Latvijas Sestais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns

2026.–2027. gadam

Valsts kanceleja

2025

Satura rādītājs

1. Kopsavilkums	3

2. Esošās situācijas raksturojums	3

2.1. Atvērtās pārvaldības plāns 2022.–2025. gadam – atskats uz īstenošanu	3

2.2. Citi atvērto pārvaldību veicinoši notikumi 2022.–2025. gadā	5

2.3. Atvērtās pārvaldības plāna 2026.–2027. gadam izstrāde – aktivitātes vajadzību apzināšanai un priekšlikumu sagatavošanai	6

2.4. Galvenie izaicinājumi un risināmie problēmjautājumi	10

Atvērtā pārvaldība – pienesums uzticēšanās veicināšanai	15

Atvērtās pārvaldības principi un vērtības	18

3. Plāna mērķis, rīcības virzieni un rādītāji	19

4. Plāna rīcības virzieni un pasākumi	20

5. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu	34

1. pielikums	34

Apzīmējumu un saīsinājumu saraksts

| ĀM | Ārlietu ministrija |
| --- | --- |
| AiM | Aizsardzības ministrija |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| FM | Finanšu ministrija |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| IUB | Iepirkumu uzraudzības birojs |
| LU | Latvijas Universitāte |
| LM | Labklājības ministrija |
| LPS | Latvijas Pašvaldību savienība |
| MK | Ministru kabinets |
| Memoranda padome | Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome |
| Memoranda padomes Sabiedrības iesaistes un atvērtās pārvaldības darba grupa | Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes Sabiedrības iesaistes un atvērtās pārvaldības darba grupa |
| OECD | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Cooperation and Development) |
| OGP | Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership) |
| Atvērtās pārvaldības plāns 2022.–2025. gadam | Latvijas Piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2022.–2025. gadam |
| Uzraudzības padome | Latvijas Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.–2025. gadam uzraudzības padome |
| PROVIDUS | biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" |
| VARAM | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |
| VAS | Valsts administrācijas skola |
| VID | Valsts ieņēmumu dienests |
| VK | Valsts kanceleja |
| VM | Veselības ministrija |

# 1. Kopsavilkums

Latvijas Sestais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2026.–2027. gadam (turpmāk arī – plāns) izstrādāts, ņemot vērā Latvijas dalību Atvērtās pārvaldības partnerībā, kas ietver regulāru nacionālo atvērtās pārvaldības plānu izstrādi divu vai četru gadu termiņam. Valsts kanceleja nodrošina nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu izstrādi, koordinē un pārrauga to ieviešanu.

Plāns ir īstermiņa plānošanas dokuments, kas nosaka mērķus atvērtās pārvaldības veicināšanai, kā arī darbības virzienus un pasākumus 2026. un 2027. gadam. Plānā ir gan horizontāla rakstura pasākumi, kur svarīga ir dažādu iesaistīto pušu piedalīšanās, gan fokusēti pasākumi konkrētās jomās.

Plāns ir apstiprināts MK, līdz ar to tajā ietvertie pasākumi galvenokārt ir attiecināmi uz MK padotībā esošajām valsts tiešās pārvaldes iestādēm. Taču vienlaikus ir svarīgs pašvaldību, Saeimas, pilsoniskās sabiedrības, aktīvo iedzīvotāju un citu ieinteresēto pušu ieguldījums, lai Latvijā kopīgi veicinātu atvērtāku pārvaldību.

Plāna mērķus un virzienus nosaka gan ģeopolitiskā un ekonomiskā situācija, gan Latvijas iedzīvotāju zemais uzticēšanās līmenis publiskās pārvaldes institūcijām.

# 2. Esošās situācijas raksturojums

## 2.1. Atvērtās pārvaldības plāns 2022.–2025. gadam – atskats uz īstenošanu

Atvērtās pārvaldības plāna 2022.–2025. gadam galvenie virzieni un paveiktais:

1. apņemšanās: Stiprināt sabiedrības līdzdalības ietvaru un vairot izpratni par līdzdalības procesu

Ministru kabinets 2024. gada 15. oktobrī pieņēma noteikumus Nr. 639 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā". Tie nosaka sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, kā arī citās sabiedrībai nozīmīgās iniciatīvās un procesos, it īpaši reformu izstrādes un īstenošanas procesā un publiskā finansējuma plānošanā. Minētajos noteikumos iekļautas arī domnīcu un citu inovatīvu līdzdalības metožu izmantošanas iespējas. 2025. gadā Valsts kanceleja un Valsts administrācijas skola organizēja mācības "Jēgpilnas sabiedrības līdzdalības iespējas – iespēja sekmēt uzticēšanos valsts pārvaldei" (tiešsaistē). Norit publiskajai pārvaldei paredzēta e-kursa izstrādes process par līdzdalības nodrošināšanu. 2022.–2023. gadā Valsts kanceleja organizēja trīs līdzdalības labās prakses pēcpusdienas. 2025. gadā Valsts kancelejas darbības stratēģijā 2025.–2029. gadam tika izvirzīts mērķis izveidot atvērtās pārvaldības prakses kopienu, un ministrijas un padotības iestādes deleģēja pārstāvjus dalībai minētajā formātā.

2. apņemšanās: Popularizēt sabiedrības līdzdalības iespējas, tostarp jauniešu, biedrību un nodibinājumu iesaisti

Notikušas regulāras komunikācijas aktivitātes par līdzdalības iespējām valsts pārvaldē. Līdzdalība kā virstēma tika aktualizēta sarunu festivālā LAMPA, 2022. gadā tika organizēta diskusija "Līdzdalības radio "Vairāk nekā tikai dzirdēt"" un 2022.–2023. gadā notika komunikācijas kampaņa "Pareizie kursi", bet nozīmīga ir arī ikdienas komunikācija par līdzdalības iespējām izstrādes procesā esošos lēmumos. Atjaunota Jauniešu Saeimas darbība. Veikta līdzdalības budžeta skaidrošana un praktizēšana skolās. Izglītības un zinātnes ministrija ar daudzveidīgām aktivitātēm motivēja jauniešus iesaistīties un līdzdarboties.

3. apņemšanās: Stiprināt sabiedrības pārstāvniecību un dialogu ar sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesos ikvienā nozarē

Šajā laikposmā ministriju uzdevums bija aktualizēt informāciju par sadarbības partneriem un līdzdalības iespējām. Kopumā ministrijas un citas institūcijas labi pazīst savus partnerus – biedrības un nodibinājumus – un iesaista tos lēmumu izstrādes procesā, it īpaši konsultatīvos formātos. Tiek praktizētas arī inovatīvas sabiedrības iesaistes metodes: Finanšu ministrija, Veselības ministrija, Satiksmes ministrija un Uzņēmumu reģistrs rīkoja domnīcas, Kultūras ministrija divas reizes izmēģināja deliberatīvo metodi. Valsts kanceleja organizēja dialoga apļus par uzticēšanos (2023. gadā) un par Latvijas nākotni (2025. gadā). Sabiedrības iesaistei arvien plašāk tiek izmantots arī TAP portāls. 2022.–2023. gadā notika praktikums sabiedrības pārstāvjiem, biedrībām un nodibinājumiem par TAP portālu. Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija sniedz pienesumu dialogam ar sabiedrību, regulāri rīkojot dizaina sprintus, kuros kopradē tiek rasti risinājumi sabiedrībai aktuālām problēmām.

4. apņemšanās: Valstij sazināties ar sabiedrību skaidrā un cilvēkiem saprotamā valodā, skaidrot lēmumus un sarežģītas tēmas, uzsverot ieguvumus

2023. gadā tika izstrādātas VAS mācības "Saprotama, vienkārša un skaidra valoda valsts pārvaldē – efektīva saziņa ar sabiedrību". 2025. gadā notiek konkurss valsts pārvaldei, lai veicinātu atvērtību un skaidrotu sabiedrībai aktuālas tēmas (projektu pieteikumus varēja iesniegt Valsts kancelejā līdz 5. septembrim, tika saņemti 16 pieteikumi). 2025. gadā stājās spēkā izmaiņas tiesiskajā regulējumā piekļūstamības jomā. Ministrijas informē sabiedrību par aktualitātēm to ikdienas darbā – vairāki piemēri minēti vidusposma izvērtējumā. Vispusīga informācija par dažādām nozarēm ir pieejama LV portālā (lvportals.lv). LV portāla apkopotie dati liecina, ka iedzīvotājus visvairāk interesē sociālie un ekonomiskie jautājumi, piemēram, pensijas, algas, nodokļu joma.

5. apņemšanās: Veicināt datu pieejamību un saprotamību, palielinot iedzīvotāju iespējas izmantot tos un veidot datos balstītus risinājumus

Sabiedrībai nozīmīgi nozaru dati un informācija atrodami ministriju un padotības iestāžu tīmekļvietnēs un sociālo mediju tīklos, kā arī datu un pakalpojumu portālos, piemēram, Latvijas Atvērto datu portālā  (data.gov.lv) vai oficiālās statistikas portālā (stat.gov.lv). Latvijas Atvērto datu portālā šajā laikposmā jaunas datu kopas publicējušas tādas iestādes kā VID, Uzņēmumu reģistrs, labklājības nozares iestādes. Izstrādātas vizualizācijas un infografikas, piemēram, par tiesu darbu, sabiedrības veselības jautājumiem. Dati skaidroti preses relīzēs, videopamācībās, apmācībās un sarunās ar mērķauditorijām (pašvaldības, ārsti, nozares asociācijas). Informācija sniegta publiskos pasākumos ar nozares pārstāvjiem, pašvaldību pārstāvjiem, konferencēs, hakatonos. 2023. gadā darbu uzsāka Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija, kas nodrošina mācības par datu analītiku, veicinot datos balstītu lēmumu pieņemšanu. Tai pašā laikā ir maz atvērto datu izmantošanas piemēru.

6. apņemšanās: Pašvaldību atvērtība un iedzīvotāju iespējas iesaistīties savas pašvaldības darbā

Pēc jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā 2023. gada 1. janvārī VARAM veic nozīmīgu informatīvu darbu, it īpaši par iedzīvotāju padomēm un līdzdalības budžetu. VARAM aktivitātes atbalsta tādas nevalstiskās organizācijas kā PROVIDUS un Latvijas Pašvaldību savienība. 2024. gada 22. februārī notika Valsts kancelejas, VARAM un LPS tikšanās par atvērtības veicināšanu pašvaldībās un Atvērtās pārvaldības plāna 2022.–2025. gadam 3. rīcības virziena izpildi. Informācija par pašvaldību paveikto būs pieejama 2026. gadā, kad būs apkopota no pašvaldībām saņemtā informācija.

## 2.2. Citi atvērto pārvaldību veicinoši notikumi 2022.–2025. gadā

2025. gadā aizvadīti četri gadi, kopš darbu uzsāka Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portāls. Šajā portālā ikviens var aktīvi iesaistīties tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē – sniegt viedokli un sekot līdzi dokumentu virzībai. TAP portālā publiskajā apspriešanā savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Sabiedrības pārstāvjiem TAP portāls pieejams tīmekļvietnē https://tapportals.mk.gov.lv. Četros gados TAP portāls kļuvis par nozīmīgu informācijas avotu gan masu medijiem, gan biedrībām un nodibinājumiem, gan valsts pārvaldei un ikvienam iedzīvotājam. Portāla sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" publicēti sabiedrības līdzdalības iespējām pieejamie tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projekti, visplašāk izmantotais līdzdalības veids ir publiskā apspriešana, kā arī tiek rīkotas apspriedes, par to norisi informējot ar TAP portāla starpniecību. Valsts pārvaldes iestādēm savās tīmekļvietnēs vairs nav obligāti jāievieto informācija par izstrādes un saskaņošanas procesā esošiem dokumentiem, jo kopš 2021. gada plaša informācija vienkopus glabājas TAP portālā. 2024. gadā TAP portāls saņēma ANO publisko pakalpojumu balvu (United Nations Public Service Awards). Šis novērtējums gūts par tā darbību, veicinot informācijas pieejamību iedzīvotājiem un to iesaisti sabiedrības līdzdalībā. Ministru kabinets ir atbalstījis Valsts kancelejas ieceres TAP portāla turpmākai attīstībai, tai skaitā iecerēts pilnveidot līdzdalības iespēju funkcionalitāti.

Šajā laikā aktuāli mērķi ir sabiedrības iesaiste pašvaldībās un vietējo kopienu interešu pārstāvība un demokrātiskā līdzdalība. 2023. gada 1. janvārī stājās spēkā Pašvaldību likums, kurā paredzēti jauni iedzīvotāju iesaistes veidi pašvaldību darbā. No 2025. gada līdzdalības budžets pašvaldībās ir obligāts. Līdzdalības budžeta finansējumu jāizlieto sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem. Cita novitāte iedzīvotāju iesaistei pašvaldības darbā ir iedzīvotāju padomju izveide.

2025. gadā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar NVO centriem reģionos uzsāka kopienu stiprināšanas programmu "Sabiedrības noturības stiprināšana un kopienu pašorganizēšanās veicināšana". Programmā tiks sniegts atbalsts kopienām, aktīviem iedzīvotājiem, NVO centriem reģionos, to sadarbības prasmēm un iniciatīvām.

2025. gada sākumā Memoranda padomes stiprināšanas ietvaros izveidota Sabiedrības iesaistes un atvērtās pārvaldības darba grupa, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti un pārstāvību lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī atvērtās pārvaldības principu ieviešanu un uzturēšanu publiskajā pārvaldē.

2025. gada rudenī Kultūras ministrija un Latvijas Pilsoniskā alianse uzsāka Latvijas pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģijas izstrādi. To plānots noslēgt 2026. gadā, cita starpā definējot pilsoniskās sabiedrības kodolu un biedrību un nodibinājumu lomu reģionos.

## 2.3. Atvērtās pārvaldības plāna 2026.–2027. gadam izstrāde – aktivitātes vajadzību apzināšanai un priekšlikumu sagatavošanai

1. tabula

Plāna izstrāde 2025. gadā

| Datums | Pasākums |
| --- | --- |
| 14. aprīlis–18. maijs | Valsts kancelejas veiktā iedzīvotāju aptauja |
| Maijs–jūnijs | Uzraudzības padomē pārstāvētajām ministrijām un biedrībām iespēja sniegt priekšlikumus (priekšlikumi saņemti no ĀM, AiM, EM, FM, IZM, VARAM, Sabiedrības integrācijas fonda, Latvijas Jaunatnes padomes un Saeimas) |
| 30. jūnijs | Uzraudzības padomes apaļā galda diskusija |
| 4. jūlijs un 6. augusts | Divas tikšanās, kurās uzklausīti un informēti Memoranda padomes Sabiedrības iesaistes un atvērtās pārvaldības darba grupas locekļi |
| 29. septembris | Uzraudzības padomes sēde par plāna projektu (uzklausīti viedokļi diskusijā, pirms sēdes no AiM, FM un TM saņemti rakstiski priekšlikumi) |
| 13. oktobris–12. novembris | Publiskā apspriešana TAP portālā |
| Novembris | Saskaņošana TAP portālā |
| 5. decembris | Iesniegšana apstiprināšanai MK |

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti

2025. gada 14. aprīlī–18. maijā Valsts kanceleja veica iedzīvotāju aptauju interneta vidē. Aptaujā noskaidroti sabiedrībā aktuāli jautājumi saistībā ar atvērtību un līdzdalību. Kopējais respondentu skaits visā Latvijā – 548.

1. attēls

2025. gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas dati

Galvenie secinājumi:

- Caurskatāmība valsts finanšu resursu jautājumos ir iedzīvotāju prioritāte. Vislielākā nozīme tiek piešķirta informācijai par pašvaldību un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Sabiedrībai ir būtiska arī atklātība iepirkumu procesā, tostarp piekļuve informācijai par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem.

- Veselība, labklājība, aizsardzība, kā arī reģionālā attīstība (pašvaldības) ir būtiskākās jomas, kurās iedzīvotāji vēlētos saņemt informāciju. Attiecībā uz informācijas veidu iedzīvotājus visvairāk interesē praktiska informācija par publiskajiem pakalpojumiem, skaidrojoša informācija par valdības lēmumiem, kā arī informācija par savām tiesībām un pienākumiem (personalizēta informācija).

- Jautājumā par to, cik vispusīgu informāciju sniedz valsts institūcijas, iedzīvotāji pauda, ka ne vienmēr izdodas atrast meklēto informāciju, ka dažkārt informācija nav saprotama un ka visbiežāk tā ir sadrumstalota un izkaisīta pa vairākiem avotiem.

- Ērtākie kanāli informācijas saņemšanai par publiskās pārvaldes institūciju darbu ir digitālie kanāli – interneta ziņu portāli, attiecīgo institūciju tīmekļvietnes, e-pasts un sociālie tīkli, taču joprojām nozīmīgu lomu saglabā arī tradicionālie mediji – radio un televīzija.

- Iedzīvotāji aicina atteikties no birokrātiskas un juridiskas valodas un runāt vienkārši, saprotami, kodolīgi un ar praktiskiem piemēriem. Tai pašā laikā iedzīvotāji vēlas vairāk uzzināt par paveiktajiem darbiem, par plānotajām izmaiņām, par aktualitātēm, kurās cilvēki var iesaistīties, un par labajiem darbiem ("kas ir pozitīvs izdarīts un kas ir sasniegts" – no respondenta teiktā).

- Iedzīvotāji līdzās digitālajiem pakalpojumiem lūdz saglabāt pakalpojumu pieejamību klātienē un vēlas klātienes tikšanās reģionos. "Biežākas tikšanās ar lauku cilvēkiem pagastos, jo esam aizmirsti"; "Latvijā iedzīvotāju vidū vēl aizvien pastāv liela digitālā plaisa, respektīvi, ne visi spēj pielāgoties e-videi", atzina respondenti.

- Iedzīvotāji vēlētos iespēju valsts institūciju un pašvaldību tīmekļvietnēs elektroniski sniegt atgriezenisko saiti (vērtējumu) par pakalpojumiem, iesniegt jautājumu, priekšlikumu vai sūdzību. Būtu lietderīgs vienots pamatjautājumu loks, kuros pašvaldības veic sabiedrības aptaujas.

- Iedzīvotāji vēlas iespēju pieteikties sabiedrības līdzdalības jaunumu saņemšanai, kā arī saņemt e-adresē vai e-pastā paziņojumus par jaunām aptaujām un apspriedēm. Iedzīvotāji norāda, ka aicinājumos piedalīties publiskajā apspriešanā ir būtiski izcelt un skaidri norādīt apspriežamo jautājumu.

- Cilvēki vēlas būt iesaistīti ideju radīšanā, apspriešanā un lēmumu pieņemšanā. Svarīgi ir strādāt kopā ar iedzīvotājiem, pārrunājot iecerētos tēriņus un investīcijas, lai kopīgi vienotos par to, kas ir pats svarīgākais.

- Iedzīvotājiem būtisks ir tīmekļvietņu ērtums, it īpaši pakalpojumu pieejamība un veidlapu aizpildīšana. Iedzīvotāji iesaka vairāk domāt par tīmekļvietņu intuitīvu lietojumu, veidojot vietnes saskaņā ar lietotāja pieredzi un dizaina principiem.

- Izpratnei un pilsoniskajām prasmēm ir nozīme. "Jāveicina iedzīvotāju vēlme, jau sākot ar skolas vecumu, pašiem interesēties par valstī notiekošo un iegūt informāciju no uzticamiem avotiem", atzina respondents.

Dialoga apļu rezultāti

2025. gada pavasarī notika dialoga apļi par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju "Latvija 2050". 24 vietās Latvijā sarunās iesaistījās 308 cilvēki, kā arī bija divas sarunas ar Latvijas valstspiederīgajiem Eiropas valstīs, ASV, Austrālijā, Brazīlijā un Kanādā.

Galvenie secinājumi atvērtības un līdzdalības jomās ir:

- Lauku un reģionu attīstība – vienmērīga Latvijas attīstība. Sarunās īpaši uzsvērta lauku un kopienu nozīme un tas, cik svarīgi ir, lai laukos paliek vairāk cilvēku. Pausta vēlme, lai reģionos pēc 25 gadiem Latvijā būtu apdzīvotas, funkcionāli pilnvērtīgas teritorijas ar dzīvei nepieciešamo infrastruktūru un pakalpojumiem. Tādēļ īpaši nozīmīga ir efektīva vietējā pārvaldība, kā arī vietējo iedzīvotāju rosība un iesaiste reģionos un laukos.

- Izglītība un izglītots cilvēks ir valsts attīstības un sabiedrības noturības pamats. Tādēļ svarīgi ir veidot izglītotu sabiedrību, tostarp veidot tādu izglītības saturu, kas atbilst sabiedrības vērtībām.

- Valsts pārvaldes pieejamība un uzticamība cilvēkiem ir svarīga. Pārvaldībai jābūt iekļaujošai. Gan iedzīvotāji, gan kopienas vēlas būt uzklausītas un sadzirdētas, vēlas kopīgi apspriest attīstības procesus un veidot kopīgu izpratni par darāmo un savstarpējas atbildības sajūtu.

- Cieņa un cilvēcība ir nozīmīgas vērtības, kas bieži pieminētas sarunās. Vēlme pēc cieņas un cilvēcīguma mijas ar vēlmi pēc sadarbības un nenosodīšanas, pieņemšanas un atvērtības, sanākšanas kopā un klātienes komunikācijas.

## 2.4. Galvenie izaicinājumi un risināmie problēmjautājumi

Izvērtējot esošo situāciju un plāna izstrādes posmā gūtās atziņas, galvenie izaicinājumi un risināmie problēmjautājumi 2026.–2027. gadā:

- Kopš 2022. gada ir mainījusies ģeopolitiskā situācija, un pārmaiņas skar politisko un ekonomisko situāciju, tādēļ valdība 2025. gadā lēma par lielāka finansējuma novirzīšanu valsts aizsardzībai un drošībai un apņēmās 2026.–2028. gadā veikt publiskā sektora efektivizācijas pasākumus un panākt vispārējās valdības izdevumu samazinājumu.

- Atklāta un sistemātiska informācijas sniegšana par valsts budžeta plānošanu un izlietojumu stiprina sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei un ļauj iedzīvotājiem labāk izprast, kā tiek izmantoti nodokļu maksātāju līdzekļi, tādēļ būtiski ir uzlabot publiskā finansējuma plānošanas un izlietošanas pārredzamību. 2025. gadā veiktās aptaujas dati liecina, ka iedzīvotājiem svarīgākais no dažādiem atvērtību raksturojošiem faktoriem ir tieši tas, lai publiskie resursi tiktu pārvaldīti pārredzami, godīgi un taisnīgi. Iedzīvotāju ieskatā, nozīmīga ir arī informācijas atklātība par pašvaldību un valsts budžeta izlietojumu, iepirkumiem un to rezultātiem.

Par valsts budžetu publiski atrodama plaša informācija. Iestāžu tīmekļvietnēs budžeta sadaļā, kā arī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē un – it īpaši – Valsts kases tīmekļvietnē ir dažādi budžeta dati un skaidrojoši dokumenti. Iestādes regulāri gatavo pārskatus par budžeta izpildi, kurus publisko Valsts kase.

Tai pašā laikā publiski pieejamā informācija nespeciālistam ir grūti atrodama un uztverama. Tā ir plaša un vispusīga, un tas ir pozitīvi, bet šā paša iemesla dēļ tajā nav viegli orientēties. Turklāt informācija pamatā ir veidota no budžeta procesu, nevis no iedzīvotāja skatpunkta. Iedzīvotājam var būt grūti atrast specifisku informāciju, piemēram, kādi bijuši valsts tēriņi kopumā vai kāds ir budžeta apmērs noteiktā jomā.

2024. gada nogalē tika publicētas "Labās prakses rekomendācijas budžeta informācijas vienveidīgai atspoguļošanai tīmekļvietņu vienotās platformas vietnēs", ko izstrādāja Valsts kanceleja sadarbībā ar Finanšu ministriju. 2026.–2027. gadā svarīgi ir pārrunāt šīs rekomendācijas un ieviest praksē iestāžu līmenī.

Papildus tam jāveic informēšanas un komunikācijas pasākumi, lai veicinātu budžeta informācijas pārskatāmību plašākai sabiedrībai un dažādām mērķgrupām. Lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par budžetu un budžeta tēriņiem, nepieciešami īsi skaidrojumi viegli uztveramā veidā, vizualizācijas, kopsavilkumi dažādos griezumos, kuros norādīti kopējie skaitļi, dinamika, ieguvumi un sniegums sabiedrībai.

Jānodrošina publiskā sektora izdevumu saprotamība iedzīvotājiem, tostarp iestāžu un pašvaldību līmenī. Esošajos apstākļos ir būtiski, lai nemainās sabiedrības attieksme pret nodokļu samaksu. Svarīga ietekme uz nodokļu morāles formēšanos ir arī tam, kur nodokļos samaksātā nauda tiek izmantota. Jāņem vērā izpratne par izšķērdību. Budžeta atklātības pasākumus veic arī citas valstis, tostarp ir iedzīvotāju budžeti (citizen budget), budžeta vienlapji (Igaunijā), valsts iepirkumu portāli (Somijā, Vācijā un Francijā).

- Arī publisko iepirkumu jomā dati par konkrētiem iepirkumiem un līgumiem ir atrodami gan centrālajos iepirkumu portālos, gan iestāžu tīmekļvietnēs iepirkumu sadaļā. Regulējums paredz informēšanu par plānotiem iepirkumiem. IUB tīmekļvietnē ir informācija par veiktajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem un to izpildi, kā arī iepirkumu datu vizualizācijas. Svarīgi ir gūt atgriezenisko saiti – vai informācija par iepirkumiem ir viegli atrodama un izmantojama analīzei.

- Esošajos ģeopolitiskajos apstākļos būtisks ir uzsvars uz kopējām vērtībām Latvijas sabiedrībā, kas visus vieno un saliedē, – piemēram, cieņa, attieksme "katrs cilvēks ir vērtība", cilvēcīga komunikācija, iedzīvotāju uzklausīšana un sadzirdēšana, caurskatāmība, atbildīga un godprātīga rīcība valstiskos jautājumos. Svarīgas ir darbības, kas stiprina sabiedrības vienotību, nodrošinot to caur iedzīvotāju iesaisti. Sabiedrības vienotības nozīme Latvijas valsts attīstībā un drošībā uzsvērta arī Nacionālās drošības koncepcijā. Sabiedrības noturības pamatā ir rīcības gatavības kultūra un vienots demokrātisko vērtību kopums. Iekšējās drošības pamatā ir aktīva un saliedēta pilsoniskā sabiedrība ar vienotu izpratni par pamatvērtībām.

- Valsts prioritāte ir atbalsts Latgales reģionam. Īpaša nozīme nākamajos divos gados būs sadarbībai ar Latgales reģionu un Latgales iedzīvotāju iesaistei un informēšanai. Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam uzliek par pienākumu stiprināt informatīvo telpu Austrumu pierobežā, kā arī īstenot visaptverošas valsts aizsardzības reģionālo semināru ciklus.

- Nākotnē vairāk jādomā par partnerībām un par atvērtu un demokrātisku pārvaldību kā kopēju kustību. Jāattīsta biedrību, nodibinājumu, kopienu, publiskā un sabiedriskā sektora pārstāvju sadarbība šajā jomā, izmantojot arī esošos tīklojumus. 2025. gada pirmajā pusgadā aktīvi darbojās 254 klientu apkalpošanas centri 34 pašvaldībās. Viens no nozīmīgākajiem tīklojumiem ir pašvaldību uzturēto bibliotēku tīkls visā valsts teritorijā, tam nākotnē varētu būt lielāka loma sabiedrības pilsoniskās līdzdalības veicināšanā demokrātiskos procesos un valstiskuma stiprināšanā. Nozīmīga loma ir medijiem un pedagogiem, palīdzot sabiedrībai orientēties valstī notiekošajā. Atvērtās pārvaldības partnerības (OGP) stratēģijā 2023.–2028. gadam viens no mērķiem ir veidot augošu, apņēmīgu un savstarpēji saistītu atvērtās pārvaldības reformu atbalstītāju, aktīvistu un līderu kopienu.

- Svarīgi ir jau agrīnā dzīves posmā attīstīt prasmi uzticēties, pilsoniskās prasmes un izpratni par valsti un demokrātijas procesiem. Līdz ar to būtiska nozīme ir bērnu un jauniešu izglītībai. Pētnieki ir pierādījuši, ka uzticēšanās cilvēkiem veidojas agrīnā dzīves posmā un parasti saglabājas visu mūžu. Pētījumi parāda, ka starppersonu uzticēšanos veicina ciešāka piederības sajūta Latvijai.

Šajā kontekstā nozīmīgi ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni un pozitīvu attieksmi pret valsti kā iespēju savai attīstībai un vietu, kurā redz savu nākotni. Jāturpina apmācības interešu izglītības programmas "Es – uzņēmējs!" ietvaros skolās Latgales reģionā un potenciāli arī citos Latvijas reģionos. Valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām jāīsteno pasākumi skolēniem un pedagogiem bērnu un jauniešu pilsoniskās kompetences stiprināšanai.

- Nacionālās drošības kontekstā nozīmīga loma ir izglītotai sabiedrībai un tās sniegtajam atbalstam valsts pārvaldei, kā arī izpratnei par tiesībām un pienākumiem. "Svarīga loma nacionālās drošības politikas īstenošanā ir sabiedrībai un tās sniegtajam atbalstam valsts pārvaldes institūcijām. Šādu atbalstu var sniegt izglītoti un pilsoniski aktīvi iedzīvotāji ar atbilstošu izpratni un spējām kritiski izvērtēt, piemēram, informatīvo vēstījumu saturu un nozīmi".

2025. gadā tika veikts pirmais Latvijas iedzīvotāju tiesībpratības (izpratne par tiesībām un pienākumiem un spēja tās īstenot reālās dzīves situācijās) mērījums. Secināts, ka labi informēti par savām tiesībām ir 61 % Latvijas iedzīvotāju, taču vairāk nekā puse (52 %) norāda, ka valsts sniegtā informācija par tiesību aktiem varētu būt vieglāk saprotama.

- Esošā ģeopolitiskā situācija uzsver vajadzību valsts sektorā koncentrēties uz būtisko un īstenot mērķtiecīgu prioritāšu virzību un rezultātu sasniegšanu, kur tas attiecināms, izmantojot pārresoru pieeju, tai skaitā attiecībā uz mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanu valsts pārvaldē.

- Atvērto pārvaldību – atklātību un sabiedrības iesaisti – nodrošina jautājumos, kuriem ir plašāka ietekme uz sabiedrību, tostarp jautājumos, kas saistīti ar cilvēku drošību un valsts aizsardzību, veselību un labklājību, izmaiņām Latvijas iedzīvotāju sociālajā un ekonomiskajā situācijā. Atvērtās pārvaldības principi jāievēro birokrātijas mazināšanā un publiskās pārvaldes efektivitātes darbā. Sabiedriski nozīmīga ir arī informācija par valsts līdzekļu izlietojumu.

- Daudzas valsts iestādes piedāvā saziņas iespējas attālināti, un valsts pakalpojumi ir pieejami lielākoties digitāli, bet ne visi iedzīvotāji ir tam gatavi. Pēdējā desmitgadē ir strauji mainījies veids, kā valsts sazinās ar iedzīvotājiem. Sabiedrības grupām ir atšķirīgs digitālo prasmju līmenis. Līdz ar to piekļuve digitālajai videi un tās saprotamība daļai sabiedrības ir problemātiska. Aptauja un sarunas ar iedzīvotājiem 2025. gadā parāda vēlmi pēc klātienes komunikācijas un iespējas saņemt pakalpojumus uz vietas. Digitālo prasmju stiprināšana, pie kā aktīvi strādā VARAM un pašvaldības, un vienlaikus klātienes iespēju saglabāšana ļautu vairāk iesaistīt nepietiekami pārstāvētās iedzīvotāju grupas (tostarp seniorus, nomaļu teritoriju iedzīvotājus) – iedzīvotājus, kuri maz izmanto vai neizmanto digitālo vidi un vēlas tikties un līdzdarboties klātienē.

- Iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā īpaši svarīgi ir iesaistīt agrīnā stadijā, taču dialogam jābūt dažādos lēmumu izstrādes posmos. Memoranda padomes 2025. gada 2. aprīļa sēdē Ministru prezidente Evika Siliņa uzsvēra iesaisti agrīnā stadijā un pozitīvi vērtēja radošus formātus, tai pašā laikā svarīgi ir spēt pieņemt lēmumus. 2025. gada 15. septembrī Memoranda padomes forumā Ministru prezidente norādīja uz valsts pienākumu veidot tādu līdzdalību, kas ir iedarbīga un praktiska. Savukārt Memoranda padomes Sabiedrības iesaistes un atvērtās pārvaldības grupas 2025. gada 6. augusta sēdē pausta atziņa, ka ir būtiski līdztekus jaunām pieejām (dialoga apļi, deliberatīvās metodes), kas ir savā ziņā epizodiskas, turpināt strukturētu un jēgpilnu dialogu ar sabiedrību visos lēmuma pieņemšanas posmos ikdienā. Turklāt nozīmīgi ir sabiedrības pārstāvjus informēt par līdzdalības iespējām, piemēram, preses relīzes veidā (piemērus skatīt LV portālā), e-pastā vai izmantojot citus kanālus.

- Nozīmīgi ir nodrošināt atklātu procesu un kvalitatīvas līdzdalības iespējas lēmumu izstrādē vietējā līmenī. Pašvaldību saistošo noteikumu un citu lēmumu izstrādes process ir pielīdzināms Ministru kabineta ietvarā virzāmo dokumentu izstrādes procesam, līdz ar to arī pašvaldību dokumentu izstrādei un virzībai būtu vēlams veidot vienotu digitālu risinājumu, tādējādi nodrošinot gan vienveidīgu pieeju saistošo noteikumu noformēšanā un juridiskās tehnikas prasību ievērošanā, gan saprotamu un atklātu saistošo noteikumu projektu izstrādes gaitu un sabiedrības līdzdalības iespējas.

- Komunikācijā ar iedzīvotājiem svarīga ir atsaucība, cilvēcīgums un informācijas saprotamība. Gan 2025. gadā veiktajā aptaujā, gan dialogu apļos iedzīvotāji minēja dažādus izaicinājumus komunikācijā ar publiskās pārvaldes institūcijām un nepieciešamās informācijas saņemšanā. Iedzīvotāji norāda, ka trūkst tiešas, nepastarpinātas un vienkāršas komunikācijas un ka valsts un pašvaldības viņu idejas, sūdzības un viedokļus ne vienmēr ņem vērā, ka nesniedz atgriezenisko saiti vai sniedz formālas atbildes, ka meklēto informāciju grūti atrast vienuviet vai saprast, ka dažkārt ir neieinteresēta attieksme.

- 2025.–2026. gadā iecerēts veikt Informācijas atklātības likuma un Iesniegumu likuma ietekmes pēcpārbaudes (ex-post) novērtējumu, lai noskaidrotu tajos noteikto mērķu sasniegšanu un ietekmi uz mērķa grupām. Cita starpā tiks vērtēts, vai minētie likumi savā darbības jomā faktiski nodrošina efektīvu sabiedrības līdzdalību un informācijas pieejamību valsts pārvaldē. Papildus tam Valsts kanceleja strādā pie tiesību aktu ietekmes pēcpārbaudes (ex-post) novērtējuma prakses attīstīšanas Latvijā, lai uzlabotu tiesību aktu kvalitāti un veicinātu datos balstītu lēmumu pieņemšanu, pārskatāmību un sabiedrības uzticēšanos. Ex-post novērtējumus būtiski ir veikt tiesību aktiem, kuri ietekmē iedzīvotāju drošību, veselību un personīgo labklājību.

- Ministru kabinetā apstiprināti pasākumi, kuru rezultātā vairākas iestādes veido valsts pārvaldes darbības un politiku rezultātu vienoto informatīvo portālu. Risinājuma mērķis ir nodrošināt sabiedrībai pieejamu informāciju par valsts pārvaldes sniegumu. Valsts kancelejai sadarbībā ar nozarēm ir uzdevums organizēt informācijas paneļa izveidi, kas ietvertu nozaru politikas rezultatīvos rādītājus, nozares būtiskākos pakalpojumus, kā arī attiecīgo augsta līmeņa izmaksu uzskaiti. Tādēļ ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros projektā "Valsts pārvaldes darbības un politikas rezultātu vienotais informācijas portāls" tiks veidota Valsts pārvaldes snieguma monitoringa sistēma, ietverot informatīvā portāla un informācijas paneļa izveidi. Šī iniciatīva gan ir saistīta ar rezultātorientēta budžeta plānošanas procesa ieviešanu, gan sniedz ieguldījumu virzībā uz lielāku budžeta informācijas pārskatāmību.

- Nākamajos divos gados būtiski ir plašāk komunicēt par atvērtās pārvaldības principiem un valsts institūciju darba nozīmi, vairāk skaidrot plānoto un to, kas ir paveikts, izceļot pozitīvo sniegumu. Svarīgi ir aktīvāk komunicēt par iesaistes iespējām.

- Turpmākajos gados svarīgi ir stiprināt pilsoniskās līdzdalības prasmes, vienlaikus stiprinot piederības sajūtu Latvijai. Pieaug sabiedrības pilsoniskās līdzdalības nozīme un to iedzīvotāju loks, kuri vēlas būt aktīvi. Šobrīd valsts institūcijas, pašvaldības un to iestādes (piemēram, bibliotēkas, klientu apkalpošanas centri), kā arī iedzīvotāju kopienas un NVO centri, mācību iestādes un mediji ir aicināti sniegt ieguldījumu.

### Atvērtā pārvaldība – pienesums uzticēšanās veicināšanai

Atvērtās pārvaldības plānā 2026.–2027. gadam turpinās iepriekšējā plānā izvirzītā virsmērķa īstenošana – veicināt uzticēšanos valsts institūcijām.

2027. gadā noslēgsies vēl divu plānošanas dokumentu īstenošana, kuros uzsvērta sabiedrības uzticēšanās. Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam stratēģiskais mērķis ir veicināt sociālo uzticēšanos, savukārt Valsts pārvaldes modernizācijas plānā 2023.–2027. gadam izvirzīts mērķis pozitīvi ietekmēt iedzīvotāju uzticēšanos valsts pārvaldei (ES dalībvalstu vidējā līmeņa sasniegšana).

Aizvadītajos četros gados aktuāla bijusi uzticēšanās problemātika – publicēti vairāki jauni pētījumi un notikušas diskusijas ar iedzīvotājiem, pētniekiem un politiķiem. Publicēti divi OECD uzticēšanās pētījumi, kuros piedalās arī Latvija. 2023. gadā notika dialoga apļi par uzticēšanos, un to noslēgumā notika Saeimas konference par uzticēšanos valsts institūcijām. Uzticēšanās problemātika analizēta arī Latvijas Universitātē Eiropas Sociālā pētījuma un Eiropas Vērtību pētījuma ietvaros. Līdz ar to 2026.–2027. gadā ir būtiski pievērst uzmanību uzticēšanās dinamikai, uzticēšanās faktoriem Latvijā un faktoriem, kas uzticēšanos ietekmē.

2025. gadā var secināt, ka uzticēšanās valsts institūcijām ir mainīga un dažādās sabiedrības grupās atšķirīga. 2025. gadā Latvijā savstarpējā uzticēšanās ir vidēja, bet uzticēšanās valsts institūcijām jeb politiskā uzticēšanās ir zema salīdzinājumā ar citām ES un OECD dalībvalstīm. Uzticēšanos ietekmē arī ārēji faktori. Piemēram, COVID-19 pandēmijas laikā ierobežojumu un veselības izaicinājumu kontekstā uzticēšanās valdībai kritās, bet, beidzoties pandēmijai un mainoties ģeopolitiskajai situācijai, – pieauga. 2021. gadā OECD veica pirmo pētījumu par uzticēšanos valsts institūcijām (rezultāti publicēti 2022. gadā), un 2023. gadā notika otrs OECD uzticēšanās pētījums (rezultāti publicēti 2024. gadā). Trešais pētījums notiks 2025. gada nogalē, un tā rezultāti tiks publicēti 2026. gadā.

2021. gadā vidēji OECD dalībvalstīs 41 % respondentu atzina, ka pilnībā vai kopumā uzticas savas valsts valdībai, bet Latvijā šis rādītājs bija 24,5 % – viens no zemākajiem rādītājiem starp OECD dalībvalstīm. 2023. gadā vidēji OECD dalībvalstīs jau tikai 39,3 % respondentu teica, ka uzticas valdībai, savukārt Latvijā rādītājs bija pieaudzis līdz 28,7 %.

Saskaņā ar OECD pētījumiem institūciju griezumā augstāka uzticēšanās Latvijā ir policijai, tiesu varai, pašvaldības un civildienestam, bet mazāk uzticas politiskām institūcijām (valdība, parlaments, politiskās partijas) un ziņu medijiem.

Šī tendence sasaucas ar Eiropas Sociālā pētījuma 10. kārtā mērīto iedzīvotāju politisko uzticēšanos (dati tika vākti no 2020. gada līdz 2022. gada maijam un aptvēra 31 valsti). Proti, politiskās uzticēšanās indeksā Latvijai no 31 valstīm bija trešais zemākais rādītājs.

Attiecībā uz uzticēšanos ietekmējošiem faktoriem OECD pētījumos identificēts, ka Latvijā iedzīvotāji salīdzinājumā ar citām OECD dalībvalstīm maz uzticas līdzdalības iespējām valsts pārvaldes un politiskajos procesos, valsts institūciju spējai risināt kompleksus politikas jautājumus (piemēram, pienācīgi ņemt vērā visu paaudžu intereses, izmantot iedzīvotāju iesaistes rezultātus) un tam, ka politiskā sistēma Latvijā ļauj iedzīvotājiem ietekmēt valdības darbu.

2024. gadā publicētie OECD pētījuma dati parāda, ka valstīs, kur ir lielāka apmierinātība ar līdzdalību, ir augstāka uzticēšanās valsts institūcijām (piemēram, Šveicē, Luksemburgā, Kanādā, Austrijā). OECD atzīst, ka tomēr vairākumā valstu ir trūkumi līdzdalības jomā. Tikai aptuveni trešā daļa iedzīvotāju tic, ka, ja viņi paustu viedokli kādas reformas apspriešanā, tas tiktu ņemts vērā vai ka valdība mainītu politiku, ja vairākums pret to iebilstu, vai ka iedzīvotāji var ietekmēt valdības kursu. Turklāt kopš 2021. gada uzlabojumi nav bijuši. Populārākie līdzdalības veidi ir mazāk laiku patērējoši un mazāk konfrontējoši – dalība vēlēšanās, petīciju parakstīšana, politiska satura izplatīšana sociālajos medijos, kāda produkta boikotēšana un brīvprātīgais darbs.

Otrajā OECD uzticēšanās pētījumā ieteikts stiprināt uzticēšanos valdības spējai risināt kompleksus jautājumus un salāgot dažādu paaudžu intereses, ieteikts ņemt vērā, ka iedzīvotājus, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, interesē lielāka ietekme uz lēmumiem, kā arī ieteikts attiecībā uz tiešo un deliberatīvo demokrātiju definēt skaidras gaidas no šādiem pasākumiem, jo iedzīvotāju ticība, ka to viedokli ņems vērā, ir zema.

2. attēls

OECD 2024. gada uzticēšanās pētījuma dati: uzticēšanās valdībai un institūcijām

3. attēls

OECD 2024. gada uzticēšanās pētījuma dati: līdzdalība un manas balss nozīme

Augusi iedzīvotāju ticība savai spējai ietekmēt lēmumus. Atvērtās pārvaldības plānā 2022.–2025. gadam uzsvērti problemātiski zemie Latvijas rādītāji: pēc 2021. gada aptaujas datiem, 71 % neticēja un tikai 28 % ticēja, ka viņu balsij ir nozīme un ka ar savu viedokli var ko mainīt savā valstī, – tobrīd pēc šā rādītāja Latvija ierindojās pēdējā vietā ES. 2024. gadā šie dati ir uzlabojušies: 50 % netic un jau 49 % tic, ka viņu balsij ir nozīme, tātad viena piektā daļa savu viedokli ir mainījusi.

4. attēls

ES iedzīvotāju viedoklis par apgalvojumu "Manai balsij manā valstī ir nozīme" 2021.–2024. gadā

Avoti: Standard Eurobarometer 95 – Spring 2021; Standard Eurobarometer 102 – Autumn 2024

### Atvērtās pārvaldības principi un vērtības

Atvērtā pārvaldība ir atklāta, atbildīga, godprātīga un demokrātiska pārvaldība.

Atvērtā pārvaldība ir caurviju princips, kura pamatā ir trīs vērtības:

Atvērtā pārvaldība ir papildinoša, horizontāla joma, kas izpaužas dažādu nozaru darbā un politikas jomās. Atvērto pārvaldību var veicināt gan pārnozaru pasākumi un kopēja rīcība dažādos pārvaldības līmeņos, panākot plašāku ietekmi, gan mērķētas uz atvērtību vērstas iniciatīvas.

Atvērtā pārvaldība ir svarīga visos varas atzaros un dažādos pārvaldības līmeņos. Atvērto pārvaldību nodrošina gan valsts tiešā pārvalde, gan pašvaldības, gan patstāvīgās iestādes, Saeima un tiesu vara, gan sabiedriskais sektors kopumā.

Kā norāda pētījumu dati, uzticēšanos veicina atvērta, cieņpilna un saprotama komunikācija ar sabiedrību, izrādot patiesu interesi un rūpes par iedzīvotājiem, viņu situāciju un viedokli.

Atvērtās pārvaldības vērtības ir cieņa, empātija, uzklausīšana, cilvēcīga un godīga komunikācija, finanšu atklātība, valsts institūciju pieejamība visām iedzīvotāju grupām, uz vajadzībām balstīta saziņa digitāli un klātienē, dokumentu, pakalpojumu un reformu saprotamība, datu un pierādījumu izmantošana, klientu (mērķgrupu) iesaiste, patiesa ieinteresētība iedzīvotāju viedoklī un atbildīga pienākumu izpilde.

Atvērtās pārvaldības principu un vērtību iedzīvināšana ir pastāvīgs ikdienas darbs. Te svarīga ir dažādu pušu ieinteresētība un rīcība, uzņemoties iniciatīvu.

Atvērtā pārvaldība ir joma, kurā būtiska loma ir pilsoniskajai sabiedrībai.

Atvērtās pārvaldības partnerības stratēģija 2023.–2028. gadam ietver vīziju par vērtībās balstītu partnerību, kas sakņojas konkrētās rīcībās, inovācijā un idejā par atvērtu un demokrātisku pārvaldību, kura atbilst iedzīvotāju gaidām.

OECD ieskatā, tikai ieviešot atvērtās pārvaldības kultūru, var saglabāt demokrātisko modeli. Tādēļ OECD ieteikums ir veidot politikas, kas stiprina valdības–iedzīvotāju attiecības, un efektīvāk komunicēt atvērto pārvaldību kā vērtību gan valsts institūciju vidū, gan sabiedrībā.

# 3. Plāna mērķis, rīcības virzieni un rādītāji

Plāna mērķis ir veicināt atklātību valsts institūciju darbā un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un demokrātiskos procesos, vairojot atvērtības un uzticēšanās vērtību vienojošo nozīmi valstī un sabiedrībā.

Plāns ir strukturēts četros rīcības virzienos jeb kā četras Latvijas apņemšanās:

- Iedzīvināt atvērtās pārvaldības principus un vērtības, veicinot uzticēšanos valsts institūcijām, kā arī atvērtu un demokrātisku pārvaldību.

- Vairot budžeta atklātību un budžeta informācijas pieejamību sabiedrībai, veicinot izpratni un uzticēšanos budžeta izlietojumam.

- Uzlabot valsts institūciju saziņu ar iedzīvotājiem un veidot aktīvāku komunikāciju par sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem.

- Nodrošināt plašāku sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā un stiprināt pilsonisko līdzdalību demokrātiskos procesos, tostarp attīstot bērnu un jauniešu pilsoniskās prasmes.

Plāna rezultatīvie rādītāji: plānā iekļauto pasākumu īstenošanas rezultātā ar atvērtību saistītie rādītāji kopumā pieaug, situācijai Latvijā tuvojoties OECD un ES dalībvalstu vidējam līmenim:

- uzticēšanās valdībai, civildienestam, pašvaldībām un citiem cilvēkiem (OECD, Eirobarometrs, Sabiedrības saliedētības radars);

- sabiedrības līdzdalības uztvere un intensitāte (OECD, Eirobarometrs, Sabiedrības saliedētības radars, OECD Iedzīvotāju līdzdalības barometrs);

- iedzīvotāju apmierinātība ar valsts pārvaldi (Valsts kancelejas klientu apmierinātības pētījumi 2026. un 2027. gadā);

- Latvijas iedzīvotāju tiesībpratība (Latvijas Vēstnesis).

# 4. Plāna rīcības virzieni un pasākumi

2. tabula

| 1. apņemšanās: Iedzīvināt atvērtās pārvaldības principus un vērtības, veicinot uzticēšanos valsts institūcijām, kā arī atvērtu un demokrātisku pārvaldību |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākumi |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Atbildīgās institūcijas | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
|  | Plašāka izpratne par atvērtās pārvaldības vērtībām un principiem publiskajā sektorā un sabiedrībā, veicinot atvērtu un demokrātisku pārvaldību un līdzdalību | Sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem sagatavots informatīvs materiāls, lai veicinātu izpratni par vērtībām un atvērtās pārvaldības principiem. Organizēts nacionālais praktikums Klientu apkalpošanas centriem, kopienu, demokrātijas un NVO centriem, pedagogiem, kā arī ar bibliotēkām novados un valstspilsētās, kurā stiprināta izpratne un kapacitāte būt par atvērtas un demokrātiskas pārvaldības un līdzdalības veicinātājiem | Informatīvs materiāls publicēts www.mk.gov.lv Organizēts nacionālais praktikums (interaktīvs un izglītojošs pasākums) | VK, Memoranda padomes Sabiedrības iesaistes un atvērtās pārvaldības darba grupa | KM, KNAB Klientu apkalpošanas centru tīkls, Latvijas bibliotēku tīkls, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi, izglītības iestādes (dalība praktikumā) | 2026. gada IV ceturksnis |
| 1.2. | Plašāka izpratne sabiedrībā par valsts pārvaldi un pašvaldībām, skaidrojot valsts un pašvaldību darba un pakalpojumu pozitīvo nozīmi un ieguvumus no sabiedrības iesaistes. Mediju loma atvērtās pārvaldības veicināšanā | Īstenots sabiedrību informējošu un izglītojošu pasākumu kopums "Valsts pārvalde tuvplānā". Ievērojot redakcionālo neatkarību, ar medijiem pārrunātas iespējas informācijas nodošanai publiskā sektora aktivitāšu atspoguļojumam to saturā | Pasākumu un dalībnieku skaits Tikšanās ar sabiedrisko mediju un reģionālajiem medijiem | VK | Visas ministrijas SEPLP, LSM, reģionālie mediji (dalība tikšanās) | 2027. gada IV ceturksnis |
| 1.3. | Konference par uzticēšanos valsts institūcijām | Notikusi diskusija par uzticēšanās valsts institūcijām dinamiku, uzticēšanās faktoriem un iespējām plašāk izmantot atziņas un izpētes rezultātus | Noorganizēta 1 konference | VK | LU | 2026. gada IV ceturksnis |
| 1.4. | Atvērtās pārvaldības kopienas attīstība, dalīšanās ar zināšanām un labo praksi | Veidojas atvērtās pārvaldības prakses kopiena, īstenota informācijas apmaiņa un stiprinātas zināšanas un prasmes | Dalībnieku skaits Vismaz 2 pasākumi gadā | VK |  | Pastāvīgi |
| 1.5. | Koprades principu iedzīvināšana valsts pārvaldes darbā | Balstoties koprades, empātiska dialoga un dizaina domāšanas principos, tiek izprastas sabiedrības vajadzības, izvirzītas risināmās problēmas un radītas iniciatīvas birokrātiskā sloga mazināšanai, sekmējot jēgpilnu demokrātisko līdzdalību un stiprinot Inovācijas laboratorijas darbību. Šie principi – koprade, empātisks dialogs un dizaina domāšana – tiek iedzīvināti valsts pārvaldes procesos: padomēs, darba grupās, stratēģiski nozīmīgu dokumentu izstrādē un sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanā | Koprades principos balstītu iniciatīvu skaits, birokrātiskā sloga mazināšanās | VK (Inovācijas laboratorija) | Ministrijas | 2027. gada IV ceturksnis |
| 2. apņemšanās: Vairot budžeta atklātību un budžeta informācijas pieejamību sabiedrībai, veicinot izpratni un uzticēšanos budžeta izlietojumam |  |  |  |  |  |  |
| Pasākumi |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Atbildīgās institūcijas | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 2.1. | Valsts budžeta atklātība un caurskatāmība kopumā, nodrošinot informācijas publiskošanu par valsts budžeta līdzekļu ieguldījuma jomām un apmēriem, kā arī veicot skaidrojošu darbu un sniedzot sabiedrībai to interesējošos griezumos viegli uztveramu informāciju par budžetu | Valsts budžeta dokumenti un apkopojumi regulāri publiskoti Finanšu ministrijas un Valsts kases tīmekļvietnēs un Latvijas Atvērto datu portālā. Budžeta skaidrošanai plašāk izmantoti informēšanas un komunikācijas pasākumi, tostarp sagatavoti plašākai sabiedrībai viegli uztverami kopsavilkuma informācijas materiāli, kas palīdz iedzīvotājiem un dažādām mērķgrupām labāk uztvert budžetu (par valsts budžeta procesu, par budžeta informācijas pieejamību publiski, par budžetu pa nozarēm, jomām, noteiktu mērķu un sabiedrības problēmu griezumā, prognozes u. c. skaidrojumus par valsts budžetu kopumā). Sniegta viegli uztverama kopsavilkuma informācija par budžetu aizsardzības, veselības un labklājības jomā, par būtiskajām reformām un lieliem un stratēģiski nozīmīgiem investīciju projektiem ministrijas darbības jomās. | FM tīmekļvietnē ik gadu pieejami valsts budžeta atspoguļojuma veidi: - interaktīvais budžets; - strukturētie valsts budžeta paskaidrojumi. Latvijas Atvērto datu portālā pieejams valsts budžets atvērto datu formātā. Informatīvi kopsavilkumi (vizualizācijas, video, īsi skaidrojumi u. c. publiskās komunikācijas materiāli) Sasniegtās mērķgrupas, izmantotie komunikācijas kanāli | FM, VARAM Visas ministrijas |  | 2027. gada IV ceturksnis |
| 2.2. | Budžeta atklātība un uztveramība nozares, iestādes un pašvaldības līmenī. | Budžeta informācija publiskota ministriju, tiešās valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību tīmekļvietnēs saskaņā ar vadlīnijām "Labās prakses rekomendācijas budžeta informācijas vienveidīgai atspoguļošanai tīmekļvietņu vienotās platformas vietnēs". Ministrijās, tiešās valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās veiktas publiskās komunikācijas aktivitātes, sagatavoti un izplatīti sabiedrībai viegli uztverami kopsavilkumi dažādos griezumos par to budžeta resursu apmēru, sadalījumu, plānotajiem tēriņiem vai ar budžeta resursiem sasniegtajiem rezultātiem, uzsverot noteiktu sabiedrības grupu konkrētus ieguvumus. Ministrijas sniedz apkopojošu informāciju par nozares budžetu un par to atbildībā esošo politikas jomu budžetu | FM vebinārs par vadlīnijās iekļautajām rekomendācijām Publiskās komunikācijas aktivitāšu skaits, piemēri | FM (vebinārs) Visas ministrijas, citas tiešās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības |  | 2026. gada I ceturksnis (vebinārs) Pastāvīgi |
| 2.3. | Izpratnes veicināšana par līdzdalības budžetu – demokrātisku procesu, kur iedzīvotāji iesaistās teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā | Nodrošināta plašāka informācija par līdzdalības budžeta pieeju, par projektu iesniegšanu un balsošanu par tiem. Veikta pašvaldību labās prakses apmaiņa līdzdalības budžeta jautājumos | Īstenoti komunikācijas pasākumi Pašvaldību labās prakses apmaiņa | VARAM | Pašvaldības | 2027. gada IV ceturksnis |
| 2.4. | Sabiedrībai pieejama informācija par valsts pārvaldes sniegumu | Uz rezultātu vērsta budžeta veidošanas procesā tiek veidota valsts pārvaldes snieguma monitoringa sistēma (tai skaitā nodrošinot informatīvā portāla izveidi un informācijas paneļa izveidi), kurā ir informācija par nozaru politiku rezultatīvajiem rādītājiem, būtiskāko pakalpojumu sniegumu un to izmaksām | Valsts pārvaldes snieguma monitoringa sistēmas izveide | VK | EM (CSP), VARAM, FM (Valsts kase) | 2027. gada IV ceturksnis |
| 2.5. | Integritātes paktu standarta izstrāde valsts pārvaldes iestādēm | Izstrādāts integritātes paktu standarts valsts pārvaldes iestādēm, kā arī noorganizēts skaidrojošo pasākumu cikls reģionos un Rīgā | Standarta publikācija Skaidrojošo pasākumu skaits | VK |  | 2026. gada III ceturksnis |
| 3. apņemšanās: Uzlabot valsts institūciju saziņu ar iedzīvotājiem un veidot aktīvāku komunikāciju par sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem |  |  |  |  |  |  |
| Pasākumi |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Atbildīgās institūcijas | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 3.1. | Sabiedriski nozīmīgu lēmumu un norišu savlaicīga, iekļaujoša un mērķtiecīga komunikācija skartajai mērķgrupai un pieņemto lēmumu izpildes skaidrošana | Sabiedrībai nodota informācija jautājumos, kuriem ir ietekme uz plašāku sabiedrību, uz cilvēku drošību un valsts aizsardzību, veselību un labklājību, kā arī jautājumos par publiskās pārvaldes efektivitāti un birokrātijas mazināšanu. Informācijas nodošanai izmantoti sociālie mediji vai citi mērķgrupai piemēroti kanāli. Notikuši semināri, izbraukumi, tikšanās klātienē, vadošu amatpersonu dalība, tiešsaistes pasākumi ar sabiedrības pārstāvjiem, domnīcas. Informācijas nodošanai tiek izvēlēti arī tādi kanāli, kas ļauj uzrunāt mazāk aktīvos iedzīvotājus, kurus tieši skar attiecīgais jautājums | Sabiedriski nozīmīgie lēmumi, kas atbilstoši komunicēti Ministriju rīkoto pasākumu skaits Sasniegtie dalībnieki, mērķgrupas | Visas ministrijas | Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem un citām ieinteresētajām pusēm | 2027. gada IV ceturksnis |
| 3.2. | Efektīva atbilžu sniegšana un problēmu risināšana, atbildot uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām, mazinot formālu atbilžu sniegšanu | Organizētas kapacitātes celšanas mācības, kas ietver teorētiskas zināšanas, praktisku darbu un diskusiju, daloties labajā praksē | 1 mācību seminārs Dalībnieku skaits, aptvertās iestādes Ārvalstu lektors (labā prakse) | VK |  | 2027. gada IV ceturksnis |
| 3.3. | Komunikācija ar sabiedrību par visaptverošu valsts aizsardzību un Latgales un Austrumu pierobežas informatīvās telpas stiprināšana, sekmējot sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā | Organizēti reģionālie semināri uzņēmējiem, pašvaldībām, izglītības iestādēm, biedrībām, nodibinājumiem un reliģisko organizāciju pārstāvjiem par visaptverošu valsts aizsardzību, kā arī semināri plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem par Latvijas aizsardzību un drošību. Notikusi sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, biedrībām un nodibinājumiem Latgales plānošanas reģionā par Latgales un Austrumu pierobežas informatīvo telpu | [skaits] pasākumi Latgales plānošanas reģionā 3–4 pasākumi gadā citos Latvijas reģionos | AiM, KM | Biedrības, nodibinājumi, plašsaziņas līdzekļi Latgales plānošanas reģionā | 2026. gada IV ceturksnis |
| 3.4. | Vienots digitāls risinājums pašvaldību saistošo noteikumu un citu lēmumu izstrādei un saskaņošanai, kā arī sabiedrības līdzdalībai šajos procesos | Tiek attīstīta iespēja pašvaldību saistošo noteikumu un citu lēmumu izstrādei un saskaņošanai izmantot Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla (TAP portāla) ideju, radot pašvaldībām pielāgotu risinājumu | Pašvaldību viedokļa noskaidrošana par ieviešanas procesu atvieglojot sabiedrības iesaisti un līdzdalību. Piesaistīts finansējums | VARAM |  | 2027. gada IV ceturksnis |
| 3.5. | Mākslīgā intelekta izmantošana, lai uzlabotu valsts informācijas uztveramību sabiedrībai | Tiek izmantots mākslīgais intelekts, lai sabiedrībai nodrošinātu skaidrāku un saprotamāku informāciju | Projektu skaits | Nacionālais mākslīgā intelekta centrs VARAM |  | 2027. gada IV ceturksnis |
| 3.6. | Valsts institūciju datu publiska piekļuve, tos publicējot atvērto datu formātā, kā arī datu atkalizmantošana | Valsts institūcijas turpina izvērtēt savā turējumā esošos datus, nosakot, kuri dati ir piemēroti un noderīgi publiskai piekļuvei, un publicē tos atvērto datu formātā. Semināri sabiedrības izglītošanai par atvērto datu izmantošanu. Pasākumi datu atkalizmantošanas popularizēšanai | Jaunas atvērto datu kopas Datu atkalizmantošanas popularizēšana hakatonos, koprades pasākumos u. tml. | VARAM | Visas ministrijas | 2027. gada IV ceturksnis |
| 3.7. | Praktisku iespēju attīstīšana sabiedrībai tiešsaistē sniegt atgriezenisko saiti valsts un pašvaldību iestādēm | Dod iedzīvotājiem iespēju paust viedokli par pakalpojumiem, izteikt jautājumu, priekšlikumu vai sūdzību iestādei, piedalīties aptaujā iestādes oficiālajā tīmekļvietnē. Valsts un pašvaldību iestādes, kas ir tīmekļvietņu vienotajā platformā, praksē plašāk izmanto iespējas: - veidot aptaujas ar tīmekļa formas funkcionalitāti; - atsauksmes sniegšanas tīmekļa formu, kas pieejama no katras vietnes lapas | Jaunas iespējas praksē (ministriju un padotības iestāžu dati) | Visas ministrijas un padotības iestādes |  | 2027. gada IV ceturksnis |
| 4. apņemšanās: Nodrošināt plašāku sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā un stiprināt pilsonisko līdzdalību demokrātiskos procesos, tostarp attīstot bērnu un jauniešu pilsoniskās prasmes |  |  |  |  |  |  |
| Pasākumi |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvie rādītāji | Atbildīgās institūcijas | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 4.1. | Valsts un pašvaldību institūciju nodarbināto kapacitātes stiprināšana sabiedrības jēgpilnai un savlaicīgai iesaistei | Valsts administrācijas skolā izstrādāts un iedzīvināts e-kurss. Notiek mācību pasākumi par sabiedrības līdzdalību. Tiek turpinātas līdzdalības labās prakses pēcpusdienas, kur notiek labās prakses apmaiņa starp ministrijām par līdzdalības organizēšanas pieredzi, tostarp par atgriezenisko saiti iedzīvotājiem | E-kursa izstrāde E-kursa klausītāju skaits Mācību pasākumu skaits, tostarp 1 mācību pasākums par atgriezeniskās saites sniegšanu iedzīvotājiem līdzdalībā 1–2 labās prakses pēcpusdienas gadā | VAS, VK |  | 2026. gada II ceturksnis 2027. gada IV ceturksnis 2027. gada IV ceturksnis |
| 4.2. | Ministrijas lūdz viedokli valsts attīstības un nozaru politikas veidošanā un diskusijās iesaista skartās mērķgrupas, tostarp sabiedrības grupas, kuras pašas neiesaistās | Tiek īstenota jēgpilna un mērķēta līdzdalība nozaru politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā Nodrošināta iespēja paust viedokli un piedalīties diskusijās sabiedrības grupām, kuras skar ministrijas izstrādātā politika vai kuras ir nozares publiskā pakalpojuma saņēmējas, tostarp līdzdarboties aicināti tie, kuri paši neiesaistās (it īpaši, ja skartā mērķgrupa ir jaunieši, seniori, lauku iedzīvotāji un/vai personas ar invaliditāti) | Vismaz 1 politikas piemērs un 1 pakalpojuma piemērs katrā nozarē Publiski pieejami pārskati par sabiedrības iesaistes rezultātiem un ietekmi. | Visas ministrijas |  | Pastāvīgi |
| 4.3. | Inovatīvu līdzdalības formu un koprades pieeju izmantošana plašākai un tiešai līdzdalībai | Tiek organizēti inovatīvas līdzdalības un koprades pieejā balstīti pasākumi, tostarp deliberatīvi pasākumi, dialoga apļi. Tiek sniegts metodisks atbalsts | Īstenotie pasākumi Vebinārs, kurā notiek labās prakses piemēru prezentēšana | VK, KM, biedrības un nodibinājumi | Visas ministrijas | Pastāvīgi |
| 4.4. | Līdzdalības jaunumu nosūtīšana iedzīvotājiem e-pastā un e-adresē | Izpētīta citu valstu prakse un attīstītas iespējas iedzīvotājiem pieteikties sabiedrības līdzdalības jaunumu saņemšanai un e-pastā un e-adresē (izmantojot www.latvija.lv) saņemt paziņojumus par jaunām aptaujām, publiskajām apspriešanām un citām līdzdalības iespējām. Paplašinātas iespējas iedzīvotājiem un biedrībām un nodibinājumiem saņemt jaunumus par līdzdalības iespējām TAP portālā | Ministriju un VDAA risinājumi, lai saviem sadarbības partneriem un klientiem nosūtītu ziņas par līdzdalības iespējām. Izvērtēta iespēja veidot vienotu pieeju visās ministrijās | Visas ministrijas, VK, VDAA |  | Pastāvīgi |
| 4.5. | Līdzdalību veicinošu komunikācijas materiālu sagatavošana un izplatīšana, it īpaši jauniešiem un vietējā līmenī | Tiek veidoti materiāli ar piemēriem līdzdalībai un pilsoniskajām aktivitātēm, kurus izplata sociālajos tīklos un citos kanālos un izvieto klātienē, parādot iesaistes veidus un ar iedzīvotāju priekšlikumiem panāktos rezultātus (cilvēku stāsti). Brīvpieejā (digitāli) tiek nodrošināta skaidrojošu materiālu paka. Tiek formulēts īss līdzdalības moto (sauklis), lai pievērstu uzmanību līdzdalības iespējām (izmanto uz valsts un pašvaldību izsūtītiem dokumentiem, e-pasta parakstā u. c.). Tiek rīkotas līdzdalības dienas, piemēram, skolās, pašvaldībās | Komunikācijas materiālu sagatavošana un izplatīšana (piemēram, video, plakāti, digitāli vizuāļi, bukleti, animācijas, infografikas, plakāti). Līdzdalības moto (saukļa) izveide Notikušās līdzdalības dienas | VK | Pašvaldības, Latvijas bibliotēku tīkls, kultūras nami, augstskolas, reģionālie mediji (sagatavoto materiālu izplatīšana un izmantošana) | 2027. gada IV ceturksnis |
| 4.6. | Konstruktīvas sabiedrības līdzdalības iespējas jauniešiem, gūstot iemaņas būt pilsoniski aktīviem un spēt uzticēties | Tiek īstenots nacionālais Jaunatnes dialogs – konsultatīvs process, kura mērķis ir jauniešu iesaiste jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanas procesā nacionālā līmenī, lai nodrošinātu jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanu un līdzdalības stiprināšanu. Ik gadu norit Jauniešu Saeima. Tiek īstenoti jauniešu testi (no angļu val. – Youth Test) politiku un tiesiskā regulējuma izstrādē | Notikušās aktivitātes Iesaistīto jauniešu skaits Jauniešu testu skaits | IZM, Saeima, LJP |  | Pastāvīgi |
| 4.7. | Skolēnu līdzdalības prasmju un piederības Latvijai kā vietai, kur attīstīt savu potenciālu, attīstīšana Latgales plānošanas reģionā | Skolās Latgales plānošanas reģionā tiek ieviesta interešu izglītības programma "Es – uzņēmējs!" | Programma ieviesta vismaz 10 skolās Latgales plānošanas reģionā | Latgales plānošanas reģiona administrācija |  | 2027. gada III ceturksnis |
| 4.8. | Izpratnes veicināšana par Latvijas valsti, valsts institūciju un amatpersonu darbu, par valsts politikas veidošanu, demokrātiskas valsts procesiem un iedzīvotāju iespējām tajos līdzdarboties | Tiek īstenotas pilsoniskās izglītības aktivitātes skolēniem un pedagogiem, biedrībām un nodibinājumiem kopienas centros un citās demokrātiskās pulcēšanās vietās visā Latvijā | Valsts kancelejas izveidots lekcijas paraugs Nolasītas vismaz 10 lekcijas | VK (brīvprātīgie lektori) | Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā" Valsts pārvaldes iestādes lektori (kas atsaucas VK aicinājumam) | 2027. gada I ceturksnis |
| 4.9. | Biedrību un nodibinājumu kapacitātes stiprināšana ārvalstu investīciju un valsts budžeta līdzekļu lietderīgas izmantošanas veicināšanā. Biedrību un nodibinājumu iesaiste ES daudzgadu budžeta sarunās | Tiek īstenoti pasākumi biedrību un nodibinājumu kapacitātes stiprināšanai ārvalstu investīciju un valsts budžeta līdzekļu lietderīgas izmantošanas nodrošināšanai. Biedrību un nodibinājumu vajadzības aktualizētas ES daudzgadu budžeta sarunās | Notikušās mācības biedrībām un nodibinājumiem Biedrību un nodibinājumu vajadzību pārstāvēšana ES daudzgadu budžeta sarunās | VK ĀM | FM | 2027. gada IV ceturksnis |
| 4.10. | Informācijas pieejamība biedrībām un nodibinājumiem par atbalsta iespējām | Tiek identificētas iespējas uzlabot koordināciju un informācijas pieejamību par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem | Diskusijas [tiks precizēts] | KM, VK, SIF, nozaru ministrijas u. c. |  | 2027. gada IV ceturksnis |

# 5. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Plānā iekļautos pasākumus paredzēts īstenot no jau piešķirtiem valsts budžeta vai ES fondu līdzekļiem.

Plānojot un īstenojot Plānā iekļautos pasākumus, papildus var tikt piesaistīti ārvalstu finanšu līdzekļi.

Ministru prezidents 								V. Uzvārds

Ministrs 									V. Uzvārds

## 1. pielikums

PEST analīzes rezultāti

Politiskā un pārvaldības vide

- Ģeopolitiskā situācija prasa valsts resursu novirzīšanu drošībai un aizsardzībai un publiskā sektora efektivizāciju - Ģeopolitiskā situācija parāda, ka, piemēram, demokrātija vai valsts pakalpojumi nav pašsaprotami, – tam visu laiku jābūt uzmanības centrā - Nav pietiekamas gribas un prasmes veidot reālu sabiedrības iesaisti - Institūciju un pašvaldību darba kultūra ir atšķirīga un piedāvātās līdzdalības formas ne visiem ir pieejamas, radot nevienlīdzīgas līdzdalības iespējas - Salīdzinoši zemā uzticēšanās valsts institūcijām

Ekonomiskā vide

- Ierobežoti budžeta resursi atvērtībai un līdzdalībai - Tehnoloģiju izmaksas un ieviešanas tempi var kavēt platformu un datu risinājumu ieviešanu - Ekonomiskā nestabilitāte un dzīves līmenis kā iemesli sabiedrības nelielajai motivācijai piedalīties pārvaldes procesos - Nevienlīdzība pašvaldību finansēs kavē vienota līdzdalības standarta ieviešanu visā valstī

Sociālā vide

- Līdzdalības aktivitāte ir zema, jo iedzīvotāji pārsvarā netic līdzdalības jēgai un ietekmei - Izglītība kā faktors, proti, mazāk izglītotie iedzīvotāji uzticas mazāk, bet iedzīvotāji ar augstāku izglītības līmeni – vairāk - Digitālā pratība un medijpratība nav pietiekama visās sabiedrības grupās, un tas kavē tehnoloģisko risinājumu izmantošanu (Latvijā digitālo pamatprasmju līmenis ir 51 % – zemāks par ES vidējo rādītāju) - Latvijā iedzīvotāju vidū pastāv digitālā plaisa, jo ne visi spēj pielāgoties e-videi - Kultūras un valodas atšķirības sabiedrības grupās - Demogrāfija un sabiedrības novecošanās ir izaicinājumi

Tehnoloģiskā vide

- Jaunu digitālo rīku (tai skaitā mākslīgā intelekta) izmantošana var uzlabot informācijas pieejamību, taču šādām inovācijām nepieciešami finanšu ieguldījumi un cilvēku kapacitāte - Dažkārt valsts informācijas sistēmas un datubāzes ir sarežģītas vai fragmentētas, tādēļ informācijas un datu kvalitāte vai pieejamība ir izaicinājums - Pieslēgšanās problēmas un dažkārt negatīva lietotāju pieredze samazina valsts digitālo platformu lietošanas aktivitāti - Vēlme saņemt iestādēs klātienes konsultācijas, ja nepieciešama palīdzība - Informācija iestāžu tīmekļvietnēs ir tehniska vai nav strukturēta viegli uztveramā veidā cilvēkam bez juridiskās vai administratīvās pieredzes, tādēļ atrast interesējošo informāciju var būt grūti

Open Government Partnership (2025). OGP National Handbook (sadaļa "Developing Action Plans").

Ministru kabineta 04.07.2023. noteikumu Nr. 358 "Valsts kancelejas nolikums" 4.14. apakšpunkts.

https://inovacija.mk.gov.lv

Vidusposma ziņojums (2024). https://www.mk.gov.lv/lv/media/19161/download?attachment

2024. gada sākumā TAP portālā saskaņošanas procesos bija iesaistījušās vismaz 185 unikālās biedrības un nodibinājumi, atzinumu skaitam variējot no viena līdz vairāk par tūkstoti.

Ik gadu īpaši augsta iedzīvotāju aktivitāte ir, sniedzot publiskajā apspiešanā viedokļus par tādiem projektiem, kuros ieceres pretrunīgi vērtē dažādas sabiedrības grupas, piemēram, vakcinācija, sabiedrības saliedētība, klimata pārmaiņas, vides un dabas aizsardzība (piemēram, meži, vēja parki), izglītība.

https://nvo.lv/uzsakta-programma-kopienu-stiprinasanai

Vairāk informācijas: www.mk.gov.lv/lv/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-sabiedribas-iesaistes-un-atvertas-parvaldibas-darba-grupa

Memoranda padomes Sabiedrības iesaistes un atvērtās pārvaldības darba grupa izveidota 2025. gadā. Vairāk informācijas: https://www.mk.gov.lv/lv/memoranda-darba-grupas

14.04.–18.05.2025. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti pieejami: https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba

"Sagatavot un nosūtīt informāciju cilvēkiem par katras valsts/pašvaldības iestādes kompetenci (līdz pensijas vecumam varētu informāciju sūtīt uz latvija.lv, bet līdz ar pensijas vecuma sasniegšanu ir jāsūta arī uz deklarēto dzīvesvietas adresi, jo daudzi gados vecāki cilvēki internetu neizmanto), lai cilvēki zina, kur un par kādiem jautājumiem vērsties. Piemēram, daudzi neizmanto iespēju ar deklarāciju atgriezt pārmaksāto nodokli, jo nezina par tādu iespēju vai uzskata, ka tā ir pārāk sarežģīta. Iedzīvotājam ir jābūt pieejamai visai informācijai par savām tiesībām, it sevišķi, ja tas skar finanšu un veselības jautājumus, un tai ir jābūt vienkāršai un labi uztveramai" (respondenta atbilde).

2025. gadā notikušo dialoga apļu kopsavilkums pieejams: https://www.mk.gov.lv/lv/media/23276/download?attachment

Ministru kabinets 13.05.2025. sēdē lēma, sākot ar 2026. gadu, virzīties uz mērķi izdevumus 5 % apmērā no IKP novirzīt valsts aizsardzības un drošības vajadzībām un NATO spēju mērķu sasniegšanai, kā arī 2026.–2028. gadā samazināt vispārējās valdības izdevumus.

Veidojot 2026. gada budžetu, valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā nozaru ministrijas kopīgi identificēja un vienojās par izdevumu samazinājumu 171 milj. euro apmērā, un valdība to apstiprināja MK 26.08.2025. sēdē. Turpinot darbu pie 2026. gada budžeta, nodrošināts papildu 12,4 milj. euro izdevumu samazinājums, par ko lēmums pieņemts MK 22.09.2025. sēdē. Tādējādi kopējais papildu finansējums, kas nodrošināts valsts budžeta izdevumu samazināšanas rezultātā, 2026. gadam veido 233 milj. euro, savukārt vidējā termiņa valsts budžeta izdevumu samazinājums 2026.–2028. gadā kopumā sasniedz 814,1 milj. euro. Turpmākajiem gadiem izvirzītās prioritātes paredz finansējuma pieaugumu valsts drošības jomā, izglītības jomā un attiecībā uz atbalstu ģimenēm ar bērniem.

https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba#aptaujas-rezultati-par-atvertas-parvaldibas-pasakumiem

Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi (informācija tiek publicēta Valsts kases tīmekļvietnē).

Labās prakses rekomendācijas budžeta informācijas vienveidīgai atspoguļošanai tīmekļvietņu vienotās platformas vietnēs. https://demo.tvp.gov.lv/lv/media/2281/download?attachment

Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2024.–2027. gadam.

https://fin.ee/kodanikueelarve; www.fin.ee/thematic-one-pagers-english (Igaunija); https://openprocurement.fi (Somija); oeffentlichevergabe.de | Home (Vācija); Accueil | budget.gouv.fr (Francija).

EIS un PVS https://www.iub.gov.lv/lv/informacijas-sistemas-pvs-eis-ecertis

Publisko iepirkumu likuma 18. pants.

https://info.iub.gov.lv/?withInflections=true&searchPhrase=true

https://info.iub.gov.lv/contracts-register

https://info.iub.gov.lv/visual

Saeimas 28.09.2023. apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija. Latvijas Vēstnesis. 29.09.2023.

Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam.

Grozījumi Bibliotēku likumā (skatīti 15.09.2025.). https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d48a72e1-c0ac-4de0-ae02-5b0dd6af29ef

Open Government Partnership. Strategy 2023–2028, www.opengovpartnership.org/strategy-2023-2028 (13. lp.)

Skatīt I. Mieriņas un J. Ņikišina prezentācijas: Konference par sociālo uzticēšanos – Latvijas Republikas Saeima (konferences materiāli).

Interešu izglītības programmas "Es – uzņēmējs!" materiāli (sagatavoja Junior Achievement Latvia): https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/interesu-izglitibas-programmu-es-uznemejs-apmacibas-un-rokasgramata-nodarbibu-vaditajiem

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 21.7. pasākuma 3. punkts.

Saeimas 28.09.2023. apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija. Latvijas Vēstnesis. 29.09.2023.

Pieejams LV portālā – https://lvportals.lv/wwwraksti/TEMAS/FAILI/LATVIJAS_IEDZIVOTAJU_TIESIBPRATIBA_2025.PDF

Šo jautājumu var risināt citu politiku (piemēram, reģionālās un pakalpojumu pilnveides politikas) ietvaros.

Sabiedriskajā apspriešanā iecere pilnveidot asistenta pakalpojuma pieejamību – LV portāls vai Jaunais pretkorupcijas plāns. Ko tas paredz un kā ir vērtējams – LV portāls.

Pirmkārt, šāds pasākums ir iekļauts Valsts pārvaldes modernizācijas plānā 2023.–2027. gadam, kas apstiprināts ar MK 08.05.2023. rīkojumu Nr. 240 (rīcības virzienā "Vienota un efektīva valsts pārvalde").

Otrkārt, MK 20.08.2024. sēdē tika uzdots Valsts kancelejai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (CSP), VARAM, FM un Valsts kasi līdz 2026. gada beigām organizēt informācijas paneļa izveidi, kas ietvertu nozaru politikas rezultatīvos rādītājus, nozares būtiskākos pakalpojumus, kā arī attiecīgo augsta līmeņa izmaksu uzskaiti (apstiprinot informatīvo ziņojumu "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam" (prot. Nr. 32 61. § 93. p.)).

OECD Uzticēšanās pētījumi. Skatīt: Trust in government | OECD.

Dialoga apļi par uzticēšanos | Ministru kabinets.

Skatīt: Konference par sociālo uzticēšanos – Latvijas Republikas Saeima (konferences materiāli).

2021.–2025. gadā Valsts pētījumu programmas ietvaros īstenots LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes projekts: Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība sabiedrības iesaistes, uzticības, komunikācijas veicināšanai.

Skatīt J. Ņikišina prezentāciju: Konference par sociālo uzticēšanos - Latvijas Republikas Saeima (konferences materiāli).

OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results.

I. Mieriņa (2023). Uzticēšanās tēmai veltītu pētījumu nozīmīgums. Eiropas pētījumu atziņas, jaunākais pētījums par uzticēšanos Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (prezentācija Saeimas konferencē 27.10.2023.).

Open Government Partnership. Strategy 2023–2028. www.opengovpartnership.org/strategy-2023-2028 (5. lp.).

OECD (2023), Open Government for Stronger Democracies: A Global Assessment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5478db5b-en (12.–13. lp.).

Latvijai kā Atvērtās pārvaldības dalībvalstij ir pienākums izstrādāt nacionālos atvērtās pārvaldības plānus, kuri ietver Latvijas apņemšanās (commitment). Skatīt: Open Government Partnership (2025). OGP National Handbook.

Labās prakses rekomendācijas budžeta informācijas vienveidīgai atspoguļošanai tīmekļvietņu vienotās platformas vietnēs. https://demo.tvp.gov.lv/lv/media/2281/download?attachment

https://www.mk.gov.lv/lv/dialoga-apli