(Ministru kabineta

2026. gada 2. septembra

rīkojums Nr. 531)

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam

īstenošanas plāns 2026.–2027. gadam

Rīga 2026

Satura rādītājs

Izmantoto saīsinājumu saraksts	3

I. Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam

īstenošanas plāna 2026.–2027. gadam kopsavilkums	5

II. Situācijas raksturojums	9

III. Rīcības virzieni un pasākumi mērķa sasniegšanai	13

1.Rīcības virziens: Attīstība un drošumspēja	13

2.Rīcības virziens: Resursi un ilgtspēja	18

3.Rīcības virziens: Sabiedrības līdzdalība un atbildība	26

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu. Kopsavilkums par Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu	33

Izmantoto saīsinājumu saraksts

| AiM | Aizsardzības ministrija |
| --- | --- |
| ANO | Apvienoto Nāciju Organizācija |
| ĀM | Ārlietu ministrija |
| CSP | Centrālā statistikas pārvalde |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| ESIF FM | Eiropas Strukturālie un investīciju fondi Finanšu ministrija |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| KEM | Klimata un enerģētikas ministrija |
| KISC | Kultūras informācijas sistēmu centrs |
| KM | Kultūras ministrija |
| LĢIA | Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra |
| LiepA | Liepājas akadēmija |
| LM LNA | Labklājības ministrija Latvijas Nacionālais arhīvs |
| LNB | Latvijas Nacionālā bibliotēka |
| LNS | Latvijas Nedzirdīgo savienība |
| LNTP LNVM | Latvijas Nacionālais Terminoloģijas Portāls Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs |
| LU | Latvijas Universitāte |
| LU HZF | Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte |
| LU LaVI LU LFMI | Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts |
| LU LI | Latvijas Universitātes Lībiešu institūts |
| LU MII | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts |
| LVA | Latviešu valodas aģentūra |
| LZA TK | Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija |
| LZP | Latvijas Zinātnes padome |
| MK | Ministru kabinets |
| NAP | Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam |
| NEPLP NKMP | Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde |
| NVA | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| NVO | Nevalstiskās organizācijas |
| RA | Rēzeknes akadēmija |
| RTU | Rīgas Tehniskā universitāte |
| SIF | Sabiedrības integrācijas fonds |
| SM | Satiksmes ministrija |
| TM | Tieslietu ministrija |
| UNGEGN | Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (The United Nations Group of Experts on Geographical Names) |
| VDI | Valsts darba inspekcija |
| VIAA | Valsts izglītības attīstības aģentūra |
| VK | Valsts kanceleja |
| VPP VPIS | Valsts pētījumu programma Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma |
| VVA | Vieglās valodas aģentūra |
| VVC | Valsts valodas centrs |

I. Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam

īstenošanas plāna 2026.–2027. gadam kopsavilkums

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam (turpmāk – pamatnostādnes) virsmērķis ir nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā. Atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajam, kuru Saeima pieņēma ar pārliecinošu balsu vairākumu 1999. gada 9. decembrī, minētais mērķis realizējams, nodrošinot arī vēsturiskā latviešu valodas paveida ‒ latgaliešu rakstu valodas ‒ attīstību un lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju valodas Latvijā saglabāšanu.

Pamatnostādnēs valsts valodas politikas rezultāti ir plānoti trīs rīcības virzienos:

| VIRZIENI |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATTĪSTĪBA un DROŠUMSPĒJA | RESURSI un ILGTSPĒJA | SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA un ATBILDĪBA |
| POLITIKAS REZULTĀTI |  |  |
| Pieaugusi zinātniskā izcilība un ilgtspēja latviešu valodas un lībiešu valodas pētniecībā | Latviešu valodas apguves un pilnveides iespēju daudzveidība | Latviešu valodas lietojuma vides paplašināšanās |
| 14 UZDEVUMI |  |  |
| Nodrošināt zinātniskos un praktiskos resursus latviešu valodas izpētes ilgtspējai – jaunu pētnieku grupu izveide latviešu valodniecībai svarīgās nozarēs. | Atbalstīt latviešu valodas speciālistu karjeras izaugsmi, t.sk. modernizējot filoloģijas un starpnozaru studiju programmas. | Nodrošināt iespēju ikvienam pilnveidot latviešu valodas prasmi. |
| Attīstīt akadēmisko latviešu valodu, latviešu terminoloģiju un terminradi kā zinātniskās darbības daļu. | Nodrošināt latviešu valodas apguves un metodikas resursu daudzveidību. | Radoši attīstīt un izkopt latviešu valodu ar literatūras un mākslas līdzekļiem. |
| Attīstīt un nostiprināt latgaliešu rakstu valodu. | Paplašināt latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām un pilnveidot prasmju vērtēšanu. | Uzturēt institūciju līdzdalību un attīstīt sadarbību valsts valodas jomas pārvaldībā. |
| Paplašināt latviešu valodas lietojuma vidi Braila rakstā, zīmju un vieglajā valodā. | Veidot stratēģisko infrastruktūru latviešu valodas digitalizācijai. | Saglabāt un attīstīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo savdabību. |
| Veicināt lībiešu valodas vitalitāti. |  | Veidot mērķtiecīgu saziņu ar sabiedrību par valodas lietojuma jautājumiem, iesaistīt jauniešus lingvistiskās vides veidošanā un latviešu valodas prestiža stiprināšanā. |

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas virzieni, plānotie politikas rezultāti, tiem pakārtotie uzdevumi.

Šobrīd valodas politikā un ar to saistītajās jomās iezīmējas virkne risināmo jautājumu:

- latviešu valodas – modernas valodas – tālāka attīstība;

- sistēmiska un konsekventa valsts valodas politikas ievērošana visās sabiedrības darbības un valodas lietojuma jomās (t. sk. pakalpojumu sfērā, sociālajā u. c. jomās), arī uzņēmumos darba vidē un saziņā ar klientiem, tostarp tīmekļvietnēs un sociālajos tīklos;

- novēršama Latvijas iedzīvotāju diskriminācija darba tirgū, ja tie nepārvalda krievu valodu (darba devēju prasība darbiniekiem prast krievu valodu nav saistīta ar reālo valodas situāciju kopumā un nav attaisnojama), kas īpaši būtiski jauniešu, diasporas pārstāvju un reemigrantu iespējām integrēties darba vidē;

- nodrošināma latviešu valodas pilnvērtīga apguve skolā;

- latviešu valodas apguves kursu piedāvājuma sistēmas pieaugušajiem uzlabošana, nodrošinot koordinētu, izsekojamu un pēctecīgu valsts valodas apguvi mūžizglītībā;

- latviešu valodas kā svešvalodas pedagogu regulāra tālākizglītošana un kvalitātes prasību izstrāde un ieviešana;

- nodrošināms latviešu valodas apguves metodikas un mācīšanas atbalsts diasporā;

- sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi pozitīvas lingvistiskās attieksmes un pārliecības par latviešu valodas vērtību stiprināšanai, pozitīvu valodas lietojuma ieradumu veidošanai.

Latviešu valodas apguves piedāvājums pieaugušajiem ir daļa no sabiedrības saliedētības un valsts valodas politikas horizontālajiem pasākumiem, kas tiek nodrošināta Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un tās institūciju savstarpējā sadarbībā. Īpaši jādomā par valsts valodas apguves piedāvājumu un iespējām tiem iebraucējiem, kas Latvijā ieceļo no trešajām valstīm. Kontekstā ar jauniebraucēju statistiskajiem rādītājiem valsts valodas apguves nodrošinājums var kļūt kritiski būtisks valsts drošībai.

Vienota, saliedēta sabiedrība ir drošas, izglītotas un attīstīties spējīgas valsts pamats, valoda ir nozīmīga integrācijas politikas un vienotas skolas daļa. 2022. gada 29. septembrī Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, uzsākot pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā. Latviska, vienota un iekļaujoša skola – pāreja uz izglītību valsts valodā iezīmē vienu no svarīgākajā pārmaiņām, kas skar skolēnus un pedagogus turpmākajos trīs mācību gados. Saskaņā ar grozījumiem likumos no 2023. gada 1. septembra izglītības process tikai valsts valodā tiek īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē. No 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāk 2., 5. un 8. klašu skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra – pievienojās arī 3., 6. un 9. klases. Vienota skola latviešu valodā ir stratēģisks un valsts ilgtermiņa drošības jautājums.

Sekmīgai latviešu valodas ieviešanai mazākumtautību skolēniem un pedagogiem nodrošināti daudzveidīgi atbalsta pasākumi. Lai palīdzētu stiprināt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas un prasmes, skolēniem vasaras un rudens brīvlaikā piedāvāta iespēja piedalīties nometnēs, nodrošināti pedagogu palīgi mācību stundās, logopēdi, kā arī skolotāji pagarinātās dienas grupās. Skolotājiem pieejami gan latviešu valodas pilnveides, gan metodikas kursi, mentoru atbalsts, jauni mācību un metodiskie materiāli.

Viens no svarīgiem pasākumiem latviešu valodas vides noturībai izglītībā ir latviešu valodas speciālistu sagatavošana. Talantīgu studentu piesaiste skolotāju programmām veicina skolotāju profesijas prestiža celšanu, savukārt jaunās, darba vidē balstītās skolotāju programmas sagatavos mūsdienīgus valodu mācīšanas speciālistus, kuri ieguvuši zināšanas, kā mācīt latviešu kā dzimto valodu, latviešu kā otro valodu, latviešu kā svešvalodu vai kā etniskā mantojuma valodu. Tajā pašā laikā ir svarīgi nodrošināt iespēju skolotāju programmas apgūt tālmācībā, lai tajās varētu izglītoties arī, piemēram, diasporas pārstāvji.

Līdz 2018. gadam, kad Saeimā tika izstrādāts un pieņemts Diasporas likuma projekts, Izglītības un zinātnes ministrija īstenoja diasporas politikas pasākumus gan kā valodas politikas, gan arī kā integrācijas un migrācijas politikas pasākumu daļu, identificējot finansējumu un īstenotājus diasporas atbalstam. Līdz ar “Plāna darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam” (turpmāk – Diasporas plāns 2021) apstiprināšanu Ministru kabinetā diasporas atbalstam ir stratēģiskais un finansiālais ietvars, kurš balstīts Diasporas likumā. Tādējādi kopš 2021. gada diasporas politika ir atsevišķa politikas joma, kuru īsteno arī par valodas politiku atbildīgās institūcijas – Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Latviešu valodas aģentūra, izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros saskaņā ar Diasporas plāna 2021 un Plāna darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam pasākumiem, ietverot arī reemigrācijas atbalsta pasākumus kā diasporas politikas daļu.

Sabiedrības lingvistisko uzskatu, attieksmes un uzvedības nostiprināšana ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem valodas politikā. Tam pamatā ir latviešu valodas kā oficiālās valodas simboliskās vērtības un valodas funkciju izpratne daudzvalodīgajā realitātē. Tas panākams, attīstot latviešu valodu kā modernas sabiedrības valodu, veidojot vienotu skolu, kā arī atbalstot vēsturiskā latviešu valodas paveida – latgaliešu rakstu valodas – un Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – valodas attīstību un veicinot latviešu valodas prasmes pilnveides nepieciešamību diasporā.

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas plāns 2026.–2027. gadam (turpmāk – Plāns) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam, kā arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam noteikto mērķu un uzdevumu izpildei turpmākajos divos gados.

Plāna mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā.

Atbilstoši Valsts valodas likumā norādītajam minētais virsmērķis realizējams, nodrošinot arī vēsturiskā latviešu valodas paveida ‒ latgaliešu rakstu valodas ‒ attīstību un lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju valodas Latvijā saglabāšanu.

Lai īstenotu valodas politikas attīstības virsmērķi, uzdevumus un pasākumus trijos savstarpēji saistītos valsts valodas politikas rīcības virzienos, ir izvirzīti trīs apakšmērķi: (1) valsts valodas drošumspēja un ilgtspējīga attīstība; (2) latviešu valodas vides paplašināšana un valodas resursu ilgtspēja; (3) sabiedrības līdzdalība un atbildība valsts valodas noturībā.

Valsts valodas politikas attīstības virzieni noteikti, balstoties uz:

1) Latvijas Republikas Satversmi un Valsts valodas likumu;

2) valsts attīstības redzējumu un prioritātēm, kas norādītas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam;

3) 2021. gada 26. aprīļa Valsts prezidenta paziņojumā Nr. 8 “Par latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nostiprināšanu” minēto informāciju;

4) esošās situācijas analīzi par valodas politikā būtiskākajiem risināmajiem problēmjautājumiem.

Valsts valodas politikas rīcības virzieni Plānā tiks īstenoti 14 uzdevumos un 50 pasākumos, kam noteikti šādi sasniedzamie rezultāti: (1) pieaugusi zinātniskā izcilība un ilgtspēja latviešu valodas un lībiešu valodas pētniecībā; (2) latviešu valodas apguves un pilnveides iespēju daudzveidība; (3) latviešu valodas lietojuma vides paplašināšanās.

Plānā iekļautie pasākumi ir formulēti, ievērojot valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka valsts valodas politikas virzību. Plānā izvirzītie mērķi atspoguļo integrētu skatījumu uz galvenajām valodas politikas attīstības prioritātēm 2026.–2027. gadā. Virkne ar valsts valodas politiku saistītie un papildinošie pasākumi iekļauti citu nozaru un ministriju veidotajās pamatnostādnēs un plānos (skat. Plāna otro nodaļu “Situācijas raksturojums”).

Plānu ir izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija. Izstrādē piedalījušās atbildīgās ministrijas (Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija), ministriju padotības un citas iestādes (Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valsts valodas centrs), universitātes un augstskolas (Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmija, Rēzeknes akadēmija), kā arī universitāšu pakļautībā esošie zinātniskie centri (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts). Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, Plāna sagatavošanā iesaistītas nevalstiskās organizācijas un sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta, izsludinot Plāna projekta publisko apspriešanu.

II. Situācijas raksturojums

Jautājumi, kas skar latviešu valodu, vienlaikus ietekmē Latvijas valsts konstitucionālos pamatus. Satversmes kodolā noteikts pienākums ne vien tiesiski nodrošināt latviešu valodai valsts valodas statusu (Satversmes 4. pants), bet arī ar valsts rīcībā esošajiem tiesiskiem līdzekļiem gādāt par to, lai latviešu valoda pildītu valsts valodas funkciju, tas ir, būtu par sabiedrības kopējo saziņas un demokrātiskās līdzdalības valodu. Satversmes kodolā ietilpst arī pienākums stiprināt visu latviešu nācijai piederīgo un Latvijas pilsoņu saiknes ar savu valsti, kā arī gādāt par to, lai naturalizācija būtu savietojama ar Latvijas tautas kontinuitāti un identitāti un pilsonību iegūtu personas, kuras ir pietiekamā mērā integrējušās Latvijas sabiedrībā. Iedzīvotāju, pastāvīgo iedzīvotāju un jauniebraucēju (imigrantu) nepietiekama valsts valodas prasme (vai neprasme) negatīvi ietekmē spēju sazināties un uztvert informāciju valsts valodā, tas krīzes situācijās ietekmē valdības spēju efektīvi sazināties ar sabiedrību.

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam iepriekšējā periodā (2022–2023) īstenoti vairāki kardināli būtiski pasākumi latviešu valodas statusa un tam atbilstošu valsts valodas pozīciju nostiprināšanai. Nozīmīgākais – vienotas izglītības sistēmas valsts valodā nostiprināšana normatīvajos aktos un pāreja uz vienotu skolu visos izglītības posmos (Grozījumi Izglītības likumā, 29.09.2022.). Tā nodrošināšanai un pārejas veiksmīgai īstenošanai papildus tiek piedāvāts gan metodiskais, gan praktiskais atbalsts pedagogiem un citiem iesaistītajiem. Tas ir plašākas ietekmes pasākums, kas nākotnē nodrošinās sabiedrības vienotību, valsts drošību un demokrātiskas sabiedrības pilnvērtīgu funkcionēšanu, garantējot visiem valsts iedzīvotājiem vienādas iespējas uz personīgo attīstību un iesaisti sabiedrības dzīvē. 2025./2026. mācību gadā noslēdzās pāreja uz Vienotu skolu, nodrošinot mācības valsts valodā visos izglītības posmos un tādējādi stiprinot latviešu valodas lomu publiskajā telpā. IZM nodrošina sistēmisku atbalstu izglītojamiem un pedagogiem – pilnveidotu mācību saturu, metodisko un mentoru atbalstu, kā arī mērķtiecīgu monitoringu, kura pirmie rezultāti būs pieejami 2026. gadā. Reforma sekmē vienlīdzīgas iespējas un saliedētu sabiedrību, vienlaikus nodrošinot mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvi atbilstoši Satversmei.

Saskaņā ar 2025. gada 14. martā apstiprinātajiem grozījumiem Saeimas kārtības rullī Saeima 2025. gada 23. oktobrī izskatīja Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par valsts valodas politikā paveikto un iecerēto. Ziņojums Saeimai par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas saglabāšanai, aizsardzībai, attīstīšanai un ietekmes palielināšanai". Ziņojumā sniegts pārskats par valsts valodas politikas īstenošanas rezultātiem, iesaistīto institūciju sadarbību, attīstības un rīcības virzieniem, kā arī turpmākajām iecerēm latviešu valodas stiprināšanai sabiedrībā, izglītībā, digitālajā vidē un diasporā. Nākamais ziņojums Saeimai tiks iesniegts 2027. gada septembrī.

Tajā pašā laikā līdzās pieaugošajiem imigrācijas dažādības rādītājiem notikušas spēcīgas globālas pārmaiņas. Vispirms jau Krievijas izraisītais karš Ukrainā ir licis pasaulei strauji reaģēt un sniegt atbalstu cilvēkiem no Ukrainas, t. sk. nodrošināt kara bēgļiem latviešu valodas apguves un integrācijas iespējas. Valodai ir racionāla nozīme kopīgās vērtībās balstītas sabiedrības pastāvēšanā, tas īpaši spilgti redzams esošajā situācijā, kad aktualizējusies valodas kā instrumenta izmantošana kādas tautas iznīcināšanas centienos (sk. Lingvocīdam STOP, https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-situacija-ukraina/).

Valodu konkurence pasaulē apliecina nepieciešamību stiprināt latviešu valodas pozīcijas, tostarp digitālajā pasaulē, un veicināt sabiedrības izpratni par šiem procesiem un par lingvistiskās pašapziņas lomu valodu pilnvērtīgā funkcionēšanā. Augstu novērtējot un ar pašcieņu izturoties pret Latvijas galveno bagātību – latviešu valodu un tās paveidiem, t. sk. otru latviešu valodas rakstu tradīciju – latgaliešu rakstu valodu –, latviešu zīmju valodu un Latvijas otras autohtonās pamattautas – lībiešu – valodu, latviešu valoda var pastāvēt valodu konkurences pasaulē, kur vispārējās tendences neveicina valodu daudzveidības saglabāšanos. Valoda ir ne tikai saziņas līdzeklis, bet arī būtisks kopienu vienojošs elements – Latvijā un diasporā, un tā atspoguļo kopīgo identitāti, vēsturi un kultūras vērtības, kas ir lingvistiskās pašapziņas pamatā.

Oficiālās valodas pastāvēšana un attīstība un valsts valodas politikas principu ievērošana ir valsts drošības komponenti. Līdz šim sasniegtais ir bijis pamatā spējai reaģēt uz straujām pārmaiņām un secīgi īstenot pasākumus valsts valodas statusa stiprināšanā, bet vienlaikus izgaismojami problemātiskie valodas politikas īstenošanas aspekti un faktori – kas ir pamats valsts valodas politikas īstenošanas nākamā rīcības perioda darba uzdevumu un pasākumu noteikšanai.

Valodas dzīvotspējas būtisks rādītājs ir etnodemogrāfiskā situācija. Kopējās migrācijas tendences (CSP dati) liecina, ka iedzīvotāju skaits valstī joprojām samazinās gan mirstības, gan emigrācijas rezultātā. Tomēr pēdējos gados emigrācijai ir tendence mazināties, savukārt imigrācija pieaug (ietverot reemigrāciju). Starptautisko politisko un globalizācijas procesu ietekmē mainās imigrantu struktūra un imigrācija kļūst aizvien daudzveidīgāka (resp., imigrantu pārstāvēto valodu, kultūru, izcelsmes valstu dažādība kļūst lielāka).

2022. gadā Krievijas izvērstā karadarbība Ukrainā mainīja pasauli. Lielā daļā valstu pieauga iedzīvotāju skaits Ukrainas kara bēgļu lielās emigrācijas dēļ. Latvija nebija izņēmums, piemēram, 2023. gadā visvairāk iebraucēju bija tieši no Ukrainas – 25,1 % (2022. gadā – 63,6 %) jeb ceturtdaļa no visiem imigrantiem. Fizisko personu informācijas sistēmā uz 01.01.2026. bija iekļauti 31 252 Ukrainas civiliedzīvotāji, un šai grupai tiek sniegts papildu atbalsts gan valodas apguves, gan sociālās integrācijas norisei. No visiem imigrantiem, kas ierodas Latvijā, jauniebraucēju īpatsvars no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, kopš 2011. gada ir pieaudzis no 14,3 % līdz 32 % 2024. gadā. Pieaugusi imigrantu dažādība: palielinājies ne tikai ukraiņu īpatsvars, bet arī, piemēram, uzbeku, indiešu u. c. tautību pārstāvju skaits, kas nozīmē turpmāka latviešu valodas apguves nodrošinājuma nepieciešamību, aktualizējot latviešu valodas kā svešvalodas apguvi. To nosaka arī tas, ka daļa no visiem jauniebraucējiem plāno uzturēties un dzīvot Latvijā ilglaicīgi vai visu mūžu, un, kā liecina 2024. gadā veiktais sociolingvistiskais pētījums “Valsts valodas apguve jauniebraucēju mērķgrupā: vajadzības un pieredze” par jauniebraucēju latviešu valodas apguves un lietojuma pieredzi un vajadzībām, lielākā daļa respondentu no Krievijas, Ukrainas, Indijas, Kazahstānas un Baltkrievijas pauduši stabilu vēlmi palikt Latvijā ilgtermiņā vai uz dzīvi. Kā norādījuši respondenti jauniebraucēji, latviešu valodas apguve viņiem ir būtisks faktors veiksmīgai integrācijai Latvijas sabiedrībā, kur valodas prasme ir ne tikai komunikācijas rīks, tā ir nozīmīgs sociāli ekonomiskās iekļaušanās elements. Valodas prasme atvieglo piekļuvi darba tirgum, piedāvā izglītības iespējas un sekmē līdzdalību vietējā kopienā.

Šodien, kad dzīvojam mainīgā ģeopolitiskā un demogrāfiskā realitātē, ārvalstu pilsoņu skaits Latvijā ir mainīgs, taču ar tendenci palielināties. CSP dati liecina, ka 2021. gadā tie bija 61 919 ārzemnieki, 2023. gadā – 74 977, bet 2025. gadā – 63 806 cilvēki, kas kādu iemeslu dēļ izvēlējušies Latviju par savu mītnes zemi.

Valoda tiek apgūta tad, kad ir griba, mērķis un jēga. Valsts valodas prasmes pārbaudes dati liecina, ka griba ir. Pieaug ārzemnieku īpatsvars, kas apliecina latviešu valodas prasmi valsts valodas prasmes pārbaudē. Šobrīd tie jau ir 85 % no visiem, kas valsts valodas prasmes eksāmenu kārto (2025. gadā valsts valodas prasmes pārbaudei kopā pieteicās 9 274 personas).

Arī pēc Latvijas sabiedrības domām latviešu valodas prasme ir būtiska sabiedrības saliedētības nodrošināšanā, tā ir nepieciešama, lai persona spētu iekļauties sabiedrībā. Valsts valodas prasme garantē visiem valsts iedzīvotājiem brīvu pieeju informācijai, pozitīvi ietekmē ikdienas saziņu un integrāciju, kā arī stiprina valsts drošību, piedāvājot vienotu informatīvo telpu.

Joprojām pastāvīgo iedzīvotāju grupā ir neliela daļa to iedzīvotāju, kuru valsts valodas prasme nav pietiekama pilnvērtīgai saziņai. Pēc 2019. gadā veiktās sociolingvistiskās aptaujas datiem (Valodas situācija Latvijā, 2020), pašvērtējumā latviešu valodas prasme nepietiekama visos valodas lietojuma gadījumos ir 6,4 % mazākumtautību pārstāvju, bet īpaši vecākiem cilvēkiem no 55 līdz 75 gadiem – 10 % (no 18 līdz 34 gadiem – tikai 4,1 %). Mazākumtautību grupā īpaši būtiski ir pievērst uzmanību nepilsoņu un jauno imigrantu mērķgrupām – 10 % iedzīvotāju bez LR pilsonības norādījuši, ka latviešu valodu neprot, 16 % šo iedzīvotāju norādījuši, ka prot latviešu valodu ļoti vāji; 7,5 % to mazākumtautību pārstāvju, kuri nav ne latvieši, ne krievi, resp., daļa no tiem arī jaunie imigranti, norādījuši, ka neprot latviešu valodu, un 9,5 % šo iedzīvotāju prot valodu ļoti vāji. Tāpat CSP veiktais pieaugušo izglītības apsekojums (2022) liecina, ka no visiem respondentiem, kuriem latviešu valoda ir svešvaloda, ļoti vāja valodas prasme (atbilde “Saprotu un varu izmantot tikai dažus vārdus un frāzes”) ir apmēram 1,4 % respondentu. Savukārt 2023. gada veiktā sociolingvistiskā aptauja (Valodas situācija Latvijā, 2024) liecina, ka pašvērtējumā 1,6 % respondentu, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, neprot latviešu valodu un 5,2 % respondentu to prot ļoti vāji. Latviešu valodas nepietiekama prasme (neprot vai prot ļoti vāji) visbiežāk ir šādās sociāldemogrāfiskajās grupās: pensionāri (14,7%) un nepilsoņi (12,9 %).

Latviešu valodas apguvē un valodas prasmju rādītāju analīzē papildus jāņem vērā reģionālais aspekts. Zemāka valsts valodas prasme ir Latgalē – šeit ir vismazāk to respondentu (dzimtā nav latviešu valoda), kuri prot latviešu valodu ļoti labi un labi (30 %). Turklāt vairāk nekā pusei iedzīvotāju šajā reģionā latviešu valoda nav dzimtā valoda, kas ietekmē valodas lietojumu un nosaka lingvistiskās vides īpatnības.

Etnodemogrāfijas tendences izvirza nepieciešamību attīstīt latviešu valodas apguves sistēmu pieaugušajiem (sākot ar mācību un metodisko materiālu izstrādi, dažādu mācību iespēju piedāvājuma paplašināšanu, pedagogu sagatavošanu, situācijas monitoringu u. tml.).

Šobrīd aktuāla ir nepieciešamība regulāri vākt datus par Latvijas iedzīvotāju dzimto valodu un latviešu valodas prasmi valodas situācijas objektīvai izvērtēšanai. Tā kā tautskaite tiek veikta, izmantojot dažādu valsts reģistru datus, aktuāla problēma ir – kā regulāri un no visiem valsts iedzīvotājiem iegūt un apkopot informāciju par valodas/valodu prasmēm. Pašlaik CSP valodas jautājumus ir iekļāvusi divos regulāri veicamos apsekojumos, bet tā ir informācija par ~1–2 % iedzīvotāju un nesniedz to dinamikas un valodu prasmju izpētes iespēju, ko sniedz tradicionāli veiktās tautskaites. Arī šis CSP veikums ir ļoti nepieciešams un vērtīgs, tomēr valstiskā līmenī jādomā par ilglaicīgu, pastāvīgu datu ieguvi un uzkrāšanu no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Acīmredzot nepieciešams tiesisks regulējums, lai dati par dzimto valodu tiktu apzināti visā Latvijā – tas varētu notikt, informāciju par dzimtās valodas prasmi iekļaujot kādā no valsts reģistriem, piem., Fizisko personu reģistrā.

Visi valsts valodas statusa komponenti – valodas prasmes kvalitāte, valodas lietojums un lingvistiskās attieksme – ir cieši saistīti, un tie ietekmē integrācijas un komunikācijas kvalitāti sabiedrībā. Apdraudējums ir nevēlēšanās saziņas situācijās lietot valsts valodu, kas joprojām atstāj negatīvu ietekmi. Diemžēl ikdienas saziņā līdzās latviešu valodai joprojām pietiekami bieži tiek lietota arī krievu valoda. Šāda rīcība balstīta sabiedrības ieradumos un lingvistiskās pašapziņas trūkumā, tāpēc uzsvars pievēršams lingvistiskās attieksmes un pārliecības maiņai sabiedrībā, skaidrojot valodu hierarhijas nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.

Risinājumi valodas prestiža celšanai ir cieši saistīti ar sabiedrības iesaisti valodas politikas īstenošanā. Sabiedrības lingvistisko uzskatu, attieksmes un uzvedības nostiprināšana ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem valodas politikā. Tam pamatā ir latviešu valodas kā oficiālās valodas simboliskās vērtības un valodas funkciju izpratne daudzvalodīgajā realitātē, kas panākama, attīstot latviešu valodu kā modernas sabiedrības valodu, kā arī atbalstot vēsturiskā latviešu valodas paveida – latgaliešu rakstu valodas – un Latvijas autohtono iedzīvotāju – lībiešu – valodas attīstību un veicinot latviešu valodas prasmes pilnveides nepieciešamību diasporā.

Mūsdienu globālās pasaules izaicinājumi ietekmē valodu dzīvotspēju, un tas nosaka nepieciešamību pēc stabilas latviešu valodas zinātniskas izpētes, sekmējot latviešu valodas konkurētspēju, arī mūsdienu digitālajā pasaulē, lai spētu nodrošināt gan tāda veida datus, kas nepieciešami latviešu valodas pastāvēšanai tehnoloģijās, gan iespējas apgūt valodu, izmantojot tehnoloģijas, gan latviešu valodas spēju sekot līdzi mūsdienu sabiedrības attīstībai, nodrošinot un ieviešot ikdienas lietojumā dažādās jomās nepieciešamo aktuālo leksiku un terminoloģiju – gan digitālajā, gan reālajā pasaulē.

Plāna mērķi un to sasniegšanai izvirzītie uzdevumi izstrādāti atbilstoši Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kas saistītas ar valodas politiku un detalizēti aprakstītas Pamatnostādnēs. Plāna uzdevumi aptver visus Pamatnostādnēs ietvertos rīcības virzienus. Pamatnostādņu sasniegšanai noteiktie uzdevumi ir saistīti ar šādiem citu nozaru plānošanas dokumentiem: “Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”” (valodas prasmju ilgtspējas aspektā); “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnēm 2021.‒2027. gadam” (valodas, piederības un integrācijas jautājumu aspektā); “Plānu darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam” (latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšanas, latviešu valodas saglabāšanas ārpus Latvijas un reemigrācijas atbalsta aspektā); “Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2021.‒2027. gadam” (veidojot valsts pētījumu programmu valsts valodas jomas stratēģiskai attīstībai, veicinot datos un zinātniski pamatotos pierādījumos balstītas valsts valodas politikas veidošanu; nodrošinot zinātnes komunikāciju valodas pētniecības popularizēšanai un prestiža paaugstināšanai, sabiedrības izpratnes veidošanai gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, sekmējot amatierzinātnes iniciatīvas plašākas sabiedrības iesaistei valodas pētniecības procesos (t. sk. pētniecības datu radīšanā un izmantošanā) un sabiedrības intereses par valodas zinātni attīstībai); “Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.‒2027. gadam” (saistībā ar mašīntulkošanas un valodas tehnoloģiju attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību digitālajā vidē); “Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2022.‒2027.gadam “Kultūrvalsts””; “Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna 2022.–2027.gadam” projektu un ar 2022. gada 29. septembrī pieņemtajiem “Grozījumiem Izglītības likumā” (saistībā ar pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai valsts valodā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē).

III. Rīcības virzieni un pasākumi mērķa sasniegšanai

- Rīcības virziens ATTĪSTĪBA un DROŠUMSPĒJA

Plāna mērķis: Nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā.

| Politikas rezultāti |  | [1] Pieaugusi zinātniskā izcilība un ilgtspēja latviešu valodas un lībiešu valodas pētniecībā. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvie rādītāji |  | [1.1.] Jaunu pētnieku grupu izveide latviešu valodniecībai būtiskās nozarēs (projektu skaits valsts pētījumu programmā), IZM dati (2020.g. 1 projekts → 2024.g. 3 projekti → 2027.g. 4 projekti ) [1.2.] Nodrošināta nozares terminu glosāriju izstrāde un publiskošana promocijas darbos, kurus izstrādā doktorantūras skolās, IZM dati (2020.g. 0% → 2024.g. 80%); VVC dati LZA TK un VVC resursi ievadīti LNTP (2019.g. 25% → 2024.g. 60% → 2027.g. 100%) [1.3.] Pieejams digitālais rīks latgaliešu rakstu valodas apguvei, papildināts latgaliešu rakstu valodas korpuss un izveidots mutvārdu tekstu korpuss, IZM dati (2020.g. 1 rīks → 2024.g. 2 rīki → 2027.g. 3 rīki) [1.4.] Izstrādāta un īstenota programma latviešu zīmju valodas apguves kursiem un skolotāju profesionālās pilnveides kursiem (īstenoto programmu, t.sk. tālmācībā, skaits), IZM dati (2020.g. → 2024.g. 2 programmas → 2027.g. 2 programmas) [1.5.] Lībiešu valodas apguves pēctecības nodrošināšana (lībiešu valodas apguvēju/sagatavoto pasniedzēju skaits), IZM dati (2020.g. 40/0 → 2024.g. 66/1 → 2027.g. 98/3) |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| 1.1. uzdevums. | Nodrošināt zinātniskos un praktiskos resursus latviešu valodas izpētes ilgtspējai. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Latviešu valodas situācijas Latvijā un diasporā izpēte. | “Valodas situācija Latvijā: 2021–2027” (pētījuma veikšana, publicēšana; pētījuma tulkošana angļu valodā) | 1 sabiedrības aptauja –valodas situācijas izpēte Latvijā un diasporā, pētījuma sagatavošana (2026) | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  |  | 1 pētījums, izdots latviešu valodā, pētījuma tulkošana un izdošana angļu valodā (2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.1.2. | Valodas politikas pētījumi kontekstā ar sabiedrības lingvistiskās uzvedības izpēti. | Sabiedrības informēšana par LVA īstenotajiem valodas situācijas u. c. pētījumiem | 2 informatīvi izglītojoši pasākumi | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.1.3. | Latviešu valodas attīstības un lietojuma nostiprināšana, īstenojot VPP uzdevumus latviešu valodas un lībiešu valodas izpētei, kā arī zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstībai valodniecībā un robežzinātnēs. | Atbilstoši MK 2025. gada 12. septembra rīkojumā Nr. 559 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”” rīkojumam īstenoti 3 VPP projekti latviešu valodniecībā | 1) Īstenots projekts “Latviešu valoda laikā, telpā un sabiedrībā (LaTS); 2) Īstenots projekts “Digitālie resursi un mākslīgā intelekta tehnoloģijas latviešu valodas ilgtspējai”; 3) Īstenots projekts “Lībiešu valodas resursi un pētījumi lībiešu valodas apguvēju un lietojuma atbalstam”. | IZM | 1) LU; 2) LU MII; 3) LU. | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.2. uzdevums. | Attīstīt akadēmisko latviešu valodu, latviešu terminoloģiju un terminradi kā zinātniskās darbības daļu. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Turpināt valsts pētījumu programmas „Latvijas kultūra - resurss valsts attīstībai” īstenošanu, veicinot sadarbību starp augstskolām un kultūras institūcijām. | Attīstīta cilvēkkapitāla un zināšanu bāze humanitārajās, tostarp mākslas zinātnēs, un sociālajās zinātnēs par procesiem Latvijas mākslinieciskās jaunrades, kultūras un mākslas, kultūras mantojuma jomā, radošajās industrijās, to sociālo un ekonomisko ietekmi un ilgtspēju. | Zinātnisko publikāciju skaits, kas iekļautas nacionālās un starptautiskās datu bāzēs, tostarp Web of Science un Scopus. | KM |  | 2026. gada 2. pusgads |
| 1.2.2. | Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla (LNTP) termini.gov.lv satura uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana. | LNTP ievadīti šķirkļi ar Valsts valodas centra tulkojumos lietotajiem un ar valsts pārvaldes un Eiropas Savienības iestādēm saskaņotajiem terminiem; publiskotas no 2009. gada līdz 2019. gadam sniegtās konsultācijas par terminoloģiju un ar to saistītiem jautājumiem; pilnveidota LNTP funkcionalitāte. | Ievadīto šķirkļu skaits: ik gadu – 2000 (kopā 4 gados – 8000), kā arī LNTP pieejamas publikācijas par terminoloģiju un ar to saistītiem jautājumiem | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.2.3. | Jauna terminoloģijas materiāla izstrāde | Izstrādāts informatīvs terminoloģijas materiāls | Viena terminoloģijas materiāla izstrāde | LZA | LZA TK | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.2.4. | LZA Terminoloģijas komisijas vēstures izpēte | Sagatavots apcerējums par LZA Terminoloģijas komisijas vēsturi | Vairāki apkopojumi par atsevišķu LZA Terminoloģijas komisijas apakškomisiju vēsturi | LZA | LZA TK | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.2.5. | Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas darba organizēšana un sabiedrības konsultēšana | 1.Regulāri sniegta informācija par LZA Terminoloģijas komisijas un apakškomisiju darbu; 2.Pēc pieprasījuma sniegtas konsultācijas par terminoloģijas jautājumiem valsts un ES institūcijām, juridiskām personām un citiem interesentiem. | 1.Notikušas vidēji 10 LZA Terminoloģijas komisijas sēdes gadā, kā arī LZA Terminoloģijas komisijas sēžu un apakškomisiju darba materiāli ievietoti LNTP (10 publicējumi gadā). 2.Sniegtas 200 konsultācijas gadā | IZM | LZA TK, Terminoloģijas komisijas apakškomisijas, VVC | 2027. gada 2. pusgads |

| 1.3. uzdevums. | Atbalstīt un nostiprināt latgaliešu rakstu valodu. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumu aktualizēšana un lietojuma veicināšana. | VVC tīmekļa vietnes sadaļas “Latgaliešu rakstu valoda” satura regulāra papildināšana un precizēšana; interviju un skaidrojumu sniegšana plašsaziņas līdzekļos | Publicēto skaidrojumu skaits: ik gadu – 12 | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.3.2. | Nodrošināt atbalstu latgaliešu rakstu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | Nodrošināta latgaliešu rakstu valodas komisijas un latgaliešu rakstu valodas konsultanta darbība. Nodrošināta latgaliešu valodas standarta pieejamība (vārdnīcas, pētījumu publikācijas u.c.). | 10 sanāksmes, 300 konsultācijas gadā 2 publikācijas gadā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.3.3. | Atbalsta pasākumi latgaliešu rakstu valodas apguvei vispārējā izglītībā. | Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: atbalsts latgaliešu rakstu valodas metodikas kursiem. | Sniegts atbalsts skolotāju kursu organizēšanai: katru gadu 1 kurss, izglītoti 30 pedagogi (2024–2027) | IZM | Latgaliešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāju asociācija, LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.3.4. | Latgales vietvārdu latgalisko variantu apzināšana un reģistrēšana Vietvārdu datubāzē latgaliešu rakstu valodā. | Vietvārdu datubāzē tiek uzturēti un papildināti Latgales vietvārdi latgaliešu rakstu valodā. | Ūdenstilpju nosaukumu katalogos Latgales novados ezeru nosaukumi tiek rādīti arī latgaliešu rakstu valodā. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.4. uzdevums. | Paplašināt latviešu valodas lietojuma vidi Braila rakstā, zīmju un vieglajā valodā. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Paplašināt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamību. | Personām ar redzes traucējumiem un funkcionālo lasītnespēju pieejama kvalitatīva informācija, tai skaitā audiogrāmatas, grāmatas Braila rakstā, grāmatas palielinātā drukā un vieglajā valodā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā un pašvaldību publiskajās bibliotēkās. | Katru gadu pielāgoto izdevumu skaits papildināts par 1050 eksemplāriem audioformātā (75 – 85 nosaukumi), 1425 eksemplāriem palielinātā drukā (25 nosaukumi), 175 eksemplāriem (20 nosaukumi 44 sējumi) Braila rakstā. Gadā tiks izdoti 80 eksemplāri (četri nosaukumi) vieglajā valodā. | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.5. uzdevums. | Veicināt lībiešu valodas vitalitāti. |  |  |  |  |  |

| 1.5.1. | Atbalsts lībiešu valodas izpētei, normēšanai un attīstībai. | 1.5.1.1. Lībiešu vietvārdu lībiešu valodā apzināšana un reģistrēšana Vietvārdu datubāzē. | Vietvārdu datubāzē tiek uzturēti un papildināti lībiešu vietvārdi lībiešu valodā. LĢIA publikācijās lībiešu vietvārdi tiek rādīti arī lībiešu valodā. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5.1.2. Lībiešu valodas dokumentēšana, pētniecība, digitalizācija un publicēšana, t.sk. lībiešu valodas pētnieciskās bāzes izveide un darbība. | 1) Nodrošināta fundamentālu un lietišķu lībiešu valodas, pētījumu veikšana. Sagatavoti rakstu krājumi, kopkatalogi u.c. zinātniskas publikācijas. 2) Nodrošināta lībiešu valodas leksikas datubāzes, morfoloģijas datu bāzes, tekstu korpusa, audiomateriālu un videomateriālu krātuves darbība un papildināšana. Nodrošināta lībiešu valodā tapušo avotu (rakstītā, audio vai video formātā) un to kolekciju, tostarp ārvalstīs un personiskajās kolekcijās, apzināšana, digitalizācija un pārvēršana elektroniskā formātā. 3) Veikta lībiešu valodas elektronisko resursu pielāgošana ikdienas lietotājam un nodrošināta to pieejamība lībiešu valodas uzturēšanai un apguvei. | IZM | LU LI | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.1.3. Lībiešu valodas pētnieku sadarbība un ataudzes nodrošināšana. | Nodrošināta lībiešu valodas pētnieku semināru norise (2 x gadā). Nodrošināta Lībiešu vasaras universitātes darbība (2024). Notikusi konference Livonica (2024). Apzinātas lībiešu valodas apguves nodrošināšanas iespējas Latvijas augstskolās; izstrādāti lībiešu valodas lekciju kursu plāni. | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.5.2. | Lībiešu valodas vides uzturēšana un apguves iespēju nodrošināšana. | 1.5.2.1. Lībiešu valodas pratēju iesaistes programmas darbība (programmas ietvaros lībiešu valodas pratēji iesaistīti dažādu ar valodas prasmju izmantošanu saistītu uzdevumu izpildē, nodrošinot valodas vides uzturēšanu, lībiešu valodas pieejamību un pratēju valodas prasmes saglabāšanos un pilnveidi). | Četri lībiešu valodas pratēji (2 PLE) nodrošina citu pasākumu plāna uzdevumu izpildi (veic tekstu pārrakstīšanu un ierunāšanu, tulkošanu, lībiešu valodas mācīšanu, uzturēšanu u. c. uzdevumus atbilstoši individuālajām iemaņām). Nodrošināta lībiešu valodas prasmes uzturēšana un citu uzdevumu izpilde. | IZM | LU LI | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.2.2. Mācību materiālu sagatavošana (lībiešu valodas mācīšanai nepieciešamo mācību materiālu apzināšana; kontaktstundu plānu, tīmekļa risinājumu, lietotņu izveide vai adaptācija lībiešu valodas mācīšanas vajadzībām; mācību palīglīdzekļu sagatavošana un izdošana vai publiskošana). | Lībiešu valodas apguves vajadzībām nepieciešamo mācību materiālu veidu noskaidrošana. Sagatavoti eksperimentāli lībiešu valodas apguves mācību materiālu paraugi iesācējiem, aprobēti lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolā, kopā 2 materiāli (A0 jeb pirms A1 līmenis un A1 līmenis; 2024–2026) Sagatavots mācību materiāla paraugs B1 līmenim (2027–2028). | IZM | LU LI, NVO | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.2.3. Lībiešu valodas pasniedzēju sagatavošana programma (potenciālo pasniedzēju loka apzināšana; pasniedzēju izglītošana par valodas mācīšanas pedagoģiskajiem aspektiem, zināšanu par lībiešu valodu un lībiešu valodas prasmju pilnveide). | Apzināts potenciālo pedagogu loks un viņu kvalifikācija. Atlasīti vismaz 2 pedagogi, kas var iesaistīties lībiešu valodas mācīšanā. Sākta potenciālo pedagogu sagatavošana un kvalifikācijas pilnveide. Pedagogi nodrošina valodas apguvi visu gadu (2024 – 1, turpmākie gadi – 2). | IZM | LU LI | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.2.4. Lībiešu valodas lietojuma vides uzturēšana. | 1)Izveidoti aktīvai un pasīvai lībiešu valodas lietošanai nepieciešamie elektroniskie rīki dažādām platformām - klaviatūras draiveri, pareizrakstības rīki, tostarp viedierīcēm, automātiskās tulkošanas rīki u. c. Izstrādāti lībiešu valodas klaviatūras draiveri (Mac, PC, Linux viedierīcēm - iOs un Android). Izstrādāts eksperimentāls lībiešu valodas pareizrakstības pārbaudes rīks. 2) Nodrošināta lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas "Mierlinkizt" norise (ik gadu, 10 dienas). | IZM | 1)LU LI, pētniecības iestādes; 2)NVO | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.5.3. | Nodrošināt atbalstu lībiešu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | 1.5.3.1. Nodrošināta lībiešu valodas komisijas darbība un valodas konsultāciju pieejamība. | 10 sanāksmes, 100 konsultācijas gadā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.3.2. Nodrošināta lībiešu valodas standarta pieejamība (vārdnīcas, pētījumu publikācijas u.c.). | 2 publikācijas gadā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |

2. Rīcības virziens RESURSI un ILGTSPĒJA

| Politikas rezultāti | [2] Latviešu valodas apguves un pilnveides iespēju daudzveidība. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvie rādītāji | [2.1.] Izstrādātas jaunas filoloģijas studiju un starpnozaru studiju, t.sk. profesionālās pilnveides, programmas, IZM dati (2020.g. 1 → 2024.g. 3 → 2027.g. 7 programmas) [2.2.] Pieejami latviešu valodas apguves digitālie rīki akadēmiskās latviešu valodas prasmes pilnveidei (skaits), IZM dati (2020.g. 1 → 2024.g. 1 → 2027.g. 0 rīks) [2.3.] Paplašinātas latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām (vietnes "Māci un mācies" apmeklējumu skaits), LVA dati (2020.g. 1,5 milj. → 2024.g. 2,2 milj.→ 2027.g. 3,0 milj.) [2.4] Latviešu valodas resursu pieejamība pētniekiem un komersantiem Nacionālajā tekstu korpusā un Nacionālajā runas korpusā, LU MII dati (2019.g. 10% → 2024.g. 65% → 2027.g. 100%) [2.5.] Pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu un kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda (25-64 g. v.), CSP dati (2016.g. 81,5% → 2024.g. 82,5% → 2027.g. 84%) [2.6.] Latviešu valodas prasmi apliecinājušo ārzemnieku īpatsvars valsts valodas prasmes pārbaudē, VIAA dati (2019.g. 39% → 2024.g. 40% → 2027.g. 43%) [2.7.] Personu, kuras valsts valodas prasmes pārbaudē uzrāda augstāku valsts valodas prasmes līmeni salīdzinājumā ar iepriekšējo novērtējumu, īpatsvars, VIAA dati (2019.g. 3,55% → 2024.g. 4% → 2027.g. 4,3%) |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| 2.1. uzdevums | Atbalstīt latviešu valodas speciālistu karjeras izaugsmi. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un metodikas kursi. | 2.1.1.1. Profesionālās kompetences pilnveides semināri kursu vadītājiem un tālākizglītotājiem | Katru gadu 2 dienu seminārs, izglītoti 35 pedagogi. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.2. Profesionālā pilnveide ārvalstu un Latvijas augstskolu docētājiem, kuri augstskolās māca latviešu valodu kā svešvalodu: organizēts "Letonistu seminārs". | Katru gadu izglītoti 25 ārvalstu un Latvijas augstskolu mācībspēki (LVA, augstskolas) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.3. Profesionālā pilnveide pirmsskolas pedagogiem latviskas vides veidošanā un integrētas latviešu valodas apguvē, īpaši 5–6 gadīgo bērnu pirmskolas pedagogiem | Katru gadu 8h kursi, 15 grupas, izglītoti 300 pedagogi (2024–2026). | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.4. Profesionālā pilnveide 5–6 gadīgo bērnu pirmsskolas pedagogiem un 1. klases pedagogiem, lai nodrošinātu bērnu sekmīgu iekļaušanos skolā | Katru gadu 12h kursi, 3 grupas, izglītoti 60 pedagogi. | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.5. Profesionālās pilnveide latviešu un literatūras skolotājiem lingvistiski neviendabīgā vidē | Katru gadu 12h kursi, 5 grupas, izglītoti 75 pedagogi. | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.6. Profesionālās pilnveide dažādu mācību priekšmetu apguvē atbilstoši IZM latviešu valodas ieviešanas plānam. Izveidots latviešu valodas modulis, ko integrē mācību priekšmetu pedagogu tālākizglītības programmās (sadarbībā ar VIAA). | Katru gadu 12h kursi, 5 grupas, izglītoti 75 pedagogi. | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.7. Sadarbības pasākumi “Ielūdz 5–6 gadus veci bērni” pieredzes apmaiņai pirmsskolā | Katru gadu 12h 5 pieredzes apmaiņas pasākumi, izglītoti 80 pedagogi. | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.8. Meistarklases pedagogu labākās pieredzes popularizēšanai un apkopošanai pamatskolā | Katru gadu 24h 6 meistarklases, izglītoti 120 pedagogi. | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.9. “Mācīsim latviski” 1.–3. klases pedagogiem par pedagoģijas un metodikas jautājumiem | Katru gadu 5 semināri, izglītoti 60 pedagogi. | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.10. Konsultācijas – mācīšanās kopienas skolotājiem kā atbalsts darbam lingvistiski daudzveidīgā vidē | 1) Katru gadu konsultantu sagatavošana un 48 konsultācijas tiešsaistē, izglītoti 288 pedagogi (2024–2025). 2) Konsultantu sagatavošana un 24 konsultācijas tiešsaistē, izglītoti 144 pedagogi (2026). | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
| 2.1.2. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.8. pasākums “Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana” | Sagatavota un īstenota jauna latviešu valodas kā svešvalodas skolotāju programma, lai nodrošinātu mūsdienīgas latviešu valodas mācīšanas metodes pieaugušajiem. | Sagatavoti latviešu valodas kā svešvalodas skolotāji – vismaz 80. | IZM | LU | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.2. uzdevums | Nodrošināt latviešu valodas apguves un metodikas resursu daudzveidību. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Atbalsta pasākumi pedagogiem latviešu valodas apguves metodikā. | 2.2.1. Metodiskā materiāla “Vadlīnijas latviskas mācību vides veidošanai” izstrāde | 1) vadlīniju koncepcijas izstrāde; 2) metodisko materiālu izstrāde (tiek iesaistīti arī vecāku pārstāvji); 3) četri ieviešanas semināri skolotājiem. | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
| 2.2.2. | Digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde | 2.2.2.Vietnes “Māci un mācies latviešu valodu” pārvaldība un pilnveide | Katru gadu izveidots 1 orģināls interaktīvs materiāls, nodrošināta vietnes pārvaldība. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.2.3. | Mācību un informatīvo latviešu valodas apguves resursu izstrāde dažādām mērķa grupām. | 2.2.3.1. Mācību līdzekļu nodrošinājums latviešu valodas apguvei formālajā izglītībā | Izdoti 3 mācību līdzekļu komplekti (5., 6., 9.kl.) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.2.3.2. Atbalsta pasākumi iekļaujošās izglītības kontekstā latviešu valodas apguvei skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda | 3 elektroniskie brīvpieejas materiāli, 6 ieviešanas semināri | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
| 2.3. uzdevums | Paplašināt latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām un pilnveidot prasmju vērtēšanu. |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Valsts valodas apguves sistēmas pieaugušajiem pilnveide, pakāpeniska ieviešana un mācību procesa atbalsts. | Latviešu valodas apguves sistēmas pilnveide. | 1) Sagatavots un MK izskatīts konceptuālā ziņojuma “Par risinājumu institucionālās un kompetenču sadrumstalotības novēršanai valsts valodas apguvē pieaugušajiem” projekts; 2) latviešu valodas kā svešvalodas pedagogu pieaugušajiem tālākizglītošana (8h un 12h kursi, izglītoti vismaz 100 pedagogi). | IZM | LVA, VIAA | 1) 2026. gada 2. pusgads; 2) 2027. gada 2. pusgads |
| 2.3.2. | Atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolu lektorātos un studiju programmās. | 2.3.2.1. Nodrošināts finansiāls atbalsts izglītojošiem pasākumiem un mācību un pētniecības materiāliem ārvalstu augstskolās, kurās apgūst vai pēta latviešu valodu | 1) Katru gadu sniegts finansiāls atbalsts 5–7 ārvalstu augstskolu organizētiem latviešu valodas un kultūras popularizēšanas pasākumiem. 2) Katru gadu īstenotas LVA pārstāvju vizītes ārvalstu augstskolu pasākumos: apmeklētas 1–2 ārvalstu augstskolas un pārrunātas sadarbības iespējas nākotnē. 3) Katru gadu veikta grāmatu iegāde un nosūtīšana ārvalstu augstskolām un pētniecības iestādēm: jaunākos izdevumus latviešu valodā saņēmušas 20–22 augstākās izglītības iestādes. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.3.2.2. Nodrošināts finansiāls atbalsts ārvalstu augstskolu lektorātiem, kas nodrošina latviešu valodas apguvi. | Katru gadu sniegts finansiāls atbalsts 8–9 ārvalstu lektorātiem: Vašingtonas Universitātei (ASV, Sietla), Kārļa Universitātei (Prāga, Čehija), Masarika Universitātei (Brno, Čehija), INALCO (Parīze, Francija), Tartu Universitātei (Igaunija), Varšavas Universitātei (Polija), Helsinku Universitātei (Somija); nodrošināts līdzfinansējums latviešu valodas lektoru atlīdzībai Budapeštas Estvoša Lorānda Universitātē (Budapešta, Ungārija). | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.3.3. | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošana | Neformālās izglītības programmas “Valsts valodas apguve” bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām | 467 dalībnieki (2026. gadā) | LM | NVA | 2026. gada 2. pusgads |
| 2.3.4. | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošana | “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” kursu “Valsts valodas prasmju attīstīšanas (40 akad. st.)” plānots nodrošināt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām | Rādītājs netiek noteikts atsevišķi katram kursam, ko iespējams apgūt “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” ietvaros | LM | NVA | 2026. gada 2. pusgads |
| 2.3.5. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.1. pasākuma “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana” īstenošana | Neformālās izglītības programmas “Valsts valodas apguve” plānots nodrošināt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām | 1215 dalībnieki 2026. gadā; 1524 dalībnieki 2027. gadā | LM | NVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.3.6. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.1. pasākuma “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana” īstenošana | “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” kurss “Valsts valodas prasmju attīstīšana (40 akad. st.)” bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām | Rādītājs netiek noteikts atsevišķi katram kursam, ko iespējams apgūt “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” ietvaros | LM | NVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.3.7. | Valsts valodas prasmes vērtēšanas procesa nodrošinājums Latvijā un diasporā, t.sk. digitālajā vidē. | 2.3.8.1. Valsts valodas prasmes pārbaužu nodrošināšana Latvijā un ārpus tās, t.sk. diasporā. Nodrošinātas valsts valodas prasmes pārbaudes (VVPP) profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai Latvijā un ārpus Latvijas, tai skaitā, diasporas pārstāvjiem. Ik gadu sagatavots un VIAA mājaslapā publiskots pārskats par VVPP rezultātiem un VVPP kārtotājiem dažādos aspektos. | VVPP 6000 personām gadā. | IZM | VIAA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.3.8.2. Izstrādāt dažādu valodas prasmes līmeņu diagnosticējošo pārbaudījumu uzdevumus un digitalizēt, iekļaujot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS) ar mērķi noteikt valsts valodas prasmes līmeni un sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai. | VPIS pieejami diagnosticējošie pārbaudījumi (testi) četros līmeņos (A1–B2) objektīvi vērtējamo valodas darbību novērtējumam (lasīšanas, runāšanas, leksikas un gramatikas uzdevumi). | IZM | VIAA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.4. uzdevums | Veidot stratēģisko infrastruktūru latviešu valodas digitalizācijai |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Īstenots ES ANM plāna 2021.–2026. projekts Investīcijā 2.3.1.1.i.: Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana (DESI 3.-5.līmenis). Projekts 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 “Valodu tehnoloģiju iniciatīva”. | Investīciju mērķis ir turpmākajos sešos gados ievērojami palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, tādējādi sekmējot Latvijas viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu un industriālo pāreju, kā arī sekmēt Latvijas lomas nostiprināšanos reģionā augsta līmeņa IKT speciālistu sagatavošanā. | 1) Investīcijas mērķa rādītājs – to speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes valodu tehnoloģiju jomā vismaz 820. 2) Nacionālie rādītāji: - izstrādāti studiju moduļi valodu tehnoloģiju jomā vismaz 5. - sagatavoti pasniedzēji un pētniecības personāls studiju moduļu augsta līmeņa digitālo prasmju pasniegšanai un saistītajai pētniecībai – valodu tehnoloģiju jomā vismaz 12. - zinātnisko publikāciju skaits valodu tehnoloģiju jomā vismaz 10. - investīcijas projektu īstenošanas laikā papildus piesaistītais finansējums valodu tehnoloģiju jomā vismaz 1 000 000 eiro. | FM | LU MII, LU | 1)-2) 2027. gada 1. pusgads |
| 2.4.2. | Paplašināt digitālā kultūras satura apjomu un pieejamību. | Palielināts digitāli saglabātā un jaunradītā kultūras satura apjoms un paplašināta digitālā kultūras satura pieejamība dažādām mērķauditorijām, t.sk. pētniekiem un satura izplatītājiem. | 1) Izstrādāts un apstiprināts regulējums par Digitālā kultūras mantojuma platformas uzturēšanu un pārvaldību. 2) Turpināta sadarbība digitālā kultūras mantojuma kompetenču nodrošināšanā, stiprināšanā un attīstīšana Digitālā kultūras mantojuma kompetenču centra ietvarā. 3) Izstrādāta kultūras mantojuma satura licencēšanas un datu piekļuves politika. 4) Digitāli saglabāto (digitāli radīto un digitalizēto) kultūras mantojuma objektu skaits gadā, t.sk. 3D digitalizēto objektu apjoms (LNA – 35 000 datnes, LNB – 14 000 attēlu, 30 000 lpp. teksta; akreditēto muzeju Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (NMKK) ievadīto krājuma vienību skaits gadā – 80 000). 5) Objektu un satura partneru pieaugums Digitālajā bibliotēkā (digitalabiblioteka.lv). 6) Pilnveidoti esošie un attīstīti jauni digitālā kultūras satura pakalpojumi (LNVM digitālo resursu vietne emuzejs.lnvm.lv, e-grāmatu bibliotēkas pakalpojumi 3td.lv u.c.). 7) Palielināta esošu un jaunradīto audiovizuālo ierakstu pieejamība digitālajā vidē, tai skaitā pieejamajās straumēšanas un lejuplādes platformās. 8) Cilvēku skaits (%), kas pēdējā gada laikā veicis ar kultūras tēmu saistītas aktivitātes internetā (Kultūras patēriņa pētījuma dati – bāze 2022. gada mērījums). | KM | LNB, LNA, KISC, NKMP, LNVM | 2027. gada 2. pusgads |

3. Rīcības virziens SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA un ATBILDĪBA

| Politikas rezultāti | [3] Latviešu valodas lietojuma vides paplašināšanās |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvie rādītāji | [3.1.] Sabiedrībai sniegtas mutvārdu, elektroniskas un klātienes konsultācijas, t.sk. latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas jautājumos (skaits), LVA, VVC dati (2020.g. 15 000 → 2024.g. 17 000 → 2027.g. 20 000) [3.2.] 15 gadus vecu skolēnu īpatsvars ar augstiem/zemiem mācību sasniegumiem lasīšanā, OECD (PISA) dati (2018.g. 4,8/22,4% → 2024.g. 6/20%); Palielinājusies Latvijas skolu iesaiste lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija", IZM, LNB dati (2020.g. 192 skolas → 2024.g. 210 skolas → 2027.g. 230 skolas) [3.3.] Pieejami informatīvi izglītojoši videomateriāli par latviešu valodas attīstību un valsts valodas funkcionēšanu, LVA, VVC dati (2020.g. 0 → 2024.g. 3 materiāli → 2027.g. 0 ) [3.4.] Izveidota digitāla platforma "Latvijas pagastu izlokšņu karte", LU LaVI dati (2027.g. 1 elektroniska izlokšņu datubāze) [3.5.] Diasporas skolās iesaistījušies bērni (īpatsvars, kuri apmeklē latviešu skolu), LU SFI, LVA dati (2019.g. 12% → 2024.g. 13% → 2027.g. 14%) [3.6.] Latvieši, kuri publiskajā vidē izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu, LVA dati (2019.g. 92% → 2024.g. 92% → 2027.g. 93%) [3.7.] Cittautieši, kuri publiskajā vidē izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu, LVA dati (2019.g. 39% → 2024.g. 40% → 2027.g. 43%) [3.8.] Īstenots ikgadējs projektu konkurss latviešu valodas prestiža celšanai un jauniešu līdziesaistei kvalitatīvas vides veidošanā publiskajā telpā un sociālajos medijos, LVA dati (2024.g. 0 konkurss → 2027.g. 1 konkurss ) |  |  |  |  |  |
| 3.1. uzdevums | Nodrošināt iespēju ikvienam pilnveidot latviešu valodas prasmi. |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| 3.1.1. | Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai. | 3.1.1.1. Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai valsts un pašvaldību iestāžu, juridisko un privātpersonu konsultēšana par latviešu valodas lietojuma jautājumiem, citvalodu personvārdu atveide un identifikācija, lingvistisko atzinumu sniegšana | Pēc sabiedrības pieprasījuma (15000 līdz 20000 mutvārdu, elektronisko un klātienes konsultāciju) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.1.1.2. Datubāzes "Valodas konsultācijas" un "Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā" regulāra papildināšana | 1) ~50‒60 jaunu vienību gadā datubāzē; jaunāko personvārdu atveides ieteikumu iestrāde 2) 1 svešvalodu personvārdu atveides ieteikumu krājums (2025–2026) 3) 1 svešvalodu personvārdu atveides ieteikumu krājums (2026–2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.1.2. | Rosināt daudzveidīgu komunikāciju un noturīgu interesi sabiedrībā par latviešu valodas attīstību. | 3.1.2.1. Populārzinātnisku rakstu krājums “Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” u.c. izdevumi par valodas prakses jautājumiem | 1 populārzinātnisku rakstu krājums (~500 eks.) gadā (2024–2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.1.2.2. Pētījumu par valodas vai valodas apguves jautājumiem tulkošana latviešu valodā | 1) Sagatavoti 3 tulkoti izdevumi 2) Organizēti 2 tulkoto autoru lekciju cikli Latvijas augstskolās | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.1.2.3. Vārdnīcu (speciālo u.c.) izstrāde | 1 izdevums, personvārdu vārdnīca (2023–2026) | IZM | LVA | 2026. gada 1. pusgads |
| 3.2. uzdevums | Radoši attīstīt un izkopt latviešu valodu ar literatūras un mākslas līdzekļiem. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Valsts programmas lasīšanas veicināšanai. | 1) “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ); 2) “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” (SkaLas); 3) “Grāmatu starts” (GS). 4) Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām | Trīs programmās ik gadu piedalījušos dalībnieku skaits (bērni, skolēni, jaunieši u.c.) 30 000 – 40 000; Iekļauto publisko bibliotēku skaits – 763 Papildināt publisko bibliotēku krājumus ar orģinālliteratūras izdevumiem. 65 % aptvērums no iegādātā izdevumu skaita Papildināt publisko bibliotēku krājumus ar tulkojumiem. 35 % aptvērums no iegādātā izdevumu skaita | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.2.2. | Par godu Latviešu grāmatas piecsimtgadei nodrošināt Grāmatu gada Latvijā norisi un nodrošināt dalību Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā. | Nodrošināta Grāmatu gada Latvijā sagatavošana, atbalstīti latviešu literatūras darbu tulkojumi, nodrošināta pārstāvība starptautiskā mērogā, sagatavota Latvijas dalība Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā. | Īstenotas Latviešu grāmatas piecsimtgadei veltītas aktivitātes: - 12 pasākumi; - 50 ekskursijas un nodarbības; - divas izstādes; - trīs izdevumi; - divas starptautiskas konferences. - Piešķirti granti latviešu literatūras izdošanai ārvalstīs, sagatavota dalība Frankfurtes grāmatu tirgū, pretendējot uz viesu valsts statusu 2027. vai 2028. gadā un ikgadēji nodrošinot Latvijas dalību ar stendu Frankfurtes grāmatu tirgū. | KM | LNB | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.2.3. | Nodrošināt literatūras nozares attīstību un ilgtspēju. | 3.2.3.1. Atbalstīta jaunu literāro darbu un tulkojumu radīšana. | 1) VKKF Literatūras nozares regulārajos projektu konkursos katru gadu atbalstīti vismaz 165 projektu pieteikumi. 2) VKKF Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogrammas ietvaros piešķirtas vismaz deviņas radošās stipendijas. | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.2.3.2. Nodrošināta Baltijas asamblejas apbalvoto kaimiņvalstu literāro darbu tulkošana un izdošana latviešu valodā. | Baltijas asamblejas apbalvoto igauņu un lietuviešu autoru literāro darbu latviešu valodā tulkojumu/izdevumu skaits gadā. |  |  |  |
| 3.3. uzdevums | Uzturēt institūciju līdzdalību un attīstīt sadarbību valsts valodas jomas pārvaldībā. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Valsts valodas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu pilnvērtīga izpilde un kontrole. | 3.3.1.1. Valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas pārbaužu veikšana un administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšana. Izstrādāti nepieciešamo normatīvo aktu projekti, stiprināts valsts valodas juridiskais statuss | Pārskatīti un aktualizēti 14 uz Valsts valodas likuma pamata izdoti MK noteikumi (vidēji 2–3 gadā) | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.1.2. Veiktas pārbaudes un izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas par izdarītiem valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumiem | Veikto pārbaužu skaits – 3360 ik gadu. Uzraudzības rezultātā administratīvo pārkāpumu īpatsvars nepārsniedz 15% no veikto pārbaužu skaita gadā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.1.3. Valsts un pašvaldību iestāžu, juridisko un privātpersonu konsultēšana par valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Veikti pasākumi ar mērķi skaidrot valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības | Attālināti sniegto konsultāciju skaits – 1350 ik gadu. Organizēti 4 publiski pasākumi ik gadu. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.3.2. | Normatīvo dokumentu tulkošanas jautājumu risināšana Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. | 3.3.2.1. Starptautisko tiesību aktu tulkošana latviešu valodā un Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošana ES dalībvalstu valodās Latviešu valodā iztulkoti starptautiskie tiesību akti un ES dalībvalstu valodās – Latvijas Republikas tiesību akti | Iztulkoto standarta lpp. skaits – 10 500 ik gadu. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.2.2. Priekšlikumu izvērtēšana kļūdu labojumiem (corrigendum) publicētajos Eiropas Savienības tiesību aktos; konsultāciju sniegšana ES iestāžu tulkošanas dienestiem un atzinumu sniegšana par ES tiesību aktu projektiem terminoloģijas jomā. Pēc pieprasījuma sniedz atzinumus par ierosinājumiem Eiropas Savienības dokumentu un to projektu tulkojumos konstatēto būtisko kļūdu labojumiem | Atzinumi sniegti 100 % apjomā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.2.3. ES tulkošanas jautājumiem veltīto ikgadējo konferenču organizēšana katru gadu sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamentu tiek organizēta konference “Latviešu valoda Eiropas Savienībā”. | Konferenču skaits – 1 ik gadu. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.3.3. | Vietvārdu standartizācija | 3.3.3.1. Turpināt piedalīties vietvārdu jomu ietekmējošo vai vietvārdu datus saturošo valsts normatīvo aktu vai to grozījumu sagatavošanā, t.sk. KEM organizētajā darba grupā par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru. Uzlabota normatīvo aktu bāze vietvārdu standartizācijai, precizēts konkrētu dabas objektu nosaukumu lietojums un pieraksta forma normatīvajos aktos, kuri satur vietvārdu sarakstus. | Atbilstoši valsts normatīvo aktu vai to grozījumu sagatavošanas plāniem | TM | VVC, LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.2. Vietvārdu standartizācijas nacionālās terminoloģijas izstrāde Latviskot un papildināt ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) izstrādāto un aprobēto terminoloģiju. | Sagatavota, prezentēta, elektroniski publicēta nacionālā vietvārdu standartizācijas terminu vārdnīca angļu un latviešu valodā, kā pamatu izmantojot UNGEGN publikāciju Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names | AiM | LĢIA, LU LaVI, VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.3. Turpināts uzturēt Vietvārdu datubāzi, kāpināt datu apjomu un kvalitāti. Izstrādāta jauna Vietvārdu datubāzes publiskā versija. | Uzturēta Vietvārdu datubāze, kāpināta datu kvalitāte un apjoms atbilstoši karšu mēroga 1:10 000 vajadzībām. Izstrādāta jauna Vietvārdu datubāzes publiskā versija. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.4. Turpināts veikt pētījumus lietišķās toponīmikas jomā un publiskot veikto pētījumu rezultātus. | 1) Elektroniski publicēti ūdenstilpju nosaukumu katalogi atbilstoši karšu mērogam 1:10 000 par 3 Latvijas novadiem. 2) LĢIA mājaslapā publicēti informatīvi un izglītojoši materiāli par Latvijas vietvārdiem, vismaz 1 materiāls gadā. | AiM | ĻGIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.5. Turpināta Latvijas vietvārdu praktiskā standartizācija. | 1) LĢIA Toponīmikas laboratorijas pārstāvji piedalās Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisijas ikmēneša sēdēs. 2) Turpināta oficiālo vietvārdu piešķiršana dabas objektiem atbilstoši Vietvārdu informācijas noteikumu prasībām, atbilstoši karšu mērogam 1:50 000, saskaņā ar Valsts Valodas centra atzinumiem - līdz 300 oficiālo vietvārdu gadā. 3) Turpināta sabiedrības informēšana par LĢIA piešķirtajiem oficiālajiem vietvārdiem, tā sekmējot to ieviešanu un lietošanu. Vietvārda oficiālais statuss fiksēts Vietvārdu datubāzē. LĢIA mājaslapā publicēta informācija par visiem LĢIA piešķirtajiem oficiālajiem vietvārdiem. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.6. Turpināts īstenot Latvijas pārstāvību ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupā (United Nations Group of Experts on Geographical Names, turpmāk tekstā UNGEGN) un tematiskajās darba grupās. Turpināts īstenot Latvijas pārstāvību UNGEGN Baltijas nodaļā. | 1) LĢIA pārstāvji piedalās UNGEGN 4. un 5. sesijā u.c. aktivitātēs. 2) LĢIA pārstāvji piedalās UNGEGN Baltijas nodaļas 25. - 28. sanāksmēs, rotācijas kārtībā ir noorganizēta viena sanāksme Latvijā. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.7. Izstrādātas citu valstu redaktoriem adresētas vadlīnijas Latvijas vietvārdu pareizai lietošanai. Darbs veicams tikai sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu un Valsts Valodas centru. | Toponymic Guidelines of Latvia, sagatavotas latviešu un angļu valodā, prezentētas UNGEGN, publicētas elektroniski. | AiM | LĢIA, LU LaVi, VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.8. Atzinumu sniegšana personām un institūcijām par oficiālo vietvārdu priekšlikumiem. | Sniegto atzinumu skaits: ik gadu – 800 | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.3.4. | Latviešu literārās valodas normu kodifikācija. | Latviešu valodas ekspertu komisijas (LVEK) darbības atbalstīšana un nodrošināšana. | LVEK sēžu skaits: ik gadu – 10; skaidrojumi pēc pieprasījuma sniegti 100% apjomā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.4. uzdevums | Saglabāt un attīstīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo savdabību. |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Izveidot valsts pētījumu programmu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības, identitātes, kultūras un kultūrvides, valodas un vēstures pētniecībai, tostarp pirmiedzīvotāju lībiešu mantojuma pētniecībai visās latviešu vēsturiskajās zemēs. | Veikti pētījumi par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību, tostarp valodas savdabību. | Izveidota valsts pētījumu programma. | KM | LZP | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.4.2. | Nodrošināt vēsturisko vietvārdu pareizrakstību un standartizāciju, vietvārdu konsultāciju pieejamību. | Sadarbībā ar VVC Vietvārdu apakškomisijas ekspertu sniegtas konsultācijas par vietvārdu pareizrakstību un standartizāciju. | 100 konsultācijas gadā | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.5. uzdevums | Veidot mērķtiecīgu saziņu ar sabiedrību par valodas lietojuma jautājumiem, iesaistīt jauniešus lingvistiskās vides veidošanā un latviešu valodas prestiža stiprināšanā. |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Informatīvi izglītojošu un sociāli aktuālu, iesaistošu pasākumu organizēšana latviešu valodas kvalitātes, lietojuma un apguves sekmēšanai, kā arī pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanai | 3.5.1.1. Starptautiskās Dzimtās valodas dienas ikgadējs pasākums | Pasākumu kopums | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.1.2. Eiropas Valodas dienas ikgadējie pasākumi | Pasākumu kopums | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.1.3. Valsts valodas dienas ikgadējie pasākumi | Pasākumu kopums | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.1.4. Informatīvas akcijas un pasākumi sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos ar mērķi sabiedrību rosināt lietot latviešu valodu un rūpēties par valodas kvalitāti | Interaktīvas e-akcijas sabiedrības iesaistei platformā vards.valoda.lv u.c. (2024–2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.5.2. | Līdzdalība Valodas dienas organizēšanā kādā no Latvijas pašvaldībām, katru gadu, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu. | Noorganizēta Valodas diena ik gadu. | Notikušas 4 Valodas dienas: ik gadu 1 | AiM | LĢIA, LU LaVI, pašvaldības | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.5.3. | Pilsoniskās aktivitātes kvalitatīvas valsts valodas vides veidošanā publiskajā telpā un medijos. | 3.5.3.1. Akciju organizēšana, iesaistot sabiedrību valsts valodas politikas īstenošanā. Nodrošināta akciju “Latviešu valodai draudzīga vide” un “Latvijas mediju valodas balva” norise | Akciju skaits: 2 ik gadu | TM | VVC, NEPLP | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.3.2. Sabiedrisko (brīvprātīgo) palīgu iesaiste, attīstot pilsonisku aktivitāti valsts valodas vides veidošanā Sekmēta un veicināta sabiedrisko (brīvprātīgo) palīgu aktivitāte | Piesaistīto brīvprātīgo skaita pieaugums: ik gadu 10 % | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.3.3. Īstenots pasākumu kopums latviešu valodas prestiža celšanai un jauniešu līdziesaistei kvalitatīvas vides veidošanā publiskajā telpā, sociālajos medijos un ikdienas lietojumā | 1 pasākumu kopums katru gadu medijos, skolās, jauniešu pulcēšanās vietās, kopienās (2026–2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Kopsavilkums par Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu. Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu ministrijas un citas atbildīgās institūcijas 2026.–2027. gadā nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros atbilstoši spēkā esošajam likumam “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam”.

1.tabula

| Nr. | Uzdevums/ Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
|  |  | Finansējums plāna realizācijai kopā |  | 3 872 383 | 3 170 036 |
| 10. Aizsardzības ministrija |  |  |  | 21 570 | 21 570 |
|  |  |  | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija | 21 570 | 21 570 |
| 13. Finanšu ministrija |  |  |  | 514 000 | 0 |
|  |  |  | 74.07.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenotājiem” | 514 000 | 0 |
| 15. Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  | 1 913 991 | 1 944 929 |
|  |  |  | 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana | 898 372 | 898 372 |
|  |  |  | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 597 320 | 528 100 |
|  |  |  | 42.05.00 “Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana” | 312 626 | 312 626 |
|  |  |  | 63.10.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027) | 105 673 | 205 831 |
| 18. Labklājības ministrija |  |  |  | 935 255 | 715 970 |
|  |  |  | Valsts budžeta apakšprogramma 74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi” | 294 932 | 0 |
|  |  |  | Valsts budžeta apakšprogramma 63.08.00 “Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)” | 640 323 | 715 970 |
| 19. Tieslietu ministrija |  |  |  | 487 567 | 487 567 |
|  |  |  | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 487 567 | 487 567 |
| 1. rīcības virziens ATTĪSTĪBA un DROŠUMSPĒJA |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Latviešu valodas situācijas Latvijā un diasporā izpēte. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 7000 | 13 000 |
| 1.1.2. | Valodas politikas pētījumi kontekstā ar sabiedrības lingvistiskās uzvedības izpēti. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 1500 |
| 1.1.3. | Latviešu valodas attīstības un lietojuma nostiprināšana, īstenojot VPP uzdevumus latviešu valodas un lībiešu valodas izpētei, kā arī zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstībai valodniecībā un robežzinātnēs. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana | 876 060 | 876 060 |
| 1.2.1. | Turpināt valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” īstenošanu, veicinot sadarbību starp augstskolām un kultūras institūcijām. | 22. Kultūras ministrija | 20.00.00 Kultūrizglītība | _ | _ |
| 1.2.2. | Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla (LNTP) termini.gov.lv satura uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 18 746 | 18 746 |
| 1.2.3. | Jauna terminoloģijas materiāla izstrāde | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana | 1000 | 1000 |
| 1.2.4. | LZA Terminoloģijas komisijas vēstures izpēte | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana | 4000 | 4000 |
| 1.2.5. | Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas darba organizēšana un sabiedrības konsultēšana | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana | 17 312 | 17 312 |
| 1.3.1. | Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumu aktualizēšana un lietojuma veicināšana. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 18 331 | 18 331 |
| 1.3.2. | Nodrošināt atbalstu latgaliešu rakstu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | _ | _ |
| 1.3.3. | Atbalsta pasākumi latgaliešu rakstu valodas apguvei vispārējā izglītībā | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 134 600 | 134 600 |
| 1.3.4. | Latgales vietvārdu latgalisko variantu apzināšana un reģistrēšana Vietvārdu datubāzē latgaliešu rakstu valodā. | 10. Aizsardzības ministrija | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija | 1665 | 1665 |
| 1.4.1. | Paplašināt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamību. | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | - | - |
| 1.5.1. | Atbalsts lībiešu valodas izpētei, normēšanai un attīstībai. | 10.Aizsardzības ministrija | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija | 493 | 493 |
| 1.5.2. | Lībiešu valodas vides uzturēšana un apguves iespēju nodrošināšana. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 100 000 | 100 000 |
| 1.5.3. | Nodrošināt atbalstu lībiešu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | - | - |
| 2.rīcības virziens RESURSI un ILGTSPĒJA |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un metodikas kursi. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 65 920 | 10 500 |
| 2.1.2. | ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.8. pasākums “Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana” | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 63.10.00. Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu īstenošana (2021–2027) | 105 673 | 205 831 |
| 2.2.1. | Atbalsta pasākumi pedagogiem latviešu valodas apguves metodikā. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 8800 | 0 |
| 2.2.2. | Digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 21 000 | 21 000 |
| 2.2.3. | Mācību un informatīvo latviešu valodas apguves resursu izstrāde dažādām mērķa grupām. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 45 000 | 25 000 |
| 2.3.1. | Valsts valodas apguves sistēmas pieaugušajiem pilnveide, pakāpeniska ieviešana un mācību procesa atbalsts. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 5000 | 5000 |
| 2.3.2. | Atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolu lektorātos un studiju programmās. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 140 000 | 140 000 |
| 2.3.3. | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošana | 18. Labklājības ministrija | Valsts budžeta apakšprogramma 74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi” | 294 932 | 0 |
| 2.3.4. | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošana | 18. Labklājības ministrija | Valsts budžeta apakšprogramma 74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi” | _ | 0 |
| 2.3.5. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.1. pasākuma “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana” īstenošana | 18. Labklājības ministrija | Valsts budžeta apakšprogramma 63.08.00 “Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)” | 640 323 | 715 970 |
| 2.3.6. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.1. pasākuma “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana” īstenošana | 18. Labklājības ministrija | Valsts budžeta apakšprogramma 63.08.00 “Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)” | _ | _ |
| 2.3.7. | Valsts valodas prasmes vērtēšanas procesa nodrošinājums Latvijā un diasporā, t.sk. digitālajā vidē. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 42.05.00 “Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana” | 312 626 | 312 626 |
| 2.4.1. | Īstenots ES ANM plāna 2021.–2026. projekts Investīcijā 2.3.1.1.i.: Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana (DESI 3.-5.līmenis). Projekts 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 “Valodu tehnoloģiju iniciatīva” | 13. Finanšu ministrija | 74.07.00 apakšprogrammā “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenotājiem” | 514 000 | 0 |
| 2.4.2. | Paplašināt digitālā kultūras satura apjomu un pieejamību. | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums 22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma | _ | _ |
| 3.rīcības virziens SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA un ATBILDĪBA |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 6500 | 2500 |
| 3.1.2. | Rosināt daudzveidīgu komunikāciju un noturīgu interesi sabiedrībā par latviešu valodas attīstību. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 19 000 | 32 000 |
| 3.2.1. | Valsts programmas lasīšanas veicināšanai | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | _ | _ |
| 3.2.2. | Par godu Latviešu grāmatas piecsimtgadei nodrošināt Grāmatu gada Latvijā norisi un nodrošināt dalību Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā. | 22. Kultūras ministrija | 22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas | _ | _ |
| 3.2.3. | Nodrošināt literatūras nozares attīstību un ilgtspēju. | 22. Kultūras ministrija | 19.07.00 Mākslas un literatūra | _ | _ |
| 3.3.1. | Valsts valodas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu pilnvērtīga izpilde un kontrole. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 402 073 | 402 073 |
| 3.3.2. | Normatīvo dokumentu tulkošanas jautājumu risināšana Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 33 058 | 33 058 |
| 3.3.3. | Vietvārdu standartizācija. | 10.Aizsardzības ministrija | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija | 17 673 | 17 673 |
|  |  | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 6 630 | 6 630 |
| 3.3.4. | Latviešu uzvārdu datubāzes (digitāla skaidrojoša uzziņu avota) papildināšana | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 0 |
| 3.3.5. | Latviešu literārās valodas normu kodifikācija | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 6 629 | 6 629 |
| 3.4.1. | Izveidot valsts pētījumu programmu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības, identitātes, kultūras un kultūrvides, valodas un vēstures pētniecībai, tostarp pirmiedzīvotāju lībiešu mantojuma pētniecībai visās latviešu vēsturiskajās zemēs. | 22. Kultūras ministrija | Jauna budžeta programma | _ | _ |
| 3.4.2. | Nodrošināt vēsturisko vietvārdu pareizrakstību un standartizāciju, vietvārdu konsultāciju pieejamību. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | _ | _ |
| 3.5.1. | Informatīvi izglītojošu un sociāli aktuālu, iesaistošu pasākumu organizēšana latviešu valodas kvalitātes, lietojuma un apguves sekmēšanai, kā arī pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanai | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 38 000 | 38 000 |
| 3.5.2. | Līdzdalība Valodas dienas organizēšanā kādā no Latvijas pašvaldībām, katru gadu, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu. | 10.Aizsardzības ministrija | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija | 1739 | 1739 |
| 3.5.3. | Pilsoniskās aktivitātes kvalitatīvas valsts valodas vides veidošanā publiskajā telpā un medijos. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 6500 | 5000 |
|  |  | 19. Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 2100 | 2100 |

Izglītības un zinātnes ministre; (paraksts**); I. Indriksone. ** Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 25. augusta rīkojumu Nr. 601 “Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325679-par-valsts-valodas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Ministru kabineta 2021. gada 19. janvāra rīkojums Nr. 33 “Par Plānu darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam”. Diasporas plāns 2021 – Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320368-par-planu-darbam-ar-diasporu-20212023-gadam

Ministru kabineta 2024. gada 24. janvāra rīkojums Nr. 70 “Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/349324-plansdarbam-ar-diasporu-20242026-gadam

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 25. augusta rīkojumu Nr. 601. Pieejamas: https://likumi.lv/ta/id/325679-par-valsts-valodas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Apstiprināts ar 2020. gada 2. jūlija Saeimas lēmumu. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81.pdf

Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā politikas un koordinācijas pilnveide. Informatīvais ziņojums. KM, 2026.

https://valoda.lv/wp-content/uploads/2025/12/Petijums_Latviesu-valodas-apguve-jauniebrauceju-vidu_2025.pdf

Iedzīvotāju viedoklis par integrācijas pasākumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un sabiedrības saliedētības jautājumiem. Pēc SIF pasūtījuma aptauju veicis: pētījumu centrs “SKDS”, 2022. gada decembris.

Izvērtējums par rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā rīcības virzienu. Sociālekonomiskā iekļaušana. Civitta Latvija, 2023.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Konceptuālā ziņojuma “Par risinājumu institucionālās un kompetenču sadrumstalotības novēršanai valsts valodas apguvē pieaugušajiem” projekts (26-TA-373) izstrādāts, lai ieviestu Valsts kontroles Revīzijas Nr. 2.4.1-28/2023 “Vai politika sabiedrības saliedētības jomā tiek mērķtiecīgi plānota un īstenota?” Ieteikumu Nr. 3 Lai veicinātu Latvijas sabiedrības saliedētību, Kultūras ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam veidot vienotu latviešu valodas mācību pieaugušajiem sistēmu, izvērtējot veicamos uzdevumus latviešu valodas mācību pieaugušajiem plānošanā, organizēšanā, uzraudzībā un novērst to pārklāšanos.

Pasākums un tā finansējums iekļauts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.–2027. gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Minētā pasākuma īstenošanai plānoti ANM 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” projekta Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” līdzekļi.

Minētā pasākuma īstenošanai plānoti ANM 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” projekta Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” līdzekļi. Finansējums atsevišķi kursam “Valsts valodas prasmju attīstīšana” netiek noteikts, pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši pieprasījumam

Atbilstoši MK 2025. gada 22. decembra noteikumu Nr.846 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.1. pasākuma “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana” īstenošanas noteikumi” sk. https://likumi.lv/ta/id/365444 16.3. un 18.3.3. apakšpunktam mācību izmaksas neformālās izglītības programmu apguves īstenošanai tiek noteiktas, piemērojot metodiku par vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu mācību izmaksām.

sk.30.parindi

sk.30.parindi

sk.30.parindi

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts”. Esošā finansējuma ietvaros (iekļauts kopējā LNB finansējumā).

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts”. Esošā finansējuma ietvaros (iekļauts kopējā LNB finansējumā).

Pasākums un tā finansējums iekļauts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.–2027.gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums un tā finansējums iekļauts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.–2027.gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums un tā finansējums iekļauts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.–2027.gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums un tā finansējums iekļauts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.–2027.gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums un tā finansējums iekļauts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.–2027.gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums un tā finansējums iekļauts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.–2027.gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts”.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.–2027. gadam (projekts).