## uz 01.11.2024
Pielikums informatīvajam ziņojumam “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu”
PĀRSKATS PAR IZDEVUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VALSTS ROBEŽAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVI UN ĪPAŠUMTIESĪBU SAKĀRTOŠANU 2021.- 2027. GADAM
1. sadaļa. Robežas infrastruktūras izbūve
I.Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Budžeta programma, apakšprogramma | 2021.gada plāns | 2021.gada izpilde | 2022.gada plāns | 2022.gada izpilde | 2023. gada plāns | 2023. gada izpilde | 2024.gada plāns | 2024.gada 1.novembris (izpilde) | 2025.gada plāns | 2026.gada plāns | 2027.gada plāns | KOPĀ
1.1. Īpašuma tiesību sakārtošana, mežaudžu novērtēšana (NVA). (Infrastruktūras izbūve uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas un arī Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas)
1.1.1.. FM 19.04.2021. rīkojums Nr.230 “Par apropriācijas pārdali” (no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve")
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 175675 | 0 | [9 empty] | 175675
1.1.2. Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018. – 2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana", lai nodrošinātu valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 26.p.)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  |  | 329922 | 280329 | 423630 | 423630 | [5 empty] | 753552
1.1.3. MK 17.05.2022. rīkojums Nr.343 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” (MK 17.05.2022. prot. Nr.27, 38.§ “Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu””)
99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” |  |  | 536128 | 376638 | [7 empty] | 536128
1.1.4. FM 25.05.2023. rīkojums Nr.148 "Par apropriācijas pārdali"
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  |  |  |  | 49594 | 49594 | [5 empty] | 49594
1.1.5. MK 27.06.2023. rīkojums Nr.397 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" (23-TA-1432)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  |  |  |  | 559273 | 122900.85 | [5 empty] | 559273
1.1.6. MK 06.02.2024. sēdes prot. Nr.6 1.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (24-TA-23)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | [6 empty] | 620857 | 0 |  |  |  | 620857
1.7. FM 10.05.2024. rīkojums Nr.171 “Par apropriācijas pārdali” (no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve")
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | [6 empty] | 511293 | 349222.61 |  |  |  | 511293
KOPĀ 1.1. | 175675 | 0 | 866050 | 656967 | 1032497 | 596124.85 | 1132150 | 349222.61 | 0 | 0 | 0 | 3206372
1.2.Personāla resursu kapacitāte (NVA)
1.2.1. MK 06.10.2021. rīkojums Nr.694 “Par apropriācijas pārdali valsts robežas infrastruktūras izbūves nodrošināšanai” 1.1. apakšpunkts - pārdalīt finansējumu no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018.-2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana". Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 40.01.00 "Administrēšana", lai nodrošinātu Nodrošinājuma valsts aģentūras personāla resursu kapacitāti (Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes prot. Nr. 55 2. § 7.2.1. apakšpunkts)
40.01.00 “Administrēšana” | 60527 | 20810 | [9 empty] | 60527
KOPĀ 1.2. | 60527 | 20810 | [9 empty] | 60527
KOPĀ 1.1. un 1.2. | 236202 | 20810 | 866050 | 656967 | 1032497 | 596124.85 | 1132150 | 349222.61 | 0 | 0 | 0 | 3266899
A. Robežas infrastruktūras izbūve uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas
A.1. Pagaidu dzeloņstiepļu žoga ierīkošana (NVA) (Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robeža)
A.1.1. MK 23.09.2021. rīkojums Nr.675 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” (MK 21.09.2021. prot. Nr.62, 1. § “Informatīvais ziņojums “Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"” 5.punkts)
99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” | 1105451 | 1105451 | [9 empty] | 1105451
A.1.2. MK 13.10.2021. rīkojums Nr.734 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"”
99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” | 1294704 | 1294704 | [9 empty] | 1294704
A.1.3. MK 21.09.2021. prot. Nr.62, 1. §“Informatīvais ziņojums "Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"” 2.punkts - apropriācijas pārdale 2021. gadam no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018. - 2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" (preces un pakalpojumi) uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 391767 | 391767 | [9 empty] | 391767
A.1.4. MK 21.09.2021. prot. Nr.62, 1. §“Informatīvais ziņojums "Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"” 3.punkts - 2021. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve" uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistību pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu" piešķirto finansējumu šīs budžeta programmas ietvaros novirzīt pasākumam "Dzeloņstiepļu žoga ierīkošana uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"
10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” | 965609 | 567250 | [9 empty] | 965609
A.1.5. MK 24.02.2022. rīkojums Nr.130 “Par apropriācijas pārdali” (12 503 572 EUR ietvaros) no valsts budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" pārdalīt uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"; MK 22 02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53. § “Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu””
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  |  | 432987 | 432987 | [7 empty] | 432987
A.1.6. Finanšu ministrijas 2022.gada 25.aprīļa rīkojums Nr.249 "Par apropriācijas pārdali" (no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve")
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  |  | 645671 | 634450 | [7 empty] | 645671
A.1.7. MK 17.05.2022. rīkojums Nr.343 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” (MK 17.05.2022. prot. Nr.27, 38.§ “Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu””)
99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” |  |  | 1098318 | 1098318 | [7 empty] | 1098318
KOPĀ A.1. | 3757531 | 3359172 | 2176976 | 2165755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5934507
A.2. Ar valsts robežas izbūvi saistītie pakalpojumi (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) (Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robeža)
A.2.1. FM 1.12.2021. rīkojums Nr.784 “Par budžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” - lai nodrošinātu finansējumu līguma noslēgšanai par dzīvnieku migrāciju taku identificēšanu un ieteikumu sniegšanu Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas teritorijā saistībā ar ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves projekta precizēšanu - pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2018-2020.gada prioritārajam pasākumam “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana”
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 22392 | 22392 | [9 empty] | 22392
A.2.2. MK 24.02.2022.rīkojums Nr.130 “Par apropriācijas pārdali” (12 503 572 EUR ietvaros) no valsts budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide"" (plāns: 2022.gadā 14 450 325 euro; 2023.gadā 19 306 626 euro; 2024. gadā 6 513 665 euro) pārdalīt uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"; MK 22.02.2022,. sēdes prot. Nr.9, 53. § “Informatīvais ziņojums “Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu”” 3.punkts
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Projekta vadība |  |  | 273622 | 273622 | [7 empty] | 273622
A.2.3. MK 22.02.2022, sēdes prot. Nr.9,53. § “Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu”” 5.2.apakšpunkts
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Projekta vadība |  |  |  |  | 201928 | 201928.8 | [5 empty] | 201928
A.2.4. Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojuma Nr. 589 “Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu” 3.punkts-ilgtermiņa saistības pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu” budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” plānotā finansējuma (2 072 400 EUR ietvaros)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Topogrāfiskā plāna izstrāde |  |  | 610055 | 610055 | [7 empty] | 610055
A.2.5. MK 14.06.2022. sēdes prot. Nr.32, 52.§ "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" 2. un 3.punkts MK 16.06.2022. rīkojums Nr.437 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”"
99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” Projekta vadība |  |  | 87758 | 87758 | [7 empty] | 87758
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Projekta vadība |  |  |  |  | 229849 | 229849.52 | 234587 | 234587 |  |  |  | 464436
A.2.6. MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34, 65.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (23-TA-1431) MK 27.06.2023. rīkojums Nr.397 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" (23-TA-1432)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Projekta vadība |  |  |  |  | 83923 | 83923 | [5 empty] | 83923
A.2.7. MK 29.08.2023. sēdes prot. Nr.42, 7.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (23-TA-2133)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Projekta vadība | [6 empty] | 53613 | 0 |  |  |  | 53613
A.2.8. MK 29.08.2023. sēdes prot. Nr.42, 7.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (23-TA-2133) MK 31.08.2023. rīkojums Nr.554 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" (23-TA-2134)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Projekta vadība |  |  |  |  | 63965 | 63964.4 | 176891 | 176891 | 52402 |  |  | 293258
KOPĀ A.2. | 22392 | 22392 | 971435 | 971435 | 579665 | 579665.72 | 465091 | 411478 | 52402 | 0 |  | 2090985
A.3. Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 83,9 km) 1. kārta (1-9. darbu daļas) (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) (Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robeža)
A.3.1. MK 24.02.2022.rīkojums Nr.130 “Par apropriācijas pārdali” (12 503 572 EUR ietvaros) no valsts budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" (plāns: 2022.gadā 14 450 325 euro; 2023.gadā 19 306 626 euro; 2024.gadā 6 513 665 euro) pārdalīt uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"; MK 22.02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53.§ "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu"” 3.punkts, 5.1.apakspunkts
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvniecības ieceres izstrāde |  |  | 226517 | 226517 | 44444 | 44444 | 44444 | 44444
Būvdarbu veikšana |  |  | 11382166 | 11382166 | 19262182 | 19262182 | 905870 | 905870
Būvdarbu autoruzraudzība |  |  | 26500 | 26500 |  |  | 2093 | 2093
Tehniskā projekta ekspertīzes veikšana |  |  | 20000 | 20000
Būvdarbu būvuzraudzība |  |  | 141780 | 141780
KOPĀ A.3.1. | 0 | 0 | 11796963 | 11796963 | 19306626 | 19306626 | 952407 | 952407 |  |  |  | 32055996
A.3.2. MK 22.02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53.§ "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu"” 5.2.apakšpunkts
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvdarbu veikšana |  |  |  |  | 4684590 | 4684590
Būvdarbu autoruzraudzība |  |  |  |  | 55092 | 55092
.Būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | 132106 | 132105.83
KOPĀ A.3.2. | 0 | 0 | 0 |  | 4871788 | 4871787.83 | 0 | 0 |  |  |  | 4871788
A.3.3. MK 17.10.2017. rīkojuma Nr. 589 “Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu” 3.punkts-ilgtermiņa saistības pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu” budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” plānotā finansējuma (2 072 400 EUR ietvaros)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
.Būvniecības ieceres izstrāde |  |  | 1462345 | 1462345
KOPĀ A.3.3. | 0 | 0 | 1462345 | 1462345 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1462345
A.3.4. MK 18.03.2022. rīkojums Nr.190 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”; MK 17.03.2022. prot. Nr.16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"” 3.2.apakšpunkts
99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”
.Būvdarbu veikšana |  |  | 1061461 | 1061461
Būvdarbu autoruzraudzība |  |  | 46908 | 46908
.Būvniecības ieceres izstrāde |  |  | 213624 | 213624
KOPĀ A.3.4. | 0 | 0 | 1321993 | 1321993 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1321993
A.3.5. MK 18.03.2022. rīkojums Nr.191 “Par apropriācijas pārdali” no valsts budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" (plāns: 2022.gadā 14 450 325 euro); MK 17.03.2022. prot. Nr.16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”” 3.1.apakšpunkts
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvdarbu veikšana |  |  | 1946753 | 1946753
KOPĀ A.3.5. | 0 | 0 | 1946753 | 1946753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1946753
A.3.6. MK 17.03.2022. prot. Nr.16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”” 5.1.apakšpunkts
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvdarbu veikšana |  |  |  |  | 11772207 | 11772207.01 | 378985 | 378985
Būvdarbu autoruzraudzība |  |  |  |  | 43273 | 43272.93 | 2311 | 2311
Būvniecības ieceres izstrāde |  |  |  |  | 5622 | 5621.43 | 5622 | 5622
KOPĀ A.3.6. | 0 | 0 | 0 |  | 11821102 | 11821101.37 | 386918 | 386918 |  |  |  | 12208020
A.3.7. MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34, 65.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (23-TA-1431) MK 27.06.2023. rīkojums Nr.397 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" (23-TA-1432)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvdarbu veikšana |  |  |  |  | 706312 | 706312
Būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | 62687 | 62687
KOPĀ A.3.7. |  |  |  |  | 768999 | 768999 | [5 empty] | 768999
KOPĀ A.3. | 0 | 0 | 16528054 | 16528054 | 36768515 | 36768514.2 | 1339325 | 1339325 |  |  |  | 54635894
A.4. Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 63,93 km) 2. kārta (10.-16. darbu daļas) (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) (Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robeža)
A.4.1. MK 14.06.2022. sēdes prot. Nr.32, 52.§ "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" 2. un 3.punkts (tajā skaitā pārdale no 14.00.00. "Valsts robežas infrastruktūras izveide" 2024. gadā 100 624 euro (atlikums) MK 16.06.2022. rīkojums Nr.437 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”"
99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”
Būvniecības ieceres izstrāde |  |  | 567248 | 567248
Būvdarbu veikšana |  |  | 1499908 | 1499908
Būvdarbu autoruzraudzība |  |  | 4840 | 4840
Būvdarbu būvuzraudzība |  |  | 49674 | 49674
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvniecības ieceres izstrāde |  |  |  |  | 212637 | 212636.5 | 0 |  | 19997
Būvdarbu veikšana |  |  |  |  | 21868973 | 21868973.03 | 21406311 | 21406311 | 1148082
Būvdarbu autoruzraudzība |  |  |  |  | 86332 | 86331.84 | 60485 | 60485 | 3889
Būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | 129501 | 129501.11 | 101174 | 101174 | 0
Projekta vadība
Netiešās izmaksas
KOPĀ A.4.1. |  |  | 2121670 | 2121670 | 22297443 | 22297442.48 | 21567970 | 21567970 | 1171968 |  |  | 47159051
A.5. Būvprojekta izspraušana dabā (NVA) (trasējuma nodrošināšana (projekta ģenerālplānā iezīmētās infrastruktūras trases iezīmēšana (izspraušana) dabā)) (Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robeža)
A.5.1. MK 14.06.2022. sēdes prot. Nr.32, 52.§ "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" 2. un 3.punkts MK 16.06.2022. rīkojums Nr.437 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”"
99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” |  |  | 50000 | 11570
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  |  |  |  | 49000 | 8978.1
KOPĀ A.5.1. | 0 | 0 | 50000 | 11570 | 49000 | 8978.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99000
A.6. Infrastruktūras izbūves tempu kāpināšnai (2. kārta) (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) (Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robeža)
A.6.1. MK 29.08.2023. sēdes prot. Nr.42, 7.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (23-TA-2133) MK 31.08.2023. rīkojums Nr.554 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" (23-TA-2134)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvdarbu veikšana |  |  |  |  | 1766028 | 1766028.55 | 1254810 | 1254810 | 77458
Būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | 24300 | 24299.52 | 114757 | 114757
Netiešās izmaksas |  |  |  |  | 3645 | 3644.93 | 25256 | 25256
KOPĀ A.6.1. |  |  |  |  | 1793973 | 1793973 | 1394823 | 1394823 | 77458 |  |  | 3266254
A.7. Patruļtakas izbūve Daugavas posmā (3. kārta 2.posms); 16,7 km (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) (Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robeža)
A.7.1. MK 29.08.2023. sēdes prot. Nr.42, 7.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (23-TA-2133) MK 31.08.2023. rīkojums Nr.554 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" (23-TA-2134)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvniecības ieceres izstrāde |  |  |  |  | 56701 | 56700.6 | 220944 | 220944.9 | 5858
Būvdarbu veikšana |  |  |  |  | 1103151 | 1103151.42 | 3975448 | 3975447.76 | 323197 | 113962
Būvdarbu autoruzraudzība |  |  |  |  | 7986 | 7986 | 28779 | 28779.3 | 2340 | 825
Būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | 43850 | 43850.15 | 121577 | 121577 | 36311
Tehniskā projekta ekspertīzes veikšana | [6 empty] | 20000 | 20000
Netiešās izmaksas |  |  |  |  | 16172 | 16172.18 | 44771 | 44770.15 | 13307
KOPĀ A.7.1. |  |  |  |  | 1227860 | 1227860.35 | 4411519 | 4411519.11 | 381013 | 114787 |  | 6135179
A.8. Neparedzēto izdevumu segšanai, kas radušies izbūves procesā uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)
A.8.1. MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 2.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (23-TA-2919) MK 28.11.2023. rīkojums 824 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""(23-TA-2920)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvdarbi purvu zonās, ceļu seguma stiprināšana Krāslavas novada pašvaldību ceļiem (1. kārta) |  |  |  |  | 3904714 | 3904714
KOPĀ A.8. |  |  |  |  | 3904714 | 3904714 | [5 empty] | 3904714
A.9. Rokādes ceļu izbūve pie Riču ezera (pēdējā kārta) uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)
A.9. MK 09.04.2024.sēdes prot. Nr.15 8.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (24-TA-583) MK 10.04.2024. rīkojums Nr.285 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""(24-TA-598)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde | [6 empty] | 271039.99 | 271039.99 | 0
Būvdarbi | [6 empty] | 1133894.17 | 1133894.17 | 2407874.62
.Autoruzraudzība | [6 empty] | 7797.17 | 7797.17 | 59962.84
Būvdarbu būvuzraudzība | [6 empty] | 235974.22 | 235974.22 | 118895.53
Projekta vadība | [6 empty] | 235974.22 | 235974.22 | 118895.53
KOPĀ A.9. | [6 empty] | 1884679.77 | 1884679.77 | 2705628.52 |  |  | 4590308.29
KOPĀ A. | 3779923 | 3381564 | 21848135 | 21798484 | 66621170 | 66581147.85 | 31063407.77 | 29125115.11 | 4388469.52 | 114787 | 0 | 127815892.29
B. Robežas infrastruktūras izbūve uz Latvijas Republikas -Krievijas Federācijas valsts robežas
B.1. Valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīze (NVA) (Latvijas Republikas -Krievijas Federācijas valsts robeža)
B.1.1. MK 17.05.2022. rīkojums Nr.343 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” (MK 17.05.2022. prot. Nr.27, 38.§ “Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu””)
99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” |  |  | 50578 | 50578
KOPĀ B.1. | 0 | 0 | 50578 | 50578 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50578
B.2. Būvprojekta "Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve" izmaiņu izstrādei un autoruzraudzībai, kā arī žoga (kur tas iepriekš nav ticis izbūvēts) izbūve prioritārajos posmos (aptuvenais kopējais garums – 28,67 km) uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) (Latvijas Republikas -Krievijas Federācijas valsts robeža)
B.2.1. MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 2.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (23-TA-2919) MK 28.11.2023. rīkojums 824 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""(23-TA-2920) MK 23.01.2024. rīkojums Nr.65 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" (24-TA-22)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
VNĪ pakalpojumi (dzīvnieku taku izvērtēšana, karšu sagatavošana, audits prioritārajiem posmiem (180 km), juridiskais izvērtējums, žoga trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā |  |  |  |  | 169689 | 169689.19
Žoga būvniecības ieceres nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve Aizgāršas posmos:
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde |  |  |  |  | 39709 | 39708.86 | 357380 | 357379.71
Būvdarbi |  |  |  |  | 0 |  | 17378606 | 17378606.14
Autoruzraudzība |  |  |  |  | 0 |  | 147183 | 147182.51
Būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | 21691 | 21691.54 | 142520 | 142519.92
Projekta vadība |  |  |  |  | 48218 | 48216.97 | 170620 | 170620.64
Netiešās izmaksas |  |  |  |  | 10486 | 10486.28 | 46971 | 46971.08
Būvprojekta „Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība
Būvprojekta izmaiņu izstrāde |  |  |  |  | 83732 | 83732 | 334928 | 334928
Autoruzraudzība |  |  |  |  | 0 |  | 43560 | 43560
Būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | 0 |  | 140975 | 140975.04
Projekta vadība |  |  |  |  | 29040 | 29040.14 | 190534 | 190534.52
Tehniskā projekta ekspertīze |  |  |  |  | 0 |  | 30000 | 30000
Netiešās izmaksas |  |  |  |  | 4356 | 4356.02 | 49727 | 49726.44
KOPĀ B.2.1. |  |  |  |  | 406921 | 406921 | 19033004 | 19033004 |  |  |  | 19439925
B.3, B4. MK 06.02.2024. sēdes prot. Nr.6 1.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (24-TA-23), B5. MK 20.02.2024. sēdes prot. Nr.8 53.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (24-TA-393)
B.3. Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~64,95 km)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde | [6 empty] | 1402789.24 | 1402789.24
Būvdarbi | [6 empty] | 45996267.69 | 45996267.68 | 2420856.19
Autoruzraudzība | [6 empty] | 350359.6 | 350359.6
Būvdarbu būvuzraudzība | [6 empty] | 1134105.5 | 1134105.5 | 284096.38
Projekta vadība | [6 empty] | 612992.75 | 612992.75 | 142048.19
KOPĀ B.3. | [6 empty] | 49496514.78 | 49496514.77 | 2847000.76 |  |  | 52343515.54
B.4. Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (posms, kurā žoga izbūve tiks īstenota ar NBS atbalstu) (~19,52 km)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi | [6 empty] | 6611959.36 | 6611959.36
Projekta vadība | [6 empty] | 157576.19 | 157576.19
Būvdarbu vadība | [6 empty] | 181608.56 | 181608.56
Būvdarbu būvuzraudzība | [6 empty] | 143128.19 | 143128.19
KOPĀ B.4. | [6 empty] | 7094272.3 | 7094272.3 |  |  |  | 7094272.3
B.5. Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~66,71 km)
40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde | [6 empty] | 1794617.54 | 1794617.54
Būvdarbi | [6 empty] | 46634125.31 | 46634125.31 | 16676421.91
Autoruzraudzība | [6 empty] | 394769.85 | 394769.85 | 97834.76
Projekta vadība | [6 empty] | 246823.76 | 1032000 | 227086.54
Būvdarbu būvuzraudzība | [6 empty] | 1032000 | 246823.76 | 254400
KOPĀ B.5. | [6 empty] | 50102336.46 | 50102336.46 | 17255743.21 |  |  | 67358079.67
KOPĀ B | 0 | 0 | 50578 | 50578 | 406921 | 406921 | 125726127.54 | 125726127.53 | 20102743.97 | 0 | 0 | 146286370.51
II. Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. –2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas līdzekļi
1.Torņu un pievedceļu izbūve uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu Daugavas posmā (3.kārta, 1.posms)*
1. MK 28.02.2023. sēdes prot. Nr.12, 56.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (23-TA-180)
70.24.00. „Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)” |  |  |  |  | 1872737 | 1868719 | 1686915 | 1671480.4 | 74272 |  |  | 3633924
KOPĀ 1. |  |  |  |  | 1872737 | 1868719 | 1686915 | 1671480.4 | 74272 |  |  | 3633924
2. sadaļa. Tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai nepieciešamo pieslēgumu izveide (izbūve) (Infrastruktūras izbūve uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas un arī Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas)
I.Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1. Tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai nepieciešamo pieslēgumu izveide (izbūve) pie ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla (finansējums VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs")
MK 21.11.2023. sēdes prot. Nr.58 81.§ Informatīvais ziņojums "Par tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai nepieciešamo pieslēgumu izveidi (izbūvi) pie ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un to darbību" (23-TA-2783 (IP) MK 23.01.2024. rīkojums Nr.66 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" (24-TA-19) un MK 23.01.2024. sēdes prot.Nr.3
10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" | [6 empty] | 1500000 | 1500000 | 3200000 | 1000000 |  | 5700000
KOPĀ 1. | [6 empty] | 1500000 | 1500000 | 3200000 | 1000000 |  | 5700000
3. sadaļa. Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra
3.1. Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. –2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas līdzekļi
3.1.1.. Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra (tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve, tehnoloģiskās infrastruktūras lokāla risinājuma izveide)** (Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robeža)**
1. MK 12.09.2023. sēdes prot. Nr.44, 3.§ Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempa kāpināšanai uz valsts ārējās sauszemes robežas" (23-TA-2239) (IP) 2. MK 19.12.2023. sēdes prot. Nr.62 109.§ Informatīvais ziņojums "Par tehnoloģiskās infrastruktūras lokāla risinājuma izveidi uz valsts ārējās sauszemes robežas" (23-TA-3038) (IP)
70.24.00. „Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)” |  |  |  |  | 739431 | 739431 | 34383331 | 34111659 | 37121213 | 19648916 | 4065740 | 95958631
KOPĀ 3.1.1. |  |  |  |  | 739431 | 739431 | 34383331 | 34111659 | 37121213 | 19648916 | 4065740 | 95958631
** Atbilstoši vaiktajiem grozījumiem granta līgumā VRS/RPVP/2023/3 “Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra”. Ar veiktajiem grozījumiem piešķirtā finansējuma apmērs veido 95 958 631 euro (no tā: 71 968 973 euro fonda finansējums un 23 989 658 euro nacionālais līdzfinansējums). Sadalījums pa gadiem precizēts atbilstoši veiktajiem grozījumiem (RPVP KD Nr. BMVI/2021/SA/1.5.8. un PVP KD Nr. BMVI/2023/SA/1.1.4. ietvaros piešķirtie līdzekļi).
3.2. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
3.2.1. Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūras izbūves uzsākšana (projekta vadība, pieslēgumu pie Sadales tīkla izveide) (Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robeža)
MK 06.02.2024. sēdes prot. Nr.6 1.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (24-TA-23). Finansējums valsts robežas apsardzības tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšana uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas
10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" | [6 empty] | 1668406 | 1668406 |  |  |  | 1668406
KOPĀ 3.2.1. | [6 empty] | 1668406 | 1668406 |  |  |  | 1668406
3.2.2. Valsts robežas apsardzības tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu būvdarbu (3. un 4. kārta) (finansējums VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs")
MK 16.07.2024. rīkojums Nr.599 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" (24-TA-1648) (MK 16.06.2024. prot. Nr.29 63.§ "Rīkojuma projekts Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" (24-TA-1648) ) (MK 16.07.2024.prot. Nr.29 107.§ "Informatīvais ziņojums "Par tehnoloģiskās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" 24-TA-1646 (IP)
10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība"
Valsts robežas apsardzības tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve | [6 empty] | 131604 |  | 17681189 | 16761589 |  | 34574382
KOPĀ 3.2.2. | [6 empty] | 131604 |  | 17681189 | 16761589 |  | 34574382
| 4016125 | 3402374 | 22764763 | 22506029 | 70672756 | 70192343.7 | 194895968.54 | 193802788.04 | 79862258.97 | 37525292 | 4065740 | 413802903.51