## Laika_grafiks_AF
2. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Operatīvā informācija Ministru kabinetam par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu 2023.gada jūlijā – augustā” (ikmēneša ziņojums)
Atveseļošanas fonda MK noteikumu un informatīvo ziņojumu izstrādes laika grafika riski
Sagatavots 21.08.2023.
Komponentes numurs | Komponentes nosaukums | Reformas vai investīcijas numurs | Reformas vai investīcijas nosaukums | Atlases kārtas numurs (ja attiecināms) | AF finansējums | Atbildīgā iestāde | Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis) | Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis) | Reālais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Augsta riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei
1 | klimata pārmaiņas | 1.1.1.2.i.2. | Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | n/a | 87285492 | SM | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet. | 2023.g. IV cet.
1 | klimata pārmaiņas | 1.1.1.2.i.3. | Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | n/a | 2312500 | SM | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet. | 2023.g. IV cet.
| ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i. | Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai - jaunie inovāciju klasteri | 2 | 47663651 | EM | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i. | Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai - sadarbības tīkli | 3 | 5248431 | EM | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i. | Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai - IPCEI | 4 | 31000000 | EM | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i. | Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti | 2 | 53695699.96 | IZM | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i.2 | Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā | n/a | 40000000 | EM | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. III cet.
| ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i. | Stratēģiskās P&A izcilības iniciatīvas | 3 | 27309300 | IZM | 2023.g I cet. | 2023.g. II cet. | 2023.g. II cet.
| digitālā transformācija | 2.2.1.3.i. | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā | n/a | 24300000 | EM | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet. | 2023.g. III cet.
| digitālā transformācija | 2.3.1.2.i. | Uzņēmumu digitālo pamatprasmju attīstība | n/a | 20000000 | EM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | 2023.g. I cet.
2 | digitālā transformācija | 2.4.1.1.i. | Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai | n/a | 12500000 | SM | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet. | Objektīvu apstākļu dēļ ierosināti grozījumi ANM plānā par 2.4.1.1.i. investīciju finansējuma pārdali uz 2.4.1.2.i. investīciju
| digitālā transformācija | 2.3.1.3.i. | Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība | n/a | 7600000 | IZM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | 2023.g. III cet.
| digitālā transformācija | 2.2.1.5.i. | Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana | n/a | 5700000 | KM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | 2023.g. III cet.
| digitālā transformācija | 2.4.1.2.i. | Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā | n/a | 4000000 | SM | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. IV cet.
| veselība | 4.2.1.1.i. | Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai | n/a | 3000000 | Veselības ministrija | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet. | 2023.g. IV cet.
| veselība | 4.2.1.r. | Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide | n/a | 500000 | Veselības ministrija | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet. | 2023.g. IV cet.
Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei
| nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i. | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība | 2 | 64809580 | LM | 2022.g. IV cet. | 2022.g. IV cet. | 2023.g. III cet.
| nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i. | Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem: Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamība | 2 | 3400000 | LM | 2022.g. III cet. | 2022.g. III cet. | 2023.g. III cet.
Saīsinājumi:
| AF - Atveseļošanas un noturības mehānisms |  |  | EM - Ekonomikas ministrija
| SM - Satiksmes ministrija |  |  | KM - Kultūras ministrija
| IZM - Izglītības un zinātnes ministrija |  |  | LM - Labklājības ministrija
| ZM - Zemkopības ministrija |  |  | FM - Finanšu ministrija
| Finanšu ministrs | [7 empty] | A. Ašeradens
Laura Naudiņa, 28320492
laura.naudina@fm.gov.lv