## ANM_08092021
1.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Atveseļošanas un noturības mehānisma un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanu"
5. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)"
Atveseļošanas fonda reformu un investīciju ieviešanas grafiks
Īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi
Reformas vai investīcijas numurs | Reformas vai investīcijas nosaukums | Atlases kārtas numurs (ja attiecināms) | Atveseļošanas fonda finansējums | Atbildīgā iestāde | Izsludināšana VSS (gads un ceturksnis) | Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis) | Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
1.1.1.1.i.1. | Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | n/a | 74400000 | SM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
1.1.1.1.i.2. | Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | n/a | 32450000 | SM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
1.1.1.1.i.3. | Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | n/a | 40250000 | SM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
1.1.1.2.i.1. | Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | n/a | 24270000 | SM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
1.1.1.2.i.2. | Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | n/a | 87285492 | SM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
1.1.1.2.i.3. | Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | n/a | 2312500 | SM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
1.1.1.3.i. | Pilnveidota veloceļu infrastruktūra | n/a | 34514008 | SM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
1.2.1.1.i. | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu | n/a | 57282000 | EM | 2021.g. III cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet.
1.2.1.2.i. | Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā | n/a | 80586000 | EM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
1.2.1.2.i. | Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā | n/a | 40000000 | EM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet.
1.2.1.3.i. | Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti | n/a | 29304000 | VARAM | 2022.g. III cet. | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet.
1.2.1.4.i. | Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās | n/a | 23956000 | EM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. (atlase ilgst vismaz 1 gadu)
1.2.1.5.i. | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | n/a | 80000000 | EM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. (atlase ilgst līdz 2022.gada beigām)
1.3.1.1.i.1. | Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija | n/a | 36630000 | IeM | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet.
1.3.1.2.i. | Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā | n/a | 32967000 | ZM | 2022.g. I cet. | 2022.g. III cet. | 2022.g. IV cet.
2.1.1.1.i. | Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide | n/a | 24437280 | VARAM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. IV cet.
2.1.2.1.i. | Pārvaldes centrālizētās platformas un sistēmas | n/a | 70177920 | VARAM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. IV cet.
2.1.2.2.i. | Latvijas nacionālais federētais mākonis | n/a | 12490800 | VARAM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. IV cet.
2.1.3.1.i. | Datu pieejamība, koplietošana un analītika | n/a | 21756000 | VARAM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. IV cet.
2.2.1.1.i. | Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei | n/a | 10000000 | EM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet.
2.2.1.2.i. | Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā | n/a | 40000000 | EM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet.
2.2.1.3.i. | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā | n/a | 24300000 | EM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
2.2.1.4.i. | Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai | n/a | 45143000 | EM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet.
2.2.1.5.i. | Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana | n/a | 5700000 | KM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet.
2.3.1.1.i. | Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana | n/a | 17000000 | IZM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet.
2.3.1.2.i. | Uzņēmumu digitālo pamatprasmju attīstība | n/a | 20000000 | EM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet.
2.3.1.3.i. | Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība | n/a | 7600000 | IZM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet.
2.3.1.4.i. | Individuālo mācību kontu pieejas attīstība | n/a | 14306000 | IZM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | 2022.g. IV cet.
2.3.2.1.i. | Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem | 1 | 9542000 | IZM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet.
2.3.2.1.i. | Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem | 2 | 3090000 | IZM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet.
2.3.2.2.i. | Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība | n/a | 8250000 | VARAM/VK/VAS | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. IV cet.
2.3.2.3.i. | Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs | n/a | 15000000 | IZM | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet.
2.4.1.1.i. | Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai | n/a | 12500000 | SM | 2022.g. IV cet. | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet.
2.4.1.2.i. | Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā | n/a | 4000000 | SM | 2022.g. IV cet. | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet.
3.1.1.1.i. | Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana | n/a | 92300000 | VARAM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet.
3.1.1.2.i. | Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai | n/a | 2500000 | VARAM | 2022.g. III cet. | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet.
3.1.1.3.i. | Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos | n/a | 80000000 | VARAM, EM | 2022.g. II cet. | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet.
3.1.1.4.i. | Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai | n/a | 42900000 | EM | 2021.g. III cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet.
3.1.1.5.i. | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | n/a | 30690000 | IZM | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. II cet.
3.1.1.6.i. | Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde | n/a | 10000000 | VARAM | 2022.g. III cet. | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet.
3.1.2.1.i. | Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem: Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi | 1 | 7000000 | LM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet.
3.1.2.1.i. | Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem: Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamība | 2 | 3400000 | LM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
3.1.2.2.i. | Prognozēšanas rīka izstrāde | n/a | 1563985 | LM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
3.1.2.3.i. | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība | 1 | 86015 | LM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
3.1.2.3.i. | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība | 2 | 64850000 | LM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | 2022.g. IV cet.
3.1.2.4.i. | Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai | n/a | 6000000 | LM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet.
3.1.2.5.i. | Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū | n/a | 28710000 | LM | 2022.g. III cet. | 2022.g. IV cet. | 2022.g. IV cet.
4.1.1.r. | Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība | n/a | 3155000 | Veselības ministrija | n/a | n/a | n/a
| Rekomendāciju izstrāde integrētās un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes īstenošanai | 1 | 700000 | Veselības ministrija | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet.
| Vienotu principu pieejas ieviešana onkoloģijas jomā | 2 | 500000 | Veselības ministrija | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet.
| Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide (Latvijas dalība Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts) | 3 | 1955000 | Veselības ministrija | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet.
4.1.1.1.i. | Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai | n/a | 715000 | Veselības ministrija | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet.
4.1.1.2.i. | Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai | n/a | 149500000 | Veselības ministrija | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet.
4.1.1.3.i. | Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai | n/a | 8500000 | Veselības ministrija | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet.
4.2.1.r. | Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide | n/a | 500000 | Veselības ministrija | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet.
4.2.1.1.i. | Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai | n/a | 3000000 | Veselības ministrija | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet.
4.3.1.r. | Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums | n/a | 15480000 | Veselības ministrija | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet.
4.3.1.1.i. | Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai | n/a | 650000 | Veselības ministrija | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet.
5.1.1.1.i. | Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana | n/a | 4587917.6942 | EM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet.
5.1.1.2.i. | Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai | n/a | 108912082.3058 | EM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet.
5.2.1.1.i. | Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti | n/a | 82500000 | IZM | n/a | n/a | n/a
5.2.1.1.i. | Iekšējie P&A granti | 1. | 27000000 | IZM | 2022.g I-II cet. | 2022.g II cet. | 2022.g. III cet.
5.2.1.1.i. | Akadēmiskās karjeras granti | 2 | 27340600 | IZM | 2022.g I-II cet. | 2022.g II cet. | 2022.g. III cet.
5.2.1.1.i. | Konsolidācijas granti | 3 | 26664400 | IZM | 2022.g I-II cet. | 2022.g II cet. | 2022.g. II cet. (atlase ilgst vismaz 1 gadu)
5.2.1.1.i. | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grants | 4 | 1495000 | IZM | ne vēlāk kā līdz 2022.g.4.cet.* (tiks precizēts) | * Tiks precizēts | * Tiks precizēts
6.1.1.1.i. | Esošo analītisko risinājumu modernizācija | n/a | 2100000 | FM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet.
6.1.1.2.i. | Jaunu analīzes sistēmu izstrāde | n/a | 1880000 | FM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet.
6.1.1.3.i. | Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas | n/a | 20000 | FM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet.
6.1.2.1.i. | Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | n/a | 3000000 | FM | 2023.g. I cet. | 2023.g. II cet | n/a
6.1.2.2.i. | Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana | n/a | 135000 | FM | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet. | n/a
6.1.2.3.i. | Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP | n/a | 1392000 | FM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | n/a
6.1.2.4.i. | Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | n/a | 12758000 | FM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | n/a
6.2.1.1.i. | AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai | n/a | 1474010 | Iem/FID | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet.
6.2.1.2.i. | Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | n/a | 1050000 | IeM | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet. | 2021.g. IV cet.
6.2.1.3.i. | Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide | n/a | 7572030 | TM | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. II.cet.
6.3.1.1.i. | Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde | 1 atlase | 600000 | Valsts kanceleja | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. II.cet.
6.3.1.2.i. | Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana | 1 atlase | 1800000 | Valsts kanceleja | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. II.cet.
6.3.1.3.i. | Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība | 1 atlase | 900000 | Valsts kanceleja | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. II.cet.
6.3.1.4.i. | Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanai un sabiedrības interešu uzraudzībai | 1 atlase ar 2 tematiskajiem virzieniem | 2318960 | Valsts kanceleja / Sabiedrības integrācijas fonds | 2021.g. IV cet. | 2022.g. I cet. | 2022.g. II.cet.
Finanšu ministrs | [6 empty] | J.Reirs
Blumberga, 67083889 Sanda.Blumberga@fm.gov.lv