Informatīvais ziņojums

“Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas

un attīstības plāna 2022.gadam izpildi”

Rīga, 2023

Satura rādītājs

I. Kopsavilkums									3

II. 2022.gada starpsvētku pasākumi un to izpilde					9

III. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu				25

Izmantotie saīsinājumi:

IeM		Iekšlietu ministrija

IZM		Izglītības un zinātnes ministrija

JVLMA	Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

KM		Kultūras ministrija

LKA		Latvijas Kultūras akadēmija

LNKC		Latvijas Nacionālais kultūras centrs

LPS		Latvijas Pašvaldību savienība

NMPD		Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

NVO		Nevalstiskās organizācijas

RMM		Rakstniecības un mūzikas muzejs

VISC		Valsts izglītības satura centrs

VSAOI	Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme

LNKC NKP	Latvijas Nacionālā kultūras centra nozaru konsultatīvās padomes

ELA		Eiropas Latviešu apvienība

PBLA		Pasaules brīvo latviešu apvienība

UNESCO	Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

VM	Veselības ministrija

VP	Valsts policija

VUGD	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

I. Kopsavilkums

Informatīvais ziņojums “Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāna 2022.gadam izpildi” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 8.panta sestās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka Dziesmu un deju svētku padome reizi gadā iesniedz Ministru kabinetam ziņojumu par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāna īstenošanas gaitu, un Ministru kabineta 2022.gada 18.augusta rīkojuma Nr.556 “Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu 2022.-2023.gadam” (turpmāk – plāns) 4.punktu, kas paredz Dziesmu un deju svētku padomei uzdevumu sagatavot un kultūras ministram līdz 2023.gada 30.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanas gaitu.

Informatīvais ziņojums sagatavots sadarbībā ar IZM. Informatīvā ziņojuma turpmākā virzība atbalstīta Dziesmu un deju svētku padomes 2023.gada 13.septembra sēdē (prot. Nr.3.2-2/2 1.§) “Par “Dziesmu un deju svētku saglabāšanas un attīstības plāna 2022.gadam” izpildi”.

Plāna īstenošana uzsākta laikā, kad pasaulē, tajā skaitā Latvijā piedzīvoja Covid-19 pandēmiju. Šis apstāklis būtiski ierobežoja kultūras un izglītības institūciju, kā arī māksliniecisko kolektīvu darbību, tādējādi ietekmējot gan gatavošanos XIX Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem “Gaudeamus”, gan XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanu.

Lai sekmētu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku procesa ilgtspēju un Dziesmu un deju svētku tradīcijas tālāk nodošanu, organizētas četras Dziesmu un deju svētku padomes sēdes (27.01.2022., 08.06.2022., 29.09.2022. un 30.11.2022.), kā arī astoņas XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku Mākslinieciskās padomes sēdes (15.06.2022., 20.09.2022., 18.10.2022., 25.10.2022., 15.11.2022., 30.11.2022., 06.12.2022., un 13.12.2022.), tādējādi nodrošinot Dziesmu un deju svētku likuma 8.panta izpildi.

Savukārt, sekmējot kopienas līdzdalību LNKC lēmumu pieņemšanā, nodrošinātas šādas nozaru ekspertu konsultatīvās padomes sēdes:

- Koru nozarē – četrās sēdes (08.02.2022., 22.02.2022., 13.09.2022., 10.11.2022.);

- Latviešu skatuviskās dejas nozarē – piecās sēdes (22.02.2022., 28.06.2022., 18.08.2022., 17.10.2022., 08.11.2022.);

- Pūtēju orķestru nozarē – astoņās sēdes (26.01.2022., 11.05.2022., 16.05.2022., 15.06.2022., 19.09.2022., 05.10.2022., 28.10.2022., 25.11.2022.);

- Kokļu mūzikas nozarē – sešās sēdes (19.01.2022., 18.02.2022., 23.02.2022., 30.06.2022., 14.10.2022., 20.12.2022.);

- Vokālo ansambļu nozarē – četrās sēdes (28.01.2022., 10.03.2022., 04.10.2022., 01.12.2022.);

- Amatierteātru nozarē – divās sēdes (12.04.2022., 11.11.2022.);

- Kultūras centru nozarē – četrās sēdes (17.03.2022., 25.04.2022., 01.06.2022., 04.10.2022.).

Lai veicinātu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un kvalitāti, 2022.gadā nodrošināta 59 virsdiriģentu un virsvadītāju darbība, no tiem 28 virsdiriģentu darbība 29 Latvijas valstspilsētās un novados (koriem – 22 virsdiriģenti 25 vietās, pūtēju orķestriem – seši virsdiriģenti četrās vietās) un 33 virsvadītāju darbība 33 Latvijas pilsētās un novados (deju kolektīviem 29 virsvadītāji 30 vietās, koklētāju ansambļiem – četri virsvadītāji četrās vietās).

Saskaņā ar elektroniskajā datubāzē “Latvijas kultūras datu portāls” sniegto informāciju 2022.gadā Latvijā kopumā darbojās 3663 mākslinieciskie kolektīvi, no tiem 3023 tautas mākslas kolektīvi, savukārt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā iesaistījušies 49 % tautas mākslas kolektīvi. 2022.gadā LNKC sadarbojās arī ar 88 ārvalstu latviešu amatiermākslas kolektīviem.

1113 mākslinieciskajiem kolektīviem Latvijā sniegts metodiskais atbalsts Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku koprepertuāra apguvē. Atbalstu saņēmuši 632 deju kolektīvi, 367 kori, 56 pūtēju orķestri, 71 koklētāju ansambļi.

Izstrādāti un sagatavoti metodiskie materiāli un nodrošināti jaundarbi Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto mērķgrupu specifiskajām vajadzībām.

Koriem:

Izdoti trīs koru mūzikas nošu krājumi XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku koncertiem, viens izdevums sagatavošanā:

1) “Tīrums. Dziesmas ceļš: koru lielkoncerta dziesmas koriem”, Rīga: LNKC, 2022, 147 lpp., ISMN: 979-0-2650-2978-6;

2) “KOPĀ AUGŠUP: noslēguma koncerta dziesmas koriem”, Rīga: LNKC, 2022, 123 lpp., ISMN: 979-0-2650-2977-9;

3) “Dziesmas koriem ar pavadījumu”, sastādītāji: K.Ādamsons, A.Birziņa, A.Ikauniece-Rimšēviča, Ā.Šķepasts, R.Vanags, Rīga: Musica Baltica, 2022, ISMN: 979-0-2650-2986-1.

Latviešu skatuviskās dejas kolektīviem:

Sagatavoti un izdoti trīs metodiskie materiāli:

1) metodiskais materiāls “Zelta zemes vidiņā” papildina latviešu skatuviskās dejas kolektīvu repertuāru, kas balstīts Kurzemes novada muzikālajā horeogrāfiskajā mantojumā. Krājumā iekļautas piecu horeogrāfu 15 jaunrades dejas;

2) metodiskais videomateriāls deju lieluzvedumam “Mūžīgais dzinējs”. Šāda veida materiāls ir izveidots pirmo reizi, tas dod iespēju kolektīvu vadītājiem un repetitoriem pilnvērtīgi strādāt deju iestudēšanas un dejas pilnveides procesā, strādājot pie dejas idejas un tēla atklāsmes;

3) metodiskais materiāls deju lielkoncertam “Balts”. Materiālā iekļauti 18 horeogrāfu un astoņi mūzikas autoru jaundarbi.

Pūtēju orķestriem:

1) izdoti septiņi jauni skaņdarbi 319 eksemplāri;

2) 11 skaņdarbi izdoti atkārtoti 257 eksemplāri.

Kokļu mūzikas ansambļiem:

Koklētāju ansambļu nozarē izdoti divi nošu krājumi XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku kokļu mūzikas koncertam “Laika upe”:

1) “Laika upe”, A grūtības pakāpes repertuārs 35 eksemplāru lielā tirāžā;

2) “Laika upe”, B un C pakāpes repertuārs 55 eksemplāru lielā tirāžā.

Folkloras kopām

Izdota Starptautiskā folkloras festivāla tautas dziesmu izlase “Baltica 2022: Latvijas novadu tautas dziesmu izlase”.

Nemateriālais kultūras mantojums:

1) metodiskais materiāls “Teiktās dziesmas. Praktiska rokasgrāmata”;

2) metodiskais materiāls “Dzīvais mantojums: Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts”, kas izdots 34 pastkaršu formātā;

3) projekta “Katram savu tautastērpu” ietvaros izdots astotais kalendārs “Dienrādis 2023”.

Amatierteātriem:

Izdots LNKC rīkotā nacionālā lugu konkursa labāko darbu krājums “Lugas”.

Diasporai:

Sagatavots metodiskais materiāls audio, video un deju aprakstu formātā diasporas deju kolektīviem, gatavojoties XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzvedumam “Mūžīgais dzinējs”, pieejams LNKC tīmekļvietnes metodisko materiālu vietnē: https://metodiskiemateriali.lnkc.gov.lv/dokumenti/#subcat-326-9.

Lai nodrošinātu māksliniecisko kolektīvu vadītāju profesionālo pilnveidi, īstenoti tālākizglītības un mūžizglītības projekti kultūras jomas speciālistiem:

Deju nozarē īstenotie kursi:

15.03.2021.-16.07.2022. Rīgā, Profesionālās pilnveides kursi “Latviešu dejas skola 9” Latgales reģionā (176 stundas 1.-4.sesijai):

1) 14.03.2022.-19.03.2022. Tiešsaistes platformā Zoom, Daugavpilī, profesionālās pilnveides kursi “Latviešu dejas skola 9” 3.sesija, 42 dalībnieki;

2) 12.07.2022.-16.07.2022. Daugavpilī, profesionālās pilnveides kursi “Latviešu dejas skola 9” 4.sesija, 31 dalībnieks.

Kokļu nozarē īstenotie kursi

20.04.2022. Rīgā un tiešsaistes platformā Zoom, XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku Kokļu mūzikas koncerta “Laika upe” koprepertuāra apguves seminārs, četras stundas, lektore: K.Dmitrijeva (XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku Kokļu mūzikas koncerta “Laika upe” mākslinieciskā vadītāja), 33 dalībnieki.

Amatierteātru nozarē īstenotie divi semināri

1) 24.01.2022.-19.09.2022. Amatierteātru režisoru semināri diskusiju ciklā “Šodienas iespējas amatierteātru darbā” ietvaros/ apakšpasākumi – seši semināri:

a) 24.01.2022. tiešsaistes platforma Zoom, seminārs diskusiju ciklā “Šodienas iespējas amatierteātru darbā”, tēma: “Režija – darbs ar laiku un aktieri”, lektors E.Seņkovs, 117 dalībnieki;

b) 28.02.2022. tiešsaistes platforma Zoom, seminārs diskusiju ciklā “Šodienas iespējas amatierteātru darbā”, tēma: “Lugas analīze: režisora pieejas materiāla un lomas analīzei darbā ar aktieriem”, lektors D.Petrenko, 50 dalībnieki;

c) 29.03.2022. tiešsaistes platforma Zoom, seminārs diskusiju ciklā “Šodienas iespējas amatierteātru darbā”, tēma: “Dzirdēt, redzēt, izstāstīt stāstu inscenējumā”, lektore L.Groza, 107 dalībnieki;

d) 22.04.2022. tiešsaistes platforma Zoom, seminārs diskusiju ciklā “Šodienas iespējas amatierteātru darbā”, tēma: “Izstāstīt stāstu – pagalmā, uz ielas, teātrī. Vides teātris”, lektors M.Eihe, 107 dalībnieki;

e) 31.05.2022. tiešsaistes platforma Zoom, seminārs diskusiju ciklā “Šodienas iespējas amatierteātru darbā”, tēma: “Klasikas iestudējumi mūsdienu teātrī”, lektore M.Ķimele, 37 dalībnieki;

f) 10.09.2022. Rīgā, informatīvs seminārs par nozares norisēm 2023.gadā, Latvijas Nacionālā lugu konkursa godalgoto lugu grāmatas atvēršana, tikšanās ar lugu autoriem, 109 dalībnieki;

2) 20.08.2022.-21.08.2022. Šiluvā, Lietuvā, starptautiskā Baltijas valstu amatierteātru sadarbības projekta “Baltijas Rampa” seminārs, 40 dalībnieki.

Nodrošināts metodiskais atbalsts Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā iesaistītajiem speciālistiem – kultūras centru vadītājiem, kultūras centru darba organizatoriem:

Īstenotie kursi:

1) 21.02.2022. tiešsaistes platformā Zoom, profesionālās pilnveides kursi “Pārmaiņu vadīšana kultūras organizācijā”, lektors K.Apkalns (RBS), 70 dalībnieki;

2) 09.05.2022.-08.06.2022. Līgatnē, Rāmavā, Rīgā, profesionālās pilnveides kursi “Latvijas kultūras vēstnieki 2022”, programmas autori: LKNC, LKA, CultureLab, 22 dalībnieki, trīs sesijas:

a) 09.05.2022.-10.05.2022. Līgatnē, “Latvijas kultūras vēstnieki 2022” 1.sesija, lektori I.Asare (CultureLab, LKA), I.Niedre (Initium), K.Burāne, 22 dalībnieki;

b) 24.05.2022.-25.05.2022. Rāmavā, “Latvijas kultūras vēstnieki 2022” 2.sesija, lektori I.Asare (CultureLab, LKA), D.Čivle (Staro Rīga), J.Borīte (Siguldas kultūras centrs “Devons”), M.Gruntmane (I did it), E.Miķelsone (Ideju un inovāciju institūts), O.Žitluhina, 22 dalībnieki;

c) 08.06.2022. Rīgā, “Latvijas kultūras vēstnieki 2022” 3.sesija, lektori I.Asare (CultureLab, LKA), J.Borīte (Siguldas kultūras centrs “Devons”), 22 dalībnieki;

3) 12.08.2022.-14.08.2022. Druvā, Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometne 2022, lektori R.Muktupāvela (LKA), S.Zalcmane, K.Tjarve (interAct), 24 dalībnieki;

4) 16.11.2022.-22.11.2022. tiešsaistes platformā Zoom, kursi “Emocionālās labbūtības veicināšana pārmaiņu laikā”, lektore Evija van der Beek (Latvijas Supervizoru apvienība), 84 dalībnieki;

5) 22.11.2022.-24.11.2022. Mazsalacā, profesionālās pilnveides kursi “Aktualitātes kultūras centru darbībā”, lektori I.Dreifelde (RSU), V.Brakovska, L.Celma, Ļ.Ferstere (SponsorKing), D.Jurka (Mazsalacas kultūras centra vadītāja), L.Beroza (Latvijas Darba devēju konfederācija), 40 dalībnieki.

Starptautiska konference:

1) 14.09.2022. Ulbrokā un tiešsaistē, starptautiska konference “Kultūras centru loma Eiropas kultūras ekosistēmā”, dalīborganizācijas: Eiropas Kultūras centru tīklojums (The European Network of Cultural Centres), Bulgārijas kultūras centru asociācija CHITALISHTA UNION, Beļģijas kultūras centru tīklojums CULT! (Network for culture houses in Flanders & Brussels), Siguldas novada Kultūras centrs, Igaunijas Kultūras centru asociācija (Eesti Rahvamajade Ühing), Lietuvas Kultūras centru asociācija, 70 dalībnieki;

(2) 26.10.2022. Ulbrokā un tiešsaistē, starptautiskās konferences “Kultūras centru loma Eiropas kultūras ekosistēmā” Baltijas diena, diskusiju paneļi ar Latvijas KM, Igaunijas Kultūras ministrijas, LNKC, Igaunijas Kultūras centru asociācijas, LNKC kultūras centru konsultatīvās padomes, LKA, Viļņas universitātes, Lietuvas Kultūras centru asociācijas, Vīlandes Kultūras akadēmijas pārstāvjiem, 70 dalībnieki.

Lai sagatavotu Dziesmu un deju svētku pasākumus, 2021.gada 17.septembrī tika izsludināts XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku kokļu mūzikas koncerta mākslinieciskā koncepcijas konkurss, kas noslēdzās 2022.gada 7.janvārī. Par uzvarētāju apstiprināta mākslinieciskās vadītājas Kristīnes Dmitrijevas, režisora Sanda Kalniņa un scenogrāfa Mārtiņa Blanka radītā koncepcija “Laika upe”.

2022.gadā izveidotas un darbu uzsākušas visas Dziesmu un deju svētku koncertu un pasākumu radošās un organizatoriskās darba grupas.

Koru nozares radošās darba grupas:

1) “Tīrums. Dziesmas ceļš”. Mākslinieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts un Kaspars Ādamsons, režisors Juris Jonelis, scenogrāfe Austra Sniķere, dramaturgs Matīs Gricmanis, projekta vadītājs Liene Račevska;

2) noslēguma koncerts “Kopā. Augšup” mākslinieciskās darba grupa: vadītājs Romāns Vanags, diriģente Agita Rimšēviča un Aira Birziņa, pūtēju orķestru diriģents Guntis Kumačevs, horeogrāfe un deju virsvadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne, režisors Reinis Suhanovs, scenogrāfs Austris Mailītis;

3) garīgās mūzikas koncerta radošā darba grupa: mākslinieciskais vadītājs Jurģis Cābulis, režisore Māra Ķimele, gaismu mākslinieks Ivars Vācers;

4) diriģentu kora koncerts “Diriģents”, veltīts Dziesmu svētku 150 gadskārtai, radošā grupa: mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis, režisore Dace Pūce.

Deju nozares radošās darba grupas:

1) lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” radošā darba grupa: mākslinieciskie vadītāji Jānis Purviņš un Jānis Ērglis, koncepcijas un tekstu autors Kaspars Bērziņš, koncepcijas un video mākslinieciskās koncepcijas autore Madara Gruntmane-Dujana, režisors, scenārija autors, uzveduma līdzautors Kārlis Krūmiņš.

2) Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts “Balts”: radošā grupa Dace Adviljone, Taiga Ludborža, Reinis Rešetins, režisore Inga Cipe.

Kokļu nozares radošās darba grupas:

1) koklētāju ansambļu koncerts “Laika upe” radošā komanda: mākslinieciskā vadītāja Kristīne Dmitrijeva, režisors Sandis Kalniņš, scenogrāfs Mārtiņš Blanks;

2) kokļu mūzikas nakts koncerts “Gaismas dārzs” radošā komanda: mākslinieciskā vadītāja Anda Eglīte;

3) kokļu mūzikas nakts koncerts “Nakts dziesma” radošā komanda: mākslinieciskā vadītāja Dace Priedīte.

Pūtēju orķestru radošās darba grupas:

1) lielkoncerta “Laiks iet pāri” radošā komanda: mākslinieciskais vadītājs Jānis Retenais, režisore Elīna Apsīte;

2) pūtēju orķestru koncerti baznīcās, projekta vadītāja Māra Lemkena;

3) pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerts “Partitūra svētkiem”, par māksliniecisko vadītāju izvēlēts Jānis Puriņš.

Vokālo ansambļu radošās darba grupas:

1) garīgās mūzikas koncerta “Dievs. Daba. Darbs” radošā grupa: mākslinieciskās vadītājas Anitra Niedre un Rudīte Tālberga, režisore Inita Pelse, gaismu mākslinieks Egīls Kupčs, projekta vadītāja Anna Rudzīte;

2) mūsdienu mūzikas koncerta “Skaņu portreti” radošā grupa: mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis, režisore Laura Groza, scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis;

3) bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerta “Es vēlos sev ko pastāstīt” radošā darba grupa: mākslinieciskā vadītāja Inita Malnača, režisore Agnese Malnača, scenogrāfe Diāna Sutugina, projekta vadītāja Linda Āboliņa.

2022.gadā, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII Deju svētkiem, īstenoti 27 pasākumi:

Kora nozarē – pieci pasākumi:

1) 28.05.2022. Dziesmu svētku ieskaņas koncerts Talsos (72 kolektīvi, 1400 dalībnieki, apmēram 2000 apmeklētāji);

2) 04.06.2022. latviešu sieviešu un vīru koru svētki “Divi doti” Tukumā (101 kolektīvs, 2250 dalībnieki, 2000 apmeklētāji);

3) 11.06.2022. Dziesmu svētku ieskaņas koncerts Cēsīs (62 kolektīvi, 1500 dalībnieki, 2000 klausītāji);

4) 17.09.2022. noslēguma koncerta “Kopā Augšup” modelēšanas kopmēģinājums Mežaparka Lielajā estrādē (65 kolektīvi, 2000 dalībnieki);

5) 18.09.2022. Dziesmu svētku kora koncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” modelēšanas kopmēģinājums Mežaparka Lielajā estrādē (51 kolektīvs, 1500 dalībnieki).

Deju nozarē – divi pasākumi:

1) 29.01.2022. multimediāla dejas izrāde “Latvju zīmēs rotāties” Forum Cinemas (17 kolektīvi, 640 dalībnieki);

2) 11.06.2022. lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” modelēšanas koncerts Alūksnē (26 kolektīvi, 12 000 apmeklētāji).

Pūtēju orķestru nozarē seši pasākumi:

1) 09.04.2022. pūtēju orķestru un kuru mūzikas koncerts Rīgas Latviešu biedrības namā (viens pūtēju orķestris, pieci jauktie kori, 145 dalībnieki, 300 apmeklētāji);

2) 22.05.2022. Gunāra Ordelovska 95.dzimšanas dienai veltīts pūtēju orķestru koncerts (9 orķestri, 204 dalībnieki, 350 apmeklētāji);

Dziesmu un deju svētku ieskaņu koncerti:

3) 29.05.2022. Preiļu estrādē (10 kolektīvi, 276 dalībnieki);

4) 04.06.2022. Madonas pilsētas estrādē (deviņi kolektīvi, 175 dalībnieki);

5) 05.06.2022. Valmieras pilsētas brīvdabas estrādē (20 kolektīvi, 361 dalībnieks);

6) 12.06.2022. Liepājas koncertestrādē “Pūt vējiņi” (astoņi kolektīvi, 177 dalībnieki).

Kokļu mūzikas nozarē seši pasākumi:

1) 03.07.2022. Kokļu diena LEBM (22 ansambļi, 150 dalībnieki);

Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerti:

2) 08.10.2022. Ropažu novada Kultūras centrā "Ulbrokas pērle" (11 kolektīvi, 75 dalībnieki);

3) 09.10.2022. Rīgas Latviešu biedrības namā (25 kolektīvi, 112 dalībnieki);

4) 15.10.2022. Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (13 kolektīvi, 71 dalībnieks);

5) 16.10.2022. Vidzemes koncertzālē Cēsīs (22 kolektīvi, 120 dalībnieki);

6) 22.10.2022. Jelgavas Kultūras centrā (16 kolektīvi, 91 dalībnieks).

Mazākumtautības viens pasākums:

09.07.2022. Latvijā dzīvojošo tautību koncertprogramma “Tā dziedāju, tā runāju, kā es biju ieraduse” (14 kolektīvi, 160 dalībnieki).

Tautas lietišķās mākslas nozare pieci pasākumi:

1) 11.03.2022.-02.04.2022. Izstāde “Latvju raksti. Citādība” tekstiliju ansambļi Siguldas kultūras centrā “Devons” (25 kolektīvi, 1420 apmeklētāji);

2) 16.07.2022.-21.08.2022. Izstāde “Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautastērpu izstāde – konkurss” Vecpiebalgas kultūras namā (27 tērpu autori, 30 tautastērpu komplekti, 1000 apmeklētāji);

3) 02.05.2022.-30.09.2022. Izstāde “Ko stāsta Tavs cimds?” Dzērbenes pils muižā (51 darbu autors, 2000 apmeklētāji);

4) 02.05.2022.-30.09.2022. Izstāde “Dubultcimds” Mazsalacas Kultūras centrā (20 darbu autori, 52 darbi, 450 apmeklētāji);

5) 22.09.2022.-30.10.2022. Starptautiska lietišķās mākslas izstāde “Puzuri” (31 dalībnieks, 5000 apmeklētāji).

Folkloras nozare viens pasākums:

09.09.2022.-11.09.2022. “Jauniešu Etnodienas 2022” Preiļu novadā.

Tautas mūzikas nozare viens pasākums:

04.06.2022. XXII Latvijas tautas mūzikas svētki (21 kolektīvs, 152 dalībnieki, 800 apmeklētāji).

II. 2022.gada starpsvētku pasākumi un to izpilde

| Plāna mērķis |  |  | Saglabāt, attīstīt un nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas – UNESCO starptautiski atzīta Cilvēces un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba – ilgtspējas faktorus. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts un rezultatīvie rādītāji |  |  | Nodrošināta Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktība. Saglabājot vismaz 43 000 dalībnieku skaitu mākslinieciskajos kolektīvos, kuri piedalās svētkos. Nodrošināta Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcija, iesaistot tradīcijas saglabāšanā ap 50 000 dalībnieku. |  |  |  |  |
| 1. Rīcības virziens |  |  | Nostiprināt formālās un neformālās izglītības lomu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai un ilgtspējai |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 1.1. | Nodrošināt daudzveidīgas kultūrizglītības programmas interešu izglītībā, motivējot bērnus un jauniešus iesaistīties Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā | Īstenotas kultūrizglītības programmas interešu izglītībā. Nodrošināts metodiskais atbalsts kultūrizglītības programmu īstenošanai |  | Izglītības iestādēs ir pieejamas kultūrizglītības programmas; Organizēti semināri un kursi kultūrizglītības ~ 1500 pedagogiem; Sagatavoti metodiskie atbalsta materiāli, tai skaitā repertuāra krājumi – vismaz 3 gadā | VISC | IZM Pašvaldības | Organizēti 9 profesionālās kompetences pilnveides semināri interešu kultūrizglītības programmās, 660 dalībnieki; 7 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas, 323 dalībnieki, pieredzes apmaiņas pasākumos iesaistījās ~500 pedagogu; Sagatavoti 7 metodiskā atbalsta materiāli tajā skaitā repertuāra krājums zēnu koru salidojamam, skaņdarbu nošu materiāls pūtēju orķestriem, koncerta “Tā tik ir vasara!” 8 jaundeju krājuma metodiskais materiāls (deju apraksti, zīmējumi, notis, audio un video). |
| 1.2. | Nodrošināt māksliniecisko kolektīvu vadītāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi | Pilnveidoti, vai no jauna izveidoti un īstenoti tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumi atbilstoši mērķgrupu vajadzībām |  | Nodrošināti tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumi tautas mākslas nozarēs – gadā apmeklējuši vismaz 1000 jomas speciālisti un interesenti | LNKC | Pašvaldības NVO | Īstenoti tālākizglītības un mūžizglītības projekti (9 pasākumi ar 12 apakšpasākumiem) kultūras jomas speciālistiem 1097 jomas speciālisti; Deju nozare –1 kursi; Kokļu nozarē – 1 kursi; Amatierteātru nozare – 2 semināri; Nodrošināts metodiskais atbalsts Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā iesaistītajiem speciālistiem – kultūras centru vadītājiem, kultūras centru darba organizatoriem; Kursi – īstenoti 5 pasākumi; Starptautiska konference: “Kultūras centru loma Eiropas kultūras ekosistēmā”. |
| 2. Rīcības virziens |  |  | Nodrošināt māksliniecisko kolektīvu darbību, repertuāra sagatavošanu un apgūšanu (Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumi, tai skaitā skates, konkursi, izstādes, jaunrades pasākumi un citas iniciatīvas) |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 2.1. | Sekmēt māksliniecisko kolektīvu darbības nepārtrauktību un dalību Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā |  | Nodrošināta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību un citu dibinātāju māksliniecisko kolektīvu vadītājiem darba samaksai un VSAOI; Sagatavoti priekšlikumi un iesniegti izvērtēšanai KM par valsts un pašvaldību atbildību māksliniecisko kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzībai pēc vienotiem principiem | Aprēķināta un sadalīta valsts mērķdotācija vismaz 1680 māksliniecisko kolektīvu vadītājiem atbilstoši normatīvajiem aktiem; Izdots Ministru kabineta 2022.gada 24.maija rīkojums Nr.348 “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2022.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības” | LNKC | KM LPS Pašvaldības | Sagatavots un KM iesniegts MK rīkojuma projekts “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2022.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības” virzībai uz MK (apstiprināts ar MK 2022.gada 24.maija rīkojumu Nr.384); 2022.gadā nodrošināta darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1472 pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītājiem; Sagatavots valsts budžeta mērķdotāciju pretendentu saraksts 2023.gadam par darbību 2022.gadā; 2022.gadā nodrošināta darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 164 citu dibinātāju māksliniecisko kolektīvu vadītājiem par darbību 2021.gadā; Uzsākts darbs pie amatiermākslas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojuma sakārtošanas. |
| 2.2. | Nodrošināt metodisko atbalstu mākslinieciskajiem kolektīviem Latvijas pilsētās un novados, tai skaitā nodrošinot svētku starplaika un kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra apguvi |  | Nodrošināta 61virsvadītāju un virsdiriģentu darbība Latvijas pilsētās un novados | Vismaz 1060 kolektīvi saņēmuši metodisko atbalstu koprepertuāra apguvē (kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri, kokļu mūzikas ansambļi) | LNKC | KM Pašvaldības | Nodrošināta 59 virsdiriģentu un virsvadītāju darbība Latvijas valsts pilsētās un novados, tajā skaitā sniegts metodiskais atbalsts vismaz 1113 mākslinieciskajiem kolektīviem visā Latvijā, kuri Dziesmu un deju svētku tradīcijas kontekstā apgūst koprepertuāru: Kori – 22 virsdiriģenti 25 vietās (pilsētās, novados); Latviešu skatuviskā deja – 29 virsvadītāji 30 vietās (valstspilsētās, un novados, kā arī diasporā); Pūtēju orķestri – 6 virsdiriģenti 5 vietās (kultūrvēsturiskajos novados Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Rīgā); Kokļu mūzikas ansambļi – 4 virsvadītāji 4 vietās (Rietumlatvijas, Austrumlatvijas, Pierīgas reģionā un Rīgā). |
| 2.3. | Nodrošināt regulāru repertuāra papildinājumu koru, deju, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas nozarē, tai skaitā iekļaujot to Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuārā |  | Īstenoti jaunrades pasākumi, pasūtīti jaundarbi koru, deju, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas nozarēs | Koru, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas nozarē pasūtīto skaņdarbu skaits vismaz 40, pasūtinātas jaunas deju horeogrāfijas | LNKC | LNKC NKP JVLMA | Nozaru repertuārs papildināts ar jaundarbiem (svētku koprepertuārs, repertuārs), kopā – 76 : Koru nozarē – 11 (Noslēguma koncertam “Kopā Augšup” – 7, Garīgās mūzikas koncertam – 3, Vokāli simfoniskās mūzikas koncertam “Šūpulis” – 1.); Vokālo ansambļu nozarē – 12 (Bērnu mūzikas koncertam – 12); Deju nozarē – 46 horeogrāfijas (18 horeogrāfijas un 18 mūzikas jaundarbi lielkoncertam “Balts”, 5 horeogrāfijas un 5 mūzikas jaundarbi Noslēguma koncertam “Kopā Augšup”; Pūtēju orķestru nozarē –5 jaundarbi; Kokļu mūzikas nozarē – 2 jaundarbi. |
| 2.4. | Nodrošināt savlaicīgu kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kvalitatīvu apguvi Latvijā un diasporā |  | Apguvei pieejams koprepertuārs koru, deju, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas nozarēs (audioieraksti, deju zīmējumi, notis); Koru, deju, putēju orķestru un kokļu mūzikas nozarēs apgūts svētku koprepertuārs | Koprepertuāru apguvuši vismaz 1060 kolektīvi; Nodrošināti balsu un partiju ieraksti, deju apraksti, video un audio ieraksti – 120; Nošu krājumi –4; Kopmēģinājumu skaits svētku koprepertuāra apguvei – 287; Modelēšanas pasākumu skaits – vismaz 19 | LNKC | LNKC NKP Virsdiriģenti un virsvadītāji Pašvaldības NVO | Koprepertuāru apguvuši 1113 mākslinieciskie kolektīvi. No 01.-30.10.2022. Latvijas pilsētās un novados organizēti XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku koru koncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” un Noslēguma koncerta “Kopā Augšup” 60 kopmēģinājumi (piedalījās 367 amatierkori, 12 000 dziedātāji); Sagatavoti un izdoti metodiskie materiāli: Koru nozarē: Nošu krājumi – koriem izdoti 3 koru mūzikas nošu krājumi XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku koncertiem, 1 izdevums sagatavošanā; Deju nozarē: 2 metodiskie videomateriāli un izdots 1 metodiskais izdevums; Pūtēju orķestru nozarē izdoti 18 skaņdarbi 576 eksemplāri; Koklētāju ansambļu nozarē izdoti divi nošu krājumi XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku kokļu mūzikas koncertam “Laika upe”. |
| 2.5. | Noteikt kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībniekus |  | Īstenotas svētku dalībnieku atlases skates Latvijas reģionos, Rīgā un diasporā atbilstoši skašu un konkursu rezultātiem | Skašu rezultāti; Svētkos piedalās vismaz 1600 mākslinieciskie kolektīvi, 43000 dalībnieki | LNKC | Pašvaldības PBLA ELA | Latvijas vokālo ansambļu konkurss I kārta 08.10-06.11.2022. Latvijas pilsētās (dalībnieki 137 Latvijas vokālie ansambļi, 1065 dalībnieki); Amatierteātru iestudējumu reģionu skates “Gada izrāde 2021” 30.04.-31.07.2022 (43 Latvijas amatierteātri, 45 izrādes, 315 dalībnieki, 500 apmeklētāji; Amatierteātru iestudējumu skates “Gada fināls” 10.09.-11.09. Rīgā (12 kolektīvi, 84 dalībnieki, 120 apmeklētāji); Tautas lietišķās mākslas izstādes darbu 5 atlases skates (39 kolektīvi); XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku Folkloras nozares skate (220 kolektīvi); XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku Tautas mūzikas nozares skate (61 kolektīvs) Koprepertuāra nozarēs Skates COVID-19 dēļ pārceltas uz 2023. gadu. |
| 2.6. | Sekmēt svētku tradīcijas izpausmju – kultūrvēsturisko novadu Dziesmu un deju svētku regularitāti un ilgtspēju |  | Kultūrvēsturiskajos novados: Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē sarīkoti kultūrvēsturisko novadu Dziesmu un deju svētki | Īstenots 1 pasākums, dalībnieku skaits atbilstoši valstī noteiktajai epidemioloģiskajai situācijai | LNKC | Pašvaldības LNKC NKP Virsdiriģenti un virsvadītāji Māksliniecisko kolektīvu vadītāji | Kurzemes kulūrvēsturiskā novada jaundeju koncerts “Zelta zemes vidiņā” (26 kolektīvi, 600 dalībnieki, 700 apmeklētāji). |
| 2.7. | Sekmēt tautas mākslas procesā iesaistīto māksliniecisko kolektīvu kvalitatīvu darbību |  | Tautas mākslas nozarēs (koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu mūzikas, vokālās mākslas, amatierteātru, folkloras, tautas mūzikas, tautas lietišķās mākslas) sarīkoti svētku starplaika pasākumi | Īstenots vismaz 1 pasākums gadā katrā no 9 tautas mākslas nozarēm | LNKC | LNKC NKP Virsdiriģenti un virsvadītāji Pašvaldības NVO | Kora nozarē – 5 pasākumi; Dejas nozare – 2 pasākumi; Pūtēju orķestru nozarē –6 pasākumi; Kokļu mūzikas nozarē – 6 pasākumi; Mazākumtautības – 1 pasākums; Tautas lietišķās mākslas nozare – 5 pasākumi; Folkloras nozare: 2 pasākumi Tautas mūzikas nozare: 1 pasākums. |
| 2.8. | Sniegt metodisku atbalstu Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, tai skaitā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, sekmējot Latvijas mazākumtautību dalību kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos |  | Sekmēta mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu dalība svētkos | Īstenots vismaz 1 metodiskā atbalsta pasākums gadā; Vismaz 70 mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvi gatavojas kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem | LNKC | KM NVO | 21.10.2022. Informatīvais seminārs “Gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII Deju svētkiem” (75 mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvu vadītāji un dalībnieki). |
| 2.9. | Sniegt metodisku atbalstu ārvalstu latviešu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, sekmējot diasporas dalību kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos un svētku starplaika pasākumos |  | Sekmēta diasporas māksliniecisko kolektīvu dalība svētkos un svētku starplaika pasākumos | Īstenots vismaz 1 metodiskā atbalsta pasākums gadā; Vismaz 70 diasporas mākslinieciskie kolektīvi gatavojas kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem | LNKC | KM PBLA ELA | 2022.gadā nodrošināti 24 pasākumi latviešiem ārvalstīs (diasporai) un ar mērķi saglabāt Dziesmu svētku tradīciju un nodrošināt metodisko atbalstu Vispārējiem latviešu dziesmu svētku dalībniekiem, mākslinieciskās un tradicionālās kultūras grupu vadītājiem. |
| 2.10 | Naudas balvas māksliniecisko kolektīvu vadītājiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tradīcijas 150 gades pasākumu sagatavošanai |  | Sekmēta māksliniecisko kolektīvu dalība starpsvētku pasākumos, modelēšanas koncertos un kopmēģinājumos | Aprēķinātas un sadalītas naudas balvas vismaz 1638 māksliniecisko kolektīvu vadītājiem | LNKC | KM | Aprēķinātas un sadalītas naudas balvas 1437 māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, saskaņā ar saņemtajiem pieteikumiem. |
| 2.11 | Nodrošināt filmas “Zeme, kas dzied” saturu un informāciju |  | Ievietota LNKC sniegtā informācija un sagatavotais saturs filmā “Zeme, kas dzied” | Sagatavota filma “Zeme, kas dzied” | LNKC | KM | Sniegta informācija filmas veidotājiem, darbs pie filmas turpinās. |
| 3. Rīcības virziens |  |  | Sagatavot un īstenot XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkus – svētku tradīcijas 150 gades pasākumus |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 3.1. | Sagatavot un īstenot svētku māksliniecisko programmu (pasākumu plānu, mēģinājumu grafikus, nosakot katram svētku pasākumam vietu un laiku) |  | Izsludināti konkursi, izvērtēti konkursu piedāvājumi tautas mākslas nozarēs atbilstoši svētku mākslinieciskajai programmai; Apstiprināts svētku laiks un svētku pasākumu norises vietas | Sagatavots MK rīkojuma projekts “Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norises laiku un vietām” | LNKC | LNKC NKP Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku mākslinieciskā padome Dziesmu un deju svētku padome Rīgas valstspilsētas pašvaldība KM | Sagatavots un KM iesniegts MK rīkojuma projekts “Par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises laiku” (apstiprināts ar MK 2022.gada 15.februāra rīkojumu Nr.92). |
| 3.2. | Izveidot patstāvīgo Dziesmu un deju svētku ekspozīciju Mežaparka Lielajā estrādē; nodrošināt tās uzturēšanu un profesionālu darbību |  | Izveidota darba grupa, piesaistīti konsultanti un eksperti. Veikta ekspozīcijai nepieciešamo kolekcijas priekšmetu restaurācija un konservācija. Izstrādāta ekspozīcijas struktūras un visu objektu koncepcija un satura plāns. Veikti iepirkumi, saimnieciski un radoši pasākumi ekspozīcijas satura un infrastruktūras elementu izgatavošanai – veikta objektu un satura ražošana un uzstādīšana. Izstrādāta koncepcija un veikta izgatavošana izglītojošajiem elementiem, iespieddarbiem, digitālajai datu bāzei un interneta videi. Veikta ekspozīcijas visu elementu uzstādīšana, testēšana, īstenotas komunikācijas un mārketinga aktivitātes, ekspozīcija atvērta sabiedrībai | Izveidota patstāvīgā Dziesmu un deju svētku ekspozīcija, izglītojošās programmas, mājaslapa, datu bāze un darbojas “Kopienas telpa” kā Dziesmusvētku informācijas un pētniecības centrs | RMM | KM LNKC Dziesmu un deju svētku padome | 2022.gada 11.aprīlī, lai nodrošinātu RMM veidotās ekspozīcijas “Dziesmusvētku telpa” izvietošanu un darbību, noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums ar Rīgas domi par telpu un zemesgabala domājamās daļas nomu Ostas prospektā 11, Rīgā, telpu kopplatība sastāda 1087,30 m². Noslēgts līgums ar Rīgas domi par telpu lietošanu Mežaparka Lielajā estrādē. 09.06.2022. ar Ziemeļrīgas kultūras apvienību noslēgts līgums par nomātās platības komunālajiem pakalpojumiem un apsaimniekošanu. Pamatojoties uz līgumā ar Kultūras ministriju (KM īguma reģistrācijas Nr.2.5-11-50) par valsts budžeta finansējuma izlietošanu noteikto, RMM 2022.gadā saņēma valsts finansējumu 186 989 euro apmērā, lai turpinātu darbu pie dziesmu svētku ekspozīcijas “Dziesmusvētku telpa” objektu izstrādes un ražošanas. Rezultātā pabeigta ekspozīcijas centrālās instalācijas “Lielākais koris pasaulē” filmēšana un montāža, kā arī īstenota dziesmusvētku pētniecības un apmeklētāju centra “Kopienas telpa” objekta “Kopienas skapis” ražošana un uzstādīšana. 2022.gadā veiktas sekojošas sabiedrības iesaistes aktivitātes: dziesmusvētku dalībnieku kopienu aktīva iesaiste ekspozīcijas satura veidošanā (“Lielākais koris pasaulē” tapšanā iesaistītas vairākas dziesmusvētku tradīcijas dalībnieku kopienas – filmēti koristi, dejotāji, pūtēju orķestri, koklētēji, lauku kapelas, kopumā sasniedzot ap 3000 nofilmētu un iesaistītu cilvēku skaitu); tradīciju dokumentējošo atmiņas institūciju iesaiste (2022.gada 16.septembrī Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē notika RMM rīkots forums “Visi mūsu dziesmusvētki”, kuru klātienē apmeklēja 175 dalībnieki, tiešsaistē noskatījās 3100 personas); aktīva sadarbība ar diasporas pārstāvjiem (ekspozīcijas prezentācija XV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Amerikas Savienotajās Valstīs Minesotā 2022.gada jūlijā). |
| 3.3. | Nodrošināt sabiedrības, tai skaitā dalībnieku informētību par svētku sagatavošanu, norisi un pieejamību |  | Sagatavots komunikācijas plāns; Nodrošināti komunikācijas rīki: tīmekļa vietne, iespieddarbi, mediju pasākumi, u.c. | Svētku pieejamības rādītāji: svētku pasākumiem dažādos medijos sekojuši vismaz 300 000 skatītāju | LNKC | PR pakalpojums | Sagatavots komunikācijas plāns; Nodrošināti komunikācijas rīki: tīmekļvietne, iespieddarbi, mediju pasākumi, u.c. |
| 4. Rīcības virziens |  | Sagatavot un sarīkot Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpsvētku pasākumus 2022., 2023.gadā un uzsākt gatavošanos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025.gadā |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 4.1. | Organizēt starpsvētku pasākumus visās Dziesmu un deju svētku nozarēs (koris, deja, instrumentālā mūzika, teātris, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, tradicionālā māksla) | Organizēti valsts nozīmes starpsvētku pasākumi |  | 2022.gads: IX Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāla video norise; Latvijas skolu 2.-4.klašu koru dziedāšanas svētki pašvaldībās “Tauriņu balsis”; tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”; folkloras kopu nacionālais sarīkojums programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”. 2023.gads: VI Mākslas un mūzikas festivāls “Toņi un pustoņi”; III Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru festivāls; XII Latvijas zēnu koru salidojums, 5.-12.klašu koru konkurss “Dziesmai būt!”; tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”; folkloras kopu nacionālais sarīkojums programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”; profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi!”. | VISC | Pašvaldības | IX Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru video salidojums maijā un jūnijā ar 690 dalībniekiem no 19 kolektīviem; Latvijas skolu 2.-4.klašu koru dziedāšanas svētki “Tauriņu balsis” notika pašvaldībās aprīlī – jūnijā, piedaloties 100 koriem no 13 Latvijas pašvaldībām; Bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” Tukumā 3.jūnijā (2104 dejotāji no 74 deju kolektīvi) un Limbažos 1.jūlijā (29 deju kolektīvi ar 632 dejotājiem); “Pulkā eimu, pulkā teku 2022” notika 21.maijā Liepājā, ~800 dalībnieku no visas Latvijas Izpilde turpinās līdz 31.12.2023. |
| 4.2. | Sagatavot un izsludināt Svētku mākslinieciskās koncepcijas, logo un svētku koncertu koncepciju konkursus | Sagatavoti nolikumi, izvērtēti konkursu piedāvājumi |  | Izvēlēts atbilstošākais piedāvājums bērnu un jauniešu auditorijai | VISC | Ekspertu padomes | Notika svētku koncepciju konkursi: Koru programmas koncertam, Skatuviskās tautas dejas programmai, Pūtēju orķestru koncertam, Kokļu mūzikas koncertam, Simfonisko orķestru mūzikas koncertam, Mūsdienu deju programmai, Akordeonu mūzikas koncertam un Logo zīmei. Izpilde turpinās līdz 31.12.2023. |
| 4.3. | Nodrošināt bērnu un jauniešu māksliniecisko kolektīvu vadītāju (pedagogu) profesionālās kompetences pilnveidi | Īstenotas kompetences pilnveides programmas |  | Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu dalībnieki | VISC | Pašvaldības | Pedagogiem īstenotās programmas: “Dzīvais mantojums un lokālo tradīciju daudzveidība”; “Aktualitātes skatuviskās dejas apguves programmās un tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanas virzieni bērnu dejas metodikā”, “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība dejas mākslā”, “Izglītības iestāžu pūtēju orķestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo instrumentu mācīšanā un darbā ar pūtēju orķestri”, “Aktualitātes mūsdienu deju mācību metožu pielietošanā” ar 323 dalībniekiem. Izpilde turpinās līdz 31.12.2023. |
| 5. rīcības virziens |  | Īstenot starptautisko sadarbību, sekmējot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju Baltijā |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 5.1. | Nodrošināt Latvijas dalību XIX Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos “Gaudeamus” Lietuvā | Sagatavots svētku repertuārs |  | Svētkos piedalījušies vismaz 1100 Latvijas dalībnieki | VISC | Augstskolas | 19.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos “Gaudeamus”, kuri notika no 17. līdz 19.jūnijam Viļņā, no Latvijas piedalījās 31 kolektīvs no 13 augstākās izglītības iestādēm: 20 jauktie, sieviešu un vīru kori, 8 tautas deju kolektīvi, 2 pūtēju orķestri un klarnešu ansamblis; Tika sagatavots un īstenots svētku repertuārs Latvijas programmā “Būt jaunam dziesmā un dejā”, kurā iesaistījās ~1000 dalībnieku. |
| 5.2. | Stiprināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas faktorus Baltijas valstīs | Baltijas valstu dziesmu un deju svētku komitejas darbība īstenota saskaņā ar 08.07.2018. Baltijas valstu līgumu “Par Baltijas valstu komiteju Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai un attīstībai” |  | Vismaz 1 komitejas sēde gadā; Konference Igaunijā | Dziesmu un deju svētku rīkotāji Igaunijā | Dziesmu un deju svētku rīkotāji Latvijā un Lietuvā | Notikušas Baltijas valstu dziesmu un deju svētku rīkotāju tikšanās tradīcijas saglabāšanai un attīstībai: 25.10.2022. Rīgā, Baltijas valstu pārstāvju tikšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības kontekstā; 26.10.2022. Ulbrokā, Baltijas valstu pārstāvju tikšanās starptautiskās konferences “Kultūras centru loma Eiropas kultūras ekosistēmā” Baltijas dienas ietvaros. |

III. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

2022.gadā plāns īstenots piešķirtās valsts budžeta dotācijas ietvaros saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam”. Plāna īstenošanai 2022.gadā paredzēti finanšu līdzekļi 5 679 070 euro apmērā, paredzēto pasākumu īstenošanai izlietoti 5 560 343 euro.

VISC un IZM budžetā finansējums 169 619 euro 2022.gadā izlietots:

- 100 067 euro apmērā plānā ietverto pasākumu nodrošināšanai, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, noorganizēti plānotie starpsvētku pasākumi, repertuāra pilnveide, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide,

- 69 552 euro Latvijas delegācijas – kolektīvu dalības nodrošināšanai XIX Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos “Gaudeamus”, pasākuma sagatavošanas laikā ir mainījušies apstākļi un ir rasts iekšējais resurss pasākuma nodrošināšanai, ņemot vērā, ka sākotnējā plānā šāds finansējums netika plānots.

2022.gadā Kultūras ministrijas budžeta līdzekļi izlietoti 4 425 976 euro apmērā, tajā skaitā:

- 104 895 euro budžeta mērķdotācija citu dibinātāju kolektīvu vadītājiem;

- 185 550 euro virsvadītāju un virsdiriģentu darba samaksai; Sākotnēji plānotais finansējums 171 600 euro palielināts, ņemot vērā to, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas gaitā stiprināts māksliniecisko kolektīvu virsvadītāju un virsdiriģentu institūts, proti, mainīts virsvadītāju un virsdiriģentu pārraugāmo valsts pilsētu un novadu skaits no 61 uz 64 teritorijām, kā arī virsvadītāju un virsdiriģentu skaits, nodrošinot virsvadītājus un virsdiriģentus diasporā Dziesmu un deju svētku repertuāra sagatavošanas procesam.

- 488 198 euro Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas izveidei Mežaparka Lielajā estrādē;

- 1 324 035 euro filmas “Zeme, kas dzied” satura un informācijas nodrošināšanai; Sākotnēji plānotais finansējums palielināts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 13.decembra rīkojuma Nr.925 “Par apropriācijas pārdali” 1.punktu, kas nosaka atbalstīt apropriācijas pārdali 2022.gadā Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas 21.00.00 “Kultūras mantojums” ietvaros, samazinot finansējumu 2022.-2024.gada prioritārajam pasākumam “Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijai 150 gadu” 324 091 euro apmērā un novirzot to LNKC, lai nodrošinātu vēsturiskās filmas “Zeme, kas dzied” veidošanas izdevumu daļēju segšanu.

- 1 499 998 euro naudas balvas māksliniecisko kolektīvu vadītājiem XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku tradīcijas 150 gades pasākumu sagatavošanai;

- 823 300 euro starpsvētku pasākumiem un XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanai.

Papildus iepriekš minētajam izmaksātas mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 964 748 euro apmērā.

| . | Uzdevums/ Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas kods un nosaukums) | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |  |  | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | Turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde ir terminēta) |  |
|  | Finansējums plāna realizācijai kopā |  |  | 5560343 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tajā skaitā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.Kultūras ministrija |  |  | 4425976 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.00.00 Kultūras mantojums | 4361611 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26.00.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tai skaitā: | 26623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26.01.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi | 13300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26.02.00 Diasporas pasākumu īstenošana | 13323 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 37742 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.Izglītības un zinātnes ministrija |  |  | 169619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42.03.00 “Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki” | 100067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 97.01.00 “Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana” (2775 euro) 97.02.00 “Nozares vadības atbalsta pasākumi” (66777 euro) | 69 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62.resors |  |  | 964748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02.00.00 Mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 964748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nodrošināt daudzveidīgas kultūrizglītības programmas interešu izglītībā, motivējot bērnus un jauniešus iesaistīties Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 42.03.00 “Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki”* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Nodrošināt māksliniecisko kolektīvu vadītāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 36010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sekmēt māksliniecisko kolektīvu darbības nepārtrauktību un dalību Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 104895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62.resors | 02.00.00 Mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 964748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Nodrošināt metodisko atbalstu mākslinieciskajiem kolektīviem Latvijas pilsētās un novados, tai skaitā nodrošinot svētku starplaika un kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra apguvi | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 185550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Nodrošināt regulāru repertuāra papildinājumu koru, deju, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas nozarē, tai skaitā iekļaujot to Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuārā | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 125982 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Nodrošināt savlaicīgu kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kvalitatīvu apguvi Latvijā un diasporā | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 187841 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.Kultūras ministrija | 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 37742 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Noteikt kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībniekus | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 99897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Sekmēt svētku tradīcijas izpausmju – kultūrvēsturisko novadu Dziesmu un deju svētku regularitāti un ilgtspēju | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 61874 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Sekmēt tautas mākslas procesā iesaistīto māksliniecisko kolektīvu kvalitatīvu darbību | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 80798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Sniegt metodisku atbalstu Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, tai skaitā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, sekmējot Latvijas mazākumtautību dalību kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos | 22.Kultūras ministrija | 26.01.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi | 13300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Sniegt metodisku atbalstu ārvalstu latviešu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, sekmējot diasporas dalību kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos un svētku starplaika pasākumos | 22.Kultūras ministrija | 26.02.00. Diasporas pasākumu īstenošana | 13323 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Naudas balvas māksliniecisko kolektīvu vadītājiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tradīcijas 150 gades pasākumu sagatavošanai | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 1499998 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Nodrošināt filmas “Zeme, kas dzied” saturu un informāciju | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 1324035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Sagatavot un īstenot svētku māksliniecisko programmu (pasākumu plānu, mēģinājumu grafikus, nosakot katram svētku pasākumam vietu un laiku) | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 68597 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Izveidot patstāvīgo Dziesmu un deju svētku ekspozīciju Mežaparka Lielajā estrādē; nodrošināt tās uzturēšanu un profesionālu darbību | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 488198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Nodrošināt sabiedrības, tai skaitā dalībnieku informētību par svētku sagatavošanu, norisi un pieejamību | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | 97936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Organizēt starpsvētku pasākumus visās Dziesmu un deju svētku nozarēs (koris, deja, instrumentālā mūzika, teātris, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, tradicionālā māksla) | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 42.03.00 “Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki” | 100067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Sagatavot un izsludināt Svētku mākslinieciskās koncepcijas, logo un svētku koncertu koncepciju konkursus | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 42.03.00 “Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki”* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Nodrošināt bērnu un jauniešu māksliniecisko kolektīvu vadītāju (pedagogu) un profesionālās kompetences pilnveidi | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 42.03.00 “Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki”* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Nodrošināt Latvijas dalību XIX Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos "Gaudeamus" Lietuvā | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 97.01.00 “Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana” (2 775 euro) 97.02.00 “Nozares vadības atbalsta pasākumi” (66 777 euro) | 69 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Stiprināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas faktorus Baltijas valstīs | 22.Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Finansējums pasākumam tika nodrošināts 4.1.pasākumam norādītā finansējuma ietvaros.

Kultūras ministre													A. Logina

Pāvulēna 67228985

Sarmite.Pavulena@lnkc.gov.lv