| Veicamās darbības | Plānotais uzsākšanas termiņš* | Plānotais pabeigšanas termiņš* |
| --- | --- | --- |
| Laika grafiks ar būvdarbiem saistītām darbībām |  |  |
| Tehnisko noteikumu pieprasīšana, pašvaldības uzziņas | 2021. gads | 2022.gada II ceturksnis |
| Lietotāju prasību definēšana | 2022. gada I ceturksnis | 2022.gada II ceturksnis |
| Projekta līguma sagatavošana un noslēgšana, partnerības līgumu noslēgšana | 2022.gada I ceturksnis | 2022.gada II ceturksnis |
| Topogrāfija | 2022. gada I ceturksnis | 2022.gada II ceturksnis |
| Iepirkuma dokumentācijas izstrāde | 2022. gada I ceturksnis | 2022.gada II ceturksnis |
| “Projektē un būvē” iepirkums, iepirkuma līguma slēgšana | 2022. gads II ceturksnis | 2022.gada III ceturksnis |
| Būvuzraudzības iepirkuma dokumentācijas izstrāde, iepirkums, iepirkuma līguma slēgšana | 2022.gada IV ceturksnis | 2023.gada I ceturksnis |
| Būvuzraudzība | 2023. gada II ceturksnis | 2025.gada IV ceturksnis |
| Avansa maksājums par būvprojektēšanu un būvdarbiem | 2022. gada III ceturksnis | 2022.gada IV ceturksnis |
| Būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde | 2022. gada III ceturksnis | 2022.gada IV ceturksnis |
| Būvprojektu izstrāde | 2023. gada I ceturksnis | 2023.gada II ceturksnis |
| Iepirkuma dokumentācijas izstrāde būvprojektu ekspertīzes iepirkumam, iepirkums, līguma noslēgšana | 2023. gads I ceturksnis | 2023. gads II ceturksnis |
| Būvprojektu ekspertīze | 2023. gads II ceturksnis | 2023.gada III ceturksnis |
| Būvdarbu veikšana | 2023.gada III ceturksnis | 2025.gada IV ceturksnis |
| Laika grafiks demontāžas darbiem |  |  |
| Demontāža: Pašvaldības akcepts | 2021.gads | 2022.gads |
| Topogrāfija demontāžas darbiem | 2022. gads II ceturksnis | 2022. gads IV ceturksnis |
| Iepirkuma dokumentācijas izstrāde demontāžas projektam un autoruzraudzībai, iepirkums, līguma noslēgšana | 2023.gada I ceturksnis | 2023.gada II ceturksnis |
| Demontāžas projekta izstrāde | 2023.gada III ceturksnis | 2024.gada I ceturksnis |
| Iepirkuma dokumentācijas izstrāde demontāžas darbiem, iepirkums, līguma noslēgšana | 2024.gada I ceturksnis | 2024.gada II ceturksnis |
| Iepirkuma dokumentācijas izstrāde būvuzraudzībai, iepirkums, līguma noslēgšana | 2024.gada II ceturksnis | 2024.gada III ceturksnis |
| Demontāža | 2024.gada III ceturksnis | 2025.gada IV ceturksnis |
| Avansa maksājums par demontāžas darbiem | 2024.gada III ceturksnis | 2025.gada II ceturksnis |
| Būvuzraudzība | 2024.gada III ceturksnis | 2025.gada IV ceturksnis |

* šajā pielikumā atspoguļotie termiņi ir provizoriski un tiks precizēti, sagatavojot līgumu par projekta īstenošanu

*šajā pielikumā atspoguļotie termiņi attiecas uz visu katastrofu pārvaldības centru būvniecību un demontāžas aktivitātēm AF ietvaros