9. pielikums

Konceptuālajam ziņojumam

„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”

Planotais valsts budžeta finansējums noteikta mērķa īstenošanai

(Risinājuma B ar darbības uzsākšanu saistītās izmaksas)

1. tabula

- AKREDITĀCIJA UN LICENCĒŠANA

| Nr.p. k. | Nosaukums | Aprēķins | Prognozētās izmaksas, euro |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |
| 1. | Studiju programmu licencēšana | 2761 euro x 6 studiju programmas + 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 1 eksperts + 106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti) x 1 eksperts x 3 naktis (pieņēmums) | 17 598 |
| 2. | Studiju virziena novērtēšana | 1) (studiju virziens “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”, kuram atbilst 5 studiju programmas (pieņēmums)): 14 433 euro + 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 3 eksperti + 106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti) x 3 eksperti x 5 naktis (pieņēmums) = 18 167 euro; 2) (studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, kuram atbilst 1 studiju programma (pieņēmums)): 11 502 euro + 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 2 eksperti + 106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti) x 2 eksperti x 5 naktis (pieņēmums) = 13 993 euro | 32 160 |
| 3. | Studiju programmu izstrāde | Profesionālās bakalaura augstākās izglītības studiju programmas “Policijas darbs”, profesionālās bakalaura augstākās izglītības studiju programmas “Pirmstiesas izmeklēšana”, profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju programmas “Pirmstiesas izmeklēšana” un profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju programmas “Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība” izstrāde | 400 000 |
| KOPĀ |  |  | 449 758 |

- tabula

2. Konsorcija īstenošanai nepieciešamā infrastruktūra

| Nr.p. k. | Nosaukums | Apraksts | Prognozētais papildu nepieciešamais finansējums, euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Jaunas ēkas būvniecība, iekļaujot profesionālo mācību poligonus 1. variants (B1) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Jaunas ēkas būvniecība (atbrīvojot teritoriju būvniecībai - nojaucot Laboratorijas korpusu Ezermalas ielā 10D, Rīgā) kopējā platība – 11 064 m2 (papildus 3 319 m2 – koridori un cita saistītā izbūves platība) | Projektēšanas darbi (plānotais darbu veikšanas laiks: 2022. gads – 2023. gada 1. pusgads) | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 1.2. | Laboratorijas korpusa nojaukšana (kopējā platība – 3 551 m2) | Demontāžas darbi (t.sk. demontāžas projekts, demontāžas darbi un būvgružu izvešana) (plānotais darbu veikšanas laiks: 2023. gada 1. pusgads) | 0 | 301 835 | 0 | 0 |
| 1.3. | Jaunas ēkas būvniecība (atbrīvojot teritoriju būvniecībai - nojaucot Laboratorijas korpusu Ezermalas ielā 10D, Rīgā) kopējā platība – 11 064 m2 (papildus 3 319 m2 – koridori un cita saistītā izbūves platība) | Būvniecības darbi (plānotais darbu veikšanas laiks: 2024. un 2025. gads) | 0 | 0 | 16 009 600 | 16 009 600 |
| KOPĀ 1. variants (B1) (kopā - 34 821 035 euro) |  |  | 500 000 | 2 301 835 | 16 009 600 | 16 009 600 |
| 2. | Jauna ēka ar profesionālo mācību poligonu “Kazarmju” ēkā (Ezermalas ielā 10E, Rīgā) 2.variants (B2) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Jaunas ēkas būvniecība (atbrīvojot teritoriju būvniecībai - nojaucot Laboratorijas korpusu Ezermalas ielā 10D, Rīgā) kopējā platība – 8 628 m2 (papildus 2 588 m2 – koridori un cita saistītā izbūves platība) | Projektēšanas darbi (plānotais darbu veikšanas laiks: 2022. gads – 2023. gada 1. pusgads) | 376 800 | 1 507 488 | 0 | 0 |
| 2.1. | Laboratorijas korpusa nojaukšana (kopējā platība – 3 551 m2) | Demontāžas darbi (t.sk. demontāžas projekts, demontāžas darbi un būvgružu izvešana) (plānotais darbu veikšanas laiks: 2023. gada 1. pusgads) | 0 | 301 835 | 0 | 0 |
| 2.3. | Jaunas ēkas būvniecība (atbrīvojot teritoriju būvniecībai - nojaucot Laboratorijas korpusu Ezermalas ielā 10D, Rīgā) kopējā platība – 8 628 m2 (papildus 2 588 m2 – koridori un cita saistītā izbūves platība) | Būvniecības darbi (plānotais darbu veikšanas laiks: 2024. un 2025. gads) | 0 | 0 | 12 517 056 | 12 517 056 |
| 2.4. | Kazarmu ēkas pārbūve | Profesionālo mācību (praktisko nodarbību) telpu / poligonu izveide (platība – 4 998 m2) | 0 | 0 | 3 248 700 | 3 248 700 |
| KOPĀ 2. variants (B2) (kopā – 33 717 635 euro) |  |  | 376 800 | 1 809 323 | 15 765 756 | 15 765 756 |
| 3. | Teritorijas labiekārtošana (darbu veikšana paredzēta abos variantos) | Teritorijas labiekārtošana, tai skaitā ārējās sporta infrastruktūras renovācija | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 200 000 |
| KOPĀ 1. variants (B1) (kopā – 39 021 035 euro) |  |  | 500 000 | 2 301 835 | 18 009 600 | 18 209 600 |
| KOPĀ 1. variants (B2) (kopā – 37 917 635 euro) |  |  | 376 800 | 1 809 323 | 17 765 756 | 17 965 756 |

- tabula

3. Konsorcija īstenošanai nepieciešamais aprīkojums

| Nr.p.k. | Nosaukums | Apraksts | Prognozētais papildu nepieciešamais finansējums, euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Jaunas mācību/studiju ēkas būvniecība, iekļaujot tajā profesionālo mācību poligonus 1. variants (B1) | - Mācību auditoriju (ar kopējo platību 1130 m2) aprīkojums (viena pedagoga darba vieta ~ 640 euro, klausītāja darba vieta – 424 euro, IT aprīkojums – 8 000 euro) kopējās izmaksas: 406 000 euro; - Lekciju zāļu (kopējā platība 600 m2) aprīkojums: 161 600 euro; - Ugunsgrēku izmeklēšanai: ugunsgrēka dzēšanas, signalizācijas un citas iekārtas un aprīkojums – 4 000 euro, konteiners – 2 800 euro, kopā 6 800 euro; - Pārējo telpu aprīkojuma aptuvenās izmaksas: 1 872 000 euro. 1. varianta (B1) aprīkojuma indikatīvās izmaksas kopā: 2 841 223 euro. | 394 823 | 0 | 1 872 000 | 574 400 |
| 2. | Jauna mācību/studiju ēka, renovējot profesionālo mācību poligonu “Kazarmju” ēkā 2. variants (B2) | - Mācību auditoriju (ar kopējo platību 1 130 m2) aprīkojuma (viena pedagoga darba vieta ~ 640 euro, klausītāja darba vieta 424 euro, IT aprīkojums – 8 000 euro) kopējās izmaksas: 406 000 euro; - Lekciju zāļu (ar kopējo platību 600 m2) aprīkojuma izmaksas: 161 600 euro; - Pārējo telpu aprīkojuma aptuvenās izmaksas: 1 878 800 euro. 2. varianta (B2) aprīkojuma indikatīvās izmaksas kopā: 2 841 223 euro. | 394 823 | 0 | 1 878 800 | 567 600 |
| 3. | Vienotās elektroniskās apmācību platformas (VEAP) ieviešana un uzturēšana | IeM Informācijas centra izstrādāts apmācību informācijas sistēmas koncepts, kas ietver mācību procesu pārvaldības risinājumus, e-mācību vidi un vienoto studējošo portālu. Kopējās indikatīvās VEAP izmaksas: ieviešanas periodā - 1 110 718 euro un 110 718 euro turpmāk ik gadu (sistēmas uzturēšana un personāla resursi). | 800 000 | 310 718 | 110 718 | 110 718 |
| 3.1. | Izstrāde un ieviešana | Indikatīvās izmaksas kopā: 900 000 euro. | 720 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 3.2. | Infrastruktūra | Indikatīvās izmaksas kopā: 100 000 euro. | 80 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 3.3. | Informācijas sistēmas uzturēšana | Uzturēšanas izmaksas: 90 000 euro/gadā. | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 3.4. | Cilvēkresursi | - Informācijas sistēmu administrators (mēnešalga - 10. mēnešalgu grupa, III.A): 1 287 euro x 12 mēn. = 15 444 euro; - Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23,59%) (3 644 euro); - Prēmijas un naudas balvas, darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Atvaļinājuma pabalsts (tiek plānots 50 % apmērā no viena mēneša mēnešalgas). KOPĀ izmaksas atlīdzībai: 20 718 euro/gadā. | 0 | 20 718 | 20 718 | 20 718 |
| 4. | Vienotas e-mācību vides izveide(VEMV) | Vienotas e-mācību vides izveidošanu IeM iestādēm un koledžām, izmantojot Moodle vai analoģisko e-mācību pārvaldības sistēmu. VEMV izmaksas: ieviešanas periodā – 400 000 euro un 30 359 euro turpmāk ik gadu (sistēmas uzturēšana un personāla resursi). | 400 000 | 30 359 | 30 359 | 30 359 |
| 4.1. | Izstrāde un ieviešana | Indikatīvās izmaksas kopā: 350 000 euro. | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Infrastruktūra | Indikatīvās izmaksas kopā: 50 000 euro. | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Informācijas sistēmas uzturēšana | Uzturēšanas izmaksas: 20 000 euro/gadā. | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4.4. | Cilvēkresursi | - Informācijas sistēmu administrators (mēnešalga - 10. mēnešalgu grupa, III.A): 1 287 euro x 12 mēn. x 0,5 darba slodzes = 7 722 euro; - Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23,59%) (1 822 euro); - Prēmijas un naudas balvas, darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Atvaļinājuma pabalsts (tiek plānots 50 % apmērā no viena mēneša mēnešalgas). KOPĀ izmaksas atlīdzībai: 10 359 euro/gadā. | 0 | 10 359 | 10 359 | 10 359 |
| KOPĀ 1. variants (B1) (kopā – 4 664 454 euro) |  |  | 1 594 823 | 341 077 | 2 013 077 | 715 477 |
| KOPĀ 2. variants (B2) (kopā – 4 664 454 euro) |  |  | 1 594 823 | 341 077 | 2 019 877 | 708 677 |

Iesniedzējs:

iekšlietu ministre		            Marija Golubeva

Vīza:

valsts sekretārs		    Dimitrijs Trofimovs

13.01.2022 18:33

1596

Studiju programmu izstrādes un licencēšanas izmaksu attiecināmība uz konkrētu periodu atkarīga no Konsorcija īstenošanas procesa un finansējuma pieejamības attiecīgajam pasākumam (2022./2023. gads - noteikts kā provizorisks (optimāls) pasākuma īstenošanas periods)

Saskaņā ar noteikumu Nr. 778  pielikuma 4. punktu.

Saskaņā ar nodibinājuma ,,Akadēmiskās informācijas centrs” valdes priekšsēdētāja 2021. gada 10. februāra apstiprināto iekšējo normatīvo aktu “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”, kas izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 55.3 panta trešo daļu.

Studiju programmu izstrādes indikatīvs finansējums aprēķināts izmanotjot pieņēmumu par līdzīgu studiju programmu izstrādes vidējām izmaksām un saskaņojot to ar Izglītības un zinātnes ministriju (indikatīvas izmaksas līdzīgas studiju programmas izstrādei ~ 100 000 euro). Aprēķinā nav iekļauta profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju programmas “Ekonomiskā drošība” izstrādes izmaksas, jo šīs studiju programmas izstrāde tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansējuma (https://www.rsu.lv/projekts/studiju-programmu-fragmentacijas-mazinasana-un-studiju-internacionalizacijas-veicinasana). 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” izstrāde jau ir veikta un papildus finansējums tam nav nepieciešams.

Indikatīvo izmaksu aprēķinā iekļautas reālās (faktiskās) būvniecības izmaksas konceptuālā ziņojuma sagatavošanas laikā.

Projektēšanas izmaksu aprēķinā izmantots pieņēmums, ka vidēji procentuāli projektēšanas izmaksas veido  6% līdz 8% no būvdarbu izmaksu kopējas summas.

Demontāžas izmaksu aprēķinā izmantots pieņēmums, ka vidējās demontāžas darbu izmaksas sastāda 85 euro/m2.

Projektēšanas izmaksu aprēķinā izmantots pieņēmums, ka vidēji procentuāli projektēšanas izmaksas veido  6% līdz 8% no būvdarbu izmaksu kopējas summas.

Demontāžas izmaksu aprēķinā izmantots pieņēmums, ka vidējās demontāžas darbu izmaksas sastāda 85 euro/m2.

Izmaksu prognozēšanai ir izmantoti 15.04.2021.-23.04.2021. IeM IC organizētas priekšizpētes Nr. PI-IC-2021-6 rezultāti;

Infrastruktūras izmaksas iekļauj sevī serveru un tīklu infrastruktūras pielāgošanu, darbstaciju un aprīkojuma iegāde IeM koledžām.

Uzturēšanas izmaksas ir prognozētas 8%-10% apmērā no izstrādes un ieviešanas izmaksām.

IeM IC prognozētas izmaksas ir balstītas uz līdzīga apjomu sistēmu izstrādes, ieviešanas un ekspluatācijas pieredzes.

Infrastruktūras izmaksas iekļauj sevī serveru un tīklu infrastruktūras pielāgošanu, darbstaciju un aprīkojuma iegāde IeM koledžām.

Uzturēšanas izmaksas ir prognozētas 8%-10% apmērā no izstrādes un ieviešanas izmaksām.