Satura rādītājs

Dokumentā izmantotie saīsinājumi un termini	3

Ievads	4

Mājokļu pieejamības pamatnostādņu īstenošanas progress	5

1.	Rīcības virziens: Atbalsts mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem	10

2.	Rīcības virziens: “Atbalsts mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem”	21

3.	Rīcības virziens: “Atbalsts mājsaimniecībām ar vidēji augstiem ienākumiem”	38

4.	Rīcības virziens: “Atbalsts esošā dzīvojamā fonda uzlabošanā”	47

# Dokumentā izmantotie saīsinājumi un termini

ANM - Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms

BVKB – Būvniecības Valsts kontroles birojs

CFLA – Centrālā finanšu līgumu aģentūra

CSP – Centrālā statistikas pārvalde

EM – Ekonomikas ministrija

ERAF – Eiropas Reģionālais attīstības fonds

FM – Finanšu ministrija

LB – Latvijas Banka

LM – Labklājības ministrija

MKN 459 - 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" un 3.1.1.7.i. investīcijas "Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai" ietvaros”

PPP – Publiskā privātā partnerība

VARAM – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

VNĪ – Valsts nekustamie īpašumi

# Ievads

Informatīvais ziņojums “Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023. – 2027. gadam starpposma ietekmes izvērtējums” (turpmāk – Ziņojums) izstrādāts balstoties uz Ministru kabineta 2023. gada 8. novembra rīkojuma Nr.739 3.2. apakšpunktā noteikto: “Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt Ministru kabinetā Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023. – 2027. gadam īstenošanas starpposma ietekmes izvērtējumu līdz 2025. gada 31. decembrim.”

Ziņojums sniedz pārskatu par Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023. – 2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) un Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023. – 2027. gadam īstenošanas plāna 2024. – 2027. gadam (turpmāk – Plāns) izpildes progresu. Ziņojumā tiek aplūkota situācija par mājokļu pieejamību Latvijā, analizēti Pamatnostādnēs noteikto rīcības virzienu politikas rezultāti, uzdevumu un pasākumu īstenošanas rezultāti,. Ziņojumā tiek sniegta informācija arī par aktivitātēm, kuras nav iekļautas Pamatnostādnēs vai Plānā, ņemot vērā veikto aktivitāšu ietekmi uz mājokļu pieejamību.

No Pamatnostādnēs noteiktajiem deviņiem rezultatīvajiem rādītājiem sešu rādītāju starpposma mērķi 2024. gadam ir pārsniegti. Vienam rādītājam 2024. gada starpposma izvērtēšanas periodā rezultāts netika vērtēts, jo starpposma mērķis šim rādītājam 2024. gadam nebija noteikts, savukārt diviem rādītājiem noteiktie starpposma mērķi nav sasniegti.

Vērtējot pamatnostādņu uzdevumu izpildi, no 32 pasākumiem, 12 uzdevumi ir izpildes procesā, 17 uzdevumi ir izpildīti. Viens uzdevums nav izpildīts, kas ir saistīts ar to, ka netika pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu ne no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem, ne citiem valsts budžeta finansējuma avotiem. Viens uzdevums zaudējis aktualitāti, jo programmas izstrādes procesā tika secināts, ka ierobežotu finanšu resursu apstākļos un, ņemot vērā potenciālo atbalsta saņēmēju loku, ekonomiski pamatotāks risinājums ir šobrīd atturēties no minētās programmas izstrādes. Līdz ar to tika pieņemts lēmums koncentrēt resursus uz atbalsta programmām, kuru ietekme uz mājokļu pieejamību ir plašāka. Viena uzdevuma izpildei paredzētais finansējums tika pārvirzīts cita Pamatnostādņu uzdevuma izpildei un diviem uzdevumi nav izpildīti, ņemot vērā valsts budžeta prioritātes un valsts budžeta fiskālo telpu.

# Mājokļu pieejamības pamatnostādņu īstenošanas progress

Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2023.–2027. gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktie rīcības virzieni un plānotie atbalsta mehānismi mājokļu pieejamības veicināšanai izstrādāti, ņemot vērā mājsaimniecību ienākumu līmeņus. Lēmums par rīcības virzienu izstrādi, balstoties uz mājsaimniecību ienākumiem, ir skaidrojams ar dažādo iedzīvotāju sociālekonomisko stāvokli un mājsaimniecību finansiālām iespējām risināt mājokļa jautājumus.

Pamatnostādņu četri rīcības virzieni un to īstenošanai paredzētie pasākumi ir vērsti uz atbalsta nodrošināšanu mājsaimniecībām ar dažādiem ienākumu līmeņiem, paredzot iespējas uzlabot esošos mājokļa apstākļus vai uzlabot mājokļa piekļūstamību. Pamatnostādnēs nosprausto uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodrošinātas plašākas iespējas mājsaimniecībām mājokli izīrēt, iegādāties, būvēt vai atjaunot esošo mājokli. Pamatnostādnēs ir paredzēts arī atbalsts nekustamā īpašuma attīstītājiem mājokļu būvniecībai reģionos uz tirgus nosacījumiem.

Mājokļu pieejamību un mājokļu tirgus dinamiku būtiski ietekmē gan ārējie, gan iekšējie makroekonomiskie procesi. Faktori, piemēram, inflācija, monetārā politika, ekonomiskās izaugsmes tempi, kā arī drošības situācija (iedzīvotāju un attīstītāju subjektīvais vērtējums par drošības situāciju valstī šobrīd un nākotnē), tiešā veidā ietekmē mājokļu pieejamības politikas mērķu sasniegšanu un mājsaimniecību finansiālās iespējas un motivāciju uzlabot savus dzīves apstākļus.

Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem mājokļu pieejamības uzlabošanā ir saistīts ar strauji pieaugošo dzīves dārdzību, tostarp EURIBOR likmju kāpums un būvniecības izmaksu pieaugums. Šie faktori būtiski ietekmē mājsaimniecību finansiālās iespējas gan uzkrāt līdzekļus, gan saņemt nepieciešamo finansējumu mājokļa iegādei, būvniecībai vai atjaunošanai, finansējumu aizņemoties no finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

Pieaugot izdevumiem mājsaimniecības pamatvajadzību nodrošināšanai, t.sk. mājokļa uzturēšanas saistītām izmaksām, mājsaimniecībām samazinās iespējas veidot uzkrājumus vai kvalificēties aizdevumiem, kas nepieciešami esošās mājokļa situācijas uzlabošanai. Savukārt EURIBOR likmju pieaugums rada papildu slogu esošo hipotekāro aizdevumu apkalpošanā, liekot novirzīt lielāku daļu no mājsaimniecības ienākumiem kredītsaistību segšanai, taču vairums mājsaimniecību hipotekāros aizdevumus ar mainīgo likmi izvēlas, jo visa hipotekārā aizdevuma termiņa laikā tas ir izdevīgāk nekā aizdevumi ar fiksēto likmi. Šāda situācija ne tikai samazina mājsaimniecību maksātspēju, bet arī mazina motivāciju uzsākt jaunas aizdevumu saistības, piemēram, pieteikties hipotekārajam aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai.

Tāpat būvniecības izmaksu pieaugums negatīvi ietekmē gan mājsaimniecību spēju uzkrāt nepieciešamos līdzekļus mājokļa būvniecībai vai atjaunošanai, gan nekustamā īpašuma attīstītāju iespējas realizēt projektus, kas būtu finansiāli pieejami plašākam sabiedrības lokam. Rezultātā tiek kavēta jaunu, pieejamu mājokļu attīstība, kas ilgtermiņā var pasliktināt kopējo mājokļu pieejamības situāciju valstī, kur mājokļu cenas var pieaugt arī turpmāk nevis būvniecības izmaksu pieauguma rezultātā, bet gan kvalitatīvu mājokļu piedāvājuma trūkuma dēļ, kur pieprasījums pēc kvalitatīviem mājokļiem var pārsniegt šī brīža tirgus piedāvājumu.

| 1. att. Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību mēnesī un vidējie mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi mēnesī, 2022. – 2024. gads, euro | 2. att. Mājsaimniecību īpatsvars, kurām mājokļa izdevumu segšana ir pārmērīgs slogs, 2022. – 2024. gads, % |
| --- | --- |

Avots: CSP dati

Kā redzams 1. attēlā, mājokļa uzturēšanas izmaksas 2024. gadā, salīdzinot ar 2023. gadu nav būtiski pieaugušas, tomēr tās ir par aptuveni 30% augstākas nekā tās bija 2022. gadā. Salīdzinot mājsaimniecību vidējo rīcībā esošo ienākumu pieauguma tempu, mājsaimniecību ienākumi auguši par 25%. Vērtējot mājokļa izdevumus kā proporciju no mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem, 2024. gadā tie veido 13%. CSP datos mājokļa izdevumi tiek klasificēti kā izdevumi par mājokļa īri (tikai īrniekiem), nekustamā īpašuma nodokli par mājokli (tikai īpašniekiem), izdevumiem par apkuri, elektrību, ūdensapgādi un kanalizāciju, atkritumu apsaimniekošanu, mājokļa remontu un uzturēšanu un mājokļa apdrošināšanas izmaksām. Izdevumos nav iekļauti maksājumi par hipotekāro aizdevumu segšanu, ņemot vērā, ka mājsaimniecību īpatsvars, kas dzīvo sev piederošā mājokli, kurš iegādāts ar aizdevumu, ir salīdzinoši neliels (2024. gadā 14.4%, savukārt, vidēji ES 23.3%), tādēļ jāņem vērā, ka atsevišķām mājsaimniecībām mājokļa izdevumi ir augstāki. Svarīgi atzīmēt, ka mājsaimniecības, kurām ir hipotekārais aizdevums, ir izvērtētas no komercbanku puses, nodrošinot, ka izsniegtais aizdevums neradīs būtisku slogu uz mājsaimniecības budžetu.

Vērtējot mājokļa uzturēšanas izdevumus reģionāli, būtiskas atšķirības nav novērotas. 2024. gada vidējie izdevumi uz vienu mājsaimniecību pilsētās ir 255 euro mēnesī (13.5% no izdevumiem) un lauku teritorijās tie ir 207 euro, jeb 11.4% no mājsaimniecību kopējiem ienākumiem. Būtiska atšķirība ir novērota atkarībā no mājsaimniecības veida. Viszemākie mājokļa izdevumi pret mājsaimniecības rīcībā esošajiem ienākumiem ir mājsaimniecībām, kurās ir divi pieaugušie un divi bērni (10.8%). Vislielāko daļu no saviem rīcībā esošajiem ienākumiem mājokļa izmaksu segšanai atvēl vientuļie seniori (22.6%), kam seko viena pieaugušā mājsaimniecība, kurā ir bērni (20%).

Lai gan mājokļu uzturēšanas izmaksas ir pieaugušas, 2024. gadā ir vērojams mājsaimniecību īpatsvara samazinājums, kurām mājokļa izdevumu segšana ir pārmērīgs slogs, kas skaidrojams ar mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu pieaugumu. Arī šajā aspektā ir jāņem vērā, ka pastāv reģionālās atšķirības: pilsētās aptuveni 9.8% mājsaimniecību mājokļa izdevumu slogs ir pārmērīgs un lauku teritorijās tās ir 8% mājsaimniecības. Vislielākais mājsaimniecību īpatsvars, kurām mājokļa izdevumu segšana ir pārmērīgs slogs dzīvo Rīgā (11.3%), bet viszemākais Pierīgā (7.4%). Vērtējot mājokļa izdevumu slogu pēc mājsaimniecības tipa, aptuveni katram sestajam vientuļajam senioram (17%) un vienas personas mājsaimniecībai (16.3%) mājokļa izdevumi ir pārmērīgs slogs. Salīdzinoši zems īpatsvars ir manāms divu pieaugušo ģimenēs ar bērniem: īpatsvars svārstās no 3% līdz 4.7%.

Vērtējot mājokļa izmaksu slogu uz mājsaimniecību budžetu kopš 2009. gada, zemākais mājsaimniecību īpatsvars, kurām mājokļa izdevumu segšana ir pārmērīgs slogs, ir 2019., 2020. un 2021. gadā, kur mājokļa izmaksas bija pārmērīgas aptuveni 7.5% mājsaimniecību, taču augstākais īpatsvars ir laika periodā no 2010. līdz 2013. gadam ar vidējo rādītāju 16%, kas liecina, ka ilgtermiņā mājokļu pieejamība Latvijā uzlabojas.

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē un ekonomisko nenoteiktību, īpaši mājokļu tirgū, šobrīd ir grūti prognozēt, kā mainīsies mājsaimniecības spējas segt ar mājokli saistītos izdevumus. Tomēr atsevišķām mājsaimniecību grupām mājokļa izmaksu slogam vajadzētu samazināties, ņemot vērā EURIBOR likmju kritumu un pozitīvās tendences kreditēšanas tirgū, kur pēdējos gados ir manāma būtiska aizdevumu procentu likmju samazināšanās hipotekārajiem aizdevumiem.

| 3. att. Ekspluatācijā pieņemto jauno mājokļu skaits no 2021. gada līdz 2025. gada 3. ceturksnim | 4. att. Izdoto būvatļauju paredzamā ēku platība jaunām dzīvojamām ēkām no 2021. gada līdz 2025. gada 3. ceturksnim, tūkst. m2 |
| --- | --- |

Avots: CSP dati

Kā redzams 3. attēlā, kopš 2021. gada sākuma ir manāma pozitīva tendence jaunu mājokļu būvniecībā. Vērtējot datus garākā termiņā, ekspluatācijā pieņemto mājokļu skaits 2024. gadā ir sasniedzis visaugstāko gada rādītāju kopš 2010. gada. Ņemot vērā valsts sniegto atbalstu jaunu dzīvojamo māju būvniecībā, birokrātisko šķēršļu samazināšanā būvniecībā un pozitīvās tendences mājokļu kreditēšanas tempu pieaugumā, tiek prognozēts, ka jaunu mājokļu būvniecības apjomi tuvākajā nākotnē varētu palielināsies, tomēr visticamāk apjuma pieaugums nebūs tik liels, lai sasniegtu Pamatnostādņu mērķi un OECD vidējo rādītāju – ik gadu uzbūvēt vismaz 10 000 mājokļu jeb ~1% no dzīvojamā fonda.

2024. gadā Latvijā ekspluatācijā tika pieņemti 4058 mājokļi, kas ir aptuveni 0.38% no kopējā dzīvojamā fonda valstī. Igaunijā 2024. gadā ekspluatācijā tika pieņemti 5815 mājokļi, kas ir aptuveni 0.78% no dzīvojamā fonda Igaunijas teritorijā. Savukārt Lietuvā 2024. gadā ekspluatācijā tika pieņemti 14 587 mājokļi, kas ir aptuveni 0.91% no kopējā dzīvojamā fonda valstī. Lai gan Latvijā joprojām ekspluatācijā tiek pieņemts mazāks mājokļu skaits nekā citās Baltijas valstīs, ekspluatācijā pieņemto mājokļu skaita dinamika Latvijā pieaug straujāk. Ja Latvijā kopš 2020. gada ekspluatācijā pieņemto mājokļu skaits ik gadu pieaug vidēji par 9%, tad Lietuvā pieaugums ir vidēji par 4% un Igaunijā ir novērojams samazinājums par vidēji 4% ik gadu.

1. tabula Mājokļu pieejamības pamatnostādņu politikas un rezultatīvie rādītāji

| Rezultatīvais rādītājs (RR) |  | Bāzes vērtība (2018. gads) | 2024.gads | Sasniegtais rezultāts 2024. gadā | 2027.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Politikas rezultāts: Sniegts atbalsts mājokļu pieejamības problēmu risināšanai |  |  |  |  |  |
| 1.1. Personas, kas reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistrā mājokļa jautājuma risināšanai (personas) |  | 7215 | 5200 | 4779 | 3200 |
| 1.2. Mājsaimniecību īpatsvars, kurām kopējie ar mājokli saistītie izdevumi sagādā finansiālas grūtības (ļoti apgrūtinoši/nedaudz apgrūtinoši) (%) |  | 75,6% | 73,2% | 66.8 | 69,2% |
| 1.3. Mājsaimniecību skaits, kurām izīrēti cenas ziņā pieejami īres mājokļi |  | - | - | - | 467 |
| 1.4. Ģimenes ar bērniem, kas saņēmušas atbalstu garantijas formā mājokļa iegādei vai būvniecībai (skaits) |  | 10 365 | 25 300 | 30 486 | 32 800 |
| 1.5. Daudzbērnu ģimenes, kas saņēmušas atbalstu granta formā mājokļa iegādei vai būvniecībai (skaits) |  | - | 1200 | 1740 | 2400 |
| 1.6. Jaunie speciālisti un NBS karavīri, kas saņēmuši atbalstu garantijas formā mājokļa iegādei vai būvniecībai (skaits) |  | 885 | 6000 | 6609 | 9000 |
|  | 2. Politikas rezultāts: Sniegtais atbalsts uzlabo mājokļu kvalitātes un labiekārtotības situāciju |  |  |  |  |
| 2.1. Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem (%) |  | 31% | 25% | 24.6% | 22% |
| 2.2. Mājokļu (ēku) skaits, kur uzlabota vides pieejamība |  | - | 250 | 27 | 340 |
|  | 3. Politikas rezultāts: Atbalsts veicina ieguldījumus jauna dzīvojamā fonda izveidei |  |  |  |  |
| Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits gadā (skaits)13 |  | 2966 | 7000 | 4058 | 10 000 |

No Pamatnostādnēs 9 nospraustajiem rezultatīvajiem rādītājiem, 2024. gada starpposma rādītāju pārsnieguši ir 6 rezultatīvie rādītāji un vienam rezultatīvajam rādītājam aktuālāki dati būs pieejami 2027. gadā. Divi rezultatīvie rādītāji nesasniedz starpposmā nospraustos mērķus.

# Rīcības virziens: Atbalsts mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām

  - Atbalsts mazaizsargātajām mājsaimniecībām mājokļa pabalsta veidā

Kā minēts Pamatnostādnēs, pašvaldībām ir noteikts pienākums nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu mājokļa jautājumu risināšanā. Viens no pašvaldības sniegtajiem atbalsta veidiem mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem ir mājokļa pabalsts. Šis pabalsts ir viens no diviem pamata sociālās palīdzības pabalstiem, kas tiek finansēts no pašvaldību (70% apmērā) un valsts (30% apmērā) budžeta līdzekļiem. Mājokļa pabalsta apmērs mājsaimniecībai tiek noteikts, ņemot vērā mājsaimniecības ienākumus, īpašumus un faktiskos izdevumus par mājokļa lietošanu, tostarp izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti tā lietošanu.

2. tabula. Mājokļu pabalsta īpatsvars pret kopējiem pašvaldību tēriņiem sociālajai palīdzībai un mājokļa pabalsta saņēmušo personu īpatsvars pret kopējo sociālās palīdzības saņēmušo skaitu 2021.–2024., %

| Gads | Iztērētie līdzekļi sociālajai palīdzība, EUR | Iztērētie līdzekļi mājokļa pabalstam, EUR | Īpatsvars no iztērētajiem līdzekļiem mājokļa pabalstam, % | Kopējais sociālu palīdzību saņēmušo personu skaits | Personu skaits, kas saņēmuši mājokļa pabalstu | Īpatsvars no kopējā personu skaita, kas saņēmuši sociālo palīdzību, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 28 786 994 | 13 704 327 | 47.61 | 102 115 | 59 854 | 58.61 |
| 2022 | 64 129 906 | 29 353 441 | 45.77 | 133 525 | 73 103 | 54.75 |
| 2023 | 68 680 410 | 47 042 275 | 68.49 | 114 080 | 79 889 | 70.03 |
| 2024 | 62 217 417 | 43 260 127 | 69.53 | 100 549 | 67 759 | 67.39 |

Avots: EM aprēķins pēc LM datiem

Kā redzams tabulā, salīdzinot ar 2022. gadu, ir vērojams būtisks pieaugums gan izmaksātā mājokļa pabalsta apmērā, gan tā īpatsvarā no kopējiem izdevumiem sociālajai palīdzībai. Ja 2022. gadā mājokļa pabalstam tika izlietoti 29,35 milj. EUR, kas veidoja 45.77% no kopējiem sociālās palīdzības izdevumiem, tad 2023. gadā šis apmērs pieauga līdz 47.04 milj. EUR jeb 68.49%, bet 2024. gadā – līdz 43.26 milj. EUR jeb 69.53%. Līdz ar to, mājokļa pabalsta īpatsvars kopējā sociālās palīdzības budžetā pēdējos divos gados ir būtiski lielāks, salīdzinot ar 2022.gadu – 2023.gadā par 22,7 procentpunktiem un 2024.gadā – par 23,8 procentpunktiem.  Kopumā 2024. gadā mājokļa pabalstu ir saņēmušas 48 144 mājsaimniecības, kas ir 5.7% no kopējā mājsaimniecību skaita Latvijā.

Šo tendenci skaidro vairāki faktori, tostarp 2023. gadā palielinātais garantētā minimālā ienākuma slieksnis (turpmāk – GMI), palielinātais atbalsts mājsaimniecībām energoresursu cenu pieauguma kompensācijai un atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, nodrošinot finansiālu palīdzību mājokļa īres un ar mājokli saistīto pakalpojumu izdevumu segšanai, kas skaidro iemeslu par personu skaitu pieaugumu un kopējo īpatsvaru, kas saņem sociālo palīdzību.

5. att. Mājokļa pabalsta izmaksātās summas īpatsvars pēc mājokļa izmaksu pozīcijām 2024. gadā, %

Avots: EM veidots pēc LM datiem

Kā redzams attēlā, nedaudz mazāk kā puse no kopējās mājokļa pabalsta izmaksātās summas ir izmantotas komunālo pakalpojumu izmaksu segšanai. Salīdzinot ar 2022. gadu, izmaksātais mājokļa pabalsts īpatsvars komunālajiem pakalpojumiem pieaudzis par 6 procentpunktiem, bet īres maksājumiem samazinājies par 6 procentpunktiem.

Vērtējot mājsaimniecību, kas saņem mājokļa pabalstu, skaitu pret kopējo mājsaimniecību skaitu pašvaldībā, ir vērojama situācija, ka lielākais mājokļa pabalstu saņēmēju īpatsvars ir valsts austrumu pierobežas pašvaldībās. Viszemākais īpatsvars ar mājsaimniecībām, kas saņēmušas mājokļa pabalstu, ir Mārupes novads (1%) un vislielākais ir Krāslavas novadā (13%). Tomēr ir nepieciešams atzīmēt, ka izsniegtā atbalsta summa uz vienu mājsaimniecību atšķiras starp pašvaldībām. Iepriekš minētajā Mārupes novadā, vidējā izlietotā mājokļa pabalsta summa uz vienu mājsaimniecību ir 1032 euro gadā (kopējā izlietotā līdzekļu summa 2024. gadā 183 635 euro) un Krāslavas novadā vidēji izlietotie līdzekļi uz vienu mājsaimniecību ir 682 euro (kopējā izlietoto līdzekļu summa 2024. gadā 828 323 euro).

6. att. Mājsaimniecību īpatsvars Latvijas pašvaldībās, kas 2024. gadā ir saņēmušas mājokļa pabalstu, %

Avots: EM veidots pēc CSP un LM datiem

  - Pašvaldību dzīvojamais fonds un sniegtais atbalsts mājokļa nodrošināšanā

Atbalstu mājokļa jautājumu risināšanā pašvaldībās var saņemt ne tikai pabalsta veidā, bet arī mājokļa nodrošināšanā. Saskaņā ar Pašvaldību likumu atbalsts personām mājokļa nodrošināšanā tiek sniegts, īstenojot  pašvaldības autonomo funkciju, kuras saturs ir konkretizēts likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Kā viens no identificētajiem trūkumiem mājokļu politikas plānošanā ir datu pieejamība par pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu un mājsaimniecībām, kurām tiek izīrēts pašvaldībai piederošs vai piekrītošs mājoklis. Lai risinātu minēto izaicinājumu, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Centrālo Statistikas pārvaldi un Latvijas pašvaldību savienību izstrādāja risinājumu, kurā vienkopus tiek apkopoti dati par pašvaldību piederošajām vai piekrītošajām dzīvojamām telpu grupām. Dati primāri tiek iegūti no Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēmas “BRIDZIS”, kas ir komersanta  izstrādāta sistēma dzīvokļu jautājumu risināšanas procesa datorizētam atbalstam pašvaldībā. Latvijā kopumā šo sistēmu izmanto 29 pašvaldības. Dati no pašvaldībām, kuras neizmanto minēto sistēmu, tika izprasīti no pašām pašvaldībām, un konkrētās pašvaldības attiecīgos datus iesniedza CSP.

Saskaņā ar CSP apkopotajiem datiem, situācijā uz 2025. gada janvāri, pašvaldību rīcībā ir 66 266 (jeb ~3.16 miljoni m2 dzīvojamo telpu grupu kopplatība) dzīvojamās telpu grupas, kas ir aptuveni 6.62% no kopējā mājokļu skaita valstī. Pašvaldībai piederošo vai piekrītošo mājokļu īpatsvars no kopējā mājokļu skaita teritorijā starp pašvaldībām atšķiras, vienlaikus ir iespējams iezīmēt atšķirības reģionālā līmenī. Rīgas reģionā šādu mājokļu īpatsvars svārstās no 0.34% (Ādažu novads) līdz 4% (Rīgā), taču ģeogrāfiski tālāk no Rīgas šāds mājokļu īpatsvars pieaug. Vislielākais īpatsvars ar pašvaldībai piederošajiem vai piekrītošajiem mājokļiem ir Līvānu novadā (17.17%), kam seko Dienvidkurzemes novads (16.41%) un Jēkabpils novads (16.17%).

Nomināli vislielākais pašvaldībai piederošo vai piekrītošo mājokļu skaits ir Rīgai (13 688), kam seko Liepāja (5028) un Daugavpils (4423). Viszemākais pašvaldībai piederošo vai piekrītošo mājokļu skaits ir Ādažu novadam (39), Saulkrastu novadam (90) un Mārupes novadam (131).

7. att. Pašvaldībai piederošo vai piekrītošo mājokļu īpatsvars no kopējā mājokļu skaita pašvaldībā, %

Avots: EM aprēķins pēc CSP sniegtajiem datiem

Kopumā, aptuveni 36 000 no šīm dzīvojamām telpām ir izīrētas personām likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  ietvaros, kas ir aptuveni 54% no kopējā pašvaldību piederošā vai piekrītošā dzīvojamā fonda. Atlikusī daļa no minētā kopējā pašvaldību rīcībā esošā dzīvojamā fonda (gandrīz puse no pašvaldību rīcībā esošajiem mājokļiem) nav izīrēti mājsaimniecībām likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ietvaros, taču vienlaikus pašvaldībās ir personas, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā (citiem vārdiem, “ir rinda” uz šādiem mājokļiem) gandrīz katrā Latvijas pašvaldībā. |Šāda situācija varētu būt skaidrojama ar minēto mājokļu tehnisko stāvokli un atrašanās vietu. No 30 119 neizīrētajiem mājokļiem 30% nav dušas, 28% nav aukstā ūdens apgāde un nav ūdensklozeta pods.

Vienlaikus jāsecina, ka lielākā daļa no dzīvokļiem, kas netiek izīrēti,  likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ietvaros ir dzīvošanai derīgi, tāpēc turpmāk būtu nepieciešams noskaidrot:

- kādēļ šie mājokļi netiek izīrēti un kādi faktori kavē šo dzīvokļu izīrēšanu;

- cik no šiem mājokļiem ir izīrēti personām ārpus palīdzības mājokļa jautājuma risināšanā  noteiktā regulējuma;

- cik dzīvokļi ir izīrēti personām, kurām dzīvojamās telpas īres tiesības piešķirtas palīdzības mājokļa jautājuma risināšanā ietvaros, taču šobrīd personas vairs neatbilst palīdzības saņemšanas kritērijiem.

Daļēji uz pēdējiem diviem jautājumiem atbildi sniedz CSP veiktā Tautas un mājokļu skaitīšana 2021. gadā. Saskaņā ar skaitīšanas rezultātiem, situācijā uz 01.01.2021. izīrēti bija 48 050 mājokļi, kas ir 72.5% no pašvaldībām piederošā vai piekrītošā mājokļu skaita. Vērtējot mājsaimniecību kopējos vidējos ienākumus mēnesī, kuri dzīvo pašvaldības izīrētā mājoklī, ir redzama situācija, ka 73.81% mājsaimniecību ienākumi nepārsniedz 1500 euro, kas pie lielāka mājsaimniecību locekļa skaita varētu atbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktā personu kategorijas loka, kas ir tiesīgi īrēt pašvaldības mājokli.  5.16% (2480 mājsaimniecību) mēneša ienākumi pārsniedza 3001 euro. No tām 54% (1341 mājsaimniecībai) mājsaimniecības locekļu skaits ir lielāks par četrām personām, un, izvērtējot ienākumus uz vienu mājsaimniecības locekli, tās varētu atbilst maznodrošinātās iedzīvotāju grupas kritērijiem. Savukārt aptuveni 46 % šo mājsaimniecību ir ar mazāk nekā četrām personām, kas norāda uz nepieciešamību pašvaldībām pārskatīt esošos īres līgumus, lai nodrošinātu, ka pašvaldības mājokļi tiek piešķirti mazaizsargātākajām iedzīvotāju grupām.

8. att. Mājsaimniecību vidējie ienākumi mēnesī pēc ienākumu līmeņiem, kuri dzīvo pašvaldības izīrētā mājoklī 2021. gadā, %

Avots: EM aprēķins pēc CSP datiem

Ņemot vērā konstatēto situāciju, turpmāk ir nepieciešams noskaidrot tiesisko pamatu, uz kura pamata mājokļi ir izīrēti mājsaimniecībām, kuru ienākumu līmenis būtiski pārsniedz maznodrošinātas personas noteikto ienākumu slieksni. Jāatzīmē, ka šobrīd ir atsevišķas personu grupas (piemēram, bāreņiem), kurām ienākumi netiek vērtēti mājokļa piešķiršanas gadījumā. Būtiski atzīmēt, ka pašvaldībām šobrīd ir tiesības pārskatīt īres līgumus, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, un pieprasīt jauna līguma noslēgšanu uz noteiktu termiņu, ievērojot pašvaldības saistošos noteikumus. Attiecīgi, pašvaldībām pastāv tiesiskie instrumenti, lai nodrošinātu īres līgumu atbilstību normatīvajām prasībām un sociālās palīdzības mērķiem.

  - Sociālo mājokļu atjaunošanas un būvniecības programmas ieviešanas gaita un rezultāti

Ņemot vērā pašvaldību finansiālo kapacitāti veikt uzlabojumus sev piederošā dzīvojamā fondā vai būvēt jaunus mājokļus, Pamatnostādnēs tika izvirzīts uzdevums nodrošināt atbalsta programmas darbību sociālo un pašvaldības īres mājokļu būvniecībai un atjaunošanai. Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi šādu atbalsta programmu, kur pieejamais ERAF finansējums 70 252 500 euro nodrošinās, ka līdz 2029. gada beigām pašvaldību rīcībā būs pieejami papildus vismaz 1952 sociālie mājokļi. Atbalsta programmas ietvaros tiek atbalstīta: (1) pašvaldības vai tās iestāžu īpašumā esošo atsevišķu telpu grupu vai ēku atjaunošana un pārbūve (atbalsta pasākuma 1.kārta) un (2) jaunu dzīvojamo māju būvniecībai, t.sk. nepabeigtu vai ekspluatācijā nenodotu jaunbūvju pabeigšana (atbalsta pasākuma 2.kārta).

Atbalsta programmas pirmās kārtas pirmā uzsaukuma ietvaros 2024. gadā tika atlasīti un šobrīd tiek īstenoti 29 projekti 24 pašvaldībās par vairāk nekā 900 dzīvokļu atjaunošanu par kopējo investīciju finansējumu 41.39 milj. euro, no kuriem 23.89 milj. euro ir ERAF finansējums. No šiem īstenošanā esošajiem projektiem uz šī izvērtējuma sagatavošanas brīdi 42 dzīvokļi jau ir atjaunoti un ir izīrēti pasākuma mērķa grupai – personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1. un 2.punktā minētās palīdzības saņemšanai.

Par atlikušo atbalsta pasākumam pieejamo finansējumu 2025.gadānorisinājās pieteikšanās atbalstam pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros, ar kuru tiek atlasīti projekti, kuri paredz jaunu sociālo mājokļu būvniecību, kā arī vēl viens pasākuma pirmās kārtas uzsaukums, kura ietvaros varēja pieteikties papildus atbalstam atsevišķu dzīvokļu atjaunošanai. Šajās atlasēs apstiprināti un šobrīd līgumu slēgšanās procesā ir projekti par 9 jaunu dzīvojamo māju būvniecību 9 Latvijas pašvaldībās, paredzot uzbūvēt 471 jaunus dzīvokļus, kurus varēs izīrēt pasākuma mērķgrupai, kā arī 16 projekti, kuri paredz papildus 600 esošu dzīvokļu atjaunošanu 16 Latvijas pašvaldībās.

| 9. att. 4.3.1.3. pasākuma apstiprināto projektu finansējuma sadalījums pa reģioniem un finansējuma avotiem, euro (situācija uz 01.03.2026) | 10. att. 4.3.1.3. pasākuma pirmās kārtas apstiprināto projektu dzīvokļu skaits pa reģioniem un mājsaimniecību skaits rindā pēc pašvaldības mājokļa (situācija uz 01.10.2025) |
| --- | --- |

Avots: CFLA

Kā redzams attēlos, lielākās investīcijas sociālo mājokļu atjaunošanā pasākuma 1.kārtas pirmā uzsaukuma ietvaros ir piesaistījušas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, no kurām 96% no kopējā investīciju apmēra ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība. Tomēr būtiski atzīmēt, ka Rīgā skaitliski ir vislielākā rinda pēc sociālajiem mājokļiem un pašvaldība īsteno sociālo mājokļu remontu ar augstu līdzfinansējuma apmēru.

1. Rīcības virziens: Atbalsts mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām

1.1 uzdevums: Izstrādāt jaunu likumu, kas ir vērsts uz mājokļu pieejamības jautājumu risināšanu un aizstātu esošo likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", kura galvenais mērķis būtu paplašināt personu loku, kas var pretendēt uz pašvaldības īres dzīvokli vai īstermiņa mājokļa pakalpojumu

1.2. uzdevums: Pārskatīt minimālās prasības, kādām jāatbilst izīrējamai pašvaldības dzīvojamai telpai, lai tā varētu tikt izīrēta

1.3. uzdevums: Izstrādāt minimālās prasības koplietošanas telpām, ja izīrējamā pašvaldības dzīvoklī nav pieejama tualete, dušas/vannas telpa un virtuve

Uzdevumu izpildes progress: Procesā Šobrīd tiek izstrādāts jauns likums, kas aizstās spēkā esošo likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Nosakot jaunā regulējuma mērķi un tvērumu, ir secināts, ka tas jāattiecina uz plašāku jautājumu loku, nekā paredzēts Pamatnostādnēs. Proti, jaunajam regulējumam jāaptver mājokļu pieejamības jautājumi plašākā izpratnē, neaprobežojoties tikai ar pašvaldību autonomo funkciju – palīdzības sniegšanu mājokļa jautājumu risināšanā. Tāpēc paredzēts, ka likuma aktīva izstrāde turpināsies arī 2026. gadā, iesaistot vēl plašāku iesaistīto pušu loku.

1.4. uzdevums: Izstrādāt kārtību kādā pašvaldībām jāsniedz informācija par to īpašumā esošajiem mājokļiem pašvaldības palīdzības sniegšanai

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts 2024. gadā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar CSP izstrādāja tehnisko risinājumu, lai nodrošinātu, ka statistiskie rādītāji par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā tiktu iekļauti Oficiālajā statistikas programmā. 2024. gada 17. decembrī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par Oficiālās statistikas programmu 2025. - 2027. gadam, kur šie rādītāji ir ietverti. Oficiālās statistikas programmas ietvaros tiks iegūta informācija par: - pašvaldību rīcībā esošo dzīvojamo fondu; - informāciju par personām, kas pieteikušās saņemt vai jau saņem atbalstu dzīvokļa jautājumu risināšanā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā. Statistikas rādītāji tiks publicēti un apkopoti reizi gadā oficiālās statistikas portāla mājaslapā. Lai gan uzdevums ir izpildīts, tiek plānots, ka statistikas dati arī turpmāk tiks pilnveidoti, lai tie sniegtu plašāku ieskatu politikas plānotājiem par kopējo pašvaldību sniegto atbalstu mājokļu jautājumu risināšanā, tai skaitā par pašvaldības dzīvojamo fondu.

1.4.1.uzdevums: Identificēt trūkstošos statistikas datus dažādu mājokļa pieejamības aspektu raksturošanai, izstrādājot priekšlikumus šo datu ieguvei, kā arī nodrošināt regulāru datu apkopošanu un uzkrāšanu par pašvaldību sniegto palīdzību mājokļu jautājumu risināšanā, lai veiktu uz pierādījumiem balstītas mājokļa pieejamības politikas analīzi

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Būtiskākie trūkumi statistikas datos par mājokļu pieejamību valstī ir identificēti. 2024. gadā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar CSP izstrādāja tehnisko risinājumu, lai nodrošinātu, ka statistiskie rādītāji par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā tiktu iekļauti Oficiālajā statistikas programmā. 2024. gada 17. decembrī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par Oficiālās statistikas programmu 2025. - 2027. gadam, kur šie rādītāji ir ietverti. Lai gan uzdevums ir izpildīts, tiek plānots, ka statistikas dati arī turpmāk tiks pilnveidoti, lai tie sniegtu plašāku ieskatu politikas plānotājiem par kopējo pašvaldību sniegto atbalstu mājokļu jautājumu risināšanā, tai skaitā par pašvaldības piederošo dzīvojamo fondu, tā energoefektivitāti, kvalitāti un citiem raksturojošiem elementiem.

1.5. uzdevums Nodrošināt atbalsta programmas darbību sociālo un pašvaldības īres mājokļu būvniecībai vai atjaunošanai

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Procesā Ministru kabinets 2023.gada 19.septembrī apstiprināja ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” (turpmāk – 4.3.1.3. pasākums) īstenošanas noteikumus. Atbalsta programma ir aktīvā īstenošanā, pašvaldības šobrīd īsteno projektus un plāno īstenot jaunus projektus, kas to veiksmīgas īstenošanas nodrošinās mājokli gandrīz 2000 sociāli un ekonomiski mazaizsargātākajām personām, kā arī būtiski mazinās rindas uz mājokļiem pašvaldībās.

# Rīcības virziens: “Atbalsts mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem”

Atbalsts mūsdienīga un energoefektīva mājokļa pieejamībā ir nepieciešams ne tikai mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, bet arī mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem. Jaunu ekonomiskā tipa dzīvokļu cenas situācijā uz 2025. gada trešo ceturksni ir sasniegušas 2770 euro par kvadrātmetru, kas ir aptuveni par 9.44% augstākas nekā 2023. gada trešajā ceturksnī (2531 euro par kvadrātmetru). Lai gan vidējie mājsaimniecību ienākumi pieaug, tomēr tie jebkurā gadījumā ir pārāk zemi, lai mājsaimniecība ar vidējiem ienākumiem (2060 euro mēnesī 2024. gadā) spētu atļauties iegādāties mājokli, kas atbilst mūsdienu energoefektivitātes un kvalitātes standartiem.

Būtiski atzīmēt, ka arī šobrīd jaunu mājokļu īres tirgus ir salīdzinoši neliels un finansiāli nepieejams mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem. Dzīvokļu īres maksa kvadrātmetrā jaunos un energoefektīvos mājokļos ir sākot ar 12 euro, kas būtiski pārsniedz vidēju ienākumu mājsaimniecību spējas atļauties izīrēt šādus mājokļus. Īres maksa vien par 50m2 dzīvokli mājsaimniecībai ar vidējiem ienākumiem sasniegtu 30% no mājsaimniecību ienākumiem. Jāņem vērā, ka pārsvarā gadījumu papildus izdevumi par mājokļa lietošanu (siltumenerģija, elektrība, ūdens, atkritumu apsaimniekošana) netiek iekļauti īres maksā un šīs izmaksas mājsaimniecībai jāsedz papildus, kā rezultātā kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu pārsniegtu 40% no mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem, kas tiek uzskatīts par pārmērīgu slogu.

Ņemot vērā mājsaimniecību ienākumu atšķirības starp reģioniem, situāciju, kur jaunu dzīvojamo māju būvniecība, kā arī jaunu mājokļu īres tirgus tiek nodrošināts Rīgas reģionā, kur mājsaimniecību skaits, kā arī to ienākumi ir lielāki par pārējiem Latvijas reģioniem, ir nepieciešams sniegt plašāku atbalstu šāda ienākumu līmeņa mājsaimniecībām. Ņemot vērā augstāk minēto, atbalstam mājsaimniecību ar vidējiem ienākumiem atbalstam tiek īstenoti divi atbalsta pasākumi:

- Zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programma Altum ir noslēdzis ar attīstītājiem aizdevumu līgumus par 10 projektu īstenošanu - 676 dzīvokļu būvniecību reģionos. Ņemot vērā programmā uz doto brīdi pieejamo Atveseļošanas fonda finansējumu 101 879 071 EUR tiks uzbūvēti aptuveni 1140 dzīvokļi.

- Sākot ar 2027. gadu plānots uzsākt pieejamu īres dzīvokļu būvniecību publiskās un privātās partnerības (turpmāk - PPP) projekta ietvaros, kur projekts tiek veidots kā ārpus bilances projekts saskaņā ar “projektē, būvē, finansē, uztur, apsaimnieko” modeli. Līdz 2030. gadam pilotprojekta 1. lotē ir paredzēts uzbūvēt 1290 dzīvokļus 6 pašvaldībās. Paralēli 1. lotes pilotprojekta īstenošanai, notiek 2. lotes plānošana, kurā interesi par dalību PPP programmā ir izrādījušas 14 pašvaldības ar 1 078 dzīvokļiem. Vienlaikus, viens uzdevums nav izpildīts, jo netika pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu ne no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem, ne citiem valsts budžeta finansējuma avotiem. Līdz ar to pieejamu īres mājokļu būvniecība tiek īstenota, izmantojot citus pieejamos instrumentus, tostarp PPP projektu.

| 11. att. Ekspluatācijā pieņemto dzīvokļu skaits divu un vairāk dzīvokļu ēkās Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales statistiskajos reģionos un plānotais zemas īres maksas dzīvokļu skaits | 12. att. Ekspluatācijā pieņemto mājokļu skaits (t.sk. privātmāju) reģionos no 2010. – 2024. gadam un plānotais zemas īres maksas mājokļu skaits |
| --- | --- |
| Avots: Ekonomikas ministrijas aprēķins pēc CSP datiem |  |

Lai risinātu pastāvošās tirgus nepilnības, ar publisko finansējumu tiek īstenota zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programma, nodrošinot finansējumu nekustamā īpašuma attīstītājiem pieejamu īres mājokļu būvniecībai reģionos, un kopumā ar pieejamo finansējumu paredzēts programmā risināt pieejamu īres mājokļu trūkumu, nodrošinot aptuveni 1400 jaunu un kvalitatīvu īres dzīvokļu būvniecību, tādejādi tirgus nepilnīgas risināšanas rezultātā pārsniedzot to dzīvokļu apjomu, kas tika uzbūvēti reģionos laikā no 2010. gada līdz 2024. gada beigām. Zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programma, veicinot dzīvojamā fonda pieejamību, atsevišķās teritorijās var nest būtiskas izmaiņas pašvaldības teritorijas attīstībā, gan veicinot darba spēka piesaisti,  vai noturēt esošos speciālistus, kuriem mājokļi nav pieejami attiecīgajā pašvaldībā vai mājokļa kvalitātes prasības ir neatbilstošas. Lai gan pirmais posms atbalsta programmas īstenošanā ir veiksmīgs, atbalstam jaunu projektu attīstībai ir nepieciešams turpināt, ņemot vērā augsto mājsaimniecību īpatsvaru valstī, kas nevar atļauties iegādāties vai dzīvot modernā un energoefektīvā mājoklī pēc tirgus cenām.

3. tabula. Informācija par Zemas īres maksas mājokļu būvniecības projektiem (uz 23.10.2025.)

| Pašvaldība | Projekta īstenotājs | Dzīvokļu skaits |
| --- | --- | --- |
| Valmiera | Pašvaldības kapitālsabiedrība | 120 |
| Jelgava | Privāts attīstītājs | 116 |
| Tukums | Privāts attīstītājs | 18 |
| Bauska | Privāts attīstītājs | 60 |
| Cēsis | Privāts attīstītājs | 54 |
| Alūksne | Privāts attīstītājs | 18 |
| Ventspils | Pašvaldības kapitālsabiedrība | 60 |
| Smiltene | Pašvaldības kapitālsabiedrība | 30 |
| Ādaži | Privāts attīstītājs | 60 |
| Liepāja | Privāts attīstītājs | 140 |
| Kopā: | 10 projekti | 676 |

Avots: Altum

Kā redzams tabulā, no 10 apstiprinātajiem projektiem tikai 3 gadījumos mājokļus būvē pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kas norāda uz indikācijām, ka privātie attīstītāji saredz perspektīvu būvēt īres mājokļus reģionos, taču kavējošais faktors šādu projektu attīstībai bez valsts atbalsta ir skaidrojams ar grūtībām saņemt garu aizdevumu ar pievilcīgu aizdevuma likmi un augstajām būvniecības izmaksām, kā rezultātā īres maksa pārsniegtu potenciālo īrnieku maksātspēju. Nekustamā īpašuma attīstītājiem, piešķirot kapitāla atlaidi 30% apmērā no attiecināmajām izmaksām, tiek nodrošināti finansiāli dzīvotspējīgi projekti.

2.1. uzdevums: Attīstīt mājokļu pieejamības fondu, kas nodrošina ieguldītā finansējuma atkārtotu ieguldīšanu nākamo zemas īres maksas mājokļu būvniecībā

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Procesā Mājokļu pieejamības fonda darbības nosacījumi ir ietverti MKN 459. Tiek paredzēts, ka likumā, kas aizstās esošo likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” tiks ietverti plašāka fonda juridiskā darbība. 16.02.2026. ir noslēgti 10 aizdevumu līgumi par kopējo AF summu 58 miljoni euro. Papildus apstiprināts ir viens projekts (līgumslēgšanas procesā) un vērtēšanā Altum atrodas vēl 8 citi pieteikumu projekti. Pieprasījums pēc atbalsta programmas finansējuma ir augsts, tādēļ Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām ministrijām ir radusi iespēju atbalsta programmas turpināšanai 2025.gadā un 2026.gadā piesaistīt atbalsta programmai papildus 58,98 miljonus euro.

2.2. uzdevums: Izvērtēt iespējas veicināt pensiju fondu ieguldījumus zemu izmaksu īres māju attīstīšanā

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Procesā Lai pensiju fondu līdzekļus ieguldītu nekustamā īpašuma projektos, tā piemēram, zemas īres māju projektos (investīciju atdeve ierobežota), pensiju fondiem atbilstoši to investīciju stratēģijai ir jāsalīdzina ar citām ieguldīšanas iespējām. Šobrīd pie spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pensiju fondu investīciju ieguldījumus un to apmērus, pensiju fondiem, piemēram, investējot riska kapitāla fondos nopelnīt ir lielākas iespējas (lielāka investīciju atdeve), nekā ieguldījumiem nekustamā īpašuma projektos. Lai motivētu pensiju fondus ieguldīt zemas īres māju projektos, ir būtiski normatīvajā regulējumā (Privāto pensiju fondu likumā un Valsts fondēto pensiju likumā) sadalīt alternatīvo ieguldījumu fondu (pensiju fondi nekustamā īpašumā iegulda caur AIF) ieguldījumu limitus pa līdzvērtīgām riska grupām. Nekustamā īpašuma un citus zema riska ieguldījumus būtu nepieciešams noteikt kā obligāciju nevis akciju tirgus ieguldījumus (proti, tos neiekļaut kopējā kapitāla vērtspapīru un tiem riska ziņā pielīdzināmo ieguldījumu limitā).

2.3. uzdevums: Pagarināt maksimālo iespējamo pašvaldību kapitālsabiedrību valsts aizdevuma termiņu, ja aizdevums tiek izmantots zemu izmaksu īres māju būvniecības nodrošināšanai

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Ministru kabineta 2026. gada 10. februāra sēdē tika pieņemts noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 888 "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"" (tiesību akta lietas numurs Tiesību aktu projektu portālā: 25-TA-2696). Līdz ar to grozījumi noteikumos, nosakot, ka dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegādei valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir 50 gadi no valsts aizdevuma noslēgšanas dienas, ir veikti, un ir pagarināts maksimālais iespējamais pašvaldību kapitālsabiedrību valsts aizdevuma atmaksas termiņš, ja aizdevums tiek izmantots zemu izmaksu īres māju būvniecības nodrošināšanai.

2.4. uzdevums: Izvērtēt iespējas samazināt uz pašvaldības ilgtermiņa saistībām (galvojumi, aizņēmumi) attiecināmo saistību apmēra proporciju (līdzšinēji 75 %), ja saistības radušās zemu izmaksu īres māju būvniecības rezultātā

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Procesā Attiecībā uz pašvaldības galvojumu apmēru savas kapitālsabiedrības aizņēmumam dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegādei, Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 38. panta trešo daļu šādus galvojumus saistību apmērā iekļauj 50 % apmērā no galvotās aizņēmuma summas (iepriekš 75 % apmērā). Šī norma ir saglabāta arī 2026. gada budžeta likumā.

2.5. uzdevums: Izveidot valsts kapitālsabiedrību “Mājokļu fonda institūcija”, kas nodrošinātu dažādiem iedzīvotāju sociālajām grupām pieejamus dzīvokļus īrei un iegādei

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Nav izpildīts Pamatnostādņu rīkojumā kā viens no iespējamajiem finansējuma avotiem Mājokļu fonda institūcijas izveidei indikatīvi tika norādīts Emisijas kvotu izsolīšanas instruments. Atbilstoši minētā rīkojuma 3. pielikumam, informācija par finansējumu tika sniegta kā indikatīvs ietekmes novērtējums uz valsts budžetu un rīkojums neparedzēja konkrētu finansējuma piešķīrumu vai apstiprinātu finansēšanas programmu šī pasākuma īstenošanai. Pamatnostādņu īstenošanas periodā netika pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu Mājokļu fonda institūcijas izveidei ne no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem, ne citiem valsts budžeta finansējuma avotiem. Līdz ar to uzdevuma īstenošanai nepieciešamais finansējums faktiski nebija pieejams, un pasākuma īstenošana pārskata periodā netika uzsākta. Vienlaikus jāņem vērā, ka Mājokļu fonda institūcijas izveide kā institucionāls instruments prasītu ilgtermiņa kapitāla finansējumu, savukārt Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu galvenokārt izmanto konkrētu klimata politikas pasākumu un projektu finansēšanai, līdz ar to tas pilnā apjomā nebūtu piemērots Mājokļu fonda institūcijas izveidei nepieciešamajam finansējuma modelim. Vienlaikus norādāms, ka turpmākajos gados valsts budžeta iespējas ir ierobežotas, ir noteiktas konkrētas budžeta prioritātes, kas nozīmē, ka nebūs pieejami brīvi valsts budžeta līdzekļi, ko varētu novirzīt Mājokļu fonda institūcijas izveidei un darbības uzsākšanai.

2.6. uzdevums: Izstrādāt atbalsta programmu ekonomiskā tipa privātmāju īres mājokļu būvniecībai

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Zaudējis aktualitāti Programmas izstrādes gaitā secināts, ka ierobežoto finanšu resursu un potenciālo atbalsta saņēmēju loka dēļ ekonomiski pamatotāk ir šobrīd atturēties no šīs programmas izstrādes. Līdz ar to tika nolemts koncentrēt pieejamos finanšu līdzekļus uz atbalsta programmām, kuru ietekme uz mājokļu pieejamību ir plašāka.

2.7. uzdevums: Veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai noteiktos gadījumos atļautu apbūves tiesības dzīvojamām īres mājām uz pašvaldību zemes

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Saeima 3. lasījumā 2026. gada 5. februārī pieņēma likumprojektu “Dzīvojamo īres māju apbūves tiesības likums”, kas paredz, ka uz apbūves tiesības pamata varēs būvēt daudzdzīvokļu dzīvojamās īres mājas, ja zemes gabals piederēs valstij vai pašvaldībai. Vienlaikus norādāms, ka šādas ēkas nedrīkstēs būvēt uz citu publisko personu, kā arī privātpersonām piederošas zemes. Tāpat ir paredzēts aizliegums apbūves tiesību atsavināt pa daļām, kā arī uz apbūves tiesības pamata uzcelto dzīvojamo īres māju apbūves tiesības spēkā esības laikā sadalīt dzīvokļu īpašumos vai atsavināt kā telpu grupas. Apbūves tiesības termiņš ir paredzēts 70 gadi. Likums paredz, ka izbeidzoties apbūves tiesībai ar termiņa notecējumu, publiskā persona uz apbūves tiesības pamata uzcelto dzīvojamo īres māju iegūst īpašumā bez atlīdzības. Likums stājās spēkā no 06.03.2026.

# Rīcības virziens: “Atbalsts mājsaimniecībām ar vidēji augstiem ienākumiem”

3.1. Dzīvokļu tirgus un hipotekārā kreditēšana

Mājokļu tirgus attīstība un mājokļu cenu dinamika ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē mājokļu pieejamību iedzīvotājiem, jo cenu kāpums, tirgus asimetrija (pieprasījums lielāks par piedāvājumu) samazina mājsaimniecību spēju iegādāties to vajadzībām apmierinošu mājokli.

Papildus cenu līmenim būtiska nozīme mājokļu pieejamībā ir arī iedzīvotāju ienākumu attīstībai un to attiecībai pret mājokļu iegādes izmaksām. Ja mājokļu cenu pieaugums pārsniedz algu kāpumu, samazinās iespējas iedzīvotājiem uzkrāt pirmo iemaksu vai segt ikmēneša kredītsaistības, īpaši jaunajām ģimenēm un mājsaimniecībām ar zemākiem ienākumiem. Rezultātā palielinās risks, ka daļa sabiedrības tiek izslēgta no mājokļu tirgus.

Vienlaikus mājokļu tirgus ietekmi pastiprina arī kreditēšanas nosacījumi un finansējuma pieejamība. Procentu likmju svārstības, mājsaimniecību kredītspējas vērtēšana pirms hipotekārā aizdevuma izsniegšanas atbilstošo normatīvo aktu prasībām un pieprasītā pirmā iemaksa tieši ietekmē pieprasījumu pēc mājokļiem. Stingrāki kreditēšanas nosacījumi var mazināt darījumu skaitu, taču ne vienmēr noved pie cenu krituma, īpaši situācijā, kad mājokļu piedāvājums tirgū ir ierobežots. Ilgtermiņā mājokļu pieejamību ietekmē arī būvniecības apjomi, zemes izmantošanas politika un publisko investīciju līmenis infrastruktūrā. Ja jaunu mājokļu būvniecība nespēj sekot pieprasījumam, veidojas tirgus nelīdzsvarotība, kas veicina cenu pieaugumu.

Saskaņā ar CSP datiem, arī šobrīd tiek novērots mājokļa cenu pieaugums. Salīdzinot ar 2023. gada ceturto ceturksni, 2025. gada trešajā ceturksnī mājokļu cenas ir pieaugušas par aptuveni 14%.

13. att. Vidējā darījuma cena dzīvokļiem 2024. gadā, euro/m2

Avots: Valsts zemes dienesta atvērtie nekustamā īpašuma tirgus datubāzes atvērtie dati

Kā redzams 13.attēlā, vidējā dzīvokļu cena par m2 starp Latvijas pašvaldībām mēdz atšķirties pat 15 reizes, tomēr būtiski atzīmēt, nekustamā īpašuma nozares eksperti norāda, ka patiesās darījumu summas mēdz būt augstākas, nekā norādīts oficiāli. Iemesls tam ir vēlme izvairīties no salīdzinoši augstās zemesgrāmatas nodevas, slēpt līdzekļu izcelsmi un nevēlēšanās maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par kapitāla pieaugumu. Svarīgi atzīmēt, ka šāda situācija neveicina hipotekāro kreditēšanu reģionos, jo augstā cenu atšķirība starp faktiskajām un deklarētajām mājokļa cenām rezultējas ar to, ka komercbanka spēj piedāvāt aizdevumus atbilstoši deklarētajām mājokļa cenām, liekot potenciālajam mājokļa pircējam segt starpību, kas atsevišķos gadījumos var būt pat 30 vai vairāk procenti no mājokļa patiesās cenas. Šāda pieeja bremzē arī jaunu projektu attīstību, jo gan komercbankām, gan potenciālajiem attīstītājiem ir grūtības novērtēt faktisko mājokļu tirgu konkrētā teritorijā.

Lai daļēji risinātu minēto jautājumu, Ministru kabinets 2024. gada martā palielināja pieejamās mājokļa garantijas reģionos (skat. 5. tabulu), tomēr arī šo grozījumu ietekme nav būtiski izmainījusi kreditēšanās situāciju reģionos.

14. att. Komercbanku izsniegto mājokļu aizdevumu kopsummas īpatsvars pēc nekustamā īpašuma nodrošinājuma vietas (hipotēkas) statistiskajos reģionos, 2022. līdz 2025. gada 30. septembrim, %

Piezīme: 2025. gadā par periodu no 1. janvāra līdz 30. septembrim

Avots: EM aprēķins pēc LB (Kredītreģistrs) datiem

Lai gan ir vērojamas nelielas izmaiņas izsniegto aizdevumu kopsummas īpatsvarā: 2022. gadā aptuveni 87% no aizdevumu kopsummas tika izsniegti Rīgā vai Pierīgā un 2025. gadā īpatsvars samazinājās uz aptuveni 80%. Lai gan mājokļu kreditēšanā ir vērojams pieaugums, tas lielākoties atspoguļojas darījumos Rīgā un Pierīgā. Piemēram, Latgalē 2025. gada periodā no 1. janvāra līdz 30. septembrim izsniegti tikai 201 hipotekārais aizdevums, kas veido 2,75% no kopējā izsniegtā aizdevumu šajā periodā. No kopējā saistību apjoma tie ir vien 1,44%. Savukārt Rīgas reģionā (ieskaitot Pierīgu) ir izsniegti 75% no visiem hipotekārajiem aizdevumiem un 80% no to kopējās summas.

Latvijas komercbanku mājokļu kreditēšanas struktūrā novērojams izteikts Pareto princips: aptuveni 80 % no kopējā ik gadu izsniegto mājokļu hipotekāro aizdevumu apjoma koncentrējas Rīgas un Pierīgas reģionā, kas aizņem pat mazāk par piekto daļu valsts teritorijas. Šī disproporcija atspoguļo ekonomiskās aktivitātes un finanšu pieejamības nevienmērību starp reģioniem. Kreditēšanas koncentrācija galvaspilsētas reģionā kavē sabalansētu valsts attīstību, jo ārpus Rīgas mājsaimniecībām ir ierobežota piekļuve finanšu resursiem, kas samazina investīciju aktivitāti un jaunu darba vietu radīšanu. Rezultātā pieaug reģionālā nevienlīdzība un pastiprinās iedzīvotāju migrācija uz Rīgas reģionu.

15. att. Komercbanku jaunizsniegto mājokļu aizdevumu kopsummas īpatsvars ar vai bez nekustamā īpašuma nodrošinājuma no 2022. gada līdz 2025. gada 30. septembrim, milj. euro, %

Piezīme: 2025. gadā par periodu no 1. janvāra līdz 30. septembrim

Avots: EM aprēķins pēc LB (Kredītreģistrs) datiem

Komercbanku piedāvājums mājokļa iegādei zem konkrētas summas (piemēram, 30 000 euro) pārsvarā ietver cita veida aizdevumu, kuram nav nekustamā īpašuma nodrošinājums (hipotēka). Vērtējot izsniegtos aizdevumus mājokļa iegādei tiek novērots, ka aptuveni 45% no izsniegto mājokļu aizdevumu kopsummas ir mājokļiem bez nekustamā īpašuma nodrošinājuma. Būtiski atzīmēt, ka Latvijas Bankas uzturētajā kredītreģistrā nav informācijas par šo aizdevumu patieso mērķi, jo Kredīta reģistra noteikumi paredz, ka kredīts mājokļa iegādei tiek definēts, kā ne tikai mājokļa iegādei vai būvniecībai, bet arī to pārbūvei un remontam. No šī brīža pieejamās informācijas nav iespējams secināt cik no izsniegtajiem aizdevumiem mājokļa iegādei ir izmantoti tieši būvniecībai, iegādei vai remontam.

3.2. Valsts atbalsts dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai

Lai uzlabotu atbalstu mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem, Ekonomikas ministrija kopš Pamatnostādņu apstiprināšanas Ministru kabinetā, ir izstrādājusi virkni grozījumus atbalsta programmas regulējošajos Ministru kabineta noteikumos par valsts atbalstu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai:

- 19.12.2023. Ministru kabinets apstiprināja grozījumus atbalsta programmā, paredzot sniegt lielāku atbalstu ģimenēm, kurās aug nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam ar I vai II grupas invaliditāti, ļaujot tām saņemt subsīdiju “Balsts” neatkarīgi no bērnu skaita ģimenē. Līdz 30.06.25. subsīdiju ir saņēmušas vairāk nekā 100 šādas ģimenes. Papildus minētajiem grozījumiem, Ekonomikas ministrija vienojās ar Altum par garantijas piešķiršanas un ikgadējo apkalpošanas maksas samazinājumu par 50%, jeb no 4.8% no piešķirtās garantijas summas vai atlikušās garantijas vērtības uz 2.4%.

- 26.03.2024. Ministru kabinets apstiprināja grozījumus programmas darbībā:

  - Tika novērsti pārkreditēšanās šķēršļi, ja personai ir Altum garantija;

  - Tika palielinātas pieejamās garantijas mājokļa iegādei vai būvniecībai reģionos (skat. 5 tabulu.);

  - Tika palielināta maksimālā aizdevuma summa garantijas saņemšanai no 250 000 euro uz 300 00 euro;

  - Tika atvieglotas prasības atkārtotai garantijas saņemšanai.

- 03.09.2024. tika pieņemti papildus grozījumi atbalsta programmā, paplašinot subsīdijas “Balsts” pieejamību ģimenēm, palielinot ienākumu slieksni, kas nepieciešams, lai ģimene kvalificētos subsīdijas saņemšanai no 17 000 euro uz vienu mājsaimniecības locekli gadā uz 23 000 euro, kā arī sniegt noteiktajām personu grupām tiesības saņemt garantiju un (vai) atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju, ja hipotekāro aizdevumu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai izsniedz patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs vai krājaizdevu sabiedrība.

5. tabula Veiktie grozījumi mājokļu garantiju programmā 26.03.2024.

| Bērnu skaits ģimenē | Rīgas reģions (Rīga, Jūrmala, Ādaži, Mārupe, Ķekava, Olaine, Salaspils, Ropaži) | Pārējā Latvija |
| --- | --- | --- |
| 1 bērns vai iestājusies grūtniecība | no 5 % līdz 10 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 000 euro | no 5 % līdz 30 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 30 000 euro (20% palielinājums) |
| 2 bērni vai viens un iestājusies grūtniecība | no 5 % līdz 15 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 15 000 euro | no 5 % līdz 40 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 40 000 euro (25% palielinājums) |
| 3 bērni vai 2 un iestājusies grūtniecība | no 5 % līdz 20 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 20 000 euro | no 5 % līdz 50 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 50 000 euro (30% palielinājums) |
| 4 un vairāk bērni vai 3 un iestājusies grūtniecība | no 5 % līdz 30 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 30 000 euro | no 5 % līdz 50 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 50 000 euro (20% palielinājums) |
| Ja mājoklis ir energoefektīvs (atbilst vismaz "A" ēku energoefektivitātes klasei vai gandrīz nulles enerģijas ēkai) | Garantijas apmēru palielina par ne vairāk kā 5 %, bet ne vairāk kā 5 000 euro |  |

Vērtējot kopējo grozījumu efektivitāti uz atbalsta programmas darbību, ir iespējams secināt, ka grozījumi atbalsta programmā kopumā ir veicinājuši lielāku mājokļu garantiju skaita izsniegšanu. Salīdzinot ar 2023. gadu, izsniegto garantiju skaits 2024. un 2025. gadā ir pieaudzis visos reģionos, īpaši Latgalē, kur izsniegto garantiju skaits 2025.gadā ir pieaudzis par 120% pret 2023. gadu.

6. tabula Izsniegto garantiju skaits un pieaugums pret 2021. gadu ģimeņu programmā plānošanas reģionos, %

| Plānošanas reģions | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Garantiju skaits | Garantiju skaits | Pieaugums pret 2023. gadu | Garantiju skaits | Pieaugums pret 2023. gadu |
| Kurzeme | 224 | 277 | +24% | 411 | +83% |
| Latgale | 69 | 134 | +94% | 152 | +120% |
| Rīga | 1402 | 1924 | +37% | 2566 | +83% |
| Vidzeme | 214 | 311 | +45% | 440 | +106% |
| Zemgale | 198 | 302 | +53% | 327 | +65% |

Avots: EM aprēķins pēc ALTUM datiem

Tomēr būtiski atzīmēt, ka kopējo izsniegto garantiju īpatsvars no kopējā izsniegto garantiju skaita ārpus Rīgas reģiona nav būtiski mainījies: 2023. gadā reģionos tika izsniegti 33% no visām garantijām, 2025. gadā - 34%.  Jāatzīmē, ka veiktie grozījumi atbalsta programmā nav vienīgais iemesls lielāku izsniegto garantiju skaitam. Samazinoties EURIBOR likmēm, pieaudzis ir kopējais kreditēšanas apjoms, līdz ar to arī pieaudzis ir kopējas pieprasījums gan pēc mājokļa garantijām, gan subsīdijas “Balsts”. Salīdzinot 2025. gadu ar 2024. gadu,  piešķirto garantiju skaits palielinājies par 31% ģimeņu garantiju programmā, par 53% jauno speciālistu garantiju programmā un piešķirto subsīdiju “Balsts” skaits pieaudzis par 27%.

| 16. att. Piešķirto garantiju skaits no 2023. gada līdz 2025. gadam ģimeņu garantiju programmā | 17. att. Piešķirto subsīdiju “Balsts” skaits un summa no 2023. gada līdz 2025. gadam, euro |
| --- | --- |

Avots: EM veidots pēc Altum datiem

Ievērojot situāciju, kur piešķirto “Balsts” subsīdiju skaits pieaug, tika pieņemts lēmums garantiju programmai paredzēto finansējumu no valsts budžeta pārdalīt subsīdijas “Balsts” īstenošanai 5.5 miljons euro apmērā ik gadu līdz 2028. gadam ieskaitot. Garantiju programmas īstenošanai tiks izmantots atmaksātais garantiju finansējums no garantijām, kuru izsniegtais garantiju termiņš (10 gadi) ir beidzies.

18. att. Hipotekāro aizdevumu skaits ar ģimeņu vai jauno speciālistu garantiju un aizdevumu īpatsvars bez garantijām no 2022. līdz 2025. gada 30. septembrim, %

Piezīme: 2025. gadā par periodu no 1. janvāra līdz 30. septembrim

Avots: EM aprēķins pēc Altum un LB (Kredītreģistrs) datiem

Mājokļu garantijas ir nozīmīgs instruments mājokļu hipotekārajā kreditēšanā. Lai gan ik gadu izsniegto aizdevumu īpatsvars ar Altum garantiju ir svārstīgs, ik gadu nedaudz vairāk kā 50% no hipotekārajiem aizdevumiem ir ar Altum garantiju.

3.3. Aizdevumi mājokļa iegādei reģionos

Lai veicinātu mājokļu hipotekāro kreditēšanu reģionos, Ministru kabinets 2025. gada 14. oktobra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto hipotekārās kreditēšanas atbalsta programmu, kas nodrošinās hipotekāro aizdevumu pieejamību fiziskām personām mājokļu iegādei reģionos. Šobrīd programmas īstenošanai līdz 2029. gadam ir novirzīts publiskais finansējums 25,8 milj. EUR, taču ALTUM, kā finansējuma aizdevējs privātpersonām, var papildus piesaistīt vēl finanšu resursus līdz 80,3 milj. EUR apmērā. Kopš 2025. gada 29. oktobra programma ir atklāta un iedzīvotāji var pieteikties aizdevumam. Hipotekārajiem tiek nodrošināta mainīgā likme ar 6 mēnešu EURIBOR, kur Altum pievienotā likme ir 3.52%. ALTUM nodrošina bezmaksas nekustamā īpašuma vērtēšanu. Hipotekārie aizdevumi ir pieejami mājokļu iegādei tikai ārpus Rīgas valstspilsētas un Pierīgas. Aizdevuma apmērs ir līdz 100 minimālajām mēnešalgām jeb 74 000 EUR, un termiņš - līdz 30 gadiem.

Situācijā uz 2026. gada janvāri kopumā ir iesniegti 204 aizdevuma pieteikumi ar kopējo aizdevumu summu 8.2 miljoni EUR un jau ir noslēgti 19 aizdevumi līgumi par kopējo aizdevuma summu 747.8 tūkst. EUR.

3. Rīcības virziens: Atbalsts mājsaimniecībām ar vidēji augstiem ienākumiem

3.1. uzdevums: Nodrošināt finansējuma pieejamību subsīdijas “Balsts” piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm mājokļa iegādei vai būvniecībai

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Ekonomikas ministrija ir radusi iespēju programmu īstenot 2026., 2027. un 2028. gadā, pārdalot finansējumu 5.5. miljonu euro apmērā ik gadu no Mājokļu garantiju programmas finansējuma, kas paredzēts aptuveni 600 subsīdiju izsniegšanai. 2024. gadā tika izsniegtas 509 subsīdijas. Līdz 30.09.2025. ir izsniegtas 497 subsīdijas.

3.1.1. uzdevums: Paredzēt subsīdijas “Balsts” piešķiršanu ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra sēdē tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai" , kuru ietvaros tika nodrošināts, ka subsīdiju “Balsts” var saņemt arī ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti neatkarīgi no bērnu skaita ģimenē. Līdz 30.09.2025. subsīdiju saņēmušas vairāk kā 100 ģimenes.

3.2. uzdevums: Nodrošināt finansējuma pieejamību garantiju sniegšanai ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Finansējums garantiju programmas īstenošanai ir nodrošināts ar iepriekšējo gadu ekonomiju garantiju programmā, ņemot vērā, ka pieprasījums pēc garantijām samazinājās palielinātās Euribor likmes dēļ. 2024. gadā ir veikti virkne grozījumi atbalsta programmā, palielinot tās pieejamību un efektivitāti, īpaši reģionos. 2024. gadā tika izsniegtas 3133 garantijas ar kopējo garantiju summa 31.6 miljoni euro, ar kopējo bērnu skaitu ģimenēs, kuras 2024. gadā saņēmušas garantiju – 4817.

3.3. uzdevums: Nodrošināt aizdevumu un garantiju pieejamību nekustamo īpašumu attīstīšanai dzīvojamo māju būvniecībai reģionos

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Atbalsts aizdevumu un garantiju pieejamībai nekustamā īpašuma attīstītājiem reģionos ir nodrošināts ar Altum atbalstu. Nekustamā īpašuma attīstītājiem Altum ir iespējams saņemt atbalstu gan aizdevuma, gan garantiju veidā. Aizdevumu nosacījumus regulē 2009. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1065 “ Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai” un garantiju nosacījumus 2020. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 383 “ Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”.

# Rīcības virziens: “Atbalsts esošā dzīvojamā fonda uzlabošanā”

Dzīvojamā fonda uzlabošana, tai skaitā energoefektivitātes uzlabošana ir nozīmīgs faktors ne tikai dzīves kvalitātes uzlabošanai, bet arī ES klimata mērķu sasniegšanā. Kā galvenie šķēršļi identificējami gan sabiedrības zemā aktivitāte, neiesaistoties sava īpašuma uzturēšanā un atjaunošanā, gan būvniecības izmaksu pieaugums, kas ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu plānošanā.

Latvijas dzīvojamo fondu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku segmentā veido aptuveni 39 500 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, taču ar ES fondu atbalstu ir atjaunotas ap 1400. Ņemot vērā, ka no iepriekšminētā ēku kopskaita  aptuveni 26 000 daudzdzīvokļu māju ir izmakslietderīgi atjaunot, ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu atbalsta pieejamību šo ēku atjaunošanai. Atbalsta patstāvīga pieejamība nodrošinātu ne tikai daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku labāku energoefektivitāti, bet arī nodrošina ieguldījumus ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanā, kas mazina ēkas drošības riskus.

Statistiski vislielākais atjaunoto trīs un vairāk dzīvokļu dzīvojamo ēku īpatsvars ar ES fondu atbalstu ir Olaines novadā (20%), kam seko Valkas novads (13,8%) un Saulkrastu novads (13.5%). Tomēr vairākās pašvaldībās atjaunoto trīs un vairāk dzīvokļu ēku skaits nesasniedz pat 1%. Krāslavas un Varakļānu novada teritorijās nav ar valsts atbalstu atjaunota neviena daudzdzīvokļu māja, Daugavpilī no 1501 daudzdzīvokļu mājām, ar ES fondu atbalstu atjaunotas ir vien 5 ēkas.

Kā pozitīva iezīme ES finansējuma apguvē daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanā ir veiksmīgā finansējuma rezervēšana. 2025. gada 3. aprīlī tika uzsākta pieteikumu pieņemšana 2021. gada – 2027. gada ES fondu plānošanas perioda atbalsta programmā un jau mēnesi vēlāk – 13. maijā, jaunu pieteikumu pieņemšana tika apturēta. Kopumā ir iesniegti 346 projekti. Būtiski atzīmēt, ka ar šīs atbalsta programmas atbalstu tiek īstenoti jauni risinājumi ēku fasāžu siltumnoturības uzlabošanā . 52% no iesniegtajiem projektiem ēkas fasādes siltumnoturības uzlabošanā tiks izmantota ventilējamā fasāde, 15 projektos tiks izmantoti rūpnieciski ražoti koka karkasa paneļi. 64 ēkas tiks atjaunotas pēc kvartāla atjaunošanas principa (vienlaicīgi tiks atjaunotas vismaz 3 ēkas).

Ņemot vērā, ka Latgales reģiona pašvaldībās dzīvojamo ēku atjaunošana notiek būtiski lēnākā tempā nekā citos reģionos, Ekonomikas ministrija izstrādāja īpašu atbalsta programmu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai ar būtiski zemākām prasībām par primārās enerģijas patēriņa ietaupījumu daudzdzīvokļu ēkām, kas atrodas Latgalē. Šāda programma tika izstrādāta ar mērķi ļaut daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem Latgales reģionā veikt energoefektivitātes uzlabojošos pasākumus ēkai, sasniedzot primārās enerģijas ietaupījumu no 10% - 29%. Salīdzinot ar tradicionālajām atbalsta programmām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanā, tajās ir noteikts, ka ēkai ir jāsasniedz vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums.

Atbalsta programmas maksimāli piešķiramā kapitāla atlaide ir 40% no attiecināmajām izmaksām ar maksimālo kapitāla atlaides apmēru 80 000 euro. Atbalsta programmai pieejamais finansējums ir 10 miljoni euro un ar atbalsta pieejamu finansējumu atbalstu var saņemt vairāk kā 125 ēkas. Situācijā uz 2026. gada janvāri atbalstam ir pieteikusies 51 ēka.

Kā viens no šķēršļiem šobrīd un arī turpmāk būs šādu ēku atjaunošanas izmaksas. Salīdzinot ar 2017. gadu, ēku kopējās atjaunošanas izmaksas uz 1 kvadrātmetru ir pieaugušas par četrām reizēm. Straujais izmaksu pieaugums ir skaidrojams ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un būvmateriālu pieejamības pārrāvumiem, kas sakrita vienā periodā, kad atbalsta programmai drīzumā bija jānoslēdzas un vienlaicīgi tika veikti vairāki energoefektivitātes uzlabojoši projekti. No 611 energoefektivitātes projektiem, kas tika veikti laika periodā no 2017. līdz 2023. gadam, 238 projektiem grants tika izmaksāts 2023. gadā.

19. att. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes uzlabošanas kopējās izmaksas uz 1m2 (pēc ēkas references platības) no 2017. – 2025. gadam, euro/m2

Avots: EM aprēķins pēc Altum sniegtajiem datiem

Lai mazinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes izmaksas, pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma ir izstrādāti tipveida projekti 316. un 602. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanai.  Risinājumos ir ietverti trīs dažādi fasādes siltumnoturības uzlabošanas veidi: apmestā fasāde, ventilējamā fasāde un rūpnieciski ražoti paneļi. Tipveida projekti sniedz iespēju visiem interesentiem noskaidrot indikatīvās ēkas atjaunošanas izmaksas pa izmaksu pozīcijām un sniedz iespēju veikt energoefektivitātes uzlabojošos pasākumus pa daļām.

Būtiski atzīmēt, ka ēkas energoefektivitāte tiek ņemta vērā arī komercbanku kreditēšanā. 18.12.2023. Latvijas Banka noteica atvieglotas kredītu izsniegšanas prasības kredītiem, kas izsniegti patērētājiem energoefektīva mājokļa iegādei. Šādiem kredītiem parāda apkalpošanas izdevumu un aizņēmēja neto mēneša ienākumu maksimālā attiecība (debt service-to-income, DSTI) noteikta 45 % apmērā, bet aizņēmēja neto gada ienākumu maksimālā attiecība (debt-to-income, DTI) – 8 reizes. Pārējiem kredītiem patērētājiem DSTI limits saglabājas 40 % apmērā un DTI limits – 6 reizes.

Diferencētās DSTI un DTI prasības veicina labvēlīgākus nosacījums energoefektīvu mājokļu iegādei, tādējādi sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgāka dzīvojamā fonda attīstībā. Šāds atvieglojums ieviests, ņemot vērā, ka ietaupījumu, kas gūts no relatīvi mazākām apkures izmaksām energoefektīvam mājoklim salīdzinājumā ar līdzvērtīgu energoneefektīvu mājokli, ir iespējams novirzīt kredītmaksājumiem.

4. Rīcības virziens: Atbalsts esošā dzīvojamā fonda uzlabošanai

4.1. uzdevums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā ietvert regulējumu par to dzīvojamo māju, kurās nav pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, pārvaldīšanu

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likuma 11. pants nosaka, ka līdz 2025. gada 31. decembrim visās dzīvojamās mājās, kas līdz šim pārvaldītas, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (dēvētas arī par “nepārņemtajām mājām”), tiks pārņemtas pārvaldīšanas tiesības. Tādējādi no 2026. gada 1. janvāra dzīvojamās mājas pārvaldīšanu nodrošina pati dzīvokļu īpašnieku kopība vai pārvaldnieks, kas turpmāk darbosies uz pārvaldīšanas līguma pamata atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma noteiktajai kārtībai.

4.2. uzdevums Izvērtēt un pārskatīt atsevišķā dzīvokļa īpašnieka vai dzīvojamās mājas kopīpašnieka tiesības prasīt un rīkoties ar dzīvojamo māju, paredzot aizsardzību pret vairākuma bezdarbību

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts 2024. gada 1. novembrī stājās spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kas ļauj dzīvokļu īpašnieku mazākumam pieņemt lēmumus atkārtotā kopsapulcē. Likuma grozījumi paredz, ja pirmajā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē kvoruma trūkuma dēļ nav iespējams pieņemt lēmumu, tad sapulci var sasaukt atkārtoti un tā būs lemttiesīga, ja dalībnieku reģistrācijas sarakstā reģistrētie dzīvokļu īpašnieki pārstāvēs vairāk nekā vienu trešdaļu no visiem dzīvokļu īpašumiem. Lēmumu pieņemšanai atkārtotā kopsapulcē nepieciešams, lai “par” nobalsotu vairāk nekā puse no atkārtotajā kopsapulcē pārstāvēto dzīvokļu īpašumu īpašniekiem. Atkārtotā kopsapulcē pieņemts dzīvokļu īpašnieku lēmums stājas spēkā vienu mēnesi pēc tā paziņošanas dienas, ja šajā termiņā dzīvokļu īpašnieku kopība no jauna sasauktā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai pieņemot lēmumu aptaujas veidā par attiecīgo jautājumu nav lēmusi citādi. Minētā pieeja attiecas arī uz aptaujām kā lēmuma pieņemšanas veidu.

4.3. uzdevums Izvērtēt iespēju pilnveidot uzraudzības mehānismus saistībā ar pārvaldnieka kā pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Procesā Minētā uzdevuma kontekstā ir veiktas sākotnējās sarunas ar PTAC, iezīmējot iespējamos risinājumus un PTAC lomu. Darbu paredzēts turpināt.

4.4. uzdevums Novērst administratīvos šķēršļus, lai dzīvokļu īpašnieku kopības varētu pieteikties kredītiestādēs aizņēmuma saņemšanai dzīvojamās mājas atjaunošanai

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Ekonomikas ministrija izstrādāja grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā. Ar grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā plānots stiprināt dzīvokļu īpašnieku kopību kā pilnvērtīgu ar likumu atzītu tiesību subjektu iespējas piedalīties civiltiesiskajā apgrozībā. Saeima 3. lasījumā pieņēma grozījumus likumā 2025. gada 13. novembrī (937/Lp14). Ar likumprojektu paredzēta dzīvokļu īpašnieku kopību publiski ticama reģistra izveide attiecībā uz ziņām par kopībām, tostarp kopību iespēja atvērt kontu kredītiestādē un saņemt aizdevumus.

4.5. uzdevums Īstenot rīcības plānu pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Daļēji izpildīts Pabeigta izpēte visām Latvijā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sērijām. Kopā no deviņiem sērijveida ēku veidiem ir izpētītas 96 dzīvojamās ēkas. Raugoties no Būvniecības likuma prasībām par ēku mehānisko stiprību un stabilitāti, Dzīvojamās ēkas atbilstoši izpētes rezultātiem ir drošas turpmākai ekspluatācijai. Vienlaikus, katrā no ēku sērijām ir konstatējami kādi defekti vai bojājumi, kuriem pievēršama pastiprināta uzmanība nākotnē vai ieteicams tos novērst tūlītēji. Izpētes rezultāti ir pieejami BIS mājaslapā: https://bis.gov.lv/noderigi/daudzdzivoklu-eku-izpete. Lai atvieglotu ēku energoefektivitātes uzlabošanas procesus, tiek turpināts darbs pie procesu uzlabošanas, lai mazinātu dzīvokļa īpašnieku kopību lēmumu skaitu. Kopš 2026. gada 1. janvāra stājās izmaiņas, ka paredz kopības kā tiesību subjekta reģistrācijas sistēmas izveidi, kas nodrošinās, ka dzīvojamās māja kopībai nav jāveido biedrība, lai saņemtu aizdevumu komercbankā (Pamatnostādņu 4.4. uzdevums). Turklāt, atsevišķa ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistīta uzdevuma uzdošana biedrībai un izņemšana no pārvaldnieka pārziņas rada virkni negatīvu seku. Aizdevumu pieejamība daudzdzīvokļu māju remontiem, apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem un saistīto pakalpojumu izmaksām ir nodrošinātas ar Altum atbalstu. Daudzdzīvokļu māju kopības var saņemt aizdevumu no 10 000 euro ar termiņu līdz 20 gadiem un aizdevuma likmi 3.9%.

4.6. uzdevums Īstenot Atveseļošanas un noturības mehānisma, kā arī no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gada perioda Darbības programmā ietvertos ēku energoefektivitātes pasākumus

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Procesā Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros šobrīd tiek īstenota daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma (uzsākta 2022.gada decembrī). Programmā jaunu pieteikumu pieņemšana slēgta 2024. gada septembrī. Rezervēts finansējums 136 projektiem par visu pieejamo Atveseļošanas fonda finansējumu 57,28 milj. EUR. Atbalsta programma tiks slēgta līdz 2026. gada 31. augustam. Izstrādāta daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programma Eiropas Savienības kohēzijas politikas 2021.–2027. gada plānošanas perioda ietvaros. Projektu pieteikumu pieņemšana uzsākta 2025. gada 3. aprīlī. Sasniedzot rekordlielu interesi, projektu pieteikumu pieņemšana vispārējās atjaunošanas pasākumiem tika pārtraukta 2025. gada 13. maijā, jo bija rezervēts viss pieejamais finansējums, saņemot 350 projekta pieteikumus. Visvairāk projekti ir iesniegti no Rīgas reģiona – 52%, tālāk seko Vidzemes reģions ar 24%, Kurzeme – 10%, Zemgale – 9, bet Latgale – 5%. Aktīvākā valstspilsēta ir Rīga, no kuras iesniegti ir 102 projektu pieteikumi. Atbalsta programmas kopējais finansējums sastāda 174,5 milj. EUR, t.sk. 1.5 milj. EUR rūpnieciski ražotu koka karkasu pilotprojektu īstenošanai no valsts budžeta finansējuma. Projektu pieteikumus vēl var iesniegt par daudzdzīvokļu mājām, ja ēka atrodas Latgales plānošanas reģionā, ja ar energoefektivitātes projektu paredzēts sasniegt vismaz 10% primārās enerģijas ietaupījumu, maksimālā kapitāla atlaide – 80 000 EUR.

4.7. uzdevums Izstrādāt atbalsta programmu vides piekļūstamības uzlabošanai daudzdzīvokļu ēkās izbūvējot liftus

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Zaudējis aktualitāti 2024.gadā, saņemot Eiropas Komisijas akceptu un ar attiecīgo grozījumu Darbības programmā spēkā stāšanos, 4.3.1.4. pasākumam viss plānotais finansējums tika pārdalīts uz citu Ekonomikas ministrijas atbildībā esošo atbalsta pasākumu - 4.3.1.3. “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība, tādējādi atsakoties no 4.3.1.4. pasākuma īstenošanas. Pārdales galvenais iemesls bija papildus finansējuma nepieciešamība 4.3.1.3. pasākuma īstenošanas nodrošināšanai. Proti, tika konstatēts, ka pēc Darbības programmas izstrādes un saskaņošanas būtiski ir pieaugušas būvniecības izmaksas, līdz ar to ar sākotnēji 4.3.1.3. pasākumam paredzēto finansējumu nav iespējams sasniegt Darbības programmā definētos atbalsta pasākuma rādītājus. Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc sociālajiem mājokļiem valstī, tāpat arī ņemot vērā OECD un Eiropas Padomes rekomendācijas uzlabot pieejamību sociālajiem mājokļiem valstī, 4.3.1.4. pasākumam paredzētais finansējums ( ERAF 18.5 milj. euro apmērā) tika pārdalīts uz 4.3.1.3. pasākuma otro kārtu, kas paredz jaunu dzīvojamo māju būvniecību. Šāda pārdale ļauj uzbūvēt papildus aptuveni 200 jaunu sociālo mājokļu vienību, kas būtiski samazinās rindas uz pašvaldību īres un sociālajiem dzīvokļiem valstī kopumā. Turklāt ar attiecīgajiem atbalsta pasākuma ieviešanu regulējošajiem nosacījumiem, respektējot sākotnēji 4.3.1.4. pasākuma piešķirtā finansējuma mērķi, arī 4.3.1.3. atbalsta pasākuma projektu īstenošanas rezultāta ietvaros tiks sekmēta vides piekļūstamība, ņemot vērā finansējuma saņēmējiem izvirzītās prasības šajā jomā. Pirmkārt, 4.3.1.4. pasākuma ietvaros paredzētā lifta izbūve daudzdzīvokļu ēkās prasa dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu. Ņemot vērā straujo dzīves dārdzības pieaugumu, īpaši būvniecības un mājokļa uzturēšanas izmaksu kāpumu, pastāvēja augsts risks, ka dzīvokļu īpašnieki izvēlēsies savus ierobežotos resursus novirzīt citiem prioritāriem izdevumiem, piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Tādējādi pastāv iespēja, ka lifta izbūves projekti netiktu realizēti, neskatoties uz pieejamo publisko finansējumu. Ņemot vērā minēto, finansējuma pārdale notika ar mērķi nodrošināt efektīvāku publisko resursu izmantošanu, prioritizējot atbalstu sociāli un ekonomiski vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, vienlaikus saglabājot atbilstību Pamatnostādnēs noteiktajiem mērķiem.

4.8. uzdevums Izstrādāt atbalsta programmu atsevišķu mājokļu piemērošanai personām ar kustību traucējumiem

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Atbalsta programmas nosacījumi un sasniedzamie rezultāti ir izstrādāti un apstiprināti Ministru kabinetā 2023. gada 5. septembrī ar noteikumu Nr. 512 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi”. Šobrīd notiek darbs pie noteikumu ietvaros piešķirtā finansējuma apguves.

4.9. uzdevums Izstrādāt piedāvājumu elastīgākai pieejai, lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitāti, paredzot iespēju īstenot energoefektivitātes pasākumus sadalot aktivitātes daļās

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts 2024. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 880 “ Atbalsta programmas nosacījumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” iekļauti nosacījumi atbalsta saņemšanai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas Latgales plānošanas reģionā un energoefektivitātes pasākumu izpildes rezultātā primārās enerģijas patēriņš samazinās par 10% - 29%. Šāda pieeja nodrošinātu, ka atbalsta programmas ietvaros tiktu atbalstīti arī tie projekti, kas sasniedz nelielu kopējās primārās enerģijas samazinājumu, piemēram, projekti, kuru ietvaros tiek veikta tikai logu nomaiņa. Šāda pieeja Latgales plānošanas reģionam izvēlēta, pamatojoties ar zemiem apguves datiem iepriekšējos Eiropas Savienības plānošanas periodu ietvaros, kur Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 2007.-2013. gada ietvaros kopā īstenoti 740 projekti, no tiem Latgales plānošanas reģionā – 57 jeb 7 %. Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 2014.-2020. gads ietvaros kopā atjaunotas 606 daudzdzīvokļu mājas, no kurām Latgales plānošanas reģionā 24 (4%). Dzīvokļa īpašnieku kopībām ir pieejams Altum aizdevums daudzdzīvokļu māju remontiem, apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem un saistīto pakalpojumu izmaksām, tādējādi sniedzot atbalstu kopībām veikt nelielus energoefektivitātes uzlabojošos pasākumus.

4.10. uzdevums Sagatavot kvalitatīvus tipveida projektus Latvijā plaši izplatītām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sērijām, lai mazinātu birokrātiju un veicinātu sērijveida daudzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Lai veicinātu sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot kvalitatīvus tipveida risinājumus, pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma ir izstrādāti tipveida projekti 103., 316. un 602. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanai. Galvenie risinājumi, kas izstrādāti tipveida projektos: - Dažādi varianti fasādes siltumnoturības uzlabošanā: ar apmesto fasādi, ventilējamo fasādi un rūpnieciski ražotiem paneļiem. - Logu un durvju nomaiņa (602. sērijai arī lodžiju stiklošana). - Balkonu pārbūve (316. sērijai). - Pagraba un pamatu siltumnoturības uzlabošana. - Jumta siltumnoturības uzlabošana un jumta seguma atjaunošana. - Apkures sistēmas pārbūve uz vertikālo divu cauruļu sistēmu, radiatoru nomaiņa, balansēšana, individuālā uzskaite (alokatori) un siltummezgla atjaunošana. - Centralizētas ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve. - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu atjaunošana. - Elektrotīklu atjaunošana un vājstrāvu kanālu izbūve. - Lifta nomaiņa (602. sērijai). Tipveida projektu risinājumi ir izmantojami, lai izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju ēku energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunošanai. Projektos iekļauts arī detalizēts darba uzdevums dokumentācijas izstrādei. Pasūtītāji ir tiesīgi mainīt tipveida projektā iekļautos risinājumus, pielāgot tos savai ēkai, izvēlēties citus risinājumus vai kādus risinājumus neiekļaut. Tipveida projekti ir pieejami BIS mājaslapā: 103. sērijas projekts: https://bis.gov.lv/lv/noderigi/tipveida-projekti/tipveida-projekts-103-serijas-daudzdzivoklu-dzivojamas-ekas-atjaunosanas-un-energoefektivitates-paaugstinasanai 316. sērijas atjaunošanai: https://bis.gov.lv/lv/noderigi/tipveida-projekti/316-serijas-atjaunosana 602. sērijas atjaunošanai: https://bis.gov.lv/lv/noderigi/tipveida-projekti/602-serijas-atjaunosana

4.11. uzdevums Nepieciešams organizēt plašu informatīvo kampaņu ar mērķi veicināt ēku ekspluatācijas paradumu maiņu

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Procesā Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošanas nozīmi tiek organizēti dažādi pasākumi un informatīvie pasākumi par iedzīvotājiem pieejamo atbalstu dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošanai. 2024. un 2025. gadā tika nodrošināta Ekonomikas ministrijas, Rīgas enerģētikas aģentūras, Klimata un enerģētikas ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Būvniecības valsts kontroles biroja, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Vides investīciju fonda, AS “Sadales tīkls”, Elektrum Energoefektivitātes centra, Attīstības finanšu institūcijas Altum, AS “Rīgas siltums” ekspertu dalība izstādē “Māja”. Izstādes laikā iedzīvotājiem bija iespēja saņemt individuālas konsultācijas par sev interesējošiem jautājumiem. Papildus minētajam tika organizēti 4 tematiskie semināri par dažādiem būvniecības jautājumiem, tika organizēta konference un viens vebinārs. Tāpat tika organizēts konkurss “Energoefektīvākā ēka” un tika veidoti 3 dažādi pasākumi sadarbībā ar Elektrum energoefektivitātes centru. Kopš “Dzīvo siltāk” kustības uzsākšanas kopumā ir veiktas 496 dažādas aktivitātes, kuru ietvaros aptuvenais to dalībnieku skaits sasniedzis 56 000 iedzīvotāju.

4.12. uzdevums Nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesā vērtēt iespēju ieviest atvieglojumus iedzīvotāju ienākuma nodoklim, ja dzīvojamai mājai veikta atjaunošana, t.sk. energoefektivitātes paaugstināšana

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Ņemot vērā noteiktās valsts budžeta iespējas un prioritātes, kā arī nodrošinot pamatotu un atbildīgu lēmumu pieņemšanu, Nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesā tika skatītas iespējas kā pilnveidot iedzīvotāju ienākuma nodokļa politiku, t.sk. arī jaunu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu ieviešana. Tālāk tika virzīti tādi lēmumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa politikā, kuriem vienlaikus tika rasti kompensējošie mehānismi, lai salāgotu nodokļu politikas pilnveidošanas iespējas ar valsts budžeta iespējām. Kā norādīts informatīvajā ziņojumā “Par valsts budžeta ieņēmumu un nodokļu politikas pārskatīšanu 2025.–2027. gadam” (24-TA-2256), kas tika iesniegts Ministru kabinetā 2024. gada 19. septembrī, nodokļu izmaiņas tika virzītas likumprojektu paketē, kas saistīta ar valsts budžetu. Šīs izmaiņas galvenokārt bija vērstas uz darbaspēka konkurētspējas uzlabošanu Baltijas reģionā, kā arī uz kompensējošu pasākumu izstrādi, lai mazinātu negatīvo fiskālo ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumiem. Ņemot vērā valdības noteiktās prioritātes, tostarp valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšanu, nodokļu politikas jautājumi, kas varētu samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus, tika vērtēti kompleksi kopā ar budžeta fiskālās ietekmes analīzi. Šādos apstākļos iniciatīvas, kas paredzētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus par dzīvojamo māju atjaunošanu, netika virzītas kā prioritāras.

4.13. uzdevums Nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesā vērtēt atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim, ja nekustamajam īpašumam veikti energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Izpildīts Ņemot vērā, ka valdības prioritātes 2025.–2027. gada budžeta plānošanas periodā ir koncentrētas uz valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšanu, kā arī uz darbaspēka konkurētspējas uzlabošanu Baltijas reģionā, nodokļu politikas jautājumi, kas varētu samazināt pašvaldību budžeta ieņēmumus, tostarp nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus, tika skatīti kompleksi kopā ar fiskālās ietekmes analīzi. Šādos apstākļos iniciatīvas, kas paredzētu NĪN atvieglojumus par energoefektivitātes uzlabojumiem, netika virzītas kā prioritāras. Turklāt jāatzīmē, ka vairākas pašvaldības piemēro Nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, ja daudzdzīvokļu mājai ir uzlabota energoefektivitāte. Papildus minētajam, jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis paredz no aprēķina izslēgt nekustamā īpašuma nodokli, kas paredzētu pašvaldībām plašākas iespējas attiecībā uz tās rīcībā esošā budžeta izlietojumu (arī iespējas pilnveidot nekustamā nodokļa atvieglojuma politiku pašvaldības administratīvajā teritorijā).

4.14. uzdevums Sagatavot priekšlikumus valsts finansējuma piesaistei saistību segšanai trūcīgu un maznodrošinātu personu vietā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai

Uzdevuma un pasākumu izpildes progress: Procesā Ņemot vērā valsts budžeta prioritātes, atbalsts mazaizsargātajām mājsaimniecībām iekļauts 2025. gada 2. jūlijā Ministru kabinetā apstiprinātajā Latvijas Sociālā klimata fonda plānā 2026. – 2032. gadam. No plānā iezīmētā finansējuma 127 miljoni euro tiek paredzēta energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu finansēšana mazaizsargātām mājsaimniecībām, kuras dzīvo daudzdzīvokļu ēkās un kurām pieder dzīvokļi daudzdzīvokļu ēkās. Atbalsts aptvers uzlabojumus, piemēram, kopīgu fosilā kurināmā apkures iekārtu un cietās biomasas apkures sistēmu nomaiņu ar bezemisijas risinājumiem, jumta izolāciju vai jumta nomaiņu, bēniņu un pagraba izolāciju un fasādes daļēju izolāciju. Papildus minētajam, plānā tiek paredzēts atbalsts mazaizsargātām mājsaimniecībām maza mēroga energoefektivitātes pasākumu īstenošanai un privātmāju atjaunošanai.

2.5. uzdevums: Izveidot valsts kapitālsabiedrību "Mājokļu fonda institūcija", kas nodrošinātu dažādiem iedzīvotāju sociālajām grupām pieejamus dzīvokļus īrei un iegādei

2.6. uzdevums: Izveidot atbalsta programmu ekonomiskā tipa privātmāju īres mājokļu būvniecībai

4.7. uzdevuma “Izstrādāt atbalsta programmu vides piekļūstamības uzlabošanai daudzdzīvokļu ēkās izbūvējot liftus” paredzētais finansējums tika pārdalīts 1.5. uzdevuma “Nodrošināt atbalsta programmas darbību sociālo un pašvaldības īres mājokļu būvniecībai vai atjaunošanai” izpildei.

Būvniecības izmaksu pieaugums, vairāk informācijas https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas/preses-relizes/22340-buvniecibas-izmaksu

Euribor likmju pieaugums, vairāk infromācijas: https://www.bank.lv/balvas?view=article&id=16319:ecb-paaugstina-procentu-likmes-ko-tas-nozime&catid=678

Salīdzinot ar 2023. gada novembri ar 2025. gada septembri, patēriņa cenas visām precēm un pakalpojumiem ir pieaugušas par 6%. CSP dati, pieejams: https://tools.stat.gov.lv/cpi_calculator/lv/2023M11-2025M09/0/100

Salīdzinot ar 2023. gada novembri ar 2025. gada septembri, būviecības izmaksas palielinājušās par 4,2%.

Salīdzinot 2023. gada novembra un 2025. gada septembra mājokļa uzturēšanas un remonta izmaksas ir pieaugušas par 7,3%. CSP dati, pieejams: https://tools.stat.gov.lv/cpi_calculator/lv/2023M11-2025M09/04.3/100

Pieejams: 1. attēlam; 2. attēlam

Avots: Eurostat, Distribution of population by tenure status, type of household and income group, pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho02__custom_19553143/default/table

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju kreditēšanu

16 līdz 64 gadu vecumam

Eiropas padome, “One roof, many realities: Europe’s complex housing crisis, pieejams: https://www.consilium.europa.eu/media/00ybxicj/2025_2082_art_housing_web.pdf

Latvijas Banka, GPL mājokļa eiro kredītiem rezidentu mājsaimniecībām, pieejams: https://www.bank.lv/statistika/skaitlis/gpl-majokla-eiro-kreditiem-rezidentu-majsaimniecibam

Viena dzīvokļa ēkām, izņemot vasarnīcas un dārza mājas un divu un vairāk dzīvokļu ēkām

Pieejams: 3. attēlam; 4. attēlam

Atbalsta programmas “Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai” ietvaros

Igaunijas centrālā statistikas pārvaldes dati, Ekspluatācijā pieņemto mājokļu skaits, pieejams: https://andmed.stat.ee/en/stat/majandus__ehitus__ehitus-ja-kasutusload/EH06 un Mājokļu skaits Igaunijā (2021. gadā), pieejams: https://andmed.stat.ee/en/stat/rahvaloendus__rel_vordlus__eluruumid/RLV201

Lietuvas statistikas pārvalde, pieejams: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

Situācijā uz 2024. gada beigām, avots: Tiesībsarga ziņojums par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti

2023. gada dati. Plānots, ka dati tiks atjaunoti par situāciju 2026. gadā un tiks publicēti CSP mājaslapā 2027. gadā.

Situācijā uz 31.12.2024. notika iesniegto projektu izvērtēšana, aizdevumu līgumu slēgšana un dzīvojamo māju būvniecība, līdz ar to saskaņā ar aizdevumu līgumiem, vairākums projektu tiks pabeigti un dzīvokļi nodoti ekspluatācijā līdz 2026.gada augustam.  Situācijā uz 01.12.2025. ekspluatācijā ir nodoti 178 dzīvokļi. Pirmie aizdevumu līgumi noslēgti 2025.gadā,.

Situācijā uz 31.12.2024. Situācijā uz 30.09.2025. kopumā ir sniegts atbalsts 33 393 ģimenēm.

Situācijā uz 31.12.2024. Situācijā uz 30.09.2025. kopumā ir sniegts atbalsts 2340 ģimenēm.

Situācijā uz 31.12.2024. Situācijā uz 30.09.2025. kopumā ir sniegts atbalsts 7504 speciālistiem.

2023. gada dati. Plānots, ka dati tiks atjaunoti par situācija 2026. gadā un tiks publicēti CSP mājaslapā 2027. gadā.

Dzīvojamo ēku skaits, kur sniegts valsts atbalsts ar 3.1.2.1.i.investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai". Ar šo atbalstu sākotnēji tika paredzēts sniegt atbalstu 259 (un papildu vēl 4 mājokļiem) mājokļu vides piekļūstamības uzlabošanai, tomēr investīcijas ieviešanā ir izaicinājumi galvenokārt ar to, ka projektu īstenošanas laikā kāda no mērķa grupas personām pārtrauc dalību pasākumā (piemēram, tiek ievietota ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, maina dzīvesvietu, nomirst u.c.), tādējādi ir samazināts rādītājs uz 250 pielāgotiem mājokļiem. Papildu minams, ka iepirkumu procedūras un būvniecības izmaksas (finanšu piedāvājumi no būvniekiem veikt vides piekļūstamības uzlabošanu būtiski pārsniedz investīcijas pieļautos izmaksu griestus) ir kavējošs faktors pašvaldībās savlaicīgi veikt paredzētos mājokļu vides pielāgojumus. Rezultatīvā rādītāja īstenošanai tika paredzēts izmantot atbalstu arī Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam  4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus"4.3.1.4. pasākums “Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās, izbūvējot liftus” finansējumu, taču tas tika pārdalīts ES kohēzijas politikas programmas  4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” īstenošanai.

Dati ir pieejami par visām pašvaldību teritorijām, izņemot Rēzeknes valstspilsētas un bijušā Varakļānu novada teritorijas.

Kur pašvaldība ir kā īpašnieks, valdītājs vai lietotājs

Dati atspoguļo mājsaimniecības kopējos ienākumus, neņemot vērā mājsaimniecības sastāvu un vidējos ienākumus uz mājsaimniecības locekli.

ES kohēzijas politikas programmas  4.3.1.3. pasākums “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība”

Papildus jānorāda, ka, izstrādājot 4.3.1.3. atbalsta pasākuma ieviešanas nosacījumus, ņemot vēra pašvaldību pausto viedokli, tika nostiprināts, ka projektos var paredzēt atjaunot/izbūvēt vairāk dzīvokļu nekā ir personu skaits rindā uz mājokli konkrētajā pašvaldībā. Proti, pašvaldības pauda, ka ne vienmēr reģistrēto personu skaits atspoguļo faktisko pieprasījumu pēc sociālajiem mājokļiem, jo dažkārt personas, kurām ir tiesības pretendēt uz mājokli, nepiesakās attiecīgajam palīdzības veidam, zinot, ka pašvaldībā nav tādas dzīvojamās platības ko piedāvāt, vai ari esošās dzīvojamās telpas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/357495-noteikumi-par-oficialas-statistikas-programmu-20252027gadam.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.3. pasākuma "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" īstenošanas noteikumi

Ministru kabineta 2023.gada 19.septembra noteikumi Nr.538 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.3. pasākuma "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" īstenošanas noteikumi”

Nekustamā īpašuma tirgus datubāze “Cenu Banka”, pieejams: https://cenubanka.lv/storage/files/overviews/NEWSLETTER_2025/CB_2025.11.pdf

2024. gada dati pieejami: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__MI__MIS/MIS010/table/tableViewLayout1/

EY pētījums par īres dzīvokļu cenām, pieejams: https://www.cfla.gov.lv/lv/media/18414/download?attachment

CSP dati, pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__MI__MIS/MIS030/

Aptver tās mājsaimniecības, kuru ienākumu līmenis ir pārāk augsts, lai kvalificētos pašvaldības mājokļa atbalstam, bet vienlaikus nepietiekams, lai segtu mājokļa iegādes vai īres izmaksas tirgus apstākļos.

Tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" un 3.1.1.7.i. investīcijas "Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai" ietvaros”

Ārpus Rīgas un Pierīgas statistiskajiem reģioniem

2.5. uzdevums

Atbilstoši statistisko reģionu robežām līdz 01.01.2024.

MK noteikumu Nr.459 ietvaros

Ar grozījumiem MKN 459 2025. gada 8. aprīlī, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/359886-grozijumi-ministru-kabineta-2022-gada-14-julija-noteikumos-nr-459-noteikumi-par-atbalstu-dzivojamo-ires-maju-buvniecibai-eiropa...; grozījumiem 2025. gada 2. septembrī, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/362941-grozijumi-ministru-kabineta-2022-gada-14-julija-noteikumos-nr-459-noteikumi-par-atbalstu-dzivojamo-ires-maju-buvniecibai-eiropa... un grozījumiem 2026. gada 10. februārī  https://likumi.lv/ta/id/366413-grozijumi-ministru-kabineta-2022-gada-14-julija-noteikumos-nr-459-noteikumi-par-atbalstu-dzivojamo-ires-maju-buvniecibai-eiropa...

Indeksētas vērtības, kur 2015. gads = 100

Centrālā statistikas pārvalde, pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__PC__PCI/PCI050c

Makroekonomika.lv (2024), Hipotekārā kreditēšana reģionos vāja. Kāpēc tā un ko darīt?

Ministru kabineta  2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”

Kopējais ES sniegtais ERAF līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai. 2007-2013. gads: ERAF 3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.4.1.aktivitāte „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 2014 – 2021: Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķis "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākums "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākums "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai", ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reforma un investīciju virziens "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcija "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu"

Pret lietderīgo grīdas platību, jeb references platību.

Tipveida projektus var aplūkot Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā. Pieejams: https://bis.gov.lv/noderigi/tipveida-projekti

ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reforma un investīciju virziens "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcija "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu"

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.1. pasākums "Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t. sk. attīstot ESKO tirgu (daudzdzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)

Apstiprināti ar Ministru kabineta 2024. gada 15.novembra rīkojumu Nr. 953 "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam"

Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra noteikumi Nr. 538 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.3. pasākuma "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" īstenošanas noteikumi”