Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” 6.2. reformu un investīciju virziena “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana” 6.2.1.r reformas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija 6.2.1.1.i. investīcijas “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai” un 6.2.1.2.i. investīcijas “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana” īstenošanu

Pamatojoties uz ar Ministru kabineta 2021.gada 28.aprīļa rīkojumu Nr. 292 “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu” apstiprināto Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plānu Latvijai, ievērojot Likuma par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta pirmo un otro daļu,   Iekšlietu ministrija (turpmāk – IeM) informē par Atveseļošanas fonda 6.komponentes “Likuma vara” 6.2. reformu un investīciju virziena “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana” 6.2.1.r. reformas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija” 6.2.1.1.i. investīcijas “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai” (turpmāk – 6.2.1.1.i. investīcija) un 6.2.1.2.i. investīcijas “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – 6.2.1.2.i. investīcija) īstenošanu.

Investīciju mērķis

6.2.1.1.i. investīcijas mērķis ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai proliferācijas identificēšanas spēju stiprināšana.

Savukārt 6.2.1.2.i. investīcijas mērķis ir veicināt tiesiskumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpšanas, finanšu, ekonomisko noziegumu identificēšanas/atklāšanas un tiesu efektivitātes stiprināšanu, papildus stiprināt specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) iesaisti un profesionalitāti ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā, vismaz par 40% palielinot atklāto kriminālprocesu un kriminālvajāšanai nodoto kriminālprocesu īpatsvaru.

Investīciju sasaiste un ietekme uz īstenojamo reformu

Investīciju īstenošana veicinās 6.2.1.r. reformas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija” (turpmāk – 6.2.1.r.reforma) ieviešanu, stiprinot iestāžu kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanai, izmeklēšanai un iztiesāšanai, vienlaikus nodrošinot arī Eiropas Komisijas semestra ziņojuma un “Moneyval” rekomendāciju tālāku ieviešanu, kā arī investīcijas jau iesākto darbību papildināšanai un reformas tvēruma paplašināšanai un stiprināšanai valdības pasākumu plānā “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam” (turpmāk – NILLTPFN) ietvertajiem rīcības virzieniem, Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta ietvaros paredzētajiem uzdevumiem iekšējo procesu optimizācijai un kvalitātes stiprināšanai Valsts policijā, kuru mērķis ir izskaust funkciju dublēšanos un nodrošināt iekšējo procesu vienkāršošanu un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitātes uzlabošanu.

2021. gada 12. jūlijā stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā , lai izpildītu NILLTPFN ietvertos uzdevumus. Līdz šim normatīvais regulējums uzlika pienākumu personām iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju nodokļu jomā gan Finanšu izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam. Turpmāk informācija par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā jāiesniedz tikai Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē, kas būtiski uzlabos ziņošanas kārtību un novērsīs paralēlo informācijas plūsmu divām dažādām iestādēm. Ziņošanai tiks izmantota jauns, starptautiskai praksei atbilstošs risinājums, kas nodrošinās ne tikai datu integritāti, drošību un konfidencialitāti, vienlaikus tas ir iestādes analītisko procesu konfigurācijas projekts, ar kura palīdzību tiek nodrošināta Finanšu izlūkošanas dienesta procesu atbilstība starptautiskajiem standartiem.

6.2.1.1.i. investīcijas īstenošana sekmēs  naudas atmazgāšanas novēršanas (turpmāk - AML) inovāciju centra izveidi un aprīkošanu, informācijas tehnoloģiju iepirkšanu zināšanu apmaiņai un informācijas aizsardzībai, datu un hipotēžu analīzei. Tā rezultātā tiks nodrošināts elektroniski kriminālizmeklēšanai nodoto finanšu un ekonomisko noziegumu lietu apjoma pieauguma īpatsvars no 0% līdz 100%, kas nozīmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanu, īstenojot uz datu analīzē un tipoloģijās balstītu nepārtrauktu zināšanu pārnesi no pētniecības uz finanšu izlūkošanu drošās publiskās-privātas partnerības platformas ietvaros.

Tā kā šī brīža ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes šķērslis ir nepietiekams cilvēkresursu skaits un tehniskais nodrošinājums, 6.2.1.2.i. investīcijas ietvaros tiks izstrādāts un apstiprināts Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanas un Valsts policijas attīstības rekomendāciju ieviešanas progresa ziņojums ar Valsts policijas apstiprinātu ieviešanas progresa plānu, kas nodrošinās ilgtermiņa noziedzīgi iegūto līdzekļu izmeklēšanas efektivizāciju, jau līdz 2025.gada sākumam par 40 % palielinot kriminālvajāšanai nodoto kriminālprocesu īpatsvara pieaugumu un atklāto vides noziegumu kriminālprocesu īpatsvaru. Tāpat tiks nodrošināts izmeklētāju vajadzībām nepieciešamais tehniskais aprīkojums procesuālo darbību veikšanai, mobila un attālināta darba apstākļiem pielāgoti tehniskie līdzekļi tostarp arī reģionālām struktūrvienībām, kā arī organizētas apmācības ekonomisko un vides noziegumu jomā.

Atskaites punkti, mērķi, starpposma rādītāji, uzraudzības rādītāji, kopējie rādītāji

| Saistītais pasākums | Atskaites punkts/ mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) |  |  | Pabeigšanas laika grafiks |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mērvienība | Bāzes vērtība | Mērķis | Kvartāls | Gads |  |
| 6.2.1.r. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija | Atskaites punkts | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā | Stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā | n/a | n/a | n/a | 2.cet. |  | 2021 |
| 6.2.1.1.i. investīcijas kopējais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaunu un uzlabotu publisko digitālo pakalpojumu un produktu lietotāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai | Atskaites punkts | IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām | IT platformas pabeigšana zināšanu apmaiņai un saziņai ar ieinteresētajām personām | n/a | n/a | n/a | 1.cet. |  | 2025 |
| 6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai | Uzraudzības rādītājs | Pētniecības telpas un stratēģiskās komunikācijas telpas ierīkošana un aprīkošana | Ierīkota un aprīkota pētniecības un stratēģiskās komunikācijas telpa | Skaits | 0 | 1 | 3.cet. |  | 2022 |
| 6.2.1.2.i. investīcijas kopējais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izglītojamo vai apmācāmo personu skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | Atskaites punkts | Ir apstiprināts progresa ziņojums par rīcības plāna īstenošanu | Progresa ziņojuma apstiprināšana | n/a | n/a | n/a | 4.cet. |  | 2025 |
| 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | Uzraudzības rādītājs | IeM apstiprina progresa ziņojumu attiecībā uz ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu | IeM ir apstiprinājusi īstenošanas progresa ziņojumu | n/a | n/a | n/a | 1.cet. |  | 2023 |
| 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | Mērķis | Atklāto krimināllietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi īpatsvars | n/a | % | 40 | 60 | 1.cet. |  | 2025 |
| 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | Uzraudzības rādītājs | Visos Latvijas reģionos ir izveidotas Valsts policijas mobilās vienības, kuru kompetencē ietilpst noziegumu pret vidi novēršana un atklāšana | n/a | Vienības | 0 | 5 | 1.cet. |  | 2023 |
| 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | Mērķis | Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā “Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)” | n/a | Skaits | 0 | 20 | 1.cet. |  | 2025 |
| 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | Mērķis | Aprīkojums tiesībaizsardzības amatpersonām | Pirkuma pierādījums | Skaits | 0 | 237 | 1.cet. |  | 2025 |
| 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | Uzraudzības rādītājs | Publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus | Publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus reģionālo un centrālo vienību mobilo darbstaciju tehniskā aprīkojuma iegādei | n/a | n/a | n/a | 4.cet. |  | 2023 |

Dokumentu (liecību) uzskaitījums, kas pamatos noteikto rādītāju  sasniegšanu

6.2.1.1.i. investīcijas atskaites punkta “Iesaistītām pusēm pieejama zināšanu un materiālu apmaiņas un sadarbības koordinācijas IT platforma” sasniegšana tiks pamatota ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi, kas pamato atskaites punkta sasniegšanu konkrētas reformas mērķu ietvaros), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopijas apliecinājumiem par pabeigšanu, kas izsniegti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina drošu platformu izveidošanu zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp nodrošinot, ka ir izveidota un darbojas pētniecības zāle, saziņas telpas un sistēmas iekšējie savienojumi ar iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību;

b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.

6.2.1.2.i. investīcijas atskaites punkta “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanas un Valsts policijas attīstības rekomendāciju ieviešanas progresa ziņojums” pamatos ar kopsavilkuma dokumenta iesniegšanu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi, kas pamato atskaites punkta sasniegšanu konkrētas reformas mērķu ietvaros), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apstiprinātā progresa ziņojumam par rīcības plāna īstenošanu un saiti uz šo publikāciju.

6.2.1.2.i. investīcijas mērķa “Tādu Valsts policijas lietvedībā esošo kriminālprocesu vides noziegumu jomā skaits, kuri atklāti un lietvedība noslēgta” sasniegšana tiks aprakstīta kopsavilkuma dokumentā, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, kas pamato atskaites punkta sasniegšanu konkrētas reformas mērķu ietvaros), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

- Valsts policijas gada pārskata kopiju un saiti uz to, kas apliecina, ka to atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %.

6.2.1.2.i. investīcijas mērķa “Ekonomisko noziegumu izmeklētāju profesionalitātes paaugstināšanas CAMS sertifikācija” sasniegšanas pierādīšanai tiks sagatavots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, kas pamato atskaites punkta sasniegšanu konkrētas reformas mērķu ietvaros), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) apliecinājumus, kas pierāda, ka 20 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apliecību;

b) specifikācijas saskaņā ar mācību prasībām (t. i., konkrētas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas mācību svarīgākās jomas).

6.2.1.2.i. investīcijas mērķa “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas tehniskās kapacitātes uzlabošanai nepieciešamā darba aprīkojuma vienību skaits” sasniegšana tiks aprakstīta kopsavilkuma dokumentā, kurā pienācīgi pamatos, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, kas pamato atskaites punkta sasniegšanu konkrētas reformas mērķu ietvaros), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļaus pirkumu sarakstu, katram pirkumam norādot:

a) rēķina atsauces numuru un datumu;

b) iegādāto priekšmetu aprakstu;

c) organizāciju, kas veikusi iepirkumus.

Finansējuma saņēmējs vismaz divas reizes gadā ievada visu rezultātu pamatojošo dokumentāciju, maksājuma pieprasījumus un izdevumu aprakstus Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma).

Savukārt kopējie rādītāji “Jaunu un uzlabotu publisko digitālo pakalpojumu un produktu lietotāji” un “Izglītojamo vai apmācāmo personu skaits” atspoguļo rezultātu, tas ir, tiek vērtētas situācijas izmaiņas un tās ietekme uz iedzīvotājiem un/vai uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Atveseļošanas fonda ietvaros īstenotās reformas un investīcijas.

Kopējā rādītāja “Jaunu un uzlabotu publisko digitālo pakalpojumu un produktu lietotāji” ietvaros dati tiks uzkrāti par to lietotāju skaitu gadā, kas izmanto jaunus un būtiski uzlabotus publiskos pakalpojumus un produktus, kas tika izveidoti ar Atveseļošanas fonda atbalstu. Savukārt kopējā rādītāja “Izglītojamo vai apmācāmo personu skaits” ietvaros dati tiks uzkrāti par to, kāds ir izglītojamo vai apmācāmo personu skaits ISCED kodu ietvaros un kāds ir to personu skaits, kas iziet apmācības digitālo prasmju stiprināšanai.  Informācija par dalībniekiem tiks uzkrāta arī apmācāmo dzimuma un vecuma grupās, tas ir,  cik apmācību dalībnieku bija vīrieši, sievietes šādās vecuma grupās: 18-29 gadi, 30-54 gadi un 55+ gadi. Dati tiks apstrādāti ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasībām.

Atveseļošanas fonda Investīciju projekti tiks īstenoti un rādītāji tiks sasniegti, pievienojot to sasniegšanu pamatojošo dokumentāciju, vēlākais līdz 2026. gada 30. jūnijam. IeM, sadarbībā ar finansējuma saņēmējiem,  nodrošina sava resora sniegto datu ticamību, izsekojamību un pamatotību.

Kopējo rādītāju vērtības tiek iesniegtas un apkopotas Eiropas Komisijas FENIX sistēmā.

Investīcijām pieejamais finansējums, t.sk. priekšfinansējums (ja attiecināms), plānotā naudas plūsma, maksājumu veikšanas kārtība, par maksājumu veikšanu atbildīgā iestāde

6.2.1.1.i. investīcijas pieejamā finansējuma apmērs Atveseļošanas fonda ietvaros ir 1 474 010 EUR bez PVN. PVN apjoms investīcijas īstenošanai paredzēts 309 542 EUR apmērā.

6.2.1.2.i. pieejamā finansējuma apmērs Atveseļošanas fonda ietvaros ir 1 050 000 EUR bez PVN. PVN veido 220 500 EUR.

Investīciju ieviešanas termiņš ir no 2020.gada 1.februāra un tās jāīsteno līdz 2025. gada 31. martam. Lai arī projekta izdevumu attiecināmības termiņš ir no 2020. gada 1. februāra, uz projektu iesniegumu atlases brīdi vai Atveseļošanas fonda plānā identificēto konkrēto projektu līgumu vai vienošanās noslēgšanas brīdī nedrīkst tikt atbalstītas jau pabeigtas darbības.

Indikatīvs izmaksu aprēķins Investīciju tvērumam atspoguļots informatīvā ziņojuma 1. pielikumā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 12.punktam, Investīciju veikšanai nepieciešamie līdzekļi ir plānojami valsts budžetā kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Ievērojot to, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regula (ES) 2021/241 ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Regula Nr. 2021/241)  neparedz pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanu, piemērojams Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.3.apakšpunkts, kas nosaka, ka no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” piešķir līdzekļus budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai.

Savukārt investīciju īstenošanas rezultātā izveidoto kapitālieguldījumu uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus paredzēts pieprasīt saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējām termiņam" 10.4. apakšpunktā noteiktajam.

Plānotā naudas plūsma

| Investīcija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.1.i. | 0 | 510 132 | 562 055 | 401 823 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2.i. | 0 | 340 000 | 280 000 | 430 000 | 0 | 0 |

Precīzs Investīciju tvērums, kā arī nepieciešamības gadījumā veiktās izmaiņas plānotā naudas plūsmā tiks atspoguļotas līgumos par projektu īstenošanu. Priekšlikumi apropriācijas palielināšanai (pārdalei) tiks sagatavoti un iesniegti, ievērojot līgumos par projekta īstenošanu, kā arī šajā informatīvajā ziņojumā paredzēto.

Atbalsta veids, tā piemērošanas nosacījumi (grants/ finanšu instruments/ kombinēts atbalsts)

Atbalsts tiks nodrošināts granta veidā.

Investīciju ietvaros nav plānots piesaistīt valsts atbalstu, jo tiks veikta valsts funkciju īstenošana, tāpat aktivitātes ir paredzētas investīcijām tikai pašu dienestu resursos un darbībā. Līdz ar to, Investīciju ietvaros īstenojamie pasākumi nekvalificējas komercdarbības atbalstam un tie nav jāvērtē atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.panta prasībām.

Prasības projekta iesniedzējam

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.janvāra noteikumos Nr.46 “Valsts policijas nolikums” noteikto kompetenci, Valsts policija ir iepriekš definēts projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs 6.2.1.2.i. investīcijai. Savukārt Finanšu izlūkošanas dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 05.marta noteikumiem Nr.102 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nolikums”  ir iepriekš definēts projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs  6.2.1.1.i. investīcijai uzlabošanai”.

Finansējuma saņēmēji, organizējot iepirkumu procedūras paredz veikt sociāli atbildīgu publisku iepirkumu, vērtējot iespēju atsevišķos gadījumos pretendentiem izvirzīt prasības atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība.

Pirms  līguma par projekta īstenošanu slēgšanas, IeM pārliecinās, ka finanšu saņēmējs neatbilst nevienam Finanšu regulā minētajam izslēgšanas nosacījumam. Detalizēta kārtība, kādā notiks projekta izvērtēšana, noteikta iekšējās pārvaldības un kontroles sistēmā.

Atbildības sadalījums starp iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmēju, uzraudzības nosacījumi

IeM ir par Investīciju īstenošanu atbildīgā institūcija, nodrošinot Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 8.punktā noteikto uzdevumu izpildi, tajā skaitā nodrošinot uzraudzību par Investīciju atskaites punktu un mērķu sasniegšanu. Investīciju īstenošanai tiks piemērota iekšējās pārvaldības un kontroles sistēma, kas veidota uz Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas pamatprincipiem, tajos papildus integrējot sadarbības mehānisma principus ar ES fondu sadarbības iestādēm un nosakot procedūras interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas, dubultfinansējuma un datu ticamības pārbaudēm, kā arī rezultātu sasniegšanas uzraudzībai. IeM var paredzēt reformas vai investīcijas ieviešanas nosacījumos finansējuma saņēmējam projekta ietvaros neatkarīga revidenta/ iekšējā auditora iesaisti, lai apliecinātu atskaites punkta un/ vai mērķa sasniegšanu un izmaksu pamatotību.

Starp IeM un Valsts policiju un starp IeM un Finanšu izlūkošanas dienestu tiks slēgts projekta līgums un Valsts policija un Finanšu izlūkošanas dienests tiks noteikti kā atbildīgie par attiecīgās Investīcijas īstenošanu, nodrošinot Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 10.punktā noteikto uzdevumu izpildi.

IeM ir atbalsta sniedzējs finansējuma saņēmējiem, kad tie noslēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. Finansējuma saņēmējam ir pienākums, tiklīdz ir zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi, iesniegt iepirkumu plānu vadības informācijas sistēmā par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu.

Par atskaites punkta “Stājās spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumi”, kā arī “Iesaistītām pusēm pieejama zināšanu un materiālu apmaiņas un sadarbības koordinācijas IT platforma” ziņošanu un īstenošanu ir atbildīgs Finanšu izlūkošanas dienests.

Par atskaites punkta	“Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanas un Valsts policijas attīstības rekomendāciju ieviešanas progresa ziņojums”  īstenošanu un ziņošanu ir atbildīga Valsts policija.

Par mērķa “Tādu Valsts policijas lietvedībā esošo kriminālprocesu vides noziegumu jomā skaits, kuri atklāti un lietvedība noslēgta” īstenošanu un ziņošanu ir atbildīga Valsts policija, apkopojot datus par 5 Valsts policijas reģionālām struktūrvienībām, kuru pārziņā ir vides noziegumu izmeklēšana un atklāšana.

Par mērķu “Ekonomisko noziegumu izmeklētāju profesionalitātes paaugstināšanas CAMS sertifikācija” un “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas tehniskās kapacitātes uzlabošanai nepieciešamā darba aprīkojuma vienību skaits”  īstenošanu un ziņošanu atbildīgā iestāde ir Valsts policija, apkopojot Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (turpmāk – VP GKrPP ENAP) un 5 reģionālo Valsts policijas struktūrvienību datus.

Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas un izmaksu aprēķina metodikas apraksts, balstīts uz Atveseļošanas fonda izmaksu pamatojošo dokumentāciju

Atbalstāmās darbības 6.2.1.1.i. investīcijas ietvaros:

- Pētniecības, kompetenču attīstības zāles un stratēģiskās un operacionālo komunikāciju telpu izveide / aprīkošana;

- Zināšanu apmaiņas, nodošanas un komunikācijas drošās tehnoloģiski aprīkotās platformas izveide;

- Iesaistīto pušu starpsistēmu tehnoloģisko savienojumu izveide;

- Datu analīzes risinājumi un vadības algoritmu izstrāde, risināmo problēmu definēšana un matemātisko modeļu atlasīšana;

- Tehnoloģiski analītiskās platformas izveide hipotēžu analīzei.

Atbalstāmās darbības 6.2.1.2.i. ietvaros:

- Runas atpazīšanas modeļa trenēšana (apmācība) ekonomisko noziegumu izmeklēšanas ietvaros veicamo interviju procesuālo darbību vajadzībām;

- Ekonomisko noziegumu izmeklētāju profesionālo spēju apliecinājuma CAMS sertifikācijas (Criminal Anti Money Laundering Sertification) īstenošana;

- Centrālo un reģionālo ekonomisko noziegumu izmeklēšanas vienību profesionālas kapacitātes stiprināšana;

- Vides noziegumu izmeklētāju profesionālo zināšanu uzlabošana, kā arī pierādījumu izņemšanas un izmeklēšanas atbalsta aprīkojuma iegāde.

Abu investīciju ietvaros ir paredzēta arī informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

Plānotās attiecināmās izmaksas tiks noteiktas līgumos par projektu īstenošanu un IeM tiesību aktos, attiecināmo izmaksu veidi Investīciju ietvaros:

- Aprīkojuma iegāde:

  - pamatlīdzekļi;

  - Programmatūra (licences);

  - Inventārs.

- Ar aprīkojuma (tajā skaitā programmatūras) iegādi vai izstrādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā saistītie pakalpojumi;

- Apmācību un pasākumu izmaksas;

- Investīcijas administrēšanā iesaistīto nodarbināto atlīdzība atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam.

Izmaksu aprēķins, kas atspoguļots informatīvā ziņojuma 1. pielikumā, veikts pēc bottom-up principa, iekļaujot Investīciju izpildei nepieciešamo pakalpojumu, iekārtu vai programmnodrošinājuma izmaksas. Veikta tirgus izpēte, rakstiski aptaujājot potenciālos pakalpojuma sniedzējus, sniedzot plānotā pakalpojuma aprakstu, daļēji veicot izmaksu analīzi Elektroniskā iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un pēc iepriekšējas pieredzes. Tika izdarīti pieņēmumi par plānoto katras Investīciju ietvaros paredzētās aktivitātes un sastāvdaļu tehniskām prasībām. Veicot izmaksu aprēķinu, izmantots vidējais apmērs no iesniegtajiem piedāvājumiem, to noapaļojot. Detalizēts attiecināmo un PVN izmaksu aprēķins tiks atspoguļots līgumos par projektu īstenošanu, savukārt Investīcijas īstenošanas uzsākšanas laiks, darbību pabeigšanas termiņi un secība ir atspoguļota informatīvā ziņojuma 2. pielikumā.

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu”, IeM ir paredzēts finansējums Atveseļošanas fonda projektu administrēšanas izdevumiem, kas ir attiecināms uz visu IeM Atveseļošanas fonda projektu administrēšanu. Atveseļošanas fonda administrēšana tiks nodrošināta esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.  Pārskatos tiks iekļautas faktiski veiktās izmaksas Investīcijas ietvaros un to administrēšanā.

Principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumā noteiktās veicamās darbības

Investīciju paredzamā ietekme uz vidi ir nebūtiska. Kā papildu instrumentu ietekmes mazināšanai paredzēts veikt izvērtējumu par iespējām piemērot zaļā iepirkuma prasības saskaņā ar 2017.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

Investīcijas sasaiste, sinerģija un demarkācija ar citu atbalsta instrumentu investīcijām, dubultā finansējuma riska mazināšana

Investīcijas “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana” ietvaros paredzēto attiecināmo darbību papildināmībai no Iekšējās drošības fonda nacionālas programmas 2014.- 2020. gadam papildus paredzēti līdzekļi 4 524 352 EUR apmērā projektam Nr. VP/IDF/2019/1“Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izstrāde”. Projekta ietvaros tiek uzsākts darbs pie kriminālizlūkošanas informācijas uzkrāšanas un aprites sistēmas izstrādes (Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēma), kas būs nodrošināta ar mūsdienīgām informācijas analīzes iespējām, tāpat tiks stiprināta analītisko dienestu kapacitāte, attīstītas prioritāro darba virzienu un informācijas analīzes metodoloģijas, kā arī tiks attīstīta izglītības sistēma šajā jomā.

Lai mazinātu dubultā finansējuma risku, IeM sadarbosies gan ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Papildus tam, tiks izmantota ES fondu vadības un kontroles sistēmas ietvaros Finanšu ministrijas izstrādātā Dubultā finansējuma riska kontroles matrica, kuras mērķis ir atvieglot dažādu ārvalstu finanšu instrumentu pārvaldītājiem novērst dubultā finansējuma riskus to administrētajos specifiskajos atbalsta mērķos un projektos.

Investīciju sasaiste ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem

Preventīvo pasākumu īstenošana noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu nokļūšanas valsts ekonomikā un ēnu ekonomikas ierobežošanai, kā arī sadarbības ar starptautiskajiem un vietējiem partneriem nodrošināšana ir viens no stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem, gan uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumiem, kas veicinātu arī investīcijas atbalstošas vides attīstīšanu.

Riska mazināšanas pasākumi Latvijas finanšu nozarē un tās reputācijas atjaunošana ir bijusi būtiska Latvijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas stratēģijas daļa. Izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas pamatā esošajiem riskiem ir arī turpmāk uzlabojama.

Investīciju sasaiste ar Zaļo dimensiju

Atveseļošanas fonda investīciju ietvaros paredzēts digitalizēt informācijas apriti starp Finanšu izlūkošanas dienestu un tiesībaizsardzības iestādēm, samazinot papīra dokumentu apriti, ka arī transporta izmantošanu, kas saistīts ar to apriti, kā arī veicināt drošās, aizsargātas attālinātās komunikācijas izmantošanas iespējas un samazināt iesaistīto dalībnieku pārvietošanas dalībai klātienes pasākumos gan Latvijas teritorijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs. Veicinot valsts digitālo pārvaldību, tiks efektīvāk izmantoti resursi un būtiski samazināts drukāto materiālu apjoms.

Par vides noziegumu apkarošanu atbild Valsts policija. Vides noziegumi, tai skaitā nelegālo atkritumu glabāšana, ir noziegumi, kas nodara būtisku kaitējumu zemei, tās dzīlēm, ūdeņiem vai mežiem. Bez tam vides noziegumi ir viena no noziedzīgu nodarījumu kategorijām, kas veicina ēnu ekonomikas attīstību. Līdz ar to par ekonomiskiem noziegumiem tostarp tiek uzskatīti arī vides noziegumi un vides noziegumu apkarošanas atbildīga ir VP GKrPP ENAP, kuras tehniskās kapacitātes stiprināšana tiešā veidā veicinās negatīvās ietekmes samazināšanu uz vidi un dabas resursiem.

Uz Investīcijām attiecas 143.intervences lauks, tas ir, dalībvalstu iestāžu, saņēmēju un attiecīgo partneru kapacitātes stiprināšana.

Investīciju sasaiste ar Digitālo dimensiju

Ar plānotām Investīcijām paredzēts uzlabot Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) risinājumus, veicot ieguldījumus ar digitalizāciju saistītās izpētes darbībās, veicinot datu zinātnes pielietojumu iestādei pieejamajiem datiem, paaugstinot datu izmantošanas kvalitāti un veicamo analīzes apjomu un attīstot zināšanu nodošanu iesaistītām pusēm. Sekojoši investīcijas daļām AML inovāciju centra izveidē, kas saistītas ar IT platformas risinājuma izstrādi nepieciešamās IKT infrastruktūras iegādi, finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas pielāgošanu datu apmaiņai ar tiesībaizsardzības iestādēm, starpsistēmu savienojumu izveidi, nodrošinot akreditētu šifrēšanu un informācijas aizsardzību tiek piemērots 11.intervences kods - valsts IKT risinājumi, e-pakalpojumi, lietojumprogrammas. Radītais IKT risinājums - droša, aizsargāta platforma un saziņas kanāli sadarbības koordinācijai NILLTPF novēršanas jomā, ar kuru plānots radīt strukturālās izmaiņas gan publiskās-privātās partnerības modelī, gan tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībā, pilnveidojot iesaistīto zināšanas, tai skaitā uzlabojot informācijas apriti ar Finanšu izlūkošanas dienestu.

Investīciju īstenošanas teritorija, vieta

Latvijas teritorija.

Vizuālās identitātes prasības

IeM, sadarbībā ar finansējuma saņēmējiem,  nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām, pievienojot Savienības logo un attiecīgu finansējuma paziņojumu ar tekstu “finansē Eiropas Savienība — JaunāPaaudzeES (NextGenerationEU”).

Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību īstenošanai tiks piesaistīti līdzekļi no IeM pamatfunkciju izpildei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, līdz brīdim, kad tiks rasta iespēja finansēt minētos pasākumus centralizēti valsts līmenī, piemēram, no Tehniskā atbalsta instrumenta. Attiecīgais pieprasījums jau tika iesniegts EK.

Informācijas ievades vadības informācijas sistēmā nosacījumi

Visa ar Atveseļošanas fonda ieviešanu un uzraudzību saistītā informācija atbilstoši Atveseļošanas fonda Regulas Nr.2021/241 prasībām visu Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas perioda laiku tiks glabāta vadības informācijas sistēmā. To izmantos visas Atveseļošanas fonda ieviešanā iesaistītās institūcijas, un piekļuvi tai nodrošinās CFLA. Dati tiks uzkrāti atbilstoši Regulas Nr. 2021/241  22. panta d. punkta prasībām, informācija tiks ievadīta vadības informācijas sistēmā atbilstoši izveidotajam Atveseļošanas fonda modulim.

Ja uz informācijas iesniegšanas brīdi nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, informāciju sniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot ministrijas oficiālo elektronisko pastu un finansējuma saņēmēja iestādes oficiālo elektronisko pastu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Finansējuma saņēmēja pienākums ir ievadīt datus vadības informācijas sistēmā pēc tam, kad tiks nodrošināta tās funkcionalitāte.

Saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs informāciju ievada vadības informācijas sistēmā 2 reizes gadā, līdz kārtējā gada 10. janvārim un 10. jūlijam Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, atbilstoši minēto dokumentu veidlapās iekļautiem laukiem.

IeM līdz kārtējā gada 25. janvārim un 25. jūlijam ievada informāciju par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresu un tā ietvaros sasniegtajiem atskaites punktiem un mērķiem, pārliecinās par pamatojošo dokumentu esamību. Informācijai, ko ievada līdz kārtējā gada 25. janvārim, atbilstoši Regulas Nr. 2021/241 22. pantam pievieno šādus dokumentus:

- kopsavilkumu par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas ietvaros veiktajām pārbaudēm, tostarp par konstatētajiem trūkumiem, veiktajām korektīvajām darbībām (ja attiecināms) un Iepirkumu uzraudzības biroja nodrošinātajām iepirkumu pirmspārbaudēm;

- IeM apstiprinātu informāciju pārvaldības deklarācijas sagatavošanai.

Dokumentu glabāšanas nosacījumi un ilgums

Visa ar Atveseļošanas fonda īstenošanu un uzraudzību saistītā informācija un dokumenti saskaņā ar Regulas Nr. 2021/241 prasībām tiks glabāta 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, tas ir, līdz 2031. gadam. Tāpat Regula Nr.2021/241 nosaka, ka Atveseļošanas fonda pasākumu īstenošanā un uzraudzībā iesaistītām institūcijām Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm ir tiesības piekļūt projektu dokumentācijai.

Investīciju īstenošanas nosacījumi

Investīciju virzienus īsteno IeM padotības iestāde Valsts policija un Finanšu izlūkošanas dienests, kas ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, izmantojot atklātas publisko iepirkumu procedūras. Investīciju īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs izvēlas preču piegādātāju un pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

S.Kaļiņina, 267219356

sabina.kalinina@iem.gov.lv

Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam [pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317729-par-pasakumu-planu-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanai-laikposmam]

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā [pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324250-grozijumi-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likuma]

Komercdarbības atbalsta kontroles likums [pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267199-komercdarbibas-atbalsta-kontroles-likums]

Ar 2019.gada 13.jūnija Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (stājās spēkā 2019.gada 29.jūnijā) mainīts iestādes nosaukums uz Finanšu izlūkošanas dienestu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 18.jūlija regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046, par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 136.punkts “Izslēgšanas kritēriji un lēmumi par izslēgšanu” [pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32018R1046]

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu" [pieejams: https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40507047]