Informatīvais ziņojums

“Par Rīcības plāna Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam izpildes un ieviešanas gaitu”

Ievērojot Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likuma pārejas noteikumu 1. punktā noteikto, Ministru kabinets (turpmāk – MK) līdz 2026. gada 1. jūnijam izskata un iesniedz Saeimai informāciju par Rīcības plāna Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025. – 2027. gadam (turpmāk – Rīcības plāns) izpildes un ieviešanas gaitu, kā arī gadskārtējā valsts budžeta likumā un MK lēmumos paredzētajiem atbalsta pasākumiem pierobežā esošajām Latgales pašvaldībām.

Vienlaikus saskaņā ar Ministru prezidenta 2024. gada 30. aprīļa rīkojumu Nr. 2024/1.2.1.-158 “Par Latvijas austrumu pierobežas sociālekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematisko komiteju” (turpmāk – Rīkojums) ir izveidota Latvijas austrumu pierobežas sociālekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskā komiteja (turpmāk – Komiteja). Rīkojuma 4. punkts uzdod Komitejas vadītājam ne retāk kā reizi gadā iesniegt MK informāciju par komitejas paveikto mērķu sasniegšanā un turpmāk iecerēto darbību.

Attiecīgi šis informatīvais ziņojums sagatavots, izpildot Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likuma pārejas noteikumu 1. punktā un Rīkojuma 4. punktā noteikto uzdevumu.

- Rīcības plāna īstenošana

Saskaņā ar MK 2025. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 32 “Par Rīcības plānu Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam”, Latvijas Austrumu pierobeža tiek definēta kā visas Latgales plānošanas reģiona pašvaldības un Alūksnes novads, kam ir robeža ar Krievijas Federāciju.

Rīcības plāns ir īstermiņa plānošanas dokuments, kas detalizē un attīsta Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam ietvertos mērķus un uzdevumus.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) Rīcības plānu ir izstrādājusi, ņemot vērā MK 2022. gada 23. augusta sēdes protokola Nr. 41 39. § 2. punktā doto uzdevumu, kas ir sniegts, ievērojot ilgstoši pastāvošās nelabvēlīgās tendences Latgales plānošanas reģiona sociālekonomiskajos radītājos, kā arī nepieciešamību nodrošināt pēctecību iepriekšējos Rīcības plānos Latgales reģiona izaugsmei (2012.–2013. gadam, 2015.–2017. gadam un 2018.–2021. gadam) iekļautajām iniciatīvām, lai Austrumu pierobežā radītu iespējas mazināt reģionālās attīstības atšķirības ar pārējiem Latvijas reģioniem.

Rīcības plāna mērķis ir Austrumu pierobežā veidot atbalsta programmas investīcijām, integrācijai, mobilitātei un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas tuvina reģionu ekonomisko konkurētspēju pārējiem Latvijas reģioniem, veicinot uzņēmējdarbību, stiprinot pierobežas drošību un iedzīvotāju noturību pret krīzēm, panākot reģionālā iekšzemes kopprodukta starpības samazinājumu par diviem procentpunktiem. Rīcības plānā iekļautie pasākumi vērsti uz: 1) drošības stiprināšanu; 2) ekonomisko attīstību; 3) cilvēkresursu attīstību.

Īstenojot regulāru Rīcības plāna ieviešanas uzraudzību, VARAM 2026. gada janvārī lūdza ministrijām, kuru pārziņā atrodas Rīcības plānā iekļautie pasākumi, sniegt informāciju par pasākumu īstenošanas progresu 2025. gadā. 2026. gada aprīlī nozaru ministrijām tika lūgts aktualizēt iepriekš sniegto informāciju uz 2026. gada 31. martu. Vienlaikus, gatavojoties Komitejas sēdei š.g. 12. maijā, kā arī šī informatīvā ziņojuma saskaņošanas laikā atsevišķiem pasākumiem nozaru ministrijas sniedza aktualizētu informāciju par Rīcības plāna pasākumu izpildes progresu uz š.g. 15.maiju.

Apkopojot no ministrijām saņemto informāciju, secināms, ka visi 59 Rīcības plāna pasākumi pašlaik tiek īstenoti (vienlaikus divu pasākumu gadījumā nav plānots turpināt sniegt atbalstu šo pasākumu ietvaros, savukārt pieci pasākumi ir īstenoti pilnībā), kā arī nozaru ministrijas sniegušas informāciju par papildu pasākumiem, kas sniedz ieguldījumu Rīcības plāna īstenošanā.

Rīcības plāna īstenošana kopumā norit atbilstoši plānotajam, un lielākajā daļā pasākumu būtiskas nobīdes nav konstatētas. Vienlaikus atsevišķos infrastruktūras un investīciju projektos identificēti riski, kas saistīti ar iepirkumu procesu ilgumu, būvniecības termiņiem, piegāžu kavējumiem, izmaksu pieaugumu, procentu likmju kāpumu un investoru intereses samazināšanos, kas var ietekmēt atsevišķu aktivitāšu īstenošanas tempu un apjomu.

Papildus nozaru ministrijas norādījušas arī uz riskiem, kas saistīti ar finansējuma nepietiekamību turpmākajos plānošanas periodos, kā arī nepieciešamību turpināt iestāties Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmenī par papildu atbalsta instrumentiem un finansējumu Latvijai kā ES Austrumu pierobežas valstij pēc 2027.gada .

Būtiskāko rezultātu apkopojums

(t.sk. skaitot arī iestrādes pirms Rīcības plāna apstiprināšanas):

|  | Plānā noteiktās sasniedzamās vērtības | Sasniegtās/plānotās vērtības* |
| --- | --- | --- |
| DROŠĪBA | radītas jaunas darba vietas – vairāk kā 100 | Nav sniegta informācija |
|  | piesaistītās valsts un ES fondu investīcijas – vismaz 283 400 000 euro | vismaz 130 667 791 euro |
| EKONOMIKA | radītas jaunas darba vietas – vismaz 1800 (potenciālais bezdarbnieku skaita samazinājums 20%) | vismaz 518 |
|  | piesaistītas privātās investīcijas – vismaz 56 900 000 euro | vismaz 26 364 379 euro |
| CILVĒKRESURSI | samazināt iedzīvotāju skaita kritumu gadā no 2% uz 1,5% | 1,7% (avots: CSP) |

1.attēls. Būtiskāko rezultātu apkopojums

*Dati par Rīcības plāna īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem 2025. gadā un 2026.gada 1.cetursknī apkopoti, pamatojoties uz nozaru ministriju sniegto informāciju, vienlaikus ne pie visiem Rīcības plāna pasākumiem tika norādītas faktiski sasniegtās/plānotās rezultatīvās vērtības

Apkopojot nozaru ministriju sniegto informāciju, secināts, ka līdz 2026. gada 31. martam īstenoti Rīcības plānā iekļautie pasākumi vismaz 351 138 337 euro apmērā, t.sk. drošības virziena pasākumos - 130 667 791 euro, ekonomikas virziena pasākumos - 150 096 733 euro un cilvēkresursu virziena pasākumos - 70 373 813 euro apmērā. Vienlaikus norādāms, ka informācija netika sniegta par visiem Rīcības plāna pasākumiem. Tas skaidrojams ar to, ka daļai pasākumu finansējums tiek plānots nozaru ministriju budžeta ietvaros, proti, nodrošināts no ministriju pamatbudžeta līdzekļiem, nevis paredzēts atsevišķu ārējo finanšu instrumentu vai ES fondu pasākumu ietvaros. Savukārt citos gadījumos finansējums tika norādīts Latvijas mērogā, atsevišķi neizdalot konkrētajā periodā Austrumu pierobežai plānoto finansējuma apmēru.

VARAM, vērtējot Rīcības plāna pasākumu īstenošanas rezultātus, pēc Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ierosinājuma papildus Rīcības plānā noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem izmantoja arī uzņēmumu apgrozījuma datus pa plānošanas reģioniem, kas pieejami Centrālajā statistikas pārvaldē (turpmāk – CSP).

2. attēls. Uzņēmumu apgrozījums plānošanas reģionos 2018.–2023. gadā, euro

Izvērtējot CSP datus par uzņēmumu apgrozījumu plānošanas reģionos, secināms, ka 2018.-2023. gadā uzņēmējdarbības attīstību Latvijā būtiski ietekmējuši ārēji ekonomiskie satricinājumi. 2020. gadā uzņēmumu kopējais apgrozījums Latvijā samazinājās par 6,1%, kas saistāms ar Covid-19 infekcijas pandēmijas ierobežojumu ietekmi. Savukārt 2021. un 2022. gadā sekoja straujš pieaugums (attiecīgi par 27,1% un 16,7%), atspoguļojot Latvijas ekonomikas atkopšanos, kā arī būtisku cenu kāpuma un inflācijas ietekmi.

Vienlaikus kopš 2022. gada uzņēmējdarbības vidi ietekmē Krievijas pilna mēroga agresija pret Ukrainu, kas radīja papildu izaicinājumus, īpaši energoresursu cenu pieauguma, tirgus pārorientācijas un piegādes ķēžu traucējumu dēļ. 2023. gadā uzņēmumu apgrozījums Latvijā samazinājās par 2,9%, liecinot par ekonomikas izaugsmes palēnināšanos pēc straujā kāpuma perioda.

Reģionālā griezumā saglabājas izteiktas atšķirības – Rīgas plānošanas reģions veido lielāko daļu no kopējā uzņēmumu apgrozījuma (vairāk nekā 75%), kamēr Austrumu pierobežā, īpaši Latgales plānošanas reģionā, apgrozījuma apjomi ir būtiski zemāki, kas norāda uz strukturāliem izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībā.

Turpmāk sniegts pārskats par Rīcības plāna pasākumu līdzšinējo īstenošanas gaitu katrā no tā virzieniem, akcentējot būtiskākos rezultātus.

  - Rīcības virziens – drošības stiprināšana:

Drošības virziens paredz visaptverošu Latvijas Austrumu pierobežas kā valsts un ES ārējās robežas stiprināšanu, apvienojot infrastruktūras attīstību, militārās klātbūtnes nodrošināšanu un civilās aizsardzības spēju pilnveidi. Rīcības plāna pasākumu izpildes progress ietver robežas infrastruktūras modernizāciju un izbūvi, katastrofu pārvaldības un krīžu reaģēšanas kapacitātes stiprināšanu, kā arī militārās infrastruktūras uzturēšanu un personāla izvietošanu Austrumu pierobežā. Vienlaikus Rīcības plāna ietvaros īstenotie pasākumi vērsti uz informatīvās telpas noturības stiprināšanu, lai uzlabotu valsts un iesaistīto institūciju spēju reaģēt uz dažāda veida drošības apdraudējumiem un nodrošinātu iedzīvotāju noturību pret dezinformāciju.

1.1.1. Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana un dienestu reaģēšanas spēju stiprināšana

- Izbūvēti pieci katastrofu pārvaldības centri (Dagda, Ilūkste, Daugavpils, Līvāni, Viļāni), trīs objektos norit būvdarbi (Alūksne, Preiļi, Ludza), savukārt vēl trīs objektos notiek sagatavošanās darbi būvdarbu uzsākšanai – iepirkumu procedūru norise (Balvi, Krāslava, Rēzekne);

- atjaunots pamatautomobiļu resurss Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – VUGD) – ir saņemta lielākā daļa plānoto automobiļu, kā arī dažādi konteineru veidi (dzīvojamie, vadības, atsārņošanas) operatīvajam darbam liela mēroga pasākumos, pārnēsājamie motorsūkņi un sūkņu stacijas. Aprīkojuma iegāde turpinās;

- tiek attīstīta militārā infrastruktūra (militārās bāzes/poligoni), 2026. gadā piesaistot finansējumu 15 500 000 euro apmērā:

- Lūznavas militārajā bāzē uzsākts pirmais Valsts aizsardzības dienesta (turpmāk – VAD) iesaukums, turpinās darbs pie VAD infrastruktūras izbūves (noslēguma stadijā būvprojekta izstrāde sporta zālei, pabeigti būvdarbi ēdnīcai/kazarmai, kā arī telpu pielāgošanas remontdarbi), izstrādāts būvprojekts Lūznavas militārās bāzes 1. kārtai, uzsākts darbs pie 1. kārtas realizācijas – pašvaldības inženiertīklu iznešanas no bāzes. Turpinās individuāla ekipējuma noliktavas būvdarbi;

- Daugavpils militārajā bāzē turpinās VAD nepieciešamās infrastruktūras būvprojektu izstrāde, kā arī turpinās būvdarbi transportlīdzekļu angāra atjaunošanai;

- paredzēts finansējums Preiļu un Rēzeknes novadu pašvaldībām – lietus ūdens novadīšanas sistēmu pārbūvei, inženierkomunikāciju tīklu iznešanai no bāzes teritorijas, kā arī Maltas vidusskolas telpu pielāgošanai kadetu apmācībai;

- objektu (patvertņu) pielāgošanas un aprīkošanas civilās aizsardzības mērķiem noslēgtas vienošanās par desmit ES fondu projektu īstenošanu, kuros 50 objekti atrodas Austrumu pierobežā, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējumu 1 847 272 euro apmērā;

- noslēgusies Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas žoga izbūve aptuveni 280 kilometru (turpmāk – km) garumā. Pabeigti ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbi uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas sauszemes robežas. Turpinās tādu papildu darbu veikšana kā nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana, kā arī papildu aizsargmargu, koka kāpņu un caurteku aizsargrežģu uzstādīšana;

- turpinās projektēšanas darbi trīs robežšķērsošanas vietu – "Terehova", "Grebņeva", "Pāternieki" – TEN-T infrastruktūras modernizācijai. Noslēgušies prioritārie darbi modernizācijas projektu īstenošanā RŠV “Grebņeva” perimetra žoga pārbūvei. Modernizācijas projektu īstenošanā veikti ieguldījumi vairāk nekā 882 272 euro apmērā;

- elektroniskās rindas risinājums ir ieviests minimāli nepieciešamajā apjomā, izstrādājot un nododot ekspluatācijā Elektroniskās rindas rezervācijas sistēmu (turpmāk – ERRS). ERRS nodota ekspluatācijā “Grebņevas”, “Terehovas” un “Pāternieku” robežkontroles punktos, nodrošinot transportlīdzekļu iepriekšēju reģistrāciju un robežas šķērsošanu rezervētajos laika logos. Paralēli turpinās darbs pie Viedās robežas koncepta 1. posma īstenošanas, kas paredz infrastruktūras izbūvi, tostarp optiskā datu pārraides tīkla ierīkošanu, elektroapgādes pieslēgumu izbūvi, kā arī robežuzraudzības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma (kameras, tablo u.c.) iegādi;

- pabeigts darbs pie vienota kataloga izveides par uzņēmumiem ar divējāda un militāra lietojuma produktu ražošanas potenciālu. Uzņēmumu kartēšanas rezultātā tika iegūti šādi dati – kopumā tika kartēti 240 uzņēmumi, no tiem Latgales reģionā divējāda un militāra lietojuma produktu ražošanu nodrošina deviņi uzņēmumi;

- organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības “NAMEJS 2025”, civilmilitārās sadarbības mācības “Pilskalns”, “Rupors” un “NATRIX”;

- lekciju cikla “Kā mēs sargājam Latviju?” ietvaros, 2025./2026. mācību gadā Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Jaunsardzes centru turpināja organizēt lekciju ciklu 7.-9. klašu skolēniem visos Latvijas reģionos;

- VUGD Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas veikušas 437 prevencijas pasākumus, kuros sabiedrība informēta par ugunsdrošības pasākumiem.

1.1.2. Pretmobilitātes plāna īstenošana

- Uzsākti pretmobilitātes infrastruktūras izveides praktiskie pasākumi, veicot ieguldījumus 409 403 euro apmērā;

- no pretmobilitātes materiāliem izveidotas šķēršļu grupas Austrumu pierobežas kontroles punktos, kas ierobežo pretinieka mobilitāti un iekļūšanu Latvijas teritorijā. Sadarbībā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, AS “Latvijas valsts meži”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Nodarbinātības valsts aģentūra, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” u.c. tiek turpināts darbs pie pretmobilitātes šķēršļu grupu ierīkošanas citos Austrumu pierobežas posmos, kā arī tiek veikta pretmobilitātes materiālu izvietošana gar valsts autoceļiem;

- turpinās munīcijas un bruņojuma noliktavu izveide;

- pabeigta Valsts robežsardzes (VRS) infrastruktūras pastiprināšana ar fortifikācijām un pretmobilitātes šķēršļiem;

- pabeigti darbi pie 23 pretmobilitātes materiālu parku (turpmāk – PMP) ierīkošanas. Veicot esošās situācijas analīzi, konstatēts, ka šāds PMP skaits ir pietiekošs. Nākotnē, ja rodas nepieciešamība, var tikt izveidoti papildu PMP;

- notikušas vismaz septiņas Aizsardzības ministrijas vadības pārstāvju tikšanās ar Austrumu pierobežas pašvaldību vadītājiem un iedzīvotājiem, lai skaidrotu Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likuma nosacījumus, papildus tam darbojas informatīvais tālrunis par Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu.

1.1.3. Pasākumu īstenošana informatīvās telpas stiprināšanai, krīzes vadībai un nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) sektora spēcināšanai

- Konkursa “Atbalsts Latgales informatīvās telpas stiprināšanai” ietvaros reģionālie plašsaziņas līdzekļi un NVO īstenoja desmit projektus ar finansējumu 95 151 euro apmērā ar mērķi stiprināt Latgales informatīvo telpu un veicināt Austrumu pierobežā dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju noturību pret Krievijas dezinformāciju;

- izveidota Latvijas Sabiedriskā medija (turpmāk – LSM) multimediālas studija Daugavpilī, ieguldot finansējumu vairāk nekā 494 000 euro apmērā. Turpinās studijas ierīkošana un labiekārtošana. LSM Latgales redakcija darbu uzsākusi 2026. gada 5. janvārī. Latgales redakcijā (Rēzeknē un Daugavpilī) paredzēta 21 amata vieta, no kurām aizpildītas 15 amata vietas;

- 2025. gadā Mediju atbalsta fonda “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” ietvaros kopā visos konkursos Latgales reģionālajiem medijiem tika piešķirti 682 035 euro, tostarp konkursā “Latgales reģions” atbalstīti 12 projekti par kopējo finansējumu 196 657 euro (6 projekti kategorijā “Latgales reģiona elektroniskie plašsaziņas līdzekļi” un 6 projekti kategorijā “Latgales reģiona preses izdevumi un interneta vietnes)”.

1.1.4. Austrumu pierobežas kā visas ES drošības jautājuma virzīšana

- VARAM sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi sākotnējo priekšlikumu par atbalstu Austrumu pierobežai periodam pēc 2027. gada – pierobežas drošības un konkurētspējas stiprināšanai, sniegusi redzējumu par topošo ES Paktu ES Austrumu pierobežas reģioniem, kā arī ir iestājusies par papildus atbalsta paredzēšanu ES Austrumu pierobežai ES daudzgadu finanšu shēmas (Multiannual Financial Framework) pēc 2027. gada ietvaros, sniedzot viedokli par dažādiem ES līmeņa dokumentiem.

  - Rīcības virziens – ekonomiskā attīstība:

Ekonomikas virziens ir vērsts uz Austrumu pierobežas reģiona konkurētspējas un investīciju pievilcības palielināšanu, attīstot uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūru. Rīcības plāna pasākumu īstenošanas progress ietver industriālo teritoriju un parku attīstību, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošanu, kā arī ieguldījumus transporta, mājokļu un energoefektivitātes infrastruktūrā. Rezultātā sniegts atbalsts jaunu darba vietu radīšanai, eksporta un produktivitātes veicināšanai, kā arī lauksaimniecības un reģionālās uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi sekmējot reģiona ekonomisko aktivitāti.

1.2.1. Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi

- Sniedzot atbalstu uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, Austrumu pierobežā tiek īstenoti 20 projekti, kopumā piesaistot ES fondu finansējumu 34 507 258 euro apmērā;

- turpinās Daugavpils valstspilsētas pašvaldības projekta “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide” īstenošana ar Atveseļošanas fonda finansējumu 17 125 169 euro apmērā. Būvniecība pabeigta visās sākotnēji projekta paredzētajos objektos. Ņemot vērā projektā radušos ietaupījumu, tiek īstenota projekta papildu darbība – industriālā parka publiskās teritorijas labiekārtošana;

- pasākuma Aizdevumi ar kapitāla atlaidi eksportējošiem komersantiem lielo investīciju projektu atbalstam ietvaros Austrumu pierobežā ir apstiprināti četri investīciju projekti, kopā atbalsta programmā finansējums Austrumu pierobežā sastāda 34 500 000 euro. Kopumā Austrumu pierobežā investīciju projektiem piemērojamā kapitāla atlaide: 29 453 825 euro;

- atbalsta programmas Aizdevumi produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi) ietvaros Austrumu pierobežā atbalstīti astoņi uzņēmumi par kopējo summu 1 800 000 euro;

- īstenojot investīciju pasākumu energoefektivitātes paaugstināšanai uzņēmējdarbībā, piešķirtā kapitāla atlaide Austrumu pierobežā veido 2 329 704 euro, atbalstīti 39 projekti, no tiem 20 projekti ir pabeigti un kapitāla atlaide (kumulatīvi) piemērota 1 607 684 euro apmērā. Investīcijas ietvaros aprēķinātais plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums Austrumu pierobežā veido 977,19 CO2 ekvivalenta tonnas gadā;

- nodrošinot 1.2.3.3. pasākuma Starta, izaugsmes aizdevumu piešķiršanu, Austrumu pierobežā atbalstīti 44, t.sk. desmit jaunie uzņēmumi par kopējo summu 2 400 000 euro;

- atbalstot mikro, mazos un vidējos uzņēmumus, biznesa inkubatora un eksportā sniegto atbalstu saņēmušo uzņēmumu skaits Austrumu pierobežā ir 79 ar kopējo atbalsta summu 954 123 euro;

- sniedzot atbalstu lauksaimnieciskās darbības attīstībai, t.sk. atbalstot ieguldījumus lauku saimniecībās konkurētspējas veicināšanai, mazo saimniecību attīstībai, gados jaunu lauksaimniecību dibināšanai, Austrumu pierobežā atbalstīti 266 projekti, piešķirot finansējumu 9,6 milj. euro apmērā;

- sniedzot atbalstu ne-lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstībai, Austrumu pierobežā atbalstīti 110 uzņēmēji, piešķirot finansējumu 3,3 milj. euro apmērā;

- lai veicinātu Latvijas enerģētikas pašpietiekamību un biometāna tirgus attīstību, apstiprināta ES fondu atbalsta programma divu jaunu biometāna ievades punktu izbūvei, līdz 2029.gada 31.decembrim paredzot biometāna ievades punkta izbūvi t.sk. Rēzeknē, kur šim mērķim plānotais ES fondu finansējums sastāda 2 000 000 euro.

1.2.2. Latgales speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk – SEZ) atbalsts

- Latgales SEZ kopumā ir noslēgusi 20 līgumus par ieguldījumu veikšanu, plānojot izveidot 85 jaunas darba vietas;

- tika paplašināta Latgales SEZ teritorija, iekļaujot Alūksnes novada pašvaldību, vienlaikus tiek izvērtētas iespējas paplašināt SEZ ietvaros atbalstāmās nozares;

- plānots uzsākt jaunas, ES tiesību normām un politikas prioritātēm atbilstošas atbalsta pieejas izstrādi brīvostām un SEZ.

1.2.3. Atbalsta sniegšana energoefektivitātes paaugstināšanai

- Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošanai, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti, Austrumu pierobežā īstenoti 11 projekti, ieguldot Atveseļošanās un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) plāna finansējumu 4 363 612 euro apmērā un sasniedzot kopējās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu pašvaldību ēkās un infrastruktūrā 1 336 MWh/gadā apmērā;

- daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu Austrumu pierobežā 3 projekti ir īstenošanā un piešķirtā kapitāla atlaide atbilstoši datiem par noslēgtajiem līgumiem ir 1 166 582 euro, savukārt 2 projekti ir īstenoti un kapitāla atlaide ir piemērota 452 106 euro apmērā;

- kopš 2022. gada Austrumu pierobežas pašvaldībās ir īstenots 851 saules paneļu projekts mājsaimniecībās elektroenerģijas pašpatēriņa nodrošināšanai ar kopējo uzstādīto jaudu 6,350 MW un 155 projekti, kuros uzstādītas elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas (akumulatori) ar kopējo jaudu 1,494 MW, kur piešķirtais finansējums saules paneļu uzstādīšanai – 2 590 054 euro, savukārt piešķirtais finansējums elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu uzstādīšanai veido 380 505 euro.

1.2.4. Publiskās privātās partnerības modeļa ieviešana mājokļu būvniecībai ar īres subsīdijām

- MK 2025. gada 22. decembra sēdē tika izskatīts un pieņemts Informatīvais ziņojums “Par pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmas 1. lotes projekta īstenošanu un pašvaldību dalību” (prot. Nr. 53 117. §, IP) un tika pieņemts MK 22.12.2025. rīkojums Nr. 900 “Par pieejamu mājokļu programmu publiskās un privātās partnerības veidā un programmas 1. lotes projekta publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu” (prot. Nr. 53 118. §). Programmas 1. lotē no Austrumu pierobežas pašvaldībām piedalās Daugavpils. 2026. gada 1. ceturksnī VNĪ noslēdza vienošanās ar sešām pašvaldībām (Rīga, Daugavpils, Tukums, Jēkabpils, Cēsis, Gulbene) par kopīgu dalību 1. lotes projektā, kas paredz līdz 2030. gadam uzbūvēt 1 290 pieejamas cenas īres mājokļus valstij un pašvaldībām būtisku nozaru speciālistiem.

1.2.5. Mobilitātes veicināšana

- Valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanas vai pārbūves ietvaros Austrumu pierobežā pabeigti septiņi projekti 9 334 498 euro apmērā, sakārtojot autoceļus 40,43 km garumā;

- Daugavpils Vienības tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2026. gada 5. janvārī noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veido 8 184 850 euro (t.sk. ERAF finansējums 4 323 627 euro apmērā);

- Austrumu pierobežas pašvaldībās iegādāti 16 elektriskie bezemisiju skolēnu autobusi, piesaistītajam ES fondu finansējumam kopumā veidojot 5 382 241 euro.

1.2.6. Ar uzņēmējdarbības attīstību tieši nesaistīti pasākumi dzīves kvalitātes veicināšanai

- Austrumu pierobežā notiek astoņu projektu īstenošana sociālo mājokļu atjaunošanai vai jaunu sociālo mājokļu būvniecībai, ieguldot 3,2 milj. euro ERAF finansējuma un plānojot atjaunot 155 dzīvokļus. Papildu šobrīd ir noslēgti pieci līgumi par 122 dzīvokļu atjaunošanu, kā arī divi līgumi par 57 jaunu dzīvokļu būvniecību Austrumu pierobežas pašvaldībās, paredzot ieguldīt kopumā papildus 6,9 milj. euro, attiecīgi kopumā šobrīd Austrumu pierobežā tiek īstenoti projekti par 227 pašvaldību dzīvokļu atjaunošanu un 57 jaunu dzīvokļu būvniecību, līdz 2029. gada beigām paredzot ieguldīt ERAF finansējumu 10,01 milj. euro apmērā;

- Alūksnes novadā tiek īstenots projekts par 18 zemas īres maksas dzīvokļu izbūvi. Šobrīd norit būvdarbi un projektu ir plānots pabeigt š.g. augusta beigās;

- publiskās ārtelpas attīstībai Austrumu pierobežā ir pabeigti trīs projekti – Alūksnes novada, Daugavpils valstspilsētas un Krāslavas novada pašvaldību projekti, ieguldot ārtelpas attīstībā ERAF finansējumu 1 924 154 euro apmērā un attīstot publisko ārtelpu 84 501 m2 platībā, savukārt astoņi projekti vēl atrodas īstenošanā;

- ar mērķi attīstīt viedus risinājumus pašvaldību autonomo funkciju īstenošanā un pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanā Austrumu pierobežā tiek īstenoti divi projekti, noslēgto līgumu summa (ES fondu finansējums) ir 3,1 milj. euro;

- sekmējot platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstību, noslēgti pieci līgumi ar elektronisko sakaru komersantiem, atbilstoši par katru no pieciem plānošanas reģioniem, kur šobrīd turpinās projektu īstenošana. Latgales plānošanas reģionā 135 mājsaimniecībām nodrošināta piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu, kur 2025. gada ietvaros ieguldīti 1 293 159 euro;

- lai veicinātu publisko investīciju piesaisti Latgales reģiona attīstībai un izaugsmei, paredzot prioritāri investīciju īstenošanu teritorijā ar lielāku enerģētiskās nabadzības īpatsvaru un nodrošinot reģionālo atbalstu, plānots piesaistīt finansējumu Latgales reģiona attīstībai 6 milj. euro apmērā notekūdeņu dūņu pārstrādes nodrošināšanai un līdz 100 milj. euro energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunīgo energoresursu izmantošanai mazaizsargātām mājsaimniecībām daudzdzīvokļu ēkās un privātmājās;

- izveidota Klimata un enerģētikas ministrijas Latgales pārstāvniecība Rēzeknē ar mērķi sekmēt investīciju piesaisti Austrumu pierobežas zonai;

- Klimata un enerģētikas ministrijas pārziņā esošā 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana – biometāns” atbalsta pasākuma ietvaros, lai veicinātu Latgales reģiona ekonomisko izaugsmi, paredzētas lielākas atbalsta intensitātes Austrumu pierobežas komersantiem (Austrumu pierobežā vidējiem komersantiem piemēro atbalsta intensitāti līdz 55% un mazajiem komersantiem līdz 65%).

  - Rīcības virziens – cilvēkresursu attīstība:

Cilvēkresursu attīstības virziens paredz kompleksus pasākumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un cilvēkkapitāla stiprināšanai Austrumu pierobežā. Rīcības plāna pasākumu īstenošanas rezultātā veicināta izglītības pieejamība visos līmeņos, augstākās izglītības un zinātnes kapacitātes stiprināšana, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana. Vienlaikus sniegts atbalsts publisko pakalpojumu pieejamības paplašināšanai un remigrācijai. Rezultātā veicināta iedzīvotāju noturēšana reģionā un kvalificēta darbaspēka piesaiste, kas ir priekšnosacījums ilgtspējīgai reģiona ekonomiskajai un sociālajai attīstībai.

1.3.1. Uzņēmēju vajadzību un augstākās izglītības un zinātnes piedāvājuma sinerģijas stiprināšana

- Malnavas koledžā licencētas jaunas īsā cikla profesionālā augstākās izglītības programmas “Kokapstrādes tehnoloģijas” un “Viedais tūrisms kā uzņēmējdarbība lauku teritorijās”, šobrīd strādā pie jaunas īsā cikla augstākās profesionālās izglītības programmas “Ilgtspējīga dārzkopība: tehnoloģijas un uzņēmējdarbība” atvēršanas. Īpaši pieprasīti darba tirgū ir programmas "Autotransports" speciālisti – šobrīd programmā pieejamas 25 budžeta vietas un tiek strādāts pie to palielināšanas līdz 50. Kā arī tiek virzīts Malnavas koledžas infrastruktūras attīstības plāns, kura ietvarā tiks sakārtota dienesta viesnīca, uzlabojot sadzīves apstākļus un tehnikas angāra izbūve mācību plāna nodrošināšanai. Pašreiz piešķirti 463 373 euro;

- jaunā finansēšanas modeļa “Programma skolā” ieviešanai 2025. gada četriem mēnešiem kopā aprēķinātais finansējums atbalsta personālam desmit Austrumu pierobežas pašvaldībām veidoja 20 166 170 euro;

- pabeigts darbs pie Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) struktūrvienības Rēzekne jauno studiju programmu izstrādes, tās ir apstiprinātas RTU Senāta sēdēs novembrī un decembrī, vienlaikus RTU Rēzekne un citās RTU struktūrvienībās tiek turpināta astoņu iekšējo pētniecības un attīstības grantu un 28 akadēmisko grantu īstenošana. Kopējais plānotais piesaistītais finansējums 3 315 492 euro. Noslēgti pieci līgumi par septiņu pētniecības iekārtu komplektu iegādi par kopējo summu 97 114 euro;

- apstiprināts RTU Rēzekne integrācijas plāns, uzsākta tā īstenošana. Ar tās konsolidēšanu saistītajos cilvēkresursos ir ieguldīti 436 815 euro, līdz projekta beigām ir plānoti kopējie ieguldījumi 2 783 234 euro apmērā;

- tika apstiprināti divu Austrumu pierobežas pašvaldību, kas sakārtoja vispārējās izglītības iestāžu tīklu, projekti izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai par kopējo ERAF finansējumu 4 565 505 euro apmērā; vēl trīs pierobežas pašvaldības izstrādā un līdz 2026. gada 25. jūnijam iesniegs projektu iesniegumus par kopējo ERAF finansējumu 1 810 708 euro apmērā. Attiecīgi ir nodrošināta ERAF atbalsta 4 517 240 euro pieejamība septiņām Austrumu pierobežas pašvaldībām;

- lai nodrošinātu kvalitatīvu un individualizētu pieeju izglītības iestāžu datu tīklu uzlabojumu īstenošanai, Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza līgums par datu tīklu modernizāciju izglītības iestādēs, tostarp arī Austrumu pierobežas mācību iestādēs, kopumā ieguldot finansējumu 311 041 euro apmērā;

- Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros organizēts atklātais projektu konkurss pašvaldībām “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, kur apstiprināti četri Austrumu pierobežas pašvaldību projekti ar kopējo piešķiramo summu 40 000 euro apmērā;

- Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma infrastruktūras attīstībai noslēgts apvienotais projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līgums par mācību ēkas Bauskas ielā 21 pārbūvi par tūrisma un ēdināšanas nozares praktisko mācību korpusu, ieguldot finansējumu 889 507 euro apmērā;

- Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, kur tiek īstenotas studijas glezniecības, grafikas, restaurācijas un tēlniecības specialitātēs, tiek veikti ieguldījumi materiāltehniskās bāzes stiprināšanā un izglītības eksporta veicināšanā - gan esošā valsts budžeta ietvaros, gan augstskolai piesaistot ES fondu finansējumu. Mākslu izglītības kompetences centra “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” projektā plānoti būvdarbi skolas ēkām – dienesta viesnīcai, Rēzeknes Mākslas un dizaina skolas struktūrvienības mācību ēkai un Jāņa Ivanova Mūzikas skolas struktūrvienības mācību ēkai. Plānota mūsdienīgu iekārtu un aprīkojuma iegāde kultūrizglītības nozarei aktuālo prasmju apguvei, projekta ietvaros piesaistot ES fondu finansējumu 2 550 000 euro apmērā;

- Valsts robežsardzes koledžas pasākuma “Mācību valsts robežas posma izbūve un iekārtošana” ietvaros noslēgts būvdarbu līgums “Mācību valsts robežas posma izbūve un iekārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām Valsts robežsardzes koledžas mācību poligonā Janapole” par kopējo summu 509 403 euro apmērā;

- lai stiprinātu patriotisku jauno paaudzi un tās gatavošanu profesionālajam militārajam dienestam, izglītojot jauniešus inženierzinātnēs, līdervadībā un militārajās prasmēs, MK 2025. gada 25. novembra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi”, kas ietver Ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālās vidusskolas nepieciešamības pamatojumu, funkcijas un skolas piedāvātās programmas, kā arī tehnisko raksturojumu;

- valsts aizsardzības mācības 23 dienu nometni Alūksnē pabeidza 63 izglītojamie, ieguldīts finansējums 53 613 euro apmērā;

- kultūras mantojuma saglabāšanai un jaunu pakalpojumu attīstībai apstiprināts un tiek īstenots projekts Daugavpilī “Vienības nams: Latgales kultūras mantojums un kopienas spēks”, piesaistot ES fondu finansējumu 1,9 milj. euro apmērā.

1.3.2. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

- Nodrošināta valsts līdzdalība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, kas sekmēs vienlīdz pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Austrumu pierobežas iedzīvotājiem;

- stiprinot Austrumu pierobežas slimnīcu neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas (turpmāk – NMPUN), paredzēts ikgadējais finansējums 2 630 090 euro apmērā, pacientu observācijai 668 918 euro apmērā. 2026. gada martā Austrumu pierobežas slimnīcu (9 slimnīcas) NMPUN (uzņemšanas nodaļās) tika nodarbinātas 649 personas – 262 ārsti un 387 pārējie speciālisti (māsas, ārsta palīgi, vecmātes, radiogrāferi, māsas palīgi, sanitāri u.c.).

1.3.3. Remigrācijas veicināšana

- Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore sagatavojusi 508 individuālos piedāvājumus un ar koordinatora atbalstu Latgalē atgriezušās 149 personas;

- remigrācijas atbalsta pasākumā uzņēmējdarbības atbalstam rīkoti konkursi septiņās pašvaldībās, apstiprināti desmit pretendentu pieteikumi, apgūstot finansējumu remigrācijas uzņēmējdarbības atbalstam 64 001 euro apmērā, un to ietvaros izveidoti seši jauni uzņēmumi un radītas četras jaunas darbavietas remigrantiem.

1.3.4. Vienoto pakalpojumu pieteikšanas kontaktpunktu darbības nodrošināšana

- 2025. gadā un 2026. gada 1. ceturksnī izveidoti jauni vienoto pakalpojumu pieteikšanas kontaktpunkti, izvēršot esošo Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) tīklu – Balvu novadā (izveidoti 3 jauni VPVKAC kontaktpunkti), Līvānu novadā (2 jauni VPVKAC kontaktpunkti), Ludzas novadā (18 jauni VPVKAC kontaktpunkti), Preiļu novadā (3 jauni VPVKAC kontaktpunkti), Augšdaugavas novadā (4 jauni VPVKAC kontaktpunkti).

- Par gadskārtējā valsts budžeta likumā un MK lēmumos paredzētajiem atbalsta pasākumiem pierobežā esošajām Latgales pašvaldībām

Saskaņā ar Finanšu ministrijas š.g. februārī sniegto informāciju, likumā “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” paredzēta budžeta dotācija 2 500 000 euro apmērā ES ārējās robežas piecām pašvaldībām drošības stiprināšanai. Atbilstoši MK 2025. gada 28. februāra rīkojumam Nr. 100 “Par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu Eiropas Savienības ārējās robežas pašvaldībām” finansējums tiek sadalīts proporcionāli katras pašvaldības ārējās robežas km garumam, t.sk.:

-	Alūksnes novadam – 319 137 euro;

-	Augšdaugavas novadam – 220 537 euro;

-	Balvu novadam – 484 247 euro;

-	Krāslavas novadam – 653 442 euro;

-	Ludzas novadam – 822 637 euro.

Likumā “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” paredzēta budžeta dotācija 3 000 000 euro apmērā ES ārējās robežas piecām pašvaldībām drošības stiprināšanai. Atbilstoši MK 2026.gada 3.marta rīkojumam Nr.108 “Par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu Eiropas Savienības ārējās robežas pašvaldībām” finansējums tiks sadalīts proporcionāli katras pašvaldības ārējās robežas km garumam, t.sk.:

-	Alūksnes novadam – 382 964  euro;

-	Augšdaugavas novadam – 264 644  euro;

-	Balvu novadam – 581 097  euro;

-	Krāslavas novadam – 784 131  euro;

-	Ludzas novadam – 987 164 euro.

- Komitejas paveiktais laikā no 2025. gada 5. aprīļa līdz 2026. gada 22. maijam

Komitejas primārais uzdevums bija nodrošināt Rīcības plāna tapšanu un pilnveidošanu pirms apstiprināšanas, nodrošinot ministriju pilnvērtīgu iesaisti. Vienlaikus pārskata periodā Rīcības plāna saturs, īstenošanas virzība, kā arī saistītās papildus iniciatīvas tika skatītas arī citos koordinācijas un saskaņošanas formātos, tai skaitā:

- Regulāri ziņojot par aktuālo situāciju Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijā;

- Sniedzot ziņojumu Saeimas rīkotajā konferencē “Kurp ej, pierobeža? Austrumu pierobežas reģionu attīstības vīzija 2040” 2025. gada 19. septembrī;

- Sniedzot informāciju MK Eiropas Savienības fondu tematiskajā komitejā;

- Sniedzot informāciju ES fondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejā.

2026. gada 12. maijā notika Komitejas kārtējā sēde, izskatot jautājumu par Rīcības plāna ieviešanas progresu un priekšlikumiem turpmāk nepieciešamajam atbalstam.

Tāpat VARAM iestājas par papildus finansējuma piesaisti Austrumu pierobežai ES līmenī saistībā ar Krievijas pilna mēroga agresijas pret Ukrainu ietekmi un izaicinājumiem kā ES austrumu pierobežas valstij. VARAM attiecīgi 2026. gada janvārī ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra vēstuli nosūtīja komentārus Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) par topošo ES Paktu/Komunikāciju/Stratēģiju par ES Austrumu pierobežas reģioniem. Komunikāciju EK publicēja 2026. gada 18. februārī (“Communication on the EU’s eastern regions bordering Russia, Belarus and Ukraine. Strong regions for a safe Europe” (COM(2026) 82 final)). Atbilstoši sniegtajiem komentāriem:

- Latvija uzskata, ka Austrumu pierobežas reģionu pakta loma ir tā spēja apvienot diferencētu, uz vajadzībām balstītu pieeju ar reālu finansiālu atbalstu un vienotu drošības un mobilitātes dimensiju saskaņotā politikas satvarā;

- ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko kontekstu un nopietnākos drošības izaicinājumus un draudus, tekstā būtu skaidri jānošķir un jāizceļ Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija kā ES austrumu pierobežas reģiona dalībvalstis, kas robežojas ar agresorvalstīm Krieviju un Baltkrieviju;

- Paktam jāatspoguļo austrumu pierobežas reģionu daudzveidība, īpašu uzmanību pievēršot vismazāk attīstīto austrumu pierobežas reģionu īpašajām iezīmēm un problēmām;

- Pakta īstenošanai jābūt funkcionāli orientētai uz investīciju mobilizēšanu un palielināšanu un taustāmu rezultātu sasniegšanu, nevis administratīvā sloga palielināšanu. Paktam nevajadzētu kļūt par tīri birokrātisku mehānismu, kas koncentrējas uz informācijas apmaiņu, situācijas uzraudzību, papildu vai jaunām ziņošanas saistībām, un tā vietā tam vajadzētu saglabāt skaidru un tiešu saikni ar finansiālo atbalstu un investīcijām;

- visbūtiskākā vajadzība austrumu pierobežas reģioniem joprojām ir papildu finansējums, kā arī lielāka finansēšanas noteikumu elastība. Kohēzijas politikas vidusposma pārskatīšanas ietvaros ieviestie mērķtiecīgie stimuli palielināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu būtu jāsaglabā arī pēc 2027. gada;

- Paktā ir jāuzsver kohēzijas politikas stratēģiskā loma līdzsvarotas teritoriālās attīstības veicināšanā, kurā mobilitātei ir galvenā loma. Tas ir īpaši svarīgi saistībā ar mobilitātes infrastruktūras pielāgošanu gar austrumu robežu divējāda lietojuma prasībām pašreizējā ģeopolitiskajā kontekstā.

VARAM arī līdzdarbojās augstāk minētā ES Pakta/Komunikācijas/Stratēģijas izstrādē, 2025. gada septembrī piedaloties “call for evidence”, kura ietvaros EK tika iesniegts VARAM sagatavots materiāls ar pārskatu par izaicinājumiem un nepieciešamajām rīcībām Latvijas Austrumu pierobežā.

Pēc Komunikācijas publicēšanas Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm sagatavoja nepapīru (“non-paper”) par to, t.sk. uzsverot nepieciešamību pēc visaptveroša finansiāla atbalsta austrumu pierobežas reģioniem 2028.–2034. gada daudzgadu finanšu shēmā.

VARAM arī seko līdzi Pasaules Bankas (turpmāk – PB) sadarbībā ar EK īstenotajā projektā par Austrumu pierobežu “Baltic Catching up Regions initiative (CURI)” panāktajam progresam un plānotajām aktivitātēm.

2025. gada nogalē PB informēja, ka projekts, kuru bija plānots noslēgt 2026. gada sākumā, ir pagarināts līdz 2027. gada beigām, paplašinot tajā aptvertos jautājumus un teritoriālo tvērumu.

VARAM sniedza priekšlikumus projekta turpināšanas ietvaros aptveramajiem jautājumiem sanāksmē ar EK 2025. gada 5. novembrī un ES fondu Uzraudzības komitejā 2025. gada 6. novembrī. VARAM novērtē projektā paveikto, vienlaikus saskata iespēju turpināt darbu trīs virzienos Austrumu pierobežas attīstībai. Pirmkārt, Latgales SEZ izvērtējums – analizēt tās efektivitāti un uzlabojumu iespējas, īpaši mazo un vidēju uzņēmumu atbalstam, industriālo zonu attīstībai un loģistikas infrastruktūrai. Otrkārt, pilotteritoriju izpēte – padziļināti analizēt dažādu Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vajadzības un izstrādāt pārnesamus priekšlikumus uzņēmējdarbības veicināšanai. Treškārt, finanšu instrumentu izvērtējums – pārskatīt esošos atbalsta mehānismus, identificēt trūkumus un izstrādāt jaunus risinājumus, piemēram, garantiju fondus vai alternatīvas kreditēšanas formas, lai mazinātu šķēršļus uzņēmējdarbībai reģionā.

Saskaņā ar aktuālo informāciju PB veic konsultācijas ar Latvijas ministrijām u.c. iesaistītajām pusēm un EK un plāno projekta ietvaros turpmāk koncentrēties uz cilvēkkapitāla attīstības jautājumiem.

- Turpmākā rīcība

Ministrijām, kuru pārziņā esoši pasākumi ir iekļauti Rīcības plānā, jāturpina pasākumu īstenošana, vienlaikus VARAM arī turpmāk jānodrošina Rīcības plāna īstenošanas uzraudzība. Nākamo VARAM atskaiti par progresu plāna pasākumu īstenošanā indikatīvi paredzēts sagatavot 2026. gada 3. ceturksnī, apzinot Rīcības plāna ieviešanas progresu 2026. gada 1. pusgadā.

Komitejas būtiskākais turpmākais uzdevums ir iesaistīties plāna īstenošanas uzraudzībā, kā arī:

- atbilstoši Rīkojuma 3.2. apakšpunktam izskatīt citus attīstības plānošanas dokumentu projektus un normatīvo aktu projektus, kuri skar Latvijas Austrumu pierobežas attīstības un drošības jautājumus un kuros nepieciešama integrēta starpnozaru plānošana teritorijās, tai skaitā veicinot ekonomisko aktivitāti un nodrošinot publisko pakalpojumu (piemēram, izglītības, kultūras, sociālo pakalpojumu) sniegšanas vietu sasniedzamību austrumu pierobežā atbilstoši demogrāfiskajām tendencēm un drošības aspektam, un vienoties par atbalstāmiem risinājumiem pirms tiesību aktu projektu iesniegšanas izskatīšanai MK;

- atbilstoši Rīkojuma 3.3. apakšpunktam izskatīt attīstības plānošanas dokumentu projektus un normatīvo aktu projektus, kuri skar citu reģionālās politikas mērķteritoriju attīstību, ievērojot Reģionālās attīstības likuma 23. panta otrajā daļā noteiktos nosacījumus un koordinējot reģionālo un nozaru politiku atbilstoši teritoriju attīstības uzdevumiem un iespējām.

Ministrs									R. Čudars

Strode, 67026497

ieva.strode@varam.gov.lv

Jureviča, 67026549

ilze.jurevica@varam.gov.lv

Publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 10.10.2025., Nr. 196, OP 2025/196.1.

Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt Komitejas sastāvu atbilstoši aktuālajai institucionālajai struktūrai, veikti Rīkojuma grozījumi, kas izdarīti sekojoši ar: Ministru prezidenta 2024. gada 3. septembra rīkojumu Nr. 2024/1.2.1.-309 “Grozījums Ministru prezidenta 2024. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 2024/1.2.1.-158 “Par Latvijas austrumu pierobežas sociālekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematisko komiteju””, Ministru prezidenta 2025. gada 23. aprīļa rīkojumu Nr. 2025/1.2.1.-133 “Grozījumi Ministru prezidenta 2024. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 2024/1.2.1.-158 “Par Latvijas austrumu pierobežas sociālekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematisko komiteju”” un Ministru prezidenta 2025. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 2025/1.2.1.-230 “Grozījums Ministru prezidenta 2024. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 2024/1.2.1.-158 “Par Latvijas austrumu pierobežas sociālekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematisko komiteju””

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2019. gada 26. novembra rīkojumu Nr. 587 “Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”, pieejamas: https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 7. jūnija rīkojuma Nr.446 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju” 3. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nosaukums ar 2024. gada 1. jūliju ir Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

VARAM izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022. gada 30. decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2023.–2025. gadam

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/249821-par-ricibas-planu-latgales-regiona-izaugsmei-20122013gada

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/273813-par-ricibas-planu-latgales-regiona-izaugsmei-2015-2017-gadam

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301764-par-ricibas-planu-latgales-regiona-ekonomiskajai-izaugsmei-2018-2021-gadam

(2.1.) Sniegt atbalstu jaunu darba vietu radīšanai eksportējošos uzņēmumos: 1.2.3.7. pasākums “Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai”; (2.27.) 1.4.1.1. pasākums “Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)” (ar Ministra kabineta 2025. gada 29. maija rīkojumu Nr. 314 “Grozījumi MK 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam” veikti ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam grozījumi un ERAF finansējums ir pārdalīts citu prioritāru projektu īstenošanai)

(3.3.) Veselības ministrijas līdzdalības nodrošināšana SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, lai veicinātu vienlīdz pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Latgales reģiona iedzīvotājiem; (1.15.1.) Austrumu pierobežas reģiona pašvaldību komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistu profesionālo spēju celšana un iesaistīšana vienotā valsts stratēģiskās komunikācijas īstenošanā, nododot stratēģiskās komunikācijas vēstījumus auditorijām reģionos; (1.15.2.) Stratēģiskās komunikācijas naratīvu un tiem pakārtotu vēstījumu sistēmas Latgales auditorijām (un par Latgali) izstrāde un to izmantošanas veicināšana valsts pārvaldes un pašvaldību komunikācijā un iedzīvināšanā plašākā sabiedrībā; (2.11.) 1.2.1.3.i. investīcija “Pašvaldību ēku energoefetivitātes uzlabošana”; (2.8.) 3.1.1.6.i. investīcija “Elektrisko skolas autobusu iegāde”

Izpildē tiek norādīts finansējums, kas ir piesaistīts Latvijas Austrumu pierobežai (noslēgtie līgumi, īstenotie projekti)

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UF__UFR/UFR050.

Attiecībā uz būvniecības stadijā esošajiem trīs katastrofu pārvaldības centriem būtiskas nobīdes nav konstatētas. Atkārtotā iepirkumā par trīs katastrofu pārvaldības centru būvniecību pretendentam ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumus, tiek gatavots informatīvais ziņojums MK finansējuma pieprasīšanai. Viens no pretendentiem ir pārsūdzējis Administratīvajā rajona tiesā Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par trīs katastrofu pārvaldības centru būvniecību (Balvi, Krāslava, Rēzekne), kā arī lūdzis piemērot pagaidu noregulējumu, un tiesa šo pieteikumu ir pieņēmusi

2025. gada 15. decembrī saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam grozījumiem, ar kuriem pasākums 5.1.1.9. “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" no esošā 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” ir pārcelts uz jauno ReArm 5.2.1. specifisko atbalsta mērķi “Civilās sagatavotības nodrošināšana visu veidu teritorijās”, attiecīgi šis turpmāk būs 5.2.1.1.pasākums “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem”. Savukārt, 17.03.2026. MK sēdē pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2025. gada 27. maija noteikumos Nr. 318 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.9. pasākuma “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem” īstenošanas noteikumi”

Pasākuma ietvaros iesniegti 11 projekti, kuros 55 objekti atrodas Austrumu pierobežā, kuriem piesaistīts ERAF finansējums 2 041 977 euro apmērā. No iesniegtajiem 11 projektiem ir noslēgtas 10 vienošanās par projektu īstenošanu (Alūksnes novada pašvaldības, Zemkopības ministrijas, Rēzeknes novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Balvu novada pašvaldības, VSIA "Šampētera nams", Preiļu novada pašvaldības, Krāslavas novada pašvaldības, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Augšdaugavas novada pašvaldības projekti (viens projekts ir apstiprināts ar nosacījumu (Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts, kurā iekļauti 5 objekti Austrumu pierobežā)). Par neizmantoto ERAF finansējuma atlikumu, kas izveidojies pasākumā, t.sk., pašvaldībām iesniedzot projektus par mazāku objektu skaitu, plānots sludināt otro uzsaukumu pēc tam, kad Iekšlietu ministrija veiks grozījumus Ministru kabineta 2025. gada 3. jūnija rīkojumā Nr. 316 “Par civilās aizsardzības mērķiem pielāgojamajiem un aprīkojamajiem objektiem (patvertnēm)”

Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras (t.sk. tehnoloģiskās infrastruktūras) izbūve norit pēc plāna

Ieguldījumi tiek veikti ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 3.1.1.8.pasākuma "Robežšķērsošanas punktu attīstība" ietvaros īstenotajos projektos Nr. 
3.1.1.8/1/24/I/001 "Robežšķērsošanas vieta ”Terehova” - "RŠV "Terehova" infrastruktūras modernizēšana"", Nr. 3.1.1.8/1/24/I/002 "Robežšķērsošanas vieta ”Grebņeva” - "RŠV "Grebņeva" infrastruktūras modernizēšana"" un Nr. 3.1.1.8/1/24/I/003 "Robežšķērsošanas vieta ”Pāternieki” - "RŠV "Pāternieki" infrastruktūras modernizēšana""

Vērtējot iespējamos riskus, jāņem vērā risks finansējuma nepietiekamībai visiem nepieciešamajiem darbiem (risku vadības pasākums - iepirkumā paredzēta iespēja atteikties no atsevišķiem darbiem)

Ieguldījumi tiek veikti ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm” 1.3.1.1. pasākuma “IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram” projekta “Robežšķērsošanas risinājumu pirmās kārtas īstenošana” ietvaros. Iespēja reģistrēties robežas šķērsošanai interneta vietnēs www.lvborder.lv un www.lvrobeza.lv tika ieviesta no 2025. gada 1. oktobra, savukārt jaunā kārtība robežas šķērsošanai stājās spēkā no 15. oktobra, kad saskaņā ar MK noteikumos noteikto ārējās autoceļu robežas šķērsošana ir iespējama tikai iepriekš reģistrējoties

Atrašanās vieta: Vienības ielā 18, Daugavpilī

Kopumā Kultūras ministrijai vērtējot tās atbildībā esošo Rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildi, identificēti sekojoši riski: dezinformācija, mediju tirgus ekonomiskā situācija, auditorijas sasniedzamība un samazināšanās, pārejas laiks, lai auditorija pielāgotos digitālajai videi. Papildus pasākumi esošā plāna ietvaros:

- 2021-2028 EEZ programma "Vietējā attīstība un noturība" kultūras institūciju gatavība krīzēm (plānu izveide, testēšana, simulācija, plānu pielāgošana);

- Saeimā iesniegts likumprojekts par nodibinājuma "Latgales vēstniecība "Gors"" izveidi. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Latgales vēstniecības "Gors" kā valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centra efektīvu, ilgtspējīgu un demokrātisku pārvaldību un darbības nepārtrauktību, veicinot valsts un reģionālās kultūrpolitikas, sabiedrības saliedētības, vienotas informatīvās telpas un sabiedrības piederības stiprināšanas Latvijas valstij mērķu sasniegšanu;

- Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros tika atbalstīti četri Latgales mediju projekti, par kopējo finansējumu 308 410,91 euro

Identificētais risks: ES līmenī neizdodas panākt papildus ES finansējuma (top-up) novirzīšanu ES Austrumu pierobežai – jāturpina iestāties par papildus finansējuma piešķiršanu atbilstoši Latvijas pozīcijai

Astoņi 6.1.1.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” projekti par 12 795 254 euro (TPF) un divpadsmit 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” projekti par 21 712 004 euro (ERAF)

Rīcības plānā iekļautajām pašvaldībām ERAF 5.1.1.1. un TPF 6.1.1.3. pasākumos ir palielināta maksimālā ES fondu līdzfinansējuma intensitāte līdz 90% no attiecināmajām izmaksām (citās teritorijās – 85 %). Projektu iesniedzējiem, uz kuriem attiecināms Rīcības plāns, projektu kvalitātes vērtēšanā tiek piešķirti arī papildu punkti. Minētās izmaiņas noteiktas ar Ministru kabineta 2025. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 855 un Ministru kabineta 2025. gada 11. novembra noteikumiem Nr. 672

1.2.1.2.i. investīcija “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā))”

Kopumā Ekonomikas ministrijas atbildībā esošo pasākumu izpilde norit pēc plāna:

- 5 no 8 Ekonomikas ministrijas īstenotajiem pasākumiem ir sasniegti rezultatīvie rādītāji;

- 1 pasākumam rezultatīvais rādītājs ir gandrīz sasniegts;

- 2 pasākumiem, kam izpildes termiņš ir 2029. gads, rezultatīvais rādītājs vēl nav sasniegts, vienlaikus identificēti riski, ka zudīs uzņēmēju interese par dalību atbalsta pasākumos un ka izmaksu pieaugums var negatīvi ietekmēt plānoto aktivitāšu īstenošanu pilnā apjomā

Ar grantiem Austrumu pierobežā atbalstīti 42 komersanti (23 inkubācijas un 19 eksporta veicināšanas aktivitātē); nefinansiālu atbalstu saņēmušie komersanti ir 68 (57 inkubācijas un 11 eksporta veicināšanas aktivitātē); atbalstītie jaunie uzņēmumi - 42 (inkubācijas aktivitātē); jaunradīto darba vietu skaits atbalstītajos uzņēmumos - 4,93 pilnslodzes ekvivalents Austrumu pierobežā; radītā inkubācijas kapacitāte – 57

Kopumā Zemkopības ministrijas atbildībā esošo pasākumu izpilde notiek atbilstoši plānotajam, tomēr konstatējamas atsevišķas nobīdes, kas galvenokārt saistītas ar ilgstošiem iepirkumu procesiem, būvniecības termiņiem, piegādes kavējumiem, ieviešanas cikla ilgumu, infrastruktūras projektu specifiku. Kā arī identificēti riski un faktori, kas ietekmē atbalsta pretendentu vēlmi uzņemties jaunas finanšu saistības: izmaksu pieaugums, procentu likmju kāpums, tirgus nenoteiktība, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, samazināta investīciju kapacitāte, investīciju atlikšana vai apjoma samazināšana

Ministru kabineta 2026. gada 5. maija noteikumi Nr. 243 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.6.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt enerģijas starpsavienojumu un saistītās pārvades, sadales, uzglabāšanas un atbalsta infrastruktūras izbūvi, kā arī kritiskās enerģētikas infrastruktūras aizsardzību un uzlādes infrastruktūras izvēršanu” 2.6.1.1. pasākuma "Atjaunīgo energoresursu enerģijas veicināšana – biometāns" īstenošanas noteikumi”

Biometāna ievades punkta izbūvei Rēzeknē

12.03.2026. stājās spēkā grozījumi “Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā”; 16.04.2026. stājās spēkā grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Saistītais noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 840 “Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem” stājās spēkā 15.05.2026. (Ministru kabineta 12.05.2026. noteikumi Nr. 258);

VARAM darba grupā, kas izveidota 31.03.2025 ar VARAM rīkojumu Nr. 1-2/44, plānots turpināt izvērtēt iespējas nozaru paplašināšanai pēc EK skaidrojuma saņemšanas

17.03.2026. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē dotais uzdevums Finanšu ministrijai, Satiksmes ministrijai un VARAM

1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros

1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” ietvaros Austrumu pierobežā aprēķinātais plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums ir 146,99 t CO2 ekv. gadā un primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti ir 932,81 MWh gadā

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta atbalsta programmas “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” ietvaros. Konkursa ietvaros netiek noteikti mērķrādītaji atsevišķiem reģioniem

22.12.2025. MK ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras uzsākšanu 1.lotes PPP iepirkumam (https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fe8e3b48-eb6b-4f6a-a7cb-bbd1696b8750)

Iepirkuma procedūras norise atlikta - plānota uz 2026. gada 2.jūniju. Šobrīd jānodrošina pagaidu tilta izbūve. Tilts pēc rekonstrukcijas jānodod ekspluatācijā līdz 2029. gadam

No kopējā piegādāto transportlīdzekļu skaita 7 elektriskie skolas autobusi piegādāti, īstenojot piecus ANM 3.1.1.6.i. investīcijas “Elektrisko skolas autobusu iegāde” projektus, ietverot arī nepieciešamās uzlādes infrastruktūras izveidi. Kopējais pabeigto piecu projektu ANM finansējums ir 2 148 733 euro. Savukārt, 6.1.1.6. pasākuma “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās” ietvaros Austrumu pierobežā iegādāti 9 bezemisiju transportlīdzekļi, piesaistot TPF finansējumu 3 233 508 euro apmērā

4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” ietvaros. Tiek īstenoti Preiļu novada, Rēzeknes novada, Daugavpils valstspilsētas, Līvānu novada, Balvu novada, Augšdaugavas novada, Alūksnes novada, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību projekti

Turpinās pirmās kārtas 1.uzsaukuma projektu īstenošana, tai skaitā, Austrumu pierobežas pašvaldībās, kur šobrīd noris 8 projektu īstenošana (ERAF 3,2 milj. euro), plānojot atjaunojot 155 dzīvokļus. 2025.gadā tika izsludināts un noslēdzās vēl viens 1.kārtas uzsaukums (atbalsts atsevišķu dzīvokļu atjaunošanai) un 2.kārtas uzsaukums (jaunu dzīvojamo māju būvniecība). Šajās 2025.gada papildus atlasēs apstiprināti un šobrīd noslēgti līgumi par projektiem, kas paredz 9 jaunu dzīvojamo māju būvniecību 9 Latvijas pašvaldībās, paredzot uzbūvēt vairāk nekā 400 jaunus dzīvokļus, kurus varēs izīrēt pasākuma mērķgrupai, kā arī 18 projekti, kuri paredz vairāk nekā papildus 600 esošu dzīvokļu atjaunošanu 18 Latvijas pašvaldībās. No minētajiem 2025. gadā izsludinātās 1.kārtas 2.uzsaukuma ietvaros iesniegtajiem projektiem ir noslēgti līgumi un šobrīd īstenošanā ir 5 projekti par 122 dzīvokļu atjaunošanu Austrumu pierobežas pašvaldībās, kā arī 2 projekti par 57 jaunu dzīvokļu būvniecība Austrumu pierobežas pašvaldībās, paredzot ieguldīt kopumā papildus 6,9 milj. euro (ERAF).

3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” ietvaros

Kopumā 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros Austrumu pierobežā noslēgtas 11 vienošanās par projektu īstenošanu 6 633 965 euro apmērā, kurās plānots attīstīt publisko ārtelpu 244 243 m2 apmērā

5.1.1.4. pasākuma “Viedās pašvaldības” ietvaros

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību projekts un Ludzas novada pašvaldības sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Rēzeknes novada pašvaldību projekts

Šobrīd ekspluatācijā nodoti kopumā 1582 punkti, t.sk. Latgalē 319 pieslēgumu punkti. Faktiski Latgalē būvniecības darbi ir pabeigti ~ 1240 punktos

Šo programmu īstenošanai nepieciešamas papildu 78 budžeta vietas un 340 318,21 euro finansējums

Šīs programmas pilnvērtīgai īstenošanai nepieciešamas papildu 25 budžeta vietas un 123 100 euro finansējums gadā

Šī attīstības plāna pilnvērtīgai īstenošanai nepieciešams vēl 1,5 milj. euro

RTU Rēzeknes akadēmija ir augstākās izglītības iestāde. Rēzeknes centrā, vēsturiskā ēkā kopš 1925. gada ir bijusi izglītības iestāde, kura laika gaitā mainījusi nosaukumus. 2025. gada 1. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija tiek pievienota Rīgas Tehniskajai universitātei un tālāk strādā ar nosaukumu “RTU Rēzekne”

Papildu tika veiktas esošo programmu studiju virzienu “Sociālā labklājība” un “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” un tam atbilstošu studiju programmu pārvērtēšana, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai licencēšanai kopā iesniegtas 4 jaunās studiju programmas, turpinās darbs pie studiju programmu pārskatīšanas

Saņemti piedāvājumi par vēl 7 pētniecības un studiju iekārtu kompilētu piegādi par kopējo summu 355 571 euro. Iepirkuma rezultāti ir izsludināti un notiek piegādes līgumu slēgšanas process; EIS sistēmā ir veikts multimediju un datortehnikas pasūtījums par finansējumu 59 532 euro apmērā Rēzeknes akadēmijas koplietošanas auditoriju modernizēšanai

4.2.1.5.pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” (turpmāk – 4.2.1.5. pasākums) 2. kārtas atbalsts vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai pašvaldībās, kas sakārtoja skolu tīklu atbilstoši atbalsta nosacījumiem

4.2.1.5.pasākuma 3. kārtas atbalsts vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai pierobežas pašvaldībās, 16.12.2025. apstiprināti MK noteikumi Nr.783

Projektu īstenotāji, ar kuriem noslēgti līgumi: Līvānu novada pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība un Ludzas novada Izglītības pārvalde

Projektēšanas līguma ietvaros tiek veikta IP "Ēdināšanas pakalpojumi" plānoto iekārtu un aprīkojuma, to veida un skaita apzināšana, lai nodrošinātu to funkcionalitāti un optimālu izvietojumu mācību korpusā

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.6. pasākumu "Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei" 2. kārtas ietvaros

5.1.1.6. pasākuma "Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība" ietvaros

Ar Ministra kabineta 2024.gada 3.decembra rīkojumu Nr.1018 pieņemot bez atlīdzības valsts īpašumā pašvaldībām piederošās kapitāla daļas, par valsts kapitāla daļu turētāju ieceļot Veselības ministriju un atbalstot pamatkapitāla palielināšanu finanšu situācijas stabilizēšanai

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana uzskatāma par neatliekamu priekšnoteikumu valsts drošības, civilās aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas noturības stiprināšanai

Alūksnes slimnīca, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Krāslavas slimnīca, Līvānu slimnīca, Ludzas medicīnas centrs, Preiļu slimnīca, Rēzeknes slimnīca

Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Rēzeknes novados un Daugavpils valstspilsētā

Paziņojums par ES austrumu pierobežas reģioniem, kuri robežojas ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu: Stipri reģioni drošai Eiropai. Briselē, 18.2.2026. COM(2026) 82 final. Pieejams: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/communication/eastern-border/communication-eastern-border-2026.pdf; https://www.mfa.gov.lv/lv/media/21515/download?attachment