Informatīvais ziņojums

“Par Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi 2023.gadā”

Informatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 16.panta otrajā daļā doto uzdevumu, kas noteic, ka Iekšlietu ministrija izvērtē valsts civilās aizsardzības plāna izpildi un katru gadu līdz 1.maijam iesniedz Ministru kabinetam attiecīgu informatīvo ziņojumu.

Valsts civilās aizsardzības plāns (apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 26.augusta rīkojumu Nr.476, grozījumi apstiprināti ar Ministru kabineta 2021.gada 23.septembra rīkojumu Nr.667 un ar Ministru kabineta 2024. gada 15. janvāra rīkojumu Nr. 27) ir plānošanas dokuments, kas sagatavots, ņemot vērā risku novērtējumu, kuru veica par attiecīgajām nozarēm atbildīgās ministrijas, to padotībā esošās institūcijas un pašvaldības. Valsts civilās aizsardzības plānā atbilstoši iespējamajiem apdraudējumiem noteikti katastrofu pārvaldīšanas preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi un to īstenotāji.

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 1.panta 2.punktu katastrofa ir notikums, kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus – attiecīgi katastrofu pārvaldīšanas pasākumi Valsts civilās aizsardzības plānā attiecas tikai uz notikumiem, kas atbilst minētās definīcijas kritērijiem.

Informatīvā ziņojuma sadaļā par preventīvo un gatavības pasākumu izpildi pasākumi ir sagrupēti, ņemot vērā, ka daudzi pasākumi attiecas uz vairākiem apdraudējumiem un tie Valsts civilās aizsardzības plānā atkārtojas, savukārt attiecībā uz terminētajiem pasākumiem iekļauta informācija par 2023.gadu. Sadaļā par reaģēšanas un seku novēršanas pasākumu izpildi iekļauta informācija attiecībā uz apdraudējumiem 2023.gadā.

Informatīvajā ziņojumā lietotie saīsinājumi un abreviatūras

AIM – Aizsardzības ministrija

ĀM – Ārlietu ministrija

EM – Ekonomikas ministrija

IEM – Iekšlietu ministrija

IEM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

JA – VSIA “Latvijas jūras administrācija”

KEM – Klimata un enerģētikas ministrija

LVĢMC – VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

MRCC – Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

NBS – Nacionālie bruņotie spēki

NBS JS KAD – Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienests

NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra

NVD – Nacionālais veselības dienests

PVD – Pārtikas un veterinārais dienests

SM – Satiksmes ministrija

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs

TNGIIB - Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VI – Veselības inspekcija

VDD – Valsts drošības dienests

VDI – Valsts darba inspekcija

VM – Veselības ministrija

VMD – Valsts meža dienests

VP – Valsts policija

VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs

VRS – Valsts robežsardze

VRS ARCC – Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VVD – Valsts vides dienests

VVD RDC – Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

ZM – Zemkopības ministrija

ZVA – Zāļu valsts aģentūra

1. Preventīvo un gatavības pasākumu izpilde.

| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), ugunsgrēki (16.pielikums), būvju sabrukums (20.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| --- | --- |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM/IEM, NVA, VUGD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Paveiktais katastrofu pārvaldības centru izveidei 2023.gadā: Priekule - objekts 2023.gada 15.maijā nodots ekspluatācijā. Pēc tā nodošanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs veica būvuzraudzības konstatēto defektu novēršanu, aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu. 2023.gada 13.decembrī objekts ir nodots pasūtītājam - Nodrošinājuma valsts aģentūrai. Iecava - objekts 2023.gada 31.maijā nodots ekspluatācijā. Pēc tā nodošanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs ir uzsācis veikt būvuzraudzības konstatēto defektu novēršanu, aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu. Dagda – būvdarbu izpilde no kopējā darbu apjoma: 96,12%. Kopš 2023. gada jūnija objektā ir dīkstāve. Objektā nepieciešams pabeigt iekšējo inženierkomunikāciju (apkure, ventilācija un dzesēšana, ūdens un sadzīves kanalizācija) izbūves darbus, apdares un teritorijas labiekārtošanas darbus, kā arī aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu. Darbu izpildi objektā plānots atjaunot 2024. gada janvārī. Ilūkste - būvdarbu izpilde no kopējā darbu apjoma: 91,84%. Objektā nepieciešams pabeigt iekšējo inženierkomunikāciju (apkure, ventilācija un dzesēšana, ūdens un sadzīves kanalizācija) izbūves, apdares un teritorijas labiekārtošanas darbus, kā arī jāveic aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu. Kopš 2023. gada jūnija objektā ir dīkstāve. Darbu izpildi objektā plānots atjaunot 2024. gada janvārī. Saulkrasti un Kandava (būvkomersants SIA ZENG ) - būvdarbu izpilde no kopējā darbu apjoma: 83,16% un 81,68%. Būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams nodrošināt iekšējo inženierkomunikāciju (apkure, ventilācija un dzesēšana, ūdens un sadzīves kanalizācija, elektroapgāde un vājstrāvas) izbūves darbu pabeigšanu, ārējās elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūves pabeigšanu, apdares darbu pabeigšanu, dīzeļģeneratora uzstādīšana un palaišanu, teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšanu, aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu. Būvkomersants ir pārtraucis būvdarbus objektā 2023. gada jūlijā. 2023. gada septembrī būvdarbi objektā tika daļēji atjaunoti, nodrošinot labiekārtošanas darbu veikšanu, bet vispārceltnieciskie un inženierkomunikāciju izbūves darbi objektā netika atsākti un 2023. gada novembrī darbi objektā ir apstājušies un objektā ir dīkstāve. Būvkomersantam SIA ZENG trūkst finansējums būvdarbu īstenošanai. Aizpute - būvdarbu izpilde no kopējā darbu apjoma 71,32%. Būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams nodrošināt iekšējo inženierkomunikāciju (apkure, ventilācija un dzesēšana, ūdens un sadzīves kanalizācija, lietus kanalizācija, elektroapgāde un vājstrāvas) izbūves darbu pabeigšanu, vispārceltniecisko darbu (grīdas) pabeigšanu, apdares darbus, ārējo elektroapgādes, apgaismojuma un vājstrāvu tīklu izbūves darbu pabeigšanu, fasādes izbūves darbu pabeigšanu, dīzeļģeneratora uzstādīšanu un palaišanu, teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšanu, aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu. Sākot ar 2023. gada jūliju būvdarbi objektā nenotika. Būvkomersants neatsāka darbus objektā, aizbildinoties ar finansējuma nepietiekamību būvdarbu īstenošanai. Rūjiena - būvdarbu izpildes no kopējā darbu apjoma 59,90%. Būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams veikt iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbus, pabeigt vispārceltnieciskos darbus (jumts un grīdas), veikt apdares darbus, pabeigt fasādes izbūves darbus, nodrošināt dīzeļģeneratora uzstādīšanu un palaišanu, teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšanu, aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu. Būvkomersants ir pārtraucis būvdarbus objektā 2023. gada jūlijā. Pēc ilgstošām sarunām 2023. gada septembrī tas daļēji atjaunoja būvdarbus objektā, nodrošinot parapeta nosegšanas darbu, fasādes apdares darbu, fasādes defektu novēršanas un teritorijas labiekārtošanas darbu īstenošanu minimālā apmērā. Sākot ar 2023. gada novembri objektā ir dīkstāve. • 2024.gada 5.janvārī Nodrošinājuma valsts aģentūra ar SIA ZENG vienpusēji lauza līguma vienošanos Nr. IeM NVA 2021/90 - Buv: „C un D kategorijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecība Kandavā (“Ūdenstornis Liepās”, Kandava, Tukuma novads), Saulkrastos (Rīgas iela 86B, Saulkrasti, Saulkrastu novads), Rūjienā (Ganību iela 6, Rūjiena, Valmieras novads) un Aizputē (Brīvzemnieka bulvāris 12, Aizpute, Dienvidkurzemes novads)”. • 27.03.2024 izsludināts atklāts konkurss Nr. IeM NVA 2024/25 “Nepabeigto VUGD depo ēku būvdarbi Rūjienā, Saulkrastos, Kandavā un Aizputē”. ____________________________________________________________ 01.06.2023. noslēgti līgumi ar PS BI_ZENG: • Nr. IeM_NVA_2023/25-Buv - Katastrofu pārvaldības centra jaunbūves būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām Skolas ielā 24, Alsungā; • Nr. IeM_NVA_2023/24-Buv - Katastrofu pārvaldības centra jaunbūves būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām Rīgas ielā 53A, Viļānos; • Nr.IeM_NVA_2023/23-Buv - Katastrofu pārvaldības centra jaunbūves būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā; • Nr. IeM_NVA_2023/22-Buv - Katastrofu pārvaldības centra jaunbūves būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām Pulvera ielā 18, Liepājā. 02.06.2023. noslēgti līgumi ar PA “KUUM & PC”: • Nr.IeM_NVA_2023/21-Buv - Katastrofu pārvaldības centra jaunbūves būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām Rīgas ielā 2S, Līvānos; • Nr.IeM_NVA_2023/20-Buv - Katastrofu pārvaldības centra jaunbūves būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām Raiņa ielā 49, Madonā; • Nr.IeM_NVA_2023/19-Buv - Katastrofu pārvaldības centra jaunbūves būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām Siguldas ielā 20, Daugavpilī. 2023.gadā visiem KPC izstrādāti būvprojekts minimālā sastāvā (MBP), izstrādāti būvprojekti (Alsunga, Viļāni un Salacgrīva) un turpināta būvprojektu izstrāde Liepājas, Daugavpils, Madonas un Līvānu KPC. ___________________________________________________________ Izsludinātie iepirkumi: • 08.12.2023 izsludināts atklāts konkurss Nr. IeM NVA 2023/75 “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Bolderājā, Dzintaros, Kuldīgā”. • 28.02.2024. izsludināts atklāts konkurss Nr. IeM NVA 2023/119 “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Preiļos, Aizkrauklē, Siguldā, Ludzā”. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums), ugunsgrēki (16.pielikums), avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs (VCAP 17.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), būvju sabrukums (20.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģu negadījums (21.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums), sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri (25.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM/IEM, VUGD, NVA Izpildes termiņš – 2020.-2027. | 2023. gadā saņemti jaunie specializētie transportlīdzekļi: - ugunsdzēsības autocisterna 4x4 Iveco FF150EW ar aprīkojumu – 3 gab.; - ugunsdzēsības autocisterna 4x4 Scania P370 ar aprīkojumu – 1 gab.; - ugunsdzēsības autocisterna 6x6 ar 6 sēdvietām Scania P370 ar aprīkojumu – 1 gab.; - paaugstinātas caurgājības autocisterna 4x4 MB Unimog – 23 gab.. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), ugunsgrēki (16.pielikums), būvju sabrukums (20.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveide un nodrošināšana, personāla apmācība ar jaunāko tehnoloģisko sasniegumu integrēšanu, taktisko iemaņu pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma apgūšana reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu īstenošanai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM/IEM, NVA, VUGD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2023.gadā Projekta Nr. VUGD/IDF/2018/5 “CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana” ietvaros būvdarbus veica SIA “Ostas Celtnieks” (turpmāk – Būvnieks). Sakarā ar 2023.gada 14.jūnijā Būvniekam pasludināto maksātnespējas procesu būvdarbi netika pabeigti, tādēļ saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2023.gada 30.janvāra rīkojuma Nr.1-2/150 “Par Iekšlietu ministrijas centralizēto iepirkumu plāna 2023.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Iekšlietu ministrijas centralizēto iepirkumu plāns 2023.gadam” 2.48.apakšpunktu, tika organizēts atklāts konkurss “Iekšējās drošības fonda projekta Nr.VUGD/IDF/2018/5 „CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana” papildus nepieciešamie būvdarbi Krustpils ielā 10, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/92). Tika iesniegti 6 piedāvājumi. Būvdarbu izpilde paredzēta 2024.gadā (6 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas). |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums), avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs (VCAP 17.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD Izpildes termiņš – 2020.-2022. gads | VUGD ir izveidota jauna nodaļa – Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības kontaktpunkta nodaļa. Atbilstoši savai kompetencei IEM IC ir gatavs nodrošināt nodaļas darbiniekus ar nepieciešamajiem IKT resursiem. |
| Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (riska novērtēšana u.c.), uzturēšana un pārbaude Izpildes termiņš – 2020.-2027. gads | IEM IC kompetences ietvaros regulāri veic trauksmes apziņošanas sirēnu tehnisko apkopi, uzturēšanu un modernizāciju piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Ir izsludināts iepirkuma „Agrīnās brīdināšanas sistēmas (ABS+) izveide un uzturēšana uz 4 gadiem” 2.kārta, sistēma paredzēta sabiedrības brīdināšanai un ir balstīta uz mobilo sakaru operatoru tīklos izmantotajām šūnu apraides tehnoloģijām. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde ir apstiprinājusi IEM IC projekta iesniegumu Nr. 2.1.3.3/1/24/I/001 ”Sabiedrības brīdināšanas sistēmas ABS+ ieviešana” ar Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu 2 741 250,00 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu 483 750,00 euro. Uzsākts darbs pie projekta īstenošanas. |
| Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas izveidošana un uzturēšana un to lietotāju apmācība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VARAM/VUGD, IEM IC, ministrijas un padotības iestādes, pašvaldības, komersanti Izpildes termiņš – 2020. – 2027. gads | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021-2027.gada plānošanas perioda darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 1.3.1. ”Izmantot digitalizācijas priekšrocības pilsoņiem, uzņēmumiem un valdībām” ietvaros ir uzsākts projekts ”Katastrofu zaudējumu aprēķināšanas sistēmas izveide” (turpmāk – Projekts KaZa). Projekta KaZa ietvaros ir sagatavota tehniskā specifikācija sistēmas izstrādei. LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana”, kuras ietvaros tiek veidota hidrometeoroloģisko apstākļu ietekmes datu bāze (https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/klimata-parmainu-politikas-integracija-nozaru-un-regionalaja-politika). No vairākām organizācijām (NMPD, ST, VUGD, CSDD, LVM, Jelgavas pašvaldība) iegūti dati, kas raksturo hidrometeoroloģisko apstākļu ietekmi, atsevišķas organizācijas nodrošina arī datu periodisku atjaunošanu. Izveidota koncepcija ietekmes novērtēšanai un informācijas izmantošanai brīdinājumu sagatavošanas procesā. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), ugunsgrēki (VCAP 16. pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), būvju sabrukums (VCAP 20. pielikums), sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri (VCAP 25.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums), katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā (VCAP 33. pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās Par izpildi atbildīgā institūcija / Izpildītāji – KM/KM iestādes, pašvaldības, kultūras pieminekļu īpašnieki Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2023. gadā darbu ir turpinājusi ar Kultūras ministrijas 2022. gada 9. marta rīkojumu Nr. 2.5-1-37 “Par darba grupas izveidi plāna kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās izstrādei” izveidotā darba grupa. Darba grupa ir apzinājusi šī brīža situāciju kultūras mantojuma nozarē, būtiskākos riskus, kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabātības nodrošināšanu, tikusies ar VUGD, LVĢIA, LVĢMC, pašvaldību pārstāvjiem, un izstrādājusi plāna projektu, kas aptver būtiskākos preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus valsts, pašvaldību un vietējā līmenī kultūras mantojuma saglabāšanai katastrofu gadījumos, galveno vērību pievēršot preventīvajiem un gatavības pasākumiem, kas paaugstinātu nozares noturību. 2023. gada septembrī Kultūras ministrija organizēja nozares institūciju mācības, kurās tika izvērtēta to gatavība īstenot reaģēšanas pasākumus militāra apdraudējuma iestāšanās gadījumā. |
| Zemestrīce (Valsts civilās aizsardzības plāna (turpmāk – VCAP) 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), epidēmija, pandēmija (VCAP 8.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums), ugunsgrēki (VCAP 16.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), būvju sabrukums (VCAP 20.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģa katastrofa (VCAP 21.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums), sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri (VCAP 25.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM/IEM IC, VUGD, VP, NMPD Izpildes termiņš – 2020.-2023.gads | 2023. gadā realizēts ERAF projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/024 „Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” un ieviesta ekspluatācijā vienotā kontaktu centra platforma. Projekta rezultātā, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru "112", tiek pieņemti un apstrādāti visi ārkārtas izsaukuma ziņojumi, šķiroti ne ārkārtas ziņojumi no ārkārtas ziņojumiem, līdz ar ko tiek atslogoti operatīvo dienestu resursu vadītāji. Veiktas apmācības dispečeriem par zvanu, kas skar citu dienestu kompetenci, pieņemšanu un apstrādi. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri (VCAP 25.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra darbības nodrošināšana un apmācības organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM/IEM, VUGD, NVA, IEM IC Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Iekšlietu ministrijas vadībā visaptverošās valsts aizsardzības mācību NAMEJS23 ietvarā tika izvērsts Civilās aizsardzības Operacionālās vadības centrs (turpmāk – CA OVC) 2023.gada 8.septembrī mācību hibrīdfāzē un no 13. līdz 14.septembrim mācību konvencionālajā fāzē. CA OVC izvēršanā piedalījās vairāk nekā 160 dalībnieki no ministrijām, to padotībā esošajām iestādēm un dienestiem, kā arī no septiņām pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijām, trīs brīvostu pārvaldēm, 13 valsts komercsabiedrībām un vairāk nekā 40 kritiskās infrastruktūras (visu kategoriju, arī D kategorijas) un privātā sektora komersantiem. Dalībnieki tika pieaicināti kā dažādu jomu eksperti, sadalīti vienpadsmit CA OVC darba grupās atbilstoši VAP 37. pielikumam: - Vadības un koordinācijas grupa (vadīja IeM un VUGD); - Autoceļu dekonfliktācijas grupa (vadīja NBS un VP); - Enerģētikas grupa (KEM un EM); - Evakuācijas grupa (VUGD un VARAM); - Finanšu pakalpojumu grupa (FM un LB); - Pārtikas grupa (ZM); - Sabiedriskās kārtības grupa (VP); - Sabiedrisko attiecību grupa (VK un IeM); - Sakaru grupa (SM); - Transporta grupa (SM un VDA); - Veselības un farmācijas grupa (VM un NMPD). To ministriju un citu institūciju pārstāvji, kuri nevadīja darba grupas, tika iekļauti Vadības un koordinācijas grupā: AiM, ĀM, KM, TM, VRS, VDD, VID, LĢIA, IeVP. IEM IC piedalījās CA OVC darbības tehniskajā nodrošināšanā. |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), epidēmija, pandēmija (VCAP 8.pielikums), epizootijas (VCAP 9.pielikums), epifitotijas (VCAP 10.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums), ugunsgrēki (VCAP 16.pielikums), avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs (VCAP 17.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), būvju sabrukums (VCAP 20.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģa katastrofa (VCAP 21.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana vispārējās izglītības sistēmā, tajā iekļaujot klimata pārmaiņu jautājumus un iespējamās darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņu negatīvajām sekām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – IZM Izpildes termiņš – Pastāvīgi | Izstrādāts un ieviests kursa standarts un kursa mācību programmas paraugs. Mācību kurss ieviests vispārējās un profesionālas izglītības sistēmā un tiek veikta apmācība. Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumu Nr. 416 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” izglītības programmā iekļauta cilvēkdrošības apmācības sadaļa . |
| Zemestrīce (VCAP 2.pielikums), zemes nogruvums (VCAP 3.pielikums), pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums), epidēmija, pandēmija (VCAP 8.pielikums), epizootijas (VCAP 9.pielikums), epifitotijas (VCAP 10.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums), avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums), avārija dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums), radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums), bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums), ugunsgrēki (VCAP 16.pielikums), avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs (VCAP 17.pielikums), dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums), pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums), būvju sabrukums (VCAP 20.pielikums), bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģa katastrofa (VCAP 21.pielikums), autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums), aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums), dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums), sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri (VCAP 25.pielikums), terora akti (VCAP 26.pielikums). |  |
| Pasākuma nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ministrijas/ ministrijas un padotības iestādes, pašvaldības, komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Iekšlietu ministrija, pamatojoties uz attiecīgo nozaru ministriju sniegtajiem priekšlikumiem par nepieciešamajām izmaiņām valsts materiālo rezervju (turpmāk – VMR) nomenklatūrā, 2023.gadā sagatavoja Ministru kabineta rīkojuma projektu par grozījumiem VMR nomenklatūrā, bet, pamatojoties uz Finanšu ministrijas iebildumu, tā virzība apstiprināšanai Ministru kabinetā tika apturēta, jo tā izpildei nav nodrošināts nepieciešamais finansējums, proti, lai nodrošinātu nozaru ministriju vajadzībām nepieciešamo finansējumu VMR iegādēm, atjaunināšanai un to uzturēšanai, sadarbībā ar VMR pārvaldīšanā iesaistītajām nozaru ministrijām un saskaņā ar Valsts materiālo rezervju likuma 5.panta 3.punktu, Iekšlietu ministrija sagatavoja un iesniedza Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumu 2024.-2026. gadam VMR veidošanai un pārvaldīšanai nepieciešamo papildu finanšu līdzekļu piešķiršanai kopā 18 133 680 euro apmērā, t.sk. 2024.gadā – 3 599 485 euro, 2025.gadā – 5 085 093 euro, 2026.gadā – 3 084 990 euro un turpmākā laikposmā (līdz 2029.gadam) – 5 870 012 euro, tomēr finansējums šim mērķim netika piešķirs. Lai nodrošinātu valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākuma - iekšlietu nozarei kopīgas VMR un ikdienas resursu noliktavas būvniecība - īstenošanu VUGD īstenotā Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta programmas TRACK1 projekta “VUGD struktūras un kapacitātes izpēte, esošās situācijas novērtējums, funkciju un uzdevumu analīze ilgtermiņa attīstības stratēģijas izveidei” (ECHO/SUB/2021/TRACK1/867600/LV) ietvaros tostarp veikts pētījums par iespējamu Vienota loģistikas centra (iekšlietu nozarei kopīgas VMR un ikdienas resursu noliktavas) attīstību Rājumsila ielā 3, Rīgā, kā rezultātā novērtēta attiecīgās infrastruktūras un teritorijas atbilstība Vienota loģistikas centra izveidei, veikts būvniecības, aprīkošanas un uzturēšanas izmaksu aprēķins un izstrādāti Vienotā loģistikas centra attīstības posmi, projektēšanas uzdevums un 3D skices.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenotā Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta programmas TRACK1 projekta “Valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu veidošana un pārvaldīšana katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai un nozares apdraudējumu pārvarēšanai” (ECHO/SUB/2022/TRACK1/884407/LV) ietvaros veikts pētījums (pētījuma īstenošanas gala termiņš – 19.02.2024.) par VMR un citu materiālo resursu, kas nepieciešami katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai un nozaru apdraudējumu pārvarēšanai (t.sk. katastrofu pārvaldīšanā ietilpstošajos reaģēšanas, seku likvidēšanas un atjaunošanas pasākumos, militāra apdraudējuma pārvarēšanas pasākumos, krīzes situāciju pārvarēšanas pasākumos, neparedzētos gadījumos, lai novērstu apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai, sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumos, tautsaimniecības mobilizācijas plānā paredzētajos pasākumos un patvēruma meklētāju masveida pieplūduma gadījumā veicamajos pasākumos), plānošanas, veidošanas un pārvaldīšanas sistēmu, kā ietvaros veikta esošās situācijas, ārvalstu pieredzes un privātpersonu pieredzes analīze, kā arī izstrādāti materiālo rezervju sistēmas attīstības scenāriji, veikts to novērtējums, kā arī iezīmēts optimālākais no scenārijiem. Pieejamā finansējuma ietvaros 2023.gadā nodrošināta VMR glabāšana un organizētas VMR iegādes, atjaunināšana un uzturēšana, izlietojot finanšu līdzekļus kopā 179275,41 euro apmērā. |
| Pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums), lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums), vētras, (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums), meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 4.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību (higiēnas prasības, sabiedrības veselības pasākumi u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/LVĢMC, VUGD, VMD Izpildes termiņš – 2020.-2022.gads | LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana”. Tiek nodrošināta sagatavoto brīdinājumu izplatīšana ne vien LVĢMC mājaslapā bridinajumi.meteo.lv, VARAM, KEM, VUGD un sabiedriskajiem medijiem, bet oranžās un sarkanās pakāpes brīdinājumi e-pastā tiek nosūtīti arī visām pašvaldībām. Pakāpeniski operatīvajā darbā tiek ieviesta hidrometeoroloģisko apstākļu sagaidāmās ietekmes novērtēšana. Laika parādībām brīdinājumi tiek sagatavoti ne vien balstoties uz definētajiem kritērijiem, bet veicot arī ietekmes novērtēšanu. Atbilstošās izmaiņas tiek integrētas arī https://bridinajumi.meteo.lv/ No 2023. gada jūnija operatīvajā darbā ir ieviesti jaunie karstuma brīdinājumu kritēriji, bet no decembra – sniega brīdinājumu kritēriji (iekļaujot arī puteni un slapja sniega nogulumu). |
| Pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 4.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 15. Hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu un plūdu riska informācijas sistēmas (PRIS) uzturēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC Izpildes termiņš – katru gadu | Tiek nodrošināta hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu uzturēšana nepārtrauktā režīmā 80 hidroloģisko un 34 meteoroloģisko novērojumu stacijās. Operatīvie novērojumu dati pieejami https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/hidrologiska-operativa-informacija un https://videscentrs.lvgmc.lv/laika-noverojumu-karte, pilnveidotas piekļuves arhīva datiem, atbilstoši ieviešot https://videscentrs.lvgmc.lv/noverojumu-arhivs/meteo un https://videscentrs.lvgmc.lv/noverojumu-arhivs/hidro Plūdu risku informācijas sistēma (PRIS) pieejama vietnē hidro.meteo.lv publiskiem un autorizētiem lietotājiem. Tajā pieejamas hidroloģiskās prognozes, integrētas prognožu kartes, tiešsaistes kameru attēli, plūdu kartes (daļa šo sadaļu pieejama tikai autorizētiem lietotājiem). PRIS ir integrēta arī informācija no Valsts SIA ZM Nekustamie īpašumi, Ogres novada un Jelgavas pilsētas pašvaldību uzturētajām hidroloģisko novērojumu stacijām. Tiek nodrošināta operatīvā datu plūsma nepārtrauktā režīmā gan novērojumu, gan arī prognožu datiem. LVĢMC tiecas veicināt veiksmīgāku informācijas apriti un datu apmaiņu ar pašvaldībām un citiem hidrometeoroloģisko datu turētājiem, tai skaitā mazajiem HES. Saņemto regulāro operatīvo informāciju iespēju robežās iestrādā PRIS, izmanto brīdinājumu sagatavošanai. |
| 23. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/LVĢMC, VUGD, pašvaldības Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Vispārējās vadlīnijas pieejamas bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos, bet tās tiek precizētas, ņemot vērā katru atsevišķo hidroloģisko vai meteoroloģisko situāciju, kā arī operatīvās prognozes un novērojumus. Sagatavojot ieteikumus iedzīvotājiem, LVĢMC sadarbojas citiem dienestiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, VAS Latvijas Valsts ceļi). Pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem. |
| 26. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM, LVĢMC, VUGD, IEM IC, komersanti, Izpildes termiņš – 2020.-2027. gads | LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana” https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/klimata-parmainu-politikas-integracija-nozaru-un-regionalaja-politika. Operatīvajā darbā tiek izmantoti jaunie plūdu brīdinājumu kritēriji, tiek veikta ietekmes novatēšana, kā arī izstrādāti sausuma brīdinājumu kritēriji. |
| Lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 5.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 7. Hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu un plūdu riska informācijas sistēmas (PRIS) uzturēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC Izpildes termiņš – katru gadu | Tiek nodrošināta hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu uzturēšana nepārtrauktā režīmā 80 hidroloģisko un 34 meteoroloģisko novērojumu stacijās. Operatīvie novērojumu dati pieejami https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/hidrologiska-operativa-informacija un https://videscentrs.lvgmc.lv/laika-noverojumu-karte, pilnveidotas piekļuves arhīva datiem, atbilstoši ieviešot https://videscentrs.lvgmc.lv/noverojumu-arhivs/meteo un https://videscentrs.lvgmc.lv/noverojumu-arhivs/hidro. Vietnē hidro.meteo.lv (PRIS) pieejama informācija par ilgstošo lietavu vai intensīvo lietusgāžu izraisītajām ūdens līmeņa izmaiņām (prognožu un novērojumu dati). |
| 11. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, VM, IEM, ZM/LVĢMC, NMPD, VUGD, VMD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Sagatavota un sabiedrībai nodrošināta informācija ekstermālu gaisa temperatūru un nokrišņu (tai skaitā sausuma) monitoringam: ● par gaisa temperatūras ekstrēmu monitoringu https://klimats.meteo.lv/klimats/operativie_rekordi/, ● par nokrišņu daudzumu, to salīdzinājumu ar normu https://klimats.meteo.lv/klimats/nokrisnu_monitoringa_riks/ Atjaunota un papildināta informācija par ultravioletās radiācijas indeksu https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/ultravioletas-radiacijas-indekss |
| 13. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/LVĢMC, NMPD, VUGD, IEM IC, Komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | LVĢMC kā projekta partneris sadarbībā ar VARAM NFI projektā KPP integrācija ietvaros realizē aktivitāti “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošana” https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/klimata-parmainu-politikas-integracija-nozaru-un-regionalaja-politika Oranžās un sarkanās pakāpes brīdinājumi e-pastā tiek nosūtīti arī visām pašvaldībām. No 2023. gada jūnija operatīvajā darbā ir ieviesti jaunie karstuma brīdinājumu kritēriji, bet no decembra – sniega brīdinājumu kritēriji (iekļaujot arī puteni un slapja sniega nogulumu) https://videscentrs.lvgmc.lv/jaunumi/254585652 un https://videscentrs.lvgmc.lv/jaunumi/220848656 |
| Vētras (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 6.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 4. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/LVĢMC, VUGD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Sagatavota un sabiedrībai izplatīta informācija par ietekmi, ko rada vētras https://www.facebook.com/photo.php?fbid=299239108899919&set=pb.100064414973008.-2207520000.&type=3, putenis, kā arī nepieciešamo rīcību, kad tiek novēroti šie laika apstākļi, kas publicētas LVĢMC sociālo mediju kontos un mājaslapā, https://klimats.meteo.lv/pasvaldibu_apskati/ tiek nodrošināta informāciju par katra Latvijas novada un valstspilsētas ar atsevišķu pašvaldību klimatiskajiem rādītājiem balstoties uz LVĢMC meteoroloģiskajiem novērojumiem un nākotnes klimatiskajiem modeļiem; https://klimats.meteo.lv/klimats/menesu_klimatiskais_raksturojums/ pieejami mēnešu klimatiskie raksturojumi |
| 22. Meteoroloģiskā tīkla tehniskā servisa darbu nodrošināšanas pilnveidošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC Izpildes termiņš – 2022.gads | Tiek nodrošināta hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu uzturēšana nepārtrauktā režīmā 80 hidroloģisko un 34 meteoroloģisko novērojumu stacijās. Operatīvie novērojumu dati pieejami https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/hidrologiska-operativa-informacija un https://videscentrs.lvgmc.lv/laika-noverojumu-karte, arhīva dati https://videscentrs.lvgmc.lv/noverojumu-arhivs/meteo un https://videscentrs.lvgmc.lv/noverojumu-arhivs/hidro |
| 33. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM, EM / LVĢMC, VUGD, VMD Izpildes termiņš – 2022.-2027.g. | Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Vispārējās vadlīnijas pieejamas bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos, bet tās tiek precizētas, ņemot vērā katru atsevišķo hidroloģisko vai meteoroloģisko situāciju, kā arī operatīvās prognozes un novērojumus. Sagatavojot ieteikumus iedzīvotājiem, LVĢMC sadarbojas citiem dienestiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, VAS Latvijas Valsts ceļi). Pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem. |
| Meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 7.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 9. Meža mineralizēto joslu ierīkošana un uzturēšana ugunsgrēku izcelšanos un izplatības ierobežošanai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs Izpildes termiņš – katru gadu pēc nepieciešamības | VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” meža mineralizēto joslu ierīkošanu un uzturēšanu ugunsgrēku izcelšanās un izplatības ierobežošanai nodrošināja pēc nepieciešamības sadarbībā ar meža īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai apsaimniekotājiem. VAS “Latvijas dzelzceļš” atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām ierīkoja un uzturēja mineralizētas joslas. 31.05.2023. noslēgta vienošanās par Valsts meža dienesta un VAS “Latvijas dzelzceļš” sadarbību, ar mērķi nodrošināt savstarpēju sadarbību kopēju materiālo un personāla resursu iesaistē, lai nodrošinātu mežu un purvu ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu Latvijas Republikas mežos, mazinot iespējamo kaitējumu cilvēkiem, videi un īpašumam. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 341 ”Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību” 2023.gada 3.augustā tika organizētas mācības “Meža ugunsgrēki”, iesaistot VAS “Latvijas dzelzceļš” un Valsts meža dienesta resursus. |
| 14. Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plāna izstrādāšana un aktualizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD/ meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs, kurš apsaimnieko meža platības, kas ir lielākas par 5000 hektāriem Izpildes termiņš – katru gadu līdz 1.aprīlim | 2023. gadā tika saņemti un apstiprināti ugunsapsardzības preventīvo pasākumu plāni no AS “Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldes, SIA “Rīgas meži”, Meža pētīšanas stacijas, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra. |
| 15. Ugunsnedrošā laikposma noteikšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VMD Izpildes termiņš – katru gadu | VMD noteica ugunsnedrošo laikposmu no 2023. gada 1.maija līdz 15.septembrim. |
| 17. Meža ugunsdzēsības operatīvā plāna izstrādāšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VMD Izpildes termiņš – katru gadu līdz 1.maijam | Izstrādāti operatīvie plāni Valsts meža dienesta struktūrvienībās (virsmežniecībās). |
| 18. Normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu ievērošanas kontrole Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VMD Izpildes termiņš – ugunsnedrošajā laika posmā | Tiek veikta noteikto ierobežojumu kontrole VMD darbiniekiem (mežziņiem, vecākajiem mežziņiem) veicot amata pienākumus savās apgaitās. Pie īpaši augstas ugunsbīstamības tiek veikta patrulēšana. |
| 19. Potenciāli bīstamo, ugunsgrēka izcelšanās riskam pakļauto vietu (piemēram, rekreācijas objektus mežā) apsekošana un ugunsgrēku atklāšana, veicot amata pienākumus apgaitās Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VMD Izpildes termiņš – ugunsnedrošajā laika posmā | Tiek veikta VMD darbiniekiem, (mežziņiem, vecākajiem mežziņiem) veicot amata pienākumus savās apgaitās. Pie īpaši augstas ugunsbīstamības tiek veikta patrulēšana. |
| 20. Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu pilnveidošana un attīstīšana (ugunsnovērošanas torņu būvniecība, pārbūve un atjaunošana; meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošana un pilnveidošana; novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VMD Izpildes termiņš – katru gadu | Noslēgts līgums par novērošanas iekārtu tīkla paplašināšanu divās VMD struktūrvienību teritorijās uz 9 uguns novērošanas torņiem Ziemeļkurzemes virsmežniecībā un 2 uguns novērošanas torņiem Zemgales virsmežniecībā, pamatojoties uz aktivitāti “Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana”. |
| 21. Nepieciešamās informācijas (t.sk. kompleksā ugunsbīstamības rādītāja) saņemšana un informācijas nodošana iesaistītajām institūcijām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM, VARAM/VMD, LVĢMC Izpildes termiņš – ugunsnedrošajā laika posmā | LVĢMC nodrošina nepārtrauktu kompleksā ugunsbīstamības rādītāja aprēķināšanu, kas tiek izmantots arī atbilstošo brīdinājumu sagatavošanai. Saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu un vienošanos starp LVĢMC un VUGD, LVĢMC sagatavoja un izplatīja brīdinājumus par augstu un ļoti augstu ugunsbīstamību mežos. Informācija sabiedrībai tiek nodrošināta bridinajumi.meteo.lv/, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos https://twitter.com/LVGMC_Meteo, https://www.facebook.com/VSIALVGMC, https://www.instagram.com/meteo_lv/. Brīdinājumi tiek nosūtīti VUGD, medijiem, VARAM, KEM un pašvaldībām. |
| 22. Sadarbības veidošana ar vietējiem iedzīvotājiem, lai nepieciešamības gadījumā viņi varētu palīdzēt meža ugunsgrēku atklāšanā, kā arī viņu informēšana par iespējām sazināties ar meža ugunsapsardzības atbildīgo amatpersonu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD/VMD, Izpildes termiņš – visu gadu | VMD darbiniekiem veicot amata pienākumus savās apgaitās, tiek veikta komunikācija ar meža īpašniekiem, meža izstrādātājiem. VMD darbinieki ir iekļauti pašvaldību civilās aizsardzības komisijās. |
| 23. Mežu novērošana un ugunsgrēku atklāšana, izmantojot ugunsnovērošanas torņu tīklu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD Izpildes termiņš – ugunsnedrošajā laika posmā | Uz 2023. gada ugunsnedrošo periodu Valsts meža dienestā darbā tika pieņemti 103 ugunsnovērošanas torņu dežuranti. Dežūras notika 54 ugunsnovērošanas torņos, no kuriem atklāts 116 meža ugunsgrēki. No uguns novērošanas torņiem, kas aprīkoti ar attālinātās ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmu (AUANS) atklāti 14 meža ugunsgrēki. |
| 26. Valsts meža dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, speciālo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, meža un kūdras purvu ugunsgrēku klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto seku likvidēšanai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM/VMD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VMD vajadzībām 2023.gadā iegādāti 4 Polaris Sportsman 6x6 kvadracikli, 128 kravas apvidus automašīnas Toyota Hilux. |
| 27. Valsts meža dienesta struktūrvienību tīklu (ugunsdzēsības depo) būvniecība, renovācija un rekonstrukcija Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM/VMD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Sagatavots Ventspils meža ugunsdzēsības depo pārbūves projekts. Pārbūve paredzēta, lai stacijā varētu ievietot Volvo FMX 6X6 autocisternu ūdens pievešanai. |
| 31. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par meža un kūdras purvu ugunsgrēku klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radītajām sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM, VARAM, IEM/VMD, LVĢMC, VUGD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Sākoties un noslēdzoties ugunsbīstamajam periodam, tāpat arī visa perioda laikā informācija tika nosūtīta izdevumam “Latvijas Vēstnesis”, Latvijas radio, Latvijas televīzijai, sniegtas intervijas masu medijiem. |
| Epidēmija, pandēmija (VCAP 8.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 8.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Vakcinācijas pret infekcijas slimībām nodrošināšana un kompensāciju mehānismu pilnveidošana visām vecuma grupām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VM/NVD, SPKC, ZVA Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Veikti normatīvajos aktos paredzētie pasākumi vakcinācijas pret infekcijas slimībām nodrošināšanai: vakcīnu aprites koordinācija, veselības izglītības pasākumi, vakcinācijas aptveres monitorings un IT attīstība, metodiskais atbalsts profesionāliem, iedzīvotāju informēšana u.c. Līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošināta 1 359 489 (71% no dzīvam personām 2023. gada sakumā) Latvijas iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19 infekciju ar vismaz vienu vakcīnas devu un 1 304 032 (68% no dzīvam personām 2023. gada sakumā) Latvijas iedzīvotāju populācijas ir noslēguši pamatvakcinācijas kursu pret Covid-19. Vakcinācijas aptvere pret sezonālo gripu 2023./2024. sezonā balstoties uz esošiem datiem līdz 2024. gada 28. martam: • kopējā populācijā – 6,8%, • personām vecumā 65 gadi un vairāk – 16,3%, • bērni līdz 23 mēnešiem - 23,9%; • grūtnieces 14,6%. |
| 2. Prevencijas un iedzīvotāju un profesionāļu informēšanas pasākumi par infekcijas slimībām, vakcinācijas nozīmi, sagatavotību un sagaidāmo rīcību epidēmijas un pandēmijas gadījumā, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu ”Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VM/SPKC, NMPD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Rīkotas 2 (12.01.23 un 26.01.23) Stratēģiskās sapulces stacionāro ārstniecības iestāžu pārstāvjiem par Covid-19 un gripas aktualitātēm. 2023. gadā aktuālākās iedzīvotāju un profesionāļu informēšanas tēmas bija: Covid-19, gripas un putnu gripas profilakses pasākumi, kā arī vakcinācija. Sadarbībā ar MOSAIC, VM un RAKUS LIC tika organizēta personu ar augstu inficēšanās risku informēšana un vakcinācijas procesa koordinēšana pret pērtiķu bakām. Īstenotas preses konferences ar ekspertiem par vakcināciju pret CPV, pret Covid-19, sezonālo gripu. LĢĀA, LLĢĀA un to biedri tika informētas par aktuālajiem vakcinācijas jautājumiem t.sk. vakcinācijas drošumu, SPKC ekspertiem piedaloties vebināros un organizējot sanāksmes (piem., par sezonālo vakcināciju) kā arī izsūtot metodiskās un informatīvās vēstules. SPKC pārstāvji nodrošināja personīgu komunikāciju ar ārstniecības personām, iesaistoties vakcinācijas atbalsta tālruņa dežūrās. Tika izveidots vakcinācijas koordinatoru tīkls, kurā pārstāvji regulāri komunicē ar ārstniecības personām par ar vakcināciju saistītiem jautājumiem t.sk. par vakcinācijas drošuma jautājumiem. SPKC vakcinācijas koordinatori nodrošināja komunikāciju starp SAC un ārstniecības iestādēm riska grupu personu vakcinācijas nodrošināšanā Ārstniecības personām īstenotas apmācības par vakcinācijas komunikācijas jautājumiem (vakcināciju pret Covid-19, gripu). |
| 3. Veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmaceitiskās darbības jomu regulējošo normatīvo aktu pilnveidošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VM/VM, SPKC, NMPD, ZVA, VI, NVD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas laikā gūtos secinājumus sadarbībā ar atbildīgajām nozares iestādēm, atkārtoti pārskatīts un pilnveidots VKM plāna 2.pielikums “Gatavība un rīcība infekcijas slimības izraisīta apdraudējuma un ārkārtas situācijas gadījumā” un iesniegts Veselības ministrijai apstiprināšanai. |

| Epizootijas (VCAP 9.pielikums) |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr. VCAP 9.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM/ZM, PVD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Īstenota sabiedrības, tai skaitā cūkaudzētāju un mednieku regulāra informēšana par slimības (Āfrikas cūku mēra) epidemioloģisko situāciju, iespējamiem riskiem un profilaktiskajiem (biodrošības) pasākumiem. Sniegti ieteikumi un rekomendācijas Dziesmu un deju svētku organizēšanai un norisei, dalība ekspertu darba grupā, nodrošināta signālu izvērtēšana, reaģēšana un pretepidēmijas pasākumu organizēšana. Izstrādāts metodiskais materiāls slimnīcām “Rekomendācijas multirezistentu Gram-negatīvu, t.sk., karbapenemāžu (piem., oxa-48, KPC, NDM u.c.) producējošu baktēriju uzliesmojumu kontrolei un izplatības ierobežošanai slimnīcās” https://www.spkc.gov.lv/lv/media/17351/download?attachment |

| Bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākuma Nr. VCAP 11.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |  |
| 4. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, VVD, VUGD, NMPD, VI Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Kopš 2022.gada uz nenoteiktu laiku pārtraukta naftas produkta pārsūknēšana un SIA “Latvian Transit” (iepriekš SIA “LatRosTrans”) neprognozē, vai un kad objektā tiks atsākta iepriekšējā darbība. LRDS “Ilūkste” rezervuāru parks ir iztukšots no tajā uzglabājamās dīzeļdegvielas. Bīstamo vielu daudzums objektā nepārsniedz Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr. 131 ”Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” noteikto mazāko kvalificējošo daudzumu. 2023.gadā tika veikta LRDS “Ilūkste” rezervuāru parkā esošo dīzeļdegvielas uzglabāšanas VTR-10000 rezervuāru Nr. 1 – 16 ekspluatācijas pārtraukšana, iztukšošana, atdalīšana no tehnoloģiskajiem cauruļvadiem un citām komunikācijām, iztīrīšana un izskalošana ar ūdeni, nogulšņu un smago frakciju savākšana. 2023.gada 28.septembrī SIA “Latvian Transit” notika vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības mācības. Tika sagatavota informācija iedzīvotājiem par civilās aizsardzības mācībām un iesniegta Augšdaugavas novada administrācijai, kura nodrošināja informācijas izplatīšanu novada iedzīvotājiem. 2023. gada 17. novembrī SIA “Latvian Transit” griezās Valsts vides dienestā ar iesniegumu grozījumu veikšanu LRDS “Ilūkste” darbībai izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. DA10IB0010. Iesniegumā Valsts vides dienestam tika sniegta informācija par uzņēmumā notikušām izmaiņām. |  |
| 7. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/VUGD, LVĢMC, IEM IC, komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2023. gadā SIA “Latvian Transit” objektā LRDS “Ilūkste” trīs reizes: 31. maijā, 28.septembrī un 28.novembrī tika veikta trauksmes sirēnu pārbaude. VAS „Latvijas Pasts” rīcībā ir bīstamu kīmisku vielu detektors GDA-P (Airsense Analytics GmbH), kurš 24/7 režīmā spēj atklāt ķīmiski bīstamas vielas. |  |
| 15. Objekta (objekta, paaugstinātas bīstamības objekta vai kritiskās infrastruktūras objekta) civilās aizsardzības plāna, drošības pārskata, rūpniecisko avāriju riska novēršanas programmas, un citu katastrofu pārvaldīšanas plānošanas, rūpniecisko avāriju risku un avārijgatavības dokumentu izstrāde Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2023.gadā tika veikta LRDS “Ilūkste” civilās aizsardzības plāna pārskatīšana un aktualizētas dažas civilās aizsardzības plāna sadaļas: apziņošanas shēma, rīcība ugunsgrēka gadījumā, sakarā ar strukturālajām pārmaiņām uzņēmumā. 2023.gada decembrī tika uzsākta AS „Latvijas Pasts” civilās aizsardzības plāna aktualizēšana un plānots jauno civilās aizsardzības plānu pabeigt līdz 2024.gada 1.martam. VUGD 2023. gadā izskatīja un saskaņoja 15 rūpniecisko avāriju riska objektu civilās aizsardzības plānus. |  |
| 16. Objekta drošības pārskata, rūpniecisko avāriju riska novēršanas programmas, civilās aizsardzības plāna un citu katastrofas pārvaldīšanas plānošanas dokumentu izvērtēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VPVB, VVD, VUGD, NMPD, VDI, PTAC, pašvaldības Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2023.gadā Valsts vides dienests ir veicis drošības pārskatu izvērtēšanu šādiem objektiem: - SIA “INTERGAZ” sašķidrinātās gāzes termināls, Daugavpils; - SIA “Latvijas propāna gāze”, Daugavpils; - SIA “Latvian Transit” , Augšdaugavas novads; - SIA ““Ventspils nafta” termināls”, Ventspils; - AS „Ventbunkers”, Ventspils; - SIA „Ventamonjaks”, Ventspils; - SIA „Ventall Termināls”, Ventspils; - SIA „VARS”, Ventspils; - SIA „Latvijas Propāna gāze”, Ventspils; - SIA “Latvijas propāna gāze”, Valmiera; - SIA “Baltic Agro”; - LSEZ SIA “DG Termināls”, Liepāja; - LSEZ SIA “Transit Termināls”, Liepāja; - A/S “Saldus naftas bāze” “Torņi”, Saldus novads; - SIA “Naftimpeks”, Rīga; - SIA “PARS TERMINĀLS”, Rīga; - A/S “B.L.B. Baltijas termināls” naftas – ķīmijas terminālis, Rīga; - SIA “Circle K Terminal & Transport Latvia”, Rīga; - SIA “CARGO CONCEPT”, Rīga; - AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca “Biolars””, Olaine; - SIA „Neste Latvija” Rīgas termināls, Rīga; - SIA “Pirmas” Olaines naftas bāze, Olaines novads; - SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija, Rīga; - AS „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums”, Rīga; - SIA “Riga fertilizer terminal” minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss , Rīga; - LSEZ SIA “GI Termināls”, Liepāja; - Lauksaimniecības pakalpojumu KS „Latraps”, Jelgavas novads; - SIA “Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra”, Daugavpils naftas bāze, Daugavpils; - SIA “OVI”, Rīga. Valsts vides dienests ir izvērtējis rūpniecisko avāriju novēršanas programmas šādiem objektiem: - SIA “Baltic Agro” Daugavpils SC, Augšdaugavas novads; - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, Daugavpils; - DTS SERVISS SIA, Jelgava; - SIA “OKTĀNS”, Dobele; - SIA “EAST-WEST TRANSIT” Cēsu naftas bāze, Cēsis; - SIA “EAST WEST TRANSIT” Valmieras naftas bāze, Valmiera; - SIA “LINDE GAS” Valmieras Gaisa sadales rūpnīca, Valmiera; - SIA „VK TERMINAL services”, Ventspils; - A/s „Baltic Coal Terminal” gāzes apgādes saimniecība, Ventspils; - SIA „East West Transit” Rēzeknes naftas bāze, Rēzekne; - AS “Virši – A” akcīzes preču noliktava “Avoti”, Aizkraukles novads; - SIA V.Biļuka komercfirma “EVIJA”, Liepāja; - SIA “Kurzemes degviela”, Saldus novads; - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remontu centrs, Rīga; - SIA „VL Bunkerings”, Rīga; - AS „Olainfarm”, Olaine; - SIA “RDZ Energy” Jūrmalas naftas bāze, Jūrmala; - SIA „WOODISON TERMINAL” naftas produktu terminālis, Rīga; - SIA “ADR TURBO” sašķidrinātas naftas gāzes bāze, Rīga; - AS “Latvenergo” Rīgas TEC-1, Rīga; - SIA „Latvijas ķīmija” ķīmisko produktu vairumtirdzniecības bāze, Rīga; - SIA “TENACHEM”, Dobele; - SIA „Sprādziens”, Stopiņu novads; - AS “Valmieras stikla šķiedra”, Valmiera; - SIA “LINDE GAS” Gāzes balonu uzpildes stacija, Ropažu novads; - SIA “RIXJET RIGA”, Mārupes novads; - SIA “Nordeka Oil”, Rīga; - AS “Latvenergo” RĪGAS TEC-2 , Salaspils novads; - SIA,,LINDE GAS” Propāna dzelzceļa terminālis, Limbažu novads; - SIA “VLD Group”, Rīga; - SIA “Scandagra Latvia”, Jelgavas novads; - SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa”, Rīga; - SIA “Linas Agro” Graudu centrs , Rēzekne; - SIA “ECO LEAD”, Jelgavas novads; - SIA “KAYDEN”, Daugavpils; - KS “VAKS” Gulbenes struktūrvienība, Gulbenes novads; - KS “VAKS” Valmieras struktūrvienība, Valmiera; - SIA “CrossChem”, Olaines novads; - AS “Grindeks”, Rīga. |  |
| 19. Komplekso pārbaužu, plānoto un neplānoto pārbaužu organizēšana un veikšana paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VVD, VPVB, VUGD, VDI, PTAC, pašvaldības Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2023.gadā paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos veiktas 58 pārbaudes, no tiem: 38 plānotās pārbaudes saskaņā ar Valsts vides dienesta programmu un VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Rūpniecisko avāriju riska un svarīgo objektu uzraudzības nodaļas Objektu pārbaužu plānu 2023.gadam, un 22 neplānotās pārbaudes. Veiktas pārbaudes objektos, kuriem ir izstrādāts drošības pārskats: - SIA “INTERGAZ” sašķidrinātās gāzes termināls, Daugavpils; - SIA “Latvijas propāna gāze”, Daugavpils; - SIA “LatRosTrans” LRDS “Ilūkste”, Augšdaugavas novads; - SIA ““Ventspils nafta” termināls”, Ventspils; - AS „Ventbunkers”, Ventspils; - SIA „Ventamonjaks”, Ventspils; - SIA „Ventall Termināls”, Ventspils; - SIA „VARS”, Ventspils; - SIA „Latvijas Propāna gāze”, Ventspils; - SIA “Latvijas propāna gāze”, Valmiera; - SIA “Baltic Agro”; - LSEZ SIA “DG Termināls”, Liepāja; - LSEZ SIA “Transit Termināls”, Liepāja; - A/S “Saldus naftas bāze” “Torņi”, Saldus novads; - SIA “Naftimpeks”, Rīga; - SIA “PARS TERMINĀLS”, Rīga; - A/S “B.L.B. Baltijas termināls” naftas – ķīmijas terminālis, Rīga; - SIA “Circle K Terminal & Transport Latvia”, Rīga; - SIA “CARGO CONCEPT”, Rīga; - AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca “Biolars””, Olaine; - SIA „Neste Latvija” Rīgas termināls, Rīga; - SIA “Pirmas” Olaines naftas bāze, Olaines novads; - SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija, Rīga; - AS „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums”, Rīga; - SIA “Riga fertilizer terminal” minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss, Rīga; - LSEZ SIA “GI Termināls” , Liepāja; - Lauksaimniecības pakalpojumu KS „Latraps”, Jelgavas novads; - SIA “Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra”, Daugavpils naftas bāze, Daugavpils; Veiktas pārbaudes objektos, kuriem ir izstrādāta rūpniecisko avāriju novēršanas programma: - SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa”, Rīga; - SIA V.Biļuka komercfirma “EVIJA”, Liepāja; - SIA “LINDE GAS” Valmieras Gaisa sadales rūpnīca, Valmiera; - AS “Valmieras stikla šķiedra”, Valmiera; - SIA “ADR TURBO” sašķidrinātas naftas gāzes bāze, Rīga; - SIA “OKTĀNS”, Dobele; - SIA “TENACHEM”, Dobele; - SIA „Latvijas ķīmija” ķīmisko produktu vairumtirdzniecības bāze, Rīga. |  |
| 20. Objekta civilās aizsardzības plāna, ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna un citu katastrofu pārvaldīšanas plānošanas dokumentu pārbaude mācībās Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – objekta atbildīgā persona, VUGD Izpildes termiņš – pastāvīgi, ne retāk kā reizi trijos gados | 2023.gadā notika civilās aizsardzības mācības: - 16.02.2023. AS “Olainfarm” teritorijā notika pilna apjoma krīzes mācības, lai pārbaudītu konsultācijās ar ārvalstu ekspertiem izveidoto ārkārtas situāciju vadības sistēmu un sadarbību ar valsts operatīvajiem dienestiem. Mācības piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts policija, Valsts vides dienests Aizsardzības ministrija, Olaines novada pašvaldība un Olaines novada pašvaldības policija. - 23.05.2023. SIA “Latvijas propāna gāze” Daugavpilī notika praktiskās civilās aizsardzības mācības. Mācībās piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija un Pašvaldības policija, Valsts vides dienests, Daugavpils civilās aizsardzības komisijas un pārstāvji no blakus esošām organizācijām. - 20.05.2023. VAS ”Latvijas dzelzceļš” Liepājas dzelzceļa stacijas teritorijā rīkoja civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas kompleksās mācības. Mācību mērķis bija pārbaudīt civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dalībnieku gatavību koordinētai rīcībai, veicot katastrofu seku likvidēšanas darbus, un nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā uz publiskā dzelzceļa infrastruktūras. Mācībās piedalījās VAS “Latvijas dzelzceļš”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, SIA “LDZ CARGO”, SIA “LDZ apsardze”, Valsts vides dienesta un Valsts un pašvaldības policijas pārstāvji. - 01.06.2023. SIA “Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” Daugavpilī notika Civilās aizsardzības praktiskās mācības. Mācībās piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Pašvaldības policija, kā arī pārstāvji no Valsts vides dienesta, Daugavpils civilās aizsardzības komisijas un pārstāvji no blakus esošām organizācijām. - 27.09.2023. SIA „Ventall Termināls” sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” rīkoja vietēja līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības Ventspils stacijas Pieostas parka teritorijā, Ventspilī. To mērķis bija pārbaudīt civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dalībnieku gatavību koordinētai rīcībai un nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā, lai novēstu iespējamos draudus darbiniekiem un riska zonā esošajiem iedzīvotājiem, kā arī kaitējumu videi un īpašumiem. Mācībās piedalījās pārstāvji no SIA „Ventall Termināls”, SIA “VK Terminal Services”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ventspils pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts vides dienesta, SIA “Vitol Terminal Latvia” un AS “Ventbunkers”. - 28.09.2023. SIA Latvian Transit LRDS “Ilūkste” notika vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības mācības. Praktisko mācību mērķis bija pārbaudīt un pilnveidot izveidoto kārtību un pasākumus katastrofas draudu gadījumā, kas noteikti SIA Latvian Transit LRDS “Ilūkste” civilās aizsardzības plānā un ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā. Mācībās piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts vides dienests, Augšdaugavas novada administrācijas un SIA Latvian Transit pārstāvji. Mācības tika apvienotas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes taktiskajām mācībām. Mācību laikā tika izspēlēts scenārijs – ugunsgrēks rezervuārā Nr. 17, kurā tika uzglabāti dīzeļdegvielas atlikumi. SIA Latvian Transit darbinieki piedalījās VUGD organizētajā štābā. Saskaņā ar VUGD norādēm tika organizēta un veikta ugunsdzēsības putu veidotāju STHAMEX piegāde notikuma vietā. Mācību mērķi tika sasniegti. Tika pārbaudītas darbinieku teorētiskās un praktiskās zināšanas. Mācību laikā, starp SIA Latvian Transit darbiniekiem un iesaistīto institūciju pārstāvjiem notika komunikācija, darbinieki izprot civilās aizsardzības plānā noteikto sadarbības kārtību un paredzētos uzdevumus, ir gatavi rīkoties atbilstoši situācijai. Objekta atbildīgās amatpersonas izprot situāciju un var pieņemt lēmumus, kas nepieciešami civilās aizsardzības plānā paredzēto uzdevumu izpildei. Mācību uzdevumi tika izpildīti. Pārbaudīta objekta darbinieku rīcība avāriju draudu gadījumā, veikta darbinieku evakuācija, veikti apziņošanas pasākumi. - 28.09.2023. SIA “Rīgas satiksme” civilās aizsardzības mācības militāro mācību “NAMEJS 2023” ietvaros. Mācībās piedalījās Zemessardzes 1. Rbde, AMII rota, SIA “Rīgas satiksme”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Pašvaldības policija, Valsts vides dienests. - 29.09.2023. SIA “ECO Baltia vide” civilās aizsardzības mācības militāro mācību “NAMEJS 2023” ietvaros. Mācību mērķis: sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Zemessardzes atbalstu pilnveidot uzņēmuma krīzes reaģēšanu. Mācībās piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Zemessardzes AMII rota, Valsts vides dienests. - 05.10.2023. SIA „Baltic Agro” Jelgavas novadā notika vietēja līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. To mērķis bija pārbaudīt civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dalībnieku gatavību koordinētai rīcībai un nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā. Mācībās piedalījās nodarbinātie no SIA „Baltic Agro”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jelgavas novada pašvaldības policija, Valsts policija, Valsts vides dienests, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra, Veselības inspekcijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti. - 12.10.2023. VAS „Latvijas dzelzceļš” Šķirotavas dzelzceļa stacijas teritorijā notika civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas kompleksās mācības ar apdraudējuma imitāciju un personāla un tehnikas iesaistīšanu. Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas komplekso mācību mērķis bija pārbaudīt iesaistīto dalībnieku gatavību koordinētai rīcībai, veicot katastrofu seku likvidēšanas darbus, un nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā uz publiskā dzelzceļa infrastruktūras. Mācībās piedalījās VAS “Latvijas dzelzceļš”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, SIA “LDZ CARGO”, SIA “LDZ apsardze”, Valsts vides dienests, Zemessardzes 1. Rīgas brigādes, Rīgas pašvaldības Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes, kā arī Valsts un pašvaldības policijas pārstāvji. - 19.10.2023. Rīgas ostā notika naftas piesārņojuma seku likvidācijas mācības “Oilex Rīga 2023”, kuras kopīgi organizēja Nacionālie bruņotie spēki, Jūras spēki un Rīgas brīvostas pārvalde. Mācībās piedalījās Valsts vides dienests. - 26.10.2023. Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK) Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, notika vietēja līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. To mērķis bija pārbaudīt civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dalībnieku gatavību koordinētai rīcībai un nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā. Mācībās piedalījās Conexus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Siguldas novada pašvaldības policija, Valsts vides dienests, Valsts meža dienests, Veselības inspekcijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Siguldas pašvaldības pārstāvji. NMPD piedalījās mācībās par reaģēšanu uz ķīmiskajiem vai bioloģiskajiem incidentiem “Capacity Building to Invoke and Receive Vital International Assistance after a Chemical or Biological Incident to Ensure Proper Reporting and Address Disinformation Attacks.” (04.12.-06.12.2023), kā arī piedalījās mācībās ar ķīmisku un/vai viegli uzliesmojošu vielu noplūdi: AS “Olainfarm” CA mācības (16.02.2023), AS “Ventbunkers” mācības (10.08.2023). |  |
| 22. Piesārņojošas darbības izraisīto smaku kontrole un noteikšana, noteikšanas metožu izstrāde, kritēriju izstrāde un smaku kontroles (analīzes) sistēmas ieviešana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VVD Izpildes termiņš – pastāvīgi | Smaku monitoringa stacijas novietotas pie objektiem, kuros tiek pārkrauti naftas produkti un objektos, kuru veiktā saimnieciskā darbība izraisa traucējošu smaku klātbūtni: - Ventspilī – 8 smaku monitoringa stacijas; - Ropažu novadā – 2 smaku monitoringa stacijas; - Mārupes novadā – 1 smaku monitoringa stacija; - Jelgavas novadā – 1 GOS kontroles sistēma; - Saldus novadā – 1 smaku monitoringa sistēma; |  |
| 24. Apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, augsnes, bīstamo ķīmisko vielu u.c.) paraugu ņemšanas un vides mērījumu pilnveidošana, kā arī laboratorijas analītisko spēju un testēšanas analīžu uzlabošana un pilnveidošana (t.sk. cilvēkresursu apmācība), lai nodrošinātu avārijas rezultātā vides piesārņojumu noteikšanu un monitoringu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/LVĢMC, VVD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Tiek veikta Valsts vides dienesta vides inspektoru apmācība un ir sertificēti inspektori vides paraugu ņemšanai, naftas produktu paraugu ņemšanai uz kuģiem un vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanai. Noslēgti līgumi: - Ķīmisko parametru noteikšana vides paraugos – ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu (BIOR); - Vides inženiertehnisko pakalpojumu sniegšanu avārijas seku un avārijas situāciju novērtēšanai – ar AS “VentEko”. Metodiskie norādījumi “Rīcībai avārijās un avāriju situāciju gadījumos” apstiprināti ar 2023.gada 25.septembra rīkojumu Nr.1.2/CS/24/2023 “Par avāriju situāciju pārvaldību Valsts vides dienestā”. |  |
| Avārija naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā (VCAP 12.pielikums). |  |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 12.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |  |
| 1. Organizēt un veikt maģistrālā naftas produktu cauruļvada, tehnoloģisko cauruļvadu, rezervuāru, maģistrālo sūkņu stacijas darbības kontroli, tehnisko uzraudzību, tehnisko pārbaudi, apkopi un remontdarbus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SIA ”LatRosTrans” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Kopš 2022.gada uz nenoteiktu laiku pārtraukta naftas produkta pārsūknēšana. Maģistrālais cauruļvads ir iztukšots no dīzeļdegvielas un piepildīts ar inerto gāzi (ar slāpekļa koncentrāciju > 90 %), lai novērstu koroziju un sprādzienbīstamu vidi. Tāpat ir veikta LRDS “Ilūkste” rezervuāru parka atsūknēšana un rezervuāru atdalīšana no tehnoloģiskajiem cauruļvadiem un citām komunikācijām, iztīrīšana un izskalošana ar ūdeni, nogulšņu un smago frakciju savākšana. 25.01.2023. ir apstiprināts “Maģistrālā naftas produktu cauruļvada „Polocka-Ventspils” tehniskās apkalpošanas reglaments droša stāvokļa uzturēšanas režīmā”. Maģistrālā cauruļvada un saistīto infrastruktūras objektu turpmākā apkalpe tiek veikta atbilstoši iepriekš minētajam reglamentam. |  |
| 2. Organizēt un veikt tehnoloģisko iekārtu darbības uzlabojumu plānošanu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SIA ”LatRosTrans” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Maģistrālais naftas produktu cauruļvads pēc naftas produktu izsūknēšanas tiek uzturēts droša stāvokļa režīmā. |  |
| 3. Organizēt un veikt maģistrālā naftas produktu cauruļvada infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma aizsardzības pasākumus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SIA ”LatRosTrans” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Veikta pašvaldību un sabiedrības informēšana par aprobežojumiem maģistrālā naftas produktu cauruļvada aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās saskaņā ar MK 05.12.2006. noteikumu Nr. 982 59. p. prasībām. Ņemot vērā to, ka notika maģistrālā cauruļvada iztukšošana, tiek izstrādāts “Maģistrālā naftas produktu cauruļvada „Polocka-Ventspils” tehniskās apkalpošanas reglaments droša stāvokļa uzturēšanas režīmā”, kurā ir paredzēti objektu stāvokļa kontroles un tehniskās apkalpošanas pasākumi maģistrālā naftas produktu cauruļvada drošai uzturēšanai laikā, kad netiek veikta naftas produkta pārsūknēšana. Turpinās maģistrālā cauruļvada fiziskā apsardze ar patrulēšanu. |  |
| 4. Plānot un nodrošināt aprīkojumu avāriju likvidācijas novēršanai, piesārņojuma savākšanai un transportēšanai (arī slēdzot līgumus ar speciālajiem avārijas un inženiertehniskajiem dienestiem, komersantiem) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SIA ”LatRosTrans” Izpildes termiņš – pastāvīgi | SIA “Latvian Transit” (iepriekš SIA “LatRosTrans”) ir noslēgts sadarbības līgums ar sanācijas darbu veikšanas uzņēmumu AS “VentEko” par neatliekamo pasākumu, sanācijas darbu veikšanu naftas produktu noplūdes gadījumā, kas katru gadu tiek aktualizēts. Sadarbība ar AS “VentEko” turpināsies arī 2024.gadā. Uzņēmums uztur gatavībā aprīkojumu avāriju likvidācijas novēršanai, piesārņojuma savākšanai un transportēšanai. SIA Latvian Transit Valsts vides dienestā ir saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju, kas ļauj veikt savākto naftas produktu (bīstamo atkritumu) pārvadāšanu. Tāpat uzņēmumam ir noslēgti sadarbības līgumi ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA “EKO OSTA”, AS “BAO”, kas nepieciešamības gadījumā var ierasties notikuma vietā un veikt savākto naftas produktu atkritumu transportēšanu. |  |
| 8. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, IEM, VARAM/SIA ”LatRosTrans”, VUGD, VVD Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2021.gadā tika izstrādāta “Drošības informācija iedzīvotājiem par naftas produktu cauruļvadu “Polocka – Ventspils”. Sagatavotā informācija tika nosūtīta izdevumam “Latvijas Vēstnesis”. 2023.gadā informācijas aktualizācija netika veikta, jo nebija nepieciešamības. |  |
| 10. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VARAM, SM/VUGD, VVD, IEM IC, komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2023. gadā SIA Latvian Transit objektā LRDS “Ilūkste” trīs reizes tika veikta trauksmes sirēnu pārbaude. |  |
| 14. Rīcības plāna naftas produktu noplūdes gadījumā no maģistrālā cauruļvada pārbaude (Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.164 ”Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība”) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SIA ”LatRosTrans” Izpildes termiņš – ne retāk kā reizi gadā | 2023.gadā rīcības plāna naftas produktu noplūdes gadījumā no maģistrālā cauruļvada pārbaude netika plānota un netika veikta. Maģistrālais naftas produktu cauruļvads pēc naftas produktu izsūknēšanas tiek uzturēts droša stāvokļa režīmā. Maģistrālā cauruļvada un saistīto infrastruktūras objektu turpmākā apkalpe tiek veikta atbilstoši 25.01.2023. apstiprinātajām “Maģistrālā naftas produktu cauruļvada „Polocka-Ventspils” tehniskās apkalpošanas reglamentam droša stāvokļa uzturēšanas režīmā”. |  |
| Avārijas dabasgāzes apgādes sistēmā (VCAP 13.pielikums). |  |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 13.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |  |
| 1. Organizēt un veikt dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas tehnoloģisko iekārtu darbības kontroli, tehnisko uzraudzību, tehnisko pārbaudi, apkopi, pārbūvi un remontdarbus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Conexus Baltic Grid” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Conexus Baltic Grid” nodrošina dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas tehnisko uzraudzību atbilstoši iekšējam normatīvam “AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas un pārvades sistēmas tehniskās uzturēšanas noteikumi”, LVS 364:2020 “Dabasgāzes krātuves ūdens nesējslāņos un pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un remonts” un citu saistošo normatīvu prasībām. AS “Conexus Baltic Grid” ir pietekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas tehnisko uzraudzību. |  |
| 2. Organizēt un veikt dabasgāzes sadales sistēmas tehnoloģisko iekārtu darbības kontroli, tehnisko uzraudzību, tehnisko pārbaudi, apkopi, pārbūvi un remontdarbus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Gaso” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Gaso” nodrošina visu normatīvajos aktos noteikto pasākumi ir izpildīti pilnā mērā. AS “Gaso” ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu dabasgāzes sadales sistēmas tehnisko uzraudzību. |  |
| 3. Organizēt un veikt tehnoloģisko iekārtu darbības uzlabojumu plānošanu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Gaso” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Tehnoloģisko iekārtu darbības uzlabojumu plānošanas organizēšana un veikšana AS “Conexus Baltic Grid” notiek atbilstoši Dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmu attīstības plānam 2022 – 2035. gadam. AS “Gaso” kapitālieguldījumu programma attiecībā uz ieguldījumiem dabasgāzes sadales sistēmas tehnoloģisko iekārtu darbības uzlabojumos un modernizācijā 2023. gadā ir izpildīta pilnā mērā. Turpmāk tehnoloģisko iekārtu darbības uzlabojumu veikšana notiks atbilstoši Dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plānam 2024.-2033. gadam. |  |
| 4. Organizēt un veikt dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma, vadības un automatizācijas risinājumu uzturēšanu un uzlabošanu, kā arī aizsardzības pasākumus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Conexus Baltic Grid” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma, vadības un automatizācijas risinājumu uzturēšanas, uzlabošanas un aizsardzības pasākumu organizēšana un veikšana AS “Conexus Baltic Grid” notiek atbilstoši: - LVS 364:2020 “Dabasgāzes krātuves ūdens nesējslāņos un pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un remonts” un citu saistošo standartu prasībām; - iekšējām normatīvam “AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas un pārvades sistēmas tehniskās uzturēšanas noteikumi”; - Inčukalna pazemes gāzes krātuves un Dabasgāzes pārvades sistēmas civilās aizsardzības plāniem; - Dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmu attīstības plānam 2022 – 2035. gadam; Inčukalna pazemes gāzes krātuves rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plānam. |  |
| 5. Organizēt un veikt dabasgāzes sadales sistēmas infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma, vadības un automatizācijas risinājumu uzturēšanu un uzlabošanu, kā arī aizsardzības pasākumus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Gaso” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Gaso” izpildījis 2023.gada kapitālieguldījumu programma ietvaros noteiktos dabasgāzes sadales sistēmas infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgas informācijas, tehnoloģisko iekārtu, pakalpojumu un inženiertehniskā aprīkojuma, vadības un automatizācijas risinājumu uzturēšanas pasākumus. |  |
| 6. Plānot un nodrošināt aprīkojumu avāriju likvidācijas novēršanai, speciālās tehnikas, avārijas rezerves un iekšējā personāla resursu operatīvai bojājumu novēršanai (arī slēdzot līgumus ar speciālajiem avārijas un inženiertehniskajiem dienestiem, komersantiem) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Gaso” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Dabasgāzes pārvades sistēma un krātuve: Aprīkojums, speciālās tehnika, avārijas rezerve un iekšējais personāls operatīvai bojājumu novēršanai noteikts Inčukalna pazemes gāzes krātuves un Dabasgāzes pārvades sistēmas civilās aizsardzības plānos. Urbumu rūpnieciskās avārijas gadījumā avārijas likvidācijā tiek iesaistīta līgumorganizācija “Halliburton Company Germany GmbH” ar ko ir noslēgts savstarpējs sadarbības līgums. Par nepieciešamo pasākumu plānošanu un nodrošināšanu atbild augstāk minētajos dokumentos noteiktas atbildīgas personas, ievērojot AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmu iekārtu un materiālu avārijas rezerves aprites kārtību, līguma ar “Halliburton Company Germany GmbH” prasības un citu iekšējo normatīvu prasības. Dabasgāzes sadales sistēma: Visi normatīvajos aktos noteiktie pasākumi ir izpildīti pilnā mērā, daļa no tiem izpildīti AS “Gaso” 2023. gada kapitālieguldījumu programma ietvaros. |  |
| 7. Plānot un organizēt darbinieku un iesaistīto līgumorganizāciju apmācību par apdraudējumiem objektā, apziņošanas kārtību un aprīkojumu izmantošanu avāriju likvidācijas novēršanai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Gaso” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Dabasgāzes pārvades sistēma un krātuve: AS “Conexus Baltic Grid” veic darbinieku apmācību civilās aizsardzības jomā un nodrošina Inčukalna pazemes gāzes krātuves un Dabasgāzes pārvades sistēmas civilās aizsardzības plānu zināšanu pārbaudi. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības pēc norises veida un mērķiem tiek iedalītas: teorētiskās mācībās un praktiskās mācībās. Mācības rīko ar šādu periodiskumu: - reizi trijos mēnešos – pretavārijas un ugunsdzēsības treniņi saskaņā ar apstiprinātu plānu; - vienu reizi gadā – rīcības ugunsgrēka gadījumā pārbaude praktiskās mācībās; - reizi trijos gados – civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības ar VUGD un citu valsts institūciju piesaisti. Veicot mācības, tiek pārbaudīta iesaistīto darbinieku rīcība un sagatavotība, avāriju likvidēšanai pieejamais tehniskais nodrošinājums, mācību atbilstība reglamentējošai dokumentācijai. Teorētiskās apmācības rīko ar šādu periodiskumu: - vienu reizi gadā – ugunsdrošības instruktāža un praktiskās nodarbības par rīcību ugunsgrēka izcelšanās gadījumā; - vienu reizi gadā – teorētiskā apmācība civilās aizsardzības jomā atbilstoši apstiprinātam apmācības tēmu sarakstam. Līgumorganizāciju darbinieki, kuri veic darbus AS “Conexus Baltic Grid” objektos informāciju par apdraudējumiem objektā, apziņošanas kārtību un aprīkojuma izmantošanu avāriju likvidācijas novēršanai plānošana un organizēšanu saņem instruktāžu pirms darbu uzsākšanas. Dabasgāzes sadales sistēma: Visi normatīvajos aktos noteiktie pasākumi ir izpildīti pilnā mērā. |  |
| 8. Dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves sistēmas objektu aizsargjoslu uzturēšana un uzraudzība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Gaso” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Dabasgāzes pārvades un krātuves sistēmas objektiem atbilstoši Aizsargjoslu likumam ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. AS “Conexus Baltic Grid” pastāvīgi uztur aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām ievērojot iekšējo normatīvu “Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas un pārvades sistēmas tehniskās uzturēšanas noteikumi”. Dabasgāzes pārvades un krātuves sistēmas infrastruktūras tiešā tuvumā trešo pušu darbības saskaņo un uzrauga AS “Conexus Baltic Grid” Saimnieciskā nodrošinājuma departamenta Tehnisko noteikumu un aizsargjoslu uzraudzības daļa. Veicot zemes darbus AS “Conexus Baltic Grid” pārvaldībā esošās aizsargjoslās ar trešo pušu tiek slēgta vienošanās par zemes darbu izpildi AS “Conexus Baltic Grid” gāzes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslās. |  |
| 9. Dabasgāzes sadales sistēmas objektu aizsargjoslu uzturēšana un uzraudzība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Gaso” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Visi normatīvajos aktos noteiktie pasākumi ir izpildīti pilnā mērā. |  |
| 10. Darbinieku apmācība darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un ekspluatācijas jautājumos Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Gaso” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Dabasgāzes pārvades sistēma un krātuve: Darbinieku apmācība darba aizsardzības jautājumos notiek ne retāk, ka 1 reizi gada vai ne retāk, ka 1 reizi 6 mēnešos, ja darbinieki veic paaugstinātās bīstamības darbus, atbilstoši AS “Conexus Baltic Grid” apstiprinātajām ugunsdrošības instrukcijām. Darbinieku apmācība ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos aprakstīta pielikuma 7. punktā. Apmācība ekspluatācijās jautājumos darbiniekiem, kuri nodarbojas ar dabasgāzes uzglabāšanas vai pārvades sistēmu iekārtu būvniecību, palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko uzturēšanu notiek atbilstoši izstrādātajām un noteiktā kārtībā apstiprinātām mācību programmām, un darbiniekus atestē noteiktu darbu veikšanai atbilstoši LVS 364:2020 “Dabasgāzes krātuves ūdens nesējslāņos un pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un remonts” standarta prasībām: - vadītāji un speciālisti – reizi piecos gados; - kvalificētie strādnieki – reizi divos gados. Dabasgāzes sadales sistēma: Visi normatīvajos aktos noteiktie pasākumi ir izpildīti pilnā mērā. |  |
| 11. Pretavāriju un ugunsdzēsības teorētisko un praktisko mācību rīkošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Conexus Baltic Grid” Izpildes termiņš – ne retāk kā reizi 3 mēnešos | Pretavāriju un ugunsdzēsības teorētiskās un praktiskās mācības notiek ne retāk kā reizi trijos mēnešos saskaņā ar apstiprinātiem ārkārtas situāciju mācību plāniem. Kopā 2023. gadā notikušas 110 iekšējās teorētiskās un praktiskās mācības AS “Conexus Baltic Grid” struktūrvienības. 2023. gada 26. oktobrī Inčukalna pazemes gāzes krātuvē tika organizētas vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības ar apdraudējuma imitāciju. Mācībās bija iesaistīti valsts operatīvie dienesti, Siguldas novada pašvaldība un citas valsts institūcijas un juridiskās personas, tai skaitā starptautiska urbumu avāriju situāciju novēršanas organizācija “Halliburton Company Germany GmbH”. Mācību laikā tika izspēlēta dabasgāzes noplūde no urbuma ar aizdegšanos. |  |
| 18.Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas/VUGD, pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 26.10.2023. Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK) Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, notika vietēja līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. To mērķis bija pārbaudīt civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dalībnieku gatavību koordinētai rīcībai un nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā. Mācībās piedalījās Conexus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Siguldas novada pašvaldības policija, Valsts vides dienests, Valsts meža dienests, Veselības inspekcijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Siguldas pašvaldības pārstāvji. |  |
| 21. Sabiedrības informēšana par aprobežojumiem drošības aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāciju publicējot vietējā laikrakstā, kā arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Gaso”/AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Gaso”, pašvaldības Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības, reizi gadā | AS “Conexus Baltic Grid” saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 41. punktu, reizi gada nosūta informāciju pašvaldībām par aprobežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos AS “Conexus Baltic Grid” objektu, inženierkomunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās ar lūgumu publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā vai ievietot pašvaldības tīmekļvietnē. 2023. gadā informēšana veikta decembrī. AS “Gaso” 2023. gada kapitālieguldījumu programmas ietvaros ir veiktas izstrādes, kas ļauj trešām personām ērtā un operatīva veidā saskaņot un saņemt darbu veikšanas atļaujas aizsargjoslas robežās. AS “Gaso” 2023. gada kapitālieguldījumu programmas ietvaros ir veikta AS “Gaso” tīmekļvietnes pārstrāde, kurā tiek periodiski publicēt attiecīga informācija. AS “Gaso” 2023. gada laikā ir veikusi vairākas publikācijas sabiedriskajos medijos, laikrakstos, sociālajos tiklos ar mērķi informēt sabiedrību par aprobežojumiem drošības aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar noteiktām darbībām aizsargjoslās. |  |
| 22. Apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, augsnes, bīstamo ķīmisko vielu u.c.) paraugu ņemšanas un vides mērījumu pilnveidošana, kā arī laboratorijas analītisko spēju un testēšanas analīžu uzlabošana un pilnveidošana (t.sk. cilvēkresursu apmācība), lai nodrošinātu avārijas rezultātā vides piesārņojumu noteikšanu un monitoringu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/LVĢMC, VUGD Izpildes termiņš – 2020.-2022.gads | Izvērtēts drošības pārskats AS “Conexus Baltic Grid” ekspluatācijas iecirknis “Inčukalna pazemes gāzes krātuve”, objekta adrese: Ragana, Krimuldas novads, kā arī veikta pārbaude objektā. Tiek veikta Valsts vides dienesta vides inspektoru apmācība un ir sertificēti inspektori vides paraugu ņemšanai un vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanai. Noslēgti līgumi: • Ķīmisko parametru noteikšana vides paraugos – ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu (BIOR); • Vides inženiertehnisko pakalpojumu sniegšanu avārijas seku un avārijas situāciju novērtēšanai – ar AS “VentEko”. • Metodiskie norādījumi “Rīcībai avārijās un avāriju situāciju gadījumos” apstiprināti ar 25.09.2023. VVD rīkojumu nr. 1.2/CS/24/2023 “Par avāriju situāciju pārvaldību Valsts vides dienestā”. |  |
| Radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums). |  |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 14.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |  |
| 1. Pilnveidot nozares normatīvos aktus, iekļaujot Eiropas Savienības un Padomes 2013.gada 5.decembra direktīvas 2013/59/Euratom (Direktīva 2013/59/Euratom) 53.panta un tam pakārtoto pantu noteiktās prasības radiācijas drošības un kodoldrošības jomā 2. Pilnveidot nozares normatīvos aktus vai sagatavot nozares rekomendācijas par rīcības plāna struktūru un iekļaujamo informāciju, atbilstoši Direktīvas 2013/59/Euratom XI. Pielikuma B sadaļā noteiktajam 3. Pārskatīt un pilnveidot Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.152 ´Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”, piemēram, attiecībā uz joda profilaksi vai tā nepieciešamību u.c. jautājumiem Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM, VM/ VARAM, IEM, VM Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2023.gadā atbilstoši Starptautiskās atomenerģijas aģentūras misijas ekspertu ieteikumiem un priekšlikumiem darba grupas starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšanai radiācijas avāriju gadījumā (grupas sastāvs aktualizēts ar 30.08.2021. VVD rīkojumu Nr.1.2/CS/27/2021, iekļautas 20 institūcijas) ietvaros tika aktualizēts Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”, kurš aizstās Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.152 “Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”. Noteikumu projektā ir iekļautas prasības no direktīvas 2013/59/Euratom un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadlīniju dokumentiem. Sadarbībā ar VRS, NMPD, VUGD, LVĢMC, ZM, PVD, VID Muitas pārvaldi tika veikti precizējumi Informatīvajam ziņojumam (izskatīts 2022.gada 2.novembra MK sēdē, MK sēdes protokols Nr. 55 4.§) “Par rīcības plānu iedzīvotāju, valsts dienestu, kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinātāju aizsardzības pasākumiem radioaktīvā piesārņojuma gadījumā”, algoritma 11.punkta pasākumam “Pastiprinātas kontroles veikšana robežšķērsošanas vietās”, saistībā ar uzdevumu “Iesaistītās institūcijas katrai robežšķērošanas vietai līdz 2023.gada 1.aprīlim izstrādā rīcības plāna shēmu, ja valsts vai reģionāla mēroga radiācijas avārijas gadījumā būs nepieciešama robežšķērošanas vietas infrastruktūras pielāgošana attiecīgo institūciju (VUGD, NMPD, VRS, PVD) pasākumu veikšanai. Rīcības plāna shēmu izstrādi koordinē VRS.” VRS sadarbībā ar iestādēm jāizstrādā rīcības plāna shēmu ar rīcības algoritmu katrai robežšķērsošanas vietai līdz 01.12.2023. 2023.gadā izstrādāts projekts metodikai par radioloģisko mērījumu veikšanau vidē radiācijas avārijas gadījumā, kuras mērķis būs noteikt kārtību, kā tiek apsekotas iespējami radioaktīvi piesārņotas teritorijas, kādā veidā veicami mērījumi (dozas jauda) un kā tiek fiksēti dati, lai tālāk tos nodotu VVD RDC un veiktu to analīzi. Metodika paredzēta institūcijām, kas piedalīsies avāriju seku sākuma novērtēšanas darbos, lai nodrošinātu vienotu pieeju mērījumu veikšanā un vienotu datu atspoguļošanu, kas operatīvāk ļautu izvērtēt iespējamo piesārņojumu un iespējamos draudus sabiedrībai. Iesaistītās institūcijas mērījumos: VUGD, NBS, VRS, LVĢMC, VI. Metodikas saskaņošana ar iestādēm tiks veikta 2024.gadā. Nodrošināta NMPD dalība Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izveidotajā staprnozaru darba grupā – sniegti priekšlikumi algoritma ,,Algoritms valsts mēroga radiācijas avārijās‘’ un ,,Vietēja mēroga radiācijas avārijas algoritms uz valsts robežas’’ pilnveidošanai un MK noteikumu projektam “Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”. |  |
| 4. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par radiācijas avārijas iespējamību, veselības aizsardzības pasākumiem, sagatavotību un rīcību radiācijas avārijas gadījumā, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu ”Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD/VUGD, VVD RDC Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2023.gadā VVD izstrādāja vairākus informatīvos materiālus sabiedrībai. Ievērojot notikumus Ukrainas kodolobjektos militārā iebrukuma rezultātā un pēc vairāku institūciju uzaicinājuma VVD RDC sniedza prezentācijas un informēja sabiedrību par radiācijas drošības jautājumiem un rīcību radiācijas avārijas gadījumā: - Latvijas Zobārstu asociācijas valdes sēdē, 21.01.2023, 280 dalībnieki; - Latvijas ārstu biedrības konferencē "Neatliekamie stāvokļi medicīnā", 11.02.2023, 300 dalībnieki; - LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinību studentiem, 23.03.2023, 15 dalībnieki. VVD RDC 09.06.-10.06.2023. piedalījās sarunu pasākumā "LAMPA", kura laikā informēja sabiedrību par iespējamajiem riskiem radiācijas drošības jomā, par rīcību radiācijas avārijas gadījumā, kā arī sniedza ieskatu par tehnoloģiskajiem risinājumiem radiācijas līmeņa noteikšanai un izmantošanai. 2023.gadā sagatavots izglītojošs materiāls skolotājiem un skolēniem, lai iepazīstinātu ar radiācijas pielietojumiem Latvijā, kā arī rīcību radiācijas avārijas situācijās. Prezentācija un praktiskais darbs tiks novadīts Valmieras 2.vidusskolā. Materiāls tiks publicēts VVD tīmekļvietnē. 2024.gadā plānots materiālu izplatīt citām skolām, kā arī turpināt materiāla pilnveidošanu un vizualizēšanu 2023.gadā VVD tīmekļa vietnē publicēts VVD RDC sadarbībā ar VARAM sagatavotais informatīvais materiāls “Darbinieku rīcība pārrobežu radioaktīvā piesārņojuma gadījumā ”. |  |
| 5. Objektā, kas veic darbības ar radioaktīvo (jonizējošo) vielu, iespējamo aizsardzības pasākumu apzināšana radiācijas avāriju gadījumā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VVD RDC/ VVD RDC, VUGD Izpildes termiņš – pastāvīgi | VAS „Latvijas Pasts” nodrošināja rentgena iekārtas tehnisko apkopi 4 reizes gadā un darba vietas monitorings (veic sertificēta laboratorija NMS) reizi 3 gados vai pēc rentgena iekārtas pārvietošanas. VVD RDC, veicot pārbaudes objektos, kas veic darbības ar radioaktīvām vielām, pārbauda arī pasākumus gatavībai un rīcībai radiācijas avārijās. VVD RDC 2023.gadā uzsāka praksi ar VUGD par kopīgām pārbaudēm objektos, kas veic darbības ar radioaktīvām vielām, lai pārbaudītu gatavību un rīcību radiācijas avārijās. 2023.gadā veikta pārbaude VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons". Šādu praksi plānots turpināt arī turpmāk. 2023. gada 27. decembrī VUGD saskaņoja dokumentu Nr.22/8-1.5.1/2774 “Par SIA “RAKUS” Rīcības plāns avārijas situācijās Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” radioaktīvajos objektos, Hipokrāta iela 2, Rīga”. |  |
| 6. Apzināt resursu un spēju trūkumus radiācijas avāriju seku likvidēšanai, t.sk. pārrobežu radiācijas avāriju gadījumos, saskaņā ar prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM/ VVD RDC Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2023.gadā darba grupas starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšanai radiācijas avāriju gadījumā (grupas sastāvs aktualizēts ar 30.08.2021. VVD rīkojumu Nr.1.2/CS/27/2021, iekļautas 20 institūcijas) ietvaros tika apkopota informācija par institūciju rīcībā esošiem un nepieciešamajiem resursiem radiācijas avārijās, kā arī papildus apkopota informācija par institūciju iekšējiem dokumentiem. Apkopojums par resursiem pabeigts 14.04.2023., kā arī paralēli tika sagatavots kopsavilkums par problēmjautājumiem un nepieciešamajiem resursiem radiācijas avārijās. Kopsavilkums par problēmjautājumiem un nepieciešamajiem resursiem radiācijas avārijās tika izsūtīts VARAM un citām ministrijām ar VVD RDC 02.05.2022. vēstuli Nr. 2.3/RD/493/2023. Kā katru gadu, sākot no 2020.gada, arī 2023.gadā VVD RDC tiek veikta darba grupas pārstāvju ikgadējā aptauja par iestāžu gatavību un rīcību radiācijas avārijās, t.sk. resursiem, zināšanām, apmācībām. Šāda aptauja ir iekļauta Valsts vides dienesta darbības stratēģijā 2021.-2023.gadam kā rezultatīvais rādītājs, lai novērtētu iestāžu spējas radiācijas avārijās. Institūciju vidējais pašvērtējums aptaujā par 2023.gadu šobrīd tiek apkopots (2022.gadā 64%, 2021.gadā 63%) - VVD un iesaistīto institūciju pašvērtējums par gatavībai radiācijas avārijas situācijā. Valsts vides dienesta darbības stratēģijā 2021.-2023.gadam noteiktais mērķis 2023.gadā institūciju pašvērtējumam ir 65%. |  |
| 8. Organizēt dažāda veida tematiskās mācības dažādu scenāriju radiācijas avāriju gadījumos Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VVD RDC/VVD RDC, VUGD, ministrijas, to padotības institūcijas Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VVD RDC piedalījās vairākās mācībās, kas saistītas ar radioloģisko apdraudējumu: 1) Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) organizētajās divās mācībās (ConvEx 2a, ConvEx 2b) par rīcību radioloģisko un kodolavāriju gadījumos, pārbaudot informācijas apmaiņas reaģētspēju (14.06.2023. un 11.09.-12.09.2023.). 2) Divās Eiropas Komisijas rīkotajā komunikācijas kanālu radiācijas avārijās pārbaudes mācībās Ecurex2023 (27.04.2023. un 19.09.2023). 3) Ukrainas Valsts kodolenerģijas regulēšanas inspekcijas (State Nuclear Regulatory Inspectorate) organizētajā komunikācijas sakaru kanālu darbības pārbaudē 29.06.2023. un arī Eiropas Komisijas organizētajā komunikācijas kontaktinformācijas pārbaudē 15.11.2023. un 19.09.2023. 4) SAEA organizētajā pilotseminārā 30.10.-03.11.2023. par sagatavotību un reaģēšanu radiācijas avārijās vai kodolnegadījumos, ko izraisījuši fiziskās aizsardzības incidenti. Lai novērtētu zināšanas un iemaņas gatavībai un reaģēšanai ārkārtas situāciju gadījumos tika izspēlēti vairāki scenāriji. Scenāriju ietvaros tika pārbaudīta valstu savstarpējā komunikācija, komunikācija ar iedzīvotājiem un presi, komunikācija ar vietējām atbildīgajām iestādēm, kā arī vispārēji gatavība un reaģēšana radiācijas avārijas vai kodolavārijas gadījumā. VVD RDC organizēja: 1) komunikācijas pārbaudes ar Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministriju, pārbaudot sakaru kanālu darbību. 2) 14.09.2023. praktiskās civilās aizsardzības mācības par rīcību vietēja līmeņa radiācijas avārijās kopā ar VUGD, VP, NMPD, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un SIA ,,Daugavpils reģionālā slimnīca” Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa, kas norisinājās Daugavpils reģionālās slimnīcas teritorijā, mācībās piedalījās vairāk kā 55 dalībnieki. Mācībās tika inscenēta situācija, ka notikusi transportlīdzekļa, kurā veic radioaktīvo materiālu transportēšanu, avārija. Transportlīdzekļa vadītājs, pasažieris, kā arī pirmie reaģētāji nonākuši kontaktā ar radioaktīvo materiālu. Transportlīdzekļa vadītājam bija nepieciešams sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību un nekavējoties nogādāt slimnīcā. Iesaistīto iestāžu uzdevums mācību ietvaros bija atpazīt riska faktorus negadījuma vietā, apziņot un piesaistīt atbildīgos dienestus, veikt radiācijas līmeņa mērījumus notikuma vietā un iesaistītajām personām, veikt notikuma vietas un personu dezaktivizāciju jeb samazināt radioaktīvo materiālu daudzumu uz cilvēku ādas un dažādām virsmām notikuma vietā, cietušo aprūpe un nogādāšana ārstniecības iestādē dezaktivācijai. 3) apmācību kursus sadarbībā ar SAEA no 05.06.-08.06.2023. ārstniecības personām un NMPD par pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību radiācijas avārijās. Mācību ietvaros tika papildinātas zināšanas par plānošanu un gatavību slimnīcās uzņemt radioaktīvi piesārņotu vai apstarotu pacientu, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un radioaktīvi piesārņotu personu tālāko aprūpi, ārstniecības iestāžu telpu sagatavošanu radioaktīvi piesārņotu pacientu uzņemšanai, dažāda veida tehnisko nodrošinājumu piesārņojuma kontrolei, kā arī komunikāciju ar sabiedrību un mēdijiem. Apmācībās piedalās 32 pārstāvji no dažāda profila Latvijas ārstniecības iestādēm un NMPD darbinieki. 4) 10 dienu apmācību kursus sadarbībā ar SAEA no 26.06.-07.07.2023. pirmajiem reaģētājiem radiācijas avāriju situācijās. Tajos piedalījās 19 pārstāvji no 9 atbildīgajām iestādēm: VUGD, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, NMPD, VP, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” u.c., paplašinot savas zināšanas par reaģēšanu vietēja mēroga avārijās: personāla apmācību organizēšanu un vadīšanu, vispārējiem principiem par operatīvo dienestu darbinieku rīcību dažādās ārkārtas situācijās, tai skaitā ar ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vai sprādzienbīstamo vielu klātbūtnē, avāriju gatavības un reaģēšanas mērķi, radiācijas avāriju pārvaldību u.c. tēmām. 5) 27.10.2023. sadarbībā ar ASV NSDD (Office of Nuclear Smuggling Detection and Deterrence) attālinātas apmācības par radiācijas avāriju situācijās izmantojamām mēriekārtām KROMEK un Verifinder, iekārtu specifikāciju un pielietojumu. Apmācībās piedalījās VVD RDC, LVĢMC un VRS, kopā 15 personas. Nodrošināta NMPD dalība Valsts vides dienesta RDC mācību “Par rīcību transporta negadījumā, kurā iesaistīti radioaktīvi materiāli” plānošanā un norisē (14.09.2023). NMPD nodrošināja līdzdalību mācību organizēšanā un dalība mācībās NMPD darbinieku un slimnīcu ārstniecības personām ,,Medicīniskā reaģēšana NMP sniedzošās ārstniecības iestādēs radiācijas apdraudējuma gadījumā” (05.06. - 08.06.2023). Papildus augstāk minētajām mācībām, VUGD piedalījās: Pilna mēroga ārkārtējās situācijas mācībās Lidostā “Rīga” (24.09.2023.) Valsts robežsardzes rīkotajās mācībās radiometriskās kontroles jomā robežšķērsošanas vietā “Vientuļi” (22. – 23.10.2023.) |  |
| 13. Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ministrijas/Ministrijas un padotības iestādes, Pašvaldības, Komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 1) Radiācijas drošības jomā VVD nodrošina nepieciešamo radiācijas mēriekārtu uzturēšanu, t.sk. kalibrēšanu, kā arī apzina tās radiācijas mēriekārtas, kuras nepieciešams nomainīt. Vairākas radiācijas mēriekārtas VVD RDC 2023.gadā saņēma no SAEA projekta. 2) Kopš 09.11.2023. atjaunota notekūdeņu monitoringa stacijas darbība un nodrošināta notekūdeņu radioaktivitātes kontroles sistēmas RAMSES pilnvērtīga darbība un monitorēšana. 3) 2023.gadā uzsākts projekts radiācijas monitoringa sistēmas staciju tehnoloģiskās infrastruktūras modernizācijai, kas tiks realizēta no Eiropas Savienības ERAF fonda finansējuma. Modernizācijas ietvaros plānots uzlabot stacionārās spektrometriskās monitoringa staciju darbību, optimizēt staciju izvietojuma tīklu un nodrošināt datu pārraides šifrēšanu. 4) 2023.gadā, lai stiprinātu iestāžu kapacitāti, VVD RDC nodeva 2 radiācijas mēriekārtas PTAC un organizēja iestāžu darbinieku apmācības iekārtu lietošanā – apmācīti 4 šo iestāžu darbinieki. Radiācijas mēriekārtas VVD RDC 2022.gadā saņēma no SAEA projekta. |  |
| 15. Radiācijas izplatības prognozēšanas sistēmas pielietojuma pilnveidošana (apmācības, sadarbības mehānisma pilnveide, prognozēšana u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VVD RDC/VVD RDC, LVĢMC Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Kopš Krievijas iesāktā kara Ukrainā LVĢMC operatīvā režīmā katru dienu nodrošina prognozētās potenciālā piesārņojuma izplatības trajektorijas no Černobiļas un Zaporižjas AES, informāciju nosūtot RDC. No 11.09.-12.09.2023 VVD RDC piedalījās JRODOS prognozēšanas sistēmas radiācijas avārijās apmācībās, kas sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas par radioaktīvā piesārņojuma izplatīšanas prognozēm un JRODOS prognozēšanas programmas izmantošanas iespējām. |  |
| 16. Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas/VUGD, pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | VVD RDC 05.01.2023. nosūtīja vēstuli Nr. 2.3/RD/27/2023 visām pašvaldībām, ar kuru informēja par 08.12.2022. semināra materiāliem (2022.gada 8.decembrī sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tika organizēts pašvaldībām informatīvs tiešsaistes seminārs, kurā VVD RDC iepazīstināja ar radiācijas drošības uzraudzības sistēmu Latvijā, institūciju atbildību un rīcībām radiācijas avārijās, kā arī informēja par iedzīvotāju aizsardzības pasākumiem pārrobežu radiācijas apdraudējumu gadījumā) un aicināja pašvaldības, aktualizējot pašvaldību civilās aizsardzības plānus, izvērtēt, vai šajos plānos ir pietiekama informācija par radiācijas apdraudējumiem un nepieciešamajiem pasākumiem radiācijas avārijās. |  |
| Bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15.pielikums). |  |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 15.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |  |
| 1. Prevencijas un sabiedrības, kā arī profesionāļu (ārstniecības personu) informēšanas pasākumi par bioloģisko vielu negadījumu iespējamību, veselības aizsardzības pasākumiem, sagatavotību un rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VDI, SPKC, NMPD, VI Izpildes termiņš – 2020.-2027. gads | SPKC veicot epidemioloģisko uzraudzību, kā arī analizējot un izvērtējot infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, aizdomas par bioloģisko vielu negadījumiem nav radušās. |  |
| 2.Objektā, kas veic darbības ar bioloģisko vielu negadījumu, iespējamo aizsardzības darba aizsardzības un negadījumu pasākumu apzināšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VAS ”Latvijas Pasts” ir izstrādāts rīcības plāns bīstamu bioloģisku vielu atklāšanas gadījumos pasta sūtījumos. |  |
| 3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana bioloģisko vielu seku likvidēšanas gadījumā (t.sk. notikuma vietas dezinfekcijas un dekontaminācijas veikšanai, laboratorijas aprīkojums klīnisko izmeklējumu veikšanai u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IeM /VUGD, NMPD, SPKC Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | NMPD 2023.gadā operatīvā medicīniskā autotransporta nomaiņai iegādājās 47 VW Crafter un 33 VW Transporter automašīnas. |  |
| 6.Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, IEM/LVĢMC, VUGD, IEM IC, komersanti Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | VAS „Latvijas Pasts” rīcībā ir bīstamu bioloģisku vielu detektors Flir Ibac 2, kurš 24/7 režīmā spēj atklāt bioloģisķi bīstamas vielas. |  |
| Ugunsgrēki (VCAP 16.pielikums). |  |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 16.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |  |
| 1.Organizēt un veikt objektu ugunsdrošības un būvniecības (vai rekonstrukcijas) prasību ievērošanu un kontroli Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – pastāvīgi | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” noslēgtā pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un deleģēšanas līguma ietvaros, pārvalda un apsaimnieko Labklājības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus. VSIA “Šampētera nams” ir atbildīgs par ugunsdrošību īpašumā esošajā nekustamajā īpašuma Rīgā, Ventspils ielā 53 un Ventspils ielā 55, telpās, kuras tiek izmanto Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” funkciju nodrošināšanai un koplietošanas telpās, bet pārējās telpās par to ir atbildīgi telpu nomnieki. Labklājības ministrijas valdījumā esošajos nekustamos īpašumos par ugunsdrošību nomātajās telpās ir atbildīgs telpu nomnieks, savukārt koplietošanas telpās Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams”. Savukārt Valsts sociālie aprūpes centri un Sociālās integrācijas valsts aģentūra, kuri paši veic apsaimniekošanas funkciju to lietošanā nodotajos Labklājības ministrijas valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, atbild arī par ugunsdrošību. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” pieejamā finansējuma ietvaros nodrošina Labklājības ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu. Papildus tam Labklājības ministrijas padotības iestādes telpas reģionos nomā no Valsts nekustamiem īpašumiem un slimnīcām, kur telpu apsekošanu veic telpu īpašnieki vai pārvaldnieki. Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” saskaņā ar 2023.gada 11.janvāra rīkojumu Nr. 1.1-11/16 “Par ugunsdrošības pārbaudēm atbildīgās personas ne retāk kā reizi 3( trīs) mēnešos veic ugunsdrošības prasību izpildes pārbaudes, nepilnības tiek fiksētas pārbaudes aktā un noteikti izpildes termiņi. Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” noslēgts uzņēmuma līgums par audita veikšanu visās filiālēs par Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” noteikto prasību ievērošanu; par esošās ugunsdrošības instrukciju pārskatīšanu un aktualizēšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” katrā filiālē atbildīgais par ugunsdrošību veic ikdienas kontroli ugunsdrošības prasību izpildei. Vismaz 1 reizi gadā galvenais saimniecības pārzinis veic iekšēju pārbaudi par ugunsdrošības prasību izpildi. VUGD plānotās pārbaudes notiek 1 reizi 2 gados. Būvniecības vai rekonstrukcijas laikā drošības un ugunsdrošības prasību izpildi kontrolē filiāles atbildīgā persona par ugunsdrošību, kā arī pats būvnieks, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” par ugunsdrošības pārbaudēm atbildīgās personas ne retāk kā reizi pusgadā veic ugunsdrošības prasību izpildes pārbaudes, nepilnības tiek fiksētas pārbaudes aktā un noteikti izpildes termiņi. Sociālās integrācijas valsts aģentūra noslēgts sadarbības līgums ar SIA “AB security”, kuri kopā ar SIVA atbildīgo par ugunsdrošību veic ēku apsekošanu katru mēnesi, lai gada laikā tiktu apsekotas visas ēkas un telpas. Nodarbinātības valsts aģentūrā ugunsdrošības signalizācijas apkalpošanu un uzturēšanu veic telpu iznomātājs, un apsardzes firmas SIA “Mega Sargs”, SIA "Koblenz Drošība". Ugunsdzēšamo aparātu apkopi veic SIA “FN Serviss”. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Automātiskās gāzes ugunsdzēšanas stacijas ierīkošana Rīgas radio televīzijas stacijā (RRTS) optiskā krosa telpā. Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu paplašināšanas darbu veikšana LVRTC objektos: Daugavpilī, Cesvainē, Kuldīgā, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Valmierā. Ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes nodrošināšana RRTS. Datu centru automātiskās ugunsdzēsības sistēmu profilaktisko apkopju nodrošināšana. Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu tehniskās apkopes nodrošināšana LVRTC objektos. SIA “Rīgas Pasažieru osta” pārskatīts Ugunsdrošības plāns, veiktas darbinieku apmācības un pārbaudīti ugundrošības resursi kā arī ugunsdzēsības sistēmu veiktspēja. VAS „Latvijas Pasts” objekts Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads ir nodrošināts ar PA-6 un OA-5 ugunsdzēsības tipa aparātiem. Aparāti tiek pārbaudīti reizi gadā un pēdējā pārbaude bijusi 2023.gada maija mēnesī. Objekts ir nodrošināts ar iekšējiem ugunsdzēsības krāniem, kas tiek pārbaudīti reizi gadā un pēdējā pārbaude ir bijusi 2023.gada jūlija mēnesī. Objekts ir nodrošināts ar neautomātiskajām dūmu izvades lūkām, kuras palaišanas mehānismi ir apzīmēti un dūmu izvades lūkas ir pārbaudītas regulāri pēc līgumā ar apkalpojošo komersantu noteiktajiem termiņiem. Objektā 2023.gada decembrī ir bijusi apsekošana un tiek izstrādāti jauni evakuācijas plāni. Objektā esošajā teritorijā atrodas četri ugunsdzēsības hidranti, pie kuriem ir nodrošināta brīva piekļuve un ugunsdzēsības hidranti ir pārbaudīti 2023.gada maija mēnesī. Objektā ir uzstādītas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma, neautomātiskā dzēšanas sistēma (sprinkleri) ir atsevišķa sūkņu stacija un mākslīgais ūdens rezervuārs ar 600m3 ūdens. Visas ugunsdzēsības sistēmas tiek pārbaudītas regulāri un ar komersantiem ir noslēgti līgumi par sistēmu apkalpošanu. 2023.gadā ir bijusi VUGD pārbaude kurā tika konstatēti 10 ugunsdrošības pārkāpumi. Visi 10 ugunsdrošības pārkāpumi ir novērsti noteiktajos termiņos. Objektā pie apsardzes darbiniekiem ir sagatavota informācijas mape, kurā iekļauta nepieciešamā informācija, kura būtu nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābšanas darbu vadītājam (GDV). Apsardzes darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā ir pienākums šo mapi nodot VUGD pārstāvim. Latvijas pasta nodaļas ir aprīkotas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām. Aparāti un sistēmas tiek pārbaudītas regulāri. |  |
| 2. Organizēt un veikt atbildīgo personu nozīmēšanu un apmācību par ugunsdrošības jautājumiem. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – pastāvīgi | VAS „Latvijas Pasts” objektos ir ugunsdrošības instrukcijas un nozīmētas atbildīgās par ugunsdrošību personas. SIA “Rīgas Pasažieru osta” atbildīgās personas nozīmētas, veiktas darbinieku apmācībās. Papildus organizētas apmācības ar četrām VUGD brigādēm, kas iepazinās ar Pasažieru ostas terminālu. Labklājības ministrija 2022.gada 27.maija noslēdza sadarbības līgumu Nr.LM2022/24-1-05/16e ar SIA “FN-Serviss” par darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšanu. 2023.gada oktobra mēnesī tika izvestas apmācības Labklājības ministrijas darbiniekiem. Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” 2022. gada 16. jūnijā tika izdots rīkojums Nr. 1.1-11/102 “Par atbildīgo personu norīkošanu ugunsdrošības prasību ievērošanai ēkās un telpās VSAC filiālēs, tika norīkoti saimnieciskā sektora vadītāji, nepieciešama pamatlīmeņa zināšanas programmā par objekta ugunsdrošību. Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” noslēgts uzņēmuma līgums par darbinieku instruktāžu veikšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām un praktisko nodarbību organizēšanu darbiniekiem visās filiālēs saskaņā ar ugunsdrošības instrukciju. Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” filiālēs un administrācijā ar rīkojumu noteiktas atbildīgās personas par ugunsdrošību. Ugunsdrošības instrukciju izstrādā un darbinieku atkārtoto instruktāžu reizi gadā veic SIA “BiSeif”. Pirmreizējo instrukciju ugunsdrošībā veic filiāles atbildīgā persona, kam veikta ir normatīvajos aktos noteiktā apmācība. Visās filiālēs vismaz reizi gadā tiek organizētas praktiskās darbinieku apmācības rīcībai ugunsgrēka gadījumā. Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” 2023. gada 17.martā noslēgts ārpakalpojuma līgums ar SIA “FN-Serviss”, kurš nodrošina teorētiskās un praktiskās apmācības visas filiālēs. Sociālās integrācijas valsts aģentūra par ugunsdrošību atbildīgā persona vienu reizi gadā izved teorētiskās un praktiskās apmācības SIVA darbiniekiem par ugunsdrošības jautājumiem. Darba valsts inspekcija iestādē patreiz tiek risināts jautājums par atbilstoši apmācīta ugunsdrošības speciālista nodrošināšanu. Ēku apsaimniekotaji nodrošina VDI īrēto telpu ugunsdrošības signalizācijas uzturēšanu un apkopi, savukārt VDI ir nodrošinājusi atbilstošā skaitā katrā struktūrvienībā ugunsdrošības aparātus (ārpakalpojuma līgums par apkopi). Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ar rīkojumu noteikti darbinieki par ugunsdrošību, kuri veic praktiskās mācības VSAA darbiniekiem (evakuācija, rīcība). Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija iestādē patreiz tiek risināts jautājums par atbilstoši apmācīta ugunsdrošības speciālista nodrošināšanu. Bērnu aizsardzības centrā ar rīkojumu ir noteikti atbildīgie darbinieki par ugunsdrošību. 2022. gadā tika noslēgts ārpakalpojuma līgums ar SIA “KOMIN” par ugunsdrošības instrukcijas izstrādi un apmācību. Nodarbinātības valsts aģentūrā ar rīkojumu ir noteikti atbildīgie darbinieki par ugunsdrošību. 2022. gadā tika noslēgts ārpakalpojuma līgums ar SIA “Sunstar Group” par ugunsdrošības instrukcijas izstrādi un apmācību. Ugunsdrošības signalizācijas apkalpošanu un uzturēšanu veic telpu iznomātājs, un apsardzes firmas SIA “Mega Sargs”, SIA "Koblenz Drošība". Ugunsdzēšamo aparātu apkopi veic SIA “FN Serviss”. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” apmācības ugunsdrošības jautājumos darbiniekiem tika veiktas noslēgtā līguma ar SIA „Sunstar Group” ietvaros. |  |
| 3. Iedzīvotāju izglītošana civilās aizsardzības jautājumos, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, kā arī izplatot informatīvos materiālus, atbilstoši savai darbības jomai un kompetencei. Izpildes termiņš – pastāvīgi Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī juridiskās personas | VUGD nodrošināja informatīvās kampaņas, dalību trešo pušu organizētajos informatīvajos pasākumos (pilsētu svētki, valsts pārvaldes atvērto durvju diena, Ēnu diena u.c., organizētas lekcijas izglītības iestādēs, bibliotēkās). Ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā kopumā: 1. Reģistrēti prevencijas pasākumi – 5568; 1.1. Informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļiem, t.sk. – 2448; 1.1.1. telefoniski vai rakstiski sniegta informācija – 2127; 1.1.2. televīzijā vai radio sniegta intervija – 321; 1.2. Izglītojoši un informatīvi pasākumi – 3120; 1.2.1. izglītības iestādēs – 936 (dalībnieku skaits – 40698); 1.2.2. dzīvojamās mājās – 767 (dalībnieku skaits – 15149); 1.2.3. citās iestādēs – 463 (dalībnieku skaits – 4165); 1.2.4. praktiskās nodarbības – 60 (dalībnieku skaits – 6363); 1.2.5. ugunsdzēsības daļas apmeklēšana – 597 (dalībnieku skaits – 17805); 1.2.6. citi pasākumi (pilsētas svētki, konkursi, viktorīnas, sacensības utt.) – 297 (dalībnieku skaits – 40717). |  |
| 4. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas plānotās un neplānotās pārbaudes organizēšana un veikšana. Izpildes termiņš – pastāvīgi Par izpildi atbildīgā institūcija – VUGD | 2023.gadā VUGD amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm veica 6570 ugunsdrošības pārbaudes objektos, no tām: - plānotās pārbaudes – 3753; - plānotās pārbaudes būvobjektos – 103; - neplānotās pārbaudes – 2714. |  |
| 6. Konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (Ministru kabineta 2019.gada 9.janvāra rīkojums Nr.7, Ministru kabineta 2020.gada 11.septembra rīkojums Nr.505) noteikto pasākumu īstenošana (valsts ugunsdrošības uzraudzības darba veikšanas pilnveidošana; VUGD amatpersonu, kas veic valsts ugunsdrošības uzraudzību, kvalifikācijas paaugstināšana un apmācība; ugunsdrošības stāvokļa analīze; ugunsdrošības risku novērtēšanas instrumenta ieviešana u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VUGD/VUGD, IEM IC Izpildes termiņš – 2020.-2023.gads | Informatīvie materiāli VUGD amatpersonām par valsts ugunsdrošības uzraudzības darba aktuālām tēmām: - 2023.gadā sagatavots informatīvais materiāls par VUGD Tehnisko komisiju darba organizāciju. Informatīvais materiāls apraksta ieteikumus VUGD Tehnisko komisiju darba organizācijai. - 2023.gadā sagatavots informatīvais materiāls par administratīvā pārkāpuma procesa veikšanu Administratīvā procesa atbalsta sistēmā, VUGD amatpersonām. Informatīvais materiāls nosaka ieteikumus administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai Administratīvā procesa atbalsta sistēmā no lēmuma par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanas līdz lēmumam par administratīvā soda piemērošanu vai administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu. - 2023.gadā sagatavots informatīvais materiāls par administratīvo aktu apstrīdēšanas procesu valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā. Informatīvā materiāla mērķis ir pilnveidot VUGD amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras veic valsts ugunsdrošības uzraudzību, profesionālās zināšanas par to sagatavoto administratīvo aktu apstrīdēšanu, termiņu un kārtību, kā arī veicināt izpratni par administratīvo aktu apstrīdēšanas institūta būtību administratīvā procesa tiesībās. - 2023.gadā sagatavots informatīvais materiāls par valsts ugunsdrošības uzraudzības darba dokumentu uzskaiti dokumentu vadības sistēmā „Namejs”. Informatīvā materiāla mērķis ir nodrošināt vienotu kārtību valsts ugunsdrošības uzraudzības darbā sagatavojamo dokumentu uzskaitei dokumentu vadības sistēmā „Namejs”. Izstrādāti Ministru kabineta 2023.gada 9.maija noteikumi Nr.222 „Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi””. Tiesību akts izstrādāts ar mērķi precizēt darba veikšanas tiesības apliecinošo dokumentu veidus personām, kuras veic apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes. Lai nodrošinātu likumprojekta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību sagatavošanu saistībā ar konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” iekļautā pasākuma ieviešanu, Iekšlietu ministrija 2021.gadā izveidoja darba grupu (IeM 28.04.2021. rīkojums Nr.1-12/379). Darba grupa sagatavoja likumprojektu ”Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likums”, kurā iekļauts regulējums par ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, atbildību un pienākumiem ugunsdrošībā (tai skaitā ugunsdrošības pakalpojuma sniedzēja pienākumi), valsts ugunsdrošības uzraudzību, ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbiem, par VUGD un VMD, par pašvaldību uzdevumiem ugunsdrošībā un ugunsdzēsībā, kā arī par administratīvo atbildību attiecībā uz pārkāpumiem ugunsdrošības jomā. Tiesību aktu portālā 2024.gada 24.aprīlī likumprojekts “Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likums” nodots saskaņošanai ar ministrijām un citām institūcijām. |  |
| Avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs (VCAP 17.pielikums). |  |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 17.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |  |
| 1.Kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpilde un uzraudzība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – JA, NBS Jūras spēki, VDD, VRS, VID muitas iestādes atzītās aizsardzības organizācijas un ostu pārvaldes Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2023. gadā VRS Ventspils pārvaldes atbildībā esošajās ostu robežšķērsošanas vietās avārijas un negadījumi, kur būtu nepieciešama VRS Ventspils pārvaldes iesaiste nav bijušas. VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2023. gadā ir veikusi: 7 ostu pārbaudes; 2 ostu novērtēšanas; 86 ostu iekārtu pārbaudes; 43 ārzemju kuģu pārbaudes; 10 osu iekārtu aizsardzības novērtējumus. Ventspils brīvostas pārvalde kontrolēja ostas teritorijā izvietoto organizāciju darbību atbilstoši ostu iekārtu aizsardzības plāniem, kā arī reizi ceturksnī veica bīstamo un piesārņojošo kravu aprites kontroli ostā. |  |
| 2.Ikgadējo mācību organizēšana par pasākumiem katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ostas pārvalde Izpildes termiņš – pastāvīgi | Rīgas brīvostas pārvalde organizēja ugunsdzēsības mācības ar darbinieku evakuāciju un piedalījās Rīgas brīvostas terminālu un SIA “LVR Flote” organizētās piesārņojumu seku likvidācijas mācībās (praktiskās un teorētiskās). 2023.gadā apstiprināts Rīgas brīvostas darbības nepārtrauktības plāns un apstiprināta kārtība bezpilota kuģu (dronu) pilotēšanai Rīgas brīvostas teritorijā. |  |
| 3. Ostas un jūras hidrotehnisko būvju uzturēšana, stiprināšana, apkope un rekonstrukcija. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ostas pārvalde Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | SIA “RĪGAS PASAŽIERU OSTA” 2023.gada sākumā veica piestātņu un akvatorijas uzturēšanas darbus, aizberot piestātņu izskalojumus kordona līnijā. Ventspils brīvostas piestātnē Nr.23 veikti bojāto konstrukciju remontdarbi. Ventspils brīvostas piestātnē Nr.3 plānota fendera nomaiņa. Ventspils brīvostas piestātnē Nr.22 plānoti remontdarbi pie darbu izpildei piemērotiem apstākļiem. |  |
| 4. Ostas un jūras hidrotehnisko būvju pielāgošana vides ietekmes un klimatisku pārmaiņu rezultātā. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ostas pārvalde Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | SIA”RĪGAS PASAŽIERU OSTA” sākusi veikt informācijas ieguvi un apkopošanu par krasta elektrības pieslēguma izveidošanu pasažieru kuģiem. |  |
| Dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18.pielikums). |  |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 18.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |  |
| 1. Pļaviņu HES (PHES), Ķeguma HES (ĶHES) un Rīgas HES (RHES) hidrotehnisko būvju drošuma programmu izpilde, kas ietver pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Latvenergo” hidrotehnisko būvju drošums tiek nodrošināts, veicot vispusīgu un nepārtrauktu Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvokļa monitoringu un novērtējumu, kā arī radušos bojājumu novēršanu. Ir izstrādātas un regulāri atjaunotas Pļaviņu HES, Ķeguma HES un Rīgas HES hidrotehnisko būvju drošuma programmas un ekspluatācijas instrukcijas, kas ietver pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa monitoringam, novērtēšanai un pārbaudīšanai, kā arī drošas ekspluatācijas kritērijus. |  |
| 2. Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma uzlabošanas pasākuma plāna 2011.–2025.gadiem pasākumu izpilde Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Ar 2012.gada 26.jūnija AS “Latvenergo” valdes lēmumu Nr.124/27 ir apstiprināts Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma uzlabošanas pasākumu plāns periodam 2011.-2025.gads. Patstāvīgi tiek realizēti pasākumi saskaņā ar Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma uzlabošanas pasākumu plānu 2011. – 2025.gadiem. |  |
| 3. HES hidrotehnisko būvju un iekārtu ekspluatācijas instrukciju ievērošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2023.gadā HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijas instrukcijā tika pilnveidoti un papildināti “Ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas plāns” un “Ārkārtas rīcības plāns”. Izvērtēti iespējamie kritiskie notikumi, kas var rasties un papildinātas instrukcijas pielikumu sadaļas, kurās sniegts apraksts par pirmo neatliekamo rīcību noteiktos ārkārtas gadījumos. |  |
| 4. HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Saskaņā ar likumu “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” (ar grozījumiem līdz 11.10.2021.) un Ministru kabineta 2021.gada 7.decembra noteikumiem Nr.791 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām”, ir sagatavota HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācija, kurā iekļauj pārskatu par drošuma programmas izpildi. Drošuma deklarāciju izstrādi katru gadu veic HES TVF Hidrotehnisko būvju dienests. Rīgas HES, Ķeguma HES, Pļaviņu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas par 2022.gadu iesniegtas Būvniecības valsts kontroles birojā 2023.gada 1.jūnijā, un Aiviekstes HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācija par 2022.gadu iesniegta Madonas novada pašvaldībai 2023.gada 1.jūnijā. |  |
| 5. Īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa remontu darba plāni Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Latvenergo” izpildījis 2023. gada kapitālieguldījumu programmā paredzētos Pļaviņu HES, Ķeguma HES un Rīgas HES hidrotehnisko būvju remonta pasākumus. |  |
| 6. PHES, ĶHES un RHES ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumi, kas nodrošina racionālu ūdens resursu izmantošanu un aizsardzību, ievērojot ūdenskrātuvju tehnisko stāvokli Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Ūdens resursu racionālas izmantošanas un aizsardzība, ievērojot ūdenskrātuvju tehnisko stāvokli. |  |
| 7. Valsts vides dienesta ūdens resursu lietošanas atļaujās iekļauto ūdens resursu izmantošanas nosacījumu ievērošana – ūdenskrātuvju minimāli pieļaujamās līmeņa atzīmes, maksimālās diennakts nostrādes un nostrādes ātrumi, kontroles un monitoringa nosacījumi Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Latvenergo” ievēro Valsts vides dienesta ūdens resursu lietošanas atļaujās noteiktos ūdens resursu izmantošanas nosacījumus. |  |
| 8. Vispusīgs un nepārtraukts Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvokļa novērtējums un monitorings, ieskaitot starptautisko inženierekspertu atzinumus, ja tas nepieciešams Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Vispusīgs un nepārtraukts Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvokļa novērtējums un monitorings, ieskaitot starptautisku inženieru ekspertu atzinumus, ja tas ir bijis nepieciešams, notiek katru gadu budžeta plānošana darbības un kapitālieguldījumu darbu veikšanai Daugavas HES hidrotehnisko būvju pārbūvei un tehnoloģisko iekārtu atjaunošanai vai nomaiņai saskaņā ar aktuālajiem 3 (trīs) un 10 (desmit) gadu veicamo darbu plāniem. 2023.-2024.gados tiek veikta Daugavas HES gultnes un hidrotehnisko būvju zemūdens konstrukciju skenēšana, par ko 2023.gada 31.oktobrī noslēgts līgums Nr. 01R000/23-51 “Daugavas HES lejas un augšas bjefa zemūdens konstrukciju un gultnes mērījumi”. Saistībā ar Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējuma 2020.-2025.gadā veikšanas nepieciešamību, pieņemts AS “Latvenergo” valdes lēmums par “Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020.-2025.gads” apstiprināšanu. |  |
| 9. Hidrotehnisko būvju atjaunošanas un uzturēšanas remontdarbu organizēšana un kontrole saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām un starptautisko pieredzi aizsprostu drošuma un ekspluatācijas jautājumos Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2020. gada 15. decembrī noslēgts līgums Nr. 01R000/20-104 ar apvienību “Multiconsult Norge AS and Sweco International AB” par dambju drošuma inženierkonsultantu pakalpojumu sniegšanu. Līguma izpildes turpinājumā 2023.gadā veikta Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu HES hidrotehnisko būvju apsekošana (2023.gada maijā un septembrī). |  |
| 10. Veikt darbinieku iepazīstināšanu ar hidroelektrostacijas Civilās aizsardzības plānu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Nolūkā nodrošināt Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumu Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” 9.12. punkta izpildi AS “Latvenergo” veic vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. |  |
| 11. Veikt darbinieku apmācību saskaņā ar 2017.gada 5.decembra MK noteikumiem Nr.716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības saturam” prasībām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Veikta civilās aizsardzības teorētiskā apmācība personālam: - 2023.gada 11.janvārī ražotnē Rīgas HES Doles salā, Salaspils novadā; - 2023.gada 18.janvārī ražotnē Ķeguma HES Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ogres novadā; - 2023.gada 19.janvārī ražotnē Pļaviņu HES Enerģētiķu ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. |  |
| 12. Veikt vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības saskaņā ar 2017.gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr.341 “Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību” prasībām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Latvenergo” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Nolūkā nodrošināt 2017. gada 19. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” 9.12. punkta izpildi AS “Latvenergo” veic vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. |  |
| 24. Pretplūdu pasākumu organizēšana, esošo hidrotehnisko būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžu uzturēšana un pārbūve Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VARAM, ZM, pašvaldības/VARAM, SIA ”Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, pašvaldības Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 2023.gadā 12. janvārī Latvenergo koncerna, Ķeguma HES, notika palu komisija, kas organizē un uzrauga sagatavošanas darbu veikšanu, lai nodrošinātu sekmīgu koncerna darbību pavasara palu periodā, kā arī koordinē sadarbību ar pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuves, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru, Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldēm un pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuves. Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" ietvaros atjaunota 1 valsts nozīmes ūdensnoteka 18,42 km garumā, pārbūvētas 3 polderu sūkņu stacijas un 1 zemteka 292 m garumā. Valsts budžeta apakšprogrammas 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu” ietvaros nodrošināta 8 sūkņu staciju darbība, aizsargdambju uzturēšana 8,1 km garumā un dziļas drenāžas uzturēšana 10,8 km garumā. Valsts budžeta apakšprogrammas 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” ietvaros nodrošināta 32 polderu sūkņu staciju darbība, polderu aizsargdambju uzturēšana 259,1 km garumā un 53 hidrometrisko posteņu darbība. Uzsākta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” īstenošanas noteikumi” īstenošana plānojot veikt valstij piederošu polderu sūkņu staciju pārbūvi, valsts aizsargdambju un potomālo upju regulēto posmu atjaunošanu 21 objektā. |  |
| 26.Meliorācijas sistēmu uzturēšana un būvniecība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM, pašvaldības/ ZM, SIA ”Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, pašvaldības Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros atjaunotas 32 valsts nozīmes ūdensnotekas 249,83 km garumā. Valsts budžeta apakšprogrammas 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” ietvaros nodrošināta valsts nozīmes ūdensnoteku uzturēšana 3715,03 km garumā. |  |
| Pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums) |  |  |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |  |
| 1. Gatavība rīcībām ārkārtas situācijās - mācības un testi reaģēšanai ārkārtas un krīzes situācijās Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”; AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” mācību un testu organizēšana reaģēšanai ārkārtas un krīzes situācijās notiek atbilstoši grafikam darbam ar personālu paredzētajos termiņos. AS “Sadales tīkls” 2023.gadā piedalījusies vairākās ārējās ar krīzes pārvarēšanu saistītās mācībās. AS “Sadales tīkls” tiek īstenota pastāvīga operatīvā un ekspluatācijas personāla apmācība un prasmju atjaunošana atbilstoši uzņēmumā obligāti piemērojamiem energostandartiem LEK027 “Personāla sagatavošana darbam elektroietaisēs” un LEK126 “Tehnoloģisko traucējumu novēršanas un ugunsdzēsības treniņu organizēšana energoietaisēs”. Viss operatīvais personāls vismaz vienu reizi pusgadā piedalās tehnoloģisko traucējumu novēršanas treniņā. AS “Sadales tīkls” izstrādāta instrukcija S2.15 “Tehnoloģisko traucējumu novēršanas treniņu veikšana AS “Sadales tīkls””, atbilstoši kurai tiek organizēti treniņi. |  |
| 2. Gatavība rīcībām ārkārtas situācijās - darbinieku kvalifikācijas prasību uzturēšana, atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”; AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” darbinieku kvalifikācijas prasību uzturēšana notiek atbilstoši grafikam darbam ar personālu paredzētajos termiņos. AS “Sadales tīkls” energoietaišu ekspluatācijas un operatīvā personāla kvalifikācija tiek uzturēta atbilstoši MK noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”, energostandarta LEK025 “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, LEK027 “Personāla sagatavošana darbam elektroietaisēs” prasībām. Darbus elektroietaisēs un to operatīvo vadību nodrošina tikai kvalificēti vai apmācīti darbinieki, atbilstoši tiem piešķirtām tiesībām. AS “Sadales tīkls” ir izveidojusi savu mācību centru, kas ir profesionālās tālākizglītības centrs, kurā gan uzņēmuma personāls gan citi elektroapgādes jomas speciālisti apgūst un atjauno zināšanas un kompetences elektroenerģētikas un darba aizsardzības jomās, mācību centrs organizē arī kompetenču pārbaudes un piešķir elektrodrošības grupas. Mācību centra kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standartam kompetenču nodrošināšanas, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu izveides, mācību organizēšanas, norises un eksaminācijas darbības sfērā. Mācību centrs 2023.gadā apmācījis 5626 klientus, to skaitā apmācība veikta 1024 AS “Sadales tīkls” darbiniekiem. Apmācīto skaita ziņā TOP3 populārākās mācību programmas: 1) personāla ar operatīvajām tiesībām praktisko iemaņu atjaunošana (403), spriegumaktīvie darbi līdz 1 kV, praktisko iemaņu atjaunošana (387), Tehnoloģisko traucējumu novēršanas treniņi personālam ar operatīvajām tiesībām (367). |  |
| 3. Informācijas aprites kārtības par notikumiem elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmā uzturēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”; AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” informācijas apriti nodrošina saskaņā ar kārtību “AS “Augstsprieguma tīkls” informācijas apmaiņas kārtība par notikumiem elektroenerģijas sistēmā”. AS “Sadales tīkls” ir izstrādāta un tiek uzturēta kārtība SAD_K249 “AS “Sadales tīkls” darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plāns (Kārtība)”, kas nosaka informācijas apmaiņas nosacījumus, tostarp informācijas apmaiņai ar un AS “Augstsprieguma tīkls” . Informācijas apmaiņas līmeņi tiek kvalificēti trīs lielās grupās: Informācija par incidentiem, Informācija par kritiskajiem incidentiem, Informācija par krīzes situāciju. Kārtība aktualizētā versija apstiprināta 20.09.2023. |  |
| 5. Krīzes pārvaldības kārtības uzturēšana un pilnveidošana (t.sk. materiāli tehniskā bāze) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”; AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” krīzē darbojas saskaņā ar kārtībai “AS “Augstsprieguma tīkls” ārkārtas situāciju un krīzes pārvaldīšanas kārtība”. AS “Sadales tīkls” ir izstrādāta un tiek uzturēta kārtība SAD_K249 “AS “Sadales tīkls” darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plāns (Kārtība)”, kas nosaka informācijas apmaiņas nosacījumus, tostarp informācijas apmaiņai ar un AS “Augstsprieguma tīkls” . Informācijas apmaiņas līmeņi tiek kvalificēti trīs lielās grupās: Informācija par incidentiem, Informācija par kritiskajiem incidentiem, Informācija par krīzes situāciju. Kārtība aktualizētā versija apstiprināta 20.09.2023. AS “Sadales tīkls” izveidota un tiek uzturēta kārtība (SAD_KAP171) materiālu apjoma, kas nepieciešams bojājumu novēršanai un plānoto darbu veikšanai, uzturēšanu uzņēmuma materiālu novietnēs un noliktavā. AS “Sadales tīkls” ar iekšējo rīkojumu noteikts uzturamo materiālu rezervju (krājumu) apjoms. |  |
| 6. Uzturēt pārvades un sadales tīkla elektrolīniju trases un veikt potenciāli apdraudošo koku izzāģēšanu elektrolīniju aizsargjoslās, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai periodikai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”; AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” elektrolīniju trašu uzturēšana notiek atbilstoši gada plānam uzturēt pārvades tīkla elektrolīniju trases un veikt potenciāli apdraudošo koku izzāģēšanu elektrolīniju aizsargjoslās, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām. AS “Sadales tīkls” pastāvīgi organizē elektrotīkla trašu tīrīšana darbus. 2023.gadā elektrolīniju trašu tīrīšana veikta 4490 km apjomā (2022.gadā – 4253 km). Kopējais no kokiem un krūmiem regulāri attīrāmais sadales elektrotīkla trašu apjoms ir ~23 tūkstoši km. AS AS “Sadales tīkls” iekšējais mērķis ir tuvākajos gados nodrošināt tīrīšana darbu izpildi 4850 km/gadā apjomā, lai spētu īstenot elektrolīniju defektēšanas laikā konstatēto defektu (trašu apauguma) novēršanu. Lai īstenotu šo iekšējo mērķi pakāpeniski ir palielināti iekšējie trašu tīrīšanas resursi (speciālās tehniskas pilnveide), tiek pastāvīgi un pēc iespējas nepārtraukti uzturēti spēkā esoši līgumi ar ārpakalpojuma sniedzējiem, lai nodrošinātu trašu tīrīšanas darbu nepārtrauktību. |  |
| 7. Sadales tīkla kailvadu gaisvadu elektrotīkla īpatsvara pakāpeniska samazināšana, veicot elektrolīniju un elektroietaišu pārbūvi - atbildoši uzņēmuma attīstības plānam un budžeta iespējām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā 2023. gadā ieguldīti 54,0 miljoni EUR (2022. gadā – 53,6 miljoni EUR) jeb 54 % no pārskata perioda ieguldījumiem. Augstas elektroapgādes kvalitātes nodrošināšanai elektrotīkls tiek veidots un uzturēts, pievēršot uzmanību elektrotīkla drošumam un sprieguma kvalitātei katrā objektā un elektrotīklā kopumā. Kapitālsabiedrības prioritātes ir tīkla attīstība, uzturēšana, viedā tīkla pārvaldība un inovāciju ieviešana atbilstoši klientu vajadzībām, kā arī ilgtspējīgu materiālu izmantošana. 2023. gadā turpina samazināties elektrotīkla kopgarums (demontējot daļu ilgstoši neizmantotā elektrotīkla) un palielinās izolēta elektrotīkla (kabeļi, izolēts vads un piekarkabelis) īpatsvars, kas ļauj paaugstināt elektroapgādes kvalitāti. Gaisvadu līniju īpatsvars samazinājies no 60% uz 59,6%, kabeļu līniju īpatsvars palielinājies no 40% uz 40,4%. 2023.gadā kopumā atjaunotas līnijas gandrīz 2000 km kopgarumā., tostarp rekonstruētas sadales elektrolīnijas 1442 km (t.sk. izbūvētas 156 km vidsprieguma kabeļlīnijas) garumā, veikta kailvadu nomaiņa pret AMKA tipa piekarkabeli 517 km garumā esošos balstos un veikti citi drošuma uzlabošanas projekti, kopumā pabeigti 478 objekti. |  |
| 8. Pilnveidot elektrotīkla vadības un automatizācijas risinājumus (vienota dispečervadības sistēma, bojājumu vietas noteicēji, attālināti vadāmi jaudas slēdži un citu tehniski risinājumi) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”; AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” elektrotīkla vadības un automatizācijas risinājumu pilnveidošana tiek īstenota atbilstoši apstiprinātiem valdes lēmumiem, plāniem un mērķiem. Dispečervadības sistēmas (DVS) modernizācijā 2023.gadā AS “Sadales tīkls” īstenoja kapitālieguldījumus 954 tūkst. EUR apmērā. Kapitālieguldījumu ietvaros tika nomainītas 27 DVS galaiekārtas. Veiktie nemateriālie ieguldījumi DVS sistēmas atjaunošanai 328 tūkst. EUR apmērā, iegādājoties papildus sistēmas moduli, kurš nodrošinās iespēju releju aizsardzības un automātikas vai DVS gala iekārtu pārbaužu vai bojājumu laikā ātri un ērti manuāli bloķēt traucējošas informācijas padošanu no DVS centrālās sistēmas uz DMS, tādējādi izslēdzot maldinošu paziņojumu (SMS) nosūtīšanu klientiem par neesošu pārtraukumu. |  |
| 9. Uzturēt speciālās tehnikas un iekšējā personāla resursus operatīvai bojājumu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”; AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” operatīvai bojājumu novēršanai nepieciešamo speciālo tehniku un personāla resursus nodrošina atbilstoši iekšējām kārtībām. AS “Sadales tīkls” pastāvīgi atjauno un pilnveido speciālās tehniskas parku. 2023.gadā speciālās tehniskas atjaunošanai veikti kapitālieguldījumi 3,7 milj. EUR apmērā. Īstenojot tehnikas atjaunošanu, operators fokusējas uz transporta skaita optimizāciju un iegādātās tehniskas universālāku pielietojumu, t.i. iegādājoties mobilāku tehniku ar plašāku funkcionālo pielietojumu. Lai nodrošinātu elektrotīkla uzturēšanas un remonta darbus, kā arī nodrošinātu augstu operativitāti elektrotīkla bojājumu novēršanā, AS “Sadales tīkls” izveidota iekšējā struktūrvienība - Remontu un būvniecības funkcija, kuras sastāvā ir aptuveni 450 elektromontieri. Ikdienas darba režīmā darbu veic 120 elektromontieru brigādes. AS “Sadales tīkls” īstenota darbinieku praktiskā un teorētiskā apmācība un iekšējo procesu izstrāde, kas masveida bojājumu situācijās ļauj operatīvi piesaistīt vēl papildus aptuveni 250 papildus apmācītus un kvalificētus darbiniekus un tehnikas resursus. Ikdienā uzturamo operatīvā darba brigāžu (ODB) skaitu nosaka iekšējais Rīkojums “Par Remontu un būvniecības funkcijas operatīvā darba brigāžu dežūru režīmiem”. Normālā režīmā sadales tīklā darbā ir 17 ODB brigādes, 34 montieri, pa 2 montieri brigādē. Resursu apjoms tiek noteikts, lai nodrošinātu bojājumu novēršanu vidēji 3 h laikā. Ārpus normālā darba laika un brīvdienās izsaukuma gatavībā ir 12 remontdarbu ( RDB ) brigādes, 36 montieri, pa 3 montieriem brigādē. Gadījumā, ja prognozējama (laika apstākļu ietekmē) masveida bojājumu situācija, tiek norīkoti papildus ODB vai RDB resursi. Šādos gadījumos tiek izdots iekšējais rīkojums par operatīvā darba paaugstinātu gatavību. |  |
| 10. Uzturēt procesus papildus ārējo resursu piesaistei masveida bojājumu situāciju seku novēršanai (paredzēt resursu piesaisti bojājumu situāciju novēršanai ar darbuzņēmējiem noslēgtajos līgumos) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”; AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” ārējos resursus masveida bojājumu situāciju seku novēršanai piesaista atbilstoši noslēgtiem līgumiem un kārtībai “Kārtība par personāla mobilizēšanu un pielaišanu pie darba EPL masveida bojājumu gadījumā”. Izstrādātie sadarbības risinājumi sekmīgi darbojas. Masveida bojājumu situāciju novēršanai AS “Sadales tīkls” ir iespējas piesaistīt papildus ārējos resursus no sadarbības partneriem (aptuveni 30 elektromontāžas uzņēmumi, ar kuriem noslēgti līgumi par elektroietaišu uzturēšanu, līgumā paredzot iespēju piesaistīt to resursus bojājumu novēršanai), kā arī izveidojusies laba sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Papildus ir apzināti uzņēmumi (mežizstrādes uzņēmumi, tehnisko pakalpojumu sniedzēji), kuru rīcībā ir specializēta tehnika un kurus ir iespējams piesaistīt masveida bojājumu situāciju novēršanai. Piemēram, 2023.gada 7.-10 oktobrī notikušajā masveida bojājumu situācijā, ko izraisīja ļoti nelabvēlīgi laika apstākļi, līdzās aptuveni 100 Sadales tīkls darba brigādēm, elektroapgādes atjaunošanas darbos iesaistījās 22 darbuzņēmēju brigādes (67 darbinieki). |  |
| 11. Uzturēt noteiktu avārijas rezerves krājumu līmeni materiāliem (t.sk. koka balstiem, vadi u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”; AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” avārijas rezerves krājumu līmeņa uzturēšana notiek atbilstoši nolikumam “Nolikums par avārijas krājumu veidošanu un izmantošanu AS “Augstsprieguma tīkls”. AS “Sadales tīkls” izveidota un tiek uzturēta kārtība (SAD_KAP171) materiālu apjoma, kas nepieciešams bojājumu novēršanai un plānoto darbu veikšanai, uzturēšanu uzņēmuma materiālu novietnēs un noliktavā. Uzņēmumā ar iekšējo rīkojumu noteikts uzturamo materiālu rezervju (krājumu) apjoms. Nepieciešamais avārijas krājumu apjoms tiek pastāvīgi uzturēts. |  |
| 14. Uzturēt rezerves avārijas elektroapgādes avotus (izvērtējot konkrētu nepieciešamību) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – EM/kritiskas infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; sistēmas lietotāji Izpildes termiņš – pastāvīgi | Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (turpmāk – Noteikumi Nr. 60) 102.1 punkts noteic daudzprofilu un specializēto slimnīcu pienākumu būt nodrošinātām ar alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu – stacionāro ģeneratoru, kā arī degvielas rezerves apjomu, lai panāktu ģeneratora darbības nepārtrauktību ne mazāk kā 24 stundas. Stacionārais ģenerators ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā nodrošina šādu slimnīcas struktūrvienību, aprīkojuma un medicīnisko tehnoloģiju darbības nepārtrauktību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un dzīvību uzturošo funkciju veikšanā, kā arī citu pakalpojumu sniegšanā: - neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļa, intensīvās terapijas nodaļa, operāciju bloks; - citas slimnīcas struktūrvienības, kas nepieciešamas pamatfunkciju nodrošināšanai (piemēram, dzemdību nodaļa, asins kabinets), tehniskais aprīkojums (dežūrapgaismojums, drošības un piekļuves sistēmas, videonovērošana, informācijas tehnoloģiju sistēmas); - ventilācijas sistēma, siltuma piegāde, ūdens un kanalizācijas apgādes sistēma; - skābekļa piegādes sistēma. Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumu Nr. 635 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 47. punktu lietotāja pienākums ir veidot tādu elektroapgādes shēmu, lai, veicot atslogošanu saskaņā ar atslēguma grafiku, tās elektroietaises, kuru darbībā nav pieļaujami elektroapgādes pārtraukumi, netiktu atslēgtas. |  |
| 25. Valsts enerģētiskā krīzes centra apmācības plānošana un organizēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – EM Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2023. gada 20. aprīlī notika Valsts enerģētiskās krīzes centra mācības par elektroenerģijas sistēmas noturību un gatavību elektroenerģijas sistēmas novirzēm no normālā darbības režīma un nepieciešamām darbībām uzsākoties ārkārtas sinhronizācijas procesam. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 40 “Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums” 12.punktu, 2023. gada 23. oktobrī notika Valsts enerģētiskās krīzes centra sanāksme par situāciju valstī, uzsākot apkures sezonu. |  |
| Būvju sabrukums (VCAP 20. pielikums) |  |  |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |  |
| 2. Nodrošināt objekta drošumu, kā arī uzturēšanu un ekspluatēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tā, lai neradītu draudus cilvēku, vides un īpašuma drošībai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš: pastāvīgi | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” noslēgtā pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un deleģēšanas līguma ietvaros, pārvalda un apsaimnieko Labklājības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus. Savukārt, Valsts sociālie aprūpes centri un Sociālās integrācijas valsts aģentūra, kuri paši veic apsaimniekošanas funkciju to lietošanā nodotajos Labklājības ministrijas valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos. Papildus tam Labklājības ministrijas padotības iestādes telpas reģionos nomā no Valsts nekustamiem īpašumiem un slimnīcām, kur telpu apsekošanu veic telpu īpašnieki vai pārvaldnieki. 2023. gadā incidenti tika konstatēts VSAC “Zemgale” filiālē “Iecava”. Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” 2023 gada pieejamā finansējuma ietvaros pastāvīgi veic uzlabojumus objekta drošuma, ekspluatēšanas nodrošināšanai, lai neradītu draudus cilvēku, vides un īpašuma drošībai. Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” 2023 gada pieejamā finansējuma ietvaros pastāvīgi veic uzlabojumus objekta drošuma, ekspluatēšanas nodrošināšanai, lai neradītu draudus cilvēku, vides un īpašuma drošībai. Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” pieejamā finansējuma ietvaros tiek veikta regulāri uzlabojumi. Pārkāpumi nav. Visām galvenajām ēkām veikta ēku tehniskā apsekošana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Ēku būvnoteikumi”. Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” 2023.gada oktobrī veicot sanitāro telpu kosmētisko remontu filiāle “Iecava” ēkā ar kadastra apzīmējumu 4064 010 2273 017 (2.dzīvojamais korpuss), būvnieks konstatēja ka ir bojātas (trupējušas) pārseguma nesošās sijas, kā arī griestu apmetumā vērojamas plaisas un izdrupumi. Izvērtējot situāciju, iedzīvotāji tika evakuēti uz citu korpusu (pēc tam daļa uz citām filiālēm). Apsaimniekotājs VSIA “Šampētera nams” saziņā ar LM pieņēma lēmumu par tehniskās apsekošanas nepieciešamību, ko veica sertificēts būvniecības speciālists. Atbilstoši minētās ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam – ēkas tehniskais stāvoklis, kāds tas tika konstatēts apsekošanas gaitā nenodrošina Latvijas būvnormatīvu izvirzītās prasības - Būvniecības likuma 9.pantā minētajām būves būtiskajām prasībām: būves mehāniskā stiprība un stabilitāte. Pamatojoties uz minēto ēka šobrīd netiek ekspluatēta. Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2023. gadā kopā ar VSIA “Šampētera nams” pārstāvjiem tika veiktas ēku apsekošana, neatbilstības un pārkāpumi netika konstatēti. |  |
| 4. Nodrošināt konsultāciju pieejamību juridiskām un fiziskām personām par ēku un būvju būtiskām drošības prasībām (mehāniskā stiprība un stabilitāte, ugunsdrošība, higiēna, veselība un vide, lietošanas drošība un vides pieejamība, aizsardzība pret trokšņiem, enerģijas ekonomija un siltuma izolācija, ilgtspējīga dabas resursu izmantošana u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – BVKB, pašvaldības, VUGD, VI Izpildes termiņš – Pastāvīgi. | Veselības Inspekcija pastāvīgi sniedz konsultācijas pēc juridisko un fizisko personu pieprasījuma par higiēnas un veselības un vides jautājumiem attiecībā uz ēkām uz būvēm, visbiežāk telefoniski. Ir noteikti VUGD teritoriālo struktūrvienību Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm apmeklētāju pieņemšanas laiki, ka arī ir iespēja telefoniski saņemt konsultāciju par ugunsdrošības jomas jautājumiem. Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem publicētā VUGD tīmekļvietnē. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta apmeklētāju pieņemšana ārpus norādītā laika pēc iepriekšēja pieraksta. Latvijas būvnormatīvu skaidrojumi izskatīti un saskaņoti VUGD Tehniskajā komisijā 19.04.2023. protokols Nr.22-1.60/6. Latvijas būvnormatīvu skaidrojumi publicēti VUGD tīmekļvietnē: https://www.vugd.gov.lv/lv/buvnormativu-skaidrojumi. |  |
| Autotransporta avārija (VCAP 22.pielikums). |  |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 22.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš |  | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Autoceļu uzturēšana un attīstīšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”, pašvaldības Izpildes termiņš – pastāvīgi |  | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valsts autoceļu plānošanu, izbūvi un uzturēšanu nodrošināja atbilstoši apstiprinātajām darbu programmām un piešķirtajam finansējumam. |
| 2.Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par autotransporta avārijām un katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, IEM, VM/VP, CSDD, LVC, VUGD, NMPD Izpildes termiņš – katru gadu |  | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” sniedza informāciju sadarbībā ar elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem raidorganizācijām un elektronisko sakaru komersantiem. |
| Aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums). |  |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 23.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš |  | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Uzraudzīt sertificēto civilās aviācijas sistēmas elementu atbilstību aviācijas drošības prasībām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VA ”Civilās aviācijas aģentūra” Izpildes termiņš – pastāvīgi |  | VA “Civilās aviācijas aģentūra” ir izpildījusi sertificēto civilās aviācijas lidlauku uzraudzību saskaņā ar 2023.gadam apstiprināto Lidlauku ekspluatācijas uzraudzības programmu un lidlauka ekspluatantu darbības drošības un pakļautības riskam izvērtējumu, veicot 6 uzraudzības auditus un inspekcijas gaisa pārvadājumu lidlaukos Rīgā un Liepājā un 12 uzraudzības inspekcijas vispārējās aviācijas lidlaukos. |
| 2.Organizēt un veikt ārkārtas situāciju mācības par aviācijas negadījumiem lidlaukā un lidostas reaģēšanas zonā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – lidostas Izpildes termiņš – pastāvīgi |  | No 2023.gada 26.oktobra līdz 203.gada 14.decembrim tika veiktas (ņemot vērā darbu maiņās) VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (turpmāk tekstā – Lidosta) Informācijas servisa un bagāžas glabātavas daļas Uzziņu dienesta (Zvanu centra) darbinieku un Drošības departamenta Aviācijas drošības operatīvo vadītāju galda mācības “Nelikumīgās darbības pret lidostu, tās objektiem vai aeronavigācijas iekārtām”, lai pārbaudītu Lidostas darbinieku rīcību draudu zvana saņemšanas gadījumā, informācijas apmaiņu un tālāko rīcību aviācijas drošības nodrošināšanā. 2023. gada 16. novembrī un 23.novembrī tika veikta Lidostas Krīzes operatīvās vadības grupas mācību sasaukšana klātienē un on-line režīmā, ar mērķi pārbaudīt Lidostas vadības lēmumu pieņemšanas procesu krīzes apstākļos. 14.12.2023. NMPD piedalījās Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes teorētiskajās mācībās civilās aviācijas nelaimes gadījumā. |
| 3.Uzraudzīt un pilnveidot normatīvo aktu prasības bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumiem Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, VA ”Civilās aviācijas aģentūra” Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads |  | VA “Civilās aviācijas aģentūra” uzraudzības pasākumu ietvaros, saskaņā ar Bezpilota gaisa kuģu jomas apstiprināto uzraudzības programmu veica 1 Civilās aviācijas aģentūras atzītās struktūras uzraudzības auditu, 4 bezpilota gaisa kuģu ekspluatantu uzraudzības inspekcijas. 2023.gadā izstrādāti un tiek virzīti grozījumi 2021.gada 29. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 429 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi”. |
| 5.Izstrādāt civilās aviācijas nelaimes gadījumu operatīvās rīcības plānu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VRS ARCC/VRS ARCC Izpildes termiņš – 2021.gads |  | 04.04.2023. Aviācijas nelaimes gadījumā cietušā civilās aviācijas gaisa kuģa un cilvēku meklēšanas un glābšanas operatīvās rīcības plāns tika izstrādāts, saskaņots ar atbildīgajām institūcijām un apstiprināts. |
| 6. Organizēt un pārbaudīt civilās aviācijas nelaimes gadījumu, tai skaitā, ja tiek pārvadātas bīstamās vielas, notikusi to noplūde, aizdegšanās, operatīvās rīcības plāna pasākumus mācībās Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VRS/VRS, VP Izpildes termiņš – 2022.gads |  | 2023. gada 14.decembrī Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldē (“Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads) norisinājās teorētiskās mācības (turpmāk – Mācības) ar mērķi uzturēt Aviācijas nelaimes gadījumā cietušā civilās aviācijas gaisa kuģa un cilvēku meklēšanas un glābšanas operatīvās rīcības plāna rīcībspēju. Mācību norisē piedalījās Satiksmes ministrijas 2 pārstāvji, Ārlietu ministrijas 1 pārstāvis, Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” 2 pārstāvji, Valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” 2 pārstāvji, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 1 pārstāvis, Valsts policijas 2 pārstāvji, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2 pārstāvji, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 2 pārstāvji, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba 2 pārstāvji, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta 2 pārstāvji, Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Gaisa spēku bāzes 2 pārstāvji, Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Lidojumu drošības pārvaldes 1 pārstāvis un Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes Lidojumu un operācijas vadības centra/ARCC 4 amatpersonas. Mācību norisē nepiedalījās Latvijas Pašvaldību savienības 2 nominētie pārstāvji. Mācību laikā tika izspēlēts mācību uzdevums “Liela mēroga civilās aviācijas gaisa kuģa nelaimes gadījums Valmieras novadā”. Mācības norisinājās atbilstoši plānotājai darba kārtībai, Mācību mērķis tika sasniegts un uzdevumi tika izpildīti. |
| 7. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana, organizēšana un to rīkošana, nodrošinot mācības visiem iesaistītajiem dalībniekiem, ja noticis liela mēroga komerciālās aviācijas nelaimes gadījums (tajā skatā bīstamo vielu noplūde) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VRS, VP, VUGD, VRS ARCC, lidostas, gaisa kuģu ekspluatanti Izpildes termiņš – reizi gadā |  | Starptautiskās civilās aviācijas (Čikāgas) konvencijas 14.pielikuma 9.1.13. punkts, Eiropas Komisijas Regula 139/2014 un Lidostas ārkārtas situāciju pasākumu plāns nosaka Lidostas struktūrvienību un valsts operatīvo dienestu pilna apjoma praktiskas mācības veikt ne retāk kā reizi divos gados, ar mērķi pārbaudīt reaģēšanas iespējas uz krīzes situācijām Lidostā. 2022. gada oktobrī Lidostā notika pilna mēroga praktiskās ārkārtas situācijas “Ugunsgrēks” sadarbībā ar valsts dienestiem. Kārtējās pilna apjoma praktiskās mācības Lidostā notiks 2024. gadā. No 30.05.2023. līdz 02.06.2023., Latvijā, Rīgā, viena Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes/ARCC amatpersona sekmīgi apguva Nacionālo bruņoto spēku organizēto apmācību kursu „Ārkārtas negadījumu medicīniskās pārvaldības un atbalsta kurss (Major Incident Medical Management and Support - MIMMS)”. No 04.10.2023. līdz 06.10.2023., Kiprā, Larnakā, viena Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes/ARCC amatpersona piedalījās ICAO EUR/NAT Reģionālā biroja un Kipras Apvienotā glābšanas koordinācijas centra rīkotajās “ICAO EUR SAR Workshop” meklēšanas un glābšanas seminārā un “SAR Exercise (SAREX)” pilna mēroga praktiskajās meklēšanas un glābšanas mācībās. No 02.10.2023. līdz 20.10.2023., Latvijā, Rēzeknē (izmantojot Valsts robežsardzes koledžas bāzi), četras Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes/ARCC amatpersonas sekmīgi apguva Kanādas mācību organizācijas IAMSAR Solutions Inc. virtuālās (tiešsaistes) Meklēšanas un glābšanas koordinatora apmācības („SAR Mission Coordinator Training (SMCT) - Latvia ARCC 2023 15 training days – Virtual”), saistītas ar civilās aviācijas gaisa kuģa nelaimes gadījumiem. Provizoriski Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas teorētiskās un praktiskās mācības tiek plānotas 2024.gada otrajā pusgadā. |
| 11. Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par nelaimes gadījumiem ar gaisa kuģi, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību, tai skaitā sadarbības veidošana ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, oficiālo izdevēju un tā nodrošināto oficiālās informācijas kanālu – portālu “Cilvēks. Valsts. Likums.” (www.lvportals.lv) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, IEM, AIM/VRS, VUGD, NBS, VA “Civilās aviācijas aģentūra” Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads |  | VA “Civilās aviācijas aģentūra” īstenojusi sabiedrības informēšanas pasākumus, reaģējot kā uz incidentiem ar gaisa kuģiem, tā sagatavotību krīzes situācijām un kopējo civilās aviācijas drošību un gaisa kuģu lidojumu drošumu. Kopumā 2023.gadā VA “Civilās aviācijas aģentūra” pieminēta 691 publikācijā. Informācija publicēta arī www.lvportals.lv. |
| Dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums). |  |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 24.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš |  | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Uzraudzīt un apkopot informāciju par pārvadātajām kravām ar īpašu riska potenciālu, lai apzinātu kravu apjomus, maršrutus un vietas, kur tiek veiktas darbības ar šīm kravām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM/Valsts dzelzceļa administrācija Izpildes termiņš – katru gadu |  | Dzelzceļa pārvadātāji sniedz attiecīgo informāciju Valsts dzelzceļa administrācijai reizi gadā par iepriekšējo kalendāro gadu, un informācija apkopotā veidā ir pieejama Valsts dzelzceļa administrācijā. |
| 2.Veikt kvantitatīvo riska novērtējumu, novērtēt apdraudējuma lielumu bīstamo kravu pārvadājumiem ar īpašu riska potenciālu, informēt iesaistītās puses Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM/Valsts dzelzceļa administrācija Izpildes termiņš – 2020.–2021. gads |  | Valsts dzelzceļa administrācija pēdējo kvantitatīvo risku novērtējumu veica 2021. gada nogalē - “Kvantitatīvais riska novērtējums dzelzceļa bīstamo kravu pārvadājumiem ar īpašu riska potenciālu stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem Latvijas teritorijā” (turpmāk - Novērtējums), ar to tika iepazīstināts VAS “Latvijas dzelzceļš” un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija. Īpaši tika apskatītas šādas kravas ar īpaša riska potenciālu – I un II iepakošanas grupas uzliesmojoši šķidrumi, amonjaks, hlors, akrilnitrils, ogļūdeņražu gāzu maisījums sašķidrināts. Sekundāri novērtēti arī amonija nitrāta un amonija nitrātu saturošu minerālmēslu pārvadājumi. Iepriekš minētās kravas 2016.–2019. gada periodā veidoja 91% no visiem pārvadājumiem ar īpaša riska potenciālu, kā arī 15.44% no kopējā kravu pārvadājumu apjoma, kas pārvadāts pa publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru. Novērtējuma rezultātā tika secināts, ka kopējais dzelzceļa tīkla bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu negadījumu iestāšanās risks ir zems: Tā kā šobrīd kravu pārvadājumu apjoms Latvijas dzelzceļa sistēmā ievērojami samazinājies (aptuveni 2 reizes), tad faktiski negadījumu iestāšanās risks ir vēl zemāks. |
| 3.Veikt kvalitatīvo riska novērtējumu noteiktam dzelzceļa iecirknim, noteikt apdraudējumus, izstrādāt riska samazināšanas pasākumus un informēt iesaistītās puses Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM/Valsts dzelzceļa administrācija Izpildes termiņš – katru gadu |  | Katru gadu līdz 31.jūlijam tiek apsekots kāds no Latvijas dzelzceļa iecirkņiem, kā arī līdz 30.decembrim tiek sagatavota atskaite par apsekoto dzelzceļa iecirkni, ar atskaiti tiek iepazīstināts arī VAS “Latvijas dzelzceļš”, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija un pašvaldības, kuru teritorijas šķērso konkrētais dzelzceļa iecirknis. Iecirkņi tiek apsekoti iepriekš noteiktas rindas kārtībā, atkarībā no pasažieru un kravu pārvadājumu apjomiem. 2023. gadā tika apsekots dzelzceļa iecirknis “Torņakalns – Tukums II”. Gatavojot atskaiti tika secināts, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo 2009. gadā veikto kvantitatīvo risku novērtējumu šim posmam, riska līmenis ir samazinājies, no kā iespējams secināt, ka Dzelzceļa infrastruktūras uzturētājs VAS “Latvijas dzelzceļš” ikdienā veic nepieciešamos dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas pasākumus, kā arī preventīvos pasākumus, lai vēl vairāk mazinātu nopietnu negadījumu skaitu ar cietušām personām. Galvenā identificētā bīstamība minētajā iecirknī saistīta ar dzelzceļa sliežu ceļu vienlīmeņa šķērsojumiem, t.sk. nelegāli ierīkotajām gājēju pārejām blīvi apdzīvotajās vietās. Galvenie ieteikumi saistīti ar bīstamības novēršanu šajās vietās, videonovērošanas ierīkošanu un prevencijas darbu ar iedzīvotājiem, jo īpaši skolēniem sadarbībā ar valsts un pašvaldību policijām. 2024. gadā paredzēts mainīt pieeju un veikt novērtējumu visā Latvijas dzelzceļa tīklā, identificējot un apsekojot “melnos punktus” un sniedzot priekšlikumus uzlabojumiem. |
| 4. Kontrolēt dzelzceļa pārvadājumu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi, infrastruktūras pārvaldītāja un pārvadātāju sertificēšanas procesu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM/ Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija Izpildes termiņš – pastāvīgi |  | Atbilstoši 2023.gada Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas uzraudzības plānam: tika veikts VAS “Latvijas dzelzceļš” drošības pārvaldības sistēmas audits, 2023.gadā SIA “Pasažieru vilciens”, SIA “LokRem”, AS “Baltijas Tranzīta Serviss “ izsniegts jauns vienotais drošības sertifikāts un AS “DLRR” izsniegts par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts. Tika veiktas pārvadātāju pārbaudes: SIA “Gulbenes-Alūksnes Bānītis”, AS “Baltijas Tranzīta Serviss”, SIA “LDZ Cargo”, SIA “Euro Rail Cargo” un manevru darbu veicēja SIA RKF “TRANSCELTNIEKS” pārbaude. Izdotas 53 Drošības apliecības un 14 sertifikāti par 1520 mm ritekļu tehnisko apkopi. Sastādīti 52 pārbaužu protokoli. Tika apkopota informācija no Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniegtajiem pārskatiem par uzņēmumu darbībām bīstamo kravu pārvadāšanā iepriekšējā gadā, kā arī veikta šo uzņēmumu darbības uzraudzība. |
| 6. Organizēt dzelzceļa negadījumu likvidēšanas formējumu uzturēšanu pastāvīgajā gatavībā (personāla apmācība un tehniskais nodrošinājums) speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, reaģēšanai un vides piesārņojuma mazināšanai dzelzceļa avārijās Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi |  | VAS “Latvijas dzelzceļš” uzturēja Ugunsdrošības un glābšanas vienību un stacijas avārijas grupas pastāvīgā gatavībā, veikta periodiskā apmācība un speciāla aprīkojuma un tehnikas apkope, remonts un iegāde. |
| 7. Organizēt un veikt civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas kompleksās mācības katrā paaugstinātās bīstamības objektā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi |  | Saskaņā ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 341 “ Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību”, VAS “Latvijas dzelzceļš” kopā ar SIA “LDZ CARGO” veica kompleksās mācības Liepājas stacijā, Ventspils stacijā un Šķirotavas stacijā (iesaistot Šķirotavas un Mangaļu stacijas personālu). |
| 8. Plānot un veikt Latvijas dzelzceļa infrastruktūras un satiksmes drošības paaugstināšanas pasākumus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SM, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija/VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi |  | VAS “Latvijas dzelzceļš” veica pasākumus Satiksmes drošības iekšējās uzraudzības sistēmas ietvaros. Periodiski pārskatīti un aktualizēti iespējamie riski un ieplānoti papildus risku mazināšanas pasākumi. |
| 9. Plānot pasākumus, kas attiecas uz dzelzceļa satiksmes negadījuma seku likvidēšanas darba organizēšanu uz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, kuras pārvaldītājs ir VAS ”Latvijas dzelzceļš” Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi |  | Saskaņā ar 05.12.2017. MK noteikumu Nr.716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” 6.punkta prasībām, SIA “LDZ CARGO” darbinieki, kas strādā paaugstinātas bīstamības objektos, tehnisko mācību laikā tika iepazīstināti ar civilās aizsardzības plāna izrakstiem. 2023. gadā: SIA “LDZ CARGO” Tehniskā vai Pārvadājumu organizācijas departamenta bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanti organizēja darbinieku mācības par bīstamo kravu iekraušanas, izkraušanas, pārvadāšanas un negadījumu likvidācijas noteikumiem , saskaņā ar sistēmu „SIA „LDZ CARGO” Satiksmes drošības iekšējās uzraudzības sistēma” un „Bīstamo kravu pārvadājumu kontroles sistēma” prasībām. SIA “LDZ CARGO” noslēgts līgums ar SIA “LETTEPS”, saskaņā ar līguma nosacījumiem izpildītājs uzņemas operatīvi reaģēt, nosūtot uz avārijas vietu avārijas brigādi un likvidēt avārijas situācijas ar bīstamām kravām (t.sk. noplūdi, izgāzēšanu) un tās sekas (t.sk. nepieciešamības gadījumā veikt piesārņotās grunts attīrīšanu vai savākšanu un utilizēšanu) dzelzceļa transportā, nepieciešamības gadījumos patstāvīgi koordinēt sadarbību ar attiecīgiem valsts dienestiem, kā arī nodrošināt specializētā transporta izmantošanu. SIA „LDZ CARGO” ir izvietojis darbderīgus tukšus cisternkonteinerus pa vienam Daugavpils un Šķirotavas stacijā, lai nodrošinātu iespēju pārsūknēt no bojātā cisternkonteinera šķidrās kravas, kurām ir indīgas vai kodīgas īpašības. Katrs cisternkonteiners ir iekrauts uz dzelzceļa platformas, operatīvai to pārvietošanai uz Latvijas dzelzceļā notikušo negadījuma vietu. SIA “LDZ CARGO” sistemātiski izstrādā un aktualizē dokumentus, kas saistīti ar civilas aizsardzības jautājumiem, tā 2023.gadā bija aktualizēti dokumenti: • “Instrukcija par darbinieku rīcību atrodot sprādzienbīstamu priekšmetu vai saņemot ziņojumu par dzelzceļa objekta mīnēšanu” (apstiprināta ar 30.03.2023. rīkojumu Nr.K-1.5/39-2023); • 26.04.2023. rīkojums Nr.K-1.5./49-2023 “Par SIA “LDZ CARGO” drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu”; • “SIA “LDZ CARGO” darbības nepārtrauktības plāns valsts apdraudējuma gadījumam” (apstiprināts ar valdes 29.06.2023. lēmumu Nr.K-1.3/160-2023). |
| 10. Pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt “Rīcības plāns cilvēku evakuācijai pa dzelzceļu zemestrīces, radiācijas avārijas vai citos ārkārtas gadījumos” plāna pasākumus, kā arī izvērtēt tā iekļaušanu kā atsevišķu pielikumu Valsts civilās aizsardzības plānā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS ”Pasažieru vilciens”/AS ”Pasažieru vilciens”, SM, IEM, VUGD Izpildes termiņš – pastāvīgi |  | Rīcības plānu cilvēku evakuācijai pa dzelzceļu zemestrīces, radiācijas avārijas vai citos ārkārtas gadījumos AS “Pasažieru vilciens” aktualizēja un apstiprināja 2021. gada 27. janvārī. Netiek saskatīta nepieciešamību minēto rīcības plānu izdalīt kā atsevišķu pielikumu Valsts civilās aizsardzības plānam. Līdz šim minētais rīcības plāns nav ticis izmantots. |
| 22. VAS „Latvijas dzelzceļš” paaugstinātas bīstamības objektu agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pastāvīgi |  | Divas reizes gadā kopā ar VUGD, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās pārbaudīta un uzturēta pastāvīga gatavībā VAS “Latvijas dzelzceļš” paaugstinātas bīstamības objektu agrīnās brīdināšanas sistēmas un pastāvīgi aktualizēti apziņošanas saraksti. |

| Sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri (VCAP 25.pielikums) |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 3.Teorētiskās un praktiskās mācības tiesībsargājošām iestādēm un operatīvajiem dienestiem šādu notikumu pārvaldībā un lokalizācijā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VP/VP Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | MP sadarbībā ar Valsts policijas koledžu, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Valsts robežsardzes koledžu un VUGD nodrošināja 2 dienu pūļu kontroles apmācību. MP mācībās pārstāvēja 60 karavīri. Kopējais mācību dalībnieku skaits - 170. NS-23 laikā FTX laikā sadarbībā ar RPP veica pūļu kontroles vingrinājumu MP apsargājamā objektā Aizsardzības ministrijā. Mācībās piedalījās 40 MP karavīri un RPP 30 pārstāvji. |

| Terora akti (VCAP 26.pielikums) |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 3. Valsts drošības dienesta un Valsts policijas struktūrvienību ēku būvniecība, renovācija un rekonstrukcija Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM/ IEM, NVA, VDD, VP Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | 1) VP Zemgales reģiona pārvaldes vajadzībām tika pielāgotas telpas Satiksmes ielā 2A, Atmodas ielā 19 un Akadēmijas ielā 3, Jelgavā ; 2) Noslēgts telpu nomas līgums Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21A, Rīgā un uzsākts telpu pielāgošanas process VP Rīgas Austrumu pārvaldes vajadzībām; 3) Notika telpu Stabu ielā 89, Rīgā renovācija VP ENAP vajadzībām; 4) VP Vidzemes reģiona pārvaldes vajadzībām tika pielāgotas telpas Beātes ielā 49, Valmierā; 5) Izbūvēts katastrofu pārvaldības centrs Priekulē un tika pielāgotas telpas VP Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa vajadzībām. |
| Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā (VCAP 33.pielikums). |  |
| 1.2. Informācijas pieprasīšana par iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām un to sadalījumu pa novadu un republikas pilsētu administratīvajām teritorijām pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.janvāri Par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM, EM Izpildes termiņš – katru gadu līdz 15.martam | Zemkopības ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumu Nr. 147 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā” 3. punktā noteiktajam 2022.gada martā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apzināja informāciju no Iedzīvotāju reģistra par iedzīvotāju skaitu un to sadalījumu pa administratīvajām teritorijām uz 2022. gada 1. janvāri. Šī informācija tika izmantota valsts apdraudējuma provizorisko izmaksu aprēķinam iedzīvotāju apgādei ar pārtiku. Šī informācija tika izmantota valsts apdraudējuma provizorisko izmaksu aprēķinam iedzīvotāju apgādei ar pārtiku. |
| 1.3. Pārtikas nodrošinājuma plānošana Par izpildi atbildīgā institūcija – ZM Izpildes termiņš – pastāvīgi | ZM īstenotie pasākumi pārtikas nodrošinājuma plānošanas jomā: - veikta nepieciešamo pārtikas produktu izmaksu kalkulācija valsts apdraudējuma gadījumā atbilstoši aktuālākajai informācijai; - apzināti pārtikas nozares stratēģiskie uzņēmumi un nodrošināta to iekļaušana D kategorijas kritiskajā infrastruktūrā. Šiem uzņēmumiem būs pienākums nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku arī krīzes situācijās un uz tiem attieksies pienākums turpināt savu darbību. |
| 1.10. Izstrādāt kārtību, kādā nodrošināma pārtikas izsniegšana iedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ZM, pašvaldības/ ZM, VARAM Izpildes termiņš – 2020.-2027.gads | Zemkopības ministrija informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 1.marta noteikumu Nr.147 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā” 8.punktu attiecībā uz iedzīvotāju nodrošināšana ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā pašvaldībām ir uzdots pienākums izstrādāt kārtību, kādā nodrošināma pārtikas izsniegšana iedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā. Savukārt saskaņā ar minēto noteikumu 9.punktu pašvaldība valsts apdraudējuma gadījumā: - ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informē iedzīvotājus par pārtikas izsniegšanas kārtību un izsniegšanas punktiem; - apstiprina pārtikas izsniegšanas punktu vadītājus un nepieciešamo darbinieku skaitu pārtikas izsniegšanas punktā; - organizē izsniegtās pārtikas uzskaiti; - ja nepieciešams, organizē transportu pārtikas piegādei iedzīvotājiem; - ja nepieciešams, organizē transportu, lai nodrošinātu iedzīvotāju apgādi ar ūdeni, ņemot vērā pašvaldībai pieejamos vietējos dzeramā ūdens resursus. |
| 1.15. Izstrādāt instrukciju bruņoto spēku personālam kultūras mantojuma aizsardzībai bruņota konflikta gadījumā. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – KM/Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Izpildes termiņš – 2020. –2027.gads | Ir izstrādāts un iesniegts NBS nozīmīgāko kultūras pieminekļu saraksts, kas būtu īpaši aizsargājamas militāra konflikta gadījumā atbilstoši 1954. gada 14. maija Hāgas konvencijai par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā, un uzsākti sagatavošanās darbi, lai Latvijas Republika pievienotos minētās konvencijas 2. protokolam. |
| Pasākumu plāns par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā (VCAP 35.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr., nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 4. Atbilstoši kompetencei izstrādāt grozījumus normatīvos aktus, nosakot IeVP amatpersonu tiesības konvojēt ieslodzītās personas Lēmuma pieņēmējs / Par izpildi atbildīgā institūcija – TM /IeVP Izpildes termiņš – 2022. gads | Ar Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta rīkojumu Nr. 534 tika atbalstīts konceptuālais ziņojums "Par ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārdales īstenošanas plānu". Valdība noteica termiņu konvojēšanas kompetences pakāpeniskai pārņemšanai – 2025. gada 1. jūlijs un 2027. gada 1. janvāris. Šobrīd atbilstoši valdības uzdevumam, tiek izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”, kurā paredzam visus konvojēšanas kompetences pārņemšanai nepieciešamos grozījumus. Papildus norādāms, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu un vispusīgi izvērtētu ieslodzīto konvojēšanas kompetences pārņemšanu no Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldē ar priekšnieka 2024.gada 12.marta rīkojumu “Par darba grupas izveidi (ieslodzīto konvojēšanas kompetences pārņemšana no Valsts policijas)” Nr.P-2-409-2024-00603 ir izveidota darba grupa ar sekojošiem uzdevumiem: 1.izstrādāt konvojēšanas algoritmus; 2.izstrādāt attiecīgo normatīvo bāzi, kas skar konvojēšanas kompetences pārņemšanu; 3.aprēķināt un pieprasīt konvojēšanas kompetences pārņemšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus; 4.apzināt nepieciešamās automašīnas, ekipējumu un citus materiālos resursus, izstrādāt tehnisko specifikāciju; 5.izstrādāt konvojēšanas apmācību materiālus; 6.piesaistīt personāla resursus (uz 2025. gada 1. janvāri); 7.izvērtēt un nepieciešamības gadījumā ieviest Ieslodzīto informācijas sistēmas konvojēšanas moduli. |
| 5. Izvērtēt nepieciešamību izdarīt citus grozījumus normatīvajos aktos, kā arī izstrādāt rekomendācijas (vai minimālās prasības, vadlīnijas u.c. dokumentus), ņemot vērā Plānā noteikto uzdevumu izpildi (elektroenerģijas apgāde, dabasgāzes apgāde, naftas produktu apgāde, transporta nodrošinājums, kultūrvēsturisko vērtību evakuēšana un transportēšana, valsts ceļu infrastruktūras uzturēšana, elektronisko sakaru un telefonlīniju pakalpojumu nodrošināšana, pārtikas nodrošinājums, pirmās nepieciešamības rūpniecisko preču nodrošinājums, kustamās mantas evakuācija (arī valsts un pašvaldību iestāžu materiāltehnisko līdzekļu evakuāciju), neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamība, epidemioloģiskā drošības prasības personu pagaidu izmitināšanas vietās, uzskaite un reģistrācija personu pagaidu izmitināšanas vietās, drošības prasības personu pagaidu izmitināšanas vietās, medikamentu un medicīnisko ierīču aprite, tai skaitā asins komponentu nodrošinājums, skaidras un bezskaidras naudas norēķini, iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošinājums, siltumapgāde (apkure), ūdensapgāde, kanalizācija un atkritumu apsaimniekošana, pašvaldības ceļu infrastruktūras uzturēšana, dzīvnieku un mājlopu evakuācija u.c.) Lēmuma pieņēmējs / Par izpildi atbildīgās institūcijas – TM, VM, LM, IeM / IeVP, NMPD, VP Izpildes termiņš – atbilstoši noteiktajām prioritātēm | Ieslodzījuma vietu pārvalde šobrīd izstrādā arī iekšējos noteikumus “Rīcības plāns Ieslodzījuma vietu pārvaldes apdraudējuma gadījumā”, kuri noteiks kārtību, kādā apdraudējuma gadījumos Ieslodzījuma vietu pārvalde organizē nepārtrauktu darbību, veic apdraudējuma pārvaldības pasākumus, apziņo nodarbinātos, organizē apdraudējuma gadījumu pārvaldības procesus, mācības u.c. 2023.gadā izstrādāti noteikumu projekts un 26.03.2024. pieņemti Ministru kabineta 2024.gada 26.marta noteikumi Nr.185 ”Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā”. Pirmās nepieciešamības preces ir paredzētas valsts apdraudējuma gadījumā pārvietotajiem iedzīvotājiem, kuri tiek izmitināti pagaidu izmitināšanas telpās, lai iedzīvotājiem būtu iespēja ievērot minimālās higiēnas normas, un līdz 2025. gada 31. decembrim ar pirmās nepieciešamības precēm tiks nodrošināti 6 % iedzīvotāji. Noteikumi paredz, ka Ekonomikas ministrija: - plāno finanšu līdzekļus pirmās nepieciešamības preču nodrošināšanai, - veic preču iepirkumu, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto regulējumu iepirkuma veikšanai, - nodrošina preču krājumu uzraudzību un atjaunošanu, ievērojot preču prioritizāciju un krājumu pakāpenisku atjaunošu; - nosaka preču uzglabāšanas vietas, ievērojot uzglabāšanas vietu decentralizāciju un informē pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas par attiecīgajai pašvaldības sadarbības teritorijai paredzēto preču uzglabāšanas vietu. Preču izsniegšanas punktus nosaka pašvaldību sadarbības civilās aizsardzības komisijas. |

2. Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu izpilde.

| Pali, plūdi un vējuzplūdi (VCAP 4.pielikums) |  |
| --- | --- |
| Pasākuma Nr. VCAP 4.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Informācijas saņemšana par iespējamiem paliem, plūdiem un vējuzplūdiem un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – LVĢMC, pašvaldības, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | LVĢMC saskaņā ar Valsts civilās aizsardzību plānu un vienošanos starp LVĢMC un VUGD 2023. gada laikā operatīvi nepārtrauktā režīmā sniedza prognozēto hidroloģisko (ūdens līmenis, ūdens caurplūdums un ledus apstākļi upēs) informāciju PRIS (hidro.meteo.lv) un meteoroloģisko informāciju (prognozes meteo.lv un marine.meteo.lv brīdinājumus par definētām laika parādībām (bridinajumi.meteo.lv)), kā arī informāciju par faktiski novērotajiem meteoroloģiskajiem un hidroloģiskajiem apstākļiem. 2022. gada decembrī un 2023. gada janvārī vairākkārt tika sagatavota aktuālās situācijas un prognožu informācija par gaidāmās hidroloģiskās situācijas attīstību 2022./23. gadu mijā. 13.02.2023. tika sagatavota informācija par gaidāmo hidroloģiskās situācijas attīstību 2023. gada pavasarī. Pavasara palu prognoze sagatavota 10.03.2023., bet 17.03.2023. sagatavots palu prognozes precizējums. Tās nosūtītas VUGD, VARAM, NBS un AS Latvenergo; informācija tika publicēta LVĢMC mājaslapā un sociālajos medijos. Papildu dežūru un informācijas nodrošināšana: ● Ziemas un pavasara palu periodā 01.01.-22.04.2023. atbilstoši hidrometeoroloģiskajai situācijai upēs tika nodrošinātas papildu hidrologu dežūras un papildu hidroloģiskās informācijas izplatīšana; ● Papildu informācija tika gatavota arī 22.-25.11.2023. lietus uzplūdu laikā; ● Decembrī atkušņa laikā gāja ledus, izveidojās sastrēgumi un applūda zemākās vietas vairāku upju baseinos. Iestājoties aukstam laikam, atsākās ledus veidošanās, tāpēc saglabājās paaugstināts ūdens līmenis. Tika uzsāktas dežūras un gatavota papildu informācija no 17.12. līdz gada beigām. Veselības Inspekcija vairākkārt aktualizēja informāciju savā mājaslapā un Facebook kontā par dzeramā ūdens kvalitāti un ieteikumus iedzīvotājiem, iestājoties plūdu riskam. Sniegtas intervijas sabiedriskajiem medijiem: - 17.01.2023. Latvijas Radio 1 par dzeramā ūdens kvalitāti saistībā ar plūdiem Jēkabpilī; - 27.03.2023. Latvijas Radio 4 par dzeramā ūdens aizsardzību plūdu laikā u.c. - 04.2023. Veselības Inspekcija izvērtēja informāciju par applūdušajiem apbedījumiem Daugavpils Grīvas kapos un sniedza informāciju mediju pārstāvei. |
| 3. Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD, LVĢMC, pašvaldības, AS ”Latvenergo” Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Vispārējās vadlīnijas pieejamas bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos, bet tās tiek precizētas, ņemot vērā katru atsevišķo hidroloģisko vai meteoroloģisko situāciju, kā arī operatīvās prognozes un novērojumus. Sagatavojot ieteikumus iedzīvotājiem, LVĢMC sadarbojas citiem dienestiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, VAS Latvijas Valsts ceļi). Pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem. |
| 5. Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Glābšanas darbu vadītājs/ VUGD, operatīvie dienesti un avārijas brigādes, pašvaldības Izpildes termiņš – pastāvīgi | 16.01.2023. Jēkabpils plūdu rezultātā applūstot SIA “Ošukalns” teritorijai notika eļlas noplūde aptuveni 10000 kg.. VVD veica pasākumus eļļas savākšanas organizēšanā iesaistot VUD un operatoru. 13.01.2023 – Jēkabpils reģionālā slimnīca pārtrauca pacientu uzņemšanu un pieņem lēmumu par slimnīcas evakuāciju. Evakuācija tika realizēta 13-14.01.2023. Uz citām stacionārām ārstniecības iestādēm tika pārvesti 33 pacienti, no tiem 15 ar NMPD transportu un medicīnas personāla atbalstu. 13.01.2023 – NMPD Jēkabpils brigāžu atbalsta centra NMP brigādes pārdislocētas uz citām adresēm Jēkabpilī. Laika posmā no 13.01.2023 – 15.01.2023 NMPD izsaukumi saistībā ar evakuāciju – 2, izsaukumi, kas nav saistīti ar evakuāciju 24. Tika veikta NMPD materiāltehnisko līdzekļu pārvietošana uz Jēkapili (drošā zona) gadījumam, ja būs daudz cietušie. Valsts materiālo rezervju izmantošana no 13.janvāra līdz 12.aprīlim - Garais mugurkaula imobilizācijas dēlis 20 kompl. |
| 7. Nacionālo Bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AiM, NBS/NBS, VUGD, VMD, VP, VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs, A/S "Latvenergo", A/S "Sadales tīkls", AS "Augstsprieguma tīkls", NMPD Izpildes termiņš – Pēc nepieciešamības | No 2023. gada 13. janvāra līdz 18. janvārim NBS (Zemessardze) Jēkabpilī sniedza atbalstu civilpersonu evakuācijā un dambja stiprināšanas nodrošināšanā. No 2. aprīļa līdz 6. aprīlim NBS (Zemessardze) sniedza atbalstu skolēnu transportēšanā Augšdaugavas novadā, 6. aprīlī – dambja stiprināšanā Daugavpilī. |
| 9. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Par izpildi atbildīgās institūcijas – VP, pašvaldības policija, NBS Izpildes termiņš – Pēc nepieciešamības | No 2023. gada 13. janvāra līdz 18. janvārim NBS (Zemessardze) sniedza atbalstu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Jēkabpilī. |
| Lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa, sniegs un putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, stiprs sals, karstums, sausums (VCAP 5.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 5.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Informācijas saņemšana par prognozētajām ilgstošām lietavām, lietusgāzēm, pērkona negaisu un krusu, sniegu un puteni, apledojumu un slapja sniega nogulumu, salu, karstumu, sausumu, to novēroto intensitāti, radītajām sekām un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – LVĢMC, pašvaldības, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Prognožu informācija nepārtrauktā režīmā tiek nodrošināta meteo.lv, kā arī marine.meteo.lv. Saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu un vienošanos starp LVĢMC un VUGD, LVĢMC sagatavoja un izplatīja brīdinājumus par prognozētajiem bīstamajiem hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem (VUGD, VARAM, KEM, pašvaldībām, medijiem), ik vienam informācija tiek nodrošināta bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos https://twitter.com/LVGMC_Meteo, https://www.facebook.com/VSIALVGMC, https://www.instagram.com/meteo_lv/ Lai informētu sabiedrību, 13.06.2023. Veselības inspekcija aktualizēja informāciju savā tīmekļvietnē par ultravioletā starojuma risku uzturoties saulē, īpaši bērniem. |
| 3.Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD, LVĢMC, NMPD Izpildes termiņš – pastāvīgi | Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Vispārējās vadlīnijas pieejamas bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos, bet tās tiek precizētas, ņemot vērā katru atsevišķo hidroloģisko vai meteoroloģisko situāciju, kā arī operatīvās prognozes un novērojumus. Sagatavojot ieteikumus iedzīvotājiem, LVĢMC sadarbojas citiem dienestiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, VAS Latvijas Valsts ceļi). Pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/ultravioletas-radiacijas-indekss |
| Vētras (vēja brāzmas), viesuļi, krasas vēja brāzmas (VCAP 6.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 6.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Informācijas saņemšana par prognozēto un sagaidāmo vētras vai krasu vēja brāzmu, viesuļu intensitāti, iespējamām sekām un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – LVĢMC, pašvaldības, fiziska vai juridiska persona/pašvaldības, fiziska vai juridiska persona Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Prognožu informācija nepārtrauktā režīmā tiek nodrošināta meteo.lv, kā arī marine.meteo.lv. Saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu un vienošanos starp LVĢMC un VUGD, LVĢMC sagatavoja un izplatīja brīdinājumus par prognozētajiem bīstamajiem hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem (VUGD, VARAM, KEM, pašvaldībām, medijiem), ik vienam informācija tiek nodrošināta bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos https://twitter.com/LVGMC_Meteo, https://www.facebook.com/VSIALVGMC, https://www.instagram.com/meteo_lv/ |
| 3.Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VUGD, LVĢMC, NMPD Izpildes termiņš – pastāvīgi | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” sniedza informāciju sadarbībā ar elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem raidorganizācijām un elektronisko sakaru komersantiem. Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Vispārējās vadlīnijas pieejamas bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos, bet tās tiek precizētas, ņemot vērā katru atsevišķo hidroloģisko vai meteoroloģisko situāciju, kā arī operatīvās prognozes un novērojumus. Sagatavojot ieteikumus iedzīvotājiem, LVĢMC sadarbojas citiem dienestiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, VAS Latvijas Valsts ceļi). Pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem. |
| 16. Nacionālo bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AiM, NBS / NBS, VUGD, VMD, VP, VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs, A/S "Latvenergo", A/S "Sadales tīkls", AS "Augstsprieguma tīkls", NMPD Izpildes termiņš – Pēc nepieciešamības | Ādažu poligonā paaugstinātas ugunsdrošības periodā 24h režīmā dežurēja NP 3.RNC ugunsdzēsēju grupa. |
| Meža un kūdras purvu ugunsgrēki (VCAP 7.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 7.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 3. Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD, VI, NMPD, LVĢMC, VUGD, VP, VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”, pašvaldības Izpildes termiņš – katru gadu pēc nepieciešamības | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” sniedza informāciju sadarbībā ar elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem raidorganizācijām un elektronisko sakaru komersantiem. Sagatavojot un izplatot brīdinājumus, LVĢMC pievieno arī informāciju par sagaidāmo ietekmi un norādījumus iedzīvotājiem rīcībai bīstamajos hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Vispārējās vadlīnijas pieejamas bridinajumi.meteo.lv, kā arī LVĢMC sociālo mediju kontos, bet tās tiek precizētas, ņemot vērā katru atsevišķo hidroloģisko vai meteoroloģisko situāciju, kā arī operatīvās prognozes un novērojumus. Sagatavojot ieteikumus iedzīvotājiem, LVĢMC sadarbojas citiem dienestiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, VAS Latvijas Valsts ceļi). Pēc pieprasījuma sniegta informācija un intervijas gan sabiedriskajiem medijiem, gan ziņu aģentūrām, gan arī citām televīzijām un radio, kā arī laikrakstiem un žurnāliem. Katru gadu masu medijos (televīzija, radio u.c.) tiek paziņots par ugunsnedrošā laikposma sākumu un beigām. |
| 9. Ugunsgrēku ierobežošana un dzēšana notikuma vietā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD, VUGD | Ugunsgrēku ierobežošana un dzēšana tiek veikta visu gadu. |
| 10.Informācijas apmaiņa par iespējamo vai esošo meža ugunsgrēku ar VUGD Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VMD, VUGD Izpildes termiņš – ugunsnedrošajā laika posmā | Informācijas apmaiņa starp VMD un VUGD notiek regulāri, tiek saņemta informācija no VUGD par meža ugunsgrēkiem. Sadarbībā ar VUGD ir uzsākts projekts “Esošās situācijas izvērtējums un risinājumu izstrāde optimālākā modeļa ieviešanai meža uguns apsardzības un ugunsdzēsības funkciju tālākai nodrošināšanai valsts un privātajos mežos Latvijā” (izpildītājs - PricewaterhouseCoopers SIA). |
| 21.Ugunsgrēka vietas uzraudzība Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs, VMD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | No 2023. gadā reģistrētajiem meža ugunsgrēkiem, 11% meža ugunsgrēku uzraudzību veica Valsts meža dienests. |
| Epidēmija, pandēmija (VCAP 8.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 8.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1.Informācijas saņemšana par infekcijas slimības uzliesmojumu un masveida izplatīšanos, un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – ģimenes ārsti, laboratorijas Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2023. gadā veikta 16 939 infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu organizēšana infekcijas slimību perēkļos. Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību civilās aizsardzības komisijas informētas par rīcību aizdomu gadījumā par inficēšanos ar putnu gripu u.c. jautājumiem. |
| 2.Medicīniskās palīdzības organizēšana, ārstniecības iestāžu pārprofilēšana, nepieciešamības gadījumā pakalpojumu sniegšanas ierobežošana un attālinātu konsultāciju sniegšana, monitoringa nodrošināšana, iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana u.c. pasākumu īstenošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SPKC, NMPD, ārstniecības iestādes Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Iedzīvotāji informēti par rīcību aizdomu gadījumā par inficēšanos ar Covid-19, putnu gripu u.c. jautājumiem. VM nodrošināja stacionāro ārstniecības iestāžu resursu apzināšana un uzturēšana, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRS). Tika nodrošināta regulāra informācijas uzraudzība un analīze par stacionāro ārstniecības iestāžu noslodzi, Covid-19 pacientu skaitu, medicīnisko iekārtu un personālresursa pieejamību, IAL patēriņu. 2023. gadā nav reģistrētas ārkārtas sabiedrības veselības situācijas saistībā ar infekcijas slimību uzliesmojumiem un infekcijas slimību masveida izplatīšanos, par kurām būtu jāziņo operatīvajiem dienestiem. Infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība, infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu organizēšana infekcijas slimību perēkļos tika nodrošināta ikdienas režīmā. |
| 7. Lēmuma pieņemšana un epidemioloģisko pasākumu īstenošana pašvaldībā, saskaņā ar veselības nozares institūciju rekomendācijām, ieteikumiem un pašvaldību pretepidēmijas komisijas lēmumiem, pašvaldību iesaistīšana problēmjautājumu risināšanā savā teritorijā attiecībā uz sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestāžu darbību un pakalpojumiem Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – SPKC, NMPD, pašvaldība, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības/pašvaldība, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, komersanti Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” nodrošināta pastāvīgā aprūpē esošo iedzīvotāju (96-99% aptvere) vakcinēšana pret infekcijas slimībām (C19, gripa, hepatīti u.c.), kā arī personāla vakcinēšana. Gripas epidēmijas laikā nodrošināti ierobežojošie pasākumi. Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” nodrošināta pastāvīgā aprūpē esošo klientu un apkalpojošā personāla vakcinēšana pret infekcijas slimībām (gripa, C19) no 92 līdz 96 % ietvarā. Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” nodrošināta pastāvīgā aprūpē esošo klientu un apkalpojošā personāla vakcinēšana pret infekcijas slimībām (C19, gripa) no 90 līdz 95 % ietvarā. Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” nodrošināta pastāvīgā aprūpē esošo klientu un apkalpojošā personāla vakcinēšana pret infekcijas slimībām (gripa, C19) no 90 līdz 97 % ietvarā. |
| Bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā (VCAP 11.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 11.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Informācijas saņemšana par iespējamo ķīmiskās vielas noplūdi objektā un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Objekta atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, fiziska vai juridiska persona Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2023. gada 9.novembrī AS „Latvijas Pasts” no saplīsuša sūtījuma izlijis bīstams šķidrums - hloroforms. Notikuma vieta norobežota, veikta evakuācija, sūtījums norobežots ārpus šķirošanas ēkas. Izsauktas VUGD un NMPD brigādes. Pēc vietas apsekošanas, nav konstatēti draudi apkārtējiem un darba kārtība atjaunota. Nevienam darbiniekam NMPD palīdzība nebija nepieciešama. |
| Radiācijas avārijas (VCAP 14.pielikums) |  |
| 1. Informācijas saņemšana par iespējamiem radiācijas avārijas draudiem, situācijas novērtēšana un VUGD informēšana par situāciju un rekomendāciju sniegšana, lai VUGD veiktu citu institūciju apziņošanu turpmākai rīcībai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VVD RDC Izpildes termiņš – Pēc nepieciešamības | VVD RDC nodrošināja pastiprinātu radiācijas situācijas uzraudzību 24/7 saistībā ar notikumiem Ukrainas kodolobjektos militārā iebrukuma rezultātā , t.sk.: • sniegta informācija iestādēm par situāciju Ukrainas kodolobjektos; • nodrošināta Latvijas radiācijas monitoringa staciju datu pastiprināta uzraudzība, kā arī sekots citu valstu staciju datiem, t.sk. Ukrainas monitoringa staciju datiem; • veikta saziņa ar citu valstu atbildīgajām iestādēm, dalība starptautisku organizāciju pasākumos par Ukrainas notikumiem; • 2023.gadā izvērtēti 19 Ukrainas ziņojumi Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) sistēmā un 49 SAEA paziņojumi sabiedrībai/preses paziņojumi; • sniegta informācija sabiedrībai par notikumiem Ukrainas kodolobjektos, t.sk. laika periodā no jūnija līdz jūlijam 7 intervijas, Twitter ziņas, Facebook ziņas. |
| 3¹. Pastiprinātas kontroles veikšana robežšķērsošanas vietās Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – IEM, VARAM, VVD RDC/ VRS, PVD, VVD RDC Izpildes termiņš – Pēc nepieciešamības | VRS Ludzas pārvaldē 2023.gadā tika konstatēti 235 paaugstinātas radiācijas gadījumi, kad pēc otrreizējas pārbaudes radiometriskās kontroles rezultāti mērīšanas vietā pārsniedz 0,2 µSv/h un jonizējošā gamma starojuma dozas jauda viena metra attālumā no preces, bagāžas vai transportlīdzekļa nepārsniedz 1 µSv/h. Šādos gadījumos tiek ieviests signāls “NEITRONS 1”, sastādīts ziņojums par paaugstināta jonizējošā starojuma līmeņa konstatēšanu un ziņojums kopā ar kravu tiek nodots VID muitas amatpersonām, kas veic turpmākās darbības. Valsts robežsardzē ir izstrādāti rīcības algoritmi valsts mēroga radiācijas avāriju pārvaldībai un seku likvidēšanai, ņemot vērā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu un Valsts civilās aizsardzības plāna (VCAP) 14. pielikumu “Radiācijas avārijas”, kurā norādīti preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi. Algoritmi paredzēti institūciju sadarbībai un rīcībām citu valstu atomelektrostaciju kodolavārijas gadījumā, kā arī gadījumos, ja ārpus Latvijas teritorijas notiek kodoltrieciens citas valsts teritorijā un Latvijā nav nepieciešams plānot tādus pasākumus kā evakuācija vai iedzīvotāju pārvietošana radioaktīvā piesārņojuma dēļ. Šajos algoritmos netiek izvērtēta situācija, ja kodoltrieciens notiek tuvu Latvijas teritorijai, kas varētu tikt traktēts kā militārs uzbrukums Latvijai. 2023.gadā gadījumi, kas saistīti ar jonizējošā starojumu avotu un kura izraisītās sekas rada noteikto jonizējošā starojuma dozas limitu pārsniegšanu un kaitējumu vai kaitējuma draudus Latvijas Republikai, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežšķersošanas vietā un Pāternieku I kategorijas robežšķersošanas vietā netika identificēti, līdz ar to pastiprināta kontroles veikšana netika veikta. Kopš 2023.gada 20.septembra Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežšķersošanas vieta robežas šķērsošanai ir slēgta, līdz ar to pasākuma izpilde ir aktuāla tikai Pāternieku I kategorijas robežšķersošanas vietai. |
| Bioloģisko vielu negadījumi (VCAP 15. pielikums) |  |
| 4. Pasākumu īstenošana atbilstoši Ministru kabineta instrukcijai Nr.12 "Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī ja konstatētas terora akta pazīmes" Lēmuma pieņēmējs/Par izpildi atbildīgā institūcija – VP, VDD, SPKC, NMPD, VVD RDC, VUGD, Austrumu slimnīca, ārsti, Laboratorijas, SPKC, ārsti, laboratorijas Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | IBTL (iespējama bioloģiskā terorisma līdzekļa izvietošana) gadījuma pārvaldība 2023. gada janvārī: IBTL notikuma vietā noskaidroti sūtījuma saņemšanas apstākļi, sastādīts kontaktpersonu saraksts- personas, kas bija nonākušas saskarē ar aizdomīgu aploksni (3 cilvēki). Veikta kontaktpersonu anketēšana, izsniegtas rekomendācijas. IBTL paraugs savākts un nogādāts RAKUS stacionāra LIC laboratorijā. Notikumā vietā tika veikta lokāla dezinfekcija. |
| 10. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem Lēmuma pieņēmējs/Par izpildi atbildīgā institūcija – VM, NMPD, slimnīcas un citas ārstniecības iestādes/NMPD, slimnīcas un citas ārstniecības iestādes Izpildes termiņš – patstāvīgi | SPKC nodrošināta nepārtraukta gatavība veikt Valsts katastrofu medicīnas plānā noteikto pasākumu īstenošanu: infekcijas slimību gadījumu uzskaiti un citu trauksmes signālu saņemšanu un reaģēšanas spēju uzturēšanu 24/7/365 režīmā. |
| 11. Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam Lēmuma pieņēmējs/Par izpildi atbildīgā institūcija – VM/SPKC, NMPD, slimnīcas un citas ārstniecības iestādes, VI, PVD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | SPKC nodrošināta nepārtraukta gatavība veikt sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus: infekcijas slimību gadījumu uzskaiti un citu trauksmes signālu saņemšanu un reaģēšanas spēju uzturēšanu 24/7/365 režīmā. |
| Ugunsgrēki (VCAP 16. pielikums) |  |
| 14. Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VM/NMPD, VI Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | VI veica komunikāciju ar Valsts vides dienestu par ārkārtas situāciju sakarā ar dronu ražošanas uzņēmuma “Edge Autonomy” ugunsgrēku Mārupē (07.02.2023.) un tā dzēšanas ūdeņu radīto vides piesārņojumu, veikts nepieciešamās rīcības novērtējums attiecībā uz apdraudējumu cilvēku veselībai. |
| Dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve (VCAP 18. pielikums) |  |
| 16. Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VM/NMPD, VI Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2023. gadā VI sniedza intervijas medijiem par Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) avārijas ietekmi uz vidi uz peldvietu ūdens kvalitāti - “Radio Skonto”, laikrakstam “Kurzemes Vārds”, LTV1 raidījumam “TV Panorāma”, kā arī TV3 u.c. Inspekcijas rīcības koordinēšana saistībā ar Liepājas NAI avāriju un neattīrītu notekūdeņu ieplūšanu jūrā. Pēc notekūdeņu iekārtu avārijas apkopoti, izvērtēti Liepājas un Pāvilostas peldvietu ūdens paraugu rezultāti. Veikta komunikācija ar Liepājas domi, Inspekcijas preses relīzes sagatavošana, publicēšana. |
| Pārvades un sadales elektrotīklu bojājumi (VCAP 19.pielikums) |  |
| 1. Meteoroloģisko prognožu un brīdinājumu operatīva apstrāde Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” sadarbojas ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (LVĢMC). AS ”Sadales tīkls” noslēgusi līgums ar LVĢMC par agrīnās brīdināšanas informācijas saņemšanu, uz kā bāzes tiek veikti preventīvie pasākumi bojājumu ātrākai novēršanai. Atbilstoši saņemtajām laikapstākļu prognozēm un reaģējot uz iespējamiem elektrotīkla bojājumiem, tiek pieņemti lēmumi par operatīvās gatavības režīma izmaiņām. |
| 2. Nepārtraukts elektrotīkla monitorings un vienota iekšējā apziņošanas kārtība par notikumiem elektrotīklā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS ”Augstsprieguma tīkls” nodrošina nepārtrauktu informācijas saskaņā ar kārtību “AS ”Augstsprieguma tīkls” informācijas apmaiņas kārtība par notikumiem elektroenerģijas sistēmā”. AS ”Sadales tīkls” ir izstrādāta un tiek uzturēta kārtība SAD_K249 ”AS ”Sadales tīkls” darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plāns (Kārtība)”, kas nosaka informācijas apmaiņas nosacījumus, tostarp informācijas apmaiņai ar un AS ”Augstsprieguma tīkls" . Informācijas apmaiņas līmeņi tiek kvalificēti trīs lielās grupās: Informācija par incidentiem, Informācija par kritiskajiem incidentiem, Informācija par krīzes situāciju. Kārtība aktualizētā versija apstiprināta 20.09.2023. |
| 3. Iekšējs rīkojums par operatīvās gatavības izsludināšanu, ar kuru nosaka veicamās darbības personāla un tehnikas paaugstinātas gatavības nodrošināšanu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” rīkojumus sagatavoto pēc nepieciešamības. AS “Sadales tīkls” rīkojumus sagatavoto pēc nepieciešamības, atbilstoši LVĢMC agrīnās brīdināšanas informācijai. Šādi rīkojumi (6 gab.) tika sagatavoti arī 2023.gadā, piemēram, 2023.gada 3.martā Rīkojums Nr.64 “Par operatīvā darba paaugstinātu gatavību AS “Sadales tīkls”” |
| 4. Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana iespējamo elektrotīkla bojājumu gadījumā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”; AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | AS “Augstsprieguma tīkls” iedzīvotājus informē pēc nepieciešamības. Pirms katras potenciāli iespējamās masveida bojājumu situācijas AS “Sadales tīkls” nodrošina lietotāju informēšanu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, savā mājaslapā un sociālo tīklu kontos par rīcību elektroapgādes tīklu bojājumu situācijās. Piemēram: https://sadalestikls.lv/lv/blog/post/svetdienas-rita-bez-elektribas-ap-18-000-majsaimniecibu-sadales-tikls-jau-noversis-318-vetras-raditos-elektrotikla-bojajumus 2023.gadā tika izstrādāts e-rīks elektrotīkla bojājumu pieteikšanai operatora mājaslapā. Bojājuma pieteikšana un tālāka informācijas koordinēšana notiek 100% automatizēti. Integrācija ar uzņēmuma dispečervadības un citām sistēmām, kā arī digitālo karti nodrošina iespēju sekot bojājuma novēršanas statusam digitālajā kartē 24/7. |
| 5. Bojājumu novēršanas uzsākšana, iesaistot iekšējos resursus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2023.gadā AS “Sadales tīkls” novērsusi 14467 elektrotīkla bojājumus. Bojājumu operatīvu novēršanu nodrošina AS “Sadales tīkls” operatīvā darba brigādes un Remontu un būvniecības funkcijas personāls. Lai nodrošinātu elektrotīkla uzturēšanas un remonta darbus, kā arī nodrošinātu augstu operativitāti elektrotīkla bojājumu novēršanā, AS “Sadales tīkls” izveidota iekšējā struktūrvienība - Remontu un būvniecības funkcija, kuras sastāvā ir aptuveni 450 elektromontieri. Ikdienas darba režīmā darbu veic 120 elektromontieru brigādes. AS “Sadales tīkls” īstenota darbinieku praktiskā un teorētiskā apmācība un iekšējo procesu izstrāde, kas masveida bojājumu situācijās ļauj operatīvi piesaistīt vēl papildus aptuveni 250 papildus apmācītus un kvalificētus darbiniekus un tehnikas resursus. Ikdienā uzturamo operatīvā darba brigāžu (ODB) skaitu nosaka iekšējais rīkojums “Par Remontu un būvniecības funkcijas operatīvā darba brigāžu dežūru režīmiem”. Normālā režīmā sadales tīklā darbā ir 17 ODB brigādes, 34 montieri, pa 2 montieri brigādē. Resursu apjoms tiek noteikts, lai nodrošinātu bojājumu novēršanu vidēji 3 h laikā. Ārpus normālā darba laika un brīvdienās izsaukuma gatavībā ir 12 remontdarbu ( RDB ) brigādes, 36 montieri, pa 3 montieriem brigādē. Gadījumā, ja prognozējama (laika apstākļu ietekmē) masveida bojājumu situācija, tiek norīkoti papildus ODB vai RDB resursi. Šādos gadījumos tiek izdots iekšējais rīkojums par operatīvā darba paaugstinātu gatavību. |
| 10. Rīkojums par masveida bojājumu situācijas izsludināšanu konkrētā teritorijā, ja bojājumu apmērs un ilgums pārsniedz noteiktus kritērijus Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Rīkojumi tiek sagatavoti pēc nepieciešamības, piemēram: - 2023.gada 14.augusta rīkojums Nr.145 Par masveida bojājumu situācijas atcelšanu AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Tīklu uzturēšanas daļas Austrumu, Rietumu un Vidzemes tīklu nodaļās; - 2023.gada 8.augusta rīkojums Nr.141 Par AS “Sadales tīkls” iestājušos masveida bojājumu skaita situāciju; - 2023.gada 7.oktobra rīkojums Nr.166 “Par AS “Sadales tīkls” iestājušos masveida bojājumu skaita situāciju”. |
| 11. Bojājumu novēršanas koordinēšana un regulāra informācijas sniegšana elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un pašvaldībām par bojājumu novēršanas gaitu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Bojājumu novēršana tiek organizēta atbilstoši AS “Sadales tīkls” iekšējai instrukcijai SAD_ID007 “D2.2, D2.4 Tehnoloģisko traucējumu novēršana AS “Sadales tīkls” apkalpē esošajās elektroietaisēs”. Informācijas sniegšana tiek īstenota pēc nepieciešamības.2023.gadā šādi paziņojumi tika izsūtīti nozīmīgākajās bojājumu situācijās janvārī, martā, augustā, oktobrī, novembrī u.c. Attiecīgā informācija tika publicēta arī AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē. Piemēram: https://sadalestikls.lv/lv/blog/post/sadales-tikls-lidz-pirmdienas-ritam-noversis-914-vetras-raditus-elektrotikla-bojajumus https://sadalestikls.lv/lv/blog/post/pec-pedejo-gadu-specigakas-vetras-sadales-tikls-noversis-rekordlielu-elektrotikla-bojajumu-skaitu https://sadalestikls.lv/lv/blog/post/sadales-tikls-noversis-ap-300-sniega-vetras-raditos-elektrotikla-bojajumus https://sadalestikls.lv/lv/blog/post/svetdienas-rita-bez-elektribas-ap-18-000-majsaimniecibu-sadales-tikls-jau-noversis-318-vetras-raditos-elektrotikla-bojajumus |
| 19. Masveida bojājumu situācijas novēršanas darbību analīze, izvērtējums un rekomendāciju ieviešana reaģēšanas spēju uzlabošanai, sistēmas noturības nodrošināšanai Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Sadales tīkls” Izpildes termiņš – pastāvīgi | Masveida bojājumu situācijas novēršanas darbības analīzi AS “Augstsprieguma tīkls” veic pēc nepieciešamības. AS “Sadales tīkls” apstiprināta instrukcija SAD_ID064 “S2.13 Tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana AS “Sadales tīkls”, atbilstoši kurai tiek veikta būtiskāko tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana. Instrukcija nosaka vienotus organizatoriskos pasākumus un principus tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanai un uzskaitei AS “Sadales tīkls”. Tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana un uzskaite tiek veikta ar nolūku uzkrāt informāciju par traucējumu iemesliem un apstākļiem, izstrādāt organizatoriski - tehniskos pasākumus, lai turpmāk nepieļautu līdzīgus traucējumus, veikt uzkrāto statistikas datu analīzi par energoietaišu ekspluatāciju, kuri izmantojami, lai novērtētu iekārtu darba drošumu, pieņemtu kompetentus lēmumus par energoietaišu ekspluatācijas un remonta organizācijas pilnveidošanu, energoiekārtas rekonstrukciju vai nomaiņu. |
| Bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģa katastrofa (VCAP 21.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 21.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Informācijas saņemšana par iespējamo bīstamo vielu noplūdi no kuģa, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursmi vai pasažietu kuģa negadījumu (arī par ārkārtas situāciju) un operatīvo dienestu informēšana. Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Kuģa atbildīgā persona, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, fiziska vai juridiska persona Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2023.gada 20.decembrī pasažieru prāmim M/V Stena Scandica, nākot iekšā Ventspils ostā, no kuģa 4.klāja izlēca pasažieris. Glābšanas un meklēšanas darbos piedalījās gan VUGD, gan kuģa apkalpe, gan Ostas piesārņojuma un aizsardzības dienesta darbinieki. Ņemot vērā upes straumes ātrumu un ūdens temperatūru cilvēks ir gājis bojā, cilvēks netika atrasts. Ziņots MRCC. 2023.gada 10.decembrī M/V Shun Fun Wang, nākot iekšā Ventspils ostā, uz kuģa ceļa pie Jūras vārtiem pirms priekšostas, viegli uzslīdēja uz vētrā radītiem smilšu sanesumiem. Uz kuģa atradās locis un to pavadīja trīs velkoņi. Pēc 25 minūtēm kuģis veiksmīgi tika novilkts no smilšu sanesuma un turpināja ceļu uz piestātni. Kuģis tika pietauvots 3.piestātnē. Kuģim tika veikta zemūdens korpusa daļas vizuālā apsekošana ar ūdenslīdēju palīdzību. Kuģim bojājumi netika atrasti. Ziņots MRCC. |
| 2. Reaģēšana uz notikumu, izlūkošanas veikšana notikuma vietā (jūrā) un glābšanas darbu koordinēšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – MRCC, NBS JS KAD, NBS gaisa spēki, VVD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2023.gadā veikts jūras piesārņojuma monitorings, t.sk., izmantojot Eiropas Jūras drošības aģentūras bezpilota gaisa kuģi. |
| 3. Nacionālā gatavības plāna naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā koordinācija un pasākumu īstenošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – NBS JS KAD, MRCC, NBS gaisa spēki, VVD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2023.gadā veiktas 3 naftas piesārņojuma seku likvidācijas mācības OILEX un Latvijā organizētas starptautiskās naftas piesārņojuma seku likvidācijas mācībās BALEX DELTA. |
| 10. Pasākumu īstenošana par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra atbildības rajonā jūras un aviācijas nelaimes gadījumā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – MRCC Izpildes termiņš – pastāvīgi | 2023.gadā īstenots 81 meklēšanas un glābšanas gadījums. |
| 19. Nacionālo bruņoto spēku (vai Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – AIM, NBS/NBS, VMD, VUGD, VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | NBS (Zemessardze) 2023.gada februārī sniedza atbalstu jūras kravas konteineru kuģa “ESCAPE” degšanas incidenta apdraudējuma prognozes izveidošanā un modelēšanā. |
| 25. Starptautisko organizāciju informēšana par bīstamo ķīmisko vielu noplūdi no kuģa, kuģa uzskriešanu uz sēkļa, kuģu sadursmi vai pasažieru kuģa negadījumu (arī par ārkārtas situāciju) un piemērotajiem pasākumiem Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – NBS JS KAD, MRCC, VVD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | 2023.gadā Eiropas Jūras drošības aģentūra 15 reizes informēta par kuģu incidentiem. |
| 26. Organizēt, veikt un kontrolēt jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas darbības saskaņā starptautisko un Latvijas normatīvo dokumentu prasībām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – TNGIIB Izpildes termiņš – pēc negadījuma | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs: - 22.02.2023. uzsāka ugunsgrēka uz Nīderlandes karoga konteineru-kuģa ECSAPE pie Rojas ostas izvērtēšanu un visus savāktos video/audio/rakstiskos materiālus nodeva Nīderlandes izmeklēšanas iestādei. - 01.08.2023 uzsāka izmeklēšanu par Latvijas karoga kuģa CEG Galaxy uzskriešanu uz sēkļa pie Skotijas krasta (Lielbritānija) un izmeklēšanu deleģēja kuģa kompānijai “FEHN Shipping”. |
| 27. Informēšana par izmeklēšanas procesu, tā mērķi un izmeklēšanas gaitu, secinājumu publiskošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – TNGIIB Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja jūras negadījumu un incidentu izmeklētāji izmeklēšanu pabeidza, tās rezultātā tika izstrādātas un ieviestas divas drošības rekomendācijas. |
| Aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi (VCAP 23.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 23.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Informācijas saņemšana par iespējamo civilās aviācijas negadījumu un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana, un pasākumu īstenošana, atbilstoši operatīvā rīcības plānam par civilās aviācijas nelaimes gadījumiem Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – VRS ARCC Izpildes termiņš – Pēc nepieciešamības | 2023.gadā Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes Lidojumu un operatīvās vadības centrs/ Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs kopā apstrādāja 61 civilās aviācijas avārijas (trauksmes, COSPAS/SARSAT, citu informācijas avotu) ziņojumu. |
| 23. Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu izmeklēšana saskaņā ar starptautiskajiem standartiem Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – TNGIIB Izpildes termiņš – nekavējoties | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs: - pabeidza izmeklēšanu par 2021. gada 3. decembrī starptautiskajā lidostā “Rīga” notikušo nopietnu incidentu ar airBaltic gaisa kuģi A220-300, reģistrācijas numurs YL-CSE; - uzsāka izmeklēšanu par 2023. gada 8. martā starptautiskajā lidostā “Rīga” notikušo nopietno incidentu ar airBaltic gaisa kuģi A220-300, reģistrācijas numurs YL-AAP . |
| 25. Informēšana par izmeklēšanas procesu, tā mērķi un izmeklēšanas gaitu, secinājumu publiskošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – TNGIIB Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs regulāri informēja izmeklēšanā iesaistītās puses un nozares uzņēmumus par izmeklēšanas gaitu un nobeiguma ziņojums publiskots. |
| Dzelzceļa transporta katastrofa (VCAP 24.pielikums). |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 24.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| 1. Informācijas saņemšana par dzelzceļa transporta katastrofu un operatīvo dienestu informēšana un apziņošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAS ”Latvijas dzelzceļš”, fiziska vai juridiska persona Izpildes termiņš – nekavējoties | Dzelzceļa transporta negadījumos tika apziņotas struktūrvienības un atbildīgie darbinieki saskaņā ar apziņošanas sarakstiem atbilstoši noteikumiem par dzelzceļa satiksmes negadījumu apziņošanas, reģistrācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtību uz VAS “Latvijas dzelzceļš” pārvaldītās publiskās lietošanas infrastruktūras” un dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kartībai. |
| 2. Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – VAS ”Latvijas dzelzceļš”, VUGD Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | VUGD,VVD un citi atbilstošie dienesti iesaistīti dzelzceļa ritekļu nobraukšanas no sliedēm un bīstamo kravas avārijas gadījumos. Saskaņā ar apstiprināto ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 15.01.2018. rīkojumu Nr.DV-1.14./8-2018 “Dzelzceļa stacijas avārijas grupas nolikuma” 4.8.4. punkta prasībām SIA “LDZ CARGO” nodrošina dīzeļlokomotīves vadītāju (kas iekļauti avārijas grupas sastāvā) sadali pa maiņām Šķirotavas, Mangaļu, Daugavpils, Rēzeknes, Krustpils, Jelgavas, Liepājas un Ventspils stacijās. 2023.gadā SIA “LDZ CARGO” dīzeļlokomotīves vadītājs piedalījās Šķirotavas stacijas avārijas grupas sastāvā ar bīstamo kravu notikušā negadījuma novēršanas pasākumā. |
| 9. Katastrofu seku likvidēšanas darbi (dzelzceļa ceļu atjaunošana, bojāta ritoša sastāvā pārvietošana, bīstamo kravu pārvietošana, ķīmisko vielu noplūdes apturēšana un likvidācija, t.s. ūdenstilpnēs, ugunsdzēsība, u.c.) Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – katastrofu seku likvidēšanas darbu vadītājs, VAS „Latvijas dzelzceļš”– ar bīstamām kravām VUGD/VUGD, VAS ”Latvijas dzelzceļš” Izpildes termiņš – pēc avārijas | VAS “Latvijas dzelzceļš” Ugunsdrošības un glābšanas vienībām bija 11 izbraukumi ritošā sastāva pacelšanai, 6 izbraukumi uz bīstamo kravu avārijām un 63 izbraukumi uz ugunsgrēkiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izbraukumi ritošā sastāva pacelšanai samazinājās uz 45%, izbraukumi uz bīstamo kravu avārijām samazinājās uz 58%, izbraukumi uz ugunsgrēkiem palielinājās uz 5%. 2023. gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” Ugunsdrošības un glābšanas vienības tika iesaistītas arī vētras postījumu likvidēšanā (nokritušie koki uz sliežu ceļiem un kontakttīklu). |
| 17. Organizēt, veikt un kontrolēt smagas dzelzceļa avārijas izmeklēšanas darbības saskaņā starptautisko un Latvijas normatīvo dokumentu prasībām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – TNGIIB, SM/TNGIIB Izpildes termiņš – pēc avārijas | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs: - pabeidza nopietna dzelzceļa satiksmes negadījuma izmeklēšanu ”Vagona Nr. 52673068 ratiņu sānu rāmja lūzums posmā Nerza - Zilupe 2022.gada 1.janvārī”; - uzsāka nopietna dzelzceļa satiksmes negadījuma izmeklēšanu, kurā 2023. gada 30. novembrī plkst. 10.14, dzelzceļa stacijā Lielvārde ar A/S “Pasažieru vilciens dīzeļvilcienu tika nāvīgi traumēts Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldes darbinieks. |
| 18. Informēšana par izmeklēšanas procesu, tā mērķi un izmeklēšanas gaitu, secinājumu publiskošana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – TNGIIB Izpildes termiņš – pēc nepieciešamības | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs regulāri informēja izmeklēšanā iesaistītās puses un nozares uzņēmumus par izmeklēšanas gaitu un nobeiguma ziņojums tika publiskots 2023.gada janvārī. |
| Latvijas valstspiederīgo evakuācija no katastrofas skartās ārvalsts (VCAP 32.pielikums) |  |
| Pasākuma Nr. VCAP 32.pielikumā, nosaukums, lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas, izpildes termiņš | Pasākuma izpildes gaita |
| - Informācijas iegūšana par Latvijas valstspiederīgajām personām katastrofas skartajā valstī/ teritorijā Par izpildi atbildīgās institūcijas – Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija | Līdz ar teroristiskā grupējuma “Hamāss” uzbrukumu Izraēlai 2023.gada 7.oktobrī tika uzsākta Latvijas valstspiederīgo apzināšana. Informācija par Izraēlā esošo Latvijas valstspiederīgo skaitu tika apkopota, izmantojot Ārlietu ministrijai pieejamajos resursus: - Konsulāro reģistru; - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra informācijas sistēmu; - Latvijas vēstniecībai Izraēlā pieejamos datus; - individuālu personu, kas sazinājās ar Konsulāro departamentu, sniegtās ziņas. Saskaņā ar PMLP datiem 2023.gadā Izraēlā pastāvīgi rezidēja 5294 valstspiederīgie, vienlaikus tika saņemta papildus informācija par valstspiederīgajiem, kas valstī atradās īstermiņā. Izraēlas krīzes gadījumā tika izmantota Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidotā ES dalībvalstu konsulāro amatpersonu informācijas apmaiņas platforma. 2023.gadā Konsulārais departaments kopumā sekoja 20 dažādām krīzēm ārvalstīs, kas vairumā gadījumu bija saistītas ar dabas katastrofām (piemēram, zemestrīce Turcijā un Sīrijā, vulkāna izvirdums Islandē, mežu ugunsgrēki Grieķijā un Turcijā). Latvijas valstspiederīgie bija iesaistīti 7 no minētajām krīzēm, taču evakuācija nevienam nebija nepieciešama. Konsulārais departaments šiem Latvijas valstspiederīgajiem sniedza informatīvu atbalstu par turpmāko rīcību. |
| 1.2.Atbalsts personu repatriācijai no katastrofas vai katastrofas draudu skartās valsts Par izpildi atbildīgā institūcija – Ārlietu ministrija | Līdz ar krīzi Izraēlā, nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” drošības nolūkos pārtrauca tiešos lidojumus uz/no Izraēlas. Lidsabiedrība “airBaltic” individuāli uzrunāja savus pasažierus par alternatīvām lidojuma iespējām citos datumos ar citām lidsabiedrībām. Ārlietu ministrija un vēstniecība Izraēlā telefoniski un elektroniskajā sarakstē regulāri sniedza informāciju par aktuālajām izceļošanas iespējām no Izraēlas ar gaisa satiksmi, pa ūdens ceļiem un konkrētiem sauszemes robežpunktiem. Ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības Izraēlā tīmekļvietnē un sociālajos tīklos tika publicēts aicinājums neceļot uz Izraēlu, kā arī valstī esošajiem valstspiederīgajiem sekot līdzi situācijas attīstībai un vietējo drošības dienestu rekomendācijām. Ministrijas mājaslapā tika aktualizēts Izraēlas ceļojumu brīdinājums. |
| 1.3.Lēmuma pieņemšana par Latvijas valstspiederīgo personu evakuācijas uzsākšanu Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – Ārlietu ministrija | Ņemot vērā Izraēlas krīzes raksturu, ES dalībvalstu pārstāvniecības nepieņēma vienotus lēmumus par kopīgu organizētu sadarbību ES valstspiederīgo evakuācijas procesos, jo bija pieejama informācija par konkrētu avioreisu un prāmju satiksmi, kā arī bija zināmi sauszemes robežšķērsošanas punkti. Latvija ar nacionālās aviokompānijas “airBaltic” speciālo reisu maršrutā Rīga-Telaviva-Rīga nodrošināja iespēju atgriezties mājās 148 personām, to skaitā: -79 pilsoņiem - 6 nepilsoņiem; - 8 dubultpilsoņiem; - 44 Izraēlas pilsoņiem; - 2 Ukrainas pilsoņiem; - 7 Igaunijas pilsoņiem; - 2 Lietuvas pilsoņiem. |
| 1.4. Evakuācijas transporta organizēšana, tai skaitā izmantojot juridisko personu pakalpojumus (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumiem Nr.131 “Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību”) Par izpildi atbildīgās institūcijas – Aizsardzības ministrija, Satiksmes ministrija, Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Veselības ministrija | Pēc Ārlietu ministrijas lūguma 2023.gada 16.oktobrī “airBaltic” veica speciālu reisu maršrutā Rīga – Telaviva – Rīga, nodrošinot iespēju atgriezties mājās 148 personām, vairumam Latvijas valstspiederīgajiem, kā arī Igaunijas, Lietuvas, Izraēlas un Ukrainas pilsoņiem, kas vēlējās izceļot no Izraēlas. Speciālā reisa aviobiļetes par pašizmaksas cenām sedza pasažieri. |
| 1.5. Evakuējamo Latvijas valstspiederīgo apziņošana par plānoto evakuāciju, pulcēšanās vietām Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgā institūcija – Ārlietu ministrija | Kopš krīzes sākuma 2023.gada 7.oktobrī Ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības Izraēlā tīmekļvietnē un tiešsaistes sociālajos tīklos tika publicēts aicinājums neceļot uz Izraēlu, kā arī valstī esošajiem valstspiederīgajiem sekot līdzi situācijas attīstībai un vietējo drošības dienestu rekomendācijām. Ministrijas mājaslapā tika aktualizēts Izraēlas ceļojumu brīdinājums. Tie, kuriem bija nepieciešams atbalsts uz vietas Izraēlā, tika aicināti vērsties Latvijas vēstniecībā Telavivā. |
| 1.6. Evakuējamo personu sarakstu sastādīšana, tiesiskā statusa pārbaude, pagaidu ceļošanas dokumentu izsniegšana Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ārlietu ministrija/Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija | Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta darbinieki saziņā ar vēstniecību Izraēlā no Rīgas koordinēja speciālā “airBaltic” reisa pasažieru sarakstu, regulāri apzvanot ieinteresētās personas un nosakot prioritārās personu grupas. Personu tiesiskais statuss tika pārbaudīts pēc saņemtajām personu apliecinošajiem dokumentu kopijām. Nevienai no personām netika izsniegts ārkārtas ceļošanas dokuments. Speciālajā reisā ar vecāku izsniegtu pilnvaru bez pavadoņa ceļoja 1 nepilngadīga persona. |
| 1.9. Evakuācijas organizēšana Par izpildi atbildīgās institūcijas – Aizsardzības ministrija, Satiksmes ministrija, Ārlietu ministrija, Veselības ministrija | Valstspiederīgo evakuācija no Izraēlas bija kompleksi organizēts pasākums, Ārlietu ministrijai ar “airBaltic” koordinējot pasažieru sarakstu. Pēc Izraēlas krīzes tika pārskatīta kārtība, kādā notiek Latvijas valstspiederīgo evakuācija vai repatriācija. Tā rezultātā Satiksmes ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju sagatavoja un Valsts kancelejā iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu, kas paredz uzdevumu izstrādāt normatīvo regulējumu Latvijas valstspiederīgo evakuācijas vai repatriācijas kārtībai apdraudējuma gadījumos ārvalstīs. |
| Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā (VCAP 33.pielikums) |  |
| 2.13. Nodrošināšana ar naftas produktiem un naftas produktu rezervju sadales koordinācija un kontrole Lēmuma pieņēmējs/par izpildi atbildīgās institūcijas – Ekonomikas ministrs /Ekonomikas ministrija | Pamatojoties uz MK 2021. gada 8. jūnija rīkojumu Nr. 399 "Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu"" atbalstīta pakāpeniska triju gadu laikā palielinot drošības rezervju apjomu, kas glabājas Latvijas teritorijā, 2023. gadā – līdz 75 %, 2024. gadā – līdz 85 % un 2025. gadā – līdz 100 %.; iegādāties drošības rezerves valsts īpašumā un veikt pāreju uz aģentūras modeli. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 458 "Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts naftas produktu drošības rezervju pārvaldību"", ieviests jauns naftas produktu rezervju pārvaldības modelis: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk – sabiedrība Possessor) no 2024. gada 1. janvāra pārņēma no Būvniecības valsts kontroles biroja Centrālās krājumu uzturēšanas struktūras (turpmāk – CKUS) uzdevumus un ar 2024. gadu un katru nākamo gadu 20 % no naftas produktu drošības rezervēm iegādājas valsts īpašumā, naftas produktu drošības rezerves 2029. gadā ir 100 % valsts īpašumā. Lai ieviestu jauno naftas produktu drošības rezervju pārvaldības modeli, ir pieņemti nepieciešamie normatīvo akti: 1. 2023. gada 7. decembra likums "Grozījumi Enerģētikas likumā", kas paredz: - valsts naftas produktu drošības rezerves iegādāties valsts īpašumā; - nodot centrālās krājumu uzturēšanas struktūras funkcijas sabiedrībai Possessor; - par drošības rezervju izveidi un uzturēšanu maksājama drošības rezervju pakalpojuma maksa, kas tiek ieskaitīta sabiedrības Possessor uzturētā drošības rezervju uzkrāšanas fondā. 2. Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 29 "Noteikumi par valsts īpašumā esošo naftas produktu apmēru, pakalpojuma maksas apmēru un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību", kas paredz: - ir noteikts drošības rezervēs nepieciešamais pastāvīgi uzturamais naftas krājumu apjoms, kas paredz, ka drošības rezervēs pastāvīgi uztur naftas krājumu apjomu, kas atbilst vismaz dienas vidējā tīrā importa daudzumiem 90 dienu laikā vai arī dienas vidējam iekšzemes patēriņam 61 dienai atkarībā no tā, kurš no abiem daudzumiem ir lielāks; - ietverta pakalpojumu maksas aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtība; - CKUS atrodas Ekonomikas ministrijas funkcionālā pārraudzībā. Ekonomikas ministrija un CKUS attiecības nosaka līgums par CKUS deleģēto uzdevumu izpildes pārraudzību; - Possessor veic informācijas apkopošanu par naftas produktu apriti, kas tiks īstenota Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS). 3. Ministru kabineta 2024. gada 12. marta noteikumi Nr. 168 "Kārtība, kādā naftas produktu drošības rezerves un naftas produkti, kas pieder komersantiem, izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā tiek pārdoti", kas paredz: - drošības rezerves tiek sadalītas starp Enerģētikas likuma 72.1panta otrajā daļā minētajiem komersantiem ņemot vērā katra komersanta tirgus daļu atbilstoši katra naftas produkta veidam (piemēram, dīzeļdegviela, benzīns, un aviācijas degviela); - noteikta Atpirkšanas zīmes forma un saturs, kurā ir norādīts katram komersantam noteiktais pārdodamais naftas produktu apjoms un tā atrašanās vieta, lai komersanti varētu uzsākt savlaicīgi organizēt transportu pakalpojumu; - par naftas produktiem, par kuriem komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas drošības rezervju izveidei, degvielas komersanti samaksu veic atbilstoši līgumiem par drošības rezervju pakalpojuma iegādi; - par valsts īpašumā esošo naftas produktiem samaksa tiek veikta CKUS, kas tiek izmantota, lai segtu izmaksas, kas saistītas CKUS uzdevumu izpildi. Tiek izstrādāti normatīvie akti, lai pilnveidotu degvielas apgādi krīzes situācijās, lai nodrošinātu kritisko pakalpojumu nepārtrauktību. 2023.gadā sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā" (23-TA-3314), kas atsaukti, jo Ekonomikas ministrija izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā naftas produktu drošības rezerves un naftas produkti, kas pieder komersantiem, izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā tiek pārdoti” (23-TA-3100), kas tika virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā un ir pieņemti (Ministru kabineta 2024. gada 12. marta noteikumi Nr. 168 "Kārtība, kādā naftas produktu drošības rezerves un naftas produkti, kas pieder komersantiem, izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā tiek pārdoti"). 2023.gadā sagatavots grozījums Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 399 "Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu"" (23-TA-2407), kas atsaukts, ņemot vērā identificēto nepieciešamību precizēt rīkojuma projektu un tā anotāciju. Veikts normatīvo aktu izvērtējums, lai vienkāršotu prasības individuālai degvielas rezervju glabāšanai kritiskās infrastruktūras objektos. Veiksmīgi noslēdzies sarunu process par Latvijas uzņemšanu Starptautiskajā Enerģētikas aģentūrā, Latvija ir uzaicināta kļūt par 32.dalībvalsti kas ļaus stiprināt Latvijas energoapgādes drošību, kā arī kopumā izmantot šīs organizācijas sniegtās priekšrocības. Izstrādāta Krīzes situācijas naftas produktu apgādē pārvaldīšanas rokasgrāmata (Emergency handbook), kura ir jāapstiprina Ministru kabinetā. |
| Pasākumu plāns par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā (VCAP 35. pielikums) |  |
| 12. Sociālo aprūpes centru pacientu pārvietošana uz citu sociālās aprūpes centru. Atbildīgā institūcija: pašvaldība, sociālās aprūpes centrs Izpildes termiņš: pēc resursu mobilizēšanas | Labklājības ministrijas krīzes vadības grupa izstrādā algoritmu par “Valsts sociālās aprūpes centru evakuācijas pasākumu organizēšanu ārkārtas gadījumā”; Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” filiālei “Iļģi” izstrādāts civilās aizsardzības plāns un veikta darbinieku apmācība. Pārējām VSAC “Kurzeme” filiālēm tiek izstrādāti klientu evakuācijas algoritmi, tiks veikta darbinieku apmācība. Tiek veidota sadarbība ar pašvaldībām – šobrīd saņemti apliecinājumi/noslēgtas vienošanās: - Filiāle “Iļģi” - 07.01.2021. Grobiņas novada domes vēstule Nr.2.1.14, apliecinājums par izmitināšanas vietām apdraudējuma gadījumā. - Filiāle “Veģi” - Sadarbības līgums Talsu novada pašvaldību 9-22/2021/42 no 03.09.2021. (evakuācija un izmitināšana) - Filiāle “Liepāja”, “Aizvīķi” un “Iļģi” iekļauti Liepājas valstpilsētas un Dienvidkurzemes novada civilās aizsardzības plānā. Papildus Liepājas un DKN civilās aizsardzības modulī ģeogrāfiskās informācijas sistēmā "Liepājas Go GIS", kas ir ierobežotas pieejamības, ir ievadīti visi reģiona civilās aizsardzības objekti, t.sk., filiāles “Iļģi”, “Aizvīķi” un “Liepāja”, norādot klientu, darbinieku skaitu, darba laiku un ģeneratoru pieejamību, atbildīgās personas u.c. informāciju. - Filiāle “Gudenieki” – Kuldīgas novada pašvaldības 01.03.2021. vēstule Nr. KNP/2.13/21/514 ar skaidrojumu, ka filiāle nav īpaši izcelta novada civilās aizsardzības plānā, bet katastrofu gadījumā darbosies civilās aizsardzības plāna daļa par evakuāciju, izmitināšanu, ēdināšanu. Ar pašvaldību pagastu autobusiem ( aptuveni 4. gab.) klienti un darbinieki tiktu no sākuma evakuēti uz Alsungas skolu, kur tiktu aprūpēti un paēdināti. Tad sazinoties ar kompetentajām institūcijām, klienti tālāk tiktu nogādāti uz citiem sociālās aprūpes centriem. - Filiāle “Dundaga” – Dundagas novada pašvaldības vēstule Nr. DD-4-9/21/20 par filiāles iekļaušanu novada civilās aizsardzības plānā un klientu evakuāciju apdraudējuma gadījumā, saskaņā ar civilās aizsardzības plānu. Valsts sociālās aprūpes centrā “Zemgale”: - Izstrādāts un saskaņots ar VUGD VSAC “Zemgale” civilās aizsardzības plāns. - Iestādē ar rīkojumu tika izveidota krīzes vadības grupa. - Uzsākta sadarbība ar VUGD reģionālo vadību – tuvāko posteņu brigādes iepazīšanās ar objektu, īpatnībām un praktiskās mācības. - Iestādes darbības nepārtrauktības plāns ir izstrādes procesā Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” filiālei “Mēmele” izstrādāts CAP un DNP veikta darbinieku apmācība, pārējām filiālēm plānots izstrādāt DNP un klientu evakuācijas algoritmus, tiks veikta darbinieku apmācība. Ir noslēgti sadarbības līgumu par klientu evakuāciju un izmitināšanu ar Augšdaugavas novadu, Aizkraukles novadu, tiek apzināti pārējie novadi tāpat plānots tuvākajā laikā noskaidrot vai kāda no VSAC “Latgale” filiālēm tiek iekļauta novadu civilās aizsardzības plānā. Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” tika veikti sekojoši pasākumi: - VSAC “Rīga” filiālei “Jugla” izstrādāts civilās aizsardzības plāns un veikta darbinieku apmācība. Pārējām VSAC “Rīga” filiālēm tiek izstrādāti klientu evakuācijas pasākumu veikšanas apraksti ar kuriem tiks iepazīstināti darbinieki un veikta darbinieku apmācība par rīcību. - Izstrādāts VSAC “Rīga” VSAC „Rīga” filiāles „Jugla” darbības nepārtrauktības un krīzes vadības plāns. - Tiek veidota sadarbība ar kritiski svarīgajiem partneriem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai – noslēgta vienošanās ar SIA “Baltic Restaurants Latvia” par ēdināšanas nodrošināšanu 72 h laikā. VSAC “Rīga” filiāles nav īpaši izceltas Rīgas valstspilsētas pašvaldības civilās aizsardzības plānā, taču tiek plānots veikt pārrunas ar pašvaldību par VSAC “Rīga” filiāļu iekļaušanu civilās aizsardzības plānā un klientu evakuāciju apdraudējuma gadījumā. |

Iekšlietu ministrs												Rihards Kozlovskis