Informatīvais ziņojums

“Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” un 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” īstenošanu”

SATURS

1.	Ievads	3

2.	Reformas un investīcijas mērķi	4

3.	Rādītāji	5

4.	Finansējums	8

5.	Valsts atbalsts	9

6. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas	12

7.	Reformas un investīcijas īstenošanas nosacījumi un finansējuma saņēmēja pienākumi	14

8.	Nozares ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pienākumi	19

9.	Ietekme uz valsts budžetu un tautsaimniecību	19

10.	Citi nosacījumi	20

# Ievads

  - Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” un 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” īstenošanu” (turpmāk - ziņojums) ir izstrādāts saskaņā ar 2021. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 36 27. §) Ministru kabinetā (turpmāk – MK) apstiprināto Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plānu un MK 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.621).

  - Ziņojumu pamato Likuma par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta otrā daļa un Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Regula Nr. 2021/241).

  - Atveseļošanas fonda  plāna 4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” (turpmāk – reforma) ietvaros paredzēta cilvēkresursu stratēģijas izstrāde, kas ietver visaptverošu pieeju veselības aprūpes darbaspēka plānošanai un mūžizglītības modeļa izveidei, tai skaitā tālākizglītības koordinācijas mehānismam un simulācijā balstītas medicīnas izglītības pieejas veicināšanai. Cilvēkresursu stratēģija veselības aprūpes nozarē balstās uz cilvēkresursu kartējumu.

  - Cilvēkresursu stratēģija aptver tādas darbības kā medicīnas pamatstudiju nodrošināšana un rezidentūras vietu skaita plānošana atbilstoši pieprasījumam, piesaistes pasākumi, kā arī cilvēkresursu datubāzes pilnveide. Reforma arī izveido sistēmu, lai stiprinātu medicīnas izglītības sistēmu, paredzot ieviest ilgtspējīgu modeli tālākizglītībai un koordinācijas mehānismu izglītības satura kvalitātes nodrošināšanai un uzraudzībai, kā arī simulācijas pieeju visos izglītības līmeņos. Izstrādā IT rīku, lai prognozētu veselības aprūpes darbaspēka nākotnes vajadzības.

  - Atveseļošanas fonda plāna 4.2.1.1.i. investīciju “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” (turpmāk – investīcija) veido koordinācijas mehānisma izveide, kas aptver tādus aspektus kā metodiskā vadība, izglītības satura kvalitātes kontrole, ilgtspējīgs finansējums. Investīcija arī nodrošina rīcības plāna izstrādi simulācijas pieejas īstenošanai ārstniecības personu apmācības procesā. Šī pieeja ļauj simulēt dažādas reālās dzīves situācijas, tādējādi dodot iespēju topošajiem un esošajiem medicīnas speciālistiem turpināt pilnveidot savas prasmes. Attiecīgi 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” izvirzīto mērķu un rezultatīvo rādītāju izpildei Veselības ministrija īsteno Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstīto projektu Nr. REFORM/SC2021/09 “Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā” (on Health Workforce Strategy in Latvia) (turpmāk - DG REFORM projekts).

  - DG REFORM projekta ietvaros ir veikts darbs pie 4 galveno projekta nodevumu izstrādes:

    - Veselības darbaspēka un apmācības sistēmas analīze, tai skaitā izstrādāts veselības nozares cilvēkresursu kartējums;

    - Tehnisko specifikāciju projekta izstrāde ārstniecības personu datubāzes (reģistra) modernizācijai;

    - Veselības darbaspēka plānošanas modeļa izstrāde veselības darbaspēka nākotnes vajadzību projektēšanai;

    - Rīcības plāna izstrāde ārstniecības personu apmācībai un prasmju attīstībai, tai skaitā ilgtspējīga modeļa izstrāde ārstniecības personu apmācībai un profesionālo prasmju pilnveidei un attīstībai.

  - Tomēr DG REFORM projekta tēmas komplicētības dēļ tika konstatētas nobīdes no plānotā laika grafika, piemēram, tika apgrūtināta datu iegūšana par ārstniecības personu nodarbinātību (kopējais ārstniecības personas ikmēneša nostrādāto stundu skaits katrā darba vietā) pa ārstniecības iestādēm, kas veselības politikas plānošanā ir kritiski nepieciešami, īpaši vērtējot ārstniecības personu nodarbinātību reģionos atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu veidiem un līmeņiem. Vienlaikus Veselības ministrija turpinot sadarbību ar Finanšu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu un Veselības inspekciju, lai rastu risinājumu un pamatojumu datu iegūšanai un apstrādei no attiecīgajām valsts informācijas sistēmām, konstatēja, ka nav iespējams iegūt datus par veselības aprūpes darbinieku nodarbinātību plānotajās kategorijās 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  nosacījumu dēļ. Līdz ar to tika turpināts darbs pie veselības aprūpes darbaspēka kartēšanas un veselības aprūpes darbaspēka modeļa izstrādes pamatojoties uz sākotnējo datu kopumu, ko iesniedza Valsts ieņēmumu dienests (ar anonīmiem darba devēju nosaukumiem) un 2023.gada 20.oktobrī Veselības ministrijā ir saņemts DG REFORM projekta gala nodevums.

  - Atveseļošanas fonda plānā noteiktais šī ziņojuma 3.1.1.3.punktā minētais rādītājs - ieviest jaunu veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli - ir sasniegts, 20.09.2022. MK apstiprinot informatīvo ziņojumu "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu" un 28.03.2023. pieņemot grozījumus MK 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem", tādējādi nosakot ietvaru un galvenos principus veselības aprūpes jomā nodarbināto atalgojumam. Modelis un saistošie regulējošie dokumenti var tikt precizēti atalgojuma sistēmas turpmākas pilnveides procesā, bet attiecībā uz Atveseļošanas fonda plānā un šajā ziņojumā noteikto rādītāju veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis ir uzskatāms par ieviestu, apstiprinot ietvaru un galvenos atalgojuma noteikšanas principus.

# Reformas un investīcijas mērķi

  - Reformas un investīcijas mērķi:

    - reformas mērķis ir uzlabot cilvēkresursu nodrošinājuma un prasmju pilnveides sistēmu veselības nozarē;

    - investīcijas mērķis ir  attīstīt vienotu tālākizglītības pieeju veselības aprūpes jomā, kā arī attīstīt simulāciju pieeju veselības aprūpes izglītības sistēmā.

  - Reformas un investīcijas mērķa grupa ir visi Latvijas Republikas iedzīvotāji.

  - Reformas un investīcijas ietvaros veiktās projekta darbības tieši vērstas uz reformas un investīcijas īstenošanu un ieviešanu, un tiek īstenotas saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteikto, kā arī ar DG REFORM projekta rezultātiem.

  - Reformas un investīcijas īstenotājs un finansējuma saņēmējs ir Veselības ministrija (turpmāk – finansējuma saņēmējs), nodrošinot šī ziņojuma 3.1.1., 3.3.1.1. un 3.3.1.2.(pamatojoties un 2.5.punktā minētā finansējuma saņēmēja īstenotajiem projektiem, kuru ietvaros tiek sasniegts 3.11.punktā minētais rādītājs) punktos minēto rādītāju sasniegšanu, pamatojoties uz MK 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 “Veselības ministrijas nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem:

    - izstrādāt veselības politiku un organizēt un koordinēt veselības politikas īstenošanu;

    - plānot un organizēt ārstniecības personu tālākizglītību;

    - veicināt ārstniecības personu tālākizglītības procesa attīstību un kvalitātes nodrošināšanu un novērtēšanu;

    - administrēt ārstniecības personu tālākizglītībai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus.

2.5.	Šī ziņojuma 3.3.1.2.punktā noteiktā rādītāja ietvaros simulāciju pieejas ieviešanai, attīstot simulāciju infrastruktūru, finansējuma saņēmēji ir ārstniecības iestādes un augstākās izglītības iestādes, kas īsteno veselības aprūpes izglītības programmas, un ir noteiktas atbilstoši MK pieņemtajam lēmuma un apstiprinātajai Cilvēkresursu attīstības stratēģijai, kas tiks izstrādāta, izvērtējot DG REFORM projekta gala nodevumu, provizoriski 2024.gada 1.ceturksnī.

2.6.	Reformas un investīcijas atbalsta sniedzējs un par ieviešanu atbildīgā nozares ministrija ir Veselības ministrijas struktūrvienība, kas veic Atveseļošanas fonda nozares ministrijas funkcijas atbilstoši MK noteikumiem Nr.621 (turpmāk – nozares ministrija).

2.7.	Šī ziņojuma 2.5.punktā noteiktie finansējuma saņēmēji atbilstoši MK izskatītajai Cilvēkresursu attīstības stratēģijai piedalās 3.3.1.2.punktā minētā rādītāja īstenošanā, ieviešot simulāciju pieeju ārstniecības personu, rezidentu un medicīnas studentu apmācībās. Cilvēkresursu attīstības stratēģijas pielikumā tiks noteikts šī ziņojuma 2.5.punktā minētais finansējuma saņēmēju saraksts un tiem pieejamais publiskā finansējuma apjoms šī projekta ietvaros simulāciju pieejas ieviešanai.

2.8.	Reformas un investīcijas atskaites punktu īstenošanai atbalstu piešķir granta veidā.

2.9. 	Reformu un investīciju īsteno ierobežotas projektu atlases veidā.

# Rādītāji

  - Reformas ietvaros sasniedzamie rādītāji:

    - atskaites punkti:

      - cilvēkresursu attīstības stratēģija - līdz 2023.gada 30.jūnijam Latvijas iestādes ir pieņēmušas visaptverošu veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas ietver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus;

      - cilvēkresursu kartējuma pieņemšana veselības aprūpes jomā – līdz 2023.gada 31.decembrim Veselības ministrija izstrādājusi un apstiprinājusi cilvēkresursu kartējumu;

      - ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis – līdz 2024.gada 30.jūnijam tiesību akta/ noteikumu stāšanās spēkā, kas nodrošina jauna veselības aprūpes atalgojuma modeļa īstenošanu;

      - veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļa pieņemšana – līdz 2024.gada 31.decembrim veselības aprūpes darbaspēka turpmāko vajadzību prognozēšanas modeļa pieņemšana un ieviešana.

3.1.2. uzraudzības rādītāji:

      - līdz 2022.gada 30.jūnijam ir pabeigta veselības aprūpes darbaspēka un mācību sistēmu analīze;

      - līdz 2022.gada 30.jūnijam sabiedriskai apspriešanai ir iesniegts jauna veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa projekts;

      - līdz 2023.gada 30.jūnijam Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunu veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli

      - līdz 2023.gada 30.septembrim priekšlikums par jaunu veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli ir iekļauts budžeta likumprojektu paketē.

  - Dokumenti (liecības), kas pamato reformas noteikto rādītāju sasniegšanu:

    - šī ziņojuma 3.1.1.1.apakšpunktā minētā rādītāja sasniegšanai - Veselības aprūpes darbaspēka stratēģijas publikācijas kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj a) pierādījumu par konsultācijām ar sociāliem partneriem un citām ieinteresētajām personām; b) īsu aprakstu un izrakstu no attiecīgajiem noteikumiem, kas apliecina atbilstību 2021.gada 6.jūlija Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam.

    - šī ziņojuma 3.1.1.2.apakšpunktā minētā rādītāja sasniegšanai - Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj saiti uz publikāciju, īsu ietverto tēmu aprakstu un pielikumā iekļauj apstiprinātā kartējuma kopiju, kas apliecina atbilstību 2021.gada 6.jūlija Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam.

    - šī ziņojuma 3.1.1.3.apakšpunktā minētā rādītāja sasniegšanai - Tāda tiesību akta kopija, ar ko īsteno jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots dokuments, kurā ir sniegta atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem un kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ziņas par pārredzamu algu aprēķina mehānismu; b) ziņas par risinājumiem, kā nodrošināt algu pārredzamību, taisnīgumu un to pakāpenisku pieaugumu.

    - šī ziņojuma 3.1.1.4.apakšpunktā minētā rādītāja sasniegšanai - Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) trešās personas sniegtu ziņojumu, kas apliecina, ka IT rīks (modelis) ir izstrādāts un darbojas un ka iestādēm ir pieejamas atskaites punktā aprakstītās aplēses; b) izrakstu no IT rīka tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību 2021.gada 6.jūlija Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam.

  - Investīcijas ietvaros sasniedzamie rādītāji:

3.3.1. atskaites punkti:

      - līdz 2023.gada 31.decembrim ir izveidots koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai;

      - līdz 2026.gada 31.augustam veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja.

    - uzraudzības rādītājs - līdz 2024.gada 31.decembrim Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi kopīgu mācību modeli.

  - Nozares ministrijas izstrādāti dokumenti (liecības), kas pamato investīcijas noteikto rādītāju sasniegšanu:

    - šī ziņojuma 3.3.1.1.apakšpunktā minētā rādītāja sasniegšanai - kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju Veselības ministrijas lēmumam, kas apstiprina, ka ir izveidots koordinācijas mehānisms tālākizglītības procesa vadībai; b) kopiju pieņemtajam dokumentam, kurā ir noteikti tālākizglītības procesa vadībai izstrādātā koordinācijas mehānisma principi, un saiti uz tīmekļvietni, kurā šis dokuments ir pieejams; c) skaidrojumu, kas parāda atbilstību 2021.gada 6.jūlija Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam un to, kā ir izpildīti šādi būtiskie elementi: - nodrošināta iesaistīto iestāžu sadarbība; - metodiskā vadība: - kvalitātes kontrole; d) Veselības ministrijas rīkojumus un/vai lēmumus, kuros ir uzdots izveidot koordinācijas mehānismu; e) kopiju dokumentam, kas apliecina, ka ir izveidots tālākizglītības organizatoriskais modelis un ka galvenā uzmanība ir pievērsta mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.); f) pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standartus un uzraudzības un novērtēšanas sistēmu.

    - šī ziņojuma 3.3.1.2.apakšpunktā minētā rādītāja sasniegšanai - Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopijas Veselības ministrijas lēmumiem, ar kuriem apstiprina rīcības plānu vai pamatnostādnes simulāciju ieviešanai visos medicīnas izglītības posmos, un saites uz tiem.

  - Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts ir atbalstījis Veselības Ministrijas iesniegto pieprasījumu pēc tehniskā atbalsta “Veselības darbaspēka stratēģijas Latvijā  izstrādē”. Eiropas Komisija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Ernst and Young Baltic” par DG REFORM projekta realizāciju Nodevumu izstrāde darbaspēka stratēģijai tika pabeigta 2023.gada 20.oktobrī Strukturālo reformu ģenerāldirektorāta (REFORM ĢD) projekta ietvaros.

  - Atbilstoši šī ziņojuma 1.6. apakšpunktā minētajam, tika konstatētas nobīdes no plānotā laika grafika, jo bija apgrūtināta datu iegūšana par ārstniecības personu nodarbinātību (slodzēm) pa ārstniecības iestādēm no valsts informācijas sistēmām. Līdz ar to tika plānots DR REFORM projekta pagarinājums līdz 2023.gada oktobrim. Vienlaikus nodrošinot, ka informatīvais ziņojums par Cilvēkresursu stratēģiju veselības aprūpes nozarē tiks izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai MK līdz 2024.gada I ceturkšņa beigām.

  - Ņemot vērā identificētos riskus, DG REFORM projektu Eiropas Komisija pagarināja līdz 2023.gada oktobrim, līdz ar to šī ziņojuma 3.1.1.1. apakšpunktā norādītais faktiskais cilvēkresursu attīstības stratēģijas izpildes termiņš ir noteikts 2024.gada 31.marts.

  - Saskaņā ar Finanšu ministrijas “Informatīvā ziņojumu par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2023. gada 1. martam (pusgada ziņojums)” nozares ministrija informē MK par to, ka iespēju robežās tiks nodrošināta šī ziņojumā 3.1.1.1. apakšpunktā noteiktā rādītāja izpilde līdz 2023.gada beigām, bet ņemot vērā DG REFORM projekta pabeigšanas termiņa – ir riski, ka tas tiks izpildīts nākamā gada pirmajā ceturksnī. Nozares ministrija apliecina, ka netiks pārsniegts trešā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņš, kas ir 2024.gada 3.ceturksnis, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada beigām.

  - Attiecībā uz šī ziņojuma 3.1.2. apakšpunktā minētajiem reformas uzraudzības rādītājiem, trīs no tiem jau šobrīd ir sasniegti:

3.9.1.  2022.gada 5.jūlijā publiskai apspriešanai tika nodots informatīvais ziņojums “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu”, kas nosaka virzību uz iepriekš sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām, ārstniecības iestādēm un veselības aprūpes politikas veidotājiem izstrādāto mediķu jauno atalgojuma modeli, un apstiprina šī ziņojuma 3.1.2.2.apakšpunktā minētā uzraudzības rādītāja sasniegšanu.

3.9.2. 2022.gada 20. septembra MK sēdē tika izskatīts un apstiprināts informatīvais ziņojums “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu”, kas apstiprina šī ziņojuma 3.1.2.3. apakšpunktā minētā uzraudzības rādītāja sasniegšanu.

3.9.3. MK 13.01.2023. ir saskaņojis Informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam", tādējādi priekšlikums par jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli ir iekļauts valsts budžeta prioritārajos pasākumos, kas apstiprina šī ziņojuma 3.1.2.4. apakšpunktā minētā uzraudzības rādītāja sasniegšanu.

3.10. Šī ziņojuma 3.1.1.3.punktā minētais rādītājs ir sasniegts. Veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis ir ieviests, 20.09.2022. MK apstiprinot informatīvo ziņojumu "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu" un 28.03.2023. pieņemot grozījumus MK 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem".

3.11. Lai šī ziņojuma 2.5.punktā minētiem finansējuma saņēmējiem nodrošinātu noslēguma maksājumu pēc īstenoto projektu pabeigšanas, tiek noteikts nacionālais rādītājs “Iestāžu skaits, ar uzlabotu infrastruktūru simulāciju pieejas ieviešanai medicīnas izglītībā”, kurš sasniedzams ne vēlāk kā līdz 2026.gada 31.augustam. Rādītāja sasniegšanu nodrošina šī ziņojuma 2.5.punktā minētie finansējuma saņēmēji, kuru skaits veidos sasniedzamo vērtību. Minētā rādītāja sasniegšanu apliecina iekārtu un tehnoloģiju pieņemšanas-nodošanas akti un būvdarbu pabeigšanu apliecinoša dokumentācija (ja attiecināms).

# Finansējums

  - Veselības ministrijai kā finansējuma saņēmējam atbilstoši šī ziņojuma 2.4.punktam reformas un investīcijas kopējais attiecināmais finansējums ir 605 000,00 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 500 000,00 euro un nacionālais valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)  segšanai ne vairāk kā 105 000,00 euro, atbilstoši šī ziņojuma 4.4.apakšpunktā minētajam.

  - 2.5.punktā noteiktajiem finansējuma saņēmējiem investīcijas kopējais attiecināmais finansējums ir  3 630 000,00 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir  3 000 000,00 euro un nacionālais valsts budžeta finansējums PVN  segšanai ne vairāk kā  630 000,00 euro, atbilstoši šī ziņojuma 4.4. apakšpunktā minētajam.

  - PVN izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma, bet šādas izmaksas ir iekļaujamas Atveseļošanas fonda finansētā projekta ietvaros.

  - Kopējais nacionālais valsts budžeta finansējums plānots PVN segšanai ne vairāk kā 735 000 euro apmērā (reformai ne vairāk kā 105 000,00 euro, investīcijai ne vairāk kā 630 000,00 euro), kas noteikts MK protokollēmumā, ar ko pieņemts šis ziņojums. Precīzi PVN apmērs būs zināms projekta īstenošanas laikā, ziņojumā norādīts iespējamais maksimālais apmērs.

  - Reformas un investīcijas administratīvās izmaksas tiks segtas no Atveseļošanas fonda finansējuma un tas netraucēs sasniegt Atveseļošanas fonda investīcijai noteiktos sasniedzamos rādītājus noteiktajos termiņos, kā arī šādas izmaksas neaizvietos finansējuma saņēmēja ikdienas plānotos kārtējos administratīvos  izdevumus. Reformas un investīcijas administrēšanai netiks pieprasīti papildu finanšu līdzekļi no valsts budžeta.

  - Finansējuma saņēmējs izdevumus plāno no 2023. gada 1. novembra līdz 2026. gada 30.jūnijam reformas un investīcijas kopējā pieejamā finansējuma ietvaros saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānā noteikto un MK noteikumiem Nr. 621.

  - Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no 2023. gada 1. novembra līdz 2026. gada 30. jūnijam.

  - Projekta īstenošanas laikā šī ziņojuma 2.5.punktā minētais finansējuma saņēmējs saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu var saņemt:

    - avansa maksājumu atbilstoši projektā noslēgtajiem pakalpojumu, preču piegādes vai būvdarbu līgumiem. Aģentūra, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja pieprasījumu un atbilstoši projekta finansēšanas plānam avansa maksājumu var piešķirt vairākos maksājumos, ievērojot, ka avansa maksājums nav lielāks par 30 % no projektā paredzētā Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra un ka nākamo avansu var saņemt pēc tam, kad iepriekšējais ir apgūts pilnā apmērā;

    - starpposma maksājumus;

    - noslēguma maksājumu, sasniedzot šī ziņojuma 3.11. apakšpunktā minēto nacionālo rādītāju.

4.9. Šī ziņojuma 4.8.1.apakšpunktā minētā avansa un šī ziņojuma 4.8.2. apakšpunktā minētā starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 % no kopējā projekta investīcijas finansējuma.

# Valsts atbalsts

  - Reformas un investīcijas atbalsts Veselības ministrijai kā finansējuma saņēmējam atbilstoši šī ziņojuma 2.4.punktam nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, jo tiks piešķirts valsts deleģētas funkcijas veikšanai atbilstoši MK 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 “Veselības ministrijas nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, kas minētas šī ziņojuma 2.4.punktā.

  - Investīcijas ietvaros attiecībā uz simulāciju pieejas ieviešanu medicīnas studiju pamatapmācībā atbilstoši šī ziņojuma 2.5.punktam komercdarbības atbalsta sniegšana nav paredzēta. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteikto, lai finansiālo palīdzību komercdarbības veicināšanai uzskatītu par komercdarbības atbalstu, tai jāatbilst četrām Komercdarbības atbalstu raksturojošām pazīmēm. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Tiesu praksi un Eiropas komisijas (EK) skaidrojumu, valsts izglītības sistēmas ietvaros nodrošinātā valsts izglītība, ko finansē un uzrauga valsts, var tikt uzskatīta par nesaimniecisko darbību, ja ieņēmumi no maksas par pakalpojumu nepārsniegs 50% no kopējiem izdevumiem.

  - Attiecībā uz simulāciju pieejas ieviešanu medicīnas studijās, atbilstoši izstrādē esošajai Cilvēkresursu attīstības stratēģijai, atbalstu plānots sniegt Rīgas Stradiņa universitātei (turpmāk -RSU), kas atbilst šādiem kritērijiem:

    - Atbilstoši RSU iesniegtajam pārskatam par RSU naudas plūsmu 2022.gadā, ieņēmumi EKK 21351 (Uz 21.3.5.1.kodu attiecina audzēkņu un studentu un pārējo izglītojamo maksas apmācības ieņēmumus, eksāmenu kārtošanas ieņēmumus) veido 36 934 949 EUR. Savukārt, RSU kopējie izdevumi veido 95 782 059 EUR. Līdz ar to ieņēmumi no maksas par pakalpojumu (mācību maksa) nepārsniedz 50% no kopējiem izdevumiem: 36 934 949 / 95 782 059 = 38,6%. Pamatojoties uz 2023.gada RSU finanšu plūsmas prognozēm, naudas plūsmā nav paredzētas būtiskas izmaiņas un 2023.gada saimnieciskās darbības ieņēmumi nepārsniegs 50%.

    - RSU nav iekļuvusi pasaules ietekmīgāko pasaules universitāšu reitingu TOP 500.

5.4.Attiecībā uz Atveseļošanas fonda atbalstu simulāciju pieejas ieviešanai slimnīcās, komercdarbības atbalstu piešķir nozares ministrija/finansējuma saņēmējs saskaņā ar Komisijas lēmumu (2012/21/ES) par Līguma par ES darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Eiropas Komisijas lēmums Nr.  2012/21/ES). Atbilstoši MK 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 152.punktam veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, tai skaitā manipulāciju sarakstā iekļauto manipulāciju tarifus, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + N), kur

TC – veselības aprūpes pakalpojuma tarifs;

VC – mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas):

D – darba samaksa;

S – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

M – ārstniecības līdzekļi;

E – izdevumi, saistīti ar pacientu ēdināšanu;

FC – pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas):

U – pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas (ar pacientu uzturēšanu saistītie izdevumi pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai, materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegādei);

A – administratīvie izdevumi;

N – amortizācija.

5.5. Minētā formula ietver darba samaksu un 4.2.1.1.i ietvaros ārstniecības iestādēs attīstāmo simulāciju infrastruktūru ārstniecības personas izmantos, veicot darba pienākumus, lai uzturētu profesionālo kvalifikāciju un nodrošinātu ārstniecības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu un ārstniecības standartu prasībām. Tāpat minētā formula ietver administratīvos izdevumus un amortizāciju, kā ietvaros tiks nodrošināta simulāciju infrastruktūras uzturēšana un administrēšana. Līdz ar to simulāciju infrastruktūra ārstniecības iestādēs ir neatņemama valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa.

5.6. Ņemot vērā iepriekš minēto, atbalsta pasākumi RSU investīcijas ietvaros ir vietēja rakstura, tie neietekmē tirdzniecību un nekropļo konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū, tās mērķauditorija ir medicīnas studenti un rezidenti, savukārt atbalsta pasākumi simulāciju infrastruktūrai slimnīcās tiks sniegti atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam Nr. 2012/21/ES. Simulāciju pieejas īstenotāji tiks noteikti pamatojoties uz MK lēmumu par Cilvēkresursu stratēģijas apstiprināšanu un atbalstu saņems visi noteiktie šī pakalpojuma sniedzēji atbilstoši apstiprinātajam algoritmam – provizoriski RSU un augstākā līmeņa ārstniecības iestādes.

5.7. Nozares ministrija uzrauga un ir atbildīga par to, ka visā uzraudzības periodā piešķirtais atbalsts Veselības ministrijai kā finansējuma saņēmējam un simulāciju infrastruktūras attīstībai medicīnas studijās RSU nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

5.8. Attiecībā uz  komercdarbības atbalstu, ko piešķir Veselības ministrija kā nozares ministrija 2.5.punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem, kas ir ārstniecības iestādes, saskaņā ar Komisijas lēmumu (2012/21/ES) šī ziņojuma 6.2.punktā minētajām darbībām:

5.8.1. Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu ir uzskatāma diena, kad par projektu sniegts nozares ministrijas vērtējums “atbilst” par projektu.

5.8.2. Finansējuma saņēmējs pirms projekta iesniegšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtību ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – pilnvarojuma uzlicējs) ir noslēdzis deleģēšanas līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Līgumā norāda:

5.8.2.1. konkrētus sniedzamos sabiedriskos pakalpojumus;

5.8.2.2. prasības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru;

5.8.2.3. līguma darbības laiku, kas nepārsniedz 10 gadus;

5.8.2.4. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

5.8.2.5. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirto ekskluzīvo vai īpašo tiesību būtību;

5.8.2.6. informāciju par iespēju saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai;

5.8.2.7. atsauci uz Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES.

5.8.3. Finansējuma saņēmējs, kam komercdarbības atbalstu piešķir nozares saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmums Nr.  2012/21/ES, projekta iesniegumam pievieno vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas pilnvarojuma uzlicēja apliecinājumu, ka tas kontrolēs un pārskatīs šī ziņojuma 5.8.2.6. apakšpunktā minētos deleģēšanas līgumā paredzētos atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kā arī novērsīs un atgūs deleģēšanas līgumā paredzēto atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksu, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumā Nr. 2012/21/ES noteikto pārbaužu regularitāti, bet ne retāk kā reizi trijos gados un pilnvarojuma akta darbības perioda beigās.

5.8.4. Ja tiek pārkāptas komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības vispārējās tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanai, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt nozares ministrijai projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

5.8.5. Pilnvarojuma uzlicējam un finansējuma saņēmējam ir pienākums dokumentāciju par saņemto komercdarbības atbalstu glabāt 10 gadus no pilnvarojuma termiņa beigām, savukārt nozares ministrijai ir pienākums dokumentāciju, kas saistīta ar komercdarbības atbalsta piešķiršanu, glabāt 10 gadus no komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienas.

5.8.6. Ziņojuma 5.2. punktā minēto komercdarbības atbalstu drīkst kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES, citas komercdarbības atbalsta programmas vai individuālā komercdarbības atbalsta projekta ietvaros par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc komercdarbības atbalstu apvienošanas komercdarbības atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā komercdarbības atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %.

# 6. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

6.1.	Reformas un investīcijas ietvaros atbalstāmās darbības šī ziņojuma 2.4.punktā noteiktajam finansējuma saņēmējam:

6.1.1.	situācijas izpēte, izvērtējuma veikšana, priekšlikumu izstrāde;

6.1.2.	darbības, kas saistītas ar tālākizglītības mehānisma izveidošanu;

6.1.3.	darbības, kas saistītas ar simulāciju pieejas ieviešanu veselības izglītības sistēmā;

6.1.4.	darbības, kas saistītas ar cilvēkresursu IT risinājumu pilnveidi;

    - cilvēkresursu plānošanas modeļa ieviešana.

  - Reformas un investīcijas ietvaros atbalstāmās darbības šī ziņojuma 2.5.punktā noteiktajam finansējuma saņēmējam:

    - Būvdarbi simulācijas pieejas ieviešanai;

    - Simulāciju tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža.

  - Reformas un investīcijas ietvaros attiecināmās izmaksas šī ziņojuma 2.4.punktā noteiktajam finansējuma saņēmējam:

    - ekspertu izmaksas;

    - izmaksas, kas saistītas ar tālākizglītības mehānisma izveidošanu;

    - izmaksas, kas saistītas ar simulāciju pieejas ieviešanu (t.sk. pakalpojumu un infrastruktūras attīstības izmaksas, kas saistītas ar simulācijas pieejas ieviešanu un uzstādīšanu);

    - izmaksas, kas saistītas ar cilvēkresursu IT risinājumu pilnveidi.

  - Reformas un investīcijas ietvaros attiecināmās izmaksas šī ziņojuma 2.5.punktā noteiktajam finansējuma saņēmējam:

    - Medicīnisko simulatoru un aprīkojuma iegādes izmaksas;

    - Tehnoloģiju un programmatūras sistēmas izmaksas, t.sk. IT infrastruktūras izmaksas augstas precizitātes simulatoram, IT infrastruktūras izmaksas medicīnas simulācijai (VR), Augstas kvalitātes audio un video sistēmas izmaksas;

    - būvniecības ieceres dokumentācijas un arhitektoniski mākslinieciskās izpētes izstrādes, būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrādes izmaksas, projekta ekspertīžu izmaksas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas un būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas izmaksas;

    - būvdarbu izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar objektu nodošanu ekspluatācijā.

  - Šī ziņojuma 2.4.punktā noteiktajam finansējuma saņēmējam ir atbalstāmas reformas un investīcijas ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un nodokļi un ir terminētas uz reformas un investīcijas īstenošanas laiku.

  - Reformas un investīcijas īstenošanas un administratīvās izmaksas, kas attiecas uz projekta īstenošanu, nepārsniedz Atveseļošanas fonda plānā plānotās izmaksas.

  - Ja šī ziņojuma 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktā atbalstāmo darbību un attiecināmo izmaksu ietvaros ir nepieciešams īstenot darbības, izmantojot publisko iepirkumu, tad, lai izslēgtu ekonomiskās priekšrocības preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi novēršot tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanu, tie jāizraugās atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā iepirkuma procedūrā. Publiskā iepirkuma ietvaros piesaistītie preču piegādātāji vai pakalpojumu sniedzēji netiek uzskatīti par projekta sadarbības partneriem.

  - Simulācijas pieejas ieviešanai medicīnas izglītībā plānotas izmaksas, ņemot vērā, simulatoru klasifikāciju dažādās kategorijās un lai attīstītā simulāciju pieeja būtu izmantojama dažādu medicīnas speciālistu izglītošanā, piemēram, anestēzijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un traumu, intensīvās terapijas medicīnas, dzemdniecības, pediatrijas un radioloģijas, kā arī citu profesionāļu, piemēram, māsu, ārstu palīgu izglītošanā. Koordinējošs nozarē iesaistīto institūciju sadarbības organizācijas, metodiskās vadības un kvalitātes kontroles mehānisms paredzēts tālākizglītības satura kvalitātes nodrošināšanai un uzraudzībai turpmāko investīciju ilgtspējīgai nodrošināšanai.

  - Izmaksas cilvēkresursu attīstības reformas sadaļai aprēķinātas, ņemot vērā plānoto investīciju apjomu cilvēkresursu sadaļā, pamatojoties uz plānoto aktivitāšu apjomu un vēsturisko informāciju par līdzvērtīgiem īstenotiem pasākumiem. Stratēģiju un kartējumu plānots īstenot DG REFORM projekta ietvaros, ja nepieciešams papildinot ar Veselības ministrijas iekšējiem resursiem un Atveseļošanas fonda 4.2.1.r. reformas finansējumu.

# Reformas un investīcijas īstenošanas nosacījumi un finansējuma saņēmēja pienākumi

  - Reformas un investīcijas ieviešanas teritorija – Latvijas Republika.

  - Finansējuma saņēmējs viena mēneša laikā pēc nozares ministrijas uzaicinājuma sagatavo projektu un iesniedz to Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma), aizpildot definētās projekta sadaļas. Nozares ministrija viena mēneša laikā pēc šī ziņojuma izskatīšana MK uzaicina iesniegt projektu šī ziņojuma 2.4.punktā noteikto finansējuma saņēmēju un viena mēneša laikā pēc Cilvēkresursu attīstības stratēģijas izskatīšanas MK uzaicina iesniegt projektu šī ziņojuma 2.5.punktā noteiktos finansējuma saņēmējus.

  - Projektus vadības informācijas sistēmā vērtē nozares ministrija un par pieņemto lēmumu attiecībā uz 2.5.punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem informē Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Nozares ministrija vērtējumu par projektu nosūta finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā kopš finansējuma saņēmējs ir ievadījis projekta datus vadības informācijas sistēmā. Projekta vērtējums var būt “atbilst”, “neatbilst” vai “novēršami trūkumi”.

  - 2.4.punktā minētā finansējuma saņēmēja iesniegto projektu nozares ministrija vērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

    - projekts atbilst reformas un investīcijas mērķim atbilstoši šī ziņojuma 2.1.1. un 2.1.2.punktam;

    - projekta darbības atbilst Atveseļošanas fonda plānā noteiktajam:

      - reformas ietvaros plānota cilvēkresursu stratēģijas izstrāde, kas ietver cilvēkresursu kartējumu, cilvēkresursu plānošanas modeli, datu bāzes (reģistra) modernizācijai tehnisko specifikāciju izstrādi, tālākizglītības koordinējoša modeļa izstrādi un simulāciju pieejas ieviešanu un veicināšanu visos medicīnas izglītības līmeņos, atalgojuma jautājumus;

      - investīcijas ietvaros plānota koordinējošu nozarē iesaistīto institūciju sadarbības organizācijas modeļa izstrāde, metodiskās vadības un kvalitātes kontroles mehānisms izglītības satura kvalitātes nodrošināšanai un uzraudzībai.

    - projektā plānots:

      - izveidot koordinējošu nozarē iesaistīto institūciju sadarbības, metodiskās vadības un kvalitātes kontroles mehānismu izglītības satura kvalitātes nodrošināšanai un uzraudzībai turpmāko investīciju ilgtspējīgai nodrošināšanai;

      - ieviest simulācijas pieeju visu līmeņu izglītības posmos - pamatstudijas, rezidentūra, tālākizglītība - ārstniecības personu mācību procesā;

      - izstrādāt IT risinājumu vai modeli, lai prognozētu veselības aprūpes darbaspēka nākotnes vajadzības.

  - 2.5.punktā minētā finansējuma saņēmēja iesniegto projektu nozares ministrija vērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

7.5.1. projekts atbilst investīcijas mērķim atbilstoši šī ziņojuma 2.1.2.punktam;

7.5.2. projekta darbības atbilst Atveseļošanas fonda plānā noteiktajam: investīcijas ietvaros plānota simulāciju pieejas ieviešana medicīnas izglītībā.

7.5.3. projektā plānots ieviest simulācijas pieeju pamatstudijās, rezidentūrā vai tālākizglītībā ārstniecības personu mācību procesā;

7.5.4. finansējuma saņēmējs neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 136. pantā ("Izslēgšanas kritēriji un lēmumi par izslēgšanu") noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem;

7.5.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju finansējuma saņēmējam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 24.panta pirmo, 1.3 un 1.7 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos.

7.6.	Ja projekta vērtējums ir “novēršami trūkumi”, finansējuma saņēmējs viena mēneša laikā no vērtējuma saņemšanas brīža veic precizējumus projektā. Nozares ministrija sniedz atkārtotu vērtējumu viena mēneša laikā. Nozares ministrija sniedz atkārtotos vērtējumus ne vairāk kā divas reizes.

7.7. Ja finansējuma saņēmējs neveic projekta precizējumus vadības informācijas sistēmā vai elektroniskā dokumenta veidā atbilstoši nozares ministrijas vērtējumam vai šī ziņojuma 7.6.punktā noteiktajā termiņā, projekta vērtējums ir “neatbilst”, projekts netiek saskaņots. Nozares ministrijai ir tiesības lemt par atkārtotu finansējuma saņēmēja uzaicinājumu iesniegt projektu atbilstoši Atveseļošanas fonda plānā noteiktajam.

7.8.	Jebkuras izmaiņas, kas skar finansējumu, rādītāju  sasniegšanu un termiņus,  finansējuma saņēmējs vadības informācijas sistēmā saskaņo ar nozares ministriju. Nozares ministrija atzinumu sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

7.9.	Nozares ministrija un 2.4. punktā minētais finansējuma saņēmējs par atbildības sadalījumu, projekta īstenošanas un uzraudzības kārtību, maksājuma pieprasījumu iesniegšanas un maksājumu veikšanas kārtību, iepirkumu plāna iesniegšanas kārtību, dokumentu kopumu, kas apliecinās reformas pasākumu rādītāju sasniegšanu un citus ar reformas pasākumu mērķa sasniegšanu un uzraudzību saistītus nosacījumus, noteiks iestādes iekšējā normatīvajā aktā par projekta īstenošanu.

  - Par investīcijas projektiem ar šī ziņojuma 2.5.punktā noteiktajiem finansējuma saņēmējiem līgumu par projekta īstenošanu slēdz Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un tajā nosaka atbildības sadalījumu, projekta īstenošanas un uzraudzības kārtību, maksājuma pieprasījumu iesniegšanas un maksājumu veikšanas kārtību, iepirkumu plāna iesniegšanas kārtību, dokumentu kopumu, kas apliecinās reformas pasākumu rādītāju sasniegšanu un citus ar reformas pasākumu mērķa sasniegšanu un uzraudzību saistītus nosacījumus.

7.11. Finansējuma saņēmējs, nodrošina MK noteikumu Nr.621 10.2. apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildi, proti, maksājuma pieprasījuma datus uzkrāj un ievada vadības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 10. janvārim (ar statusu uz iepriekšējā gada 31. decembri) un 10. jūlijam (ar statusu uz kārtējā gada 30. jūniju).

7.12.	Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par reformas vai investīcijas atskaites punktu pilnā apjomā sasniegšanu noteiktajā laika grafikā saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānā un Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmumā Nr. 2021/0164 par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu definēto atbilstoši līgumā par projekta īstenošanu vai iekšējā normatīvajā aktā par projekta īstenošanu noteiktajam.

7.13. Dokumentācijas par projekta īstenošanu glabāšanu nodrošina:

7.13.1. 2.4. punktā minētais finansējuma saņēmējs un RSU nodrošina dokumentācijas par projekta īstenošanu glabāšanu, kuriem jābūt pieejamiem  piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas dalībvalstij, jeb vismaz līdz 2031.gada beigām.

7.13.2. attiecībā uz 2.5.punktā minētajām ārstniecības iestādēm - pilnvarojuma uzlicējam un finansējuma saņēmējam ir pienākums dokumentāciju par saņemto komercdarbības atbalstu glabāt 10 gadus no pilnvarojuma termiņa beigām, savukārt nozares ministrijai ir pienākums dokumentāciju, kas saistīta ar komercdarbības atbalsta piešķiršanu, glabāt 10 gadus no komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienas. Finansējuma saņēmējam ir pienākums sniegt nozares ministrijai vai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un citām Atveseļošanas fonda plāna uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, t.sk. Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā, par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm, ņemot vērā MK noteikumos Nr. 621 noteikto, visu nepieciešamo informāciju saistībā ar reformas un investīcijas īstenošanu un reformas un investīcijas mērķu sasniegšanu, nodrošināt datu un informācijas pieejamību.

7.14. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 34.pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.

7.15.	Saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 17. panta 2. punkta prasībām projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šī ziņojuma 6.1. un 6.2.apakšpunktā noteiktajām atbalstāmo darbību un 6.3. un 6.4. apakšpunktā noteiktajām attiecināmo izmaksu pozīcijām un ir radušās sākot ar 2023. gada 1. novembri. Uz iekšējā normatīvā akta par projekta īstenošanu apstiprināšanas brīdi vai līguma par projekta īstenošanu slēgšanas brīdi nedrīkst tikt atbalstītas jau pabeigtas darbības, ar pabeigtām darbībām saprotot reformas vai investīcijas 3.1.1. un 3.3.1. apakšpunktā noteikto rādītāju sasniegšanu pilnībā.

7.16.	Atbilstoši regulas Nr. 2021/241 22. pantam finansējuma saņēmējs nodrošina, ka visā projekta īstenošanas laikā tiks ievēroti normatīvajos aktos noteiktie interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas un dubultā finansējuma novēršanas nosacījumi, kuriem iestājoties atbilstoši MK noteikumiem Nr. 621 pret finansējuma saņēmēju var tikt piemērotas attiecīgas korektīvās darbības.

7.17.	Atveseļošanas fonda plāna izstrādes brīdī tika veikts reformas un investīcijas darbību izvērtējums par regulas Nr. 2021/241 5. panta 2. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes  2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) 2019/2088, 17. panta prasībām, kas nodrošina, ka tiek ievērots princips “Nenodarīt būtisku kaitējumu”. Reformas un investīcijas projektam nav ietekmes uz vidi un uz principu “Nenodarīt būtisku kaitējumu”.

7.18.	Finansējuma saņēmējs projektā apraksta plānoto darbu sasaisti, sinerģiju un demarkāciju ar citu atbalsta instrumentu investīcijām dubultā finansējuma riska mazināšanai.

7.19.	Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka gadījumos, kad reformas un investīcijas īstenošanai nepieciešams veikt iepirkumu, ja vien tas ir iespējams un attiecināms, ņemot vērā attiecīgo reformas un investīcijas specifiku, tiek veikts sociāli atbildīgs publiskais iepirkums atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotajai informācijai par Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu.

7.20. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta izmaksu, tai skaitā PVN izmaksu, uzskaiti un nodalīšanu. Ja sākotnēji plānotais PVN apjoms ir lielāks, nekā faktiski nepieciešamais, nodrošina pārmaksātā PVN atmaksāšanu.

7.21. Reformas un investīcijas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar iestādes iekšējo normatīvo aktu par projekta īstenošanu vai noslēgto līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31.augustam, ievērojot, ka:

7.21.1.	finansējuma saņēmējs reformas izdevumus var veikt līdz 2024.gada 31.decembrim un investīcijas izdevumus var veikt līdz 2026.gada 30.jūnijam;

7.21.2.	finansējuma saņēmējs noslēguma maksājumu pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā līdz 2026.gada 15.jūlijam;

7.21.3. nozares ministrija projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un noslēguma maksājumu veic līdz 2026.gada 31.augustam.

7.22. Lai attiecinātu PVN izmaksas no valsts budžeta, finansējuma saņēmējs projekta maksājuma pieprasījumam pievieno apliecinājumu, ka minētās izmaksas nav un netiks atgūtas no valsts budžeta priekšnodokļa veidā.

7.23. Saskaņā ar MK 22.03.2022. sēdē izskatītajā Informatīvajā ziņojumā "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)" norādīto, atskaites punkta sasniegšana jānodrošina termiņā, kas nepārsniedz divus mēnešus no šī ziņojuma 3.1.1. un 3.3.1. apakšpunktā minētā Atveseļošanas fonda plānā noteiktā termiņa.

7.24. Finansējuma saņēmējs nekavējoties informē nozares ministriju, kura tālāk sazinās ar Finanšu ministriju kā Atveseļošanas fonda koordinatoru, par problēmām (tai skaitā konstatētām iespējamiem trūkumiem un pārkāpumiem) investīcijas projekta īstenošanā, kuras saistītas ar normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzības kārtību noteikto finansējuma saņēmēja pienākuma izpildi un Atveseļošanas fonda plāna prasību ievērošanu un riskiem, kuri apdraud šī ziņojuma 3.1.1.  un 3.3.1. apakšpunktā noteikto atskaites punktu sasniegšanu.

  - Ņemot vērā šī ziņojuma 6.2. punktā norādītās darbības, šī ziņojuma 2.5.punktā noteiktais finansējuma saņēmējs, ja tā ir ārstniecības iestāde, aprēķina infrastruktūras izmantošanas proporciju un piemēro to projekta kopējam finansējumam, nosakot publiskā un privātā finansējuma apmēru, atbilstoši šādam aprēķinam:

    - projekta kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl_kop – projekta kopējo publisko izmaksu maksimālais apmērs;

x – gadu skaits, par kuriem tika aprēķināts projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs;

Ipubl – attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālais apmērs (euro)

    - attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl – attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālais apmērs;

y – attiecīgā projekta ietvaros veicamo atbalstāmo darbību skaits;

S – attiecīgās atbalstāmās darbības kopējās izmaksas (euro);

Lv – uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas gadā);

Lm – uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks citu darbību veikšanai (stundas gadā);

    - uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmajai infrastruktūrai, kurai nav iespējams noteikt infrastruktūras izmantošanas laika sadalījumu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai, laika sadalījumu nosaka atbilstoši vidējai ārstniecības iestādes infrastruktūras izmantošanas proporcijai, kas aprēķināta, infrastruktūrai, kurai ir iespējams noteikt infrastruktūras izmantošanas laika sadalījumu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai, sadalot kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru ar šīs infrastruktūras kopējām izmaksām.

  - Finansējuma saņēmējs, ja tā ir ārstniecības iestāde, infrastruktūras izmantošanas proporciju aprēķina, izmantojot iepriekšējā gada datus vai divu iepriekšējo gadu vidējos datus par infrastruktūras izmantošanu. Ja iepriekšējo gadu dati par infrastruktūras izmantošanu nav pieejami vai tie atšķiras no attīstāmās infrastruktūras izmantošanas prognozes, finansējuma saņēmējs izmanto plānotos infrastruktūras izmantošanas datus līdz brīdim, kad ir pieejami dati par attīstītās infrastruktūras izmantošanu.

  - Finansējuma saņēmējs, ja tā ir ārstniecības iestāde, informāciju par infrastruktūras izmantošanas proporciju iesniedz nozares ministrijai:

  - 1.	saskaņā ar šī ziņojuma 7.2. punktu iesniedzot projektu vadības informācijas sistēmā;

    - kopā ar projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu.

  - Ja pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas palielinās projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar šī ziņojuma 7.25.1. apakšpunktu, nozares ministrija kopējās publiskās projekta attiecināmās izmaksas nepalielina.

  - Finansējuma saņēmējs, ja tā ir ārstniecības iestāde, iesniedzot projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu, nodrošina, ka saskaņā ar šī ziņojuma 7.25.1. apakšpunktu aprēķinātais projekta kopējais publisko izmaksu maksimālais apmērs atbilst piešķirtajam kopējam publisko izmaksu maksimālajam apmēram, attiecīgi palielinot privāto finansējumu.

  - 2.5.punktā minētais finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta īstenošanas laikā nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami projekta īstenošanai, ir finansējuma saņēmēja īpašumā, patapinājumā, valdījumā vai ilgtermiņa nomā vismaz 10 gadus no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža, un tiesībām uz konkrēto objektu vai īpašumu, izņemot patapinājumu, jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā. Ja investīcijas ir veiktas ēkās un būvēs, nepalielinot apbūves laukumu, īpašumtiesībām vai citām tiesībām attiecībā uz zemi nav jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā.

# Nozares ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pienākumi

  - Nozares ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošinās pārbaudes atbilstoši iekšējai kontroles sistēmai, kas tiks nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem Nr.326 un atbilstoši MK noteikumiem Nr. 630, kurā noteiktas pamatprasības korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta riska novēršanai institūcijā, kā arī dubultfinansējuma novēršanai.

  - Ņemot vēra, ka Atveseļošanas fonda plāna atbalsts atbilstoši šī ziņojuma 2.4.punktam ir sniegts valsts deleģētās funkcijas izpildei, nozares ministrija Atveseļošanas fonda finansējumu projekta īstenošanai un valsts budžeta finansējumu PVN segšanai pieprasa no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00. programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” valsts budžeta līdzekļiem.

  - Šī ziņojuma 2.5.punktā noteiktajiem finansējuma saņēmējiem finansējuma pieprasīšanu avansa maksājuma, starpposma maksājuma, noslēguma maksājuma un PVN izmaksu segšanai, nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pēc finansējuma saņēmēja pieprasījuma.

  - Nozares ministrija apstiprina šī ziņojuma 3.1.1 un 3.3.1 apakšpunktā noteikto reformas un investīcijas rādītāju sasniegšanu un izmaksu atbilstību, pamatojoties uz nozares ministrijas piesaistītā revidenta/ iekšējā auditora ziņojumu par saskaņoto procedūru veikšanu par projekta darbību un noteikto rādītāju  sasniegšanu, par interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumu  ievērošanu projektā un par dubultā finansējuma riska neesamības pārbaudēm.

  - Nozares ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pēc finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījuma saņemšanas pārbauda, vai tam ir pievienots apliecinājums, ka finansējuma saņēmējs nav atguvis PVN no valsts budžeta priekšnodokļa veidā.

  - Nozares ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izlases veidā var veikt šādas MK noteikumos Nr.621 noteiktās pārbaudes:

8.6.1. pārbaudes par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas, un dubultfinansējuma riska pazīmēm;

    - pārbaudes projekta īstenošanas vietā;

    - projekta ieviešanas progresa un sasniegto rādītāju pārbaudes;

    - datu ticamības pārbaudes, t.sk. sasniegto atskaites punktu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes.

# Ietekme uz valsts budžetu un tautsaimniecību

  - Saskaņā ar šī ziņojuma 4.4. apakšpunktu reformas un investīcijas sasniegšanai būs ietekme uz valsts budžetu par finansējumu PVN segšanai 735 000 euro apmērā. Tā provizoriskais sadalījums pa gadiem ir sekojošs: 2024.gadā 294 000 euro, 2025.gadā 294 000 euro, 2026.gadā 147 000 euro.

  - Ekonomiskā transformācija Atveseļošanas fonda plāna komponentei “Veselība” ir vesels un darbaspējīgs iedzīvotājs, kas sasniedzams ar savlaicīgi pieejamu un atbilstošu veselības aprūpi, nodrošinot ieguldījumus veselības aprūpes cilvēkresursu sistēmas stiprināšanā, kas savukārt, iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu pieejamību.

  - Reformas un investīcijas īstenošana sniedz pienesumu tautsaimniecībai – tiek uzlabota ārstniecības pakalpojumu pieejamība – savlaicīgi un iespējami tuvu dzīvesvietai ārstēts, diagnosticēts un aprūpēts pacients rada mazākus izdevumus – mazāk un vieglāk slimo, ātrāk atgriežas darba tirgū, tiek samazināts gaidīšanas laiks veselības aprūpes saņemšanai, uzlabojas pacientu apmierinātība ar veselības aprūpes pakalpojumiem, tiek samazināts darba nespējas lapu skaits, kā arī novērsta invaliditāte vai pat nāve.

  - Reformas un investīcijas īstenošanai ir pozitīva sociālekonomiskā ietekme - tā atbilst Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam noteiktajam rīcības virzienam “Uz cilvēku centrēta veselības aprūpe” un tā uzdevumiem Nr.68 - Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, tai skaitā zālēm, nodrošinot gan finansiālo un ģeogrāfisko pieejamību, gan pilnveidojot esošos pakalpojumus un attīstot jaunus, tai skaitā mobilo vienību pakalpojumus, prioritāri mātes un bērna veselības aprūpes jomā un jomās, kam ir būtiska ietekme uz priekšlaicīgu mirstību un darbspēju zudumu, uzdevumam Nr.71 - multidisciplināru un starpnozaru sadarbībā balstītu pakalpojumu attīstīšana ambulatorajā, stacionārajā un ilgtermiņa aprūpē pacientiem ar hroniskām slimībām, jo īpaši psihiskām slimībām, atkarībām, infekcijas slimībām, geriatrijas un nedziedināmi slimiem pacientiem, arī bērniem, tai skaitā uzlabojot psiholoģiskā un sociālā atbalsta pieejamību pacientiem un viņu ģimenes locekļiem smagu slimību un citos psihoemocionāli sarežģītos gadījumos.

  - Izvērtējot alternatīvos ieviešanas risinājumus, neveicot ieguldījumus cilvēkresursu attīstības pilnveidošanai, varētu rasties situācija, kurā trūkst veselības aprūpes speciālisti, netiek sniegta pilnvērtīga mūsdienu tehnoloģiju iespējām atbilstoša apmācība, samazinās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte. Šādai pieejai būtu negatīva ietekme uz iedzīvotāju veselības stāvokli, kas ilgtermiņā negatīvi ietekmētu arī sociālo jomu, kā arī valsts ekonomisko attīstību.

# Citi nosacījumi

Izvērtējot biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sabiedriskajam labumam, iesaisti atskaites punkta ieviešanā, skaidrojam, ka biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sabiedriskajam labumam, iesaiste tika nodrošināta atskaites punkta nosacījumu un regulējuma izstrādes brīdī, kā arī tie var piedalīties projekta īstenošanā, attiecīgi tiekot iesaistīti Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

Veselības ministrs							Hosams Abu Meri

Kristīne Karsa 67876047

kristine.karsa@vm.gov.lv

https://likumi.lv/ta/id/322858-par-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-planu

Pieejamas: https://likumi.lv/ta/id/332751-sabiedribas-veselibas-pamatnostadnes-2021-2027-gadam

Provizoriski atbilstoši DGReform projekta nodevumam kā finansējuma saņēmējus simulāciju infrastruktūras attīstībai piesaista RSU MITC, klīniskās universitātes slimnīcas un reģionālās slimnīcas.

Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pants (Komercdarbības atbalstu raksturojošās pazīmes”):

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā un citos Eiropas Savienības aktos noteikto, lai finansiālo palīdzību komercdarbības veicināšanai uzskatītu par komercdarbības atbalstu komercsabiedrībai, tai jāatbilst visām šādām pazīmēm:

1) finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības vai citiem publiskiem līdzekļiem (turpmāk — valsts vai pašvaldības līdzekļi, un valsts institūcijām ir kontrolējoša ietekme pār finanšu līdzekļiem;

2) komercsabiedrība veic saimniecisko darbību un attiecībā uz saimniecisko darbību iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja komercdarbības atbalsts netiktu sniegts;

3) finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi, bet ir paredzēta komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības veida vai atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai arī ir paredzēta tikai konkrētai komercsabiedrībai;

4) finansiālā palīdzība ietekmē tirdzniecību un izkropļo konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū

Sk. Komisijas paziņojuma par valsts atbalsta jēdzienu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 33.-37.punktu (pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016XC0719(05)) 2.5.sadaļu.

2022. gadā RSU pasaules universitāšu reitingā Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022 ierindota 501—600 pasaules labāko universitāšu vidū. RSU šajā reitingā ieņem visaugstāko vietu Latvijā un ir sasniegusi otru labāko rezultātu starp Baltijas valstu universitātēm https://www.rsu.lv/par-rsu/reitingi

2022. gadā RSU pasaules universitāšu reitingā QS World University Rankings 2023 kopvērtējumā ieņem 801.—1000. vietu. Visaugstākais vērtējums iegūts starptautisko studentu īpatsvara rādītājā, kas ir labākais sasniegums Latvijas un pārējo Baltijas valstu augstskolu vidū — 128. vieta pasaules mērogā

https://www.rsu.lv/aktualitates/qs-world-university-rankings-2023-augstu-novertets-rsu-starptautiskums

2022. gadā RSU akadēmisko un pētniecības institūciju starptautiskajā reitingā SCImago Institutions Rankings 2022 ieņem 1. vietu Latvijā un 641. vietu pasaulē (https://www.rsu.lv/par-rsu/reitingi)

Pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/socialais-iepirkums

https://likumi.lv/doc.php?id=247746

https://likumi.lv/ta/id/294518-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemas-pamatprasibam-korupcijas-un-interesu-konflikta-riska-noversanai-publiskas-personas-institucija