Informatīvā ziņojuma "Par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plāna īstenošanas gala novērtējumu"

pielikums

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020. gadam uzdevumu un to īstenošanas plāna pasākumu izpilde

| Nr. p. k. | Pasākums | Izpildes termiņš | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā (līdz-atbildīgā) institūcija | Izpildes statuss | Informācija par izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. politikas rezultāts |  | Uzņēmumi, izmantojot TAP mehānismus, atgūst maksātspēju |  |  |  |  |  |
| 1. politikas rezultāta rezultatīvie rādītāji |  | 1) pasludināto TAP (ĀTAP) skaits pret pasludināto juridiskās personas maksātnespējas procesu skaitu; 2) proporcija starp ierosināto un pasludināto TAP (ĀTAP) skaitu; 3) sekmīgi pabeigto TAP (ĀTAP) skaits pret izbeigtajiem TAP (ĀTAP). |  |  |  |  |  |
| 1. rīcības virziens |  | Veicināt, ka uzņēmumi, izmantojot TAP mehānismus, atgūst maksātspēju |  |  |  |  |  |
| 1.1. uzdevums |  | Īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par nepieciešamību savlaicīgi iesniegt TAP pieteikumu |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Sagatavot un publicēt iestāžu, piemēram, MKD un EM, tīmekļa vietnēs, kā arī vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv viegli uztveramu informāciju par likuma prasībām – TAP plāna izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un termiņiem. | 31.12.2016. | Palielinās sabiedrības informētība un izpratne par TAP izmantošanas iespējām | - Sagatavotas 10 publikācijas; - Seminārus apmeklēja 100 dalībnieki gadā; - Izstrādāts 1 buklets. | TM (EM, MKD) | Izpildīts | EM ir tikusies ar MKD un TM pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējas par TAP popularizēšanu, MKD ar prezentāciju par kreditora tiesībām tika iekļauti forumu ciklā “Valsts atbalsta biznesu”. Tāpat EM ir publicējusi MKD sagatavotos informatīvos materiālus savā mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Tika izstrādāta dzīves situācija "Uzņēmējdarbības izbeigšana", kas publicēta valsts un pašvaldību vienotajā portālā www.latvija.lv.Uzņēmējdarbības izbeigšanas dzīves situācijā iekļauta informācija par komercsabiedrības reorganizāciju, komercsabiedrības likvidāciju un maksātnespējas procesu. MKD tīmekļa vietnē ir publicēta informācija par TAP regulējumu. |
| 1.1.2. | Sadarbībā ar EM un uzņēmēju organizācijām organizēt seminārus un izstrādāt bukletus, lai popularizētu TAP mērķi, ieguvumus, labo praksi un veiksmīgos piemērus. | Regulāri |  |  | TM (LIAA, MKD) | Izpildīts | Regulāri izstrādāti informatīvi materiāli, skaidrojumi, kā arī sniegta informācija par rīkotajiem informatīvajiem pasākumiem MKD tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos Youtube, Facebook, Twitter un Linkedin. 2017. gadā MKD tīmekļvietnē publicēta informācija "Tiesiskās aizsardzības process un izmaņas tā regulējumā" (2017). 12.02.2018. Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomes sēdē atkārtoti apstiprinātas "Parādu ārpustiesas restrukturizācijas vadlīnijas". 26.09.2018. un 27.09.2018. norisinājās MKD rīkotā starptautiskā konference "Tiesiskās aizsardzības process – aplūkojot veidus, kā var restrukturēt parādus". 10.09.2019. MKD rīkoja pētījuma "Par tiesiskās aizsardzības procesa regulējuma efektivitāti" prezentāciju. Dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījuma rezultātu un tajā iekļautajām rekomendācijām, uzmanību pievēršot TAP rezultatīvajiem rādītājiem, TAP uzņēmumu raksturojumam, finansēm un TAP metodēm, tika norādīts uz pazīmēm, kas liecina par parādnieka finanšu grūtībām, TAP izmantošanas motīviem, veiksmīgas īstenošanas priekšnosacījumiem un ieguvumiem. 29.08.2019. MKD tīmekļvietnē publicēta informācija par finansiālo grūtību risināšanas procedūrām – parādu ārpustiesas restrukturizācija, TAP, ĀTAP, juridiskās personas un fiziskās personas maksātnespējas process. Lai palielinātu sabiedrības informētību un izpratni par TAP izmantošanas iespējām, kā arī sekmīgi īstenoto procesu skaitu, MKD sadarbībā ar EM un LIAA Siguldas, Valmieras, Jelgavas un Rēzeknes biznesa inkubatoros organizēja informatīvos pasākumus "Kā izvairīties no maksātnespējas? Kādas ir finansiālo grūtību risināšanas iespējas." 27.02.2020. LV portālā publicēts MKD informatīvais materiāls "Tiesiskās aizsardzības process – iespēja atjaunot veiksmīgu komercdarbību". 31.03.2020. publicēta informatīvā materiāla otrā daļa - "Tiesiskās aizsardzības process – iespēja turpināt saimniecisko darbību". 26.11.2020. MKD tīmekļvietnē publicēta informācija par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un ieguvumiem no tā "Kur meklēt risinājumu īslaicīgās grūtībās nonākušajiem uzņēmējiem?". TM un MKD tīmekļvietnē publicēts TM 19.03.2021. organizētā vebināra "Kā veiksmīgi atrisināt biznesa parādsaistību problēmas" ieraksts, kurā likts uzsvars uz juridiskiem un praktiskiem aspektiem, kas skar uzņēmumu restrukturizācijas veidus, tai skaitā arī TAP, kā arī publicētas TM un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas un finanšu nozares izstrādātās labās prakses vadlīnijas lēmumu pieņemšanas procesā uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās. 25.10.2022. informatīvs pasākums par TAP uzraugošās personas lietvedības vešanu Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā. 01.11.2022. MKD tīmekļvietnē publicēts informatīvs materiāls "Kas jāzina, ja gribi būt uzraugošā persona". |
| 1.1.3. | Sadarbībā ar FKTK informēt uzņēmējus par ārpustiesas parādu restrukturizācijas iespējām. | Regulāri |  |  | TM (FKTK) | Izpildīts | FKTK (ar 2023. gada 1. janvāri FKTK integrēta LB) regulāri veidoja dažāda veida materiālus saistībā ar finanšu jomu, tai skaitā finanšu pratību un parādsaistību risināšanu. Tie tika publicēti FKTK (LB) un tās sadarbības partneru īpaši izveidotās tīmekļa vietnēs, ar ko sasniegt sabiedrību tai saprotamā un uztveramā veidā. Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē 2018. gada 12. februārī atkārtoti apstiprinātas vadlīnijas "Parādu ārpustiesas restrukturizācija Latvijā". FKTK tīmekļvietnē tika publicētas vadlīnijas "Parādu ārpustiesas restrukturizācija Latvijā", savukārt no 2023. gada 1. janvāra šīs vadlīnijas ir publicētas LB tīmekļvietnē.. 2021. gada 15. septembrī tika uzsākts projekts "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" ("Design of Information Sources to Identify and Resolve Financial Distress in Latvia"), kas fokusējas uz vairākiem finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai svarīgiem jautājumiem attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējiem un patērētājiem. |
| 1.2. uzdevums |  | Veidot efektīvāku TAP plāna apstiprināšanas un uzraudzības procedūru |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Izvērtēt kreditoru balsojuma mehānismus. | 31.05.2018. | Palielinās kreditoru interese par TAP, TAP plānu kvalitāte paaugstinās | - Pasludināto TAP skaita pieaugums par 8 %; - Sekmīgi pabeigto TAP skaita pieaugums par 28 %; - Pasludināto pret ierosināto TAP skaita pieaugums par 8 %. | TM | Izpildīts | Izvērtējums par kreditoru balsojuma mehānismiem iekļauts 2023. gada 16. marta likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļā. Izvērtējuma rezultātā secināts, ka nav saskatāms pamats pārskatīt kreditoru balsojuma mehānismu, jo esošais Maksātnespējas likuma 42. panta trešās daļas regulējums nodrošina adekvātu kreditoru vienlīdzības principa ievērošanu. |
| 1.2.2. | Izvērtēt atbilstošākos kompensējošos mehānismus kreditoriem, kuru intereses tiek aizskartas, un ieviest tos. | 31.05.2018. |  |  |  | Izpildīts | Izvērtējums par atbilstošākiem kompensējošiem mehānismiem kreditoriem, kuru intereses tiek aizskartas iekļauts 2023. gada 16. marta likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļā. Izvērtējuma rezultātā secināts, ka nav nepieciešams noteikt papildu kompensējošus mehānismus kreditoriem, kuru intereses tiek aizskartas, ņemot vērā, ka ikviens kreditors ir tiesīgs brīvi izvēlēties, vai tas vēlas atbalstīt piedāvāto pasākumu plānu. |
| 1.2.3. | Precizēt administratora lomu, novēršot interešu konfliktu TAP plāna apstiprināšanas procesā. | 31.12.2016. |  |  |  | Izpildīts | Uzdevums izpildīts ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 1. un 6. pantu. |
| 1.2.4. | Izvērtēt iespēju ieviest administratoru specializāciju. | 31.05.2018. |  |  |  | Nav izpildīts | Uzdevums zaudēja aktualitāti pēc 2023. gada 16. marta likuma “Grozījumi Maksātnespējas likumā” pieņemšanas, ar kuriem tika veikta atkāpe no iepriekš pasastāvošās TAP uzraugošo personu profesijas sasaistes ar administratoru profesiju, liekot uzsvarus uz TAP uzraugošās personas zināšanām biznesa jomā. |
| 1.2.5. | Veikt izmaiņas TAP ilguma pagarināšanā līdz 5 gadiem (3+2) ar tiesībām šo termiņu pagarināt. | 31.05.2018. |  |  |  | Daļēji izpildīts | Ar 2023. gada 16. marta likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" tika noteikts, ka TAP īstenošanas termiņu var noteikt ilgāku, bet ne ilgāku par četriem gadiem, šādu nepieciešamību izskaidrojot TAP procesa pasākumu plānā. Piecu gadu termiņš tika atzīts kā nesamērīgi garš. |
| 1.2.6. | Palielināt kreditoru lomu TAP, pārskatot administratora (uzrauga) lomu, tajā skaitā paplašinot personu loku, kas ir tiesīgas uzraudzīt TAP plāna izpildi. | 31.12.2016. |  |  |  | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 1., 6., 37. un 52. pantu. |
| 2. politikas rezultāts |  | Kreditoru maksimāla saistību apmierināšana, ekonomiski vērtīgie aktīvi atgriežas ekonomiskajā apritē |  |  |  |  |  |
| 2. politikas rezultāta rezultatīvie rādītāji |  | 1) vidējais maksātnespējas procesa ilgums; 2) nodrošināto kreditoru prasījumu atgūšanas radītāji (recovery rate) (centi no viena euro); 3) nenodrošināto kreditoru prasījumu atgūšanas radītāji (recovery rate) (centi no viena euro); 4) maksātnespējas procesa izmaksas (centi no viena euro); 5) procesu skaits, kad tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību. |  |  |  |  |  |
| 2. rīcības virziens |  | Veicināt maksimālu kreditoru saistību apmierināšanu, kā arī ekonomiski vērtīgo aktīvu atgriešanos ekonomiskajā apritē |  |  |  |  |  |
| 2.1. uzdevums |  | Īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par nepieciešamību savlaicīgi iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Organizēt seminārus un izstrādāt bukletus sabiedrības informēšanai, par nepieciešamību savlaicīgi risināt savas saistības, kā arī, ja tas nav iespējams, iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. | Regulāri | Palielinās sabiedrības informētība un izpratne par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanas sekām | - Seminārus apmeklēja 60 dalībnieki gadā; - Izstrādāti 2 elektroniskie bukleti | TM (MKD) | Izpildīts | Regulāri izstrādāti informatīvi materiāli, sniegti skaidrojumi, kā arī sniegta informācija par rīkotajiem informatīvajiem pasākumiem MKD tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos Youtube, Facebook, Twitter un Linkedin. 2016. gada 26. decembrī MKD tīmekļa vietnē ir ievietots informatīvais materiāls "Parādnieka pienākums iesniegt tiesā juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu". 24.03.2017. publicēts papildināts informatīvs materiāls "Parādnieka pienākums iesniegt tiesā juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu". 18.01.2018. MKD piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā diskusijā, kurā tostarp informēja par juridiskās personas maksātnespējas procesa norisi, kreditoru tiesībām tajā, kā arī par subjektiem, kas var iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. 06.04.2018. izstrādāts un MKD tīmekļvietnē publicēts informatīvais materiāls "Ieteikumi aktīvai kreditoru dalībai maksātnespējas procesā". 12.09.2018., 19.09.2018., 26.09.2018. MKD piedalījās LIAA, EM un ALTUM rīkotajā forumā "Valsts atbalsta biznesu". Uzņēmēji tika informēti par iespējām aizsargāt savas intereses partneru maksātnespējas procesā. 07.11.2019. MKD tīmekļvietnē publicēta infografika "Kas ir parādnieka pārstāvis maksātnespējas procesā?". 13.07.2020. sadarbībā ar TM publiskotas labās prakses vadlīnijas lēmumu pieņemšanas procesā uzņēmumiem, kas nonākuši finanšu grūtībās. 30.08.2021. informatīvās kampaņas "Kā pareizi atgūt parādus" ietvaros MKD ir izstrādājis skaidrojošu īsfilmu "Kreditoru tiesības maksātnespējas procesā". Minētajā īsfilmā skaidrots, ko nozīmē būt kreditoram un kā rīkoties, lai atgūtu savu naudu, ja parādniekam pasludināts maksātnespējas process. Tāpat šīs kampaņas ietvaros tapusi īsfilma "Darbiniekam neizmaksāto naudas līdzekļu atgūšana" un infografika "Kā atgūt neizmaksāto darba samaksu", informējot par darba devēja maksātnespējas procesu, kā arī darbinieka tiesībām iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu par savu darba devēju. 2022. gadā norisinājās TM projekts "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai", aktīvi piedaloties koprades darbnīcās, lai izstrādātu interaktīvu rīku – ceļa kartei finanšu grūtību identificēšanai un risināšanai privātpersonām un uzņēmējiem. 11.03.2022. MKD tīmekļvietnē publicēts informatīvs materiāls un infografika par darījumu apstrīdēšanu maksātnespējas procesā. |
| 2.2. uzdevums |  | Veicināt savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Veikt grozījumus LAPK, nododot administratīvās sodīšanas funkciju par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu MKD. | 31.12.2016. | Palielinās savlaicīgi iesniegto maksātnespējas procesa pieteikumu skaits | - Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM (MKD) | Nav izpildīts | Latvijas Republikas Saeima 2018. gada 25. oktobrī pieņēma Administratīvās atbildības likumu. Tā izstrādes procesā paralēli tika gatavoti grozījumi vairākos nozaru speciālajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu administratīvās atbildības piemērošanas iespēju arī pēc administratīvo pārkāpumu jomas reformas. Tai skaitā tika izstrādāti arī attiecīgi grozījumi Maksātnespējas likumā, kas 2017. gada 1. jūnijā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē un vēlāk iesniegti Latvijas Republikas Saeimā. Grozījumu izstrādes gaitā secināts, ka ir pārskatāma institūcijām pašlaik noteiktā kompetence atbildības piemērošanai. Administratīvās atbildības par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu piemērošanai ir pamatoti un samērīgi daļēji mainīt kompetenci. Administratīvo pārkāpumu reformas virzības dēļ, jautājumi attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem tika izdalīti no sākotnējā likumprojekta ar reģ. Nr. 1093/Lp12, tādējādi izveidojot jaunu Saeimas Juridiskās komisijas iesniegtu likumprojektu ar reģ. Nr. 1274/Lp12. Tomēr Latvijas Republikas 13. Saeima nepārņēma minēto likumprojektu. Ņemot vērā, ka jau izskatot minēto likumprojektu Saeimas Juridiskajā komisijā nebija atbalsta administratīvās sodīšanas funkciju par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu nodot MKD, tad tika virzīts jauns likumprojekts “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr.368/Lp13), kas neparedzēja šādu funkciju piešķirt MKD. Likums stājies spēkā 2019. gada 18.decembrī un turpmāk sodīšanas funkciju par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu tika piešķirta vienīgi VID, attiecinot to vienīgi uz gadījumiem, ja šis parādnieka pienākums iestājas saistībā ar neizpildītām nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistībām. |
| 2.2.2. | Motivēt savlaicīgi iesniegt maksātnespējas pieteikumu, izvērtējot iespēju savlaicīga pieteikuma iesniegšanas gadījumā paredzēt ieguvumus parādniekam, savukārt kavējoties ar pieteikuma iesniegšanu,– sankcijas, tai skaitā izvērtējot valdes locekļu atbildību. | 31.05.2019. |  | - Maksātnespējas procesu skaita, kad tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību, samazinājums par 4%; - MKD uzlicis administratīvos sodus par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu 50 gadījumos. | TM (FM) | Daļēji izpildīts | Maksātnespējas procesu skaits, kad tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību, pēc 2016. gada strauji pieauga un laika periodā no 2016. līdz 2018. gadam tas bija virs 60% no viesiem maksātnespējas procesiem. Neliels samazinājums konstatējams pēc 2019. gada, saglabājoties amplitūdā 55-59%: 2020. gadā – līdz 59%; 2021. gadā – līdz 55%; 2022. gadā – līdz 54%; 2023. gadā – līdz 59%. Kompetence piemērot administratīvos sodus par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu ir piešķirta vienīgi VID. VID no 2016. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 29. martam par juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu neiesniegšanu VID 3946 gadījumos ir pieņēmis lēmumus par naudas soda piemērošanu 1725,0 tūkst. EUR apmērā. Pieņemto lēmumu par soda piemērošanu skaits ik gadu: 2016. gadā – 599 lēmumi; 2017. gadā – 671 lēmums; 2018. gadā – 773 lēmumi; 2019. gadā – 844 lēmumi; 2020. gadā – 476 lēmumi; 2021. gadā – 246 lēmumi; 2022. gadā – 278 lēmumi; Periodā 01.01.2023.–29.03.2023. – 59 lēmumi. |
| 2.2.3. | Izvērtēt iespēju VID kā kreditoru atbrīvot no depozīta iemaksas. | 31.12.2018. |  | - Veikts 1 izvērtējums. | TM (FM) | Izpildīts | Izvērtēts Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupā un netika atbalstīts, jo depozīta iemaksa nodrošina maksātnespējas procesa izmaksu segšanu. |
| 2.3. uzdevums |  | MKD un Valsts policijas kompetences pārdale |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Pilnveidot Krimināllikuma 215. un 215.1 panta regulējumu par maksātnespējas procesa kavēšanu, kā arī TAP noteikumu pārkāpšanu, sabiedrībai mazāk bīstamus pārkāpumus ietverot LAPK. Pārskatīt LAPK un Krimināllikumā paredzētos pārkāpumus maksātnespējas jomā, Valsts policijas kompetencē atstājot tikai pārkāpumus, kas ir ar augstu kaitīguma pakāpi sabiedrībai. | 31.12.2016. | Paaugstinās maksātnespējas procesa, administratīvo pārkāpumu procesa un kriminālprocesa efektivitāte | - Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM (IeM, MKD) | Izpildīts | Ar 2017. gada 8. jūnija likuma "Grozījumi Krimināllikumā" 23. un 24. pantu izdarīti grozījumi Krimināllikuma 215. un 215.1 pantā, dekriminalizējot vairāku veidu darbības, kas nesasniedz kriminālatbildības līmeni un par ko ir pietiekami saukt personu pie administratīvās atbildības LAPK (no 2020. gada 1. janvāra – Administratīvās atbildības likuma) noteiktajā kārtībā. Līdz ar to šie grozījumi ne tikai atslogo Valsts policiju, bet arī paātrina administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu. |
| 2.4. uzdevums |  | Stiprināt MKD un Valsts policijas kompetenci |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Nodrošināt apmācību organizēšanu Valsts policijas kompetences stiprināšanai. | Regulāri | Paaugstinās kriminālprocesa efektivitāte | - Uzsākti 10 kriminālprocesi gadā par noziedzīgiem nodarījumiem maksātnespējas jomā; - Organizēta 1 apmācība gadā policijā nodarbinātajiem. | IeM (TM) | Izpildīts | VP uzsāktie kriminālprocesi maksātnespējas jomā: 2016. gads: 2 pēc KL 213. panta; 27 pēc KL 215. panta. Kopā: 29 kriminālprocesi 2017. gads: 6 pēc KL 213. panta; 3 pēc KL 214. panta; 14 pēc KL 215. panta. Kopā: 23 kriminālprocesi. 2018. gads: 4 pēc KL 213. panta; 5 pēc KL 214. panta; 11 pēc KL 215. panta; 1 pēc KL 2151.panta. Kopā: 21 kriminālprocesi. 2019. gads: 6 pēc KL 213. panta; 5 pēc KL 214. panta; 15 pēc KL 215. panta. Kopā: 26 kriminālprocesi. 2020. gads: 6 pēc KL 213. panta; 1 pēc KL 214. panta; 13 pēc KL 215. panta. Kopā: 20 kriminālprocesi. 2021. gads: 8 pēc KL 213. panta; 1 pēc KL 214. panta; 17 pēc KL 215. panta. Kopā: 26 kriminālprocesi. 2022. gads: 4 pēc KL 213. panta; 2 pēc KL 214. panta; 13 pēc KL 215. panta. Kopā: 19 kriminālprocesi. 2023. gads: 5 pēc KL 213. panta; 1 pēc KL 214. panta; 18 pēc KL 215. panta; 1 pēc KL 2151.panta. Kopā: 25 kriminālprocesi. Veicinot MKD, Valsts policijas un Latvijas Republikas Prokuratūras savstarpējo sadarbību cīņā ar noziedzīgiem nodarījumiem maksātnespējas jomā, notika MKD rīkotās apmācības VP un Prokuratūras amatpersonām par tēmām, kuras skar noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu maksātnespējas jomā. Apmācību pirmā daļa "Maksātnespējas procesa tiesiskais regulējums un aktualitātes" norisinājās 2017. gada 22. februārī, un tajā piedalījās 38 VP un 10 Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras amatpersonas. Savukārt apmācību otrā daļa "Maksātnespējas procesa tiesiskais regulējums un aktualitātes – praktiskā piemērošana" norisinājās vairākās grupās: 1) 2017. gada 24. aprīlī apmācībās piedalījās trīs Valsts policijas un četri Latvijas Republikas Prokuratūras amatpersonas; 2) 2017. gada 9. maijā apmācībās piedalījās astoņas VP amatpersonas; 3) 2017. gada 22. maijā apmācībās piedalījās astoņas VP amatpersonas; 4) 2017. gada 6. jūnijā apmācībās piedalījās deviņas VP amatpersonas; 5) 2017. gada 15. jūnijā apmācībās piedalījās sešas VP amatpersonas. Valsts policijas koledžas Izmeklētāju mācību centrs 2022. gadā uzrunāja un apzināja ekspertus mācību tēmai “Noziedzīgie nodarījumi maksātnespējas jomā”. Tika noskaidrots, ka šāda rakstura noziegumi atrodas tikai VP kompetencē (tika saņemtas atbildes no KNAB un VID, ka šādas kompetences nav) un, ka VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde un VP Rīgas reģiona pārvalde 3. biroja 3. nodaļā šādas mācības nav aktuālas. Balstoties uz šo informāciju, 2022. un 2023. gadā mācības netika realizētas. Valsts policijas koledžas Karjeras attīstības un profesionālo mācību centrs arī nav organizējis šādas apmācības. |
| 2.4.2. | Noteikt, ka MKD likumā noteiktā kārtībā ir tiesības ierasties jebkura administratora prakses vietā un pieprasīt uzrādīt lietvedībā esošos dokumentus, iepriekš nebrīdinot. | 31.05.2017. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums un tiesiskums, kā rezultātā arī tā efektivitāte | - Veiktas 20 pārbaudes gadā pēc normatīvā regulējuma spēkā stāšanās; - Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM (MKD) | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 57. pantu. |
| 2.4.3. | Izvērtēt MKD finansēšanas modeļus, izvērtējot iespēju atskaitīt finanšu līdzekļus no uzņēmumu riska valsts nodevas, kā arī citus alternatīvas finansēšanas avotus. | 31.12.2016. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums un tiesiskums, kā rezultātā arī tā efektivitāte | - Veikts 1 izvērtējums, kas paredz turpmāko rīcību. | TM (FM) | Izpildīts | Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija sēdē atbalstīts informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību" (TA-1405). |
| 2.5. uzdevums |  | Pārskatīt kārtību par dokumentu viltošanas konstatēšanu |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Normatīvajos aktos noteikt dokumentu viltošanas konstatēšanas kārtību un sekas. | 31.12.2017. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums un tiesiskums, kā rezultātā arī tā efektivitāte | - Izstrādāti 2 normatīvo aktu projekti. | TM | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 35. pantu. |
| 2.6. uzdevums |  | Pilnveidot regulējumu par dokumentu nenodošanu |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Pastiprināt valdes locekļu atbildību par dokumentu nenodošanu. | 31.05.2018. | Samazinās maksātnespējas procesu skaits, kuros administratoram netiek nodoti parādnieka dokumenti | - Maksātnespējas procesu skaita, kad tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību, samazinājums par 4%; - Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM | Nav izpildīts | Pasākums daļēji izpildīts ar likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 48. pantu. |
| 2.7. uzdevums |  | Veicināt aktīvu atgriešanos ekonomiskajā apritē |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Pilnveidot regulējumu par saimnieciskās darbības turpināšanu maksātnespējas procesa ietvaros, kā arī uzņēmuma kā mantas kopuma pārdošanu. | 31.05.2018. | Palielinās maksātnespējas procesā iegūto līdzekļu apmērs, kā rezultātā pilnīgāk tiek apmierināti kreditoru prasījumi | - Izstrādāts 1 izvērtējums par normatīvā regulējuma pilnveidošanu. | TM | Izpildīts | Problēmjautājums izvērtēts, izstrādājot likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā", kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā (skat. minētā likuma 31., 42. un 54. pantu). |
| 2.8. uzdevums |  | Stiprināt kreditoru lomu |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Izvērtēt iespēju noteikt, ka administrators sagatavo atzinumu par turpmāk plānoto rīcību maksātnespējas procesa ietvaros, saskaņojot to ar kreditoriem, kreditori pieņem lēmumu arī par plāna finansējumu. | 31.05.2019. | Paaugstinās maksātnespējas procesa ātrums un efektivitāte | - Izstrādāts 1 izvērtējums. | TM | Nav izpildīts | Izvērtēts Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupas sanāksmē. Plānā paredzētais risinājums neieguva atbalstu. |
| 2.8.2. | Izvērtēt iespēju noteikt kreditoriem tiesības pieprasīt zvērinātam revidentam veikt administratora darbības revīziju. | 31.12.2017. | Paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāte | - Izstrādāts 1 izvērtējums. | TM | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 85.1 pantu. |
| 2.9. uzdevums |  | Samazināt maksātnespējas procesa izmaksas |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Pārskatīt kārtību par dokumentu nodošanu arhīvā. | 01.05.2018. | Samazinās maksātnespējas procesa izmaksas | - Izstrādāts normatīvais regulējums par jaunu kārtību; - Izstrādāti 2 normatīvo aktu projekti. | TM (Kultūras ministrija) | Izpildīts | Uzdevums izpildīts ar 15.06.2021. likumu “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, kas kopš 01.01.2022. gada paredz maksātnespējīgo parādnieku dokumentu nodošanu bez maksas. |
| 2.9.2. | Definēt minimālās administratora amata darbības un to izmaksas. | 01.01.2019. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums |  | TM | Nav izpildīts | Attiecīgais risinājums neieguva atbalstu Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupā. |
| 2.10. uzdevums |  | Stiprināt tiesas kompetenci |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Pārskatīt kārtību, kādā izskata strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. | 01.06.2017. | Palielinās kreditoru prasījumu atgūšana | - Izstrādāts 1 izvērtējums par strīdu izskatīšanas kārtību. | TM (TA) | Izpildīts | Izvērtējums par strīdu izskatīšanas kārtības pilnveidošanas nepieciešamību iekļauts savstarpēji saistīto likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" un "Grozījumi Civilprocesa likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) I sadaļas 2. punktā. Abi likumprojekti 2017. gada 1. jūnijā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē un vēlāk iesniegti Latvijas Republikas Saeimā. 2018. gada 30. maijā Saeima pieņēma un 2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā savstarpēji saistītie grozījumi Maksātnespējas likumā un Civilprocesa likumā. |
| 2.11. uzdevums |  | Pārskatīt kārtību, kādā administratoru ieceļ maksātnespējas procesā |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Normatīvajos aktos noteikt jaunu kārtību, kādā administratoru ieceļ maksātnespējas procesā. | 01.01.2019. | Palielinās kreditoru prasījumu atgūšana | - Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM | Nav izpildīts | Izvērtēts Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupas sanāksmē. Plānā paredzētais risinājums neieguva atbalstu. |
| 2.12. uzdevums |  | Pilnveidot regulējumu par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. | Izvērtēt iespēju palielināt LAPK par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā noteikto sodu apmēru. | 31.12.2016. | Palielinās kreditoru prasījumu atgūšana. Samazinās procesu skaits, kuros tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību. | - Izstrādāts 1 izvērtējums. | TM (MKD) | Izpildīts | Latvijas Republikas Saeima 2018. gada 25. oktobrī pieņēma Administratīvās atbildības likumu. Tā izstrādes procesā paralēli tika gatavoti grozījumi vairākos nozaru speciālajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu administratīvās atbildības piemērošanas iespēju arī pēc administratīvo pārkāpumu jomas reformas. Tai skaitā tika pieņemts 2019. gada 5. decembra likums “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, ar kuru tika noteikts palielināt administratīvo sodu, kas bija paredzēts Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas zaudējis spēku. Administratīvā soda minimālais apmērs par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana tika palielināts no 56 līdz 60 naudas soda vienībām, savukārt maksimālais sods palielināts no 140 līdz 200 naudas soda vienībām. Par maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu administratīvā soda minimālais apmērs tika palielināts no 14 līdz 20 naudas soda vienībām, savukārt maksimālais apmērs no 140 līdz 300 naudas soda vienībām. |
| 2.12.2. | Izvērtēt alternatīvu sankciju ieviešanu par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā un izstrādāt atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos. | 31.12.2017. |  | - Izstrādāts 1 izvērtējums; - Izstrādāts 1 likumprojekts. |  | Daļēji izpildīts | Latvijas Republikas Saeima 2018. gada 25. oktobrī pieņēma Administratīvās atbildības likumu. Tā izstrādes procesā paralēli tika gatavoti grozījumi vairākos nozaru speciālajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu administratīvās atbildības piemērošanas iespēju arī pēc administratīvo pārkāpumu jomas reformas. Tai skaitā tika izstrādāti arī attiecīgi grozījumi Maksātnespējas likumā, kas 2017. gada 1. jūnijā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē un vēlāk iesniegti Latvijas Republikas Saeimā. Grozījumu izstrādes gaitā secināts, ka alternatīvas sankcijas par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā nav paredzamas, bet ir palielināma naudas soda apmēra minimālā un maksimālā robeža. Līdz ar to šī pasākuma rezultatīvais rādītājs "Izstrādāts 1 likumprojekts" ir zaudējis aktualitāti. |
| 3. politikas rezultāts |  | Fiziskās personas maksātnespējas process godprātīgam parādniekam nodrošina otro iespēju |  |  |  |  |  |
| 3. politikas rezultāta rezultatīvie rādītāji |  | Gada laikā uzsākto procesu skaits pret sekmīgi pabeigto saistību dzēšanas procedūru skaitu |  |  |  |  |  |
| 3. rīcības virziens |  | Veicināt, ka fiziskās personas maksātnespējas process godprātīgam parādniekam nodrošina otro iespēju |  |  |  |  |  |
| 3.1. uzdevums |  | Atvieglots fiziskās personas maksātnespējas process |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Izvērtēt iespēju izstrādāt atvieglotu fiziskās personas maksātnespējas procesa regulējumu, kas būtu paredzēts fiziskajām personām, kurām nav hipotekāro kredītu un mantas, kā arī parādsaistību apjoms nav liels. | 31.05.2019. | Fiziskās personas maksātnespējas process tiek atvieglots godprātīgam parādniekam, kuram nav mantas | - Izstrādāts 1 izvērtējums. | TM | Izpildīts | 2021. gada 15. jūnijā tika pieņemts Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums, ar kuru tika ieviesta fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām, kas salīdzinājumā ar fiziskās personas maksātnespējas procesu ir vienkāršāks, tā uzsākšanas izmaksas ir zemākas. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām paredzēta fiziskām personām, kurām ir vai ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss, un parādsaistību, kuras radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, nepārsniedz 5000 euro. |
| 3.2. uzdevums |  | Novērst regulējuma neskaidrības |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Veikt atsevišķus regulējuma precizējumus, lai padarītu fiziskās personas maksātnespējas procesu skaidrāku. | 31.05.2019. | Paaugstinās fiziskās personas maksātnespējas procesa efektivitāte | - Gada laikā sekmīgi pabeigto pret pabeigto fiziskās personas maksātnespējas procesu skaita pieaugums par 6%; - Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM | Izpildīts | Uzdevums izpildīts ar 2023. gada 16. marta likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 55. un 58. pantu. |
| 3.2.2. | Īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par fiziskās personas maksātnespējas procesu un tā sekām. | Regulāri. | Paaugstinās fiziskās personas maksātnespējas procesa efektivitāte | - Sagatavoti 2 informatīvi materiāli; - Seminārus apmeklējuši 60 dalībnieki gadā. | TM (EM, MKD) | Izpildīts | Regulāri izstrādāti informatīvi materiāli, sniegti skaidrojumi, kā arī sniegta informācija par rīkotajiem informatīvajiem pasākumiem MKD tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos Youtube, Facebook, Twitter un Linkedin. 2017. gadā MKD izstrādāja un tīmekļvietnē publicēja informatīvu materiālu, kā arī par fiziskās personas maksātnespējas procesu un tā sekām, kā arī MKD rīkoja informatīvo pasākumu par fiziskās personas maksātnespējas procesu un tā sekām, lai klātienē izskaidrotu interesentiem fiziskās personas maksātnespējas procesa norises kārtību, kā arī, lai sniegtu iespēju interesentiem uzdot jautājumus. 26.01.2018. organizēts informatīvais pasākums par fiziskās personas maksātnespējas procesu. 23.03.2018. sagatavots un MKD tīmekļvietnē publicēts informatīvais materiāls "Fiziskās personas maksātnespējas procesa norise" un "Fiziskās personas maksātnespējas procesa ierosināšana". 01.12.2018. izstrādāts informatīvs materiāls "Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas". 14.12.2018. pieņemts pētījums "Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas nosacījumi un tā efektivitāte" 2019.08.03. un 25.03.2019. MKD sadarbībā ar LV portālu publicējis informāciju par fiziskās personas maksātnespējas procesu. 08.05.2019. norisinājās pētījuma "Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas nosacījumi un tā efektivitāte" prezentācija. Dalībnieki tika iepazīstināti ar Pētījuma sadaļu par tiesu prakses analīzi saistībā ar fiziskās personas maksātnespējas procesu nepasludināšanas un izbeigšanas iemesliem, kā arī analīzi par fiziskās personas labticības kritēriju piemērošanu. 02.07.2019. sadarbībā ar LV portālu MKD tīmekļvietnē, kā arī lvportals.lv publicēts video sižets par fiziskās personas maksātnespējas procesu "Kad nespēj, nevis negrib – maksātnespējas process fiziskai personai". 09.12.2020. LV portāla raidieraksts "Fiziskās personas maksātnespējas process: kas jāņem vērā?". 2021. gadā MKD tīmekļvietnē sniegti skaidrojumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma regulējumu. 09.02.2021. MKD tīmekļvietnē publicēts informatīvs materiālus efektīvai rīcībai ar parādnieka mantu, lai veicinātu vienveidīgu izpratni jautājumā par efektīvu rīcību ar parādnieka mantu. 24.05.2021. sadarbībā ar LV portālu MKD tīmekļvietnē, kā arī lvportals.lv publicēts skaidrojums "Fiziskās personas maksātnespējas process: piecas biežāk pieļautās kļūdas". 14.06.2021. MKD tīmekļvietnē publicēta infografika "Īsumā par fiziskās personas maksātnespējas procesu". 28.07.2022. MKD tīmekļvietnē publicēts skaidrojums infografikas formātā "Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu iesniegšana". 20.10.2023. MKD tīmekļvietnē publicēts skaidrojums infografikas formātā "Divi dažādi procesi fiziskām personām, kas nonākušas finansiālās grūtībās". EM savā tīmekļa vietnē (www.em.gov.lv) regulāri publicē informatīvos materiālus, kas sekmē rezultatīvā rādītāja sasniegšanu, piemēram: "Zini savas tiesības! ". Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir aktīvi iesaistīts informatīvo materiālu izplatīšanas procesā. |
| 3.3. uzdevums |  | Nodrošināt, ka fiziskās personas maksātnespējas process tiek piemērots tikai godprātīgam parādniekam |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Definēt un regulējumā iestrādāt kritērijus, pēc kuriem izvērtēt parādnieka godprātību. | 31.05.2019. | Paaugstinās fiziskās personas maksātnespējas procesa efektivitāte | - Izstrādāts normatīvais regulējums; - Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM | Izpildīts | Uzdevums izpildīts ar 2023. gada 16. marta likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 58. pantu. |
| 4. politikas rezultāts |  | Administratori ir kvalificēti un profesionāli speciālisti, kas efektīvi pilda savus pienākumus (un rūpējas par profesijas prestižu) |  |  |  |  |  |
| 4. politikas rezultāta rezultatīvie rādītāji |  | 1) administratoru skaits, kuru lietvedībā esošais lietu skaits atšķiras no vidēja lietu skaita vienam administratoram; 2) sodīto administratoru skaits pret kopējo administratoru skaitu (procentuāli); 3) procesu skaits, kuros pārkāpumu dēļ ir nomainīts administrators, pret aktīvo lietu skaitu. |  |  |  |  |  |
| 4. rīcības virziens |  | Veicināt, ka administratori ir kvalificēti un profesionāli speciālisti, kas efektīvi pilda savus pienākumus (un rūpējas par profesijas prestižu) |  |  |  |  |  |
| 4.1. uzdevums |  | Turpināt administratoru profesijas reformu |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Izstrādāt priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106). | 31.12.2016. | Paaugstinās administratoru kvalifikācija, darbības efektivitāte, tiesiskums, kā rezultātā paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāte | - Izstrādāt likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106) priekšlikumus. | TM | Izpildīts | Ar tieslietu ministra 2016. gada 27. jūlija vēstuli Nr. 1-11/2935 "Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Reģ. Nr. 106/Lp12)" Latvijas Republikas Saeimas Juridiskai komisijai iesniegti priekšlikumi. 2016. gada 22. decembrī pieņemts likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". |
| 4.1.2. | Pilnveidot uzraudzības un izglītības sistēmu, nosakot, ka: 1. Administratoru amatā ieceļ MKD direktors; 2. Administratori ne retāk kā reizi divos gados kārto kvalifikācijas eksāmenu; 3. Administratoram ir piemērojama disciplināratbildība 4. Administratoram jābūt nevainojamai reputācijai; 5. Jāpārskata gadījumi, kad administrators ir atbrīvojams no amata; 6. Izvērtējama iespēja ieviest administratoru specializāciju. |  |  | - Procesu, kuros pārkāpumu dēļ ir nomainīts administrators, pret aktīvo lietu skaitu īpatsvara samazinājums par 0,4%; - Sodīto administratoru skaita pret kopējo administratoru skaita īpatsvara samazinājums par 2%. |  | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 1., 6., 8., 9., 13., 15. un 29. pantu. |
| 4.1.3. | Informēt administratorus par regulējuma, kas paredz interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, noteikumiem. | Regulāri. |  | - Organizēts 1 informatīvais pasākums gadā. | KNAB | Daļēji izpildīts | Ņemot vērā pamatnostādņu un plāna pieņemšanu 2016. gada nogalē, informatīvā pasākuma organizēšana jau 2016. gadā nebija iespējama. 2017. gada 12. decembrī norisinājās kvalifikācijas pilnveides pasākums administratoriem par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. MKD turpina sadarbību ar KNAB, plānojot turpmākus informatīvos pasākumus administratoriem par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. 2016. gadā līdz ar grozījumiem interešu konflikta novēršanas regulējumā (stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī), kas paredzēja administratoru kļūšanu par valsts amatpersonām, KNAB 2016. gada 23. martā vadīja informatīvu semināru 52 praktizējošiem administratoriem. 2017. gada 17. martā KNAB vadīja izglītojošu semināru 50 topošajiem administratoriem par Interešu konflikta regulējuma piemērošanu un ētikas principiem administratoru profesionālajā darbībā, bet 2017. gada 12. decembrī – 38 praktizējošiem administratoriem. Atbilstoši publiskas personas institūciju pastāvīgi lielajam pieprasījumam pēc KNAB organizētajiem izglītošanas pasākumiem KNAB, plānojot seminārus, ņem vērā aktuālās izmaiņas interešu konflikta regulējumā, kā arī institūciju izteikto pieprasījumu pēc izglītošanas pasākumiem. Kopš 2018. gada nav izstrādāti vai stājušies spēkā grozījumi, kas paredzētu būtiskas izmaiņas esošajā regulējumā attiecībā uz interešu konflikta novēršanu administratoru darbībā. Līdz ar to konkrētajā laika periodā jauni semināri administratoriem nav organizēti. Vienlaikus, Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.– 2020. gadam un to īstenošanas plāna izpildes laikā stājās spēkā Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumi Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”. Noteikumu 12. punkts paredz vairākus veidus, kā īstenot mācības par interešu konflikta un korupcijas novēršanu. Viens no šiem veidiem ir piedalīties Valsts administrācijas piedāvātajās mācībās. Administratori ir izmantojuši Valsts administrācijas skolas piedāvātās mācību iespējas par šo tēmu |
| 4.1.4. | Paplašināt personu loku, kas ir tiesīgas pildīt administratora amata pienākumus. | 01.01.2019. |  | - Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM | Nav izpildīts | Jautājums tika skatīts Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes 2020. gada 22. oktobra sēdē un neguva atbalstu locekļu vidū. |
| 4.2. uzdevums |  | Stiprināt MKD kapacitāti |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | TM gatavot ziņojumu Ministru kabinetam par līdzekļu pārdali un rīcības plānu funkciju optimizēšanai. | 31.12.2016. | Paaugstinās MKD darba efektivitāte, nodrošinot maksātnespējas procesu uzraudzību | - Izstrādāts 1 ziņojums. | TM (FM, MKD) | Izpildīts | Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija sēdē atbalstīts informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību" (TA-1405). |
| 4.2.2. | Pilnveidot Krimināllikuma 215. un 215.1 panta regulējumu par maksātnespējas procesa kavēšanu, kā arī TAP noteikumu pārkāpšanu, sabiedrībai mazāk bīstamus pārkāpumus ietverot LAPK. Pārskatīt LAPK un Krimināllikumā paredzētos pārkāpumus maksātnespējas jomā, Valsts policijas kompetencē atstājot tikai pārkāpumus, kas ir ar augstu kaitīguma pakāpi sabiedrībai. | 31.12.2016. |  | - Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM (IeM) | Izpildīts | Ar 2017. gada 8. jūnija likuma "Grozījumi Krimināllikumā" 23. un 24. pantu izdarīti grozījumi Krimināllikuma 215. un 215.1 pantā, dekriminalizējot vairāku veidu darbības, kas nesasniedz kriminālatbildības līmeni un par ko ir pietiekami saukt personu pie administratīvās atbildības LAPK (no 2020. gada 1. janvāra – Administratīvās atbildības likumā) noteiktajā kārtībā. Līdz ar to šie grozījumi ne tikai atslogo Valsts policiju, bet arī paātrina administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu. |
| 4.2.3. | Izstrādāt MKD risku vadības mehānismu, lai savlaicīgi un precīzi identificētu procesus un administratorus, kur ir saskatāms prettiesiskas rīcības risks. | 31.05.2017. |  | - Izstrādāts risku vadības mehānisms. | TM (MKD) | Izpildīts | 2017. gada 31. maijā pieņemti MKD iekšējie noteikumi Nr. 1-03/6 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija veic pārbaudi administratora un uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka atrašanās vietā". |
| 4.3. uzdevums |  | Stiprināt tiesas kapacitāti |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Īstenot tiesnešu apmācības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.- 2020. gadam pasākumus, kas paredz paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci. | 31.08.2018. | Paaugstinās tiesas un tiesībsargājošo iestāžu darba efektivitāte, kā rezultātā paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāte | - Organizēti 2 semināri; - Seminārus apmeklējuši 100 dalībnieki. | TM (TA) | Izpildīts | 2017. gadā LTMC 2017. gada 28. aprīlī ir organizējis vienu semināru maksātnespējas jomā "Maksātnespējas procesa aktualitātes", 1 semināra diena, kuru apmeklēja 63 dalībnieki (rajona (pilsētas) un apgabaltiesu tiesneši un tiesu darbinieki). Seminārā tika apskatītas šādas apakštēmas: Maksātnespējas likuma aktuālie grozījumi; maksātnespējas lietu izskatīšanas aktualitātes; paneļdiskusija par aktuāliem maksātnespējas jautājumiem. Pamatnostādnēs noteikto uzdevumu ietvaros Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai" paredzētas apmācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem un administratoriem, kurās plānots apskatīt problēmjautājumus maksātnespējas regulējuma piemērošanā, kā arī pārrobežu maksātnespējas jautājumus. Mācības uzsāktas 2018. gada sākumā. Mācības īstenojamas sadarbībā ar Eiropas Tiesību akadēmiju. Apmācāmo personu skaits 250 personas (4 gadu laikā). 2018. gada 6. februārī LTMC ir organizējis semināru "Maksātnespējas process", kurā piedalījās 39 tiesneši un 10 tiesu darbinieki. 2018. gada 27. un 28. augustā 18 tiesneši un 4 tiesu darbinieki piedalījās Eiropas Tiesību akadēmijas mācībās "Pārrobežu maksātnespējas procesi Eiropas Savienībā" un 2018. gada 26. un 27. septembrī 9 tiesneši piedalījās MKD rīkotajā starptautiskajā konferencē "Tiesiskās aizsardzības process – aplūkojot veidus, kā var restrukturēt parādus". • ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros, 2018. gadā no 27.-28. augustam notika ERA mācības Pārrobežu maksātnespējas procesi Eiropas Savienībā II, kurās piedalījās 21 tiesnesis, tiesas priekšsēdētājs, 5 tiesneša palīgi un 1 tiesas darbinieks. Galvenās apskatāmās tēmas bija ES Maksātnespējas regulas pārstrādāšana, inter alia; Galveno interešu centrs (COMI) un izdevīgākās tiesas izvēle; Procesa koordinācija; Maksātnespēja, pārrobežu drošība un lietu tiesības; Jaunā direktīva par maksātnespēju, pārstrukturēšanu un otro iespēju. • ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros, 2019.gada 8.-9. aprīlī ERA mācībās Pārrobežu maksātnespējas procesi Eiropas Savienībā piedalījās 44 dalībnieki, no kuriem 12 bija tiesneši vai tiesu priekšsēdētāji, un pa vienam tiesneša palīgam un tiesu darbiniekam. Galvenās apskatāmās tēmas bija ES Maksātnespējas regulas pārstrādāšana, inter alia; Galveno interešu centrs (COMI) un izdevīgākās tiesas izvēle; Procesa koordinācija; Maksātnespēja, pārrobežu drošība un lietu tiesības; Jaunā direktīva par maksātnespēju, pārstrukturēšanu un otro iespēju. • ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros, 2019. gada 7.-10.10. norisinājās ERA mācības Pārrobežu maksātnespējas procedūra ES (padziļinātais līmenis), ko apguva 52 dalībnieki, no kuriem 14 bija tiesneši vai tiesu priekšsēdētāji, 3 tiesnešu palīgi un 1 tiesas darbinieks. Tēmas: Pārstrādātā ES maksātnespējas regula, it īpaši: • Eiropas Savienības tiesas jaunākā judikatūra; • galveno interešu centrs (COMI) un labvēlīgākās tiesas izvēle; • jaunā grupas koordinācijas procedūra; • maksātnespēja, pārrobežu drošība un lietu tiesības, kā arī Jaunā Direktīva par maksātnespēju, pārstrukturēšanu un otro iespēju. • ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros, sadarbībā ar Latvijas Universitāti, 3 grupās vienas dienas garumā tika organizētas apmācības Maksātnespējas regulējums, 2 grupas tika apmācītas 2020. gada beigās, viena 2021. gadā. Kopumā tika apmācīti 164 dalībnieki, no kuriem 40 bija tiesneši vai tiesu priekšsēdētāji, 30 tiesnešu palīgi un 12 tiesu darbinieki. • 2021. gadā no 13.-16. decembrim norisinājās ERA mācības Pārrobežu maksātnespēja un jaunākās izmaiņas ES tiesību aktos, kurā kopā piedalījās 39 dalībnieki- to skaitā 2 tiesneši vai tiesu priekšsēdētāji un 15 tiesnešu palīgi. Galvenās tēmas: • Kā piemērot ES Maksātnespējas regulu • Jaunākā EST judikatūra pārrobežu maksātnespējas lietās • Pārrobežu nodrošinājums un lietu tiesības • ES Maksātnespējas regulas un Briseles Ibis regulas mijiedarbība • Direktīva par reorganizāciju un maksātnespēju • Brexit un Covid-19 pasākumu ietekme uz reorganizāciju • Sadarbībā ar LTMC 08.03.2022 notika ZOOM mācības Maksātnespējas aktuālie jautājumi 1. diena, kurās piedalījās 47 tiesneši un 3 jaunie tiesneši, 27.04.2022 ZOOM platfomā notika šo pašu mācību Maksātnespējas aktuālie jautājumi 2.diena, kur piedalījās 44 tiesneši un 2 jaunie tiesneši • Sadarbībā ar LTMC 2023. gadā jūnijā organizēts seminārs Aktuālie grozījumi Maksātnespējas likumā, kurā piedalījās 46 tiesneši • Sadarbībā ar LTMC 2023. gadā decembrī organizēts seminārs Aktuālie grozījumi Maksātnespējas likumā, kurā piedalījās 30 tiesneši. |
| 4.3.2. | Tiesnešu un tiesu darbinieku mācību programmas 2017. gadam saturā iekļaut arī maksātnespējas jautājumus. |  |  |  |  | Izpildīts | 2017. gadā LTMC 2017. gada 28. aprīlī ir organizējis vienu semināru maksātnespējas jomā "Maksātnespējas procesa aktualitātes", 1 semināra diena, kuru apmeklēja 63 dalībnieki (rajona (pilsētas) un apgabaltiesu tiesneši un tiesu darbinieki). Seminārā tika apskatītas šādas apakštēmas: Maksātnespējas likuma aktuālie grozījumi; maksātnespējas lietu izskatīšanas aktualitātes; paneļdiskusija par aktuāliem maksātnespējas jautājumiem. Informācijai norādāms, ka tiesnešu un tiesu darbinieku mācību programmā 2018. gadam ir ieplānotas mācības par maksātnespējas procesu civillietu tiesnešu palīgiem. Mācības plānotas 55 dalībniekiem. |
| 4.4. uzdevums |  | Administratoru rindas darbības uzlabošana |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Stiprināt nejaušības principa – rindas darbības algoritmu. | 31.05.2017. | Paaugstinās procesa caurspīdīgums un sabiedrības uzticība maksātnespējas procesam | - Veikti 7 auditi; - Izstrādāts risku vadības mehānisms; - Izstrādāts normatīvais regulējums – 1 likumprojekts; - Administratoru, kuru lietvedībā esošais lietu skaits atšķiras no vidēja lietu skaita vienam administratoram, skaita samazinājums par 7 vienībām. | MKD (TM) | Izpildīts | Ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"" 3. punktu mainīta pretendentu saraksta samainīšanas regularitāte – no katra kalendāra gada pirmās darbdienas uz katra kalendāra ceturkšņa pirmo darbdienu. Sākot ar 01.01.2019., administratora amata kandidāts, iecelšanai konkrētā juridiskās personas un fiziskās personas maksātnespējas procesā, tiek izvēlēts no Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā (turpmāk — EMUS) uzturētā administratoru amata pretendentu saraksta, no kura, izmantojot TIS nodrošinātu automatizētu un nejaušības principā balstītu algoritmu, tiek atlasīts administrators iecelšanai konkrētā juridiskās personas un fiziskās personas maksātnespējas procesā. (Maksātnespējas likuma redakcijā, kas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī, 19. panta 1.1 daļa). Lai nodrošinātu vienlīdzīgāku administratora amata kandidātu sadali starp juridisko personu maksātnespējas procesiem un fizisko personu maksātnespējas procesiem, novērstu administratora amata kandidātu izvēles procedūras jeb rindas darbības ietekmēšanu, izslēdzot jebkādu iespēju administratora amata kandidātiem prognozēt iespējamību tikt neobjektīvi ierindotiem maksātnespējas procesos, kuri uzskatāmi, piemēram, par nozīmīgiem komerctiesiskajā vidē, ekonomikā, tautsaimniecībā, kā arī, lai stiprinātu nejaušības principu, paaugstinātu procesa caurspīdīgumu un sabiedrības uzticību maksātnespējas procesam, izstrādāta administratora amata kandidātu izvēles procedūra konkrētam procesam divās plūsmās – atsevišķi fiziskās personas maksātnespējas procesiem un juridiskās personas maksātnespējas procesiem. |
| 4.4.2. | Novērst ar rindas darbības nodrošināšanu saistīto nodarbināto ieinteresētību. |  |  |  |  | Izpildīts | - Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija sēdē atbalstīts informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību" (TA-1405) – paredzēti līdzekļi gan esošo nodarbināto atlīdzības celšanai, gan informācijas sistēmu uzlabošanai un attīstībai. - Ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"" 6. punktu noteikts, ka vakantos subjektus sarindo latviešu valodas alfabēta secībā. |
| 4.4.3. | Regulāri veikt IT auditu, lai izsekotu, vai sistēmā ir veiktas prettiesiskas manipulācijas. | Regulāri. |  |  | TM (MKD) | Izpildīts | Lai nodrošinātu administratoru izvēles mehānisma uzticamību, MKD regulāri veica attiecīgās sistēmas informācijas tehnoloģiju auditu un darbības tās stiprināšanai. - MKD direktora p.i. B. Bangas 2016. gada 22. decembra rīkojums Nr. 1-33/91 "Par tīmekļa vietnes drošības uzraudzību". - 2017. gada 20. janvārī saņemts SIA "Digitālās ekonomikas attīstības centrs" ziņojums par pieslēgšanās gadījumiem MKD tīmekļa vietnes serverim laika periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim. - SIA "Digitālās ekonomikas attīstības centrs" ziņojums par pieslēgšanās gadījumiem MKD tīmekļa vietnes serverim laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. martam sniegts līdz 2017. gada 20. aprīlim. - 2017. gada 6. jūnijā saņemts Cert.lv sākotnējais atzinums par rindu; 2017. gada 30. jūnijā saņemts Cert.lv ziņojums ar analīzi. - 2017. gada 9. novembrī tika noslēgts līgums ar 1.SIA, reģ. nr. 50103683031 (līgums reģistrēts 2017. gada 15. novembrī ar reģ. nr. 1-70/38) par MKD mājaslapas drošības stiprināšanu. - Līgumā paredzētie darbi –administratoru ieteikšanas sistēmas un mājaslapas www.mkd.gov.lv pilnveidošanas un papildināšanas darbi ir veikti, kuru kvalitāti apliecina arī Cert.lv sniegtais atzinums. - 2017. gada 13. novembrī tika noslēgts līgums ar VAS "Tiesu namu aģentūra", reģ. nr. 40003334410 (līgums reģistrēts 2017. gada 16. novembrī ar reģ. nr. 1-70/40) par MKD mājaslapas izvietošanu uz Tiesu namu aģentūras serveriem un uzturēšanu. - 2018. gada 15. janvārī saņemta atbilde no iepriekšējiem MKD mājaslapas uzturētājiem (SIA "Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs") par pieslēgšanās gadījumiem MKD serverim laika posmā no 2017. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 31. decembrim. 2018. gadā reizi ceturksnī TNA (Tiesu namu aģentūra) pēc MKD pieprasījuma veic pārbaudes par nesankcionētas pieslēgšanās gadījumiem tīmekļvietnes serverim. 10.12.2018. noslēgts līgums par funkcionalitātes audita veikšanu Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas un Tiesu informatīvās sistēmas sadaļās, kas nodrošina maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu automatizētu atlasi un maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu izvēli. 11.11.2019. noslēgts līgums par funkcionalitātes audita veikšanu Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas un Tiesu informatīvās sistēmas sadaļās, kas nodrošina maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu automatizētu atlasi un maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu izvēli. 10.11.2020. noslēgts līgums par funkcionalitātes audita veikšanu Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas un Tiesu informatīvās sistēmas sadaļās, kas nodrošina maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu automatizētu atlasi un maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu izvēli. 26.05.2023. noslēgts līgums par funkcionalitātes audita veikšanu Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas un Tiesu informatīvās sistēmas sadaļās, kas nodrošina maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu automatizētu atlasi un maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu izvēli. Audita rezultātā secināts, ka neatbilstības administratora amata kandidāta atlases procedūrā juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesam un kredītiestādes maksātnespējas procesam nav konstatētas – administratora amata kandidāta atlases procedūra ir droša, caurskatāma un ļauj neatkarīgajai trešajai personai pārliecināties par tās likumību. Vienlaikus audita ziņojumā bija norādītas dažas rekomendācijas, kuras varētu ieviest, tad tās tiks īstenotas Elektroniskajai maksātnespējas uzskaites sistēmai pieejamo finanšu resursu ietvaros. |
| 4.4.4. | Ieviest risinājumus, lai nodrošinātu, ka administrators atsakās no administrēšanas tikai likumā paredzētajos gadījumos, kā arī paredzēt sekas nepamatota atteikuma gadījumā. | 31.05.2017. |  |  | TM (MKD) | Izpildīts | Ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"" 9. punktu izslēgta iespēja administratora amata kandidātam izvēles procesā uzreiz atteikties no konkrētā procesa. Rezultātā jebkurš lūgums par neiecelšanu ir jāizvērtē tiesai, kas sniedz garantiju, ka administrators nav ieceļams konkrētā procesā interešu konflikta dēļ. |
| 4.5. uzdevums |  | Nodrošināt, ka profesijā ir tikai kvalificēti administratori ar augstu reputāciju |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Pakāpeniski pārtraukt papildu administratoru iesaistīšanu profesijā. | 31.12.2020. | Tiek stiprināta administratora profesija, paaugstinās sabiedrības uzticēšanās administratora profesijai. | - Izstrādāts 1 novērtējums. | TM (MKD) | Izpildīts | Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes 22.10.2020. sēdē skatīts jautājums par administratoru profesijas tālākas attīstības virzienu apstiprināšanu. Padomes sēdē tika skatīti ar administratora profesiju saistītie plāna pasākumi – personu loka, kuras tiesīgas pildīt administratora pienākumus, paplašināšana, administratora palīga institūta izveidošana, vienlaikus paredzot, ka pirms ienākšanas administratora profesijā personai noteiktu laiku jāpraktizē kā administratora palīgam, pakāpeniski pārtraukt papildu administratoru iesaistīšanu profesijā, novērtēt optimālo administratoru skaitu, savukārt, kad optimālais administratoru skaits ir sasniegts, iesaistīšanu administratora profesijā atjaunot, kā arī pārskatīt gadījumus administratora izslēgšanai no profesijas. Ar Maksātnespējas likuma grozījumiem (stājās spēkā 2021. gada 7. septembrī) veiktas izmaiņas administratora eksāmena tiesiskajā regulējumā un noteikts, ka jautājumu par nepieciešamību organizēt administratora eksāmenu skata Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sēdē pēc padomes locekļa vai MKD direktora ierosinājuma (Maksātnespējas likuma 16.1 panta 1.1 daļa). |
| 4.5.2. | Novērtēt optimālo administratoru skaitu. |  |  |  |  | Izpildīts | Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes 22.10.2020. sēdē skatīts jautājums par administratoru profesijas tālākas attīstības virzienu apstiprināšanu. Padomes sēdē tika skatīti ar administratora profesiju saistītie plāna pasākumi – personu loka, kuras tiesīgas pildīt administratora pienākumus, paplašināšana, administratora palīga institūta izveidošana, vienlaikus paredzot, ka pirms ienākšanas administratora profesijā personai noteiktu laiku jāpraktizē kā administratora palīgam, pakāpeniski pārtraukt papildu administratoru iesaistīšanu profesijā, novērtēt optimālo administratoru skaitu, savukārt, kad optimālais administratoru skaits ir sasniegts, iesaistīšanu administratora profesijā atjaunot, kā arī pārskatīt gadījumus administratora izslēgšanai no profesijas. Vienlaikus Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes 27.03.2024. sēdē tika skatīts jautājums par administratora eksāmena organizēšanas nepieciešamību un vērtēts administratoru skaits un noslodze, kur netika konstatēta nepieciešamība piesaistīt jaunus administratorus. |
| 4.5.3. | Pārskatīt gadījumus administratora izslēgšanai no profesijas. |  |  |  |  | Izpildīts | Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes 22.10.2020. sēdē skatīts jautājums par administratoru profesijas tālākas attīstības virzienu apstiprināšanu. Padomes sēdē tika skatīti ar administratora profesiju saistītie plāna pasākumi – personu loka, kuras tiesīgas pildīt administratora pienākumus, paplašināšana, administratora palīga institūta izveidošana, vienlaikus paredzot, ka pirms ienākšanas administratora profesijā personai noteiktu laiku jāpraktizē kā administratora palīgam, pakāpeniski pārtraukt papildu administratoru iesaistīšanu profesijā, novērtēt optimālo administratoru skaitu, savukārt, kad optimālais administratoru skaits ir sasniegts, iesaistīšanu administratora profesijā atjaunot, kā arī pārskatīt gadījumus administratora izslēgšanai no profesijas. |
| 4.5.4. | Kad optimālais skaits ir sasniegts, iesaistīšanu profesijā atjaunot. |  |  |  |  | Nav izpildīts | Ar Maksātnespējas likuma grozījumiem (stājās spēkā 2021. gada 7. septembrī) veiktas izmaiņas administratora eksāmena tiesiskajā regulējumā un noteikts, ka jautājumu par nepieciešamību organizēt administratora eksāmenu skata Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sēdē pēc padomes locekļa vai MKD direktora ierosinājuma (Maksātnespējas likuma 16.1 panta 1.1 daļa). Pēdējais MKD organizētais administratora eksāmens norisinājās 2020. gadā. Vienlaikus Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes 27.03.2024. sēdē tika skatīts jautājums par administratora eksāmena organizēšanas nepieciešamību un vērtēts administratoru skaits un noslodze. Ņemot vērā Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sēdē pārrunāto, jautājums par turpmāko rīcību saistībā ar administratora eksāmena rīkošanu tiks vērtēts. |
| 4.6. uzdevums |  | Izveidojama stingrāka administratoru kvalifikācijas sistēma |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Izstrādāt likumprojektā "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106) ietvertos mehānismus, kas attiecas uz kvalifikācijas sistēmas pilnveidošanu. | 31.12.2016. | Paaugstinās administratoru kvalifikācija un līdz ar to arī maksātnespējas procesa efektivitāte. | - Izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106). | TM | Izpildīts | Ar 2016. gada 22. decembra likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" mainīta administratoru ienākšanas profesijā kārtībā, iepriekš biedrībai "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" deleģēto funkciju atdodot atpakaļ valstij, ko īsteno MKD. |
| 4.7. uzdevums |  | Administratoram nosakāmas stingras prasības lietvedības kārtošanai prakses vietā |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Normatīvajos aktos ietvert regulējumu, kas administratoram uzliek pienākumu vest savu un parādnieka lietvedību savā prakses vietā. | 31.05.2017. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums, tiesiskums un līdz ar to efektivitāte | - Izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106). | TM | Izpildīts | Ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 6. un 26. pantu Maksātnespējas likums citastarp papildināts attiecīgi ar 12.7 pantu "Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedība un ieņēmumu un izdevumu uzskaite" un 26.1 pantu "Administratora lietvedība un ieņēmumu un izdevumu uzskaite". |
| 4.8. uzdevums |  | Izveidojams administratora palīga institūts |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. | Veikt izmaiņas regulējumā, kas noteic, ka pirms iekļūšanas administratora profesijā ir nepieciešama noteikta perioda prakse administratora palīga amatā. | 31.05.2019. | Paaugstinās administratoru kvalifikācija un līdz ar to arī maksātnespējas procesa efektivitāte. | - Izstrādāts 1 normatīvo aktu grozījumu projekts. | TM | Nav izpildīts. | Jautājums tika skatīts Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes 2020. gada 22. oktobra sēdē un neguva atbalstu locekļu vidū. |
| 4.9. uzdevums |  | Izveidojams administratoru reitings |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. | Regulāri sastādīt un publicēt MKD tīmekļa vietnē administratoru reitingu. Kritēriji – no administratora tieši atkarīgas darbības. | 31.05.2017. | Paaugstinās administratoru kvalifikācija un līdz ar to arī maksātnespējas procesa efektivitāte. | - Izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106); - Publicēts 1 administratoru darbības novērtējuma saraksts. | TM (MKD) | Izpildīts | Pasākuma izpilde saistīta ar 4.10.1. pasākuma izpildi. Ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 5. pantu Maksātnespējas likums citastarp papildināts ar 12.2 pantu "Maksātnespējas administrācijas tīmekļvietnē publicējamā informācija", kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā. Izstrādājot minētos grozījumus, secināts, ka nepieciešams veicināt kreditoru interešu aizsardzību TAP un maksātnespējas procesā, vienlaikus nodrošinot fizisko personu datu aizsardzības un komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Publiskojot informāciju par administratoru un uzraugošo personu darbības rezultātiem, ir radīts priekšnoteikums sabiedrības kontrolei pār šo personu darbību, kā arī nodrošināta iespēja kreditoriem sekot līdzi administratoru un uzraugošo personu darbībai un viņu darbības atbilstībai normatīvo aktu prasībām, citastarp nodrošinot iespēju izvēlēties konkrētajam gadījumam atbilstošāko uzraugošo personu. Tādējādi izstrādes gaitā secināts, ka administratora darbības pārskatos pieejamās informācijas publicēšana nav nepieciešama mērķa sasniegšanai un ir pietiekami ar būtiskākās informācijas publicēšanu apkopotā veidā. Tāpat tika secināts, ka mērķi nesasniegs arī administratoru sarindošana reitingā. Apstākļi katrā konkrētā maksātnespējas procesā var būt ļoti dažādi un nav iespējams izveidot tādus reitinga kritērijus, kas objektīvi ļautu spriest par administratora rīcības tiesiskumu un efektivitāti, jo īpaši tamdēļ, ka administratorus konkrētam maksātnespējas procesam izvēlas nejauši. No 2018. gada 1. jūlija MKD tīmekļvietnē ir pieejama apkopota informācija par administratora un uzraugošās personas veiktajām darbībām. Novērtējuma periodā secināts, ka sākotnējā iecere par administratoru reitinga publicēšanu varētu nebūt objektīva, jo viens ļoti veiksmīgs vai gluži pretēji – ļoti neveiksmīgs maksātnespējas process varētu nesamērīgi ietekmēt administratora vietu reitingā. Lai mazinātu konstatētos riskus, sabiedrībai nodrošināta iespēja iepazīties ar katra administratora aktivitāti, MKD tīmekļvietnē, izmantojot Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā iekļautās ziņas, pieejama apkopota un periodiski atjaunota informācija par katru administratoru un viņa veikto darbību rezultativitāti. MKD publiskoto ziņu apjomu noteic Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumi 484 "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi". |
| 4.10. uzdevums |  | Nodrošināt sabiedrības kontroli publicējot informāciju par maksātnespēja procesa norisi |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. | Padarīt publisku administratora darbības pārskatos pieejamo informāciju, izvērtējot fizisko personu datu aizsardzības un komercnoslēpuma aizsardzības prasības, kā arī ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 2016/679 "Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)" noteikto. | 31.08.2017. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums un līdz ar to sabiedrības uzticēšanās maksātnespējas procesam | - Izstrādāts 1 izvērtējums. | TM (DVI) | Izpildīts | Pasākuma izpilde saistīta ar 4.9.1. pasākuma izpildi. Ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 5. pantu Maksātnespējas likums citastarp papildināts ar 12.2 pantu "Maksātnespējas administrācijas tīmekļvietnē publicējamā informācija", kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā. Izstrādājot minētos grozījumus, secināts, ka nepieciešams veicināt kreditoru interešu aizsardzību TAP un maksātnespējas procesā, vienlaikus nodrošinot fizisko personu datu aizsardzības un komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Publiskojot informāciju par administratoru un uzraugošo personu darbības rezultātiem, ir radīts priekšnoteikums sabiedrības kontrolei pār šo personu darbību, kā arī nodrošināta iespēja kreditoriem sekot līdzi administratoru un uzraugošo personu darbībai un viņu darbības atbilstībai normatīvo aktu prasībām, citastarp nodrošinot iespēju izvēlēties konkrētajam gadījumam atbilstošāko uzraugošo personu. Tādējādi izstrādes gaitā secināts, ka administratora darbības pārskatos pieejamās informācijas publicēšana nav nepieciešama mērķa sasniegšanai un ir pietiekami ar būtiskākās informācijas publicēšanu apkopotā veidā. Tāpat tika secināts, ka mērķi nesasniegs arī administratoru sarindošana reitingā. Apstākļi katrā konkrētā maksātnespējas procesā var būt ļoti dažādi un nav iespējams izveidot tādus reitinga kritērijus, kas objektīvi ļautu spriest par administratora rīcības tiesiskumu un efektivitāti, jo īpaši tamdēļ, ka administratorus konkrētam maksātnespējas procesam izvēlas nejauši. No 2018. gada 1. jūlija MKD tīmekļvietnē ir pieejama apkopota informācija par administratora un uzraugošās personas veiktajām darbībām. |
| 4.11. uzdevums |  | Izveidot administratora sniegto pakalpojumu maksas cenrādi |  |  |  |  |  |
| 4.11.1. | Definēt minimālās administratoru amata darbības. | 01.01.2019. | Tiek stiprināta administratora profesija, paaugstinās sabiedrības uzticēšanās administratora profesijai, samazinās maksātnespējas procesa izmaksas | - Izstrādāts 1 normatīvā akta projekts. | TM (MKD) | Nav izpildīts | Risinājums nav ieguvis atbalstu Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupā. |
| 4.11.2. | Sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, nosakot, ka par administratora veiktajām amata darbībām ir veicama samaksa, to nosakot cenrādī. |  |  |  |  | Nav izpildīts | Risinājums nav ieguvis atbalstu Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupā. |

Tieslietu ministre	Inese Lībiņa–Egnere

Pieejama: https://latvija.gov.lv/LifeSituations/26151.

Pieejams: https://www.mkd.gov.lv/lv/tiesiskas-aizsardzibas-process.

Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/313593-tiesiskas-aizsardzibas-process-iespeja-atjaunot-veiksmigu-komercdarbibu-2020.

Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/314709-tiesiskas-aizsardzibas-process-iespeja-turpinat-saimniecisko-darbibu-2020/

Pieejams: https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/vadlinijas-ka-veiksmigi-atrisinat-biznesa-paradsaistibu-problemas; https://www.mkd.gov.lv/lv/jaunums/kur-meklet-risinajumu-islaicigas-grutibas-nonakusajiem-uznemejiem.

Pieejams: https://www.mkd.gov.lv/lv/jaunums/vadlinijas-ka-veiksmigi-atrisinat-biznesa-paradsaistibu-problemas.

Pieejams: https://www.mkd.gov.lv/lv/jaunums/ja-gribi-but-TAP-uzraugosa-persona.

Skat.:

- Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietne "Naudas skola"– https://www.naudasskola.lv/lv;

- Latvijas Bankas izveidoto vietni "Naudas skola" – https://www.naudasskola.lv/;

- Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi izglītojošās kampaņas par atbildīgu aizņemšanos "Sauc lietas īstajos vārdos!" ietvaros izveidoto vietni – http://parads.ptac.gov.lv/.

Parādu ārpustiesas restrukturizācija Latvijā – https://uzraudziba.bank.lv/wp-content/uploads/2019/05/Arpustiesas_Vadlinijas_precizetas.pdf

Vairāk par projektu:  https://www.tm.gov.lv/lv/projekts/projekts-informacijas-avotu-izstrade-finansialo-grutibu-apzinasanai-un-atrisinasanai-latvija.

2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876.

2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876.

Pieejams: https://www.mkd.gov.lv/lv/media/472/download?attachment.

Pieejams: https://www.mkd.gov.lv/lv/jaunums/informativa-kampana-ka-pareizi-atgut-paradus.

Informācija par likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izsludināšanu pieejama: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426988&mode=mk&date=2017-12-05.

Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1093/Lp12. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4.

Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1274/Lp12. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1274)&SearchMax=0&SearchOrder=4.

2017. gada 8. jūnija likums "Grozījumi Krimināllikumā". Latvijas Vēstnesis, 124 (5951), 22.06.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/291734.

2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876.

Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429503&mode=mk&date=2017-07-18.

2018. gada 31. maija likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 119 (6205), 15.06.2018. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299699.

2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 119 (6205), 15.06.2018. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876-grozijumi-maksatnespejas-likuma.

2018. gada 31. maija likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 119 (6205), 15.06.2018. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299699.

2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876.

Informācija par likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izsludināšanu pieejama: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426988&mode=mk&date=2017-12-05. Informācija par likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izsludināšanu pieejama: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426987&mode=mk&date=2017-10-31.

Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1093/Lp12, pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā", reģ. Nr. 1092/Lp12, pieejams: https://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1092)&SearchMax=0&SearchOrder=4.

Informācija par likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izsludināšanu pieejama: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426988&mode=mk&date=2017-12-05.

Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1093/Lp12. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4.

2023. gada 16. marta likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.03.2023., Nr. 62 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/340549-grozijumi-maksatnespejas-likuma.

Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/zini-savas-tiesibas.

Informatīvo materiālu piemēri, kas atrodami centra tīmekļa vietnē:

- Finansiālās grūtībās nonākušie kļūst par atsevišķu juridisko pakalpojumu sniedzēju darbības upuriem. Pieejams: https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunums/finansialas-grutibas-nonakusie-klust-par-atsevisku-juridisko-pakalpojumu-sniedzeju-darbibas-upuriem;

- Patērētāja maksātspējas izvērtēšana. Pieejams: https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaja-maksatspejas-izvertesana.

2023. gada 16. marta likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.03.2023., Nr. 62 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/340549-grozijumi-maksatnespejas-likuma.

Pieejams: https://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/E3C417B43B0363D6C2257FFE002F7FA1?OpenDocument.

Likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876.

2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876.

Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429503&mode=mk&date=2017-07-18.

2017. gada 8. jūnija likums "Grozījumi Krimināllikumā". Latvijas Vēstnesis, 124 (5951), 22.06.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/291734.

Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"". Latvijas Vēstnesis, 228 (6055), 16.11.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/295108.

Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429503&mode=mk&date=2017-07-18.

Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"". Latvijas Vēstnesis, 228 (6055), 16.11.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/295108.

Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"". Latvijas Vēstnesis, 228 (6055), 16.11.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/295108.

2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876.

2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876.

2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876.

Ar 2018. gada 31. maija likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Latvijas Vēstnesis, 119 (6205), 15.06.2018. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299699) 61. pantu Maksātnespējas likuma 12.2 panta nosaukums mainīts, aizstājot vārdus "Maksātnespējas administrācija" ar vārdiem "Maksātnespējas kontroles dienests".

Skat. 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļas 1. punktu. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/46F0710633B835A1C22580650038AEF9?OpenDocument.

Pieejams: https://emuspublic.ta.gov.lv/opendata/indexmpa.

Pieejams: https://emuspublic.ta.gov.lv/opendata/indextap.

2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287876.

Ar 2018. gada 31. maija likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Latvijas Vēstnesis, 119 (6205), 15.06.2018. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299699) 61. pantu Maksātnespējas likuma 12.2 panta nosaukums mainīts, aizstājot vārdus "Maksātnespējas administrācija" ar vārdiem "Maksātnespējas kontroles dienests".

Skat. 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļas 1. punktu. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/46F0710633B835A1C22580650038AEF9?OpenDocument.

Pieejams: https://emuspublic.ta.gov.lv/opendata/indexmpa.

Pieejams: https://emuspublic.ta.gov.lv/opendata/indextap.