Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” atskaites punkta termiņa kavējumu”

I. Ievads

- Informatīvais ziņojums izstrādāts, lai informētu Ministru kabinetu (turpmāk – MK) par Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plāna 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” (turpmāk – otrā kārta) 115. atskaites punkta “līdz 2024. gada 31. martam – konkrētas mērķa grupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai” (turpmāk – 115. atskaites punkts) termiņa kavējumu. Informācija sniedzama atbilstoši MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17 34. § 8.7. apakšpunktam , kas nosaka pienākumu nozaru ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par AF plāna investīciju un reformu ieviešanu, iesniegt izskatīšanai MK informāciju, ja konstatēti būtiski riski saistošo atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanai AF Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un Latvija (turpmāk – Darbības kārtība), noteiktajos termiņos ar divu mēnešu kavējumu.

- 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas mērķis ir līdz 2026. gada 30. jūnijam nodrošināt atbalstu  mājokļu pielāgošanai 259 personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

II. Atskaites punkta īstenošanas termiņi un statusa informācija

- Saskaņā ar AF plānu un Darbības kārtību 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas 115. atskaites punkta sasniegšana – 259 mērķa grupas personu atlase mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai – ir noteikta līdz 2024. gada 31. martam. Šī, 115. atskaites punkta, sasniegšana tieši ietekmē arī 116. atskaites punkta “līdz 2025. gada 31. martam – parakstīti līgumi par personu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu” un 117. mērķrādītāja “līdz 2026. gada 30. jūnijam – nodrošināta pieejamība mājokļa videi 259 personām ar invaliditāti” (turpmāk – 117  mērķrādītājs) sasniegšanu.

- Pamatojoties uz 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas MK noteikumos Nr. 512 noteikto, 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas finansējuma saņēmējiem (pašvaldībām, pašvaldības iestādēm, pašvaldības kapitālsabiedrībām vai pašvaldības kontrolētām kapitālsabiedrībām, kas nodrošina nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu) projekti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – KP VIS) bija jāiesniedz 80 darbdienu laikā pēc Labklājības ministrijas uzaicinājuma par projekta iesniegšanu saņemšanas. Labklājības ministrijas uzaicinājums tika nosūtīts un pašvaldībās saņemts 2023. gada 20. septembrī, attiecīgi 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš bija 2024. gada 16. janvāris. Kopā ar 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projektu bija jāiesniedz arī anonimizēts mērķa grupas personu saraksts, kā arī lēmuma kopija par katras mērķa grupas personas iekļaušanu šajā sarakstā. Minētais nozīmē, ka uz 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projekta iesniegšanas brīdi pašvaldībās bija jābūt pabeigtai mērķa grupas personu atlasei (t.i., pašvaldībām bija jāpārbauda un jāpieņem lēmums par atbalsta sniegšanu vai atteikumu sniegt atbalstu mērķa grupai 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projekta ietvaros), un attiecīgi izpildītam 115. atskaites punktam. Jāatzīmē, ka katrai pašvaldībai MK noteikumu Nr. 512. 1. pielikumā bija noteikta kvota atbalstāmās mērķa grupas personu skaitam.

- 2023. gada decembra sākumā Labklājības ministrija veica 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas potenciālo finansējuma saņēmēju aptauju par mērķa grupas atlases un projekta sagatavošanas progresu un secināja, ka vairākās pašvaldībās ir augsts risks 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projektā neiesaistīt pietiekamu mērķa grupas personu skaitu. Kā problēma tika minēta identificēt MK noteikumos Nr. 512 nosacījumiem atbilstošas mērķa grupas personas, t.i., ne vienmēr mērķa grupas personas ir nodarbinātas vai citādā veidā ir sociāli aktīvas, piemēram, darbojas nevalstiskajā organizācijā, apmeklē dienas aprūpes centru, pilda brīvprātīgo darbu, kā arī mērķa grupas personas ir vecumā virs 63 gadiem, bet vienlaikus ir darbspējas vecumā un vēl nav vecuma pensijas saņēmēji.

Dažas pašvaldības arī minēja, ka 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projekta sagatavošanai un iesniegšanai atvēlētais laiks varētu būt nepietiekošs, lai veiktu visas nepieciešamās darbības mērķa grupas personu atlasei, izvērtēšanai, mājokļu atbilstības noteikšanai, secīgi arī – projekta dokumentācijas sagatavošanai noteiktajā termiņā.

- Lai veicinātu 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas mērķa grupas personu skaita sasniegšanu, Labklājības ministrija iniciēja grozījumus MK noteikumos Nr. 512. Šie grozījumi paredzēja:

- paplašināt mērķa grupas vecumu – nosakot pilngadīgas mērķa grupas personas vecumu līdz vecuma pensijas saņemšanai atbilstoši likumā “Par valsts pensijām” noteiktajam;

- precizēt mērķa grupas personas atbilstības nosacījumus – paredzot, ka atbalstam var kvalificēties arī personas, kuras ir sasniegušas pensionēšanās vecumu un ir sociāli apdrošinātas personas (darba ņēmēji, pašnodarbinātie);

- precizēt 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas mērķa grupas personu atlases kritērijus un noteikt, ka 3.1.2.1.i. investīcijas otrajā kārtā atbalstam var kvalificēties arī mērķa grupas personas, kas nav nodarbinātas vai citādā veidā aktīvas, bet izmanto no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā atbilstoši Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. punktam;

- pagarināt projekta iesniegšanas termiņu par 3 mēnešiem, t.i., līdz 2024. gada 16. aprīlim, ņemot vērā, ka pašvaldībām nepieciešams papildu laiks mērķa grupas personu informēšanai, atlasei un izvērtēšanai pēc precizētajiem atlases kritērijiem.

- MK noteikumu Nr. 512 grozījumi stājās spēkā 2024. gada 11. janvārī. Saskaņā ar tiem 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projekta iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2024. gada 16. aprīlim.

- 2024. gada 17. aprīlī (dienu pēc 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņa KP VIS) Labklājības ministrija apkopoja informāciju par iesniegtajiem projektiem un secināja, ka:

  - projektus ir iesniegušas 39 no 43 pašvaldībām (4 pašvaldības nav iesniegušas projektu un informējušas Labklājības ministriju par atteikšanos no dalības 3.1.2.1.i. investīcijas otrajā kārtā);

  - 11 pašvaldības nav izmantojušas visu tai MK noteikumu Nr. 512 1. pielikumā piešķirto kvotu;

  - pašvaldības iesniegtajos projektos ir paredzējušas atbalstu 216 mērķa grupas personām (pietrūkst 43 personas 115. atskaites punkta, secīgā 116. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja sasniegšanai).

- Apzinot iemeslus kvotu neizpildei un pašvaldību atteikumam dalībai 3.1.2.1. investīcijas otrajā kārtā, pašvaldības kā būtiskākos iemeslus minēja, ka joprojām nav iespējams identificēt un piesaistīt 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas nosacījumiem atbilstošas mērķa grupas personas (no vairākām pašvaldībām tika saņemta informācija, ka mērķa grupas personu atlasi apgrūtināja noteikto Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (turpmāk – SSK) kodu piemērošana, mērķa grupas vecums, mērķa grupu mājokļos ir veikta nelegāla būvniecība vai arī mājoklis nav nodots ekspluatācijā, vienā no pašvaldībām vienīgā mērķa grupas persona nomira, bet cita nav identificējama).

- Ņemot vērā, ka MK noteikumu Nr. 512 19. punktā ietvertie nosacījumi paredz arī pašvaldību kvotu pārdales iespēju, Labklājības ministrija jau savlaicīgi aicināja pašvaldības informēt par to, ja mērķa grupas personu skaits kādā no pašvaldībām ir lielāks par pašvaldībai noteikto kvotu. Atbilstoši pašvaldību sniegtajai informācijai tai pieejamo kvotu palielināt vēlējās deviņas pašvaldības, kurās būtu iespējams sniegt atbalstu papildu 17 mērķa grupas personām. Attiecīgi Labklājības ministrija ir iniciējusi šo pašvaldību projektos atbalstāmo mērķa grupas personu skaita palielināšanu, 2024. gada 25. un 30. aprīlī nosūtot attiecīgus norādījumus pašvaldībām un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – aģentūra). Tādējādi KP VIS iesniegtajos projektos mērķa grupas personu skaits veidos 233, bet tāpat vēl pietrūktu 26 personas 115. atskaites punkta un secīgā 116. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja sasniegšanai.

III. Iespējamie risinājumi mērķrādītāja sasniegšanai

- Ņemot vērā, ka pie esošajiem mērķa grupas atlases nosacījumiem ir iespējams sniegt atbalstu tikai 233 personām no 259 nepieciešamajām personām, Labklājības ministrija plāno veikt grozījumus 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas MK noteikumu Nr. 512 noteiktajos mērķa grupas atlases kritērijos (paplašinot noteiktos SSK kodus, kas nosaka personu kustību traucējuma saslimšanas diagnozi, kā arī izslēdzot nosacījumu, ka noteiktais SSK kods ir pamatdiagnoze).

- Vienlaikus Labklājības ministrija neizslēdz, ka 3.1.2.1.i.  investīcijas otrās kārtas īstenošanas laikā kāda no mērķa grupas personām pārtrauks dalību attiecīgās pašvaldības projektā dažādu apsvērumu dēļ, piemēram, tiek ievietota ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, maina dzīvesvietu, nomirst u.c., tāpēc ir nepieciešami risinājumi 116. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja sasniegšanas nodrošināšanai un izmaksu attiecināmībai. Tas ir, MK noteikumos Nr. 512 paredzēts noteikt, ka gadījumos, kad mērķa grupas persona pārtrauc dalību 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projektā, izmaksas ir attiecināmas no 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas AF finansējuma. Šie gadījumi tiks vērtēti individuāli, pēc vienotas pieejas, par pamatu ņemot aspektu, vai šie gadījumi ir iestājušies no pašvaldības kā finansējuma saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Katru gadījumu izvērtēs aģentūra kā vienošanās par projekta īstenošanu slēdzēja puse, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Labklājības ministriju. Ņemot vērā 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas mērķa grupas specifiku – personas ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, un viņu ierobežotās finanšu iespējas, nav iespējams noteikt pienākumu mērķa grupai atmaksāt mājoklī veiktos 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas finanšu ieguldījumus.

- Labklājības ministrijas ieskatā iespējamie risinājumi atbalsta nodrošināšanai 115. un 116. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja sasniegšanai varētu būt šādi:

  - A variants – veidot mērķa grupas rezervi piecu procentu apmērā no kopējā 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas mērķa grupas personu skaita. Šajā variantā papildu tiktu piešķirts atbalsts 13 mērķa grupas personām (kopumā 272 personām). Gadījumā, ja kāda no mērķa grupas personām pārtrauc dalību 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas pasākumā, rezervē ir mērķa grupas persona, ar ko to aizstāt. Minētā varianta īstenošanai būtu nepieciešami papildu 237 887 euro AF finansējuma, ko būtu iespējams pārdalīt no 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas “Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” (turpmāk – pirmā kārta) neizmantotā finansējuma (šobrīd KP VIS dati liecina, ka 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas finansējuma saņēmējiem nebūs nepieciešams viss sākotnēji plānotais finansējums, veidojas ietaupījumi zemāku faktisko izmaksu dēļ);

  - B variants – nodrošināt 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas 117. mērķrādītāja sasniegšanu ne mazāk kā 95 procentu apmērā (t.i., atbalstot ne mazāk kā 246 mērķa grupas personas). To pieļauj Eiropas Komisijas vadlīnijas – Eiropas Komisijas 2023. gada 21. februāra Paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei Nr. COM(2023) 99 final (atbilstoši 3.3. sadaļai “Maksājumu apturēšanas metodika” un II pielikumam “Komisijas metodika maksājumu apturēšanas noteikšanai saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulu”). Arī šajā gadījumā tiks īstenotas visas nepieciešamās darbības 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas 117. mērķrādītāja sasniegšanai (t.i., veikti MK noteikumu Nr. 512 grozījumi, paplašinot mērķa grupu, pašvaldības organizēs papildu mērķa grupas personu atlasi, Labklājības ministrija organizēs kvotu pārdali). Piecu procentu neizpilde tiks attiecināta uz gadījumiem, kad mērķa grupas persona pārtrauks dalību 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projektā un to nebūs iespējams aizstāt ar citu, kā arī tad, ja pēc MK noteikumu Nr. 512 grozījumu veikšanas un papildu mērķa grupas personu atlases, nebūs identificēts nepieciešamais mērķa grupas personu skaits  –  259 mērķa grupas personas.

- Ņemot vērā, ka pašvaldībām pēc precizējumu veikšanas mērķa grupas atlases kritērijos (t.i., pēc šī informatīvā ziņojuma 11. punktā minēto MK noteikumu Nr. 512 grozījumu spēkā stāšanās) būs nepieciešams veikt mērķa grupas personu atlasi, Labklājības ministrijas ieskatā šobrīd ir īstenojams B variants. Ja atbalstāmās mērķa grupas kopskaits būs lielāks par nepieciešamajām 259 personām, Labklājības ministrija veiks nepieciešamās darbības A varianta īstenošanai un mērķa grupas rezerves veidošanai. Plānots, ka 115. atskaites punkts tiks sasniegts ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. novembrim.

- Kā minēts šī informatīvā ziņojuma 10. punktā, MK noteikumu Nr. 512 19. punktā ietvertie nosacījumi paredz arī pašvaldību kvotu pārdales iespēju, kas arī ir viens no instrumentiem mērķrādītāja vērtības sasniegšanas veicināšanai. Tas nozīmē, ka  Labklājības ministrija pēc finansējuma saņēmēju sniegtās informācijas var organizēt pašvaldības kvotu pārdali starp pašvaldībām. Attiecīgi faktiskais atbalstāmais mērķa grupu personu skaits var atšķirties no MK noteikumu Nr. 512 1. pielikuma, kas bija nepieciešams kā sākotnējais datu avots, lai noteiktu, par kādu kvotu un attiecīgi finansējumu pašvaldības ir aicināmas iesniegt projektus.

- Pirmo kvotu pārdali Labklājības ministrija ir organizējusi pirms MK noteikumu Nr. 512 grozījumiem, par ko informācija sniegta šī informatīvā ziņojuma 10. punktā. Nākamās kvotu pārdales tiks īstenotas pēc MK noteikumu Nr. 512 grozījumiem šādā kārtībā:

  - piecu darbdienu laikā pēc MK noteikumu Nr. 512 grozījumu spēkā stāšanās Labklājības ministrija nosūtīs vēstuli tām pašvaldībām, kas iesniegušas projektu iesniegumus KP VIS līdz 2024. gada 16. aprīlim, un lūgs tās divu mēnešu laikā veikt mērķa grupas personu atlasi un iesniegt informāciju par papildu nepieciešamajām kvotām, iespējām aizpildīt kvotas vai arī apstiprināt, ka projektos norādītās kvotas nav nepieciešams mainīt;

  - Labklājības ministrija apkopos pašvaldību saņemto informāciju. Ja kāda no pašvaldībām neiesniegs informāciju, Labklājības ministrija balstīsies uz tās projektā norādīto informāciju;

  - ja, apkopojot informāciju par papildu nepieciešamajām kvotām, tiks konstatēts, ka nepieciešamās kvotas kopā ar projektos norādīto informāciju ir vienādas ar 259 personu kopskaitu, kvotas tiks pārdalītas atbilstoši pašvaldību iesniegtajai informācijai par papildu nepieciešamajām kvotām;

  - ja, apkopojot informāciju par papildu nepieciešamajām kvotām, tiks konstatēts, ka nepieciešamās kvotas kopā ar projektos norādīto informāciju pārsniedz 259 personu kopskaitu, pārsnieguma kvotas tiks pārdalītas pašvaldībām, priekšroku dodot pašvaldībām (zemāk norādītajā secībā), kurās:

16.4.1. netika sasniegta MK noteikumu Nr. 512 1. pielikumā noteiktā pašvaldības kvota;

16.4.2. nav paredzēti pašvaldības atbalsta pasākumi mājokļa vides pielāgošanai (piemēram, nav izstrādāti iekšējie normatīvie akti);

16.4.3. proporcionāli tiek piešķirta viena kvota;

16.4.4. ir vislielākais mērķa grupas personu skaits, balstoties uz statistikas datiem par  personu ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, skaitu valstspilsētā/novadā (pilngadīgas personas un bērni) atbilstoši Labklājības ministrijas rīcībā esošajiem aktuālajiem statistikas datiem;

  - ja, apkopojot informāciju par papildu nepieciešamajām kvotām, tiks konstatēts, ka nepieciešamās kvotas kopā ar projektos norādīto informāciju mazākas par 259 personu kopskaitu, Labklājības ministrija atkārtoti aicinās pašvaldības pieteikties uz papildu kvotām mājokļu atbalstam;

  - ja kādai pašvaldībai kvotu nepietiekamības dēļ tā netiks piešķirta, bet 3.1.2.1.i.  investīcijas otrās kārtas īstenošanas laikā kāda no mērķa grupas personām pārtrauks dalību projektā citā pašvaldībā, Labklājības ministrija piedāvās šo kvotu pašvaldībai, kurai nebija iespējams to piešķirt iepriekš;

  - ja 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas īstenošanas laikā kāda no mērķa grupas personām pārtrauks dalību projektā, Labklājības ministrija aicinās visas pašvaldības pieteikties papildu kvotai;

  - Labklājības ministrija nodrošinās kvotu izmaiņu dokumentēšanu;

  - par kvotu izmaiņām Labklājības ministrija informēs pašvaldības un aģentūru ar vēstuli un lūgs pašvaldības ierosināt atbilstošus grozījumus projektā.

IV. Priekšlikumi

- Ņemot vērā šajā informatīvajā ziņojumā minētos iemeslus 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas 115. atskaites punkta termiņa kavējumiem, iespējamos variantus 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas 116. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja vērtības sasniegšanai, nepieciešams MK protokollēmumā noteikt šādus pienākumus:

  - Labklājības ministrijai izstrādāt MK noteikumu Nr. 512 grozījumus, paplašinot mērķa grupas atbilstības kritērijus, kas atbilst Padomes lēmumā, ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu, noteiktajām prasībām attiecībā uz 3.1.2.1.i. investīcijas mērķa grupu, nosakot kvotu pārdales nostiprināšanas nosacījumus projektos, kā arī paredzot iespējamos risinājumus gadījumos, kad mērķa grupas persona pārtrauc dalību 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas projektā;

  - pieņemt zināšanai, ka 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas 115. un 116. atskaites punkta, un 117. mērķrādītāja pieļaujamā izpilde ir ne mazāk kā 95 procenti no noteiktajām vērtībām;

  - pieņemt zināšanai šajā informatīvajā ziņojumā noteikto kvotu pārdales kārtību starp pašvaldībām;

  - Labklājības ministrijai veikt nepieciešamās darbības mērķa grupas personu rezerves veidošanai, ja pēc pārskatītajiem mērķa grupas atbilstības kritērijiem atbalstāmā mērķa grupa pārsniegs 259 personu kopskaitu.

Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/14211aa5-618f-4197-b183-bb0c609e23b9

MK 2023. gada 5. septembra noteikumi Nr. 512 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi” (pieejami – https://likumi.lv/ta/id/345256) (turpmāk – MK noteikumi Nr. 512)

MK 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 15 “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumos Nr. 512 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi”” (pieejami – https://likumi.lv/ta/id/348977)