(Ministru kabineta

2022. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_

rīkojums Nr.\_\_\_\_\_)

**Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāns**

**2022.-2027.gadam**

Rīga, 2022

**Satura rādītājs**

[1. Kopsavilkums 4](#_2et92p0)

[2. Esošās situācijas raksturojums 5](#_tyjcwt)

[2.1. Likuma nolūks un tā īstenošanas principi 6](#_3dy6vkm)

[2.2. Plāna veidošanas un īstenošanas principi un plāna aktualizēšana 6](#_1t3h5sf)

[2.3. Plāna iekļautie rīcības virzieni un to pamatojums 7](#_4d34og8)

[3. Pasākumi mērķa sasniegšanai 9](#_lnxbz9)

[4. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu 30](#_2s8eyo1)

**Izmantotie saīsinājumi:**

**EM** Ekonomikas ministrija

**IZM** Izglītības un zinātnes ministrija

**KM** Kultūras ministrija

**LAD** Lauku atbalsta dienests

**LC** Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"

**LĢIA** Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

**LIAA** Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

**LKA** Latvijas Kultūras akadēmija

**LNB** Latvijas Nacionālā bibliotēka

**LNKC** Latvijas Nacionālais kultūras centrs

**LM** Labklājības ministrija

**LPS** Latvijas Pašvaldību savienība

**LULI** Latvijas Universitātes Lībiešu institūts

**LU LaVI** Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

**LVA** Latviešu valodas aģentūra

**LVM** Latvijas valsts meži

**LVZAP** Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome

**NAP2027** Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027.gadam

**NKMP** Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

**NVO** Nevalstiskās organizācijas

**MAF** Mediju atbalsta fonds

**MK** Ministru kabinets

**Saeima** Latvijas Republikas Saeima

**SM** Satiksmes ministrija

**VARAM** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**VISC** Valsts izglītības satura centrs

**VKKF** Valsts kultūrkapitāla fonds

**VPK** Valsts prezidenta kanceleja

**VPP** Valsts pētījumu programma

**VRG** Vietējās rīcības grupas

**VVC** Valsts valodas centrs

**ZM** Zemkopības ministrija

1. **Kopsavilkums**

2021. gada 16. jūnijā Saeimā tika pieņemts un 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā “Latviešu vēsturisko zemju likums” (turpmāk – Likums). Likuma mērķis ir **veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību Latvijai un garantēt latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību**. Likums nosaka valsts un pašvaldību pienākumus Likuma mērķa sasniegšanai, kā arī pilsētu un pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm – Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai.

Likuma 5. panta pirmajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets apstiprina Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānu (turpmāk – Plāns), lai saskaņotu valsts un pašvaldību īstenotos pasākumus latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas, un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, kā arī koordinēti un mērķtiecīgi izmantotu šim mērķim pieejamos valsts un pašvaldību resursus. Likuma 5. panta otrajā daļā noteikts, ka Plāns ir nacionāla līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas uz septiņiem gadiem nosaka pasākumus Likuma mērķa sasniegšanai un no Nacionālā attīstības plāna un politikas pamatnostādnēm izrietošus uzdevumus latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, paredzot juridiskus, administratīvus, organizatoriskus pasākumus, kā arī to finansiālo nodrošinājumu. Likuma 5. panta trešajā daļā noteikts, ka Plāna izstrādi nodrošina Kultūras ministrija sadarbībā ar citām valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un latviešu vēsturisko zemju kopienu pārstāvjiem. Likuma 5. panta ceturtajā daļā noteikts, ka finansējumu Plāna īstenošanai paredz ikgadējā valsts budžeta likumā. Likuma 5. panta piektajā daļā noteikts, ka pašvaldības juridiskus, tehniskus, administratīvus, organizatoriskus un finansiālus pasākumus kultūrvēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai nosaka savās attīstības programmās. Likuma pārejas noteikumu 2. punktā noteikts, ka Ministru kabinets Plānu apstiprina līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Atbilstoši Likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktajam, Plāna mērķis ir **nodrošināt latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgas attīstības veicināšanu**. Šī mērķa sasniegšanai Atbilstoši Likuma 5.panta otrajai daļai Plāns nosaka no Nacionālā attīstības plāna un politikas pamatnostādnēm izrietošus uzdevumus latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, paredzot juridiskus, administratīvus, organizatoriskus pasākumus, un to īstenošanai nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu, saskaņojot valsts un pašvaldību īstenotos pasākumus un ieguldāmos resursus Likuma mērķa sasniegšanai.

Mērķa sasniegšanai Plānā noteikti četri rīcības virzieni:

1. **Sabiedrības izpratnes par Likumu un tā mērķiem uzlabošana;**
2. **Nozaru politiku pilnveidošana un horizontālas sadarbības attīstīšana;**
3. **Latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējās apziņas, identitātes un piederības Latvijai veicināšana;**
4. **Latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīga attīstības veicināšana.**

Plānu sākotnēji izstrādāja ar kultūras ministra rīkojumu izveidota starpnozaru darba grupa, kurā ietilpa pārstāvji no ministrijām (KM, SM, ZM, IZM, EM, VARAM), kā arī pārstāvji no Valsts prezidenta kancelejas, LNKC, Valsts valodas centra, Valsts nekustamajiem īpašumiem, Latviešu pašvaldību savienības un Pārresoru koordinācijas centra. Pēc Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes (turpmāk - LVZAP) izveides, darbu pie Plāna izstrādes turpināja LVZAP Likuma 6. pantā noteiktajā sastāvā: kultūras ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, finanšu ministrs, ekonomikas ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, satiksmes ministrs, tieslietu ministrs un zemkopības ministrs vai ministra pilnvarota persona, valsts prezidenta pārstāvis, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs vai viņa deleģēts pārstāvis no attiecīgās komisijas locekļu vidus, viens pašvaldību pārstāvis no katras latviešu vēsturiskās zemes, Rīgas domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota Rīgas valstspilsētas pašvaldības amatpersona, kā arī viens sabiedrības pārstāvis no katras latviešu vēsturiskās zemes, kā arī viens lībiešu kopienas pārstāvis, kurus darbam LVZAP izvirza kultūras ministrs (apstiprināts ar Kultūras ministrijas 2022. gada 22. jūnija rīkojumu Nr.2.5-1-88).

Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, Plāna sagatavošanai 2022. gada janvārī tika izsludināta priekšlikumu par Plāna ietvaros īstenojamajiem pasākumiem apkopošana, kā rezultātā tika saņemti 491 privātpersonu, nevalstisko organizāciju, kā arī valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi. Saņemto priekšlikumu apspriešanai 2022. gada februārī tika organizētas 12 tiešsaistes sabiedriskās apspriešanas katrā vēsturiskajā zemē, kā arī Rīgā, aicinot uz tām privātpersonas un nevalstiskās organizācijas, kā arī pašvaldību pārstāvjus. Plāna projekts 2022. gada jūnijā tika apspriests un saskaņots LVZAP, Plāns apstiprināts LVZAP 2022. gada 12.oktobrī.

Plānā ietvertie pasākumi ir savstarpēji papildinoši un pakārtoti Likuma mērķim un Plāna rīcības virzieniem. Plānā ietvertie pasākumi galvenokārt tiks īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem, gan esošā finansējuma ietvaros, gan piesaistot papildu finansējumu ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa valsts budžeta ietvara likumprojektu sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Finansiālo ieguldījumu plānojums izriet no NAP2027, Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2022.-2027. gadam “Kultūrvalsts” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022.gada 1.marta rīkojumu Nr.143) un citiem plānošanas dokumentiem, precizējot un papildinot tajos iekļautos pasākumus atbilstoši Likuma mērķiem.

1. **Esošās situācijas raksturojums**

Latvietības daudzveidības un Latvijas kultūrvēsturiskās vides saglabāšana, vietējo kopienu kultūrvēsturiskā identitāte un piederības apziņa konkrētai latviešu vēsturiskajai zemei ir visai Latvijas sabiedrībai un valstij būtisks jautājums, kuru aktualizēja ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu īstenotā administratīvi teritoriālā reforma. Administratīvi teritoriālā reforma galvenokārt bija vērsta uz pašvaldību darba efektivizēšanu un pakalpojumu pienācīgu nodrošināšanu katrā pašvaldībā, atstājot ārpus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma tvēruma vietējo kopienu kultūrvēsturiskās identitātes un piederības apsvērumus (*sk. Valsts prezidenta 2020. gada 25. februāra paziņojumu Nr. 7*). Lai sekmētu kopīgas valsts politikas tapšanu vietējo kopienu identitātes stiprināšanai un latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai, Latvijas valsts prezidents E. Levits rosināja pieņemt atsevišķu Likumu, kas risinātu vietējo kopienu kultūrvēsturiskās identitātes un piederības jautājumus.

Līdz ar to Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā tika ietverta 3. panta otrā daļa, ar kuru noteikts, ka iedzīvotāju kopīgās identitātes stiprināšanai un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai pilsētu un pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm – Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai – regulē atsevišķs Likums. Savukārt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktā noteikts, ka Ministru kabinets sešu mēnešu laikā pēc šā likuma 3. panta otrajā daļā noteiktā Likuma pieņemšanas apstiprina Latviešu kultūrvēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānu.

NAP2027 ir galvenais valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā, kura uzdevums ir nodrošināt Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija 2030) un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, tostarp ņemot vērā Latvija 2030 noteikto attīstības vīziju: “[..] Ikviens varēs justies drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums sakņosies mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu valodas bagātībā un citu valodu zināšanās.” NAP2027 kā viena no sešām attīstības prioritātēm noteikta „Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”, tās rīcības virzienā „Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs” kā sasniedzamo mērķi izvirzot iedzīvotāju vēlmi un iespējas iesaistīties kultūras aktivitātēs, īstenot savu radošo potenciālu, attīstīt talantus un izkopt identitāti. Tajā uzsvērts, ka līdzdalība kultūras dzīvē sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprina demokrātijas vērtības, kalpo par sociālās kohēzijas instrumentu un tādējādi paaugstina arī kopējo dzīves kvalitātes uztveri sabiedrībā. Savukārt NAP2027 rīcības virzienā “Saliedētība” kā viens no uzdevumiem (Nr. 406) ietverts “Nacionālās identitātes apziņas stiprināšana dažādām iedzīvotāju grupām, atbalstot saliedējošu pasākumu īstenošanu kultūras, valodas, teritoriālās, vēsturiskās atmiņas, politiskās un kopīgās ekonomikas dimensijās”.

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027.gadam „Kultūrvalsts” par attīstības mērķi nosaka ilgtspējīgu un sabiedrībai pieejamu kultūru cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai. Tajā uzsvērts, ka ir nepieciešams veicināt iedzīvotāju un kopienu iesaisti materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu (tai skaitā lībiešu, sēļu, suitu u.c.) kultūras savdabības stiprināšanā, attīstībā un popularizēšanā, tādējādi saglabājot latviskās kultūrtelpas unikalitāti un bagātību visā tās daudzveidībā, attīstot iedzīvotāju identitātes un piederības sajūtu kultūrtelpām un radot attīstības priekšnosacījumus tajās.

**2.1.** **Likuma nolūks un tā īstenošanas principi**

Latviešu vēsturisko zemju likuma nolūks ir saglabāt latvietības daudzveidību un unikālo kultūrvēsturisko vidi latviešu vēsturiskajās zemēs un kultūrtelpās. Likums tapis, lai īstenotu Satversmes ievadā noteikto, ka viens no Latvijas valsts uzdevumiem ir garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem (*sk. Valsts prezidenta 2021. gada 28. jūnija paziņojumu Nr. 16*).

Šā nolūka īstenošanai ir principiāli svarīgi saglabāt latvietību – tās daudzveidību un unikālo kultūrvēsturisko vidi latviešu vēsturiskajās zemēs un kultūrtelpās, kas nodrošina latvietības vitalitāti un ilgtspēju. Likums balstās atvērtās latvietības koncepcijā, kas ņem vērā baltu sentautu – kuršu, latgaļu, sēļu, zemgaļu –, un seno pirmiedzīvotāju lībiešu kopībā veidojušās latviešu nācijas saknes un vēsturiski nozīmīgo mijiedarbību ar tradicionālajām mazākumtautībām, kas šeit ienākušas gadsimtu gaitā.

Tādējādi ar Likumu stiprināma vietējo kopienu kultūrvēsturiskā identitāte un piederības apziņa kādai no latviešu vēsturiskajām zemēm, turklāt, Likums ietver gan visas daudzās latvietības izpausmes, kas veidojušās latviešu vēsturiskajās zemēs, tostarp vietās, kas mūsdienās atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, gan Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – kultūrvēsturisko vidi un mantojumu visās latviešu vēsturiskajās zemēs, gan latviešu vēsturiskajās zemēs radīto un tām piederīgo mazākumtautību mantojumu un kultūrvēsturisko vidi.

Likums rada priekšnoteikumus, lai nākamajām paaudzēm būtu pieejama latvietības daudzveidība un kultūrvēsturiskā vide latviešu vēsturiskajās zemēs un mazajās kultūrtelpās vismaz tādā pašā apjomā, kādā tā ir pieejama šodien. Tāpat tas rada arī vajadzīgo tiesisko ietvaru sabiedrības, valsts un pašvaldību turpmākam darbam un sadarbībai, un paredz horizontālās politikas instrumentus, kuru īstenošanai nepieciešams valsts un pašvaldību atbalsts.

Vienlaikus Likuma nolūka – latvietības daudzveidības un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas – īstenošana iekļauj daudzas jomas, tostarp tās, kas nav pārstāvētas Likumā noteiktajā LVZAP. Līdz ar to Likuma nolūka īstenošanā ārkārtīgi svarīga ir valsts institūciju, pašvaldību, latviešu vēsturisko zemju sabiedrisko organizāciju, vietējo kopienu un kultūrtelpu iniciatīva, līdzdalība un sadarbība, un Likuma nolūks īstenojams gan Likumā noteiktā Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna ietvaros, gan, izstrādājot vai aktualizējot dažādu līmeņu politikas plānošanas dokumentus, veidojot budžetus un īstenojot dažādu jomu aktivitātes, lai atbalstītu un veicinātu Likuma un Satversmes ievada īstenošanu latvietības pastāvēšanas nodrošināšanā.

**2.2. Plāna veidošanas un īstenošanas principi un plāna aktualizēšana**

Plāns veidots tā, lai Likuma nolūka īstenošanai iespējami efektīvi izmantotu jau esošos resursus, rosinātu sabiedrības izpratni par Likuma nolūka īstenošanas nepieciešamību un veicinātu Likuma nolūka īstenošanu arī ārpus Plānā paredzētajiem pasākumiem, mudinot veidot vai aktualizēt dažādu jomu stratēģijas, pasākumus, darbības un regulējumus, kuros ir ņemts vērā Likuma nolūks. Vienlaikus Plānā iekļauti jauni mehānismi un uzdevumi, kas nepieciešami iepriekš minēto principu ieviešanas nodrošināšanai un pasākumi, kas nav sekmīgi īstenojami esošo politiku ietvaros.

Līdz ar to Plāna sekmīgas īstenošanas priekšnoteikums ir gan pietiekama finansējuma esamība Plānā iekļautajiem uzdevumiem un pasākumiem, gan aktīva valsts institūciju, pašvaldību, latviešu vēsturisko zemju sabiedrisko organizāciju, vietējo kopienu un mazo kultūrtelpu iniciatīva, līdzdalība un savstarpējā sadarbība to kompetences ietvaros. Līdzdalība un sadarbība kompetences ietvaros nereti nav definējama kā konkrēts pasākums ar rezultatīvajiem rādītājiem un nodalītu budžetu; virkne pasākumu ir īstenojami savstarpējas sadarbības rezultātā, mainot uzsvarus politiku īstenošanā, apzinot un aktualizējot plānošanas dokumentus un normatīvo regulējumu[[1]](#footnote-1). Šādi pasākumi ir īstenojami esošā budžeta ietvaros un to īstenošanai nav izmērāmu rezultatīvo rādītāju – to īstenošanas apjoms, termiņš un rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no iesaistīto pušu vēlmes un iniciatīvas.

Ņemot vērā Likuma pārnozaru raksturu un to, ka Likuma mērķis nav sasniedzams tikai vienas nozares politikas ietvaros, būtiska nozīme ir dažādu līmeņu politikas plānošanas dokumentu saskaņošanai ar Likuma nolūku un mērķi. Plāna īstenošanas ietvaros nepieciešams veikt tādu Ministru kabinetā jau apstiprinātu valsts politikas plānošanas dokumentu kā Valsts valodas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021.gada 25.augusta rīkojumu Nr.601), Izglītības attīstītības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.436), Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027.gadam „Kultūrvalsts”, Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021.gada 5.februāra rīkojumu Nr.72) u.c. plānošanas dokumentu saskaņotību ar Likumu. Tāpat Plāna īstenošanas ietvaros veicams regulārs starpinstitūciju darbs tādu pasākumu izpildei un apzināšanai, kas iekļaujami Plānā turpmāk. Plāna īstenošanai nepieciešamais finansējuma apjoms šobrīd vai kopumā vēl nav precīzi nosakāms, tas ir iezīmēts indikatīvi.

Saskaņā ar Likuma 5. panta ceturto daļu finansējums plāna īstenošanai tiek paredzēts ikgadējā valsts budžeta likumā, savukārt Likuma 5. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldības savās attīstības programmās nosaka juridiskus, tehniskus, administratīvus, organizatoriskus un finansiālus pasākumus kultūrvēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

Ņemot vērā to, ka Likuma īstenošanas darbs ir pirmreizējs, Likuma tvērums skar plašu jomu un iesaistīto loku, Plānā ietvertie pasākumi tiks pārskatīti katru gadu, ņemot vērā sasniegto uzdevumu izpildē un apzinātās aktuālās rīcības jomas, nepieciešamības gadījumā izmaiņas saskaņojot ar LVZAP. Atbildīgajām un līdzatbildīgajām institūcijām par Plānā iekļauto pasākumu rezultātu sasniegšanu ziņojuma sagatavošanai LNKC jāiesniedz pārskats līdz katra gada 15. martam.

Likuma 5. panta otrajā daļā noteikts, ka plāns ir nacionāla līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas uz septiņiem gadiem nosaka no Nacionālā attīstības plāna un politikas pamatnostādnēm izrietošus uzdevumus latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, Likuma mērķa sasniegšanai. Vienlaikus, ņemot vērā, ka NAP2027 un Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam „Kultūrvalsts” nosaka valsts stratēģiskos mērķus, prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus līdz 2027. gadam, arī Plāns ir izstrādāts laika posmam līdz 2027. gadam, iekļaujoties minēto politikas plānošanas dokumentu sasniedzamo mērķu un laika ietvarā.

**2.3. Plāna iekļautie rīcības virzieni un to pamatojums**

Plānā iekļauti četri rīcības virzieni:

1. **Sabiedrības izpratnes par Likumu un tā mērķiem uzlabošana;**
2. **Nozaru politiku pilnveidošana un horizontālas sadarbības attīstīšana;**
3. **Latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējās apziņas, identitātes un piederības Latvijai veicināšana;**
4. **Latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīga attīstības veicināšana.**

Plāna 1. un 2. rīcības virziens atbalsta un rada priekšnoteikumus Plāna kā pasākumu kopuma īstenošanai un šim nolūkam nepieciešamās izpratnes un sadarbības veidošanai. Šie rīcības virzieni ir īpaši nozīmīgi Plāna īstenošanas sākumposmā, jo nodrošina izpratni un priekšnoteikumus tālākai Likuma mērķa un uzdevumu sasniegšanai.

Likuma un Plāna sekmīgas īstenošanas pamatā ir valsts un pašvaldību institūciju un visas sabiedrības izpratne par Likuma mērķi un nolūku, katras institūcijas un sabiedrības locekļa iesaiste, kā arī sadarbība Plāna un Likuma mērķa īstenošanā. Tādējādi 1. rīcības virzienā iekļauto uzdevumu izpilde ir svarīgs priekšnoteikums Likuma mērķa sasniegšanā.

Ņemot vērā to, ka Likuma īstenošana skar daudzas jomas un nozaru politikas, kā arī plašu iesaistīto institūciju loku (valsts institūcijas, pašvaldības, NVO, uzņēmēji), 2. rīcības virziens nepieciešams Likuma mērķa, nolūka un prasību iekļaušanai dažādu līmeņu politikās un stratēģiskajos plānos, tostarp aktualizējot esošos plānošanas dokumentus un veidojot jaunus tā, lai tajos atainotos Likuma nolūks un tajā ietvertās prasības. Līdztekus šis rīcības virziens ietver jaunu Likuma īstenošanai nepieciešamu tiesību aktu un pārvaldes dokumentu izstrādi vai esošo saskaņošanu ar Likuma nolūku un Likumā ietvertajām prasībām, kā arī pasākumus sadarbības veidošanai gan starp institūcijām, gan citām Likuma īstenošanā iesaistītajām pusēm.

Plāna 3. un 4. rīcības virziens ietver pasākumus, kas tieši saistīti ar Likuma mērķi. 3. rīcības virzienā apkopoti pasākumi, kas saistīti ar Likuma mērķa sasniegšanai nepieciešamo latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības un identitātes izpausmju praktizēšanu, apguvi un izpēti, savukārt 4. rīcības virzienā – pasākumi, kas saistīti ar Likuma mērķa īstenošanai nepieciešamās fiziskās infrastruktūras izveidi vai uzlabošanu, kā arī savdabības un kultūras izpausmju pieejamību.

Plānā iekļautie pasākumi (ja nav norādīts atsevišķi) ietver gan daudzveidīgās latvietības izpausmes, kas veidojušās latviešu vēsturiskajās zemēs un kultūrtelpās, tostarp vietās, kas mūsdienās atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, gan Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – mantojumu un kultūrvēsturisko vidi, gan latviešu vēsturiskajās zemēs radīto un tām piederīgo mazākumtautību mantojumu un kultūrvēsturisko vidi.

1. **Pasākumi mērķa sasniegšanai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plāna mērķis** | **Veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību Latvijai un garantēt latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.** | | | | | |
| **1. Rīcības virziens** | **Sabiedrības izpratnes par Likumu un tā mērķiem uzlabošana.** | | | | | |
| **Politikas mērķis** | Veicināt sabiedrības zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | | | | | |
| **Politikas rezultāti** | Pieaugušas sabiedrības zināšanas un izpratne par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību, latvietības daudzveidību un tās nozīmi, augusi izpratne par nepieciešamību ikvienam sabiedrības loceklim un visām iesaistītajām pusēm (valsts sektorā, pašvaldībās, vēsturisko zemju kopienu organizāciju vidū) īstenot pasākumus un savstarpēji sadarboties latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības saglabāšanai, ilgtspējas nodrošināšanai un attīstīšanai. | | | | | |
| **Rezultatīvie rādītāji** | Īstenotas aktivitātes, kas veicina visas sabiedrības un visu iesaistīto institūciju un organizāciju zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības nozīmi un iespējām līdzdarboties likuma īstenošanā. | | | | | |
| **Nr. p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš (līdz pusgadam)** |
| **1.1.uzdevums** | **Uzlabot sabiedrības zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un daudzveidību, kā arī tās nozīmi latvietības un tās daudzveidības saglabāšanā un attīstīšanā.** | | | | | |
| 1.1.1. | Veidot un izplatīt informāciju plašai sabiedrībai par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un daudzveidību, Plāna īstenošanu un ar to saistītajām norisēm. | Uzlabota sabiedrības izpratne par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un daudzveidību, nodrošināta informētība par Plāna īstenošanas pasākumiem. | Izveidota un papildināta vēsturisko zemju un kultūrtelpu tīmekļa platforma.  Izveidoti un papildināti ar tīmekļa platformu saistīti sociālo tīklu konti.  Nodrošināta LVZ sekretariāta darbība. | KM (LNKC) | Valsts institūcijas,  uzņēmēji,  pašvaldības,  NVO | Īstenojams pastāvīgi |
| 1.1.2. | Veidot sabiedrisko mediju saturu sabiedrības informēšanai par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un daudzveidību un ar tās saglabāšanu un attīstīšanu saistīto jautājumu aktualizēšanai. | Uzlabota sabiedrības izpratne par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību, daudzveidību un ar to saglabāšanu un attīstīšanu saistītajiem jautājumiem. | Izstrādātas vadlīnijas sabiedrisko mediju satura veidošanai | SEPLP |  | 12.2022. |
| 1.1.3. | Veidot mediju saturu sabiedrības informēšanai par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un daudzveidību komerciālajos, t.sk. reģionālajos medijos. | Pieaug sabiedrības zināšanas par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību, daudzveidību un ar to saglabāšanu un attīstīšanu saistīto problemātiku. | Papildināti Mediju atbalsta fonda konkursa kritēriji. | SIF | Uzņēmēji,  NVO | 12.2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2.uzdevums** | **Uzlabot dažādu nozaru speciālistu zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā.** | | | | | |
| 1.2.1. | Pilnveidot valsts pārvaldē nodarbināto zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | Valsts pārvaldē nodarbinātie izprot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu problemātiku un ņem to vērā, izstrādājot un ieviešot nozaru politikas un izstrādājot normatīvos aktus. | Izveidoti mācību materiāli par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu jautājumiem (video lekcija, mācību kurss).  Informācija par vēsturisko zemju un kultūrtelpu nozīmi valsts pārvaldē iekļauta ierēdņu sagatavošanas kursā. | VAS | Valsts institūcijas | Īstenojams pastāvīgi |
| 1.2.2. | Pilnveidot pašvaldībās nodarbināto zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | Pašvaldībās nodarbinātie izprot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu problemātiku un ņem to vērā, izstrādājot un ieviešot pašvaldību attīstības plānus un izstrādājot normatīvo aktus. | Pirmajā gadā īstenoti semināri 43 pašvaldībās (dalībnieku skaits - 500)  Katru gadu īstenoti vismaz 6 profesionālās pilnveides pasākumi par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu jautājumiem.  (dalībnieku skaits - 500) | KM (LNKC) | Pašvaldības | Īstenojams pastāvīgi |
| 1.2.3. | Pilnveidot nevalstiskā sektora zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | NVO dibinātāji, biedri un darbinieki izprot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu problemātiku un ņem to vērā savā darbībā, tajā skaitā. attīstot projektus. | Pirmajā gadā īstenoti semināri 43 pašvaldībās (dalībnieku skaits - 500)  Katru gadu īstenoti vismaz 6 profesionālās pilnveides pasākumi par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu jautājumiem (dalībnieku skaits - 500) | KM (LNKC) | NVO | Īstenojams pastāvīgi |
| 1.2.4. | Pilnveidot kultūras nozares darbinieku izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | Kultūras jomā nodarbinātie izprot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu problemātiku un ņem to vērā savā darbībā, tajā skaitā veidojot kultūras pasākumus. | Kultūras nozares darbinieku profesionālās pilnveides programmas izveide (160 stundas) ar tematiem par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu jautājumiem  Apmācītas 2 grupas gadā (vismaz 25 klausītāji katrā) gadā. | KM (LKA) | Pašvaldības, NVO | Īstenojams pastāvīgi |
| 1.2.5. | Augstākās izglītības studiju programmās integrēt izglītības saturu, kas saistīts ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmes atklāšanu. |  | Papildināta vismaz 1 programma katru gadu | Augstskolas |  | 12.2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.uzdevums** | **Nodrošināt latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas klātbūtni mediju saturā.** | | | | | |
| 1.3.1. | Nodrošināt latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas klātbūtni sabiedrisko mediju saturā. | Mediju saturā ir pieejams saturs latviešu valodas paveidos, tostarp latgaliešu rakstu valodā, kā arī lībiešu valodā. | Izstrādātas vadlīnijas sabiedrisko mediju satura veidošanai | SEPLP | Uzņēmēji,  NVO | 12.2023. |
| 1.3.2. | Atbalstīt latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā iznākošo mediju darbību. | Nodrošināta mediju pieejamība latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | Noslēgti vismaz 2 deleģējuma līgumi | KM | Uzņēmēji,  NVO | Īstenojams pastāvīgi |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Rīcības virziens** | **Nozaru politiku pilnveidošana un horizontālas sadarbības attīstīšana.** | | | | | |
| **Politikas mērķis** | Veicināt sekmīgu Likuma mērķa sasniegšanu, saskaņojot dažādu līmeņu plānošanas dokumentus un normatīvos aktus (aktualizējot esošos vai veidojot jaunus) ar Likuma mērķi un prasībām; veicināt sadarbības veidošanos starp visām Likuma īstenošanā iesaistītajām pusēm. | | | | | |
| **Politikas rezultāti** | Nodrošināta Likuma mērķa, nolūka un prasību iekļaušana aktualizējamos vai izstrādājamos plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos; nodrošināta sadarbība starp visām Likuma īstenošanā iesaistītajām pusēm. | | | | | |
| **Rezultatīvie rādītāji** | Veikta plānošanas dokumentu saskaņošana ar Likuma prasībām, Likuma īstenošanai nepieciešamo tiesību aktu un pārvaldes dokumentu sagatavošana un aktualizēšana, īstenotas aktivitātes, kas veicina sadarbību starp Likuma īstenošanā iesaistītajām pusēm un izveidoti sadarbības formāti, tīkli un darba grupas ar Likumu saistīto jautājumu risināšanai. | | | | | |
| **Nr. p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš (līdz pusgadam)** |
| **2.1.uzdevums** | **Nodrošināt plānošanas dokumentu saskaņošanu ar Likuma mērķi, nolūku un Likumā ietvertajām prasībām.** | | | | | |
| 2.1.1. | Apzināt un saskaņot nozaru politikas plānošanas dokumentus un valsts institūciju stratēģijas ar Likuma mērķi, nolūku un Likumā ietvertajām prasībām. | Nozaru politikas plānošanas dokumenti un valsts institūciju stratēģijas atbalsta Likuma mērķa sasniegšanu. | Vismaz 2 nozaru politikas plānošanas dokumenti un valsts institūciju stratēģijas aktualizētas atbilstoši Likuma mērķim, t.sk. nepieciešamības gadījumā izstrādājot jaunus plānošanas dokumentus. | Nozaru ministrijas, valsts institūcijas | KM (LNKC) | 12.2027. |
| 2.1.2. | Veicināt pašvaldību plānošanas dokumentu (t.sk. teritoriālo plānojumu) un stratēģiju saskaņošanu ar Likuma mērķi, nolūku un Likumā ietvertajām prasībām. | Pašvaldību plānošanas dokumenti un stratēģijas atbalsta Likuma mērķa sasniegšanu. | Pašvaldību plānošanas dokumenti un stratēģijas aktualizēti atbilstoši Likuma mērķim, t.sk. nepieciešamības gadījumā izstrādājot jaunus plānošanas dokumentus. Izstrādāts 1 metodiskais materiāls, 2 plānošanas dokumenti gadā. | Pašvaldības | VARAM,  KM (LNKC) | 12.2027. |
| 2.1.3. | Veicināt vietējo rīcības grupu izstrādājamo sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju (Leader) saskaņošanu ar Likuma mērķi, nolūku un Likumā ietvertajām prasībām. | Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas atbalsta Likuma mērķa sasniegšanu. | 20 semināri par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu nozīmi (paredzēti VRG, kas atbildīgas par sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju izstrādi). 33 stratēģijas 2023. gadā. | ZM (LAD) | Pašvaldības,  VRG, vietējās kopienas | 12.2022.  12.2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.uzdevums** | **Nodrošināt pārvaldes dokumentu un tiesību aktu saskaņošanu ar likuma mērķi, nolūku un likumā ietvertajām prasībām.** | | | | | |
| 2.2.1. | Identificēt nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā atbilstoši Likuma mērķim, nolūkam un Likumā ietvertajām prasībām. | Normatīvais regulējums atbalsta Likuma mērķa sasniegšanu. | Normatīvais regulējums aktualizēts atbilstoši Likuma mērķim, t.sk. nepieciešamības gadījumā izstrādājot jaunus tiesību aktus. | Nozaru ministrijas | KM (LNKC), MK, Saeima | 12.2027. |
| 2.2.2. | Identificēt nepieciešamos grozījumus pārvaldes dokumentos (dokumentos, kuriem nav normējoša spēka) atbilstoši Likuma mērķim, nolūkam un Likumā ietvertajām prasībām. | Pārvaldes dokumenti atbalsta Likuma mērķa sasniegšanu. | Pārvaldes dokumenti aktualizēti atbilstoši Likuma mērķim, t.sk. nepieciešamības gadījumā izstrādājot jaunus pārvaldes dokumentus. 20 dokumenti gadā. | Valsts institūcijas, pašvaldības |  | 12.2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.uzdevums** | **Veicināt visu Likuma īstenošanā iesaistīto pušu sadarbību.** | | | | | |
| 2.3.1. | Veicināt pašvaldību sadarbības platformu, tīklojumu un citu sadarbības iniciatīvu veidošanu Likuma īstenošanai un tā izpildes koordinēšanai. | Likuma īstenošanā un tā izpildes koordinēšanā tiek iesaistīti sabiedrības pārstāvji. | Izveidoto sadarbības iniciatīvu skaits – vismaz 2 iniciatīvas gadā | Pašvaldības | LPS, VARAM,  VRG | Īstenojams pastāvīgi |
| 2.3.2. | Veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrības pārstāvju kopīgu sadarbības platformu, tīklojumu un citu pastāvīgu sadarbības iniciatīvu veidošanu Likuma īstenošanai un tā izpildes koordinēšanai. | Likuma īstenošanā un tā izpildes koordinēšanā tiek iesaistīti sabiedrības pārstāvji. | Izveidoto sadarbības iniciatīvu skaits – vismaz 2 iniciatīvas gadā. | Valsts institūcijas, pašvaldības, NVO | LNKC | Īstenojams pastāvīgi |
| 2.3.3. | Veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrības pārstāvju iesaisti ar Likuma īstenošanu saistītu jautājumu risināšanā (darba grupas, ideju talkas u.c.). | Ar likuma īstenošanu saistītie jautājumi tiek risināti, iesaistot visas ieinteresētās puses. | Izskatītie vismaz 2 jautājumi tiek iekļauti Plānā un citos plānošanas dokumentus. | Visi iesaistītie | Reģionu NVO centri | 12.2027. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Rīcības virziens** | **Latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējās apziņas, identitātes un piederības Latvijai veicināšana**. |
| **Politikas mērķis** | Nodrošināt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības saglabāšanu un attīstību, veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību Latvijai. |
| **Politikas rezultāti** | Nodrošināta latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības saglabāšana un attīstība, veicināts tradicionālās un modernās kultūras process, nodrošinātas izglītojamo zināšanas par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību; nodrošināta latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas saglabāšana, praktizēšana, apguve un attīstība; nodrošināta latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu pētniecība un ar tām saistītu digitālo valodas un kultūras instrumentu pieejamība; nodrošināta latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu kopienu ilgtspēja. |
| **Rezultatīvie rādītāji** | Īstenoti pasākumi ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību saistīta satura iekļaušanai vispārējās izglītības saturā, tostarp nodrošināta visaptveroša un efektīva novadu mācības ieviešana; īstenoti pasākumu un izveidoti atbalsta mehānismi ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītā tradicionālās un modernās kultūras procesa nodrošināšanai; īstenoti pasākumi un izveidoti atbalsta mehānismi latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas saglabāšanai, praktizēšanai, apguvei un attīstībai; izveidots mehānisms latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības pētniecības regulārai nodrošināšanai; izveidoti digitāli valodas un kultūras resursi un instrumenti; nodrošināta latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu kopienu kapacitātes stiprināšana. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.uzdevums** | **Iekļaut latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības tēmas izglītības saturā.** | | | | | |
| 3.1.1. | Veicināt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu mantojuma iekļaušanu vispārējās izglītības saturā. | | | | | |
| 3.1.1.1. | Nodrošināt pedagogu zināšanu pilnveidi par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību, labās prakses piemēru pieejamību un to izmantošanu, veidojot mācību saturu, kā arī nodrošināt pedagogu pieredzes apmaiņu nolūkā apzināt labās prakses piemērus par skolēnu motivēšanu iesaistīties latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu izzināšanā un izpētē (ZPD, konkursi utt.). | Pedagogi ir guvuši zināšanas par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un dalījušies ar labās prakses piemēriem. | 6 meistarklases gadā, 1 katrā vēsturiskajā zemē un Rīgā. | IZM (VISC),  KM (LNKC) |  | Īstenojams pastāvīgi |
| 3.1.1.2. | Nodrošināt vispārizglītojošo skolu mūzikas pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus tradicionālās dziedāšanas un tradicionālo mūzikas instrumentu spēles prasmju apguvē un tālāknodošanā. | Mūzikas pedagogi pilnveidojuši prasmes tradicionālajā dziedāšanā un muzicēšanā 36 h kursos. | 1 kursu grupa gadā (30 dalībnieki x 3 gadi = 90 pedagogi). | IZM (VISC) |  | 12.2023.  12.2025.  12.2027. |
| 3.1.1.3. | Nodrošināt profesionālās ievirzes mūzikas skolu mūzikas pedagogiem papildu kvalifikācijas kursus tradicionālās dziedāšanas un tradicionālo mūzikas instrumentu spēles prasmju apguvē. | Profesionālās ievirzes mūzikas skolu mūzikas pedagogi pilnveidojuši prasmes tradicionālajā dziedāšanā un muzicēšanā. | 1 kursu grupa gadā (20 dalībnieki x 5 gadi = 100 pedagogi). | KM (LNKC) |  | 12.2027. |
| 3.1.1.4. | Nodrošināt interešu izglītības pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus amatniecības prasmju apguvē un tālāknodošanā sadarbībā ar lokālajiem amatniecības prasmju meistariem, lietišķās mākslas studijām, tradicionālās kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma biedrībām u.c. sadarbības partneriem. | Interešu izglītības pedagogi apguvuši tradicionālās amatniecības prasmes 12 h kursos 5 vēsturiskajās zemēs. | 5 kursu grupas gadā (20 dalībnieki X 5 kursi X 5 gadi= 500 pedagogi). | IZM (VISC) |  | 12.2023.  12.2025.  12.2027. |
| 3.1.1.5. | Nodrošināt profesionālas ievirzes mākslas skolu pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus lietišķās mākslas un amatniecības prasmju apguvē sadarbībā ar lokālajiem amatniecības prasmju meistariem, lietišķās mākslas studijām, tradicionālās kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma biedrībām u.c. sadarbības partneriem. | Profesionālas ievirzes mākslas skolu pedagogi apguvuši amatniecības prasmes. | 1 kursu grupa gadā (20 dalībnieki x 5 gadi = 100 pedagogi). | KM (LNKC) |  | 12.2027. |
| 3.1.2. | Pakāpeniski ieviest novadu mācību visās Latvijas skolās, nodrošinot profesionālās kompetences pilnveidi topošajiem novadu mācības pedagogiem, lai sekmētu novadu mācības īstenošanu izglītības iestādēs. | Semināri par novadu mācības satura veidošanu, metodiku un labās prakses piemēriem topošajiem novadu mācības pasniedzējiem.  Metodiskā materiāla izveide, kurā apkopoti padomi un labās prakses piemēri. | 6 semināri gadā (pa 1 semināram katrā vēsturiskajā zemē un Rīgā).  Izstrādāts metodiskais materiāls | IZM (VISC) | KM (LNKC) | 12.2023.  12.2027. |
| 3.1.3. | Nodrošināt latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas apguves pieejamību vispārējās izglītības procesā fakultatīvajās nodarbībās (tostarp attālinātās apguves iespēju pieejamību). | Izstrādāti mācību priekšmetu “Lībiešu valoda” un “Latgaliešu rakstu valoda” programmu paraugi īstenošanai fakultatīvajās nodarbībās. | Izstrādāti 2 programmu paraugi | IZM (VISC) | NVO, LU LI | 12.2023. |
| 3.1.4. | Veicināt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības iekļaušanu bērnu un jauniešu nometņu norisēs. | Izstrādāti metodiskie materiāli. | Nodrošināti 2 metodiskie materiāli nometņu norisei. | IZM (VISC) | Pašvaldības | 12.2023.  12.2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.uzdevums** | **Veikt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu pētniecību.** | | | | | |
| 3.2.1. | Izveidot valsts pētījumu programmu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības, identitātes, kultūras un kultūrvides, valodas un vēstures pētniecībai, tostarp pirmiedzīvotāju lībiešu mantojuma pētniecībai visās latviešu vēsturiskajās zemēs. | Tiek veikti pētījumi par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību, tostarp valodas savdabību, VPP ietvaros. | Izveidota VPP. | KM | IZM, pētniecības institūcijas | 12.2023. |
| 3.2.2. | Sniegt atbalstu fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, kas saistīti ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tematiku. | Nodrošināts atbalsts pētījumiem, kas vērsti uz latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības izpēti. | Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tematika prioritizēta fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā. | IZM |  | 31.12.2023;  31.12.2027. |
| 3.2.3. | Nodrošināt Likuma ieviešanas sociāli ekonomiskās ietekmes un sabiedrības iesaistes izpēti. | Īstenoti pētījumi Likuma ieviešanas novērtēšanai. | Iekļauti jautājumi KM kultūras patēriņa pētījumā  1 atsevišķs pētījums no 2024. gada katru gadu | KM | LNKC | 12.2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.uzdevums** | **Nodrošināt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības saglabāšanu un attīstīšanu.** | | | | | |
| 3.3.1. | Veicināt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītos tradicionālās kultūras procesu. | Izveidota VKKF mērķprogramma ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu projektu atbalstam. | Vismaz 50 projekti gadā. | KM (VKKF) | LNKC, pašvaldības,  NVO | 12.2022.  12.2027. |
| 3.3.2. | Veicināt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu jaunradi, tostarp literatūras, vizuālās mākslas, teātra, dizaina un kino jomā. | Izveidota VKKF mērķprogramma ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu projektu atbalstam. | Vismaz 30 projekti gadā. | KM (VKKF) | LNKC, pašvaldības, NVO | 12.2022.  12.2027. |
| 3.3.3. | Nodrošināt latviešu vēsturisko zemju, kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu publisku pasākumu (novadu dienas, amatnieku gadatirgi, izstādes u. tml.) norisi. | Nodrošināta pasākumu norise un to popularizēšana. | Vismaz 40 pasākumi gadā, informācija par tiem ietverta vienotajā platformā, VKKF finansējis 10 projektus | KM (VKKF), pašvaldības | LNB,  LNKC,  NVO,  uzņēmēji u.c. | 12.2027. |
| 3.3.4. | Veicināt jaunradi latviešu valodas paveidos, tostarp latgaliešu rakstu valodā, kā arī lībiešu valodā. | Izveidota VKKF mērķprogramma ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu projektu atbalstam. | Vismaz 2 projekti gadā | KM (VKKF) | LNKC,  NVO, pašvaldības | 12.2022.  12.2027. |
| 3.3.5. | Nodrošināt atbalstu latgaliešu rakstu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | Nodrošināta latgaliešu rakstu valodas komisijas un latgaliešu rakstu valodas konsultanta darbība.  Nodrošināta latgaliešu valodas standarta pieejamība (vārdnīcas, pētījumu publikācijas u.c.). | 10 sanāksmes, 300 konsultācijas gadā  2 publikācijas gadā. | TM (VVC) | Pētniecības institūcijas, NVO | 12.2027.  12.2027. |
| 3.3.6. | Nodrošināt atbalstu lībiešu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | Nodrošināta lībiešu valodas komisijas darbība un valodas konsultāciju pieejamība.  Nodrošināta lībiešu valodas standarta pieejamība (vārdnīcas, pētījumu publikācijas u.c.). | 10 sanāksmes, 100 konsultācijas gadā  2 publikācijas gadā. | TM (VVC) | LULI, NVO, pētniecības institūcijas | 12.2027.  12.2027. |
| 3.3.7. | Nodrošināt vēsturisko vietvārdu pareizrakstību un standartizāciju, vietvārdu konsultāciju pieejamību. | Sadarbībā ar VVC Vietvārdu apakškomisijas ekspertu sniegtas konsultācijas par vietvārdu pareizrakstību un standartizāciju. | 100 konsultācijas gadā | TM (VVC) | LULI, NVO | 12.2027. |
| 3.3.8.. | Nodrošināt atbalstu ar latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas praktizēšanu un popularizēšanu saistītām iniciatīvām un projektiem. | Izveidota VKKF mērķprogramma ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu projektu atbalstam. | 6 projekti gadā | KM (VKKF) | NVO pašvaldības | 12.2022.  12.2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.uzdevums** | **Nodrošināt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu brīvpieejas digitālo rīku un resursu pieejamību.** | | | | | |
| 3.4.1. | Nodrošināt Latvijas digitālās bibliotēkas satura fokusētu pieejamību latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu griezumā. | Sabiedrībai ir pieejams digitālās bibliotēkas saturs latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu griezumā.  Informācija par resursiem iekļauta vienotajā Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tīmekļa platformā. | Sabiedrībai ir izveidots risinājums, kas nodrošina fokusēti pieejamību Latvijas digitālās bibliotēkas saturam latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu griezumā.  Vienotajā Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tīmekļa platformā iekļauta informācija. | KM (LNB) | LNKC, LNA, Latvijas bibliotēkas, muzeji, NVO | 12.2023.  12.2026. |
| 3.4.2. | Atbalstīt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu brīvpieejas resursu un rīku veidošanu. | Viena latviešu uzvārdu vārdnīca datubāze (lietotne).  Viena skaidrojošā latviešu personvārdu vārdnīca (izdevums). | Latviešu uzvārdu vārdnīca datubāze (lietotne) ~22000 uzvārdu šķirkļu.    Līdz 8000 personvārdu šķirkļu. | IZM | LVA | 12.2024.  12.2025. |
| 3.4.3. | Papildināt Latvijas Nacionālo enciklopēdiju ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu saturu t.sk. latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | Papildināta Latvijas Nacionālā enciklopēdija. | 40 raksti katru gadu | KM (LNB) |  | 12.2027. |
| 3.4.4. | Papildināt Latvijas Nacionālās enciklopēdijas šķirkļus ar nosaukumiem latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | Nodrošināta enciklopēdijas šķirkļu papildināšana ar šķirkļu nosaukumiem latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | Katru gadu nodrošināti ap 50 šķirkļu nosaukumu pievienošana latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā | KM (LNB) |  | 12.2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.uzdevums** | **Stiprināt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu kopienas.** | | | | | | | |
| 3.5.1. | Nodrošināt atbalstu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības un identitātes uzturēšanā iesaistītajām NVO to administratīvās kapacitātes stiprināšanai, sadarbības veidošanai, projektu sagatavošanai un tīklošanās mērķiem. | Nodrošināta NVO spēja sekmīgi iesaistīties latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības un identitātes uzturēšanā. | Atbalstīti 10 projekti gadā. | KM (VKKF) | LNKC,  pašvaldības, ZM (LAD) | | 12.2027. | |
| 3.5.2. | Izveidot atzinības sasniegumu novērtēšanai par ieguldījumu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības un identitātes saglabāšanas un attīstības veicināšanā. | Izstrādāta koncepcija apbalvojuma piešķiršanai.  Nodrošināta sasniegumu novērtēšana apbalvojuma formā. | Izstrādāta koncepcija.  Piešķirto atzinību skaits. | KM (LNKC), VPK | Plānošanas reģioni, pašvaldības | | 12.2024.  12.2027. | |
| 3.5.3. | Izveidot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu kanonu. | Izveidoti nosacījumi latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām būtisku elementu iekļaušanai kanonā.  Nodrošināta informācija par latviešu vēsturisko zemju kultūras kanonu.  Apzinātas un iekļautas vērtības kultūras kanonā. | Izveidota darba grupa un nolikums iekļaušanai kanonā.  Vienotajā platformā ietverta atsevišķa sadaļa pasākuma īstenošanai.  Apzinātas un iekļautas vērtības kultūras kanonā (sākot no 2025. gada). | KM (LNB, LKA) | LNKC, pašvaldība, NVO, pētniecības institūcijas | | 06.2023.  12.2025.  12.2027. | |
| 3.5.4. | Ieviest ar latviešu vēsturiskās zemes, kultūrtelpas vai novada identitāti saistītus elementus pūriņā jaundzimušajiem/ģimenēm (vietējo amatnieku ražojumi, kultūras produkti u. tml.). | Nodrošināta darba grupa un konkurss atlasei. | Izvēlēti elementi iekļaušanai pūriņā. | LM, KM | LNKC | | 12.2023.  12.2027. | |
| **4. Rīcības virziens** | **Latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīga attīstības veicināšana**. | | | | | | | |
| **Politikas mērķi** | Attīstīt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību veidojošo vidi un infrastruktūru, nodrošināt ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementiem saistītu pakalpojumu un produktu veidošanu un pieejamību, kā arī vēsturisko zemju un kultūrtelpu iezīmēšanu vidē. | | | | | | | |
| **Politikas rezultāti** | Apzināti latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgi objekti, ainavas un to elementi, nodrošināta to izpēte, konservācija, atjaunošana un pieejamība; nodrošināta ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistīto tradicionālo amata prasmju uzturēšana, pakalpojumu un produktu veidošana un pieejamība, tostarp tūrismā; nodrošināta latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības atainošana publiskajās norādēs un informācijā. | | | | | | | |
| **Rezultatīvie rādītāji** | Apkopta un publiskota informācija par latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgiem objektiem, ainavām to elementiem; nodrošināts atbalsts ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu pakalpojumu un produktu veidošanai un to pieejamībai; izveidota vienota koncepcija ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu objektu, pakalpojumu un preču pieejamībai tūrismā; nodrošināts atbalsts tradicionālo amatu prasmju uzturēšanai un amatu māju darbībai; izveidota un/vai apstiprināta latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu simbolika; publiskajā informācijā un kartogrāfijas produktos pieejama pamata informācija par latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām; izveidotas vadlīnijas vietu vēsturisko nosaukumu un latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas lietošanai oficiālajās norādēs; uzstādītas oficiālās norādes, kuras iekļauta latgaliešu rakstu valoda, kā arī lībiešu valoda; uzstādītas norādes ar vietu vēsturiskajiem nosaukumiem. | | | | | | | |
| **4.1.uzdevums** | **Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu objektu un ainavu apzināšanu, saglabāšanu, atjaunošanu un pieejamību.** | | | | | | | |
| **N. p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | | **Līdzatbildīgās institūcijas** | | **Izpildes termiņš (līdz pusgadam)** |
| 4.1.1. | Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu objektu, ainavu un to elementu apzināšanu un popularizēšanu. | | | | | | | |
| 4.1.1.1. | Apzināt Latvijas novados esošus latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgus objektus, ainavas un to elementus, izveidot un publiskot šo objektu sarakstus. | Izveidoti latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu objektu saraksti | Izveidoto sarakstu skaits. | KM (LNKC) | | VARAM, NKMP, pašvaldības | | 12.2027. |
| 4.1.1.2. | Iekļaut informāciju par latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgiem objektiem, ainavām un to elementiem (pilskalni, kultūras pieminekļi, sakrālās un tautas celtniecības objekti u.c.) vienotajā Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tīmekļa platformā. | Vienotajā Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tīmekļa platformā ievietota informācija par latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgiem objektiem, ainavām un to elementiem | Iekļauta un regulāri papildināta informācija platformā. | KM (LNKC) | | NKMP, pašvaldība, NVO | | 12.2027. |
| 4.1.1.3. | Izvietot marķējumus, informatīvos stendus un norādes pie latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgiem objektiem. | Pie latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgiem objektiem izvietoti informatīvie stendi un norādes. | 5 stendi un norādes katru gadu | Plānošanas reģioni | | Pašvaldība,  NVO, pētniecības institūcijas | | 12.2027. |
| 4.1.2. | Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu objektu un ainavu izpēti, konservāciju, atjaunošanu un pieejamību. |  |  |  | |  | |  |
| 4.1.2.1. | Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu kultūras pieminekļu izpēti, konservāciju, atjaunošanu un pieejamību. | Nodrošināts atbalsts latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu kultūras pieminekļu un sakrālo celtņu izpētei, konservācijai, atjaunošanai un pieejamībai Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā un Sakrālā mantojuma atbalsta programmā. | Finansēti 5 projekti katru gadu. | KM (NKMP) | | pašvaldība, NVO | | 12.2027. |
| 4.1.2.2. | Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā neiekļautu objektu (tostarp tautas celtniecības objektu) izpēti, konservāciju, atjaunošanu un pieejamību. | Nodrošināts atbalsts latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā neiekļautu objektu izpētei, konservācijai, atjaunošanai un pieejamībai. | Finansēti 5 projekti katru gadu. | ZM (LAD), KM (VKKF) | | LVM, pašvaldība, uzņēmēji, NVO | | 12.2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.uzdevums** | **Veicināt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistīto tradicionālo amata prasmju uzturēšanu, pakalpojumu un produktu veidošanu un pieejamību.** | | | | | |
| 4.2.1 | Organizēt apmācības reģionos, saturā integrējot informāciju par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementu iekļaušanu pakalpojumos un produktos. | Noorganizēti semināri vai meistarklases. | 6 semināri vai meistarklases | ZM (LAD), EM (LIAA) | LNKC, pašvaldības, uzņēmēji, VRG, NVO | 12.2023. |
| 4.2.2. | Sniegt atbalstu ar vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementiem saistītu produktu un pakalpojumu veidošanai. | Nodrošināts atbalsts uzņēmējiem un NVO, kas veido ar vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementiem saistītus produktus un pakalpojumus. | Vismaz 2 projekti gadā. | ZM (LAD),  EM (LIAA) | Pašvaldības uzņēmēji, VRG, NVO | 12.2027. |
| 4.2.3. | Nodrošināt atbalstu ar vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementiem saistītu produktu un pakalpojumu pieejamībai (tirdzniecības vietas, gadatirgi u.c.). | Nodrošināta iespēja piedalīties LAD konkursos. | Vismaz 2 projekti gadā. | ZM (LAD), pašvaldības | Pašvaldības uzņēmēji, VRG, NVO | 12.2027. |
| 4.2.4. | Nodrošināt atbalstu ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistīto amata un saimniekošanas prasmju praktizēšanai, saglabāšanai, popularizēšanai un tālāknodošanai. | Nodrošināts atbalsts ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistīto amata un saimniekošanas prasmju praktizēšanai, saglabāšanai un tālāknodošanai. | Vismaz 2 projekti gadā. | ZM (LAD) | Pašvaldības uzņēmēji, VRG, NVO | 12.2027. |
| 4.2.5. | Nodrošināt amatu māju infrastruktūru un darbību. | Nodrošināts atbalsts amatu māju infrastruktūrai un darbībai. | Vismaz 2 projekti gadā. | ZM (LAD) | Pašvaldības uzņēmēji, VRG, NVO | 12.2027. |
| 4.2.6. | Izstrādāt vienotu koncepciju / mārketinga stratēģiju vēsturisko zemju un ar kultūrtelpu elementiem saistītu pakalpojumu un produktu attīstībai vietējā tūrismā. | Izveidota vienota koncepcija, tīkls un informatīvie materiāli ar vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementiem saistītu pakalpojumu un preču pieejamībai tūrismā. | Izveidota stratēģija | EM (LIAA) | LNKC, LC, pašvaldības, uzņēmēji | 12.2024. |
| 4.2.7. | Izstrādāt vienotu vizuālo koncepciju (zīmolu) vēsturisko zemju produktu virzībai tirgū. | Izstrādāta vienota vizuālā koncepcija vēsturisko zemju produktu virzībai tirgū. | Izstrādāta vizuālā koncepcija (zīmols) | EM (LIAA) | LNKC, LC, pašvaldības, uzņēmēji, NVO | 12.2025. |
| 4.2.8. | Vietējā tūrisma veicināšanas aktivitātes, popularizējot  vēsturisko zemju produktus un pakalpojumus. | Sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un pašvaldībām īstenotas aktivitātes, popularizējot vēsturisko zemju produktus un pakalpojumus. | Īstenotas vismaz 3 aktivitātes | EM (LIAA) | LNKC, LC, pašvaldības, uzņēmēji, NVO | 12.2027. |
| 4.2.9. | Nodrošināt informatīvo materiālu par novada savdabību, tā teritorijā esošajām latviešu vēsturiskajām zemēm vai kultūrtelpām, pieejamību tūrisma informācijas centros. | Nodrošināta ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību saistītu informatīvo materiālu pieejamība tūrisma informācijas centros. | 5 informatīvie materiāli gadā | Pašvaldības | LIAA, LNKC, pētniecības institūcijas | 12.2027. |
| 4.2.10. | Atbalstīt jaunu ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu kultūras un identitātes infrastruktūras objektu veidošanu. | Nodrošināta ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību saistītu vajadzību ņemšana vērā, veidojot jaunus kultūras objektus; izveidoti jauni tieši šim nolūkam paredzēti objekti. | 1 infrastruktūras objekts gadā | Pašvaldības, ZM (LAD) | VKKF, LVM, NVO | 12.2027. |
| 4.2.11. | Atbalstīt atmiņas institūciju darbību, veicinot jaunu ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību saistītu ekspozīciju veidošanu, to pieejamību un popularizāciju. | Veicināta ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību saistītu ekspozīciju veidošana un pieejamība. | 2 ekspozīcijas | KM (VKKF), pašvaldības, ZM | NVO, pētniecības institūcijas | 12.2027. |
| 4.2.12. | Nodrošināt Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – kopienai, valodai, kultūrai, vēsturei un mantojumam visās latviešu vēsturiskajās zemēs veltītas vienotas ekspozīcijas izveidi. | Visai sabiedrībai pieejama informācija par Latvijas pirmiedzīvotājiem – lībiešiem – un to mantojumu no senatnes līdz mūsdienām. | Identificētas ekspozīcijas pieejamības vieta un nepieciešamā infrastruktūra.  Izveidota ekspozīcijai nepieciešama infrastruktūra, ekspozīcijas saturs un dizains. | KM | LU LI un citas pētniecības iestādes, NVO, pašvaldības | 12.2027. |
| 4.2.13. | Iekļaut informāciju par vietām, kur pieejami ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementiem saistīti pakalpojumi un preces, vienotajā Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tīmekļa platformā. | Vienotajā Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tīmekļa platformā ir pieejama informācija par vietām, kur pieejami ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementiem saistīti pakalpojumi un preces. | Platformā iekļauta un regulāri atjaunota informācija. | KM (LNKC) | LIAA, pašvaldības, uzņēmēji | 12.2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3. uzdevums** | **Atainot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību publiskajās norādēs un informācijā.** | | | | | |
| 4.3.1. | Iezīmēt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un saskarsmes līnijas. | | | | | |
| 4.3.1.1 | Izveidot vai apstiprināt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu simboliku un heraldiku, ieviest to lietojumā. | Apstiprināta un ieviesta lietošanā latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu simbolika un heraldika. | Vismaz 2 vienības gadā | VPK, KM (LVZAP) | Pētniecības institūcijas, pašvaldības, NVO, uzņēmēji | 12.2023. |
| 4.3.1.2. | Atainot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu saskarsmes līniju kartogrāfijas produktos. | Identificēti kartogrāfijas produkti, kuros jāataino saskarsmes līnijas.  Nodrošināta saskarsmes līniju atainošana un produktu pieejamība sabiedrībai. | Saraksta izveide ar produktiem, kuros iekļaujamas saskarsmes līnijas.  Vismaz 2 kartogrāfijas produkti gadā. | KM (LNKC), EM (LIAA) | LVM, LĢIA, u.c. un jomu valsts institūcijas; uzņēmēji | 12.2023.  12.2027. |
| 4.3.1.3. | Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu robežu norāžu izvietošana pie galvenajām satiksmes maģistrālēm uz valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem. | Uzstādītas norādes par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu robežām. | Uzstādītas 6 norādes uz valsts galvenajiem ceļiem.  Uzstādītas 10 norādes uz reģionālajiem ceļiem. | SM, pašvaldības | VVC,  LU LI | 12.2023.  12.2025. |
| 4.3.1.4. | Atainot latviešu vēsturiskās zemes un kultūrtelpas informatīvajos stendos un materiālos, t.sk. tādos, kuros iekļauti kartogrāfijas produkti. | Informatīvajos stendos un materiālos iekļautajās kartēs un saturā atainotas Latviešu vēsturiskās zemes un kultūrtelpas. | 5 uzstādītie informatīvo stendi un materiāli katru gadu | Valsts institūcijas, pašvaldības, NVO, uzņēmēji |  | 12.2027. |
| 4.3.2. | Nodrošināt pamatinformācijas par latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām pieejamību vidē. | | | | | |
| 4.3.2.1. | Nodrošināt pamatinformāciju par latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saturošu informatīvo stendu izvietošanu pie galvenajām satiksmes maģistrālēm, kas šķērso latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu saskarsmes līnijas. | Informācijas sagatavošana (vietas, informācija, dizains).  Stendu uzstādīšana. | Izveidots vienots informatīvo stendu dizains, sagatavots atsevišķu stendu saturs.  Uzstādīto informatīvo stendu skaits. | KM,  pašvaldības | Pētniecības institūcijas, pašvaldības EM (LIAA). | 12.2024.  12.2027. |
| 4.3.3. | Latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas atainošana oficiālajās norādēs. |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 | Vienotu vadlīniju un procedūras izstrāde latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas atainošanai oficiālajās norādēs. | Izstrādātas vadlīnijas un procedūra. | Izstrādātas vadlīnijas un procedūra. | SM, TM (VVC), IZM (LU LI) | Pašvaldības | 12.2023. |
| 4.3.3.2. | Lībiešu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē. | Oficiālajās norādēs atainoti nosaukumi lībiešu valodā. | Uzstādīta 171 norāde | KM (Kurzemes plānošanas reģions) | VVC, SM, LU LI | 12.2023. |
| 4.3.3.3. | Latgaliešu rakstu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē. | Oficiālajās norādēs atainoti nosaukumi latgaliešu valodā. | Katru gadu uzstādītas 40 zīmes | KM (Latgales plānošanas reģions) | VVC, SM | 12.2023.  12.2027. |
| 4.3.4. | Vietu vēsturisko nosaukumu atainošana oficiālajās norādēs. |  |  |  |  |  |
| 4.3.4.1. | Vienotu vadlīniju un procedūras izstrāde vietu vēsturisko nosaukumu atainošanai oficiālajās norādēs. | Izstrādātas vadlīnijas un procedūra. | Izstrādātas vadlīnijas un procedūra. | SM, TM (VVC) | LU LI, pētniecības iestādes, pašvaldības | 12.2023. |
| 4.3.4.2. | Vietu vēsturisko nosaukumu atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē. | Oficiālajās norādēs atainoti vēsturiskie nosaukumi. | 2 uzstādītas norādes gadā | Pašvaldības | SM, VVC, pētniecības iestādes | 12.2027. |

1. **Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu**

Ministrijām, pašvaldībām un citām atbildīgajām institūcijām Plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2022. gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2023. gadā un turpmāk skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uzdevums/ Pasākums | | Budžeta resors | | | | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | | | | | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nepieciešamais papildu finansējums | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022.g. | | | | | | 2023.g. | | | | | | | | | | 2024.g. | | | | | | | | | 2023.g. | | | | | | | | | | 2024.g. | | | | | | | | 2025.g. | | | | | | | | | | | | | 2026.g. | | | | | | | | | | | 2027.g. | | | | | | | | | | | Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) | | | | | |
|  |  | | **Finansējums plāna realizācijai kopā** | | | |  | | | | | **97096** | | | | | | **97096** | | | | | | | | | | **97096** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **2005100** | | | | | | | | **2081700** | | | | | | | | | | | | | **1910800** | | | | | | | | | | | **1941800** | | | | | | | | | | | **1909300** | | | | | |
|  |  | | Tai skaitā: | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | Izglītības un zinātnes ministrija | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 204900 | | | | | | | | | | 194100 | | | | | | | | 139700 | | | | | | | | | | | | | 119800 | | | | | | | | | | | 124800 | | | | | | | | | | | 112300 | | | | | |
|  |  | |  | | | | Tai skaitā: | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | | | 42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 138900 | | | | | | | | | | 132100 | | | | | | | | 129600 | | | | | | | | | | | | | 119800 | | | | | | | | | | | 124800 | | | | | | | | | | | 112300 | | | | | |
|  |  | |  | | | | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 66000 | | | | | | | | | | 62000 | | | | | | | | 10100 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | Kultūras ministrija | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 992700 | | | | | | | | | | 863600 | | | | | | | | 994600 | | | | | | | | | | | | | 913600 | | | | | | | | | | | 894600 | | | | | | | | | | | 849600 | | | | | |
|  |  | |  | | | | Tai skaitā: | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | | | 21.00.00 Kultūras mantojums | | | | | 97096 | | | | | | 97096 | | | | | | | | | | 97096 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | | | Jauna budžeta programma | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 457700 | | | | | | | | | | 328600 | | | | | | | | 449600 | | | | | | | | | | | | | 378600 | | | | | | | | | | | 349600 | | | | | | | | | | | 314600 | | | | | |
|  |  | |  | | | | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 535000 | | | | | | | | | | 535000 | | | | | | | | 535000 | | | | | | | | | | | | | 535000 | | | | | | | | | | | 535000 | | | | | | | | | | | 535000 | | | | | |
|  |  | |  | | | | 22.02.22 Kultūras pasākumi sadarbības līgumi un programmas | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10000 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 10000 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | Ekonomikas ministrija | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | 75000 | | | | | | | | 75000 | | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | |
|  |  | |  | | | | Tai skaitā: | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | | | 30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | 75000 | | | | | | | | 57000 | | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | |
|  |  | | Satiksmes ministrija | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 16000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | | | Tai skaitā: | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | | | 23.06.00  Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 16000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | Tieslietu ministrija | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 28800 | | | | | | | | | | 28200 | | | | | | | | 28200 | | | | | | | | | | | | | 28200 | | | | | | | | | | | 28200 | | | | | | | | | | | 28200 | | | | | |
|  |  | |  | | | | Tai skaitā: | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | | | 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 28800 | | | | | | | | | | 28200 | | | | | | | | 28200 | | | | | | | | | | | | | 28200 | | | | | | | | | | | 28200 | | | | | | | | | | | 28200 | | | | | |
| **1. Rīcības virziens** | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **273767** | | | | | | | | | | | **104600** | | | | | | | **104600** | | | | | | | | | | **104600** | | | | | | | | | | | | **104600** | | | | | | | | | | | | | **104600** | | | | | | |
| 1.1.1. | Veidot un izplatīt informāciju plašai sabiedrībai par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un daudzveidību, plāna īstenošanu un ar to saistītajām norisēm. | | KM (LNKC) | | | | Jauna budžeta programma  21.00.00. Kultūras mantojums | | | | | 97096 | | | | | | 97096 | | | | | | | | | | 97096 | | | | | | | | | 140000 | | | | | | | | | | 40000 | | | | | | | | 40000 | | | | | | | | | | | | | 40000 | | | | | | | | | | | 40000 | | | | | | | | | | | 40000 | | | | | |
| 1.1.2. | Veidot sabiedrisko mediju saturu sabiedrības informēšanai par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un daudzveidību un ar tās saglabāšanu un attīstīšanu saistīto jautājumu aktualizēšanai. | | SEPLP | | | | Budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| 1.1.3. | Veidot mediju saturu sabiedrības informēšanai par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un daudzveidību komerciālajos, t.sk. reģionālajos medijos. | | SIF | | | | Esošā MAF budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 1.2.1. | Pilnveidot valsts pārvaldē nodarbināto zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām likuma mērķu sasniegšanā. | | VAS | | | | 19.00.00 Valsts administrācijas skola | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 39567 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 1.2.2. | Pilnveidot pašvaldībās nodarbināto zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | | KM (LNKC) | | | | Jauna budžeta programma | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 34400 | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | 4800 | | |
| 1.2.3. | Pilnveidot nevalstiskā sektora zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | | KM (LNKC) | | | | Jauna budžeta programma | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | 4800 | | |
| 1.2.4. | Pilnveidot kultūras nozares darbinieku izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | | KM (LKA) | | | | Jauna budžeta programma | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | 5000 | | |
| 1.2.5. | Augstākās izglītības studiju programmās integrēt izglītības saturu, kas saistīts ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmes atklāšanu. | | Augstskolas | | | | Budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 1.3.1. | Nodrošināt latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas klātbūtni sabiedrisko mediju un komerciālo mediju saturā. | | SEPLP | | | | Budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 1.3.2. | Atbalstīt latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā iznākošo mediju darbību. | | KM | | | | Jauna budžeta programma | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | 50000 | | |
| **2.Rīcības virziens** | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **25000** | | | | | | | | | | | **25000** | | | | | | | | | | | | | **25000** | | | | | | | | | | | | **25000** | | | | | | | | | | | | | **25000** | | | | | | | | **25000** |
| 2.1.1. | Saskaņot nozaru politikas plānošanas dokumentus un valsts institūciju stratēģijas ar Likuma mērķi, nolūku un Likumā ietvertajām prasībām. | | Nozaru ministrijas, valsts institūcijas | | | | Budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.1.2. | Veicināt pašvaldību plānošanas dokumentu (t.sk. teritoriālo plānojumu) un stratēģiju saskaņošanu ar Likuma mērķi, nolūku un Likumā ietvertajām prasībām. | | Pašvaldības | | | | Budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.1.3. | Veicināt vietējo rīcības grupu izstrādājamo sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju (Leader) saskaņošanu ar Likuma mērķi, nolūku un Likumā ietvertajām prasībām. | | ZM (LAD) | | | | Budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.2.1. | Aktualizēt normatīvo regulējumu atbilstoši Likuma mērķim, nolūkam un Likumā ietvertajām prasībām. | | Nozaru ministrijas | | | | Budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.2.2. | Aktualizēt pārvaldes dokumentus (dokumentus, kuriem nav normējoša spēka), atbilstoši Likuma mērķim, nolūkam un Likumā ietvertajām prasībām. | | Valsts institūcijas, pašvaldības | | | | Budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.3.1. | Veicināt pašvaldību sadarbības platformu, tīklojumu un citu sadarbības iniciatīvu veidošanu Likuma īstenošanai un tā izpildes koordinēšanai. | | KM | | | | Jauna budžeta programma | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | 25000 | | | | | |
| 2.3.2. | Veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrības pārstāvju kopīgu sadarbības platformu, tīklojumu un citu pastāvīgu sadarbības iniciatīvu veidošanu Likuma īstenošanai un tā izpildes koordinēšanai. | | Valsts institūcijas, pašvaldības, NVO | | | | Budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.3.3. | Veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrības pārstāvju iesaisti ar Likuma īstenošanu saistītu jautājumu risināšanā (darba grupas, ideju talkas u.c.). | | Visi iesaistītie | | | | Budžeta ietvaros | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| **3.Rīcības virziens** | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **1513300** | | | | | | | | | | **1521500** | | | | | | | | | | | | **1598100** | | | | | | | | | | | | **1507200** | | | | | | | | | | | | | **1493200** | | | | | | | | **1460700** | |
| 3.1.1. | Veicināt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu mantojuma iekļaušanu vispārējās izglītības saturā. | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 3.1.1.1. | Nodrošināt pedagogu zināšanu pilnveidi par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību, labās prakses piemēru pieejamību un to izmantošanu, veidojot mācību saturu, kā arī nodrošināt pedagogu pieredzes apmaiņu nolūkā apzināt labās prakses piemērus par skolēnu motivēšanu iesaistīties latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu izzināšanā un izpētē (ZPD, konkursi utt.). | | IZM (VISC),  KM (LNKC) | | | | 42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana;  Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 13200 | | | | | 13200 | | | | | | | 13200 | | | | | | | | | 13200 | | | | | | | | | | | | 13200 | | | | | | | | | | | | 13200 | | | | | | |
| 3.1.1.2. | Nodrošināt vispārizglītojošo skolu mūzikas pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus tradicionālās dziedāšanas un tradicionālo mūzikas instrumentu spēles prasmju apguvē un tālāknodošanā. | | IZM (VISC) | | | | 42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | |  | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 3.1.1.3. | Nodrošināt profesionālās ievirzes mūzikas skolu mūzikas pedagogiem papildu kvalifikācijas kursus tradicionālās dziedāšanas un tradicionālo mūzikas instrumentu spēles prasmju apguvē. | | KM (LNKC) | | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | 5000 | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 3.1.1.4. | Nodrošināt interešu izglītības pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus amatniecības prasmju apguvē un tālāknodošanā sadarbībā ar lokālajiem amatniecības prasmju meistariem, lietišķās mākslas studijām, tradicionālās kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma biedrībām u.c. sadarbības partneriem. | | IZM (VISC) | | | | 42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 7500 | | | | | | 7500 | | | | | | | | 7500 | | | | | | | | | | 7500 | | | | | | | | | | | | 7500 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 3.1.1.5. | Nodrošināt profesionālas ievirzes mākslas skolu pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus lietišķās mākslas un amatniecības prasmju apguvē sadarbībā ar lokālajiem amatniecības prasmju meistariem, lietišķās mākslas studijām, tradicionālās kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma biedrībām u.c. sadarbības partneriem. | | KM (LNKC) | | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | 5000 | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 3.1.2. | Pakāpeniski ieviest novadu mācību visās Latvijas skolās, nodrošinot profesionālās kompetences pilnveidi topošajiem novadu mācības pedagogiem, lai sekmētu novadu mācības īstenošanu izglītības iestādēs. | | IZM (VISC) | | | | 42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 11400 | | | | | | 9600 | | | | | | | | 9600 | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | 4800 | | | | |
| 3.1.3. | Nodrošināt latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas apguves pieejamību vispārējās izglītības procesā fakultatīvajās nodarbībās (tostarp attālinātās apguves iespēju pieejamību). | | IZM (VISC) | | | | 42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 90000 | | | | | | 90000 | | | | | | | | 90000 | | | | | | | | | | 90000 | | | | | | | | | | | | 90000 | | | | | | | | | | 90000 | | | | |
| 3.1.4. | Veicināt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības iekļaušanu bērnu un jauniešu nometņu norisēs. | | IZM (VISC) | | | | 42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 15000 | | | | | | 15000 | | | | | | | | 7500 | | | | | | | | | | 7500 | | | | | | | | | | | | 7500 | | | | | | | | | | 7500 | | | | |
| 3.2.1. | Izveidot valsts pētījumu programmu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības, identitātes, kultūras un kultūrvides, valodas un vēstures pētniecībai, tostarp pirmiedzīvotāju lībiešu mantojuma pētniecībai visās latviešu vēsturiskajās zemēs. | | KM, IZM | | | | 05.12.00 Valsts pētījumu programmas | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 800000 | | | | | | 800000 | | | | | | | | 800000 | | | | | | | | | | 800000 | | | | | | | | | | | | 800000 | | | | | | | | | | 800000 | | | | |
| 3.2.2. | Sniegt atbalstu fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, kas saistīti ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tematiku. | | IZM | | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 3.2.3. | Nodrošināt Likuma ieviešanas sociāli ekonomiskās ietekmes un sabiedrības iesaistes izpēti. | | KM (LNKC) | | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 4000 | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | 4000 | | | | | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | 20000 | | | | |
| 3.3.1. | Veicināt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītos tradicionālās kultūras procesus. | | KM (VKKF) | | | | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 145000 | | | | | | 145000 | | | | | | | | 145000 | | | | | | | | | | 145000 | | | | | | | | | | | | 145000 | | | | | | | | | | 145000 | | | | |
| 3.3.2. | Veicināt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu jaunradi, tostarp literatūras, vizuālās mākslas, teātra, dizaina un kino jomā. | | KM (VKKF) | | | | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 150000 | | | | | | 150000 | | | | | | | | 150000 | | | | | | | | | | 150000 | | | | | | | | | | | | 150000 | | | | | | | | | | 150000 | | | | |
| 3.3.3. | Nodrošināt latviešu vēsturisko zemju, kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu publisku pasākumu (novadu dienas, amatnieku gadatirgi, izstādes u. tml.) norisi. | | KM (VKKF), pašvaldības, | | | | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | 50000 | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | 50000 | | | | |
| 3.3.4. | Veicināt jaunradi latviešu valodas paveidos, tostarp latgaliešu rakstu valodā, kā arī lībiešu valodā. | | KM (VKKF) | | | | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 20000 | | | | | | 20000 | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | 20000 | | | | |
| 3.3.5. | Nodrošināt atbalstu latgaliešu rakstu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | | TM (VVC) | | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 3.3.6. | Nodrošināt atbalstu lībiešu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | | TM (VVC) | | | | 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 24600 | | | | | | 24600 | | | | | | | | 24600 | | | | | | | | | | 24600 | | | | | | | | | | | | 24600 | | | | | | | | | | 24600 | | | | |
| 3.3.7. | Nodrošināt vēsturisko vietvārdu pareizrakstību un standartizāciju, vietvārdu konsultāciju pieejamību. | | TM (VVC) | | | | 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 3600 | | | | | | 3600 | | | | | | | | 3600 | | | | | | | | | | 3600 | | | | | | | | | | | | 3600 | | | | | | | | | | 3600 | | | | |
| 3.3.8. | Nodrošināt atbalstu ar latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas praktizēšanu un popularizēšanu saistītām iniciatīvām un projektiem. | | KM (VKKF) | | | | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 20000 | | | | | | 20000 | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | 20000 | | | | |
| 3.4.1. | Nodrošināt Latvijas digitālās bibliotēkas satura fokusētu pieejamību latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu griezumā. | | KM (LNB) | | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | 10000 | | | | | | | | 115000 | | | | | | | | | | 70 000 | | | | | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | | 25000 | | | | |
| 3.4.2. | Atbalstīt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu brīvpieejas resursu un rīku veidošanu. | | IZM | | | | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 66 000 | | | | | | 62 000 | | | | | | | | 10 100 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 3.4.3. | Papildināt Latvijas Nacionālo enciklopēdiju ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu saturu t.sk. latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | | KM (LNB) | | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 8000 | | | | | | 8000 | | | | | | | | 8000 | | | | | | | | | | 8000 | | | | | | | | | | | | 8000 | | | | | | | | | | 8000 | | | | |
| 3.4.4. | Papildināt Latvijas Nacionālās enciklopēdijas šķirkļus ar nosaukumiem latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | | KM (LNB) | | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 4000 | | | | | | 4000 | | | | | | | | 4000 | | | | | | | | | | 4000 | | | | | | | | | | | | 4000 | | | | | | | | | | 4000 | | | | |
| 3.5.1. | Nodrošināt atbalstu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības un identitātes uzturēšanā iesaistītajām NVO to administratīvās kapacitātes stiprināšanai, sadarbības veidošanai, projektu sagatavošanai un tīklošanās mērķiem. | | KM (VKKF) | | | | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | 50000 | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | 50000 | | | | |
| 3.5.2. | Izveidot atzinības sasniegumu novērtēšanai par ieguldījumu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības un identitātes saglabāšanas un attīstības veicināšanā. | | | KM (LNKC), VPK | | 22.02.22 Kultūras pasākumi sadarbības līgumi un programmas | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 10000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 10000 | | | | | | | | |  | | | |
| 3.5.3. | Izveidot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu kanonu. | | | KM (LNB, LKA) | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 15000 | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | 25000 | | | |
| 3.5.4. | Ieviest ar latviešu vēsturiskās zemes, kultūrtelpas vai novada identitāti saistītus elementus pūriņā jaundzimušajiem/ģimenēm (vietējo amatnieku ražojumi, kultūras produkti u. tml.). | | | LM, KM | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| **4.rīcības virziens** | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **350660** | | | | | | | | | | | **324200** | | | | | | | **324200** | | | | | | | | | | **244200** | | | | | | | | | | | | **289200** | | | | | | | | | | | | | **289200** | | | | | | | |
| 4.1.1. | Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu objektu, ainavu un to elementu apzināšanu un popularizēšanu. |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1.1.1. | Apzināt Latvijas novados esošus latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgus objektus, ainavas un to elementus, izveidot un publiskot šo objektu sarakstus. | KM (LNKC) | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | 4800 | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | | | | | | | 4800 | | | |
| 4.1.1.2. | Iekļaut informāciju par latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgiem objektiem, ainavām un to elementiem (pilskalni, kultūras pieminekļi, sakrālās un tautas celtniecības objekti u.c.) vienotajā Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tīmekļa platformā. | KM (LNKC) | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1.1.3. | Izvietot marķējumus, informatīvos stendus un norādes pie latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgiem objektiem. | KM | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 20000 | | | | | | 20000 | | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | | | | | 20000 | | | |
| 4.1.2. | Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu kultūras pieminekļu izpēti, konservāciju, atjaunošanu un pieejamību. |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1.2.1. | Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu kultūras pieminekļu izpēti, konservāciju, atjaunošanu un pieejamību. | KM (NKMP) | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 100000 | | | | | | 100000 | | | | | | | | | 100000 | | | | | | | | | 100000 | | | | | | | | | | | | 10000 | | | | | | | | | | | | | | 100000 | | | |
| 4.1.2.2. | Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā neiekļautu objektu (tostarp tautas celtniecības objektu) izpēti, konservāciju, atjaunošanu un pieejamību. | ZM (LAD), KM (VKKF) | | | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | 50000 | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | | | | 50000 | | | |
| 4.2.1. | Organizēt apmācības reģionos, saturā integrējot informāciju par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementu iekļaušanu pakalpojumos un produktos. | ZM (LAD), EM (LIAA) | | | 30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 4800 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.2. | Sniegt atbalstu ar vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementiem saistītu produktu un pakalpojumu veidošanai. | ZM (LAD), EM (LIAA) | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.3. | Nodrošināt atbalstu ar vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementiem saistītu produktu un pakalpojumu pieejamībai (tirdzniecības vietas, gadatirgi u.c.). | ZM (LAD), pašvaldības | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.4. | Nodrošināt atbalstu ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistīto amata un saimniekošanas prasmju praktizēšanai, saglabāšanai, popularizēšanai un tālāknodošanai. | ZM (LAD) | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.5. | Nodrošināt amatu māju infrastruktūru un darbību. | ZM (LAD) | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.6. | Izstrādāt mārketinga stratēģiju vēsturisko zemju un ar kultūrtelpu elementiem saistītu pakalpojumu un produktu attīstībai vietējā tūrismā. | EM (LIAA) | | | 30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 75000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.7. | Izstrādāt vienotu vizuālo koncepciju (zīmolu) vēsturisko zemju produktu virzībai tirgū. | EM (LIAA) | | | 30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 75000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.8. | Vietējā tūrisma veicināšanas aktivitātes, popularizējot  vēsturisko zemju produktus un pakalpojumus. | EM (LIAA) | | | 30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | 50000 | | | |
| 4.2.9. | Nodrošināt informatīvo materiālu par novada savdabību, tā teritorijā esošajām latviešu vēsturiskajām zemēm vai kultūrtelpām pieejamību tūrisma informācijas centros. | Pašvaldības | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.10. | Atbalstīt jaunu ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu kultūras un identitātes infrastruktūras objektu veidošanu. | Pašvaldības, ZM (LAD) | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.11. | Atbalstīt atmiņas institūciju darbību, veicinot jaunu ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību saistītu ekspozīciju veidošanu, to pieejamību un popularizāciju. | KM (VKKF), pašvaldības, ZM | | | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | | | 50000 | | | |
| 4.2.12. | Nodrošināt Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – kopienai, valodai, kultūrai, vēsturei un mantojumam visās latviešu vēsturiskajās zemēs veltītas vienotas ekspozīcijas izveidi. | KM | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 10000 | | | | | | | 10000 | | | | | | | | | | 10000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.13. | Iekļaut informāciju par vietām, kur pieejami ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementiem saistīti pakalpojumi un preces, vienotajā Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu tīmekļa platformā. | KM (LNKC) | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.1. | Iezīmēt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un saskarsmes līnijas. |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.1.1. | Izveidot vai apstiprināt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu simboliku un heraldiku, ieviest to lietojumā. | VPK, KM (LVZAP) | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.1.2. | Atainot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu saskarsmes līniju kartogrāfijas produktos. | KM (LNKC), EM (LIAA) | | | Budžeta ietvaros | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.1.3. | Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu robežu norāžu izvietošana pie galvenajām satiksmes maģistrālēm uz valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem. | SM, pašvaldības | | | 23.06.00  Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 16000 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.1.4. | Atainot latviešu vēsturiskās zemes un kultūrtelpas informatīvajos stendos un materiālos, t.sk. tādos, kuros iekļauti kartogrāfijas produkti. | Valsts institūcijas, pašvaldības, NVO, uzņēmēji | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.2. | Nodrošināt pamatinformācijas par latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām pieejamību vidē. |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.2.1. | Nodrošināt pamatinformāciju par latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saturošu informatīvo stendu izvietošanu pie galvenajām satiksmes maģistrālēm, kas šķērso latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu saskarsmes līnijas. | KM, pašvaldības | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 18500 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.3. | Latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas atainošana oficiālajās norādēs. |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.3.1. | Vienotu vadlīniju un procedūras izstrāde latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas atainošanai oficiālajās norādēs. | SM, TM (VVC), IZM (LU LI) | | | Budžeta ietvaros un 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.3.2. | Lībiešu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē. | KM | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 61560 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.3.3. | Latgaliešu rakstu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē. | KM | | | Jauna budžeta programma | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 14400 | | | | | | | 14400 | | | | | | | | | | 14400 | | | | | | | | | | | 14400 | | | | | | | | | | | | 14400 | | | | | | | | | 14400 | | | |
| 4.3.4. | Vietu vēsturisko nosaukumu atainošana oficiālajās norādēs. |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.4.1. | Vienotu vadlīniju un procedūras izstrāde vietu vēsturisko nosaukumu atainošanai oficiālajās norādēs. | SM, TM (VVC) | | | Budžeta ietvaros un 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.3.4.2. | Vietu vēsturisko nosaukumu atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē. | Pašvaldības | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |

1. **Detalizēts aprēķins plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamajam papildu finansējumam**

Šajā plāna sadaļā ir sniegts detalizēts aprēķins par pasākumiem, kuru īstenošanai nepieciešamais finansējums nav ietverts NAP2027 indikatīvajā investīciju projektu kopumā un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”. Pasākumiem nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts ministriju prioritāro pasākumu pieteikumu ietvaros. Detalizētie aprēķini neietver tos pasākumus, kurus plānots īstenot esošo Eiropas Savienības struktūrfondu, programmu vai citu finanšu instrumentu finansējuma ietvaros.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uzdevums/Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Nepieciešamais papildu finansējums, *euro* | | | | | Aprēķins |
|  | 2023.g. | 2024.g. | 2025.g. | 2026.g. | 2027.g |  |
| 1.1.1. | Veidot un izplatīt informāciju plašai sabiedrībai par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un daudzveidību, Plāna īstenošanu un ar to saistītajām norisēm. | KM (LNKC) | Jauna budžeta programma | 140000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Vizuālajai identitātei - 10 000; platformas tehniskajai izveidošanai (interaktīvas kartes, komunikācijas kanāli utt.) un satura izstrādei - 130 000 *euro* 2023. gadā; turpmāk portāla papildināšanai nepieciešami 40 000 *euro*) |
| 1.2.1. | Pilnveidot valsts pārvaldē nodarbināto zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | VAS | 19.00.00.  Valsts administrācijas skola | 39567 |  |  |  |  | Satura izstrāde, konsultācijas - 8500 + PVN *euro*; interaktivitātes izstrāde - 24200 *euro* + PVN |
| 1.2.2. | Pilnveidot pašvaldībās nodarbināto zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | KM (LNKC) | Jauna budžeta programma | 34400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 34 400 *euro* 43 semināri pašvaldībās X 800 *euro* 2023. gadā; turpmāk katrā vēsturiskajā zemē un Rīgā katru gadu 2 seminārs (ietverti lektoru honorāri par vēsturisko zemju tēmām - 300 *euro*, transporta izdevumi, telpu īre, tehniskais nodrošinājums - 500 *euro*) |
| 1.2.3. | Pilnveidot nevalstiskā sektora zināšanas un izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | KM (LNKC) | Jauna budžeta programma | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6 X 800 *euro* (ietverti lektoru honorāri par vēsturisko zemju tēmām - 300 *euro*, transporta izdevumi, telpu īre, tehniskais nodrošinājums - 500 *euro*) |
| 1.2.4. | Pilnveidot kultūras nozares darbinieku izpratni par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību un tās nozīmi, Likuma mērķi un nolūku, iesaistīto pušu sadarbības lomu un iespējām Likuma mērķu sasniegšanā. | KM (LKA) | Jauna budžeta programma | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Kultūras nozares darbinieku profesionālās pilnveides programmas izveide (160 stundas), atlīdzības par programmas satura izstrādi |
| 1.3.2. | Atbalstīt latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā iznākošo mediju darbību | KM | Jauna budžeta programma | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2 mediju darbības atbalsts - 25 000 *euro* gadā katram |
| 2.3.1. | Veicināt pašvaldību sadarbības platformu, tīklojumu un citu sadarbības iniciatīvu veidošanu Likuma īstenošanai un tā izpildes koordinēšanai. | KM | Jauna budžeta programma | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 5 X 5000 *euro* (fokusētas apmācības par LVZA jautājumiem, ietverti lektoru honorāri par vēsturisko zemju tēmām, transporta izdevumi, telpu īre, tehniskais nodrošinājums, viesnīcas izdevumi sadarbības tīklojuma nodrošināšanai LPS) |
| 2.3.2. | Veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrības pārstāvju kopīgu sadarbības platformu, tīklojumu un citu pastāvīgu sadarbības iniciatīvu veidošanu Likuma īstenošanai un tā izpildes koordinēšanai. | Valsts institūcijas, pašvaldības, NVO | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Nodrošināt pedagogu zināšanu pilnveidi par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību, labās prakses piemēru pieejamību un to izmantošanu, veidojot mācību saturu, kā arī nodrošināt pedagogu pieredzes apmaiņu nolūkā apzināt labās prakses piemērus par skolēnu motivēšanu iesaistīties latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu izzināšanā un izpētē (ZPD, konkursi utt.). | IZM (VISC),  KM (LNKC) | 42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana;  Jauna budžeta programma | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | IZM - 2000 *euro* X 5 meistarklases vēsturiskajās zemēs = 10 000 *euro* gadā, KM (LNKC) konkurss 3200 *euro* - valsts konkursa profesionāli vizuālo mākslu apgūstošajiem skolēniem "Mantojums" nodrošināšanai, semināru nodrošinājums pirms konkursa un konkursa norises nodrošinājums |
| 3.1.1.2. | Nodrošināt vispārizglītojošo skolu mūzikas pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus tradicionālās dziedāšanas un tradicionālo mūzikas instrumentu spēles prasmju apguvē un tālāknodošanā. | IZM (VISC) | 42.06.00  Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 *euro* vienai kursu (36 stundas) grupai (programmas izstrāde un kursu īstenošana) |
| 3.1.1.3. | Nodrošināt profesionālās ievirzes mūzikas skolu mūzikas pedagogiem papildu kvalifikācijas kursus tradicionālās dziedāšanas un tradicionālo mūzikas instrumentu spēles prasmju apguvē. | KM (LNKC) | Jauna budžeta programma | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 *euro* vienai kursu (36 stundas) grupai (programmas izstrāde un kursu īstenošana) |
| 3.1.1.4. | Nodrošināt interešu izglītības pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus amatniecības prasmju apguvē un tālāknodošanā sadarbībā ar lokālajiem amatniecības prasmju meistariem, lietišķās mākslas studijām, tradicionālās kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma biedrībām u.c. sadarbības partneriem. | IZM (VISC) | 42.06.00  Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 1500 *euro* vienai kursu (12 stundas) grupai X 5 vēsturiskās zemes = 7500 *euro* gadā |
| 3.1.1.5. | Nodrošināt profesionālas ievirzes mākslas skolu pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus lietišķās mākslas un amatniecības prasmju apguvē sadarbībā ar lokālajiem amatniecības prasmju meistariem, lietišķās mākslas studijām, tradicionālās kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma biedrībām u.c. sadarbības partneriem. | KM (LNKC) | Jauna budžeta programma | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 *euro* vienai kursu (36 stundas) grupai (programmas izstrāde un kursu īstenošana) |
| 3.1.2. | Pakāpeniski ieviest novadu mācību visās Latvijas skolās, nodrošinot profesionālās kompetences pilnveidi topošajiem novadu mācības pedagogiem, lai sekmētu novadu mācības īstenošanu izglītības iestādēs. | IZM (VISC) | 42.06.00  Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | 10800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | Metodiskais materiāls 6000 *euro* un 6 semināri 6 vēsturiskajās zemēs un Rīgā |
| 3.1.3. | Nodrošināt latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas apguves pieejamību vispārējās izglītības procesā fakultatīvajās nodarbībās (tostarp attālinātās apguves iespēju pieejamību). | IZM (VISC) | 42.06.00  Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Lībiešu valodas mācību procesa nodrošināšana (klātienē un tiešsaistē, ieskaitot metodisko vadību un papildizdevumus – transports, materiāli, mācību platformas - 35000 *euro* gadā.  Latgaliešu valodas apguvei izstrādāti 2 programmu paraugi un nodrošināta 2 vasaras skolu norise - 65 000 *euro* |
| 3.1.4. | Veicināt latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības iekļaušanu bērnu un jauniešu nometņu norisēs. | IZM (VISC) | 42.06.00  Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | 15000 | 15000 | 7500 | 7500 | 7500 | 2 metodisko materiālu izstrādei 2023. un 2024. gadā, no 2025.gada - 1 metodiskais materiāls |
| 3.2.1. | Izveidot valsts pētījumu programmu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības, identitātes, kultūras un kultūrvides, valodas un vēstures pētniecībai, tostarp pirmiedzīvotāju lībiešu mantojuma pētniecībai visās latviešu vēsturiskajās zemēs. | KM (IZM) | Jauna budžeta programma | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Pētījumu programmas nodrošinājums |
| 3.2.3. | Nodrošināt Likuma ieviešanas sociāli ekonomiskās ietekmes un sabiedrības iesaistes izpēti. | KM (LNKC) | Jauna budžeta programma |  | 4000 | 20000 | 4000 | 20000 | 2024.un 2026. gadā - 4000 *euro*, lai iekļautos KM kultūras patēriņa pētījumā, fokusgrupu aptaujas - 20 000 *euro* |
| 3.3.1. | Veicināt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītos tradicionālās kultūras procesus. | KM (VKKF) | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | VKKF finansēti 50 projekti gadā vienotajā mērķprogrammā; 10 % administrēšanās izdevumi (atlīdzība ekspertiem, sēžu apmaksa, atlīdzība 4 darbiniekiem) |
| 3.3.2. | Veicināt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu jaunradi, tostarp literatūras, vizuālās mākslas, teātra, dizaina un kino jomā. | KM (VKKF) | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | VKKF finansēti 30 projekti gadā mērķprogrammas ietvaros; 10 % administrēšanas izdevumi (atlīdzība ekspertiem, sēžu apmaksa, atlīdzība 4 darbiniekiem) |
| 3.3.3. | Nodrošināt latviešu vēsturisko zemju, kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu publisku pasākumu (novadu dienas, amatnieku gadatirgi, izstādes u. tml.) norisi. | Pašvaldības, KM (VKKF) | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | VKKF finansēti 10 projekti gadā mērķprogrammas ietvaros; 10 % administrēšanās izdevumi (atlīdzība ekspertiem, sēžu apmaksa, atlīdzība 4 darbiniekiem) |
| 3.3.4. | Veicināt jaunradi latviešu valodas paveidos, tostarp latgaliešu rakstu valodā, kā arī lībiešu valodā. | KM (VKKF) | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | VKKF finansēti 2 projekti gadā mērķprogrammas ietvaros; 10 % administrēšanās izdevumi (atlīdzība ekspertiem, sēžu apmaksa, atlīdzība 4 darbiniekiem) |
| 3.3.6. | Nodrošināt atbalstu lībiešu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | TM (VVC) | 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | Lībiešu valodas komisijas locekļi, konsultants (pašnodarbināts eksperts uz pakalpojuma līguma pamata) 6 x 300 x 12=21600 *euro*; lībiešu valodas standarta (resursu platformas Livonian.tech) uzturēšana 12x300=3600 *euro* |
| 3.3.7. | Nodrošināt vēsturisko vietvārdu pareizrakstību un standartizāciju, vietvārdu konsultāciju pieejamību. | TM (VVC) | 09.01.00  Valsts valodas aizsardzība | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | Vietvārdu apakškomisijas loceklis, vietvārdu konsultants (pašnodarbināts eksperts uz pakalpojuma līguma pamata) 1 x 300 x12= 3600 *euro* |
| 3.3.8. | Nodrošināt atbalstu ar latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas praktizēšanu un popularizēšanu saistītām iniciatīvām un projektiem. | KM (VKKF) | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | VKKF finansēti 6 projekti gadā mērķprogrammas ietvaros; 10 % administrēšanas izdevumi (atlīdzība ekspertiem, sēžu apmaksa, atlīdzība 4 darbiniekiem) |
| 3.4.1. | Nodrošināt Latvijas digitālās bibliotēkas satura fokusētu pieejamību latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu griezumā. | KM (LNB) | Jauna budžeta programma | 5000 | 10000 | 115000 | 70000 | 25000 | Risinājuma satura koncepta un plāna izstrāde, resursu un vajadzību izpēte, materiālu sagatavošana: (2023. gads - 5000 *euro*, 2024.gads 10 000 *euro*, 2025. gads 15 000 *euro*, 2026.gads 10 000 *euro*), tehniskā risinājuma izpēte un koncepta sagatavošana (tehniskā specifikācija), t.sk. vietnes struktūras sagatavošana un Tehniskā risinājuma izstrāde (2025. gads 40 000 *euro,* 2026.gads 60 000 *euro*). Uzturēšana/ satura ikgadēja pilnveide no 2027.gada: 25 000 *euro* gadā |
| 3.4.2. | Atbalstīt ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu brīvpieejas resursu un rīku veidošanu. | IZM | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  |  | 66 000 | 62 000 | 10 100 | Latviešu uzvārdu vārdnīca datubāze (lietotnes tehniskā izstrāde) ~22000 uzvārdu šķirkļu. Līdz 8000 personvārdu šķirkļu.  Personvārdu vārdnīcas tehniskā izstrāde - 60 00,00 *euro* 2023.gadā, 12 000 *euro* 2024.gadā, 10 100 *euro* 2025. gadā;  Uzvārdu datubāzes tehniskā izstrāde (60 000 *euro* 2023. gadā, 50 000 *euro* 2024. gadā) |
| 3.4.3. | Papildināt Latvijas Nacionālo enciklopēdiju ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu saturu t.sk. latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | KM (LNB) | Jauna budžeta programma | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | Atlīdzība par 40 rakstiem katru gadu (40 x 200 = 8000 *euro*) |
| 3.4.4. | Papildināt Latvijas Nacionālās enciklopēdijas šķirkļus ar nosaukumiem latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | KM (LNB) | Jauna budžeta programma | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Katru gadu nodrošināti ap 50 šķirkļu nosaukumu pievienošana latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā katru gadu (atlīdzība 50x80=4000 *euro*) |
| 3.5.1. | Nodrošināt atbalstu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības un identitātes uzturēšanā iesaistītajām NVO to administratīvās kapacitātes stiprināšanai, sadarbības veidošanai, projektu sagatavošanai un tīklošanās mērķiem. | KM (VKKF) | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | VKKF finansēti 10 projekti gadā mērķprogrammas ietvaros; 10 % administrēšanas izdevumi (atlīdzība ekspertiem, sēžu apmaksa, atlīdzība 4 darbiniekiem) |
| 3.5.2. | Izveidot atzinības sasniegumu novērtēšanai par ieguldījumu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības un identitātes saglabāšanas un attīstības veicināšanā. | KM (LNKC), VPK | 22.02.22 Kultūras pasākumi sadarbības līgumi un programmas |  |  | 10000 |  | 10000 | Balvas reizi 2 gados saskaņā ar izstrādāto nolikumu |
| 3.5.3. | Izveidot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu kanonu. | KM (LNB, LKA) | Jauna budžeta programma | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 15000 LKA projekta organizatoriskā vadība, reģionālo konkursu koordinatoru atlīdzība, atlīdzība projekta satura, koncepcijas, dizaina, sociālo tīklu satura un komunikācijas nodrošināšanai, semināra lektoru atlīdzība, žūrijas darba atlīdzība, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus - 9500, foto, video, tiešraižu nodrošināšanas pakalpojumi - 1200, saimnieciskie, reprezentācijas, transporta pakalpojumi semināriem reģionos un finālam - 4500; LNB no 2024.gada - 10 000 *euro* par koncepcijas, dizaina, satura izstrādi, vietnes papildināšanu |
| 4.1.1.1. | Apzināt Latvijas novados esošus latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgus objektus, ainavas un to elementus, izveidot un publiskot šo objektu sarakstus. | KM (LNKC) | Jauna budžeta programma | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | Semināru nodrošinājums vēsturiskajās zemēs un Rīgā par sarakstu veidošanu 6x800= 4800 *euro* (viens seminārs 800 *euro* - ietverti lektoru honorāri - 300 *euro*, transporta izdevumi, telpu īre, tehniskais nodrošinājums - 500 *euro*) |
| 4.1.1.3. | Izvietot marķējumus, informatīvos stendus un norādes pie latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgiem objektiem. | KM (Plānošanas reģioni) | Jauna budžeta programma | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5 stendi un norādes katru gadu, summā ietverta gan satura izveide, gan izgatavošana. |
| 4.1.2.1. | Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu kultūras pieminekļu izpēti, konservāciju, atjaunošanu un pieejamību. | KM (NKMP) | Jauna budžeta programma | 100000 | 100000 | 100000 | 1000000 | 1000000 | Katru gadu konkursa rezultātā tiek paredzēts finansējums ap 5 objektiem katrs par 20 000 *euro*, nodrošinot, ka katrā vēsturiskajā zemēs tiek sniegts atbalsts vismaz vienam objektam. |
| 4.1.2.2. | Nodrošināt latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā neiekļautu objektu (tostarp tautas celtniecības objektu) izpēti, konservāciju, atjaunošanu un pieejamību. | ZM (LAD), KM (VKKF) | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | VKKF finansēti 5 projekti gadā mērķprogrammas ietvaros; 10 % administrēšanas izdevumi (atlīdzība ekspertiem, sēžu apmaksa, atlīdzība 4 darbiniekiem). |
| 4.2.1. | Organizēt apmācības reģionos, saturā integrējot informāciju par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu elementu iekļaušanu pakalpojumos un produktos. | ZM (LAD), EM (LIAA) | 30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana | 4800 |  |  |  |  | Semināru nodrošinājums vēsturiskajās zemēs un Rīgā 6x800=4800 *euro* (viens seminārs 800 *euro* - ietverti lektoru honorāri - 300 *euro*, transporta izdevumi, telpu īre, tehniskais nodrošinājums - 500 *euro*). |
| 4.2.6. | Izstrādāt vienotu koncepciju jeb mārketinga stratēģiju vēsturisko zemju un ar kultūrtelpu elementiem saistītu pakalpojumu un produktu attīstībai vietējā tūrismā. | EM (LIAA) | 30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana | 75000 |  |  |  |  | 75000 *euro* publiskajam iepirkumam (stratēģisko mērķu un vīzijas definēšana sadarbībā ar vēsturisko zemju un kultūrtelpu pārstāvjiem (reģionāli semināri), esošās situācijas analīze, stratēģijas ieviešanas plāna izstrāde un stratēģijas prezentēšana. Budžets aprēķināts saskaņā ar līdzvērtīgiem iepriekš organizētiem stratēģiju izstrādes procesiem). |
| 4.2.7. | Izstrādāt vienotu vizuālo koncepciju (zīmolu) vēsturisko zemju produktu virzībai tirgū. | EM (LIAA) | 30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana |  | 75000 |  |  |  | 75000 *euro* publiskajam iepirkumam, lai izstrādātu koncepciju un radošās idejas, ieviestu vietējā tūrisma stratēģiju, ar mērķi popularizēt vēsturisko zemju un kultūrtelpu tūrisma piedāvājumu, akcentētu unikalitāti, rosinātu Latvijas iedzīvotājus iepazīties ar to. Budžets aprēķināts par pamatu ņemot līdzvērtīgus radošo materiālu izstrādes iepirkumus |
| 4.2.8. | Vietējā tūrisma veicināšanas aktivitātes, popularizējot  vēsturisko zemju produktus un pakalpojumus. | EM (LIAA) | 30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 *euro* publiskajam iepirkumam mārketinga kampaņu nodrošināšanai. |
| 4.2.11. | Atbalstīt atmiņas institūciju darbību, veicinot jaunu ar latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību saistītu ekspozīciju veidošanu, to pieejamību un popularizāciju. | KM (VKKF), pašvaldības, ZM | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | VKKF finansēti 5 projekti gadā mērķprogrammas ietvaros; 10 % administrēšanas izdevumi (atlīdzība ekspertiem, sēžu apmaksa, atlīdzība 4 darbiniekiem). |
| 4.2.12. | Nodrošināt Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – kopienai, valodai, kultūrai, vēsturei un mantojumam visās latviešu vēsturiskajās zemēs veltītas vienotas ekspozīcijas izveidi. | KM | Jauna budžeta programma | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 1) 2023. gads – koncepcijas izstrāde (ģeogrāfiskais novietojums, mērķauditorija, rīcības plāns u.c.);  2) 2024. gads – ekspozīcijas plānojums un satura koncepcijas izstrāde, eksponātu un eksponēšanas iespēju apzināšana;  3) skiču projekts un administratīvie pasākumu realizācijas uzsākšanai. |
| 4.3.1.3. | Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu robežu norāžu izvietošana pie galvenajām satiksmes maģistrālēm uz valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem. | SM, pašvaldības | 23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | 16000 |  |  |  |  | Norādes uz galvenajām maģistrālēm 10 vietās, norādes uz reģionālajiem ceļiem 6 vietās (16x1000 = 16000). |
| 4.3.2.1. | Nodrošināt pamatinformāciju par latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saturošu informatīvo stendu izvietošanu pie galvenajām satiksmes maģistrālēm, kas šķērso latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu saskarsmes līnijas. | KM (plānošanas reģioni) | Jauna budžeta programma | 18500 |  |  |  |  | Satura izstrāde 2500 *euro*  2023. gadā - stendi uz galvenajām maģistrālēm 10 vietās, stendi uz reģionālajiem ceļiem 6 vietās - 16000 *euro*. |
| 4.3.3.1. | Vienotu vadlīniju un procedūras izstrāde latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas atainošanai oficiālajās norādēs. | SM, TM (VVC), IZM (LU LI) | 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 300 |  |  |  |  | VVC viena dokumenta izstrāde latgaliešu rakstu valodai (pašnodarbināts eksperts uz pakalpojuma līguma pamata 300 *euro*) |
| 4.3.3.2. | Lībiešu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē. | KM (plānošanas reģioni) | Jauna budžeta programma | 61560 |  |  |  |  | 171 zīme x 360 *euro* |
| 4.3.3.3. | Latgaliešu rakstu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē. | KM (Latgales plānošanas reģions) | Jauna budžeta programma | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 40 zīmes X 360 *euro* saskaņā ar LVV veicamo reģionālo ceļu atjaunošanas plānu |
| 4.3.4.1. | Vienotu vadlīniju un procedūras izstrāde vietu vēsturisko nosaukumu atainošanai oficiālajās norādēs. | SM, TM (VVC) | 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | 300 |  |  |  |  | VVC viena dokumenta izstrāde (pašnodarbināts eksperts uz pakalpojuma līguma pamata 300 *euro*)  1\*300 = 300 *euro.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kultūras ministrs | (paraksts\*\*) | N. Puntulis |

\*\* Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku

1. Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda stratēģijā 2022.–2024. gadam ir iestrādāta atsauce uz Likumu darbības virziena “Kultūras projektu atbalsts piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai stiprināšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai” un 2023. gadā būs pieejami dati par īstenotajiem projektiem latviešu vēsturisko zemju kontekstā. <http://www.vkkf.lv/fails.php?fid=1152> 20.lpp. [↑](#footnote-ref-1)