## FMZINp2_Kavējumi 2023.g.
2. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu 2024. gada jūnijā – jūlijā"
Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi
Dati no iestādēm un KPVIS uz 05.07.2024.
Nr.p.k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi - izpildāmais pēc būtības (2 investīcijas, 3 reformas) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Iestādes sniegtais skaidrojums / FM zināmā informācija | FM viedoklis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | LM | (122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija | 30.11.2024. (+17 mēneši) | 19.03.2024. Ministru kabineta sēdē izskatīts Labklājības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā iekļauta informācija par panākto vienošanos ar Eiropas Komisiju un Finanšu ministriju saistībā ar turpmāku investīcijas īstenošanu, paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). Labklājības ministrija ir sagatavojusi atbilstošus grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 3.1.2.3.i. īstenošanu un 09.07.2024. tie ir izskatīti un pieņemti Ministru kabineta sēdē. Gadījumā, ja arī atkārtotās projektu iesniegumu atlases ietvaros netiks sasniegta 122. rādītāja vērtība noteiktajā apjomā, Labklājības ministrija virzīs papildu priekšlikumus grozījumiem Eiropas Padomes lēmuma pielikumā par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu, samazinot minētā mērķrādītāja vērtību. | Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt grozījumu priekšlikumu Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, ja atkārtotajā projektu iesniegumu atlasē nav iespējams sasniegt Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā noteiktās mērķrādītāju vērtības.
2 | VM | (143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma | 31.08.2024. (+14 mēneši) | DG Reform projekta ievaros ir izstrādāts izvērtējums "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" un šobrīd Veselības ministrijā notiek darbs pie Cilvēkresursu attīstības stratēģijas saskanošanas. Sabiedriskai apspriedei 22.01.2024. nodots informatīvā ziņojuma projekts “Veselības darbaspēka attīstības stratēģija līdz 2029.gadam”. Rādītāja kavējums saistīts ar 1) DG Reform projekta pagarināšanu, kā rezultātā izstrādātais nodevums veido Cilvēkresursu attīstības stratēģijas pamatu; 2) ilgstošo starpinstitūciju saskaņošanas procesu TAP portālā. Stratēģiju plānots iesniegt MK apstiprināšanai 2024.gada augustā. | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
3 | VARAM | (74) Izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars - investīcija | 31.07.2024. (+13 mēneši) | Notiek darbs pie digitālo prasmju un kompetenču satvara izstrādes. 2024.gada 28.janvārī tika atkārtoti izsludināts atklāts konkurss “Digitālo prasmju un kompetenču ietvara izstrāde”. Līgums ar izpildītāju noslēgts 2024.gada martā un digitālo kompetenču ietvara izstrādei paredzēti četri mēneši, līdz ar to digitālo prasmju un kompetenču satvara gala redakcijas apstiprināšana un publicēšana Mācību pārvaldības sistēmā plānota līdz 2024.gada jūlija beigām.
4 | EM | (57) Stimuli un pienākumi uzņēmumiem izglītot un apmācīt savus darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties mācībās - reforma | 30.09.2024. (+9 mēneši) | Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi noteikuma projektu, kas pašlaik ir skaņošanā. Plānots, ka Ministru kabinetā noteikumi tiks apstiprināti līdz 2024.gada 30.septembrim.
5 | SM | (1) Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā - reforma | 31.08.2024. (+8 mēn.) | 01.07.2024. precizētais plāna projekts “Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāns no 2024. līdz 2030.gadam” ir iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2024.gada 31.augustam.
A. Ašeradens
Finanšu ministrs
A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv

## FMZINp3_Kavējumi 2024.g.
3. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu 2024. gada jūnijā – jūlijā"
Iestāžu ziņotie 2024. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi
Dati no iestādēm un KPVIS uz 05.07.2024.
Nr.p.k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi - izpildāmais pēc būtības (9 investīcijas, 1 reforma) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Iestādes sniegtais skaidrojums / FM zināmā informācija | FM viedoklis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | VM | (133) Ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība projektā “Genome for Europe — GoLatvia project”) - reforma | 31.12.2024. (+9 mēn) | Ir izveidota nepieciešamā datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūra projekta īstenošanai, notiek darbs pie genoma references izveides. Šobrīd tiek iesaistīti donori, lai iegūtu bioloģisko paraugu un varētu veikt pilna genoma sekvencēšanu 3500 paraugiem. Rādītāja izpilde kavējas, jo rekomendācijas sekvencēšanas procesa parametriem bija pieejamas tikai 2023.gada maijā, līdz ar to pilna genoma sekvencēšanu varēja uzsākt tikai 2023.gada maijā, kā arī ierobežotas laboratorijas kapacitātes dēļ mēnesī iespējams veikt ap 200 genoma paraugu pilna genoma sekvencēšanu. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2024.gada 31.decembrim. | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
2 | EM | (157) Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai (stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, noslēgti līgumi par atbalsta programmu īstenošanu, atlasīti dalībnieki) - investīcija | 31.12.2024. (+9 mēneši) | Kopā apstiprināti četri Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē visu četru konkursu īstenošanu. Plānots, ka līgumi ar projekta īstenotājiem tiks noslēgti līdz 31.12.2024. Vienlaikus apstiprināto projektu sarakstu būs iespējams iesniegt ne ātrāk kā 31.12.2024., ņemot vērā, ka vēl nav pabeigusies dalībnieku atlase visās dalībvalstīs un beigusies partneru meklēšana.
3 | LM | (115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai - investīcija | 30.11.2024. (+8 mēneši) | 11.06.2024. Ministru kabineta sēdē izskatīts LM sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā iekļauta informācija par LM plānotajām darbībām saistībā ar turpmāku investīcijas īstenošanu. 18.06.2024.MK sēdē pieņemti LM sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par 3.1.2.1.i. otrās kārtas īstenošanu, kas paredz pārskatīt mērķa grupas atlases kritērijus, lai veicinātu atskaites punkta sasniegšanu. Plānots, ka 115. atskaites punkts tiks sasniegts ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. novembrim.
4 | TM | (195) Mācību centra izveide - investīcija | 30.06.2025. (+6 mēneši) | 2024.gada februārī izsludināts iepirkums telpu pielāgošanas darbiem, kas noslēdzies bez rezultātiem. 25.04.2024. tika izsludināts jauns iepirkums ar telpu pielāgošanas darbu izpildes pagarinājumu. 23.04.2024. Ministru kabinetā ir izskatīts un apstiprināts TM informatīvais ziņojums par atskaites punkta sasniegšanas termiņu 2025.gada 2 ceturksnī.
5 | EM | (63) To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve - investīcija | 31.12.2024. (+6 mēneši) | Ņemot vērā to, ka 2.3.1.2.i. investīcijas abu kārtu projekti tikai uz 2024.gada 30.jūniju ir tikuši apstiprināti vai tikko noslēguši līgumus par projekta īstenošanu, tad rādītaju sasniegšana līdz 2024.gada 30. jūnijam nav iespējama. Rādītāja sasniegšana plānota līdz 2024.gada beigām.
6 | EM | (47) Atbalstīto projektu skaits, kuriem piešķir grantus par īstenotām investīcijām | 31.12.2024. (+ 6 mēneši) | Uz 22.07.2024 CFLA ir veikusi finansējuma saņēmēju projektu atlasi un noslēgusi 7 līgumus. Papildus CFLA ir uzsaukusi vēl vienu uzsaukumu, lai piešķirtu brīvo finansējumu. EM 17.07.2024.vērsās pie FM ar lūgumu iesniegt Eiropas komisijai rādītāja Nr.47/48 grozījumus, piedāvājot CID precizējumā iekļaut skaidrojumu par rādītāja sasniegšanu. Ņemot vērā minēto, rādītāju Nr. 47 plānots sasniegt līdz 2024.gada 31.decembrim.
7 | EM | (43) To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālo inovāciju centrs (EDIC) izdevis vienībām, kas nav mazie un vidējie uzņēmumi, vidējas kapitalizācijas sabiedrības un publiskais sektors - investīcija | 31.12.2024. (+6 mēneši) | Eiropas digitālās inovācijas centrs laika periodā līdz 27.06.2024. ir izsniedzis 31 digitālās attīstības ceļa karti vienībām, kas nav mazie un vidējie uzņēmumi, vidējas kapitalizācijas sabiedrības un publiskais sektors. Sākotnēji tika plānots, ka rādītāja ietvaros komersanti nāks pēc vairākām digitālās attīstības ceļa kartēm, bet atbilstoši esošajam pieprasījumam uzņēmumi neierodas pēc vairākām investīcijām, bet identificē tikai vienu vajadzību turpmākām investīcijām, tādējādi saskatāms risks noteiktā rādītāja sasniegšanā. Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu rādītāja sasniegšanu, EM 04.07.2024. nosūtīja vēstuli Eiropas Komisijai ar skaidrojumu par Latvijas ekonomikas specifiku un par rādītāja interpretāciju, proti, ka ar "publiskām personām" saprotamas ministrijas, valsts aģentūras un pašvaldības un novēršot vidējās kapitalizācijas sabiedrību neieskaitīšanu rādītājā. Uz 22.07.2024. komentāri vai saskaņojums nav saņemti. Vienlaikus EM sniegusi priekšlikumus Atveseļošanas fonda plāna grozījumiem - tiek izskatīts FM sadarbībā ar EK.
8 | EM | (45) To vienību skaits, kuri atbalsta digitalizēšanas procesus komercdarbībā un kuru digitālā termiņa testa rezultāts uzlabojās, salīdzinot ar iepriekšējo pārbaudes rezultātu, pēc dotācijas saņemšanas un projekta realizācijas - investīcija | 31.12.2024. (+6 mēneši) | Līdz 30.06.2024. LIAA saņemts 571 projekta pieteikums, noslēgti 325 līgumi un izmaksāts atbalsts 65 komersantiem. Vienlaikus LIAA turpina iesniegto projekta pieteikumu izvērtēšanas procesu, tādējādi uz 18.07.2024. projekta pieteikumu iesnieguši 623 komersanti, noslēgti 368 līgumi un atbalsts izmaksāts 68 komersantiem. Papildus Ekonomikas ministrija ir virzījusi grozījumus MK noteikumos Nr. 10, kas apstiprināti 09.07.2024., kas paredz atvieglotu pieteikumu izvērtēšanas procedūru un precizēt atbalsta maksimālo slieksni vienam komersantam. Ņemot vērā komersantu iesniegto projekta pieteikumu izvērtēšanas gaitu un noslēgto līgumu skaitu, rādītāju ir plānots sasniegt līdz 2024. gada decembrim.
9 | LM | (113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās - investīcija | 30.11.2024. (+4 mēneši) | Lai arī identificētās problēmas (finansējuma sānēmēju izsludinātie iepirkumi beigušies bez rezultāta, vairākkārtīgi precizēts ēku saraksts, kuras atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem vides pieejamības nodrošināšanai, aizstājot ēkas, kuras vairs neatbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem) ietekmē 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas pasākumam noteiktā 113. atskaites punkta izpildi šobrīd noteiktajā termiņā, bet, ņemot vērā, ka izpilde tiks nodrošināta līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai (līdz 2025. gada 2. ceturksnim), minētās nobīdes atskaites punkta izpildē nerada riskus maksājuma pieprasījuma sagatavošanai. LM, pamatojoties uz Ministru kabineta 22.03.2022. sēdes protokola Nr. 17 34. § 8.7. apakšpunktu, ir sagatavojusi un noteiktā kārtībā virza informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par atskaites punkta neizpildi noteiktajā termiņā (tiesību akta lietas ID 24-TA-1679), piedāvājot konkrētas rīcības atskaites punkta sekmīgai izpildei. Plānots, ka 113. atskaites punkts tiks sasniegts ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. novembrim.
10 | IZM | (71) To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos - investīcija | 30.04.2025. (+4 mēneši) | VARAM projekta "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" ietvaros ir paredzēts līdz 2024.g. 31. decembrim sasniegt, ka 15000 iedzīvotāju pilnveidos savas digitālās pašapkalpošanas prasmes - mācības mentoriem paredzēts uzsākt augusta mēnesī, savukārt mācības sabiedrībai plānots uzsākt septembra mēnesī. Saistībā ar projekta uzsākšanas termiņa aizkavēšanos, pastāv risks līdz 2024.gada decembrim nesasniegt rezultatīvo rādītāju - 15 000 iedzīvotāju, kas apguvuši kādu no mācību programmas līmeņiem. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2025.gada 30. aprīlim
Finanšu ministrs |  |  |  |  | A. Ašeradens
A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv