## Slide 1
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanu
2024. gada jūnijā – jūlijā
Izpildot Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2023. gada 14. novembra sēdes protokola Nr. 57 47. § 7. punktu (TAP ID 23-UZ-592), Finanšu ministrija (turpmāk – FM) ar 2023. gada decembri reizi divos mēnešos (otrā mēneša pēdējā nedēļā) bez saskaņošanas ar citām iestādēm iesniedz operatīvo informāciju par Eiropas Savienības fondu (turpmāk – ES) un Atveseļošanas fonda ieviešanas statusu.
Ziņojums sagatavots uz 6 lapām.

## Slide 2: Vairāk nekā 1 mljrd. EUR valsts budžeta finansējums ikgadēji vidējā termiņā ES fondu un Atveseļošanas fonda investīcijām Latvijā
Prioritārie darbi 2024. gadā
Investīciju pilnveides priekšlikumu iesniegšana MK pēc saskaņošanas ES fondu uzraudzības komitejā.
Procesā investīciju MK regulējuma izstrāde vēl par 2,4 mljrd. EUR (52 %) un projektu atlases kritēriju izstrāde par 1,3 mljrd. EUR (32 %) investīcijām.
Jūnijā saņemts pirmais starpposma maksājums no Eiropas Komisijas (EK) 35,9 milj. EUR par uzsāktām finanšu instrumentu investīcijām uzņēmējdarbības atbalstam.
Atveseļošanas fonds:
ES finansējums
1,97 mljrd. EUR
2021.-2027. ES fondi:
Investīcijām nozarēs
4,2 mljrd. EUR
(bez finansējuma programmas administrēšanai)
Investīciju MK regulējums apstiprināts 99,6 %. Procesā pēdējo Izglītības un zinātnes ministrijas MK noteikumu apstiprināšana (7,6 milj. EUR) digitālās transformācijas investīcijai pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstībai.
Rādītāju izpilde, investīciju ieviešana. Nepieciešamo grozījumu ar EK saistošos dokumentos virzīšana.
2014.-2020. ES fondi:
ES finansējums
4,6 mljrd. EUR
Noslēguma procesi. Nav konstatēti riski 100 % piešķīruma saglabāšanai Latvijai.
2024. gadā tiek pārbaudīti un apstiprināti pēdējie projektos veiktie izdevumi līdz 31.12.2023. 2024. gadā līdz jūlijam apstiprināti 303 milj. EUR un vēl prognozēti maksājumi indikatīvi 2 milj. EUR ES fondi (atkarībā no atsevišķu projektu gadījumu par izdevumu attiecināmību izskatīšanas gaitas).
Atsevišķus projektus īstenotāji pabeidz par savu finansējumu vai 2021.-2027. gadu perioda ES fondu ietvaros.

## Slide 3: 2021-2027 ES fondu investīciju pilnveide un pārskatīšana, lai turpmākajos gados kāpinātu ES investīciju tempu un veicinātu straujāku Latvijas ekonomikas izaugsmi
Tiek virzīti apstiprināšanai MK* ES fondu programmas grozījumi
par ~ 600 milj. EUR pārdalēm investīcijām
atbilstoši konceptuālai vienošanās ministru komitejā ES fondu jautājumos.
FM plāno š. g. rudenī iesniegt MK apstiprināšanai, secīgi oficiāli iesniegt EK.
*Notiek saskaņošana TAP (projekta ID - 24-TA-1245) un ES fondu uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā, t. sk. paralēli turpinot konsultācijas ar lielākajiem sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī neformālas konsultācijas ar EK dienestiem.

## Slide 4
Chart: 
| SM | IZM | EM | VARAM | VM | LM | KM | FM | VK | IeM | KEM | TM
Piešķīrums fondu daļa, pa ministrijām, milj. EUR (kopā plāns 4,2 mljrd. EUR) | 892.0875 | 682.9179 | 874.2706 | 843.6193 | 323.7377 | 308.5366 | 75.6729 | 39.0691 | 57.8613 | 54.3751 | 98.835 | 6.8404
Plāns 2024. gadam kumulatīvi, fondu daļa pa ministrijām, milj. EUR | 771.3136 | 637.0251 | 874.2706 | 799.5938 | 316.2577 | 256.8238 | 75.6729 | 36.0691 | 56.2174 | 47.1606 | 65.6863 | 6.8404
Plāns uz 2024. gada pirmo pusgadu kumulatīvi, fondu daļa pa ministrijām, milj. EUR | 419.6758 | 350.8202 | 753.2102 | 645.64 | 169.3822 | 238.811 | 38.8661 | 36.0691 | 56.2174 | 47.1606 | 18.2462 | 6.8404
Izpilde fondu daļa uz 24.07.2024 pa ministrijām, milj. EUR (kopā izpilde 2,19* mljrd. EUR) | 168.1643 | 373.7112 | 328.8704 | 672.1012 | 210.244 | 242.113 | 45.6641 | 36.0691 | 56.2174 | 47.1606 | 0 | 6.8404
ES fondu 2021.-2027. perioda investīciju ieviešanas progress
ieviešanai līdz 2030. gadam
ES fondu uzraudzības komitejā apstiprināti projektu atlases kritēriji investīcijām par 2,9 mljrd. EUR, 68 %
Projektu atlases par 1,5 mljrd. EUR, 34 %
Maksājumi - 66 milj. EUR, 2 %
* Plānotais finansējums ieskaitot ar FM pusgada ziņojumu MK pielemtajām pārdalēm

## Slide 5
Notiek Atveseļošanas fonda plāna ieviešana
Grafikā: Progress atbilstoši pieejamam AF finansējumam, projektu līgumi un veiktie maksājumi atbalstāmo jomu dalījumā
progress uz 01.07.2024., milj. EUR milj. EUR/projektu skaits (pieauguma salīdzinājums pret datiem uz 01.05.2024.)
Chart: 
| Likuma vara | REPowerEU | Veselība | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | Digitālā pārveide | Nevienlīdzības mazināšana | Klimata pārmaiņas
Veikti maksājumi 108,5 milj. EUR, 5,5 % | 4955192.66 | 0 | 24387990.59 | 9890732.3 | 21849482.07 | 3496110.68 | 43926123.92
Projekta līgumi 1364,3 milj. EUR, 69,3 % (302 projekti) | 36954052.77 | 0 | 176946828.58 | 123856691.63 | 256781506.27 | 281159853.94 | 488606651
Piešķīrums 1,97 mljrd. EUR | 37000000 | 134743378 | 181500000 | 196000000 | 365333000 | 378501144 | 676207000
Klimata
pārmaiņas
RePowerEU
Digitālā pārveide
Ekonomikas transformācija un produktivitāte
Veselība
Nevienlīdzības mazināšana
Likuma
vara
Ministrijas turpina darbu pie rādītāju izpildes nodrošināšanas, risinot risku situācijas EK maksājumu saņemšanai valsts budžetā.
Atveseļošanas fonda plāna izpildei atbilstoši aktuālai situācijai notiek darbs pie Eiropas Padomes īstenošanas lēmuma (CID) grozījumu priekšlikuma sagatavošanas (neformāli FM iesniedza EK 19.07.2024.).
Sadarbībā ar ministrijām tiek vērtēta nepieciešamība veikt plāna grozījumus prioritāri par izpildāmo rādītāju termiņiem, lai novērstu riskus maksājumu saņemšanai no EK.

## Slide 6
Pielikumā: detalizēta informācija par
ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas nosacījumu izstrādes progresu (1. pielikums);
Iestāžu ziņotiem 2023. gada un 2024. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumiem (2. un 3. pielikums).
Finanšu ministrs A. Ašeradens
Ieva Ziepniece 25747458
Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv
Finanšu ministrija turpinās regulāri informēt valdību par investīciju progresu
Nākamais ziņojums MK iesniedzams līdz 2024. gada 1. oktobrim.
Vairāk informācijas par ES fondu, Atveseļošanas fonda aktualitātēm: www.esfondi.lv. FM turpinās regulāri informēt valdību un sabiedrību ar progresa ziņojumiem reizi divos mēnešos un diviem pusgada ziņojumiem. Vairāk informācijas projektu iesniedzējiem un īstenotājiem: www.cfla.gov.lv.