Projekts

(Ministru kabineta

2023. gada __._______

rīkojums Nr._____)

Ainavu politikas ieviešanas plāns

2024.-2027. gadam

Rīga, 2023

Saturs

Saīsinājumi	3

Termini	5

1. Kopsavilkums	9

2. Esošās situācijas apraksts Latvijas ainavu politikā	10

3. Plāna ieviešanas pārraudzība	16

4. Pasākumi mērķa sasniegšanai	18

5.Pasākumu ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu	26

# Saīsinājumi

| APP AREI | Atvasināta publiska persona “Agroresursu un ekonomikas institūts” |
| --- | --- |
| Baltic Sea2Land | Projekts “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” |
| DAP | Dabas aizsardzības pārvalde |
| EK | Eiropas Komisija |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| EP | Eiropas Padome |
| ES | Eiropas Savienība |
| ha | hektārs |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| KLP | Kopējās Lauksaimniecības politika |
| KLP SP | Latvijas Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.–2027. gadam |
| KM | Kultūras ministrija |
| Kohēzijas programma | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam |
| Konvencija | 2000. gada 20. oktobra Eiropas ainavu konvencija |
| Koordinācijas padome | Ainavu pārvaldības koordinācijas padome |
| KPR | Kurzemes plānošanas reģions |
| Kultūrpolitikas plāns | Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam „Kultūrvalsts” īstenošanas plāna 2023.-2024.gadam projekts |
| LAAA | Latvijas ainavu arhitektu asociācija |
| LAD | Lauku atbalsta dienests |
| LAS | Latvijas Arhitektu savienība |
| LBTU | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte |
| LIFE LATESTadapt | Projekts “Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā” |
| LIFE programma | EK finanšu instruments ilgtspējīgu un inovatīvu vides kvalitātes un klimata pārmaiņu veikšanai |
| LLVS | Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standarti |
| LNB | Latvijas Nacionālā bibliotēka |
| LU | Latvijas Universitāte |
| LPR | Latgales plānošanas reģions |
| LIAA | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
| LPS | Latvijas Pašvaldību savienība |
| LZP | Latvijas Zinātnes padome |
| MK | Ministru kabinets |
| MKN Nr. 240 | Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” |
| NAP 2027 | Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam |
| NKMP | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde |
| NVO | Nevalstiska organizācija |
| Pamatnostādnes | Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam |
| Pētījumu programma | Valsts pētījumu programma “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” |
| Plāns | Latvijas ainavu politikas ieviešanas plāns 2024.-2027.gadam |
| RPR | Rīgas plānošanas reģions |
| SAM | Specifiskais atbalsta mērķis Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam |
| SAMP | Pasākums Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam specifiskā atbalsta mērķa ietvaros |
| Stratēģija “Latvija 2030” | Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam "Latvija 2030" |
| TAP portāls | Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls, kas pieejams https://tapportals.mk.gov.lv/ |
| UNESCO LNK | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija |
| VA | Vidzemes augstskola |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VKP | Vides konsultatīvā padome |
| VPR | Vidzemes plānošanas reģions |
| ZM | Zemkopības ministrija |
| ZPR | Zemgales plānošanas reģions |
| 2.1.3.1.SAMP | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākums “Pašvaldību pielāgošanās pasākumi klimata pārmaiņām” |
| 5.1.1.3.SAMP | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākums “Publiskās ārtelpas attīstība” |
| 5.1.1.5.SAMP | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākums “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus” |

# Termini

Ainavas attīstība jeb mainība ir ainavas struktūras un funkciju pārveidošanās laika gaitā, kuras izraisa gan dabiskie procesi, gan cilvēka darbība.

Ainavas kvalitāte – vērtības piešķiršana, kas ietver kvalitātes novērtējumu objektīvai ainavai individuālas vai sabiedriskas uztveres rezultātā dažādos ainavas tipos.

Ainavu pārvaldībā iesaistītie speciālisti – arhitekti, ainavu arhitekti, teritorijas attīstības plānotāji, vides speciālisti un eksperti, projektu vadītāji un citas personas, kuru darba pienākumi valsts, pašvaldību institūcijās, privātuzņēmumos vai, strādājot kā pašnodarbinātām personām vai individuāliem komersantiem, ir saistīti ar ainavu novērtēšanu, aizsardzību, plānošanu un apsaimniekošanu, kā arī projektēšanu un ainavu attīstīšanai nepieciešamo būvdarbu īstenošanu dažādos mērogos.

Ainavu plāns/plānojums – teritorijas attīstības plānošanas dokuments, ainavu pārvaldības plāns, kuru izstrādā kā nacionālā, reģionālā vai vietējā teritorijas attīstības plānošanas līmeņa tematisko plānojumu. Tā mērķis – sagatavot ieteikumus ainavu aizsardzībai, atjaunošanai vai jaunu ainavu radīšanai atbilstoši sociāli nozīmīgām sabiedrības vēlmēm un pieprasījumam. Ainavu plānu var izmantot kā pamatojumu finansiālā un cita veida atbalsta plānošanai un koordinēšanai.

Ainavu novērtējums - pēc vienotas metodikas sagatavots dažāda mēroga ainavu teritoriālo vienību raksturojums, kas ietver pamatinformāciju par konkrētās ainavu vienības reljefu, augsni, ūdeņiem, zemes izmantošanu, dabas un kultūras vērtībām, vizuāli estētisko kvalitāti, kā arī izmantošanas potenciālu, t.sk. priekšlikumus ainavu kvalitātes mērķim.

Ainavas raksturs (Landscape character) - atpazīstams un saskanīgs elementu kopums ainavā, kas nosaka tās atšķirību no citām ainavām, nešķirojot, labāka vai sliktāka ainava.

Ainaviski vērtīgas teritorijas – teritorijas attīstības plānošanas procesā noteiktas teritorijas, kurās saskaņā ar sabiedrības un  ekspertu vērtējumu rodamas Latvijas, tās reģionu,  novadu, cilvēku identitātei un vietu ilgstspējīgai attīstībai nozīmīgas ainavas.

Ainavu telpa - ainavu kopums, kurā pēc noteiktām pazīmēm vai izmantošanas un/vai apsaimniekošanas prasībām ir apvienotas savstarpēji saistītas ainavas.

Bioloģiskā daudzveidība nozīmē dzīvo organismu formu dažādību visās vidēs, tai skaitā sauszemes, jūras un citās  ūdens ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos, kuru  sastāvdaļas tās ir. Tā ietver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām.

Bioreģions - šaurākā nozīmē teritorija, kurā tiek saimniekots, izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes. Plašākā izpratnē teritorija, kurā vietējā publiskā, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvji brīvprātīgas vienošanās rezultātā veido dzīves telpu ar mērķi saglabāt un vairot bioloģiskās, sociāli ekonomiskās, kultūras un ainaviskās vērtības, iedzīvinot tādas saimniekošanas un patēriņa prakses, kas respektē vietējo biodaudzveidību un līdzsvaro iesaistīto pušu intereses vietējās attīstības plānošanā, lokālo resursu ilgtspējīgā izmantošanā un pārvaldībā.

Brīvprātīgās iniciatīvas - šī dokumenta izpratnē pašvaldību, plānošanas reģionu, augstskolu vai NVO īstenotas iniciatīvas, kas nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi. Brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanas kārtību un finansēšanu pašvaldības, plānošanas reģioni, augstskolas un NVO nodrošina saskaņā ar normatīvajā regulējumā un savos saistošajos dokumentos noteikto kārtību.

Digitāls ainavu atlants – sistemātisks ainavu novērtējuma datu, grafisko un vizuālo materiālu  apkopojums par ainavām, to mainību, pārvaldību un sabiedrības līdzdalību ainavu politikas īstenošanā, kas tiek publiskots digitālā veidā.

Dzīves vides kvalitāte - vides, t. sk. sociālās un kultūrvides, un infrastruktūras faktoru kopums un mijiedarbība, kas raksturo vides kvalitāti, kā arī svarīgāko pakalpojumu (transports, mājoklis, energoapgāde, ūdenssaimniecība, sakari) pieejamību un kvalitāti. Iedzīvotāju dzīves kvalitāti ne mazākā mērā kā ekonomika un sociālie aspekti ietekmē arī vide. Savukārt vides un infrastruktūras kvalitātes uzlabošana ir saimnieciskās darbības ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam - nacionāla līmeņa plānošanas dokuments, kas iezīmē investīcijas Latvijai piešķirtā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Taisnīga pārkārtošanās fonda finansējuma ietvaros.

Ekoshēmas 5– klimatiskās un vidiskās shēmas Kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta instrumentu ietvaros, lai lauksaimniekus stimulētu izmantot klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses arī ārpus viņiem noteiktajām obligātajām laba lauksaimniecības un vides stāvokļa prasībām un viņus atbalstītu šīs prakses ievērošanā. Dalībvalstīm katru gadu vismaz 25 % no saviem tiešajiem maksājumiem ir jāatvēl ekoshēmām.

Ilgtspējīga attīstība – sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsavarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides prasību ievērošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas.

Interreg programmas - Eiropas teritoriālās sadarbības programmas, kas sniedz iespēju Latvijas partneriem sadarboties pāri robežām gan ar tiešajām ES kaimiņvalstīm, gan partnervalstīm visā Eiropā. Kopīgi projekti un investīcijas ir iespējami kopēju izaicinājumu risināšanai tūrisma, kultūras, inovāciju, uzņēmējdarbības, vides, izglītības, nodarbinātības, sociālajā un citās jomās.

Kultūras mantojums - (1) pieminekļi , (2) ansambļi – atsevišķu vai apvienotu ēku grupas, (3) ievērojamas vietas – cilvēka radītas vai cilvēka un dabas kopīgi radītas, kā arī teritorijas, kas ietver arheoloģiski ievērojamas vietas.

Kultūras pieminekļi - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība.

Kultūrvēsturiska ainava ir veidojusies, mijiedarbojoties dažādiem dabas un cilvēku darbības faktoriem. Tā ilustrē cilvēces attīstību laikā un telpā, ir ieguvusi sabiedrībā atzītu vērtību un ar ainavā esošajām fiziskajām liecībām atspoguļo noteiktas tradīcijas, vēsturiskus notikumus vai to attēlojumu literatūras un mākslas darbā. Daudzveidīgas kultūrainavas veido nozīmīgu Eiropas mantojuma daļu un kalpo kā liecība par pagātnes un tagadnes attiecībām starp cilvēku, dabisko un viņa paša radīto vidi.

Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standarti – standarti, kas ir jāievēro lauksaimniekiem, ja tie vēlas saņemt platību maksājumus, tostarp agrovides atbalstu, Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros. Šo standartu mērķis ir palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas un tām pielāgoties, risināt ar ūdens resursiem saistītās problēmas, gādāt par augsnes aizsardzību un kvalitāti un par bioloģiskās daudzveidības, tostarp ainavu elementu, aizsardzību un kvalitāti.

Lauku ainavu elementi – lauku ainavai tipiskie, kultūrvēsturiskie, bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgie ainavu elementi, piemēram, atsevišķi augoši koki, koku grupas, krūmu puduri, koku rindas, alejas, akmens kaudzes, mājvietas u.c.

LEADER jeb sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieeja – ES atbalsta instruments, sniedzot iespēju vietējām kopienām īstenot ilgtspēju veicinošas vietējās attīstības iniciatīvas saskaņā ar vietējās attīstības stratēģijām.

Nacionālo interešu telpas – teritorijas un areāli ar izcilu vērtību un nozīmi Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, identitātes saglabāšanai, kas ietver valsts attīstībai nozīmīgus stratēģiskus resursus. Vienlaikus šajās teritorijās veidojas dažādu interešu konflikti un problēmas, kas pārsniedz atsevišķu pašvaldību un nozaru kompetenci, tādēļ ir nepieciešami kompleksi risinājumi un mērķtiecīga valsts politika.

Nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgās teritorijas - nacionālā līmenī nozīmīgas Latvijas ainavas vai areāli, kas reprezentē Latvijas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību, sociālās vērtības, kopīgo politisko vēsturi, nācijas identitāti un pasaules redzējumu, kas veidojies un turpina attīstīties dabas apstākļu un cilvēka mijiedarbībā.  Šo teritoriju pārvaldības modelis nacionālā līmenī tiek izstrādāts sadarbībā ar valsts institūcijām, plānošanas reģioniem, pašvaldībām un vietējo kopienu, biedrībām.

Pilsētu funkcionālās teritorijas (Functional urban areas) ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri (pilsētas) atbilstoši stratēģijā “Latvija 2030” noteiktajam un to apkārtējās teritorijas, starp kurām ir ikdienas darbaspēka migrācija un kopīgs pakalpojumu tīkls. Lai nodrošinātu teritoriālo pieeju plānošanā, konkrētas pilsētu funkcionālās teritorijas, balstoties uz vienotu definīciju, tiek noteiktas plānošanas reģionu attīstības programmās, ko izstrādājuši plānošanas reģioni kopā ar pašvaldībām un apstiprinājusi attiecīgā plānošanas reģiona attīstības padome.

Publiskā ārtelpa – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai, neatkarīgi no to īpašumtiesību piederības.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu: ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, tematiskie plānojumi.

Tipiska ainava – ainava, kas raksturo noteiktus procesus, laikmetu vai arī konkrētu ainavu tipu.

Unikāla ainava – izcili vērtīga ainava, kura ir vienīgā vai viena no nedaudzajām ainavām valstī, reģionā vai citā teritoriālā vienībā.

Vide — dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopums.

Vietējās attīstības stratēģija - dokuments, kurā noteiktas vietējās teritorijas vajadzības, attīstības mērķi un rīcības. Vietējās attīstības stratēģiju sagatavo vietējā rīcības grupa, iesaistot teritorijas iedzīvotājus, organizācijas un uzņēmējus. Pamatojoties uz stratēģiju, tiks piešķirts atbalsts vietējās teritorijas attīstībai no Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam (KLP SP) intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu” un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam darbības veidā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

Zaļā infrastruktūra - stratēģiski plānots pilnīgi vai daļēji dabisku teritoriju tīkls kombinācijā ar citiem vides objektiem, kas ir izveidots un tiek pārvaldīts, lai sniegtu plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Tas ietver zaļās zonas (vai zilās, ja attiecas uz ūdens ekosistēmām) un citus fiziskus elementus sauszemes (tostarp piekrastes) un jūras teritorijās. Uz sauszemes zaļā infrastruktūra pastāv lauku un pilsētas apstākļos.

# 1. Kopsavilkums

Nolūkā nodrošināt Konvencijas 5. un 6. pantā noteikto pasākumu, stratēģijā "Latvija 2030" izvirzīto uzstādījumu, kā arī Latvijas ainavu politikas pamatnostādnēs 2013.-2019. gadam ietverto uzdevumu turpmāko īstenošanu, MK 2020. gada 11. augusta sēdes protokola Nr. 47 90. § noteic VARAM sadarbībā ar ainavu politikas īstenošanā iesaistītajām institūcijām sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2023 .gada 30. jūnijam iesniegt Latvijas ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.-2027. gadam.

Ierobežotā finansējuma dēļ pamatnostādņu uzdevumi par ainavu novērtēšanu visā Latvijā, nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgu teritoriju noteikšanu, integrētu vadlīniju izstrādi to attīstībai un plānošanai, kā arī par digitāla Latvijas ainavu atlanta sagatavošanu netika veikti pamatnostādnēs plānotajos termiņos un to īstenošana notiek valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana" ietvarā 2020.-2023. gados. Līdz ar to turpmākie ainavu politikas pasākumi būs īstenojami tikai pēc pētījumu programmas īstenošanas, sākot no 2024.gada.

Ievērojot minēto, VARAM ir sagatavojusi Plānu laika posmam no 2024.-2027. gadam, kas ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, lai ieviestu Konvencijas, stratēģijas “Latvija 2030”, pamatnostādņu un citu Latvijas politikas plānošanas dokumentu uzstādījumus ainavu aizsardzības, plānošanas un attīstības jomā, kā arī sekmētu pētījumu programmas rezultātu ieviešanu. Saskaņā ar MK 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 13.1.apakšpunktu plānu izstrādā īstermiņam vai vidējam termiņam politikas (pamatnostādņu) ieviešanai vienā vai vairākās nozarēs.

Plāna mērķis – ir radīti priekšnosacījumi daudzveidīgu, sabiedrībai pieejamu ainavu attīstītībai, kas, nodrošinot labu vides stāvokli, tostarp bioloģisko daudzveidību, saglabājot un attīstot vienoto kultūras un dabas mantojumu, veicinot  ekonomisko aktivitāti, kā arī, stiprinot iedzīvotāju vietas piederības sajūtu, patriotismu un vietu identitāti, visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti.

Plānu izstrādājusi VARAM sadarbībā ar ainavu politikas īstenošanā iesaistītajām ministrijām (IZM, KM, ZM), to padotības iestādēm (DAP, NKMP, LIAA), UNESCO Latvijas Nacionālo Komisiju, plānošanas reģioniem (KPR, LPR, RPR, VPR, ZPR), atvasinātu publisku personu “Agroresursu un ekonomikas institūts”, kā arī augstskolām (LBTU, LU, VA). Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, Plāna sagatavošanā tika iesaistītas nevalstiskās organizācijas (LPS, VKP, LAAA, LAS).

Plāna īstenošana paredzēta valsts budžeta finansējuma ietvaros, piesaistot arī ESI fondu un programmu, piemēram, ERAF, LIFE, Interreg līdzfinansējumu. Valsts budžeta finansējuma piešķiršana plāna uzdevumu īstenošanai ir skatāma MK ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa valsts budžeta ietvara likumprojektu sagatavošanas procesā kopā ar ministriju un valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Gadījumos, kad plānotais papildus valsts budžeta finansējums piešķirts netiks, uzdevumi iespēju robežās tiks īstenoti esošā budžeta ietvaros vai arī to īstenošana tiks atlikta līdz papildus budžeta piešķiršanai.

Pašvaldības, plānošanas reģioni, augstskolas un NVO plānu īsteno savu budžetu ietvaros, piesaistot finansējumu arī no dažādām finansiālā atbalsta programmām.

# 2. Esošās situācijas apraksts Latvijas ainavu politikā

Latvijas ainavu politika ir noteikta Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, kas tika izstrādātas, lai nodrošinātu Konvencijas1 un stratēģijas "Latvija 2030"10 izvirzīto uzdevumu un pasākumu īstenošanu ainavu saglabāšanas un attīstības jomā.

1. tabula

Pamatdokumenti Latvijas ainavu politikas definēšanai

| Dokuments, sadaļa | Pasākumi, uzdevumi saistībā ar ainavu politiku |
| --- | --- |
| Konvencija | 5.pants. Vispārīgie pasākumi: a) atzīt ainavas par cilvēku dzīves vides būtisku daļu, cilvēku kopīgā kultūras un dabas mantojuma daudzveidības izpausmi un identitātes pamatu un nostiprināt to juridiski likumdošanā; b) izstrādāt un īstenot ainavu politiku, kuras mērķis ir ainavu aizsardzība, pārvaldība un plānošana, veicot īpašus pasākumus, kas minēti 6. pantā; c) izstrādāt kārtību, lai sabiedrība, vietējās un reģionālās varas iestādes, kā arī citas ieinteresētās puses varētu piedalīties tādas ainavu politikas izstrādāšanā un īstenošanā, kas norādīta iepriekšminētajā b) punktā; d) integrēt ainavu politiku savā reģionālajā un pilsētplānošanas politikā, kultūras, vides, lauksaimniecības, sociālajā un saimnieciskajā politikā, kā arī jebkurā citā politikā, kas tieši vai netieši var ietekmēt ainavas. |
|  | 6. pants. Īpaši pasākumi: A. Izpratnes veidošana, kas paredz veicināt izpratni par ainavu vērtību, to lomu un izmaiņām tajās gan pilsoniskajā sabiedrībā, gan arī privāto organizāciju un valsts iestāžu vidū; B. Apmācība un izglītība, kas paredz veicināt speciālistu apmācību ainavu novērtēšanā un pārvaldībā, daudznozaru apmācības programmas par ainavu politiku, aizsardzību, pārvaldību un plānošanu, kā arī kursus skolās un augstskolās ar ainavām saistītos jautājumos; C. Identifikācija un novērtēšana, kas paredz identificēt ainavas visā dalībvalsts teritorijā, novērtēt identificētās ainavas un tās dokumentēt; D. Ainavas kvalitātes mērķi noteikt konsultācijās ar sabiedrību E. Īstenošana. Lai ainavu politika tiktu īstenota, katra Puse apņemas ieviest instrumentus, kuru mērķis ir aizsargāt un pārvaldīt ainavas un/vai plānot ainavas. |
| Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas "Latvija 2030" Telpiskās attīstības stratēģija | Lai saglabātu Latvijai tipiskās unikālās dabas un kultūrvēsturiskās ainavas, kas veido priekšnoteikumus iedzīvotāju dzīves vides kvalitātei, ir: - jānodrošina valsts atbalsts daudzfunkcionālām un produktīvām lauku teritorijām, kultūrainavas saglabāšanai un veidošanai; - jānosaka Latvijai tipiskās un unikālās ainavas, jāveic to inventarizācija un jāizstrādā priekšlikumi ainavu apsaimniekošanai un procesu monitoringam; - jāizglīto un jāiesaista sabiedrība ainavu apsaimniekošanā; - teritorijas plānojumos jānosaka prasības un nosacījumi, kas paredz ainaviski nozīmīgu vietu aizsardzību. |

Ņemot vērā minētos pamatdokumentus, pamatnostādnēs formulētas problēmas, kuras esošajās nozaru politikās tiek risinātas nepietiekami:

-pēdējos gados nozīmīgu sociālekonomisko pārmaiņu ietekmē Latvijas ainavas ir būtiski mainījušās un ainavu sociālā, ekonomiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība un potenciāls cilvēku dzīves vides kvalitātes nodrošināšanai un saimnieciskās darbības attīstībai, it īpaši tūrisma jomā, ir apdraudēts;

-  teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ainavu saglabāšanas un attīstības jautājumi ir ietverti vispārīgā formā, trūkst konkrētu risinājumu ainavu ilgtspējīgai attīstībai, lai to potenciāls tiktu izmantots maksimāli lietderīgi;

- esošā ainavu pārvaldība nenodrošina tajā iesaistīto pušu efektīvu sadarbību, lai nodrošinātu mērķtiecīgu ainavu potenciāla izmantošanu un ainavu kvalitātes uzlabošanu,  integrējot nozaru finanšu un citus resursus;

-lēmumu pieņemšanu par ainavu attīstību apgrūtina ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu un sabiedrības un atšķirīgā izpratne par ainavu nozīmi un vērtību, kompetentu ainavu pārvaldības speciālistu trūkums un nepietiekama ainavu pētniecība.

Šo problēmu risināšanai pamatnostādnēs ir noteikti 18 uzdevumi, no kuriem laika posmā no 2013.-2019. gadam tika izpildīti 13 uzdevumi. Pieci pamatnostādņu uzdevumi, kas attiecināmi uz ainavu novērtējumu visā Latvijas teritorijā, tika uzsākti, fokusējoties uz sabiedrības un ainavu ekspertu viedokļa noskaidrošanu 2017.-2018. gadā Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, īstenojot aktivitāti “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”. Minētās aktivitātes ietvarā tika veikts ainavu vērtējuma 1. posms, kura laikā dialogā ar sabiedrību tika identificētas 50 sabiedrībai nozīmīgas ainavas – 50 Latvijas ainavu dārgumi (katrā plānošanas reģiona 10). Informācija par tiem ir apkopota tīmekļvietnē https://ainavudargumi.lv un ceļojošajā izstādē, kas divu gadu laikā tika demonstrēta 27 Latvijas vietās. Ņemot vērā identificētos ainavu dārgumus, Ainavu ekspertu padome, kas tika izveidota Latvijas valsts simtgades programmā iekļauto pasākumu īstenošanai ainavu jomā, vienojās par astoņām plašākām ainavām, kas kā nacionālā mēroga vērtības kopš 2021. gada jūnija ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā. Tā kā 50 ainavu dārgumiem un astoņām kultūras kanonā iekļautajām ainavām konkrētas robežas un izmantošanas nosacījumi noteikti netika, 2020.gadā pētījumu programmas ietvaros visā Latvijā tika uzsākta zinātniska ainavu novērtēšana. Laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam ir sagatavota ainavu novērtējuma metodika, digitāla ainavu atlanta koncepcija, kā arī veikts ainavu novērtējums, sagatavojot detalizētus aprakstus 500 ainavu telpiskajām vienībām ārpus pilsētām un ciemiem un priekšlikumus nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgo teritoriju noteikšanai (iekļaujot pilsētas) un priekšlikumus to plānošanas un attīstības vadlīnijām. Pētījumu programmas rezultāti tiek apkopoti digitālajā ainavu atlantā, kas sabiedrībai būs pieejams 2023. gada otrajā pusgadā. Digitālais ainavu atlants kalpos kā izglītojošs materiāls sabiedrības informēšanai par Latvijas ainavu vērtību un mainību, kā arī sākotnējā informācija par ainavu izmantošanas potenciālu, kas būs lietderīga teritorijas attīstības plānošanai plānošanas reģionos un pašvaldībās.

Papildus izaicinājumus ainavu politikai pēdējos gados izvirza aizvien pieaugošās klimata pārmaiņas. Ņemot vērā to negatīvo ietekmi, 2019. gada nogalē EK nāca klajā ar paziņojumu par jaunu vispatverošu iniciatīvu - Eiropas zaļo kursu. Saskaņā ar šo paziņojumu visas 27 ES dalībvalstis ir apņēmušās līdz 2030. gadam samazināt emisijas vismaz par 55 %, salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešams lielāks atjaunīgo energoresursu īpatsvars. Līdz ar to Latvijā strauji pieaudzis pieprasījums pēc teritorijām energoapgādes objektu, kā arī nepieciešamās infrastruktūras būvniecībai gan jūrā, gan sauszemē, jo vēja un saules enerģijas ieguves jomā Latvija ievērojami atpaliek no Igaunijas un Lietuvas. Lai Eiropas zaļajam kursam piešķirtu arī kultūras un radošo dimensiju, 2021.gada septembrī EK publicēja paziņojumu “Jaunais Eiropas "Bauhaus": pievilcība, ilgtspēja, kopība”. Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira norādīja, ka “Jaunais Eiropas “Bauhaus” ar starpdisciplināru un līdzdalīgu pieeju nostiprinās vietējo un reģionālo kopienu, industriju, novatoru un radošo prātu lomu, dodot tiem iespēju kopīgi strādāt pie mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanas. Kohēzijas politika palīdzēs jaunas idejas pārveidot vietēja līmeņa rīcībā.”

Pārskats par pēdējo gadu nozīmīgākajiem dokumentiem, kas ietekmē ainavu politiku, sniegts 2. tabulā.

2. tabula

Pārskats par nozīmīgāko dokumentu uzstādījumiem ainavu jomā 2020.-2023.gados

| Dokuments, sadaļa |  | Pasākumi, uzdevumi saistībā ar ainavu politiku |
| --- | --- | --- |
| EK dokumenti |  |  |
| ## Eiropas zaļais kurss. Ieguvumi no Eiropas zaļā kursa20 |  | Eiropas zaļais kurss uzlabos ES iedzīvotāju un nākamo paaudžu labbūtību un veselību. Mūsu galvenie ieguvumi būs: -tīrs gaiss un ūdens, veselīga augsne un bioloģiskā daudzveidība; -renovētas, energoefektīvas ēkas; -veselīga un cenas ziņā pieejama pārtika; -plašāk pieejams sabiedriskais transports; -tīrāka enerģija un inovācijas tīru augsto tehnoloģiju jomā; -preces, kas kalpo ilgāk un ko var salabot, reciklēt un atkalizmantot; -nākotnes prasībām atbilstošas darbvietas un pārejai nepieciešamo prasmju apguve; -globāli konkurētspējīga un noturīga industrija. |
| Jaunais Eiropas "Bauhaus”21. 3. Jaunā Eiropas “Bauhaus” veidols |  | Jaunā Eiropas “Bauhaus” pamatā ir trīs nedalāmu pamatvērtību trīsstūris: -ilgtspēja, sākot no klimata mērķiem līdz apritīgumam, nulles piesārņojumam un bioloģiskajai daudzveidībai, -estētika, tātad ne tikai funkcionalitāte, bet arī pieredzes kvalitāte un stils, -iekļautība, daudzveidības vērtības atzīšana, līdztiesība visiem un pieejamība piekļuves un cenas ziņā. Trīs galvenie principi, pēc kuriem vadās EK un kuriem jābūt tālāko risinājumu pamatā: -globālās un vietējās dimensijas apvienojums; -dalība; -starpdisciplinaritāte. |
| Latvijas nacionālo politiku dokumenti |  |  |
| Nacionālais attīstības plāns 2023.-2027.gadam. Prioritāte “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” |  | PRIORITĀTES MĒRĶIS [244] Dzīves vides kvalitātes uzlabošana līdzsvarotai reģionu attīstībai. Rīcības virziens “Daba un vide – “Zaļais kurss”” [258] Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses. |
| Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027. gadam 6. specifiskais mērķis: Palīdzēt apturēt un pavērst pretējā virzienā bioloģiskās daudzveidības zudumu, uzlabot ekosistēmu pakalpojumus un saglabāt biotopus un ainavas |  | Veicināt bioloģiskas daudzveidības saglabāšanos zālājos un meža zemēs. Palielināt vides pasākumu, t.sk. bioloģiskās lauksaimniecības ieguldījumu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanā. Nodrošināt atbilstošas kompensācijas par ierobežojumiem bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai. Nodrošināt tipisko lauksaimniecības zemju ainavu un to elementu aizsardzību. Saglabāt izglītošanās iespējas par bioloģiskās daudzveidības nozīmi un saglabāšanas iespējām. |
| 8. specifiskais mērķis: Veicināt nodarbinātību, izaugsmi, dzimumu līdztiesību, tostarp sieviešu iesaistīšanos lauksaimniecībā, sociālo iekļaušanu un vietējo attīstību lauku apvidos, tai skaitā aprites bioekonomiku un ilgtspējīgu mežsaimniecību | Kompleksi risināmi lauku teritoriju izaicinājumi kvalitatīvas dzīves vides saglabāšanai (SM8 V3). |  |
| Vides politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam. Apakšmērķis 6.1. Bioloģiskās daudzveidības, tajā skaitā īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, un vērtīgo ainavu saglabāšana |  | 6.1.6. Novērtējot ainavas nacionālajā līmenī, izdalītas nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgas teritorijas, kurām izstrādātas pārvaldības vadlīnijas, respektējot bioloģisko daudzveidību. |
| Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam. Stratēģiskais mērķis 3: Infrastruktūras un apbūve ir klimatnoturīga un plānota atbilstoši iespējamiem klimata riskiem |  | Rīcības virziens: 3.1. Zaļās infrastruktūras izmantošana klimata risku ietekmes mazināšanai: 3.1.1.Identificēt primāri svarīgās vietas pilsētās un citās blīvi apdzīvotās vietās, kur zaļā infrastruktūra var sniegt vislielāko atdevi un sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām. 3.1.2. Attīstot vai reģenerējot urbānas teritorijas, paredzēt un īstenot zaļās infrastruktūras risinājumus, kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām. |
| Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam "Kultūrvalsts". |  | Pieaugošas globalizācijas un multikulturālisma apstākļos ir būtiski stiprināt Latvijas unikālās kultūras vērtības, kurās ir balstīts tautas identitātes kodols, un bagātināt Latvijas kultūras telpu kā vēsturē sakņotu un mūsdienās novērtētu dažādu latviešu tautas pastāvēšanas elementu un artefaktu kopumu, ko veido latviešu valoda, kultūras mantojums un kultūrvide, sociālā atmiņa un dzīvesveids (tradīcijas, simboli, pagātnes notikumi, kopīgi priekšstati, svinamās dienas, komunikācijas veids, daba un attieksme pret dabu, ģeogrāfiskie nosaukumi, būvniecības tradīcijas, krāsu izjūta u.t.t.), kuru gadsimtiem cauri bagātinājusi Latvijas pirmiedzīvotāju - lībiešu - kultūra, tradīcijas un valoda, citu Latvijā dzīvojošo tautu kultūru ietekmes un Eiropas kultūras procesu nospiedumi, un kas izpaužas bagātīgā un noturīgā reģionālā kultūras savdabīguma daudzveidībā. |
| Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam „Kultūrvalsts” īstenošanas plāna 2023.-2024.gadam projekts |  | 3.Rīcības virziens: Nodrošināta kultūras mantojuma ilgtspējīga saglabāšana un radoša izmantošana 3.1.2. Sniegt atbalstu kultūras pieminekļu privātīpašniekiem, īpaši reģionos, lai nodrošinātu publisko pakalpojumu plašāku pieejamību un publiskās vides kvalitātes uzlabošanu. ## 4.Rīcības virziens: Kultūras un radošo nozaru attīstība 4.2.2. Attīstīt nacionāla līmeņa kultūras infrastruktūru. 4.8.5. Veicināt augstas kvalitātes arhitektūras un būvētās vides kvalitāti Latvijā, veicinot Eiropas Jaunā Bauhaus principu ieviešanu un izpratni par būvkultūru atbilstoši Davosas deklarācijai, un stiprināt nozares konkurētspēju. ## 5.Rīcības virziens: Kultūra un izglītība 5.5.3.Turpināt attīstīt un papildināt Latvijas kultūras kanona (LKK) digitālo platformu www.kulturaskanons.lv, nodrošināt LKK popularizācijas pasākumus, tostarp īstenot ikgadējo konkursu jauniešiem par LKK. |

Līdz ar to Plānā ir ņemti vērā uzstādījumi, kas izvirzīti gan 1., gan 2. tabulā iekļautajos politikas dokumentos. Plāna pasākumi ir savstarpēji papildinoši, pakārtoti plāna mērķim. Turklāt vairāki Plānā iekļautie pasākumi ir Kultūrpolitikas plāna pasākumu vai KLP SP komponentes, līdz ar to pie šādiem Plāna pasākumiem dotas norādes, kuru Kultūrpolitikas plāna vai KLP SP pasākumu ietvaros tie tiek īstenoti.

Plāna mērķa sasniegšanai ir noteikti četri rīcības virzieni:

- Izpratnes un zināšanu par ainavām veidošana;

- Ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu apmācības un ainavu pētniecības uzlabošana;

- Ainavu pārvaldības uzlabošana;

- Ainavu kvalitātes uzlabošana.

Ņemot vērā ES izvirzītos klimatneitralitātes mērķus, prioritārie plāna pasākumi ir aktivitātes, kas veicina virzību uz klimatneitralitāti, piemēram, zaļās infrastruktūras tīklojuma plānošana un attīstīšana dažādos telpiskos mērogos, it īpaši pilsētvidē. Kā nozīmīgs ainavu pārvaldības uzdevums izvirzās ainavu novērtēšana reģionālā un vietējā  mērogā, lai dažāda mēroga teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktu ainaviski vērtīgas teritorijas un to izmantošanas nosacījumus, kas jāņem vērā, plānojot un izbūvējot energoapgādes un citus lielmēroga industriālos objektus.

Lai īstenotu minētos prioritāros pasākumus, nozīmīga ir sabiedrības informēšana un izglītošana, kā arī ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu zināšanu uzlabošana un ainavu pētniecība, it īpaši pilsētvidē, kas ir mājvieta lielākajai Latvijas iedzīvotāju daļai. Līdz ar to plānā liela vērība piešķirta pasākumiem sabiedrības izpratnes par ainavu vērtībām un mainību veidošanai, regulāras informācijas par pētījumiem un pieredzi dažādos projektos nodrošināšanai, kā arī sadarbības uzlabošanai ainavu pārvaldībā iesaistīto publiskās pārvaldes institūciju, izglītības iestāžu un NVO starpā, kas tiks nodrošināta, izveidojot Ainavu pārvaldības koordinācijas padomi.

# 3. Plāna ieviešanas pārraudzība

Plāna novērtēšana notiks reizi gadā, sākot no 2025.gada:

- 2025., 2026. un 2027. gada februārī VARAM sadarbībā ar ainavu pārvaldībā iesaistītajām institūcijām un NVO sagatavos pārskatu par Plāna īstenošanu iepriekšējā gadā, vērtējot katra Plāna pasākuma darbības un rezultāta rādītāju izpildi. Pārskats tiks izskatīts Koordinācijas padomē, pieņemot lēmumu par aktualitātēm Plāna turpmākajā īstenošanā;

- papildus ikgadējam Plāna novērtējumam sadarbībā ar Koordinācijas padomi VARAM sagatavos Plāna vidusposma novērtējumu, kas MK tiks iesniegts līdz 2026. gada 1. novembrim, un Plāna īstenošanas ex-post novērtējumu, kas MK tiks iesniegts līdz 2028. gada 1.novembrim. Vidusposma un ex-post novērtējumi tiks sagatavoti informatīvo ziņojumu formātā, kuros tiks sniegta informācija par Pānā noteikto darbības rezultātu īstenošanu. Lai nodrošinātu Latvijas ainavu politikas pēctecību, kā kopējie Plāna darbības rezultāti ir noteikti pamatnostādnēs izvirzītie darbības rezultāti. Nolūkā nodrošināt darbības rezultātu novērtēšanu visos rīcības virzienos tie ir papildināti ar darbības rezultātiem nr. 3.2. un 4.1.

3.tabula

Ainavu politikas ieviešanas plāna 2024.-2027.gadam novērtēšanas rādītāji

| Darbības rezultāts | Rezultāta rādītājs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Bāzes vērtība 2023.gadā | Starpvērtība 2025.gadā | Vērtība 2027.gadā |
| 1.rīcības virziens: “Izpratnes un zināšanu par ainavām veidošana” |  |  |  |  |
| 1.1.Uzlabota sabiedrības informētība un speciālistu zināšanas par ainavām | Sagatavoti un publiskoti 2 jauni informatīvi materiāli: -Latvijas ainavu atlants, -EP Ainavas balvas pieteikumu katalogs | 0 | 1 | 2 |
| 1.2.Pieaug sabiedrības izpratne par ainavu nozīmi, aizsardzību un kvalitāti | Iesniegti pieteikumi EP Ainavas balvas nacionālajai atlasei | 0 | 7 | 14 |
| 2. rīcības virziens: “Ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu apmācības un ainavu pētniecības uzlabošana” |  |  |  |  |
| 2.1.Uzlabotas ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu zināšanas par ainavām | Noorganizēti semināri un zinātniski praktiskas konferences par aktuāliem jautājumiem ainavu pētniecības un pārvaldības jomā | 0 | 3 semināri 1 konference | 7 semināri 2 konferences |
| 3. rīcības virziens: Ainavu pārvaldības uzlabošana” |  |  |  |  |
| 3.1. Uzlabota sadarbība institūciju un sabiedrības starpā | Izveidota pastāvīga starpinstitucionāla Ainavu pārvaldības koordinācijas padome | 0 | 1 | 1 |
| 3.2.Izveidoti 2 jauni ainavu pārvaldības instrumenti | - Nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgu teritoriju pārvaldības un atbalsta modelis un integrētas vadlīnijas konkrētu nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgo teritoriju attīstībai un plānošanai; - Vadlīnijas par zaļās infrastruktūras plānošanu, t.sk. pilsētvidē | 0 | 1 | 2 |
| 4.rīcības virziens: “Ainavu kvalitātes uzlabošana” |  |  |  |  |
| 4.1. Uzlabota ainavu kvalitāte | Īstenoti projekti ainavu kvalitātes uzlabošanai | 0 | 20 | 45 |

# 4. Pasākumi mērķa sasniegšanai

4.tabula

| Plāna mērķis |  | Ir radīti priekšnosacījumi daudzveidīgu un sabiedrībai pieejamu ainavu attīstībai, kas, nodrošinot labu vides stāvokli, tostarp bioloģisko daudzveidību, saglabājot un attīstot vienoto kultūras un dabas mantojumu, veicinot ekonomisko aktivitāti, kā arī stiprinot vietu identitāti, iedzīvotāju vietas piederības sajūtu un patriotismu, visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.rīcības virziens “Izpratnes un zināšanu par ainavām veidošana” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.rīcības virziena politikas rezultāti: - Sagatavoti un publiskoti 2 jauni informatīvi materiāli – Latvijas ainavu atlants, EP Ainavas balvas pieteikumu katalogs - Pieaug sabiedrības izpratne par ainavu nozīmi, aizsardzību un kvalitāti - kopā EP Ainavas balvas nacionālajām atlasēm (divās sesijās) iesniegti 14 pieteikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pasākums |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Termiņš | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |
| 1.1. | Publiskot un uzturēt digitālo Latvijas ainavu atlantu |  | Izveidots jauns instruments sabiedrības informēšanai un teritorijas attīstības plānošanai par Latvijas ainavu vērtībām un ainavu izmantošanas potenciālu |  | Digitālā Ainavu atlanta lietotāju skaita pieaugums. Bāze 2023.g. - 0 lietotāju, 2027.gadā -vismaz 300 lietotāju. | Publiskot atlantu 2024. gada 1.pusgadā, uzturēt atlantu 2024.-2027.gados | VARAM | VRAA, APP AREI |
| 1.2. | Regulāri apkopot un ievietot ainavu atlantā informāciju par pasākumiem ainavu vērtību apzināšanai un saglabāšanai plānošanas reģionos, pašvaldībās |  | Pieaug sabiedrības un ainavu pārvaldības speciālistu informētība par pasākumiem ainavu vērtību apzināšanai un saglabāšanai dažādos mērogos |  | Digitālajā ainavu atlantā regulāri (divas reizes gadā) iekļauta informācija par pasākumiem ainavu vērtību apzināšanai un saglabāšanai plānošanas reģionos, pašvaldībās | 2024. -2027.gads | VARAM | KPR, LPR, RPR, VPR, ZPR, Koordinācijas padome |
| 1.3. | Regulāri aktualizēt VARAM tīmekļvietni par ainavu politiku |  | Sabiedrībai un speciālistiem nodrošināta aktuāla informācija ainavu jomā https://www.varam.gov.lv/lv/ainavu-politika |  | Katru gadu vietnē https://www.varam.gov.lv/lv/ainavu-politika ievietotas vismaz divas jaunas ziņas | 2024. -2027.gads | VARAM | Koordinācijas padome |
| 1.4. | Organizēt divas EP Ainavas balvas nacionālās atlases (turpmāk – atlase), pilnveidojot atlases nolikumu |  | Veicināta pašvaldību un NVO aktivitāte daudzveidīgu projektu un pētījumu īstenošanā un popularizēšanā ainavu jomā |  | Uzsākot atlases, ir pilnveidots un VARAM tīmekļvietnē ievietots EP Ainavas atlases balvas nolikums. Noteikti EP Ainavas balvas Latvijas nacionālās atlases uzvarētāji 2024. un 2026. gados, kuru pieteikumi iesniegti vērtēšanai EP | 2024., 2026.gads | VARAM | Koordinācijas padome |
| 1.5. | Izveidot EP Ainavas balvas Latvijas nacionālajā atlasēs pieteikto projektu digitālu katalogu |  | Veicināta plānošanas reģionu, pašvaldību un NVO aktivitāte daudzveidīgu projektu un pētījumu īstenošanā un popularizēšanā ainavu jomā |  | Vienuviet apkopota informācija par visiem EP Ainavas balvas Latvijas nacionālajās atlasēs iesniegtajiem projektiem | 2026.gada 2.pusgads | VARAM | Plānošanas reģioni, pašvaldības, NVO, kas ir pieteikušas projektus EP Ainavas balvas nacionālajām atlasēm |
| 1.6. | Īstenojot foto monitoringa demonstrācijas projektu, sagatavot vadlīnijas foto monitoringa īstenošanai vietējā mērogā |  | Padziļinās sabiedrības izpratne par ainavu mainību un to ietekmējošiem faktoriem |  | Uzsākts foto monitoringa demonstrācijas projekts konkrētā Latvijas pašvaldībā un sagatavotas vadlīnijas foto monitoringa īstenošanai vietējā mērogā | 2024.-2027.gads | VARAM | UNESCO LNK, demonstrācijas projekta pašvaldība |
| 1.7. | Piedalīties LKK iekļauto ainavu vērtību popularizēšanā |  | Pieaug sabiedrības un ainavu pārvaldības speciālistu informētība par LKK iekļautajām ainavām |  | Skolēnu konkursos par LKK iekļauti jautājumi par LKK sadaļu “Ainavas” | 2024.-2027.gads | VARAM, KM | LNB |
| 2. rīcības virziens “Ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu apmācības un ainavu pētniecības uzlabošana” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. rīcības virziena politikas rezultāts: Uzlabotas ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu zināšanas par ainavām, noorganizēti: - 7 semināri un 2 zinātniski praktiskas konferences par aktuāliem jautājumiem ainavu pētniecības un pārvaldības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nodrošināt metodisku un konsultatīvu atbalstu par digitālā ainavu atlanta lietošanu ainavu pārvaldībā iesaistītiem speciālistiem visos pārvaldības līmeņos |  | Uzlabota ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu informētība par ainavu vērtībām un raksturojumu |  | Noorganizēts 1 seminārs par digitālā ainavu atlanta lietošanu | 2024.gada 1.pusgads | VARAM | APP AREI, LBTU |
| 2.2. | Veikt ainavu pētījumus dažādos mērogos lauku un pilsētvidē ar mērķi to rezultātus iekļaut politikas un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektos |  | Pilnveidota ainavu pētījumu metodika lauku un pilsētvidē |  | Sagatavoti 2 tematisko plānojumu projekti par pilsētvides zaļo infrastruktūru un piekrastes ainavu izvērtējums KPR | 2027. gada 2. pusgads | VARAM, KPR, BEF | Cēsu, Valmieras novadi, Rīgas valstspilsēta |
| 2.3. | Organizēt divas zinātniski praktiskas konferences par aktuālām ainavu jomas tēmām un pētījumiem |  | Popularizēti ainavu pētījumu rezultāti un to izmantošanas iespējas teritorijas plānošanā un sabiedrības informēšanā |  | Noorganizētas divas zinātniski praktiskas konferences | 2024. 2.pusgadā, 2026 gada 2. pusgadā | VARAM | KPR, BEF, LAAA, augstskolas |
| 2.4. | Organizēt seminārus ainavu pārvaldībā iesaistītiem speciālistiem par aktuāliem jautājumiem ainavu novērtēšanas un plānošanas jomā, t.sk. par zaļās infrastruktūras plānošanu |  | Pilnveidotas ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu zināšanas par aktuāliem jautājumiem ainavu novērtēšanas un plānošanas jomā |  | Noorganizēti 6 semināri | 2025.-2027. gads | VARAM | Koordinācijas padome |
| Brīvprātīgās iniciatīvas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Integrēt ainavu plānošanu augstskolu mācību kursos, izmantojot pētījumu programmas rezultātus, t.sk. digitālo Latvijas ainavu atlantu |  | Uzlabotas studentu zināšanas par ainavu plānošanu |  | Pamatojoties uz Augstskolu likumā noteikto augstskolu autonomiju, rezultāta rādītāju (apmācīto studentu skaitu) nosaka katra augstskolas, kuras mācību kursos tiek integrēti ainavu jautājumi | 2024.-2027.gads | Augstskolas |  |
| 2.7. | Sagatavot un publicēt lauku un pilsētvides ainavu novērtēšanai un plānošanai veltītas publikācijas, t.sk. žurnālā Landscape Architecture and Art |  | Popularizēti pētījumu programmas un projektu ietvaros veikto pētījumu rezultāti |  | 3 publikācijas par pētījumu programmas un projektu ietvaros veikto pētījumu rezultātiem | 2024.-2027.gads | Augstskolas, APP AREI |  |
| 3.rīcības virziens “Ainavu pārvaldības uzlabošana” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.rīcības virziena politikas rezultāti: - Uzlabota sadarbība institūciju un sabiedrības starpā - izveidota pastāvīga starpinstitucionāla Ainavu pārvaldības koordinācijas padome - Izveidoti 2 jauni ainavu pārvaldības instrumenti: - nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgo teritoriju pārvaldības un atbalsta modelis un integrētas vadlīnijas konkrētu nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgo teritoriju attīstībai un plānošanai - vadlīnijas par zaļās infrastruktūras plānošanu, t.sk. pilsētvidē |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Izveidot Ainavu pārvaldības koordinācijas padomi, tās ietvaros nodrošinot ainavu pārvaldības terminu pilnveidošanu, priekšlikumu gatavošanu MKN Nr.240 grozījumiem par ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu, nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgo teritoriju pārvaldības un atbalsta modeļa izstrādi, priekšlikumu sagatavošanu par ainavu novērtējumu ĪADT dabas aizsardzības plānos, kā arī ĪADT aizsargājamo ainavu apvidus kategorijas nosaukuma atbilstības izvērtējamu šo teritoriju izveides mērķim |  | Uzlabota ainavu pārvaldībā iesaistīto institūciju, plānošanas reģionu, pašvaldību un NVO sadarbība |  | Noorganizētas vismaz 2 sanāksmes gadā, to ietvaros pilnveidojot ainavu pārvaldības terminus, sagatavojot priekšlikumus MKN nr.240 grozījumiem par ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu, izstrādājot nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgo teritoriju pārvaldības un atbalsta modeli, priekšlikumus par ainavu novērtējumu ĪADT dabas aizsardzības plānos, kā arī izvērtējot ĪADT aizsargājamo ainavu apvidus kategorijas nosaukuma atbilstību šo teritoriju izveides mērķim | 2024.-2027.gads | VARAM | Ainavu pārvaldības koordinācijas padome |
| 3.2. | Sagatavot vadlīnijas zaļās infrastruktūras plānošanai pilsētvidē, pamatojoties uz demonstrācijas projektiem Cēsu un Valmieras pilsētās, kā arī Rīgas valstspilsētā |  | Paplašinātas ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu zināšanas par zaļās infrastruktūras plānošanu, t.sk. pilsētvidē |  | Sagatavotas vadlīnijas par zaļās infrastruktūras plānošanu, t.sk. pilsētvidē | 2027.g. 1.pusgads | VARAM, BEF | Cēsu, Valmieras novadi, Rīgas valsts pilsēta |
| 3.3. | Izstrādāt vadlīnijas ainavu vērtēšanai pilsētvidē |  | Uzlabota ainavu novērtēšanas metodika pilsētvidē, t.sk. vēsturiskajā apbūvē |  | Izstrādātas vadlīnijas ainavu vērtēšanai pilsētvidē, t.sk. vēsturiskajā apbūvē | 2026.gada 2.pusgads | VARAM | Ainavu pārvaldības koordinācijas padome |
| 3.4. | Vadlīnijās par pašvaldību nolikumu izstrādi līdzdalības budžeta pieteikumu atbalstam ietvert ieteikumu sabiedrības balsošanai virzāmo projektu atlases procesā vērtēt projektu potenciālo ietekmi uz ainavu kvalitāti, ņemot vērā Eiropas zaļā kursa uzstādījumus |  | Paplašinās sabiedrības iespējas saņemt atbalstu projektiem, kas uzlabo ainavu kvalitāti, tai skaitā publiskajā ārtelpā, ņemot vērā Eiropas zaļā kursa uzstādījumus |  | Vadlīnijās par pašvaldību nolikumu izstrādi līdzdalības budžeta pieteikumu atbalstam ietverts ieteikums sabiedrības balsošanai virzāmo projektu atlases procesā vērtēt projektu potenciālo ietekmi uz ainavu kvalitāti, ņemot vērā Eiropas zaļā kursa projektiem, kas pieteikumu atbalstam | 2024.gada 2.pusgads | VARAM | NVO |
| Brīvprātīgās iniciatīvas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Identificēt un pašvaldību teritorijas plānojumos iekļaut ainaviski vērtīgas teritorijas |  | Teritorijas attīstības plānošanas procesa ietvaros pašvaldībās apzinātas, novērtētas ainavas. Ainaviski vērtīgas teritorijas ar īpašiem noteikumiem to izmantošanai un apbūvei nostiprinātas pašvaldību teritorijas plānojumos |  | Saskaņā ar Pašvaldību likumu zemes izmantošanas noteikšana ir pašvaldības autonomā funkcija. Lēmums par ainaviski vērtīgu teritoriju identificēšanu un iekļaušanu teritorijas plānojumā ir katras pašvaldības kompetence. Līdz ar to rezultāta rādītājs nacionālā līmenī netiek noteikts | Līdz 2027.gada 2. pusgadam atbilstoši pašvaldību lēmumiem teritorijas attīstības plānošanas jomā | Pašvaldības | KPR, LPR, RPR, VPR, ZPR, NVO |
| 3.6. | Plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentos iekļaut ainaviski vērtīgas teritorijas |  | Teritorijas attīstības plānošanas procesa ietvaros apzinātas un novērtētas ainavu vērtības plānošanas reģionu mērogā |  | Ainaviski vērtīgas teritorijas nostiprinātas plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, t.sk. nepieciešamības gadījumos izstrādāti tematiskie plānojumi | Līdz 2027.gada 2. pusgadam atbilstoši plānošanas reģionu lēmumiem teritorijas attīstības plānošanas jomā | KPR, LPR, RPR, VPR, ZPR | VARAM, NVO |
| 3.7. | Nolūkā uzlabot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un veicināt tūrisma attīstību bioreģionu izveides konceptā iekļaut nosacījumus attiecībā uz ainavu kvalitātes aspektiem |  | Ainavu kvalitāte ir novērtēta kā būtisks teritorijas attīstības un dzīves vides kvalitātes aspekts |  | Ainavu kvalitātes aspekti iekļauti izstrādātajos ieteikumos par bioreģionu attīstības koncepta izveidi Latvijā un rekomendācijās politikas veidotājiem un projekta mērķa grupām | 2025.g. 2.pusgads | LBTU | ZM |
| 4. rīcības virziens “Ainavu kvalitātes uzlabošana” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.rīcības virziena politikas rezultāts: Uzlabota ainavu kvalitāte - īstenoti projekti ainavu kvalitātes uzlabošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Īstenot projektus publiskās ārtelpas attīstībai pilsētu funkcionālajās teritorijās |  | Uzlabota ainavu kvalitāte pilsētu funkcionālajās teritorijās |  | 5.1.1.3.SAMP "Publiskās ārtelpas attīstība" ietvaros kopumā īstenoti vismaz 30 projekti | 2027. gada 2.pusgads | VARAM, pašvaldības | KM, LAAA |
| 4.2. | Īstenot dabā balstītu risinājumu projektus, respektējot ainavu vērtības |  | Uzlabota ainavu kvalitāte, īstenojot dabā balstītus risinājumus |  | 2.1.3.1.SAMP “Pašvaldību pielāgošanās pasākumi klimata pārmaiņām” ietvaros kopumā īstenoti vismaz 15 projekti | 2027. gada 2.pusgads | VARAM, pašvaldības | KPR, LPR, RPR, VPR, ZPR |
| 4.3. | Uzlabot publisko ārtelpu Rīgas vēsturiskajā centrā |  | Uzlabota pilsētvides ainava Rīgas vēsturiskajā centrā |  | 5.1.1.5.SAMP “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus” ietvaros veikti ieguldījumi Rīgas vēsturiskā centra publiskajā ārtelpā | 2024.-2027. g. | KM | NKMP, Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| 4.4. | Veicināt KLP SP laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standarta par minimālo lauksaimniecības zemes daļu, kas atvēlēta ar ražošanu nesaistītām platībām vai iezīmēm, ievērošanu |  |  | Nodrošināta ar ražošanu nesaistītu platību vai ainavas elementu izveidošana un/vai saglabāšana aramzemē | 4% no KLP SP platību maksājumiem deklarētās aramzemes platības | 2023- 2027.g. | ZM | LAD |
| 4.5. | Veicināt KLP SP laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standarta par aizliegumu pārveidot vai apart ekoloģiski jutīgos ilggadīgos zālājus ievērošanu39 |  |  | Lauksaimnieks nepārveido vai neapar ilggadīgā zālāja platību, kas ir atzīta par ekoloģisku jutīgu ilggadīgo zālāju un atrodas Natura 2000 teritorijā vai ārpus tās. | Latvijā nesamazinās ilggadīgo zālāju, kas ir atzīti par ekoloģisku jutīgu ilggadīgo zālāju un atrodas Natura 2000 teritorijā vai ārpus tās, platība | 2023- 2027.g. | ZM | LAD |
| 4.6. | Ieviest pasākumus lauksaimniekiem vides un klimata jomā – ekoshēmas39 |  |  | Veicināta kultūraugu dažādošana un daudzveidība aramzemes platībās | 842 840 ha – 68 483ha= 774 357 ha | 2023- 2027.g. | ZM | LAD |
| 4.7. | Nodrošināt agrovides un neienesīgo investīciju pasākumus ES nozīmes bioloģiski vērtīgos zālājos, kā arī Zaļo joslu izveide39 |  |  | Saglabāti ES nozīmes bioloģiski vērtīgie zālāji un uzlabota to kvalitāte, kā arī izveidotas Zaļās joslas | Zālāju biotopu apsaimniekošanas ietvaros saglabāti 69 144 ha Īstenoti 390 projekti, kuru ietvaros atjaunoti vismaz 2 000 ha Izveidoti 6 410 ha Zaļās joslas (tostarp laukmales un buferjoslas) | 2027. gada 2.pusgads | ZM | LAD |
| 4.8. | Īstenot vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas, tostarp teritoriju dabas un kultūras objektu sakārtošanai atbilstoši sabiedrības virzītām vietējās attīstības (SVVA) stratēģijām 2023.–2027. gadam39 |  |  | Uzlabota ainavu kvalitāte un pieejamība plašai sabiedrībai | Īstenoti 50 projekti, lai sakārtotu dabas un kultūras objketu teritorijas atbilstoši sabiedrības virzītām vietējās attīstības (SVVA) stratēģijām 2023.–2027. gadam | 2027. gada 2.pusgads | ZM | LAD, vietējās rīcības grupas |
| Brīvprātīgās iniciatīvas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Ainavu, tostarp pilsētvides kvalitātes uzlabošanas nolūkā pašvaldībām izveidot finansiālā atbalsta instrumentus, t.sk, programmas, to īstenošanas nosacījumus iekļaujot pašvaldību saistošajos noteikumos |  |  | Uzlabota iedzīvotāju dzīves vides kvalitāte | Pašvaldību saistošajos noteikumos nostiprināti atbalsta instrumenti, t.sk. programmas ainavu kvalitātes uzlabošanai, tostarp pilsētvidē | 2024.-2027. g. | Pašvaldības | NVO |

# 5.Pasākumu ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Ministrijām un citām atbildīgajām institūcijām Plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2024. gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2025. gadā un turpmāk skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Plāna pasākumu un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu pašvaldībās, augstskolās un NVO nodrošina minēto institūciju budžetu ietvaros, kā arī piesaistot finansējumu no dažādām atbalsta programmām un projektiem.

Detalizēts ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu skatāms 5. tabulā “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu”.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.-2017.gadam pieejama https://likumi.lv/ta/id/327732-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmu-2021-2027-gadam

Botequilha Leitão et al., 2006., avots Measuring Landscapes, A Planners Handbook

Unwin, K.I., 1975., The Relationship of Observer and Landscape in Landscape Evaluation , avots Transactions of the Institute of British Geographers No. 66 (Nov., 1975), pp. 130-134

Landscape character assessment guidance for England and Scotland, 2002.

Teritorijas plānojumos, lokālplānojumos un detālplānojumos attēlo atbilstoši MKN Nr. 240 1. pielikuma “Teritoriju attēlošana teritorijas plānojumos, lokālplānojumos un detālplānojumos” II daļā “Teritoriju ar īpašiem noteikumiem attēlošana” noteiktajam

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta “Bio-reģioni kā integrēta stratēģija ilgtspējīgai lauku teritoriju attīstībai Latvijā” (lzp-2022/1-0519) ekspertu ieteikta definīcija. Informācija par projektu https://www.lbtu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2023/bio-regioni-ka-integreta-strategija-ilgtspejigai-lauku

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam (NAP2027), apstiprināts Saeimā 202.gada 2.jūlijā,

Rezolūcija “Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā” apstiprināta seminārā 2016.gada 12.septembrī, pieejama https://www.nkmp.gov.lv/lv/media/313/download

APP AREI ieteikta definīcija

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija "Latvija 2030" apstiprināta Saeimā 2010.gada 10. jūnijā

Vides aizsardzības likums

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Zaļā infrastruktūra (ZI) — Eiropas dabas kapitāla pilnveide /* COM/2013/0249 final */, pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0249&from=PT

Valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana" Apstiprināta ar MK 2020.gada 14.maija rīkojums Nr. 264 “Par valsts pētījumu programmu "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana"

Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam apstiprinātas ar 2013.gada 7.augusta MK rīkojumu Nr.361 “Par Ainavu politikas pamatnostādnēm 2013.-2019.gadam”, pieejamas https://likumi.lv/ta/id/258803-par-ainavu-politikas-pamatnostadnem-2013-2019-gadam

Pamatnostādnēs ir formulētas problēmas ainavu jomā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. To risināšanai pēdējos gados ir īstenota virkne pasākumu, piemēram, pilsētu degradēto teritoriju reģenerācija atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām Latvijas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu 5.4.1.SAM, 5.5.1. SAM, 5.6.2. SAM ietvaros u.c. Tomēr veiktie ieguldījumi ainavu kvalitāti uzlabojuši tikai atsevišķās Latvijas vietās, līdz ar to Plānā saglabāts pamatnostādnēs iekļauto problēmu tvērums. Turklāt jaunus izaicinājumus ainavu politikai izvirza EK izvirzītie mērķi klimatneitralitātes jomā, t.sk. atjaunīgās enerģijas ražošanā

Detalizētāka informācija par pamatnostādņu īstenošanu iekļauta informatīvajā ziņojumā “Ainavu politikas pamatnostādņu 2013. – 2019. gadam īstenošanas ex-post novērtējums”, kas pieejams VARAM tīmekļvietnes sadaļā “Ainavu politika” https://www.varam.gov.lv/lv/ainavu-politika

Ainavu ekspertu padome apstiprināta ar VARAM valsts sekretāra 2017.gada 11.jūlija rīkojumu Nr. 1-2/106 “Par ainavu ekspertu padomes izveidošanu”, kas pieejams tīmekļvietnē https://ainavudargumi.lv

Plašāka informācija par Latvijas kultūras kanonu https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_kult%C5%ABras_kanons

Valsts pētījumu programma apstiprināta ar MK 2020. gada 14. maija rīkojumu Nr. 264 “Par valsts pētījumu programmu “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana””

Eiropas zaļais kurss – mūsu ceļš uz klimatneitralitāti https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Briselē, 15.9.2021. COM(2021) 573 final, pieejams https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2021-09/COM%282021%29_573_LV_ACT_0.PDF

Nacionālais attīstības plāns 2023.-2027.gadam apstiprināts Saeimā 2020. gada 2. jūlijā, pieejams https://www.mk.gov.lv/lv/latvijas-nacionalais-attistibas-plans

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam EK apstiprināts 2022. gada 11. novembrī, pieejams https://www.zm.gov.lv/lv/latvijas-kopejas-lauksaimniecibas-politikas-strategiskais-plans-2023-2027gadam

Vides politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam apstiprinātas ar MK  2022. gada 31. augusta rīkojumu Nr. 583 “Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam, pieejamas https://likumi.lv/ta/id/335137-par-vides-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam apstiprināts ar MK 2019. gada 17. jūlija rīkojumu Nr. 380 “Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam 25 25līdz 2030. gadam”, pieejams https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030-gadam

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam apstiprinātas ar MK 2022. gada 1. martā rīkojumu Nr. 143 “Par Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2022.-2027. gadam "Kultūrvalsts"”, pieejamas https://likumi.lv/ta/id/330444-kulturpolitikas-pamatnostadnes-2021-2027-gadam-kulturvalsts

Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam „Kultūrvalsts” īstenošanas plāna 2023.-2024.gadam projekts pieejams TAP portālā, tiesību akta lietas numurs 23-TA-1574

1.7. pasākums tiek īstenots Kultūrpolitikas plāna projekta 5.5.3.pasākuma “Turpināt attīstīt un papildināt Latvijas kultūras kanona (LKK) digitālo platformu www.kulturaskanons.lv, nodrošināt LKK popularizācijas pasākumus, tostarp īstenot ikgadējo konkursu jauniešiem par LKK” ietvaros

Bioreģionu attīstības koncepts tiek izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta “Bio-reģioni kā integrēta stratēģija ilgtspējīgai lauku teritoriju attīstībai Latvijā” (lzp-2022/1-0519) ietvaros. Informācija par projektu https://www.lbtu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2023/bio-regioni-ka-integreta-strategija-ilgtspejigai-lauku

Publiskās vides kvalitātes uzlabošanas nolūkā Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas ietvaros tiek sniegts finansiāls atbalsts arī kultūras pieminekļu privātīpašniekiem. Minēto programmu administrē NKMP, plašāka informācija par programmu pieejama https://www.nkmp.gov.lv/lv/kulturas-piemineklu-konservacijas-un-restauracijas-programma

MK 2023. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 291 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"  5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts izstrādē (tiks apstiprināts līdz 2024.gada 2.janvārim)

VARAM ierosina 2.1.3.1. SAMP pieteikumu vērtēšanas komisijā iekļaut arī plānošanas reģionu pārstāvjus

4.3.pasākums tiek īstenots 5.1.1.5.SAMP “Unikāla Eiropas mēroga kultūras  mantojuma  atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību,  attīstot kultūras pakalpojumus” ietvaros. MK noteikumu projekts par 5.1.1.5.SAMP īstenošanu ir ievietots saskaņošanai TAP portālā, tiesību akta lietas numurs 23-TA-1256

4.5.- 4.8 pasākumi tiek īstenoti KLP SP ietvaros