## FMZINP_Rādītāju_progress
Pielikums informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanu 2026. gada janvārī-februārī
Atveseļošanas fonda plāna vēl izpildāmo rādītāju izpildes statuss
* Rādītāji, kuriem pabeigšanas termiņš ieplānots 2026. gada trešais ceturksnis ir ar paaugstinātu pabeigšanas risku un šūnas iekrāsotas
**Ja investīcijā veiktie maksājumi mazāki par 50% no līguma vērtības, tas signalizē par paaugstinātu risku un šūnas iekrāsotas
***Ja fiziski sasniedzamo rādītāju vērtības mazākas par 50% no plānotajām rādītāja vērtībām, tas signalizē par paaugstinātu risku un šūnas iekrāsotas
Tabula grupēta sākot ar reformām, atbilstoši rādītāja pabeigšanas riska līmenim (pabeigšanas termiņš, veikti maksājumi, sasniegtie rādītāji un KI zināmie papildus riski) un atbilstoši atlikušajiem maksājumiem, sākot no lielākajām summām.
Sagatavots 01.02.2026.
Rādītāja Nr. | Rādītāja nosaukums | Mērķa datums* | Reformas /Investīcijas kods | Reformas /Investīcijas nosaukums | Reformas/Investīcijas nosaukums | Reforma/ Investīcija | Nozares ministrija | Projektu finansējums investīcijā (AF) | Projektos veiktie maksājumi (AF) | Atlikušie maksājumi (AF) | % veikti maksājumi ** | Projektu skaits investīcijā | Rādītāja apraksts | Rādītāja mērvienība | Rādītāja sasniedzamā vērtība | Rādītāja sasniegtā vērtība | % sasniegtā vērtība*** | Komentārs (KI zināmie papildus riski)
160 | Augstākās izglītības reforma | 2026Q3 | 5.2.1.r | Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma | 5.2.1.r Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma | Reforma | Izglītības un zinātnes ministrija | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | Tādu tiesību aktu spēkā stāšanās, ar kuriem ievieš: (i) pārskatītu doktorantūras modeli; (ii) akadēmiskā personāla nodarbinātības principus; (iii) ciklisko iestāžu akreditācijas sistēmu; (iv) izcilības stipendijas, sociālās stipendijas un studiju jomu stipendijas; (v) snieguma finansējuma apjoma palielināšanu (2. pīlārs) un jaunus snieguma rādītājus 1. pīlārā; (vi) publiskā finansējuma sasaisti ar zinātnisko iestāžu starptautiskās novērtēšanas rezultātiem. | N/A | Stājās spēkā tiesību aktu grozījumi | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | Riski ar likumprojektu virzību Saeimā (Augstākās izglītības likumā, Zinātniskās darbības likumā, Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā), kā arī indikatīvi risks savlaicīgi neuzsākt pilotprojektu (no ESF finansējuma) saistībā ar cikliskās augstākās izglītības iestāžu akreditācijas reformu (līdz 31.08.2026. ir jāuzsāk trīs pilotprojekti augstskolās). Vēl notiek diskusijas ar EK par pilotakreditācijas faktiskās uzsākšanas laiku un normatīvo aktu spēkā stāšanās datumiem.
2 | Ilgtspējīga sabiedriskā transporta reforma | 2026Q3 | 1.1.1.r | Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana | 1.1.1.r Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana | Reforma | Satiksmes ministrija | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | Sabiedriskā transporta padomes apstiprinātais valsts transporta maršrutu tīkla pārskats: - Vienotas sabiedriskā transporta atlaižu politikas valsts līmenī regulējošu tiesību aktu spēkā stāšanās; - Sabiedriskā transporta saskaņoto reģionālo autobusu un vilcienu maršrutu grafiku regulējošu tiesību aktu spēkā stāšanās, tostarp vienota tarifa un vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas ieviešana; - Vienotas biļetes pilotprojekta ieviešana sabiedriskajam transportam pilsētas sabiedriskajā transportā un vilcieniem Rīgas pašvaldībā. | N/A | Tiesību akts(-i) ir stājies(-ušies) spēkā, un ziņojumi ir apstiprināti. | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | Atbilstoši rādītāja tvērumam jāpaspēj ieviest vairāki regulējumi transporta jomā. Rādītāja sasniegšanas plānota līdz attiecināmības termiņa beigām (31.08.2026.)
61 | Individuālo mācību kontu pieeja | 2026Q3 | 2.3.1.r IZM | Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība | 2.3.1.r IZM Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība | Reforma | Izglītības un zinātnes ministrija | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | Izglītības un zinātnes ministrija publicē individuālā mācību konta pieejas novērtējumu, tostarp neatkarīga auditora analīzi. | N/A | Izglītības un zinātnes ministrijas publicētais novērtējums | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
3 | Transporta projekti | 2026Q3 | 1.1.1.i | Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana | 1.1.1.i Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana | Investīcija | Satiksmes ministrija | 187327980 | 108388884.42 | 78939095.58 | 57.86% | 2 | '- 100 km elektrificētu dzelzceļa līniju un modernizētas dzelzceļa infrastruktūras: - piegādāti 17 elektriskie autobusi; - uzbūvētas 7 autobusu uzlādes stacijas; - uzbūvēts viens transporta mezgls; - uzbūvēti astoņi mobilitātes punkti; - uzbūvēta 2,2 km tramvaja līnijas; - uzbūvēta 0,3 km trolejbusu līnijas; - 52 km no jauna uzbūvētas vai renovētas velosipēdu infrastruktūras Rīgā un Pierīgā. | N/A | Transporta projekti | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | Ar AF plānā grozījumiem, transporta objektu rādītāji apvienoti vienā. Ņemot vērā finansiāli apjomīgos projektus un augsto riska līmeni būvniecības projektiem kopumā, īpaši uzraugāms.
4a | Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija | 2026Q3 | 1.1.1.i | Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana | 1.1.1.i Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana | Investīcija | Satiksmes ministrija | 187327980 | 108388884.42 | 78939095.58 | 57.86% | 2 | Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā veiktie būvdarbi, kas saistīti ar: jumta ieklāšanu, fasādi, perona nojumes jumtu, apdares darbiem, pasažieru piekļuves infrastruktūras mehāniskajiem, elektroinstalācijas un santehnikas darbiem. | N/A | Veikti būvdarbi | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | Ņemot vērā apjomīgos paveicamos darbus un ierobežoto projekta īstenošanas termiņu (t.sk. noteikts maksimāli iespējamais termiņš) rūpīgi jāuzrauga, vai finiša fāzē neradīsies riski nesasniegt rādītāju AF attiecināmības termiņā.
34 | Centralizētās IKT platformas, risinājumi un sistēmas | 2026Q3 | 2.1.2.1.i | Centralizētas platformas, risinājumi vai sistēmas | 2.1.2.1.i Centralizētas platformas, risinājumi vai sistēmas | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 63237423 | 17474841.19 | 45762581.81 | 27.63% | 18 | Centralizētas IKT platformas, risinājumi vai sistēmas tiks nodrošinātas, piemēram, lai atbalstītu sabiedrisko pakalpojumu administratīvās funkcijas vai pārvaldību. | Skaits | 15 | 1 | 6.667% | Projektam “Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana” ir identificēti riski projekta ieviešanai noteiktajā termiņā - saspringtā ieviešanas fāze (nepieciešamība detalizētu prasību saskaņošanai un līguma slēgšanas procedūrām starp vairākām institūcijām) un lietotāju piesaiste līdz 2026. gada maijam rada augstu slodzi visos projektā iesaistītajos procesos. Ņemot vērā identificētās problēmas, šā projekta uzraudzībai VARAM pievērsīs papildu uzmanību.
106 | Izglītības iestāžu infrastruktūra | 2026Q3 | 3.1.1.5.i | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 3.1.1.5.i Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 31890739 | 16926341.78 | 14964397.22 | 53.08% | 12 | Infrastruktūras uzlabošana 21 vispārējās izglītības iestādēs (piemēram, ventilācijas sistēmas, energoefektīvs apgaismojums, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu vai matemātikas mācību priekšmetu aprīkojuma iegāde). | Skaits | 21 | 0 | 0% | 7 skolu gadījumā projekta īstenošana kavējas saskaņā ar plānoto laika grafiku, kur vēlākais darbu pabeigšanas termiņš plānots 2026. gada 8. augustā. IZM plāno virzīt grozījumus MK noteikumos pagarinot projektu pabeigšanas gala termiņu līdz 2026. gada augusta vidum.
96 | Industriālie parki un teritorijas reģionos | 2026Q3 | 3.1.1.3.i | Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai reģionos | 3.1.1.3.i Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai reģionos | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 67124106.5 | 53840752.22 | 13283354.28 | 80.21% | 4 | Apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu (Apliecinājumi par inženierbūvju vai ēku gatavību ekspluatācijai) vismaz četros industriālajos parkos/teritorijās, ieskaitot pieslēgumus (piemēram, apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija), piebraucamo ceļu atjaunošanu vai ierīkošanu, un industriālo parku operatoru un/vai potenciālo investoru parakstītas nodomu vēstules vai līgumi par nefinanšu investīciju apjomu 85 000 000 EUR apmērā. | Skaits | 4 | 0 | 0% | Mērķis paredz, ka jābūt izbūvētiem 4 industriāliem parkiem, nodrošinot plānoto investīciju piesaisti no potenciāliem investoriem 85 milj. EUR apmērā. Projekti īstenošanas procesā, industriālo parku būvdarbi kopumā norit saskaņā ar plānoto, arī papildu darbu veikšanai vēl ir laiks iekļauties pagarinātajā projektu īstenošanas termiņā. Potenciāli problemātika - divos projektos (Daugavpils un Valmiera) problēmas ar investora un attiecīgi nefinanšu investīciju piesaisti, plānotas atkārtotas izsoles. AF plāna līmenī mērķis jāsasniedz summāri visiem projektiem.
123 | Ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu nodrošināšana | 2026Q3 | 3.1.2.3.i | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība | 3.1.2.3.i Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība | Investīcija | Labklājības ministrija | 24982468.85 | 19555890.03 | 5426578.82 | 78.28% | 9 | Apliecinājums(-i) būvniecības pabeigšanai, lai nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas. Tiek nodrošinātas pamata ierīces un mēbeles | Vietu skaits | 312 | 0 | 0% | Ar MKN grozījumiem noteikts, ka rādītājs ir jāsasniedz maksimāli noteiktā termiņā līdz 31.08.2025.
117 | Mājokļu pielāgošana | 2026Q3 | 3.1.2.1.i | Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | 3.1.2.1.i Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Investīcija | Labklājības ministrija | 13624131.33 | 8873133.04 | 4750998.29 | 65.13% | 60 | Mājokļu pieejamības pielāgošana 250 personām. | Personas | 250 | 47 | 18.8% | Mērķrādītāja sasniegšana var tikt kavēta, ņemot vērā to, ka vairākas pašvaldības saskaras ar būtiskiem apgrūtinājumiem būvniecības iepirkumu procesā. Netiek izslēgts risks, ka ne visi iepirkumi noslēgsies ar rezultātu. Šie apstākļi būtiski ietekmē projektu īstenošanas termiņus un var kavēt mērķrādītāja sasniegšanu noteiktajā laika posmā. Ar MKN grozījumiem noteikts, ka rādītājs ir jāsasniedz maksimāli noteiktā termiņā līdz 31.08.2025.
177 | Rentgena attēlu analīzes platforma | 2026Q1 | 6.1.2.1.i | Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | 6.1.2.1.i Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | Investīcija | Finanšu ministrija | 3000000 | 0 | 3000000 | 0% | 1 | Parakstīts(-i) pabeigšanas sertifikāts(-i) automatizētai rentgena attēlu analīzes platformai. | N/A | Parakstīts pieņemšanas akts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | VID ir lūdzis projekta sasniegšanas termiņa pagarinājumu līdz maksimāli noteiktajam termiņam 2026.gada 31.augustam, pamatojoties uz kavējumiem iepirkumā un nepieciešamajām drošības pārbaudēm attiecībā uz potenciālo iepirkuma uzvarētāju. CFLA atbalsta termiņa pagarinājumu ne vēlāk kā līdz 2026.gada 17.augustam, lai paspētu veikt nepieciešamās pārbaudes.
18 | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās | 2026Q3 | 1.2.1.4.i | Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās | 1.2.1.4.i Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 24218079.78 | 11922243.14 | 12295836.64 | 49.23% | 11 | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās, ko apliecina ēkas energosertifikāts pirms un pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas | MWh/gadā | 3875 | 146.99 | 3.793%
150 | Jauni veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļi | 2026Q3 | 4.3.1.1.i | Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai | 4.3.1.1.i Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai | Investīcija | Veselības ministrija | 16130000 | 3955565.72 | 12174434.28 | 24.52% | 1 | Par katru no desmit jaunajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļiem jāsagatavo ziņojums, kurā norādīts, ka modelis ir testēts. | Skaits | 10 | 0 | 0%
30 | IKT risinājumi vai sistēmas | 2026Q3 | 2.1.1.1.i | Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija | 2.1.1.1.i Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 13928620 | 5102915.89 | 8825704.11 | 36.64% | 8 | IKT risinājumi vai sistēmas tiks nodrošinātas, piemēram, iekšlietu nozarē, kultūrā, ostu loģistikas pakalpojumu pārvaldībā, IKT pārvaldības procesos. | Skaits | 11 | 3 | 27.27%
183 | Nesošās un norobežojošās konstrukcijas un aprīkojums vadības pakalpojumu veikšanai | 2026Q3 | 6.1.2.4.i | Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | 6.1.2.4.i Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | Investīcija | Finanšu ministrija | 12758000 | 7828911.78 | 4929088.22 | 61.36% | 1 | Būvniecības akts (2. un 3. veidlapa) tiek izdots ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, tostarp jumta, būvniecībai. Parakstīts rēķins par kravas kontroles rentgena iekārtu piegādi. | N/A | Saņemts apliecinājums par darbu pabeigšanu un parakstīts pieņemšanas akts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | Ņemot vērā apjomīgos būvniecības darbus, kā arī līdzšinējās nobīdes, salīdzinoši mazo līdzšinējo būvniecības progresu, risks par potenciāliem kavējiem sasniegt rādītāju noteiktajā apjomā līdz pēdējā maksājuma beigām (nesošo un norobežojošo konstrukciju izbūve) - AF rādītāja ietvaros. Pārējo būvniecības apjomu plānots pabeigt 2027.g. sākumā par papildus piešķirto valsts budžeta finansējumu.
109b | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi. | 2026Q2 | 3.1.1.7.i | Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai | 3.1.1.7.i Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 29020919 | 0 | 29020919 | 0% | 1 | Altum ir noslēgusi juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas). | % | 100 | 0 | 0%
26 | Plūdu riska mazināšanas projekti | 2026Q3 | 1.3.1.2.i | Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā | 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā | Investīcija | Zemkopības ministrija | 24549727.56 | 0 | 24549727.56 | 0% | 22 | Parakstīts akts par pieņemšanu ekspluatācijā, par 21 plūdu riska mazināšanas projektu: • astoņas sūkņu stacijas; • divpadsmit aizsargdambji; • viens kanāls. | N/A | Parakstīts akts par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
39 | Nozares, par kurām datu kopas ir pieejamas platformās | 2026Q3 | 2.1.3.1.i | Datu pieejamība, koplietošana un analītika | 2.1.3.1.i Datu pieejamība, koplietošana un analītika | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 34021000 | 11099676.25 | 22921323.75 | 32.63% | 14 | Datu kopām jābūt pieejamām platformās, kas aptver vismaz 10 publiskās pārvaldes nozares, piemēram: uzņēmējdarbība, zinātne, vide, finanses, publiskais iepirkums, veselības aprūpe, veterinārija un lauksaimniecība. | Skaits | 10 | 7 | 70%
163 | Gala maksājumu lēmumi konsolidācijas plāniem | 2026Q3 | 5.2.1.1.i | Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti | 5.2.1.1.i Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 82500000 | 60189249.2 | 22310750.8 | 72.96% | 8 | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdotie galīgie maksājumu lēmumi par četru augstākās izglītības iestāžu vai zinātnisko iestāžu apvienošanu. | Konsolidācijas plānu | 4 | 0 | 0%
68a | Digitālo prasmju apmācība | 2026Q3 | 2.3.1.5.i | Digitālās prasmes, kas nodrošinātas Individuālo mācību kontu platformā | 2.3.1.5.i Digitālās prasmes, kas nodrošinātas Individuālo mācību kontu platformā | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 18506000 | 1525896.37 | 16980103.63 | 8.245% | 0 | 25 319 digitālo prasmju mācības, kas nodrošinātas, izmantojot individuālo mācību kontu platformu. | Skaits | 25319 | 17651 | 69.71%
73 | Digitālā jaunatnes darba sistēma pašvaldībās | 2026Q3 | 2.3.2.1.i | Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem | 2.3.2.1.i Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 11632000 | 1039587.15 | 10592412.85 | 8.937% | 2 | Nobeiguma vēstule(s), ko izsniegusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) par digitālo jaunatnes darba sistēmu 42 pašvaldībās saistībā ar līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA). | N/A | Noslēguma vēstule(s) | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
83 | Piekļuve ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkliem | 2026Q3 | 2.4.1.2.i | Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā | 2.4.1.2.i Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā | Investīcija | Satiksmes ministrija | 16235766.98 | 6193867.25 | 10041899.73 | 38.15% | 5 | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdota(-as) pabeigšanas vēstule(-es) projektiem piecos Latvijas reģionos attiecībā uz piekļuvi ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkliem mājsaimniecībām un sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, uzņēmumiem, skolām un slimnīcām. | N/A | Pabeigšanas vēstule(-es) | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
20 | Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un mikroģenerācijas iekārtām | 2026Q3 | 1.2.1.5.i | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 1.2.1.5.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 80000000 | 72000000 | 8000000 | 90% | 2 | 2060 izveidoti pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu un mikroģenerācijas iekārtu uzlādei | Skaits | 2060 | 520 | 25.24%
76 | Apmeklētās apmācības | 2026Q3 | 2.3.2.2.i | Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība | 2.3.2.2.i Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 8250000 | 1724728.65 | 6525271.35 | 20.91% | 1 | Apmeklēto apmācību skaits, piemēram, šādās jomās: 1) digitalizācijas pārvaldība un attīstība; 2) digitālā satura veidošana; 3) kiberdrošība; 4) komunikācija un sadarbība; 5) informācijas un datu pratība; 6) transversālās prasmes. | Skaits | 62900 | 47729 | 75.88%
156 | Uzraudzības ziņojumi | 2026Q3 | 5.1.1.1.i | Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim | 5.1.1.1.i Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 5025531 | 1075679.59 | 3949851.41 | 21.4% | 2 | Ekonomikas ministrija publicē: - divus ziņojumus par RIS3 jomām ar datiem, kas aptver vismaz vienu gadu, no kuriem vismaz vienā jāiekļauj arī Inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi. - vienu ziņojumu, kurā ietverts pētniecības atbalsta programmai un sadarbības tīklu atbalsta programmai izvēlēto privāto starpnieku darbības novērtējums, kā arī jaunā inovāciju pārvaldības modeļa darbības analīze. | N/A | Publicētie uzraudzības ziņojumi | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
103 | Uzcelto dzīvokļu skaits | 2026Q3 | 3.1.1.4.i | Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai | 3.1.1.4.i Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 42900000 | 42900000 | 0 | 100% | 1 | 300 dzīvokļiem jābūt uzbūvētiem. | Skaits | 300 | 0 | 0%
9 | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās | 2026Q3 | 1.2.1.1.i | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana | 1.2.1.1.i Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 57282000 | 57282000 | 0 | 100% | 1 | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās, kas tiek pierādīts ex ante un ex post ar ēkas energoefektivitātes sertifikātiem. | MWh/gadā | 14423 | 3712.04 | 25.74%
140 | Slimnīcas infrastruktūra vai aprīkojums | 2026Q3 | 4.1.1.2.i | Atbalsts slimnīcu infrastruktūrai vai aprīkojumam | 4.1.1.2.i Atbalsts slimnīcu infrastruktūrai vai aprīkojumam | Investīcija | Veselības ministrija | 147638533.78 | 74716294.33 | 72922239.45 | 50.61% | 16 | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdotas pabeigšanas vēstules par 15 slimnīcās pabeigtiem projektiem, kas attiecas uz infrastruktūru un aprīkojumu un atbilst līgumiem, ko finansē Atveseļošanas un noturības mehānisms (AF). | N/A | Pabeigšanas vēstules | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
12 | Noslēgti līgumi | 2026Q3 | 1.2.1.2.i | Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā | 1.2.1.2.i Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 120586000 | 88307880.24 | 32278119.76 | 73.23% | 9 | Parakstīti līgumi par vismaz 101 000 000 EUR. | EUR | 101000000 | 93089844.92 | 92.17%
109a | Īstenošanas nolīgums un investīcijas pabeigšana | 2025Q4 | 3.1.1.7.i | Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai | 3.1.1.7.i Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 29020919 | 0 | 29020919 | 0% | 1 | Stājas spēkā īstenošanas nolīgums, un Latvija pārskaita Altum 38 267 662 EUR. | N/A | Īstenošanas nolīguma un nodošanas sertifikāta stāšanās spēkā | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
224 | Elektrotīkla papildu jauda | 2026Q2 | 7.1.1.2.i | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 7.1.1.2.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 72900000 | 44519232.86 | 28380767.14 | 61.07% | 2 | Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, kopumā 70 MW | MW | 70 | 0 | 0%
226 | Gaisvadu elektrolīnijas kas nomainītas pret kabeļu līnijām | 2026Q2 | 7.1.1.2.i | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 7.1.1.2.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 72900000 | 44519232.86 | 28380767.14 | 61.07% | 2 | Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 190 km uzstādītām pazemes kabeļu līnijām | Km | 190 | 9.4 | 4.947%
164 | Parakstīti akadēmiskās karjeras un pētniecības grantu līgumi | 2026Q3 | 5.2.1.1.i | Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti | 5.2.1.1.i Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 82500000 | 60189249.2 | 22310750.8 | 72.96% | 8 | Augstākās izglītības iestādes vai pētniecības institūti ir parakstījuši 315 akadēmiskās karjeras grantu līgumus un 90 grantu līgumus pētniecībai. | Parakstīto akadēmi | 405 | 429 | 105.9%
221 | Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS) | 2025Q4 | 7.1.1.1.i | Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija | 7.1.1.1.i Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 60343378 | 54309040.2 | 6034337.8 | 90% | 1 | Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 60 MW akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmai (BESS) uzstādīšanu Rēzeknē. | MW | 60 | 0 | 0%
125 | Ēku pielāgošana | 2026Q1 | 3.1.2.4.i | Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai | 3.1.2.4.i Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai | Investīcija | Labklājības ministrija | 6500000 | 1593576.11 | 4906423.89 | 24.52% | 1 | Ēku pielāgošana 2 adresēs, tostarp pieejamības nodrošināšana un energoefektivitātes uzlabošana, kā arī aprīkojuma iegāde. | N/A | Ēku pielāgošana 2 adresēs | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
114 | Valsts un pašvaldību ēku pielāgošana | 2026Q2 | 3.1.2.1.i | Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | 3.1.2.1.i Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Investīcija | Labklājības ministrija | 13624131.33 | 8873133.04 | 4750998.29 | 65.13% | 60 | 63 valsts un pašvaldību ēku pieejamības pielāgošana | Ēkas | 63 | 16 | 25.4%
23 | Energoefektīvi katastrofu pārvaldības centri | 2026Q1 | 1.3.1.1.i | Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti | 1.3.1.1.i Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti | Investīcija | Iekšlietu ministrija | 36630000 | 32784199.04 | 3845800.96 | 89.5% | 1 | Parakstīts akts (akti) par gandrīz 0 enerģijas patēriņa katastrofu pārvaldības centru būvniecību pieņemšanu ekspluatācijā. | N/A | Akts par pieņemšanu ekspluatācijā | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | 22.07.2025 MK apstiprināts informatīvais ziņojums par mērķa īstenošanas termiņa pagarinājumu, kas paredz sasniegt mērķi Nr. 23, pilnībā pabeidzot Investīciju projektu ne vēlāk kā līdz 31.07.2026., kas ietver ne tikai ēku nodošanu ekspluatācijā, bet arī demontāžas darbu pabeigšanu, savukārt līdz 31.08.2026. nodrošināt visu atskaitēm nepieciešamās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu KPVIS.
79a | IKT aprīkojuma iegāde | 2026Q3 | 2.3.2.3.i | Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs | 2.3.2.3.i Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 15000000 | 11336347.88 | 3663652.12 | 75.58% | 1 | Izglītības un zinātnes ministrijas parakstīts rēķins(i) par IKT iekārtu iegādi par vismaz 3 miljoniem eiro. | N/A | Invoice(s) | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
62 | Augstākās izglītības studiju programmām paredzētie moduļi | 2026Q3 | 2.3.1.1.i | Padziļinātu digitālo prasmju nodrošināšana | 2.3.1.1.i Padziļinātu digitālo prasmju nodrošināšana | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 17000000 | 13402398 | 3597602 | 78.84% | 3 | Augstākās izglītības studiju programmām tiks izstrādāti 20 moduļi, piemēram, augstas veiktspējas skaitļošanas, kvantu tehnoloģiju un valodu tehnoloģiju jomā. | Skaits | 20 | 23 | 115%
176 | Dzelzceļa skeneri, kas savienoti ar BAXE informācijas sistēmu | 2026Q1 | 6.1.2.1.i | Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | 6.1.2.1.i Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | Investīcija | Finanšu ministrija | 3000000 | 0 | 3000000 | 0% | 1 | Parakstīts(-i) pabeigšanas sertifikāts(-i) dzelzceļa skeneru pieslēgšanai BAXE informācijas sistēmai muitas kontroles punktos Indrā un Kārsavā. | N/A | Parakstīts pieņemšanas akts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
130a | 7,2 miljoni eiro piešķirti NRC “Vaivari”, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību | 2026Q2 | 3.1.2.6.i | Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana | 3.1.2.6.i Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana | Investīcija | Labklājības ministrija | 7196909 | 4770129.34 | 2426779.66 | 66.28% | 1 | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstule nozares ministrijai, kurā tā informē par veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējam un izdrukas no KP VIS, kas apliecina, kādu finansējuma apmēru ir pieprasījis finansējuma saņēmējs un par kādu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir veikusi maksājumus | miljoni EUR | 7.2 | 2.9 | 40.28%
120 | Prognozēšanas rīka izstrāde | 2026Q1 | 3.1.2.2.i | Prognozēšanas rīka izstrāde | 3.1.2.2.i Prognozēšanas rīka izstrāde | Investīcija | Labklājības ministrija | 1563985 | 315022.1 | 1248962.9 | 20.14% | 1 | Ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts starp Labklājības ministriju un programmatūras izstrādātāju par informācijas sistēmas izstrādi sociālās drošības sistēmas ilgtermiņa prognozēm. | N/A | Izstrādāta informācijas sistēma sociālās drošības sistēmas ilgtermiņa prognozēm | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
142 | Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji | 2026Q3 | 4.1.1.3.i | Atbalsts sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrai vai aprīkojumam | 4.1.1.3.i Atbalsts sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrai vai aprīkojumam | Investīcija | Veselības ministrija | 7681420.31 | 6949122.45 | 732297.86 | 90.47% | 43 | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdotas pabeigšanas vēstules par 20 sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju pabeigtajiem projektiem attiecībā uz infrastruktūru un aprīkojumu. | Skaits | 40 | 29 | 72.5%
137 | Sabiedrības veselības politika, kas izstrādāta pēc pētījumiem antimikrobiālās rezistences (AMR), nevakcinācijas iemeslu un infekcijas slimību jomā. | 2026Q3 | 4.1.1.1.i | Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai | 4.1.1.1.i Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai | Investīcija | Veselības ministrija | 715000 | 470599.33 | 244400.67 | 65.82% | 1 | Pēc veiktajiem pētījumiem antimikrobiālās rezistences (AMR) jomā, par nevakcinācijas iemesliem un infekcijas slimībām, spēkā stājas grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, un tiek publicēti ieteikumi vai vadlīnijas slimnīcām vai mērķgrupām. | N/A | Ar sabiedrības veselības politiku saistītu tiesību aktu stāšanās spēkā un ieteikumu publicēšana | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
225 | Apakšstacijas | 2026Q2 | 7.1.1.2.i | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 7.1.1.2.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 72900000 | 44519232.86 | 28380767.14 | 61.07% | 2 | 1) Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par digitālo apakšstaciju Kuldīgā 2) Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par Carnikavas apakšstacijas atjaunošanu. | N/A | Parakstīts pabeigšanas sertifikāts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
227 | Sadales tīkla pārvaldības sistēmas uzlabojumi un automātiskie slēdži | 2026Q2 | 7.1.1.2.i | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 7.1.1.2.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 72900000 | 44519232.86 | 28380767.14 | 61.07% | 2 | Parakstīts(i¦) darbu pabeigšanas sertifikāts(i) un tehniskais akts(i) Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: Atskaites punkts ietver: -- parakstīti pabeigšanas sertifikāti par darbībām, lai modernizētu divas tīkla pārvaldības sistēmas,- parakstīti tehniskie akti par vismaz 285 d automātisko slēdžu n uzstādīšanu. | N/A | Parakstīts(i) darbu pabeigšanas sertifikāts(i) un tehniskais akts(i) | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
64 | Uzņēmumiem nodrošināto digitālo pamatprasmju mācības | 2026Q2 | 2.3.1.2.i | Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība | 2.3.1.2.i Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 16357007.92 | 11903096.59 | 4453911.33 | 72.77% | 10 | Uzņēmumiem nodrošināto digitālo pamatprasmju mācību skaits. | Skaits | 2080 | 3036 | 146%
44a | Eiropas digitālās inovācijas centru (EDIC) atbalsts struktūru digitālajai pārveidei. | 2026Q2 | 2.2.1.1.i | Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei | 2.2.1.1.i Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 10000000 | 6900586.44 | 3099413.56 | 69.01% | 2 | Ir pabeigtas visas Eiropas digitālās inovācijas centru darba paketes, izņemot tās, kuras finansē no programmas "Digitālā Eiropa". | N/A | Pabeigtas Eiropas digitālo inovāciju centru (EDIC) darba paketes | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
231 | Pabeigts reģionālais biometāna ievades punkts | 2025Q4 | 7.1.1.3.i | Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana | 7.1.1.3.i Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 1500000 | 1349999.99 | 150000.01 | 90% | 1 | Parakstīts sertifikāts par biometāna ievadīšanas punktu. Jaunajā punktā ievadītajam biometānam jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atjaunojamo energoresursu ilgtspējību un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem. | N/A | Pabeigšanas sertifikāts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
232 | IT risinājums biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai | 2026Q2 | 7.1.1.3.i | Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana | 7.1.1.3.i Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 1500000 | 1349999.99 | 150000.01 | 90% | 1 | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija Parakstīts(-i) sertifikāts(-i) par IT risinājumu iegādi biometāna ievades punkta pārvaldībai. Sertifikāts, ko izdevusi akreditēta iestāde, kas apliecina, ka ir pārbaudīti metāna un biometāna noplūdes detektori. | N/A | IT risinājums iegādāts un ieinstalēts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība
Finanšu ministrs | [17 empty] | A. Ašeradens
A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv

## Grafiki (hidden)
| Izpildāmo rādītāju vērtējums ministrijām (rādītāju skaits) |  |  |  |  | Rādītāji, kuriem zems maksājumu un rādītāju izpildes progress investīcijā un rādītāju plāno sasniegt attiecināmības beigās (14) | Rādītāji, kuriem kāds no sasniegšanas kritērijiem ar zemu izpildes progresu vai plāno sasniegt attiecināmības beigās (30) | Rādītāji, kuriem nav identificēti pabeigšanas riski (6) | Augsta riska rādītāji | Vidēja riska rādītāji | Zema riska rādītāji
|  | 10 | 0 | Kultūras ministrija | KM( 0) | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 1 | Zemkopības ministrija | ZM( 1) | 0 | 1 | 0 |  | 26
|  | 9 | 1 | Iekšlietu ministrija | IeM( 1) | 0 | 1 | 0 |  | 23
|  | 8 | 4 | Veselības ministrija | VM( 4) | 1 | 3 | 0 | 150 | 140;142;137
|  | 8 | 3 | Finanšu ministrija | FM( 3) | 2 | 1 | 0 | 177;183 | 176
|  | 6 | 4 | Satiksmes ministrija | SM( 4) | 3 | 1 | 0 | 3;4a;2 | 83
|  | 4 | 6 | Labklājības ministrija | LM( 6) | 2 | 4 | 0 | 123;117 | 125;114;130a;120
|  | 4 | 7 | Klimata un enerģētikas ministrija | KEM( 7) | 0 | 3 | 4 |  | 224;226;221 | 225;227;231;232
|  | 5 | 5 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | VARAM( 5) | 3 | 2 | 0 | 34;96;30 | 39;76
|  | 2 | 9 | Izglītības un zinātnes ministrija | IZM( 9) | 2 | 7 | 0 | 106;160 | 163;68a;73;164;79a;62;61
|  | 1 | 10 | Ekonomikas ministrija | EM( 10) | 1 | 7 | 2 | 18 | 109b;20;156;103;9;12;109a | 64;44a
[6 empty] | 14 | 30 | 6
[6 empty] | Rādītāji, kuriem zems maksājumu un rādītāju izpildes progress investīcijā un rādītāju plāno sasniegt attiecināmības beigās (14) | Rādītāji, kuriem kāds no sasniegšanas kritērijiem ar zemu izpildes progresu vai plāno sasniegt attiecināmības beigās (30) | Rādītāji, kuriem nav identificēti pabeigšanas riski (6) | Augsta riska rādītāji | Vidēja riska rādītāji | Zema riska rādītāji
|  | 10 | 0 | Kultūras ministrija | KM( 0) | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 1 | Zemkopības ministrija | ZM( 1) | 0 | 1 | 0 |  | 26
|  | 9 | 1 | Iekšlietu ministrija | IeM( 1) | 0 | 1 | 0 |  | 23
|  | 8 | 4 | Veselības ministrija | VM( 4) | 1 | 3 | 0 | 150 | 140;142;137
|  | 8 | 3 | Finanšu ministrija | FM( 3) | 2 | 1 | 0 | 177;183 | 176
|  | 6 | 4 | Satiksmes ministrija | SM( 4) | 3 | 1 | 0 | 3;4a;2 | 83
|  | 4 | 6 | Labklājības ministrija | LM( 6) | 2 | 4 | 0 | 123;117 | 125;114;130a;120
|  | 4 | 7 | Klimata un enerģētikas ministrija | KEM( 7) | 0 | 3 | 4 |  | 224;226;221 | 225;227;231;232
|  | 5 | 5 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | VARAM( 5) | 3 | 2 | 0 | 34;96;30 | 39;76
|  | 2 | 9 | Izglītības un zinātnes ministrija | IZM( 9) | 2 | 7 | 0 | 106;160 | 163;68a;73;164;79a;62;61
|  | 1 | 10 | Ekonomikas ministrija | EM( 10) | 1 | 7 | 2 | 18 | 109b;20;156;103;9;12;109a | 64;44a
[6 empty] | 14 | 30 | 6
Izpildāmo rādītāju vērtējums ministriju dalījumā (neizpildīto rādītāju kodi, ekspertiem)

## Izejas_dati_finans_maksājumi (hidden)
Atveseļošanas fonda projekti (AF) finansējuma avots un projektos veiktie maksājumi.
Tabulā dati grupēti atbilstoši no lielākā atlikušā maksājuma projektā
Sagatavots 28.01.2026
Reforma/Investīcija | Projekta Kods | Projekta Nosaukums | Projekta līguma slēgšanas datums | Projekta finansējuma saņēmējs | Nozares ministrija | Finansējuma avots | AF | AF | AF
[6 empty] | Projektu statusi | Finansēšanas plāna summa | Veiktie_maksājumi | Atlikušie maksājumi (AF)
1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/2/25/I/CFLA/001 | Uzlabot pasažieru infrastruktūru, izbūvējot Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļu. | 2025-11-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" | Satiksmes ministrija | Līgums | 114627980 | 54388394 | 60239586
3.1.1.1.i | 3.1.1.1.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana | 2023-12-14 | Satiksmes ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 110300000 | 67168426.87 | 43131573.13
2.2.1.2.i | 2.2.1.2.i.0/1/23/I/EM/001 | Atbalsts procesu digitalizācijai | 2023-06-02 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Ekonomikas ministrija | Līgums | 36000000 | 3026095.56 | 32973904.44
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infekciju slimību un plaušu veselības korpusa būvniecība | 2022-10-28 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 38314676 | 7671856.02 | 30642819.98
3.1.1.7.i | 3.1.1.7.i.0/1/25/FI/EM/001 | Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai | 2025-06-13 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 29020919 | 0 | 29020919
7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīklu modernizācija | 2024-10-18 | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Klimata un enerģētikas ministrija | Līgums | 60000000 | 34677302.27 | 25322697.73
1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001 | Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība | 2024-02-28 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | Satiksmes ministrija | Līgums | 72700000 | 54000490.42 | 18699509.58
2.3.1.4.i | 2.3.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Individuālo mācību kontu pieejas attīstība | 2023-10-06 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 18506000 | 1525896.37 | 16980103.63
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Mūsdienīgas infrastruktūras attīstība integrētu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai P. Stradiņa slimnīcā | 2022-11-10 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 32885011 | 18461474.43 | 14423536.57
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešana Rīgas Tehniskajā universitātē, Liepājas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijā un Liepājas Jūrniecības koledžā virzībai uz izcilību augstākajā izglītībā, zinātnē un inovācijās | 2024-06-27 | Rīgas Tehniskā universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 33420377 | 20142420.35 | 13277956.65
3.1.2.5.i | 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Prasmju pilnveide pieaugušajiem | 2023-10-16 | Nodarbinātības valsts aģentūra | Labklājības ministrija | Līgums | 28710000 | 16082936.85 | 12627063.15
4.3.1.1.i | 4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija | 2022-12-29 | Nacionālais veselības dienests | Veselības ministrija | Līgums | 16130000 | 3955565.72 | 12174434.28
1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Reģionālas un pilsētas nozīmes veloinfrastruktūras izveide Rīgā un Pierīgā virzienos Rīga–Babīte–Piņķi, Rīga–Ulbroka, Rīga–Ķekava” | 2023-08-28 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 21184730 | 10836034.16 | 10348695.84
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” integrētās veselības aprūpes sistēmas attīstība | 2022-11-23 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 33860399 | 24332759.36 | 9527639.64
2.3.2.1.i | 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Sabiedrības digitālo prasmju attīstība | 2023-12-22 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 8042000 | 661539.44 | 7380460.56
1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/004 | 7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve | 2024-05-27 | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Satiksmes ministrija | Līgums | 28075000 | 21284213.92 | 6790786.08
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana | 2023-12-12 | Valsts kase | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 10900000 | 4124933.35 | 6775066.65
2.3.2.2.i | 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija | 2023-11-01 | Valsts administrācijas skola | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 8250000 | 1724728.65 | 6525271.35
3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta | 2024-02-01 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 20000000 | 13528855.89 | 6471144.11
7.1.1.1.i | 7.1.1.1.i.0/1/24/I/CFLA/001 | 7.1.1.1.i. Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Klimata un enerģētikas ministrija | Līgums | 60343378 | 54309040.2 | 6034337.8
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv) | 2023-09-20 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 8064000 | 2056965.23 | 6007034.77
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 | Daugavpils reģionālās slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā | 2022-11-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 9580404.78 | 3664637.43 | 5915767.35
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs pētniecībai | 2024-07-02 | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 520203.91 | 5437752.09
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/003 | Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs – jauni produkti | 2024-07-04 | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 594403.2 | 5363552.8
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Meža nozares kompetences centrs | 2024-07-05 | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5912266.49 | 647662.19 | 5264604.3
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai | 2024-07-12 | SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 761541.33 | 5196414.67
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/008 | SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā | 2022-11-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 6581179 | 1398030.71 | 5183148.29
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/007 | Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs energoefektivitātes paaugstināšanai | 2024-07-09 | SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 0 | 5000000
6.1.2.4.i | 6.1.2.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | 2023-09-15 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Finanšu ministrija | Līgums | 12758000 | 7828911.78 | 4929088.22
3.1.2.4.i | 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001 | RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība. | 2022-10-17 | Sociālās integrācijas valsts aģentūra | Labklājības ministrija | Līgums | 6500000 | 1593576.11 | 4906423.89
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros | 2024-07-02 | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 1076000.19 | 4881955.81
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/006 | Informācijas un komunikācijas kompetences centrs zaļu produktu pētījumiem | 2024-07-04 | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 282843.15 | 4717156.85
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs | 2024-07-03 | SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 1294984.59 | 4662971.41
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai | 2023-09-19 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 5760000 | 1159929.61 | 4600070.39
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” izstrāde un ieviešana | 2024-12-10 | Labklājības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 6000000 | 1623098.3 | 4376901.7
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 | Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros | 2024-07-02 | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 644308.98 | 4355691.02
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/004 | Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Viedo materiālu kompetences centra ietvaros | 2024-06-28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 1685677.93 | 4272278.07
1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 | AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija | 2023-03-24 | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 41900000 | 37710000 | 4190000
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/001 | Meža nozares kompetences centrs – energoefektivitāte | 2024-07-05 | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 819242.37 | 4180757.63
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/002 | Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs – energoefektivitāte | 2024-07-05 | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 820673.88 | 4179326.12
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/003 | Nākamās paaudzes mikroražotnes. | 2025-07-01 | SIA Aspired | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5568538.43 | 1583294.78 | 3985243.65
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/008 | MASOC KC atbalsts zaļu produktu izstrādei | 2024-07-12 | SIA MASOC KC | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 1021185.77 | 3978814.23
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija | 2024-06-25 | Latvijas Universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 17660229 | 13757076.12 | 3903152.88
1.3.1.1.i | 1.3.1.1.i.0/1/23/I/IEM/001 | “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” | 2023-02-22 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | Iekšlietu ministrija | Līgums | 36630000 | 32784199.04 | 3845800.96
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/006 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, meliorācijas kadastra numurs 3428:01, pik.53/00 - 98/40 un Bārtas labā krasta aizsargdambja, meliorācijas kadastra kods D27570:002003, pik.00/00 - 51/55 Nīcas un Otaņķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā atjaunošana | 2024-02-05 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 3818026.24 | 0 | 3818026.24
1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/001 | AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstība un modernizācija | 2023-03-27 | Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 38100000 | 34290000 | 3810000
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/003 | Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana | 2023-10-11 | Nacionālais veselības dienests | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3850000 | 101838.63 | 3748161.37
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 | Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros | 2024-07-04 | SIA "ETKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 2239093.81 | 3718862.19
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Nacionālās operas vēsturiskajā ēkā Aspazijas bulvārī 3, Rīgā | 2024-01-05 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 9639654.55 | 5938745.5 | 3700909.05
2.3.2.3.i | 2.3.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs | 2023-09-20 | Izglītības un zinātnes ministrija | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 15000000 | 11336347.88 | 3663652.12
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotā arhitektūra un pieteikumu izglītības iestādēs vadības risinājums | 2025-03-11 | Izglītības un zinātnes ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 4000000 | 348129.16 | 3651870.84
2.2.1.4.i | 2.2.1.4.i.0/1/22/FI/EM/001 | Kombinētie finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai | 2022-10-28 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 48658154 | 45143000 | 3515154
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Izglītību apliecinošo dokumentu reģistrs | 2025-02-21 | Izglītības un zinātnes ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3500000 | 67928.95 | 3432071.05
2.3.2.1.i | 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” | 2024-01-04 | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3590000 | 378047.71 | 3211952.29
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms | 2023-08-04 | Tiesu administrācija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 6670000 | 3535255.4 | 3134744.6
2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros | 2024-12-16 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 5880000 | 2760329.36 | 3119670.64
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros | 2024-06-28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 1897117.89 | 3102882.11
3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Liepājas industriālā parka teritorijas attīstība 1.kārta | 2024-01-08 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 10000000 | 6899243.6 | 3100756.4
7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | 7.1.1.2.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Klimata un enerģētikas ministrija | Līgums | 12900000 | 9841930.59 | 3058069.41
6.1.2.1.i | 6.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | 2023-04-21 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Līgums | 3000000 | 0 | 3000000
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/002 | Daudzvalodības servisi Eiropas mākoņdatošanas infrastruktūrā | 2024-12-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3406373.25 | 500213.13 | 2906160.12
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Energoefektivitātes paaugstināšana Amatu iela 6, Rīgā | 2024-01-19 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5308294.6 | 2438923.03 | 2869371.57
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/014 | Valsts meliorācijas sistēmas Ošas 1 poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0761266001001, pik.00/00-103/70, valsts meliorācijas sistēmas Ošas 2 poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0761266002001, pik. 00/00-15/42 un valsts meliorācijas sistēmas Ošas 2 poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra numurs 0761266002002, pik. 00/00-78/72 Rožupes pagastā, Līvānu novadā atjaunošana | 2024-04-23 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 2786992.58 | 0 | 2786992.58
1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/001 | Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Bolderāja, Dauderi, Sarkandaugava, Šķirotava, Zemitāni un Ziemeļblāzma. | 2024-03-22 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 27642762 | 24878485.8 | 2764276.2
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros | 2024-07-04 | SIA "ETKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 2236508.2 | 2763491.8
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Vienotās kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija | 2024-11-26 | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3000000 | 244071.02 | 2755928.98
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi | 2024-12-27 | Rīgas brīvostas pārvalde | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3242000 | 512829.29 | 2729170.71
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide | 2023-12-06 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3850000 | 1125014.28 | 2724985.72
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Infrastruktūras attīstība SIA “Jelgavas pilsētas slimnīcas” | 2022-12-23 | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 3982557 | 1372668.06 | 2609888.94
6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide | 2022-11-21 | Tiesu administrācija | Tieslietu ministrija | Līgums | 7572030 | 5034637.94 | 2537392.06
1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Maģistrālās veloceļa infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava | 2023-10-12 | Ādažu novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 3904620 | 1380836.17 | 2523783.83
2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Zemgales reģiona elektronisko sakaru tīkla pārklājuma infrastruktūras attīstība | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "BALTICOM" | Satiksmes ministrija | Līgums | 3261020.8 | 771205.39 | 2489815.41
1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Apvienota gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar P4 (Ulbroka - apvedceļš A4) un P5 (Ulbroka - Saurieši) | 2023-11-07 | Ropažu novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 3296748 | 808306.04 | 2488441.96
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs – digitalizācija | 2024-07-05 | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 568112.31 | 2469387.69
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Aizkraukles novadā. | 2025-01-15 | Aizkraukles novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 4403243 | 1945906 | 2457337
5.1.1.1.i | 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/002 | Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana | 2023-12-19 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3260518 | 831872.1 | 2428645.9
3.1.2.6.i | 3.1.2.6.i.0/1/25/I/CFLA/001 | Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana | 2025-05-08 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Labklājības ministrija | Līgums | 7196909 | 4770129.34 | 2426779.66
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/005 | Kvantu vairogs datiem | 2025-07-09 | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3175160.5 | 768400 | 2406760.5
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Viedo materiālu kompetences centra ietvaros | 2024-06-28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 665647.43 | 2371852.57
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/005 | Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 2024-08-14 | Madonas novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 2534200 | 164865.24 | 2369334.76
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/021 | Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības Ogres poldera aizsargdambja D-3, meliorācijas kadastra kods D40010:003001, pik.00/00-04/69, Tīnūžu pagastā un Ogres pilsētā, Ogres novadā atjaunošana | 2025-06-16 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 2356536.72 | 0 | 2356536.72
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts | 2025-01-31 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2450000 | 146703.59 | 2303296.41
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/003 | Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 2024-08-19 | Ogres novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3342904 | 1070767.14 | 2272136.86
2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība | 2024-10-11 | SIA "OSTKOM" | Satiksmes ministrija | Līgums | 3215259.28 | 949225.22 | 2266034.06
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra konsolidācija | 2024-06-25 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 9980613 | 7723267.92 | 2257345.08
2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/002 | Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros | 2024-07-25 | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2520000 | 267179.42 | 2252820.58
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei | 2024-07-12 | SIA MASOC KC | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 789221.41 | 2248278.59
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs digitalizācijai | 2024-07-09 | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 798497.39 | 2239002.61
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/006 | Izelpas gaistošo marķieru diagnostikas koncepta agrīnai un personalizētai vēža diagnostikai attīstīšana un infrastruktūras nodrošināšana pētījumu veikšanai Eiropas un globālā līmenī. (BRAVO) | 2025-07-31 | "LabMedTech" AS | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3007021.6 | 784608.47 | 2222413.13
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai | 2024-04-02 | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2807280 | 618143.88 | 2189136.12
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/24/I/VARAM/006 | Vēlēšanu procesu digitalizācija un automatizācija | 2024-04-24 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3360000 | 1177238.85 | 2182761.15
2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Rīgas reģiona elektronisko sakaru tīkla pārklājuma infrastruktūras attīstība | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "BALTICOM" | Satiksmes ministrija | Līgums | 3269772.3 | 1092227.2 | 2177545.1
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Digitālo produktu kompetences centra ietvaros | 2024-11-01 | DPKC | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 885973.77 | 2151526.23
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros | 2024-07-02 | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 985763.22 | 2051736.78
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija | 2023-09-19 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 4620000 | 2575485.21 | 2044514.79
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija | 2024-07-05 | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 1003827.06 | 2033672.94
3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Valmieras Industriālā parka attīstība | 2024-01-18 | Valmieras novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 19998936.8 | 18000000 | 1998936.8
2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Latgales reģiona elektronisko sakaru tīkla pārklājuma infrastruktūras attīstība | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "BALTICOM" | Satiksmes ministrija | Līgums | 3270905.8 | 1293159.51 | 1977746.29
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | EDIC uzņēmumu digitālo prasmju attīstība | 2024-07-12 | "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5448055 | 3481566.01 | 1966488.99
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/004 | Nanokeramikas un nanokeramiku kompozītu sintēze medicīnas pielietojumam | 2025-07-16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 2277597.72 | 370946.76 | 1906650.96
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/008 | Mācību vides uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs Valmieras novadā | 2024-08-09 | Valmieras novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3373604 | 1470000 | 1903604
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros | 2024-07-04 | SIA "ETKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 1134892.56 | 1902607.44
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana | 2023-07-18 | Valsts kanceleja | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2100000 | 244989.31 | 1855010.69
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/002 | “Jauna ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Madonas novadā” | 2024-05-09 | Madonas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 2546408 | 759166.41 | 1787241.59
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011 | Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts | 2024-05-21 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2109503 | 367257.17 | 1742245.83
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana | 2023-10-25 | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1848000 | 112923.08 | 1735076.92
3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide | 2024-01-12 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 17125169.7 | 15412652.73 | 1712516.97
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija | 2023-07-28 | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1840000 | 130078.28 | 1709921.72
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/24/I/VARAM/012 | Koplietošanas platforma lielapjoma informācijas izguvei un analīzei | 2024-12-03 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1680000 | 39142.79 | 1640857.21
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/24/I/VARAM/011 | Finanšu dokumentu aprites digitalizācija, izveidojot centralizētu finanšu dokumentu maiņvietu | 2024-12-27 | Valsts ieņēmumu dienests | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1680000 | 88245 | 1591755
1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā | 2023-10-09 | Ķekavas novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 3250910 | 1669156.36 | 1581753.64
2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Kvantu tehnoloģiju iniciatīva | 2023-02-13 | Latvijas Universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 6000000 | 4431113.4 | 1568886.6
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/3/25/I/CFLA/002 | Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē | 2026-01-22 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1559007 | 0 | 1559007
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide | 2025-03-31 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1583920 | 27479.02 | 1556440.98
2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā | 2023-04-25 | "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 3447511.55 | 1552488.45
2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Latvijas Digitālais akselerators | 2023-04-28 | Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 3453074.89 | 1546925.11
5.1.1.1.i | 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/001 | Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana. | 2024-02-05 | Ekonomikas ministrija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1765013 | 243807.49 | 1521205.51
3.1.1.2.i | 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai | 2023-05-08 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2500000 | 989204.96 | 1510795.04
1.1.1.i | 1.1.1.2.i.1/1/23/I/CFLA/001 | Emisiju samazināšana Rīgas valstspilsētā - elektroautobusu iegāde un elektrouzlādes tīkla attīstība. | 2024-01-15 | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Satiksmes ministrija | Līgums | 14270000 | 12764995.38 | 1505004.62
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana | 2024-01-31 | Valsts kanceleja | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1680000 | 191168.17 | 1488831.83
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/25/I/CFLA/011 | Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju iegāde un ierīkošana elektroenerģijas ražošanai valsts sektora ēkās | 2025-04-24 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1772988.27 | 328898.12 | 1444090.15
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana | 2023-12-05 | Valsts administrācijas skola | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1680000 | 239537.52 | 1440462.48
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | RSU iekšējā un RSU ar LSPA ārējā konsolidācija | 2024-06-25 | Rīgas Stradiņa universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 14218850 | 12796965 | 1421885
1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/003 | Videi draudzīga mobilitātes punkta infrastruktūras izbūve Saulkrastos | 2024-05-14 | Saulkrastu novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 2465750 | 1077460.78 | 1388289.22
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/001 | “VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai nodrošinātu visaptverošus un ilgtspējīgus veselības aprūpes pakalpojumus. | 2025-04-14 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 2711765 | 1326179.44 | 1385585.56
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/016 | Valsts meliorācijas sistēmas Vēžu poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S31550:001001 Salas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūve | 2024-07-08 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 1381189.61 | 0 | 1381189.61
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Saules parks pašpatēriņa elektroenerģijas nodrošināšanai LNB | 2023-12-29 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1428864.16 | 55122.76 | 1373741.4
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/001 | DigiTDevOps - digitālo dvīņu izstrādes un darbināšanas platformas izveide | 2024-08-29 | SIA "DATI Group" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3719192.97 | 2391754.79 | 1327438.18
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/010 | Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldība | 2023-12-22 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2100000 | 784028.9 | 1315971.1
2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Valodu tehnoloģiju iniciatīva | 2023-02-13 | Latvijas Universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 5000000 | 3707531.44 | 1292468.56
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/012 | Valsts meliorācijas sistēmas Reiņa poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S27560:004001, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā pārbūve | 2024-04-19 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 1268150.21 | 0 | 1268150.21
3.1.2.2.i | 3.1.2.2.i.0/1/22/I/LM/001 | Investīcijas projekts “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai”. | 2022-09-15 | Labklājības ministrija | Labklājības ministrija | Līgums | 1563985 | 315022.1 | 1248962.9
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/008 | Valsts meliorācijas sistēmas Ķūļciema poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S51470:001001, Ķūļciema pagastā, Talsu novadā pārbūve | 2024-03-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 1238862.39 | 0 | 1238862.39
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/009 | Valsts meliorācijas sistēmas Upatu poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S56460:001001, Ugāles pagastā, Ventspils novadā pārbūve | 2024-03-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 1228651.51 | 0 | 1228651.51
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Energoefektivitātes uzlabošana LNB repozitārijā Ropažu novada "Rakstos" | 2023-12-29 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1286509.39 | 114815.15 | 1171694.24
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku | 2023-10-02 | Zemkopības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2352000 | 1195750.23 | 1156249.77
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana | 2022-10-28 | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 3893790 | 2753209.87 | 1140580.13
2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Vidzemes reģiona elektronisko sakaru tīkla pārklājuma infrastruktūras attīstība | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "BALTICOM" | Satiksmes ministrija | Līgums | 3218808.8 | 2088049.93 | 1130758.87
2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/003 | Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros | 2024-09-06 | Zemkopības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3108000 | 1985432.39 | 1122567.61
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu | 2023-11-22 | Valsts vides dienests | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1800000 | 681499.26 | 1118500.74
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā | 2024-08-08 | Jelgavas novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3381599 | 2282273.43 | 1099325.57
4.1.1.r | 4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 | Ieteikumu izstrāde integrētas veselības aprūpes attīstībai | 2023-02-07 | Latvijas Republikas Veselības ministrija | Veselības ministrija | Līgums | 1404299 | 317937.69 | 1086361.31
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/006 | Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai | 2023-10-27 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1680000 | 594399.05 | 1085600.95
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Bauskas novadā | 2024-03-12 | Bauskas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 2546408 | 1463516.65 | 1082891.35
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/008 | Mākslīgā intelekta vadīta nelabvēlīgu audzēju un metastāžu diagnostikas risinājuma izstrāde (OncoAIM) | 2025-07-11 | SIA "DATI Group" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1543713.19 | 501453 | 1042260.19
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/039 | “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” | 2024-08-23 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 1061342 | 27516.64 | 1033825.36
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/007 | Personalizēta mikrobiotas izpētes un testēšanas čipa platforma jaunu terapiju izstrādei un validācijai (PERFORM-CHIP) | 2025-07-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cellboxlab" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1337567.99 | 303887 | 1033680.99
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/015 | Valsts meliorācijas sistēmas Jāņupītes poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S39420:001001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve | 2024-04-30 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 966817.51 | 0 | 966817.51
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS | 2023-01-30 | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3125000 | 2158620.72 | 966379.28
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/3/25/I/CFLA/001 | Jaunpils vidusskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 2025-10-27 | Tukuma novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1376489 | 412946.7 | 963542.3
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/018 | Valsts meliorācijas sistēmas Mazās Juglas poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S44420:001001 Stopiņu pagastā, Ropažu novadā pārbūve | 2024-08-14 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 961233.07 | 0 | 961233.07
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/007 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, meliorācijas kadastra nr. 4234:01, pik. 00/00-113/33 Madonas novadā atjaunošana | 2024-03-20 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 954535.12 | 0 | 954535.12
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija | 2023-10-02 | Zemkopības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1848000 | 905166.98 | 942833.02
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” integrētas veselības pakalpojumu nodrošināšana | 2022-11-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 3010744 | 2080182.44 | 930561.56
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/009 | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Cēsu novadā | 2024-09-13 | Cēsu novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3135052 | 2215152.88 | 919899.12
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/017 | Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1 | 2023-12-29 | Aizkraukles novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2000000 | 1082834.47 | 917165.53
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/017 | Valsts meliorācijas sistēmas Straupciema poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S39420:003001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve | 2024-07-26 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 904103.89 | 0 | 904103.89
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/2/24/A/CFLA/001 | "Latvijas Mediju nozares kompetenču centrs" | 2024-11-21 | SIA "KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS" | Kultūras ministrija | Līgums | 2000000 | 1096847.87 | 903152.13
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī | 2024-05-20 | "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3444000 | 2546264.62 | 897735.38
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/010 | Valsts meliorācijas sistēmas Vārpas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D30460:005001, pik. 00/00-86/24 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana | 2024-03-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 878845.22 | 0 | 878845.22
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/25/I/CFLA/010 | Energoefektivitātes uzlabošana Latvijas Kultūras akadēmijas Tabakas fabrikas kvartāla ēkās Miera ielā 58a, Rīgā | 2025-04-17 | Latvijas Kultūras akadēmija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1016054.17 | 157411.52 | 858642.65
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/001 | Valsts meliorācijas sistēmas Bernātu poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 647978001001, pik.00/00 - 53/47, Nīcas un Otaņķu pagastā Dienvidkurzemes novadā atjaunošana | 2023-12-06 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 851029.05 | 0 | 851029.05
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Digitālo prasmju attīstība jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai Latvijas komersantos | 2024-07-04 | Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 6100000 | 5255206.61 | 844793.39
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/019 | Valsts meliorācijas sistēmas Ratnieku - Biteslejas poldera sūkņu stacijas "Pērlītes", meliorācijas kadastra kods S39420:004001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve | 2024-07-26 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 825446.61 | 0 | 825446.61
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/013 | Valsts meliorācijas sistēmas Rēzeknes kreisā krasta dambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0780274003001, pik.00/00-90/40 Rēzeknes novadā atjaunošana | 2024-04-19 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 771080.12 | 0 | 771080.12
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/020 | Valsts meliorācijas sistēmas Bļodnieku poldera aizsargdambja D-1,meliorācijas kadastra kods D39400:003001, pik. 00/00-30/22 un valsts meliorācijas sistēmas Bļodnieku poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra kods D39400:003002, pik.00/00-05/68 Babītes pagastā Mārupes novadā atjaunošana | 2024-07-08 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 766354.68 | 0 | 766354.68
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/3/24/I/CFLA/001 | Latvijas uzņēmumu digitālo prasmju ceļvedis (LUDPC) | 2025-01-23 | Latvijas Universitāte | Ekonomikas ministrija | Līgums | 780000 | 23614.64 | 756385.36
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Pārrobežu sadarbību nodokļu jomā veicinošo digitālo pakalpojumu attīstība | 2023-08-29 | Valsts ieņēmumu dienests | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1931340 | 1194753.84 | 736586.16
2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā | 2023-02-13 | Rīgas Tehniskā universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 6000000 | 5263753.16 | 736246.84
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/014 | Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1A | 2023-12-27 | Aizkraukles novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1497966 | 769229.59 | 728736.41
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Vides pieejamības veicināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, valsts pakalpojumu sniegšanai pašvaldības ēkas telpās. | 2023-05-26 | Viļānu apvienības pārvalde | Labklājības ministrija | Līgums | 774460 | 96736.23 | 677723.77
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 | Lejasciema un Lizuma pamatskolu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 2024-08-15 | Gulbenes novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 2312758 | 1637244.08 | 675513.92
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/020 | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības 18 sociālo pakalpojumu ēkās | 2023-08-22 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 2788056 | 2113100.64 | 674955.36
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ēkā Bonaventuras ielā 10, Rīgā | 2024-04-15 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1070782.19 | 395852.16 | 674930.03
6.3.1.2.i | 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 | Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana | 2022-12-05 | Valsts administrācijas skola | Valsts kanceleja | Līgums | 1800000 | 1138348.17 | 661651.83
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Mediju satura integrācija Latvijas Digitālā kultūras mantojuma platformā | 2023-08-17 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1360000 | 720884.58 | 639115.42
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/004 | Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības Ogres-1 poldera aizsargdambja D-1, pik. 0/00 – 9/50, meliorācijas kadastra nr. 740201001001 Ogres pilsētā Ogres novadā atjaunošana | 2024-03-05 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 637777.22 | 0 | 637777.22
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām | 2023-08-14 | Kultūras informācijas sistēmu centrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2084000 | 1465936.61 | 618063.39
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/25/I/LAD/022 | Valsts meliorācijas sistēma Rīgas HES sūkņu stacija Ogre-1, meliorācijas kadastra numurs 0740201001001 un krājbaseina pārbūve Ogres pilsētā, Ogres novadā | 2025-04-30 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 602815.93 | 0 | 602815.93
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Elektronikas un datorzinātņu institūta kapacitātes paplašināšana ar enerģētikas pētniecības virzienu (E-EDI) | 2024-07-01 | Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1497093 | 918675.31 | 578417.69
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/011 | “MAN (mājīgais aprūpes nams) “Bišumuiža”" | 2024-12-20 | "Latvijas Samariešu apvienība" | Labklājības ministrija | Līgums | 3251508 | 2688204.73 | 563303.27
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Talsu novadā | 2025-01-15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | Labklājības ministrija | Līgums | 3819609.15 | 3267270.95 | 552338.2
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/25/I/VARAM/012 | Energokopienu procesa digitalizācija |  | Būvniecības valsts kontroles birojs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Apstiprināts | 541940 | 0 | 541940
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/009 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Liepājā | 2024-12-18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | Labklājības ministrija | Līgums | 3819609.15 | 3303492.98 | 516116.17
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/011 | Simulāciju tehnoloģijas BKUS cilvēkresursu prasmju attīstīšanai | 2025-04-10 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 493333 | 0 | 493333
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/009 | Simulācijās balstītas mācību vides attīstīšana PSKUS mācību centrā tālākizglītības procesu pilnveidošanai | 2025-02-21 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 493333 | 0 | 493333
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/005 | Valsts meliorācijas sistēmas Auces poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra kods D30460:001001, pik. 00/00-39/03 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana | 2024-02-02 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 473867.37 | 0 | 473867.37
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/3/24/I/CFLA/002 | Digitālās inovācijas un uzņēmējdarbības digitālo prasmju attīstība komersantiem | 2025-01-24 | Daugavpils Universitāte | Ekonomikas ministrija | Līgums | 591225.65 | 117711.37 | 473514.28
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Meža nozares kompetences centrs | 2023-01-20 | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3125000 | 2655738.75 | 469261.25
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/015 | Energoefektivitātes uzlabošana Talsu novada pašvaldības iestādes Pansionāts “Lauciene” ēkām | 2024-03-06 | Talsu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1160946.79 | 696568.07 | 464378.72
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | LBTU institucionālās kapacitātes stiprināšana izcilībai studijās un pētniecībā | 2024-06-21 | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3728808 | 3276461.83 | 452346.17
1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002 | Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava" | 2024-04-25 | Ādažu novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 1186500 | 740677.32 | 445822.68
4.2.1.r | 4.2.1.r.0/1/24/I/VM/001 | Veselības darbaspēka stratēģisko attīstības risinājumu ieviešana | 2024-07-03 | Latvijas Republikas Veselības ministrija | Veselības ministrija | Līgums | 500000 | 65349.99 | 434650.01
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020 | Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs | 2023-09-20 | "Vidusdaugavas NVO centrs" | Valsts kanceleja | Līgums | 429381 | 0 | 429381
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/010 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Augšdaugavas novadā | 2024-12-18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | Labklājības ministrija | Līgums | 3819609.15 | 3404511.96 | 415097.19
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS | 2023-01-30 | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3125000 | 2722040.12 | 402959.88
2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/001 | Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros | 2024-09-25 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 982800 | 591630.93 | 391169.07
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/007 | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Smiltenes novadā | 2024-08-08 | Smiltenes novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 2937115 | 2551241.38 | 385873.62
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Olainē | 2024-12-18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | Labklājības ministrija | Līgums | 3819609.15 | 3437648.24 | 381960.91
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs | 2023-01-27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3125000 | 2745663.01 | 379336.99
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība - E-lietas 2.posms | 2024-02-23 | Latvijas Republikas prokuratūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 890000 | 512533.52 | 377466.48
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai | 2024-02-08 | Cēsu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 943308 | 565984 | 377324
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/008 | Simulācijās balstītas apmācības pieejas attīstība Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā | 2025-03-27 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 493334 | 118855.41 | 374478.59
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Latvijas tirgu reprezentējoša pētījumu paneļa izveide par mobilo vidi mediju auditorijas un mediju reklāmas pētījumiem | 2025-01-17 | SIA "Gemius Latvia" | Kultūras ministrija | Līgums | 747900 | 381638.65 | 366261.35
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/003 | Valsts meliorācijas sistēmas Straupciema poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra kods D39420:004002, pik. 00/00-40/33 Salas pagastā, Mārupes novadā atjaunošana | 2023-12-21 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 366002.29 | 0 | 366002.29
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/025 | Laikraksta "Dzirkstele" un citu reģionālo laikrakstu kopīga digitālās trasformācijas iniciatīva | 2025-02-06 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzirkstele" | Kultūras ministrija | Līgums | 749510 | 392798.62 | 356711.38
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/021 | TVNET GRUPA iekšējo procesu digitalizācija un modernizācija | 2025-01-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVNET GRUPA" | Kultūras ministrija | Līgums | 749715.44 | 393230.43 | 356485.01
6.3.1.1.i | 6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 | Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība | 2022-11-01 | Valsts administrācijas skola | Valsts kanceleja | Līgums | 600000 | 250961.83 | 349038.17
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/004 | Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstība SlA "Liepājas reģionālā slimnīca", iegādājoties medicīnas tehnoloģijas un aprīkojumu | 2025-05-14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 990000 | 641068.2 | 348931.8
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/013 | ES fondu uzraugi | 2023-09-20 | "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" | Valsts kanceleja | Līgums | 339248 | 0 | 339248
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/007 | SIA "Rīgas 1.slimnīcas" infrastruktūras stiprināšana, veicot dienas stacionāra nodaļu renovāciju, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību un nodrošinātu epidemioloģiskās prasības | 2024-01-19 | SIA "Rīgas 1. slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 391491 | 66709.65 | 324781.35
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/022 | Radio e-veikala izveide un RADIO SKONTO ētera vadības sistēmas atjaunināšana un pielāgošana radiostacijas digitālās transformācijas un ilgtspējas veicināšanai | 2024-12-05 | SIA "RADIO SKONTO LV" | Kultūras ministrija | Līgums | 393287.11 | 77332.21 | 315954.9
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/018 | Labklājības ministrijas valdījumā esošo ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi. | 2023-04-14 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | Labklājības ministrija | Līgums | 1393122.18 | 1079747.02 | 313375.16
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/024 | Laikraksta "Staburags" un citu reģionālo laikrakstu kopīga digitālās trasformācijas iniciatīva | 2025-02-06 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STABURAGS" | Kultūras ministrija | Līgums | 749073 | 437923.91 | 311149.09
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/002 | Valsts meliorācijas sistēmas Ratnieku-Biteslejas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D39420:003001, pik. 00/00-34/00 Salas pagastā, Mārupes novadā atjaunošana | 2023-12-21 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 309243.11 | 0 | 309243.11
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/016 | Projekts "Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā" / tematiskais virziens “Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” | 2023-09-20 | Latvijas Bērnu labklājības tīkls | Valsts kanceleja | Līgums | 308720 | 0 | 308720
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/003 | Ārstniecības ēkas Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 040 0213 031) infrastruktūras attīstība | 2025-05-08 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 612066 | 314858.86 | 297207.14
1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā | 2023-10-11 | Mārupes novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 2877000 | 2580512.84 | 296487.16
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/015 | Bezemisiju transporta līdzekļu iegāde Bauskas novadā. | 2023-08-23 | Bauskas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 666660 | 374820.28 | 291839.72
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Publiskā iepirkuma procesu un pakalpojumu digitālā transformācija | 2023-06-06 | Iepirkumu uzraudzības birojs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1344000 | 1052582.04 | 291417.96
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/005 | Ieguldījumi Ainažu slimnīcas infrastruktūrā | 2025-05-07 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA "AINAŽI"" | Veselības ministrija | Līgums | 290001 | 0 | 290001
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Digitālā platforma bērnu auditorijai "Ausma" | 2025-01-27 | SIA "Ausma Media" | Kultūras ministrija | Līgums | 405060 | 157115 | 247945
4.1.1.1.i | 4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Slimību profilakses un kontroles centra organizētie sabiedrības veselības pētījumi | 2022-12-29 | Slimību profilakses un kontroles centrs | Veselības ministrija | Līgums | 715000 | 470599.33 | 244400.67
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/011 | CLEANTECH LATVIA | 2024-05-09 | CLEANTECH LATVIA | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437369 | 202651 | 234718
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/019 | Sociālā atbalsta programma “Līdz.Vērtīgs” | 2023-09-22 | Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" | Valsts kanceleja | Līgums | 308334 | 75034.92 | 233299.08
6.1.1.1.i | 6.1.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | 6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija | 2022-12-02 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Pabeigts | 2100000 | 1868131.04 | 231868.96
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Zināšanu un pētniecības kapacitātes stiprināšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, finanšu tehnoloģiju un sektora analīzes jomās | 2023-07-31 | Rīgas Tehniskā universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1495000 | 1266546.89 | 228453.11
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/007 | Zaļā kursa sadarbības tīkls | 2024-04-19 | PASSIVE HOUSE LATVIJA | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437325 | 208931.66 | 228393.34
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Energoefektivitātes uzlabošana MIKC " Nacionālā Mākslu vidusskola" ēkās | 2023-11-27 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 2504965.62 | 2276704.7 | 228260.92
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/056 | SIA "JELGAVAS ŪDENS" Mehāniskās darbnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-05-24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 549834 | 329900.4 | 219933.6
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/005 | Konkurss “Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā”, Projekts "Mazaizsargātas sabiedrības grupas - nepilngadīgu grūtnieču interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu, II posms". | 2023-09-14 | "BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS" | Valsts kanceleja | Līgums | 203273.5 | 0 | 203273.5
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/011 | Valsts meliorācijas sistēmas Mazās Juglas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D44420:001001 pik. 00/00-20/10 Stopiņu pagastā, Ropažu novadā atjaunošana | 2024-03-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 202167.11 | 0 | 202167.11
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/006 | Latvijas Pārtikas Klasteris | 2024-04-02 | Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437325 | 242646.08 | 194678.92
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/019 | “Eiropas Hitu Radio” digitālā transformācija – darbības uzlabošana atbilstoši mediju patēriņa tendencēm un medija ilgtspējīgas attīstības vajadzībām. | 2024-11-28 | AS "Eiropas Hitu Radio" | Kultūras ministrija | Līgums | 617265.37 | 423537.02 | 193728.35
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/032 | Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti | 2024-07-24 | Liepājas Centrālā administrācija | Labklājības ministrija | Līgums | 201289 | 7760 | 193529
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas konsolidācija un attīstība | 2024-06-19 | Latvijas Kultūras akadēmija | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 499030 | 307835.78 | 191194.22
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/004 | Integritātes pakti – sabiedrības iesaiste publiskā finansējuma izlietojuma uzraudzībā "Sabiedrības interešu uzraudzība attiecībā uz ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu". | 2023-09-27 | Sabiedrība par atklātību-Delna | Valsts kanceleja | Līgums | 189359.77 | 0 | 189359.77
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveide Latvijas iedzīvotāju references genoma glabāšanai un piekļuves nodrošināšanai | 2023-12-14 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 700000 | 511484.18 | 188515.82
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/004 | Skrundas pamatskolas infrastruktūras pilnveide kvalitatīvai izglītības satura apguvei Kuldīgas novadā | 2024-08-12 | Kuldīgas novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1800000 | 1614653.73 | 185346.27
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/013 | Drukāto mediju digitālās transformācijas un lasītāju iesaistes platformas izstrāde | 2025-01-23 | AS "LATVIJAS MEDIJI" | Kultūras ministrija | Līgums | 741380 | 556401.86 | 184978.14
6.3.1.3.i | 6.3.1.3.i.0/1/22/I/VK/001 | Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība. | 2022-07-15 | Valsts kanceleja | Valsts kanceleja | Līgums | 900000 | 723138.21 | 176861.79
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Alojas Ausekļa vidusskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 2024-08-02 | Limbažu novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1734768 | 1561291.2 | 173476.8
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 | Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības sadarbības tīkla pētniecības un internacionalizācijas veicināšana | 2024-04-22 | "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437369 | 267725.45 | 169643.55
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/017 | "Reģionālo jaunatnes organizāciju kapacitātes siprināšana interešu aizstāvības jomā (LJP 9.0)" | 2023-10-12 | Latvijas Jaunatnes padome | Valsts kanceleja | Līgums | 168981.94 | 0 | 168981.94
4.1.1.r | 4.1.1.r.0/2/23/I/VM/001 | Latvijas Vēža centra izveide | 2023-04-04 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 500000 | 335021.16 | 164978.84
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Ziņu portāla DELFI darbības tehnoloģisko risinājumu ieviešana medija satura pilnveidei un patēriņa veicināšanai. | 2025-01-07 | Akciju sabiedrība "DELFI" | Kultūras ministrija | Līgums | 401000 | 236710.14 | 164289.86
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/002 | Atbalsts Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā | 2025-05-15 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Veselības ministrija | Līgums | 1627724 | 1464951.6 | 162772.4
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/063 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Tirgus ielā 5, Apē | 2024-06-10 | Smiltenes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 405257.58 | 243154 | 162103.58
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/003 | Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” | 2025-02-26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 0 | 160000
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/010 | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīniskā personāla kapacitātes paaugstināšana, atbalstot cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanu | 2025-05-07 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 0 | 160000
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/009 | Vides pieejamības nodrošināšana Avotu ielā 2, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā. | 2022-12-21 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 154892 | 0 | 154892
7.1.1.3.i | 7.1.1.3.i.0/1/24/I/CFLA/001 | 7.1.1.3.i Biometāna īpatsvara galapatēriņa palielināšana | 2024-11-01 | Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" | Klimata un enerģētikas ministrija | Līgums | 1500000 | 1349999.99 | 150000.01
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 | Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums | 2023-10-17 | "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" | Valsts kanceleja | Līgums | 145840 | 0 | 145840
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/005 | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas nozares klasteris | 2024-04-02 | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437369 | 303994.91 | 133374.09
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Miera ielā 8, Raunā. | 2024-12-17 | Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs" | Labklājības ministrija | Līgums | 1273204 | 1145573.86 | 127630.14
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/026 | AS “Radio SWH” digitālās transformācijas veicināšana, izstrādājot vienotu radio platformu un ieviešot digitalizētu risinājumu FM raidītāju darbības nodrošināšanai | 2024-12-06 | Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | Kultūras ministrija | Līgums | 399380 | 271752.49 | 127627.51
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/025 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Bauskas novadā | 2024-07-24 | Bauskas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 201289 | 74262.9 | 127026.1
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Mediju digitālā transformācija, lai veicinātu Dienas Bizness un Dienas Žurnāli atbilstību nozares attīstībai, tirgus pieprasījumam un stiprinātu noturību pret dezinformāciju | 2025-01-09 | Izdevniecība "Dienas bizness" , SIA | Kultūras ministrija | Līgums | 699542.98 | 573232.37 | 126310.61
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/004 | Tūrisma un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts | 2024-06-14 | Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 567000 | 449114.9 | 117885.1
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/006 | SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” cilvēkresursu nodrošinājuma un prasmju pilnveides sistēmas uzlabošana. | 2025-02-21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 48000 | 112000
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Dobeles novadā. | 2024-04-25 | Dobeles novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 128093 | 16528.93 | 111564.07
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/005 | Ārstniecības personu profesionālo prasmju uzlabošana SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", iegādājoties medicīniskos simulatorus un aprīkojumu | 2025-03-27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 111315.66 | 0 | 111315.66
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/009 | Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris | 2024-04-26 | "Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437341.23 | 330860.67 | 106480.56
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/011 | Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā | 2023-01-18 | Bauskas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 464676 | 363969.37 | 100706.63
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/035 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Aizkraukles novadā | 2024-07-29 | Aizkraukles novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 128093 | 29959.45 | 98133.55
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/010 | Klastera atbalsts IKT nozares internacionalizācijai un attīstības veicināšanai | 2024-05-15 | "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437369 | 339630.49 | 97738.51
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/041 | Ēkas Lauku ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr. 80110040510, ieejas mezgla pārbūve | 2024-03-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils veselības un sociālās aprūpes centrs" | Veselības ministrija | Līgums | 139336.43 | 42044.56 | 97291.87
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/012 | Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana | 2023-09-15 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 630000 | 535764.43 | 94235.57
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/002 | Koka būvniecības sadarbības tīkls | 2024-03-28 | "LATVIJAS KOKA BŪVNIECĪBAS KLASTERIS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437325 | 345954.04 | 91370.96
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/022 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Valmieras novadā | 2024-07-18 | Valmieras novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 182990 | 92225 | 90765
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/071 | Pašvaldības kapitālsabiedrības administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2024-06-06 | SIA "Gulbenes Energo Serviss" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 97554.34 | 6884.18 | 90670.16
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/029 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Tukuma novadā | 2024-07-22 | Tukuma novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 91495 | 900 | 90595
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/001 | Drukas un mediju sadarbības tīkls | 2024-03-28 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437325 | 348045.98 | 89279.02
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/25/I/VARAM/013 | Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas procesu digitalizācija |  | Būvniecības valsts kontroles birojs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Iesniegts | 89060 | 0 | 89060
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Limbažu novadā | 2024-08-09 | Limbažu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 109794 | 20748 | 89046
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/031 | Sekundārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresēs” | 2024-02-16 | AS "Veselības centru apvienība" | Veselības ministrija | Līgums | 883172.63 | 794855.38 | 88317.25
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/014 | Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls | 2023-10-16 | Fonds PLECS | Valsts kanceleja | Līgums | 120107.5 | 36032.25 | 84075.25
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Vides pieejamības uzlabošana Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā | 2023-03-10 | Salaspils novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 309784 | 226284.47 | 83499.53
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/028 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Dienvidkurzemes novadā | 2024-07-30 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 109794 | 26640 | 83154
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/033 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Saldus novadā | 2024-07-22 | Saldus novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 128093 | 47319.14 | 80773.86
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/008 | Latvijas Drošības un aizsardzības industriju sadarbības tīkla izveide | 2024-04-18 | "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437332.05 | 358712.47 | 78619.58
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/004 | Mašīnbūves klasteris | 2024-04-29 | "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437368.35 | 360869.28 | 76499.07
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/006 | TV24 darbības modernizēšana un digitalizēšana | 2025-01-14 | Akciju sabiedrība "TV LATVIJA" | Kultūras ministrija | Līgums | 747069.8 | 672362.82 | 74706.98
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā | 2024-05-22 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | Labklājības ministrija | Līgums | 219588 | 145452.71 | 74135.29
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/001 | “RĪGAS VIĻŅI mediju digitālās transformācijas projekts” | 2024-12-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI" | Kultūras ministrija | Līgums | 735000 | 661500 | 73500
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Enerģētikas un transporta kompetences centrs | 2022-10-25 | SIA "ETKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3125000 | 3054385.46 | 70614.54
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012 | Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi | 2022-12-30 | Aizkraukles novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 479488.14 | 409315.07 | 70173.07
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Digitālo tehnoloģiju un procesu pārvaldības prasmju uzlabošana Latvijas uzņēmumos | 2024-06-14 | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 602727.27 | 538705.27 | 64022
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/006 | Psihiskās veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā | 2025-05-09 | Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA | Veselības ministrija | Līgums | 494089 | 430289.91 | 63799.09
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/008 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Gulbenes novadā | 2024-07-05 | Gulbenes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 109794 | 47560.91 | 62233.09
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/034 | Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti | 2024-07-25 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 201289 | 139331.8 | 61957.2
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Kokrūpniecības un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts | 2024-06-13 | "Zaļās mājas" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 567000 | 507754.7 | 59245.3
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/005 | Vieglās rūpniecības un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts | 2024-06-14 | Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 567000 | 509456.1 | 57543.9
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/003 | Būvindustrijas un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts | 2024-06-14 | Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 567000 | 509901.1 | 57098.9
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/001 | IKT un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts | 2024-06-14 | Latvijas Datortehnoloģiju asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 567000 | 510065.89 | 56934.11
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/027 | Žurnālu "BILANCE" un "BILANCES JURIDISKIE PADOMI" satura digitalizācija portālā "BILANCE PLZ" | 2025-01-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS" | Kultūras ministrija | Līgums | 298865.56 | 242433.67 | 56431.89
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/012 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides nodrošināšanai Mārupes novadā | 2024-06-19 | Mārupes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 2700 | 52197
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/007 | Medicīnisko simulatoru un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. | 2025-02-24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 107914.15 | 52085.85
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/011 | Efektīvs NBK. Principa ''nenodarīt būtisku kaitējumu'' piemērošanas, ieviešanas un uzraudzības stiprināšana publiskos investīciju projektos ("Sabiedrības interešu uzraudzība attiecībā uz ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu") | 2023-11-24 | "Latvijas Dabas fonds" | Valsts kanceleja | Līgums | 51752.97 | 0 | 51752.97
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/028 | Divvirzienu tilts tagad un nākotnē. | 2025-01-20 | "Create & Develop" | Kultūras ministrija | Līgums | 119308.23 | 68860.56 | 50447.67
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/002 | Veselības aprūpes prasmju apguve un pilnveidošana ar simulatoru palīdzību | 2025-02-18 | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 110627.66 | 49372.34
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/034 | Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot ilgtspējīgus integrētus veselības pakalpojumus | 2024-01-24 | Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 217510 | 171304.04 | 46205.96
6.1.1.2.i | 6.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | 6.1.1.2.i.Jaunu analīzes sistēmu izstrāde | 2022-12-02 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Pabeigts | 1880000 | 1833884.03 | 46115.97
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/016 | Vides pieejamības nodrošināšana Balvu novada publisko pakalpojumu ēkās | 2023-02-09 | Balvu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 309784 | 264159.75 | 45624.25
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/2/25/I/VK/001 | 6.3.1.4.i. investīciju atbalsta programmas ietekmes izvērtējums | 2025-04-29 | Sabiedrības integrācijas fonds | Valsts kanceleja | Līgums | 41990 | 0 | 41990
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/011 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Salaspils novadā | 2024-07-18 | Salaspils novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 128093 | 88132 | 39961
6.2.1.2.i | 6.2.1.2.i.0/1/22/I/IEM/001 | Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | 2022-12-12 | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Pabeigts | 1050000 | 1011363.03 | 38636.97
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Smiltenes pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi | 2022-12-16 | Smiltenes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 154892 | 117400.46 | 37491.54
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/015 | SIA “Rīgas veselības centrs” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību epidemioloģisko prasību nodrošināšanā. | 2024-01-19 | SIA "Rīgas veselības centrs" | Veselības ministrija | Līgums | 367219.92 | 330497.93 | 36721.99
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/008 | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Krāslavas novada pašvaldības ēkā Daugavpils ielā 8, Dagdā | 2022-12-21 | Krāslavas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 111000 | 74779.49 | 36220.51
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/033 | Sekundāro ambulatoro pakalpojumu stiprināšanas pasākumi Veselības centrā 4 | 2024-02-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" | Veselības ministrija | Līgums | 359552 | 323596.8 | 35955.2
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/017 | VIDZEMES TV mobilās studijas izveide | 2025-01-16 | SIA "VIDZEMES TV" | Kultūras ministrija | Līgums | 262395 | 230157.52 | 32237.48
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/027 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ropažu novadā. | 2024-08-15 | Ropažu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 23387.44 | 31509.56
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/024 | “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā" | 2024-07-23 | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 109794 | 79762.78 | 30031.22
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/014 | Digitālā transformācija un tās risinājumi radio Alise plus | 2025-01-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību radiokompānija "ALISE PLUS" | Kultūras ministrija | Līgums | 69700 | 41565.84 | 28134.16
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/017 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā | 2024-07-18 | Līvānu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 27837.6 | 27059.4
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana | 2024-01-17 | Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs" | Veselības ministrija | Līgums | 255659.02 | 230093.12 | 25565.9
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/018 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai | 2024-08-01 | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests" | Labklājības ministrija | Līgums | 101598.35 | 76818.07 | 24780.28
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/037 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Smiltenes novadā | 2024-07-24 | Smiltenes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 31535.97 | 23361.03
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/021 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Talsu novadā | 2024-07-10 | Talsu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 32388.43 | 22508.57
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/030 | Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Kuldīgas novadā | 2024-07-24 | Kuldīgas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 109794 | 89572.16 | 20221.84
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/020 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Krāslavas novadā | 2024-08-12 | Krāslavas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 36598 | 16625.56 | 19972.44
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” ambulatoro pakalpojumu infrastruktūras attīstība, infekciju slimību ierobežošana, ilgspējīgas integrētas veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, pieejamības uzlabošana un stiprināšana | 2024-01-09 | SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 197111 | 177399.9 | 19711.1
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/013 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes novadā | 2024-07-02 | Rēzeknes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 36598 | 18792.22 | 17805.78
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/013 | Ventilācijas sistēmas izbūve Kauguru veselības centrā | 2024-02-15 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs" | Veselības ministrija | Līgums | 123929.29 | 107161.82 | 16767.47
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/009 | Vides pieejamības nodrošināšanai personu ar invaliditāti mājokļos | 2024-06-20 | Alūksnes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 73196 | 56509.27 | 16686.73
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Elektriskā autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai Saulkrastu novadā | 2023-05-19 | Saulkrastu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 275000 | 258378 | 16622
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/004 | Simulāciju pieejamības attīstība SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" | 2025-03-31 | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 144000 | 16000
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/030 | Medija "Ventas Balss" modernizācija ar mūsdienu tehnoloģiju un digitālo risinājumu palīdzību | 2025-01-13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventas Balss" | Kultūras ministrija | Līgums | 152836 | 137552.4 | 15283.6
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/020 | Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšana Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrā "Dagda" | 2024-02-13 | Krāslavas novada Labklājības pārvalde | Veselības ministrija | Līgums | 57600 | 42529.29 | 15070.71
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/016 | Digitālā transformācija un tās risinājumi TV LRT+ | 2025-01-17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIASTRIMS" | Kultūras ministrija | Līgums | 38111.57 | 24109.16 | 14002.41
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Cēsu novadā | 2024-06-27 | Cēsu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 128093 | 115283.7 | 12809.3
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 | Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai | 2024-11-25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" | Kultūras ministrija | Līgums | 47976 | 35656.17 | 12319.83
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/014 | Mājokļu vides pieejamības atbalsta pasākumu nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ludzas novadā | 2024-06-17 | Ludzas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 73196 | 61164.93 | 12031.07
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/031 | Mājokļa pielāgošana nodarbinātības un publisko pakalpojumu pieejamības veicināšanai personai ar funkcionāliem traucējumiem Ventspils novadā | 2024-07-29 | Ventspils novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 35127.58 | 23492.29 | 11635.29
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā | 2024-05-03 | Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 43573.45 | 11323.55
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/032 | Ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu ieviešana PSIA "ĀDAŽU SLIMNĪCA" | 2024-01-18 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 112220 | 100998 | 11222
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/015 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanā Balvu novadā | 2024-07-09 | Balvu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 36598 | 27220.4 | 9377.6
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/011 | Infrastruktūras pilnveidošana sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanai SIA "Priekules slimnīca", nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu. | 2024-01-05 | SIA "PRIEKULES SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 88429 | 79586.1 | 8842.9
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/018 | Iekārtu un aprīkojuma iegāde SIA "Bauskas slimnīca" Iecavas filiālē | 2024-02-28 | SIA "Bauskas slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 63178 | 54780.63 | 8397.37
6.2.1.1.i | 6.2.1.1.i.0/1/22/I/IEM/001 | AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai | 2022-12-22 | Finanšu izlūkošanas dienests | Iekšlietu ministrija | Pabeigts | 1474010 | 1466180.82 | 7829.18
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/026 | Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai Siguldas novadā | 2024-07-25 | Siguldas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 73196 | 65815.31 | 7380.69
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/019 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Saulkrastu novadā | 2024-07-11 | Saulkrastu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 73196 | 65876.4 | 7319.6
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/012 | Reģionālās televīzijas "TV Kurzeme" digitālas platformas izveide un satura veidošanas digitāla transformācija | 2024-11-26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TV Kurzeme" | Kultūras ministrija | Līgums | 68706.63 | 61835.97 | 6870.66
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Preiļu novadā. | 2024-04-23 | Preiļu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 49407.3 | 5489.7
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/064 | Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes vecā korpusa ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2024-07-02 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 515132.48 | 512600.56 | 2531.92
1.2.1.1.i | 1.2.1.1.i.0/1/22/FI/EM/001 | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu | 2022-10-28 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 57282000 | 57282000 | 0
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.1/1/22/FI/EM/001 | Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā | 2022-10-28 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 80586000 | 80586000 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/020 | Energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā Vidzemes ielā 41A | 2024-01-02 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 428363.4 | 428363.4 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2024-01-03 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 231327.45 | 231327.45 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana | 2024-01-11 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 224360.32 | 224360.32 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana | 2024-01-12 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 358167.76 | 358167.76 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2024-01-03 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 221106.67 | 221106.67 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Saldus PII “Sienāzītis” energoefektivitātes paaugstināšana | 2023-12-20 | Saldus novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 608211.84 | 608211.84 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs. | 2023-12-29 | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 102846.15 | 102846.15 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Brocēnu PII “Varavīksne” energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-01-05 | Saldus novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 741750 | 741750 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Energoefektivitātes uzlabošana garāžas-darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs. | 2023-12-29 | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 63064.44 | 63064.44 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/037 | Energoefektivitātes paaugstināšana Saunas pagasta pārvaldes ēkai, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads | 2024-01-05 | Preiļu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 588762.82 | 588762.82 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/038 | Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Raiņa bulvārī 24, Preiļos | 2024-01-05 | Preiļu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 510342.23 | 510342.23 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/013 | PAS “Daugavpils siltumtīkli" tīklu apkalpošanas iecirkņa darbnīcas energoefektivitātes uzlabošana 18.novembra ielā 11A, Daugavpils” | 2023-12-29 | Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 158148.84 | 158148.84 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/029 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā | 2024-02-06 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 1246931.64 | 1246931.64 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā | 2023-12-28 | Smiltenes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 573198.46 | 573198.46 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/039 | Lejasciema pamatskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | 2023-12-21 | Gulbenes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 802946.16 | 802946.16 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Ēkas Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-01-05 | Limbažu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 282635.58 | 282635.58 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/028 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkai Br.Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā, LV-4125 | 2023-12-28 | Cēsu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 211770.61 | 211770.61 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/036 | Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Labklājības pārvaldes ēkā Aglonas ielā 1A, Preiļos | 2024-01-05 | Preiļu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 947244 | 947244 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/016 | Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā | 2024-01-10 | Valkas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 678204 | 678204 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/024 | Ķekavas sporta kluba ēkas, Ķekava, Ķekavas novads, energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-01-25 | Ķekavas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 906704.85 | 906704.85 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/049 | Augšlīgatnes pirmskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-03-25 | Cēsu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 357807.72 | 357807.72 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/059 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi SIA "Rīgas Dzemdību nams" ēkā, Miera ielā 45 k-2, Rīgā | 2025-01-28 | SIA "Rīgas Dzemdību nams" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 486386.95 | 486386.95 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/054 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" ēkā Juglas ielā 16, Rīgā | 2024-05-24 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 807216 | 807216 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/060 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas Hanzas vidusskolas sporta zālē, Grostonas ielā 5A, Rīgā | 2024-05-24 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 827159.69 | 827159.69 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/050 | Jelgavas novada Valgundes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-07-02 | Jelgavas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 193434 | 193434 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/062 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Hokeja skolas "Rīga" ēkā Vietalvas ielā 15 k-1, Rīgā | 2024-05-24 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 1069439.68 | 1069439.68 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067 | Jaunolaines Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-07-26 | Olaines novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 888682.29 | 888682.29 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/068 | Olaines peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-06-06 | Olaines novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 381042.36 | 381042.36 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/070 | Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī | 2024-08-12 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 180656 | 180656 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/055 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Hokeja skolas "Rīga" internāta ēkā Vietalvas ielā 15 k-2, Rīgā | 2024-06-19 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 441585.45 | 441585.45 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/051 | Jelgavas novada Līvbērzes pagasta aktivitāšu centra „Līvbērze” energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-06-06 | Jelgavas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 290527.68 | 290527.68 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/052 | Jelgavas novada Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-06-06 | Jelgavas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 240872.19 | 240872.19 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/065 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkai “Ieriķu stacija”, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novadā, LV-4139 | 2024-05-23 | Cēsu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 355440.95 | 355440.95 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/072 | Biroja siltināšana Nometņu ielā 5a, Jūrmalā | 2024-06-14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 391794.01 | 391794.01 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/073 | Ēku siltināšana Promenādes ielā 1a, Jūrmalā | 2024-06-14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 1074827.51 | 1074827.51 | 0
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Energoefektivitātes pasākumi MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolā | 2024-01-15 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 96150 | 96150 | 0
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā | 2023-10-11 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 118000 | 118000 | 0
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/010 | Žurnāla “Būvinženieris” transformācija mūsdienu mediju patēriņa virzienā | 2025-01-13 | Latvijas Būvinženieru savienība | Kultūras ministrija | Pabeigts | 34786.8 | 34786.8 | 0
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/009 | SIA "TV9 Pakalni" digitālo procesu modernizēšana | 2025-01-21 | "TV9 Pakalni" SIA | Kultūras ministrija | Pabeigts | 24782 | 24782 | 0
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/011 | Mediju uzņēmuma ražošanas un satura izplatīšanas cikla digitalizācija | 2024-11-29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4.vara" | Kultūras ministrija | Pabeigts | 749371.26 | 749371.26 | 0
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/020 | Vidusdaugavas televīzijas satura veidošanas un pārraidīšanas modernizēšana | 2025-01-06 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDUSDAUGAVAS TELEVĪZIJA" | Kultūras ministrija | Pabeigts | 158089.14 | 158089.14 | 0
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/029 | SIA "Radio1" multimediju studijas izveidošana Jēkabpilī reģionāli nozīmīga satura veidošanai digitālajā vidē | 2025-01-08 | SIA "Radio 1" | Kultūras ministrija | Pabeigts | 42335.45 | 42335.45 | 0
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/008 | Automatizētās televīzijas (TV) režijas studijas (production control room and newsroom) izveidošana un personalizētas reklāmas SIA All Media Latvia lineāro TV programmu risinājuma ieviešana digitālajās platformās | 2025-01-21 | SIA All Media Latvia | Kultūras ministrija | Pabeigts | 738277.85 | 738277.85 | 0
3.1.1.4.i | 3.1.1.4.i.0/1/22/I/EM/001 | Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai | 2022-10-28 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 42900000 | 42900000 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai | 2023-05-23 | Smiltenes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 196709.29 | 196709.29 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Alūksnes novadā | 2023-05-22 | Alūksnes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 507508 | 507508 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā | 2023-05-02 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 659046.73 | 659046.73 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Bezizmešu transporta līdzekļu iegāde Dienvidkurzemes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai | 2023-05-26 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 505600 | 505600 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Madonas novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde. | 2023-05-22 | Madonas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 525010 | 525010 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļa iegāde | 2023-05-20 | Preiļu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 465535.05 | 465535.05 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Divu bezemisiju transportlīdzekļu iegāde Saldus novada pašvaldībā | 2023-04-21 | Saldus novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 545400 | 545400 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Elektrotransporta un uzlādes stacijas iegāde Ogres novada pašvaldības skolēnu mobilitātes veicināšanai | 2023-05-25 | Ogres novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 621188 | 621188 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Bezemisiju transporta līdzekļa iegāde izglītojamo mobilitātes un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Dobeles novadā | 2023-05-20 | Dobeles novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 522126.06 | 522126.06 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/013 | Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde izglītojamo mobilitātes un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Jelgavas novadā | 2023-08-24 | Jelgavas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 535980 | 535980 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/014 | Augšdaugavas novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde | 2023-08-29 | Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 519762.17 | 519762.17 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/017 | Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde skolēnu pārvadāšanai Balvu novadā | 2023-09-05 | Balvu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 462416.01 | 462416.01 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/013 | Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkā Skolas laukumā 2, Sedā, Valmieras novadā | 2023-08-10 | Valmieras novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 146773.26 | 146773.26 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/019 | Vides pieejamības uzlabošana ēkā Pasta ielā 43, Jelgavā. | 2023-01-18 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Labklājības ministrija | Pabeigts | 151494.98 | 151494.98 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/014 | Vides pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20, Liepājā | 2023-01-24 | Liepājas Centrālā administrācija | Labklājības ministrija | Pabeigts | 116482.32 | 116482.32 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Vides pieejamības nodrošināšana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos | 2023-02-02 | Limbažu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 154892 | 154892 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Ludzas novada Sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšana Raiņa ielā 16A, Ludzā | 2023-02-16 | Ludzas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 139180.5 | 139180.5 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/006 | "Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" | 2023-01-17 | Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Labklājības ministrija | Pabeigts | 283500.09 | 283500.09 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Vides pieejamības nodrošināšana sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās ēkās Skolas ielā 4, Zantē, Tukuma novadā un Zīļu ielā 2, Kandavā, Tukuma novadā | 2022-12-05 | Tukuma novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 289864.7 | 289864.7 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/021 | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Jaunajā ielā 79E, Jēkabpilī | 2023-11-08 | Jēkabpils novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 147596.43 | 147596.43 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Vides pieejamības pasākumu īstenošana Madonas novada sociālā dienesta ēkā Blaumaņa ielā 3, Madonā" | 2023-11-06 | Madonas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 154892 | 154892 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/016 | Atbalsta pasākumu īstenošana cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Jelgavas novadā | 2024-07-04 | Jelgavas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 109794 | 109794 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Ādažu novadā | 2024-06-04 | Ādažu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 33631.37 | 33631.37 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/010 | Atbalsta pasākumu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Jēkabpils novadā. | 2024-06-19 | Jēkabpils novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 73196 | 73196 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/036 | Mājokļa pielāgošanu personām ar invaliditāti un pārvietošanās traucējumiem Olaines novadā, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem. | 2024-07-01 | Olaines novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 23299.51 | 23299.51 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā | 2024-07-30 | Ogres novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 160345.26 | 160345.26 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/023 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Madonas novadā | 2024-07-18 | Madonas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 45272.82 | 45272.82 | 0
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/1/22/I/LM/001 | Tipveida būvprojekta izstrāde senioru ĢVPP projekta realizācijai | 2022-11-02 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | Labklājības ministrija | Pabeigts | 86504.25 | 86504.25 | 0
4.1.1.r | 4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001 | Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide | 2022-11-02 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | Veselības ministrija | Pabeigts | 1955000 | 1955000 | 0
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", iegādājoties modernu lineāro paātrinātāju | 2022-11-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 2966823 | 2966823 | 0
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Vidzemes slimnīcas Rehabilitācijas centra pārbūve, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē. | 2022-11-16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 5837305 | 5837305 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 | SIA "Krāslavas slimnīca" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana | 2024-01-11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 158988.59 | 158988.59 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/019 | SIA “Bauskas slimnīca” sekundāro ambulatoro pakalpojumu uzlabošana | 2024-01-08 | SIA "Bauskas slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 204347.27 | 204347.27 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/024 | Medicīnas un informācijas tehnoloģiju iegāde sekundāro ambulatoro pakalpojumu infrastruktūras stiprināšanai SIA "Valmieras veselības centrs" | 2024-02-09 | "VALMIERAS VESELĪBAS CENTRS" SIA | Veselības ministrija | Pabeigts | 102126.04 | 102126.04 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Siguldas slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana | 2024-01-16 | SIA "Siguldas slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 125039.37 | 125039.37 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/036 | Infrastruktūras uzlabošana SIA "Ludzas medicīnas centrs" ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai | 2024-01-11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" | Veselības ministrija | Pabeigts | 178365.68 | 178365.68 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/030 | Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra dienas stacionāra un rehabilitācijas pakalpojuma pilnveidošana un infrastruktūras atjaunošana | 2024-03-01 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 245716 | 245716 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Ventilācijas sistēmas uzlabošana SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiski drošā vidē | 2024-01-08 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 112767.2 | 112767.2 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Sonogrāfa iegāde ambulatoro pakalpojumu pieejamības uzlabošanai | 2024-01-11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 140349 | 140349 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu attīstība | 2024-01-15 | Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" | Veselības ministrija | Pabeigts | 128133.86 | 128133.86 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/028 | Magnētiskās rezonanses iekārtas un LOR kabineta aprīkojuma iegāde SIA "Dziedniecība" | 2024-02-12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība" | Veselības ministrija | Pabeigts | 450309 | 450309 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/026 | Rentgena iekārtas iegāde SIA "Možums-1" | 2024-02-19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOŽUMS-1" | Veselības ministrija | Pabeigts | 106343 | 106343 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/025 | Ultrasonogrāfijas iekārtu iegāde SIA "medicīnas firma "Elpa"" | 2024-02-19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "medicīnas firma "Elpa"" | Veselības ministrija | Pabeigts | 114895 | 114895 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēja Sia "Kronoss" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai nodrošinātu visaptverošus, ilgtspējīgus un integrētus veselības pakalpojumus. | 2024-02-22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kronoss" | Veselības ministrija | Pabeigts | 55321 | 55321 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/027 | "SIA "JELGAVAS KLĪNIKA" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, vides pieejamības uzlabošana" | 2024-02-08 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 205286.56 | 205286.56 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/017 | Medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Alūksnes slimnīcas rentgena kabinetā, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē | 2024-01-17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 135239.47 | 135239.47 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/016 | SIA "Preiļu slimnīca" infrastruktūras attīstīšana integrētu pakalpojumu pieejamībai | 2024-02-09 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 151838.33 | 151838.33 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/021 | SIA "Rīgas 2. slimnīcas" infrastruktūras uzlabošana epidemioloģisko prasību, vides pieejamības un integrētas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanā | 2024-01-17 | SIA "Rīgas 2. slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 158259.55 | 158259.55 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/042 | Sirds un asinsvadu saslimšanu un ginekoloģisko saslimšanu diagnostisko iespēju un grūtniecības monitorēšanas iespēju uzlabošana “Dzelzceļš veselības centrā” | 2024-02-12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZELZCEĻA VESELĪBAS CENTRS" | Veselības ministrija | Pabeigts | 37825.19 | 37825.19 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Ambulatoro pakalpojumu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana Talsu veselības centrā. | 2024-02-26 | SIA "TALSU VESELĪBAS CENTRS" | Veselības ministrija | Pabeigts | 112601.01 | 112601.01 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/014 | Jaunas tehnoloģijas ieviešana un pakalpojuma kvalitātes uzlabošana - SIA " Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcā" | 2024-03-01 | SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 118294 | 118294 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/037 | Ieguldījumi Limbažu slimnīcas infrastruktūrā | 2024-02-15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 184871.62 | 184871.62 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/010 | Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana SIA “Aizkraukles klīnika”, nodrošinot ilgtspējīgus integrētus veselības pakalpojumus, ievērojot epidemioloģiskās prasības un mazinot infekcijas slimību izplatību | 2024-01-15 | SIA Aizkraukles klīnika | Veselības ministrija | Pabeigts | 165396.06 | 165396.06 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/035 | Sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēja SIA "Grīvas poliklīnika" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana | 2024-02-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVAS POLIKLĪNIKA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 70030 | 70030 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība un uzlabošana | 2024-01-15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" | Veselības ministrija | Pabeigts | 220378 | 220378 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/012 | “Veselības aprūpes tehnoloģiju atjaunošana un pilnveidošana sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanai SIA “Tukuma slimnīca” | 2024-02-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 181485.99 | 181485.99 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/023 | Ieguldījumi fizioterapijas pakalpojuma pilnveidošanā un epidemioloģiskās drošības uzlabošanā | 2024-01-15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" | Veselības ministrija | Pabeigts | 140949 | 140949 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/038 | Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta renovācija | 2024-02-13 | Pašvaldības aģentūra "Saulkrastu veselības centrs" | Veselības ministrija | Pabeigts | 65757 | 65757 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 | KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai | 2024-02-06 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" | Veselības ministrija | Pabeigts | 60195.25 | 60195.25 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/24/I/CFLA/044 | Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras stiprināšana SIA "Ogres rajona slimnīca" | 2024-03-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES RAJONA SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 249360 | 249360 | 0
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/001 | Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra simulāciju tehnoloģiju resursu atjaunošana un modernizācija | 2025-02-20 | Rīgas Stradiņa universitāte | Veselības ministrija | Pabeigts | 400000 | 400000 | 0
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Mašīnbūves kompetences centrs | 2023-01-26 | SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2831857.93 | 2831857.93 | 0
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs | 2022-12-07 | SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 3053657.4 | 3053657.4 | 0
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs | 2023-01-31 | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 3016261.52 | 3016261.52 | 0
6.1.1.3.i | 6.1.1.3.i.0/1/22/I/CFLA/001 | 6.1.1.3.i. Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas | 2022-12-02 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Pabeigts | 20000 | 20000 | 0
6.1.2.2.i | 6.1.2.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | 6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana | 2023-01-02 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Pabeigts | 131047 | 131047 | 0
6.1.2.3.i | 6.1.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP | 2023-03-10 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Pabeigts | 1168697.79 | 1168697.79 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 | Pašvaldības ēkas "Bērzi", Matkules pagastā energoefektivitātes paaugstināšana | 2023-12-22 | Tukuma novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 389245.85 | 389245.86 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/043 | Medicīnas un informācijas tehnoloģiju iegāde veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšanai. | 2024-05-09 | AS "Veselības centru apvienība" | Veselības ministrija | Līgums | 44543.98 | 47097.19 | 0
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Bezdelīgu ielā 1a, Rīgā | 2024-04-15 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 34958.89 | 38700 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Dobeles novada pašvaldības ēkās. | 2023-02-15 | Dobeles novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 324297.98 | 334860.68 | 0
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/007 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Slokas ielā 16, Rīgā | 2024-04-15 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 58857.94 | 80920.2 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/017 | Vides pieejamības prasību nodrošināšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī | 2022-12-15 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 57163.86 | 90463.86 | 0