# Informatīvais ziņojums

# “Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam īstenošanas starpposma novērtējumu”

Informatīvais ziņojums (turpmāk – Ziņojums) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2021. gada 16.februāra rīkojuma Nr. 93 “Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam” (prot. Nr. 15 31. §) 5. punktā noteikto – Ekonomikas ministrijai (turpmāk - EM) sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2024. gada 1. decembrim iesniegt noteiktā kārtībā MK informatīvo ziņojumu par pamatnostādņu īstenošanas starpposma novērtējumu.

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (turpmāk – NIP pamatnostādnes) izskatītas un stājās spēkā ar 2021. gada 11. februāra MK rīkojumu Nr. 93.

Ziņojums koncentrētā veidā ietver: (1) NIP pamatnostādņu īstenošanas progresu kopš 2021. gada līdz 2024. gada. 1. ceturksnim atbilstoši NIP pamatnostādņu rīcības plānā definētajiem uzdevumiem; (2) būtiskākās īstenotās iniciatīvas atbilstoši NIP pamatnostādņu rīcības virzieniem un priekšlikumus turpmākajām rīcībām.

# NIP PAMATNOSTĀDŅU ĪSTENOŠANAS PROGRESS

NIP pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas aptver visas tautsaimniecības nozares un nosaka ekonomikas izaugsmes veicināšanas mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem septiņiem gadiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

NIP pamatnostādnēs izvirzītais mērķis ir: eksporta apjomu palielināt līdz 22 miljardiem euro 2023. gadā un līdz 27 miljardiem euro 2027. gadā.

- NIP pamatnostādnēs izvirzītais eksporta mērķis 2023. gadā tika pārsniegts, sasniedzot 26 mljrd. euro, ko ietekmēja Krievijas īstenotās karadarbības Ukrainā izraisītais iepriekšējo gadu straujais cenu pieaugums energoresursiem, kas ietekmēja inflāciju, tai skaitā eksporta preču cenu kāpumu un augstās kredītu procentu likmes. Lai gan 2023. gadā par 96,2% ir sasniegts NIP pamatnostādņu izvirzītais mērķis 2027. gadam, neraugoties uz esošo progresu, nav pārliecības, ka ekonomiskā situācija turpmākajos gados būs vienmērīga, īpaši, ņemot vērā ģeopolitiskos riskus un cenu izmaiņas. Mērķa vērtība netiks koriģēta atbilstoši inflācijai vai citām ekonomikas īstermiņa svārstībām, lai NIP pamatnostādņu izpildes progresu varētu salīdzināt pret sākotnēji izvirzītajiem mērķiem.

- Galvenie faktori, kas kavē Latvijas ekonomikas attīstību, ir joprojām galvenajos eksporta tirgos lēna izaugsme, kas ietekmē ārējā pieprasījuma kritumu Latvijas eksporta nozarēs. Jāatzīmē, ka turpmākā eksporta attīstība ir atkarīga ne tikai no ārējā pieprasījuma, bet arī no izejmateriālu cenu dinamikas un ģeopolitiskās situācijas reģionā.

NIP pamatnostādņu apakšmērķis ir: izdevumu apjomu pētniecības un attīstības darbībām palielināt līdz 300 miljoniem euro 2023. gadā un līdz 600 miljoniem euro 2027. gadā.

- NIP pamatnostādnēs izvirzītais mērķis kopējo izdevumu pētniecības un attīstības darbībām tuvojas 2023. gadā noteiktajam rādītājam – 300 milj. euro 2023. gadā. Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) 2023. gadā publicētā statiska par 2022. gadu liecina, ka Latvijas kopējie izdevumi pētniecībā un attīstībā 2022. gadā bija 293,2 milj. euro jeb 0,76% no Iekšzemes kopprodukta (turpmāk – IKP).

Lai nodrošinātu Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, vienlaikus orientējot to uz strukturālām izmaiņām, kas spētu uzlabot uzņēmumu produktivitāti un konkurētspēju gan vietējā, gan arī starptautiskā mērogā, jāīsteno pārdomātas un mērķētas aktivitātes. Īstenojot mērķtiecīgu un koordinētu valsts intervenci un izveidojot savstarpēji sinhronizētu atbalsta mehānismu klāstu, tiktu uzlabota uzņēmēju un iedzīvotāju gatavība pielāgoties mainīgajiem ekonomiskajiem un ģeopolitiskajiem apstākļiem.

Mērķtiecīgai industriālās politikas ieviešanai, NIP pamatnostādnēs tika noteikti uz tautsaimniecības transformāciju, iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanu un uzņēmējdarbības vides konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanu vērsti būtiskākie pamatnostādņu savstarpēji integrētie rīcības virzieni:

- cilvēkkapitāla stiprināšana;

- uzņēmējdarbības vides sakārtošana, eksporta aktivitāšu apjoma pieauguma veicināšana;

- inovāciju kapacitātes paaugstināšana;

- infrastruktūras un uzņēmumu tehnoloģiskās bāzes stiprināšana;

- investīciju jeb finanšu resursu pieejamība.

NIP pamatnostādņu mērķu un politikas rezultātu sasniegšanai īstenojamie rīcības virzienu uzdevumi noteikti NIP pamatnostādņu 2.3. pielikumā un to izpilde kopš 2021. gada iekļauta Ziņojumā. Ziņojuma 1. pielikumā iekļauta detalizētāka informācija, tostarp - NIP pamatnostādņu īstenošanā iesaistīto institūciju veikto pasākumu izpildes progress periodā no NIP pamatnostādņu pieņemšanas 2021. gada 16. februārī līdz 2024. gada 1. ceturksnim.

Kopumā NIP pamatnostādņu rīcības plānā piecos rīcības virzienos izvirzīti 97 pasākumi. No tiem 26 pasākumu izpildes uzsākšana noteikta 2021. gadā, un 71 pasākumu izpilde noteikta 2022. gadā vai vēlākos gados. 1 pasākums 2023. gadā ir zaudējis aktualitāti. Plašāka informācija par pasākumu īstenošanas gaitu pieejama šī Ziņojuma Pielikumā Nr. 2.

NIP pamatnostādņu īstenošanas process norisinās atbilstoši plānotajiem mērķiem, veicinot ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju. Daudzas izvirzītās prioritātes ir sasniegtas vai tuvākajā nākotnē ir sasniedzamas. Eksporta apjoms, kas 2023. gadā pārsniedza 26 mljrd. euro, liecina par mērķtiecīgu progresu, lai gan inflācijas un ģeopolitisko faktoru dēļ šis pieaugums nebija pilnībā vienmērīgs. Attiecībā uz inovācijām un pētniecības investīcijām kopējie izdevumi pētniecībai un attīstībai tuvojas noteiktajam mērķim, apliecinot pieaugošu valsts un privātā sektora iesaisti šajā jomā.

Ņemot vērā līdzšinējo progresu, NIP uzdevumi un mērķi tiek kopumā veiksmīgi realizēti, vienlaikus saglabājot ilgtermiņa uzdevumus, piemēram, produktivitātes un inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanu, infrastruktūras modernizāciju un digitālās transformācijas veicināšanu, kas stiprinās Latvijas ekonomikas izaugsmi turpmākajos gados, sekmējot EM informatīvajā ziņojumā "Par Latvijas ekonomikas attīstību" mērķu sasniegšanu.

Politikas rezultatīvie rādītāji (1.1.2., 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.2.1., 1.3.1.) ir zaudējuši aktualitāti un tiek aizvietoti ar alternatīviem rādītajiem, kas nodrošina aktuālāku pārskatu par politikas ietekmi un sasniegumiem. Ņemot vērā minēto, NIP pamatnostādņu izpildes progresu var novērtēt, izmantojot jaunos alternatīvos rādītājus, neveicot grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 16. februāra rīkojumā Nr. 93 "Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam".

### Rīcības virziens: CILVĒKKAPITĀLS

| - tabula Politikas rezultāts (PR): Konkurētspējīgai un ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei atbilstošs darbaspēks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvais rādītājs (RR) |  | Datu avots | Mērvienība | Bāzes gads | Bāzes vērtība | 2023.gads | 2023.gada faktiskā vērtība | 2027.gads |
| 1.1.1. | Iedzīvotāju iesaistīšanās līmenis izglītībā (% no iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem) | Eurostat | % | 2019 | 7.4 | 8 | 10.7 | 15 |
| 1.1.2. | Iedzīvotāju ar zemu izglītības līmeni īpatsvars vecumā no 25 līdz 64 gadiem, kuri pēdējo četru nedēļu laikā pirms aptaujas piedalījušies izglītībā | CSP | % | 2023 | 6 | 6 | 6 | 8,5 |
| 1.1.2. | Vieta DESI indeksā (digitālās prasmes virs pamatlīmeņa) | EK | vieta | 2020 | 18 | 17 | DESI indekss integrēts “Eiropas Digitālā desmitgade: digitālie mērķi 2030. gadam” | Rādītājs netiek mērīts* |
| Jauns 1.1.3. | Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir vismaz pamatlīmenī (% no iedzīvotāju skaita vecumā no 16–74 gadiem) | Eurostat | % | - | - | - | 45,34% | 70 |

* Rādītāji, kas ir iekrāsoti gaiši pelēkā krāsā, vairs netiek mērīti, un to vērtības netiks apkopotas, kā norādīts kolonnā pie informācijas par 2027. gadu.

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana:

- Iedzīvotāju iesaistīšanās līmenis izglītībā (% no iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem) (1.1.1.). Iedzīvotāju iesaistīšanās līmenis kopš references gada ir stabili audzis (izņemot 2020. gadu, kad rādītājs kritās zem 2019. gada vērtības). Jau 2021. gadā tika pārsniegts NIP pamatnostādņu rezultatīvais rādītājs 2023. gadam, sasniedzot 8,5%, savukārt 2023. gadā iedzīvotāju iesaistīšanās līmenis vecumā no 25-64 gadi izglītībā sasniedza 10,7%. Ņemot vērā līdzšinējo progresa trajektoriju, paredzams, ka NIP pamatnostādņu rādītājs 2027. gadam (15%) tiks sasniegts.

- Vieta DESI indeksā (digitālās prasmes virs pamatlīmeņa) (1.1.2.). Ņemot vērā, ka 2023. gadā DESI indekss tika integrēts Ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē, atbilstoši 2024. gada un 2023. gada DESI metodoloģijai, vairs netiek savstarpēji salīdzinātas valstis digitālās politikas jomā, tā vietā attēlojot katras Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts progresu Eiropas digitālās desmitgades mērķu sasniegšanā. Turpmāk, lai varētu izvērtēt politikas ieviešanas ietekmi uz iedzīvotāju digitālām prasmēm, ir ieteikts izmantot rādītāju “Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir vismaz pamatlīmenī (% no iedzīvotāju skaita vecumā no 16-74 gadiem)”. Mērķrādītāja sasniegšanai 2027. gadam ir jāturpina attīstīt digitālās prasmes, lai integrētu digitālos risinājumus izglītības sistēmā, piesaistītu un noturētu IKT speciālistus, veicinātu STEM prasmju attīstību. Jāturpina darbs pie Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā ietverto pasākumu īstenošanas, kuri pilnībā vai daļēji saistīti ar digitālām prasmēm.

Paveiktās un izstrādes procesā esošās aktivitātes:

- 2023. gadā tika izveidota Cilvēkkapitāla attīstības padome – koleģiāla institūcija, lai īstenotu saskaņotu starpresoru sadarbību un pieņemtu lēmumus nepieciešamo darba tirgus pārkārtojumu plānošanā, izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā.

- EM vadībā 2023. gadā tika uzsākts darbs pie “Cilvēkkapitāla attīstības rīcības plāna 2024.-2027. gadam” izstrādes, lai risinātu ar cilvēkkapitālu saistītos izaicinājumus un sekmētu tautsaimniecības pāreju atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Plānu plānots apstiprināt 2024. gada nogalē, kā arī sadarbībā ar sociālajiem partneriem, ministrijām un citām iesaistītajām institūcijām tiek plānots uzsākt nākošā plānošanas perioda Cilvēkkapitāla attīstības rīcības plāna izstrādi.

- Ar ekonomikas ministra 2024. gada 17. jūlija rīkojumu tika izveidota Apvienotā pieaugušo izglītības koordinācijas komisija, tādējādi apvienojot līdzšinējās komisijas un padomes, kas pieņēma lēmumus par mācību vajadzību apstiprināšanu ES struktūrfondu projektos pieaugušo izglītības jomā.

- Tiek izstrādāta Vienota ārvalstu darbaspēka piesaistes procedūra ar mērķi nodrošināt ātru un vienkāršu trešo valstu darbaspēka pieejamību Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgu – lielu investējošu vai eksportējošu uzņēmumu vajadzībām, tajā pašā laikā ņemot vērā arī drošības aspektus.

- Noris darbs pie darba meklētāju pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas efektīvākā un uz rezultātiem balstītā finansēšanas mehānisma izvērtējumā, ko plānots noslēgt 2024. gada beigās.

- Nodrošinātas atbalsta programmas nozaru vajadzībās balstītai darbinieku profesionālajai pilnveidei, tostarp digitalizācijas jautājumos, vairāk nekā 34 milj. euro apmērā, izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2021-2027. gadam investīcijas. Kopumā plānots līdz 2029. gadam atbalstīt vairāk nekā 10 500 uzņēmumu darbiniekus profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai.

Turpmākās prioritātes:

- Nodrošināt koordinētu cilvēkkapitāla pārvaldības modeļa darbību, balstoties uz visu iesaistīto pušu sadarbību, analītikas kapacitātes stiprināšanu un informācijas bāzes paplašināšanu;

- Izvērtēt iespēju veidot nacionāla līmeņa pārkvalifikācijas programmu, veicot izvērtējumu par efektīvāko atbalsta instrumentu darba ņēmēju kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai, kas ir rezultātos balstītu finansēšanas principu vadīts;

- Izstrādāt vienkāršotu darbaspēka piesaistes procedūru Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgu uzņēmumu vajadzībām augsti kvalificēta ārvalstu darbaspēka piesaistei;

- Īstenot darba tirgus paplašināšanas pasākumus, darba tirgū iesaistot neizmantotās darbaspēka rezerves.

### Rīcības virziens: UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE EKSPORTSPĒJAI

| - tabula Politikas rezultāts (PR): Uzņēmumu eksportspējas pieaugums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvais rādītājs (RR) |  | Datu avots | Mērvienība | Bāzes gads | Bāzes vērtība | 2023.gads | 2023.gada faktiskā vērtība | 2027.gads |
| 1.2.1.1. | Eksporta īpatsvars IKP (fakt. cenās) | Eurostat | % | 2019 | 59,9% | 62% | 62,5% | 65% |
| 1.2.1.2. | To uzņēmumu īpatsvars, kuri piedalās eksporta aktivitātēs (GVĶ pieblīvēšana) | Latvijas Bankas pētījums | % | 2014 | 7% | 9% | Pētījums tika veikts 2014.g. un nav atkārtots | Rādītājs netiek mērīts* |
| 1.2.1.3. | Vieta Tūrisma konkurētspējas indeksā | Pasaules ekonomikas forums | Vieta reitingā | 2019 | 53 | 52 | Mainīta metodoloģija | Rādītājs netiek mērīts* |
| Jauns 1.2.1.3. | Vieta Tūrisma attīstības indeksā | Pasaules ekonomikas forums | Vieta reitingā | 2023 | 65 | - | 65 | 50 |
| Jauns 1.2.1.4. | Ārvalstu tūristu Latvijā kopējie izdevumi | Latvijas Banka | milj. euro | 2023 | 1 180 | - | 1 180 | 1 521 |
| Rezultatīvais rādītājs (RR) |  | Datu avots | Mērvienība | Bāzes gads | Bāzes vērtība | 2023.gads | 2023.gada faktiskā vērtība | 2027.gads |
| 1.2.2.1. | Vieta Doing Business indeksā | Pasaules banka | vieta reitingā | 2019 | 19 | 18 | Kopš 2020. gada pētījums netiek veikts | Rādītājs netiek mērīts* |
| 1.2.2.2. | Produktivitāte, fakt. cenās, no ES vidējā % | Eurostat, EM aprēķins | % | 2019 | 49.8% | 54% | 58,3% | 56% (Jauns: 60%) |

* Rādītāji, kas ir iekrāsoti gaiši pelēkā krāsā, vairs netiek mērīti, un to vērtības netiks apkopotas, kā norādīts kolonnā pie informācijas par 2027. gadu.

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana:

- Eksporta īpatsvars IKP (1.2.1.1.) 2021. – 2022. gads iezīmējās ar ievērojamu ārējā pieprasījuma kāpumu, kas lielā mērā noteica eksporta izaugsmi. Savukārt negatīvo eksporta izaugsmi 2023. gadā vienlīdz ietekmē gan konkurētspējas, gan arī ārējā pieprasījuma efekts. 2023. gadā Latvijā eksporta īpatsvars IKP bija 67% (faktiskajās cenās).

- Latvijas vieta Tūrisma konkurētspējas indeksā (1.2.1.3.). Pārskata periodā ir mainījusies Tūrisma konkurētspējas indeksa aprēķina metodoloģija (šobrīd “Tūrisma attīstības indekss”), tādēļ rezultatīvais rādītājs nav objektīvi salīdzināms. Jaunā metodoloģija (kas stājās spēkā 2021. gadā) ietver faktoru un politiku kopumu, kas nodrošina ilgtspējīgu un noturīgu tūrisma nozares attīstību un, ņemot vērā datus, kas bija pieejami uz 2023. gada beigām, 2024. gada vērtējumā Latvija ierindojas 65. vietā starp 119 valstīm. Turpmāk nepieciešams veikt jaunā rādītāja – Tūrisma attīstības indeksa izejas datu analīzi (vēsturiski indekss ietver plašu tūrisma nozares un ar tūrismu saistīto nozaru datus), savukārt Rezultatīvā rādītāja 2027. gada sasniedzamā vērtība netiek mainīta.

- Ārvalstu tūristu Latvijā kopējie izdevumi (1.2.1.4.). Saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Tūrisma un pasākumu nozares eksporta veicināšanas stratēģiju līdz 2027. gadam" (MK protokols Nr. 12, 36. §), tiek izvirzīts papildus jauns rezultatīvais rādītājs - ārvalstu tūristu Latvijā kopējie izdevumi, kas tiek balstīts datos, kas tiek iegūti no Latvijas Bankas maksājumu bilances par ārvalstu karšu maksājumu datiem pozīcijā “Braucieni C 10820”. 2023. gadā sasniegtā vērtība bija 1 180 milj. euro. Savukārt ārvalstu tūristu Latvijā kopējo izdevumu mērķa vērtība 2027. gadā tiek noteikta 1 521 milj. euro apmērā.

- Produktivitāte, faktiskajās cenās, no ES vidējā,% (1.2.2.2.) 2023. gadā produktivitātes līmenis Latvijā faktiskajās cenās sasniedza 58,3% (72,8% pēc pirktspējas paritātes standarta, (turpmāk - PPS)) no vidējā ES līmeņa. Kopš 2019. gada produktivitātes plaisa ar ES vidējo līmeni (pēc PPS) ir samazinājusies par gandrīz 4 procentpunktiem. Rādītājs ir pārsniedzis prognozētās vērtības, tādēļ tiek izvirzīts jauns sasniedzamais rādītājs 2027. gadam: produktivitātes līmenis Latvijā faktiskajās cenās 60% no ES vidējā rādītāja.

Paveiktās un izstrādes procesā esošās aktivitātes:

- Kopš 2021. gada tiek īstenota Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) t.s. “zaļā koridora” iniciatīva, kuras ietvaros Latvijā reģistrētiem komersantiem, kas plāno īstenot investīciju projektus prioritārajos sektoros, ir iespēja saņemt dažādus valsts pārvaldes pakalpojumus prioritārā (paātrinātā) kārtībā. Prioritāro investīciju projektu pieteikumu izskatīšana tika uzsākta 2021. gada martā un līdz 2024. gada jūnijam apstiprināts 31 projekts ar kopējo plānoto investīciju apjomu 1,8 mljrd. euro apmērā un vairāk nekā 2400 radītām jaunām darba vietām mašīnbūves, atjaunīgo energoresursu, akvakultūras, elektronikas, viedo materiālu, inženierpakalpojumu, nekustamā īpašuma u.c. jomās.

- Eksporta veicināšanai un produktivitātes kāpināšanai ir nodrošināts atbalsts vairāk nekā 800 milj. euro apmērā grantu veidā, izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2021.-2027. gadam investīcijas vai valsts budžetu. Kopumā plānots līdz 2029. gadam atbalstīt vairāk nekā 3500 uzņēmumus.

- Tūrisma sadarbības tīklu izveidei un attīstībai izstrādāta “Tūrisma produktu attīstības programma”, kuras ietvaros plānots atbalstīt 4 tematiskos un 4 reģionālos tūrisma klasterus un līdz 2029. gadam plānots izstrādāt 27 jaunus eksportspējīgus produktus.

- Lai veicinātu tūrisma nozares starptautisko konkurētspēju un kāpinātu nozares eksportspēju, 2024. gadā Ministru kabinetā apstiprināta Latvijas Tūrisma un pasākumu eksporta veicināšanas stratēģija līdz 2027. gadam, kas definē būtiskākos nozares attīstības virzienus.

- Lai veicinātu lielu un starptautisku pasākumu (dižpasākumu) organizēšanu Latvijā, 2024. gadā Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja atbalsta metodoloģijas un līdzfinansējuma piešķiršanas procesu dižpasākumiem, kas radīs pozitīvu ietekmi uz Latvijas eksporta apgrozījumu, valsts starptautisko atpazīstamību un valsts budžetā iemaksāto nodokļu ieņēmumiem (ārvalstu viesu radītā apgrozījuma pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2024. gadā prognozēti vismaz 3 milj. euro apmērā (Pasaules rallija čempionāta (WRC) Latvijas posms), 2025. gadā – vismaz 12 mij. euro apmērā (Eiropas čempionāta finālturnīrs basketbolā vīriešiem). Likumprojekts “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 2. lasījumā tiks skatīts 2024. gada 4. decembrī, līdz ar to šobrīd nevar prognozēt, kādā apjomā un veidā notiks dižpasākumu līdzfinansējums un kādā veida dižpasākumiem tas tiks piešķirts.

Turpmākās prioritātes:

- Atbilstoši Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likumā noteiktajam, Ekonomikas ministrijai izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus par investīciju piesaisti vai eksportspēju veicinošu projektu apkalpošanu prioritārā kārtībā (“zaļais koridors”) ar nolūku šādiem projektiem un attiecīgiem Latvijas komersantiem nodrošināt publiskā sektora pakalpojumus paātrinātā kārtībā.

- Turpināt stimulēt atbalsta aktivitātes eksporta tirgu apguvei, pilnveidojot atbalsta pasākumus, t.sk., paredzot atbalstu lielajiem komersantiem, ostu un citu reģionāla līmeņa institūciju pārstāvības nodrošināšanai, tādējādi veicinot proaktīvu darbību jaunu investīciju piesaistei Latvijā.

- Ieviest pastāvīgu atbalstu dižpasākumu organizēšanai Latvijā, izstrādājot kārtību, kādā lieliem un nozīmīgiem publiskiem pasākumiem Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums. Tiek prognozēts, ka gadā varētu notikt līdz 3 dižpasākumiem, kas veicinās lielu tūristu skaita pieplūdumu Latvijā. Tāpat dižpasākumu organizēšana sekmēs tūrisma sektoru, īpaši viesmīlības un ēdināšanas nozari. Plānots, ka viena dižpasākuma ietvaros tiek piesaistītas vismaz 10 000 ārvalstu tūristu naktis, radot vismaz 2,3 milj. euro papildu tūrisma eksporta ieņēmumus.

### Rīcības virziens: INFRASTRUKTŪRA

| - tabula Politikas rezultāts (PR): Uzņēmumu produktivitātes pieaugums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvais rādītājs (RR) |  | Datu avots | Mērvienība | Bāzes gads | Bāzes vērtība | 2023.gads | 2023.gada faktiskā vērtība | 2027.gads |
| 1.3.1. | Vieta DESI indeksā: apakškategorija digitālo tehnoloģiju integrēšana | EK | vieta | 2019 | 23 | 21 | DESI indekss integrēts “Eiropas Digitālā desmitgade: digitālie mērķi 2030. gadam” | Rādītājs netiek mērīts* |
| Jauns 1.3.1. | Mazie un vidējie uzņēmumi ar vismaz pamata digitālās intensitātes līmeni (% no MVU, kuri izmanto vismaz 4 no 12 izvēlētajām digitālajām tehnoloģijām) | Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030.gadam | % | - | - | - | 48,2 | 73,5 |
| 1.3.2. | Bruto pamatkapitāla veidošana ražošanas iekārtās % no IKP | Eurostat, EM aprēķins | % | 2019 | 8,6% | 9% | 8,8% | 10% |

* Rādītāji, kas ir iekrāsoti gaiši pelēkā krāsā, vairs netiek mērīti, un to vērtības netiks apkopotas, kā norādīts kolonnā pie informācijas par 2027. gadu.

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana:

- Vieta DESI indeksā: apakškategorija digitālo tehnoloģiju integrēšana (1.3.1.). DESI indekss integrēts “Eiropas Digitālā desmitgade: digitālie mērķi 2030. gadam”. 2023.gada oktobrī Eiropas Komisija ir publicējusi pirmo ziņojumu par stāvokli digitālajā desmitgadē (angļu val.: Report on the State of the Digital Decade) ar aicinājumu kopīgi rīkoties, lai veicinātu digitālo pārkārtošanos, kurā norādīts, ka Latvijas veikums digitālo publisko pakalpojumu jomā veicina Digitālās desmitgades mērķu sasniegšanu. Latvija sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijas ziņā ir viena no vadošajām dalībvalstīm. Visos šīs jomas rādītājos Latvija darbojas virs ES vidējā līmeņa un labi apgūst un sniedz inovatīvus digitālos publiskos pakalpojumus.

Mazie un vidējie uzņēmumi ar vismaz pamata digitālās intensitātes līmeni (% no MVU, kuri izmanto vismaz 4 no 12 izvēlētajām digitālajām tehnoloģijām) (1.3.1.). Saskaņā ar Digitālās dekādes 2023. gada ziņojumu Latvija uzņēmumu digitalizācijas jomā joprojām atpaliek no Digitālās desmitgades izvirzītajiem mērķiem. Lai gan dažos rādītājos Latvija ir guvusi progresu, kopumā tās sniegums ir zemāks par ES vidējo līmeni. Vismaz pamata digitālās intensitātes līmeni 2023. gadā bija sasnieguši 48,2% no Latvijas MVU, kas ir daudz mazāk par ES vidējo rādītāju 69% un Digitālās desmitgades mērķi 73,5% 2027. gadā.

Publiskos pakalpojumus digitāli izmanto 77% Latvijas interneta lietotāju, pārsniedzot ES vidējo rādītāju 74%. Digitālie valsts pārvaldes pakalpojumi iedzīvotājiem tiek nodrošināti 87% apmērā (ES vidējais rādītājs – 77%), savukārt pakalpojumi uzņēmējiem 86% (ES – 84%). Kopš 2023. gada 30. janvāra iedzīvotājiem ir pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv pilnveidotā versija – jauna adrese latvija.gov.lv, jauns dizains, uzlabota funkcionalitāte un pieejamība mobilajās ierīcēs.

- 2024. gada 30. janvārī Ministru kabinetā apstiprināts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādātais “Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam” (protokols - Nr.5/25.§), kas nosaka valsts turpmāk plānoto virzību uz Eiropas digitālo mērķu sasniegšanu tādās jomās kā digitālās prasmes, digitālā infrastruktūra, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija.

- Bruto pamatkapitāla veidošana ražošanas iekārtās % no IKP (1.3.2.). Investīciju aktivitātes Latvijas ekonomikā pēdējos gados ir ļoti nepastāvīgas, ko būtiski ietekmē ģeopolitiskās situācijas izmaiņas, finansējuma un ražošanas resursu pieejamība, kā arī citi ārējie un iekšējie faktori. Pēdējos trijos gados (2021.–2023. gadā) izdevumi kopējā pamatkapitāla veidošanā pieauga vidēji gadā par 6,5%, kas ir mērenāk nekā pirms Covid-19 pandēmijas. Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanā ražošanas iekārtās 2021.–2023. gadā nepārsniedza 41% no kopējām investīcijām.   Jāatzīmē, ka ieguldījumi mašīnās un iekārtās pēdējos gados pieauga straujāk nekā citos aktīvos. 2023.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, ieguldījumi bruto pamatkapitāla veidošanā ražošanas iekārtās pieauga par 16,7% un veidoja 8,8% no IKP. Saglabājoties esošām tendencēm, dotajam rādītājam 2027. gadā mērķis tiks sasniegts.

Paveiktās un izstrādes procesā esošās aktivitātes:

- Digitālās transformācijas veicināšanai un uzņēmumu produktivitātes kāpināšanai ir izstrādāta un nodrošināta atbalsta pieejamība uzņēmumiem vairāk nekā 183.5 milj. euro apmērā izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2021-2027. gadam investīcijas. Kopumā plānots līdz 2029. gadam atbalstīt vairāk kā 6 008 uzņēmumus.

- Sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru 2023. gadā īstenots pētījums “Latvijas kosmosa infrastruktūras vajadzību analīze” pēc Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījuma. Pētījuma mērķis bija noskaidrot stratēģisko investīciju vajadzības Latvijas kosmosa nozares attīstībai, kas vienlaikus sniegtu ieguvumus citās Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomās. Pētījuma rekomendācijās tiek uzsvērta nepieciešamība veikt investīcijas kosmosa infrastruktūras attīstībā (t.sk. Irbenes radioteleskopu komplekss), mūsdienīgo iekārtu iegādē un atjaunošanā un nacionālās Zemes novērošanas platformas attīstībā, lai nodrošinātu uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē.

Turpmākās prioritātes:

- Izstrādāt normatīvo aktu grozījumu, ņemot vērā digitālo tehnoloģiju attīstības perspektīvas, lai turpinātu nodrošināt atbalsta pieejamību uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšanai, ieviešot atbalsta pasākumus uzņēmumu digitalizācijas procesu un dažādu tehnoloģiju piedāvāto risinājumu ieviešanai komercdarbībā, izmantojot Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2021-2027. gadam iespējas.

### Rīcības virziens: INOVĀCIJAS

| - tabula Politikas rezultāts (PR): Inovācijas kapacitātes pieaugums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvais rādītājs (RR) |  | Datu avots | Mērvienība | Bāzes gads | Bāzes vērtība | 2023.gads | 2023.gada*** faktiskā vērtība | 2027.gads |
| 1.4.1. | Privātā sektora ieguldījumi P&A (% no kopējiem ieguldījumiem P&A) | CSP | % | 2019 | 24,3% | 32% | 37,4* | 38% |
| 1.4.2. | Inovatīvu uzņēmumu skaits (% no kopējā uzņēmumu skaita). | CSP | % | 2018 | 32.9 | 40% | 33,1** | 50% |

*CSP datus publicējusi 2024. gadā par 2022. gadu; **CSP datus publicējusi 2024. gadā par 2021.-2022. gadu periodu. ***2023. gadā 1.4.1. punktā noteiktais rādītājs ir pieejams par 2022. gadu, bet 1.4.2. punktā noteiktais rādītājs ir pieejams par 2021.-2022. gadu periodu.

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana:

- Privātā sektora ieguldījumi P&A (% no kopējiem ieguldījumiem P&A) (1.4.1.). 2022. gadā uzņēmumu investīcijas P&A bija 109,41 milj. euro apjomā jeb 37,4% no kopējiem ieguldījumiem P&A. Ņemot vērā pēdējo gadu privātā sektora ieguldījumu P&A dinamiku, prognozējams, ka 2027. gada izvirzītais mērķis - 38% no kopējiem ieguldījumiem P&A tiks sasniegts vai pārsniegts.

- Inovatīvu uzņēmumu skaits (% no kopējā uzņēmumu skaita) (1.4.2.). Laikā periodā no 2020. līdz 2022. gadam Latvijā kopumā bija 1 480 jeb 33,1% inovatīvu uzņēmumu. Salīdzinot ar iepriekšējo trīs gadu periodu (2018.-2020. gads), inovatīvo uzņēmumu skaits palielinājās par 1,1%. Palielinot centienus gan atbalsta, gan regulējuma pilnveides jomā, vienlaikus īstenojot uzņēmumu iedrošināšanas un motivēšanas pasākumus, NIP pamatnostādnēs noteikto rādītāju (40% inovatīvu uzņēmumu no kopējā uzņēmumu skaita) 2023. gadam iespējams sasniegt (CSP apsekojums par 2022.-2024. gadu būs pieejams 2026. gadā).

Paveiktās un izstrādes procesā esošās aktivitātes:

- Inovāciju un pētniecības pārvaldības reforma. Kopš 2022. gada tiek īstenots jauns viedās specializācijas stratēģijas (angļu val. – Research and Innovation strategy for Smart Specialization, turpmāk – RIS3) pārvaldības modelis, kurā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra koordinē piecu Latvijā nostiprināto RIS3 jomu koordināciju (iesaistās uzņēmumu, pētniecības un publiskā sektora pārstāvji), tostarp izveidota Inovāciju un pētniecības pārvaldības padome (IPPP), kurā pārstāvēta Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kā arī Latvijas Zinātnes padome. Vienlaikus precizētas premjerministres vadītās Latvijas Pētniecības un inovāciju pārvaldības padomes (LPISP) funkcijas un kompetences, nosakot stratēģisko virsuzraudzību pētniecības un inovāciju jomā.

- Uzņēmumu inovācijām un produktivitātes kāpināšanai ir izstrādāta un nodrošināta atbalsta pieejamība uzņēmumiem vairāk kā 196,3 milj. euro apmērā, izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2021-2027. gadam investīcijas. Kopumā plānots līdz 2029. gadam atbalstīt vairāk kā 726 uzņēmumus.

- Inovāciju fonds. Ekonomikas ministrijas izveidotās valsts pētījumu programmas (turpmāk – VPP) “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” (turpmāk – IF-NPP) ietvaros turpinājās apstiprināto pētniecības organizāciju pieteikto komerciālas ievirzes projektu īstenošana divās RIS3 jomās – “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija” un “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”. Katrā RIS3 virzienā pieejamais finansējums IF-NPP laika periodā no 2022.-2024. gadam ir 5,7 milj. euro.

- Valsts kapitālsabiedrību P&A potenciāls. 2023. gadā darbu turpināja valsts kapitālsabiedrību Valsts inovatīvo kapitālsabiedrību iniciatīva, kuras ietvaros valsts kapitālsabiedrības dalījās ar labās prakses piemēriem, kā arī kopīgi risināja izaicinājumus, kas skar normatīvo regulējuma ierobežojumus inovāciju un tehnoloģiju attīstībai valsts kapitālsabiedrībās. Šis formāts veido vidi ideju ģenerēšanai un izvērtēšanai, t.sk. kopīgu projektu ideju identificēšanai, vienlaikus iesaistot politikas veidotājus, tostarp – ik gadu apkopojot valsts kapitālsabiedrību sasniegumus (Inovāciju forums).

- Jaunuzņēmumu ekosistēma. Turpināta sadarbība ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu, kurai ir būtiska loma kopējā inovāciju vidē. Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu veido vismaz 626 jaunuzņēmumi, no tiem 447 jaunuzņēmumi ir reģistrēti Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas datubāzē. Lai veicinātu jaunuzņēmumu attīstībai labvēlīgu vidi, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Latvijā darbojošās jaunuzņēmumu intereses pārstāvošas organizācijas ir vienojušās par kopēju Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģiju 2022.-2025. gadam Pēc Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas sniegtās informācijas, pēdējo 10 gadu laikā Latvijas jaunuzņēmumi ir piesaistījuši 620 milj. euro investīcijās. 2022. gadā Latvijas jaunuzņēmumi ir piesaistījuši investīcijas 93 milj. euro apmērā un ir nodrošinātas vairāk nekā 3200 darba vietas, kas sekmē jaunuzņēmumu ekosistēmā inovatīvu biznesa ideju ieplūdi, augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu izstrādi, investīciju piesaisti un veicina tautsaimniecības pāreju uz modernu un inovatīvu ekonomiku. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu piesaistītām investīcijām, tiek prognozēts, ka Latvijas jaunuzņēmumi 2024. gadā piesaistīs investīcijas vismaz 50 milj. euro apmērā un nodrošinās 150 jaunas darba vietas.

- Speciālā regulatīvā vide. Ekonomikas ministrija uzsākusi darbu (plānots līdz 2024. gada 30 novembrim apstiprināt MK) pie speciālās regulatīvās vides (angl. regulatory sandbox) normatīvā ietvara (MK noteikumi) izstrādes ar mērķi izveidot skaidrus nosacījumus un kārtību, kā uzņēmumi var ierosināt šādas speciālās regulatīvās vides izveidi, kā notiek speciālās regulatīvās vides īstenošana, uzraudzība un izbeigšana. Speciālā regulatīvā vide jeb “regulatīvā smilškaste” ir vide, kur uzņēmumi var testēt jaunas tehnoloģijas vai inovatīvus risinājumus ar uzraudzības iestāžu atļauju, bet ar mazāk stingriem noteikumiem kā parasti. Šāda pieeja palīdz pārbaudīt jaunas idejas reālās tirgus situācijās, sekmēt šo ideju straujāku komercializāciju, nenonākot konfliktā ar esošo regulējumu, un dod iespēju veikt uzlabojumus, pirms risinājums tiek pilnībā ieviests.

Turpmākās prioritātes:

- Atbalsta programmu īstenošana ar nolūku atbalstīt Latvijas uzņēmumus to P&A un inovāciju spēju palielināšanai dažādu atbalsta formu veidā, tostarp, atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, arī divējādas pielietojamības, t.sk. sadarbībā ar pētniecības organizācijām, kā arī atbalsts ieguldījumiem modernu ražošanas iekārtu iegādei.

- Turpināta dalība starptautiskās organizācijās (piemēram, Eiropas Kosmosa aģentūrā (turpmāk – EKA) un Eiropas Kodolpētniecības organizācijā (turpmāk – CERN)), kas garantē Latvijas valsts finansējuma atgriešanu vai multiplicēšanu caur projektos piesaistīto finansējumu.

- Ekonomikas ministrijas izveidotās ilgtermiņa valsts pētījumu programmas (Inovāciju fonds) ieviešana un īstenošanas uzsākšana, lai finansētu komerciālas ievirzes, pētniecības organizāciju īstenotus pētījumus atbilstoši valsts un Latvijas industrijas koppasūtījumam.

- Valsts kapitālsabiedrību inovāciju spēju tālāka sekmēšana, tostarp šo uzņēmumu ieguldījumu P&A un inovācijās paaugstināšana, kā arī valsts inovatīvo kapitālsabiedrību iniciatīvas tālāka īstenošana.

- Latvijas pusvadītāju jomas attīstīšana, vienojoties par iespēju potenciālu un atbalsta tvērumu, kā arī Latvijas pusvadītāju sadarbības memoranda partnerības tālāka īstenošana.

- Inovāciju pasūtījuma sekmēšana publiskajā sektorā, izmantojot inovāciju iepirkumu.

- Speciālās regulatīvās vides regulējuma izstrāde ar nolūku izstrādāt skaidrus nosacījumus un kārtību, kā uzņēmumi var ierosināt tās izveidi, kā noris speciālās regulatīvās vides īstenošana un uzraudzība, tādējādi sniedzot iespēju uzņēmumiem testēt jaunas tehnoloģijas ar mazāk stingriem nosacījumiem, veicinot straujāku inovatīvo ideju komercializāciju un virzīšanu tirgū.

- RIS3 pārvaldības pilnveidošana, lai uzlabotu sadarbību starp publisko, privāto un pētniecības sektoru.

- Normatīvā regulējuma pilnveide pētniecisko izstrādņu tehnoloģiju pārnesei un komercializācijai, kas nodrošina tiesisko noteiktību Latvijas zinātnisko institūciju rīcībai par publiskiem līdzekļiem radītas jaunas zinātības, tehnoloģijas, izgudrojuma vai auga šķirnes tiesību nodošanai komercializācijai/atsavināšanai, tostarp sniedzot iespēju zinātniskajām institūcijām veidot vai iegūt līdzdalību uzņēmumā (spin-off), piemēram, ieguldot zinātniskās institūcijas intelektuālo īpašumu kā investīciju uzņēmumu pamatkapitālā.

  - Rīcības virziens: Finanšu pieejamība

| - tabula Politikas rezultāts (PR): Kapitāla tirgus attīstība Latvijā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvais rādītājs (RR) |  | Datu avots | Mērvienība | Bāzes gads | Bāzes vērtība | 2023.gads | 2023.gada faktiskā vērtība | 2027.gads |
| 1.5.1. | Novērsts tirgus nepilnību apjoms kreditēšanas un garantiju jomā. | EM aprēķini | mljrd. euro | 2020 | - | 1,3 mljrd. euro | 1,48 mljrd. euro | 1,7 mljrd. euro |

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana:

- Novērsts tirgus nepilnību apjoms kreditēšanas un garantiju jomā (1.5.1.). Jaunizsniegtie kredīti 2023. gadā veidoja 1,48 mljrd. euro, kas liecina, ka ir pārsniegts 2023. gada izvirzītais mērķis - 1,3 mljrd. euro.

- Tomēr Latvija pēdējos gados vēl aizvien atpaliek no kaimiņvalstīm – kopš 2012. gada Latvijā IKP uz iedzīvotāju ir pieaudzis gandrīz divas reizes no 10,9 tūkst. euro līdz 20,7 tūkst. euro, tajā pašā laikā Igaunijā IKP uz iedzīvotāju ir pieaudzis no 13,5 tūkst. euro 2012. gadā līdz 27,2 tūkst. euro, gandrīz par trešdaļu apsteidzot Latviju. Lietuvā IKP uz 1 iedzīvotāju šajā laika posmā ir palielinājies no 11,2 tūkst. euro 2012. gadā līdz 23,6 tūkst. euro. Eksporta apjomi uz 1 iedzīvotāju Latvijā 2022. gadā faktiskajās cenās bija 14,6 tūkst. euro, bet Lietuvā – 20,6 tūkst. euro un Igaunijā – 23,2 tūkst. euro.

- Privātās investīcijas veido vien 17% no IKP, bet mērķim būtu jābūt vismaz 23-25% no IKP. Investīciju dinamiku lielā mērā ietekmē vājā kreditēšana, relatīvi zems pieprasījums, kā arī ekonomiskās un politiskās situācijas nenoteiktība ārējā vidē. Ja privātā sektora kreditēšana Latvijā būtu Igaunijas līmenī, tad ekonomikā papildus nonāktu ~ 2 mljrd. euro finansējums gadā, kas būtu ļoti būtisks faktors straujākai uzņēmumu attīstībai. Produktivitātes līmeņa paaugstināšanā  uzņēmuma un nozares līmenī būtiska nozīme ir ražošanas modernizācijai, esošo tehnoloģiju pilnveidošanai un jauno tehnoloģiju ieviešanai.

- Kredītu procentu likmes Latvijā un Baltijas valstīs kopumā ir ilgstoši bijušas starp augstākajām eirozonā, ko nevar pilnībā izskaidrot ar zemāku kredītportfeļa kvalitāti (augstāku risku), dārgāku kredītiestāžu finansējumu vai citiem standarta procentu likmes noteicošiem faktoriem. Tas netieši norāda uz augstām kredītiestāžu pievienotajām procentu likmēm un uzcenojumu. Latvijas Bankas kredītu reģistra dati norāda, ka nefinanšu uzņēmumiem izsniegto līzingu un faktoringu procentu likmes ir ļoti līdzīgas ar nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu procentu likmēm un 2024. gada pirmajā ceturksnī vidēji pārsniedza 6%. Samērā augstas kredītu procentu likmes un liecības par augstu kredītu likmju uzcenojumu lielākoties vērojamas valstīs ar lielu kredītu tirgus koncentrāciju, kas savukārt var norādīt uz vāju konkurenci starp kredītiestādēm. Latvijā ir viens no augstākajiem kredītu tirgus koncentrācijas rādītājiem eirozonā. Četru lielāko kredītiestāžu tirgus daļa uzņēmumu kredītu segmentā ir tuvu 80%, bet mājokļa kredītu segmentā tuvu 100%.

Paveiktās un izstrādes procesā esošās aktivitātes:

- Kopš 2022. gada komersantiem pieejams atbalsts - Investīciju fonds, kas paredz aizdevumu ar kapitāla atlaidi līdz 30% lieliem investīciju projektiem. Kopumā aizdevumu programmā (trīs kārtu ietvaros) plānots atbalstīt 37 komersantus, kuru investīciju projektu ietvaros plānots radīt vairāk nekā 1 555 jaunas, labi apmaksātas darba vietas, nodrošinot eksporta apjomu vismaz 489,45 milj. euro gadā un ieguldījumus P&A vismaz 22,78 milj. euro apmērā. Līdz šim brīdim, ALTUM ir apstiprinājusi 19 investīciju projektus par kopējo attiecināmo izmaksu summu 445 milj. euro un pieteikto kapitāla atlaidi 122 milj. euro apmērā (t.sk. ar 15 komersantiem noslēgti līgumi). Papildus informācija par ALTUM nodrošināto atbalstu pieejama ALTUM tīmekļvietnē.

- Eksporta veicināšanai un produktivitātes kāpināšanai ir nodrošināts atbalsts vairāk nekā 835 milj. euro apmērā aizdevumu un aizdevumu ar kapitāla atlaidi, iespējkapitāla ieguldījumu, garantiju (eksporta, portfeļa, individuālo), izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2021-2027. gadam investīcijas vai valsts budžetu. Kopumā plānots līdz 2029. gadam atbalstīt vairāk nekā 5000 uzņēmumus.

- Finanšu pieejamībai energoefektivitātei ir nodrošināts atbalsts 320,14 milj. euro apmērā aizdevumiem un garantijām ar kapitāla atlaidi, izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2021.-2027. gadam investīcijas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei un energoefektivitātes paaugstināšanai uzņēmējdarbībā. 2023.-2026. gadā atbalsts ir pieejams Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijām 137,86 milj. euro apmērā.

- Lai sekmētu konkurenci ar kredītrisku saistītu finanšu pakalpojumu tirgū Finanšu ministrija, Latvijas Banka, Ekonomikas ministrija, Finanšu nozares asociācija, kā arī Fintech Latvija Asociācija strādā pie grozījumu izstrādes Komerclikumā, kas paredz atvieglot nosacījumus komersantu mobilitātei starp pakalpojumu sniedzējiem, paredzot draudzīgākus nosacījumus aizdevumu un līzinga līgumu refinansēšanai un pirmstermiņa atmaksai.

Turpmākās prioritātes:

- Nodrošināt uz produktivitāti vērstu atbalsta pasākumu īstenošanu, ieviešot atbalsta pasākumus lielu investīciju projektu īstenošanai, kā arī ražotņu attīstībai, tādējādi veicinot ekonomisko attīstību un ceļot iedzīvotāju labklājību visos Latvijas reģionos. Lielu investīciju projektu īstenošanai turpmāk plānoti 80 milj. euro, kas tiks nodrošināts caur Ekonomikas ministrijas budžeta resursu vai finansējums tiks meklēts turpmāko gadu budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā. Pasākuma ietvaros tiek paredzēts, ka finansējums valsts budžetā atgriežas caur atbalsta saņēmēja nomaksātajiem nodokļiem pieaugošā apmērā. Savukārt ražotņu attīstībai plānots piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus 30 milj. euro apmērā. Kopumā plānots, ka investīciju projektu ietvaros tiks radītas vismaz 370 jaunas, labi apmaksātas darba vietas, nodrošināts eksporta apjoms aptuveni 320 milj. euro apmērā, apgrozījuma pieaugums par 400 milj. euro gadā un pieaugums valsts budžeta līdzekļu pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem par 16,09 milj. euro gadā.

- Nodrošināt uz energoefektivitāti vērstu atbalsta pasākumu īstenošanu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2021.-2027. gadam ietvaros 182,25 milj. euro apmērā.

# NākamAIS plānošanas periods

- Ekonomikas ministrija ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu izstrādāt pamatnostādnes nākamajam plānošanas periodam, sākot no 2028. gada. Ņemot vērā šī brīža sasniegtos rezultātus un konstatētās atkāpes no rezultatīvajiem rādītājiem, nākamajā plānošanas periodā Ekonomikas ministrija turpinās koncentrēties uz galvenajiem NIP pamatnostādņu virzieniem. Tie ietver cilvēkkapitāla stiprināšanu, uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, eksporta veicināšanu, inovāciju kapacitātes un infrastruktūras attīstību un finanšu pieejamību.

Ekonomikas ministrs								V. Valainis

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam

Ministru kabineta 2022. gada 16.februāra rīkojums Nr.93 "Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam", pieejams: https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam

Ministru kabineta 2021. gada 16. februāra rīkojums Nr. 93 "Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam", pieejams: https://likumi.lv/ta/id/321037

Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam, pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/82b52f77-febe-4480-ac95-c11eff9c283a

Latvijas Bankas pētījums “Eksports un produktivitāte globālajās vērtību ķēdēs: Latvijas un Igaunijas datu salīdzinošā metode”, pieejams: https://www.bank.lv/images/stories/pielikumi/publikacijas/petijumi/p_3-2018_lv.pdf

Pieejams: https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/

Pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp__custom_12956504/default/table?lang=en;

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_pe__custom_12956576/default/table?lang=en

Informatīvais ziņojums: “Par Latvijas Tūrisma un pasākumu nozares eksporta veicināšanas stratēģiju līdz 2027. gadam”, (MK protokols Nr. 12, 36. §), pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fa30ec0b-0600-42c6-8243-5be4346e237d

Pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487682&mode=mk&date=2020-05-26, https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_sme_di3_gelo&breakdown=ent_sm_xfin&unit=pc_ent&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE

Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/82b52f77-febe-4480-ac95-c11eff9c283a

Izpildītājs SIA “Management Service Company”, Eiropas Kosmosa aģentūras līgums Nr. 4000135671/21/NL/SC, pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/petijumi-0

Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487682&mode=mk&date=2020-05-26

Pieejams: https://statdb.bank.lv/lb/Data/180/ab5141a050615b5796c869036d8bf3fb-html

Pieejams: https://www.altum.lv/pakalpojumi/biznesam/