## Slide 1
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanu
2024. gada novembrī–decembrī
Izpildot Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2023. gada 14. novembra sēdes protokola Nr. 57 47. § 7. punktu (TAP ID 23-UZ-592), Finanšu ministrija ar 2023. gada decembri reizi divos mēnešos (otrā mēneša pēdējā nedēļā) bez saskaņošanas ar citām iestādēm iesniedz operatīvo informāciju par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda ieviešanas statusu.
Ziņojums sagatavots uz 30 lapām.

## Slide 2: ES fondu investīciju MK noteikumu izstrādē stingra disciplīna, Izpildot MK 2024. gada 19. novembra sēdes protokola Nr. 49 56. § 7. punktu (TAP ID 24-UZ-727):
FM iesniedz izskatīšanai MK 2025. gada 7. janvāra sēdē informāciju specifiski par ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā nozaru ministrijās sagatavojamo MK noteikumu par investīciju ieviešanu izstrādes grafika statusu, norādot konkrētās ministrijas, nozares un MK noteikumu projektus, kuri nav izstrādāti un atbilstoši iepriekš minētajam grafikam nav apstiprināti MK* līdz 2024. gada 31. decembrim.
* Praktiski MK noteikumu iesniegšana Valsts kancelejā līdz 31.12.2024. tiek uzskatīta par izpildītu.
FM organizēt investīciju pārdales procesu par tām investīcijām, par kurām līdz 2025. gada 1. februārim nebūs izstrādāti MK noteikumi atbilstoši iepriekš minētajam 2024. gada grafikam.

## Slide 3: 2024. gada plāna MK noteikumu (MKN) izstrādei ES fondu investīcijām izpildes progress (kumulatīvi) visās nozarēs Kopā nav regulējuma par 702 milj. EUR Regulējums par 248 milj. EUR saskaņošanas procesā. Saskaņošana nav uzsākta par 454 milj. EUR, galvenokārt transporta jomā (371,6 milj. EUR).
Chart: 
| Pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma), milj. EUR | 2024.gada mērķis kumulatīvi, milj. EUR | IZPILDĪTS, kumulatīvi milj. EUR | Neizpildītais 2024.gada plāns - regulējums, kura skaņošana nav uzsākta, milj. EUR* | Neizpildītais 2024.gada plāns -regulējums, kas ir saskaņošanas procesā - potenciāls apstiprināt tuvākajā laikā, milj. EUR**
 | 3602.8786
 | 3443.6176
Apstiprināti MK (2 581 milj. EUR) | 2581.4298
Iesniegti Vkanc (161 milj. EUR) | 161
 | 453.7667
 | 248.3821
2 742
702
Kopā pieaugums kopš MK 19.11.2024. sēdes – apstiprināti/iesniegti VK MK noteikumi par 574,5 milj. EUR; (t.sk. arī 7,5 milj. EUR pasākumiem jau ar 2025.gada mērķi)

## Slide 4: Kopsavilkums par līdz šim neapstiprinātajiem MK noteikumiem (702 milj. EUR ES fondu finansējums) ministriju/statusa dalījumā
Saskaņošana nav uzsākta (454 milj. EUR)
SM (371,6 milj. EUR)
Dzelzceļa infrastruktūra 329,7 milj. EUR + Bezemisiju vilcieni 15,2 milj. EUR (esošais regulējums nav aktuāls/ tiks atsaukts) – iesniegts priekšlikums pārdalei RB
Sausās ostas 21 milj. EUR
Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas 3,1 milj. EUR
Risinājuma modelējums ES zaļā kursa jomā 2,5 milj. EUR
VARAM
Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā (TPF) 43,4 milj. EUR
VM
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība 31,1 milj. EUR (iesniegts priekšlikums pārdalei citām ārstniecības iestādēm)
IZM (7,7 milj. EUR)
Atbalsts profesionālai izglītībai 2 milj. EUR
Neformālās izglītības pieejamība 5,6 milj. EUR
Saskaņošana procesā (248 milj. EUR) – potenciāls apstiprināt tuvākajā laikā
SM
Platjoslas infrastruktūra 6,2 milj. EUR
VARAM (26,4 milj. EUR)
Bioloģiskās daudzveidības veicināšana un saglabāšana 23,3 milj. EUR
Digitālo prasmju pilnveide 3,1 milj. EUR
VM
Primārā veselības aprūpe 1.k 2 milj. EUR
IZM (142,6 milj. EUR)
RIS3 P&A centri 30,4 milj. EUR
Inovāciju granti studentiem 11,8 milj. EUR
Izglītības iestāžu mācību līdzekļi un aprīkojums 37,0 milj. EUR
Studiju procesa digitalizācija 28,4 milj. EUR
Nozaru vajadzībās balstīta mūžizglītība 4,9 milj. EUR
Prasmju attīstība (TPF) 15,8 milj. EUR
Zinātnes digitalizācija 14,2 milj. EUR
EM (69,7 milj. EUR)
AER un energoefektivitāte rūpniecībā un komersantos 36,7 milj. EUR (25 milj. EUR tiks pārdalīti enerģētikai atbilstoši vidusposma lēmumiem)
Energoefektivitāte un produktu attīstība uzņēmumos (TPF) 33 milj. EUR
KM
Kultūras pakalpojumu pieejamība 1,5 milj. EUR

## Slide 5: Mērķtiecīgi jāsekmē 2021-2027 ES fondu investīciju ātrums un apjoms
*ES fondu finansējums bez finansējuma programmas administrēšanai un elastības finansējuma

## Slide 6: 2025. gada I ceturksnī FM iesniegs MK izskatīšanai un lēmumiem;
ES fondu tematiskās komitejas sēde
2. Līdz 2025. gada 28. februārim par:
ES fondu MK noteikumu izstrādes statusu līdz 2025. gada februārim, aktuālās investīciju prognozes un plānoto rīcību;
Atveseļošanas fonda 2014. gada budžeta izpildes statusu, aktuālās investīciju prognozes un plānoto rīcību.
3. Līdz 2025. gada 15. martam –
ES kohēzijas politikas programmas 2021-2027 vidusposma grozījumus, t. sk. konceptuāli atbalstītās pārdales drošības kontekstā, kā arī citas ministriju rosinātas pārdales/pārdales izrietoši no 2024. gada regulējuma progresa (ja attiecināms).
4. Līdz 2025. gada 1. aprīlim (kopā ar pusgada ziņojumu) –
aktuālo progresu ES fondu un Atveseļošanas fonda investīciju ieviešanā un priekšlikumus rīcībai, t. sk. pārdalēm, ja aktuāli, atbilstoši iepriekš MK uzdotajam FM.

## Slide 7
1) ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas nosacījumu izstrādes progresu (1. pielikums);
2) Iestāžu ziņotiem 2024. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumiem (2. pielikums).
Pielikumā: detalizēta informācija par:
Vairāk informācijas par ES fondu, Atveseļošanas fonda aktualitātēm: www.esfondi.lv. FM turpinās regulāri informēt valdību un sabiedrību ar progresa ziņojumiem reizi divos mēnešos un diviem pusgada ziņojumiem. Vairāk informācijas projektu iesniedzējiem un īstenotājiem: www.cfla.gov.lv.

## Slide 8
Papildu detālāka info

## Slide 9: Ziņojums ietver operatīvo informāciju:
Atveseļošanas fonda (AF) plāna ieviešanas progress.
ES fondu investīciju progress - MK noteikumu izstrādes 2024. plāna izpilde.
Turpmākā rīcība.

## Slide 10: 2024. gada 28. decembrī FM iesniedza EK trešo maksājuma pieprasījumu Atveseļošanas fonda 275,1 milj. EUR saņemšanai valsts budžeta ieņēmumos, izpildot visus 30 noteiktos 2023. gada rādītājus.
Balstoties uz iestāžu pieteiktiem riskiem rādītāju izpildē – FM uzsāka steidzami nepieciešamo AF plāna grozījumu virzību – 18.12.2024. atbalstīti MK sēdē un 18.12.2024. iesniegti EK gala lēmuma pieņemšanai.
Atbildīgām iestādēm jāturpina darbs pie nākamās kārtas rādītājiem, lai FM 2025.gadā EK varētu iesniegt jau ceturto maksājuma pieprasījumu 334,8 milj. EUR saņemšanai.

## Slide 11: Atveseļošanas fonda trešajā maksājuma pieprasījumā izpildītie 30 rādītāji sekmēs turpmāku Latvijas tautsaimniecības attīstību
Digitālās pārveides jomā – IT sistēmu modernizēšana iekšlietu, kultūras, ostu loģistikas un IKT pārvaldības procesu atbalsta jomās. Regulējums datu izplatīšanas un pārvaldības platformai un satvars valsts pārvaldes darbinieku digitālām prasmēm un kompetencēm. Instrukcija, kas veicinās uzņēmumu iesaisti darbinieku prasmju pilnveidē. Pašvaldībām un izglītības iestādēm piegādāts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojums, nodrošinot skolēniem pieeju moderniem mācību resursiem.
Nevienlīdzības mazināšanas jomā - jauns Pašvaldību likums ar mērķi veicināt modernāku pārvaldību un rosināt aktīvāku iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību darbā. Uzsākti projekti industriālo parku infrastruktūras attīstīšanai Latvijas reģionos. Lai veicinātu reģionu attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, noslēgti projektu līgumi, lai vairākās pašvaldībās izveidotu jaunas vietas ilgtermiņa aprūpes ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus. Stājušies spēkā tiesību akti, lai Latvijā uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu. Nodarbinātības valsts aģentūra ir izveidojusi pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides piedāvājumu.
Likuma varas ietvaros Valsts ieņēmumu dienests ir izstrādājis un publicējis "Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmatu", kas sniedz vadlīnijas nedeklarēto algu apkarošanai - kā instruments efektīvākai cīņai ar ēnu ekonomiku.
Veselības jomā ir pieņemta visaptveroša veselības aprūpes cilvēkresursu attīstības stratēģija un izveidots mehānisms veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības plānošanai, kvalitātes uzraudzībai un efektīvai iestāžu sadarbībai. Veikts pētījums par ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību.
Ekonomikas transformācijas un produktivitātes jomā - apstiprināti augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas plāni studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, pētniecības izcilības veicināšanai un efektīvai resursu izmantošanai - strukturālas pārmaiņas, digitalizācija, jaunu izcilības programmu izveide un akadēmiskā personāla atjaunošana, stiprinot augstākās izglītības sistēmas konkurētspēju.
Klimata pārmaiņu jomā - pasākumi, lai ieviestu koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā, tai skaitā pieņemts Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plāns atbilstoši pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu attīstībai Latvijā.

## Slide 12
Atveseļošanas fonda (AF) plāna sekmīgai ieviešanai
svarīgi ministrijām paātrināt reformu un investīciju ieviešanu.
EK uzsver nemaināmu termiņu ieviešanai līdz 2026. gada augustam
AF progress līdz 01.01.2025., pieejamais finansējums, projektu līgumi un veiktie maksājumi atbalstāmo jomu dalījumā, milj. EUR
Atbilstoši MK 19.11.2024. lēmumam - balstoties uz ministriju AF investīciju budžeta prognozes izpildi, negatīvas novirzes gadījumā FM 2025. gada 1. ceturksnī vērtēs iespējas pārdalēm.

## Slide 13: 2024. gada decembrī ministrijām jāinvestē vēl 274 milj. EUR, lai sasniegtu Atveseļošanas fonda budžeta izdevumu gada prognozi (2024. gada decembra izpildes dati būs 2025. gada janvāra vidū)
Chart: Atveseļošanas fonda (AF) budžeta izdevumu plūsma 2024. gadā ministriju dalījumā*
| EM | VARAM | VM | IZM | SM | KEM | IeM | LM | ZM | TM | FM | Vkanc | KM
Izpilde līdz 30.11.2024. (261 milj. EUR) | 68066574.88 | 69614971.91 | 26688027.68 | 18637458.95 | 32299983.64 | 10000000 | 11284888.29 | 11533416.52 | 7276126.03 | 1071528.88 | 2545094.8 | 2080238.89 | 0
Vēl jāizpilda 2024. gadā (274 milj. EUR) | 82374868.0107 | 58351048.095 | 33591207.89 | 34656520.49 | 7062735.36 | 22605762.456 | 9260921.13 | 7276518.91 | 10196482.67 | 5371139.12 | 1785958.03 | 177344.11 | 1710000
30.07.2024. Kopā AF budžeta izdevumu prognoze 2024. gadam (536 milj. EUR) | 150441442.8907 | 127966020.005 | 60279235.57 | 53293979.44 | 39362719 | 32605762.456 | 20545809.42 | 18809935.43 | 17472608.7 | 6442668 | 4331052.83 | 2257583 | 1710000
*Neieskaitot tehnisko palīdzību Atveseļošanas fonda investīciju administrēšanai

## Slide 14: ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrādes mērķu izpildes progress - Satiksmes ministrija
Chart: 
| Pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma), milj. EUR | 2024.gada mērķis kumulatīvi, milj. EUR | IZPILDĪTS, kumulatīvi milj. EUR | Neizpildītais 2024.gada plāns - regulējums, kura skaņošana nav uzsākta, milj. EUR* | Neizpildītais 2024.gada plāns -regulējums, kas ir saskaņošanas procesā - potenciāls apstiprināt tuvākajā laikā, milj. EUR**
 | 751.131
 | 705.8727
Apstiprināti MK (328 milj. EUR) | 328.0435
Iesniegti Vkanc (milj. EUR) | 0
 | 371.6006
 | 6.2286
** Saskaņošana procesā:
Platjoslas infrastruktūra 6,2 milj. EUR
* Saskaņošana nav uzsākta:
Dzelzceļa infrastruktūra 329,7 milj. EUR*
Bezemisiju vilcieni 15,2 milj. EUR* (esošais regulējums nav aktuāls/tiks atsaukts)
*iesniegts priekšlikums pārdalei RB
Sausās ostas 21 milj. EUR
Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas 3,1 milj. EUR
Risinājuma modelējums ES zaļā kursa jomā 2,5 milj. EUR
377,8

## Slide 15: ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrādes mērķu izpildes progress – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Chart: 
| Pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma), milj. EUR | 2024.gada mērķis kumulatīvi, milj. EUR | IZPILDĪTS, kumulatīvi milj. EUR | Neizpildītais 2024.gada plāns - regulējums, kura skaņošana nav uzsākta, milj. EUR* | Neizpildītais 2024.gada plāns -regulējums, kas ir saskaņošanas procesā - potenciāls apstiprināt tuvākajā laikā, milj. EUR**
 | 733.1946
 | 729.7883
Apstiprināti MK (660 milj. EUR) | 660.014
Iesniegti Vkanc (milj. EUR) | 0
 | 43.3931
 | 26.3811
* Saskaņošana nav uzsākta:
Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā (TPF) 43,4 milj. EUR
** Saskaņošana procesā:
- Bioloģiskās daudzveidības veicināšana un saglabāšana 23,3 milj. EUR
- Digitālo prasmju pilnveide 3,1 milj. EUR
69,8
660,0

## Slide 16: ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrādes mērķu izpildes progress – Veselības ministrija
* Saskaņošana nav uzsākta:
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība 31,1 milj. EUR
(iesniegts priekšlikums pārdalei citām ārstniecības iestādēm)
Iesniegts VK:
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība 4,9 milj. EUR
NVO iesaiste veselības veicināšanā un slimību profilaksē 2,6 milj. EUR
** Saskaņošana procesā:
- Primārā veselības aprūpe 1.k. 2 milj. EUR
Chart: 
| Pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma), milj. EUR | 2024.gada mērķis kumulatīvi, milj. EUR | IZPILDĪTS, kumulatīvi milj. EUR | Neizpildītais 2024.gada plāns - regulējums, kura skaņošana nav uzsākta, milj. EUR* | Neizpildītais 2024.gada plāns -regulējums, kas ir saskaņošanas procesā - potenciāls apstiprināt tuvākajā laikā, milj. EUR**
 | 272.6735
 | 265.1935
Apstiprināti MK (232 milj. EUR) | 232.034
Iesniegti Vkanc (7,5 milj. EUR) | 7.48
 | 31.1195
 | 2.04
33,1
239,5

## Slide 17: ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrādes mērķu izpildes progress – Izglītības un zinātnes ministrija
* Saskaņošana nav uzsākta:
Atbalsts profesionālai izglītībai 2 milj. EUR
Neformālās izglītības pieejamība 5,6 milj. EUR
Iesniegts VK:
Pāreja uz ciklisku institucionālo akreditāciju 1 milj. EUR
Augstskolu infrastruktūra 23,7 milj. EUR
** Saskaņošana procesā:
RIS3 P&A centri 30,4 milj. EUR
Inovāciju granti studentiem 11,8 milj. EUR
Izglītības iestāžu mācību līdzekļi un aprīkojums 37,0 milj. EUR
Studiju procesa digitalizācija 28,4 milj. EUR
Nozaru vajadzībās balstīta mūžizglītība 4,9 milj. EUR
Prasmju attīstība (TPF) 15,8 milj. EUR
Zinātnes digitalizācija 14,2 milj. EUR
Chart: 
| Pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma), milj. EUR | 2024.gada mērķis kumulatīvi, milj. EUR | IZPILDĪTS, kumulatīvi milj. EUR | Neizpildītais 2024.gada plāns - regulējums, kura skaņošana nav uzsākta, milj. EUR* | Neizpildītais 2024.gada plāns -regulējums, kas ir saskaņošanas procesā - potenciāls apstiprināt tuvākajā laikā, milj. EUR**
 | 577.1534
Apstiprināti MK (379 milj. EUR) | 379.1749
 | 554.1075
Iesniegti Vkanc (24,7 milj. EUR) | 24.7262
 | 7.6534
 | 142.553
150,3
403,9

## Slide 18: ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrādes mērķu izpildes progress - Ekonomikas ministrija
** Saskaņošana procesā:
AER un energoefektivitāte rūpniecībā un komersantos 36,7 milj. EUR (25 milj. EUR tiks pārdalīts KEM enerģētikai)
Energoefektivitāte un produktu attīstība uzņēmumos (Taisnīgas pārkārtošanās fonds) 33 milj. EUR
Iesniegts VK:
Produktivitātes aizdevumi inovācijām 29,4 milj. EUR
Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai 25,6 milj. EUR
Kultūras infrastruktūras energoefektivitāte 24,9 milj. EUR
Chart: 
| Pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma), milj. EUR | 2024.gada mērķis kumulatīvi, milj. EUR | IZPILDĪTS, kumulatīvi milj. EUR | Neizpildītais 2024.gada plāns - regulējums, kura skaņošana nav uzsākta, milj. EUR* | Neizpildītais 2024.gada plāns -regulējums, kas ir saskaņošanas procesā - potenciāls apstiprināt tuvākajā laikā, milj. EUR**
 | 739.6718
 | 739.6718
Apstiprināti MK (590 milj. EUR) | 590.0608
Iesniegti Vkanc (79,9 milj. EUR) | 79.9268
 | 0
 | 69.6842
670

## Slide 19: ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrādes mērķu izpildes progress – Kultūras ministrija
** Saskaņošana procesā:
Kultūras pakalpojumu pieejamība 1,5 milj. EUR
Chart: 
| Pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma), milj. EUR | 2024.gada mērķis kumulatīvi, milj. EUR | IZPILDĪTS, kumulatīvi milj. EUR | Neizpildītais 2024.gada plāns - regulējums, kura skaņošana nav uzsākta, milj. EUR* | Neizpildītais 2024.gada plāns -regulējums, kas ir saskaņošanas procesā - potenciāls apstiprināt tuvākajā laikā, milj. EUR**
 | 61.9833
 | 61.9833
Apstiprināti MK (60 milj. EUR) | 60.4882
Iesniegti Vkanc (milj. EUR) | 0
 | 0
 | 1.4951

## Slide 20: ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrādes mērķu izpildes progress – Klimata un enerģētikas ministrija
*** Iesniegts VK:
- AER un energoefektivitāte siltumapgādē 40 milj. EUR
- AER – biometāns 15,4 milj. EUR
Chart: 
| Pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma), milj. EUR | 2024.gada mērķis kumulatīvi, milj. EUR | IZPILDĪTS, kumulatīvi milj. EUR | Neizpildītais 2024.gada plāns - regulējums, kura skaņošana nav uzsākta, milj. EUR* | Neizpildītais 2024.gada plāns -regulējums, kas ir saskaņošanas procesā - potenciāls apstiprināt tuvākajā laikā, milj. EUR**
 | 72.3855
 | 55.3861
Apstiprināti MK (milj. EUR) | 0
Iesniegti Vkanc (55,4 milj. EUR) | 55.3861
 | 0
 | 0
55,4

## Slide 21: Līdz 2024. gada 30. novembrim 2021-2027 ES fondu periodā no budžeta investēti 201 milj. EUR jeb 137% no MK apstiprinātā gada plāna (2024. gada decembra izpildes dati būs 2025. gada janvāra vidū) Lielākā izpilde SM pasākumos – ieguldījumi jauno elektrovilcienu sastāvu piegādei
Chart: ES fondu 2021-2027 perioda budžeta izdevumu plūsma 2024. gadā atbildīgo ministriju dalījumā, kārtots atbilstoši lielākajam gada plānam
| EM | SM | VARAM | KM | LM | IZM | VM | VK | IeM | TM | FM | KEM | FM TP
Izpilde līdz 30.11.2024. (201 milj. EUR) | 45842097.88 | 73316233.95 | 22274627.44 | 6751423 | 10174202.01 | 11650794.68 | 5241309.47 | 2394352.79 | 18832.41 | 568979.99 | 1074452.87 | 0 | 21292301.46
Vēl jāizpilda 2024. gadā | 0 | 0 | 0 | 5755264.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95558.1782 | 0 | 0 | 0 | 6807814.54
28.05.2024. MK apstiprinātā prognoze Kopā 21-27 budžeta izdevumiem 2024. gadā (147 milj. EUR) | 42890031.0312 | 25153629.4118 | 17081178.7327 | 12506687.0141 | 9017986.1019 | 6398304.1417 | 3687207.7703 | 2148884.1551 | 114390.5882 | 111549.1964 | 0 | 0 | 28100116

## Slide 22
2021-2027 ES fondu maksājumi projektos 2024.gadā kopā veikti par
131 milj. EUR, plāna izpilde 122%, projekcija 2025.-2026. gadam – jākāpina temps, jo 2025.gadā veicami maksājumi 5X vairāk kā 2024.gadā (prognozes tiks pārskatītas 2025.gada janvārī/februārī).
Chart: 2021-2027 maksājumu mērķi (28.05.2024. apstiprināti MK), ES fondu daļa
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 130511296.05
 | 0
Mērķis | 746912873.7652
Mērķis | 738053368.4058
Mērķis kopā gadam | 107223613.9551

## Slide 23
Iekšlietu ministrija – 2021-2027 perioda ES fondu maksājumi projektos plāna izpilde 2024. gadā 0% un projekcija 2025.-2026. gadam.
Chart: 2021-2027 ES fondu perioda maksājumu mērķi (28.05.2024. apstiprināti MK), ES fondu daļa
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 0
Neizpilde | 97232
Mērķis 2025 | 20630104
Mērķis 2026 | 4071276
Mērķis kopā gadam | 97232

## Slide 24
Kultūras ministrija – 2021-2027 perioda ES fondu maksājumi projektos plāna izpilde 2024. gadā 55% un projekcija 2025.-2026. gadam.
Chart: 2021-2027 ES fondu perioda maksājumu mērķi (28.05.2024. apstiprināti MK), ES fondu daļa
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 5855501.16
Neizpilde | 4812821.42
Mērķis 2025 | 17566364.6961
Mērķis 2026 | 17785535.1134
Mērķis kopā gadam | 10668322.58

## Slide 25
Labklājības ministrija – 2021-2027 perioda ES fondu maksājumi projektos plāna izpilde 2024. gadā 84% un projekcija 2025.-2026. gadam.
Chart: 2021-2027 ES fondu perioda maksājumu mērķi (28.05.2024. apstiprināti MK), ES fondu daļa
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 6447581.8
Neizpilde | 1224661.43
Mērķis 2025 | 40603958.85
Mērķis 2026 | 66889173.57
Mērķis kopā gadam | 7672243.23

## Slide 26
Valsts kanceleja – 2021-2027 perioda ES fondu maksājumi projektos plāna izpilde 2024. gadā 84% un projekcija 2025.-2026. gadam.
Chart: 2021-2027 ES fondu perioda maksājumu mērķi (28.05.2024. apstiprināti MK), ES fondu daļa
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 1536084.27
Neizpilde | 296161.77
Mērķis 2025 | 7092333.804
Mērķis 2026 | 10241387.3156
Mērķis kopā gadam | 1832246.04

## Slide 27
Izglītības un zinātnes ministrija – 2021-2027 perioda ES fondu maksājumi projektos plāna izpilde 2024. gadā 92% un projekcija 2025.-2026. gadam.
Chart: 2021-2027 ES fondu perioda maksājumu mērķi (28.05.2024. apstiprināti MK), ES fondu daļa
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 4990447.53
Neizpilde | 448110.99
Mērķis 2025 | 106703789.0333
Mērķis 2026 | 158832819.3512
Mērķis kopā gadam | 5438558.52

## Slide 28: Ekonomikas ministrija – 2021-2027 perioda ES fondu maksājumi projektos plāna izpilde 2024. gadā 93% un projekcija 2025.-2026. gadam.
Chart: 2021-2027 ES fondu perioda maksājumu mērķi (28.05.2024. apstiprināti MK), ES fondu daļa
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 34557969.03
Neizpilde | 2702373.9187
Mērķis 2025 | 87895037.52
Mērķis 2026 | 145496731.94
Mērķis kopā gadam | 37260342.9487

## Slide 29
SM,VARAM, VM, TM – 2024. gada ES fondu mērķi pārpildīti.
FM un KEM – maksājumi nebija plānoti 2024. gadā
Chart: Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 24924687.63
Neizpilde | 0
Mērķis 2025 | 141596390.5573
Mērķis 2026 | 156312865.5382
Mērķis kopā gadam | 15892986.6364
Chart: Tieslietu ministrija
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 190160.62
Neizpilde | 0
Mērķis 2025 | 722145.9063
Mērķis 2026 | 1312912.0691
Mērķis kopā gadam | 95306
Chart: Veselības ministrija
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 14600467.72
Neizpilde | 0
Mērķis 2025 | 79377938.6935
Mērķis 2026 | 63451972.0398
Mērķis kopā gadam | 3135791
Chart: Satiksmes ministrija
| 2024 | 2025 | 2026
2024. gada izpilde | 37408396.29
Neizpilde | 0
Mērķis 2025 | 220884378.2047
Mērķis 2026 | 91358403.1686
Mērķis kopā gadam | 25130585

## Slide 30: Turpmākos gados nepieciešama intensīvāka investīciju ieviešana
Chart: Aktualizētā Kohēzijas politikas ES fondu un Atveseļošanas fonda valsts budžeta izdevumu prognoze – galvenokārt Atveseļošanas fonda izdevumu nobīde uz lielākiem izdevumiem 2025. gadā, milj. EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Izmaiņas | -159315008.6675 | 45693998.1384 | -12083869.7186 | 34296862.8806 | 5205188.9603 | -10496104.1066 | 51383445.4211
30.07.2024. prognoze: Kohēzijas politikas (14-20, 21-27) ES fondu un Atveseļošanas fonda budžeta izdevumi, milj. EUR (Kopā 6 945 milj. EUR) | 1005915996.303 | 1481461029.8691 | 1508192065.8103 | 969032145.8086 | 913363138.917 | 719070217.9164 | 347742781.2176
07.11.2024. prognoze: Kohēzijas politikas (14-20, 21-27) ES fondu un Atveseļošanas fonda budžeta izdevumi, milj. EUR (Kopā 6 899 milj. EUR) | 846600987.6356 | 1527155028.0075 | 1496108196.0917 | 1003329008.6892 | 918568327.8773 | 708574113.8097 | 399126226.6387
Finanšu ministrs A. Ašeradens
Ieva Ziepniece 25747458
Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv