MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS

| Rīgā | Nr. | 2021. gada __._______ |
| --- | --- | --- |

.§

Par informatīvo ziņojumu “Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)”

TA-…

___________________________________________________________

(…)

- Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

- Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā minēto par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” aizliegumu saņemt fondu līdzekļus noteiktā periodā, Satiksmes ministrijai izvērtēt situāciju un ar to saistītos riskus projektu īstenošanai un veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Latvijai pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma izmantošanu pilnā apmērā līdz 2023. gada beigām, tai skaitā nepieciešamības gadījumā savlaicīgi iesniegt Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai attiecīgu priekšlikumu turpmākai rīcībai.

- Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā minēto par 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” īstenošanu,  Ekonomikas ministrijai izvērtēt valsts ēku energoefektivitātes projektos konstatētos riskus un līdz 2021. gada 1. oktobrim iesniegt Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai attiecīgu priekšlikumu turpmākai rīcībai, tai skaitā attiecībā uz Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 31.§ 2.4. apakšpunktā noteiktā termiņa būvniecības līgumu noslēgšanai aktualitāti.

- Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā minēto par neapmierinošu progresu Nacionālā veselības dienesta īstenotajā projektā „Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu”, Veselības ministrijai līdz 2021. gada 1. novembrim iesniegt Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai priekšlikumu turpmākai rīcībai.

- Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.– 2020. gada plānošanas periodā” 51.4 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt projektu īstenošanas termiņus virs sešiem mēnešiem projektiem, kas iekļauti informatīvā ziņojuma 1. pielikumā “Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros”.

- Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju par konstatētiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajā projektā Nr. 9.1.1.2/15/I/001 “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” neatbilstoši veiktos izdevumus 44 256,21 euro (ES fondu līdzfinansējums 44 256,21 euro) attiecināt uz Eiropas Savienības fondu 2014.- 2020. gada plānošanas perioda valsts budžeta virssaistībām.

- Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par kavējumiem Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildē, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai un Tieslietu ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai iespējami ātri nodrošinātu ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi.

- Atbalstīt 2014.-2020. gada plānošanas perioda funkciju pēctecību un uzdot Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei nodrošināt Latvijas pārstāvību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda Plus komitejā.

- Par Atveseļošanas fonda investīciju un reformu īstenošanu atbildīgajām nozares ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt īstenošanas Ministru kabineta noteikumu projektu un informatīvo ziņojumu virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā atbilstoši informatīvā ziņojuma 5.pielikumā noteiktajam laika grafikam.

Ministru prezidents								K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors	J.Citskovskis

Finanšu ministrs

J.Reirs