Informatīvais ziņojums  par izmaiņām "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanā"

- Ievads

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 16. augusta informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanu" (turpmāk – MK 16.08.2022. informatīvais ziņojums) (Ministru kabineta protokols Nr. 40 31 §) Tieslietu ministrija ir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" (turpmāk  –  6.2.1.3.i. investīcija) īstenošanas atbildīgā nozares ministrija. Tiesu administrācija investīcijas ietvaros īsteno projektu “Tieslietu akadēmija” (turpmāk – projekts).

Projekta īstenošanas procesā konstatēts, ka ir nepieciešamas atsevišķas izmaiņas, kas ir noteiktas investīcijas īstenošanas MK 16.08.2022. informatīvajā ziņojumā. Tāpēc nozares ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par izmaiņām 6.2.1.3.i. investīcijas īstenošanā.

- Nepieciešamās izmaiņas un to pamatojums

  - Mācību programmu apstiprināšana projekta īstenošanas ietvaros un turpmāk

Projekta Uzraudzības padome nodrošina Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" Tieslietu ministrijai noteikto uzdevumu projekta uzraudzībā, tostarp veic projekta īstenošanas pārraudzību un pieņem stratēģiskos lēmumus attiecībā uz projekta ieviešanu,  kā arī par projekta virzību atbilstoši tieslietu jomas politikas prioritātēm un pasākumu atbilstību Atveseļošanas fonda plānā iekļautajam iniciatīvas mērķim. Uzraudzības padomes sastāvā saskaņā ar MK 16.08.2022. informatīvā ziņojuma 7.1.6. apakšpunktu ir Tieslietu padomes pārstāvji. Projekta ietvaros izstrādātās 10 mācību programmas, kas ir viens no 6.2.1.3.i. investīcijas mērķiem (193. mērķis "Jaunu mācību programmu izstrāde un apstiprināšana"), tiek apstiprinātas projekta Uzraudzības padomē.

Savukārt, jaunas un aktualizētās mācību programmas, ko izstrādās Tieslietu akadēmija, nodrošinot Tieslietu akadēmijas likumā noteikto funkciju īstenošanu (t.sk. nodrošinot projekta ietvaros izstrādāto programmu aktualizāciju), apstiprinās Tieslietu padome. Minētā Tieslietu padomes kompetence apstiprināt mācību programmas, tai skaitā to aktualizāciju, kā arī ikgadējo mācību plānu, ir noteikta Tieslietu akadēmijas likuma 8.panta 5. punktā.

  - Projekta ieviešanas komandas personāls

MK 16.08.2022. informatīvā ziņojuma 8.1. sadaļas "Lai izpildītu minētos uzdevumus, ir atbalstāmas šādas darbības un izmaksas" 4. punktā noteikts, ka projekta ieviešanas komandas darbības nodrošināšanai TA tiks izveidotas papildus amata vietas (šobrīd TA netiek veiktas līdzīgas funkcijas un pienākumi, kas paredzēti projekta ieviešanas komandai) līdz projekta noslēgumam (2022. gadā kopā 5 un 2023. gadā vēl 3 amata vietas) un  šīs amata vietas tiks rastas resora vai horizontāli valsts pārvaldes ietvaros.

MK 2022. gada 16. augusta sēdes protokola Nr. 40 31 § 3. punkts nosaka, ka Tiesu administrācijā 6.2.1.3.i. investīcijas projekta īstenošanai līdz projekta noslēgumam, tas ir, līdz 2026. gada 30. jūnijam, nepieciešams izveidot 21 terminētu amata vietu, tai skaitā 2022. gadā 5 amata vietas, 2023. gadā 3 amata vietas, 2024. gada 1 amata vietu un 2025. gadā 12 amata vietas. No papildus nepieciešamajām amata vietām 5 amata vietu pārdali 2022. gadā un 3 amata vietu pārdali 2023. gadā veikt Tieslietu ministrijas resora ietvaros, pārdalot tās no Tiesu administrācijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" uz projekta īstenošanas laiku. Lēmumu par pārējo amata vietu izveidi 2024. - 2025. gadam skatīt likumprojekta par vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centra institucionālā modeļa izveidi un darbību izskatīšanas gaitā.

Saskaņā ar 2023. gada 30. marta valsts sekretāra sanāksmes protokola Nr. 12 4 § 3. punktu noteikts, ka, lai nodrošinātu sekmīgu projektu (t.sk. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna u.c.) ieviešanu, ministrijas un padotības iestādes var veidot projektu ieviešanai nepieciešamās amata vietas uz noteiktu laiku. Minētajā gadījumā papildu saskaņojums ar Valsts kanceleju (Valsts pārvaldes politikas departamentu) nav nepieciešams.

Līdz ar to projekta ieviešanas komandas darbības nodrošināšanai Tiesu administrācijā tiks izveidotas projekta ieviešanai nepieciešamās amata vietas uz noteiktu laiku.

- Tieslietu akadēmijas kā iestādes statuss

Tieslietu akadēmijas likuma 2.pantā ir noteikts Tieslietu akadēmijas statuss, proti likumdevējs ir noteicis, ka Tieslietu akadēmija ir atvasināta publiska persona. Vienlaikus minētajā normā ir arī noregulēta atvasinātās publiskās personas padotība, t.i. Tieslietu akadēmijas institucionālo pārraudzību īsteno Ministru kabinets ar tieslietu ministra starpniecību un funkcionālo pārraudzību īsteno Tieslietu padome.

- Informācija par finansējumu Tieslietu akadēmijas ēkas pielāgošanas darbiem

Ņemot vērā, ka Tieslietu akadēmijas telpu pielāgošanas daļa sastāda 4 486 086,70 euro ar PVN, bet projektā finansējums paredzēts 3 357 222,44 euro ar PVN, ar Finanšu ministrijas 2024. gada 10. maija rīkojumu (Nr. 171 “Par apropriācijas pārdali” 2.15.2.1. p.) Tieslietu ministrijai tika piešķirti 1 840 503 euro , lai nodrošinātu Tieslietu akadēmijas telpu izbūvi. No piešķirtā finansējuma minēto telpu pielāgošanai tika izlietoti 1 128 864,26 euro ar PVN.

Neizlietotais finansējums 711 638,74 euro 2024. gada beigās tika slēgts kā saimnieciskajā gadā neizmantotie valsts budžeta asignējumi.

- Par Tieslietu akadēmiju kā projekta sadarbības partnera noteikšanu

2025. gada 23. janvārī projekta uzraudzības padomes sēdē tika pieņemts lēmums par Tieslietu akadēmijas noteikšanu projekta sadarbības partnera statusā. Minētā statusa noteikšana ir nepieciešama, lai sadarbības līgumā atrunātu Tiesu administrācijas, kā par vispārēju projekta un finanšu vadību atbildīgās institūcijas sadarbību ar Tieslietu akadēmiju projekta īstenošanas periodā. Tieslietu akadēmija ir valsts deleģēto funkciju īstenotāja, kas neveic saimniecisko darbību un tāda nav prognozējama plānotās investīcijas ietvaros, iestāde neatbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1. panta otrās daļas 9. punktā noteiktajai "komercsabiedrības" definīcijai un tādēļ uz to nav jāvērtē atbilstība Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta pazīmēm konkrētās plānotās investīcijas ietvaros.

- Ietekme uz 6.2.1.3.i. investīcijas finansējuma saņēmēju

Šai informatīvajā ziņojumā iekļautā informācija neatstāj finansiālu ietekmi uz 6.2.1.3.i. investīcijas finansējuma saņēmēju.  Saistībā ar Tieslietu akadēmijai nosakāmo projekta partnera statusu - projekta detalizētajā aprakstā veicami attiecīgi grozījumi.

Tieslietu ministre							I. Lībiņa-Egnere

Saskaņā ar Tieslietu akadēmijas likumu Tieslietu akadēmija  ir iestāde, kas nodrošina ilgtspējīgu un efektīvu mācību sistēmu tiesu un prokuratūras funkciju kvalitatīvai izpildei.