1. pielikums informatīvajam ziņojumam

"Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu

laika periodā no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. novembrim"

Provizoriskais rīcības plāns

| Nr. | Veicamās darbības | Atbildīgā iestāde | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Politikas un normatīvais ietvars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikti grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību | Valsts kase, Finanšu ministrija (turpmāk - FM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikti grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā | Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izstrādāti MK noteikumi par Vienotā pakalpojumu centra (turpmāk – VPC) darbību un veikti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos | Valsts kase, Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Organizācija un pārvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izveidota VPC padome | Valsts kase, Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Resoru pievienošana VPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Finanšu grāmatvedība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta integrāciju izstrāde ar valsts iestāžu pamatdarbības sistēmām | Valsts kase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta lietotāju atbalsta pilnveidošana, esošā risinājuma konfigurācija | Valsts kase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta detalizētu instrukciju pārskatīšana procesu īstenošanai | Valsts kase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta FM resora, Valsts kancelejas, Valsts administrācijas skolas, Sabiedriskās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes datu kārtošana, pārnese uz izveidoto Horizon instanci VPC | Valsts kase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta Veselības ministrijas (turpmāk – VM), Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM), Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM), Klimata un enerģētikas ministrijas (turpmāk – KEM), Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) pievienošana Horizon instancei VPC un darbinieku pārcelšana uz VPC | Valsts kase, VM, ZM, VARAM, KEM, ZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta Kultūras ministrijas (turpmāk – KM), Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM), Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) pievienošana Horizon instancei VPC un darbinieku pārcelšana uz VPC | Valsts kase, KM, IZM, TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta Labklājības ministrijas (turpmāk - LM), Ārlietu ministrijas (turpmāk - ĀM), Iekšlietu ministrijas (turpmāk – IEM) pievienošana Horizon instancei VPC un darbinieku pārcelšana uz VPC | Valsts kase, IEM, LM, ĀM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AIM), Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM), izmeklēšanas iestāžu un operatīvās darbības subjektu pievienošana Horizon instancei VPC un darbinieku pārcelšana uz VPC | Valsts kase, AIM, SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Personāla lietvedība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Horizon pilnveide un papildfunkcionalitātes ieviešana (t. sk. iepirkumi, IS pilnveide un konfigurācija, datu kārtošana un pārnese u. c.) | Valsts kase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lietotāju atbalsta pilnveidošana, esošā risinājuma konfigurācija | Valsts kase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valsts kase sadarbībā ar iestādi vienādo un meklē digitalizācijas, efektivizācijas iespējas tehniska rakstura aktivitātēm, kas ietekmē algu aprēķina automatizāciju | Valsts kase, iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienotu atalgojuma un atvaļinājumu aprēķināšanas nosacījumu, principu un metodikas noteikšana | Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Budžeta plānošana un finanšu vadība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikts pasūtījums (Elektronisko iepirkumu sistēma, E-pasūtījumi) par budžeta plānošanas un finanšu vadības rīka iegādi | Valsts kase, FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta rīka konfigurācija un integrāciju izstrāde | Valsts kase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta procesu standartizācija un pilnveide, izmaiņas normatīvajos aktos | Valsts kase, FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īstenotas lietotāju mācības | Valsts kase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājuma ieviešana iestādēs | Valsts kase, iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Cilvēkresursu vadība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izstrādāta iepirkuma dokumentācija cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas iegādei un veikta iepirkuma izsludināšana atbilstoši Publisko iepirkumu likumam | Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana un konfigurācija, integrāciju izstrāde | Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta procesu standartizācija, koncepta izstrāde procesu īstenošanai | Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta ietvaros produkcijas vidē Valsts kancelejā | Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana valsts pārvaldes iestādēs | Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īstenotas lietotāju apmācības cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas lietošanai | Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Mācīšanās un attīstības vadība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izstrādāta iepirkuma dokumentācija Mācīšanās un attīstības sistēmas iegādei un iepirkuma izsludināšana atbilstoši Publisko iepirkumu likumam | Valsts kanceleja, VAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana un konfigurācija, integrāciju izstrāde | Valsts kanceleja, VAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesu standartizācija, koncepta izstrāde procesu īstenošanai | Valsts kanceleja, VAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta ietvaros produkcijas vidē | Valsts kanceleja, VAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikta Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana valsts pārvaldes iestādēs | Valsts kanceleja, VAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lietotāju apmācības Mācīšanās un attīstības sistēmas lietošanai | Valsts kanceleja, VAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |