6. pielikums

Konceptuālajam ziņojumam

"Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi"

Plānotais valsts budžeta finansējums infrastruktūras attīstībai (risinājums A)

1. tabula

1. Iekšējās drošības akadēmijas infrastruktūra

| Nr. p. k. | Nosaukums | Apraksts | Prognozētais papildu nepieciešamais finansējums, euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Jaunas IDA ēkas būvniecība, iekļaujot profesionālo mācību poligonus 1. variants (A1) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Jaunas ēkas būvniecība (atbrīvojot teritoriju būvniecībai - nojaucot Laboratorijas korpusu Ezermalas ielā 10D, Rīgā) kopējā platība – 14 285 m2 (papildus 4 285 m2 – koridori un cita saistītā izbūves platība) | Projektēšanas darbi (plānotais darbu veikšanas laiks: 2022. gads – 2023. gada 1. pusgads) | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 1.2. | Laboratorijas korpusa nojaukšana (kopējā platība – 3 551 m2) | Demontāžas darbi (t.sk. demontāžas projekts, demontāžas darbi un būvgružu izvešana) (plānotais darbu veikšanas laiks: 2023. gada 1. pusgads) | 0 | 301 835 | 0 | 0 |
| 1.3. | Jaunas ēkas būvniecība (atbrīvojot teritoriju būvniecībai - nojaucot Laboratorijas korpusu Ezermalas ielā 10D, Rīgā) kopējā platība – 14 285 m2 (papildus 4 285 m2 – koridori un cita saistītā izbūves platība) | Būvniecības darbi (plānotais darbu veikšanas laiks: 2024. un 2025. gads) | 0 | 0 | 21 034 000 | 21 034 000 |
| KOPĀ 1. variants (A1) (kopā – 44 869 835) |  |  | 500 000 | 2 301 835 | 21 034 000 | 21 034 000 |
| 2. | Jauna IDA ēka ar profesionālo mācību poligonu “Kazarmju” ēkā (Ezermalas ielā 10E, Rīgā) 2.variants (A2) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Jaunas ēkas būvniecība (atbrīvojot teritoriju būvniecībai - nojaucot Laboratorijas korpusu Ezermalas ielā 10D, Rīgā) kopējā platība – 10 965 m2 (papildus 3 289 m2 – koridori un cita saistītā izbūves platība) | Projektēšanas darbi (plānotais darbu veikšanas laiks: 2022. gads – 2023. gada 1. pusgads) | 400 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| 2.1. | Laboratorijas korpusa nojaukšana (kopējā platība – 3 551 m2) | Demontāžas darbi (t.sk. demontāžas projekts, demontāžas darbi un būvgružu izvešana) (plānotais darbu veikšanas laiks: 2023. gada 1. pusgads) | 0 | 301 835 | 0 | 0 |
| 2.3. | Jaunas ēkas būvniecība (atbrīvojot teritoriju būvniecībai - nojaucot Laboratorijas korpusu Ezermalas ielā 10D, Rīgā) kopējā platība – 10 965 m2 (papildus 3 289 m2 – koridori un cita saistītā izbūves platība) | Būvniecības darbi (plānotais darbu veikšanas laiks: 2024. un 2025. gads) | 0 | 0 | 16 104 800 | 16 104 800 |
| 2.4. | Kazarmu ēkas pārbūve | Profesionālo mācību (praktisko nodarbību) telpu / poligonu izveide (platība – 4 998 m2) | 0 | 0 | 3 248 700 | 3 248 700 |
| KOPĀ 2. variants (A2) (kopā – 41 008 835 euro) |  |  | 400 000 | 1 901 835 | 19 353 500 | 19 353 500 |
| 3. | Teritorijas labiekārtošana (darbu veikšana paredzēta abos variantos) | Teritorijas labiekārtošana, tai skaitā ārējās sporta infrastruktūras renovācija | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 200 000 |
| KOPĀ 1. variants (A1) (kopā - 49 069 835 euro) |  |  | 500 000 | 2 301 835 | 23 034 000 | 23 234 000 |
| KOPĀ 2. variants (A2) (kopā – 45 208 835 euro) |  |  | 400 000 | 1 901 835 | 21 353 500 | 21 553 500 |

2. tabula

2. Ar Iekšējās drošības akadēmijas darbībai nepieciešamais aprīkojums

| Nr.p. k. | Nosaukums | Apraksts | Prognozētais papildu nepieciešamais finansējums, euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | 1.variants (A1): Jaunas IDA ēkas būvniecība, iekļaujot profesionālo mācību poligonus | - Indikatīvais finansējums auditoriju aprīkošanai (viena pedagoga darba vieta ~ 640 euro, klausītāja darba vieta - 424 euro, IT aprīkojums – 8 000 euro) kopējās izmaksas: 700 480 euro. - Indikatīvais finansējums lekciju zāļu aprīkošanai: 323 200 euro. - Ugunsgrēku izmeklēšanas poligonam nepieciešamā aprīkojuma indikatīvais finansējums: ugunsgrēka dzēšanas, signalizācijas un citas iekārtas un aprīkojums (4 000 euro), konteiners (2 800 euro), kopā 6 800 euro. - Darba vietu aprīkošanas izmaksas un cits aprīkojums: 1 685 520 euro. - Pārējo telpu aprīkojuma aptuvenās izmaksas: 1 872 000 euro. 1. varianta (A1) aprīkojuma indikatīvās izmaksas kopā: 4 588 000 euro. | 0 | 0 | 1 685 520 | 2 902 480 |
| 2. | 2.variants (A2) Jauna IDA ēka ar profesionālo mācību poligonu “Kazarmju” ēkā (Ezermalas ielā 10E, Rīgā) | 1) Indikatīvais finansējums auditoriju aprīkošanai (viena pedagoga darba vieta ~ 640 euro, klausītāja darba vieta - 424 euro, IT aprīkojums – 8 000 euro) kopējās izmaksas: 700 480 euro. 2) Indikatīvais finansējums lekciju zāļu aprīkošanai: 323 200 euro. 3) Darba vietu aprīkošanas izmaksas un cits aprīkojums: 660 320 euro, 4) Pārējo telpu aprīkojuma aptuvenās izmaksas: 1 872 000 euro. 2. varianta (A2) aprīkojuma indikatīvās izmaksas kopā: 3 556 000 euro. | 0 | 0 | 660 320 | 2 895 680 |
| 3. | Vienotās elektroniskās apmācību platformas (VEAP) ieviešana un uzturēšana | IeM Informācijas centra izstrādāts apmācību informācijas sistēmas koncepts, kas ietver mācību procesu pārvaldības risinājumus, e-mācību vidi un vienoto studējošo portālu. Kopējās indikatīvās VEAP izmaksas: ieviešanas periodā - 1 110 718 euro un 110 718 euro turpmāk ik gadu (sistēmas uzturēšana un personāla resursi). | 800 000 | 310 718 | 110 718 | 110 718 |
| 3.1. | Izstrāde un ieviešana | Indikatīvās izmaksas kopā: 900 000 euro. | 720 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 3.2. | Infrastruktūra | Indikatīvās izmaksas kopā: 100 000 euro. | 80 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 3.3. | Informācijas sistēmas uzturēšana | Uzturēšanas izmaksas: 90 000 euro/gadā. | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 3.4. | Cilvēkresursi | - Informācijas sistēmu administrators (mēnešalga - 10. mēnešalgu grupa, III.A): 1 287 euro x 12 mēn. = 15 444 euro; - Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23,59%) (3 644 euro); - Prēmijas un naudas balvas, darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Atvaļinājuma pabalsts (tiek plānots 50 % apmērā no viena mēneša mēnešalgas). KOPĀ izmaksas atlīdzībai: 20 718 euro/gadā. | 0 | 20 718 | 20 718 | 20 718 |
| 4. | Vienotas e-mācību vides izveide (VEMV) | Vienotas e-mācību vides izveidošanu IeM iestādēm un koledžām, izmantojot Moodle vai analoģisko e-mācību pārvaldības sistēmu. VEMV izmaksas: ieviešanas periodā – 400 000 euro un 30 359 euro turpmāk ik gadu (sistēmas uzturēšana un personāla resursi). | 400 000 | 30 359 | 30 359 | 30 359 |
| 4.1. | Izstrāde un ieviešana | Indikatīvās izmaksas kopā: 350 000 euro. | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Infrastruktūra | Indikatīvās izmaksas kopā: 50 000 euro. | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Informācijas sistēmas uzturēšana | Uzturēšanas izmaksas: 20 000 euro/gadā. | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4.4. | Cilvēkresursi | - Informācijas sistēmu administrators (mēnešalga - 10. mēnešalgu grupa, III.A): 1 287 euro x 12 mēn. x 0,5 darba slodzes = 7 722 euro; - Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23,59%) (1 822 euro); - Prēmijas un naudas balvas, darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Atvaļinājuma pabalsts (tiek plānots 50 % apmērā no viena mēneša mēnešalgas). KOPĀ izmaksas atlīdzībai: 10 359 euro/gadā. | 0 | 10 359 | 10 359 | 10 359 |
| KOPĀ 1. variants (A1) (kopā – 6 411 231 euro) |  |  | 1 200 000 | 341 077 | 1 826 597 | 3 043 557 |
| KOPĀ 1. variants (A2) (kopā – 5 379 231 euro) |  |  | 1 200 000 | 341 077 | 801 397 | 3 036 757 |

Indikatīvo izmaksu aprēķinā iekļautas reālās (faktiskās) būvniecības izmaksas konceptuālā ziņojuma sagatavošanas laikā.

Projektēšanas izmaksu aprēķinā izmantots pieņēmums, ka vidēji procentuāli projektēšanas izmaksas veido  6% līdz 8% no būvdarbu izmaksu kopējas summas.

Demontāžas izmaksu aprēķinā izmantots pieņēmums, ka vidējās demontāžas darbu izmaksas sastāda 85 euro/m2.

Projektēšanas izmaksu aprēķinā izmantots pieņēmums, ka vidēji procentuāli projektēšanas izmaksas veido  6% līdz 8% no būvdarbu izmaksu kopējas summas.

Demontāžas izmaksu aprēķinā izmantots pieņēmums, ka vidējās demontāžas darbu izmaksas sastāda 85 euro/m2.

Aprēķins tiks precizēts, ievērojot vajadzības, kas radīsies faktiskajā darbības uzsākšanas procesā

Izmaksu prognozēšanai ir izmantoti 15.04.2021.-23.04.2021. IeM IC organizētas priekšizpētes Nr. PI-IC-2021-6 rezultāti;

Infrastruktūras izmaksas iekļauj sevī serveru un tīklu infrastruktūras pielāgošanu, darbstaciju un aprīkojuma iegāde IeM koledžām.

Uzturēšanas izmaksas ir prognozētas 8%-10% apmērā no izstrādes un ieviešanas izmaksām.

IeM IC prognozētas izmaksas ir balstītas uz līdzīga apjomu sistēmu izstrādes, ieviešanas un ekspluatācijas pieredzes.

Infrastruktūras izmaksas iekļauj sevī serveru un tīklu infrastruktūras pielāgošanu, darbstaciju un aprīkojuma iegāde IeM koledžām.

Uzturēšanas izmaksas ir prognozētas 8%-10% apmērā no izstrādes un ieviešanas izmaksām.