Informatīvais ziņojums

“Par Kultūras ministrijai 2020. un 2021.gadam papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid -19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā”

Informatīvais ziņojums “Par Kultūras ministrijai 2020. un 2021.gadam papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā” sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 55.§) “Informatīvais ziņojums “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam”” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) 7.punktā doto uzdevumu Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai līdz 2021.gada 1.augustam sagatavot, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā.

Esošās situācijas apraksts

Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija sēdē (prot. Nr.38 49.§) izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” tika sniegta informācija, ka: “Informatīvā ziņojuma pielikumā ir paredzēts finansējums, kas ļauj veikt pasākumu kopumu, kas vērsts uz finanšu situācijas stabilizāciju nodokļu maksātājiem, tādējādi samazinot iespējamo krīzes ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem, kā arī radot jaunas iespējas uzņēmējiem, iedzīvotājiem, uzsvaru liekot uz infrastruktūras uzlabojumiem, inovāciju, digitālo transformāciju, orientējoties uz ekonomikas strukturālām pārmaiņām, mērķtiecīgi pielāgojot valsts atbalsta mehānismus. Informatīvajā ziņojumā ir ietverti priekšlikumi lēmuma pieņemšanai par finansējuma novirzīšanu Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumiem, saskaņā ar informatīvajam ziņojumam pievienoto pielikumu:

- nozaru modernizācijai, uzsvaru liekot uz finanšu instrumentiem lielo komersantu atbalstam un veicinot to attīstību, atbalstot pasākumus darbaspēka prasmju un kvalifikāciju celšanai/pārorientācijai uz profesijām, kuras mainīgajā darba tirgū ir un būs pieprasītas, kā arī nodrošinot investīcijas zinātnei un pētniecībai un tās rezultātu – produktu komercializācijai un virzīšanai tirgū, kā arī veselības sistēmai, veicinot veselības pakalpojumu pieejamību;

- infrastruktūrai, atbalstot publiskās infrastruktūras attīstības projektus, kas stimulē valsts ekonomiku, nodrošina darbavietas un nodokļu ienākumus valsts budžetā;

- sociālajai aizsardzībai, paredzēts turpināt un nodrošināt pabalstus bez darba palikušo atbalstam, izmantojot sociālās politikas instrumentus.”

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 49.§) “Informatīvais ziņojums “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”” 7.punktā dotajam uzdevumam atbildīgajām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm par informatīvā ziņojuma pielikumā atbalstītajiem pasākumiem ailēs “Pasākumi 2020-2021” no valsts budžeta līdzekļiem līdz 2020.gada 16.jūnijam jāiesniedz Finanšu ministrijā detalizēts atšifrējums euro sadalījumā starp 2020. un 2021.gadu, ministrijām un budžeta programmām/ apakšprogrammām, nepārsniedzot informatīvā ziņojuma pielikumā minēto finansējuma apmēru, informāciju iesniedzot atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 1.pielikumam. Ministru kabinets 2020.gada 2.septembrī izskatīja un pieņēma zināšanai Informatīvo ziņojumu.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija sēdes protokollēmumam (prot. Nr.38 49.§) “Informatīvais ziņojums “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”” pielikumā pievienoto Kultūras ministrijas “Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai no valsts budžeta līdzekļiem atbalstīto pasākumu sadalījums starp 2020. un 2021.gadu, ministrijām un budžeta programmām/ apakšprogrammām” – 2020.gadā 20 764 501 euro un 2021.gadā – 11 235 499 euro.

Kultūras resoram kopumā piešķirtais finansējums 2020. un 2021.gadā

Tabula Nr.1

| Pasākuma nosaukums | Ministrijas budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | 2020.gads (euro) | 2021.gads (euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kultūras attīstība Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai |  | 20 370 000 | 630 000 |
|  | 20.00.00 Kultūrizglītība |  | 100 000 |
|  | 21.00.00 Kultūras mantojums |  | 100 000 |
|  | 25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi |  | 430 000 |
|  | 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 20 370 000 |  |
| Investīcijas Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai |  | 394 501 | 10 605 499 |
|  | 19.07.00 Mākslas un literatūra |  | 10 175 066 |
|  | 21.00.00 Kultūras mantojums |  | 430 433 |
|  | 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 394 501 |  |
| KOPĀ |  | 20 764 501 | 11 235 499 |

Piešķirto resursu izlietojums 2020.gadā

Finansējums kultūras resoram 2020.gadā tika piešķirts no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, un konkrēti:

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.303 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” tika piešķirts finansējums 10 613 063 euro apmērā, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari, tai skaitā:

  - 5 980 320 euro apmērā valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja – VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, VSIA “Daugavpils teātris”, VSIA “Dailes teātris”, VSIA “Jaunais Rīgas teātris”, VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, VSIA “Latvijas Koncerti”, VSIA “Rīgas cirks”, VSIA “Valmieras drāmas teātris”, VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris”, VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, VSIA “KREMERATA BALTICA”, VSIA “Latvijas Leļļu teātris”, VSIA “Valsts akadēmiskais koris “Latvija””, finanšu situācijas stabilizēšanai;

  - 2 696 743 euro apmērā Kultūras ministrijas padotībā esošo mantojuma iestāžu – Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā arhīva un muzeju – Memoriālo muzeju apvienības, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, Rundāles pils muzeja, īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, finanšu situācijas stabilizēšanai;

  - 1 936 000 euro apmērā Valsts kultūrkapitāla fondam mērķprogrammas “Radošo personu nodarbinātības programma” īstenošanai.

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” tika piešķirts finansējums 9 756 937 euro apmērā, lai mazinātu Covid- 19 krīzes radīto ietekmi uz kultūras nozari. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 2.decembra rīkojumu Nr.721 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””” piešķirtais finansējums no 9 756 937 euro tika samazināts uz 9 638 089 euro, finansējums tika piešķirts:

  - 4 765 000 euro apmērā Valsts kultūrkapitāla fondam, tai skaitā 2 365 000 euro, lai nodrošinātu kultūras piedāvājuma attīstīšanu un 2 400 000 euro, lai nodrošinātu kultūras institūciju ilgtspēju līdz 2020.gada 31.decembrim;

  - 2 873 089 euro apmērā Kultūras ministrijai, tostarp padotības iestādēm, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar kultūras piedāvājuma attīstīšanu;

  - 2 000 000 euro apmērā Nacionālajam kino centram jaunu filmu ražošanai un filmu ražošanas vides uzlabojumiem.

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.340 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” tika piešķirts finansējumus 394 501 euro apmērā, lai Covid-19 izplatības seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 2.decembra rīkojumu Nr.721 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””” piešķirtais finansējums no 394 501 euro tika samazināts uz 246 900 euro, finansējums tika piešķirts:

  - 204 800 euro apmērā Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam apkures sistēmas atjaunošanas un muzeja eksponātēku restaurācijas darbu izmaksām;

  - 42 100 euro apmērā VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, lai segtu izdevumus par tās lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, pirmsavārijas stāvoklī esošās ugunsdzēsības un apziņošanas sistēmas daļēju izbūvi, tai skaitā ārējā zibensnovedēja uzstādīšanu un pievienošanu.

2020.gadā plānotā finansējuma izlietojums

Tabula Nr.2

| Iestādes nosaukums | Pasākums | Plānotais finansējums (euro) | Izlietotais finansējums (euro) | Paveiktais/rezultāts/ sasniegtais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kultūras attīstības un investīciju kopējais finansējums Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai |  | 20 498 052 | 20 413 055 |  |
| Kultūras attīstība Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai |  | 20 251 152 | 20 179 310 |  |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |  | 20 251 152 | 20 179 310 |  |
| 05.06.2020. MK rīkojums Nr.303 |  | 10 613 063 | 10 612 093 |  |
| 1. Finanšu situācijas stabilizācijai kapitālsabiedrībās, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. |  | 5 980 320 | 5 979 350 | Sniegts atbalsts 13 no 14 valsts kapitālsabiedrībām, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, to finanšu situācijas stabilizācijai, tai skaitā darba algu, ēku ekspluatāciju un to nākotnes pakalpojumu sagatavošanas izmaksu nodrošināšanai. Atbalsta apmērs kapitālsabiedrībām tika noteikts, izvērtējot to iesniegtos darbības plānus Covid-19 ietekmē, kādus kapitālsabiedrības bija pieņēmušas 2020.gada aprīlī (respektīvi pašas Covid-19 pandēmijas izplatības sākumā, kad valdīja liela neziņa par tās ietekmi), un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai nepieciešamos resursus. Darbības plāni nevarēja pārsniegt iepriekšējā gada darbības plānus un izdevumus. Sniegtais atbalsts ļāva teātriem sagatavot 56 no 72 gada sākumā plānotajiem jauniestudējumiem, izrādīt 1 522 izrādes no 2 686 gada sākumā plānotajām, īstenot 40 digitālos projektus un iegūt pašu ieņēmumus 5,3 milj. euro no 9,7 milj. euro, kas bija plānoti gada sākumā. Sniegtais atbalsts ļāva koncertorganizācijām un operai izrādīt koncertus un izrādes lielākā apjomā nekā gada sākumā tika plānots jeb 663 no gada sākumā plānotajiem 604, operai izdevies sagatavot 3 no 6 plānotajiem jauniestudējumiem, izdevies iegūt pašu ieņēmumus 2,7 milj. euro apmērā no 6,3 milj. euro, kas tika plānoti gada sākumā. Savukārt Rīgas cirkam izdevies īstenot 534 pasākumus no 1 422 pasākumiem, kas bija plānoti gada sākumā un iegūt pašu ieņēmumus 62,7 tūkst. euro apmērā no plānotajiem 85 tūkst. euro. Ja kapitālsabiedrībām nebūtu bijis pieejams šis atbalsts, kapitālsabiedrības 2020.gada ietvaros nebūtu spējušas sasniegt izpildītos rezultātus. Ņemot vērā darbības specifiku, nav iespējams atsevišķi nodalīt sasniegtos rādītājus par piešķirto atbalstu, tie skatāmi pa gadu kopā. |
| 2. Finanšu situācijas stabilizācijai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā arhīvā un Kultūras ministrijas padotībā esošajos muzejos. |  | 2 696 743 | 2 696 743 | Par saņemto atbalstu Latvijas Nacionālā bibliotēka varēja nodrošināt 4 132 868 apmeklējumus, veikt 114 987 grāmatu fiziskos izsniegumus un veikt 7 661 189 elektroniskos izsniegumus, Latvijas Nacionālais arhīvs varēja nodrošināt 1 690 klientu (vairāk kā 5,55 tūkst. apmeklējumi) apkalpošanu, vairāk nekā 14,9 tūkst. klientu konsultēšanu un 22,7 milj. arhīvā glabājamo vienību glabāšanu, Kultūras ministrijas padotībā esošie muzeji varēja nodrošināt 517,3 tūkst. muzeja apmeklētāju apkalpošanu, papildināt Nacionālo muzeju krājumu par 20,3 tūkst. vienībām un nodrošināt saglabātību, veikt nepieciešamo restaurāciju 2,98 milj. muzeja krājumu vienībām. |
| 3. Valsts kultūrkapitāla fondam mērķprogrammas “Radošo personu nodarbinātības programma” īstenošanai – atbalsta sniegšanai pašnodarbinātām personām radošā darba veikšanai no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim. |  | 1 936 000 | 1 936 000 | 2 projektu konkursu rezultātā tika sniegts atbalsts 1 312 pieteikumu iesniedzējiem no 1 524 saņemtajiem. Atbalsts tika sniegts 470 mūzikas nozares, 285 vizuālās mākslas, 145 teātra mākslas, 101 dizaina, 94 filmu mākslas, 70 dejas, 56 literatūras un 69 citu nozaru pārstāvjiem. Informācija par radošo personu paveikto un sasniegto konkrētajā mākslās jomā ir norādīta Valsts kultūrkapitāla fonda 2020.gada publiskajā pārskatā. |
| 18.06.2020. MK rīkojums Nr.339 |  | 9 638 089 | 9 567 217 |  |
| 1. Valsts kultūrkapitāla fondam |  | 4 765 000 | 4 727 731 |  |
| Kultūras piedāvājuma attīstīšanai |  | 2 365 000 | 2 334 630 | Sniegts atbalsts vairāku mērķprogrammu īstenošanai: “Kultūras piedāvājums digitālajā vidē” plānotais mērķprogrammas finansējums 200 000 euro – pieteikumu kopējais skaits 144, pieprasītais finansējums 1 477 595,82 euro; finansēti 26 projekti par kopējo summu 200 000 euro; “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” plānotais mērķprogrammas finansējums 1 815 000 euro – pieteikumu kopējais skaits 474, pieprasītais finansējums 3 791 896,60 euro; finansēti 300 projekti par kopējo summu 1 801 668 euro, sniedzot atbalstu 41 literatūras, 68 mūzikas un dejas mākslas, 34 teātra mākslas, 29 filmu mākslas, 38 vizuālās mākslas, 51 kultūras mantojuma, 23 tradicionālās kultūras, 16 dizaina un arhitektūras nozaru projektiem; “Kultūras nozares dokumentēšana” plānotais mērķprogrammas finansējums 100 000 euro – pieteikumu kopējais skaits 15, pieprasītais finansējums 184 212 euro; finansēti 13 projekti par kopējo summu 100 000 euro; “Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” plānotais mērķprogrammas finansējums 150 000 euro – pieteikumu kopējais skaits 76, pieprasītais finansējums – 142 646,19 euro; finansēts 71 projekts par kopējo summu 133 021 euro; “Muzeju nozares pakalpojumu attīstības programma” plānotais mērķprogrammas finansējums 100 000 euro – pieteikumu kopējais skaits 10, pieprasītais finansējums – 115 141 euro; finansēti 10 projekti par kopējo summu 99 941 euro. |
| Kultūras institūciju ilgtspējas nodrošināšanai līdz 2020.gada 31.decembrim |  | 2 400 000 | 2 393 101 | Finansēti 300 projekti no 365 iesniegtajiem. |
| 2. Kultūras ministrijai kultūras piedāvājuma attīstīšanai, tostarp Kultūras ministrijas padotības iestādēm |  | 2 873 089 | 2 839 486 |  |
| Latvijas Nacionālais mākslas muzejs | Mūsdienu mākslas iepirkumam | 550 000 | 550 000 | Muzeja krājuma papildināšanai iegādāti un inventarizēti pamatkrājumā 107 autoru un autoru apvienību 308 mākslas darbi. |
| Latvijas Nacionālā bibliotēka | Grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai | 300 000 | 300 000 | Iepirkuma ietvaros iegādātas 362 nosaukumu grāmatas 32 615 eksemplāros no 33 Latvijas izdevniecībām (izvēlēti visi grāmatu nosaukumi no visām izdevniecībām). No kopējā grāmatu skaita: 62% ir oriģinālliteratūra, 38% – tulkojumi. Pēc temata un veida: 37,3% ir daiļliteratūra, 39% – daiļliteratūra bērniem, 9,3% – memuāri un dokumentālā literatūra, 6,1% – populārzinātniskā literatūra, 3,8% – uzziņu literatūra, 4,1% – zinātniskā literatūra, 0,4% – attēlizdevumi. Pēc grāmatu izdošanas gada: 50% ir 2019.gadā izdotās grāmatas, 27% – 2018.gadā izdotās grāmatas, 23% – 2020.gadā izdotās grāmatas. |
| Latvijas Nacionālā bibliotēka | Kultūras nozares profesionāļu kvalifikācijas pilnveidei – digitālo prasmju pilnveide bibliotēku un muzeju darbiniekiem | 30 000 | 30 000 | Organizēti šādi kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi: “Modernu un kvalitatīvu digitālo vizuālo materiālu izveide” – apmeklēja 85 bibliotekāri, 25 muzeju speciālisti; “Tiešsaistes pasākumu organizēšana un virtuālo izstāžu veidošana” – apmeklēja 85 bibliotekāri, 25 muzeju speciālisti; “Komunikācijas un sadarbības rīki digitālajā vidē un digitālais un sociālo mediju mārketings” – apmeklēja 45 bibliotekāri, 15 muzeju speciālisti; “Efektīva un droša komunikācija ar mērķauditoriju tīmeklī” – apmeklēja 67 dalībnieki no akadēmiskajām bibliotēkām visā Latvijā. |
| Latvijas Nacionālais kultūras centrs | Kultūras nozares profesionāļu kvalifikācijas pilnveidei | 71 937 | 63 214 | Vairāk nekā 600 folkloras, tautas mūzikas, lietišķās mākslas nozares un kultūras darba organizētāji stiprināja zināšanas par nemateriālo kultūras mantojumu, tradicionālo kultūru un attālinātā darba metodēm; Vairāk nekā 400 reģionālo kultūras institūciju nozares profesionāļi stiprināja savas zināšanas par pārmaiņu vadīšanu kultūras organizācijās; Vairāk nekā 1 000 kultūrizglītības nozares pedagogi stiprināja zināšanas par pozitīvas audzināšanas principiem digitālajā laikmetā, par profesionālo izdegšanas profilaksi un digitālo prasmju stiprināšanu. |
| Latvijas Nacionālais arhīvs | Latvijas Nacionālā arhīva datortehnikas veiktspējas uzlabošanai | 300 000 | 300 000 | Veikta 229 datoru iegāde. |
| Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde | Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas īstenošanai | 500 000 | 475 173 | 394 675 euro konkursa kārtībā izlietoti 55 sabiedrisko organizāciju un komersantu īpašumā esošu kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai; 15 000 euro izlietoti Rīgas Svētā Jēkaba baznīcas un ēku kompleksu restaurācijai; 30 000 euro izlietoti Rīgas Doma baznīcas ērģeļu restaurācijai; 35 796,34 euro izlietoti nozīmīgu personu (kultūras dižgaru kapa vietu) piemiņas vietu konservācijai, preventīvajai konservācijai un restaurācijai 20 pašvaldību īpašumā esošiem objektiem |
| Latvijas Nacionālais kultūras centrs | Dziesmu un deju svētku repertuāra attīstīšanai | 100 000 | 100 000 | Sagatavots metodiskais audio materiāls dziesmu svētku repertuāra attālinātajai apgūšanai un sagatavoti koru balss ieraksti; Sagatavoti 3 izdevumi, kuros apkopoti 27 autoru 109 oriģināldarbi un apdares dažādu sastāvu koklētāju ansambļiem; Atjaunoti vairāki Latviešu skatuviskās dejas zelta fondā iekļauto deju muzikālo pavadījumu ieraksti. |
| Rakstniecības un mūzikas muzejs | Dziesmu svētku ekspozīcijas audio vizuālo materiālu izstrādei | 31 152 | 31 099 | Izstrādāti scenāriji tematiskās instalācijas “Mākoņu” tēmu video darbiem, muzikālajiem celiņiem un interaktivitātēm; Izstrādāta instalācijas “Lielākais koris pasaulē” scenārija ideja – literārs vēstījums, muzikālā iestudējuma koncepcija; video darba scenārijs; Veikta Dziesmu svētku kolekcijā esošo un ekspozīcijas satura veidošanai potenciāli paredzamo krājuma priekšmetu – restaurācija un konservācija: - Bārtas novada tautastērpa restaurācija; - Nīcas novada tautastērpa restaurācija; - Ņiebura (piederējis Latviešu biedrības koristei, vilkts dziesmu dienās Odesā 1912.g.) restaurācija; - III Vispārīgo latviešu dziesmu svētku (1888) piemiņas lakatiņš; - IX Vispārīgo latviešu dziesmu svētku (1938) piemiņas lakatiņš; - Bramberģes dziedāšanas biedrības karogs (1865.g.); - Emilim Melngailim piederējuša flīģeļa korpusa restaurācija; Veikta muzeja Dziesmu svētku kolekcijas sakārtošana, vienlaikus veicot vecā glabāšanas iepakojuma nomaiņu un iegādājoties saglabāšanai nepieciešamās kastes, mapes un vākus no ph neitrāla un putekļus neizdaloša materiāla. |
| Biedrība “Latvijas Mūzikas informācijas centrs” | Mūzikas ierakstu veidošanai | 55 000 | 55 000 | Veikta 2 simfoniskās mūzikas disku (viena diska komplekts ar 5 diskiem) un 2 kamermūzikas disku ierakstīšana un izdošana. Diski bez maksas nodoti Latvijas mūzikas skolām un nodoti distribūcijai 80 pasaules valstī. Ieraksti pieejami dažādās straumēšanas vietnēs. |
| Biedrība “Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” | Projektiem pilsētvidē | 150 000 | 150 000 | Īstenoti 10 projekti pilsētvidē. |
| Latvijas Nacionālā bibliotēka | Nacionālās enciklopēdijas tekstuālā un ilustratīvā satura papildināšanai | 50 000 | 50 000 | Veikta apmēram 200 šķirkļu pasūtīšana, rediģēšana un publicēšana, tekstiem sagatavoti un publicēti vairāki simti ilustrāciju (tajā skaitā fotoattēli, kartes). |
| Biedrība “Latvijas Rakstnieku savienība” | Literārām jaunrades rezidencēm | 75 000 | 75 000 | Īstenota rezidenču programma, kuru izmantoja 36 autori; Īstenotas 12 meistarklases jaunajiem literātiem; Īstenoti vairāki profesionālās kapacitātes celšanas semināri jaunajiem literātiem attālinātajā vidē; Izdoti 3 Baltijas Asamblejas laureātu darbi latviešu valodā. |
| PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” | Materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošanai | 660 000 | 660 000 | Veikta: struktūrvienības “Rīgas Doma kora skola” ēkas jumta pārbūve; struktūrvienības „Rīgas Horeogrāfijas skola” un „Rīga Doma kora skola” kopīgi izmantotās ēkas jumta pārbūve; struktūrvienības „Emīla Dārziņa mūzikas skola” ēkas jumta pārbūve; struktūrvienības „Rīga Doma kora skola” ēkas 6.stāva telpu remonts; struktūrvienības „Emīla Dārziņa mūzikas skola” ēkas zāles pārbūves daļēja izdevumu segšana 2020.gada izdevumiem; Veikta pianīnu iegāde struktūrvienību “Rīgas Doma kora skola”, “Emīla Dārziņa mūzikas skola” un “Rīgas Baleta skola” mācību procesa nodrošināšanai. |
| 3.Nacionālais kino centrs | Jaunu Latvijas filmu, tai skaitā daudzsēriju filmu, ražošanai un filmu ražošanas vides uzlabojumiem | 2 000 000 | 2 000 000 | Radīta iespēja epidemioloģiski drošā vidē turpināt 23 iesāktos filmu projektus; Sagatavoti 2 jauni seriāli un 2 mazbudžeta filmas. |
| Investīcijas Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai |  | 246 900 | 233 745 |  |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |  | 246 900 | 233 745 |  |
| 18.06.2020. MK rīkojums Nr.340 |  | 246 900 | 233 745 |  |
| Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs | Apkures sistēmas atjaunošanai un muzeja eksponātēku restaurācijas darbiem | 204 800 | 191 645 | Veikta 6 eksponātēku niedru jumtu nomaiņa, vējdzirnavu jumta un korpusa seguma nomaiņa, uzsākti darbi muzeja krājumu glabātuves apkures sistēmas sakārtošanai, iegādāti eksponātēku restaurācijas materiāliun materiāli tehnoloģiskais aprīkojums muzeja speciālistiem restaurācijas darbu veikšanai. |
| VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” | Ugunsdzēsības un apziņošanas sistēmai | 42 100 | 42 100 | Veikts: Tehnisko noteikumu izstrāde; Zibensaizsardzības sistēmas projekta izstrāde; Zibensaizsardzības sistēmas elektordaļas izbūve; Ugunsdzēsības sistēmas ūdensvada remonts |

Piešķirto resursu izlietojums 2021.gadā

Finansējums 2021.gadā kultūras resoram saskaņā ar Informatīvā ziņojuma protokollēmumu tika iesniegts Finanšu ministrijā kā priekšlikumi maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2021.gadam precizēšanai un iestrādāts 2021.gada budžetā.

2021.gadā plānotā finansējuma izlietojums

Tabula Nr.3

| Iestādes nosaukums | Pasākums | Plānotais finansējums (euro) | Izlietotais finansējums (euro) | Paveiktais/rezultāts/ sasniegtais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kultūras attīstība Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai |  | 630 000 | 629 850 |  |
| 20.00.00 Kultūrizglītība |  | 100 000 | 100 000 |  |
| PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” | Materiāltehniskajai bāzei un infrastruktūras sakārtošanai | 100 000 | 100 000 | Veikta PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienības „Emīla Dārziņa mūzikas skola” aktu zāles pārbūve Kalnciema ielā 10 k-2, Rīgā, lai uzlabotu skolas mācību vidi; veikta zāles krēslu iegāde un montāža un zāles akustisko paneļu uzstādīšana. |
| 21.00.00 Kultūras mantojums |  | 100 000 | 100 000 |  |
| Rakstniecības un mūzikas muzejs | Dziesmu svētku ekspozīcijas audio vizuālo materiālu izstrādei | 100 000 | 100 000 | Veikta audio vizuālā materiāla satura izstrāde, Līgo karoga kopijas izgatavošana, veikta aktivitāte “Tautas stāstu akcija” komunikācija un izstrādāta instalācijas “Lielākais koris pasaulē” audiovizuālā satura sagatavošana un tulkošana 4 valodās. |
| 25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi |  | 430 000 | 429 850 |  |
| Valsts kultūrkapitāla fonds | Mērķprogrammai “Kultūras nozares dokumentēšanā” | 230 000 | 230 000 | Apvienojot ar ikgadējo Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu 225 691 euro apmērā, mērķprogrammas “Kultūras nozares dokumentēšana” ietvaros sniegts atbalsts 14 kultūras mediju projektu īstenošanai. Konkursā tika iesniegti 19 pieteikumi (kopējais pieprasītais finansējums 792 479,18 euro) |
| Valsts kultūrkapitāla fonds | Kultūras piedāvājumam digitālajā vidē – investīcijas digitālu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanā un kultūras produktu izplatīšanā digitālos kanālos | 200 000 | 200 000 | Mērķprogrammai piešķirtie līdzekļi, atbilstoši mērķim tika sadalīti mērķprogrammas “KULTŪRELPA” konkursā. Mērķprogramma “KULTŪRELPA” tika izveidota, apvienojot Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” un “Kultūras piedāvājums digitālajā vidē” vienotā mērķprogrammā, kas tika izstrādāta, ņemot vērā nepieciešamību aktīvi stimulēt kultūras nozares radošo un ekonomisko aktivitāti, tādējādi kompensējot krīzes laikā akumulētos zaudējumus un nodrošinot kultūras nozares dzīvotspēju. Prioritāra pasākuma finansējums tika izmaksāts 14 projektu īstenotājiem |
| Investīcijas Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai |  | 10 605 499 | 3 637 788 |  |
| 19.07.00 Mākslas un literatūra |  | 10 605 499 | 3 207 355 |  |
| Kultūras ministrija | Nacionālās koncertzāles projekta uzsākšanai | 7 000 000 | 32 289 | Veikta Nacionālās koncertzāles Rīgā novietņu salīdzinošajai analīze, fokusa grupu norise un izvērtējums par telpu programmu Rīgas kongresu namā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 29.novembra rīkojumu Nr.875 “Par apropriācijas pārdali”, tika veikta apropriācijas pārdale 6 965 612 euro apmērā no Kultūras ministrijai valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” uz budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 2 099 euro atmaksāti valsts budžetā kā slēgtie budžeta asignējumi |
| VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” | Ugunsdzēsības un apziņošanas sistēmas izbūvei Jaunajā zālē un jaunajā korpusā | 74 700 | 74 700 | Veikta: Automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūve; Ugunsdrošības sistēmas izbūve |
| VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | Finanšu ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā, sastāvā esošās teātra ēkas ar būves kadastra apzīmējumu Nr. 0100 030 0076 001 būvprojekta izstrādei, bīstamo būvkonstrukciju stiprināšanai, objekta pārbūves darbiem un funkcionalitātes nodrošināšanai | 600 000 | 600 000 | Veikta tehniskā projekta izstrāde un tā ekspertīze, samaksāta būvnodeva, konstrukcijās atrastā vielas tehniskā ekspertīze un daļēji veikti būvniecības izdevumi. Būvdarbi minētajā objektā vēl norisinās. |
| VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īstenotā projekta Nr.4.2.1.2/18/I/019 „Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras drāmas teātrī Lāčplēša ielā 4, Valmierā” neattiecināmo izmaksu segšanai Finanšu ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašumā Lāčplēša ielā 4, Valmierā | 2 500 366 | 2 500 366 | Veikta uz SAM 4.2.1.2 projekta ietvaros neattiecināmo darbu segšana būvniecības darbu ietvaros. Projekta īstenošana turpinās. |
| 20.00.00 Kultūrizglītība |  | 135 000 | 135 000 |  |
| PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” | Struktūrvienības Emīla Dārziņa mūzikas skolas zāles sakārtošanai | 135 000 | 135 000 | Līdz 2021.gada 15.decembrim veikta PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienības „Emīla Dārziņa mūzikas skola” aktu zāles pārbūve Kalnciema ielā 10 k-2, Rīgā un 2021.gada 15.decembrī nodota ekspluatācijā. |
| 21.00.00 Kultūras mantojums |  | 295 433 | 295 433 |  |
| Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs | Apkures sistēmu atjaunošanai un eksponātēku restaurācijas darbiem | 295 433 | 295 433 | Veiktie darbi: jumtu niedru nomaiņa 16 eksponātēkās par kopējo platību 1 483 m2; atjaunotas jumta kores 12 eksponātēkās; koka konstrukciju atjaunošana 1 eksponātēkā; pamatu atjaunošana 1 eksponātēkā; lietus notekūdeņu sistēmu nomaiņa 2 eksponātēkās; apkures sistēmu atjaunošana 3 eksponātēkās; apkures sistēmas sakārtošana muzeja darbinieku, apmeklētāju labierīcību un muzeja krājumu glabātavas telpās; atjaunoti vējdzirnavu spārni, ass un kāpnes vienā eksponātēkā; iegādāti kokmateriāli restaurācijas darbu veikšanai. |
| KOPĀ |  | 11 235 499 | 4 267 638 |  |

Ņemot vērā minēto, izpildot Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 55.§) “Informatīvais ziņojums “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam”” 7.punktā doto uzdevumu, secināms, ka Kultūras ministrijai piešķirtais finansējums Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadā ir izlietots atbilstoši piešķirtajam mērķim.

Kultūras ministrs							N.Puntulis

Zakevica 67330260

Baiba.Zakevica@km.gov.lv