Projekts

PAR RISINĀJUMU INSTITUCIONĀLĀS UN KOMPETENČU SADRUMSTALOTĪBAS NOVĒRŠANAI VALSTS VALODAS APGUVĒ PIEAUGUŠAJIEM

Konceptuālais ziņojums

Saturs

Saīsinājumu saraksts	3

Ievads	4

1. Valsts valodas mācības valsts valodas politikas un pieaugušo izglītības kontekstā	4

2. Latviešu valodas mācību piedāvājums pieaugušajiem: situācijas raksturojums	6

3. Latviešu valodas mācību pieaugušajiem administrēšana: valodas apguvēju mērķgrupas un valsts institūciju iesaiste	7

4. Starpinstitucionālās sadarbības un mācību kvalitātes nodrošinājuma risinājumi	9

4.1. Modulis valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai - vienotai latviešu valodas mācību procesa pieaugušajiem īstenošanai	10

4.2. Latviešu valodas apguves pieaugušajiem mācību satura pilnveide un kvalitātes nodrošināšana	14

5. Nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā	16

6. Vienota latviešu valodas apguves un VVPP procesa izstrādei un īstenošanai nepieciešamie esošie un papildu finanšu līdzekļi 2026.–2030. gadā	17

1.	pielikums: Latviešu valodas mācību pieaugušajiem administrēšana un norise: pārskats par esošo situāciju	29

2.	pielikums: Modulis valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai	37

3.	pielikums: Vadlīnijas par publiski finansētu latviešu valodas mācību organizēšanu un īstenošanu pieaugušajiem neformālajā izglītībā	38

# Saīsinājumu saraksts

ANM				Atveseļošanās un noturības mehānisms

EEZ				Eiropas Ekonomikas zona

ES				Eiropas Savienība

IeM				Iekšlietu ministrija

IKVD				Izglītības kvalitātes valsts dienests

IMK				individuālais mācību konts

IZM 				Izglītības un zinātnes ministrija

KM				Kultūras ministrija

LM				Labklājības ministrija

LVA				Latviešu valodas aģentūra

NVA				Nodarbinātības valsts aģentūra

MK				Ministru kabinets

pTUA				pirmreizējās termiņuzturēšanās atļauja

TUA				termiņuzturēšanās atļauja

PMIF				Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

PMLP				Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SIF				Sabiedrības integrācijas fonds

VIAA				Valsts izglītības attīstības aģentūra

VIIS				Valsts izglītības informācijas sistēma

VPS				Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma

VVPP				Valsts valodas prasmes pārbaude

# Ievads

Konceptuālais ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Stratēģiskās vadības tematiskās komitejas 2024. gada 2. jūlija protokollēmumā Nr. 6 iekļauto uzdevumu: „5. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un pārējām iesaistītajām ministrijām un institūcijām, izvērtējot iespēju iesaistīt arī privāto sektoru, līdz 2024. gada 15. novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Stratēģiskās vadības tematiskās komitejas sēdē priekšlikumus publisko pakalpojumu un institucionālās sistēmas pilnveidei ar mērķi stiprināt valsts valodas lietojumu (t. sk. izvērtējot: līdzmaksājuma ieviešanu valodas apguvējam, tādējādi veicinot valodas apguves kvalitātes paaugstināšanu; esošā/piešķirtā finansējuma racionālāku un efektīvāku izmantošanu; interaktīvās un digitālās iespējas; esošo sistēmu uzlabošanas un integrācijas iespējas, neveidojot jaunas sistēmas; prasību vienādošanu valodas apguvējiem; vienota procesa ķēdes izveides iespējamību no valodas apguves viedokļa un no uzņēmuma viedokļa)”.

Konceptuālajā ziņojumā ietverti priekšlikumi, lai izpildītu Ministru kabineta 2025. gada 16. septembra sēdē (protokols Nr. 37 50.§, 3. punkts) doto uzdevumu (25-UZ-532), kas nosaka Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju,  Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un citām iesaistītajām ministrijām sagatavot priekšlikumus institucionālās un kompetenču sadrumstalotības novēršanai valsts valodas politikas jomā ar mērķi padarīt vienkāršāku valsts valodas politikas veidošanu, ieviešanu un pakalpojumu saņemšanu cilvēkam.

Uzdevums apzināt latviešu valodas mācības pieaugušajiem piedāvājumu un izstrādāt iespējamos risinājumus efektīvam valsts valodas mācību procesa un prasmju pārbaudes atbalstam IZM noteikts arī MK 18.06.2024. sēdes protokola Nr. 25 63. § trešajā punktā (TAP uzdevums 24-UZ-363) Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2025. gada 31. decembrim izvērtēt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, kas nosaka izglītības un kvalifikācijas prasības un nosacījumus kvalitātes nodrošināšanai latviešu valodas kā svešvalodas apguves organizētājiem un mācību procesa īstenotājiem pieaugušo izglītībā.

# 1. Valsts valodas mācības valsts valodas politikas un pieaugušo izglītības kontekstā

IZM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts valodas politikas jomā. Lai nodrošinātu sistēmisku un sistemātisku pieeju latviešu valodas mācību piedāvājumam pieaugušajiem, IZM rosina valodas apguvi skatīt gan kā valodas politikas būtisku darbības jomu, gan kā pieaugušo izglītības pakalpojumu. Tas ļauj plašākā sistēmā aplūkot latviešu valodas apguves piedāvājuma kvalitāti, piedāvājumu sabalansēt ar pieprasījumu, nodrošina izmaksu pārredzamību un caurskatāmību. Lai nodrošinātu informācijas ieguvi (t. sk. valodas apguvēju uzskaiti), latviešu valodas apguve iekļaujama pieaugušo prasmju pārvaldības platformā. Papildus plānots sagatavot pedagogus un regulāri pilnveidot pedagogu profesionālās prasmes darbam ar pieaugušajiem, kā arī attīstīt un turpināt mācību un metodisko materiālu izstrādi.

Lai gan valsts valodas politikas konsekventa īstenošana ir būtiska sabiedrībai kopumā, atbilstoši MK Stratēģiskās vadības tematiskās komitejas lēmumam konceptuālajā ziņojumā aplūkoti tikai tie jautājumi, kas skar pieaugušo auditoriju, respektīvi, tos, kas atrodas ārpus formālās izglītības sistēmas. Bez valsts valodas prasmes nav iespējama pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā un Latvijas darba tirgū.

Kā jau iepriekš minēts, atbildība par valsts valodas politikas izstrādāšanu un īstenošanu Latvijas Republikā ir IZM. Valsts valodas politika ir caurviju horizontāla politika, tās īstenošanā Latvijā ir iesaistītas vairākas ministrijas un to padotības institūcijas. Attiecīgi latviešu valodas mācību piedāvājums pieaugušajiem ir daļa no sabiedrības saliedētības politikas un nodarbinātības politikas pasākumiem, kas tiek nodrošināti KM, LM un to padotības institūciju, kā arī SIF savstarpējā sadarbībā, papildus valodas mācības tiek nodrošinātas pašvaldībās. Tāpat latviešu valodas apguve aktuāla, risinot dažādus pilsonības un imigrācijas jautājumus, kas ir IeM padotības iestāžu kompetencē. Ņemot vērā valsts valodas politikas īstenošanā iesaistīto iestāžu skaitu, nepieciešams stiprināt koordinācijas, sadarbības mehānismus, lai nodrošinātu iestāžu darbību saskaņotību.

1. attēls. Latviešu valodas apguve pieaugušajiem: valsts valodas politika un nozīmīgākās saskarpolitikas

Latviešu valodas mācību un metodisko materiālu izstrāde pieaugušajiem, kvalitātes uzraudzība un koordinācijas jautājumi ir izglītības un valsts valodas politikas īstenošanas pasākumi. Ņemot vērā esošos apstākļus – arvien pieaugošo jauniebraucēju skaitu Latvijā, lielo Ukrainas civiliedzīvotāju īpatsvaru, nepieciešamību stiprināt latviešu valodas lietojumu sabiedrībā u. c. – IZM izstrādātais risinājums piedāvā pieaugušo izglītības pakalpojumu kopumu, ietverot gan latviešu valodas mācību kvalitātes nodrošinājumu un uzraudzību, kvalificētu pedagogu sagatavošanu un profesionālo pilnveidi, kā arī latviešu valodas mācību nodrošinājuma iestrādi pieaugušo prasmju pārvaldības platformā STARS kopējas informācijas ieguvei un valodas apguvēju uzskaitei. Mērķis – vienots latviešu valodas mācību process jaunā kvalitātē.

Latviešu valodas mācību sistēmas pilnveides pasākums ietverts E. Siliņas Valdības rīcības plānā: 8.1. Izveidots vienots latviešu valodas apguves mehānisms atbilstoši piešķirtajam valsts budžeta finansējumam: Valsts valodas apguves pieaugušajiem kursu piedāvājuma vienotas sistēmas izstrāde, atbalsts kursu kvalitātes nodrošināšanai, pedagogu pieaugušajiem sagatavošanai un mācību procesa nodrošināšanai. (Rīcības joma: „Latviska un iekļaujoša Latvija”.)

Valsts valodas politikā saistoša ir Nacionālajā attīstības plānā 2021.‒2027. gadam (turpmāk ‒ NAP2027) noteikto mērķu un uzdevumu ieviešana atbilstoši NAP2027 6. prioritātes „Atvērta, droša un tiesiska sabiedrība” rīcības virziena „Saliedētība” uzdevumam, proti, latviešu valodas lietojuma palielināšana ikdienas saziņā, tostarp digitālajā un sabiedrisko mediju vidē, paplašinot valodas apguves pieejamību un uzlabojot kvalitāti.

Pamatdokuments valsts valodas politikas, t. sk. latviešu valodas mācību procesa  pieaugušajiem, plānošanā ir Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021–2027. Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas plāns 2026.–2027. gadam (projekts) paredz vairākus pasākumus latviešu valodas mācību  sistēmas pieaugušajiem pilnveidei: 2.3.1. Valsts valodas apguves sistēmas pieaugušajiem pilnveide, pakāpeniska ieviešana un mācību procesa atbalsts. 2.3.1.1. Apzināts latviešu valodas apguves pieaugušajiem piedāvājums un piedāvāti iespējamie risinājumi efektīvam valsts valodas mācību procesa atbalstam (2025. gada 1. pusgads); 2.3.1.2. Latviešu valodas apguves sistēmas pilnveide (2027. gada 2. pusgads).

# 2. Latviešu valodas mācību piedāvājums pieaugušajiem: situācijas raksturojums

Izvērtējot publiskā finansējuma latviešu valodas mācību sistēmu pieaugušajiem neformālajā izglītībā, konstatējami būtiskākie risināmie jautājumi: no klienta – potenciālā valodas apguvēja ‒ viedokļa raugoties, nepieciešams izveidot vienotu pieteikšanās iespēju valodas mācībām, vienlaikus piedāvājot latviešu valodas prasmes līmeņa pašpārbaudes testu (pašlaik šādas valstī visiem kopējas vietnes un atbilstošu rīku nav). Valodas apguvējam būtu ērtāk, ja, ierodoties vai tikai plānojot savu ierašanos Latvijā, būtu iespēja noskaidrot, kur un kā sākt latviešu valodas mācības, vai un cik lielā apjomā pienākas publiskais finansējums u. tml.

Publiskā finansējuma latviešu valodas mācību sistēmai pieaugušajiem raksturīgas vairākas iezīmes (situācijas pārskatu sk. 1. pielikumā):

- publiskais pakalpojums un finansējuma pieejamība latviešu valodas mācībām veidota, ievērojot mērķauditorijas dažādu grupu vajadzības, kas arī ir bijis pamats mācību piedāvājuma sistēmas izveidei – resp., latviešu valodas mācības piedāvā dažādas institūcijas, izmantojot atšķirīgas finansējuma programmas;

- mācību īstenotājiem, kas piedāvā latviešu valodas mācības, ņemot vērā finansējuma programmu veidus, tiek izvirzītas atšķirīgas prasības, resp., valodas apguves satura un administrēšanas kritēriji ir atšķirīgi;

- ne visi mācību finansētāji un īstenotāji izvirza prasību kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi pēc attiecīgā valodas prasmes līmeņa apguves, kaut arī šī pārbaude ir viens no mācību kvalitātes rādītājiem;

- ir dažādas mācību īstenošanas izmaksas (rēķinot izdevumus par viena valodas apguvēja izglītošanu);

- problemātisks ir jautājums par pieaugušo izglītības īstenotāju profesionālo kompetenci, resp., vai izglītotājiem ir zināšanas un pieredze latviešu valodas mācīšanā pieaugušo izglītībā.

Arī Valsts kontroles ziņojumā Vai politika sabiedrības saliedētības jomā tiek mērķtiecīgi plānota un īstenota secināts, ka:

- mērķgrupas starp atbildīgajām iestādēm pārklājas un atbildīgo iestāžu darbības nav koordinētas;

- dati par valsts un pašvaldību īstenotajām latviešu valodas mācībām pieaugušajiem tiek iegūti fragmentēti;

- Kultūras ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursos ir atšķirīgas iespējas un pienākumi mācību dalībniekiem, kā arī atšķirīgi nosacījumi mācību īstenotājiem;

- latviešu valodas mācību pieaugušajiem sistēmas pārvaldība ir decentralizēta un tāpēc neefektīva.

Lai novērstu minētās nepilnības, garantētu caurskatāmību, ilgtermiņā dubulta finansējuma iespējamību un lai piedāvātu personalizētu pieeju katram klientam, IZM piedāvā iespējamos risinājumus:

- vienota starpinstinstitucionāla tīmekļvietne, kurā klients noskaidro nepieciešamo par latviešu valodas mācību jautājumiem, pēc nepieciešamības veic valodas prasmes pārbaudi valodas prasmes apliecinājuma saņemšanai, piesakās mācībām un pēc tam, kad konkrētā valodas līmeņa mācības ir pabeigtas, tiek pieteikts vai piesakās pats valsts valodas prasmes pārbaudījumam;

Ieguvumi: vienkopus pieejama informācija par katra klienta valodas apguves dinamiku, novērsta dubulta finansējuma iespējamība, datu uzkrāšana, to analīze un izmantošana pētījumos, samazināti administratīvie resursi.

- izstrādātas un apstiprinātas vienotas pamatprasības latviešu valodas mācībām pieaugušajiem, nodrošinot kvalitatīvu, koordinētu, izsekojamu un pēctecīgu valsts valodas apguvi mūžizglītībā, t. sk. paredzēta izglītības programmu pārstrāde (īstenots 2025. gadā) un turpmāk plānota to pilnveide, mācību materiālu izstrāde un metodiskais atbalsts pedagogiem profesionālās kompetences pilnveidei.

Ieguvumi: vienota valodas mācību piedāvājuma sistēma un metodoloģija, pilnveidota piedāvājuma kvalitāte, stingrākas prasības. Izglītības programmu pieprasījuma un piedāvājuma pārtraukumu novēršana, ja tiek nodrošināts regulārs finansējums.

Vienota latviešu valodas apguves sistēma jaunā kvalitātē veicinātu NAP2027 rīcības virziena „Saliedētība” mērķa [394] Iedzīvotāji vairāk lieto latviešu valodu, gūst izpratni par sabiedrību demokrātiskā Latvijas informatīvajā telpā un vērtē informācijas kvalitāti. Tādējādi palielinās gatavība sniegt atbalstu līdzcilvēkiem un vairojas sabiedriskais labums sasniegšanu.

# 3. Latviešu valodas mācību pieaugušajiem administrēšana: valodas apguvēju mērķgrupas un valsts institūciju iesaiste

Latviešu valodas mācību mērķgrupa ir Latvijas iedzīvotāji, kuri likumīgi uzturas mūsu valstī un vēlas sākt apgūt valodu vai uzlabot savu latviešu valodas prasmes līmeni, lielāko uzmanību pievēršot jauniebraucējiem.

Kā liecina migrācijas statistikas dati un tendences mūsdienās, kā arī Latvijā veikto pētījumu secinājumi, jauniebraucēji nākotnē veidos arvien lielāku valodas apguvēju grupu. Jauniebraucējs ir imigrants, kurš nav ne Latvijas pilsonis, ne Latvijas nepilsonis un kurš Latvijā atrodas ne ilgāk kā piecus gadus. Jauniebraucēji ir izvēlējušies Latviju kā mītnes zemi kādas konkrētas motivācijas vadīti. Tie ir iebraucēji no Eiropas Savienības (ES) valstīm, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), Šveices Konfederācijas vai trešajām valstīm. Viņu mērķi dzīvei Latvijā var būt dažādi – parasti studijas Latvijas augstskolās, darba meklējumi, uzņēmējdarbība vai ģimenes apvienošanās, arī patvēruma nepieciešamība. Kontekstā ar jauniebraucēju statistiskajiem rādītājiem valsts valodas apguves nodrošinājums var kļūt būtisks valsts drošībai.

Saskaņā ar valsts cilvēkkapitāla attīstības stratēģiju un pastāvīgi dilstošajiem demogrāfijas rādītājiem, Latvija ir ieinteresēta piesaistīt un noturēt izglītotu un augsti kvalificētu darbaspēku no citām valstīm. Ekonomikas ministrija ir norādījusi, ka līdz 2027. gadam būtu jāpiesaista 23 500 ekonomiski aktīvo iedzīvotāju („Cilvēkkapitāla attīstības stratēģija nākotnes darba tirgus attīstībai 2024‒2027”).

Latvijā jau iebraukušie ārvalstu studenti (2024./2025. mācību gadā tie bija 11 589 studenti) ir auditorija, kas ļautu sasniegt šo mērķi vismaz daļēji. Taču ir nepieciešams vairot viņu interesi un radīt vēlmi palikt un integrēties Latvijā. Ja nav plānots apmesties Latvijā vismaz uz laiku, šai mērķgrupai nav arī motivācijas (vai tā ir ļoti zema) apgūt valodu, izņemot noklausīties obligāto latviešu valodas studiju kursu, kas noteikts Augstskolu likumā (56. panta septītajā daļā).

Ģimenes apvienošanās nolūkā iebraukušo vēlme mācīties ir salīdzināma ar reemigrantu motivāciju – šiem cilvēkiem latviešu valodas lietojums ir ikdienas vajadzība, tādēļ arī ir augsta motivācija to apgūt.

Starptautiskās aizsardzības saņēmēju grupu veido jauniebraucēji no Sīrijas, Afganistānas, Irānas, arī Indijas, Šrilankas, Tadžikistānas un citām valstīm (pēc PMLP datiem). Lielākoties viņi dodas labākas dzīves meklējumos uz citām Eiropas valstīm un Latviju izmanto kā tranzītvalsti.

Pēdējo četru gadu laikā lielākā bēgļu grupa ierodas no Ukrainas. Daļa Ukrainas civiliedzīvotāju plāno te palikt tikai īsu laiku un pēc iespējas ātrāk atgriezties mājās. Taču ir arī tādi, kuri plāno palikt Latvijā uz pastāvīgu dzīvi vai uzturēties šeit vairākus gadus. Ukrainas valstspiederīgajiem šobrīd Latvijā pieejams vislielākais atbalsts latviešu valodas apguvei, taču mācību rezultātu lielā mērā nosaka motivācija mācīties. Tie, kas plāno iespējami ātri atgriezties Ukrainā, valodas mācības uzsāk, bet nepabeidz.

Lai apzinātu jauniebraucēju vajadzības, Latviešu valodas aģentūra ir veikusi pētījumu Latviešu valodas apguve jauniebraucēju vidū: pieredze un vajadzības. Sagatavojusi G. Kļava, L. Brasliņa. R: LVA, 2025. Pētījums ir publicēts LVA tīmekļvietnes valoda.lv sadaļā „Pētījumi”.

Pētījuma ziņojumā apkopoti 2024. gadā Latviešu valodas aģentūrā veiktā pētījuma par jauniebraucēju latviešu valodas apguves vajadzībām un pieredzi rezultāti. Pētījuma specifiskā mērķgrupa ir imigranti, kuri Latvijā uzturas ne ilgāk kā piecus gadus, kuri nav ne Latvijas pilsoņi, ne nepilsoņi, ietverot bēgļus, patvēruma meklētājus un trešo valstu pilsoņus. Datu ieguvē izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, veiktas intervijas gan ar pašiem jauniebraucējiem, gan ekspertiem. Pētījumā noskaidroti motīvi un iemesli, kas veicina jauniebraucēju vēlmi apgūt latviešu valodu, apzināta latviešu valodas nozīme imigrantu ikdienas dzīvē, profesionālajā vidē un sociālajā integrācijā.

Latviešu valodas mācības pieaugušajiem nodrošina arī NVA, kuras mērķgrupa ir bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas. NVA 2024. gadā valsts valodas programmās mācījās 1959 cilvēki, 2025. gada 1. pusgadā ‒ 1114 cilvēki. Jāizvērtē nepieciešamība atteikt publiskā finansējuma piešķiršanu latviešu valodas mācībām gadījumos, kad mērķgrupā ietilpst Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kuri izglītību ieguvuši Latvijas izglītības iestādēs, kuri ilgstoši dzīvo Latvijā un kuriem valodas apguves iespējas bijušas pieejamākas nekā jauniebraucējiem.

Gadā vidēji tiek izsniegtas 15 000 termiņuzturēšanās atļaujas. 2024. gadā nodrošinātas latviešu valodas mācības 9700 pieaugušajiem, aptuveni 10 % skolēnu un bērnu, kas valodu apgūst izglītības iestādēs (1500), aptuveni 10 % studentu, kas valodu apgūst augstskolās (1500). Aptuveni 450 imigrējušo augstskolu beidzēju, kas paliek strādāt Latvijā, ir ieinteresēti papildināt savas valodas prasmes. Nesen veikts pētījums liecina, ka lielākā daļa trešo valstu studentu nepārzina latviešu valodu vai pārzina to tikai pamata līmenī. 41 % no aptaujātajiem studentiem norādīja, ka neprot latviešu valodu, savukārt 55 % novērtēja savas zināšanas kā pamata līmenī. 3 % aptaujāto uzskatīja, ka pārvalda latviešu valodu vidējā līmenī, un tikai 1 % norādīja, ka viņu latviešu valodas prasmes ir augstā līmenī. Tajā pašā laikā daudzi trešo valstu studenti ir motivēti iemācīties latviešu valodu, jo tas palīdz viņiem iesaistīties Latvijas darba tirgū.

Valodas apguvēju skaits, kam ik gadu tiek nodrošināta latviešu valodas apguve, indikatīvi ir

5 800.  Minētais pieprasījums varētu būt arī zemāks, ja būtiski samazinās, piemēram, jauniebraukušo Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kā arī ja tiek ņemts vērā pašvaldību piedāvājums.

Lai gan latviešu valodas apguves iespēju nodrošināšana ir būtisks priekšnosacījums tās lietojuma veicināšanai, ar to vien nepietiek. Valodas lietojumu ikdienā ietekmē arī citi faktori, tostarp sabiedrības attieksme, uzskati un ieradumi. Turpināms darbs sabiedrības informēšanā un iesaistē, lai stiprinātu pozitīvas lingvistiskās attieksmes un pārliecības par latviešu valodas vērtību veidošanos, kā arī sekmētu pozitīvu valodas lietojuma ieradumu nostiprināšanos. Sabiedrība apzināti vai neapzināti ar savu rīcību un lingvistisko uzvedību (piem., sarunā pie pirmās iespējas pārejot uz krievu vai angļu valodu, ja sarunbiedra latviešu valoda nav pietiekami raita) iespaido imigrantu lēmumu apgūt vai neapgūt mītnes zemes valodu. Sabiedrības lingvistisko uzskatu, attieksmes un uzvedības maiņa ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem valodas politikā.

# 4. Starpinstitucionālās sadarbības un mācību kvalitātes nodrošinājuma risinājumi

Lai atrisinātu latviešu valodas mācību kvalitātes jautājumus, nosakāmas vienotas izglītības satura un pedagogu kvalifikācijas prasības, kā arī nosacījumi kvalitātes nodrošināšanai mācību organizētājiem un mācību procesa īstenotājiem pieaugušo neformālajā izglītībā.

Pieaugušo izglītība ir daudzveidīgs izglītošanās process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. Līdz ar to valstiskā līmenī ir nepieciešama sistemātiska un koordinēta pieeja, kas sekmē pieaugušā tiesības iegūt kvalitatīvu un atbilstošu izglītības programmu piedāvājumu, kas ir piemērots viņa vajadzībām un veicina viņa personīgo izaugsmi un nodarbinātību.

Vienotu valsts valodas mācību sistēmu pieaugušajiem IZM piedāvā veidot, izmantojot individuālo mācību kontu (IMK) platformu, kas ir digitāla pieaugušo prasmju pārvaldības platforma STARS. Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālā transformācija” 2.3.1.r. reformas „Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītības atbalstam” 2.3.1.4.i. investīcijas „Individuālo mācību kontu pieejas attīstība” īstenošanas noteikumos raksturota aprobācijas un prasmju pārvaldības darbības kārtība, kas ir daļa no Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas un nacionālā ekonomikas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas.

Prasmju pārvaldības platforma STARS ir informācijas sistēma, kas ietver procedūru un procesu kopumu, ko izmanto:

- lai reģistrētu individuālo mācību kontu (personas individuālo profilu);

- publicētu informāciju par publiskā finansējuma izglītības programmu piedāvājumu un pārvaldītu šādām izglītības programmām pieejamo publisko finansējumu atbilstoši valsts atbalsta programmu pasākumiem un prioritātēm;

- pieteiktos mācībām;

- uzkrātu informāciju par izglītības programmām, kuru īstenošana tiek segta no publiskā finansējuma, un šo izglītības programmu īstenotājiem;

- uzglabātu un apstrādātu datus par individuālā mācību konta lietotāja izglītības programmu izvēli un mācību norisi, mācību rezultātiem, kā arī tos atspoguļotu individuālā mācību konta lietotāja personīgajā individuālajā mācību kontā.

Galvenie sistēmas elementi ir:

- vienota pieteikšanās platforma: tajā personas var piekļūt pieaugušo izglītības mācību piedāvājumiem un pārvaldīt mācību datus;

- datu uzkrāšana un analīze: platformā tiek uzkrāti dati par indivīda mācībām, kas palīdz veikt sistemātisku analīzi un stratēģisko plānošanu;

- izglītības programmas piesaiste finansējuma avotam: platforma nodrošina iespēju izsekot informācijai par izglītības programmām, to apguvējiem un finansējuma avotu.

Prasmju pārvaldības platformas izstrādes procesā tiks nodrošināti risinājumi datu apmaiņai ar citām valsts informācijas sistēmām un integrācijai ar saistītām publiskajām platformām, lai veiktu vienotu izglītības datu uzkrāšanu un apstrādi. Valodas moduli paredzēts izstrādāt līdz 2027. gada beigām, lai varētu uzsākt vienotu latviešu valodas apguves pieaugušajiem procesu, paredzot, ka STARS ir VIIS modulis. 05.02.2026. pieņemti grozījumi Izglītības likumā, kas apstiprina, ka STARS būs VIIS daļa.

# 4.1. Modulis valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai - vienotai latviešu valodas mācību procesa pieaugušajiem īstenošanai

Tā kā pašlaik tiek attīstīta pieaugušo prasmju pārvaldības platforma ar individuālo mācību kontu iestrādi, resp., ir izveidota un tiek pilnveidota vienota izglītības pakalpojumu, informācijas un datu apkopšanas sistēma, kurā pieaugušie varēs iegūt informāciju par izglītības iespējām un pieteikties mācībām dažādās programmās, tajā plānots ietvert arī moduli valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai, tādējādi iekļaujot to kopējā pieaugušo mūžizglītības sistēmā. Ņemot vērā plānotās prasmju pārvaldības platformas pamatfunkcionalitāti un latviešu valodas apguves procesa nodrošināšanai nepieciešamos resursus, IMK sistēmā ir iespējams izstrādāt papildu moduli, pilnā apjomā nodrošinot valsts valodas mācību procesa administrēšanas un mācību norises vajadzības. Sk. 2. pielikumu Modulis valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai.

Prasmju pārvaldības platformas pamatfunkcionalitāte nodrošinātu vienotu pieteikšanos un identitātes pārbaudi, iespēju pieteikties latviešu valodas izglītības programmu apguvei atbilstoši definētajiem finansējuma saņemšanas kritērijiem, kā arī vienotu datu uzkrāšanu par latviešu valodas izglītības programmas apguvi un saņemtajiem pakalpojumiem (indivīda un resoru līmenī).

IZM apliecina, ka konceptuālajā ziņojumā iekļautās aktivitātes un STARS risinājums atbilst Datu pārvaldības un koplietošanas, Pakalpojumu pārvaldības un sniegšanas arhitektūras aprakstam, kā arī izglītības un zinātnes nozares digitālās pārvaldes arhitektūras apraksta projektam.

Latviešu valodas apguves un valsts valodas prasmes pārbaudes pilnveide: 1. posma galveno funkcionālo lomu un atbildību sadalījums

Lai ieviestu un nodrošinātu koordinētu, caurredzamu un efektīvu valsts valodas mācību sistēmas darbību, ir paredzēts skaidrs lomu un atbildību sadalījums starp IZM, LVA, VIAA, IKVD un pašreizējiem finanšu programmu īstenotājiem (KM, SIF, LM, NVA):

- IZM kā valodas politikas veidotāja un vienotās sistēmas turētāja;

- LVA kā koordinējošā institūcija:

  - nodrošina saziņu ar finanšu programmu īstenotājiem (KM, SIF, LM, NVA);

  - sniedz informatīvu atbalstu valodas apguvējiem;

  - atbild par prasību izstrādi mācību īstenotājiem;

  - veic valodas modulī iestrādāto valodas apguves datu analīzi, skatot tos saistībā ar valodas politikas rādītājiem;

  - pēc moduļa valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai izstrādes koordinē valodas apguvi jauniebraucējiem.

- IKVD kontrolē mācību procesu un sniedz ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai, plāno un īsteno valsts politiku izglītības kvalitātes vērtēšanas un uzraudzības jomā;

- VIAA kā STARS platformas uzturētāja ir atbildīga par prasmju pārvaldības platformas STARS izstrādi un uzturēšanu, tostarp moduļa valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai izveidi un integrāciju ar citām valsts informācijas sistēmām. VIAA nodrošina arī brīvpieejas valodas prasmes pašpārbaudes testu satura izstrādi (A1-C2) un digitalizāciju, kā arī pašu valsts valodas prasmes pārbaudi līdz funkcijas deleģējuma izmaiņām (sk. apakšsadaļu “VVPP funkcijas nodošana LVA”);

- finanšu programmu īstenotāji (KM, SIF, LM, NVA). Šo institūciju loma ir saglabāta kā mācību iniciatoriem un finansējuma devējiem, bet ir terminēta, kamēr noslēdzas iepriekšējos projektos uzņemtās saistības. Tie izsludina konkursus, nosaka mērķgrupas un finansē mācības.

Vienotā sistēma neierobežo šo institūciju rīcībspēju, bet nodrošina, ka:

  - dati par mācībām tiek apkopoti vienotā platformā;

  - tiek novērsta dubulta finansējuma iespējamība;

  - tiek ievērotas vienotas mācību norises prasības;

  - tiek nodrošināta vienota kvalitātes uzraudzība un pārskatāmība.

Pirmajā posmā vienotā sistēma nav paredzēta kā centralizēts kontroles mehānisms, bet gan kā koordinēts sadarbības ietvars, kurā katrai iesaistītajai pusei ir skaidri definēta loma. LVA koordinē, bet nepārņem citu institūciju funkcijas, kamēr modulis valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai vēl nav izveidots. IZM nodrošina politikas konsekvenci, bet neiejaucas operatīvā līmenī. VIAA nodrošina tehnisko risinājumu, turpina īstenot valsts valodas prasmes pārbaudes, bet nenosaka mācību saturu vai mērķgrupas.

Koordinētā pieeja valsts valodas mācībām pieaugušajiem ļautu pārraudzīt arī izmantoto finansējumu:

- novēršot vienas personas mācības dažādās finanšu programmās (kontrole īstenota ar IMK sistēmas starpniecību);

- piedāvājot proporcionāli dalītu maksājumu mācību īstenotājiem, lai motivētu mācību īstenotājus vairāk uzmanības veltīt mācību norises kvalitātei, proti, daļu finansējuma saņem tikai tad, ja īstenoti noteiktie valsts valodas prasmes pārbaudes rādītāji;  IZM priekšlikums ir ieviest sistēmu, kur pakalpojuma sniedzējs – latviešu valodas mācību īstenotājs ‒ finansējumu saņem dalīti. Dalītā maksājuma proporcija, kā arī apmaksas kritēriji nosakāmi, izstrādājot prasības pakalpojuma sniedzējiem.

Pārejas posms paredz pakalpojumu nepārtrauktību un datu integrāciju, īpaši ņemot vērā jau notiekošās mācības. Nav paredzēta pēkšņa pāreja uz jauno sistēmu. Līdz 2027. gada beigām turpinās darboties esošie mehānismi un to finansējums. Vienotās sistēmas ieviešana notiks pakāpeniski, nodrošinot:

- esošo mācību grupu pabeigšanu;

- paralēlu darbību ar esošajiem risinājumiem pārejas periodā;

- datu pārnesi no esošajām sistēmām (SIF, NVA, KM u. c.).

Laika grafiks 2026. - 2028. gadam paredz:

- normatīvā regulējuma izstrādi līdz 2026. gada decembra beigām;

- brīvpieejas pašpārbaudes testu latviešu valodas prasmes līmeņa noteikšanai (A1‒C2) satura izstrādi līdz 2027. gada jūlijam (VIAA);

- moduļa valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai izveidi STARS platformā līdz 2027. gada decembra beigām (VIAA);

- līgumu slēgšanu ar NVA, SIF par datu apmaiņu līdz 2027. gada jūlijam (VIAA);

- brīvpieejas pašpārbaudes testu latviešu valodas prasmes līmeņa noteikšanai (A1‒C2) digitalizāciju līdz 2028. gada 1. ceturksnim.

STARS platformas valodas modulis tiek izstrādāts ar mērķi integrēties ar esošajām valsts informācijas sistēmām, tostarp:

- VIIS,

- VPS,

- PMLP, SIF, NVA un citiem reģistriem.

Tādējādi tiks nodrošināta vienota datu apmaiņa un nepārtraukta informācijas plūsma, kas ļaus saglabāt informāciju par esošajiem un topošajiem valodas apguvējiem. Pārejas posmā netiks pārtraukta šo grupu mācības, bet gan notiks pakāpeniska pāreja uz vienoto sistēmu, nodrošinot informācijas pieejamību visām iesaistītajām pusēm un mācību nepārtrauktību.

Pārejas posmā ir nepieciešama datu tehniskā un funkcionālā salāgošana. Salāgošana ir priekšnosacījums tam, lai STARS būtu funkcionāli pilnvērtīga, nevis tikai formāli eksistējoša vietne. Lai šis process notiktu, iesaistītajām institūcijām ir jāvienojas par datu apmaiņas kārtību, atbildību un piekļuves līmeņiem līdz 2026. gada 31. decembrim.

Latviešu valodas apguves un valsts valodas prasmes pārbaudes pilnveide: 2. posma galveno funkcionālo lomu un atbildību sadalījums

2. posma piedāvātais risinājums paredz, ka no 2027. gada vidus līdz 2029. gadam vienotās latviešu valodas apguves sistēmas darbība pilnībā pāriet Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārraudzībā. Tas nozīmē, ka IZM kļūst par centrālo institūciju, kas nodrošina ne tikai politikas veidošanu, bet arī mācību procesa koordinēšanu, finansēšanu un uzraudzību.

- IZM paliek kā valodas politikas veidotāja un turpina uzturēt un pilnveidot vienoto sistēmu.

- VIAA turpina uzturēt un pilnveidot platformu STARS, nodrošina pašpārbaudes testu latviešu valodas prasmes līmeņa noteikšanai (A1-C2) digitalizāciju un vēlāk arī regulāru atjaunošanu, turpina īstenot valsts valodas prasmes pārbaudi līdz funkcijas deleģējuma izmaiņām.

- LVA turpina īstenot funkcijas, kas noteiktas 1. posmā: atbalsts pedagogiem un mācību īstenotājiem, mācību materiālu izstrāde, STARS datu apstrāde un analīze. 2. posmā LVA pakāpeniski papildus uzņemas mācību koordinēšanu visām mērķgrupām, kamēr kļūst par vienīgo mācību koordinatoru un finansētāju. LVA pārziņā ir arī vienotas informācijas sagatavošana par valodas apguves iespējām, saziņa ar mērķgrupām, informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana, valodas apguvēju konsultēšana, sadarbība ar mācību īstenotājiem, paaugstinot mācību kvalitāti, finansējuma pārvaldība, datu analīze, pārskatu veidošana un pētniecība. LVA sadarbībā ar IZM, VIAA, IKVD plāno stratēģiskās investīcijas 2028.‒2032. gadam sistēmas uzturēšanai un pilnveidei.

- IKVD kontrolē mācību procesu un sniedz ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai, plāno un īsteno valsts politiku izglītības kvalitātes vērtēšanas un uzraudzības jomā.

VVPP funkcijas nodošana LVA

Lai nodrošinātu latviešu valodas apguves un valsts valodas prasmes pārbaudes (VVPP) pakalpojuma saņemšanu un koncentrētu valsts budžeta resursus vienuviet, IZM rosina valsts valodas prasmes pārbaudi deleģēt Latviešu valodas aģentūrai no 2027. gada, pārceļot resursus VVPP īstenošanai no VIAA uz LVA, attiecīgi veicot izmaiņas valsts budžeta programmās un apakšprogrammās.

Ir izvērtēta iestāžu apvienošanas (konsolidācijas) lietderība, un tiek rosināts pakalpojumus un ar tiem saistītos uzdevumus organizēt vienā institūcijā, nevis turpināt tos sniegt atsevišķās iestādēs, kuru pakalpojumi ir saistīti, bet sadrumstaloti. Apvienošana ļautu:

- mērķauditorijai vienuviet saņemt kvalitatīvākus, visaptverošus un viegli pieejamus pakalpojumus;

- vienkāršot sadarbības modeli ar partneriem Latvijā un ārvalstīs;

- mazināt birokrātisko un administratīvo slogu;

- stiprināt LVA kapacitāti.

Reorganizāciju veic, ievērojot valsts pārvaldes principus – sabiedrības interešu ievērošana un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, labas pārvaldības nodrošināšana valsts valodas politikas jomā.

Detalizēta informācija par finansējumu tiks sniegta, gatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu par iestāžu reorganizāciju un funkciju nodošanu Latviešu valodas aģentūrai.

Šobrīd valsts valodas prasmes pārbaude Latvijā tiek nodrošināta divās iestādēs, kas pārbaudi veic ar tai normatīvajā regulējumā doto mandātu:

- Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas iestāde, nodrošina pārbaudes, lai persona varētu iegūt noteikta Eiropas valodu līmeņa valsts valodas prasmi apliecinošo dokumentu darba vajadzībām vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai,

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas ir Iekšlietu ministrijas iestāde, naturalizācijas vajadzībām nodrošina latviešu valodas pārbaudi naturalizācijas procesā.

Šāda latviešu valodas prasmes pārbaudes funkciju sadale no valsts pārvaldes funkciju konsolidācijas viedokļa ir izvērtējama, perspektīvā apsverot jautājumu par valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu apvienošanu.

Lai uzlabotu valodas testu kvalitāti, pēc VVPP funkcijas nodošanas LVA uzraudzībā uzsākt VVPP iestāšanās procedūru Eiropas valodu testētāju asociācijā (ALTE).

Otrā posma galvenie ieguvumi:

- IZM kā valsts valodas politikas veidotāja iegūst iespēju tieši sasaistīt politiskos mērķus ar praktisko īstenošanu. Tas novērš fragmentāciju, kur dažādas institūcijas īsteno atšķirīgas pieejas, un ļauj konsekventi virzīt valodas politiku;

- IZM var centralizēti plānot valsts budžeta un ES fondu līdzekļus, sadalot tos atbilstoši mērķgrupu vajadzībām un prioritātēm. Tas ļauj izvairīties no dubultas finansēšanas, pārklāšanās vai nepietiekama atbalsta, ļauj elastīgāk reaģēt uz pieprasījuma izmaiņām, kā arī samazina administratīvo slogu;

- ja IZM ir vienīgā atbildīgā institūcija, nav nepieciešama starpinstitucionāla koordinācija par mācību saturu, kvalitāti vai finansējumu. Tas paātrina lēmumu pieņemšanu un uzlabo sistēmas caurskatāmību, latviešu valodas mācībām garantējot stingrākas prasības;

- klienti var saņemt valsts valodas apguves un valsts valodas prasmes pārbaudījumu vienuviet;

- tiek stiprināta Latviešu valodas aģentūras kapacitāte.

Ja IZM kļūst par centrālo institūciju, joprojām ir nepieciešama cieša sadarbība ar citām institūcijām, kuras saglabā nozīmīgu lomu mērķgrupu sasniegšanā, informācijas izplatīšanā un citu saskarpolitiku īstenošanā ‒ KM, SIF un NVA turpina īstenot savas funkcijas un nodrošina IZM pārraudzībā esošās valodas mācību sistēmas sasaisti ar plašāku sabiedrības saliedētības, drošības un nodarbinātības kontekstu.

Datu pārvaldība un analīze

Datu iegūšana, pārvaldība un analīze par latviešu valodas mācību norisi un mācību kvalitāti tiek nodrošināta platformā STARS. Sistēmā tiek uzkrāti dati par mācību īstenotājiem un pedagogiem, kā arī visām personām, kas pieteikušās mācībām, mācās, pabeidz vai nepabeidz mācības, sistēmā parādās valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti (sasaiste ar VPS). Slēdzot sadarbības līgumu, par datu izmantošanu un apstrādi tiek informēti gan mācību īstenotāji, gan valodas apguvēji.

# 4.2. Latviešu valodas apguves pieaugušajiem mācību satura pilnveide un kvalitātes nodrošināšana

Lai nodrošinātu kvalitatīvas valodas mācības definētajām mērķgrupām, izstrādājamas vienotas prasības (gan saturiskās, gan procesa administrēšanas) latviešu valodas mācību īstenošanai, pirms tam skaidri saprotot latviešu valodas apguvēju vajadzības, kā arī piedāvājot mūsdienīgu valodas apguves saturu un metodes.

2025. gadā Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar nozares ekspertiem ir izstrādājusi jaunus latviešu valodas kā svešvalodas mācību programmu paraugus A0 (80 h), A1 (160 h), A2 (160 h), B1 (160 h), B2 (160 h), C1 (160 h), C2 (160 h) latviešu valodas apguves līmeņiem pieaugušajiem atbilstoši Eiropas Padomes valodas politikai un dokumentam „Eiropas Kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”.

Izstrādātas vadlīnijas par publiski finansētu latviešu valodas mācību organizēšanu un īstenošanu pieaugušajiem neformālajā izglītībā, kas nosaka:

- latviešu valodas pieaugušajiem mācību mērķgrupas un finansējuma avotus;

- izglītības programmu paraugus;

- mācību procesa organizēšanas un mācību satura īstenošanas kārtību;

- pedagogu profesionālās kvalifikācijas prasības;

- mācību kvalitātes uzraudzības kārtību;

- iesaistīto institūciju kompetenci;

- mācību izmaksu noteikšanas principus.

Ar vadlīniju projektu var iepazīties konceptuālā ziņojuma 3. pielikumā ‒ Vadlīnijas par publiski finansētu latviešu valodas mācību organizēšanu un īstenošanu pieaugušajiem neformālajā izglītībā.

Mācību kontroli atbilstoši jau esošajām funkcijām veiktu IKVD.

Pēc mācību pabeigšanas valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošana ieviešama kā obligāts nosacījums. Šī pieeja ļauj objektīvi novērtēt mācību rezultātus un mācību īstenotāju darba efektivitāti. Paredzēts iegūt atgriezenisko saiti gan no mācību īstenotājiem, gan valodas apguvējiem, kas pabeiguši mācības vai vēl tikai apgūst valodu, proti, tas ļautu reaģēt uz kādām problēmām jau savlaicīgi (arī mācību laikā).

Lai sagatavotu latviešu valodas pedagogus darbam ar pieaugušajiem, tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda Plus 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.8. pasākuma projekts „Latviešu valodas skolotāju izglītības programma darbam ar pieaugušajiem” (MK noteikumi Nr. 386, 2024. gada 18. jūnijā).

Projekta īstenotājs ir Latvijas Universitāte, projekta partneris ‒ LVA (no 2024. gada 1. novembra līdz 2025. gada 30. aprīlim). Īstenošanas termiņš: 01.09.2024.–31.08.2028. Projekta kopējais finansējums: 615 498,00 eiro (Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums 523 173,00 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums 92 325,00 eiro). Projekta partnera finansējums: 30 337,56 eiro.

Projekta mērķis ir latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana, lai sagatavotu latviešu valodas skolotājus un lai nodrošinātu mūsdienīgas latviešu valodas mācīšanas metodes pieaugušajiem. Galvenie rezultāti ‒ izstrādāta un licencēta, īstenota un aprobēta latviešu valodas studiju programma pieaugušo izglītotājiem un sagatavoti ap 80 jauni latviešu valodas izglītotāji, lai sekmētu jauniebraucēju integrāciju sabiedrībā un veicinātu zināšanu apguvi par Latvijas vēsturi, demokrātijas vērtībām, tradīcijām un latvisko kultūras telpu.

Pieteikšanās studijām Latvijas Universitātē izsludināta 2026. gada janvārī, un šajā mācību gadā ir uzņemti 37 studenti, kas mācības sākuši 2026. gada februārī.

LU sadarbībā ar nozares ekspertiem ir izstrādājusi profesijas standartu latviešu valodas kā svešvalodas pedagogiem pieaugušajiem, kas 06.08.2025. saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA).

Jo kvalitatīvāk organizēts latviešu valodas apguves process, jo augstāki ir valodas apguvēju mācību sasniegumi. Attiecīgi paplašinās valodas lietojums un tiek nodrošināta jauniebraucēju integrācija Latvijas sabiedrībā un darba tirgū, kas atbilst NAP2027 rīcības virziena „Saliedētība” mērķim: [398] Viens no saliedētas sabiedrības pamatiem ir plaša latviešu valodas lietošana. Saliedēta sabiedrība aktīvi piedāvā valodas apguves un prasmju pilnveides iespējas tiem, kas to vēlas, un valodas pratēji brīvprātīgi un aktīvi atbalsta valodas apguvējus, atbalstošā veidā sarunājoties ar tiem latviski. Tāpat jāstiprina latviešu valodas dinamiska bagātināšana visās jomās.

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ir vienīgā zinātniskā iestāde pasaulē, kas pēta latviešu valodu kā vienotu sistēmu. Lai veicinātu latviešu valodas izpēti un attīstību, kas ir saistīta ar valodas ilgtspēju, kā arī valsts drošību, un izpildītu Valsts valodas likuma 24. pantā noteikto – “(1) Valsts un pašvaldību institūcijām ir pienākums nodrošināt materiālo bāzi latviešu valodas izpētei, kopšanai un attīstīšanai”, Latviešu valodas institūtam piešķirams regulārs mērķfinansējums šī uzdevuma īstenošanai.

# 5. Nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā

Lai nodrošinātu vienotu valsts valodas mācību sistēmas pieaugušajiem īstenošanu, nepieciešams izstrādāt grozījumus un iesniegt Ministru kabinetā līdz 2026. gada decembra beigām:

- Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”

- Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 938 „Latviešu valodas aģentūras nolikums”

- Ministru kabineta 2025. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 207 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”

- Ministru kabineta 2021. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 680 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis”.

# 6. Vienota latviešu valodas apguves un VVPP procesa izstrādei un īstenošanai nepieciešamie esošie un papildu finanšu līdzekļi 2026.–2030. gadā

| Finansējuma avots | EUR | Periods | Apzīmējums tabulā |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu valodas apguve Ukrainas civiliedzīvotājiem | 4 687 134 | 2027.‒2029. (summa katru gadu) | Valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" līdzekļi |
| Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem (bērns, mazbērns, vecāks, vecvecāks vai laulātais) | 97 920 | SIF nauda ir piešķirta no 2024. gada 1. maija līdz 2027. gada 30. aprīlim. Sk. https://sif.map.gov.lv/programs/163479?currentTab=contests | Valsts budžets. Programmas numurs 2024.LV/LVRM |
|  | 32 640 | Summa gadā, sākot no 2028. gada | Valsts budžets |
| Nacionālās programmas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda īstenošanas plāna aktivitāte KM PMFI (digitālo materiālu izstrādei) | 3 700 000 (tajā skaitā admin. izmaksas 17 %, kas tabulā nav atsevišķi norādīti) | 2026. g. beigas līdz 2029. g. (summa kopā visam periodam) | PMIF |
| Atveseļošanas un noturības mehānisma ATM projekts 2.3.1.4.i. (apakšprogramma 74.06.00) | 350 000 | 2026. g. | ATM projekts 2.3.1.4.i. |
| VARAM projekta finansējums | 846 252 | 2026.‒2030. g. | 1.3.1.1. pasākums |
| Valsts valodas politika un pārvalde | 14 802 | 2026. g. | 04.00.00. budžeta programma |
| Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana | 310 843 | 2026. g. | 42.05.00 budžeta apakšprogramma |

| Pozīcija | Īstenojamās aktivitātes un izdevumu pozīcijas | Īstenotājs | Atlīdzība/piemaksa, pakalpojums/prece | 2026 (eiro) |  | 2027 (eiro) | 2028 (eiro) |  | 2029 (eiro) |  | 2030 (eiro) un turpmāk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvi izglītojošas informācijas izstrāde un pieejamības nodrošināšana valodas apguvējiem un mācību īstenotājiem, t. sk. pedagogiem | LVA |  | 160 000 |  | 32 000,00 | 32 000,00 |  | 32 000,00 |  | 32 000,00 |  |
| 1.1. | Vietnes maciunmacies.valoda.lv pārveide un papildināšana, turpmāk ‒ uzturēšana |  | pamatkapitāls | 100 000,00 |  | 32 000,00 | 32 000,00 |  | 32 000,00 |  | 32 000,00 |  |
| 1.2. | Informatīvo materiālu izveide (audio, video, teksts, attēli u.c. vizualizācijas) |  | pakalpojums | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korektūra (latviešu, angļu val.) |  | pakalpojums | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maketēšana |  | pakalpojums | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informatīvo materiālu tulkošana angļu valodā |  | pakalpojums | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Brīvpieejas pašpārbaudes latviešu valodas testa satura izstrāde un digitalizācija | VIAA, IZM |  | 30 532 |  | 69 857 | 30 532 |  | 22 667 |  | 22 667 |  |
| 2.1. | Brīvpieejas pašpārbaudes latviešu valodas testa uzdevumu izstrāde | VIAA |  | 14 802 |  | 14 802 | 14 802 |  | 14 802 |  | 14 802 |  |
| 2.1.1. | Tests ar lasīšanas, leksikas un gramatikas uzdevumiem A1-C2 līmenim (uzdevumu sākotnējā bāze vienam līmenim aptuveni 90 uzdevumu). 2026. gadā viena līmeņa uzdevumu bāze - 2467 eiro x 6 līmeņi = 14802 eiro. VIAA šim mērķim ir finansējums |  | atlīdzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzdevumu bāzes papildināšana (vienam līmenim aptuveni 90 uzdevumu). 2027. gads un turpmākie - 14 802 eiro gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | brīvpieejas pašpārbaudes testu (A1-C2) latviešu valodas prasmes līmeņa noteikšanai satura digitalizācija (1200 izstrādes stundas) | IZM | pakalpojums | 15 730 |  | 55 055 | 15 730 |  | 7865 |  | 7865 |  |
| 3. | Valsts valodas prasmes pārbaužu nodrošināšana | VIAA |  | 310 843 |  | 317 508 | 317 508 |  | 317 508 |  | 311 508 |  |
| 3.1. | Atbildīgās struktūras par Valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšanu kapacitātes stiprināšana. |  | Atlīdzība | 88 233 |  | 88 233 | 88 233 |  | 88 233 |  | 82 233 |  |
|  | Pamatojums. Atalgojuma palielinājums struktūrvienības darbiniekiem: 1) patlaban ir neadekvāti zems (piem., 36.saimes, III līmeņa ierēdņiem ir – 1287 eiro); 2) ir palielināms, ņemot vērā struktūrvienības darbinieku amatu augsto korupcijas risku, veicot pārbaudes funkciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papildus nepieciešams finansējums, lai sasniegtu atalgojuma viduspunktu (2026.g.) 11 struktūrvienības nodarbinātajiem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 darbinieks, ierēdnis (36.saime, V līmenis, 11.algu grupa) - papildu summa 815 eiro/mēnesī; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 darbinieks, ierēdnis (36.saime, IV līmenis, 10.grupa) - papildu summa 652 eiro/mēnesī; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 darbinieki, ierēdņi (36.saime, III līmenis, 9.grupa) - papildu summa 510 eiro/mēnesī; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 darbinieki (36.saime, II līmenis, 8.grupa) - papildu summa 222 eiro/mēnesī; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 darbinieki (36.saime, II līmenis, 8.grupa) - papildu summa 257 eiro/mēnesī. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā - 4975 eiro/mēnesī. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprēķins: mēnešalgas pieaugums visiem nodarbinātajiem kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4975 eiro x 12 mēneši + MAG pieaug. 4975 eiro x 50% (atvaļinājuma pabalsts) + MAG pieaug. 4975 x vidēji 65% (nov.prēmija) + (MAG pieaugums 4975 x 12 mēneši)*10% (5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vispārējo piemaksu segšanai; 5% sociālām garantijām) = 88232,45 eiro/gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Turpmāk, paredzēt, ka atalgojums turpmāk tiks paaugstināts atbilstoši noteiktajam atalgojuma viduspunktam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Funkcijas nodrošināšanai nepieciešamais papildu finansējums, pamatojoties uz pārbaudes kārtotāju skaita pieaugumu. |  |  | 222 610,00 |  | 222 610,00 | 222 610,00 |  | 222 610,00 |  | 222 610,00 |  |
|  | Pamatojums: valsts dotācija pārbaudes nodrošināšanai kopš 2024. gada ir 312,626 eiro (192 000 – atlīdzības; 120 626 – preces un pakalpojumi), kas ļauj nodrošināt pakalpojumu 6000 personām, ja vienas personas pārbaudes izmaksas ir 52 eiro. 2024. un 2025. gadā vidējais kārtotāju skaits pakalpojumam ir 9000 personas. Papildu nepieciešamais finansējums tika segts no pašu ieņēmumiem, taču tie ik gadu samazinās (2025. gadā - pašu ieņēmumi bija 78 000 eiro), turklāt pašu ieņēmumi saskaņā ar iestādes maksas pakalpojumu cenrādi ir mainīgi un nav precīzi prognozējami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papildu nepieciešamais finansējums pa pozīcijām papildus 3000 personu pārbaudēm gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Atlīdzība vērtētājiem un pārbaudes norises vadītājiem - 34 eiro/1 persona x 3000 cilvēku = 102000 eiro. |  | Atlīdzība | 102 000,00 |  | 102 000,00 | 102 000,00 |  | 102 000,00 |  | 102 000,00 |  |
| 3.2.2. | Finansējums pārbaudes administratīvajam nodrošinājumam/ gadā |  | Preces un pakalpojumi | 120 610,00 |  | 120 610,00 | 120 610,00 |  | 120 610,00 |  | 120 610,00 |  |
|  | Pārbaužu telpu noma (tehniski aprīkotas) un telpas struktūrvienībai un arhīvam - 71000 eiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komandējuma izdevumi pārbaužu nodrošināšanai ārpus Rīgas - 18240 eiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transporta pakalpojumi, t.sk, degviela – 12000 eiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sakaru pakalpojumi – 16370 eiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kancelejas, saimniecības preces – 3000 eiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā papildu finansējums gadā ‒ 120 610 eiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošinātāju iestāšanās ALTE (Association of Language Testers in Europe) - Eiropas valodas testētāju asociācijā. |  | Pakalpojums | 0,00 |  | 6 665,00 | 6 665,00 |  | 6 665,00 |  | 6 665,00 |  |
|  | Procesa posmi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 gadu daļēja biedra statusā - maksa gadā 665 eiro, regulāra dalība konferencēs, semināros, starpvalstu projektos (dalība ALTE konferencē 2 dalībniekiem/2 reizes gadā - apt. 6000 eiro) - 2027.,2028.,2029.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izvērtēšanas kandidāta statusā - pārbaudes audits, dokumentu sagatavošana u.c., turpinot veikt aktivitātes (dalība konferencēs, semināros u.c. - apt.6000 eiro). - 2030.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALTE biedrs - pēc audita atzinuma u.c. - biedra maks ap 3000 eiro gadā, turpinot veikt aktivitātes (dalība konferencēs, semināros u.c. apt.6000). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turpmākie gadi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mācību īstenotājiem ir jāparedz finansējums par katras personas VVPP saskaņā ar VIAA maksas pakalpojumu cenrādi + valsts nodevas (52 eiro) samaksa tām personām, uz kurām tā attiecināma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Valodas moduļa izveide stars.gov.lv, integrācija ar citām sistēmām datu apmaiņai risinājuma izstrāde | VIAA |  | 350 000 | 107 410,3 | 214 820,6 | 214 820,6 |  | 214 820,5 |  | 150 000 |  |
| 4.1. | Moduļa valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai darbināšanai nepieciešamo komponenšu izstrāde platformā STARS, integrācija ar citām informācijas sistēmām, aprobācija un pilnveide |  |  | 350 000 | 107 410,3 | 214 820,6 | 214 820,6 |  | 214 820,5 |  | 150 000 |  |
| 5. | Jaunas interaktīvas pašmācības lietotnes izstrāde | LVA |  | 0 |  | 1 136 346,25 | 687 606,25 |  | 361 086,25 |  | 361 086,25 |  |
| 5.1. | Pašmācības lietotnes satura un tehniskā izstrāde (A, B, C prasmes līmenis, 4 valoddarbības veidi), turpmāk uzturēšana un pilnveide |  | Pakalpojums | 0 |  | 1136346,25 | 687 606,25 |  | 361 086,25 |  | 361 086,25 |  |
| 6. | Izglītības procesa kontrole, pārkāpumu konstatēšana, ieteikumu sniegšana konstatēto trūkumu novēršanai | IKVD | atlīdzība | 0 |  | 77 901 | 104 735,00 |  | 104 735,00 |  | 104 735,00 |  |
| 7. | Latviešu valodas mācību procesa administrēšana | LVA |  | 0 |  | 126 382,97 | 285 516,10 |  | 285 516,10 |  | 354 810,92 |  |
| 7.1. | 1 projektu koordinators 39.1. saimes II A līmenis (9. mēnešalgu grupa), līdz 2029. g. beigām 1 esošais projektu koordinators 1797*20 % = 359,4 eiro; no 2030. g. 1 esošais projektu koordinators un 1 jauns 1797*1 = 1797 eiro |  | piemaksa; atalgojums |  |  | 5 031,60 | 5 031,60 |  | 5 031,60 |  | 32 705,40 |  |
| 7.2. | 1 jurists/iepirkumu speciālists 24. saimes II līmenis (10. mēnešalgu grupa), līdz 2026. g. 1. pusgadam esošais jurists = 2174*20 % = 434,8; no 2026. gada 2. pusgada 1 jauns jurists/iepirkumu speciālists = 2174*1 = 2174 eiro |  | piemaksa; atalgojums |  |  | 15 652,80 | 30 436,00 |  | 30 436,00 |  | 30 436,00 |  |
| 7.3. | 1 finansists 15. saimes 4B līmenis (11. mēnešalgu grupa), 2026. g. 1 esošais finansists 2714* 20 % = 542,8 eiro; no 2027. g. 1 jauns finansists 2714*1= 2714 eiro |  | piemaksa; atalgojums |  |  | 7 599,20 | 37 996,00 |  | 37 996,00 |  | 37 996,00 |  |
| 7.4. | 1 lietvedis/administrators 20.3. saimes III līmenis (8. mēnešalgu grupa), 1509 eiro |  | atalgojums |  |  | 0,00 | 21 126,00 |  | 21 126,00 |  | 21 126,00 |  |
| 7.5. | 2 klientu apkalpošanas speciālisti 25. saime III līmenis (9. mēnešalgu grupa), līdz 2029. g. 1 speciālists 1797*1 = 1797 eiro, no 2030. g. 2 speciālisti 1797*2 = 3594 eiro |  | atalgojums |  |  | 0,00 | 25 158,00 |  | 25 158,00 |  | 50 316,00 |  |
| 7.6. | 1 izglītības metodiķis 33. saime III līmenis (9. mēnešalgas grupa), 1 esošais izglītības metodiķis 1797*20 % = 359,4 eiro un 1 jauns izglītības metodiķis no 2026. gada 1797*1=1797 eiro |  | piemaksa un atalgojums |  |  | 30 189,60 | 30 189,60 |  | 30 189,60 |  | 30 189,60 |  |
| 7.7. | 1 galvenais izglītības metodiķis 36. saime IV līmenis (10. mēnešalgu grupa), 2174*20 % = 434,8 eiro |  | piemaksa |  |  | 6 087,20 | 6 087,20 |  | 6 087,20 |  | 6 087,20 |  |
| 7.8. | 1 komunikācijas speciālists 26. saime III līmenis (9. mēnešalgu grupa), 1797 eiro; |  | atalgojums |  |  | 25 158,00 | 25 158,00 |  | 25 158,00 |  | 25 158,00 |  |
| 7.9. | 1 pētnieks / datu analītiķis 20.6 saime III līmenis (9. mēnešalgu grupa), 1797 eiro |  | atalgojums |  |  | 0,00 | 25 158,00 |  | 25 158,00 |  | 25 158,00 |  |
| 7.10. | Atalgojums kopā gadā |  |  |  |  | 89 718,40 | 206 340,40 |  | 206 340,40 |  | 259 172,00 |  |
| 7.11. | DD VSAOI 23,59 % |  |  |  |  | 21 164,57 | 48 675,70 |  | 48 675,70 |  | 61 138,72 |  |
| 7,12. | Atlīdzība kopā gadā (9.10. + 9.11.) |  |  |  |  | 110 882,97 | 255 016,10 |  | 255 016,10 |  | 320 310,92 |  |
| 7.13. | Veselības apdrošināšana: |  |  |  |  | 1 000,00 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 500,00 |  |
|  | 500 eiro*pilnas slodzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Darba vietas ierīkošana: |  |  |  |  | 2 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 400,00 |  |
|  | 700 eiro*pilnas slodzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | Darba vietas ierīkošana: |  |  |  |  | 2 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 600,00 |  |
|  | 800 eiro*pilnas slodzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | Citi izdevumi (komandējumi, kvalifikācijas |  |  |  |  | 2 000,00 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 3 000,00 |  |
|  | celšana u. c.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17. | Telpu noma, komunālie izdevumi |  |  |  |  | 8 000,00 | 24 000,00 |  | 24 000,00 |  | 24 000,00 |  |
|  | (2026. g. ‒ 1 telpa, no 2027. g. ‒ 3 telpas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Latviešu valodas mācību koordinēšana | IZM, LVA |  | 0,00 |  | 4 165 342,03 | 4 012 014,9 |  | 4 012 014,9 |  | 11 810 919,00 |  |
| 8.1. | Samaksa par 1 cilvēkstundu ‒ 9 EUR. Akadēmisko stundu skaits pa izglītības programmām: A0 ‒ 80 h, A1 ‒ 160 h, A2 ‒ 160 h, B1 ‒ 160 h, B2 ‒ 160 h, C1 ‒ 160 h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aptuvenais valodas apguvēju skaits pa valodas apguves līmeņiem: A0 ‒ ~ 3 %, A1 ‒ ~ 35 % , A2 ‒ ~ 28 % , B1 ‒ ~ 22 % , B2 ‒ ~ 8 % , C1 ‒ ~ 4 % . Aptuvenais valodas apguvēju skaits: 2027. ~ 2892, 2028. ~ 2786, 2029. ~ 2786, 2030. ~ 8202. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |  | 958 785,3 |  | 6 062 256,85 | 5 579 997,85 |  | 5 245 612,75 |  | 13 042 991,17 |  |

Alternatīvais izmaksu variants latviešu valodas mācībām

| Pozīcija | Īstenojamās aktivitātes un izdevumu pozīcijas | Īstenotājs | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (un turpmāk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Latviešu valodas mācību koordinēšana | IZM, LVA | 0 | 4 165 342,03 | 4 012 014,9 | 4012014,9 | 11 810 919 |
| 8.1. | Samaksa par 1 cilvēkstundu ‒ 7,50 EUR. Akadēmisko stundu skaits pa izglītības programmām: A0 ‒ 80 h, A1 ‒ 160 h, A2 ‒ 160 h, B1 ‒ 160 h, B2 ‒ 160 h, C1 ‒ 160 h. Aptuvenais valodas apguvēju skaits pa valodas apguves līmeņiem: A0 ‒ ~ 3 %, A1 ‒ ~ 35 % , A2 ‒ ~ 28 % , B1 ‒ ~ 22 % , B2 ‒ ~ 8 % , C1 ‒ ~ 4 % . Aptuvenais valodas apguvēju skaits: 2027. ~ 3471, 2028. ~ 3343, 2029. ~ 3343, 2030. ~ 9842. |  |  |  |  |  |  |

LVA amata vietas un finansējuma avoti LVA uzdevuma – latviešu valodas mācību koordinēšana -  izpildei (2026‒2030)

IZM un LVA kļūstot par centrālo mācību koordinatoru un finansētāju, jauno uzdevumu īstenošanai LVA ir nepieciešamas papildu amata vietas, kā arī pārskatāmas esošo amata vietu līdzšinējās funkcijas un slodzes sadalījums, esošās amata vietas pielāgojot jaunajiem amata pienākumiem, kā arī nosakot papildu pienākumus un piemaksas par to. Papildu amata vietas rodamas, pārdalot tās no IZM vai tās resora iestādēm, vai citu resoru ilgstoši vakantajām amata vietām.

Rezultātā tiks nodrošināta vienotas valsts valodas mācību sistēmas pieaugušajiem pakāpeniska ieviešana un darbība ‒ īstenota mācību kvalitātes uzraudzība, sniegts atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas pedagogiem, īstenota pedagogu profesionālā pilnveide, veidoti mūsdienīgi mācību un metodiskie materiāli pieaugušajiem, veikta datu analīze un pētniecība, veidota efektīva komunikācija ar mērķgrupām, kā arī nodrošināts mācību process un finansējuma pārvaldība.

| Gads | No 2026. | No 2027. | 2028. | 2029. | No 2030. un turpmāk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaunās amata vietas (kopā 9) | - jurists/iepirkumu speciālists (no 2. pusgada) - izglītības metodiķis - komunikācijas speciālists | - finansists - lietvedis/administrators - klientu apkalpošanas speciālists - pētnieks / datu analītiķis | ‒ | ‒ | klientu apkalpošanas speciālists projektu koordinators |
| Esošās amata vietas (kopā 5) | projektu koordinators (20 % piemaksa) |  |  |  | projektu koordinators (pilna slodze) |
|  | - izglītības metodiķis (20 % amata slodzes) - galvenais izglītības metodiķis (20 % amata slodzes) |  |  |  |  |
|  | - jurists (20 % amata slodzes 1. pusgadā) - grāmatvedis (20 % amata slodzes 1. pusgadā) |  |  |  |  |

Plānots, ka LVA uzticēto uzdevumu izpildei no 2027. gada beigām līdz 2029. gadam finansējums rodams, izmantojot budžeta programmas latviešu valodas apguvei Ukrainas civiliedzīvotājiem un reemigrantiem, kā arī KM PMFI finansējumu (sk. 4.3. tabulas „Vienota latviešu valodas apguves pieaugušajiem procesa izstrādei un īstenošanai nepieciešamie esošie un papildu finanšu līdzekļi 2025.–2030. gadā” 1., 6., 7., 8. un 9. sadaļu). Finansējums 2026. gadam pārplānojams no esošajiem valsts budžeta līdzekļiem, savukārt no 2030. gada un turpmāk jāveido valodas situācijai un pieprasījumam atbilstošas finanšu programmas, tajās paredzot arī administratīvās izmaksas.

Pielikumi

# pielikums: Latviešu valodas mācību pieaugušajiem administrēšana un norise: pārskats par esošo situāciju (dati apkopoti 2024./2025. gadā, institūcijas ir mainījušas zināmas prasības mācību īstenotājiem 2026. gadā saistībā ar vadlīniju projektu)

|  | Labklājības ministrija (NVA) | Kultūras ministrija (PMIF) | Sabiedrības integrācijas fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Mācību īstenotāju izvēle | Ir vairāki pakalpojuma sniedzēji – izglītības iestādes. Programmu īstenotāju izvēles kārtība „Valsts valodas izglītības programmu īstenotāju izvēles kārtība” | Pakalpojuma sniedzēju atklātas atlases konkurss. | Pakalpojuma sniedzēju atklātas atlases konkurss. https://www.sif.gov.lv/lv/latviesu-valodas-macibas-ukrainas-civiliedzivotajiem https://www.sif.gov.lv/lv/latviesu-valodas-apguve-remigrantiem-un-vinu-gimenes-locekliem |
| Pedagogu izvēles kritēriji (izvirza finansējuma devējs) | Izglītības iestāde nodrošina normatīvo aktu prasībām un izglītības programmā noteiktajam atbilstošas kvalifikācijas pedagogus. | Pedagogs ar augstāko izglītību humanitāro zinātņu baltu filoloģijā vai ar augstāko filologa izglītību, vai ir ieguvis latviešu valodas un literatūras pasniedzēja kvalifikāciju – un ne mazāk kā divu gadu pieredzi latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā. Pieredze iegūta pēdējo piecu gadu laikā izglītības iestādē vai organizējot mācības (kā juridiska vai fiziska persona, kas saņēmusi licenci pašvaldībā par neformālās izglītības programmas īstenošanu). | Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs, ka projektā iesaistītajam pedagoģiskajam personālam ir atbilstošas kvalifikācijas augstākā izglītība vai cita veida kvalifikācija, kas saistīta ar baltu filoloģiju, humanitārām zinībām, svešvalodu mācīšanas metodikas un valodas struktūras zināšanu apguvi, kā arī ir pieredze latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā pieaugušajiem. |
| Normatīvais regulējums: pedagogu kvalifikācijas prasības | Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību, Ministru kabineta noteikumi Nr. 569, 11.09.2018. Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/301572-noteikumi-par-pedagogiem-nepieciesamo-izglitibu-un-profesionalo-kvalifikaciju-un-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kartibu Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 13. un 32. punktu, 48. panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 18. pantu |  |  |
| Diagnosticējošie testi valodas prasmes pašpārbaudei vai mācību sasniegumu diagnostikai | Dažādi testi prasmju pašpārbaudei un mācību procesa organizācijai pieejami LVA tīmekļvietnē. Pašpārbaudes uzdevumi A, B un C latviešu valodas prasmes līmenim: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/03/A_limenis_red.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/03/B_limenis_red.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/03/C_limenis_red.pdf Gatavošanās valsts valodas prasmes pārbaudei: uzdevumi sešiem prasmes līmeņiem (A1–C2) https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/A1_uzdevumi_2022_03.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/A2_uzdevumi_2022_03.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/B1_uzdevumi_2022_03.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/B2_uzdevumi_2022_03.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/C1_uzdevumi_2022_03.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/C2_uzdevumi_2022_03.pdf Pašnovērtējumam http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/ Latviešu valodas pašvērtēšanas un pašmācības digitālais rīks pedagogiem (C1, C2) (https://maciunmacies.valoda.lv/pasvertesanas-un-pasmacibas-riks) Nav pieejama vienota testu datubāze e-vidē ar mācību procesam un mācību sasniegumu mērīšanai nepieciešamu interaktivitāti. Pakalpojuma sniedzēji – mācību centri - piedāvā arī savus izstrādātos valodas prasmi diagnosticējošos testus, kas piemēroti attiecīgās valodas apguvēju grupas mācību vajadzībām un prasmju līmenim. Līdz ar to dažādu pakalpojumu sniedzēju izmantoto testu rezultāti ne vienmēr ir salīdzināmi. Šādos gadījumos valodas apguvējam, mainot pakalpojuma sniedzēju, nereti jākārto papildu tests. |  |  |
| Latviešu valodas prasmes līmeņi (mācību piedāvājums) | Latviešu valodas apguves kursi tiek nodrošināti 3 prasmes līmeņu 6 apakšlīmeņos: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (atbilstoši Eiropas kopīgajām vadlīnijām un latviešu valodas prasmju līmeņu aprakstiem). | Latviešu valodas apguves kursi tiek nodrošināti 3 prasmes līmeņu 6 apakšlīmeņos: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (atbilstoši Eiropas kopīgajām vadlīnijām un latviešu valodas prasmju līmeņu aprakstiem). | Latviešu valodas apguves kursi tiek nodrošināti 3 prasmes līmeņu 6 apakšlīmeņos: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (atbilstoši Eiropas kopīgajām vadlīnijām un latviešu valodas prasmju līmeņu aprakstiem). |
| Valodas mācību apjoms (programmā paredzētais stundu skaits) | Viena valodas prasmes līmeņa apguvei – 120 stundas. Programma „Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu) – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)” 150 stundas. | Ne mazāk kā 120 stundu viena valodas līmeņa apguvei, ievērojot, ka nodarbības tiek plānotas ne biežāk kā divas reizes nedēļā. Vienā reizē mācības nepārsniedz četras stundas. | Projekta pieteicējs plāno bezmaksas latviešu valodas mācības vismaz 120 akadēmisko stundu apjomā, bet nepārsniedzot 150 stundas. |
| Valodas apguvēju skaits grupā | Mācības īsteno individuāli vai grupā līdz 15 personām. | Ne vairāk kā 15 cilvēku grupā. Ja latviešu valodas mācību kursu dalībniekiem ir nepieciešams papildu atbalsts mācību programmas apguvei – ne vairāk kā pieci kursa dalībnieki. | Nav noteikts. |
| Izglītības programmas un mācību materiāli | Pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Izglītības iestāžu reģistrā. Pakalpojuma sniedzējam ir jābūt akreditētam vai tam ir jābūt saņemtai atļaujai valsts valodas izglītības programmu īstenošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina katram klientam mācību (t. sk. izdales) materiālu kopumu, kas paredzēts individualizētu mācību īstenošanai. Izdales un mācību materiāli paliek valodas apguvēja īpašumā. Vairāk informācijas sk.: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve. | Pakalpojuma sniedzējs nodrošina latviešu valodas mācību kursa programmas licencēšanu. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina bezmaksas mācību (t. sk. izdales) materiālus katram valodas apguvējam. | Pakalpojuma sniedzējs iesniedz latviešu valodas apguves kursu programmas pretendentu atlases konkursā. |
| Prasība kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi | Pēc mācību programmas apguves kursu dalībniekiem jākārto valsts valodas prasmes pārbaude un jāsaņem valsts valodas prasmes novērtējums (obligāta prasība). Pārbaudes nokārtošana vai nenokārtošana apgūtajā valodas prasmes līmenī tiešā veidā ietekmē pakalpojuma sniedzējam piešķirtā finansējuma summu. Mācību dalībnieks var kārtot atkārtoti valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi 90 dienu laikā pēc mācību pabeigšanas izglītības iestādē. | Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina, ka vismaz 60 % latviešu valodas apguves kursu dalībnieku kārto valsts valodas prasmes pārbaudi. Kursu īstenotājiem (pakalpojuma sniedzējiem) jānorāda, cik procenti valodas apguvēju pēc mācībām kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi līmenī, kurā programma apgūta. | Finansējuma saņēmējam ir jānodrošina valsts valodas prasmes pārbaudījums sekmīgi kursu pabeigušajiem dalībniekiem, ja ir tāda nepieciešamība. Ir bijusi arī prakse kā kritēriju noteikt valodas prasmes līmeni paaugstinājušo (par vienu pakāpi, piem., no A1 un A2) procentuālo rādītāju, valodas prasmi apliecinot pārbaudē. No 2026. gada valsts valodas prasmes pārbaude pēc katra līmeņa apguves noteikta kā obligāta. |
| Valsts valodas prasmes pārbaude | Par valsts valodas prasmes pārbaudi vairāk informācijas sk. tīmekļvietnē: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-parbaude https://www.visc.gov.lv/en/state-language-proficiency-testing (Informāciju angļu valodā nepieciešams papildināt.) Pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabineta 2022 gada 8. marta noteikumi Nr. 157 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”. Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/330669-noteikumi-par-valsts-valodas-zinasanu-apjomu-un-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-kartibu MK noteikumi nosaka: - zināšanu apjomu konkrētām profesijām un amatiem, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai; - personu grupas, kas ir atbrīvotas no pārbaudes kārtošanas vai kurām ir atvieglojumi pārbaudes kārtošanā; - valsts valodas prasmi apliecinošos dokumentus (aktuālos un vēsturiskos). Kopš 2023. gada ir pieejama valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu vienotā datubāze (datubāzei tika pievienoti Valsts valodas centrā glabātie dati, resp., tika digitalizēti 1992.–2000. gada valsts valodas atestācijas protokolu dati). Līdz ar to pašlaik ir iegūstama informācija par vairāk nekā 500 000 personu valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti ir viens no valodas apguves procesa kvalitātes rādītājiem. |  |  |
| Mācību kvalitātes uzraudzība | Kursu norisi uzrauga finansējuma piešķīrējs. Par kursu saturisko kvalitāti atbildīgs finansējuma saņēmējs, piesaistot sadarbības partneri - Izglītības un kvalitātes valsts dienestu. Viens no kvalitātes kritērijiem ir arī valodas apguvēju rezultāti par sekmīgi nokārtotu valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudījumu. | Kursu norisi uzrauga finansējuma piešķīrējs. Par kursu saturisko kvalitāti atbildīgs finansējuma saņēmējs. | Par kursu kvalitāti atbild finansējuma saņēmējs. Finansējuma saņēmējam katra mācību kursa noslēgumā ir jāveic latviešu valodas apguves kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējums. |
| Mērķgrupas | Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautas personas (nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas). | Prioritārā mērķgrupa ir trešo valstu pilsoņi (jaunieši no 13 līdz 25 gadiem un pieaugušie), kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētāji). Mērķgrupā neietilpst ES dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņi. | Ukrainas civiliedzīvotāji un reemigranti un viņu ģimenes locekļi. |
| Cita informācija | Kupona vērtība saskaņā ar Vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku profesionālās un neformālās izglītības mācību programmas apguves un stipendijas izmaksām valsts valodas programmas apguvei ir 583,63 EUR. NVA klientiem piedāvā arī kursu „Valsts valodas prasmju attīstīšana” (praktiskās nodarbības) kā vienu no konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem Atveseļošanas fonda projektā „Prasmju pilnveide pieaugušajiem”. Kursa ilgums ir 40 akadēmiskās stundas. Kurss ir paredzēts, lai sekmētu latviešu valodas lietojumu tiem, kas ikdienā latviešu valodu joprojām lieto pasīvi. Īstenotāju izvēle tiek veikta piemērojot iepirkuma procedūru. | Attiecināmās izmaksas ‒ 9,00 EUR par vienas latviešu valodas mācību stundas nodrošināšanu vienam valodas apguvējam. | Programmas „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” attiecināmās izmaksas – vienas stundas likme vienam dalībniekam nedrīkst pārsniegt 5,70 eiro par vienu mācību stundu. Programmas „Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” attiecināmās izmaksas – pakalpojuma sniedzējam tiek piešķirts finansējums atbilstoši valodas apguvēju skaitam (vienam dalībniekam pieejamais finansējums nedrīkst pārsniegt 10,00 eiro par vienu akadēmisko stundu). |
| Valodas apguvēju reģistrācija datubāzē | NVA klienti reģistrējas NVA datubāzē un rindas kārtībā saņem mācību kuponu. Izglītības iestādi jeb pakalpojuma sniedzēju valodas apguvējs var brīvi izvēlēties pats vai atrast to NVA piedāvājuma sarakstā tīmekļvietnes sadaļā „Prasmju apguve” vai CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/), reģistrējoties savā profilā. Mācību laikā bezdarbnieks saņem stipendiju 5,00 eiro apmērā par vienu mācību dienu (nodarbinātie stipendiju nesaņem). | Projekta īstenošanas periods ir no projekta līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz 2026. gada 31. jūlijam. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informācijas par latviešu valodas mācību kursu uzsākšanu reģistrāciju SIF uzturētajā trešo valstu pilsoņu datubāzē (vienota datubāze, lai pieteiktos fonda projektos īstenotajiem latviešu valodas apguves un integrācijas kursiem). | Dalībnieku uzskaite notiek SIF uzturētajā integrācijas pasākumu datubāzē (SIF ir datubāzes pārzinis). |
| Finansējuma avoti, apjoms | Valsts speciālā budžeta apakšprogramma 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets” 2025.–2027. gadam: ik gadu – 17 911,00 eiro. ANM projekts „Prasmju pilnveide pieaugušajiem”: 2025. gadā – 499 325,00 eiro, 2026. gadā – 1 460 044,32 eiro, 2027. gadā – 1 460 044,32 eiro. | 70.24.00 „Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana”: Saskaņā ar informāciju par PMIF aktivitāti “Latviešu valodas kursi un sarunu valodas klubi”: Atbilstoši iesniegtajiem projektu pārskatiem, 2024.gada izlietotā summa ir 1 440 287 eiro. KM dati Atbilstoši iesniegtajiem pārskatiem par 2023.gadu, 2024.gadu un līdz 30.06.2025.: 2023. 368 894 eiro 2024. 1 140 306 eiro 2025. (līdz 30.06.) 502 933 eiro 2026. 202 119 eiro 2027. 1 048 691eiro 2028. 1 048 690 eiro | 06.00.00 „Latviešu valodas apmācības programma” 2024.–2026. gadam: ik gadu – 34 149,00 eiro. 03.00.00 „Reemigrācijas atbalsta programma”: pieejamais finansējums 2024. gadā – 34 149,00 eiro). Kopējais plānotais programmas īstenošanas periods 2024. gada 1. maijs – 2027. gada 30. aprīlis. „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”, programma 17.00.00 „Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”: 2024. gadā – 4 685 625,00 eiro (latviešu valodas mācību nodrošināšanai). |

pielikums: Modulis valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pā

Klienta darbības

Priekšplāna darbības

Fona (IMK) darbības

Uzzina par iespējām

Izvēlas un lieto pakalpojumu

Apmeklē valsts tīmekļvietnes

Autentificējas

Sagatavo un atjauno profila informāciju (saziņa ar reģistriem / informācijas sistēmām)

Aplūko savu kontu un veic profilā pieejamās darbības

Attēlo profilā informāciju, mācību statusu, izglītības dokumentus

Veic latviešu valodas prasmju pašnovērtējuma testu (pēcvajadzības)

Piesakās mācībām

Uzsāk mācības

Pabeidz mācības

Piesakās valsts  valodas prasmes pārbaudei

Nodrošina meklēšanu izglītības katalogā un vietnes satura attēlošanu

Sinhronizē izglītības kataloga datus (apstiprinātās izglītības programmas), satura attēlošana

Saziņa ar ārējiem reģistriem (PMLP, VIIS, VPS)

Mērķgrupas atbilstības kritēriju pārbaude

Finansējuma piešķiršana

Klienta profila informācijas sagatavošana un paziņojumi

Saziņa ar Latvija.lv moduli / identifikācija bez autentifikācijas rīkiem

Saziņa ar ārējiem reģistriem (VPS)

Pieteikums mācībām

Veic pārbaudi pret finansējuma mērķgrupu

Informācija pakalpojuma sniedzējam par pieteikumu

Izveido mācību grupu

Rezultātu fiksēšana

Pakalpojuma sniedzēju darba izpildes pārskati (par mācību grupām)

Reģistrē faktu par mācībām, finansējumu, papildina klienta profilu

rvaldībai

# pielikums: Vadlīnijas par publiski finansētu latviešu valodas mācību organizēšanu un īstenošanu pieaugušajiem neformālajā izglītībā

I. Vispārīgie jautājumi

- Vadlīnijas nosaka kārtību un principus, kādā tiek organizētas latviešu valodas kā svešvalodas mācības (turpmāk – valodas mācības) pieaugušajiem neformālajā izglītībā, ja mācību process tiek finansēts vai līdzfinansēts par valsts budžeta, pašvaldību, Eiropas Savienības fondu finansējumu (turpmāk ‒ publiskais finansējums). Izglītības programmu mērķis ir nodrošināt pieaugušajiem iespēju apgūt latviešu valodu profesionālās darbības, izglītības un pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanai.

- Vadlīnijas nosaka:

  - latviešu valodas pieaugušajiem mācību mērķgrupas un finansējuma avotu;

  - izglītības programmu paraugus, to izmantojumu un mērķi;

  - mācību procesa organizēšanas un mācību satura īstenošanas kārtību;

  - pedagogu profesionālās kvalifikācijas prasības;

  - mācību kvalitātes uzraudzību;

  - iesaistīto institūciju kompetenci;

  - mācību izmaksu noteikšanas principus.

II. Mērķgrupas un finansējuma avots

- Valodas mācības, kas tiek finansētas vai līdzfinansētas par publisko finansējumu, ir pieejamas pieaugušajiem un jauniešiem no 15 gadu vecuma, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā un atbilst kādam no šiem statusiem:

  - jauniebraucēji jeb imigranti, kuri nav ne Latvijas pilsoņi, ne nepilsoņi un kuri Latvijā uzturas ne ilgāk kā piecus gadus;

  - trešo valstu pilsoņi;

  - reemigranti;

  - starptautiskās aizsardzības saņēmēji (bēgļi, alternatīvā statusa saņēmēji, patvēruma meklētāji, Ukrainas civiliedzīvotāji);

  - bezdarbnieki un darba meklētāji;

  - personas, kuras pakļautas bezdarba riskam.

- Publiskais finansējums ir pieejams mācībām no A0 līdz vidējā līmeņa 2. pakāpei (B2).

Publiskais finansējums valodas apguvei C1 līmenī ir pieļaujams, ja valodas apguvējam profesijas pienākumu izpildei nepieciešamas atbilstošas valodas zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un ja darba tirgū ir pieprasījums pēc konkrētās nozares speciālistiem. Pirms mācību uzsākšanas valodas apguvējs apliecina atbilstību profesijas kvalifikācijas prasībām, iesniedzot dokumentus par iegūto izglītību un, ja attiecināms, darba pieredzi.

- Publiskā finansējuma pieejamība viena valodas prasmes līmeņa apguvei tiek ierobežota līdz vienai reizei katram valodas apguvējam, kurš atbilst kādai no šajās vadlīnijās noteiktajām mērķgrupām. Valsts valodas prasmes līmenis tiek uzskatīts par apgūtu, ja izpildītas šo vadlīniju 16.‒17. punkta prasības.

III. Izglītības programmas un to mērķi

- Izglītības programmu paraugus izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – Aģentūra). Aģentūra pēc nepieciešamības veic izglītības programmu satura aktualizēšanu, bet ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā.

- Mācību sasniedzamais rezultāts ir aprakstīts sešu valodas prasmes līmeņu (A0 (saukts arī pirms A1), A1, A2, B1, B2, C1) četrās valodas darbībās (klausīšanās prasme, lasītprasme, rakstītprasme, runātprasme) saskaņā ar Eiropas Padomes valodas politiku, Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei, latviešu valodas līmeņu aprakstiem un izglītības programmu paraugiem.

IV. Mācību procesa organizēšanas un mācību satura īstenošanas kārtība

- Mācību process tiek īstenots atbilstoši sešiem valodas prasmes apguves līmeņiem (A0, A1, A2, B1, B2, C1) un saskaņā ar Aģentūras izstrādātajiem izglītības programmu paraugiem vai mācību īstenotāju autorprogrammām, kas saturiski atbilst Aģentūras izstrādātajiem izglītības programmu paraugiem. Izglītības programmas platformā stars.gov.lv iesniedz mācību īstenotāji, un izvērtē un apstiprina mācību finansētāji.

- Mācību īstenotājs var būt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta vai akreditēta izglītības iestāde vai juridiska persona ar iepriekšēju pieredzi latviešu valodas kā svešvalodas mācību īstenošanā. Ja attiecināms, neformālās izglītības programmai ir jābūt pašvaldībā izsniegtai atļaujai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. Izglītības iestādei jābūt reģistrētai Izglītības iestāžu reģistrā.

- Mācību īstenotāji un valodas apguvēji izmanto vienoto prasmju pārvaldības platformu stars.gov.lv, kurā:

  - mācību īstenotāji reģistrē un administrē piedāvātās izglītības programmas, sniedz visu ar mācību īstenošanu saistīto informāciju;

  - valodas apguvēji reģistrē individuālo mācību kontu (turpmāk ‒ IMK), iepazīstas ar mācību piedāvājumu, piesakās mācībām;

  - valodas apguvējs reģistrējas A0 vai A1 valodas prasmes līmeņa mācībām, ja viņam nav latviešu valodas prasmju;

  - A2-C1 valodas prasmes līmeņa mācībām,  ja valodas apguvējam jau ir latviešu valodas prasmes apliecinošais dokuments, kas izdots pēc 2023. gada 1. janvāra;

  - kārto valsts valodas prasmes pārbaudi, lai saņemtu apliecinājumu par savu valodas prasmes līmeni un pēc tam pieteiktos mācībām nākamajā prasmes līmenī.

- Mācības var tikt īstenotas klātienes formā šādos veidos:

  - mācības notiek izglītības iestādē vai citās telpās, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kas atbilst izglītības un piekļūstamības standartiem.

  - mācības notiek attālināti, izmantojot tam paredzētas un piemērotas platformas un programmas;

  - daļa nodarbību notiek izglītības iestādē vai citās telpās, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kas atbilst izglītības un piekļūstamības standartiem, daļa – attālināti; nodarbību proporciju nosaka mācību īstenotājs.

- Izglītības programmu apjoms:

  - A0 prasmes līmenī – 80 akadēmiskās stundas;

  - A1 prasmes līmenī – 160 akadēmiskās stundas;

  - A2 prasmes līmenī – 160 akadēmiskās stundas;

  - B1 prasmes līmenī – 160 akadēmiskās stundas;

  - B2 prasmes līmenī – 160 akadēmiskās stundas;

  - C1 prasmes līmenī – 160 akadēmiskās stundas.

- Valodas mācības tiek organizētas grupās ne mazāk kā 8 un ne vairāk kā 15 valodas apguvējiem. Valodas apguves grupām A0 līmenī pieļaujamais valodas apguvēju skaits nav mazāks par 5.

- Mācību īstenotājs noslēdz vienošanos vai līgumu ar valodas apguvēju, kurā nosaka sadarbības un mācību norises nosacījumus, abu pušu pienākumus un tiesības, kas nav pretrunā ar mācību finansētāja noteiktajiem mācību īstenošanas nosacījumiem.

- Vienas izglītības programmas (viena valodas prasmes līmeņa apguves) īstenošanas laiks ir noteikts ne ilgāks kā 6 mēneši no mācību uzsākšanas.

- Mācību īstenotājs veic nodarbību apmeklējuma uzskaiti un kontroli. Lai saņemtu apliecību par izglītības programmas apguvi, valodas apguvējam jāpiedalās vismaz 80 % no kopējā stundu skaita (A0 ‒ minimāli 60 akadēmiskās stundas, A1‒C1 ‒ minimāli 120 akadēmiskās stundas).

- Pēc sekmīgas izglītības programmas apguves mācību īstenotājs valodas apguvējam izsniedz apliecību par izglītības programmas apguvi un fiksē šo faktu IMK platformā stars.gov.lv.

- Mācību īstenotājs, slēdzot līgumu ar valodas apguvēju un finansētāju, paredz, ka visi mācību grupas dalībnieku, izņemot A0 grupas, kas mācījušies konkrēta valodas prasmes līmeņa izglītības programmā un ir pabeiguši šīs izglītības programmas apguvi, kārto Valsts valodas prasmes pārbaudi (turpmāk ‒ VVPP) Valsts izglītības attīstības aģentūrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā  par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību. VVPP jānokārto ne vēlāk kā 60 darba dienas pēc valodas mācību pabeigšanas.

- Mācību īstenotājs nodrošina valodas apguvējiem iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības attīstības aģentūrā, veicot nepieciešamo valsts nodevu un maksas pakalpojumu apmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Vismaz 60 % no mācību grupas dalībniekiem jāsasniedz sekmīgs rezultāts valsts valodas prasmes pārbaudē.

V. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas prasības

20. Mācību īstenotāji nodrošina, ka nodarbības vada pedagogi, kuri atbilst šādām prasībām:

20.1. pedagogam ir iegūta latviešu valodas kā svešvalodas pedagoga pieaugušajiem kvalifikācija vai arī augstākā izglītība baltu filoloģijā, vai arī iegūta latviešu valodas un literatūras skolotāja vai tai pielīdzināma kvalifikācija;

20.2. pedagogs īsteno profesionālās kompetences pilnveidi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apjomam un kārtībai.

- Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikā nodrošina izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde vai iestādes, kuru uzdevums ir valsts valodas politikas īstenošana un latviešu valodas kā svešvalodas apguves organizēšana visās izglītības pakāpēs un mūžizglītībā.

VI. Mācību kvalitātes uzraudzība

- Mācību īstenotāju darbības un mācību norises kvalitāti uzrauga Aģentūra, bet kontroli atbilstoši noteiktajām funkcijām un uzdevumiem īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.

- Kvalitātes uzraudzībā  tiek veiktas šādas darbības:

  - pakalpojuma sniedzēju un pedagogu kvalifikācijas atbilstības pārbaude;

  - valodas apguvēju un mācību īstenotāju viedokļa noskaidrošana un vērtējums par mācībām pēc izglītības programmas apguves;

  - mācību norises novērtējums;

  - mācību plānojums: nodarbību ilgums, biežums, norises laiks;

  - satura atbilstība platformā stars.gov.lv apstiprinātajām izglītības programmām;

  - materiāltehniskā un mācību materiālu nodrošinājuma novērtējums;

  - mācību vides piemērotība valodas apguvēju un mācību īstenotāju vajadzībām.

VII. Iesaistīto institūciju kompetence mācību procesa atbalstam

- Atbalstu valodas apguvējiem, mācību īstenotājiem un finansētājiem nodrošina atbildīgās institūcijas, ievērojot savas kompetences:

  - Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par vienotās pārvaldības sistēmas izveidi platformā stars.gov.lv un uzturēšanu, kā arī par prasību izstrādi pakalpojumu sniedzējiem un finansējuma pārvaldības principiem.

  - Aģentūra ir koordinējošā institūcija, kas:

    - nodrošina saziņu ar mācību īstenotājiem;

    - veic pakalpojumu sniedzēju pārbaudi atbilstoši vienotiem kritērijiem;

    - pārvalda stars.gov.lv valodas moduļa datus un veic šo datu analīzi;

    - veido mācību un metodiskos līdzekļus;

    - īsteno latviešu valodas kā svešvalodas pedagogu profesionālo pilnveidi;

    - sniedz konsultatīvo atbalstu valodas apguvējiem, mācību īstenotājiem un pedagogiem;

    - nodrošina valodas prasmes diagnosticējošo testu digitalizāciju un testu izstrādi pēc funkciju deleģējuma;

    - īsteno valsts valodas prasmes pārbaudi pēc funkciju deleģējuma.

  - Valsts izglītības attīstības aģentūra ir atbildīga par prasmju pārvaldības platformas stars.gov.lv izstrādi un uzturēšanu, tostarp valodas moduļa izveidi un integrāciju ar citām valsts informācijas sistēmām. Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina arī valodas prasmes diagnosticējošo testu digitalizāciju un testu izstrādi, kā arī īsteno valsts valodas prasmes pārbaudi līdz funkciju deleģējumam.

  - Mācību īstenotāji un mācību finansētāji  sniedz konsultatīvo atbalstu valodas apguvējiem atbilstoši mērķgrupai. Mācību īstenotāji un mācību finansētāji īstenotāji pārvalda stars.gov.lv valodas moduļa datus un veic šo datu analīzi par valodas apguvējiem, ar ko noslēgts līgums vai vienošanās.

  - Atbalstu sniedz arī citas institūcijas, kuru darbība ir saistīta ar pieaugušo izglītības jomu, atbilstoši to kompetencei un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

VIII. Mācību izmaksu noteikšanas principi

- Publiskā finansējuma apmērs apmācībām tiek noteikts, ņemot vērā valsts budžeta, pašvaldības vai Eiropas Savienības fondu finansējuma nosacījumus, kā arī aktuālo darba tirgus situāciju un pedagogu atalgojuma likmes Latvijā.

- Mācību izmaksas var veidot šādas izdevumu kategorijas:

  - mācību īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksa:

    - atalgojums par nodarbību vadīšanu;

    - sagatavošanās posms (mācību materiālu izstrāde (ja attiecināms), darbu labošana un vērtēšana, atgriezeniskā saite);

    - konsultāciju sniegšana.

  - Mācību administrēšanas izdevumi:

    - valodas apguvēju uzskaite;

    - līgumu un vienošanos ar valodas apguvējiem sagatavošana un slēgšana;

    - mācību procesa plānošana, īstenošana un dokumentēšana;

    - dalība kvalitātes uzraudzības procesos.

  - Materiāltehniskie resursi:

    - mācību telpu īre (ja nepieciešams);

    - tehniskais nodrošinājums (datori, internets, interaktīvie rīki u.c.);

    - drukātie vai digitālie mācību materiāli (grāmatas, darba lapas, rokasgrāmatas u. c.);

    - platformu licences vai piekļuve tiešsaistes rīkiem (ja attiecināms).

  - Pedagogu profesionālās pilnveides izmaksas:

    - dalība metodiskajos semināros un tālākizglītības kursos (atbilstoši noteiktajām prasībām);

27. Detalizēts mācību izmaksu aprēķins tiek veikts, organizējot mācību īstenotāju atlasi, un, ja nepieciešams, tiek saskaņots ar attiecīgo mācību finansētāju.

Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums. Ministru kabineta noteikumi Nr. 528, Rīgā, 16.09.2003.

Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. MK rīkojums Nr. 601, 25.08.2021. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325679-par-valsts-valodas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Par Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumu sk. 3. pielikumā.

Pieejams: https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-politika-sabiedribas-saliedetibas-joma-tiek-merktiecigi-planota-un-istenota

Valsts valodas prasmes pārbaude klientam nav jākārto, ja viņš piesakās A0 vai A1 valodas apguves līmenim.

Cilvēkkapitāla attīstības stratēģija nākotnes darba tirgus attīstībai 2024.-2027. gadam: rīcības plāns. Projekts. Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2d477536-f88c-439c-a7687f9cb025f7d9

(7) Ārvalstu studējošajiem studiju kursu obligātajā apjomā iekļaujama valsts valodas apguve, ja studijas Latvijā ir paredzamas ilgāk par sešiem mēnešiem vai pārsniedz 30 kredītpunktus.

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums

Pieejams: https://valoda.lv/wp-content/uploads/2025/12/Petijums_Latviesu-valodas-apguve-jauniebrauceju-vidu_2025.pdf

Pētījums „Starptautisko studentu integrācija un nodarbinātības iespējas Latvijā”.   Pieejams: https://arpasaulespieredzi.lv/wp-content/uploads/2025/11/Treso_valstu_studentu_nodarbinatiba_2025.pdf

Piemēram, pēc pašvaldību tīmekļvietnēs pieejamās informācijas, Rīgā 2024. gadā tika plānoti latviešu valodas apguves kursi 760 Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem, 2025. gadā – 456 iedzīvotājiem; Daugavpils pašvaldībā – 425 iedzīvotājiem 2024. gadā, un 2025. gadā izsludināta pieteikšanās 126 valodas apguvējiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 506, 23.07.2024. Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/353989

Eiropas Padome. Valodas politikas nodaļa. Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Rīga : LVA, 2006. 220 lpp. Pieejamas: https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/Projekti/LV_mat_evp_valodu_pase.pdf

Eiropas Kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana . Pavadošais izdevums. Rīga : LVA, 2024. Pieejamas: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2024/07/Eiropas-kopigas-pamatnostadnes-valodu-apguvei-macisanas-macisana-vertesana-Pavadosais-izdevums.pdf

https://m.likumi.lv/ta/id/352897

Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs”: https://www.lu.lv/studijas/studiju-programmas/magistra-limena-studijas/latviesu-valodas-ka-svesvalodas-skolotajs/.

Vairāk informācijas sk.: https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/eiropas-savienibas-strukturfondi/eiropas-socialais-fonds-plus-esf/esf-4228/

Latviešu valodas kā svešvalodas pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasības: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-340.pdf.

Eiropas Padome. Valodas politikas nodaļa. Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Rīga : LVA, 2006. 220 lpp. Pieejamas: https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/Projekti/LV_mat_evp_valodu_pase.pdf

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi: pamatlīmenis A1, A2, vidējais līmenis B1, B2. Rīga: LVA, 2016, 232 lpp. Pieejams: https://maciunmacies.valoda.lv/maci/valodas-prasmes-limeni

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi: augstākais līmenis C1, C2. Vadlīnijas. Rīga: LVA, 76 lpp. Pieejams: turpat.

Personas, kuras nav reģistrētas Latvijā reģistrētā izglītības iestādē.

Eiropas Kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Pavadošais izdevums. ISBN 978-9934-617-49-2 © Latviešu valodas aģentūra, 2024. gads. Pieejams: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2024/07/Eiropas-kopigas-pamatnostadnes-valodu-apguvei-macisanas-macisana-vertesana-Pavadosais-izdevums.pdf.

Latviešu valodas kā svešvalodas pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasības: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-340.pdf.

Samaksa nedrīkst būt zemāka par valstī noteikto darba samaksu vispārējās vidējās izglītības pedagogiem.