Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.1. reformu un investīciju virziena “Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” atskaites punkta “Izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts)” īstenošanu”

SATURS

1.	Ievads	3

2.	Reformas atskaites punkts	4

3.	Rādītāji	5

4.	Finansējums	6

5.	Valsts atbalsts	7

6.	Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas	7

7.	Reformas atskaites punkta īstenošanas nosacījumi un finansējuma saņēmēja pienākumi	8

8.	Nozares ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pienākumi	11

9.	Ietekme uz valsts budžetu	13

10.	Citi nosacījumi	13

# Ievads

  - Informatīvais ziņojums (turpmāk - ziņojums) ir izstrādāts saskaņā ar 2021. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 36 27. §) Ministru kabinetā (turpmāk – MK) apstiprināto Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plānu un Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.621).

  - Ziņojumu pamato Likuma par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta pirmā un otrā daļa un EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu.

  - Ziņojums izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā tiek īstenots Atveseļošanas fonda plānā iekļautās reformas 4.1.1.r. “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” (turpmāk  - reforma) atskaites punkts “Izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts)” (turpmāk – atskaites punkts). Reformas 4.1.1.r. pārējo atskaites punktu īstenošanas regulējums tiks noteikts attiecīgajos Ministru kabineta informatīvajos ziņojumos.

  - Atskaites punkta projekts un finansējuma saņēmējs noteikts Atveseļošanas fonda plānā, attiecīgi nav paredzēta projektu iesniegumu atlase.

  - Reformas atskaites punkta darbība - Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide plānota Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes ietvaros. Būtiska šo investīciju daļa ir nacionālās Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras (turpmāk - IKT infrastruktūras)  un datu apstrādes ietvara izveide, lai nodrošinātu drošu piekļuvi genoma references datiem nacionālas un Eiropas mēroga sadarbības ietvaros diagnostikai, veselības aprūpes inovāciju attīstīšanai, pētniecībai un tehnoloģiju attīstīšanai. Nacionālās IKT infrastruktūras un datu apstrādes ietvara izveide, lai nodrošinātu drošu piekļuvi genoma references datiem, ir paredzēta Atveseļošanas fonda plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” ietvaros īstenojot investīciju 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide”.

  - Latvija ir pievienojusies Eiropas Komisijas 2018.gada 10.aprīļa deklarācijai “1+ miljons genomu deklarācija” (turpmāk - 1+MG), kas paredz izveidot vismaz viena miljona Eiropas iedzīvotāju visa genoma sekvences kohortu. Tā mērķis ir nodrošināt pieejamību ģenētiskajiem un saistītajiem veselības datiem drošā un aizsargātā veidā veselības aprūpes (profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai), pētniecības un inovāciju nolūkos. Pētnieki un mediķi varēs analizēt un salīdzināt cilvēku ģenētisko un klīnisko informāciju. Tas palīdzēs agrāk atklāt slimības, prognozēt to attīstību un izlemt par labākajiem veidiem, kā uzlabot veselību. Šim mērķim starp 1+MG valstīm tiek veidots datu apstrādes ietvars, kas aptver, piemēram, ētiskos, juridiskos un sociālos aspektus, standartus un minimālos iekļaujamos datus un ģenētisko analīžu kvalitātes kritērijus. Paredzēts izveidot federālu datu infrastruktūru, lai nodrošinātu nacionālo genoma datu kolekciju drošu uzglabāšanu attiecīgajās valstīs un pārrobežu piekļuvi tām, nevis uzglabāšanu centrālā Eiropas repozitorijā. 1+MG iniciatīvas ietvaros plānots īstenot Eiropas Genoma projektu (The Genome of Europe Project), lai izveidotu reprezentatīvu 500 000 Eiropas iedzīvotāju references genoma kohortu, kas veidos pusi no Eiropas 1+MG iniciatīvas.

  - Šīs investīcijas veicinās labāku diagnostiku un ārstēšanas rezultātus un palīdzēs cīņā ar dažādām slimībām kā arī labāk sagatavoties iespējamām pandēmijām nākotnē. Šī projekta ietvaros iegūtie dati veidos zināšanu bāzi cīņai ar dažādām slimībām, lai uzlabotu dažādu slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu. Papildus tam šīs investīcijas var veicināt Latvijas ekonomiku, stiprinot Latvijas inovāciju potenciālu veselības aprūpes datu un datos balstītas veselības aprūpes jomā. Investīcijas dzīvības zinātnes nozarē padarīs mūsu valsti par konkurētspējīgāku starptautiskā līmenī un piesaistīs inovatīvus uzņēmumus un talantus.

# Reformas atskaites punkts

  - Reformas atskaites punkta mērķis ir izveidot Latvijas iedzīvotāju genoma referenci (Latvijas dalība Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts).

  - Reformas atskaites punkta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji.

  - Reformas atskaites punkta ietvaros veiktās projekta darbības tieši vērstas uz reformas īstenošanu un ieviešanu un tiek īstenota saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteikto.

  - Reformas atskaites punkta īstenotājs un finansējuma saņēmējs ir atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, kas ir Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes galvenais apstrādātājs (turpmāk – finansējuma saņēmējs) saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 1.novembra rīkojumu Nr.853. (prot. Nr.56 33.§) “Par valsts aģentūras "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" pilnvarošanu vienotas valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes izveidošanai un papildināšanai” un saskaņā ar Cilvēka genoma izpētes likuma 4.panta pirmo daļu. “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošs valsts zinātniskais institūts, kurš ir iekļauts izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā.

  - Reformas atskaites punkta atbalsta sniedzējs, par atskaites punkta ieviešanu atbildīgā nozares ministrija - Veselības ministrija (turpmāk – nozares ministrija).

  - Reformas atskaites punkta atbalsta veids – grants.

# Rādītāji

  - Reformas atskaites punkta ietvaros sasniedzams kopējais rādītājs: līdz 2024.gada 31.martam izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts).

  - Reformas atskaites punkta mērķis tiks uzskatīts par sasniegtu, kad nozares ministrija apstiprinās genoma projekta dokumentāciju, kas pierāda Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi, ko pierāda:

    - kopija genomikas dizaina dokumentācijai, kas apliecina genoma projekta pabeigšanu;

    - kopija Veselības ministrijas lēmumam, ar kuru apstiprina Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi.

  - Reformas atskaites punkta ietvaros saskaņā ar Darbības kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241  sasniedzami sekojoši uzraudzības rādītāji:

    - līdz 2022.gada 31.decembrim nodrošināta datu apstrādes un uzglabāšanas ietvara izveide;

    - līdz 2023.gada 31.decembrim veikta pilna genoma sekvencēšana 3 500 paraugiem. Reformas atskaites punkta starpposma rādītājs uzskatāms par sasniegtu, kad  tiek iesniegts dokuments (līguma izpilde, p/n akts), kurš pamato  pilna genoma sekvencēšanu 3 500 paraugiem.

  - Saskaņā ar dažādiem Atveseļošanas fonda uzraudzības rādītāju izpildes termiņiem ziņojuma 3.3.1.apakšpunktā minētais Latvijas iedzīvotāju genoma references datu apstrādes un uzglabāšanas ietvars sevī iekļauj pagaidu funkcionālu risinājumu, kurš īslaicīgi aizstāj Atveseļošanas fonda plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” ietvaros investīcijas 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” ietvaros izstrādājamo digitālo rīku, nodrošinot infrastruktūru datu uzglabāšanai un analīzei.

  - Atveseļošanas fonda plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” ietvaros investīcijas 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” ietvaros izstrādājamais digitālais rīks tiks izstrādāts atbilstoši AF plānā noteiktajiem 2.1.1.1.i. investīcijas īstenošanas termiņiem un tas iekļaus:

    - infrastruktūru datu uzglabāšanai (centralizēta datu glabātuve) un infrastruktūra datu apstrādei (augstas veikstspējas skaitļošanas klāsteris HPC);

    - datu pārraides darbaplūsmas;

    - datu saņemšanas darbaplūsmas;

      - sekvencēšanas jēldatu saņemšanas darbaplūsmas;

      - sekvencēšanas jēldatu primārās apstrādes darbaplūsmas;

      - sekvencēšanas sekundāro datu saņemšanas darbaplūsmas;

    - saskarsnes datu piekļuvei apstrādei un vizualizācijai:

      - rīki datu meklēšanai;

      - rīki datu pieprasīšanai un autentificēšanai;

      - darbaplūsmas pieprasījumu izskatīšanai un apstiprināšanai;

      - rīki datu apstrādei, analīzei un vizualizācijai.

  - 3.2.1.punktā minētā dokumentācija ietver finansējuma saņēmēja apstiprinātu dokumentu kopumu, kas ietver apliecinājumu par:

    - 3500 Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanu, ģenētiskā materiāla, antropometrisko datu un veselības stāvokļa apraksta iegūšanu izmantojot Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzi (tiek organizēta saskaņā ar iepriekš izstrādātām standarta operāciju procedūrām);

    - pilna genoma sekvencēšanu 3500 paraugiem nodrošinot vismaz 30- kārtīgu genoma pārklājumu, datu primārā apstrādi iegūstot individuālās genoma secības un genoma variantu sarakstus;

    - IT infrastruktūras izveidi 3500 genoma secību glabāšanai (1.7 PB) un piekļuves nodrošināšanai 5 gadu garumā.

# Finansējums

  - Reformas atskaites punkta kopējais attiecināmais finansējums ir 2 322 750,00 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 1 955 000,00 euro un nacionālais finansējums (valsts budžets līdzfinansējums) ne vairāk kā 367 750,00 euro, atbilstoši 4.4.apakšpunktā minētajam.

  - Atveseļošanas fonda finansējums nesedz reformas atskaites punkta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas.

  - Ja finansējuma saņēmējs atgūst pievienotās vērtības nodokli vispārējā kārtībā, reformas atskaites punkta ietvaros no nacionālā valsts budžeta finansējuma to nesedz.

  - Ņemot vērā, šī ziņojuma 2.4. un 5.1.apakšpunktā noteikto, nacionālais valsts budžeta finansējums piešķirts pievienotās vērtības nodokļa segšanai ne vairāk kā 367 750,00 euro apmērā, kas noteikts šī ziņojuma protokollēmumā. Precīzi pievienotās vērtības nodokļa apmērs būs zināms projekta īstenošanas laikā, ziņojumā  norādīts iespējamais maksimālais apmērs.

  - Ar projekta administrēšanu saistītos izdevumus segs finansējuma saņēmējs no privātiem līdzekļiem.

  - Finansējuma saņēmējs izdevumus plāno no 2020.gada 1.februāra līdz 2023.gada 31.decembrim reformas atskaites punkta kopējā pieejamā finansējuma ietvaros saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānā noteikto un MK noteikumiem Nr.621. 2021.gadā plānotos izdevumus finansējuma saņēmējs sākotnēji segs no saviem līdzekļiem, pēc šī informatīvā ziņojuma izskatīšanas, projekta vērtēšanas un vienošanās par līguma īstenošanu noslēgšanas iesniegs apmaksai nozares ministrijai.

# Valsts atbalsts

  - Atbalsts piešķirams valsts deleģētā uzdevuma ietvaros. Ar Ministru kabineta 2006.gada 1.novembra rīkojumu Nr.853. (prot. Nr.56 33.§) “Par valsts aģentūras "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" pilnvarošanu vienotas valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes izveidošanai un papildināšanai” un saskaņā ar Cilvēka genoma izpētes likuma 4.panta pirmo daļu  Atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” ir pilnvarots izveidot vienotu valsts iedzīvotāju genoma datu bāzi un regulāri to papildināt. Latvija kopā ar 22 citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir apstiprinājusi Eiropas 1+ miljons genomu deklarāciju, līdz ar kuru Latvijai ir jāizveido Latvijas iedzīvotāju genoma reference. Ņemot vērā iepriekš minētos normatīvos aktus, atbalsts tiek sniegts pasākumam bez ekonomiskās aktivitātes, kas nesniedz ekonomiskas priekšrocības citu komersantu starpā.

  - Nozares ministrija uzrauga un ir atbildīga par to, ka visā uzraudzības periodā finansējuma saņēmējam piešķirtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

# Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

  - Reformas atskaites punkta ietvaros atbalstāmās darbības:

    - 3 500 Latvijas iedzīvotāju iesaistīšana un ģenētiskā materiāla iegūšana, izmantojot Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzi;

    - pilna genoma sekvencēšana 3 500 paraugiem.

  - Reformas atskaites punkta ietvaros attiecināmās izmaksas genoma references ieviešanai:

    - izmaksas  gēnu donoru iesaistīšanai, paraugu ievākšanai un apstrādei;

    - materiālu izmaksas paraugu ievākšanai un apstrādei;

    - izmaksas nākamās paaudzes sekvencēšanas bibliotēku sagatavošanai un sekvencēšanai;

    - nākamās paaudzes sekvencēšanas bibliotēku sagatavošanai nepieciešamo laboratorijas piederumu izmaksas;

    - nākamās paaudzes sekvencēšanas bibliotēku sagatavošanai nepieciešamo reaktīvu izmaksas.

  - Ir atbalstāmas reformas atskaites punkta ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un nodokļi, un ir terminētas uz reformas atskaites punkta un mērķa īstenošanas laiku.

  - Indikatīvie izmaksu aprēķini balstīti uz Atveseļošanas fonda plānā 2.pielikuma 2.tabulā “Plānotās izmaksas un ekoloģiskā un digitālā ietekme” ietverto izmaksu pamatojošo informāciju par konkrētām darbību pozīcijām. Reformas atskaites punkta izmaksas veido izmaksas genoma references ieviešanai, kurās atbilstoši Atveseļošanas fonda plānam ietilpst:

    - 3 500 Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanas un ģenētiskā materiāla iegūšanas, izmantojot Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzi, 200 550,00 euro apmērā, kas iekļauj Atveseļošanas fonda finansējumu 194 870,00 euro, un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai 5 680,00 euro apmērā, izmaksas veido:

      - personāla izmaksas (ar Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām) gēnu donoru iesaistīšanai un paraugu ievākšanai: uz vienu gēnu donoru  12,03 euro, kopā par 3500 paraugiem: 42 105,00 euro (kopā 770 cilvēkdienas);

      - nateriāli parauga ievākšanai: uz vienu paraugu  0,94 euro, kopā par 3500 paraugiem: 3 290,00 euro;

      - personāla izmaksas (ar Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām) paraugu apstrādei: uz vienu gēnu donoru  35,92 euro, kopā par 3500 paraugiem: 125 720,00 euro (kopā 1960 cilvēkdienas);

      - materiāli paraugu apstrādei: uz vienu paraugu  8,41 euro, kopā par 3500 paraugiem: 29 435,00 euro.

    - Pilna genoma sekvencēšanas izmaksas 3500 paraugiem 2 122 200,00 euro apmērā, kas iekļauj Atveseļošanas fonda finansējumu 1 760 130,00 euro, un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai 362 070,00 euro apmērā, izmaksas veido:

      - personāla izmaksas (iekļaujot Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) nākamās paaudzes sekvencēšanas bibliotēku sagatavošanai un sekvencēšanai: 10,28 euro par katra parauga apstrādi, kopā par 3500 paraugiem: 35 990,00 euro;

      - nākamās paaudzes sekvencēšanas pilna genoma sekvencēšanas pakalpojums: 492,61 euro par paraugu, kopā par 3 500 paraugiem 2 086 209,40 euro (bez PVN 1 724 140,00 euro).

  - Šī ziņojuma 6.4.apakšpunktā minētajiem reformas atskaites punkta rādītāju sasniegšanas izmaksu aprēķiniem ir informatīvs raksturs. Finansējuma saņēmējs, saskaņojot ar nozares ministriju, var veikt izmaiņas augstāk minētajās izmaksu pozīcijās tiktāl, cik to veikšana neietekmē reformas atskaites punkta mērķu sasniegšanu.

  - Reformas atskaites punkta īstenošanas izmaksas nepārsniedz Atveseļošanas fonda plānā plānotās izmaksas.

# Reformas atskaites punkta īstenošanas nosacījumi un finansējuma saņēmēja pienākumi

  - Reformas atskaites punkta ieviešanas teritorija – Latvijas Republika.

  - Finansējuma saņēmējs viena mēneša laikā pēc nozares ministrijas uzaicinājuma sagatavo projektu un iesniedz to Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma), aizpildot definētās projekta sadaļas. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā.

  - Projektu vadības informācijas sistēmā vērtē nozares ministrija. Nozares ministrija vērtējumu par projektu nosūta finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā viena mēneša laikā kopš finansējuma saņēmējs ir ievadījis projekta datus vadības informācijas sistēmā. Projekta vērtējums var būt “atbilst”, “neatbilst” vai “novēršami trūkumi”.

  - Atbilstoši normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteiktajam projektu vadības informācijas sistēmā vērtē nozares ministrija. Projektu vērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

    - projekts atbilst reformas mērķim – mērķis ir genoma references izveide;

    - projekta darbības atbilst Atveseļošanas fonda plānā noteiktajam investīciju mērķim - saskaņā ar 1+MG iniciatīvu izveidot reprezentatīvu Latvijas iedzīvotāju references genoma datu kolekciju, apkopojot tajā brīvprātīgi informētas piekrišanas ietvaros Latvijas iedzīvotāju (3500) ziedotus ģenētisko datu paraugus, un stiprināt Latvijas ģenētiskās izpētes un digitālo jaudu (infrastruktūru un prasmes), lai veicinātu drošu šo datu savietošanu un analīzi Eiropas 1+MG infrastruktūras ietvaros. Latvijas nacionālā genoma datu kolekcija dos ieguldījumu veselības aprūpē, pētniecībā un inovācijās nacionālā un Eiropas mērogā un uzlabos mūsu valsts izturību pret nākotnes veselības apdraudējumiem;

    - projekta ietvaros tiks izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts);

    - finansējuma saņēmējs ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, kurš ir Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes galvenais apstrādātājs;

    - projekta ietvaros plānota donoru iesaistīšana, bioloģisko paraugu ieguve un loģistika, bioloģisko materiālu apstrāde, pilna genoma sekvencēšana (3500 paraugiem) un datu apstrādes un uzglabāšanas IKT infrastruktūras izveide (t.sk. Atveseļošanas fonda plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” ietvaros īstenojamās reformas 2.1.1.r. “Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija” investīcijas 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” ietvaros paredzētā valsts IKT infrastruktūras un datu apstrādes sistēmas izveide, lai nodrošinātu drošu piekļuvi genoma atsauces datiem).

  - Ja projekta vērtējums ir “novēršami trūkumi”, finansējuma saņēmējs viena mēneša laikā no vērtējuma saņemšanas brīža veic precizējumus projektā. Nozares ministrija sniedz atkārtotu vērtējumu viena mēneša laikā. Nozares ministrija sniedz atkārtotos vērtējumus ne vairāk kā divas reizes.

  - Ja finansējuma saņēmējs neveic projekta precizējumus atbilstoši nozares ministrijas vērtējumam vai projekta vērtējums ir “neatbilst”, projekts netiek saskaņots un vienošanās par projekta īstenošanu netiek slēgta. Nozares ministrijai ir tiesības lemt par atkārtotu finansējuma saņēmēja uzaicinājumu iesniegt projektu atbilstoši Atveseļošanas fonda plānā noteiktajam.

  - Jebkuras izmaiņas vienošanās par projekta īstenošanu, kas skar finansējumu, rādītāju  sasniegšanu un termiņus,  finansējuma saņēmējs vadības informācijas sistēmā saskaņo ar nozares ministriju. Nozares ministrija atzinumu sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

  - Nozares ministrija un finansējuma saņēmējs par atbildības sadalījumu vienosies savstarpēji noslēgtajā vienošanās par projekta īstenošanu, t.sk. par uzraudzības nosacījumiem, kurā tiks noteikts:

    - projekta īstenošanas uzraudzības kārtība;

    - kārtība kādā tiek iesniegti maksājuma pieprasījumi un veikti maksājumi;

    - iepirkumu plāna iesniegšanas kārtība;

    - dokumentu kopums, kas apliecinās reformas atskaites punkta rādītāju sasniegšanu atbilstoši šī informatīvā ziņojuma 3.punktā noteiktajam;

    - datu ievades regularitāte, kas ir nepieciešama, lai uzraudzītu Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas progresu un nodrošinātu datu pieejamību un to apstrādi atbilstoši MK noteikumiem Nr.621;

    - citus ar reformas atskaites punkta mērķa sasniegšanu un uzraudzību saistītus nosacījumus.

  - Finansējuma saņēmējs, nodrošina MK noteikumu Nr.621 10.2. apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildi, proti, maksājuma pieprasījuma datus uzkrāj un ievada vadības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 10. janvārim (ar statusu uz iepriekšējā gada 31. decembri) un 10. jūlijam (ar statusu uz kārtējā gada 30. jūniju).

  - Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par reformas atskaites punkta pilnā (100%) apjomā sasniegšanu noteiktajā laika grafikā saskaņā ar Atveseļošanas fonda  plānā un  Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmumā Nr. 2021/0164 par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu definēto.

  - Finansējuma saņēmējs nodrošina dokumentācijas par reformas atskaites punkta īstenošanu glabāšanu uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem kopš pēdējā maksājuma veikšanas. Finansējuma saņēmējam ir pienākums sniegt nozares ministrijai un citām Atveseļošanas fonda plāna uzraudzībā iesaistītajām institūcijām visu nepieciešamo informāciju saistībā ar reformas atskaites punkta īstenošanu un reformas atskaites punkta mērķu sasniegšanu, nodrošināt datu un informācijas pieejamību.

  - Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 34.pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Finanšu ministrijas izstrādātajās vadlīnijās “Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas” noteiktajam.

  - Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regula Nr. 2021/241)  17. panta 2. punkta prasībām projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šī informatīvā ziņojuma 6.1.punktā noteiktajām atbalstāmo darbību un 6.2.apakšpunktā noteiktajām attiecināmo izmaksu pozīcijām un ir radušās sākot ar 2020. gada 1. februāri. Projektā nedrīkst būt iekļautas darbības, kas ir pabeigtas uz Atveseļošanas fonda plāna apstiprināšanas Eiropas Komisijā un Eiropas padomē brīdi 2021.gada 13.jūlijā.

  - Atbilstoši regulas Nr. 2021/241 22. pantam finansējuma saņēmējs nodrošina, ka visā projekta īstenošanas laikā tiks ievēroti normatīvajos aktos noteiktie interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas un dubultā finansējuma novēršanas nosacījumi, kuriem iestājoties atbilstoši normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību pret finansējuma saņēmēju var tikt piemērotas attiecīgas korektīvās darbības. Atveseļošanas fonda koordinējošās iestāde – Finanšu ministrija plāno izstrādāt metodisku  dokumentu “Skaidrojumi par pārkāpumu konstatēšanu, ziņošanu un atgūšanu Atveseļošanas fonda plāna īstenošanā”, nosakot bāzes nosacījumus pārkāpumu konstatēšanai, ziņošanai, atgūšanai ar mērķi informēt Atveseļošanas fonda plāna ieviešanā iesaistītos un veidot vienotu izpratni par prasībām attiecībā uz nepieciešamo dalībvalsts rīcību konstatēto Atveseļošanas fonda pārkāpumu gadījumos, t.sk. korektīvām darbībām, kā arī to piemērošanu un ziņošanu.

  - Reformas atskaites punkts nav saistīts ar citu atbalsta instrumentu investīcijām, jo ir paredzēts tādu mērķi sasniegšanai, kas nav ietverti vai saistāmi ar citu atbalsta instrumentu projektu mērķiem.

  - Atveseļošanas fonda plāna izstrādes brīdi tikai veikts atskaites punkta darbību izvērtējums regulas Nr. 2021/241 5. panta 2. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes  2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) 2019/2088, 17. panta prasībām, kas nodrošina, ka tiek ievēroti principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu”. Atskaites punkta projektam nav ietekmes  uz principu “Nenodarīt būtisku kaitējumu”.

  - Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka gadījumos, kad atskaites punkta īstenošanai nepieciešams veikt iepirkumu, ja vien tas ir iespējams un attiecināms, ņemot vērā attiecīgo atskaites punkta specifiku, tiek veikts sociāli atbildīgs publiskais iepirkums atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotajai informācijai par Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/socialais-iepirkums).

  - Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu projekta izmaksu, t.sk. pievienotās vērtības nodokļa izmaksu, uzskaiti un nodalīšanu. Gadījumā, ja sākotnēji plānotais pievienotās vērtības nodokļa apjoms būs lielāks, nekā faktiski nepieciešamais, nodrošina pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atgriešanu.

  - Atskaites punkta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31.augustam, ievērojot, ka:

    - finansējuma saņēmējs izdevumus var veikt līdz 2024.gada 31.martam;

    - finansējuma saņēmējs noslēguma maksājumu pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.aprīlim;

    - nozares ministrija projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi veic līdz 2024.gada 30.augustam.

  - Lai attiecinātu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, finansējuma saņēmējs projekta maksājuma pieprasījumam pievieno apliecinājumu, ka minētās izmaksas nav un netiks atgūtas no valsts budžeta priekšnodokļa veidā

# Nozares ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pienākumi

  - Nozares ministrija nodrošinās pārbaudes atbilstoši iekšējās kontroles sistēmai, kas tiks izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem Nr.326 un atbilstoši MK noteikumiem Nr. 630 un noteiks pamatprasības korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta riska novēršanai institūcijā, kā arī dubultfinansējuma novēršanai.

  - Ņemot vērā, ka Atveseļošanas fonda plāna atbalsts ir sniegts valsts deleģētās funkcijas izpildei, reformas atskaites punkta finansējums tiks plānots nozares ministrijas budžetā, un saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu nozares ministrija nodrošinās ikgadējo finansējumu projekta īstenošanai.

  - Nozares ministrija finansējumu projekta īstenošanai un pievienotās vērtības nodokļa finansējumu pieprasa no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00. programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” valsts budžeta līdzekļiem.

  - Atveseļošanas fonda plāna 2.pielikuma 2.tabulā “Plānotās izmaksas un ekoloģiskā un digitālā ietekme” ir noteikts reformas finansējuma (bez PVN) sadalījums pa gadiem. Faktiskai atskaites punkta finansējums (bez PVN)  1 955 000,00 euro apmērā sadalījumā pa gadiem ir sekojošs: 2022.gadā 97 434,00 euro, 2023.gadā 1 857 566,00 euro.

  - Nozares ministrija apstiprina šī ziņojuma 3.1. un 3.2. apakšpunktā noteikto reformas atskaites punkta sasniegšanu un izmaksu atbilstību, pamatojoties uz nozares ministrijas piesaistītā neatkarīga revidenta/ iekšējā auditora ziņojumu par saskaņoto procedūru veikšanu par projekta darbību un noteikto rādītāju  sasniegšanu, par interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumu  ievērošanu projektā un par dubultā finansējuma riska neesamības pārbaudēm.

  - Nozares ministrijai ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - finansējuma saņēmējs nepilda vienošanās par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;

    - finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;

    - citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

  - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izlases veidā var veikt šādas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteiktās pārbaudes:

    - pārbaudes par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas, un dubultfinansējuma riska pazīmēm;

    - pārbaudes projekta īstenošanas vietā;

    - projekta ieviešanas progresa un sasniegto rādītāju pārbaudes;

    - datu ticamības pārbaudes, t.sk. sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes.

# Ietekme uz valsts budžetu

  - Saskaņā ar šī ziņojuma 4.4.apakšpunktu reformas atskaites punkta sasniegšanai būs ietekme uz valsts budžetu par finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai 367 750,00 euro apmērā. Tā sadalījums par gadiem ir sekojošs: 2022.gadā 2 839,00 euro, 2023.gadā 364 911,00 euro.

# Citi nosacījumi

  - Izvērtējot biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sabiedriskajam labumam, iesaisti atskaites punkta ieviešanā, skaidrojam, ka biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sabiedriskajam labumam, iesaiste tika nodrošināta atskaites punkta nosacījumu un regulējuma izstrādes brīdī, kā arī tie var līdzdarbojas projektā, attiecīgi tiekot iesaistīti Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

  - Korektīvās darbības par pārkāpumiem reformas atskaites punkta īstenošanā tiks piemērotas atbilstoši Atveseļošanas fonda plāna koordinējošās iestādes – Finanšu ministrijas, bāzes nosacījumiem pārkāpumu konstatēšanai, ziņošanai, atgūšanai ar mērķi informēt Atveseļošanas fonda plāna ieviešanā iesaistītos un veidot vienotu izpratni par prasībām attiecībā uz nepieciešamo dalībvalsts rīcību konstatēto Atveseļošanas fonda pārkāpumu gadījumos, t.sk. korektīvām darbībām, kā arī to piemērošanu un ziņošanu.

  - Atskaites punkta ieviešana attiecībā uz  datu apstrādes ietvara izveidi tiek īstenota savstarpējā papildinātībā ar Atveseļošanas fonda plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” ietvaros īstenojamo reformas 2.1.1.r. “Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija” investīciju 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide”, kuras ietvaros paredzēta valsts IKT infrastruktūras un datu apstrādes sistēmas izveide, lai nodrošinātu drošu piekļuvi genoma atsauces datiem.

Veselības ministrs 								D.Pavļuts

https://likumi.lv/ta/id/322858-par-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-planu

Atskaites punkti:

- Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana

- Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai

- Nodrošināta onkoloģijas jomas metodiskā vadība

“Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” šobrīd ir izstrādātas un atrodas tiesību aktu projektu starpinstitūciju saskaņošanā, pieejamas: https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/b8342cd9-318a-4f99-b147-0a144bcbf231

https://www.vestnesis.lv/ta/id/147133-par-valsts-agenturas-latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-pilnvarosanu-vienotas-valsts-iedzivotaju-genoma-datu-baze...

https://likumi.lv/ta/id/64093-cilveka-genoma-izpetes-likums

https://sciencelatvia.lv/#/pub/scientific_institution/list

https://likumi.lv/doc.php?id=247746

https://likumi.lv/ta/id/294518-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemas-pamatprasibam-korupcijas-un-interesu-konflikta-riska-noversanai-publiskas-personas-institucija