LATVIJAS ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNA PAPILDINĀJUMS

LATVIJA

2023-2026

LATVIJAS ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNA PAPILDINĀJUMS

IZMANOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI	3

1. DAĻA: IEVADS PAR PAPILDINĀJUMU	4

1.	Vispārējais mērķis	4

2.	Papildinājuma pamatojums	7

3.	Aizdevums	15

2. DAĻA: PAPILDU UN MAINĪTO REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS	16

1.	Jaunas komponentes	16

2.	REPowerEU nodaļa	16

2.1. DAĻA: REPOWER NODAĻA	16

1. Nodaļas vispārīgais mērķis	16

2. Nodaļā iekļauto reformu un investīciju apraksts	18

a) Kopsavilkuma tabula	18

b) REPowerEU mērķi	19

c) Reformu un investīciju apraksts	20

d) Pārrobežu vai daudzvalstu projekti	28

e) Konsultāciju proecess	28

f) Digitālā dimensija	29

g) Zaļā dimensija	29

h) Princips “nenodarīt būtisku kaitējumu”	30

i) Finansējums un izmaksas	30

3.	Mainītās komponentes	30

3. DAĻA: PLĀNA PAPILDINĀTĪBA UN IEVIEŠANA	87

1.	Savienojamība ar citām iniciatīvām	87

2.	Finansējuma papildināmība	87

3.	Ieviešana	88

4.	Konsultāciju process	88

5.	Kontrole un audits	89

6.	Komunikācija	89

4. DAĻA: PLĀNA VISPĀRĒJĀ SASKAŅOTĪBA UN IETEKME	90

1.	Saskaņotība	90

2.	Dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem	90

3.	Ekonomiskās, sociālās un institucionālās noturības stiprināšana	90

4.	Salīdzinājums ar izejas pozīciju	92

# IZMANOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| AS “Augstsprieguma tīkls” | AST |
| --- | --- |
| Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns | AF plāns |
| Satiksmes ministrija | SM |
| Ekonomikas ministrija | EM |
| Klimata un enerģētikas ministrija | KEM |
| Atjaunojamie energoresursi | AER |
| Princips “nenodarīt būtisku kaitējumu” | DNSH |
| Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisms | AF |
| VAS “Latvijas dzelzceļš” | LDZ |
| Zemās grīdas tramvajs | ZGT |
| Baltkrievijjas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vienotā elekroenerģijas sistēma | BRELL |
| Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments | CEF |
| elektroenerģijas uzkrājošās baterijas | BESS |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |
| Informācijas tehnoloģijas | IT |
| Valsts ieņēmumu dienests | VID |
| Eiropas Savienība | ES |
| Nacionālais enerģētikas un klimata plāns | NEKP |
| Siltumnīcefekta gāzes | SEG |
| Līgums par Eiropas Savienības darbību | LESD |

# 1. DAĻA: IEVADS PAR PAPILDINĀJUMU

## Vispārējais mērķis

Jauni izaicinājumi

Kopš sākotnējā AF plāna iesniegšanas ekonomiskā un ģeopoltiskā situācija ir drastiski mainījusies Krievijas uzsāktā kara dēļ un tā ietekme uz piegāžu ķēdēm un it īpaši uz inflāciju ir plaši jūtama visos ekonomikas sektoros.

Latvija ir piedzīvojsi augstāko inflācijas līmeni kopš 1990.gadu sākuma, kad ekonomika pārkārtojās no plānveida ekonomikas uz brīvā tirgus ekonomiku un izveidoja savu valūtu. Inflācija un enerģētikas cenu pieaugums uzsākās 2021.gadā, ko noteica straujā atgūšanās no Covid pandēmijas pasaules ekonomikā, kam sekoja būtisks energoresursu pieprasījuma pieaugums.  Kopš 2022. gada februāra situāciju jau pilnībā noteica Krievijas iesāktais karš Ukrainā un tam sekojošās sankcijas, ievērojami paaugstinot energoresursu it īpaši gāzes cenas, ceļot kopējo inflācijas līmeni un būtiski palēninot ekonomikas attīstību.

2023.gada martā gada inflācija Latvijā bija nokritusi līdz 17.3% iepretim eirozonas gada inflācijai 6.9% apmērā.  Inflācijas tempi ir mazinājušies kopš 2022.gada, kad  inflācija pārsniedza 22% atzīmi, tomēr situācija joprojām saglabājas neskaidra attiecībā uz tālāko inflācijas trajektoriju.

Jaunajā situācijā kā izteikta prioritāte iezīmējas enerģijas drošības un enerģijas cenu stabilitātes nodrošināšana, ņemot vērā atteikšanos no Krievijas fosilo energoresursu improta. Līdz kara sākumam Krievijas gāze sastādīja 100% no Latvijas gāzes importa, tāpat Latvijas elektrotīkli joprojām ir sinhronizēti ar Krievijas un Batlkrievijas tīkliem, kas rada enerģijas drošības riskus.

Tāpat būtiski pieaugot inflācijai iepriekš AF plānā nospraustie mērķi vairs nav sasniedzami ar tiem atvēlēto finansējumu un laika ietvaru.

Abi šie augstākminētie izaicinājumi ir risināti minētā plāna grozījumos.

Inflācija būvniecības sektorā

2022.gadā būvniecības izmaksas piedzīvoja ļoti straujas un neparedzētas izmaiņas. Tās saistītas ar zaudētu pieeju daudziem būvmateriālu tirgiem un esošo piegādāju nespēju pilnībā apmierināt pieprasījumu, kā arī būtiski sadārdzinājušies energoresursi, kas noved pie augstām būvmateriālu cenām. Līdz šim būvniecības izmaksu pieaugumu nosaka būmateriālu cenu pieagums, kas 2022.gada vidū  pārsniedza pat 30%.  Jāatzīmē, ka atsevišķos būvniecības materiālu segmentos cenas pieredzēja arī krietni augstāku cenu pieaugumu un/vai materiāli nebija pieejami.

2023. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2022. gada 1. ceturksni, būvniecības izmaksu līmenis pieauga par 14,2 %. Būvmateriālu cenas palielinājās par 17,0 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 12,8 %, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 9,8 %.

EM pasūtīts  pētījums par ikgadējām izmaksu dinamikas prognozēm un pārkaršanas riskiem Latvijas būvniecības nozarē prognozē 9,9%  cenu pieagumu būvniecībā 2023.gadā  un 2024-2026  periodā vidēji 8,7% pieaugumu gadā.

Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka būvniecības sektors nav atguvies kopš Covid-19 krīzes un pēc 9,8% krituma 2021. gadā  piedzīvoja samazinājumu vēl par 11,3%  2022.gadā. Tas skaidrojams ar investīciju bremzēšanos strauji pieaugot būvniecības izmaksām, kavējoties līgumu pārslēgšanai un mazinoties privātajam pieprasījumam.  Šāda būtiska nozares lejpuslīde rada kapacitātes un noazers pielāgošanās riskus izpildot publiskos pasūtījumus.

Ņemot vērā straujo cenu līmeņa dinamiku ceturkšņu un mēnešu griezumā, inflācijas ietekme uz sākotnējā AF plāna pasākumiem būs atšķirīga ņemot vērā to īstenošanas stadiju.

Nodarbinātība un nabadzības riski

Neskatoties uz enerģētikas krīzi un patēriņa cenu ļoti būtisko pieaugumu, darba tirgus un sociālie rādītāji ir saglabājušies stabili kopš sākotnējā AF plāna iesniegšanas.

Darba tirgus uzrāda stabilu un nedaudz pozitīvu tendenci neskatoties uz ekonomikas izaugsmes sabremzēšanos. Bezdarba līmenis līdz ar pandēmijas ierobežojumu atcelšanu samazinājās no 7,6% 2021. gadā līdz 6,9% 2022. gadā kopumā. Covid-19 negatīvo ietekmi pagājušā gada sākumā vēl palīdzēja mazināt valsts atbalsta pasākumi, bet gada laikā bezdarba līmenis pēc darbaspēka apsekojuma samazinājās no 7,3% pirmajā ceturksnī līdz 6,7% ceturtajā ceturksnī.

Cilvēku īpatsvars, kas pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībai, nedaudz samazinājies no 27.3% (2019) un  26.1% (2021) uz 26% (2022). Līdzīgi rādītāji arī par bērniem šajā kategorijā, kur ir vērjomas samazinājums no 20.1% (2021) uz 19.8% (2022). Jāņem vērā ļoti būtiskais valsts atbalsts iedzīvotājiem, lai pārvarētu enerģētikas cenu pieaugmu, kas iespēju robežās ir mērķēts uz mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. Valsts atbalsts sasniedza 1.4% no IKP 2022.gadā un 0.5% no IKP 2023.gada pirmajā ceturksnī.

Pozitīvi atzīmējama tendence par iedzīvotāju dalību mūžizglītībā, kur vērojams pieaugums 2022.gadā sasniedzot 9.7% no iedzīvotājiem iepretim 2021.gadā 8.6%.

Enerģētikas politika un RePowerEU komponente

Nenoliedzami būtiskākais jaunais izaicinājums Latvijai kopša sākotnējā AF plāna iesniegšanas ir enerģijas drošības riski un enerģijas cenu kāpums un ar to saistītā neparedzamība, kas apdraud ekonomisko attīstību.

Latvija ir pilnībā atteikusies no Krievijas fosilās enerģijas importa un šobrīd ir pārorientējoties uz sašķidrinātās dabas gāzes piegādēm no termināļiem Baltijas reģionā. Stratēģiskā nozīme ir pieaugusi projektam, kura mērķis ir sinhronizēt Latvijas elektrotīklus ar ES un desinhorinzeties no Krievijas un Baltkrievijas tīkliem.

Starp šiem izaicinājumiem izgaismojas arī nākotnes iespējas saistībā ar būtisku potenciālu atjaunojamo energoresursu ražošanā, veidojot noturīgu energosistēmu, kas kalpo kā stabils pamats ekonomikas attīstībai.

Lai nodrošinātu koordinētu klimata un enerģētikas politikas plānošanu un īstenošanu, 2022.gada beigās Latvijā ir izveidota jauna Klimata un enerģētikas ministrija.

NEKP izvirza mērķi līdz 2030.gadam nodrošināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru elektroenerģijā – >60 %, kā arī atjaunojamās enerģijas īpatsvaru siltumapgādē un dzesēšanā – 57,6 %. Sagaidāms, ka šie mērķi tiks paaugstināti ņemot vērā nesen apstiprināto “Gatavs mērķrādītājam 55% pakotni” un jaunos Dalībvalstu mērķus.  Lai palielinātu AER īpastsvaru energoapgādes sistēmā, ir nepieciešamas tālākas papildinošas investīcijas Klimata kompontē plānotajam elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijai un sinhroinizācijai ar Eiropas enerģijas tirgu, kas savukārt stiprinās enerģijas drošību.

Saskaņā ar dažādu analītikas uzņēmumu prognozēm, līdz 2035. gadam ES atkrastes vēja parku saražotā jauda palielināsies vairāk nekā četras reizes, kas nozīmē vidējo jaudas pieaugumu vairāk nekā 18 GW gadā. Paredzams, ka aptuveni 75% no šī apjoma tiks uzstādīti Ziemeļjūrā un 25% Baltijas jūrā. Saskaņā ar iespējamām jaunu atjaunojamo energoresursu projektu attīstības prognozēm Latvija līdz 2050. gadam nodrošinās ar 14,5 GW atjaunojamo energoresursu jaudu.

Pieprasījums pēc AER piegādes ķēžu atbalsta infrastruktūras Baltijas jūras valstīs ievērojami pieaugs, un infrastruktūras pieejamība vai spēja to nodrošināt būs izšķiroša AER nozares uzņēmumu piesaistē Latvijas ostās. Rīgas brīvostas teritorijai ir labs ģeogrāfiskais novietojums, lai tur attīstītu AER iekārtu komponentu ražošanu un ar tām apgādātu ne tikai Baltijas jūras reģiona un citas Eiropas valstis  tādējādi atbalstot Net zero industrijas akta nospraustos mērķus. Līdz ar to tiek plānotas investīcijas Rīgas brīvostas teritorijas pielāgošanai AER komponenšu ražošanai.

Augstākminētās investīcijas sniegs tiešu ieguldījumu 2022 ikgādējās energoneatkarības rekomendācijas izpildē - samazināt vispārējo atkarību no fosilajām degvielām, paātrinot atjaunīgo energoresursu apguvi, nodrošinot pietiekamas starpsavienojumu jaudas, diversificējot enerģijas piegādes un piegāžu maršrutus.

ANP grozījumi, ikgadējie ieteikumi un seši pīlāri

Grozījumos paredzēts precizēt atsevišķu pasākumu investīciju rādītājus atspoguļojot cenu pieaugumu, kā arī precizējot investīciju ieviešanas laika rāmi ņemot vērā nestabilo situāciju ar inflāciju. Grozījumi neparedz finansējuma pārdales starp komponentēm un atteikšanos no investīciju pasākumiem, tāpat grozījumi neparedz reformu ambīciju mazināšanu. Esošā AF plāna grozījumi neietekmē finansējuma apjomu klimata un digitāliem mērķiem.

Līdz ar grozījumiem plānā tiek iekļauts papildus finansējums:

- Atlikusī AF finansējuma mainīgā grantu daļa 8 501 144 euro, kas novirzīta plānā esošiem pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību un stiprināt cilvēku ar invaliditāti piekļuvi pakalpojumiem un  iekļaušanu darba tirgū.  Šis īpaši svarīgi, lai nodrošinātu Padomes ieteikuma izpildi par sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošināšanu mazaisargātām iedzīvotāju grupām.  Latvijas galīgā aploksne pēc piešķīruma mainīgās daļas pārrēķina samazinājās par  128 miljoniem euro, jo Latvijas ekonomika atguvās no Covid-19 ierobežojumu ietekmes straujāk nekā sākotnēji prognozēts.  Sākotnējā AF plāna izstrādē tika ņemta vērā aktuālākās prognozes un sagatavots plāns par mazāku summu nekā maksimālā iespējamā aploksne, kas pakļauta pārrēķinam. Līdz ar to šobrīd pēc pārrēķina Latvija plānā var ieļaut vēl 8 501 144 euro, neskatoties uz aploksnes samazinājumu.

- Jaunajai RePowerEU komponentei tiks novirzīts 123 790 000 euro, kas ir Latvijai maksimālais piešķīrums no RePowerEU inciatīvas. Ņemot vērā jaunās prioritātes enerģētikā nozīmi, papildus tiks piesaistīti 10 946 343 euro pieprasot pārvedumu no Breksit pielāgošanās rezerves un 54 879 780 euro prasot pārvedumu no  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam.   Komponentes mērķis ir stiprināt enerģētikas drošību un pāreju uz atjaunojamiem resursiem, kā arī stiprināt vēja enerģijas komponenšu ražošanas kapacitāti Eiropas mērogā, kas nodrošinās ikgādējā ieteikuma īstenošanu attiecībā uz energoneatkarību.

Ņemot vērā augstāk minēto,  plāna grozījumi saglabā sākotnājā AF plāna līdzsvaru risinot aktuālos ekonomiskos un sociālos izaicinājumus, kas atspoguloti Padomes ikgadejos ieteikumos, kā arī  saglabājot sākotnējā plānā paredzēto līdzsvarotās investīcijas sešos pīlāros. Plānā papildus pieejamie un piesaistītie  resursi tiek novirzīti pasākumiem, kas vērsti uz Padomes ikgadējo rekomendāciju īstenošanu.

Pielāgojoties inflācijas izaicinājumiem īpaši tiek sargāta sociālā joma. Jaunā RePowerEU komponente sniegs ieguldījumu Padomes ikgadējos ieteikumos energoneatkarības jomā - samazināt vispārējo atkarību no fosilajām degvielām, paātrinot atjaunīgo energoresursu apguvi, nodrošinot pietiekamas starpsavienojumu jaudas, diversificējot enerģijas piegādes un piegāžu maršrutus.

## Papildinājuma pamatojums

Grozījumi AF plānā tiek ierosināti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – AF regula) 18. un 21. pantu. Grozījumi, kas tiek veikti saskaņā ar minētās regulas 18.panta 2.punktu, pamatojami ar Latvijai papildu piešķirto finansējumu 8 501 144 euro apmērā, pārskatot AF finansējuma piešķirumu.

Tāpat kā grozījumu pamatojums izmantots AF regulas 21.pants, kura izmantošana pamatojama ar augstajiem inflācijas rādītājiem valstī, kā arī Krievijas militārās agresijas Ukrainā ekonomiskajām sekām.

AF plānam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2023/435 (2023. gada 27. februāris), ar ko groza Regulu (ES) 2021/241 attiecībā uz REPowerEU nodaļām atveseļošanas un noturības plānos un groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 2021/1060 un (ES) 2021/1755 un Direktīvu 2003/87/EK (turpmāk - RePowerEU regula), lai risinātu enerģētiskās atkarības no Krievijas energoresursiem problēmas un palielinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvaru, tiek pievienota RePower sadaļa, līdz ar to, kā pamatojums izmantojams arī RePowerEU regulas 21.a un 21.b.pants.

1.1.1.1.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”  1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistītajos pasākumos:

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: 2022.gada sākumā strauji pieauga izmaksas būvniecības jomā, kā arī investīcijas pasākuma ietvaros sagatavošanās darbu laikā identificēti vairāki ierobežojumi, kuru dēļ investīcijas tvērumā nepieciešams veikt izmaiņas, samazinot rādītāja apjomu.

1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.1. pasākumā:

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Grozījumi nepieciešami, jo objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams pilnībā efektīvi īstenot 1.1.1.2.i. investīcijas 1.1.1.2.i.1. pasākumu, tai skaitā nodrošināt rādītāju sasniegšanu. Grozījumi ierosināti, jo investīcijas pasākuma ietvaros nav iespējams atsevišķi pasūtīt un piegādāt investīcijas ietvaros paredzētos četrus zemās grīdas tramvajus, jo šāds apjoms ražotājiem ir ekonomiski neizdevīgs (atbilstoši investīcijas ieviešanas ietvaros 08.09.2022. izsludinātajai tirgus izpētei).

1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.2. pasākumā:

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas tiek plānotas, ņemot vērā būvniecības izmaksu palielinājumu paredzot samazināt izbūvējamās tramvaja līnijas pagarinājumu (no 3,5 km uz 2,5 km), bet nesamazinot izbūvējamo mobilitātes punktu skaitu un neatkarīgās ātrgaitas sabiedriskā transporta līnijas un veloceliņa izbūvējamo garumu, un atbilstoši 1.1.1.2.1.pasākuma grozījumu pamatojuma sniegtajam priekšlikumam četru zemās grīdas tramvaju iegādei paredzētā finansējuma 10 milj.EUR apmērā novirzīšanai 1.1.1.2.i.2. pasākuma īstenošanai (sadārdzinājuma segšanai pasākuma plānotajās aktivitātēs), kā arī paredzot papildus izbūvēt transportmijas punktu un trolejbusa līnijas pagarinājumu pie Šķirotavas stacijas.

1.1.1.3.i.: Pilnveidota veloceļu infrastruktūra

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: 2022.gada sākumā strauji pieauga izmaksas būvniecības jomā, kā rezultātā par pieejamo AF finansējumu iespējama mazāka (no 60 km uz 52 km) veloceļu infrastruktūras izbūve un atjaunošana.

1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: tiek grozīts mērķis, kas izmaksu pieaguma dēļ vairs nav sasniedzams.

1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā)

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: tiek grozīts mērķis, kas izmaksu pieaguma dēļ vairs nav sasniedzams.

1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: tiek grozīts mērķis, kas izmaksu pieaguma dēļ vairs nav sasniedzams.

1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: tiek grozīts mērķis, kas izmaksu pieauguma dēļ vairs nav sasniedzams.

1.3.1.2.i.: Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas nepieciešamas, ņemot vērā būvizstrādājumu ierobežoto pieejamību un būvniecības cenu kāpumu, ko ietekmēja tādi faktori kā kara darbības rezultātā preču imports no Ukrainas būtiski saruka, rūpnīcas ir slēgtas, uzņēmumi apturējuši ražošanas procesus, nav iespējama saražoto preču piegāde. Vienlaikus ar grozījumiem tiek precizēta terminoloģija, lai nodrošinātu atbilstību nacionālajai likumdošanai.

2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Izmaiņa ir daļa no piedāvātās izmaiņas investīciju 2.1.1.1.i, 2.1.2.1.i un 2.1.3.1.i projektu struktūrā un aprēķināto izdevumu apjomos, kas rada iespēju sasniegt un datu kopu rādītāja gadījumā pat būtiski pārsniegt sākotnēji plānotās mērķu rādītāju vērtības, izmantojamo IT pakalpojumu sadārdzinājuma apstākļos nepalielinot reformu un investīciju virziena kopējās aprēķinātās izmaksas.

2.1.2.1.i. Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Izmaiņa ir daļa no piedāvātās izmaiņas investīciju 2.1.1.1.i, 2.1.2.1.i un 2.1.3.1.i projektu struktūrā un aprēķināto izdevumu apjomos, kas rada iespēju sasniegt un datu kopu rādītāja gadījumā pat būtiski pārsniegt sākotnēji plānotās mērķu rādītāju vērtības, izmantojamo IT pakalpojumu sadārdzinājuma apstākļos nepalielinot reformu un investīciju virziena kopējās aprēķinātās izmaksas.

2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federētais mākonis

Juridiskais pamats: 21. pants

Pamatojums: Galvenā 2.1.2.2.i. gala mērķa rādītāja vērtība - vismaz 10 platformu un sistēmu efektīva darbināšana nacionālajā federētajā mākonī, netiek mainīta un precizējumi tā sasniegšanas vērtēšanas formulējumos ir vērsti uz to, lai novērstu iespējamus pārpratumus par investīcijas saturu un tvērumu, ko var radīt esošie formulējumi. Atskaites punkts nr. 35 tiek koriģēts, lai atbalstītu vēl stingrākas konsolidācijas iespēju, pieļaujot,  sākotnēji plānoto 4 atsevišķu skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju skaitu var izdoties vēl tālāk samazināt, savstarpēji integrējot vienādas tehnoloģiskās platformas izmantojošos koplietošanas pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras.

2.1.3.1.i. Datu pieejamība, koplietošana un analītika

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Izmaiņa ir daļa no piedāvātās izmaiņas investīciju 2.1.1.1.i, 2.1.2.1.i un 2.1.3.1.i projektu struktūrā un aprēķināto izdevumu apjomos, kas rada iespēju sasniegt un datu kopu rādītāja gadījumā pat būtiski pārsniegt sākotnēji plānotās mērķu rādītāju vērtības, izmantojamo IT pakalpojumu sadārdzinājuma apstākļos nepalielinot reformu un investīciju virziena kopējās aprēķinātās izmaksas.

| Investīcija | Šobrīd AF plāna rādītājs | Rādītāji pēc AF plāna grozījumiem | Δ | Šobrīd pieejamais finansējums bez PVN | Investīcijai pieejamais finansējums bez PVN pēc grozījumiem | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.i. | 11 | 11 | 0 | 24 437 280 | 13 677 280 | -10 760 000 |
| 2.1.2.1.i. | 15 | 15 | 0 | 70 177 920 | 68 707 920 | -1 470 000 |
| 2.1.2.2.i. | 4 | 2 | -2 | 12 490 800 | 12 490 800 | 0 |
| 2.1.3.1.i. | 6 | 10 | 4 | 21 756 000 | 33 986 000 | 12 230 000 |
| KOPĀ: |  |  |  | 128 862 000 | 128 862 000 | 0 |

2.2.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: Šī brīža ANM redakcija nenodrošina pilnīgu noteikto mērķrādītāju sasniegšanu. Lai nodrošinātu, ka Eiropas digitālā inovāciju centra ietvaros atbalstu var sniegt visiem iesaistītiem dalībniekiem (komersanti, biedrības un nodibinājumi, pētniecības un izplatīšanas organizācijas, pašnodarbinātie, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas veic saimniecisko darbību). Precizējumi paredz mērvienības un mērķrādītāja nosaukumā aizstāt vārdu “uzņēmums” ar vārdu “vienība”.

Investīcijas kopējais mērķis ir sniegt atbalstu iespējami lielākai mērķauditorijai, lai uzlabotu uzņēmumu un citu saimnieciskās darbības veicēju konkurētspēju, publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti.

2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: Šī brīža ANM redakcija nenodrošina pilnīgu noteikto mērķrādītāju sasniegšanu. Lai nodrošinātu, ka Eiropas digitālā inovāciju centra ietvaros atbalstu var sniegt visiem iesaistītiem dalībniekiem (komersanti, biedrības un nodibinājumi, pētniecības un izplatīšanas organizācijas, pašnodarbinātie, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas veic saimniecisko darbību). Precizējumi paredz mērvienības un mērķrādītāja nosaukumā aizstāt vārdu “uzņēmums” ar vārdu “vienība” , tādējādi novēršot riskus nesasniegt noteiktos rādītājus un nodrošinātu iespējami lielāku digitālās transformācijas līmeņa paaugstināšanu tautsaimniecībā, sasniedzot iespējami plašāku saimnieciskās darbības veicēju un publisko personu mērķauditoriju,  un virzību politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” noteikto mērķu virzienā.

Investīcijas kopējais mērķis ir sniegt atbalstu iespējami lielākai mērķauditorijai, lai uzlabotu uzņēmumu un citu saimnieciskās darbības veicēju konkurētspēju, publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti.

2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Šī brīža ANM redakcija nenodrošina pilnīgu noteikto mērķrādītāju sasniegšanu. Precizējumi nepieciešami mērvienībā un mērķrādītāja nosaukumā, aizstājot vārdu “uzņēmums” ar vārdu “vienība”, lai nodrošinātu, ka investīcijas ietvaros atbalstu var saņemt visi iesaistītie dalībnieki (komersanti, biedrības un nodibinājumi, pētniecības un izplatīšanas organizācijas, pašnodarbinātie, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas veic saimniecisko darbību), tādējādi novēršot riskus nesasniegt noteiktos rādītājus un nodrošinātu iespējami lielāku digitālās transformācijas līmeņa paaugstināšanu tautsaimniecībā, sasniedzot iespējami plašāku saimnieciskās darbības veicēju un publisko personu mērķauditoriju,  un virzību politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” noteikto mērķu virzienā. Vienlaikus mērķrādītāja apraksts ir jāprecizē, vārdu “EDIC” aizstājot ar vārdu “LIAA”, jo ieguldījumu īstenošanu nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Investīcijas kopējais mērķis ir sniegt atbalstu iespējami lielākai mērķauditorijai, lai uzlabotu uzņēmumu un citu saimnieciskās darbības veicēju konkurētspēju, publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti.

2.3. Ilgstpējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība”

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Piedāvātie grozījumi paredz apvienot 55. un 57.mērķa rādītāju un apvienotajām mērķa rādītājam noteikt izpildes termiņu 2023.gada 4.ceturksni, paredzot ka viss normatīvais regulējums, kas ir saistīts ar kritērijiem, kārtību un atbalsta pasākumiem attiecībā uz stimuliem un pienākumiem darba devējiem atbalstīt savu darbinieku izglītošanu un radīt plašākas iespējas  un tiesības darbiniekiem izglītoties tiek pieņemts un stājas spēkā šajā termiņā.

2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Piedāvātie grozījumi paredz precizēt 66. un 67.mērķa rādītāju, samazinot uz 2024.gadu sasniedzamo mērķa rādītāja apjomu, kopumā investīcijai paredzēto mērķa rādītāju nesamazinot.

2.3.2.1.i. Digiālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Precizēts 71.mērķrādītājs, samazinot investīcijai sasniedzamo starpposma mērķa rādītāja apjomu, vienlaikus investīcijai noteiktas gala mērķa rādītājs 72. netiek mainīts, bet tiek tehniski precizēts.

2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: tiek svītrots 78.mērķrādītājs, jo to vairs nav iespējams sasniegt, un grozīta 79.mērķrādītāja vērtība, kas objektīvu apstākļu dēļ nav sasniedzama, ņemot vērā izmaiņas portatīvo datoru iegādes stratēģijā un attiecīgi vienas vienības cenas (izmaksu) izmaiņas. 79.mērķrādītāja vērtība tika plānota, balstoties uz 2020.gada cenām par datortehniku bez skārienjūtīga ekrāna, paredzot portatīvās tehnikas iegādi ar klaviatūru, peli un programmatūru centralizētai ierīču uzraudzībai. Taču lietošanas pilotprojekti un testi izglītības iestādēs liecina, ka datortehnika bez skārienjūtīga ekrāna un pildspalvas, nenodrošina virkni funkcionālo prasību, lai pilnvērtīgi izmantotu digitālo saturu - piemēram - zīmētu, risinātu matemātikas formulas, veiktu piezīmes ar roku utt. Tādēļ 2.3.2.3.i investīcijas ietvaros plānots iegādāties ierīces tikai ar skārienjūtīgo ekrānu un pildspalvu, taču to vienības cena ir aptuveni 100 euro uz ierīci dārgāka nekā IZM iepriekš iegādātās 2020.gadā un 2022.gadā citu investīciju ietvaros. Rezultātā  Atveseļošanas fonda finansējuma ietvarosplānots iegādāties 22 000 IKT vienības, nevis 26 620 IKT vienības, paredzot to sasniegt līdz 2023.gada beigām, t.i.  izslēdzot starprādītāju (78.mērķrādītājs) 2022.gadam.

3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Lai uzlabotu CID pielikuma lasamību, nepieciešamas svītrot investīcijas 3.1.1.1.i. “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” rādītājus Nr.87 un Nr.88. Grozījumi ierosināti, ņemot vērā, ka tie dublējas ar 1.1.1.1.i.1. un 1.1.1.2.i.1.pasākumā rādītājiem, un konkrētie rādītāji tiks sasniegti 1.komponentes ietvaros.

3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: tiek grozīts mērķis, kas būvniecības cenu piauguma dēļ vairs nav izpildāms.

3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju  transportlīdzekļu iegāde

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Lai nodrošinātu atbilstību sākotnēji AF plānā paredzētajam saturam un neradītu pārpratumus attiecībā uz atskaites punkta būtību un tā izpildi, nepieciešams redakcionāli precizēt 107. atskaites punkta apraksta formulējumu angļu valodā.

3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti

Juridiskais pamats: 21. pants un 18. panta 2. punkts;

Pamatojums:  Ar ierosinātājām izmaiņām tiek pārskatīts 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti” laika ietvars un investīcijas ietvaros sasniedzamo atskaites punktu īstenošanas termiņš, kurš šobrīd objektīvu apstākļu dēļ faktiski nav izpildāms.

Vienlaikus, lai sasniegtu 3.1.2.1.i. investīcijas sākotnēji plānotās atskaites punkta vērtības, kā risinājums ir plānota papildu AF finansējuma piesaiste būvniecības cenu sadārdzinājuma segšanai – izmantojot atlikušo AF finansējuma mainīgo daļu (grantu) 8 501 144 euro AF finansējuma (t.i., investīcijas īstenošanai pilnā apmērā nepieciešami papildu 4 097 637 euro). Tas ir  saskaņā ar indikatīvo aprēķinu, kas ieļauts ar Ministru kabineta 14.07.2022. sēdē izskatītajā un apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem”.

3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek pārskatīts 3.1.2.2.i. investīcijas “Prognozēšanas rīka izstrāde” laika ietvars un investīcijas ietvaros sasniedzamo atskaites punktu īstenošanas termiņš, kurš šobrīd objektīvu apstākļu dēļ faktiski nav izpildāms.

3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība

Juridiskais pamats: 21. pants un 18. panta 2. punkts.

Pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek pārskatīts 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība”:

1) laika ievars un investīcijas ietvaros sasniedzamo atskaites punktu īstenošanas termiņš, kurš šobrīd objektīvu apstākļu dēļ faktiski nav izpildāms;

2) pārskatīts noteiktais mērķa rādītājs - noslēgto vienošanās ar pašvaldībām par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu skaits (no 18 uz vismaz 17).

Vienlaikus, lai veicinātu 3.1.2.3.i. investīcijas 2.kārtas sākotnēji plānoto atskaites punkta vērtību sasniegšanu un  segtu būvniecības cenu sadārdzinājumu, plāntos piesaistīt atlikušo AF finansējuma mainīgo daļu (grantu) 8 501 144 euro finansējuma (t.i., investīcijas īstenošanai var novizīt 3 903 507 euro). Tas ir saskaņā ar indikatīvo aprēķinu, kas ieļauts ar Ministru kabineta 14.07.2022. sēdē izskatītajā un apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem”, kā arī palielinot 2.kārtas finansējumu par 1.kārtas atlikumu (39 930 euro).

3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai

Juridiskais pamats: 21. panta 1. punkts un 18. panta 2. punkts;

Pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek pārskatīts 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai”:

1) atsevišķa atskaites punkta īstenošanas termiņš, kurš šobrīd objektīvu apstākļu dēļ faktiski nav izpildāms;

2) īstenošanai pieejamais finansējums. Papildu finansējums plānots,  piesaistot atlikušo AF finansējuma mainīgo daļu (grantu) 8 501 144 euro AF finansējuma (t.i., investīcijas īstenošanai pilnā apmērā nepieciešami papildu 500 000 euro),  saskaņā ar indikatīvo aprēķinu, kas ieļauts ar Ministru kabineta 14.07.2022. sēdē izskatītajā un apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem”.

3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Veikti redakcionāli precizējumi atskaites punktu aprakstos.

4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai

Juridiskais pamats: 21.pants

Pamatojums: Precizējumi un papildinājumi rādītājos, lai nodrošinātu to savstarpēju saskaņotību un precīzāku definīciju.

5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: Pašreizējā redakcija nesniedz iespēju sasniegt pilnībā noteikto rādītāju. Plāna grpzījumi 5.1.1.1.i investīcijas ietvaros nepieciešami, lai ieviestu Viedās specializācijas stratēģijas vadības grupu (inovācijas klasteri) darbību un iekļaušanos inovācijas sistēmas pārvaldības modelī. Investīcijas ietvaros, lai nodoršinātu Viedo specializāciju stratēģiju vadības grupu (inovācijas klasteru), ilgtermiņa stratēģiju izstrādi un uzraudzību un veiktu patstāvīgu monitoringu, plānots mainīt cilvēkresursu sadalījumu. Cilvēkresursu sadalījuma izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu cilvēku sadalījumu starp iesaistītajā pārvaldības iestādēm, kas neietekmēs kopējo investīcijas finansējumu vai rādītāju sasniegšanu.

5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai”

Juridiskaits pamats: 21. pants.

Pamatojums: Ar ierostinātājajām izmaiņām reformas ieviešanā, tiek pārvietots 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” rādītājs uz 5.1.1.1.i. investīciju “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana”, lai ieviestu Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomas vadības grupas kā inovācijas klasterus, to izstrādātās viedās specializācijas ilgtermiņas stratēģijas un darbības plānus un veiktu to ikgadēju ieviešanas uzraudzību un precizēšanu. Rādītāja Nr.157 pārvietošana nepieciešama, lai neradītu interpretācijas iespējas un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu aktīvu ieviešanu, nacionāla lēmuma stratēģiskajā ietvarā veicinātu izpratni un skaidrāk definētu RIS3 jomas vadības grupu (inovācijas klasteru) pienākumus un funkcijas.

6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Ņemot vērā darbību ierobežojumus esošajam BAXE sistēmas izstrādātājam, veikta tirgus izpēte, lai apzinātu citus potenciālos pretendentus jaunas BAXE sistēmas funcionaltātes izveidei Latvijas muitas dienesta vajadzībām un dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneru sasaistei ar to un jau esošo BAXE sistēmu. Nepieciešamība apzināt alternatīvus izstrādātājus un ņemot vērā nepieciešamos sistēmas pielāgošanas procesus, konstatēts, ka nepieciešams pagarināt kopējo investīcijas ieviešanas laiku.

Vienlaikus investīcijas īstenošanas pagarinājums saistīts ar nepieciešamību veikt papildu izpēti un tehnisko specifikāciju papildināšanu  dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platformas izveidei.

6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā.

Juridiskais pamats: 21. pants.

Pamatojums: Grozījumi attiecībā uz investīcijas īstenošanas termiņa pagarināšanu nepieciešami, ņemot vērā to, ka kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana nav iespējama pirms jaunās kontroles dienestu infrastruktūras, tai skaitā skeneru ēkas, izbūves Kundziņsalā.

6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā

Juridiskais pamats: 21.pants.

Pamatojums: izmaiņas nepieciešamas, lai salāgotu informāciju par mērķi Nr.207 “Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji” starp visām kolonām un nerastos pārpratumi par mērķa sasniegšnas brīdi. Mērķis Nr.207 “Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji” tiks sasniegts, kad tiks parakstīti granta līgumi par atbalsta sniegšanu starp Sabiedrības integrācijas fondu un nevalstiskajām organizācijām.

7.1.1.1.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija un AER īpatsvara palielināšana energoapgādes sistēmā

Juridiskais pamats: 21.a pants.

Pamatojums: saskaņā ar RePowerEU regulu un Latvijai pieejamo finansējumu 123,79 miljonu apmērā Latvijas AF plānam tiek pievienota jauna komponente un attiecīgi arī šī investīcija un reformas.

7.1.1.2.i. Atjaunojamo energoresursu iekārtu komponenšu ražošanas un loģistikas kompleksa atbalsta infrastruktūras izveide Rīgas brīvostas teritorijā

Juridiskais pamats: 21.b pants.

Pamatojums: saskaņā ar RePowerEU regulu Latvijas AF plānam tiek pievienota jauna komponente, finansējums šai investīcijai tiks nodrošināts ar pārvedumu no ES kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021. – 2027.gadam un Breksit pielāgošanās rezerves.

## Aizdevums

Latvijas neplāno aizdevuma atbalstu – aizdevums ietekmēs gan valdības parādu, gan valdības izdevumus, palielinot tos. Budžeta ietvars 2023. -2025.gadiem ir apstiprināts, visa pieejamā fiskālā telpa trim gadiem ir sadalīta. Attiecīgi papildus izdevumiem pretī ir jābūt kompensējošiem pasākumiem (izdevumu pārskatīšana vai jauni ieņēmumu avoti).

# 2. DAĻA: PAPILDU UN MAINĪTO REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS

## Jaunas komponentes

Jaunas komponentes netiek piedāvātas, izņemot tālāk REPowerEU nodaļā aprakstīto REPowerEU komponenti.

## REPowerEU nodaļa

### 2.1. DAĻA: REPOWER NODAĻA

#### 1. Nodaļas vispārīgais mērķis

Latvijas mērķis ir tiekties mazināt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā un veidot noturīgāku energosistēmu, sekmējot pāreju uz tīru un ilgtspējīgu ekonomiku.

Līdz ar to, ES “zaļajam kursam” ir nozīmīga loma tautsaimniecības ekonomikas izaugsmes atjaunošanā, darbavietu saglabāšanā un noturīgas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Latvijai ir būtiski ES “zaļā kursa” ietvaros virzīties uz ES izvirzīto mērķi, kas paredz līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Lai sasniegtu šos mērķus, ir jāpārvar daudzi izaicinājumi, un katrai ES dalībvalstij ir jādod savs ieguldījums. NEKP ir noteikti ilgtermiņa mērķi un pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai valstī, enerģijas, kas iegūta no AER īpatsvara palielināšanai enerģijas gala patēriņā, enerģētiskās drošības nodrošināšanai, enerģijas tirgus infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai, kā arī inovāciju, pētniecības un konkurētspējas sekmēšanai laika posmā līdz 2030.gadam. Ņemot vērā NEKP izvirzītos mērķus līdz 2030. gadam paredzēt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru elektroenerģijā – >60 %, kā arī atjaunojamās enerģijas īpatsvaru siltumapgādē un dzesēšanā – 57,6 %, Latvijai ir veicami mērķtiecīgi pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Saskaņā ar dažādu analītikas uzņēmumu (GWEC, Woodmac un BNEF ) prognozēm, līdz 2035. gadam ES atkrastes vēja parku saražotā jauda palielināsies vairāk nekā četras reizes, kas nozīmē vidējo jaudas pieaugumu vairāk nekā 18 GW gadā. Paredzams, ka aptuveni 75% no šī apjoma tiks uzstādīti Ziemeļjūrā un 25% Baltijas jūrā. Saskaņā ar iespējamām jaunu atjaunojamo energoresursu projektu attīstības prognozēm Latvija līdz 2050. gadam nodrošinās ar 14,5 GW atjaunojamo energoresursu jaudu.

Šādā kontekstā arvien nozīmīgāks kļūst jautājums par elektroenerģijas, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, ražošanas jaudu būtisku palielināšanu, tai skaitā izmantojot atkrastes vēja enerģijas potenciālu Baltijas jūrā. Secināms, ka pieprasījums pēc AER piegādes ķēžu atbalsta infrastruktūras Baltijas jūras valstīs ievērojami pieaugs, un infrastruktūras pieejamība vai spēja to nodrošināt būs izšķiroša AER nozares uzņēmumu piesaistē Latvijas ostās. Tādējādi, attīstot Rīgas brīvostas teritoriju, tiktu sekmēta ne tikai Baltijas jūras reģionu valstu, bet arī ES nodrošināšana ar pieprasītajām AER iekārtu komponentēm.

Lai nodrošinātu Latvijas patēriņam nepieciešamo elektroenerģiju, Baltijas valstis vēsturiski ir darbojušās un arī pašreiz darbojas sinhroni ar Krievijas un Baltkrievijas elektroenerģijas sistēmām (BRELL loks). Sākot no 2009.gada Baltijas valstis ciešā sadarbībā ar ES mērķtiecīgi ir strādājušas, lai līdz 2025. gada beigām atslēgtos no BRELL loka un integrētu Baltijas valstis Eiropas vienotajā elektroenerģijas tirgū. Ar 2022. gada maiju, Baltijas valstīm pārtraucot Krievijas elektroenerģijas komerctirdzniecību vairumtirgū, Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori turpina tikai minimāli nepieciešamo tehniski operatīvo sadarbību ar BRELL. Taču joprojām ir veicama virkne darbu, lai nodrošinātu Baltijas valstu, tajā skaitā Latvijas pilnīgu desinhronzāciju no BRELL loka, un sinhronizāciju ar Eiropas vienoto elektroenerģijas tirgu. Investīciju īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu energoneatkarības un elektroenerģijas apgādes drošuma stiprināšanā.

Vienlaikus jāatzīmē, ka ES Padome gan 2019.gada, gan 2020.gada rekomendācijās Latvijai uzsvērusi ar klimatu saistītos jautājumus, norādot uz ieguldījumu virzieniem, kas būtu attīstāmi, respektīvi, resursu efektivitāti un energoefektivitāti. Rekomendācijas paredzēja arī veicināt augstā gatavībā esošu investīciju projektu īstenošanu, rosinot privātās investīcijas, lai sekmētu ekonomikas atlabšanu, zaļo pārkārtošanos, tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu.

| 2022. gada rekomendācijas | Būtiskākie pasākumi rekomendāciju ieviešanā |
| --- | --- |
| Fiskālās rekomendācijas 2022 Nodrošināt, ka 2023. gadā valsts finansēto kārtējo izdevumu pieaugums atbilst kopumā neitrālai politikas nostājai, ņemot vērā to, ka turpinās pagaidu un mērķorientēta atbalsta sniegšana pret energocenu kāpumu visneaizsargātākajām mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kā arī personām, kas bēg no Ukrainas. Būt gatavai kārtējos izdevumus pielāgot mainīgajai situācijai. Palielināt publiskās investīcijas, kas sekmēs zaļo un digitālo pārkārtošanos un enerģētisko drošību, tostarp izmantojot AF, REPowerEU un citus ES fondus. Laikposmā pēc 2023. gada īstenot fiskālo politiku, kuras mērķis ir panākt piesardzīgu vidēja termiņa fiskālo stāvokli. Lai mazinātu nevienlīdzību, paplašināt cita starpā īpašuma un kapitāla aplikšanu ar nodokļiem un stiprināt veselības aprūpes un sociālās aizsardzības adekvātumu. | EM: Tiks sniegts ieguldījums publisko investīciju palielināšanā, kas sekmēs zaļo un digitālo pārkārtošanos un enerģētisko drošību, tostarp izmantojot AF, REPowerEU un citus ES fondus. |
| ES ieguldījumi 2022 Turpināt atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu, ievērojot Padomes 2021. gada 13. jūlija īstenošanas lēmumā iekļautos atskaites punktus un mērķrādītājus. Iesniegt 2021.–2027. gada kohēzijas politikas plānošanas dokumentus, lai būtu iespējams noslēgt sarunas ar Komisiju un pēc tam sākt to īstenošanu. | EM: Turpināt AF plāna īstenošanu, ievērojot Padomes 2021. gada 13. jūlija īstenošanas lēmumā iekļautos atskaites punktus un mērķrādītājus. |
| Finansējuma pieejamība 2022 Uzlabot finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, izmantojot publiskās aizdevumu un garantiju shēmas, kas vērstas uz stratēģiski nozīmīgu investīciju atvieglošanu, jo īpaši zaļās pārkārtošanās un reģionālās attīstības jomā. |  |
| Energoneatkarība 2022 Samazināt vispārējo atkarību no fosilajām degvielām un diversificēt fosilo degvielu importu, paātrinot atjaunīgo energoresursu apguvi, nodrošinot pietiekamas starpsavienojumu jaudas, diversificējot enerģijas piegādes un piegāžu maršrutus un ar vērienīgu energoefektivitātes pasākumu palīdzību samazinot kopējo enerģijas patēriņu. | EM: Tiks sniegts ieguldījums energoneatkarības veicināšanā, samazinot vispārējo atkarību no fosilajām degvielā un ar vērienīgu enerģētikas nozares pasākumu palīdzību paātrinot atjaunīgo energoresursu apguvi, diversificējot enerģijas piegādes un piegāžu maršrutus. KEM: Lai veicinātu rekomendāciju, kas vērstas uz energoneatkarību, ieviešanu, kas paredz energoapgādes infrastruktūras (uzkrājošo vienību un starpsavienojumu) stiprināšanu un attīstību, kā arī AER tehnoloģiju veicināšanu un apguvi, pasākuma ietvaros plānots veikt investīcijas: - Elektrotīklu modernizēšanā un kapacitātes palielināšanā, t.sk. investīcijas uzkrājošajās vienībās; - Elektroenenerģijas tīklu darbības atbalsta prrogrammu (IT sistēmu) ieviešanā; - AER īpatsvara palielināšanā enerģijas gala patēriņā. |

#### 2. Nodaļā iekļauto reformu un investīciju apraksts

##### a) Kopsavilkuma tabula

| Pasākumi, kas pievienoti/izvērsti plašāk ar dotācijām (21.a pants, 21.b panta 2. punkts un 18. panta 2. punkts) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasākuma nosaukums | Attiecīgā gadījumā – esošā PĪL atsauces numurs (3) | Aplēstās izmaksas |
| - REPowerEU komponente |  |  |
| - Reformu un investīciju virziens “Atjaunojamo energoresursu ražošana” |  |  |
| - Reforma “Atjaunīgo energoresursu ieviešana un izmantošana” |  |  |
| 7.1.1.1.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija un AER īpatsvara palielināšana energoapgādes sistēmā | Nav attiecināms | 123 790 000 EUR |
| 7.1.1.2.i. Atjaunojamo energoresursu iekārtu komponenšu ražošanas un loģistikas kompleksa atbalsta infrastruktūras izveide Rīgas brīvostas teritorijā | Nav attiecināms | 65 826 123 EUR |
| Pasākumi, kas pievienoti/izvērsti plašāk ar aizdevumiem (14. pants) |  |  |
| - |  |  |

##### b) REPowerEU mērķi

Saskaņā ar REPowerEU mērķiem, ES valstīm nepieciešams dažādot atjaunīgās enerģijas iekārtu un kritiski svarīgo izejvielu piegādi, mazināt nozaru atkarību, novērst sastrēgumposmus un pārrāvumus piegādes ķēdēs un paplašināt ES tīras enerģijas tehnoloģiju ražošanas jaudu. Lai gan ES ir pasaules līdere elektrolīzeru, vēja un siltumsūkņu tehnoloģiju jomā, ES fotoelementu paneļu un siltumsūkņu tirgū pēdējos gados ir palielinājies imports no Āzijas. Reformu un investīciju virziens “Atjaunojamo energoresursu ražošana” tiešā veidā sekmēs šī mērķa izpildi, nodrošinot nepieciešamo komponenšu ražošanu ES.

Plānotā reforma un investīcijas pilnībā atbilst arī RePowerEU noteiktajiem vispārīgajiem mērķiem, jo īpaši attiecībā uz zaļo pārkārtošanos, enerģētiskās atkarības no fosilā kurināmā mazināšanu un enerģētiskās drošības stiprināšanu. Liela mēroga infrastruktūras attīstības projekta īstenošana sekmēs Latvijas ekonomisko izaugsmi, veicinās augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu Latvijā un eksporta pieaugumu, kā arī radīs jaunas darba vietas.

Turklāt, atkrastes vēja enerģijas parku attīstība ir viens no priekšnosacījumiem RePowerEU mērķu sasniegšanā atjaunīgo elektroenerģijas un ūdeņraža ieguvē, un rīcībā piegādes pusē, lai radītu jaudu un satvaru atjaunīgo energoresursu izvēršanai un atjaunīgās enerģijas ražošanai.

Plānotās investīcijas sniegs iespēju būtiski paplašināt iespējas Latvijas energoapgādes sistēmai pieslēgt papildu AER jaudu, kā arī veicinās Latvijas energoapgādes drošuma līmeņa paaugstināšanos. Viens no pasākuma būtiskākajiem ieguvumiem, kas ietekmē visas sabiedrības labklājību, ir tā pozitīvā ietekme uz elektroenerģijas pārvades un sadales tarifiem, t.i., projekta īstenošanas rezultātā būs iespēja par būtisku daļu nepaaugstināt elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas tarifu. Tāpat plānotās investīcijas sniegs būtisku ieguldījumu CEF līdzfinansētam pārrobežu sinhronizācijas projektam, ko īsteno Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija, un kas paredz virkni īstenojamu darbību, kas nodrošinās Baltijas valstu pilnīgu sinhronizāciju ar Eiropas elektrotīkliem, t.sk. maģistrālo elektroenerģijas pārvades tīklu jeb starpsavienojumu būvniecību, enerģijas uzkrājošo vienību būvniecību kā arī atbalsta sistēmu izveidi. CEF sinhronizācijas projekta ietvaros AST plāno uzstādīt elektroenerģijas uzkrājošās baterijas. Sinhronizācijas projekta īstenošana ir viens no būtiskākajiem Latvijas un Baltijas valstu enerģētiskās neatkarības mērķa sasniegšanas rīkiem. Tā īstenošanas rezultātā tiks panākta Baltijas valstu desinhronizācija no BRELL loka un sinhronizācija ar Eiropas elektrotīklu.

##### c) Reformu un investīciju apraksts

7.1.1.r. reforma “Atjaunīgo energoresursu ieviešana un izmantošana”

Reforma vērsta uz ilgtspējīgas elektrotīkla infrastruktūras attīstību un kapacitātes palielināšanu, lai ilgtermiņā palielinātu zaļo tehnoloģiju īpatsvaru energoapgādes sistēmā. un elektrotīkla pārbūvi un pielāgošanu jauno inovāciju drošai uzņemšanai. Šādas reformas īstenošana ilgtermiņā veicinās vietējo AER īpatsvara paaugstināšanu elektroenerģijas ražošanā, izmantojot AER (vēja un saules) enerģiju, kā arī patērētās dabasgāzes zaļināšanu, izveidojot reģionālos biometāna ievades punktus.

Tāpat Reforma vērsta uz atjaunojamo energoresursu ražošanai, komplektēšanai un jūras eksportam nepieciešamā normatīvā regulējuma nodrošināšanu, kā arī atbalsta instrumentu nodrošināšanu nepieciešamās atbalsta infrastruktūras attīstībai lielapjoma komponenšu ražošanai, komplektēšanai un novietošanai. Tāpat reformas rezultātā tiks sekmēta  jaunu pakalpojumu radīšana ar atjaunojamo energoresursu ražošanu saistītās nozarēs.

Reformas rezultātā veiktās izmaiņas normatīvajos aktos nodrošinās nepieciešamo ietvaru, lai sekmētu plānotās investīcijas un virzību uz AER izmantošanu un energoneatkarību ilgtermiņā kopumā.Reformas īstenošana sniegs ieguldījumu 2022.gada energoneatkarības rekomendācijas izpildē – samazināt vispārējo atkarību no fosilajām degvielām un diversificēt fosilo degvielu importu, paātrinot atjaunīgo energoresursu apguvi, nodrošinot pietiekamas starpsavienojumu jaudas, diversificējot enerģijas piegādes un piegāžu maršrutus.

Energokopienu darbība

Lai arī turpmāk veicinātu mikroģenerācijas jaudu uzstādīšanu, AER jaudas palielināšanos kopējā energobilancē, kā arī nodrošinātu uzstādītās mikroģenerīcjas jaudas koordinētu un mērķtiecīgu darbību, Latvijā jau ir pieņemti un spēkā stājušies grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, nosakot AER un/ vai elektroenerģijas energokopienas darbības pamatprincipus un deleģējot Ministru kabinetu noteikt kārtību, kādā darbojas elektroenerģijas neto uzskaites un norēķinu sistēmas, kā arī AER un/ vai elektroenerģijas energokopienas.

Papildus jānorāda, ka arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (turpmāk – Direktīva Nr. 2018/2001) nosaka dalībvalstīm pienākumu nodrošināt, lai galalietotājiem, jo īpaši tad, ja tās ir mājsaimniecības, būtu tiesības piedalīties atjaunojamās enerģijas kopienā, vienlaikus saglabājot savas galalietotāja tiesības vai pienākumus, un lai tādēļ tiem nenāktos pildīt nepamatotus vai diskriminējošus nosacījumus vai procedūras, kas nepieļautu galalietotāju līdzdalību atjaunojamās enerģijas kopienā, ja vien tas nav privātuzņēmums, kuram šāda līdzdalība ir primārais komercdarbības vai profesionālās darbības veids.

Lai īstenotu gan ES līmeņa tiesību aktos noteiktos pienākumus, gan nacionāla līmeņa tiesību aktos doto deleģējumu, Latvijas pilveido nacionāla līmeņa regulējumu, kas noteiks AER un/ vai elektroenerģijas energokopienu reģistrēšanas un darbības kārtību un principus. Jānorāda, ka Latvijas plānotās RePowerEU investīcijas, kas cita starpā paredz ieguldījumus elektroenerģijas tīklu kapacitātes stiprināšanā, ir cieši saistītas ar plānotajām izmaiņām nacionāla līmeņa tiesību aktos, t.i., efektīvai energokopienu izveidei ir nepieciešama gan tiesiskā bāze, gan fiziskā infrastruktūra, pie kā veikt mikroģenerācijas jaudas pieslēgumus.

Gāzes izcelsmes apliecinājuma reģistrs

Kā vēl vienu būtisku AER īpatsvara palielināšanas aspektu jāmin, lietošanā esošās dabasgāzes zaļināšanas iespējas un biogāzes izcelsmes apliecinājumu reģistra ieviešanu. Direktīvā Nr. 2018/2001 dalībvastīm ir noteikts pienākums dalībvalstīm nodrošināt, ka no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izcelsmi šīs direktīvas nozīmē var apliecināt pēc objektīviem, pārredzamiem un nediskriminējošiem kritērijiem. Tāpat Latvija ir pieņēmusi grozījumus Enerģētikas likumā, kas nosaka, ka pienākumu gāzes izcelsmes apliecinājumus izsniegt un pārvaldīt vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram atbilstoši Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas vai citas Eiropas atjaunojamās enerģijas izcelsmes apliecinājumu dokumentācijas shēmas prasībām par gāzes izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu un atcelšanu, kā arī veikt citās ES dalībvalstīs izsniegtu gāzes izcelsmes apliecinājumu atzīšanu. Lai nodrošinātu attiecīgā pienākumu praktisku ieviešanu Latvijai ir veicams darbs pie gāzes izcelmes reģistrā izveides un praktiskas darbības nodrošināšanas.

Galvenie izaicinājumi un mērķi

Galvenie izaicinājumi:

•	Latvijas ekonomikas attīstības rīcības virzieni ir definēti Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam , kur noteikts, ka eksporta apjomu nepieciešams palielināt līdz 22 miljardiem EUR 2023. gadā un līdz 27 miljardiem EUR 2027. gadā. Savukārt izdevumu apjomu pētniecības un attīstības darbībām nepieciešams palielināt līdz 300 miljoniem EUR 2023. gadā un līdz 600 miljoniem EUR 2027. gadā. Līdz ar to, lai virzītos uz noteikto mērķu izpildi Latvijas rūpniecībai jākļūst videi draudzīgākai un digitāli transformētai, kas ir priekšnoteikums globālās konkurētspējas noturēšanai augstas pievienotās vērtības piegāžu ķēdēs.

•	Ņemot vērā NEKP izvirzītos mērķus līdz 2030.gadam, paredzot atjaunojamās enerģijas īpatsvaru elektroenerģijā – >60 %, kā arī atjaunojamās enerģijas īpatsvaru siltumapgādē un dzesēšanā – 57,6 %, ir skaidrs, ka jau šobrīd Latvijai ir veicami mērķtiecīgi pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanā.  Vienlaikus Latvija ir būtiski arī ES Zaļā kursa ietvaros virzīties uz ES izvirzīto mērķi, kas paredz līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Jāņem vērā arī tas, ka līdz ar ES ambīciju līmeņa pieaugumu klimata pārmaiņu ierobežošanā un ceļā uz klimata neitralitāti, aktualizējot NEKP, visticamāk, nāksies pārskatīt arī Latvijas nacionālos enerģētikas un klimata mērķus, tai skaitā kopējo atjaunojamo energoresursu gala patēriņa mērķi. Šādā kontekstā arvien nozīmīgāks kļūst jautājums par elektroenerģijas, kas iegūta no AER, ražošanas jaudu būtisku palielināšanu, tai skaitā izmantojot atkrastes vēja enerģijas potenciālu Baltijas jūrā.

•	Lai sasniegtu Eiropas Komisijas noteikto 40% atjaunojamās enerģijas avotu mērķa izpildi kopējo klimatu mērķu sasniegšanā, ES būtu nepieciešams līdz 2030.gadam uzstādīt vēja parkus ar kopējo jaudu 453 GW.  Šobrīd ES ir izbūvēti vēja parki ar kopējo jaudu 189 GW un paredzams, ka Eiropas Savienībā periodā līdz 2026.gadam vēl izbūvēs jaunus vēja parkus ar kopējo jaudu 116 GW, visstraujāko vēja parku attīstību paredzot Vācijā. Paredzams, ka līdz 2026.gadam Eiropā izbūvēs atkrastes vēja parkus ar kopējo jaudu 27,9 GW, kas ir 24% no kopējās turpmāko piecu gadu vēju parku plānotās attīstības jaudas. Lielākā daļa atkrastes vēja parku tiks izbūvēti Lielbritānijas piekrastē, atkrastes vēju parku attīstība tiek paredzēta arī Vācijā, Nīderlandē, Francijā, Dānijā, Polijā, Īrijā, Itālijā un Belģijā.

•	Vēja enerģija, jo īpaši atkrastes vēja enerģija, ir nozīmīga nākotnes resurss: tas ir stabils un bagātīgi pieejams resurss, kuram ir lielāks sabiedrības atbalsts. Eiropa ir pasaules līdere atkrastes vēja enerģijas jomā. Lai vēl vairāk stiprinātu ES vēja enerģijas nozares globālo konkurētspēju un sasniegtu REPowerEU mērķus, ātri izvēršot vēja enerģijas izmantošanu, ir jāstiprina piegādes ķēdes un krasi jāpaātrina atļauju izsniegšana.

•	Saskaņā ar dažādu analītikas uzņēmumu (GWEC, Woodmac un BNEF) prognozēm, līdz 2035. gadam ES atkrastes vēja parku saražotā jauda palielināsies vairāk nekā četras reizes, kas nozīmē vidējo jaudas pieaugumu vairāk nekā 18 GW gadā. Paredzams, ka aptuveni 75% no šī apjoma tiks uzstādīti Ziemeļjūrā un 25% Baltijas jūrā. Saskaņā ar iespējamām jaunu atjaunojamo energoresursu projektu attīstības prognozēm Latvija līdz 2050. gadam nodrošinās ar 14,5 GW atjaunojamo energoresursu jaudu.

•	Lai virzītos uz AER neatkarības stiprināšanu, Latvija un Igaunija ir uzsākusi kopēja atkrastes vēja parku projekta ELWIND realizāciju ar mērķi palielināt enerģētisko neatkarību reģionā, nodrošinot saražotās elektroenerģijas jaudu 700 – 1000 MW apmērā, kā arī uzlabojot starpvalstu elektroenerģijas savienojumus. Ņemot vērā pieteiktos un plānotos sauszemes vēja parku attīstības plānus, Latvija pamazām varētu tuvoties neformāli minētajam mērķim – kļūt par enerģijas un atjaunojamo energoresursu iekārtu komponenšu eksportētājvalsti.

•	Esošo situāciju AER jomā lielā mērā nosaka ģeopolitiskā situācija un energoresursu cenu kāpums, kas liek visā ES arvien straujāk virzīties uz enerģētisko neatkarību un atjaunojamo energoresursu stiprināšanu, sekmējot enerģētisko transformāciju. Papildus tam jāņem vērā, ka, neskatoties uz Latvijas stratēģiski pieņemtajiem lēmumiem par enerģētiskās neatkarības stiprināšanu, pastāv arī sarežģījumi, kas saistīti ar izejvielu vai produktu izstrādei nepieciešamo komponenšu pieejamību, piegādes termiņiem un izmaksām.

•	Aktuālā informācija par AER pieprasījumu liecina, ka Latvijai un tās kaimiņvalstīm pārskatāmā nākotnē prognozējams būtisks pieprasījuma pieaugums pēc AER ražošanai nepieciešamo iekārtu piegādes, līdz ar to komponenšu pieejamībai, kā arī to piegādes iespējām būs izšķiroša nozīme atjaunojamo energoresursu uzņēmumu piesaistei un attīstībai. Jāņem vērā, ka Baltijas jūras reģiona austrumu krastā nav izveidota infrastruktūra, kas būtu pieejama liela apjoma atkrastes vēju turbīnu komponenšu ražošanai vai komplektēšanai, līdz ar to, attīstot Rīgas brīvostas teritorijā investīciju projektu, tiktu sekmēta ne tikai Baltijas jūras reģionu valstu, bet arī ES nodrošināšana ar pieprasītajiem atjaunojamo energoresursu komponenšu produktiem - vēju turbīnām.

Mērķi:

•	Nodrošināt Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteiktā mērķa realizāciju – “stiprināt Latvijas nišas piedāvājumu Viedās specializācijas stratēģijas  zināšanu jomā “viedā enerģētika un mobilitāte”, sagatavojot bāzes infrastruktūru un nacionālo piedāvājumu investīciju piesaistei AER komponenšu ražotņu izveidei Latvijā.

•	Transformēt tautsaimniecības virzienus, kāpināt Latvijas konkurētspēju un eksporta apjomus, izveidot jaunas darbavietas un kompetences, lai nākotnē izstrādātu inovatīvas tirgū pieprasītas tehnoloģijas, papildus ļaujot mazināt būtiskus komponenšu un kompetenču pieejamības riskus plānotajiem Latvijas AER projektiem, galvenokārt, sauszemes un atkrastes vēja parku attīstībai.

•	Veicināt Latvijas dalību un nozīmi atjaunojamās enerģijas komponenšu ražošanā, apstrādē, eksportā un ar atjaunojamās enerģijas ražošanu saistītu nozaru attīstības veicināšana, iesaistot Latvijas uzņēmumus atjaunojamo energoresursu komponenšu piegādes ķēdēs.

•	Nodrošināt Latvijas un citu Eiropas savienības dalībvalstu klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu, veicot atjaunojamās enerģijas komponenšu ražošanas apjoma pieaugumu, attīstot nepieciešamo ražošanas infrastruktūru Baltijas jūras reģionā.

Mazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un palielināt CO2 piesaisti, veicinot pāreju uz AER, investējot energoapgādes infrastruktūras modernizēšanā un jaudas palielināšanā, kā arī veicinot AER īpatsvara palielināšanos enerģijas gala patēriņā.

7.1.1.1.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija un AER īpatsvara palielināšana energoapgādes sistēmā”

Galvenie izaicinājumi:

Latvijas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai 2050.gadā un starpmērķu sasniegšanai 2030.gadā ir nepieciešama pakāpeniska visu tautsaimniecības sektoru dekarbonizācija. To ir iespējams panākt, mainot enerģijas patēriņa paradumus un izvēloties efektīvākus risinājumus, kā arī fosilo energoresursu patēriņu aizstājot ar enerģiju, kas ražota no AER. Šos abus virzienus apvieno no AER ražotas elektroenerģijas īpatsvara celšana enerģijas gala patēriņā jeb dekarbonizēta elektrifikācija.

Dekarbonizētas elektrifikācijas reforma paredz mērķtiecīgu ilgtspējīgi saražotas elektroenerģijas pieaugumu un patēriņa veicināšanu izmaksu ziņā visefektīvākajos veidos.

Šī soļa sekmīgai speršanai nepieciešama vienlaicīga elektroenerģijas pārvades un sadales infrastruktūras pielāgošana, jaunu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošana, un patēriņa viedizācija. Latvijā šīs nepagūtās iespējas joprojām ir plašas un to efektīvai izmantošanai nepieciešama pārdomāta rīcība visos būtiskākajos elektroenerģijas sektora aspektos.

Latvijas enerģētikas politikai jāveicina izmaksu efektīvu jaunu AER jaudu uzstādīšana. Tās jāplāno vietās, kur tās būtu samērotas ar tuvumā esošo patēriņa slodzi. Šāds plānojums paralēli AER veicināšanai mazinātu arī elektroenerģijas zudumus un palīdzētu sasniegt energoefektivitātes mērķus. Latvijas energoapgādes sistēma šobrīd saskaras ar būtisku izaicinājumu elektrotīklu kapacitātes nodrošināšanā jaunu potenciālo, atjaunojamo energoresursu ražošanas jaudu pieslēgšanā. Papildus, lai efektīvi savienotu mainīgās AER ražošanas jaudas ar nākotnes elektroenerģijas patēriņa struktūru, būs nepieciešams stiprināt pārvades infrastruktūru kopumā. Ir nepieciešams pastiprināt gan pārvades, gan sadales infrastruktūru lokāli, kur palielināsies elektroenerģijas patēriņš un kur tiks uzstādītas tādas AER jaudas, kas balstīsies uz elektroenerģijas sistēmas elastību. Ir nepieciešams stiprināt elektroapgādes drošumu un kvalitāti, lai patēriņa elektrifikācija neradītu būtiskus riskus patērētājiem. Ir nepieciešams izveidot atbilstošas automatizētas IT sistēmas, kuras spēj efektīvi novadīt informāciju par ražošanu un patēriņu visiem sistēmas lietotājiem, ražotājiem, tirgotājiem tiem nepieciešamajā griezumā. Tapāt ir jārada infrastruktūra inovatīvu uzkrāšanas tehnoloģiju attīstībai. Līdz ar to ir nepieciešamas laicīgas investīcijas infrastruktūrā un tās pārvaldībā. Papildus ir jāveicina Latvijas sinhronizāciju ar Eiropas elektrotīklu, veicot mērķtiecīgas investīcijas jau īstenošanā esošajos projektos.

Tāpat būtisku ieguldījumu Latvijai noteikto mērķu izpildē un AER īpatsvara palielināšnaā sniedz iedzīvotāju ikdienas paradumu maiņa un mikroģenerācijas jaudu uzstādīšana. Līdz 2022.gada beigām uzstādītā mikroģenerācijas jauda Latvijā bija 95 MW, uzstādīto mikroģenertoru skaitam pārsniedzot 12 000 MW.

Ņemot vērā minēto, dekarbonizētas elektrifikācijas reformas īstenošanai visos būtiskākajos elektroenerģijas sektora aspektos nepieciešams nozīmīgs finansiāls atbalsts.

Lai veiktu mērķtiecīgas investīcijas infrastruktūrā, būtiski ir veikt kvalitatīvu analīzi un aprēķinus par maksimāli iespējamo elektropārvades tīklam pieslēdzamo AER jaudu, elektroenerģijas patēriņa pieauguma tendencēm Latvijā, t.sk., vairākās enerģētikas nozarēs, ievērojot vairākus attīstības scenārijus un patēriņa attīstības tehnoloģijas. Balstoties uz pētījumos un aprēķinos iegūtajiem rezultātiem, pastāv iespēja precīzāk plānot Latvijas elektroenerģijas sistēmas patēriņu, AER ģenerējošo jaudu elektrostaciju vai vienību pieslēgumu pie elektroenerģijas pārvades un sadales tīkla, un visas elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas attīstību ilgtermiņā.

Ir nepieciešams izveidot atbilstošas automatizētas IT sistēmas, kuras spēj efektīvi novadīt informāciju par ražošanu un patēriņu visiem sistēmas lietotājiem, ražotājiem, tirgotājiem tiem nepieciešamajā griezumā, kā arī nepieciešams uzlabot AER ražošanas resursu vadību attiecībā uz pārvades tīkla slodzes mērījumiem un elektroenerģijas zudumu pārvades un sadales sistēmā identificēšanu, ieviešot viedo tīkla pārvaldības sistēmu.

Stiprinot kiberdrošību, ir nepieciešamas investīcijas Nulles uzticamības (Zero Trust) drošības arhitektūrā, kas spēj nodrošināt pārvades un sadales sistēmas operatoru resursa papildus aizsardzību, izmantojot vairākas drošības metodes, kā arī spēj nodrošināt, ka pārvades un sadales sistēmas operatoru informācija ir aizsargāta pret neautorizētu piekļuvi, tādējādi mazinot apdraudējuma riskus un paaugstinot elektroenerģijas pārvades pakalpojuma drošumu, it īpaši saistībā ar kiberdraudu pieaugumu pēc sinhronizācijas ar centrālās Eiropas elektropārvades sistēmu.

Ņemot vērā ES iniciatīvas klimata un enerģētikas jomā, no AER ražotās gāzes, t.sk biometāns, ir ieguvušas jaunu – apgādes drošības un enerģētiskās neatkarības veicinātāja – lomu. Lai veicinātu kopējo ES AER mērķu sasniegšanu un CO2 emisiju samazināšanu, būtiski domāt arī par tādu papildu mehānismu ieviešanu, kas veicina tirgū esošo energoresursu zaļināšanu. Viens no instrumentiem šī mērķa sasniegšanai ir tādas biometāna pārvades sistēmas attīstība, kas paredz no AER ražotas gāzes integrēšanu esošajā dabasgāzes pārvades, sadales un uzglabāšanas infrastruktūrā, un ir īstenojama ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem.

Kopumā pasākuma ietvaros ir paredzēts veikt investīcijas sadales sistēmas un pārvaldes infrastruktūras stiprināšanā un jaudas palielināšanā ar mērķi ilgtermiņā sistēmai pieslēgt papildu AER ģenerējošās jaudas, uzkrājošajā vienībās, elektroenerģijas pārvades sistēmas viedizācijā un jaunu IT risinājumu izstrādē. Tāpat mērķu sasniegšanai plānotas investīcijas biometāna īpatsvara palielināšanai enerģijas gala patēriņā.

Mērķi:

Ar pasākumā plānotajām investīcijām tiek veicināta tāda REPowerEU mērķa sasniegšana, kā: pievērsties iekšējo un pārrobežu enerģijas pārvades un sadales nepietiekamajai caurlaides spējai, atbalstīt elektroenerģijas uzkrāšanu un paātrināt atjaunojamo energoresursu integrāciju, un atbalstīt bezemisiju transportu un tā infrastruktūru, tostarp dzelzceļu, īstenojot sinhronizācijas un elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas modernizēšanas projektus, kā arī tādus projektus, kas vērsti uz elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas viedas vadības nodrošināšanu un drošības stiprināšanu, kā arī AER īpatsvara palielināšanu.

Pasākums sniegs būtisku ieguldījumu īstenošanā esoša CEF līdzfinansēta pārrobežu sinhronizācijas projekta pilnīgā īstenošanā, ko īsteno Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija, un kas paredz virkni īstenojamu darbību, kas nodrošinās Baltijas valstu pilnīgu sinhronizāciju ar Eiropas elektrotīkliem, t.sk. maģistrālo elektroenerģijas pārvades tīklu jeb starpsavienojumu būvniecību, enerģijas uzkrājošo vienību būvniecību kā arī atbalsta sistēmu izveidi. CEF sinhronizācijas projekta ietvaros AST plāno uzstādīt elektroenerģijas uzkrājošās baterijas (turpmāk – BESS, angliski Battery Energy Storage System). Sinhronizācijas projekta īstenošana ir viens no būtiskākajiem Latvijas un Baltijas valstu enerģētiskās neatkarības mērķa sasniegšanas rīkiem. Tā īstenošanas rezultātā tiks panākta Baltijas valstu desinhronizācija no BRELL loka un sinhronizācija ar Eiropas elektrotīklu.

Tāpat pasākums sniegs iespēju būtiski paplašināt iespējas Latvijas energoapgādes sistēmai pieslēgt papildu AER jaudu, kā arī veicinās Latvijas energoapgādes drošuma līmeņa paaugstināšanos. Būtiski pieminēt, ka viens no pasākuma būtiskākajiem ieguvumiem, kas ietekmē visas sabiedrības labklājību, ir tā pozitīvā ietekme uz elektroenerģijas pārvades un sadales tarifiem, t.i., projekta īstenošanas rezultātā būs iespēja par būtisku daļu nepaaugstināt elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas tarifu.

Ieviešana:

Covid-19 krīzes un energoresursu izmaksu pieauguma, kas izteikti bija vērojams 2022.gadā, sekas ir atstājušas ietekmi uz elektroapgādes pārvaldes un sadales sistēmu operatoru ieņēmumiem. Tāpēc bez atbalsta pasākumiem elektroapgādes sistēmas zaļā transformāciju Latvijā nebūs iespējams īstenot tādā ātrumā un apmērā, kā to prasa ES klimatneitralitātes mērķi un nacionālie stratēģiskās plānošanas dokumenti.

Investīcijas elektroapgādes tīklu un digitālās infrastruktūras zaļajā transformācijā ir nepieciešamas, lai, neatkarīgi no krīzes radītajiem makroekonomiskajiem apstākļiem, nodrošinātu atbilstošu elektroapgādes infrastruktūru zaļo inovāciju ieviešanai, ilgtspējīgai un efektīvai sistēmas darbībai, dekarbonizācijai. Bez ES investīciju piesaistes šo mērķu sasniegšanai tiks radīts slogs uz sabiedrisko pakalpojumu tarifu, kas radīs negatīvu spiedienu uz uzņēmumu konkurētspēju un palielinās enerģētiskās nabadzības risku, kā arī attiecīgo izmaksu attiecināšana uz aktīvajiem lietotājiem būs nozīmīgs šķērslis šiem lietotājiem pieņemt pozitīvu lēmumu par mērķu sasniegšanai nepieciešamo investīciju veikšanu, piemēram, mikroģenerācijas ieviešanu.

Aktivitātes ir tieši saistītas ar Baltijas elektroenerģijas sistēmu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas tīkliem un Baltijas elektroenerģijas tirgus integrācijas plāna mērķiem un aktivitātēm. Plānotās aktivitātes veicinās vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu elektroenerģijas ražošanai izmantojot atjaunojamo energoresursu (vēja un saules) enerģiju. Vienlaikus aktivitātes ir vērstas arī uz patērētās dabasgāzes zaļināšanu, izveidojot reģionālos biometāna ievades punktus.

Izvirzīto klimata neitralitātes mērķu sasniegšanai ir nepieciešams radīt ilgtspējīgu elektrotīkla infrastruktūru, kurā var tikt ieviestas zaļās tehnoloģijas. Sākotnēji elektrotīkls netika būvēts ar izpratni par mūsdienu vajadzībām, tāpēc šobrīd ir nepieciešams to pārbūvēt un pielāgot jauno inovāciju drošai uzņemšanai.

Ieguldījumi plānoti elektroapgādes sadales sistēmas tehnoloģiskās darbības efektivitātes paaugstināšanai un zaļo inovāciju ieviešanai, kas ilgtermiņā ļaus pievienot izkliedētās AER tehnoloģijas, samazināt sistēmas energoietilpību un CO2 izmešus, kā arī kopējā AER īpatsvara enerģijas gala patēriņā palielināšanā. Investīcijas tiešā veidā sekmēs klimatneitralitātes pasākumu realizēšanu valsts enerģētikas sektorā, jo bez atbilstošiem pasākumiem elektrotīklā un digitālā infrastruktūrā, sasniegt izvirzītos Nacionālos klimataneitralitātes mērķus var nebūt iespējams.

Atbalsts tiks piešķirts AST, AS “Sadales tīkls” un AS “Conexus Baltic Grid”.

Valsts atbalsts: Piešķirot atbalstu tiks ievēroti visi nosacījumi, kas norādīti Paziņojumā par

atbalsta jēdzienu enerģētikas infrastruktūrai (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/grid_energy_en.pdf ).

Mērķa grupa: enerģijas infrastruktūras pārvades un sadales operatori, Latvijas iedzīvotāji.

Laika ietvars: 2023.gada jūnijs – 2026.gada augusts

Demarkācija: Pasākuma ietvaros plānotajām darbībām ir sasaiste ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā 2021.-2026.gadam ietverto 1.2.1.5.i. investīciju “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” (turpmāk – 1.2.1.5.i. investīcija), kas cita starpā paredz investīcijas elektrotīklu modernizēšanā un atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanu gala patēriņā, un kā ievaros finansējuma saņēmēji ir AST un AS “Sadales tīkls”. Tiks nodrošināta 1.2.1.5.i. investīcijas un RePowerEU plānotās investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija un AER īpatsvara palielināšana energoapgādes sistēmā” ietvaros iesniegto projektu demarkācija un novērsta dubulta finansējuma iespējamība.

7.1.1.2.i. investīcja “Atjaunojamo energoresursu iekārtu komponenšu ražošanas un loģistikas kompleksa atbalsta infrastruktūras izveide Rīgas brīvostas teritorijā”

Plānotās investīcijas galvenais virziens – nodrošināt vides un infrastruktūras attīstību, lai pielāgotu esošo infrastruktūru elektroenerģijas no AER iekārtu komponenšu ražošanas un komplektēšanas uzņēmumu izvietošanai, neierobežojot konkurenci un neparedzot specifisku, konkrētam uzņēmumam pielāgotu ostas infrastruktūru. Tādējādi tiks nodrošināta produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošana Latvijā, kā arī stiprināta Latvijas un Eiropas energoneatkarība un drošība, veicināta Latvijas virzība uz klimatneitralitāti un zaļākas nākotnes nodrošināšanu nākamajām paaudzēm.

Ņemot vērā ostu lomu AER nozares piegādes ķēdēs, Rīgas brīvostas unikālo atrašanās vietu un brīvo teritoriju apmēru, Rīgas brīvosta attīstāma kā AER komponenšu ražošanas, novietošanas, komplektēšanas osta ar iespēju nodrošināt arī importa/eksporta, ekspluatācijas un instalācijas ostas funkcijas.

Galvenie izaicinājumi:

•	Ņemot vērā AER komponenšu specifiku un to, ka pēc izmēra lielākas vēja turbīnas tiek uzstādītas jūrā, stratēģiski vēja turbīnu komponenšu ražotnes būtu izvietot ostu teritorijās ar piekļuvi piestātnēm, lai to piegādes uz eksporta mērķvalstīm varētu īstenot ar šajā jomā konkurētspējīgo jūras transportu.

•	AER nozares attīstība pieprasa arvien pieaugošu atkrastes vēja parku ražošanas jaudu (15+ MW), tiek ievērojami palielināti vēja turbīnu iekārtu izmēri un svars (vēja turbīnu gondolu svaram sasniedzot 2 000 tonnas, turbīnu spārniem pārsniedzot 100m), līdz ar to šo iekārtu ražošanai, pārvietošanai un glabāšanai nepieciešama atbilstoša infrastruktūra. Rīgas brīvosta ir secinājusi, ka tās pieejamo teritoriju apmērs un ostas esošā infrastruktūra ir ar augstu attīstības potenciālu un sniedz priekšrocību salīdzinājumā ar citām reģiona ostām AER ražošanas infrastruktūras attīstībai, taču tikai gadījumā, ja iespējams nodrošināt atbilstošas platības augstas nestspējas kravu laukumu, dziļūdens piestātņu un citas ostu infrastruktūras būvniecību.

•	Vairākās Rietumeiropas valstīs pēdējos gados attīstīti ostu termināli, kas specializējas atkrastes vēja parku atbalsta infrastruktūras nodrošināšanā ražošanas, komplektēšanas, instalācijas, ekspluatācijas un citu pakalpojumu sniegšanā, piemēram, Esbjergas osta (Dānija), Port Ostende (Beļģija), Groningenas osta (Nīderlande), Niederkasenas /Kukshavenas ostas (Vācija), Nantes-Saint Nazre osta (Francija) un Hambera (Apvienotā Karaliste). Taču jau šobrīd šo ostu termināli darbojas ar maksimālu noslodzi, radot pieprasījumu pēc līdzvērtīgas infrastruktūras izveides arī citās Eiropas ostās.

•	Šobrīd Baltijas jūras austrumu krasta ostās (ieskaitot Baltijas valstis) nav izveidota ostu infrastruktūra, kas būtu piemērota liela apjoma atkrastes vēja turbīnu komponenšu ražotņu vai komplektēšanas uzņēmumu attīstībai. Tāpat, ņemot vērā AER iekārtu komplektēšanai un ražošanai nepieciešamo specializēto iekārtu un infrastruktūras apmēru, ir ierobežots ostu skaits, kurās šādu infrastruktūru būtu iespējams izveidot.

•	Brīvo teritoriju pieejamība ar piekļuvi jūras ceļiem ir viens no priekšnosacījumiem AER nozares ražošanas uzņēmumu piesaistei tieši ražošanas un instalācijas ostas infrastruktūras attīstībai, it īpaši, piemēram, atkrastes vēja parku komponenšu ražotājiem, jo šo komponenšu lielā izmēra, konfigurācijas un svara dēļ nepieciešams attīstīt un izveidot integrētu augstas nestspējas ostas, ražošanas un loģistikas infrastruktūru.

•	Lai veicinātu lielapjoma atjaunojamās enerģijas komponenšu ražotnes izveidi, ir nepieciešami papildu stimuli ilgtermiņa ieguldījumiem infrastruktūrā un jaunās ražošanas iekārtās, ņemot vērā esošo situāciju, kurā nav pieejama atbilstoši sagatavota atbalsta, loģistikas un ražošanas infrastruktūra un teritorijas.

Mērķi:

•	Sagatavot nacionālo piedāvājumu investīciju piesaistei AER komponenšu ražotņu izveidei Latvijā un Rīgas brīvostā.

•	Sekmēt ar AER saistītu pielāgojumu un pakalpojumu pieejamību saistīto nozaru attīstībā, un radīt stimulu turpmākiem privātiem ieguldījumiem vēju turbīnu komponenšu ražotnes izveidē.

•	Veikt līdz šim neapbūvēto Kundziņsalas teritoriju pilnvērtīgu izmantošanu ostas, loģistikas un ražošanas infrastruktūras attīstībai, veicot ieguldījumus grunts pamatnes stiprināšanā, komunikāciju tīklu, elektrotīklu, ceļu un dzelzceļa infrastruktūras, piestātņu būvniecībā, kā arī krastu stiprinājumu pārbūvē un gultnes padziļināšanā.

•	Nodrošināt atbalstu reģionā plānoto sauszemes un atkrastes AER projektu attīstībai Baltijas un Ziemeļu jūrā, kļūstot par vienu no galvenajiem AER komponenšu loģistikas, ražošanas un komplektēšanas centriem ilgtermiņā.

•	Sagatavot nepieciešamo atbalsta infrastruktūras izveidi Rīgas brīvostas teritorijā tostarp, veikt teritorijas sagatavošanas darbus (teritorijas plānošana, izmaiņas esošajos zemju nomas līgumos u.c.), zemes līdzināšanas un sagatavošanas darbus līdz 2,5m vjl. (36 ha platībā), augstas nestspējas kravu uzglabāšanas un transportēšanas laukumu izveidi saražotajām iekārtām, arī lietus ūdens kanalizācijas izveidi (25 ha platībā), ceļu un dzelzceļa infrastruktūras rekonstrukciju un izbūvi, augstas nestspējas dziļjūras piestātnes būvniecību ar 270 m garumu un līdz 13.5 m dziļumu, Ro-Ro rampu, kā arī jaunu elektrības pieslēgumu izveidi, lai nodrošinātu nepieciešamo elektroenerģijas jaudu AER ražošanas vajadzībām.

Ieviešana: Plānots atbalsts granta veidā jaunas ostas, loģistikas un ražošanas atbalsta infrastruktūras kompleksa izbūvei. Atbalstu plānots piešķirt Rīgas Brīvostas pārvaldei, taču ņemot vērā plānoto ostu reformu, projekta īstenošanas laikā var mainīties projekta īstenotāja juridiskā struktūra (kapitālsabiedrība).

Valsts atbalsts: Pasākuma ietvaros plānots iesniegt paziņojumu Eiropas Komisijā par projekta saderīgumu ar iekšējo tirgu atbilstoši LESD 107.3.panta nosacījumiem.

Mērķa grupa: publiska persona, speciālās ekonomiskās zonas pārvalde vai kapitālsabiedrība, kas veic valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

Laika ietvars: No 2023. gada I ceturkšņa līdz 2026. gada II ceturksnim

Demarkācija: AF plāna ietvaros nav paredzēts sniegt līdzīga veida atbalstu ostas infrastūrktūras uzlabošanai ar mērķi to pielāgot AER ražotņu izvietošanai ostas teritorijā.

##### d) Pārrobežu vai daudzvalstu projekti

7.1.1.1.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija un AER īpatsvara palielināšana energoapgādes sistēmā”

Pasākums sniegs būtisku ieguldījumu īstenošanā esoša CEF līdzfinansēta pārrobežu sinhronizācijas projekta pilnīgā īstenošanā, ko īsteno Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija, un kas paredz virkni īstenojamu darbību, kas nodrošinās Baltijas valstu pilnīgu sinhronizāciju ar Eiropas elektrotīkliem. Pasākuma ietvaros plānotas investīcijas enerģijas uzkrājošo vienību (bateriju) uzstādīšanā, kā kopējās izmaksas plānotas ap 45 milj. EUR, kas ir aptuveni 36% no pasākumā plānotajā investīcijām. Pasākuma ietvaros plānotajās darbības sniegs ieguldījumu kopējā Baltijas valstu energoapgādes sistēmas drošības stiprināšanā un pilnīgā sinhronizācijā ar Eiropas elektrotīkliem, vienlaikus mazinot enerģētisko atkarību no Krievijas resursiem un veicinot Baltijas valstu pilnīgu desinhronizāciju no BRELL loka, kas cita starpā veicina problēmas, kas noteikta Komisijas vajadzību novērtējumā par REPowerEU plānu 2022. gada 18. maijā, risināšanu.

7.1.1.2.i. investīcja “Atjaunojamo energoresursu iekārtu komponenšu ražošanas un loģistikas kompleksa atbalsta infrastruktūras izveide Rīgas brīvostas teritorijā”

Lai gan pasākumi tiks īstenoti vienas dalībvalsts ietvaros, tiks veikta pārrobežu koordinācija un sadarbība ar citām dalībvalstīm, jo investīcijas realizācija sekmēs ES noteikto klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, veicot nepieciešamo atjaunojamo energoresursu komponenšu ražošanu. Ņemot vērā esošo atjaunojamo energoresursu komponenšu ražošanas apjomus un paredzēto nākotnes pieprasījumu, tā apmierināšanai ir nepieciešams attīstīt arvien jaunas ražošanas jaudas, īpaši lielapjoma atkrastes vēja enerģijas komponenšu ražošanu dziļūdens ostu tuvumā.

Saskaņā ar Marienborgas deklarāciju jūras vēja enerģijas potenciāls Baltijas jūras baseinā, kas līdz 2050. gadam var sasniegt 300 GW, no kuriem aptuveni 14,5 GW (<5%) varētu tikt saražoti Latvijā, līdz ar to Latvijā ražotās atkrastes vēja komponentes tiktu primāri izmantotas atkrastes vēja parku attīstībai citās ES valstīs.

##### e) Konsultāciju proecess

7.1.1.1.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija un AER īpatsvara palielināšana energoapgādes sistēmā”

Ņemot vērā, ka REPowerEU piedāvājums ietver specifiskas kritiskās energoapgādes infrastruktūras modernizēšanu un drošības stiprināšanu, tā izstrādē tika iesiastīti elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatori akciju sabiedrība “Augtstsprieguma tīkls”, akciju sabiedrība “Sadales tīkls” un akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”.

Papildus tika saņemti un izvērtēti nevalstiskā sektora priekšlikumi investīcjām, kas daļēji pārklājas ar jau apstiprinātajiem investīciju pasākumiem un ES fondu līdzfinansētajiem atbalsta pasākumiem. Ņemot vērā ierobežoto finansējumu, saņemtie priekšlikumi REPowerEU investīciju priekšlikumā nav ietverti.

Papildus sabiedrības iesaiste tiks nodrošināta, priekšlikumu nododot publiskai apspriešanai un virzot saskaņošanai iesaistītajām pusēm Tiesību aktu portālā (TAP).

7.1.1.2.i. investīcja “Atjaunojamo energoresursu iekārtu komponenšu ražošanas un loģistikas kompleksa atbalsta infrastruktūras izveide Rīgas brīvostas teritorijā”

Sabiedrības iesaiste tiks nodrošināta sabiedriskās apspriešanas veidā, ievietojot informāciju par plānoto investīciju priekšlikumu Tiesību aktu portālā (TAP), kā arī tiks nodrošināta koordinācija ar iesaistītajām iestādēm, t.sk. Valsts vides dienestu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, papildus tiek plānotas sarunas ar teritorijai pieguļošo apkaimju pārstāvjiem – ar Kundziņsalas, Sarkandaugavas un Vecmilgrāvja apkaimēm.

##### f) Digitālā dimensija

7.1.1.1.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija un AER īpatsvara palielināšana energoapgādes sistēmā”

Pasākuma ietvaros plānots īstenot sinhronizācijas atbalsta projektus, t.sk., IT sistēmas stiprināšanu un kiberdraudu ietekmes mazināšanu - kritiskās infrastruktūras kiberdrošības uzlabošanu saistībā ar kiberdraudu pieaugumu pēc sinhronizācijas - tā saucamās “Zero trust” IT arhitektūras drošības pieejas ieviešanu, kas ir saistīts ar AF regulas VII pielikumā ietverto digitālās intervences jomu 021d “Kiberdrošības tehnoloģiju, pasākumu un atbalsta objektu izstrāde un ieviešana publiskā un privātā sektora lietotājiem”.

7.1.1.2.i. investīcja “Atjaunojamo energoresursu iekārtu komponenšu ražošanas un loģistikas kompleksa atbalsta infrastruktūras izveide Rīgas brīvostas teritorijā”

Konkrētā investīcija neskar digitālo dimensiju.

##### g) Zaļā dimensija

7.1.1.1.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija un AER īpatsvara palielināšana energoapgādes sistēmā”

Pasākuma īstenošanas rezultātā tiks paaugstinātas iespējas elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmai pieslēgt papildu AER jaudu, kā arī tiks veicināta biometāna īpatsvara palielināšana enerģijas gala patēriņā. Pasākums pēc būtības ir vērsts uz Latvijas kopējo AER un klimata mērķu sasniegšanu.

7.1.1.2.i. investīcija “Atjaunojamo energoresursu iekārtu komponenšu ražošanas un loģistikas kompleksa atbalsta infrastruktūras izveide Rīgas brīvostas teritorijā”

Plānotie ieguldījumi ostas infrastruktūras pilnveidošanā, pielāgojot to atjaunojamo energoresursu ražotņu (komponenšu ražošana vai instalācija) izvietošanai un loģistikas nodrošināšanai, veicinās Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un zaļākas nākotnes nodrošināšanu nākamajām paaudzēm, nodrošinās, produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu Latvijā.

Investīcija atbilst intervences kodam “080bis - Jūras ostas (TEN-T), izņemot objektus, kas ir paredzēti fosilā kurināmā transportēšanai”, tādējādi paredzot 40% atbilstību klimata marķierim.

##### h) Princips “nenodarīt būtisku kaitējumu”

Lūdzu skatīt papildinājuma pielikumā pievienotos DNSH failus.

##### i) Finansējums un izmaksas

Lūdzu skatīt papildinājuma pielikumā pievienoto excel failus.

## Mainītās komponentes

1. tabula:

| KOMPONENTE NR.1: KLIMATA PĀRMAIŅAS |  |
| --- | --- |
| PĪL atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C1]-R[1-1-1-r-]; LV-C[C1]-I[1-2-1-1-i-I-]; LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-]; LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-I-]; LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-]; LV-C[C1]-I[1-3-1-2-i-] |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 1.1.1.r. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana; 1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu; 1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā; 1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās; 1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija; 1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar PĪL | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | ☐; 14. panta 2. punkts – aizdevuma pieprasījums. ☐; 18. panta 2. punkts – maksimālās finanšu iemaksas atjaunināšana. ☑; 21. pants – grozījumi objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants – REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21.b panta 2. punkts – Brexit korekcijas rezerves pārvietojumi. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | ☑; Komponentes un/ vai pasākuma apraksts. ☑; Atskaites punkti un mērķi. ☑; Plānotās izmaksas. ☐; Zaļie un digitālie mērķi. ☑; DNSH pašnovērtējums. |

| KOMPONENTE NR.2: DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA |  |
| --- | --- |
| PĪL atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-]; LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-]; LV-C[C2]-I[2-1-2-2-i-]; LV-C[C2]-I[2-1-3-1-i-]; LV-C[C2]-R[2-2-r-]; LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-]; LV-C[C2]-I[2-2-1-2-i-]; LV-C[C2]-I[2-3-1-4-i-]; LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-]; LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-] |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide 2.1.2.1.i. Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas 2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federētais mākonis 2.1.3.1.i. Datu pieejamība, koplietošana un analītika 2.2.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu 2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei 2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā 2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība 2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem 2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar PĪL | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | ☐; 14. panta 2. punkts – aizdevuma pieprasījums. ☐; 18. panta 2. punkts – maksimālās finanšu iemaksas atjaunināšana. ☑; 21. pants – grozījumi objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants – REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21.b panta 2. punkts – Brexit korekcijas rezerves pārvietojumi. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | ☑; Komponentes un/ vai pasākuma apraksts. ☑; Atskaites punkti un mērķi. ☑; Plānotās izmaksas. ☐; Zaļie un digitālie mērķi. ☐; DNSH pašnovērtējums. |

| KOMPONENTE NR.3: NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA |  |
| --- | --- |
| PĪL atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C3]-R[3-1-1-r-]; LV-C[C3]-R[3-1-2-r-] |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma 3.1.2.r. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar PĪL | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | ☐; 14. panta 2. punkts – aizdevuma pieprasījums. ☑; 18. panta 2. punkts – maksimālās finanšu iemaksas atjaunināšana. ☑; 21. pants – grozījumi objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants – REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21.b panta 2. punkts – Brexit korekcijas rezerves pārvietojumi. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | ☑; Komponentes un/ vai pasākuma apraksts. ☑; Atskaites punkti un mērķi. ☑; Plānotās izmaksas. ☐; Zaļie un digitālie mērķi. ☐; DNSH pašnovērtējums. |

| KOMPONENTE NR.4: VESELĪBA |  |
| --- | --- |
| PĪL atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C4]-I[4-2-1-1-i-] |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar PĪL | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | ☐; 14. panta 2. punkts – aizdevuma pieprasījums. ☐; 18. panta 2. punkts – maksimālās finanšu iemaksas atjaunināšana. ☑; 21. pants – grozījumi objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants – REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21.b panta 2. punkts – Brexit korekcijas rezerves pārvietojumi. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | ☐; Komponentes un/ vai pasākuma apraksts. ☑; Atskaites punkti un mērķi. ☐; Plānotās izmaksas. ☐; Zaļie un digitālie mērķi. ☐; DNSH pašnovērtējums. |

| KOMPONENTE NR.5: EKONOMIKAS TRANSFORMĀCIJA UN PRODUKTIVITĀTE |  |
| --- | --- |
| PĪL atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-] |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar PĪL | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | ☐; 14. panta 2. punkts – aizdevuma pieprasījums. ☐; 18. panta 2. punkts – maksimālās finanšu iemaksas atjaunināšana. ☑; 21. pants – grozījumi objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants – REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21.b panta 2. punkts – Brexit korekcijas rezerves pārvietojumi. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | ☐; Komponentes un/ vai pasākuma apraksts. ☑; Atskaites punkti un mērķi. ☐; Plānotās izmaksas. ☐; Zaļie un digitālie mērķi. ☐; DNSH pašnovērtējums. |

| KOMPONENTE NR.6: LIKUMA VARA |  |
| --- | --- |
| PĪL atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C6]-R[6-1-2-r-]; LV-C[C6]-R[6-3-1-r-] |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 6.1.2.r. Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze 6.3.1.r. Publiskās pārvaldes modernizācija |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar PĪL | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | ☐; 14. panta 2. punkts – aizdevuma pieprasījums. ☐; 18. panta 2. punkts – maksimālās finanšu iemaksas atjaunināšana. ☑; 21. pants – grozījumi objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants – REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21.b panta 2. punkts – Brexit korekcijas rezerves pārvietojumi. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | ☐; Komponentes un/ vai pasākuma apraksts. ☑; Atskaites punkti un mērķi. ☐; Plānotās izmaksas. ☐; Zaļie un digitālie mērķi. ☐; DNSH pašnovērtējums. |

2. tabula:

| 1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistītie pasākumi LV-C[C1]-I[1-1-1-1-i-]-T[3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Satiksmes ministrijas ierosinātie grozījumi paredz precizēt AF plāna 1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu mērķrādītāju (CID rādītāja kārtas numurs: Nr.3, samazinot sasniedzamo skaitlisko vērtību no “81” uz “70”. AF plāna 1.1.1.1.i.investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” ietvaros VAS “Latvijas dzelzceļš”(turpmāk – LDz) īsteno 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu investīciju (turpmāk – investīcija). Sākotnēji AF plāna atskaites punkti un mērķi tika noteikti 2020.gadā, balstoties uz sākotnēji plānotajām izmaksām un to pamatojumiem, taču investīcijas sagatavošanās darbu laikā identificēti vairāki ierobežojumi, kuru dēļ investīcijas tvērumā nepieciešams veikt izmaiņas. Ņemot vērā karadarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas, ir būtiski paaugstinājušās izmaksas būvniecības jomā, kas attiecīgi rada augstu risku AF plānā noteikto mērķu sasniegšanā ar plānoto AF finansējumu, turklāt ir paredzams, ka būvniecības izmaksas turpinās palielināties. Kopumā tirgū ir novērojams globāls būvmateriālu cenu pieaugums un būvmateriālu piegāžu termiņu kavējumi, taču viena no lielākām ietekmēm ir novērota Baltijas valstīs, ņemot vērā vēsturiski izveidojušās piegāžu ķēdes no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas, kā arī ievērojot būvmateriālu ražošanas procesa energoietilpību, energoresursu cenu straujo lēcienu. Ņemot vērā iepriekšminēto, LDz saskata augstu risku sākotnēji izvirzīto mērķu sasniegšanā esošā piešķirtā finansējuma ietvaros. Līdz ar to LDz ir pārskatījis investīcijas īstenošanas scenārijus un iespējamos riskus un kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies samazināt plānoto darbu apjomu Zasulauks – Bolderāja līnijā elektrificējot tikai vienu sliežu ceļu un izslēdzot no projekta Zasulauka stacijas būvdarbus, kā rezultātā mērķrādītājs tiek samazināts no 81 km uz 70 km. Ņemot vērā to, ka projekta tvērums paredz arī veikt būvdarbus Zasulauka stacijā, izvērtējot pētījuma Riga Node Study rekomendācijas, saistībā ar otrā sliežu ceļu infrastruktūras izbūvi uz Bolderāju un sinerģiju ar 1435mm dzelzceļa infrastruktūras izbūvi Rīgas mezglā, veikts aktīvs darbs ar RB Rail AS, kuram jānodrošina Zasulauka stacijas pārbūves būvprojekta izstrāde. Sadarbības laikā LDz un RB Rail AS identificēja jaunus riskus, kurus nevarēja paredzēt investīcijas sagatavošanas brīdī: - projektēšanas darbu izpildes termiņu pārskatīšana – ņemot vērā finansējuma pieejamību, kā arī komplicētus tehniskos risinājumus, kuri plānoti, lai optimāli īstenotu divu sliežu platumu, 1520 mm un 1435 mm, infrastruktūras izbūvi Zasulauka stacijā, secināts, ka projektēšanai nepieciešams būtiski ilgāks laiks. LDz projekta ietvaros būtu jāveic stacijas pārbūves darbi uz RB Rail AS izstrādātā būvprojekta pamata, taču ņemot vērā faktiski projektēšanai nepieciešamo laiku, nebūs iespējams savlaicīgi uzsākt būvdarbus, lai to pilnīgu pabeigšanu varētu nodrošināt līdz 2026.gadam; - karadarbības Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju ietekmē ir būtiski paaugstinājušās būvniecības izmaksas, kā rezultātā plānotā tehnisko risinājumu tvēruma īstenošana līdz 2026.gadam projekta sākotnējā budžeta ietvaros nav iespējama. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, Zasulauka stacijas plānotais būvdarbu apjoms ir izslēdzams no investīcijas tvēruma. Izmaksu sadārdzinājuma izvērtējums tika veikts atbilstoši Eiropas Komisijas metodiskajām norādēm attiecībā uz izmaksu sadārdzinājumu (indeksāciju). Tā kā oficiālos statistikas vai pētījumu datos nav pieejamas izmaksu izmaiņu prognozes sadalījumā pa būvniecības apakšnozarēm Latvijā, tad izmaksu sadārdzinājuma aprēķināšanai un pamatošanai tika izmantotas būvniecības izmaksu* (kombinētās**) prognozes 2022.-2026.gadam (% pret iepriekšējo gadu). *Būvniecības izmaksu prognozēs ir iekļauti visi galvenie resursu veidi – būvmateriālu, strādnieku darba samaksas, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, kā arī arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu, tehniskās pārbaudes un analīzes izmaksu izmaiņu prognozes. **Kombinētā prognoze ļauj iegūt sabalansētu prognozi, kas izsvērti sniegtu vidējo skatījumu uz nozares attīstības dinamiku starp ekspertu vidējiem novērtējumiem un statistiski ekstrapolētu situācijas attīstību. Avots: EM informatīvais ziņojums "Par ikgadējām izmaksu dinamikas prognozēm un pārkaršanas riskiem Latvijas būvniecības nozarē" (22-TA-3159): https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ceb6aecc-364d-4b8e-9a3e-64e59a940161 Papildus jāatzīmē, ka saistībā ar kontakttīkla (elektrifikācijas) darbiem Latvijā vēl nav īstenoti citi salīdzināmi projekti. Atzīmējams, ka minētās izmaiņas sākotnēji plānotajos rādītājos neietekmē kopējo AF reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” mērķi – palielināt sabiedriskā transporta lomu kopējā motorizētajā mobilitātē, tajā skaitā uzsvaru liekot uz sliežu transporta lomas palielināšanu Rīgas pilsētā (dzelzceļš un tramvajs) un pārējā Rīgas metropoles areālā (dzelzceļš). Ņemot vērā ierosinātos grozījumus, AF plāns joprojām ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota atbilde uz ekonomisko un sociālo situāciju un atbilstīgi sniedz ieguldījumu visos sešos pīlāros, kā arī atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem AF plānā apraksti pie sadaļām “Pārrobežu un daudzvalstu projekti”, “Valsts atbalsts” un “Atklāta stratēģiskā autonomija” ir spēkā esoši. Ņemot vērā ierosinātos grozījumus, AF plāns joprojām ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota atbilde uz ekonomisko un sociālo situāciju un atbilstīgi sniedz ieguldījumu visos sešos pīlāros, kā arī atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem AF plānā apraskti pie sadaļām “Pārrobežu un daudzvalstu projekti”, “Valsts atbalsts” un “Atklāta stratēģiskā autonomija” ir spēkā esoši. Atbilstoši ierosinātajām izmaiņām ir nepieciešams veikt precizējumus AF plānā, Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmuma pielikumā (CID), kā arī AF plāna Darbības kārtībā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/ vai pasākuma apraksts |  |  |  |  |  |  | Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): Reforma 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana Pasākums ietver Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas vispārēju pārplānošanu. Izveido multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu un saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļešu sistēmu. Pasākums ietver arī būtisku investīciju programmu tīrā mobilitātē un infrastruktūrā ar uzsvaru uz dzelzceļa risinājumiem (81 km dzelzceļa elektrifikācija) un bezizmešu sabiedrisko transportu (četru zemās grīdas tramvaju, 17 elektroautobusu un septiņu elektroautobusu uzlādes staciju iegāde, veloceliņu būvniecība). To pabeidz, izbūvējot videi draudzīgus mobilitātes mezglus (sešus reģionālos un divus vietējos mobilitātes punktus), neatkarīgu ātrgaitas transporta līniju, kas paredzēta sabiedriskajam transportam, un tramvaja līnijas pagarināšanu par 3,5 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu. |  |  |  |  | Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): Reforma 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana Pasākums ietver Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas vispārēju pārplānošanu. Izveido multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu un saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļešu sistēmu. Pasākums ietver arī būtisku investīciju programmu tīrā mobilitātē un infrastruktūrā ar uzsvaru uz dzelzceļa risinājumiem (70 km dzelzceļa elektrifikācija) un bezizmešu sabiedrisko transportu (17 elektroautobusu un septiņu elektroautobusu uzlādes staciju iegāde, veloceliņu būvniecība). To pabeidz, izbūvējot videi draudzīgus mobilitātes mezglus (vienu transportmijas (autobuss/elektroautobuss, tramvajs un trolejbuss) punktu, sešus reģionālos un divus vietējos mobilitātes punktus), neatkarīgu ātrgaitas transporta līniju, kas paredzēta sabiedriskajam transportam, un tramvaja un trolejbusa līniju pagarināšanu par 2,5 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu. |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  |  |  | Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu: Mērķrādītājs: “Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai” Mērvienība: 81 km |  |  |  |  | Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu: Mērķrādītājs: Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai” Mērvienība: 70 km |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz paredzamajām izmaksām. |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz paredzamajām izmaksām. |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (DNSH). |  |  |  |  | Ņemot vērā, ka samazinot izveidoto elektrisko dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garumu pasažieru pārvadāšanai netiek samazināts maršruta garums (samazinājums attiecas tikai uz paralēlo (otro) sliežu ceļa izbūvi), ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (DNSH). |  |  |
| 1.1.1.2.i. investīcija “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.1. pasākums LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-]-T[5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satiksmes ministrijas ierosinātie grozījumi paredz precizēt AF plāna 1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” mērķrādītāju (CID rādītāja kārtas numurs: Nr.5), izsakot to jaunā redakcijā: “Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusu) skaits”, kā arī samazinot sasniedzamo skaitlisko vērtību no “21” uz “17”. AF plāna 1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” ietvaros Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – finansējuma saņēmējs) īsteno 1.1.1.2.i.1. pasākuma investīciju (turpmāk – investīcija). Gatavojot priekšlikumus AF plānam, Rīgas attīstības programmai 2022.–2027.gadam (t.sk. Rīcības plānam 2022.–2027.gadam un Investīciju plānam 2023.–2025.gadam), finansējuma saņēmējs (RP SIA “Rīgas satiksme”) šajos dokumentos iekļāva veicamās darbības un nepieciešamās investīcijas, lai turpinātu pasākumu kompleksu zemās grīdas tramvaju (turpmāk – ZGT) ieviešanas Rīgā projekta īstenošanai. Šajā posmā līdztekus infrastruktūras attīstībai būtiska ir investīciju piesaiste ritošā sastāva nomaiņai pret jauniem ZGT. Šobrīd RP SIA “Rīgas satiksme” ir seši tramvaja maršruti, tos apkalpo 185 tramvaja vagoni no kuriem lielākā daļa, jeb 113 tramvaja vagoni nav ZGT. Ņemot vērā pakāpenisko tramvaju infrastruktūras pielāgošanu ZGT parametriem, kā arī ņemot vērā iepriekš minēto par būtisko veco tramvaja vagonu īpatsvaru ikdienas pakalpojumu nodrošināšanā, RP SIA “Rīgas satiksme” AF plāna izstrādes sākuma posmā sniedza priekšlikumu un pamatojumu piecdesmit piecu (55) ZGT iegādei, kas sniegtu iespēju nodrošināt ZGT ekspluatāciju infrastruktūrā, kura tam būtu pielāgota. Atbilstoši investīciju prioritātēm un finansiālajām iespējām ZGT skaits plānošanas dokumentos to izstrādes posmā vairākkārt tika pārskatīts un samazināts. Šobrīd Rīgas attīstības programmas Rīcības plānā 2022.–2027.gadam paredzēta kopā divdesmit četru (24) ZGT iegāde ar indikatīvo investīciju apmēru 60 milj. EUR, t.sk.: - četru (4) ZGT iegāde 10 milj. EUR apmērā tika paredzēta investīcijas (AF plāna 1.1.1.2.i.1. pasākuma) ietvaros; - divdesmit (20) ZGT iegādei nepieciešamās investīcijas šobrīd nav pieejamas ņemot vērā, ka investīciju piesaiste (t.sk. iespējas uzņemties jaunas kredītsaistības) ir cieši saistīta ar RP SIA “Rīgas satiksme” pamatkapitāla jautājumu - uzņemoties jaunas kredītsaistības, tiktu papildus ietekmēts vispārējās valdības budžeta deficīts attiecībā uz kuru jau šobrīd ir sasniegts maksimālais aizņēmuma limits. Ievērojot minēto, investīcijas ieviešanas ietvaros 08.09.2022. tika izsludinātā tirgus izpēte četru ZGT iegādei, kuras mērķis bija apzināt iespējamos ZGT piegādātājus, to tehniskās iespējas, ZGT piegādes termiņus, minimālo un optimālo ZGT pasūtījuma apjomu. Līdz 21.10.2022. tika saņemti piedāvājumi no diviem ZGT ražotājiem (Škoda Transportation a.s. un Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat Ve Ihracat a.s.). Saņemtie piedāvājumi liecina, ka nav iespējams atsevišķi pasūtīt un piegādāt investīcijas ietvaros paredzētos četrus ZGT, jo šāds apjoms ražotājiem ir ekonomiski neizdevīgs. Ņemot vērā minēto aspektu un šī brīža sociālekonomiskās situācijas, investīcijas ietvaros nav iespējama četru zemās grīdas tramvaju iegāde. Apzinoties cik būtiska ir ritošā sastāva nomaiņa ar jauniem ZGT, finansējuma saņēmējs turpina apzināt nepieciešamo investīciju piesaistes iespējas. Jaunu ZGT pasūtījumu finansējuma saņēmējs (RP SIA “Rīgas satiksme”) ir gatavs organizēt tiklīdz būs pieejams atbilstošs finansējums, ievērojot tirgus izpētes ietvaros apzināto viena ZGT ražošanas un piegādes izmaksas, tai skaitā ņemot vērā iespējamo inflācijas radīto ZGT ražošanas un piegādes izmaksu sadārdzinājumu. Sekojoši turpmāk iegādājamais ZGT apjoms nosakāms atbilstoši faktiski finansējuma saņēmēja (RP SIA “Rīgas satiksme”) pieejamam finansējumam, kā arī ņemot vērā pasūtījuma apjomu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu maksimāli daudz ražotāju dalību iepirkumā un to konkurenci. Līdz papildu investīciju piesaistei AF sabiedriskā transporta sistēmas reformas ietvaros plānoto pasākumu nodrošināšanai finansējuma saņēmējs 7.tramvaja līniju (t.sk. dzelzceļa stacijas “Šķirotava” mobilitātes punktu) apkalpos ar esošo ritošo sastāvu, t.sk. esošajiem ZGT. Jāņem vērā, ka sabiedriskā transporta pasažieriem būtiski neietekmēs tramvaja pieejamību. Investīcijas ietvaros četru ZGT iegādei paredzētais finansējums būtu novirzāms citām ar reformu “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” saistītajām AF plāna investīcijām. Ekonomiski pamatoti ZGT iegādei paredzētos 10 milj. EUR ir novirzīt ar AF plāna reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.2.i.2. investīcijas pasākumu īstenošanai (sadārdzinājuma segšanai pasākuma plānotajās aktivitātēs), kā arī paredzot izbūvēt transportmijas punktu un trolejbusa līnijas pagarinājumu pie Šķirotavas stacijas. Priekšlikums ir vērsts uz 1.1.1.r. reformas efektīvu sasniegšanu - integrēta, videi draudzīga un labi attīstīta sabiedriskā transporta sistēma Rīgas metropoles areālā, veidojot vienotu multimodālu sabiedriskā transporta maršruta tīklu, kur dzelzceļš ir šī tīkla mugurkauls. Vienots transportmijas punkts (autobuss/elektroautobuss, tramvajs, trolejbuss) veicinās un radīs apstākļus ātrākai, ērtākai un komfortablākai pārvietošanās iespējai ar sabiedrisko transportu un attiecīgi sekmēs iedzīvotāju izvēli par labu šai pārvietošanās iespējai (tiks veicināta privāto automašīnu pasažieru pārsēšanās uz sabiedrisko transportu). Rezultātā joprojām tiks tieši sekmēta emisiju mazināšanu Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, 1.1.1.2.i. investīcijas īstenošanas rezultātā radot paaugstinātus ieguvumus (papildu detalizētāku informāciju lūgums skat. pie 1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.2. pasākuma apraksta/pamatojuma). Ierosinātās izmaiņas pozitīvi veicinās 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” efektīvu sasniegšanu, tai skaitā palielinot sabiedriskā transporta lomu kopējā motorizētajā mobilitātē, veicinot reformā paredzēto sabiedriskā transporta ilgtspēju, t.i. integrētu, koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā. Atbilstoši ierosinātajām izmaiņām ir nepieciešams veikt precizējumus AF plānā, Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmuma pielikumā (CID), kā arī AF plāna Darbības kārtībā. Ņemot vērā ierosinātos grozījumus, AF plāns joprojām ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota atbilde uz ekonomisko un sociālo situāciju un atbilstīgi sniedz ieguldījumu visos sešos pīlāros, kā arī atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem AF plānā apraskti pie sadaļām “Pārrobežu un daudzvalstu projekti”, “Valsts atbalsts” un “Atklāta stratēģiskā autonomija” ir spēkā esoši. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  | Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): Reforma 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana Pasākums ietver Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas vispārēju pārplānošanu. Izveido multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu un saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļešu sistēmu. Pasākums ietver arī būtisku investīciju programmu tīrā mobilitātē un infrastruktūrā ar uzsvaru uz dzelzceļa risinājumiem (81 km dzelzceļa elektrifikācija) un bezizmešu sabiedrisko transportu (četru zemās grīdas tramvaju, 17 elektroautobusu un septiņu elektroautobusu uzlādes staciju iegāde, veloceliņu būvniecība). To pabeidz, izbūvējot videi draudzīgus mobilitātes mezglus (sešus reģionālos un divus vietējos mobilitātes punktus), neatkarīgu ātrgaitas transporta līniju, kas paredzēta sabiedriskajam transportam, un tramvaja līnijas pagarināšanu par 3,5 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): Reforma 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana Pasākums ietver Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas vispārēju pārplānošanu. Izveido multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu un saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļešu sistēmu. Pasākums ietver arī būtisku investīciju programmu tīrā mobilitātē un infrastruktūrā ar uzsvaru uz dzelzceļa risinājumiem (70 km dzelzceļa elektrifikācija) un bezizmešu sabiedrisko transportu (17 elektroautobusu un septiņu elektroautobusu uzlādes staciju iegāde, veloceliņu būvniecība). To pabeidz, izbūvējot videi draudzīgus mobilitātes mezglus (vienu transportmijas (autobuss/elektroautobuss, tramvajs un trolejbuss) punktu, sešus reģionālos un divus vietējos mobilitātes punktus), neatkarīgu ātrgaitas transporta līniju, kas paredzēta sabiedriskajam transportam, un tramvaja un trolejbusa līniju pagarināšanu par 2,5 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu. |
| Atskaites punkti un mērķi |  | Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusi) skaits |
| Paredzamās izmaksas |  | Mērķrādītājs: “Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaits” Skaits: 21 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts: Bezizmešu pilsētas sabiedriskā transporta vienību, piemēram, elektroautobusu un tramvaju, piegāde 1.1.1.2.i.1. “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”: 24 270 000 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērķrādītājs: “Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusi) skaits” Skaits: 17 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts: Bezizmešu pilsētas sabiedriskā transporta vienību, piemēram, elektroautobusu, piegāde 1.1.1.2.i.1. “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”: 14 270 000 EUR |
| Zaļie un digitālie mērķi |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |
| DNSH pašnovērtējums |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |
| 1.1.1.2.i. investīcija “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.2. pasākums CID aprakstošā daļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ierosinātās izmaiņas tiek plānotas ņemot vērā būvniecības izmaksu palielinājumu karadarbības Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju rezultātā 2022.gada sākumā un atbilstoši sniegtajam priekšlikumam četru ZGT iegādei paredzētā finansējuma 10 milj.EUR apmērā novirzīšanai 1.1.1.2.i.2. pasākuma īstenošanai (sadārdzinājuma segšanai pasākuma plānotajās aktivitātēs), kā arī paredzot papildus izbūvēt transportmijas punktu un trolejbusa līnijas pagarinājumu pie Šķirotavas stacijas. Ierosinātās izmaiņas sekmēs sākotnēji plānoto investīcijas mērķu sasniegšanu, pasažieru paradumu maiņu un izvēli par labu elektrotransportam. Proti, vienots sabiedriskā transporta transportmijas punkts (autobuss/elektroautobuss, tramvajs, trolejbuss) pie Šķirotavas stacijas papildina AF plānotās investīcijas un to pozitīvo ietekmi uz reģionālās nozīmes transporta koridoru Rīga – Ogre – Jēkabpils. Sabiedriskā transporta pasažieriem vienuviet būs ērti pieejams savstarpēji integrēts sabiedriskais transports – vilciens, autobuss/elektroautobuss, tramvajs, trolejbuss, sniedzot iespēju ērti pārsēsties no viena transporta citā un pārvienoties. Reformas rezultātā, pieaugot sabiedriskā transporta kustības ātrumam, regularitātei, komfortam, tiks veicināta privāto automašīnu pasažieru pārsēšanās uz sabiedrisko transportu. Bez tam, investīcijas kalpos kā stimuls turpmākiem pasākumiem transporta koridora attīstībai un CO2 samazinājumam pilsētā – nepieciešama Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta integrācija ar reģionālā maršruta tīkla autobusiem, lai pasažieri pie iebraukšanas Rīgā pārsēstos uz pilsētas sabiedrisko transportu. Grozījumu priekšlikums sekmē reformas mērķa sasniegšanu - palielināt sabiedriskā transporta lomu kopējā motorizētajā mobilitātē, veicina reformā paredzēto sabiedriskā transporta ilgtspēju, t.i. integrētu, koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā. Transportmijas punkta pieejamība ļaus RP SIA “Rīgas satiksme” nodrošināt autobusu maršrutu pārplānošanu, t.sk. ar mērķi mazināt CO2 emisijas. Priekšlikums ir vērsts reformas galvenajā virzienā - integrēta, videi draudzīga un labi attīstīta sabiedriskā transporta sistēma Rīgas metropoles areālā, veidojot vienotu multimodālu sabiedriskā transporta maršruta tīklu, kur dzelzceļš ir šī tīkla mugurkauls. Intermodālā sabiedriskā transporta infrastruktūras uzlabošana, sekmēs prioritāro Rīgas metropoles areāla koridoru attīstību, radīs apstākļus ātrākai, ērtākai un komfortablākai pārvietošanās iespējai ar sabiedrisko transportu un attiecīgi sekmēs iedzīvotāju izvēli par labu šai pārvietošanās iespējai, palielinot Rīgas pilsētas sabiedriskā transportā apkalpoto pasažieru skaitu un palīdzot ierobežot vieglo automobiļu augošo enerģijas patēriņu, mazināt CO2 emisiju daudzumu. Grozījumu rezultātā, 7.tramvaja līnijas pagarinājuma izbūves ietvaros, tiks izbūvēts: - tramvaja un trolejbusa līnijas (maršruta) pagarinājums 2,5 km garumā, t.sk. 2,2 km tramvaja līnijas pagarinājums un 0,3 km trolejbusa līnijas pagarinājums (nodrošinot savienojumu ar transportmijas punktu); - viens (papildu rādītājs) vienots transportmijas punkts (autobuss/elektroautobuss, tramvajs, trolejbuss). Pārējie investīcijas ietvaros sasniedzamie rādītāji - neatkarīga ātrgaitas sabiedriskā transporta līnija un veloceļš 5,3 km garumā, kā arī 6 reģionāla un 2 vietējas nozīmes mobilitātes punkti – grozīti netiek un tiks sasniegti sākotnēji plānotajā apjomā. Pamatojums papildu rādītājiem balstās uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības veikto AF plāna komponentes Nr.1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1. “Emisiju samazināšana transporta sektorā” reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” investīciju 1.1.1.2.i. “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” ietvaros iekļauto Pašvaldības infrastruktūras projektu (t.sk. 7.tramvaja līnijas pagarinājuma izbūves projekta) priekšizpēti. Tās ietvaros ir izstrādāti detalizēti projektu sākotnējie tehniskie risinājumi un, lai nodrošinātu savlaicīgu būvprojektu izstrādi un projektu pieteikumu sagatavošanu, tika apkopoti tehniskie noteikumi, veikta teritoriju apsekošana, izstrādāta izdevumu ieguvumu analīze, aprēķināti indikatīvās būvniecības apjomi un izmaksas, kā arī izstrādātas labiekārtojuma prasības risinājumu veiksmīgai integrēšanai esošajā pilsētvidē, kā arī identificēti skartie īpašumu jautājumi. Priekšizpētes nodevums ietver arī pamatprasību izstrādi attiecībā uz izvirzāmajām prasībām un nosacījumiem iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai. Priekšizpētes ietvaros tika detalizēti izstrādāti un izvērtēti vairāki Projekta risinājumu varianti, par piemērotāko no ekonomiskā un inženiertehnisko risinājumu viedokļa atzīstot 7.tramvaja līnijas pagarinājumu pa Maskavas ielu līdz Višķu/Maskavas ielas krustojumam, Maskavas – Višķu ielas transportmijas punkta un 15.trolejbusa maršruta pagarinājuma Višķu ielā izbūvi. Maskavas ielas posms nodrošina 7. tramvaja maršruta kustību un Lokomotīves ielas nodrošina 15. trolejbusa maršruta kustību. Maskavas un Lokomotīves ielas ir paralēlas, tās savieno Višķu iela. No plānota 7. tramvaja galapunkta (Višķu/Maskavas ielas krustojums) līdz 15. trolejbusa galapunktam ir 300 metru posms, kur sabiedriska transporta kustība pašlaik nav nodrošināta. Trolejbusa līnijas pagarinājums 300 metru garumā ir nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtību trolejbusa maršruta funkcionēšanu un sabiedriska transporta veidu savienojamību pasažieru nokļušanai līdz mobilitātes punktam Šķirotava. Transportmijas punkts, kas ietver 285 m tramvaja līnijas apgriešanās loku un 200 m paralēlu sliežu ceļu apgriešanās lokā (abi viensliežu posmi) nepieciešams, lai nodrošinātu 7. tramvaja apgriešanas iespēju un pasažieru drošu pārsēšanas iespēju uz 15. trolejbusa maršrutu nokļušanai līdz mobilitātes punktam Šķirotava. Transportmijas punkta, tramvaja un trolejbusa līnijas pagarinājuma izbūves plānoto darbu vizualizācija Savukārt 1.1.1.2.i.2. pasākuma pārējo aktivtāšu izmaksu sadārdzinājuma izvērtējums tika veikts atbilstoši Eiropas Komisijas metodiskajām norādēm attiecībā uz izmaksu sadārdzinājumu (indeksāciju). Tā kā oficiālos statistikas vai pētījumu datos nav pieejamas izmaksu izmaiņu prognozes sadalījumā pa būvniecības apakšnozarēm Latvijā, tad izmaksu sadārdzinājuma aprēķināšanai un pamatošanai tika izmantotas būvniecības izmaksu* (kombinētās**) prognozes 2022.-2026.gadam (% pret iepriekšējo gadu). *Būvniecības izmaksu prognozēs ir iekļauti visi galvenie resursu veidi – būvmateriālu, strādnieku darba samaksas, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, kā arī arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu, tehniskās pārbaudes un analīzes izmaksu izmaiņu prognozes. **Kombinētā prognoze ļauj iegūt sabalansētu prognozi, kas izsvērti sniegtu vidējo skatījumu uz nozares attīstības dinamiku starp ekspertu vidējiem novērtējumiem un statistiski ekstrapolētu situācijas attīstību. Avots: EM informatīvais ziņojums "Par ikgadējām izmaksu dinamikas prognozēm un pārkaršanas riskiem Latvijas būvniecības nozarē" (22-TA-3159): https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ceb6aecc-364d-4b8e-9a3e-64e59a940161 Izmaiņas ierosinātas saskaņā ar AF Regulas 21.pantu. Ierosinātajām izmaiņām: 1) ir ietekme (paredz izmaiņas) uz investīcijas izmaksām un uz investīcijas/reformas aprakstu, tās ietvaros sasniedzamajiem rādītājiem un galvenajiem rezultātiem; 2) nav ietekme (neparedz izmaiņas) uz investīcijas/reformas mērķi, īstenošanas kārtību, mērķa grupu un laika grafiku. Ierosinātajām izmaiņām nav ietekme uz AF plāna principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumā noteiktajām prasībām, kā arī nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. Atbilstoši ierosinātajām izmaiņām ir nepieciešams veikt precizējumus AF plānā, Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmuma pielikumā (CID), kā arī AF plāna Darbības kārtībā. Ņemot vērā ierosinātos grozījumus, AF plāns joprojām ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota atbilde uz ekonomisko un sociālo situāciju un atbilstīgi sniedz ieguldījumu visos sešos pīlāros, kā arī atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem AF plānā apraskti pie sadaļām “Pārrobežu un daudzvalstu projekti”, “Valsts atbalsts” un “Atklāta stratēģiskā autonomija” ir spēkā esoši. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  |  | Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): Reforma 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana Pasākums ietver Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas vispārēju pārplānošanu. Izveido multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu un saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļešu sistēmu. Pasākums ietver arī būtisku investīciju programmu tīrā mobilitātē un infrastruktūrā ar uzsvaru uz dzelzceļa risinājumiem (81 km dzelzceļa elektrifikācija) un bezizmešu sabiedrisko transportu (četru zemās grīdas tramvaju, 17 elektroautobusu un septiņu elektroautobusu uzlādes staciju iegāde, veloceliņu būvniecība). To pabeidz, izbūvējot videi draudzīgus mobilitātes mezglus (sešus reģionālos un divus vietējos mobilitātes punktus), neatkarīgu ātrgaitas transporta līniju, kas paredzēta sabiedriskajam transportam, un tramvaja līnijas pagarināšanu par 3,5 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu. |  |  |  |  |  | Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): Reforma 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana Pasākums ietver Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas vispārēju pārplānošanu. Izveido multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu un saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļešu sistēmu. Pasākums ietver arī būtisku investīciju programmu tīrā mobilitātē un infrastruktūrā ar uzsvaru uz dzelzceļa risinājumiem (70 km dzelzceļa elektrifikācija) un bezizmešu sabiedrisko transportu (17 elektroautobusu un septiņu elektroautobusu uzlādes staciju iegāde, veloceliņu būvniecība). To pabeidz, izbūvējot videi draudzīgus mobilitātes mezglus (vienu transportmijas (autobuss/elektroautobuss, tramvajs un trolejbuss) punktu, sešus reģionālos un divus vietējos mobilitātes punktus), neatkarīgu ātrgaitas transporta līniju, kas paredzēta sabiedriskajam transportam, un tramvaja un trolejbusa līniju pagarināšanu par 2,5 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu. |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  |  | n/a 1.1.1.2.i.2.pasākuma rādītāji nav iekļauti CID atskaites punktu un mērķu tabulā (pielikumos). |  |  |  |  |  | n/a |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  |  | 1.1.1.2.i.2. “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”: 87 285 492 EUR |  |  |  |  |  | 1.1.1.2.i.2. “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”: 97 285 492 EUR |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (DNSH). |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (DNSH). |  |  |
| 1.1.1.3.i. investīcija “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” LV-C[C1]-I[1-1-1-3-i-]-T[6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satiksmes ministrijas ierosinātie grozījumi paredz aktualizēt AF plāna 1.1.1.3.i investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” sasniedzamo rādītāju no 60 km uz 52 km. Tādejādāji, rādītājs - jaunizbūvētas vai atjaunotas veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla): 52 km. Pamatojums: karadarbības Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju rezultātā 2022.gada sākumā strauji pieauga izmaksas būvniecības jomā. Kā rezultātā par pieejamo AF finansējumu iespējama mazāka veloceļu infrastruktūras izbūve un atjaunošana. Ņemot vērā, ka oficiālos statistikas vai pētījumu datos nav pieejamas izmaksu izmaiņu prognozes sadalījumā pa būvniecības apakšnozarēm Latvijā, tad izmaksu sadārdzinājuma aprēķināšanai un pamatošanai tika izmantotas būvniecības izmaksu* (kombinētās**) prognozes 2022.-2026.gadam (% pret iepriekšējo gadu). Izmaksu sadārdzinājumna izvērtējums tika veikts atbilstoši Eiropas Komisijas metodiskajām norādēm attiecībā uz izmaksu sadārdzinājumu (indeksāciju). *Būvniecības izmaksu prognozēs ir iekļauti visi galvenie resursu veidi – būvmateriālu, strādnieku darba samaksas, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, kā arī arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu, tehniskās pārbaudes un analīzes izmaksu izmaiņu prognozes. **Kombinētā prognoze ļauj iegūt sabalansētu prognozi, kas izsvērti sniegtu vidējo skatījumu uz nozares attīstības dinamiku starp ekspertu vidējiem novērtējumiem un statistiski ekstrapolētu situācijas attīstību. Avots: EM informatīvais ziņojums "Par ikgadējām izmaksu dinamikas prognozēm un pārkaršanas riskiem Latvijas būvniecības nozarē" (22-TA-3159): https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ceb6aecc-364d-4b8e-9a3e-64e59a940161 Ņemot vērā veikto novērtējumu, Satiksmes ministrijas ierosinātie grozījumi paredz aktualizēt AF plāna 1.1.1.3.i investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” sasniedzamo rādītāju no 60 km uz 52 km. Tādejādi, rādītājs - jaunizbūvētas vai atjaunotas veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla): 52 km. Izmaiņas: - Ietekmē ieguldījumu mērķa rādītāju; neietekmē ieguldījumu mērķi, mērķa grupu, īstenošanas kārtību (nosacījumus), grafiku, galvenos rezultātus. - Neietekmē investīciju izmaksas. - Neietekmē zaļos mērķus. - Ietekmē “Nenodarīt būtisku kaitējumu videi” novērtējumu (sniegto aprēķinu par novērstās CO2 emisijas un novērstas PM 2,5 emisijas). Atbilstoši ierosinātajām izmaiņām ir nepieciešams veikt precizējumus AF plānā, Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmuma pielikumā (CID), kā arī AF plāna Darbības kārtībā. Ņemot vērā ierosinātos grozījumus, AF plāns joprojām ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota atbilde uz ekonomisko un sociālo situāciju un atbilstīgi sniedz ieguldījumu visos sešos pīlāros, kā arī atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem AF plānā apraskti pie sadaļām “Pārrobežu un daudzvalstu projekti”, “Valsts atbalsts” un “Atklāta stratēģiskā autonomija” ir spēkā esoši. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  |  | Reforma 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana |  |  |  |  |  | Reforma 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  |  | Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu: Mērķrādītājs: “Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūr as garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)” Mērvienība: 60 km |  |  |  |  |  | Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu: Mērķrādītājs: “Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūr as garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)” Mērvienība: 52 km |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz investīcijai paredzēto AF finansējumu. |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz investīcijai paredzēto AF finansējumu. |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) ir ietekme uz “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (DNSH) novērtējumu (sniegto aprēķinu par novērstās CO2 emisijas un novērstas PM 2,5 emisijas. |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) ir ietekme uz “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (DNSH) novērtējumu (sniegto aprēķinu par novērstās CO2 emisijas un novērstas PM 2,5 emisijas. |  |  |
| 1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu (CID atsauce Nr.9) LV-C[C1]-I[1-2-1-1-i-I-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiek grozīts mērķis, kas objektīvu apstākļu dēļ (2022.gadā noticis izmaksu pieaugums 64% apjomā) vairs nav sasniedzams. 8 794 MWh/gadā (aprēķins: 14 423 / 1.64) Ņemot vērā, ka 2022.gada laikā vēl līdz pat decembrim notika iepirkumi līdzīgā Altum programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei, ir iespējams detalizēti novērtēt aktuālās izmaksu pieauguma tendences (skat.pielikumā detalizētu informāciju). Ņemot vērā to, ka bija pieeji jaunākie dati par tendencēm līdz pat 2022.gada decembra beigām (skat.pielikumā), attiecīgi tika veikti pārrēķini par izmaksu pieaugumu un attuecīgi par nepieciešamajiem rādītāju samazinājumiem. Skaidrojam, ka pielikumā pievienotajā tabulā ir dati par līgumiem, kas ir noslēgti ar būvniekiem par darbiem, kas tiks veikti 2023.gadā. Attiecīgi šie dati vislabāk raksturo tirgus tendences. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  |  | 14 423 MWh/gadā |  |  |  |  |  | 8 794 MWh/gadā |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| 1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā) (CID atsauce Nr.11) Nr.11) LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiek grozīts mērķis, kas objektīvu apstākļu dēļ (2022.gadā noticis izmaksu pieaugums 33% apjomā) vairs nav sasniedzams. Atbilstoši Auto Asociācijas sniegtajai informācijai, uz nulles-emisiju transportlīdzekļu (elektroauto) iegādi rindā jāgaida vidēji 9-12 mēneši, ilgākajā periodā līdz pat 18 mēnešiem, kas skaidrojams ar lielo pieprasījumu un sarežģītajām, ilgstošajām piegādēm. Līdz ar to, jānodrošina iespējas saņemt atbalstu arī citu transportlīdzekļu veidu iegādei, kuru piegādes iespējamas īsākā laika periodā, piemēram, mazemisiju transportlīdzekļu, t.i. ārēji lādējams hibrīdauto iegādei. Skaidrojam, ka hibrīdauto iegādei tiks veltīti mazāk kā 10% no investīcijas finansējuma, tāpēc šī izmaiņa neietekmē marķieri (tagu), kas ir spēkā šai investīcijai. Papildus tam, skaidrojam, ka saskaņā ar Nenodarīt būtisku kaitējumu principu tiks finansēti tikai hibrīdauto zem 50g CO2/km. 8 645 Co2 ekvivalents t/gadā (aprēķins: 11 498 / 1.33) Aktuālās izmaksu pieauguma tendences detalizēti pamatotas pie 1.2.1.1.i. 1.2.1.2.i, aptver vairākas atbalstāmās aktivitātes, kuras ir dažādi ietekmējis izmaksu pieaugums. Saules paneļiem izmaksu pieaugums sastāda 19% Jāņem vērā, ka saules paneļiem (atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana) tiek novirzīti 59% no 1.2.1.2.i finansējuma, kas tieši ietekmē rādītāju sasniegšanu. Savukārt energoefektivitātes pasākumiem ražošanas ēkās izmaksu pieaugums sastāda 64% un šiem pasākumiem tiek novirzīts 34% no 1.2.1.2.i finansējuma, kas tieši ietekmē rādītāju sasniegšanu. Skaidrojam, ka 1.2.1.1.i. veiktie aprēķini par energoefektivitātes pasākumu izmaksu pieaugumu var tiktie piemēroti arī uz 1.2.1.2.i. energoefektivitātes pasākumiem, jo abos gadījumos tiek veikti līdzvērtīgi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ēkās. Attiecībā uz 1.2.1.2.i. tās ir ražošanas ēkas, bet 1.2.1.1.i. tās ir daudzdzīvokļu mājas, kas pēc būtības ir ir līdzīgas darbības - saistītas ar būvdarbu (remontu) veikšanu. Tāpēc tendences arī ir līdzvērtīgas.Apŗēķini, kas veikti 1.2.1.1.i ir veikti balsoties uz jaunākajiem iespējamajiem datiem - bija iespējams novērtēt izmaksas līdz pat 2022.gada decembra beigām. Līdz ar to izmaksu pieagums tiek aprēķināts kā 33% (0.19 * 0.59 + 0.64 * 0.34). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  |  | 322.un 402.paragrāfā ir norādīts atbalsts “nulles-emisiju transportlīdzekļu iegādei” |  |  |  |  |  | 322.un 402.paragrāfā papildināt ar atbalstu mazemisiju transportlīdzekļiem (hibrīdautomašīnām). |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  |  | 11 498 Co2 ekvivalents t/gadā |  |  |  |  |  | 8 645 Co2 ekvivalents t/gadā |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| 1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās (CID atsauce Nr.18) LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-I-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiek grozīts mērķis, kas objektīvu apstākļu dēļ (2022.gadā noticis izmaksu pieaugums līdzvērtīgiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem daudzdzīvokļu mājās 64% apjomā) vairs nav sasniedzams. 2 717 MWh/gadā (aprēķins: 4 456 / 1.64). Aktuālās izmaksu pieauguma tendences detalizēti pamatotas pie 1.2.1.1.i. Skaidrojam, ka 1.2.1.1.i. veiktie aprēķini var tiktie piemēroti arī uz 1.2.1.4.i., jo abos gadījumos tiek veikti līdzvērtīgi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ēkās. Attiecībā uz 1.2.1.4.i. tās ir valsts sektora ēkas, bet 1.2.1.1.i. tās ir daudzdzīvokļu mājas, kas pēc būtības ir ir līdzīgas darbības - saistītas ar būvdarbu (remontu) veikšanu. Tāpēc tendences arī ir līdzvērtīgas. Apŗēķini, kas veikti 1.2.1.1.i ir veikti balsoties uz jaunākajiem iespējamajiem datiem - bija iespējams novērtēt izmaksas līdz pat 2022.gada decembra beigām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  |  | 4 456 MWh/gadā |  |  |  |  |  | 2 717 MWh/gadā |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| 1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija (CID atsauce Nr.20) LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiek grozīts mērķis, kas objektīvu apstākļu dēļ (2022.gadā noticis izmaksu pieaugums 39% apjomā) vairs nav sasniedzams. 1482 pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas uzstādīšanai (aprēķins: 2060 / 1.39). Ir uzsākta 1.2.1.5.i. īstenošana un ir veikti iepirkumi, kuros vidēji fiksēts izmaksu pieaugums 39% apmērā. Iepirkumā ar sadales transformatoru nomaiņu uz 258 gab. paredzamā līgumcena bija plānota 1 645 737.00 eur, bet saņemtie piedāvājumi bija par 30% un 48% dārgāki par plānoto (skat.pielikumā). Iepirkumā par vidsprieguma līniju pārbūvi un izbūvi sadārdzinājums sastādīja 39.9%. Plānotās izmaksas uz vienu metru bija 20.92eur/m, bet faktiskās izmaksas uz vienu metru sastādīja 29.27 eur/m, kas ir 39.9% pieaugums. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  |  | 2060 pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas uzstādīšanai |  |  |  |  |  | 1482 pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas uzstādīšanai |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |
| 1.3.1.2.i. investīcija “Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā LV-C[C1]-I[1-3-1-2-i-]-T[26] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemkopības ministrija izvērtēja 2018.gadā plānoto AF objektu (29) saraksts, ņemot vērā galvenos būvniecības procesa riskus, kas apdraud projektu īstenošanu noteiktajā termiņā (30.06.2026.). Laika rāmis, kas ietver projektu īstenošanu līdz noteiktam datumam. Tika veikta salīdzinoša analīze Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020. īstenotajiem līdzīga satura projektiem, lai noteiktu augšējo un apakšējo robežu. Analīze norādīja uz projektu īstenošanas aplitūdu no 27-43 mēnešiem, taču kopējais atvēlētais laiks bija 72 mēneši.Šobrīd projektu īstenošanai ir atlikuši 42 mēneši. Ar projektu īstenošanu saistītā būvniecība ir laikietilpīgs process, kas ietver: 1) vides ekspertīžu, būvprojektēšanas un būvdarbu sezonālo raksturu un vides prasību būvdarbu izpildes ierobežojumiem, atsevišķu objektu īstenošanas termiņi ievērojami pagarinās. Pēc ES atbalsta projektu īstenošanas līdzšinējās pieredzes, plānotie projektu īstenošanas termiņi pagarinās iepirkuma rezultātu pārsūdzību gadījumā, būvdarbu veikšanai neatbilstošu klimatisko apstākļu dēļ (piem., ekstremālas gaisa temperatūras, bieza sniega kārta, ilgstošu lietavu izraisīts pārmitrinājums, bezsala apstākļi - kuros nav iespējams izmantot pašvaldību autoceļus grunts pievešanai), institūciju noteiktajā termiņā nepieņemtu lēmumu, papildus informācijas pieprasījuma dēļ; 2) ietekmes uz vidi izvērtējuma procedūru (paredzētās darbības sākotnējais izvērtējums; sākotnējā sabiedriskā apspriešana; programmas izstrādāšana; ziņojuma par ietekmes novērtējumu sagatavošana; ziņojuma sabiedriskā apspriešana; atzinuma par ziņojumu sagatavošana un paredzētās darbības akcepts) var ilgt līdz pat 2 gadiem Zemkopības ministrijas piedāvāto grozījumu pamatojums ir saskaņā ar AF regulas 21.pantu. Piedāvātie grozījumi neietekmē īstenošanas kārtību, mērķa grupu, bet tie ietekmē mērķi, laika grafiku un galveno rezultātu. Piedāvātie grozījumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās, zaļajos un/vai digitālajos mērķos. Piedāvātie grozījumi paredz izmaiņasDNSH pašnovērtējumā, ņemot vērā, ka tiek precizēts atbalstāmo projektu saraksts. Piedāvātie grozījumi ietekmē investīcijas ietvaros sasniedzamos mērķa rādītājus: 29 objektu saraksts tika samazināts līdz 21 objektiem, attiecīgi no 59 000 ha uz 15 363 ha samazinoties no applūšanas riska aizsargātajai platībai. Sarunās ar Eiropas Komisiju 2023.gada 12.janvārī tika izrunāta iespēja par elastīgu projektu nomaiņu gadījumos, kad projektu īstenošanas riska palielinājuma (laika izteiksmē) dēļ vai būtisku klimatisku apstākļu (neparedzētu lietavu vai plūdu) dēļ tiek apdraudēta investīciju projektu īstenošana kopumā. Eiropas komisijas eksperti neiebilda šādai pamatotai jautājuma risinājuma iespējai. IZMAKSAS / SADĀRDZINĀJUMS Zemkopības ministrijas plānoto investīcijas projektu atkārtotajā izvērtējumā tika ņemta vērā informācija, kas izskatīta Ministru kabineta 05.04.2022. sēdē. Informatīvajā ziņojumā “Par situāciju būvniecības nozarē saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un nepieciešamajiem risinājumiem publisko investīciju projektos” norādīts, ka 2021.gadā būvniecības nozarē sākās strauja inflācija. Būvniecības izmaksu pieaugumu 2021.gada nogalē un 2022.gada pirmajos mēnešos būtiski ietekmēja energoresursu cenu pieaugums. Būvizstrādājumu ražošana ir energoresursu ietilpīgs process, atsevišķiem būvju veidiem būvniecības izmaksu nozīmīgu daļu veido degvielas cena. 2022. gada janvārī, salīdzinot ar 2021. gada janvāri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 14,2 %. Būvmateriālu cenas palielinājās par 20,4 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 9,6 %, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 5,9 %. Lielākais cenu kāpums bija tērauda un dzelzs izstrādājumiem un kokam. Būvniecības izmaksu pieaugumu 2021.gada nogalē un 2022.gada pirmajos mēnešos būtiski ietekmēja energoresursu cenu pieaugums. Būvizstrādājumu ražošana ir energoresursu ietilpīgs process, atsevišķiem būvju veidiem būvniecības izmaksu nozīmīgu daļu veido degvielas cena. Degvielas cenu dinamika liecina par ~40% - 50% sadārdzinājumu, salīdzinot 2022.gada marta cenas ar 2021.gada pēdējā ceturkšņa cenām. Papildus, degvielas cena būtiski ietekmē arī izejmateriālu ieguvi, ražošanu, transportēšanu un materiālu iestrādi, kur šis izšķirošais degvielas faktors ir kritisks. 2022.gada laikā izmaksu sadārdzinājums kara rezultātā vēl palielinājās. Būvizstrādājumu pieejamību un būvniecības cenu kāpumu ietekmēja 2 faktori: 1) kara darbības rezultātā preču imports no Ukrainas būtiski saruka, rūpnīcas ir slēgtas, uzņēmumi apturējuši ražošanas procesus, nav iespējama saražoto preču piegāde; 2) pasaules tirgus reakcija uz Krievijas Federācijas īstenoto iebrukumu Ukrainā, kam sekoja Eiropas Savienības ieviestas sankcijas. 2022. gada novembrī, salīdzinot ar 2021. gada novembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 31,0 %. Būvmateriālu cenas palielinājās par 33,6 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 21,7 %, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 12,3 %. Lielākais cenu kāpums bija tērauda un dzelzs izstrādājumiem, betonam un kokam. Centrālās Statistikas pārvaldes dati: 2021/2022 https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas/preses-relizes/8209-buvniecibas-izmaksu-parmainas No.; Data; 01.2021.; 01.2022.; Difference%. 1.; Prices of building materials; 100; 120,4; 20,4. 2.; costs of maintenance and operation of machines and machines; 100; 109,6; 9,6. 3.; employees' wages; 100; 105,9; 5,9. 4.; Energy resources Energy product group; 100; 119,2; 19,2. Total construction costs; 14,2. 2022.gads https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__RC__RCB/RCB011m No.; Data; 11.2021.; 11.2022.; Difference%. 1.; Prices of building materials; 100; 133,6; 33,6. Metal; 100; 139,8; 39,8. Concrete products; 100; 136,5; 36,5. 2.; costs of maintenance and operation of machines and machines; 100; 121,7; 21,7. 3.; employees' wages; 100; 112,3; 12,3. 4.; Energy resources Energy product group; 100; 156,5; 56,5. Total construction costs; 31,0. 4. Energoresusursi (degviela, elektrība) no Eirostat lapas: Saite, kur ņemti energoresursu inflācijas dati: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/economy?lang=en&subtheme=prc.prc_hicp&display=list&sort=category&extractionId=PRC_HICP_MIDX__custom_4060517 Atkārtota projektu izmaksu analīze Atkārtoti 2023.gada janvārī pārskatot investīciju projektu izmaksas, konstatēts, ka izmaksas visos plānotajos projektos salīdzinājumā ar 2022.gada janvāri ir pieaugušas vidēji par 35,23%. Būtisku sadārdzinājuma pieaugumu veido būvmateriālu un energoresursu cenu kāpums. Polderu sūkņu staciju (Reiņa, Ķūļciema, Vēža) projektu sadārdzinājumu virs vidējā pamatā veido daudz lielāks izmantojamo būvmateriālu (metāls, betons) daudzums, to transportēšana un izbūves tehnoloģijas (energoresursi). Summējot projektu izmaksas tās pārsniedza pieejamos finanšu līdzekļus, tādēļ tika pieņemts lēmums samazināt investīciju projektu skaitu no 29 uz 21: Samazinoties investīciju projektu skaitam no 29 uz 21, samazinās no plūdiem aizsargātā kopējā platība, kas 21 projektam veido 15 363 ha. Projektu atlase notika ņemot vērā plūdu risku teritoriju prioritāros vērtējumus un augstākos kritērijus, kas noteikti Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un Plūdu riska pārvaldības plānos 2021.-2027. gadam, kas izstrādāti atbilstoši Ūdens Struktūrdirektīvas (2000/60/EK) prasībām. Polderu sūkņu stacijas un aizsargdambji ir objekti ar augstākiem plūdu risku kritērijiem. Ņemot vērā iepriekšminēto izvērtējumu, 2018.g plānoto 29 objektu saraksts tika samazināts līdz 21 objektiem (prioritāri izvēloties polderu hidrobūves – sūkņu stacijas un aizsargdambji), attiecīgi no 59 000 ha uz 15 363 ha samazinoties no applūšanas riska aizsargātajai platībai. Ierosinātais grozījums attiecībā uz formulējumu “Atjaunošana pret pārbūve” Tika konstatētas neprecizitātes terminoloģijas izmantošanā CID pielikumā un AF plānā — ieguldījumu nosaukumā un aprakstā, kā arī starpposma aprakstos trūkst termina “pārbūve” saistībā ar poldera sūkņu stacijām. AF plāna aprakstošajā daļā ir minēta “pārbūve”, bet turpmākajā tulkojumā no nosaukuma/rādītāja apraksta ir pazudis. Tomēr plānots (un sākotnēji plānots) pārbūvēt 8 poldera sūkņu stacijas (modernizēšana, energoefektivitātes uzlabošana, ekonomiskāku pakalpojumu tehnoloģiju ieviešana, digitalizēta vadības un drošības sistēma u. c.). Latvijas atjaunošanas (renovācijas) un pārbūves (rekonstrukcijas) jomā ir divi dažādi likumā definēti termini ar atšķirīgu nozīmi/būvdarbu apjomu (sīkāku skaidrojumu skatīt dokumenta beigās). Lai īstenotu visus sākotnēji plānotos investīciju 1.3.1.2.i projektus, tie atbilstu AF plānam un CID pielikumam, kā arī lai skaidri ievērotu nacionālajos normatīvajos aktos un būvniecības praksē lietotos terminus, ierosinām grozījumus AF plānā konsekventi lietot terminu “atjaunošana” un pievienot terminu “pārbūve” polderu sūkņu staciju projektiem. |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | 29 projekti CID investīcijas apraksts: Pasākums ietver investīcijas plūdu riska mazināšanas infrastruktūrā, tostarp polderu sūkņu staciju atjaunošanā, aizsargdambju atjaunošanā un upju regulēto posmu atjaunošanā |  |  |  |  |  |  |  | 21 projekts CID investīcijas apraksts: Pasākums ietver investīcijas plūdu riska mazināšanas infrastruktūrā, tostarp polderu sūkņu staciju Atjaunošanā un pārbūvē, aizsargdambju atjaunošanā un upju regulēto posmu atjaunošanā |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  | Atskaites punkta Nr.25 nosaukums: Būvniecības līgumi, kas piešķirti pusei no kopējā renovāciju skaita Mērķrādītāja Nr.26 vērtība: 59 000 ha |  |  |  |  |  |  |  | Atskaites punkta Nr.25 nosaukums: Būvniecības līgumi, kas piešķirti pusei no kopējā atjaunojamo un pārbūvējamo būvju skaita Mērķrādītāja Nr.26 vērtība: 15 363 ha |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz investīcijai paredzēto AF finansējumu. |  |  |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz investīcijai paredzēto AF finansējumu. |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |  |  |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem. |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | Veikts visu projektu DNSH pašnovērtējums. |  |  |  |  |  |  |  | Ierosinātajām izmaiņām (grozījumiem) ir ietekme uz “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (DNSH) novērtējumiem, ņemot vērā, ka tika precizēts atbalstāmo projektu sarakts. Precizētie DNSH novērtējumi pievienoti pielikumā |  |  |
| 2.1.1.1.i. investīcija '”Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-]-T[29] LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-]-T[30] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lūdzam veikt izmaiņas 2.1.1.1.i. investīcijas ''Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide'' aprakstā AF plāna tekstā, precizējot plānoto investīciju nolūku – modernizējamo valsts pārvaldes procesu pārskaitījumu, atbilstoši tam samazinot arī investīcijas aprēķinātās izmaksas no sākotnēji plānotajiem 24,43728 milj. euro uz 13,677280 milj. euro. Aprēķināto izmaksu starpība tiek pārcelta uz investīcijām 2.1.2.1.i. un 2.1.3.1.i., tādējādi samazinot risku esošo investīcijas 2.1.2.1.i. mērķa rādītāju sasniegšanai un dodot iespēju paaugstināt augsti prioritārās investīcijas 2.1.3.1.i. mērķa rādītāja vērtību no 6 uz 10. Izmaiņa ir daļa no piedāvātās izmaiņas investīciju 2.1.1.1.i, 2.1.2.1.i un 2.1.3.1.i projektu struktūrā un aprēķināto izdevumu apjomos, kas rada iespēju sasniegt un datu kopu rādītāja gadījumā pat būtiski pārsniegt sākotnēji plānotās mērķu rādītāju vērtības, izmantojamo IT pakalpojumu sadārdzinājuma apstākļos nepalielinot reformu un investīciju virziena kopējās aprēķinātās izmaksas (skat. izvērstu skaidrojumu 1.daļas 1. sadaļā). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | “(527) Investīcijas procesu un pakalpojumu digitālajā transformācijā atbilst Atjaunošanas un noturības mehānisma ieviešanas prioritātei “Modernize” un iever ieguldījumus valsts pārvaldes pakalpojumu un to sniegšanas procesu pārveidē efektīvai tautsaimniecības digitālās transformācijas īstenošanai, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un pieejas, tai skaitā mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumus, kā arī ieviešot datos balstītas prognozēšanas un lēmumu pieņemšanas pieeju pakalpojumu un procesu pārvaldībā un nodrošinot pilnvērtīgu informācijas vienreizes principa īstenošanu. Plānotie investīciju pasākumi ir iedalīti divās grupās. Pirmo grupu veido pasākumi, kas nodrošina digitālo transformāciju specifiskām valsts pārvaldes funkcijām, kurām tā līdz šim nav veikta – t.sk. funkcijām, kuru saturs tiek būtiski pārveidots vai nostiprināts. Otru grupu veido pasākumi, kas pilnveido īpaši nozīmīgu valsts pārvaldes datu kopu apstrādi un ar šīm datu kopām saistītos pakalpojumus. Šo pasākumu augsto prioritāti nosaka to nozīmība datu pārvaldības reformas īstenošanai. Tiks izvērtēta pasākumu pieejamība arī biedrībām un nodibinājumiem.” “(528) Plānotie digitālās transformācijas reformas investīciju pasākumi specifisku valsts pārvaldes funkciju jomās: Vēlēšanu procesu digitalizācija un automatizācija (CVK), kuras ietvaros tiks īstenota arī pašvaldību referendumu elektronizēšanas funkcionalitāte. Iekšlietu jomā - Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana (IeM)un Sabiedriskās kārtības un drošība monitoringa ieviešana (IeM); Kultūras nozares tradicionālo funkciju digitālā transformācija un digitālie risinājumi jaunām funkcijām: Bibliotēku, muzeju un kultūras pieminekļu aizsardzības digitālie risinājumi (KM); Informatīvās telpas monitoringa un aizsardzības spēju paaugstināšana (KM); Sabiedrisko mediju patstāvības un digitālo pakalpojumu nodrošināšanas atbalsts (KM). Zemkopības nozares jomā - veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija (ZM).” “(529) Plānotie reformu investīciju pasākumi, kas rada priekšnoteikumus datu pārvaldības reformas īstenošanai:: Transporta un loģistikas datu apstrādes un analīzes jomā - ostu pārvaldības digitālā transformācija (SM); Uzņēmuma reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācijā (TM); Nodokļu jomas pakalpojumu datu un procesu modernizācija (FM); Publiskā iepirkuma procesu un pakalpojumu digitālajā transformācijā, procesu efektivitātei, datu analīzes un risku analīzes pastiprināšanai (FM).” |  |  |  |  |  |  | “(527) Investīcijas procesu un pakalpojumu digitālajā transformācijā atbilst Atjaunošanas un noturības mehānisma ieviešanas prioritātei “Modernize” un iever ieguldījumus valsts pārvaldes pakalpojumu un to sniegšanas procesu pārveidē efektīvai tautsaimniecības digitālās transformācijas īstenošanai, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un pieejas, tai skaitā mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumus, kā arī ieviešot datos balstītas prognozēšanas un lēmumu pieņemšanas pieeju pakalpojumu un procesu pārvaldībā un nodrošinot pilnvērtīgu informācijas vienreizes principa īstenošanu. Plānotie investīciju pasākumi nodrošina digitālo transformāciju specifiskām valsts pārvaldes funkcijām, kurām tā līdz šim nav veikta – t.sk. funkcijām, kuru saturs tiek būtiski pārveidots vai nostiprināts. Tiks izvērtēta pasākumu pieejamība arī biedrībām un nodibinājumiem.” “(528) Plānotie digitālās transformācijas reformas investīciju pasākumi iekšējās drošības, pārrobežu sadarbības un nodokļu administrēšanas jomās: vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana; digitālais aprīkojums un risinājumi sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa un nodrošināšanas pilnveidei, kā arī digitālo pakalpojumu attīstība pārrobežu sadarbības nodokļu jomā veicināšanai un gada ienākumu deklarāciju pieņemšanas un apstrādes procesa modernizācijai.” “(529) Plānotie digitālās transformācijas reformu investīciju pasākumi kultūras nozares funkciju digitalizēšanai: bibliotēku, muzeju un kultūras pieminekļu aizsardzības digitālie risinājumi.” |  |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  | LV: 29. Nosaukums: Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti (vērtība – 11) IKT risinājumu (sistēmu) koncepcijas modeļus izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu. Apraksti definē IKT izstrādes darbības, lai izstrādātu vai modernizētu IKT risinājumus šādās jomās: 1) digitāli pārveidoti vēlēšanas procesu elementi, 2) civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības procesi, 3) sabiedriskās drošības uzraudzības procesi, 4) bibliotēku, muzeju un kultūras pieminekļu aizsardzības procesi, 5) informācijas telpas uzraudzības procesi, 6) publisko mediju ilgtspējas procesi, 7) veterināro zāļu reģistrācijas procesi, 8) transporta un loģistikas datu apstrāde ostās, 9) Uzņēmumu reģistra datu apstrāde, 10) nodokļu datu apstrāde, 11) publiskā iepirkuma datu apstrāde un analīze. LV: 30. Nosaukums: IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t.sk. sistēmām) skaits (vērtība – 11) Publiskās pārvaldes darbību modernizē, izmantojot šādus IKT risinājumus un sistēmas, kas ir pilnībā darbotiesspējīgi: 1) digitāli pārveidoti vēlēšanu procesu elementi, 2) civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības procesi, 3) sabiedriskās drošības uzraudzības procesi, 4) bibliotēku, muzeju un kultūras pieminekļu aizsardzības procesi, 5) informācijas telpas uzraudzības procesi, 6) publisko mediju ilgtspējas procesi, 7) veterināro zāļu reģistrācijas procesi, 8) transporta un loģistikas datu apstrāde ostās, 9) Uzņēmumu reģistra datu apstrāde, 10) nodokļu datu apstrāde, 11) publiskā iepirkuma datu apstrāde un analīze. |  |  |  |  |  |  | LV: 29. Nosaukums: Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu attīstības aktivitāšu apraksti (vērtība – 11) IKT risinājumu (sistēmu) koncepcijas modeļus izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu. Izstrādātie un saskaņotie apraksti definē IKT izstrādes darbības, lai izstrādātu vai modernizētu IKT risinājumus šādās jomās: 1) civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības procesi (1 IKT risinājums); 2) sabiedriskās drošības uzraudzības un nodrošināšanas procesi (2 IKT risinājumi); 3) kultūras nozares t.sk. bibliotēku, muzeju, kultūras pieminekļu aizsardzības un mediju satura mantojuma uzkrāšanas procesi (4 IKT risinājumi); 4) nodokļu datu apstrāde, t.sk. atbalstot pārrobežu pakalpojumus un gada ienākumu deklarāciju pieņemšanas un apstrādes procesus (2 IKT risinājumi); 5) ostu loģistikas un pakalpojumu pārvaldības procesi (1 IKT risinājums); 6) IKT pārvaldības procesu atbalstam (1 IKT risinājums); LV: 30. IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām valsts pārvaldes funkcijām (t.sk. sistēmām) skaits (vērtība – 11) Valsts pārvaldes darbību modernizē, ieviešot jaunus vai modernizējot IKT risinājums, kas ir pilnībā darbotiesspējīgi šādu procesu nodrošināšanai: 1) civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības procesi (1 IKT risinājums); 2) sabiedriskās drošības uzraudzības un nodrošināšanas procesi (2 IKT risinājumi); 3) kultūras nozares t.sk. bibliotēku, muzeju, kultūras pieminekļu aizsardzības un mediju satura mantojuma uzkrāšanas procesi (4 IKT risinājumi); 4) nodokļu datu apstrāde, t.sk. atbalstot pārrobežu pakalpojumus un gada ienākumu deklarāciju pieņemšanas un apstrādes procesus (2 IKT risinājumi); 5) ostu loģistikas un pakalpojumu pārvaldības procesi (1 IKT risinājums); 6) IKT pārvaldības procesu atbalstam (1 IKT risinājums); |  |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | 24,43728 milj. euro |  |  |  |  |  |  | 13,677280 milj. euro |  |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |
| 2.1.2.1.i. investīcija “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-]-T[33] LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-]-T[34] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lūdzam veikt izmaiņas 2.1.2.1.i. investīcijas ''Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas'' aprēķināto izmaksu apmērā no sākotnēji plānotajiem 70,177920 milj. euro uz 68,707920 milj. euro, tādējādi samazinot ar mērķa rādītāju izpildi saistītos riskus. Aprēķināto izmaksu starpība (samazinājums) tiek iegūts mainoties projektiem starp 2.1.1.1.i un 2.1.2.1.i. investīcijām. Izmaiņa ir daļa no piedāvātās izmaiņas investīciju 2.1.1.1.i, 2.1.2.1.i un 2.1.3.1.i projektu struktūrā un aprēķināto izdevumu apjomos, kas rada iespēju sasniegt un datu kopu rādītāja gadījumā pat būtiski pārsniegt sākotnēji plānotās mērķu rādītāju vērtības, izmantojamo IT pakalpojumu sadārdzinājuma apstākļos nepalielinot reformu un investīciju virziena kopējās aprēķinātās izmaksas (skat. izvērstu skaidrojumu 1.daļas 1. sadaļā). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |  |  |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  | “(555) Nozaru un atbalsta funkciju centralizētās platformas: Sabiedriskās kārtības un drošības procesu, izmeklēšanas un tiesvedības procesu, kā arī soda izpildes un uzraudzības procesu un saistīto pakalpojumu digitālajā transformācijā, t.sk. e-lietas attīstībā (IeM, TM); Valsts pārvaldes cilvēkresursu pārvaldības reforma atbalsta pasākumi vienota cilvēkresursu un valsts plānošanas pakalpojumu centra izveide, kā arī vienotas publiskā sektora kompetenču vadības un mācību pārvaldības procesa nodrošināšana (VK/VARAM); Vienotas iestāžu pārvaldības pakalpojumu centra izveides nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana (FM/VKanceleja); Finanšu dokumentu aprites digitalizācija (centralizētas maiņvietas izveide) (FM); Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana (Valsts kanceleja).” “(556) Pašvaldību centralizētās platformas: Pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa pārvaldības modernizācija, dokumentu un uzdevumu aprites modernizācija (koplietojamu platformu ietvaros) (Pašvaldības); Pašvaldību pakalpojumu un atbalsta procesu pielāgošana ATR (Pašvaldības); Pašvaldību IKT atbalsta procesu centralizācija; Pašvaldību dokumentu un uzdevumu aprites digitalizācija; Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija, t.sk. attālinātās sēdes (PKIP2); Digitālu sabiedrības līdzdalības pakalpojumu ieviešana pašvaldībās, t.sk pašvaldību līdzdalības budžeta pārvaldīšana. Investīcijas paredz ieguldījumus pakalpojumu digitālai transformācijai nepieciešamo informācijas sistēmu attīstības plānošanā, projektēšanā, izstrādē, tai skaitā gatavu komponenšu iegādē un ieviešanā, testēšanā un sistēmas lietotāju apmācībā.” |  |  |  |  | “(555) Nozaru un atbalsta funkciju centralizētās platformas: Sabiedriskās kārtības un drošības procesu, izmeklēšanas un tiesvedības procesu, kā arī soda izpildes un uzraudzības procesu un saistīto pakalpojumu digitālajā transformācijā, t.sk. e-lietas attīstība; Tehnoloģiskais nodrošinājums valsts pārvaldes cilvēkresursu pārvaldības reformas ietvaros veidojamam vienotam cilvēkresursu un valsts plānošanas pakalpojumu centram, kā arī vienotas publiskā sektora kompetenču vadības un mācību pārvaldības procesa nodrošināšanai; Vienotas iestāžu pārvaldības pakalpojumu centra izveides tehnoloģiskais nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešanai; Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana.” “(556) Pašvaldību centralizētās platformas: Pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa pārvaldības modernizācija, dokumentu un uzdevumu aprites modernizācija koplietojamu platformu ietvaros, koplietojami risinājumi pašvaldību IKT atbalsta un pārvaldības procesu nodrošinājumā, digitālu sabiedrības līdzdalības pakalpojumu ieviešana pašvaldībās, t.sk pašvaldību līdzdalības budžeta pārvaldīšanas koplietojams tehnoloģiskais risinājums. Investīcijas paredz ieguldījumus pakalpojumu digitālai transformācijai nepieciešamo informācijas sistēmu attīstības plānošanā, projektēšanā, izstrādē, tai skaitā gatavu komponenšu iegādē un ieviešanā, testēšanā un sistēmas lietotāju apmācībā.” |  |  |  |  |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  | 70,177920 milj. euro |  |  |  |  | 68, 707920 milj. euro |  |  |  |  |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2.1.i. investīcija “Latvijas nacionālais federētais mākonis” LV-C[C2]-I[2-1-2-2-i-]-T[35] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiek ierosināts 2024. gadā sasniedzamā, valsts datu apstrādes mākoņa pakāpenisko attīstību un valsts pārvaldes rīcībā esošo skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju konsolidāciju raksturojošo mērķa rādītāja vērtību samazināt no 4 uz 2, tādējādi investīcijai, kas ir vērsta uz skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumu unificēšanu un konsolidēšanu, pieļaujot vēl labāka konsolidācijas rezultāta sasniegšanu. Atbilstoši pieļāvumam, ka galīgais koplietošanas pakalpojumu sniedzēju skaits turpmākas konsolidācijas rezultātā var izrādīties vēl mazāks, piemēram, to savstarpējas apvienošanās vai funkciju nodošanas rezultātā, no attiecīgajām AF plāna apraksta rindkopām tiek izņemtas tiešas norādes uz konkrētām institūcijām – koplietošanas pakalpojumu sniedzējām. Papildus tam, AF plāna aprakstā un mērķa rezultāta mērījumu aprakstā tiek precizēti formulējumi, lai precizētu investīcijas tvērumu, fokusējot to tieši uz skaitļošanas infrastruktūras attīstību un sistēmu pārnešanu (migrāciju) uz šo infrastruktūru, neietverot sistēmu pārbūvi, lai pielāgotu darbībai jaunajā infrastruktūrā. (Pamatojums angliski: Consolidation of public sector data storage and computational capabilities aims to reduce fragmentation of resources and competences at the disposal of public administrations by consolidating them in as few specialised competence centres as possible. The initial planning of the investment saw an opportunity to reduce the number of developing sharing service providers to 4, which would be a radical improvement from the current situation where their computational competence centres are virtually all line ministries. A deeper assessment of existing competences and technologies used has led to the conclusion that it is not excluded to go further in the consolidation process, i.e. by pooling or integrating the resources of competence centres to 3 or even 2. It is proposed to change the wording of the RRP and the value of the corresponding target indicator so that they do not limit the chances of achieving an even better result of the consolidation reform). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  | “(561) Investīcijas Latvijas nacionālā federētā mākoņa izveidē iever ieguldījumus IKT infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu un to sniegšanas procesu izveidē, pakalpojumu sniegšanai un pārvaldībai nepieciešamās tehniskās infrastruktūras plānošanai, risinājumu projektēšanai, skaitļošanas un datu īstermiņa un ilgtermiņa glabāšanas iekārtu un to savstarpējās saslēgšanas sakaru tīkla iekārtu iegādei un ieviešanai, IKT infrastruktūras pakalpojumu sniegšanai un pārvaldībai nepieciešamās programmatūras un informācijas sistēmu attīstības plānošanā, projektēšanā, iegādē, izveidē un ieviešanā, tai skaitā iekārtu, programmatūras, IKT infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu un informācijas sistēmu lietotāju apmācībā. Bez tam investīcijas paredz ieguldījumus arī IKT infrastruktūras pakalpojumu lietotāju piekļuves sakaru tīklu projektēšanai un izveidei. Lai nodrošinātu iestāžu informācijas sistēmu pārbūvi modernajā arhitektūrā, investīcijas paredz ieguldījumus pārveidojamo informācijas sistēmu attīstības plānošanā, projektēšanā, izstrādē, tai skaitā gatavu komponenšu iegādē un ieviešanā, testēšanā, ieviešanā un sistēmas lietotāju apmācībā, t.sk. izmantojot privātajā sektorā pieejamos IKT infrastruktūras pakalpojumus, paplašinot privātā sektora piedāvāto pakalpojumu tirgu, īpaši valsts pārvaldei.” “(562) Plānotie reformu investīciju pasākumi: Latvijas nacionālā federētā mākoņa izveides reforma, kas paredz valsts sektora datu glabāšanas un skaitļošanas spēju konsolidāciju vienoti koordinēta projekta ietvaros investējot četru mākoņpakalpojumu kompetenču centru attīstībā un pakalpojumu nodrošināšanā, nodoršinot nākotnes savietojamību ar Eiropas federēto mākoni. Investīcijas paredzētas: Latvijas valsts radio un televīzijas centra (SM), Latvijas nacionālās bibliotēkas (KM), Iekšlietu ministrijas informācijas centra (IeM), kā arī Zemkopības ministrijas (SM) datu centru modernizācijā un savietojamības nodrošināšanā.” |  |  |  |  |  |  |  |  | “(561) Investīcijas Latvijas nacionālā federētā mākoņa izveidē ietver ieguldījumus IKT infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu un to sniegšanas procesu izveidē, pakalpojumu sniegšanai un pārvaldībai nepieciešamās tehniskās infrastruktūras plānošanai, risinājumu projektēšanai, skaitļošanas un datu īstermiņa un ilgtermiņa glabāšanas iekārtu un to savstarpējās saslēgšanas sakaru tīkla iekārtu iegādei un ieviešanai, IKT infrastruktūras pakalpojumu sniegšanai un pārvaldībai nepieciešamās programmatūras un informācijas sistēmu attīstības plānošanā, projektēšanā, iegādē, izveidē un ieviešanā, tai skaitā iekārtu, programmatūras, IKT infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu un informācijas sistēmu lietotāju apmācībā. Bez tam investīcijas paredz ieguldījumus arī IKT infrastruktūras pakalpojumu lietotāju piekļuves sakaru tīklu projektēšanai un izveidei.” “(562) Plānotie reformu investīciju pasākumi: Latvijas nacionālā federētā mākoņa izveides reforma, kas paredz valsts sektora datu glabāšanas un skaitļošanas spēju konsolidāciju vienoti koordinēta projekta ietvaros investējot ne vairāk kā četru mākoņpakalpojumu kompetenču centru attīstībā un pakalpojumu nodrošināšanā, nodoršinot nākotnes savietojamību ar Eiropas federēto mākoni. Investīcijas paredzētas perspektīvāko no valsts pārvaldes rīcībā esošajiem datu centriem modernizācijā un to savietojamības nodrošināšanā.” |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  | LV: 35. Nosaukums: Kopīgo pakalpojumu sniedzēju skaits, kas integrēti nacionālajā federētajā mākonī – mākoņdatošanas risinājumos skaits; vērtība – 4) Darbības rādītāju uzskata par izpildītu, ja četri kopīgo pakalpojumu sniedzēji (Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Zemkopības ministrija) ir integrēti nacionālajā federētajā mākonī, nodrošinot savietojamību vismaz savstarpējās dublējuma atgūšanas un papildu datošanas jaudas nodrošināšanas līmenī. |  |  |  |  |  |  |  |  | LV: 35. (Nosaukums – Nacionālajā federētajā mākonī integrēto koplietošanas pakalpojumu sniedzēju minimālais skaits; vērtība – 2) Darbības rādītāju uzskata par sasniegtu, ja vismaz divu koplietojamo pakalpojumu sniedzēju skaitļošanas resursi un pakalpojumi ir integrēti nacionālajā federētajā mākonī, nodrošinot sadarbspēju vismaz savstarpējās dublēšanas atgūšanas un papildu skaitļošanas jaudas nodrošināšanas līmenī. Valsts sektora datu glabāšanas un skaitļošanas spēju konsolidācijas plāns paredz samazināt resursu un kompetenču sadrumstalotību valsts pārvaldē, tos konsolidējot divos līdz četros specializētajos kompetences centros. |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |
| 2.1.3.1.i. investīcija “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” LV-C[C2]-I[2-1-3-1-i-]-T[39] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lūdzam AF reformu un investīciju virziena investīciju nolūku (projektu) pārstrukturēšanas - pārdales starp investīcijām, ietvaros, veikt izmaiņas 2.1.3.1.i. investīcijas ''Datu pieejamība, koplietošana un analītika'' aprēķināto izmaksu apmērā no sākotnēji plānotajiem 21,456000 milj. euro uz 33,986000 milj. euro, atbilstoši palielinot arī investīcijas galvenā mērķa rādītāja – centralizēti pārvaldīto nozarēm būtisku datu kopu skaita vērtību no 6 uz 10. Papildus finansējuma apjoms tiek iegūts kā daļa no finansējuma, kas tiek pārcelta no investīcijas 2.1.1.1.i. Papildus tam, lūdzam veikt precizējumus AF plāna tekstā, atspoguļojot tajā aktualizēto nozaru un pārvaldāmo datu satura jomu pārskaitījumu, izvairoties no nepamatotas konkrētu valsts pārvaldes institūciju pieminēšanas šajā pārskatījumā. Izmaiņa ir daļa no piedāvātās izmaiņas investīciju 2.1.1.1.i, 2.1.2.1.i un 2.1.3.1.i projektu struktūrā un aprēķināto izdevumu apjomos, kas rada iespēju sasniegt un datu kopu rādītāja gadījumā pat būtiski pārsniegt sākotnēji plānotās mērķu rādītāju vērtības, izmantojamo IT pakalpojumu sadārdzinājuma apstākļos nepalielinot reformu un investīciju virziena kopējās aprēķinātās izmaksas (skat. izvērstu skaidrojumu 1.daļas 1. sadaļā). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | “(583) Plānotie reformu investīciju pasākumi: Izveidota Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t.sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai (VARAM); Labklājības nozares statistika un datu analītika koplietošanai (LabIS attīstība) (LM); Nodrošināts atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī (IZM); Vides nozares datu pieejamības nodrošināšana un koplietošana (VARAM); Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānšanai pārejai uz zaļo ekonomiku (ZM). Ārstniecības iestāžu procesu digitālajā transformācijā un ārstniecības procesā radīto datu pārvaldībā (VM); Investīcijas inovatīvu mobilitātes pakalpojumu attīstības priekšnosacījumu radīšanai – tīkla kartējuma attālināti vadāma transporta vajadzībām (VARAM); Investīcijas Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) attīstībai un sociālās aprūpes digitalizācijai (LM).” |  |  |  |  |  |  |  | “(583) Plānotie reformu investīciju pasākumi: Izveidota Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t.sk. nodrošinot datu agregācijas un kontrolētas nodošanas pakalpojumu sniedzējiem atbilstību personas datu aizsardzības prasībām; Vienotajā datu koplietošanas platformā nodrošināta kontrolēta piekļuve fizisko un juridisko personu, kā arī labklājības, izglītības, būvniecības, ostu loģistikas un citu nozaru datiem; Pilnveidota ārstniecības procesā radīto datu pārvaldība; Nodrošināts atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī; Nodrošināta vides nozares datu pieejamības nodrošināšana un koplietošana; Plānota zemkopības nozares ģeotelpisko datu pārvaldības risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku.” |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | LV: 39. (Nosaukums: Nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformā (datu agregācijas vidē) ; vērtība - 6) Datu agregacijas vide nodrošina augstas pieejamības datu ielades/atgūšanas risinajumu un nodrošina datu objektu kopumu no šadam nozarēm: 1) izglītība, uzņēmējdarbība, pilsonības un personu apliecinoši dokumenti (līdz 2023. gadam); 2) sociala apdrošinašana un drošība, zeme un nekustamais īpašums, nodokļi (līdz 2026. gadam). |  |  |  |  |  |  |  | LV: 39. (Nosaukums: Nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas centralizētajā datu pārvaldības un izplatīšanas platformā; vērtība - 10) Valsts centralizētā datu pārvaldības un izplatīšanas platforma nodrošina piekļuvi datu kopām par vismaz 10 dažādām valsts pārvaldes nozarēm un jomām, tostarp orientējoši: iedzīvotāju dati; juridisko personu dati, tostarp dati, kas nepieciešami pārstāvībai un atļauju izsniegšanai juridisko personu vārdā; vides sektora dati, tostarp piesārņoto vietu dati; veselības sektora dati, tostarp gan medicīnas procesa organizācijas, gan pētniecībai nepieciešami dati; sociālo pakalpojumu dati; ostu loģistikas datu kopas; publisko iepirkumu datu kopas; ģeotelpiskie dati zemkopības sektoram, t.sk. viedai lauksaimniecības zemes pārvaldībai; veterināro zāļu datu kopas; zinātniskās izpētes datu kopas, kas radītas ar mērķi veicināt atvērtās zinātnes pieeju, koplietojot zinātnisko pētījumu datus. |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | 21,456000 milj. euro |  |  |  |  |  |  |  | 33,986000 milj. euro |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |
| 2.2.r: Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu (CID atsauce Nr.42) LV-C[C2]-R[2-2-r-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šī brīža ANM redakcija nenodrošina pilnīgu noteikto mērķrādītāju sasniegšanu, tādēļ, izmaiņas nepieciešamas, lai atbalstam investīcijas ietvaros varētu pieteikties ne tikai uzņēmumi, bet arī investīciju mērķa grupās noteiktās biedrības un nodibinājumi, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašnodarbinātie, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas veic saimniecisko darbību, tādējādi novēršot riskus nesasniegt noteiktos rādītājus un nodrošinātu iespējami lielāku digitālās transformācijas līmeņa paaugstināšanu tautsaimniecībā, sasniedzot iespējami plašāku saimnieciskās darbības veicēju un publisko personu mērķauditoriju, un virzību politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” noteikto mērķu virzienā, tādējādi tiek mainīta rādītāja termins no “uzņēmums” uz “vienība”. Plānotie grozījumi neparedz izmaiņas ieguldījumu izmaksās un sasniedzamā mērķa kvantitatīvo noteikšanu, neietekmē “zaļos” un “digitālos” mērķus, kā arī neietekmē DNSH pašnovērtējumu un laika grafiku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | Digitālā brieduma testa sistēmas izveide uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu. |  |  |  |  |  |  |  | Digitālā brieduma testa sistēmas izveide vienībām, lai noteiktu vienībām nepieciešamās darbības un valsts atbalstu. |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| 2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei (CID atsauce Nr.43) LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šī brīža ANM redakcija nenodrošina pilnīgu noteikto mērķrādītāju sasniegšanu, tādēļ, izmaiņas nepieciešamas, lai atbalstam investīcijas ietvaros varētu pieteikties ne tikai uzņēmumi, bet arī investīciju mērķa grupās noteiktās biedrības un nodibinājumi, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašnodarbinātie, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas veic saimniecisko darbību, tādējādi novēršot riskus nesasniegt noteiktos rādītājus un nodrošinātu iespējami lielāku digitālās transformācijas līmeņa paaugstināšanu tautsaimniecībā, sasniedzot iespējami plašāku saimnieciskās darbības veicēju un publisko personu mērķauditoriju, un virzību politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” noteikto mērķu virzienā, tādējādi tiek mainīta rādītāja termins no “komersants” uz “vienība”. Par mērķrādītāja sasniegšanu apliecināšanas dokumentiem uzskatāmi to uzņēmumu saraksts, kas no EDIC ir saņēmuši nefinansiālu atbalstu, un izvilkums no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā. Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi rādītāja uzskaitē izmantot unikālo pakalpojumu skaitu unikālo komersantu vietā, tiek mainīts pasākuma apraksts. Plānotie grozījumi neparedz izmaiņas ieguldījumu izmaksās un sasniedzamā mērķa kvantitatīvo noteikšanu, neietekmē “zaļos” un “digitālos” mērķus, kā arī neietekmē DNSH pašnovērtējumu un laika grafiku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstīto uzņēmumu skaits |  |  |  |  |  |  |  | Atbalstīto vienību skaits, kas no EDIC saņēmuši pakalpojumus (digitālā brieduma tests un digitālās attīstības ceļa karte) |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | To uzņēmumu skaits, kas no EDIC saņēmuši nefinansiālu atbalstu (digitālā brieduma tests un mentorēšana digitālās transformācijas ceļa kartes izveidei). |  |  |  |  |  |  |  | To vienību skaits, kas no EDIC saņēmušas atbalstu (sākotnējais digitālā brieduma tests, digitālās attīstības ceļa karteun otrreizējais digitālā brieduma tests). Ja viena vienība saņem atbalstu (sākotnējais digitālā brieduma tests, otrreizējais digitālā brieduma tests) vairākas reizes, katru testu uzskaita kā atsevišķu vienību. |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | Atbalstītie komersanti “3500” |  |  |  |  |  |  |  | Atbalstītās vienības “3500” |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| 2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei (CID atsauce Nr.44) LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šī brīža ANM redakcija nenodrošina pilnīgu noteikto mērķrādītāju sasniegšanu, tādēļ, izmaiņas nepieciešamas, lai atbalstam investīcijas ietvaros varētu pieteikties ne tikai uzņēmumi, bet arī investīciju mērķa grupās noteiktās biedrības un nodibinājumi, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašnodarbinātie, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas veic saimniecisko darbību, tādējādi novēršot riskus nesasniegt noteiktos rādītājus un nodrošinātu iespējami lielāku digitālās transformācijas līmeņa paaugstināšanu tautsaimniecībā, sasniedzot iespējami plašāku saimnieciskās darbības veicēju un publisko personu mērķauditoriju, un virzību politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” noteikto mērķu virzienā,tādējādi tiek mainīta rādītāja termins no “uzņēmums” uz “vienība”. Par mērķrādītāja sasniegšanu apliecināšanas dokumentiem uzskatāmi to uzņēmumu saraksts, kas no EDIC ir saņēmuši nefinansiālu atbalstu, un izvilkums no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi rādītāja uzskaitē izmantot unikālo pakalpojumu skaitu unikālo komersantu vietā, tiek mainīts pasākuma apraksts. Plānotie grozījumi neparedz izmaiņas ieguldījumu izmaksās un sasniedzamā mērķa kvantitatīvo noteikšanu, neietekmē “zaļos” un “digitālos” mērķus, kā arī neietekmē DNSH pašnovērtējumu un laika grafiku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | Eiropas digitālās inovācijas centra (EDIC) atbalstīto uzņēmumu skaits |  |  |  |  |  |  |  | Atbalstīto vienību skaits, kas no EDIC saņēmuši pakalpojumus (digitālā brieduma tests un digitālās attīstības ceļa karte) |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | To uzņēmumu skaits, kas no EDIC saņēmuši nefinansiālu atbalstu (digitālā brieduma tests un mentorēšana digitālās transformācijas ceļa kartes izveidei). |  |  |  |  |  |  |  | To vienību skaits, kas no EDIC saņēmušas atbalstu (sākotnējais digitālā brieduma tests, digitālās attīstības ceļa karte, un otrreizējais digitālā brieduma tests). Ja viena vienība saņem atbalstu (sākotnējais digitālā brieduma tests, otrreizējais digitālā brieduma tests) vairākas reizes, katru testu uzskaita kā atsevišķu vienību. |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | Atbalstītie komersanti “7000” |  |  |  |  |  |  |  | Atbalstītās vienības “7000” |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| 2.2.1.2.i Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā (CID atsauce Nr.45) LV-C[C2]-I[2-2-1-2-i-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šī brīža ANM redakcija nenodrošina pilnīgu noteikto mērķrādītāju sasniegšanu, tādēļ, izmaiņas nepieciešamas, lai atbalstam investīcijas ietvaros varētu pieteikties ne tikai uzņēmumi, bet arī investīciju mērķa grupās noteiktās biedrības un nodibinājumi, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašnodarbinātie, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas veic saimniecisko darbību, tādējādi novēršot riskus nesasniegt noteiktos rādītājus un nodrošinātu iespējami lielāku digitālās transformācijas līmeņa paaugstināšanu tautsaimniecībā, sasniedzot iespējami plašāku saimnieciskās darbības veicēju un publisko personu mērķauditoriju, un virzību politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” noteikto mērķu virzienā, tādējādi tiek mainīta rādītāja termins no “uzņēmums” uz “vienība”. Vienlaikus tiek veikti tehniski precizējumi tā kā līgums par granta piešķiršanu tiek noslēgts starp LIAA un gala labuma guvēju (vienību), nevis EDIC un gala labuma guvēju (vienību). Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi rādītāja uzskaitē izmantot unikālo pakalpojumu skaitu unikālo uzņēmumu vietā, tiek mainīts pasākuma apraksts. Grozījumi ir objektīvi pamatoti un tiem ir būtiska ietekme uz sasniedzamo mērķa grupu un ieguldījumu ietvaros sasniedzamajiem rezultātiem, ņemot vērā mērķgrupas lielumu un nozīmi digitālās pārveides mērķu sasniegšanā. Plānotie grozījumi neparedz izmaiņas ieguldījumu izmaksās un sasniedzamā mērķa kvantitatīvo noteikšanu, neietekmē “zaļos” un “digitālos” mērķus, kā arī neietekmē DNSH pašnovērtējumu un laika grafiku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu. |  |  |  |  |  |  |  | To vienību skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu. |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | Mērķis ir sasniegts, ja starp uzņēmumu un EDIC ir noslēgts līgums par granta saņemšanu un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi. |  |  |  |  |  |  |  | Mērķis ir sasniegts, ja starp vienību un LIAA ir noslēgts līgums par granta saņemšanu un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi. |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | Atbalstītie komersanti/projekti “80” |  |  |  |  |  |  |  | Atbalstītās vienības “80” |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| 2.2.1.2.i Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā (CID atsauce Nr.46) LV-C[C2]-I[2-2-1-2-i-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šī brīža ANM redakcija nenodrošina pilnīgu noteikto mērķrādītāju sasniegšanu, tādēļ, izmaiņas nepieciešamas, lai atbalstam investīcijas ietvaros varētu pieteikties ne tikai uzņēmumi, bet arī investīciju mērķa grupās noteiktās biedrības un nodibinājumi, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašnodarbinātie, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas veic saimniecisko darbību, tādējādi novēršot riskus nesasniegt noteiktos rādītājus un nodrošinātu iespējami lielāku digitālās transformācijas līmeņa paaugstināšanu tautsaimniecībā, sasniedzot iespējami plašāku saimnieciskās darbības veicēju un publisko personu mērķauditoriju, un virzību politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” noteikto mērķu virzienā, tādējādi tiek mainīta rādītāja termins no “uzņēmums” uz “vienība”. Līgums par granta piešķiršanu tiek noslēgts starp LIAA un gala labuma guvēju (vienību), nevis EDIC un gala labuma guvēju (vienību). Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi rādītāja uzskaitē izmantot unikālo pakalpojumu skaitu unikālo uzņēmumu vietā, tiek mainīts pasākuma apraksts. Grozījumi ir objektīvi pamatoti un tiem ir būtiska ietekme uz sasniedzamo mērķa grupu un ieguldījumu ietvaros sasniedzamajiem rezultātiem, ņemot vērā mērķgrupas lielumu un nozīmi digitālās pārveides mērķu sasniegšanā. Plānotie grozījumi neparedz izmaiņas ieguldījumu izmaksās un sasniedzamā mērķa kvantitatīvo noteikšanu, neietekmē “zaļos” un “digitālos” mērķus, kā arī neietekmē DNSH pašnovērtējumu un laika grafiku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu. |  |  |  |  |  |  |  | To vienību skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu. |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | Mērķis ir sasniegts, ja starp uzņēmumu un EDIC ir noslēgts līgums par granta saņemšanu un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi. |  |  |  |  |  |  |  | Mērķis ir sasniegts, ja starp vienību un LIAA ir noslēgts līgums par granta saņemšanu un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi. |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | Atbalstītie komersanti/projekti “200” |  |  |  |  |  |  |  | Atbalstītās vienības “200” |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Investīcija 2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs Sadaļa " B.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks " LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-]-T[78] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā apstākļus, ka objektīvu iemeslu dēļ dalībvalsts nespēj pilnīgi izpildīt noteiktus mērķus. Priekšlikums dzēst rādītāju Nr.78., apvienojot to ar mērķa rādītāju Nr.79. Izmaiņas neparedz mainīt sākotnēji plānoto investīcijas īstenošanas kārtību, mērķa grupu, laika grafiku un galveno rezultātu, kas paredz digitālās plaisas mazināšanu sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem. Piedāvātās izmaiņas paredz izmaiņas reformas/investīcijas izmaksās, nemainot investīcijai plānoto finansējumu. Priekšlikums dzēst rādītāju Nr.78., apvienojot to ar mērķa rādītāju Nr.79. Ņemot vērā kavējumu datoru iepirkumu kataloga izveidē ir kavējumi arī datoru pirkuma veikšanā , tādējādi rādītāju Nr. 78 plānots sasniegt vienlaicīgi ar rādītāju Nr. 79. Starpmērķa saglabāšana nav nepieciešama, ,jo 79.mērķrādītājs arī sākotnēji tika noteikts kā kumulatīvs rādītājs. Izmaiņas neparedz mainīt sākotnēji plānoto investīcijas īstenošanas kārtību, mērķa grupu, laika grafiku un galveno rezultātu, kas paredz digitālās plaisas mazināšanu sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem. Piedāvātās izmaiņas paredz izmaiņas reformas/investīcijas izmaksās, nemainot investīcijai plānoto finansējumu. Ņemot vērā minētās iepirkumu procedūras ietvaros radušos pretendenta jautājumus, kā arī atsevišķu pretendentu veikto iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdēšanu, tika būtiski kavēta iepirkuma līguma slēgšana (vispārīgā vienošanās tika noslēgtas 20.10.2022) no sākotnēji plānotā termiņa. Tādējādi, IZM nevarēja veikt 2.3.2.3.i datoru pasūtījumu pirms kataloga izveides un REACT-EU datortehnikas pasūtījuma noslēgšanas. Katalogs tiek veidots visaptverošs, kurā tiks iekļauta četru dažādu ekosistēmu datortehnika, trīs dažādās pozīcijās – jaudīgi datori, vidēji jaudīgi datori un mazāk jaudīgi datori, ar un bez skārienjūtīga ekrāna, kas piemēroti mācību procesam attiecīgi vidusskolā, pamatskolā un sākumskolā. Tādējādi, atbilstoši iesniegtajiem AF plāna grozījumiem 79.mērķrādītājs (svītrojot 78.mērķrādītāju un precizējot 79.mērķrādītāja vērtību), nodrošinot 22 000 datoru iegādi, tiks sasniegts 2023.gada decembrī. Izmaiņas neietekmē zaļos un digitālos mērķus un neietekmē DNSH pašnovērtējumu pēc būtības, kā arī neietekmē sadaļas "Pārrobežu un daudzvalstu projekti", "Valsts atbalsts", "Atklāta stratēģiskā autonomija". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | 78.mērķa rādītājs "IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamie)" |  |  |  |  |  |  |  | Svītrot 78.mērķa rādītāju "IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamie) " |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Neietekmē investīcijas kopējo summu, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē investīcijas kopējo summu, izmaiņu nav |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |
| Investīcija 2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs Sadaļa " B.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks " LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-]-T[79] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā apstākļus, ka objektīvu iemeslu dēļ dalībvalsts nespēj pilnīgi izpildīt noteiktus mērķus. Izmaiņas paredz precizēt sasniedzamo mērķi (rādītāju), nemainot sākotnēji plānoto īstenošanas kārtību, mērķa grupu, laika grafiku un galveno rezultātu, kas paredz digitālās plaisas mazināšanu sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem. Piedāvātās izmaiņas paredz izmaiņas reformas/investīcijas izmaksās, nemainot investīcijai plānoto finansējumu. Lai nodrošinātu mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās portatīvās datortehnikas iegādi, Izglītības un zinātnes ministrijai izveido Elektroniskās iepirkumu sistēmas iepirkuma (turpmāk - EIS) katalogu. EIS katalogs tiek veidots visaptverošs, kurā tiks iekļauta četru dažādu ekosistēmu datortehnika, trīs dažādās pozīcijās – jaudīgi datori, vidēji jaudīgi datori un mazāk jaudīgi datori, kas piemēroti mācību procesam attiecīgi vidusskolā, pamatskolā un sākumskolā. Vienlaikus ar kataloga izveidi tika veikts (REACT-EU) 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" projekta „Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” datortehnikas pasūtījums (iepirkuma identifikācijas numurs: IZM 2021/22/AK/ERAF), kura veikšanas pieredzi Izglītības un zinātnes ministrija analizē, plānojot 2.3.2.3.i. datoru piegādi un mērķa rādītāja sasniedzamo vērtību. 2.3.2.3.i spēkā esošā mērķrādītāja vērtība tika plānota, balstoties uz 2020.gada cenām par datortehniku bez skārienjūtīga ekrāna. Plānojot investīcijas izmaksas tika paredzēta portatīvās tehnikas iegāde ar klaviatūru, peli un programmatūru centralizētai ierīču uzraudzībai (minimālās prasības 4 GB RAM, procesora ātrdarbība vismaz 3000, uzraudzības programmatūra, trīs gadu garantija - salīdzinot ar standarta 1 gadu juridiskajām personām). Šādas tehnikas vienības cena lielākam iepirkumam bija gandrīz 400 euro, ko apliecināja arī 2022.gada nogalē veiktais IZM ierīču iepirkums pasākumā 13.1.2.2. “Izglītības iestāžu digitalizācija”, kura ietvaros par REACT-EU finansējumu 10,56 milj.EUR ietvaros tika iegādāti 25 080 datori. Taču lietošanas pilotprojekti un testi skolās liecina, ka datortehnika bez skārienjūtīga ekrāna un pildspalvas, nenodrošina virkni funkcionālo prasību, lai pilnvērtīgi izmantotu digitālo saturu - piemēram - zīmētu, risinātu matemātikas formulas, veiktu piezīmes ar roku utt. Tādēļ 2.3.2.3.i investīcijas ietvaros nepieciešams iegādāties ierīces tikai ar skārienjūtīgo ekrānu un pildspalvu, taču to cena ir aptuveni 100 EUR uz ierīci dārgāka nekā IZM iepriekš iegādātās 2020. un 2022.gadā citu investīciju ietvaros. Vienlaikus 2.3.2.3.i investīcijas ietvaros datori tiks iegādāti dažāda vecuma izglītojamajiem. Tādējādi, vienības cena var paaugstināties, piemēram, 10-12.klašu skolēniem ir nepieciešams iegādāties jaudīgākus datorus nekā 7.-9.klašu skolēniem, lai nodrošinātu kvalitatīvāku un jēgpilnu mācību procesu, izmantojot digitālos resursus. Ņemot vērā, ka projekta ietvaros tiks iegādāti dažādi datori, tiek ierobežota iespēja saņemt piegādātāja atlaidi, kura tiek piedāvāta, kad tiek pasūtītas 10 000 vienības vai vairāk. IZM ārvalstu sadarbības partneru pieredze, iegādājoties līdzīgas skārienjūtīgas iekārtas izglītības iestādēm, liecina, ka datortehnika maksā 550 EUR par katru (piemērs ņemts no Gēteborgas pašvaldības), līdz ar to izvērtējot piegādātāju potenciālu, budžetā paredzam 500 EUR uz katru vienību. Ņemot vērā izmaiņas iegādes stratēģijā un REACT-EU iepirkuma rezultātu, kā arī augstāk minēto ārvalstu sadarbības partneru pieredzi, tika veikts datortehnikas vienību cenas pārrēķins, paredzot vienības cenu 500 EUR (11 000 000/ 500 = 22 000). Piemēram, pretendentu maksimālā cena par 11.5'' portatīvo datortehniku ar skārienjutīgu ekrānu svārstās no 533 EUR līdz 1410 EUR Chrome OS datortehnikai vai no 870 EUR līdz 1968 EUR Windows OS datortehnikai, vai no 640 EUR līdz 1565 EUR Lenux (pretendentu cenu piedāvājums atsaucoties uz 27.08.2021.izsludināto iepirkumu ir atspoguļots 02.06.2022. iepirkuma noslēguma ziņojumā Nr.2, lpp.23., un daļēji arī 03.08.2022. noslēguma ziņojuma Nr.3, lpp.23, pēc piedāvājumu pārvērtēšanas, sk. pievienotos failus). Tādējādi, sākotnējā investīcija paredzēja nodrošināt lielāku skaitu bērnu ar viedierīcēm nekā piedāvātais variants, jo pēdējo divu gadu laikā veikti vairāki piloti ar datoru piegādēm skolēniem, kā arī attīstīti digitālie mācību līdzekļi, kuri izmantojami uz skārienjūtīgiem ekrāniem. Ja skolēniem no sociāli neaizsargātajām grupām tiks nodrošināta tikai tāda funkcionalitāte kā sākotnēji iecerēts (portatīvie datori bez skārienjūtīga ekrāna), tad izglītojamie nevarēs izmantot pilnvērtīgi šobrīd nodrošinātos mācību līdzekļus attālinātām mācībām. Tāpat šo divu gadu laikā ir jau iegādātas iekārtas, gan uzņēmēji ir ziedojuši tieši 2.3.2.3.i mērķa grupai, tādēļ daļai no skolēniem jau ir nodrošinātas ierīces mācībām, un tas ir mazinājis sociāli neaizsargātāko izglītojamo potenciālās vajadzības. Lai iegādātos 2.3.2.3.i datorus, tiks veikts jauns pasūtījums EIS katalogā, kas nav saistīts ar REACT-EU pasūtījumu. Tas nozīmē, ka EIS katalogā esošie piegādātāji piedāvā produkciju atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas tehniskai specifikācijai un noteica maksimālās cenas, savukārt, reālās pasūtījuma cenas būs zināmās tikai pasūtījuma veikšanas brīdī. Indikatīvais iepirkuma uzsākšanas termiņš ir 2023.gada aprīlis, lai nodrošinātu datoru piegādi līdz 30.06.2023. EIS katalogā iekļautās datortehnikas iegādes cena var būt augstāka par mazumtirdzniecības (Eurostat un Centrālās statistikas pārvaldes statistika balstās uz mazumtirdzniecības datiem), jo mazumtirdzniecības piedāvājumā: - tā var būt akcijas prece (pamatā noliktavas izpārdošanas pirms modeļu maiņas, kas ir ar ļoti ierobežotu gabalu skaitu), - tā ir rūpnieciski atjaunota prece (šādus datorus nevar piedāvāt EIS katalogā, kur tiks veikts datoru pasūtījums izglītojamajiem no mazaizsargātām grupām), - prece nav paredzēta Latvijas tirgum un netiks apkalpota oficiālajos servisa centros (šādus datorus nevar piedāvāt EIS ietvaros), - precei nav iespējams nodrošināt garantijas termiņu virs 2-3 gadiem (lētajai tehnikai 3. vai 4. lietošanas gadā būs jānomaina baterijas); - ir liels risks saņemt tirgū maz sastopama ražotāja produkciju. Pagaidām, attiecīgajā pozīcijā šādu preču nav, bet vispārīgās vienošanās paredz procesu jaunu preču saskaņošanai (piegādātājs var mainīt ne tikai konkursa laikā piedāvātā ražotāja modeļus, bet arī pašu ražotāju, iesniedzot attiecīgus dokumentus), kas prasa 5 darba dienas. Vienlaikus jāņem vērā arī patēriņa cenu izmaiņas 2022. gada decembrī salīdzinot ar 2020. gada septembri ir 29,9% CSP norāda uz dzīves sadārdzinājumu. Energoresursu cenu kāpums ir ievērojams visā Eiropā, degvielas cena divu gadu laikā pieaugusi par 37,76 %. Tas norāda uz tendenci, ka tirgotāji, piegādātāji un ražotāji var paaugstināt preču cenas. Prognozējot cenu arī tika ņemti vērā sekojoši apstākļi: 1) REACT-EU pasūtījuma pieredze liecina, ka piegādes termiņš ir 35 darba dienas, (t.i. piegāde ar aviotransportu, ja attiecīga datortehnika nav Eiropas noliktavās, bet pasūtītājs var norādīt arī lielāku piegādes termiņu un tad kļūst iespējama piegāde ar jūras transportu). Piegādātājs var piedāvāt mazāku cenu, ja piegādes laiks tiks pagarināts, piemēram līdz 6 mēnešiem, tomēr 2.3.2.3.i datortehnikas iegādes gadījumā tik ilgs piegādes laiks var apdraudēt mērķa rādītāja savlaicīgu sasniegšanu un izglītojamo nodrošinājumu sekmīgam mācību procesam. Tādējādi, 2.3.2.3.i pasūtījuma gadījumā tiks ņemta vērā iespējami īsāki piegādes termiņi, kas var ietekmēt cenas piedāvājumu. 2) Ņemot vērā arī neparedzamo ar karadarbību Ukrainā saistītās ģeopolitiskās situācijas ietekmi, tuvākajā laikā nav paredzama arī minēto apstākļu rezultātā radītās ražošanas problemātikas un piegāžu ierobežojumu mazināšanās, tādēļ ir samazināms kopējais plānoto finansējumu iegādājamo datortehnikas vienību skaits. Tādējādi Izglītības un zinātnes ministrija plāno nodrošināt iegādāties optimāli iespējamo portatīvās datortehnikas vienību skaitu par minētajai atbalstāmai darbībai paredzēto finansējumu 11 milj.euro apmērā. Izmaiņas neietekmē zaļos un digitālos mērķus un neietekmē DNSH pašnovērtējumu pēc būtības kā arī neietekmē sadaļas "Pārrobežu un daudzvalstu projekti", "Valsts atbalsts", "Atklāta stratēģiskā autonomija".. Informācija: Piemēram, šāds modelis (https://www.amazon.de/-/en/Lenovo-300e-Chromebook-Touchscreen-DDR4-SDRAM/dp/B09TLFC4TD/ref=sr_1_4?crid=1GU9ANAZU9WTS&keywords=Lenovo+300e+Chromebook&qid=1675845490&sprefix=lenovo+300e+chromebook%2Caps%2C81&sr=8-4) bez uzraudzības programmatūras un pagarinātas apkalpošanas garantijas, ir aptuveni 100 eiro dārgāks līdzīgā katalogā kā iepriekš plānotās iekārtas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | 79.mērķa rādītājs "IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamie)" Mērķis: 26 620 |  |  |  |  |  |  |  | 79.mērķa rādītājs "IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamie) " Mērķis: 22 000 |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Neietekmē investīcijas kopējo summu, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē investīcijas kopējo summu, izmaiņu nav |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |
| 2.3.Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība Atskaites punkts Nr. 55 un Atskaites punkts Nr.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā objektīvus apstākļus, jo ir identificēta labāka alternatīva (nosacījumu un atbalsta pasākumu vienlaicīga stāšanās spēkā), lai sasniegtu sākotnējo mērķi . Piedāvātie grozījumi paredz apvienot 55. un 57.mērķa rādītāju un apvienotajām mērķa rādītājam noteikt izpildes termiņu 2023.gada 4.ceturksni, paredzot ka viss normatīvais regulējums, kas ir saistīts ar kritērijiem, kārtību un atbalsta pasākumiem attiecībā uz stimuliem un pienākumiem darba devējiem atbalstīt savu darbinieku izglītošanu un radīt plašākas iespējas un tiesības darbiniekiem izglītoties tiek pieņemts un stājas spēkā šajā termiņā. - Lai izstrādātu normatīvo regulējumu darba devēju atbalstam savu darbinieku papildu izglītošanā, Latvija 2021. gada jūlijā uzsāka sadarbību ar OECD par EK DG REGIO atbalstītā projekta pieteikuma “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā” ("Support employers in promoting skills development in Latvia"(21LV06))” (turpmāk – TSI projekts) īstenošanu. TSI projekta mērķis ir atbalstīt Izglītības un zinātnes ministriju jauna normatīvā regulējuma izstrādē, lai stimulētu darba devējus savu darbinieku prasmju paaugstināšanai un/vai pārkvalifikācijai (atbilstoši Izglītības likuma 14. panta 34. punktam un 59. panta sestajai daļai). - Projektā iesaistītās puses nonāca pie secinājuma, ka kvalitatīva rezultāta sasniegšanai ir nepieciešams vienots normatīvais ietvars, kas aptvertu: (1) atbalsta pasākumus darba devēju stimuliem (jo īpaši MVU) izglītot savus darbiniekus; (2) pienākumus un kritērijus atbalsta saņemšanai un (3) kārtību atbalsta saņemšanai, līdz ar to Izglītības likuma 59.panta sestajā daļā noteiktajām prasībām un TSI projekta rezultātā piedāvātajiem atbalsta pasākumiem ir jānosaka viens spēkā stāšanās termiņš. - TSI projekta ietvaros tiks izstrādātas praktiskas vadlīnijas, lai attīstītu normatīvo regulējumu darba devēju atbalstam un ieguldījumu veicināšanai darbinieku prasmju pilnveidē (2023. gada 2. ceturksnis); monitoringa ietvars, t.sk. metodoloģija un uzraudzības rādītāji, kas sekmēs ieviesto atbalsta pasākumu īstenošanas novērtējumu (2023. gada 3. ceturksnis), un izveidots ceļvedis turpmākiem rīcības virzieniem ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas pieaugušo izglītības atbalsta sistēmai (2023. gada 3. ceturksnis). - Darbs pie vienotā ietvara izstrādes TSI projektā turpināsies līdz 2023. gada augustam un, balstoties uz TSI projekta rezultātiem, normatīvā regulējuma izstrāde un apstiprināšana plānota līdz 2023. gada beigām. - Līdz ar to 2023.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā tika izstrādāts un 2023.gada 24.janvārī ir atbalstīts Ministru kabinetā tālākai virzībai uz Saeimu ar 2023.gada valsts budžeta projektu saistīto likumprojektu kopumā likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā”, kas paredz Izglītības likuma 59.panta sestās daļas piemērošanas spēkā stāšanos no 2023.gada 31.decembra. Likumprojekta iekļaušanu ar 2023.gada valsts budžetu saistīto likumprojektu kopumā ir atbalstījusi arī Saeimas Budžeta komisija. Saeimas otrajā lasījumā likumprojekts, kopā ar citiem Izglītības likuma grozījumiem tika nodots turpmākajām darbam Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.. - AF 55. atskaites punktā minētais normatīvais regulējums tiks izstrādāts sinerģijā ar AF 57. atskaites punktā minēto normatīvo regulējumu kā vienots ietvars atbalstam darba devējiem savu darbinieku papildu izglītošanai, kas veicinās tiesisko noteiktību un caurskatāmību attiecībā uz pušu pienākumiem un tiesībām. Tāpat, apvienojot AF 55. un 57. punktu, būtiski tiks mazināts administratīvais slogs, divu regulējumu vietā strādājot pie vienota ietvara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | 55.Normatīvais regulējums, kas nosaka kritērijus un kārtību attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītot to darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties (2022.g. 4.cet.). 57. Kritēriju, kārtības un atbalsta pasākumu pieņemšana attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem (jo īpaši mazajās un vidējās nozarēs) izglītot savus darbiniekus (2023. g. 4.cet.) |  |  |  |  |  |  |  | Normatīvais regulējums, kas nosaka kārtību un atbalsta pasākumus stimuliem (jo īpaši MVU) izglītot savus darbiniekus, pienākumus un kritērijus atbalsta saņemšanai, kā arī kārtību atbalsta saņemšanai, lai radītu vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties (2023.g. 4.cet.) |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |
| 2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība 66.mērķrādītājs un 67.mērķrādītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā apstākļus, ka objektīvu iemeslu dēļ dalībvalsts nespēj pilnīgi izpildīt noteiktos mērķus. Uzsākot investīcijas sagatavošanu, ir secināts, ka attiecīgo sagatavošanas procedūru veikšanai, lai nodrošinātu individuālo mācību kontu izveidi (iepirkums tehnoloģiskā risinājuma izveidei līdz 6 mēn., tehnoloģiskā risinājuma izveide apm. 6 mēn.)mācību īstenotāju atlasi un mācību dalībnieku atlasi (mācību īstenotāju atlase un mācību dalībnieku atlase apm. 4 mēn.) ir nepieciešams lielāks laika intervāls IMK izveidei kā sākotnēji plānots, tādēļ dalībnieku atlasi mācību programmām varēs uzsākt tikai 2024.gadā. Ņemot vērā, ka investīcijas ietvaros paredzēts arī dalībniekus iesaistīt garākās pārkvalifikācijas programmās, kurām dalībnieku komplektācija noris lēnāk, pastāv risks, ka 2024.gada mērķrādītāju nevarēs sasniegt. Tādēļ piedāvājam 2024.gada mērķrādītāju samazināt līdz 1000 personām, vienlaikus 2026.gada mērķrādītāju atstājot nemainītu un paredzot kopumā IMK pilotprojektā iesaistīt 3500 personas. Ietekme uz investīcijas/reformas ietvaros sasniedzamo mērķi, īstenošanas kārtību, mērķa grupu, laika grafiku un galvenajiem rezultātiem: starprādītāja izpildes apjoma izmaiņai nav būtiskas ietekmes uz galveno rezultātu izpildi, jo rādītāju ir paredzēts izpildīt un mērķi pēc būtības plānots sasniegt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | 66.Pieaugušie, kuriem palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus – 0/1500 (2024.gada 4.cet.) 67.Pieaugušie, kuriem palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus – 1500/3500 (2026.gada 3.cet.) |  |  |  |  |  |  |  | 66. Pieaugušie, kuriem palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus – 0/1000 (2024.gada 4.cet.) 67.Pieaugušie, kuriem palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus – 1000/3500 (2026.gada 3.cet.) |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav. |  |
| 2.3.2.1.i Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. Jauniešiem 71.mērķrādītājs un 72.mērķŗādītājs LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-]-T[71] un LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-]-T[72] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā apstākļus, ka objektīvu iemeslu dēļ dalībvalsts nespēj pilnīgi izpildīt noteiktus mērķus. Saskaņā ar VARAM sniegto informāciju, pirms šī mērķrādītāja vērtības sasniegšanai veicamo iedzīvotāju mācību un tehnoloģiskās inovācijas aktivitāšu uzsākšanas ir nepieciešams veikt sabiedrības digitālo pašapkalpošanās prasmju novērtēšanu (plānotais izpildes termiņš: 04.2023.), digitālo mācību materiālu izstrādi (plānotais izpildes termiņš: 10.2023.), mentoru atlasi (plānotais izpildes termiņš: 10.2023.) un mācības mentoriem (plānotais izpildes termiņš: 01.2024.), izstrādāt kopīgās tehnoloģiju jaunrades vadlīnijas jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai (plānotais izpildes termiņš: 10.2023.) . Līdz ar to mācību norisi iedzīvotājiem plānots uzsākt 2023.gada beigās/2024.gada sākumā, tādēļ tiek piedāvāts samazināt 2024.gada mērķa vērtību (rādītājs Nr.71), bet nemainīt 2026.gada sasniedzamo mērķa vērtību – 50 000 personas (rādītājs Nr.72). Mērķŗadītājam Nr.72 attiecīgi mainās bāzes vērtība no 20 000 personu uz 15 000 personu. Ietekme uz investīcijas/reformas ietvaros sasniedzamo mērķi, īstenošanas kārtību, mērķa grupu, laika grafiku un galvenajiem rezultātiem: starprādītāja izpildes apjoma izmaiņai nav būtiskas ietekmes uz galveno rezultātu izpildi, jo rādītāju ir paredzēts izpildīt un mērķi pēc būtības plānots sasniegt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | 71.To iedzīvotāju skaits, kuriem ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās – 0/20 000 (4.cet.2024) 72.To iedzīvotāju skaits, kuriem ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās – 20 000/50 000 (3.cet.2026) |  |  |  |  |  |  |  | 71.To iedzīvotāju skaits, kuriem ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās – 0/15 000 (4.cet.2024) 72.To iedzīvotāju skaits, kuriem ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās – 15 000/50 000 (3.cet.2026) |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Neietekmē, izmaiņu nav |  |
| 3.1.1.1.i. investīcija “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” LV-C[C3]-I[3-1-1-1-i-]-T[88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmaiņas nepieciešamas 3.1.1.1.i. investīcijas “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” rādītājos Nr.87 un Nr.88, svītrojot tos. Grozījumi ierosināti, tai skaitā ņemot vērā Eiropas Komisijas neoficiālo viedokli, kā arī rādītāju svītrošana uzlabos CID pielikuma lasamību, ņemot vērā, ka tie dublējas ar 1.1.1.1.i.1. un 1.1.1.2.i.1.pasākumā rādītājiem, un tie tiks sasniegti 1.komponentes ietvaros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Padomes Īstenošanas lēmuma (CID) pielikums (aprakstošā daļa): Investīcija 3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana (otrā rindkopa) Investīciju pasākums ietver valsts reģionālo un vietējo ceļu renovāciju un rekonstrukciju 210 km garumā saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāro sarakstu, kas noteikts sadarbībā ar plānošanas reģioniem, Latvijas valsts ceļiem un Satiksmes ministriju. Lai papildinātu Latvijas sabiedriskā transporta parku, papildus tiek iepirkti septiņi pilsētas–piepilsētas bateriju elektrovilcieni un 21 mazemisiju transportlīdzeklis (elektroautobusi un tramvaji). |  |  |  |  |  |  |  | Investīcija 3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana (otrā rindkopa) Investīciju pasākums ietver valsts reģionālo un vietējo ceļu renovāciju un rekonstrukciju 210 km garumā saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāro sarakstu, kas noteikts sadarbībā ar plānošanas reģioniem, Latvijas valsts ceļiem un Satiksmes ministriju. |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | Mērķrādītāja numurs: 87 Mērķrādītāja nosaukums: Pilsētas -piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde Mērķrādītāja apraksts: Septiņu bezizmešu bateriju elektrovilcienu piegāde Mērķrādītāja vērtība: 7 |  |  |  |  |  |  |  | Svītrots |  |
|  |  |  |  |  | Mērķrādītāja numurs: 88 Mērķrādītāja nosaukums: Elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaita pieaugums Rīgas pilsētā Mērķrādītāja apraksts: 21 bezizmešu pilsētas sabiedriskā transporta vienības (elektroautobusu un tramvaju) piegāde Rīgas metropoles areāla tīklam. Mērķrādītāja vērtība: 21 |  |  |  |  |  |  |  | Svītrots |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |
| 3.1.1.4.i. “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” (CID atsauce Nr.102) LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiek grozīts mērķis, kas objektīvu apstākļu dēļ vairs nav izpildāms (no 2021.gada 6.jūlija līdz 2022.gada 30.novembrim saskaņā ar Oficiālās statistikas portāla datiem par būvniecības indeksu izmaiņām, dzīvojamo ēku būvniecības cenu pieaugums ir 20.6 %). Šobrīd Atveseļošanās fonda plānā attiecināmās būvniecības izmaksas ir noteiktas 1200 EUR/m2 bez PVN. Sasniedzamie rādītāji (700 dzīvokļi) noteikti, rēķinot investīcijām pieejamo finansējumu pret attiecināmo izmaksu apmēru 1200 EUR/m2 bez PVN. Attiecināmo izmaksu apmērs 1200 EUR/m2 bez PVN tika noteikts, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2020.gadā izstrādāto daudzdzīvokļu māju tipveida projektu dzelzsbetona ēkām, kura mērķis ir samazināt projektu kopējās izmaksas. Tipveida projekta ietvaros izmaksas tika noteiktas, neformālu konsultāciju ietvaros ar arhitektiem un būvniekiem par tā brīža minimālajām izmaksām šādu tipveida projektu realizēšanai. Tādejādi, pamatojoties uz 2020.gadā izstrādāto tipveida projektu un tā realizēšanas izmaksām, tika noteikti 3.1.1.4.i investīcijā sasniedzamie mērķi. Definējot mērķa vērtību 700 dzīvokļi, aprēķinos netika piemērotas nākotnes inflācijas prognozes un ar būvniecības izmaksu pieaugumu saistītie riski. Analizējot šā brīža situāciju, secināms, ka faktiskās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības izmaksas, balstoties uz Oficiālās statistikas portāla datiem par būvniecības izmaksu indeksa izmaiņām, 2022. gada beigās salīdzinājumā ar 2020. gadu ir pieaugušas pat par 35%, kas ir vairāk, nekā ierēķināts grozītā mērķa aprēķinos. Šā brīža faktiskās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības izmaksas ir 1960 EUR/m2 ar PVN (aprēķins: 1200*1,35+21% PVN). 3.1.1.4.i investīcijas mērķa grozījumi ir izstrādāti, piemērojot inflāciju mazākā apmērā - 20,6%, par bāzes periodu piemērojot datus par 2021. gada jūliju, kad tika pieņemts lēmums par Atveseļošanas fonda plāna apstiprināšanu. Mērķa grozījumu aprēķins: Saskaņā ar Latvijas Oficiālās statistikas portāla datiem, dzīvojamo ēku būvniecības cenu pieaugums periodā no 2021.gada 6.jūlija līdz 2022.gada 30.novembrim sastāda 20.6 %. (Būvniecības izmaksu indekss dzīvojamās ēkās 2021.gada jūlijā ir 129.2 un 2022.gada novembrī – 155.8; 20.6 % ir aprēķināts pēc formulas: 155.8/129.2*100 - 100). Lai nodrošinātu projektu realizēšanu, attiecināmās izmaksas nepieciešams palielināt no 1200 EUR/m2 uz 1447 EUR/m2 bez PVN, rādītājus samazināt no 700 mājokļiem uz 582 mājokļiem. Attiecināmās izmaksas no Atveseļošanās fonda finansējuma tiek palielinātas par 20.6 %, kas attiecīgi ir 1200 EUR/m2 bez PVN * 1.206 = 1447 EUR/m2 bez PVN. Rādītāji tiek atbilstoši samazināti no 700 mājokļiem uz 582 mājokļiem. Aprēķins: 41,613 milj. EUR / (1447 EUR/m2 * 52 m2 * 0.95 (atbalsta intensitāte)). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas nav |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  |  | 700 dzīvokļi apstiprinātajos projektos uz 2026.gada 3.cet. |  |  |  |  |  |  |  | 582 dzīvokļi apstiprinātajos projektos uz 2026.gada 3.cet. |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņu nav |  |
| 3.1.1.6.i. investīcija “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde” LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-]-M[107] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lai nodrošinātu atbilstību sākotnēji AF plānā paredzētajam saturam un neradītu pārpratumus attiecībā uz atskaites punkta būtību un tā izpildi, nepieciešams redakcionāli precizēt 107. atskaites punkta apraksta formulējumu angļu valodā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |  |  |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  | LV: 107. Ir pieņemta atbalsta programma pašvaldību funkciju veikšanai un transportlīdzekļu iegādei sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. EN: 107. Entry into force of Cabinet Regulations laying down implementing conditions for the performance of local government functions and the purchase of electric transport vehicles for the provision of public services. |  |  |  |  | LV: 107. Ir pieņemta atbalsta programma pašvaldību funkciju veikšanai un pārvaldes uzdevumu izpildei paredzēto bezemisiju transportlīdzekļu iegādei. EN: 107. Entry into force of Cabinet Regulations laying down implementing conditions for providing support to the local governments for the purchase of electric transport vehicles for the provision of public services. |  |  |  |  |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  | Nav veiktas izmaiņas |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.i. investīcija “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti” LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-M[113], LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-T[114], LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-M[115], LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-M[116] un LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-T[117] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar ierosinātājām izmaiņām tiek pārskatīts 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti” sasniedzamo atskaites punktu īstenošanas termiņš. Attiecībā uz 3.1.2.1.i. investīcijas 1. kārtas (vides pieejamības nodrošināšanu valsts un pašvaldību ēkās) īstenošanu, investīcijas laika ietvars tiek pārskatīts, norādot, ka līdz 2021. gada 4. ceturksnim ir notikušas sarunas/konsultācijas ar valsts un pašvaldības ēku, kurās sniedz labklājības nozares valsts pakalpojumus un sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētus pašvaldību sociālos pakalpojumus, īpašniekiem/tiesiskajiem pārvaldītājiem t.sk. par investīcijas īstenošanas nosacījumiem un atbalstāmo ēku sarakstu. Tāpat aizkavējās saraksta veidošana, kuru apgrūtināja tas, ka: a) pašvaldības pēc ATR nebija veikušas nepieciešamās izmaiņas saistošajos noteikumos, kā rezultātā nebija veikta sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācija atbilstoši sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām; b) tika identificēta nepieciešamība mainīt objektus, lai nodrošinātu atbilstību investīcijas nosacījumiem (piemēram, sākotnēji plānotais objekts – ēka nepieder pakalpojumu sniedzējam, tā tiek nomāta, pakalpojumu sniedzējs neplāno turpināt pakalpojumu sniegšanu minētajā ēkā, ēka ir avārijas stāvokli vai kļūdaini veikts ēkas vides piekļūstamības novērtējums). Ēku saraksts tika apstiprināts ar MK 20.09.2022. noteikumiem Nr. 582 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MKN Nr. 582), kuru pielikumā tika ietverts saraksts ar ēkām, kurās tiks veikti vides pielāgošanas pasākumi (attiecīgi tika nodrošināta 112. atskaites punkta “To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi” izpilde, kas sākotnēji bija plānota līdz 31.03.2022.). Balstoties uz MKN Nr. 582 noteikto, ēku īpašnieki/tiesiskie pārvaldītāji tika uzaicināti iesniegt CFLA projektu iesniegumus. Saskaņā ar 18.10.2022. protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktā noteikto 113. atskaites punkta “Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās” izpilde, kas sākotnēji bija plānota līdz 31.12.2022., ir jānodrošina līdz 30.06.2023., bet tā izpilde minētajā termiņā praktiski nav iespējama. Šobrīd joprojām notiek projektu iesniegumu atlase, līgumu par projektu īstenošanu slēgšana. Vienlaikus MKN Nr. 582 ir ierosināti grozījumi (minētie MKN Nr. 582 grozījumi 20.01.23. ievietoti TAP), kas paredz elastīgākus īpašumtiesību nosacījumus, kā arī MKN Nr. 582 pielikumā pievienotajā sarakstā veikt izmaiņas – svītrojot 4 ēkas, aizstājot 5 ēkas ar tā paša finansējuma saņēmēja līdzvērtīgām ēkām, kā arī saraksts papildināts ar 4 jaunām, atbilstošām ēkām, lai kompensētu 4 no saraksta svītroto ēku iztrūkumu un nodrošinātu turpmāku MKN Nr. 582 atskaites punkta sasniegšanu par vides pieejamības pielāgojumu nodrošināšanu 63 valsts un pašvaldību ēkās. Minētās izmaiņas tiek virzītas saistībā ar to, ka vairāki finansējuma saņēmēji nebija iesnieguši projekta iesniegumu vai arī projekta iesniegumā nebija iekļāvuši visas AF finansējuma saņemšanai paredzētās ēkas dēļ faktisko izmaksu pieauguma, vai dēļ tā, ka ir mainījušies apstākļi (cits ēkas lietojuma veids, jau veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi) un ēka vairs nekvalificējas AF atbalstam). Pēc MKN Nr. 582 grozījumu stāšanās spēkā stāšanās būs jāveic darbības papildu ēku iekļaušanai iesniegtajos projektu iesniegumos vai jāaicina iesniegt jaunus projekta iesniegumus, jānoslēdz līgumi par projektu īstenošanu un jāpiešķir avansa maksājumi, līdz ar to prognozējamais laiks, ko varētu aizņemt šīs darbības ir 6 mēneši. Tikai pēc tam finansējuma saņēmēji uzsāks būvniecības dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu ar Būvvaldi, iepirkumu dokumentācijas izstrādi, iepirkumu organizēšanu un iepirkumu līgumu noslēgšanu (prognozējamais laiks – 9 – 12 mēneši) un attiecīgu būvdarbu veikšanu. Līdz ar to kritiski nepieciešams, lai tiktu atbalstītas LM rosinātās izmaiņas 3.1.2.1.i. investīcijas 1. kārtas (vides pieejamības veicināšana valsts un pašvaldību ēkās) 113. atskaites punkta “Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās” un 114. atskaites punkta “Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās” īstenošanas termiņos (kopumā + 1 gads un 2 ceturkšņi). Attiecībā uz 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas (personu ar invaliditāti mājokļu pieejamības nodrošināšanu) īstenošanu, laika ietvars tiek pārskatīts, jo investīcijas īstenošana ir aizkavējusies, kas saistīts ar: 1) vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (neskaidrību risināšanu attiecībā uz ieguldījumu veikšanu privātpersonas īpašumā, kā arī būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta pašvaldību interese dalībai investīcijā); 2) risku savlaicīgai atbalsta saņemšanai tiesīgo personu atlasei pašvaldību ierobežotās kapacitātes dēļ – noslogotība atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, energoresursu krīzes dēļ utml.; 3) pašvaldību nevēlēšanos uzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA. Saskaņā ar 18.10.2022. MK protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. 115. atskaites punktu “Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai” izpilde, kas sākotnēji bija plānota līdz 30.09.2022., ir jānodrošina līdz 31.03.2023., bet tā izpilde minētajā termiņā praktiski nav iespējama (šobrīd joprojām norit darbs pie MKN par investīcijas īstenošanu izstrādes/saskaņošanas, tiesību akta projektsnodots saskaņošanai TAP š.g. aprīlī, attiecīgi pieņemšana MK varētu būt š.g. maijā, pēc MKN spēkā stāšanās pašvaldības uzsāks mērķa grupas personu iesniegumu pieņemšanu, atlasi un lēmumu pieņemšanu par atbalsta piešķiršanu (prognozējamais laiks – 4/5 mēneši), paralēli būs jāorganizē projektu iesniegumu atlase, jāvērtē iesniegtie projektu iesniegumi, jānoslēdz līgumi par projektu īstenošanu un jāpiešķir avansa maksājumi (prognozējamais laiks – 6 mēneši), un tikai pēc tam finansējuma saņēmēji uzsāks iepirkumu organizēšanu, t.sk. par pakalpojumu, piegādes organizēšanu vai būvniecības dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu ar Būvvaldi, iepirkumu dokumentācijas izstrādi, iepirkumu organizēšanu un iepirkumu līgumu slēgšanu (prognozējamais laiks – 9 – 12 mēneši) un attiecīgu būvdarbu veikšanu. Līdz ar to kritiski nepieciešams, lai tiktu atbalstītas LM rosinātās izmaiņas 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas (vides pieejamības veicināšana mājokļos) 115. atskaites punkta “Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai”, 116. atskaites punkta “Būvdarbu līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus” un 117. atskaites punkta “Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti” īstenošanas termiņos (kopumā + 1 gads un 2 ceturkšņiem). Vienlaikus: - lai sasniegtu 3.1.2.1.i. investīcijas sākotnēji plānotās atskaites punkta vērtības kā risinājums ir plānota papildu AF finansējuma piesaiste būvniecības cenu sadārdzinājuma segšanai – izmantojot daļu no papildu 8 501 144 euro AF finansējuma (t.i., investīcijas īstenošanai pilnā apmērā nepieciešami papildu 4 097 637 euro), kas tiks novirzīts Latvijai, piesaistot atlikušo AF finansējuma mainīgo daļu (grantu), saskaņā ar indikatīvo aprēķinu, kas ieļauts ar Ministru kabineta 14.07.2022. sēdē izskatītajā un apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem”. Jāmin, ka, vērtējot līdzšinējo būvniecības cenu pieaugumu un izdarot pieņēmumus turpmākajām inflācijas tendencēm (pie šī arī jāmin, ka LM ir izdarījusi secinājumus, vērtējot kopējo cenu pieaugumu faktisko situāciju un prognozi, LM nav skatījusies atsevišķi būvniecības cenu pieaugumu, ņemot vērā, ka būvniecības cenu pieaugumā novērojamas tādas pašas tendences kā kopējā inflācijas līmenī), LM secina, ka: 1) kopš tika izstrādāts un apstiprināts AF plāns 2021. gada aprīlī atbilstoši Eurostat informācijai par inflāciju indeksiem (pieejams https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/?indicator=DB3&countries=EU,EA,LV) kopumā izmaksas līdz 2022. gada oktobrim ir pieaugušas par 19,7%; 2) arī turpmākās attīstības tendences atbilstoši Eurostat prognozēm (pieejams https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/latvia/economic-forecast-latvia_en) un Latvijas Bankas prognozēm (pieejamas - https://www.bank.lv/darbibas-jomas/monetaras-politikas-istenosana/prognozes) liecina, ka: a) militārā konflikta Ukrainā nelabvēlīgā attīstība apgrūtinās globālo resursu pieejamību un ilgāk uzturēs augstākas resursu cenas. Tāpat inflācijas prognoze ir paaugstināta gan no ECB, gan no Latvijas Bankas puses visam prognozēšanas periodam, lielākoties enerģijas, īpaši gāzes, cenu pieauguma dēļ, kā arī saistībā ar redzējumu par augstāku, nekā iepriekš lēsts, šo cenu līmeni nākotnē, kas t.sk. ietekmē arī būvniecības jomu. Attiecīgi inflācijas prognozes paaugstinātas līdz 16.9% 2022. gadā (Latvijas Bankas jūnija prognozē – 14.8%, savukārt septembra prognoze ECB prognozē – 8.1%) un 8.3% atbilstoši ECB prognozei un 9.2% atbilstoši Latvijas bankas prognozei 2023. gadā (Latvijas Bankas jūnija prognozē – 7.0%, savukārt ECB prognozē – 5.5.%). Jāmin, ka 2022. gadā no janvāra līdz oktobrim kopējā inflācija jau bija sasniegusi 13,2% (Annual inflation rate 01.2022 -10.2022: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/?indicator=DB3&countries=EU,EA,LV), kas liecina, ka cenu kāpums, t.sk. būvniecības jomā, līdz gada beigām ir sagaidāms vēl vismaz 3.7% apmērā. b) līdz 2024. gadam nākotnes darījumos gaidāmā inflācija samazināsies līdz 3.4% atbilstoši ECB prognozei un 9.2% atbilstoši Latvijas bankas prognozei 2024. gadam (Latvijas Bankas jūnija prognozē – 2.4%, savukārt ECB prognozē – 2.3%). Tādējādi periodā no 2021. gada aprīļa līdz 2024. gada beigām, kad investīcijas ietvaros ir plānots piesaistīt pakalpojuma sniedzējus būvniecības darbu veikšanai, jau ir fiksēts būvniecības cenu pieaugums vismaz par 39,6%. Jāatzīmē, ka 2020. gadā, veicot sākotnējos izmaksu aprēķinus 2022. gadam, tika ņemta vērā inflācija 2% apmērā pēc tā brīža Finanšu ministrijas piedāvātās makroekonomisko rādītāju prognozes 2022.-2025. gadam https://www.fm.gov.lv/lv/tautsaimniecibas-un-budzeta-izpildes-analize. Minētais inflācijas pieaugums tika noteikts ļoti nenozīmīgs (237 EUR). Minētais inflācijas pieaugums tika noteikts nenozīmīgs (237 EUR) un nosedz reālās izmaksas uz AF plāna apstiprināšanas brīdi 2021.gadā. Attiecīgi: 1) lai nodrošinātu turpmāku vides pielāgošanu 63 valsts un pašvaldību ēkās, papildu 2021.gadā AF plānā ieplānotajam finansējumam nepieciešami 2 758 196 euro, tādējādi kopējais nepieciešamais finansējums veido – 9 758 196 euro iepriekš plānoto 7 000 000 euro vietā (154 892 euro (līdzšinēji 111 111 euro) x 63 ēkas), 2) savukārt, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti mājokļu piekļūstamību – papildu nepieciešami 1 339 441 euro, tādējādi kopējais nepieciešamais finansējums veido – 4 739 441 euro iepriekš plānoto 3 400 000 euro vietā (18 299 euro (līdzšinēji 13 127 euro) x 259 personas). Kopējais nepieciešamais finansējums investīcijas īstenošanai: 14 497 637 euro (t.sk. papildu nepieciešamais – 4 097 637 euro). - (912) rindkopa ir papildināta ar informāciju par turpmāku pašvērtējumu veikšanu ēkās, paredzot, ka būtu izmantojama 2022. gadā izstrādātā pašvērtējuma forma. Pašnovērtējuma veikšanas pieeja pārskatīta, jo 2021. gadā stājās spējā jauns būvniecības jomu regulējošs normatīvais regulējums (MK 19.10.2021. noteikumi “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”, pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/326992-buvju-visparigo-prasibu-buvnormativs-lbn-200-21), kas tostarp paredz vides piekļūstamības prasības, kādas ievēro, projektējot ēkas, stadionus, arēnas, brīvdabas estrādes un citas brīvdabas izklaides būves, kā arī prasības to novietošanai, jaunai būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei un restaurācijai. - (933) rindkopā vārds “plānošanas reģioni” aizstāts ar vārdu “pašvaldības”, jo mērķa grupas, kurai nodrošināma mājokļa piekļūstamības, atlasi un atbilstību LM izstrādātajiem kritērijiem veiks pašvaldības (to autonomā funkcija). - 115. atskaites punkta aprakstā vārdi “Labklājības ministrija pieņem sarakstu” aizstāti ar vārdiem “pašvaldības sagatavos sarakstu”, jo mērķa grupas, kurai nodrošināma mājokļa piekļūstamības, atlasi un atbilstību LM izstrādātajiem kritērijiem veiks pašvaldības (to autonomā funkcija); - (1051) rindkopā un 115. atskaites punkta aprakstā precizēta 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas mērķa grupas definīcija, paredzot, ka investīcijas ietvaros plānots sniegt atbalstu 259 personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi; - 116.atskaites punkta nosaukums “Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus” precizēts uz “Iepirkumu līgumu noslēgšana personu ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšanai”, paredzot, ka vides pieejamība personu ar invaliditāti mājokļos var tikt īstenota gan pakalpojumu, gan piegādes, gan būvdarbu līgumu ietvaros. Var būt gadījumi, ka, lai nodrošinātu nepieciešamos vides piekļūstamības pasākumus, pietiek ar atbilstoša aprīkojuma uzstādīšanu, piemēram, tiek pielāgota personas virtuve/guļamistaba/labierīcības ar atbilstošu inventāru (virsma, speciālā gulta, atbilstoša furnitūra, rokturi utml.), vai iegādāts speciāls palīglīdzeklis, tādējādi būvdarbi vai mājokļa rekonstrukcijas darbi, kuros nepieciešams slēgt būvniecības līgums, var netikt veikti. Atbilstošas izmaiņas veiktas arī pie 117. atskaites punkta; - veikti redakcionāli precizējumi 112.-114. atskaites punktu aprakstā, lai nodrošinātu visā CID tekstā vienotas terminoloģijas izmantošanu, norādot, ka investīcijas ieguldījumi tiks novirzīti gan labklājības nozares publisko ēku, gan sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēto valsts un pašvaldību institūciju publisko pakalpojumu vides piekļūstamībai; - (1048), (1049) rindkopa un 112.-117. atskaites punktu apraksti pārskatīti: a) svītrojot detalizētu uzskaitījumu veicamajiem vides pielāgojumu darbiem, lai neradītu pārpratumus par veicamajiem uzlabojumiem valsts un pašvaldību ēkās un personu ar invaliditāti mākokļos. Iepriekš sniegtā informācija tika minēta kā piemēri, lai sniegtu ieskatu, kādi uzlabojumi varētu tikt veikti, tomēr, īstenojot investīciju, pielāgojumu istenošana tiks vērtēta atsevišķi, ņemot vērā konkrētājā ēkā, kā arī konkrētajai personai un tās mājoklim nepieciešamo pielāgojumu risinājumus. Visus piemēros minētos darbus nav plānots veikt vienā ēkā/mājoklī; b) veicot redakcionālu precizējumus, aizstājot vārdus “vides pieejamība” ar vārdiem “vides piekļūstamība” atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 17.04.2019. Direktīvas (ES) Nr. 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām un standarta LVS EN 17210:2021 L “Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības” prasībām. Pieejamība nozīmē vides/objekta/pakalpojuma pieejamību vai esamību kopumā. Savukārt piekļūstamība nozīmē, ka konkrētajai videi/objektam/pakalpojumam ir iespēja fiziski piekļūt un to var lietot, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde, tauste) kanālus. Tādējādi pieejamība var izslēgt piekļūstamību, savukārt piekļūstamība ietver arī pieejamību (Tāpat ir veikti precizējumi Latvijas Nacionālā terminoloģijas portālā, proti, šķirklī Nr. 131 (https://termini.gov.lv/kolekcijas/3/skirklis/131). Ierosinātajām izmaiņām nav ietekmes uz principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” pašnovērtējumu, tā prasības paliek nemainīgas sākotnēji veiktajam investīciju atbilstības novērtējumam – vides nosacījumu ievērošanas prasību ietveršana iepirkumu dokumentos un nacionālā būvniecības regulējuma ievērošana. Tā pat ierosinātās izmaiņas neietekmē jau AF plānā noteikto investīcijas ieguldījumu zaļā un digitālā mērķa sasniegšanai. Investīcija sekmēs cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un sociālo iekļaušanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA Investīcija 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot personu ar invaliditāti piekļuvi objektiem, darbvietām un pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu sociālo iekļautību. Pasākums ietver 63 valsts un pašvaldību ēku izvēli un modernizāciju, lai nodrošinātu piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, mobilitātes un garīgiem traucējumiem), t.sk. vizuālās informācijas uzlabošanu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, kā arī tādu palīglīdzekļu uzstādīšanu kā rampas, pamatnes, lifti, viegli atveramas vai automātiskas durvis. Turklāt pasākums ietver mājokļa izvēli, modernizāciju un fiziskās pieejamības uzlabošanu 259 personām ar invaliditāti (ar smagāku invaliditāti), kas uzlabos viņu piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu cilvēka cieņu un dzīves kvalitāti. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. |  |  |  |  |  |  |  | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA Investīcija 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot personu ar invaliditāti piekļuvi objektiem, darbvietām un pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu sociālo iekļautību. Pasākums ietver 63 valsts un pašvaldību ēku izvēli un modernizāciju, lai nodrošinātu piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem. Turklāt pasākums ietver mājokļa izvēli, modernizāciju un fiziskās pieejamības uzlabošanu 259 personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, kas uzlabos viņu piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu cilvēka cieņu un dzīves kvalitāti. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. |  |  |
|  |  |  |  | (912) Atbilstoši Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam 2.uzdevumā noteiktajam, LM 2020. gadā organizēja vides un informācijas pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību ēkās un ēkās, kurās tiek sniegti valsts un pašvaldību pakalpojumi iedzīvotājiem. No 311 labklājības nozares iestādēm, kuras piedalījās vides pieejamības pašnovērtējumā, 70 iestādēm vides pieejamības novērtējums ir zem 5 punktiem (vērtēšanas skalā no 0 – 10 punkti, kur 10 punkti ir augstākais novērtējums), un saskaņā ar LM izstrādāto metodiku tiek uzskatīts, ka ēka nav pieejama cilvēkiem ar invaliditāti. [..] (927) Laika ietvars: (928) 2021. gada 1.-2.cetursknī notika mērķtiecīgas apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, iesaistot personas ar invaliditāti nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. (929) (930) 2021. gada 3.-4.ceturksnī tiks izstrādāti noteikumi pasākumu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides piekļūstamības nodrošināšanai” un “Valsts un pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi” īstenošanai. (931) 2022. gada 1.-2.ceturksnī tiks izsludināta projektu iesniegumu iesniegšana. (932) 2022. gada 3. ceturksnī tiks pabeigta projektu iesniegumu vērtēšana, un 4. ceturksnī tiks pabeigta līgumu slēgšana un uzsākta projektu īstenošana. (933) 2022. gada 4.ceturksnī pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” ietvaros plānošanas reģioni uzsāks mērķa grupas atlasi atbilstoši normatīvajā regulējumā iekļautajiem kritērijiem un pasākuma “Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” ietvaros pašvaldības uzsāks līgumu slēgšanu vides pieejamības nodrošināšanai atbilstoši normatīvajā regulējumā iekļautajiem kritērijiem. (934) 2024. gada 4. ceturksnī tiks pabeigta projektu ieviešana un sasniegti rādītāji – pielāgoti 259 personu ar invaliditāti individuālie mājokļi un 2024. gada 4. ceturksnī – 63 valsts un pašvaldību ēkās nodrošināta vides pieejamība. [..] (1048) “Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” ietvaros paredzēts veikt ēku, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi, vides pieejamības nodrošināšanas pasākumus. Tiks īstenoti vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem), tostarp īstenoti vizuālās informācijas uzlabojumi, evakuācijas sistēmu pielāgošana un nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti, ierīkotas uzbrauktuves, pandusi, pacēlāji, uzstādītas viegli atveramas vai automātiskas durvis u.c. darbības. (1049) “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” ietvaros paredzēta uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana, automatizēta vārtu atvēršana, cietā seguma ierīkošana no īpašuma robežas līdz mājokļa durvīm u.c. Individuālo mājokļu vides pieejamības uzlabošana personām ar kustību traucējumiem veicinās šo personu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot pārvietošanās brīvību, tādā veidā veicinot šo personu iesaistīšanos darba tirgū un pieeju veselības, izglītības un sociālajiem pakalpojumiem. (1050) Mērķauditorija: (1051) Personas ar invaliditāti un personas, kuras saskaras ar funkcionēšanas ierobežojumiem, piemēram, seniori, grūtnieces vai personas, kurām ir jebkādi pastāvīgi vai pagaidu fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, ar novecošanu saistīti traucējumi vai citi ar cilvēka ķermeņa darbību saistīti traucējumi, kuri mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem ierobežo viņu piekļuvi pakalpojumiem, radot situāciju, kurā minētie pakalpojumi ir jāpielāgo šo personu īpašajām vajadzībām. |  |  |  |  |  |  |  | (912) Atbilstoši Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam 2.uzdevumā noteiktajam, LM 2020. gadā organizēja vides un informācijas pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību ēkās un ēkās, kurās tiek sniegti valsts un pašvaldību pakalpojumi iedzīvotājiem. No 311 labklājības nozares iestādēm, kuras piedalījās vides pieejamības pašnovērtējumā, 70 iestādēm vides pieejamības novērtējums ir zem 5 punktiem (vērtēšanas skalā no 0 – 10 punkti, kur 10 punkti ir augstākais novērtējums), un saskaņā ar LM izstrādāto metodiku tiek uzskatīts, ka ēka nav pieejama cilvēkiem ar invaliditāti. Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku vides un informācijas piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti arī turpmāk, 2022. gadā Labklājības ministrija ir izstrādājusi jaunu vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma digitālu rīku, kas izmantojams ēkas vides piekļūstamības izvērtēšanai. [..]. (927) Laika ietvars: (928) 2021. gada 4. cetursknī notika mērķtiecīgas apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, iesaistot personas ar invaliditāti nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. (929) (930) 2023. gada 1. ceturksnī tiks izstrādāti noteikumi pasākumu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides piekļūstamības nodrošināšanai” un 2022. gada 3. ceturknsī “Valsts un pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi” īstenošanai. (931) 2022. gada 4.ceturksnī – 2023. gada 2. ceturksnī tiks izsludināta projektu iesniegumu iesniegšana. (932) 2023. gada 4. ceturksnī tiks pabeigta projektu iesniegumu vērtēšana, un 2024. gada 1. ceturksnī tiks pabeigta līgumu slēgšana un uzsākta projektu īstenošana. (933) 2023. gada 2. ceturksnī pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides piekļūstamības nodrošināšanai” ietvaros pašvaldības uzsāks mērķa grupas atlasi atbilstoši normatīvajā regulējumā iekļautajiem kritērijiem un 2024. gada 2. ceturksnī pasākuma “Valsts un pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi” ietvaros pašvaldības nodrošinās līgumu slēgšanu vides piekļūstamības nodrošināšanai atbilstoši normatīvajā regulējumā iekļautajiem kritērijiem. (934) 2026. gada 2. ceturksnī tiks pabeigta projektu ieviešana un sasniegti rādītāji – pielāgoti 259 personu ar invaliditāti individuālie mājokļi un 63 valsts un pašvaldību ēkās nodrošināta vides piekļūstamība. [..] (1048) “Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” ietvaros paredzēts veikt ēku, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi, vides pieejamības nodrošināšanas pasākumus. Tiks īstenoti vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi personām ar funkcionāliem traucējumiem. (1049) “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” ietvaros individuālo mājokļu vides pieejamības uzlabošana personām invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, veicinās šo personu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot pārvietošanās brīvību, tādā veidā veicinot šo personu iesaistīšanos darba tirgū un pieeju veselības, izglītības un sociālajiem pakalpojumiem. (1050) Mērķauditorija: (1051) Personas ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi. |  |  |
| 1.3. Trešā daļa (neatmaksājamais atbalsts): 116. |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus” |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Iepirkumu līgumu noslēgšana personu ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšanai” |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi: 112. Valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi |  |  |  | Kolonna “Katra atskaites punkta un merķrādītāja apraksts”: “Izvēlas ēkas vides piekļūstamības pasākumu īstenošanai 63 valsts un pašvaldību ēkās, kas sniedz labklājības nozares sabiedriskos pakalpojumus vai pašvaldības sociālos pakalpojumus (šīm ēkām jau ir jābūt iekļautām Ministru kabineta noteikumos). Investīcija ietver pasākumus, lai īstenotu minimālo piekļūstamības standartu: nodrošina piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, mobilitātes un garīgiem traucējumiem), t. sk. vizuālās informācijas uzlabošanu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, kā arī tādu palīglīdzekļu uzstādīšanu kā rampas, pamatnes, lifti, viegli atveramas vai automātiskas durvis utt.”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Katra atskaites punkta un merķrādītāja apraksts”: “Izvēlas ēkas vides piekļūstamības pasākumu īstenošanai 63 valsts un pašvaldību ēkās, kurās sniedz labklājības nozares valsts pakalpojumus un sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētus valsts un pašvaldību institūciju publiskos pakalpojumus (šīm ēkām jau ir jābūt iekļautām Ministru kabineta noteikumos). Investīcija ietver pasākumus, lai īstenotu minimālo piekļūstamības standartu: nodrošina piekļuvi telpām personām ar kustību traucējumiem”. |  |  |
| 113. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās |  |  |  | Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 4. cet. 2022. Kolonna “Katra atskaites punkta un merķrādītāja apraksts”: “Attiecīgās publiskās un vietējās iestādes piešķir būvdarbu līgumus, lai nodrošinātu piekļuvi telpām 63 valsts un pašvaldību ēkās, kas sniedz pakalpojumus sociālās atstumtības riska grupām, tostarp personām ar invaliditāti. Līgumu slēgšanas tiesības piešķir, lai nodrošinātu minimālo piekļūstamības standartu: piekļūstamības elementi, kas nepieciešami katrai ēkai, tostarp pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, mobilitātes un garīgiem traucējumiem), t. sk. vizuālās informācijas uzlaboš anu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, uzstādot tādus palīglīdzekļus kā rampas, pamatnes, lifti, viegli atveramas vai automātiskas durvis”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 2. cet. 2024. Kolonna “Katra atskaites punkta un merķrādītāja apraksts”: “Attiecīgās publiskās un vietējās iestādes piešķir būvdarbu līgumus, lai nodrošinātu piekļuvi telpām 63 valsts un pašvaldību ēkās, kurās sniedz labklājības nozares valsts pakalpojumus un sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētus valsts un pašvaldību institūciju publiskos pakalpojumus, tostarp personām ar invaliditāti. Līgumu slēgšanas tiesības piešķir, lai nodrošinātu minimālo piekļūstamības standartu: piekļūstamības elementi, kas nepieciešami katrai ēkai, tostarp pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi telpām personām ar kustību traucējumiem”. |  |  |
| 114. Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās |  |  |  | Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 4. cet. 2024. Kolonna “Katra atskaites punkta un merķrādītāja apraksts”: “63 valsts un pašvaldību ēkās pabeigti būvdarbi, kas sniedz pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām, tostarp personām ar invaliditāti, un parakstīts nodošanas akts. Pasākumi ietver minimālā piekļūstamības standarta ieviešanu: piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, mobilitātes un garīgiem traucējumiem), vizuālās informācijas uzlabojumus, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, rampas, pedāļus, pacēlājus, viegli atveramas vai automātiskas durvis”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 2. cet. 2026. Kolonna “Katra atskaites punkta un merķrādītāja apraksts”: “63 valsts un pašvaldību ēkās pabeigti būvdarbi, kurās sniedz labklājības nozares valsts pakalpojumus un sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētus valsts un pašvaldību institūciju publiskos pakalpojumus, tostarp personām ar invaliditāti, un parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Pasākumi ietver minimālā piekļūstamības standarta ieviešanu: piekļuvi telpām un informācijai personām ar kustību traucējumiem”. |  |  |
| 115. Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai” Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 3. cet. 2022. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “Labklājības ministrija pieņem sarakstu ar 259 personām ar smagu invaliditāti un ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuras saņem atbalstu no attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai pielāgotu individuālo mājokli (1 izvēlēta persona uz vienu mājokli).”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai” Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 1. cet. 2024. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “Pašvaldības sagatavos sarakstus ar 259 personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi un kuras saņem atbalstu, lai pielāgotu individuālo mājokli (1 izvēlēta persona uz vienu mājokli).”. |  |  |
| 116. Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus” Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 3. cet. 2023. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “Darba līgumu piešķiršana un noslēgšana, lai pielāgotu mājokļus 259 personām ar invaliditāti, nodrošinot, ka personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem ir piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi veicinot cilvēktiesības un dzīves kvalitāti. Ir noslēgti būvdarbu līgumi par tādu vides piekļūstamības elementu nodrošināšanu, kas nepieciešami mērķgrupas personām, paredzot vides pielāgošanas pasākumus (rampu un liftu ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana utt.) mājokļos 259 personām (viena persona uz vienu mājokli).”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Iepirkumu līgumu noslēgšana personu ar invaliditāti mājokļu vides pieejamōbas pasākumu nodrošināšanai” Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 1. cet. 2025. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “Iepirkumu līgumu noslēgšana, lai pielāgotu mājokļus 259 personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, nodrošinot, ka šīm personām ir piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi veicinot cilvēktiesības un dzīves kvalitāti. Ir noslēgti pakalpojumu, piegādes vai būvdarbu līgumi par tādu vides piekļūstamības elementu nodrošināšanu, kas nepieciešami mērķgrupas personām, paredzot vides pielāgošanas pasākumus mājokļos 259 personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi (viena persona uz vienu mājokli).”. |  |  |
| 117. Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti” Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 4. cet. 2024. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “Pabeigti 259 mājokļu būvdarbi un parakstīts nodošanas akts. Pasākums ietver personu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu, nodrošinot minimālo piekļūstamības standartu: piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, tādējādi veicinot cilvēktiesības un dzīves kvalitāti, t. sk.: vides pielāgošanas pasākumi (rampu un liftu ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana utt.) 259 personām (viena persona uz vienu mājokli).”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 2. cet. 2026. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “Pabeigti 259 mājokļu pielāgošanas darbi un parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts. Pasākums ietver personu ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, mājokļu pielāgošanu, nodrošinot minimālo piekļūstamības standartu: piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, tādējādi veicinot cilvēktiesības un dzīves kvalitāti 259 personām (viena persona uz vienu mājokli).”. |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | 10 400 000 euro |  |  |  |  |  |  |  | 14 497 637 euro |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.2.2.i. investīcija “Prognozēšanas rīka izstrāde” LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-]-M[119] un LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-]-M[120] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar ierosinātājām izmaiņām tiek pārskatīts 3.1.2.2.i. investīcijas “Prognozēšanas rīka izstrāde” sasniedzamo atskaites punktu īstenošanas termiņš. Investīcijas laika ietvars ir pārskatīts, ņemot vērā, ka ir aizkāvējusies 118. atskaites punkta “Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību” izpilde. Atskaites punkta termiņa kavējums saistīts ar: 1) nepietiekamu projekta personāla kapacitāti, ko projekta īstenošanas sākumposmā ietekmēja t.sk. arī Covid-19 pandēmijas straujā izplatība (darbnespēja, noteiktie ierobežojumi u.c.), kā rezultātā kavējās projekta darbību īstenošana; 2) projekta ietvaros veicamā iepirkuma sarežģītību (tika identificēta nepieciešamība piesaistīt papildu ekspertu ar atbilstošu kvalifikāciju, kas sniegtu atbalstu kvalitatīva darba uzdevuma izstrādē, kā arī, ievērojot ministrijas ierobežoto iepirkumu speciālistu kapacitāti, tika izlemts par iepirkuma speciālista ārpakalpojuma organizēšanu). Atskaites punkta izpildi aizkavēja arī tas, ka vairākkārtēji tika precizēts izsludinātā iepirkuma nolikums, t.sk. lai novērstu Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudē izteiktos iebildumus. Attiecīgi sākotnēji 02.11.2022. izsludinātā iepirkuma termiņš tika pagarināts un pretendentu piedāvājumu iesniegšana noslēdzās 27.01.2023., tādējādi arī atskaites punkta izpilde nebija nodrošināma plānotajā termiņā – tā izpildei ir nepieciešams papildu laiks. Lai mazinātu riskus, ka iepirkums varētu noslēgties bez rezultāta, tika uzrunāti potenciālie pretendenti, kuri iepriekš bija izrādījuši interesi par iespēju iesniegt piedāvājumus. Minētais rezultējās, jo 27.01.2023., atverot saņemtos piedāvājumus, tika secināts, ka ir pieteikušies divi pretendenti. Iepirkuma komisijas sēdē, kas notika 07.02.2023. tika izvērtēti iesniegtie piedāvājumi un nolemts, ka nepieciešams papildus informācijas pieprasījums piedāvājumu galīgai lēmuma pieņemšanai. Taču ņemot vērā, ka papildu informācijas pieprasījums bija jālūdz vairākas reizes, kā arī pretendents, ar kuru potenciāli paredzēts slēgt līgumu, lūdza termiņa pagarinājumu papildu informācijas iesniegšanai līdz 31.03.2023., kā arī to, ka pirms iepirkuma līguma slēgšanas bija jāņem vērā Publiskajā iepirkumu likumā noteiktos nogaidīšanas termiņus pirms iepirkuma līguma slēgšanas, kura ietvaros ir saņemta informācija par cita pretendenta iepirkuma rezultātu pārsūdzību (finansējuma saņēmēja 25.04.2023. e-pasts LM), līdz ar to atskaites punkta sasniegšanas laiks prognozējas līdz 2023. gada jūnija beigām (t.i., līdz MP iesniegšanai EK 2023.gadā). Kaut gan 118. atskaites punkta sākotnēji plānotais izpildes termiņš ir aizkavējies dažādu iepriekš neplānotu iemeslu dēļ, tai skaitā sarežģītās iepirkuma procedūras dēļ, kas iepriekš nebija paredzama, visu šo laiku ir veikti pasākumi, lai ne tikai veicinātu minētā atskaites punkta sasniegšanu, bet arī kvalitatīvas un nākotnē pielietojamas programmas izveidi. Līdz ar to visi iepriekš veiktie pasākumi šī atskaites punkta sasniegšanai preventīvi arī veicina 3.1.2.2.i. investīcijas projekta kopējo norisi un nākotnē sasniedzamo mērķu izpildi. Ņemot vērā, ka ir aizkavējusies 118. atskaites punkta izpilde un iepirkuma līgums tiks noslēgts vēlāk nekā sākotnēji tika prognozēts, taču kvalitatīvai līguma izpildei ir nepieciešams pietiekams laiks, līdz ar to 119. atskaites punkta “Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana” izpilde prognozējama – 30.08.2024. sākotnēji paredzētā 30.06.2023. vietā. Līdz ar to 119. atskaites punkta “Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana” un 120. atskaites punkta “Prognozēšanas rīka izstrāde” izpilde pagarināma (kopumā + 1 gads un 1 ceturksnis). Ierosinātās izmaiņas neietekmē investīcijas ietvaros sasniedzamos rādītājus, mērķi, īstenošanas kārtību, mērķa grupu, galvenos rezultātus un izmaksas. Investīcija tiks īstenota iepriekš plānotajā apmērā, izstrādājot prognozēšanas rīku valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tostarp pensiju sistēmas, ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes, ilgtspējas un efektivitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai. Veiktās izmaiņas neietekmē principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” pašnovērtējumu un “zaļā” un digitālā mērķa sasniegšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA Investīcija 3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot makroekonomikas modelēšanas spēju, lai novērtētu sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa ilgtspēju. Pasākums ietver konkursu rīkošanu un ekonometrisko modeļu izstrādi, kā arī sociālā atbalsta, t.sk. pensiju, ilgtermiņa prognozēšanas metodiku, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas attīstības uzraudzību. Galarezultāti ietver izvērtējuma ziņojumu par pašreizējo situāciju; matemātisku modeli pensiju prognozēšanai; pašreizējā prognozēšanas rīka un tā potenciāla izvērtējumu; informācijas sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas; sistēmas izstrādes uzraudzību visā pasākuma gaitā. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. |  |  |  |  |  |  |  | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA Investīcija 3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot makroekonomikas modelēšanas spēju, lai novērtētu sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa ilgtspēju. Pasākums ietver konkursu rīkošanu un ekonometrisko modeļu izstrādi, kā arī sociālā atbalsta, t.sk. pensiju, ilgtermiņa prognozēšanas metodiku, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas attīstības uzraudzību. Galarezultāti ietver izvērtējuma ziņojumu par pašreizējo situāciju; matemātisku modeli pensiju prognozēšanai; pašreizējā prognozēšanas rīka un tā potenciāla izvērtējumu; informācijas sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas; sistēmas izstrādes uzraudzību visā pasākuma gaitā. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam. |  |  |
|  |  |  |  | (946) Laika ietvars: (947) 2022. – 2024. gads. Paredzēts izstrādāt modeļa tehniskās specifikācijas, izveidot un testēt modeli, piesaistot ārvalstu ekspertus ar specifisku pieredzi pensiju jomā: (948) 2021. gads – nacionālās darba grupas izveide, kas definēs ekspertu izvēles kritērijus, apstiprinās iepirkuma darba uzdevumu konsultantu iepirkumam, kas satur šādas aktivitātes: tirgus izpēte, lai apzinātu ārvalstu ekspertus ar ļoti specifisku pieredzi un atbilstošām zināšanām darbā ar prognozēšanas rīkiem, to specifikāciju/prasību sagatavošanu un modeļa izgatavošanu NDC pensiju sistēmu kontekstā, kā arī IS izstrādes autoruzraudzību un gala akcepttestēšanu. (949) 2022. gads – 2023. gada 2. ceturksnis atbilstošu ekspertu piesaiste (vēlams ar pieredzi ar NDC sistēmām), ziņojums un rekomendācijas; modeļa tehnisko specifikāciju izstrāde, kas gatavas iesniegšanai attīstītājiem ar atbilstošu pieredzi. (950) 2023. gada 3. ceturksnis – 2024. gada 4. ceturksnis – līguma slēgšana un modeļa izgatavošana, vienlaikus pakāpeniski veicot tā testēšanu, modeļa dokumentācijas un lietotāja rokasgrāmatas sagatavošana; izgatavots kvalitatīvs modelis prognožu veikšanai, dokumentācija, rokasgrāmata. |  |  |  |  |  |  |  | (946) Laika ietvars: (947) 2022. – 2026. gads. Paredzēts izstrādāt modeļa tehniskās specifikācijas, izveidot un testēt modeli, piesaistot ārvalstu ekspertus ar specifisku pieredzi pensiju jomā: (948) 2021. gads – uzsākta nacionālās darba grupas izveide, kas definēs ekspertu izvēles kritērijus, apstiprinās iepirkuma darba uzdevumu konsultantu iepirkumam, kas satur šādas aktivitātes: tirgus izpēte, lai apzinātu ārvalstu ekspertus ar ļoti specifisku pieredzi un atbilstošām zināšanām darbā ar prognozēšanas rīkiem, to specifikāciju/prasību sagatavošanu un modeļa izgatavošanu NDC pensiju sistēmu kontekstā, kā arī IS izstrādes autoruzraudzību un gala akcepttestēšanu. (949) 2023. gads – 2024. gada 3. ceturksnis atbilstošu ekspertu piesaiste (vēlams ar pieredzi ar NDC sistēmām), ziņojums un rekomendācijas; modeļa tehnisko specifikāciju izstrāde, kas gatavas iesniegšanai attīstītājiem ar atbilstošu pieredzi. (950) 2024. gada 4. ceturksnis – 2026. gada 1. ceturksnis – līguma slēgšana un modeļa izgatavošana, vienlaikus pakāpeniski veicot tā testēšanu, modeļa dokumentācijas un lietotāja rokasgrāmatas sagatavošana; izgatavots kvalitatīvs modelis prognožu veikšanai, dokumentācija, rokasgrāmata. |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi: 119. Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana” Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 2. cet. 2023. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas pabeigšana” Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 3. cet. 2024. |  |  |
| 120. Prognozēšanas rīka izstrāde |  |  |  | Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 4. cet. 2024. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 1. cet. 2026. |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.2.3.i. investīcija “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība” LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]-T[122] un LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]-T[123] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar ierosinātājām izmaiņām tiek pārskatīts 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība”: 1) sasniedzamo atskaites punktu īstenošanas termiņš. Investīcijas laika ietvars pārskatīs, ņemot vērā: - nepieciešamību saskaņot sākotnēji prasības ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma sniegšanai pensijas vecuma personām un prasības projektēšanas uzdevumam gan ar pašvaldībām, gan ar vides piekļūstamības un citiem ekspertiem, kā arī izstrādāt būvprojektu būvniecības informācijas modelēšanas vidē, tādējādi nodrošinot detalizētu un pamatotu prasību ģimeniskai videi pietuvinātam aprūpes pakalpojuma izstrādei, kā arī mazinot risku, ka izveidotais būvprojekts varētu būt nekvalitatīvs, neatbilstošs AF plāna prasībām un mērķa grupas personu vajadzībām, kā arī saimnieciski neizdevīgs ekspluatācijai; - kā arī to, ka ēku izbūve ir iespējama tikai pēc tipveida būvprojekta izstrādes, kas noslēgusies 2022.gada 4.cet. (+ 1 ceturksnis), pabeidzot 3.1.2.3.i. investīcijas 1.kārtas īstenošanu. Arī 3.1.2.3.i. investīcijas 2. kārtas (Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība) īstenošana un tās ietvaros sasniedzamo atskaites punktu izpilde sākotnēji plānotajā termiņā praktiski nav iespējama (MKN par investīcijas īstenošanu ir saskaņošanas procesā, to pieņemšana MK varētu būt š.g. maijā, pēc MKN spēkā stāšanās būs jāorganizē projektu iesniegumu atlase (lai pašvaldības varētu padziļināti izvērtēt tipveida būvprojekta specifikāciju un projekta iesniegšanas iespējas, projekta iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai tiks atvēlēti 3 mēneši), jāvērtē iesniegtie projektu iesniegumi, jānoslēdz līgumi par projektu īstenošanu un jāpiešķir avansa maksājumi (prognozējamais laiks – 4 mēneši), un tikai pēc tam finansējuma saņēmēji uzsāks piesaistes būvprojekta izstrādi, saskaņošanu ar Būvvaldi, iepirkumu dokumentācijas izstrādi, iepirkumu organizēšanu un iepirkumu līgumu noslēgšanu (prognozējamais laiks – 9 – 12 mēneši). Būvdarbu veikšanai, pakalpojuma sniegšanas vietu aprīkošanai, būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamais indikatīvais laiks – 12 –18 mēneši). Līdz ar to kritiski nepieciešams, lai tiktu atbalstītas LM rosinātās izmaiņas 3.1.2.3.i. investīcijas 2. kārtas (Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība) 122. atskaites punkta “Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu” (prognozētā izpilde 2023. gada 4.ceturksnī (+ 2 ceturkšņi), iespējama izpilde ar kavējumu bez AF plāna grozījumiem) un 123. atskaites punkta “Jaunu vietu nodrošināšana senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi” īstenošanas termiņos (+ 1 gads un 2 ceturkšņi). Vienlaikus, lai veicinātu 3.1.2.3.i. investīcijas 2.kārtas sākotnēji plānoto atskaites punkta vērtību sasniegšanu kā risinājums ir plānota papildu AF finansējuma piesaiste būvniecības cenu sadārdzinājuma segšanai – izmantojot daļu no papildu 8 501 144 euro finansējuma (t.i., investīcijas īstenošanai var novizīt 3 903 507 euro), kas tiks novirzīts Latvijai, piesaistot atlikušo AF finansējuma mainīgo daļu (grantu), saskaņā ar indikatīvo aprēķinu, kas ieļauts ar Ministru kabineta 14.07.2022. sēdē izskatītajā un apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem”, kā arī palielinot 2.kārtas finansējumu par 1.kārtas atlikumu (39 930 euro). Tomēr minētais nesedz visu izmaksu sadārdzinājumu. Atbilstoši LM prognozei par būvniecības cenu pieaugumu (balstīta uz ECB un Latvijas bankas prognozēm par kopējo inflāciju un Eurostat informāciju par cenu indeksiem (skat. informāciju augstāk) periodā no 2021.gada aprīļa līdz 2024.gada beigām, kad investīcijas ietvaros ir plānots piesaistīt pakalpojuma sniedzējus būvniecības darbu veikšanai, jau ir fiksēts būvniecības cenu pieaugums līdz pat 39,3%. Papildus jāatzīmē, ka 2020.gadā, veicot sākotnējos izmaksu aprēķinus līdz 2023.gadam, tika ņemta vērā inflācija 5.2% apmērā pēc tā brīža Finanšu ministrijas piedāvātās makroekonomisko rādītāju prognozes 2022.-2025.gadam. https://www.fm.gov.lv/lv/tautsaimniecibas-un-budzeta-izpildes-analize. Minētais inflācijas pieaugums tika noteikts nenozīmīgs un nosedz reālās izmaksas uz AF plāna apstiprināšanas brīdi 2021.gadā. Vienlaikus izmaksu pieaugums vienas ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma ēkas izveidei veidojas arī tāpēc, ka sākotnējos aprēķinos par 1 ēkas izveides izmaksām, kas tika veikti AF plāna izstrādes laikā 2021. gada aprīlī, izveidotās ēkas kopējā platība plānota indikatīvi 420 m2 , kas tika vērtēta kā piemērota mērķa grupas prasībām un atbilstoša būvniecības jomas nosacījumiem. Tipveida būvprojekta izstrādes laikā tika secināts, ka ņemot vērā jauno būvnormatīvu, kas stājās spēkā ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” un piemērojot to mērķa grupas specifiskajām vajadzībām (iespējami guloši klienti) un ievērojot vides pieejamības prasības, vienai ēkai ar 12 pakalpojumu vietām ir nepieciešama platība indikatīvi 650 m2 apjomā (būvapjoma pieaugums par 35%, kas izsauc arī proporcionālu izmaksu pieaugumu). Visa iepriekš minētā ietekmē ir būtiski pieaugušas sākotnēji plānotās izmaksas būvniecības izmaksas, ko apliecina arī SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” izstrādātā tāme, kas sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tipveida būvprojektu, atbilstoši kura izmaksu aplēsēm vienas ēkas izmaksas, t.sk. nodrošinot aprīkojuma iegādi, varētu veidot 1 747 266 euro (bez PVN) (līdzšinēji 912 810 euro). Jāmin, ka papildus būtu plānojamas būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvprojekta piesaistes tehniskā projekta izmaksas, kā arī izmaksas teritorijas labiekārtošanai. Šīs izmaksas varētu veidot līdz 10% no projekta attiecināmajām izmaksām (pēc analoģijas ar ES fondu projektiem, balstoties uz FM vadlīnijām Nr.2.1. “Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, kur būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvprojekta piesaistes tehniskā projekta izmaksas ir noteiktas līdz 10% no katra būvdarbu līguma), kas nozīmē, ka pie šī aprēķina vienas ēkas izmaksas (bez PVN) varētu sasniegt līdz pat 1 921 993 euro. LM, lai rastu risinājumu izmaksu optimizēšanai: - apzinoties, ka iepriekš minētā tāme ar būvniecības izmaksu aprēķinu ir izstrādāta laika periodā, kad bija vērojams visaugstākais būvniecības izmaksu pieaugums, ir iniciējusi papildu tipveida būvprojekta izmaksu tāmes sastādīšanu, balstoties uz 2023. gada būvniecības tirgus cenām un aprēķinot ekonomiskās klases materiālu un iekārtu izmaksas. Saskaņā ar provizorisku pieņēmumu, tipveida būvprojekta izbūve (650 m2 apjomā) ar ekonomiskās klases materiāliem un pieļaujamās izmaiņas autoruzraudzības kārtībā varētu veidot vidēji 25-30% būvniecības izmaksu samazinājumu (t.i., attiecīgi būvniecības izmaksas bez PVN varētu veidot indikatīvi 1 273 204 euro); - sadarbībā ar FM vērtē iespējas nodrošināt pašvaldībām Valsts kases aizdevumus, tādējādi radot valsts budžeta priekšfinansēšanas iespējas ne tikai AF granta un PVN izmaksu segšanai, bet arī, lai nosegtu izmaksas projektu atbalstāmo darbību īstenošanai, ja projektu īstenošanai nepieciešamie ieguldījumi pārsniedz pieejamo AF finansējumu, bet tie ir tieši saistīti ar noteikto atskaites punktu sasniegšanu (piemēram, būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvprojekta piesaistes tehniskā projekta un teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksas) līdz 10% no AF finansējuma(t.i., indikatīvi 127 320 euro vienas ēkas izbūvei); - ir pārskatījusi iepriekš noteiktos nosacījumus klientu izvietošanai vienā ēkā, ciktāl tas neietekmētu projekta ieceri par kvalitatīva, ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei pensijas vecuma personām – t.i., ir paredzējusi, ka vienā pakalpojuma sniegšanas vietā (ēkā) izmitināmo personu skaitu varētu palielināt no 12 uz 16. Tas ļautu ne tikai ierobežota pieejamā finansējuma apstākļos nodrošināt sākotnēji plānotā mērķa sasniegšanu – jauna veida aprūpes pakalpojuma sniegšanu vismaz 852 pensijas vecuma personām – izbūvējot mazāku kopskaitu ēku (54 ēkas plānotās 71 ēkas vietā), bet arī daļas pakalpojumu saņēmēju izmitināšana divvietīgās istabiņās ļaus optimizēt arī pakalpojuma uzturēšanas izmaksas. Vienlaikus jāmin, ka 16 klienti vienā pakalpojuma sniegšanas vietā nepārsniedz prasībās sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto maksimālo pieļaujamo klientu skaitu grupu mājā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Attiecīgi tas ļautu: - sasniegt sākotnēji plānoto - nodrošināt vismaz 852 izveidoto jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu senioriem skaitu (16 pašvaldības x 3 ēkas x 16 pakalpojumu sniegšanas vietas ēkā + Rīgas valstspilsētas 6 ēkas un 96 pakalpojumu sniegšanas vietas). Tomēr pie šī ir jāmin, ka LM joprojām būtu svarīgi, ka tiktu atbalstītas 3.1.2.3.i. investīcijas 2.kārtas noteiktā mērķa rādītāja vērtības izmaiņas: noslēgto vienošanās ar pašvaldībām par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu skaits (no 18 uz vismaz 17). Nosakot 122. atskaites punkta “Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu” skaitlisko vērtību LM ir ņēmusi vērā, ka Rīgas valstspilsētā ir ievērojami lielāks mērķa grupas personu (cilvēku pensijas vecumā) skaits kā citās pašvaldībās (atbilstoši CSP datiem par iedzīvotāju skaitu dalījumā pēc vecuma grupām - 33,14 % no kopējā pensijās vecuma iedzīvotāju skaita (t.i., no kopumā Latvijā esošajām 417 180 pensijas vecuma personām 138 268 personas 2022.gadā dzīvoja Rīgas valstspilsētā)), līdz ar to Rīgas valstspilsētā plānots AF atbalstu attiecināt divu ēku komplektu izveidei (kopumā 6 ēkas un 96 pakalpojumu sniegšanas vietas). Ja Rīgas valstspilsēta savā projektā paredzēs tikai viena ēku komplekta izbūvi, tiks dota iespēja atlikušo ēku komplektu izbūvēt kādai citai pašvaldībai, tādējādi nodrošinot jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu senioriem izveidi kopumā 18 pašvaldībās; - iekļauties pieejamā finansējuma ietvaros: 68 753 017 euro (iepriekš 3.1.2.3.i. investīcijas 2.kārtas plānotais finansējums 64 809 580 euro + 39 930 euro (3.1.2.3.i. investīcijas 1.kārtas atlikums) + papildu pārdalāmos finansējums 3 903 507 euro apmērā)/ 1 273 204 euro (indikatīvās izmaksas vienas ēkas izbūvei bez PVN pēc pārrēķina ar ekonomiskās klases materiāliem un pieļaujamās izmaiņas autoruzraudzības kārtībā) = 54 ēkas. Vienlaikus komponentes aprakstā: - vārdi “Labklājības ministriju” aizstāti ar vārdiem “Centrālo finanšu un līgumu aģentūru”, nepārprotamībai norādot, ka līgumslēdzējiestāde 3.1.2.3.i. investīcijas 2.kārtas ietvaros par pašvaldību projektu īstenošanu būs CFLA; - vārds “seniori” aizstāts ar “pensijas vecuma personas”; - pārskatīts maksimālais cilvēku skaits vienā ēkā. Ierosinātajām izmaiņām nav ietekmes uz “Nenodarīt būtisku kaitējumu” pašnovērtējumu, tā prasības paliek nemainīgas sākotnēji veiktajam investīciju atbilstības novērtējumam - vides nosacījumu ievērošanas prasību ietveršana iepirkumu dokumentos un nacionālā būvniecības regulējuma ievērošana. Tā pat ierosinātās izmaiņas neietekmē jau AF plānā noteikto investīcijas ieguldījumu zaļā un digitālā mērķa sasniegšanai. Investīcija veicinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldībās pensijas vecuma personām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA Investīcija 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir nodrošināt pāreju no institucionālas ilgtermiņa aprūpes sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes modeli. Pasākums ietver standarta būvniecības projekta izstrādi jaunām ilgtermiņa aprūpes iestādēm, līgumu noslēgšanu starp Labklājības ministriju un 18 pašvaldībām par jaunu vietu izveidi ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi, un jaunu ilgtermiņa aprūpes telpu izbūvi 852 senioriem 71 ēkā. Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka katrā ēkā ir ne vairāk par 12 cilvēkiem un katra ēka tiek aprīkota ar ierīcēm, iekārtām un mēbelēm. Jaunais ilgtermiņa aprūpes modelis nodrošina pāreju no institucionālās aprūpes uz ģimenes tipa aprūpi personām pensijas vecumā. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. [..] 1.4. Ceturtā daļa (neatmaksajamais atbalsts): Kolonna “Nosaukums”: “Jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi” |  |  |  |  |  |  |  | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA Investīcija 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir nodrošināt pāreju no institucionālas ilgtermiņa aprūpes sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes modeli. Pasākums ietver standarta būvniecības projekta izstrādi jaunām ilgtermiņa aprūpes iestādēm, līgumu noslēgšanu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un vismaz 17 pašvaldībām par jaunu vietu izveidi ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi, un jaunu ilgtermiņa aprūpes telpu izbūvi vismaz 852 pensijas vecuma personām 54 ēkās. Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka katrā ēkā ir ne vairāk par 16 cilvēkiem un katra ēka tiek aprīkota ar ierīcēm, iekārtām un mēbelēm. Jaunais ilgtermiņa aprūpes modelis nodrošina pāreju no institucionālās aprūpes uz ģimenes tipa aprūpi personām pensijas vecumā. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026.gada 30.jūnijam. [..] 1.4. Ceturtā daļa (neatmaksajamais atbalsts): Kolonna “Nosaukums”: “Jaunu vietu nodrošināšana vismaz 852 pensijas vecuma personām tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi” |  |  |
|  |  |  |  | (Tabula Nr.4, sadaļa “Sociālie izaicinājumi”) * noslēgtas vienošanās ar 18 pašvaldībām par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu * izveidotas jaunas ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas senioriem – vismaz 852 personām; [..] (965) Jaunas, ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas pensijas vecuma personām 18 pašvaldībās. (966) Tiks izveidotas jaunas, ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas vismaz 850 pensijas vecuma personām. [..] (968) Līdz 2021.gada 3.cetursknim tiks iztrādātas prasības ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma sniegšanai pensijas vecuma personām un prasības projektēšanas uzdevumam, saskaņojot tās pašvaldībām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. (969) Līdz 2022.gada 3.ceturksnim tiks izstrādāts tipveida būvprojekts ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietai. (970) Līdz 2023.gada 2.ceturksnim tiks veikta projektu iesniegumu atlase un noslēgti līgumi par projektu īstenošanu. (971) Līdz 2024.gada 4.ceturksnim tiks pabeigta projektu ieviešana un sasniegti rādītāji – 71 ēkas izbūve ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanai vismaz 850 pensijas vecuma personām 18 pašvaldībās. |  |  |  |  |  |  |  | (Tabula Nr.4, sadaļa “Sociālie izaicinājumi”) * noslēgtas vienošanās ar 17 pašvaldībām par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu * izveidotas jaunas ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas senioriem – vismaz 852 personām; [..] (965) Jaunas, ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas pensijas vecuma personām vismaz 17 pašvaldībās. (966) Tiks izveidotas jaunas, ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas vismaz 852 pensijas vecuma personām. [..] (968) Līdz 2021. gada 4. ceturksnim tiks izstrādātas prasības ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma sniegšanai pensijas vecuma personām un prasības projektēšanas uzdevumam, saskaņojot tās pašvaldībām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. (969) Līdz 2022.gada 4. ceturksnim tiks izstrādāts tipveida būvprojekts ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietai. (970) Līdz 2023.gada 3. ceturksnim tiks veikta projektu iesniegumu atlase un noslēgti līgumi par projektu īstenošanu. (970) Līdz 2026. gada 2. ceturksnim tiks pabeigta projektu ieviešana un sasniegti rādītāji – 54 ēkas izbūve ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanai vismaz 852 pensijas vecuma personām vismaz 17 pašvaldībās. |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi: 122. Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu |  |  |  | Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem), apakškolonna “Mērķis”: 18 Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 2.cet.2023 Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķa apraksts”: Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 18 pašvaldībām ir noslēgti līgumi par jaunu vietu izveidi tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem), apakškolonna “Mērķis”: 17 Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 4.cet.2023 Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķa apraksts”: Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un vismaz 17 pašvaldībām ir noslēgti līgumi par jaunu vietu izveidi tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi. |  |  |
| 123. Jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi |  |  |  | Kolonna “CID rādītāja nosaukums”: Jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem), apakškolonna “Mērķis”: 852 Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 4. cet. 2024 Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķa apraksts”: “Jaunu vietu izveide tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi, 852 pensijas vecuma personām Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka - katrā ēkā ir ne vairāk par 12 cilvēkiem (t. i., 12 (pakalpojumu telpu skaits vienā ēkā) x 71 (uzbūvēto ēku kopskaits) = 852 (jaunizveidoto pakalpojumu kopskaits)); - katra ēka ir aprīkota vismaz ar iepriekš noteiktu minimālo aprīkojumu; notiek pāreja no institucionālas aprūpes uz ģimenei draudzību aprūpi pensijas vecuma cilvēkiem.” |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “CID rādītāja nosaukums”: Jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem), apakškolonna “Mērķis”: 852 Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 2. cet. 2026 Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķa apraksts”: “Jaunu vietu izveide tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi, vismaz 852 pensijas vecuma personām. Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka: − katrā ēkā ir ne vairāk par 16 cilvēkiem (t.i., 16 (pakalpojumu telpu skaits vienā ēkā) x 54 (uzbūvēto ēku kopskaits) = vismaz 852 (jaunizveidoto pakalpojumu kopskaits)); − katra ēka ir aprīkota vismaz ar iepriekš noteiktu minimālo aprīkojumu; − notiek pāreja no institucionālas aprūpes uz ģimenei draudzīgu aprūpi pensijas vecuma cilvēkiem.”. |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | 64 936 015 euro |  |  |  |  |  |  |  | 68 839 522 euro |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.2.4.i. investīcija “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” LV-C[C3]-I[3-1-2-4-i-] un LV-C[C3]-I[3-1-2-4-i-]-M[125] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar ierosinātājām izmaiņām tiek pārskatīts 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai”: 1) sasniedzamā 125. atskaites punkta “Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana” īstenošanas termiņš. Investīcijas 125. atskaites punkta izpildes termiņš pārskatīts, ņemot vērā saņemto finansējuma saņēmēja 21.04.2023. LM adresēto vēstuli, ar kuru finansējuma saņēmējs ir informējis ministriju par plāniem izbeigt 27.06.2022. noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 3-8.2/31 “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Dubultu prospektā 71 centrālajā un 1.korpusā, Jūrmalā”, kas saistīts ar termiņā neiesniegtu un nekvalitatīvu izpildītāja nodevumu. Līdz ar to minētā atskaites punkta izpilde sākotnēji plānotajā termiņā praktiski nav iespējama. Lai nodrošinātu kvalitatīvu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, kas ir pamats turpmākai kvalitatīvai būvniecības darbu izpildei un atskaites punkta sasniegšanai, finansējuma saņēmējs plāno organizēt divus jaunus iepirkumu konkursus – atsevišķi uz būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un atsevišķi uz būvdarbiem. Minētais plānots ar pieņēmumu, ka tādējādi varēs piesaistīt iepirkuma konkursā vairākus pretendentus (iepriekš minētais iepirkums bija pēc principa “projektē – būvē”). Ir nepieciešams termiņa pagarinājums par vienu gadu, kas būtu pamatots ar nepieciešamo laika periodu, kas nepieciešams iepirkuma konkursa norisei un līguma izpildei. Proti – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes iepirkuma nolikuma, t.sk., tehniskās specifikācijas izstrādei un iepirkuma konkursa norisei 2 mēneši, līguma par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, t.sk. saskaņošanai ar atbildīgajām institūcijām – 6 mēneši (kopumā – 8 mēneši). Izstrādāts un saskaņots būvprojekts ir pamats būvniecības iepirkuma dokumentācijas izstrādei. Attiecīgi tad ir jāplāno laika periods būvniecības darbu iepirkuma dokumentācijas izstrādei – 2 mēneši, iepirkuma norisei – 2 mēneši, būvniecības darbu veikšanai, t.sk., objektu nodošanai ekspluatācijā – 12 mēneši. Līdz ar to kritiski nepieciešams, lai tiktu atbalstītas LM rosinātās izmaiņas 3.1.2.4.i. investīcijas (Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai) 125. atskaites punkta “Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana” (prognozētā izpilde 2025. gada 1.ceturksnī) īstenošanas termiņos (+ 1 gads). 2) īstenošanai pieejamais finansējums. Kā viena no 3.1.2.4.i investīcijas atbalstāmajām darbībām paredzēta esošās SIVA ēkas (Slokas iela 61, pirmais korpuss, Jūrmalā), kurā tiks īstenota kompetenču centra darbība, iekštelpu un ieejas mezglu atjaunošana un pārbūve (tai skaitā, projektēšana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība) vides piekļūstamības prasību nodrošināšanai, tai skaitā ēkas ventilācijas sistēmas, zibensaizsardzības, ugunsdrošības un balss trauksmes izziņošanas sistēmas atjaunošana, kā arī ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošana un citi darbi, kas atbilst investīcijas mērķim. Minētās darbības ietvaros paredzētajai vides piekļūstamības prasību nodrošināšanai plānota ārējā lifta un evakuācijas balkonu izbūve, kas skar arī ēkas fasādi, tai skaitā daļu fasādes būs nepieciešams atjaunot. Ņemot vērā minēto un lai veicinātu principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” vides mērķu sasniegšanu, ēkā, Slokas ielā 61, pirmajā korpusā, Jūrmalā ir plānots veikt arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kam būvniecības izmaksu pieauguma dēļ nepieciešama papildu finansējuma piesaiste 500 000 euro apmērā (Slokas ielas 61, pirmā korpusa, Jūrmalā ēkas būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksu aprēķins balstīts uz SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs” projektētāja sastādīto tāmi). Papildu AF finansējuma piesaiste plānota iepriekš aprakstītajam mērķim (proti, infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšanai Slokas ielā 61), izmantojot daļu no papildu AF 8 501 144 euro finansējuma (t.i., investīcijas īstenošanai pilnā apmērā nepieciešami papildu 500 000 euro), kas tiks novirzīts Latvijai, piesaistot atlikušo AF finansējuma mainīgo daļu (grantu), saskaņā ar indikatīvo aprēķinu, kas ieļauts ar Ministru kabineta 14.07.2022. sēdē izskatītajā un apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem”. Vienlaikus: - pārskatīts 125. atskaites punkta apraksts, svītrojot detalizētu uzskaitījumu veicamajiem ēku infrastruktūras pielāgojumiem, lai neradītu pārpratumus par veicamajiem pasākumiem katrā adresē. Iepriekš sniegtā informācija tika minēta kā piemēri, lai sniegtu ieskatu, kādi vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšanas uzlabojumi varētu tikt veikti, tomēr, īstenojot investīciju, ēku infrastruktūras pielāgojuma istenošana katrā adresē tiks vērtēta atsevišķi. - nepārprotamībai precizēts 124. un 126. atskaites punkta nosaukums un apraksts. Vēlamies informēt, ka 3.1.2.4.i. investīcijas ietvaros ir plānots izstrādāt profesionālās rehabilitācijas aprakstu (1), ko pēc aprobācijas izmēģinājuma projekta veidā plānots apstiprināt kā standartu (1). Pārskatot iepriekš minēto atskaites punktu redakcijas, tās ir precizētas atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 13. apakšpunktā minētajai izmantotajai terminoloģijai (proti, paredzot, ka tiks izstrādāts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts/standarts – t.i., pasākumu kopumam, kas pēc individualizētas funkcionālo traucējumu izvērtēšanas un profesionālās piemērotības noteikšanas personām darbspējīgā vecumā nodrošina jaunas profesijas, profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai atjaunošanu, tai skaitā profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējās izglītības pakāpē un multidisciplinārus pakalpojumus integrācijai darba tirgū). Ierosinātajām izmaiņām veicinās “Nenodarīt būtisku kaitējumu” izpildi. Ierosinātās izmaiņas neietekmē jau AF plānā noteikto investīcijas ieguldījumu zaļā un digitālā mērķa sasniegšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | (987) Laika ietvars: [..] (990) 2023.gads – noris infrastruktūras uzlabošanas darbi, turpinās metodikas izstrāde, bet SIVA komanda uzsāk darbu pie SIVA speciālistu apmācībām un jau izstrādāto programmu aprobācijas, kompetenču centru uzsāk aprīkot ar tehnoloģijām un materiāli tehnisko bāzi; |  |  |  |  |  |  |  | (987) Laika ietvars: [..] (990) 2023. un 2024.gads – noris infrastruktūras uzlabošanas darbi, turpinās metodikas izstrāde, bet SIVA komanda uzsāk darbu pie SIVA speciālistu apmācībām un jau izstrādāto programmu aprobācijas, kompetenču centru uzsāk aprīkot ar tehnoloģijām un materiāli tehnisko bāzi; |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi 124. Pieņemto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu apraksts |  |  |  | Kolonnā “Nosaukums”: “Pieņemto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu apraksts”. Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: “Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma standarta apraksta pieņemšana”. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķa apraksts”: “Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome ir pieņēmusi profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu aprakstu (kurus tā koordinēs), kas veicina jaunas izglītības vai prasmju uzturēšanu, atjaunošanu un apguvi pēc iespējās ātrākai darba atsākšanai, sekmējot klientu drošību.”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonnā “Nosaukums”: “Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts”. Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: “Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta pieņemšana”. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķa apraksts”: “Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome ir pieņēmusi profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma aprakstu, kas veicina jaunas izglītības vai prasmju uzturēšanu, atjaunošanu un apguvi pēc iespējās ātrākai darba atsākšanai, sekmējot klientu drošību.”. |  |  |
| 125. Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana |  |  |  | Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 1. cet. 2024 Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķa apraksts”: “Ēkās, kurās sniedz pakalpojumus, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem noturību, ir uzlabota infrastruktūra un loģistikas aprīkojums, t. sk.: - pasākumi, lai pielāgotu ēkas vidi (Slokas iela 61, Jūrmala), ieskaitot universālās dizaina prasības (durvju platums, kontrasta krāsas, vadības ierīces, instrukcijas, pamatnes u. c.), iekštelpās un ārtelpās, uzlaboti drošības elementi (evakuācijas risinājumi, ugunsdrošības konstrukcija, zibens aizsardzības un ventilācijas sistēmas), liftu nomaiņa utt., kā arī mūsdienīgs aprīkojums personu apmācībai, izmantojot pielāgotu pieeju; lielāka energoefektivitāte ēkā (Dubultu prospekts 71, Jūrmala), izolējot pamatus un pārsegumus, fasādes un gala sienas, jumtu un ventilējamas grīdas.”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Orientējošs pabeigšanas grafiks”: 1. cet. 2025 Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķa apraksts”: “Ēkās, kurās sniedz pakalpojumus, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem noturību, ir uzlabota infrastruktūra un loģistikas aprīkojums, t. sk.: - pasākumi, lai pielāgotu ēkas vidi (Slokas iela 61, Jūrmala); - lielāka energoefektivitāte ēkā (Dubultu prospekts 71, Jūrmala).”. |  |  |
| 126. Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem noturību |  |  |  | Kolonnā “Nosaukums”: “Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem noturību”. Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: “Ir apstiprināti divi jauni rehabilitācijas pakalpojumu standarti”. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķa apraksts”: “Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir apstiprinājusi jaunu pakalpojumu standartu sinerģiskiem sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, lai veicinātu to cilvēku noturību, kuriem ir funkcionāli traucējumi (kompetenču pilnveides programma un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi), tostarp pieņemot pakalpojumus pilotprojektos un izmantojot projekta materiālo bāzi.”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonnā “Nosaukums”: “Ir izveidots un apstiprināts jauns profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem noturību”. Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: “Ir apstiprināts jauns profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma standarts”. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķa apraksts”: “Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir apstiprinājusi jaunu pakalpojuma standartu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumam, lai veicinātu to cilvēku noturību, kuriem ir funkcionāli traucējumi, tostarp aprobējot pakalpojumu izmēģinājuma projektā un izmantojot projekta materiālo bāzi.”. |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | 6 000 000 euro |  |  |  |  |  |  |  | 6 500 000 euro |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.2.5.i. investīcija “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” LV-C[C3]-I[3-1-2-5-i-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veikti tehniski precizējumi: 1) 128. atskaites punkta “Digitālo rīku izstrāde prasmju novērtēšanai” aprakstā, nepārprotamībai norādot, ka: - investīcijas ietvaros tiks izstrādāts viens digitāls rīks prasmju novērtēšanai, kurš ietvers testus; - līdzšinējā klientu profilēšanas metode tiks papildināta ar digitālu rīku (testu/-iem), kurš tiks īstenots klientu prasmju novērtēšanai. Atskaites punkts tiks uzskatīts par sasniegtu, kad informācijas sistēmas pilnveidojumi/digitālais rīks/ darbības procesi būs izstrādāti/ieviesti un nodoti produkcijas vidē. Savukārt saraksts (anonimizēts) ar mērķa grupas personām, kurām pirms iesaistīšanās prasmju uzlabošanā veikta profilēšana (t.sk. izmantojot digitālu rīku zināšanu un prasmju novērtēšanai) izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas BURVIS), tiks iesniegts, sniedzot informāciju par mērķa grupas personas iesaisti prasmju uzlabošanā. 2) 129. atskaites punkta “Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm” un 130. atskaites punkta “Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm” aprakstā, lai nodrošinātu vienotu izpratni, ka tiks uzskaitītas visas personas, kuras atbalsta ietvaros iesaistītas prasmju uzlabošanā. Ierosinātās izmaiņas neietekmē investīcijas ietvaros sasniedzamos rādītājus, kopējo mērķi, īstenošanas kārtību, mērķa grupu, laika grafiku, investīcijas īstenošanai plānotās izmaksas un galvenos rezultātus. Investīcija tiks īstenota iepriekš plānotajā apmērā un laikā, veicinot mērķa grupas piekļuvi nodarbinātībai, iesaisti darba tirgū pieprasīto prasmju apguvē sekmēs arī ar automatizāciju un digitalizāciju ieviešanu saistītos procesus uzņēmumos un sekmēs pāreju uz augstākas pievienotās vērtības ražošanu un pakalpojumiem, vienlaikus atbalstot investīciju piesaisti un izaugsmi, kā arī “zaļāku” ekonomiku. Veiktās izmaiņas neietekmē principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” pašnovērtējumu un “zaļā” un digitālā mērķa sasniegšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA Investīcija 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot mazkvalifcētu darba ņēmēju un bezdarbnieku prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanu, lai uzlabotu viņu darba iespējas darba tirgū. Pasākums ietver pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājuma ar uzsvaru uz digitālajām prasmēm izstrādi Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), aktīvas darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, digitālo rīku izstrādi prasmju novērtēšanai un prasmju pilnveidi vismaz 20 450 personām. Šā pasākuma ietvaros aģentūra galveno uzmanību pievērš padziļinātākai individuālai pieejai, kuras pamatā ir reformētas un pielāgotas profilēšanas sistēmas rezultāti. Šī investīcija papildinās aktīva darba tirgus politikas (ADTP) pasākumus, kas plānoti kohēzijas fondu ietvaros laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam un kas sāksies pēc ANP investīciju beigām. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam. |  |  |  |  |  |  |  | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA Investīcija 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot mazkvalifcētu darba ņēmēju un bezdarbnieku prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanu, lai uzlabotu viņu darba iespējas darba tirgū. Pasākums ietver pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājuma ar uzsvaru uz digitālajām prasmēm izstrādi Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), aktīvas darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, digitālā rīka izstrādi prasmju novērtēšanai un prasmju pilnveidi vismaz 20 450 personām. Šī investīcija papildinās aktīva darba tirgus politikas (ADTP) pasākumus, kas plānoti kohēzijas fondu ietvaros laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam un kas sāksies pēc ANP investīciju beigām. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam. |  |  |
| 1.3. Trešā daļa (neatmaksājamais atbalsts): 128. |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Digitālo rīku izstrāde prasmju novērtēšanai” |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Digitālā rīka izstrāde prasmju novērtēšanai” |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi 128. atskaites punkts “Digitālo rīku izstrāde prasmju novērtēšanai” |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: “Digitālo rīku izstrāde prasmju novērtēšanai” Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: “Izstrādāti un ieviesti digitālie rīki” Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “Nodarbinātības valsts aģentūra ir izstrādājusi un ieviesusi digitālos novērtēšanas rīkus uzlabotai prasmju profilēšanas sistēmai, kas nodrošina aģentūras klientu prasmju un kompetenču novērtēšanu, lai pabeigtu atbilstošu pārkvalificēšanās un prasmju apguves piedāvājumu atkarībā no personas zināšanu un prasmju līmeņa. Aģentūras pašlaik izmantoto klientu profilēšanas metodi papildina ar digitāliem prasmju novērtēšanas rīkiem (testiem), un testu rezultātus izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un individuālā apmācības piedāvājuma sagatavošanā”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Nosaukums”: Digitālā rīka izstrāde prasmju novērtēšanai. Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)”: “Izstrādāts un ieviests digitāls rīks”. Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “Nodarbinātības valsts aģentūra ir izstrādājusi un ieviesusi digitālu novērtēšanas rīku uzlabotai prasmju profilēšanas sistēmai, kas nodrošina aģentūras klientu prasmju un kompetenču novērtēšanu, lai pabeigtu atbilstošu pārkvalificēšanās un prasmju apguves piedāvājumu atkarībā no personas zināšanu un prasmju līmeņa. Aģentūras pašlaik izmantoto klientu profilēšanas metodi papildina ar digitālu rīku (testiem) prasmju novērtēšanai, un testu rezultātus izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un individuālā apmācības piedāvājuma sagatavošanā”. |  |  |
| 129. atskaites punkts “Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm” |  |  |  | Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “10 000 bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļautu cilvēku ar uzlabotām prasmēm, ko apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “10 000 bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautas personas, kuras atbalsta ietvaros iesaistītas prasmju uzlabošanā, ko apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma”. |  |  |
| 130. atskaites punkts “Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm” |  |  |  | Kolonna “20 450 bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļautu cilvēku ar uzlabotām prasmēm, ko apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma”. |  |  |  |  |  |  |  | Kolonna “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts”: “20 450 bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautas personas, kuras atbalsta ietvaros iesaistītas prasmju uzlabošanā, ko apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma”. |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai LV-C[C4]-I[4-2-1-1-i-]-M[147] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papildinājumi 147. atskaites punkta “Ir izveidots koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai” aprakstā nepieciešami, lai nodrošinātu nepārprotamu rādītāja apraksta un pārbaudes mehānisma definējumu, salāgotu informāciju ar CID atskaites punktu Nr.148 “Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja” kā arī, lai nerastos pārpratumi par konkrētā atskaites punkta sasniegšanas brīdi, t.i. 147.atskaites punkta ietvaros izstrādātā koordinācijas mehānisma ieviešana plānota 148.atskaites punkta “Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja” ietvaros. Papildinājumi atbilst un ir atkarīgi no šobrīd īstenošanā esošā Eiropas Komisijas DG Reform projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  | Katra atskaites punkta un mērķa apraksts Koordinācijas mehānisma izveide tālākizglītības procesa vadībai, kā to apliecina attiecīgie Veselības ministrijas apliecinošie dokumenti (piemēram, rīkojumi, lēmumi). Izstrādā tālākizglītības organizatorisko modeli, galveno uzmanību pievēršot mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.), kā arī sadarbības mehānismiem starp izglītības iestādēm, klīniskajām universitātes slimnīcām, reģionālajām slimnīcām un citām būtiskām ieinteresētajām personām. Izveido organizatorisko modeli, pārvaldības struktūru un skaidrus pienākumu un atbildības virzienus. Pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standarti un uzraudzības un novērtēšanas sistēma. |  |  |  |  |  |  |  | Katra atskaites punkta un mērķa apraksts Koordinācijas mehānisma izveide tālākizglītības procesa vadībai, kā to apliecina attiecīgie Veselības ministrijas apliecinošie dokumenti (piemēram, rīkojumi, lēmumi). Izstrādā tālākizglītības organizatorisko modeli, galveno uzmanību pievēršot mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.), kā arī sadarbības mehānismiem starp izglītības iestādēm, klīniskajām universitātes slimnīcām, reģionālajām slimnīcām un citām būtiskām ieinteresētajām personām. Izveido organizatorisko modeli, pārvaldības struktūru un skaidrus pienākumu un atbildības virzienus. Pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standarti un uzraudzības un novērtēšanas sistēma. Pamatojoties uz izveidoto mehānismu, līdz 2026.gada 31.augustam tas tiks ieviests, sasniedzot atskaites punktu Nr.148 |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-]-T[155] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar RIS3 pārvaldību saistītās izmaiņas noteiktas, pamatojoties uz Nacionālajām industriālās politikas pamatnostādnēm 2021. — 2027. gadam, kas nosaka inovāciju politikas prioritātes un inovāciju vadības modeļa maiņas nepieciešamību, iesaistot vairāk nozari, un informatīvo ziņojumu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda iniciatīvas aktualitātes pārskatīšanu”, kurā ietverts priekšlikums inovāciju vadības reformai – elementi inovāciju institucionālā modeļa pilnveidošanai un RIS3 pārvaldībai. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrādi un tā nepārtrauktu darbināšanu, nepieciešams nodrošināt samērīgu pienākumu sadali starp nozari, EM un LIAA. Kopējās izmaiņas neietekmēs plānotās reformas ieviešanu un investīcijas īstenošanu, kā arī kopējo mērķa vērtību – 19 darbinieki. Izmaiņas kopumā neietekmēs pārrobežu un daudzvalstu projektus, valsts atbalstu un atklātu stratēģisko autonomiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  | Mērķis: 19 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: 5 Ekonomikas ministrijas darbinieki un 14 darbinieki Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā nodrošina šīm iestādēm piešķirto funkciju izpildi saistībā ar inovācijas pārvaldību. |  |  |  |  |  |  |  | Mērķis: 19 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: Nozares eksperti, Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra darbinieki nodrošinās nepieciešamo funkciju izpildi saistībā ar inovācijas pārvaldību. |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |
| 5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-]-T[157] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomikas ministrijas ierosinātie grozījumi paredz pārvietot atskaites punktu no AF plāna 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” atskaites punktu (CID rādītāja kārtas numurs: Nr.157) uz 5.1.1.1.i. investīciju “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana”. Ekonomikas ministrija, izstrādājot 5.1.1.2.i un 5.1.1.1.i investīciju normatīvo regulējumu un plānojot tā ieviešanu, secināja, ka nepieciešams pārcelt 5.1.1.2.i ietvaros minētos inovācijas klasteru uz 5.1.1.1.i, lai nodrošinātu kompetences centru un klasteru dalību pie stratēģiski svarīgu dokumenntu izstrādes kā nozares ekspertiem un funkciju nedublēšanos abu investīciju ietvaros. Grozījumu ietvaros plānots paplašināt 5.1.1.1.i ietvaros minēto ekosistēmas dalībnieku loku, atstājot 5.1.1.2.i kā atbalsta instrumentu pētniecības attīstībai, kas balstās uz RIS3 jomas vadības grupu (inovācijas klasteru) izstrādāto RIS3 jomas ilgtermiņa stratēģiju ieviešanu un mērķtiecīgu investīciju ieguldīšanu balstoties uz triplehelix principu. Konceptuālā atskaites punkta pārvietošana no 5.1.1.2.i. investīciju, kur plānots attiecināt 5.1.1.2.i. investīcijas līmenī iesaistītajiem dalībniekiem, uz 5.1.1.1.i. investīciju, kur RIS3 vadības grupa kā inovāciju klasteri 5.1.1.1.i. investīcijas ietvaros attiecināma pret visu reformu. Atskaites punkta pārvietošanas rezultātā tiek veidotas RIS3 vadības grupas (inovāciju klasteri) ar nolūku veidot dialogu starp RIS3 vērtību ķēžu ekosistēmās iesaistītajām pusēm – uzņēmumiem, pētniecības organizācijām, politikas veidotājiem (nozaru ministrijām) un īstenotājiem, nozaru asociācijām, dažādiem sadarbības tīkliem, investoriem, universitātēm u.c. ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības atklājumu principa īstenošanu. Izveidotas piecas RIS3 vadības grupas (inovāciju klasteri) atbilstoši katrai RIS3 stratēģijai, kur katra RIS3 vadības grupa izstrādā RIS3 ilgtermiņa stratēģiju un darbības plānu, kā arī ikgadu izskata, precizē un atjauno RIS3 ilgterminā stratēģijā un darbības plānā iekļauto informāciju. Uzlabotais ietvars dos iespēju paplašināt sadarbības loku un plānot mērķtiecīgas investīcijas RIS3 jomu ilgtermiņa stratēģiju un darbības plānu īstenošanai. Atskaites punkta pārvietošanas rezultātā uz 5.1.1.1.i. investīciju, RIS3 vadības grupu (inovāciju klasteru) izstrādātās RIS3 ilgtermiņa stratēģijas un darbības plāni tiks izmantoti un kalpos kā vadlīnijas ekonomikas transformācijai, inovāciju, pētniecības un attīstības ieviešanai, piem., tādu investīciju kā 2.2.1.3.i. investīcijas un 5.1.1.2.i. investīcijas ieviešanā, kur finansējuma saņēmēji izstrādās projektus un piesaistīs sadarbības partnerus pētniecības projektu veikšanai atbilstoši RIS3 ilgtermiņa stratēģijas darbības jomai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  | 5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai Nosaukums: Izveidoti inovāciju klasteri Kvalitatīvie rādītāji: Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās Noslēgts līgums ar pieciem inovāciju klasteriem Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2023.g. 1.cet. Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē inovācijas klasteru darbību un finansēšanu, t.sk.: — rādītāji inovācijas klasteru darbības rezultātu mērīšanai, piemēram, piesaistītās privātās P&A investīcijas, lielāks eksports starp atbalsta saņēmējiem, izstrādāto augstvērtīgo produktu skaits; — nosaka inovācijas klasteru atbildību par datu apkopošanu no programmas galasaņēmējiem. Atklātā konkursā ir atlasīti pieci inovāciju klasteri. Projektu pieteikumu novērtēšanā ņem vērā to atbilstību RIS3 specializācijas stratēģijai, kā arī inovācijas klastera spēju nodrošināt augsta līmeņa atbalsta pasākumus uzņēmumiem un zinātniskajām iestādēm. Jaunizveidotie inovācijas klasteri ir atbildīgi par šādu darbību veikšanu: i) privātā sektora P&A atbalsta programmas īstenošana; ii) eksporta veicināšanas pasākumi; iii) tīklošanās un pieredzes apmaiņas darbības; iv) atbalsta programmas īstenošana komersantu dalībai ES līmeņa pētniecības un attīstības programmās un starptautiskajos sadarbības tīklos; v) plānoto IPCEI dalībnieku apzināšana un motivēšana iesniegt projektu idejas; vi) datu vākšana no galīgajiem saņēmējiem, ko izmanto Ekonomikas ministrijas veiktajās pārraudzības darbībās. |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana Nosaukums: Izveidotas RIS3 Vadības grupas (inovāciju klasteri) Kvalitatīvie rādītāji: Normatīvā regulējuma spēkā stāšanās, kas nosaka RIS3 Vadības grupas (inovācijas klasteru) uzdevumus. Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2023.g. 1.cet. Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: Stājas spēkā normatīvais regulējums, kas reglamentē inovācijas klasteru darbību un finansēšanu. Izveidotas piecas RIS3 vadības grupas (inovāciju klasteri). RIS3 vadības grupas (inovācijas klasteri) ir atbildīgi par šādu darbību veikšanu: i) izstrādāt un precizēt viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģiju un ikgadējos rīcības plānus; ii) apvienot nozari, pētniecības organizācijas, valsts sektoru; iii) identificēt RIS3 specializācijas jomas ietvaros esošos problēmjautājumus; iiii) izstrādāt ar viedās specializācijas stratēģiju saistīto rīcību un likumdošanas iniciatīvu priekšlikumus. RIS3 vadības grupa (inovācijas klasteri) nav uzskatāmi kā finansējuma saņēmēji 5.1.1.2.i investīcijas ietvaros. RIS3 vadības grupas (inovācijas klasteris) ir operacionālais līmenis, ko uzrauga Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra un Ekonomikas ministrija. |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas nav |  |  |
| 6.1.2.1.i. investīcija “Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei” LV-C[C6]-I[6-1-2-1-i-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirms dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneru savienošanas ar Baltijas valstu kravu rentgena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu (turpmāk – BAXE (Baltic X-ray Images Exchange)) ir nepieciešama jaunas BAXE sistēmas funcionaltātes izveide Latvijas muitas dienesta vajadzībām, lai izveidotu mūsdienu prasībām atbilstošu modulāru platformu, kura nākamajā šīs investīcijas posmā tiks papildināta ar analītiskiem rīkiem, attīstot mākslīgā intelekta risinājumus. Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri tiks sasaistīti ar jauno BAXE funkcionalitāti un jau esošo BAXE sistēmu. Saskaņā ar Mininstru kabineta noteikumiem Nr.442 (https://likumi.lv/ta/id/316706-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-julija-noteikumos-nr-442-kartiba-kada-tiek-nodrosinata-informacijas -un-komunikacijas-t), esošais BAXE izstrādātājs nedrīkst slēgt ārpakalpojuma līgumu par sistēmas izstrādi un uzturēšanu, lai gan tas varētu būt viens no galvenajiem jaunās funkcionalitātes izstrādes pretendentiem, kam ir liela pieredze skeneru programmatūras izstrādē un uzturēšanā ar kvalificētiem cilvēkresursiem. Produkta izstrādei citam uzņēmumam (ārpus Ķīnas) būs nepieciešams ilgāks laika periods (resursi, pieredze, jauna sistēma). Veikts tirgus pētījums/pārrunas ar potenciālajiem pretendentiem par jaunas programmatūras izstrādi un ieviešanu. Provizoriski sistēmas modernizācija varētu ilgt vienu gadu no līguma parakstīšanas, tādējādi pagarinot kopējo invesīcijas ieviešanas laiku. Dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platformas izveidei nepieciešama papildu izpēte un tehnisko specifikāciju papildināšana, lai attēlu analīzes platformas risinājums būtu pēc iespējas saistošāks muitas dienesta pašreizējām vajadzībām un ar iespējami plašāku riska objektu identificēšanu, jo, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un ES noteiktās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, ir mainījusies pārrobežu kravu struktūra (jaunas tendences piesegkravu izmantošanā), kas prasa papildu izpēti un tehnisko specifikāciju papildinājumus, lai attēlu analīzes platformas risinājums būtu pēc iespējas saistošāks muitas dienesta pašreizējām vajadzībām un ar iespējami plašāku riska objektu identificēšanu. 2022.gada 1. un 2.ceturksnī veikta tirgus izpēte, sazinoties ar uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mākslīgā intelekta risinājumiem, kā arī apzināta citu valstu muitas administrāciju pieredze mākslīgā intelekta pielietošanā. Pamatojoties uz iegūto informāciju, konstatēts, ka tirgū ir pieejami uzņēmumi, kas spētu izveidot platformu dzelzceļa kravu skenētu attēlu analīzei ar mākslīgā intelekta apmācības moduli, bet tam nepieciešams papildu laiks. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  |  |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  |  |  | Termiņi: 1)Atskaites punkta Nr.176 “Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri, kas savienoti ar rentgena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE” sākotnējais izpildes termiņš - Q4 2023. 2)Atskaites punkta Nr.177 “Ieviesta dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma” sākotnējais izpildes termiņš - Q4 2024 |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas termiņos: 1)Atskaites punkta Nr.176 “Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri, kas savienoti ar rentgena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE” grozītais/plānotais izpildes termiņš - Q1 2025 Pamatojums: Pirms dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneru savienošanas ar BAXE ir nepieciešama BAXE sistēmas modernizācija. Esošajam BAXE izstrādātājam ir noteikti darbības ierobežojumi ES tirgū, lai gan tas varētu būt viens no galvenajiem jaunās funkcionalitātes izstrādes pretendentiem, kam ir liela pieredze skeneru programmatūras izstrādē un uzturēšanā. Produkta izstrādei jaunam uzņēmumam (ārpus Ķīnas) būs nepieciešams ilgāks laika periods (resursi, pieredze, jauna sistēma). Veikts tirgus pētījums/pārrunas ar potenciālajiem pretendentiem par jaunas programmatūras izstrādi un ieviešanu. Provizoriski sistēmas modernizācija varētu ilgt vienu gadu no līguma parakstīšanas, tādējādi pagarinot kopējo īstenošanas laiku 2) Atskaites punkta Nr.177 “Ieviesta dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma” grozītais/plānotais izpildes termiņš - Q1 2026. Pamatojums: Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un ES noteiktās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, ir mainījusies pārrobežu kravu struktūra, kas prasa papildu izpēti un tehnisko specifikāciju papildinājumus, lai attēlu analīzes platformas risinājums būtu pēc iespējas saistošāks muitas dienesta pašreizējām vajadzībām (jaunajām tendencēm piesegkravu izmantošanā) un ar iespējami plašāku riska objektu identificēšanu. Veikta papildus tirgus izpēte, sazinoties ar uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mākslīgā intelekta risinājumiem, kā arī apzināta citu valstu muitas administrāciju pieredze mākslīgā intelekta pielietošanā. Pamatojoties uz iegūto informāciju, konstatēts, ka tirgū ir pieejami uzņēmumi, kas spētu izveidot platformu dzelzceļa kravu skenētu attēlu analīzei ar mākslīgā intelekta apmācības moduli, bet tam nepieciešams papildus laiks. |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |
| 6.1.2.4.i. investīcija “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investīcija 6.1.2.4.i. “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” ir loģisks infrastruktūras attīstības turpinājums jau uzsāktajiem citiem infrastruktūras attīstības projektiem satiksmes pārvada no Tvaika ielas līdz Kundziņsalai izbūvei un nepieciešams, lai nodrošinātu kontroles dienestu sniegto pakalpojumu pieejamību un kontroles funkciju īstenošanu Kundziņsalā, palielinot tiesībsargājošo iestāžu reaģēšanas spēju un radot uzņēmējdarbībai labvēlīgākus apstākļu. Tā kā infrastruktūras projektēšana un būvniecība ir cieši saistīta ar attiecīgā tehniskā aprīkojuma uzstādīšanu, gan kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanai un izbūvei, gan tehnoloģisko iekārtu (t.sk. kravu kontroles rentgena) iegādei un uzstādīšanai paredzēts vienots iepirkums. Savukārt kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana nav iespējama pirms jaunās kontroles dienestu infrastruktūras, tai skaitā skeneru ēkas, izbūves Kundziņsalā. Līdz ar to atskaites punktu Nr.185 “Uzstādīta kravu kontroles rentgena iekārta” plānots sasniegt vienlaikus ar atskaites punktu Nr.183 “100 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti, infrastruktūra ir nodota ekspluatācijā un pieņemta kontroles dienestu funkciju veikšanai”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  | Termiņi: Atskaites punkta Nr. 185 “Uzstādīta kravu kontroles rentgena iekārta” sākotnējais izpildes termiņš - Q4 2024. |  |  |  |  |  |  |  | Izmaiņas termiņos: Atskaites punkta Nr. 185 “Uzstādīta kravu kontroles rentgena iekārta” grozītais/plānotais izpildes termiņš - Q3 2026. Pamatojums: Infrastruktūras projektēšana un būvniecība ir cieši saistīta ar attiecīgā tehniskā aprīkojuma uzstādīšanu, gan kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanai un izbūvei, gan tehnoloģisko iekārtu (t.sk. kravu kontroles rentgena) iegādei un uzstādīšanai paredzēts vienots iepirkums, savukārt kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana nav iespējama pirms jaunās kontroles dienestu infrastruktūras, tai skaitā skeneru ēkas, izbūves Kundziņsalā. Līdz ar to atskaites punktu Nr.185 “Uzstādīta kravu kontroles rentgena iekārta” plānots sasniegt vienlaikus ar atskaites punktu Nr.183 “100 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti, infrastruktūra ir nodota ekspluatācijā un pieņemta kontroles dienestu funkciju veikšanai”. |  |  |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |  |  |  | Sākotnējais joprojām ir spēkā |  |  |  |  |
| 6.3.1.1.i. investīcija “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde” LV-C [C6] - I [6-3-1-i ¬] - M [200] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmaiņas nepieciešamas, lai precizētu informāciju par CID mērķa Nr.200 “Kvalitatīvo rādītāju” (atskaites punktiem) un “Pārbaudes mehānisu”, svītrojot tajos norādi uz Kompetenču ietvara galvenajām pamatnostādnēm (vadlīnijām), jo tādas nav paredzētas izstrādāt. Kompetenču ietvars tiks apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu un tiks ievietots Mācību pārvaldības sistēmā. Precizējumi nepieciešami, lai tiktu nodrošināta pareiza izpratne par atskaites punkta “Pārbaudes mehānismu” un “Kvalitatīvo rādītāju”, neradot pārpratumus par atskaites punkta sasniegšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  | Kvalitatīvie rādītāji “Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un ir iekļauts kompetenču galvenajās vadlīnijās, un ir pieņemts likums “Par valsts budžetu 2024. gadam” |  |  |  |  |  |  |  | Kvalitatīvie rādītāji “Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību pārvadības sistēmā un tas ir apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu”, un ir pieņemts likums “Par valsts budžetu 2024. gadam” |  |  |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana LV-C [C6] - I [6-3-1-2-i -] - M [202] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmaiņas nepieciešamas, lai precizētu informāciju par CID mērķa Nr.200 “Kvalitatīvo rādītāju” (atskaites punktiem) un “Pārbaudes mehānisu”, svītrojot tajos norādi uz Kompetenču ietvara galvenajām pamatnostādnēm (vadlīnijām), jo tādas nav paredzētas izstrādāt. Kompetenču ietvars tiks apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu un tiks ievietots Mācību pārvaldības sistēmā. Precizējumi nepieciešami, lai tiktu nodrošināta pareiza izpratne par atskaites punkta “Pārbaudes mehānismu” un “Kvalitatīvo rādītāju”, neradot pārpratumus par atskaites punkta sasniegšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi |  | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi |  | Kvalitatīvie rādītāji “Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un ir iekļauts kompetenču galvenajās vadlīnijās, un ir pieņemts likums “Par valsts budžetu 2024. gadam” |  |  |  |  |  |  |  | Kvalitatīvie rādītāji “Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību pārvadības sistēmā un tas ir apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu”, un ir pieņemts likums “Par valsts budžetu 2024. gadam” |  |  |  |  |
| Paredzamās izmaksas |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| DNSH pašnovērtējums |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6.3.1.4.i. investīcija “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā” LV-C[C6]-I[6-3-1-4-i-]-T[207] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmaiņas nepieciešamas, lai salāgotu informāciju par CID mērķi Nr.207 “Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji” starp kolonās norādīto informāciju un nerastos pārpratumi par mērķa sasniegšnas brīdi. Svarīgi, lai kolonā “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) norādītā informācija atbilstu kolonās “Pārbaudes mehānisms” un “Atskaites punkta un mērķa apraksts” norādītajai informācijai. Precizējums ir jāveic CID mērķa Nr.207 kolonā “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) norādītajā informācijā, kas jāprecizē no “Sekmīgi pabeigti granta līgumi” uz “Sekmīgi parakstīti granta līgumi”, tādējādi precizējot mērķa sasniegšanas brīdi, kas ir parakstīti granta līgumi par atbalsta sniegšanu starp Sabiedrības integrācijas fondu un nevalstiskajām organizācijām, kas nodrošinātu atbilstību informācijai, kas sniegta kolonās “Pārbaudes mehānisms” un “Atskaites punkta un mērķa apraksts”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozītie elementi | Pašreizējā versija |  |  |  |  |  |  |  | Grozītā versija |  |  |  |  |  |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Atskaites punkti un mērķi | Mērķa nosaukums “Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji”, Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) – “Sekmīgi pabeigti granta līgumi” |  |  |  |  |  |  |  | Mērķa nosaukums “Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji”, Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) – “Sekmīgi parakstīti granta līgumi” |  |  |  |  |  |
| Paredzamās izmaksas | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Zaļie un digitālie mērķi | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DNSH pašnovērtējums | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

# 3. DAĻA: PLĀNA PAPILDINĀTĪBA UN IEVIEŠANA

## Savienojamība ar citām iniciatīvām

AF plāna grozījumi un RePower EU sadaļa nodrošinās saskaņotību ar citiem publiskā finansējuma avotiem, tādejādi nodrošinot galvenokārt sinerģiju un papildinātību virzībā uz zaļāku Eiropu un digitalizācijas attīstību, kā arī uz sociālekonomisko atšķirību mazināšanas. AF plāna grozījumos paredzētās investīcijas papildinās vairākus ES Kohēzijas programmas 2021-2027.gada plānošanas perioda ietvertos specifiskā atbalsta mērķus un pasākumus, kā, piemēram:

- energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana;

- veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām;

- pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana;

- veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti;

- pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem, digitalizācijas priekšrocību uzņēmējdarbības attīstībai izmantošana un digitalizācijas prasmju attīstība valsts pārvaldē un sabiedrībā;

- bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana;

- ilgtspējīgas, klimatnoturīgas, intelektiskas un intermodālas mobilitātes valstu, reģionu un vietējā līmenī attīstīšana, ietverot uzlabotu piekļuvi TEN-T.

## Finansējuma papildināmība

AF plāna grozījumu plānošanā un ieviešanā būtiska ir savstarpējā koordinācija ar ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu programmām, lai nodrošinātu to savstarpējo sinerģiju un nepārklāšanos, jo īpaši ar ES kohēzijas politikas programmu 2021.-2027.gada plānošanas periodam. AF grozījumu izstrādes procesa ietvaros koordinācija tika nodrošināta sadarbībā ar nozaru ministrijām, vērtējot plānoto investīciju saturu un savstarpējo sinerģiju, lai novērstu iespējamu investīciju pārklāšanos, kā arī divas reizes gadā informācija tiek sniegta Eiropas Komisijai.

Tāpat ES fondu vadības un kontroles sistēma paredz uzturēt dubultfinansējuma riska kontroles matricu, kurā tiek pārbaudīta dubultā finansējuma neesamība plānoto investīciju projektu ietvaros – https://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi (9.2.apakšpunkts).

7.1.1.1.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija un AER īpatsvara palielināšana energoapgādes sistēmā” ietvaros plānotajām darbībām un investīcijām ir sasaiste ar AF plānā ietverto 1.2.1.5.i. investīciju “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” (turpmāk – 1.2.1.5.i. investīcija), kas paredz investīcijas elektrotīklu modernizēšanā un atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanu gala patēriņā, un kā ievaros finansējuma saņēmēji ir AST un AS “Sadales tīkls”. Norādām, ka tiks nodrošināta 1.2.1.5.i. investīcijas un 7.1.1.1.i. investīcijas ietvaros iesniegto projektu demarkācija un novērsta dubulta finansējuma iespējamība.

RePower komponentes ietvaros plānotās reformas un investīcijas ir papildinošas esošā AF plāna otrajā komponentē “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” definētajiem Latvijas mērķiem virzībai uz klimatneitralitāti un enerģētiško drošību, vienlaikus arī papildinot investīciju virzienus ar jaunu investīciju – 7.1.1.2.i “Atjaunojamo energoresursu iekārtu komponenšu ražošanas un loģistikas kompleksa atbalsta infrastruktūras izveide Rīgas brīvostas teritorijā”, kuras mērķis ir vēl vairāk stiprināt enerģētisko neatkarību.

## Ieviešana

Iepriekš sniegtā informācija paliek nemainīga, tomēr tā tiek papildināta ar sekojošo.

Ministru kabineta noteikumos par investīcijas ieviešanu tiek noteikti arī izslēgšanas kritēriji, lai nodrošinātu Savienības finanšu interešu aizsardzību atbilstoši Regulas Nr. 1046/2018 136. pantam. Saskaņā ar EK atbalstīto risinājumu, minētās pārbaudes, ja attiecināms, nacionāli tiek veiktas pēc ES fondu praksē ieviestās kārtības, tādējādi vienādojot minēto praksi, tai skaitā nacionāli skaidri un izsekojami pielāgojot Regulas Nr.1046/2018 noteiktās prasības nacionāli paredzētajiem minēto izslēgšanas kritēriju pārbaudes nosacījumiem. Tas ir, ANM reformās un investīcijās finansējums netiks piešķirts, ja projektu iesniegumu atlases procesā tiks identificēta plānotā finansējuma saņēmēja atbilstība kādai no Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta pirmās daļas 1.- 4. punktā norādītajām situācijām.

Izslēgšanas kritēriju pārbaudei tiks izmantoti Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) Uzņēmumu reģistra dati.

KPVIS tiek izmantota kā Uzņēmumu reģistra un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) rīcībā esošo datu ieguves rīks izslēgšanas kritēriju pārbaudes nolūkos. KPVIS funkcionalitāte ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūras kā datu savietotāja starpniecību nodrošina elektronisku izziņu pieejamību, kurās sniegta informācija par plānotā finansējuma saņēmēja atbilstību izslēgšanas kritērijiem. KPVIS funkcionalitāte sākotnēji piedāvās datu pieejamību MK noteikumu Nr. 784 3. pielikumā noteiktajā apjomā, kas nodrošina ES fondu (14–20) prasībām atbilstošu izslēgšanas kritēriju pārbaudi, taču pēc nepieciešamo pielāgojumu veikšanas tiks tehniski nodrošināta izslēgšanas kritēriju pārbaude atbilstoši 2021.-2027. gada Kohēzijas politikas prasībām, kas ir atbilstoša arī ANM plāna ieviešanai (Izslēgšanas kritēriju tvērums raksturots arī sadaļā “Efektīva ieviešana”).

Papildus horizontāli un ievērojot kopējās nacionālās prasības tiks veiktas arī atbilstošas pārbaudes saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantu.

## Konsultāciju process

Lai nodrošinātu lielāku sabiedrības iesaisti AF plāna grozījumu izstrādē un saskaņošanā, tika organizēta sabiedriskā apspriešana Tiesību aktu portāla ietvaros. Lai informētu par iespējām izteikties, tika izmantots ES fondu uzraudzības komitejas 2021.–2027.gadam forums. Tā sastāvā ir iesaistīti KP fondu ieviešanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju, teritoriālās pārvaldības, sociālo un ekonomisko partneru, nevalstisko organizāciju, kā arī citu KP fondu plānošanā un īstenošanā iesaistīto institūciju pārstāvji. Tāpat plānots izmantot Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdi, lai informētu par plāna grozījumiem un uzklausītu sociālo un sadarbības partneru viedokļus.

## Kontrole un audits

Iepriekš sniegtā informācija paliek nemainīga.

## Komunikācija

Iepriekš sniegtā informācija paliek nemainīga.

# 4. DAĻA: PLĀNA VISPĀRĒJĀ SASKAŅOTĪBA UN IETEKME

## Saskaņotība

Grozījumi saglabā sākotnējā ANP saskaņotību, netiek plānotas finansējuma pārdales starp komponentēm, netiek grozītas reformu ambīcijas, grozījumos tiek piedāvāts atsevišķos pasākumos samazināt rādītājus, kur ņemot vērā inflāciju nav iespējams sasniegt iepriekš nospraustos mērķus.

Papildus finansējums tiek novirzīts pasākumiem, kas skar ikgadējos ieteikumus par sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošināšanu mazaisargātām iedzīvotāju grupām un energoneatkarību.

Jaunā RePowerEU komponente ietver investīcijas, kas ir papildinošas esošajai Klimata komponentei it īpaši attiecībā uz atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanu. Reformas, kas tiek piedāvātas attiecībā uz regulējumu energokopienu darbībai un gāzes izcelsmes reģistra izveide ir cieši saistītas ar plānotajām investīcijām, tās arī papildina Klimata komponentē iekļautās reformas attiecībā uz vēja parku attīstību.

## Dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem

Piedāvātās AF plāna izmaiņas neietekmē ar Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmumu apstiprināto AF plāna I.daļas “Vispārīgie mērķi” 3.punktā “Dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem” noteikto attiecībā uz dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju principu. Papildus skaidrojam, ka nacionāli ir spēkā Labklājības ministrijas izstrādātās vadlīnijas “Vadlīnijas horizontālā principa atspoguļošanai Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā (2021-2026)”, kas katrai AF īstenošanās atbildīgajai iestādei jāņem vērā pie regulējuma izstrādes par AF plāna reformu un investīciju īstenošanu – regulējumā jāparedz īstenošanas nosacījumi vai projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, kas veicina dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju principu ievērošanu (ja attiecināms), t.sk. ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlārā definētos principus.

## Ekonomiskās, sociālās un institucionālās noturības stiprināšana

Novērtējot ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, AF investīcijas tika klasificētas pēc trim kritērijiem. Pirmkārt, AF investīcijas tika sadalītas atbilstoši to ietekmei uz ražošanas funkciju, kas ļauj novērtēt fondu ilgtermiņa ietekmi uz ražošanas kapacitāti. Tika izdalīti četri investīciju veidi: investīcijas infrastruktūrā, tehnoloģijās, pamatkapitālā un cilvēkkapitālā. Otrkārt, ņemot vērā, ka modeļa ražošanas pusē tiek modelētas piecas nozares (lauksaimniecība, rūpniecība, būvniecība, privātie pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi), AF investīcijām tika piešķirti attiecīgie NACE kodi. Treškārt, AF investīcijās tika attiecinātas uz vienu no deviņiem prioritārajiem virzieniem, kas bija piemērotas ES fondu investīciju 2014. – 2020. gada plānošanas periodā. Šāda AF investīciju agregēšana ļauj analizēt to ietekmi ar makroekonomiskā modeļa palīdzību, tai pašā laikā AF investīciju apvienošanai plašākās kategorijās ir neizbēgamas investīciju diferencēšanas pakāpes samazinājuma izmaksas. Tas ir svarīgi interpretējot modeļa rezultātus, īpaši interpretējot novērtēto atdevi ieguldījumu griezumā.

AF investīciju kopējā ietekme uz ekonomiku veidojas no pieprasījuma un piedāvājuma puses efektiem. Pieprasījuma puses efekti rodas tiklīdz AF resursi ieplūst tautsaimniecībā, algu vai investīciju veidā. Savukārt piedāvājuma puses efekti izpaužas ilgākā laika posmā, palielinoties uzkrātajam kapitālam un ietekmējot ražošanas faktoru produktivitātei. Ar to arī skaidrojama pozitīva AF investīciju ietekme uz Latvijas IKP un nodarbinātību līdz pat 2029.gadam, neskatoties uz to, ka AF līdzekļi ir pieejami līdz 2026.gadam. Svarīgi arī norādīt, ka vienā nozarē veiktās investīcijas var netiešā veidā ietekmēt citas nozarēs ilgākā termiņā. Piemēram, būvniecības projekti vispirms sekmē būvniecības nozares izaugsmi, tiešā veidā ietekmējot pieprasījumu pēc darbaspēka šajā nozarē un nodarbināto algas. Taču labāka infrastruktūra rada priekšnosacījumus produktivitātes palielināšanai citās tautsaimniecības nozarēs, un, tādējādi, var sagaidīt, ka infrastruktūras uzlabošana netieši ietekmē algu pieaugumu visās tautsaimniecības nozarēs, kas palielina kopējo pieprasījumu pēc visu nozaru saražotās produkcijas.

AF investīcijām ieplūstot ekonomikā, infrastruktūras un kapitāla izdevumi palielina attiecīgi uzkrāto kapitālu infrastruktūrā un tehnoloģijās. Pieņemts, ka katrā nozarē izveidotā papildu infrastruktūra vai tehnoloģijas nav specifiskas šai nozarei un tos var izmantot visās tautsaimniecības nozarēs. Piemēram, energoefektivitātes projekti vai citi uz infrastruktūras attīstību vērstie projekti tiek klasificēti kā investīcijas infrastruktūrā būvniecības nozarē. Tādējādi, AF investīcijas palielina infrastruktūru būvniecības nozarē un, kā modelī ir pieņemts, šo papildu infrastruktūru vienlīdzīgi iespējams izmantot visās nozarēs. Līdzīgi tiek modelēta arī tehnoloģiskā kapitāla uzkrāšana.

Modelējot AF investīciju ietekmi uz Latvijas ekonomikas tiek ņemts vērā izspiešanas efekts. Investīciju izspiešana jeb aizvietošana rodas, jo daļa no investīcijām, kas tika finansētas no ES fondiem, būtu veikta arī tad, ja fondu finansējums nebūtu pieejams. Tādējādi, ES fondi daļēji izspiež jeb aizvieto iekšējās investīcijas. Turklāt, izspiestās investīcijas iekļauj gan privātās, gan valsts investīcijas, t.i., ES fondi aizvieto ne tikai tās investīcijas, ko varētu veikt privātais sektors, bet arī investīcijas, kas tiktu finansētas no valsts budžeta. AF investīciju izspiešana jeb aizvietošana modelī tiek ņemta vērā, attiecīgi koriģējot iekļauto AF investīciju apjomu. Ņemot vērā, ka izspiešanas efekts ir 30%, tādējādi modelī tiek iekļauti tikai 70% no faktiski ieguldītajiem AF līdzekļiem. Starpība starp IKP bāzes scenārijā un scenārijā bez AF investīcijām veidojas no AF līdzekļu īstermiņa (jeb pieprasījuma puses) un ilgtermiņa (jeb piedāvājuma puses) ietekmes. Īstermiņa efekts rodas no tā, ka AF līdzekļi tiešā veidā tiek pieskaitīti darba samaksas fondam vai investīcijām, tādējādi, īstermiņa efekts ir vienāds ar ieguldītajiem AF līdzekļiem. Taču piedāvājuma puses efekta ietekmē palielinās ekonomikas ražošanas kapacitāte un, tādējādi, kopējā ietekme uz IKP (un, līdz ar to, starpība starp IKP bāzes scenārijā jeb scenārijā ar AF investīcijām un scenārijā bez AF investīcijām) pārsniedz ieguldīto AF investīciju apjomu.

Ņemot vērā makroekonomikas modeļa metodoloģiju, kā arī mūsu pieņēmums par AF līdzekļu sadali, tiek secināts, ka AF investīciju 2 024 134 302 EUR apmērā kumulatīvā ietekme uz IKP pieauguma tempu ir 1,52 procentpunkti. 1.2. attēlā ir atspoguļota AF investīciju ietekme uz Latvijas IKP pieaugumu pa gadiem, kamēr 1. tabulā ir atspoguļotas reāla IKP un nodarbinātības pieauguma prognozes līdz 2029.gadam un AF līdzekļu ietekme.

Attiecībā un nodarbinātību, tad AF investīciju kumulatīvā ietekme ir 0,78 procentpunkti scenārijā ar finansējumu 2 024 134 302 EUR apmērā. Vidējā termiņā mēs paredzam, ka nodarbinātības līmenis Latvijā samazināsies par spīti visiem ES investīcijām, kas lielā mērā ir saistīts ar Latvijas demogrāfisko struktūru un migrāciju. Tomēr AF līdzekļi un realizētie projekti palīdzes bremzēt nodarbinātības samazinājumu vidējā termiņā caur jaunradītām darbavietām un, iespējams, caur emigrācijas samazinājumu. 1.1. tabulā ir atspoguļota AF finansējuma ietekme uz IKP un nodarbinātību pa gadiem.

1.1.tabula.  AF finansējuma ietekme uz IKP un nodarbinātību, procentpunkti

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ietekme uz IKP, pp | 0,02 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,36 | 0,24 | 0,17 | 0,04 |
| Ietekme un nodarbinātību, pp | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,04 |

## Salīdzinājums ar izejas pozīciju

Pieņēmumi vispārējās valdības budžeta izdevumu prognozēm atbilstoši funkcionālo kategoriju (COFOG) dalījumam (Baseline).

Prognozēs iekļauti vispārējās valdības budžeta izdevumi atbilstoši COFOG dalījumam. Vēsturiskie dati par 2017.-2021. gadu apkopoti atbilstoši Eurostat datu bāzē esošajai informācijai, kas atbilst 2023. gada pavasara notifikācijas datiem.

2022. gada vispārējās valdības budžeta izdevumi ir FM novērtējums, ņemot vērā Valsts kases operatīvos valsts budžeta izpildes datus par laika periodu līdz 2022. gada 31. decembrim, kā arī informāciju par pašvaldību budžeta, atvasināto publisko personu budžeta izpildes datiem un datus par vispārējās valdības pieklasificēto komersantu izdevumiem.

1.5.attēls. ANM finansējuma (2024 milj. eiro) ietekme uz vispārējās valdības budžeta izdevumiem, % no IKP

2023.-2026. gadam vispārējās valdības budžeta izdevumu prognozes izstrādātas atbilstoši Latvijas Stabilitātes programmai 2023.-2026. gadam (Stabilitātes programma), kas 14. aprīlī 2023. gadā tika iesniegta Eiropas Komisijai. Detalizēta informācija par vispārējās valdības budžeta izdevumiem ir pieejama Stabilitātes programmā. Izstrādājot vispārējās valdības budžeta izdevumu prognozes Stabilitātes programmai, tika ņemts vērā, ka kopējais ANM finansējums Latvijai, atbilstoši garantētajam piešķīrumam, būs 1826 milj. eiro. Bāzes scenārija izdevumos ir iekļauti vispārējās valdības budžeta izdevumi atbilstoši Stabilitātes programmai, izslēdzot ANM finansējumu (sk. att. 1.5). Vispārējās valdības budžeta izdevumi, atbilstoši COFOG dalījumam, izstrādāti balstoties uz valsts budžeta izdevumu funkciju klasifikāciju, kā arī ņemot vērā vēsturisko pašvaldību budžetu, atvasināto publisko personu un vispārējās valdības pieklasificēto komersantu budžetu izdevumus atbilstoši funkciju dalījumam.

Aprēķinos izmantotas FM 2023. gada februārī izstrādātās IKP prognozes faktiskajās cenās 2023.-2026. gadam. Prognozes tika saskaņotas ar sadarbības partneriem – Eiropas Komisiju, Starptautisko Valūtas fondu, Latvijas Banku un Fiskālās disciplīnas padomi. Faktiskie dati līdz 2022.gadam no Eurostat.

Sagaidāms, ka vispārējās valdības izdevumi ANM ietekmē visvairāk pieaugs tādās funkcionālajās kategorijās kā ekonomiskā darbība, vispārējie valdības dienesti, veselība, izglītība un sociālā aizsardzība (sk. att. 1.6).

Laika periodā no 2024. gada līdz 2025. gadam ANM finansējums nodrošinās izdevumu kāpumu ekonomiskai darbībai pat par 0,7 procentpunktiem no IKP. Atbilstoši funkcionālajai klasifikācijai, ekonomiskā darbība sevī ietver tādus projektus kā valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana jauno novadu administratīvo centru un tajos sniegto pakalpojumu un darbavietu pieejamībai un drošai sasniedzamībai, energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībai, kā arī ieguldījumi uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā (industriālo zonu attīstība) un citi.

1.6.attēls. ANM finansējuma ietekme uz vispārējās valdības budžeta izdevumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2021.-2026.gadā, procentpunktos no IKP.

Vispārējās valdības izdevumi valdības dienestiem 2022.-2026. gadā ANM ietekmē palielināsies par 0,1-0,3 procentpunktiem no IKP. Šajā kategorijā ietilpst projektu īstenošana tādiem mērķiem kā pētniecība un attīstība, pārvaldes modernizācija un digitālā transformācija, pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana. Pateicoties ANM finansējumam, sākot no 2023. gada līdz 2026. gadam, vidēji par apmēram 0,1 procentpunktu gadā tiks palielināti izdevumi veselībai – gan stiprinot ārstniecības iestāžu noturību un gatavību epidemioloģiskām krīzēm, gan uzlabojot to efektivitāti.

3.1.2.3.i. investīcijas 2. kārtas (Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība) ietvaros - 122. atskaites punkts “Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu” (+ 2 ceturkšņi) un 123. atskaites punkts “Jaunu vietu nodrošināšana senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi” (+ 1 gads un 2 ceturkšņi).

https://tools.csb.gov.lv/cpi_calculator/lv/2020M09-2022M09/0/100

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:EU,_Total_output_prices_for_energy_2021_and_2022,_unadjusted_data_(2015_%3D_100)_01-06-2022.png

https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/18c370b1-12de-4331-866c-37356ffd4ff5

-Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija

- Informāciju un komunikācijas tehnoloģijas

- Fotonika, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženierzinātņu sistēmas

- Zināšanu ietilpīga bioekonomika

- Viedā enerģētika un mobilitāte

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012

Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumi Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

Pieejamas: https://www.lm.gov.lv/lv/dzimumu-lidztiesiba-un-vienlidzigas-iespejas-vadlinijas-hp-atspogulosanai-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2021-2027;

Eiropas sociālo tiesību pīlārs. Iestāžu kopīgā proklamācija (2017/C 75/09); pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017C1213(01)&from=EN;

Finanšu ministrijas novērtējums par AF plāna kumulatīvo ietekmi. Ņemot vērā jauna makroekonomiskās ietekmes modeļa izstrādi, aprēķini varētu tikt precizēti pirms AF apstiprināšanas MK (t.sk. dalījumā pa AF plāna komponentēm).