Informatīvais ziņojums

“Par jauna nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanas alternatīvām”

08.10.2025

Saturs

Kopsavilkums	4

1. Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojums	7

2. Projekta nepieciešamības pamatojums	9

2.1. Futbola sociāli-ekonomiskā ietekme	10

2.2. Rīgas stratēģija	13

2.2.1. Sadarbība ar LFF	13

2.3. Kultūras pasākumu organizēšana	15

2.4. PPP pieredzes attīstīšanas būtiskā loma valstij nozīmīgas infrastruktūras veidošanā	15

3. Esošās situācijas apraksts	17

3.1. Starptautisko spēļu norisei atbilstoši stadioni	17

3.2. Mūsdienīgas stadiona infrastruktūras izstrādes pamatojums	18

4. Moderna stadiona īstenošanas alternatīvu izpēte	19

4.1.  “BTA Daugavas stadions” pārbūve (Bāzes scenārijs 1)	20

4.2. LNSC būvē jaunu stadionu (Bāzes scenārijs 2)	24

4.2.1. Variants “2A” -  valsts budžets	24

4.2.2. Variants “2B” – "Aizņēmums”	25

4.3. LNSC sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un LFF  būvē jaunu stadionu	28

4.4. Stadiona izbūve, piešķirot apbūves tiesību	31

4.5.  Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes	32

4.6. Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes	35

4.7. Stadiona īstenošanas alternatīvu salīdzinājums	37

5. Izmaksu un ieņēmumu potenciāla aplēse	39

5.1. Stadiona kapitālizdevumu (CAPEX) aplēse	39

5.2. Stadiona ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas (OPEX)	41

5.3. Ieņēmumu potenciāla aplēse	41

6. Naudas plūsmas modelēšana alternatīvā	43

6.1. Jauna stadiona būvniecība Rīgā ar aizņēmuma palīdzību publiskā sektora kontroles ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes	43

6.2. Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes	44

6.3. Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes	44

6.4. Kopsavilkums - finansējuma deficīts apskatītajās alternatīvās	45

7. Pieejamības maksājuma segšanas avoti	46

8. Projekta laika grafiks	47

Kopsavilkums

Ar Ministru prezidentes 2024.gada 20.decembra rīkojumu Nr.2024/1.2.1.-435 izveidota vadības grupa, kurai tika noteikts uzdevums iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā futbola stadiona projekta publiskās un privātās partnerības (turpmāk arī – PPP) iespējamo risinājumu ietvaru, piedāvāto PPP struktūru, finanšu aprēķinus, ieviešanas nosacījumus un grafiku, Darba grupa ir identificējusi vairākas jauna (vai pārbūvēta) nacionālā futbola stadiona attīstības alternatīvas.

Visaugstākajai UEFA kategorijai (4.kategorija) šobrīd Latvijā atbilst tikai viens stadions - SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” (100% valsts kapitālsabiedrība) stadions “BTA Daugavas stadions” (dabīgā zāliena laukums, 10461 sēdvietas). 2024./2025.gada sezonā stadionā tika aizvadītas UEFA Eiropas līgas spēles futbola klubu turnīrā, kā arī 2025. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensību grupu turnīra spēles Latvijas nacionālajai sieviešu izlasei.

Izvērtējot esošo situāciju, Latvijas Futbola federācija (turpmāk – LFF) ir secinājusi, ka, lai arī nacionālais stadions “BTA Daugavas stadions” atbilst UEFA izvirzītajiem minimālajiem ceturtās kategorijas kritērijiem, tas neatbilst mūsdienu infrastruktūras prasībām salīdzinājumā ar  citu valstu “nacionālajiem” vai “galvenajiem” valsts stadioniem, kas ietekmē gan skatītāju vēlmi apmeklēt sacensības, gan liedz iespējas pretendēt uz prestižu futbola pasākumu organizēšanu, kā arī starptautisku estrādes mākslinieku piesaisti, kas pamatā koncertē stadionos.

Alternatīvu analīzē kā izejas dati ir izmantoti LFF piesaistītā konsultanta - starptautiski atzīta stadionu attīstības konsultanta - Lielbritānijas uzņēmuma "Populous” nodevumā “Latvian National Football Stadium Commercial Feasibility Report” minētie dati par optimālo stadiona sākotnējo izmēru, ar vismaz 15’000 sēdvietām, kā arī analīzi attiecībā uz jauna stadiona iespējamajām būvniecības, uzturēšanas izmaksām, kā arī ieņēmumu potenciāla aplēsēm.

Šajā ziņojumā tika izvērtētas šādas alternatīvas:

- BTA Daugavas stadiona pārbūve; (Bāzes scenārijs 1) esošā nekustamā īpašuma ietvaros;

- SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” būvē jaunu stadionu (Bāzes scenārijs 2) uz valsts vai pašvaldības zemes;

- SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” būvē jaunu stadionu sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju, uz valsts vai pašvaldības zemes;.

- Komersantam tiek piešķirta apbūves tiesība uz pašvaldībai piederoša zemesgabala ar pienākumu uz šīs zemes izbūvēt jaunu stadionu;

- SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju veic jauna stadiona būvniecību PPP partnerības ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes;

- Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes (piemēram, privāta stadiona (“Skonto”) iegāde) un tā tālākā attīstība sadarbībā starp SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”, Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju.

Darba grupa, izvērtējot augstāk minētās alternatīvas, to kvantitatīvajai izvērtēšanai virzīja sekojošas augstāk novērtētās alternatīvas:

- LNSC (vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un LFF) būvē jaunu stadionu;

- SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju veic jauna stadiona  būvniecību  PPP ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes;

- Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes (piemēram, privāta stadiona “Skonto” iegāde) un tā tālākā attīstība sadarbībā starp SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”, Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju.

Kvantitatīvās analīzes mērķis bija veikt sākotnēji aplēsi par stadiona saimniecisko modeli, modelējot ieņēmumu un izdevumu apmērus apskatītājās alternatīvās un noteikt potenciālā finansējuma deficīta apmēru, ja tāds varētu rasties. Aprēķini tika veikti izmantojot Centrālās Finanšu un līguma aģentūras metodiku “Vienkāršotās Finanšu – ekonomisko aprēķinu vadlīnijas’ (turpmāk - CFLA Vadlīnijas), un, lai varētu salīdzināt izvirzītās alternatīvas vienādas pieejas ietvaros,  tika pieņemts, ka projekta ilgums ir 25 gadi, no kuriem 3 gadi ir būvniecības periods, kur:

- Publiskais sektors  un pamatsummu  sāk atmaksāt pēc stadiona nodošanas ekspluatācijā (sākot ar 4.gadu), un nodrošina stadiona ekspluatāciju;

- publiskais sektors un privātais partneris dala  pieprasījuma risku, publiskajam partnerim veicot ikgadējos pieejamības (finansējuma deficīta) maksājumus, kas ataino prognozēto ‘zemo’ pieprasījumu pēc būves, kamēr būvniecības un pieejamības risks tiek nodots privātajam partnerim;

- publiskais sektors ar LFF kopīgi uzņemas pieprasījuma risku, publiskajam sektoram ar LFF kopīgi veicot stadiona apsaimniekošanu, kā arī bankas aizņēmuma atmaksu (privātās zemes alternatīva).

Veicot izmaksu un ieņēmumu sākotnējā potenciāla analīzi, darba grupa ir secinājusi, ka neviena no apskatītājām alternatīvām nav komerciāli patstāvīga un tās īstenošanas, scenārijā, publiskajam partnerim, visticamāk, būs pilnībā vai daļēji jāuzņemas pieprasījuma risks, sedzot finansējuma deficītu privātajam partnerim (vai saņemot dotāciju aizņēmuma apkalpošanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai publiskā partnera scenārijā).

Attiecīgi, atbilstoši finanšu novērtējumam, kā alternatīva ar potenciāli viszemāko finansējuma deficītu ir identificēta jauna stadiona būvniecība PPP partnerības alternatīvā (pieņemot, ka stadions tiek būvēts uz pašvaldības vai valsts [bezmaksas] zemes), kur ikgadējā subsīdija varētu būtu aptuveni 4,9 milj. EUR apmērā, skat. Tabulu Nr.1 “Finansējuma deficīta salīdzinājums izvirzītajās alternatīvās”, zemāk.

| Alternatīva | Ikgadējais naudas plūsmas deficīts visā periodā (milj. EUR), nediskontēts |
| --- | --- |
| - LNSC (vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un LFF) būvē jaunu stadionu | -5,8 |
| - LNSC vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un LFF veic jauna stadiona būvniecību PPP partnerības ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes | -4,9 |
| - Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes un tā tālākā attīstība sadarbībā starp LNSC, Rīgas pašvaldību un LFF | -5,0 |

Tabula Nr.1, “Finansējuma deficīta salīdzinājums izvirzītajās alternatīvās”

Darba grupas ietvaros tika secināts, ka finansējuma deficīta segšanas avoti varētu tikt potenciāli rasti valsts, Rīgas pašvaldības un LFF UEFA Hattrick finansējuma programmas ietvaros, balstoties uz Rīgas domes un LFF apliecinājuma vēstulēm, kas nozīmē, ka nepieciešamība pēc valsts budžeta dotācijas varētu attiekties tikai uz daļu no ikgadējā pieejamības maksājuma.  Tā kā projekta tālākai virzībai ir paredzēts veikt finanšu un ekonomiskajos aprēķinos (FEA), tad precīzāku sadali starp ieinteresēto pušu potenciālās finansiālās iesaistes apmēru un kārtību noteiks aprēķinos. Tāpat FEA ietvaros detalizētāk tiks izvērtētas valsts budžeta iespējas, turklāt jāuzsver, ja projekts tiek īstenots PPP ietvaros, maksājumi privātajam partnerim tiks veikti tikai no brīža, kad infrastruktūra jau būs izbūvēta, tas ir, ne ātrāk par 2030. gadu. Vienlaikus jāatzīmē, ka šā brīža stadijā informatīvajā ziņojumā aprakstītie potenciālie risinājumi neuzliek valstij ne juridiskas, ne finansiālas saistības projekta tālākā īstenošanā.

Tāpat ir jānorāda, ka futbola sacensību, turnīru un citu pasākumu rīkošana ir lietderīgi skatīties arī plašāku ekonomisko ieguvumu kontekstā, kur sacensības rada ieņēmumus ne tikai klubiem un LFF, bet arī tūrismam, sabiedriskajai ēdināšanai, transportam, viesnīcām un citām nozarēm:

- Atbilstoši aplēsēm, futbols kā atsevišķa nozare var ģenerēt papildus pievienoto ekonomisko vērtību 37 miljonu EUR apjomā, un kas turpmākās šo līdzekļu ekonomiskās aprites ietvaros multiplicē un ģenerē papildus ieņēmumus iekšzemes kopproduktā 55 miljonus EUR apjomā.

- 2024. gadā LFF nodokļos nomaksāja vairāk nekā 1,87 milj. EUR, bet 2025. gadā plānots līdzīgs apjoms – 1,89 milj. EUR. Savukārt futbola klubi 2025. gadā prognozē nodokļu iemaksas 7,35 milj. EUR apmērā, kas kopā ar LFF maksājumiem veido vairāk nekā 9,23 milj. EUR valsts budžetā.

Darba grupa norāda, ka šajā ziņojumā ietvertie dati sniedz vadlīnijas, atbilstoši kurām var tikt pieņemti tālākie lēmumu par padziļinātu finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanu.

1. Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojums

Lai veicinātu Sporta politikas pamatnostādņu 2022.–2027. gadam (atbalstītas ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 397) 2. politikas rezultāta "Sporta infrastruktūra ir piekļūstama un pieejama ikvienam interesentam" 2.3. apakšpunktā "Īstenoto publisko – privāto partnerības projektu skaits sporta infrastruktūras attīstības jomā" minētā sasniedzamā rezultatīvā rādītāja – līdz 2027. gadam trīs projekti – izpildi, ar ministru prezidentes 2024.gada 20.decembra rīkojumu Nr.2024/1.2.1.-435 tika izveidota vadības grupa “Par darba grupas izveidi futbola stadiona projekta publiskās un privātās partnerības risinājumu izstrādei” (turpmāk – Vadības grupa), kurai tika noteikts uzdevums līdz 2025. gada 30. jūnijam iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā futbola stadiona projekta  PPP iespējamo risinājumu ietvaru, piedāvāto PPP struktūru, finanšu aprēķinus, ieviešanas nosacījumus un grafiku.

Vadības grupas vadītājs ir  Ministru prezidentes padomnieks attīstības un pārmaiņu vadības jautājumos un tās sastāvā ir komisijas locekļi, kas pārstāv Finanšu ministriju (turpmāk – FM), Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA), Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM), Ekonomikas ministriju (turpmāk – EM), Rīgas domi (turpmāk – RD), SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” (turpmāk – LNSC), VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ),  VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC), biedrību "Latvijas Futbola federācija" (turpmāk – LFF), kā arī Ministru prezidentes padomnieks Eiropas Savienības fondu jautājumos.

Uz šī informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi ir notikušas 14 Vadības grupas sanāksmes, kuru ietvaros:

- diskutēts par Vadības grupas mērķi, uzdevumiem un sasniedzamo rezultātu;

- identificēta nepieciešamo risinājumu izstrādes secība un Vadības grupai papildus nepieciešamā informācija;

- uzklausīta Lietuvas Izglītības, zinātnes un sporta ministrijas pārstāvju pieredze par īstenoto Viļņas Nacionālā stadiona PPP projektu;

- uzklausīta Rīgas domes prezentācija par veikto izvērtējumu par Nacionālā stadiona iespējamām atrašanās vietām;

- uzklausīta LFF prezentācija par LFF un finanšu klubu finanšu rādītājiem;

- 2025.gada 7.martā pieņemts lēmums apstiprināt LNSC kā publiskā partnera pārstāvi;

- izveidoti Nacionālā stadiona PPP projekta finanšu modeļa konceptuālie scenāriji;

- uzklausīts UEFA pārstāvis par UEFA viedokli par Nacionālā stadiona projektu no UEFA skatu punkta, par UEFA aktualitātēm, kā arī par Albānijas stadiona projektu, kas ir īstenots, izmantojot PPP instrumentu;

- uzdoti uzdevumi LFF, LNSC, Rīgas domei;

- uzklausīta progresa informācija par uzdoto uzdevumu izpildi;

- izdarīts secinājums, ka:

- IZM ir nepieciešams izstrādāt finanšu un ekonomiskos aprēķinus par jauna nacionāla futbola stadiona būvniecības projekta identificētajiem visatbilstošākajiem īstenošanas alternatīvām;

- pilnvērtīga risinājuma izstrādei būtu nepieciešams identificēt papildus alternatīvas stadiona novietojumam, izvērtējot arī valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu.

- izstrādāts šīs informatīvais ziņojums Ministru kabinetam, kura mērķis ir sniegt progresa informāciju par Vadības grupas darba rezultātiem un tālākajiem soļiem Nacionālā stadiona attīstības projekta risinājumu izstrādei.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Latvijas valsts, ciešā sadarbībā ar LFF, pēdējos gados ir mērķtiecīgi ieguldījusi BTA Daugavas stadiona attīstībā, nodrošinot tā atbilstību UEFA 4. kategorijas prasībām. Šie ieguldījumi ir ļāvuši stadionam kļūt par nozīmīgu sporta infrastruktūras objektu valstī un uzņemt dažāda mēroga starptautiskus futbola pasākumus. Tomēr, neskatoties uz panākto tehnisko atbilstību, ar esošo kapacitāti un funkcionalitāti vien nepietiek, lai BTA Daugavas stadions tiktu uzskatīts par pilnvērtīgi modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu nacionālo stadionu.

Esošā stadiona infrastruktūra, ietilpība un daudzfunkcionālā pielāgojamība ir ierobežota, un tā vairs neatbilst ne starptautisko sacensību organizēšanas tendencēm, ne vietējās sporta kopienas pieaugošajām vajadzībām. Lai Latvija varētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu saviem iedzīvotājiem un varētu konkurēt starptautiskā mērogā, nepieciešams jauns, moderns nacionālais futbola stadions, kas spēj nodrošināt plašāku un kvalitatīvāku lietojumu gan sporta, gan kultūras, gan sabiedrības līmenī.

Esošā situācija negatīvi ietekmē gan skatītāju vēlmi apmeklēt sacensības, gan liedz iespējas pretendēt uz tādu prestižu futbola pasākumu rīkošanu kā UEFA Youth turnīri, UEFA sieviešu finālturnīri, U-21 čempionāti, Konferenču līgas fināli u.c. Papildus tam Latvija zaudē potenciālu uzņemt starptautiska līmeņa kultūras un estrādes mākslinieku koncertus, kas aizvien biežāk notiek stadionos ar lielu kapacitāti un modernu skatuves infrastruktūru, kā, piemēram, Tallinā un Kauņā.

Jāņem vērā arī skatītāju pieredzes kvalitāte. Mūsdienu stadioni tiek būvēti, ņemot vērā optimālus vizuālās pieejamības, atmosfēras un akustikas principus — ar stāvākiem tribīņu leņķiem, ciešāku skatītāju tuvumu laukumam un uzlabotu skaņas izkliedi. BTA Daugavas stadions, neskatoties uz pārbūvi, joprojām ir balstīts uz novecojušiem infrastruktūras parametriem, kas būtiski ierobežo skatāmības kvalitāti un kopējo pasākuma pieredzi.

Tabula Nr.2 “BTA Daugavas stadions atbilstība mūsdienu prasībām”

| Joma | Esošais līmenis | Uzlabojumu mērķis |
| --- | --- | --- |
| Jumts | Daļējs (tikai virs mediju un viesmīlības zonas | 100% sēdvietu segums |
| Tribīnes | Tribīnes no 3 laukuma pusēm | Tribīnes no visām laukuma pusēm (ceturtā tribīne) |
| Loģistika | Ierobežota - masu pasākumiem kravas furgonu piekļuve ir aprobežota ar pamatnes nestspējas apsvērumiem Ēdināšanas zonas izvietotas dažādos ēkas līmeņos, kas apgrūtina piegādes | Infrastruktūras gatavība lielu koncertu uzņemšanai (kravas furgonu piekļuve, autobusu kustība, sabiedriskās ēdināšanas plūsmas, stāvvietas, u.c. faktori) |
| Sēdvietu attālums līdz futbola laukumam | Atdalīts ar vieglatlētikas laukumiem | Fiksētas sēdvietas pie futbola laukuma vai transformējams vieglatlētikas laukums par modulāru sēdvietu zonu |
| VIP zonas | Pamata – telpas pieejamas, bet bez papildus ekstrām (mēbeles, apīkojums, piekļustamības risinājumi) | Modernas biznesa ložas, plašākas zonas ar komercializācijas potenciālu |
| TV/mediju centrs | Standarts – telpas ar pieslēgumu iespējām | Plašs mediju komplekss, tehnoloģiskais atbalsts |
| Skatītāju pieredze | Ierobežots (1 LED ekrāns) | Ekrāni, Wi-Fi, skaņas, digitālās norādes |
| Bufetes un WC | Zems, lielākā daļa ārtelpās. Nav vienā ēkas līmenī | Modernas un pieejamas visiem, ar plašu pieejamību iekštelpās |
| Ilgtspēja | Nav būtisku modernu risinājumu elektroapgādes, ūdenssaimniecības u.c. jomās | Moderni risinājumi: - saules paneļi, lietus ūdens savākšana, energoefektīvs apgaismojums. - atkritumu šķirošana, bezpapīra biļetes, CO2 pēdas kompensēšanas pasākumi. |

Ņemot vērā augstāk minēto, 2023.gada 6.decembrī Latvijas Nacionālā sporta padome (LNSP) ir atbalstījusi jauna Nacionālā futbola stadiona projekta iekļaušanu sporta politikas plānošanas dokumentos.

2.1. Futbola sociāli-ekonomiskā ietekme

Futbols ir vispopulārākais sporta veids pasaulē, un arī Latvijā tas ieņem nozīmīgu vietu sabiedrības sporta dzīvē. Tā ietekme nav vērtējama tikai sportiskajā aspektā — futbolam ir būtiska sociāli ekonomiskā nozīme, kas izpaužas caur sabiedrības veselību, nodarbinātību, jaunatnes attīstību, sabiedrības integrāciju un reģionālo izaugsmi. Mērķtiecīga futbola attīstība, tai skaitā modernas infrastruktūras nodrošināšana, ir būtisks instruments valsts ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Jauniešu iesaiste un izglītojošā funkcija

Futbols ir pieejamākais sporta veids Latvijā, kas sniedz iespēju bērniem un jauniešiem aktīvi nodarboties ar sportu neatkarīgi no viņu sociālā vai ekonomiskā stāvokļa, un vecumā no 6-18.gadi, ar futbolu nodarbojās 19 433 jauniešu. Bērnu un jauniešu sportā lielākā spēlētāju koncentrācijā ir Rīgā, kur no kopējā spēlētāju skaita veido 33%, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē  - ap 17%, Kurzemē 11%, bet Ziemeļaustrumlatvijā – 5%.

Iekļaujoša sabiedrība un veselības veicināšana

Balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, Latvijā aptuveni 12% no kopējā iedzīvotāju skaita ir cilvēki ar invaliditāti. Tikmēr saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, pasaulē šis rādītājs pat ir augstāks - ar kādu no invaliditātes formām saskaras aptuveni katrs sestais planētas iedzīvotājs. Tas nozīmē, ka ne tikai globāli, bet arī Latvijā piekļūstamības jautājums ir būtisks.

Pēdējos pāris gados LFF ir apsekojusi lielākos stadionus Latvijā secinājusi, ka tajos visos ir nopietnas piekļūstamības barjeras. Piemēram, modernizētajā BTA Daugavas stadionā Rīgā, neskatoties uz lifta pieejamību,  cilvēkiem ratiņkrēslā ir ļoti apgrūtinoši pārvietoties, - augstajās tribīnēs trūkst atbilstošu skatu platformu, ir, bet tomēr ierobežots skaits pielāgotu tualešu. Līdzīgi arī LNK Sporta parks stadionā, un arī Skonto stadionā, kur lifta vispār nav, kamdēļ galvenajā tribīnē, lai gūtu kvalitatīvu skatīšanās pieredzi, iekļūt nemaz nav iespējams.

Piekļūstamība nav jāuzlūko tikai no pasākumu norises viedokļa. Stadions taču var būt arī darba vieta cilvēkam ar invaliditāti, tā var būt telpa muzejam, veikaliem, kurus ērti apmeklēt vajadzētu varēt ikvienam. Latvijā ir 37 speciālās skolas bērniem un jauniešiem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, Latvijas sabiedrība kopumā noveco. Iekļaujoša infrastruktūra veicina interesei par sportošanu, jo klātesamības iespēja nozīmīgos sporta pasākumos - piemēram, futbola izlašu spēlēs var veicināt bērnu un jauniešu piesaisti futbolam un spēlēt pašiem par spīti veselības trūkumiem.

Stadionu pielāgojumu kontekstā būtu izvērtējama šobrīd aktuālā prakse ir būvēt podestus jeb speciālas konstrukcijas atrautas no tribīnēm, lai tikai varētu uzņemt cilvēkus ar invaliditāti, tomēr šobrīd, esošajos stadionos, tas ir grūti panākams nepietiekamas infrastruktūras kvalitātes dēļ. Sabiedriskā organizācija Apeirons, kas rūpējas par invalīdu integrāciju sabiedrībā, vairākkārt publiski norādījusi, ka šie cilvēki vēlas būt kopā ar visiem pārējiem skatītājiem tribīnēs, nevis atsevišķi uzbūvētās nojumēs. Moderns, mūsdienīgs stadions šo funkciju spētu veikt.

UEFA ekspertu forumā 2024. gadā Lisabonā tika uzsvērts, ka piekļūstamība var būt arī bizness. Proti, ļoti daudzi cilvēki 60+ vecuma grupā ir gatavi nākt un tērēt naudu futbola pasākumos, spēlēs, ja vien justos, ka ir gaidīti, ja vien nebūtu jāpārvar neskaitāmas infrastruktūras barjeras.

2017. gadā 12.1% Latvijas bērnu vecumā līdz 15 gadiem fiksētas veselības problēmu radīti ierobežojumi veikt fiziskās aktivitātes. Lai arī pēdējos gados šie rādītāji ir uzlabojušies, minētie bērni ir mūsu sabiedrības daļa, un viņiem ir jānodrošina klātbūtne nozīmīgos sporta pasākumos.

Tiešie un netiešie ienākumi

Futbola sacensību, turnīru un citu pasākumu rīkošana rada ieņēmumus ne tikai klubiem un federācijai, bet arī tūrismam, sabiedriskajai ēdināšanai, transportam, viesnīcām un citām nozarēm. Starptautisko spēļu rīkošana nes valsts budžetam nodokļu ieņēmumus un aktivizē vietējo ekonomiku. 2024. gadā LFF vien nodokļos nomaksāja vairāk nekā 1,87 milj. EUR, bet 2025. gadā plānots līdzīgs apjoms – 1,89 milj. EUR. Savukārt futbola klubi 2025. gadā prognozē nodokļu iemaksas 7,35 milj. EUR apmērā, kas kopā ar LFF maksājumiem veido vairāk nekā 9,23 milj. EUR valsts budžetā.

No tiem būtiskākās pozīcijas ir:

- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 3,38 milj. EUR,

- Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 3,93 milj. EUR (darba devēju un darba ņēmēju daļa),

- Pievienotās vērtības nodoklis – 1,93 milj. EUR.

Šie rādītāji apliecina, ka futbola ekosistēma Latvijā ir nozīmīgs ekonomiskais spēlētājs, kas rada tiešu ieguvumu valsts budžetam, vienlaikus veicinot nodarbinātību, legālu darba attiecību veidošanu un profesionālā sporta attīstību

Atbilstoši konsultāciju uzņēmuma “BDO Latvia” aplēsēm Latvijas futbols kā atsevišķa nozare 2025. gadā var ģenerēt papildus pievienoto ekonomisko vērtību 37 miljonu EUR apjomā, un kas turpmākās šo līdzekļu ekonomiskās aprites ietvaros multiplicē un ģenerē papildus ieņēmumus iekšzemes kopproduktā 55 miljonus EUR apjomā:

| Ienākumu avots/Finansējuma veids | Papildus ietekme uz IKP (milj. EUR) |
| --- | --- |
| - LFF tiešā piešķirtā publiskā finansējuma ekonomiskie ieguvumi | 0,927 |
| - Latvijas pašvaldībās un to sporta skolās un klubos strādājošo futbola treneru atalgojums un to ekonomiskie ieguvumi | 10 |
| - Starptautisko futbola nozares institūciju (FIFA, UEFA) maksājumi | 14 |
| starptautisko futbola nozares institūciju piešķirtā finansējuma apjomu un tā izlietojumu Latvijas futbola klubiem | 2,5 |
| - LFF finansētās infrastruktūras programmas un to ekonomiskie ieguvumi | 6,4 |
| - Latvijas futbola klubu pašfinansētās infrastruktūras programmas un to ekonomiskie ieguvumi | 3,8 |
| - LFF plānotie komercdarbības ieņēmumi un tālākās to aprites ekonomiskie ieguvumi | 1,49 |
| - Latvijas futbola klubu plānotie komercdarbības ieņēmumi un tālākās to aprites ekonomiskie ieguvumi | 13,55 |
| - Latvijas futbola klubu saņemtie transfēru maksājumi un to tālākās aprites ekonomiskie ieguvumi | 2,17 |

Tabula Nr.3 “Futbola ietekme uz IKP”, avots: BDO Latvia (2025)

Nodarbinātība

Futbola ekosistēmā tiek nodarbināti tūkstošiem cilvēku — treneri, administratori, tiesneši, medicīnas un tehniskais personāls, mediju pārstāvji, pasākumu organizatori, apsardze, u.c. Jaunu infrastruktūras objektu būvniecība vēl vairāk palielina nodarbinātību, īpaši būvniecības un pakalpojumu nozarēs.

Reģionālā attīstība un futbola pienesums valsts tēlam un starptautiskajai pozicionēšanai

Futbola infrastruktūra — laukumi, halles, stadioni — būtiski veicina reģionu izaugsmi, palielina dzīves kvalitāti un var kalpot kā attīstības centrs vietējām kopienām. Vietas, kur notiek turnīri un spēles, piesaista gan vietējo, gan ārvalstu apmeklētāju plūsmas.

Futbols ir starptautiski visredzamākais sporta veids, un Latvijas izlases, klubu un organizēto turnīru redzamība tieši ietekmē valsts tēlu pasaulē. Līdzdalība vai turnīru rīkošana UEFA līmenī būtiski palielina valsts atpazīstamību, īpaši, ja tiek rādītas tiešraides un tiek piesaistīti ārvalstu mediji. Moderna stadiona esamība ir priekšnoteikums šādai starptautiskai atpazīstamībai.

Izaicinājumi un iespējas

Pašreizējais infrastruktūras trūkums, īpaši pilnvērtīga nacionālā stadiona kontekstā, būtiski ierobežo Latvijas potenciālu attīstīt un pilnvērtīgi izmantot futbola sociālekonomisko ietekmi. Vienlaikus, ieguldījumi futbola infrastruktūrā (laukumos, akadēmijās, stadionā) var kalpot kā multiplikators — stiprinot sabiedrību, radot ekonomisku pievienoto vērtību un uzlabojot Latvijas pozīcijas starptautiskā mērogā. Attiecīgi, LFF stratēģija “Futbols visiem 2025–2030” norāda uz infrastruktūras attīstību kā vienu no sešiem stratēģiskajiem pīlāriem, izvirzot mērķi "Uzbūvēt Nacionālo stadionu līdz 2027.–2030. gadam", un uzsverot, ka investīcijas infrastruktūrā ir priekšnoteikums futbola ilgtspējīgai attīstībai.

2.2. Rīgas stratēģija

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam viens no ilgtermiņa attīstības mērķiem ir "Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole" paredzot, ka līdz 2030. gadam Rīgā tiks izveidots jauns stadions, kas ir dažādu koncertu un starptautisku pasākumu, tai skaitā sporta sacensību, viena no galvenajām norises vietām.

Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam (turpmāk – AP2027) 8. prioritāte "Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekosistēmu" (turpmāk – Konkurētspējas prioritāte) kā vienu no risināmajiem izaicinājumiem ir definējusi starptautiskām sacensībām atbilstošas sporta infrastruktūras trūkumu, kas kavē ar “sporta tūrismu” saistīto pilsētas ekonomisko izaugsmi un sporta izcilības konkurētspēju. Konkurētspējas prioritātes 5. uzdevums "Nodrošināt tūrisma nozares atveseļošanos un mazināt tūrisma sezonalitāti, veicinot pieprasījumu pēc viesmīlības pakalpojumiem ārpus galvenās tūrisma sezonas" nosaka, ka nepieciešams veidot atbalstu nozīmīgu pasaules un Eiropas līmeņa sacensību rīkošanai Rīgā un veicināt starptautiskām prasībām atbilstošu sporta infrastruktūras objektu izveidi. Tā piemēram šogad Rīgas dome piešķīrusi līdzfinansējumu 300 000 EUR apmērā UEFA Eiropas telpu futbola čempionāta finālturnīra organizēšanai 2026. gadā.

Vienlaikus AP2027 1. prioritātes "Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā" 5. uzdevums "Veicināt sadarbību mobilitātes jomā Rīgā un Pierīgā" paredz nozīmīgu kultūras, zinātnes, izglītības, veselības un sporta objektu pieejamības uzlabošanu un integrāciju pilsētas mobilitātes infrastruktūrā.

Rīgas pašvaldības politika futbola attīstībā ir daudzslāņaina un mērķtiecīgi veidota, balstoties uz infrastruktūras attīstību, finansiālu atbalstu, sadarbību ar LFF un stratēģisko plānošanu, demonstrējot skaidru apņemšanos attīstīt futbola infrastruktūru un veicināt sporta sektorā pakāpenisku progresu.

2.2.1. Sadarbība ar LFF

Sākotnējās iestrādnes

2022.gadā LFF vērsās Rīgas pašvaldībā ar lūgumu rezervēt zemi Lucavsalā jauna futbola stadiona vajadzībām. Atbildot uz lūgumu pašvaldība lūdza LFF izstrādāt stadiona attīstības koncepciju, tostarp apskatot jautājumus par tā būvniecības un apsaimniekošanas modeli, un norādot, ka stadiona izvietošanai iespējams paredzēt arī valsts vai privātus nekustamos īpašumus.

2022. gada 22. septembrī Rīgas dome un LFF  parakstīja nodomu protokolu par sadarbību,  lai Rīgā uzbūvētu UEFA 4.kategorijas prasībām atbilstošu stadionu.

2023.gadā, ievērojot protokolu, pašvaldība izskatīja tās rīcībā esošos nekustamos īpašumus un nodeva LFF izvērtēšanai 5 teritorijas – Spilvē, Juglā, Lucavsalā, Ziepniekkalnā un Rumbulā. Šo teritoriju vērtēšanu pēc LFF pasūtījuma veica plānošanas uzņēmums SIA “Grupa 93” un kā piemērotākā vieta jaunam stadionam ar tajā brīdī nodefinētajām LFF prasībām stadionam nepieciešamajai infrastruktūrai:

- jaunajam stadionam būtu nepieciešams aptuveni 10 ha zemes,

- optimālākā jauna stadiona vieta varētu būtu Lucavsala, galvenokārt, tā tuvuma Rīgas centram dēļ, kā arī pieejamai pilsētas sabiedriskā transporta, gājēju un veloceļu infrastruktūras dēļ;

- un projekta ietvaros būtu jāparedz stadions ar vismaz 15000 sēdvietām, ar daļēju jumtu, ar  100% sēdvietu pret nokrišņu aizsardzību, divi futbola treniņu laukumu un vārtsarga treniņu laukums, LFF Administratīvā ēkas būvniecība, autostāvvietas ar 150 (UEFA minimālā prasība) līdz 1200 vietām (700 pazemē, 500 virszemē);

- pie maksimālās stadiona noslodzes, būtu jāņem vērā nepieciešamība modernizēt Mūkusalas rotācijas apli, izbūvēt papildus gājēju & velosipēdistu tiltu(s), pārbūvēt Lucavsalas ielu par D kategorijas ielu, kā arī perspektīvā būvēt tiltu uz Bauskas ielu.

Alternatīvu izpētē par labāko tika atzīta Lucavsala, kas atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem plānota kā multifunkcionāla teritorija ar jauktu apbūvi un dažādām rekreācijas funkcijām. Izpētēs secināts, ka starptautiskas un reģionālas nozīmes sporta un izklaides objekta izvietojums Lucavsalā, 2,5 km attālumā no Rīgas pilsētas centra ļautu nodrošināt ērtu sasaisti un nelielus attālumus līdz būtiskākajiem transporta mezgliem Rīgā (Rīgas starptautiskajai lidostai, Rīgas centrālajai dzelzceļa stacijai/Rail Baltica stacijai, Rīgas autoostai, Pasažieru prāmju terminālim), un iespēju būtiski samazināt nepieciešamību pēc piekļuves objektam ar auto transportu (un nepieciešamību pēc auto stāvvietām), jo šāds attālums nodrošina iespēju pasākumu apmeklētājiem (tostarp vietējiem un ārvalstu tūristiem) sasniegt ar kājām vai mikromobilitātes rīkiem. Vienlaikus izvietojums Lucavsalā - pilsētas centrālajā daļā līdzsvaros transporta plūsmas gan no pilsētas centra, gan plašākas apkārtnes, tādejādi mazinot transporta sastrēgumu risku pilsētā pasākumu dienās.  Papildus tam stadions var kļūt par jaunu, unikālu vietzīmi Rīgas ainavā, līdzīgi kā Latvijas Nacionālā bibliotēka vai TV tornis Zaķusalā, jo novietne pie Daugavas un Salu tilta ir uzskatāma par ainaviski ļoti nozīmīgu vietu.

2024. gada 17. aprīlī Rīgas dome nolēma bezatlīdzības lietošanā piešķirt LFF zemes gabalus Lucavsalā līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem. Atbilstoši lēmuma nosacījumiem, LFF līdz 2029.gadam ir jāizstrādā Nacionālā futbola stadiona kompleksa attīstības koncepcija, veicot virkni izpētes (tostarp inženierģeoloģisko apstākļu, transporta plūsmu izpēte un modelēšana, nepieciešamo inženiertīklu jaudas un pieslēgumu vietas) un jāizstrādā piedāvājums stadiona kompleksa izvietojumam, integrējot to pilsētvidē, nosakot nepieciešamās izmaiņas satiksmes infrastruktūrā un vērtējot stadiona kompleksa ietekmi uz Rīgas vēsturiskā centra (UNESCO) apbūvi un Daugavas kreisā krasta panorāmu.  Balstoties uz iepriekšminēto jomu izpētes rezultātiem, LFF ir jāveic finansējuma aplēses apbūves un ar to saistītās infrastruktūras izbūvei, kā arī kvalitatīvas publiskās ārtelpas izveidei ap stadionu. Koncepcijā jānorāda iespējamos finanšu avotus, izmaksu un ieguvumu analīzi un risku izvērtējumu stadiona kompleksa attīstībai, kā arī stadiona būvniecības dokumentācija, bet pašvaldībai pēc tam būs jālemj par turpmāko rīcību ar šo zemi.

LFF tālākās darbības

2024. gada nogalē LFF izsludināja iepirkumu Nacionālā futbola stadiona kompleksa un tam pieguļošo teritoriju attīstības koncepcijas izstrādei, kā rezultātā ir ticis noslēgts līgums ar uzņēmumu “SEP”, kas koncepcijas izstrādē ir iesaistījuši starptautiski atzītu stadionu dizaina ekspertu - Lielbritānijas uzņēmumu "Populous". Augstāk minētā koncepcija ir iesniegta un izskatīta Vadības grupas 9.sēdē.

2.3. Kultūras pasākumu organizēšana

Mūsdienu stadioni vairs nav tikai sporta sacensību norises vietas — tie kļūst par daudzfunkcionāliem kultūras centriem, kas kalpo plašam pasākumu spektram un nodrošina būtisku pienesumu gan ekonomikai, gan sabiedrībai. Latvijā šobrīd trūkst infrastruktūras, kas spētu uzņemt lielas ietilpības kultūras un mūzikas pasākumus ārpus arēnu formāta, īpaši brīvdabas sezonā. Esošie stadioni, tostarp BTA Daugavas stadions, infrastruktūras, piekļuves un akustikas ziņā ir ierobežoti pielāgojami augsta līmeņa estrādes, rokmūzikas vai klasiskās mūzikas koncertiem, un to izmantojamība ir sezonāli un tehniski ierobežota. Vienlaikus, BTA Daugavas stadions stadiona daudzveidīgā infrastruktūra ir lieliski piemērota, piemēram, deju svētku vajadzībām (gan pieaugušo, gan skolēnu), jo nodrošina ne vien deju laukumu ar vairākām uznākšanas zonām, bet arī pulcēšanās un treniņu laukumus, pārģērbšanas vietas, ēdināšanas zonas, u.t.t.

Lielākie starptautiskie mākslinieki savas Eiropas turnejas lielākoties balsta stadionos ar ietilpību no 30 000 skatītāju (iesk. stāvvietas) un ar atbilstošu tehnisko specifikāciju. Latvija šobrīd nav iekļauta šādu turneju kartē, jo trūkst piemērota nacionāla stadiona, kas varētu uzņemt gan auditoriju, gan nodrošināt skatuves, apskaņošanas un loģistikas prasības. Līdz ar to valstij ik gadu netiek nodrošināti ievērojami ieņēmumi tūrisma, viesnīcu, ēdināšanas un pasākumu organizēšanas nozarēs, ko šādi pasākumi citviet reģionā ģenerē.

Lai Latvija varētu kļūt par konkurētspējīgu pasākumu galamērķi Baltijas un Eiropas mērogā, ir nepieciešams mūsdienīgs, daudzfunkcionāls stadions, kas spētu apvienot sporta, kultūras un sabiedriskos pasākumus. Šāda infrastruktūra sniegtu:

- būtisku ieguldījumu tautsaimniecībā,

- stiprinātu radošo industriju attīstību,

- uzlabotu valsts starptautisko tēlu,

- sekmētu Latvijas nostiprināšanos kā pieprasītam pasākumu galamērķim.

2.4. PPP pieredzes attīstīšanas būtiskā loma valstij nozīmīgas infrastruktūras veidošanā

Sporta infrastruktūra ir būtiska valsts attīstības sastāvdaļa, kas veicina sabiedrības veselību, jaunatnes iesaisti, sociālo iekļaušanos un starptautisko atpazīstamību. Latvijā pieprasījums pēc daudzfunkcionāliem, mūsdienīgiem sporta objektiem pieaug, īpaši futbola stadiona kontekstā, tomēr valsts budžeta iespējas vien bieži nav pietiekamas šādu objektu savlaicīgai un kvalitatīvai izveidei. Šajā kontekstā publiskās-privātās partnerības (turpmāk – PPP) modelis kļūst par stratēģisku risinājumu, kas ļauj valstij īstenot būtiskus infrastruktūras projektus efektīvāk, elastīgāk un ar mazāku fiskālo slogu.

PPP modelis nav jauns instruments Latvijā – pēdējos gados ir nostiprinājušies konkrēti piemēri, kas apliecina šī pieejas dzīvotspēju. Viens no nozīmīgākajiem ir Ķekavas apvedceļa projekts, kas ir pirmais lielā mēroga transporta infrastruktūras PPP Latvijā un uzskatāms par paraugu tam, kā valsts var strukturēt un vadīt stratēģiskus, sabiedrībai svarīgus infrastruktūras projektus. Papildus tam, 2025. gadā Ministru kabinets apstiprināja valsts atbalstāmo mājokļu būvniecības programmu reģionos, kas balstīta uz PPP principiem. Šī iniciatīva paredz ciešu sadarbību starp valsti, pašvaldībām un privāto sektoru ar mērķi attīstīt dzīvojamo fondu tajos reģionos, kur tirgus viens pats to nespēj nodrošināt.

Šie piemēri skaidri liecina, ka Latvijā jau ir praktiska un pozitīva pieredze PPP projektu īstenošanā, un šo modeli iespējams un nepieciešams attiecināt arī uz sporta infrastruktūras jomu, tostarp uz nacionālā futbola stadiona izveidi, kas ir kapitāli ietilpīgs, sabiedriski nozīmīgs objekts ar daudzfunkcionālu pielietojumu, kura attīstībai nepieciešams elastīgs, profesionāli pārvaldāms modelis.

Privātā partnera iesaiste var nodrošināt projekta projektēšanu, būvniecību, finansēšanu, ekspluatāciju un pārvaldību, vienlaikus ļaujot valstij koncentrēties uz sabiedrības interešu pārstāvību un rezultātu uzraudzību. Šāda pieeja ļauj izvairīties no ilgstošām investīciju novilcināšanām, kā arī sniedz sabiedrībai iespēju ātrāk izmantot augstas kvalitātes infrastruktūru.

3. Esošās situācijas apraksts

3.1. Starptautisko spēļu norisei atbilstoši stadioni

Starptautiska mēroga un Virslīgas futbola spēles šobrīd tiek aizvadītas virknē stadionu visā Latvijā, no kuriem UEFA prasībām starptautisku spēļu norisei šobrīd atbilst 4 stadioni:

- Stadions “BTA Daugavas stadions”. Visaugstākajai – 4.kategorijai Latvijā atbilst tikai viens stadions - SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” (100% valsts kapitālsabiedrība) stadions “BTA Daugavas stadions” (dabīgā zāliena laukums, 10 533 sēdvietas).

Stadionā 2024./2025.gada sezonā stadionā tika aizvadītas UEFA Eiropas līgas spēles futbola klubu turnīrā, kā arī 2025. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensības grupu turnīra spēles Latvijas nacionālajai sieviešu izlasei.

- Stadions “Skonto” (dabīgā zāliena laukums, 6747 sēdvietas, 100% privāts), atbilst UEFA 3.kategorijai.

Stadionā 2024./2025.gada sezonā stadionā tika aizvadītas 2025. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensības grupu turnīra spēles Latvijas nacionālajai vīriešu izlasei.

- Daugavas stadions Liepājā (dabīgā zāliena laukums, 4041 sēdvietas, 100% publisks – Liepājas Olimpiskais centrs), atbilst UEFA 2.kategorijai.

Stadionā 2024./2025.gada sezonā stadionā aizvadītas UEFA Konferences līgas kvalifikācijas spēle, kā arī Baltijas kauss.

- Stadionu komplekss "LNK Sporta parks" ar galveno laukumu (dabīgā zāliena laukums, 1674 sēdvietas), atbilst UEFA 2.kategorijai.

Stadionā 2024./2025.gada sezonā stadionā tika aizvadītas 2025. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensības grupu turnīra spēles Latvijas nacionālajai sieviešu izlasei.

Tabula Nr.4 “Lielāko stadionu atbilstība UEFA 4.kategorijas prasībām”

| Kritērijs | BTA Daugavas stadions Rīga | Skonto stadions | Daugavas stadions Liepājā | LNK Sporta parks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sēdvietu skaits (≥8000) | 10 533 vietas | 6747 vietas | 4041 vietas | 1 674 vietas |
| Apgaismojums (≥2000 lux)* | Atbilst | Neatbilst | Neatbilst | Neatbilst |
| Laukuma izmērs (105x68 m) | Atbilst | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| Žurnālistu vietas (≥100) | Atbilst | Neatbilst | Neatbilst | Neatbilst |
| VIP ložas un zonas | Ir pieejamas | Ir pieejamas | Neatbilst | Neatbilst |
| Drošības sistēmas | Atbilst | Neatbilst | Neatbilst | Neatbilst |
| TV pārraides infrastruktūra | Atbilst | Neatbilst | Neatbilst | Neatbilst |
| Spēlētāju ģērbtuves un zonas | Atbilst | Neatbilst | Neatbilst | Neatbilst |
| Piekļuve cilvēkiem ar invaliditāti | Nodrošināta | Neatbilst | Neatbilst | Neatbilst |
| UEFA kategorija | 4. kategorija | 3. kategorija | 2. kategorija | 2. kategorija |

* lai aizvadītu UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles nepieciešams UEFA B līmenis > 1400lux (avots, LFF)

3.2. Mūsdienīgas stadiona infrastruktūras izstrādes pamatojums

Virslīgas spēlēs (gan vīriešu, gan sieviešu) futbola klubi izmanto, lielākoties, mājas stadiona pieeju, kur norisinās arī treniņu process. Atsevišķas spēles tiek aizvadītas arī vispārizglītojošo skolu stadionos (piemēram, Hanzas vidusskolas stadionā).

Lai Latvija spētu saglabāt konkurētspēju Eiropas sporta telpā un veicinātu vietējo sporta un kultūras attīstību, ir nepieciešams ieguldīt mūsdienīgas, daudzfunkcionālas futbola infrastruktūras izveidē. Nacionālā stadiona esamība ir būtisks priekšnoteikums gan sportisko mērķu sasniegšanai, gan arī ekonomiskās un sociālās ietekmes palielināšanai.

Pieredze citās valstīs apliecina, ka modernas infrastruktūras izveide spēj radikāli mainīt valsts pozīcijas sporta un kultūras vidē, vienlaikus sniedzot mērāmu ekonomisko atdevi. Piemēram, Albānija 2019. gadā atklāja "Air Albania Stadium"– jaunu, 22 000 vietu ietilpīgu nacionālo stadionu Tirānā, kas uzcelts “Qemal Stafa” stadiona vietā. Projekts tika īstenots ar valsts un Albānijas Futbola federācijas sadarbību, piesaistot privāto finansējumu un veidojot stadionu kā daudzfunkcionālu kompleksu, kas sevī iekļauj arī komerctelpas, konferenču zāles un viesnīcu.

Kopš tā atklāšanas, Tirānas stadions ir kļuvis par galveno sporta un kultūras centru valstī, spējot uzņemt UEFA Nāciju līgas un Eiropas klubu turnīru spēles, kā arī augstākā līmeņa koncertus. Stadionam ir būtiska ietekme uz Albānijas tēlu, tūrisma sektoru un pilsētvides atdzīvināšanu. Saskaņā ar Albānijas valdības datiem, gada griezumā tas radījis vairāk nekā 10 miljonus eiro tiešo un netiešo ekonomisko ieņēmumu, nemaz nerunājot par nodarbinātību un pakalpojumu nozares stimulēšanu.

Līdzīga pieredze vērojama Gruzijā, kur 2023. gadā rekonstruēts “Batumi Arena” stadions (20’000 sēdvietu) kļuva par galveno U-21 Eiropas čempionāta spēļu norises vietu.

Igaunijā, pēdējo gadu laikā būtiski modernizēts “A. Le Coq Arena” Tallinā (14’336 sēdvietu), kas ir ieguvis stabilu vietu starptautisko spēļu grafikā, tostarp UEFA Superkausa rīkošanā 2018. gadā. Tas veicinājis gan tūrisma ieņēmumu pieaugumu, gan jaunu investīciju piesaisti Tallinas centrālajā daļā.

Lietuvas Nacionālā futbola stadiona projekts, kas daudzus gadus stāvēja iesaldēts, šobrīd, pēc ieilgušiem finanšu un juridiskajiem sarežģījumiem, tiek turpināts. 2025.gada jūnijā, būvniekam Hanner, pārņemot stadiona turpmāko būvniecību no Baltcap, panākta vienošanās par darbu turpināšanu aptuveni 70 milj. EUR vērtībā, nodrošinot 15–18 000 skatītāju ietilpību un UEFA 4. kategorijas standartus . Šie piemēri liecina, ka futbola stadions vairs nav tikai sporta objekts — tas ir instruments pilsētas un valsts attīstībai, reprezentācijas platforma un ekonomikas aktivizētājs. Latvijā līdz šim nav bijis pilnvērtīga nacionālā stadiona ar ietilpību un funkcionalitāti, kas ļautu konkurēt par līdzvērtīgiem pasākumiem vai nodrošināt ilgtspējīgu sporta attīstību vietējā līmenī. Esošais BTA Daugavas stadions, neskatoties uz pārbūvi, nespēj izpildīt šo lomu mēroga un pielāgojamības ierobežojumu dēļ.

Lai veicinātu Latvijas izaugsmi un palielinātu valsts stratēģisko redzamību Eiropas kontekstā, nepieciešams uzsākt moderna nacionālā stadiona izveidi, balstoties uz starptautiski atzītu piemēru labāko praksi un sasaistot projektu ar sociāliem, kultūras un ekonomiskiem mērķiem.

4. Moderna stadiona īstenošanas alternatīvu izpēte

Lai aptveroši analizētu moderna stadiona īstenošanas variantus Vadības grupa sākotnēji identificēja vairākas šāda projekta ieviešanas alternatīvas:

- BTA Daugavas stadiona pārbūve; (Bāzes scenārijs 1) esošā nekustamā īpašuma ietvaros;

- SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” būvē jaunu stadionu (Bāzes scenārijs 2) uz valsts vai pašvaldības zemes;

- SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” būvē jaunu stadionu sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju, uz valsts vai pašvaldības zemes;

- Komersantam tiek piešķirta apbūves tiesība uz pašvaldībai piederoša zemesgabala ar pienākumu uz šīs zemes izbūvēt jaunu stadionu;

- SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju veic jauna stadiona būvniecību PPP partnerības ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes (piemēram, Lucavsalā).

Vērtējot futbola stadiona projekta iespējamo risinājumu ietvaru, 2025.gada 30.maijā Vadības grupas 9.sēdē, LFF informēja Vadības grupu, ka:

- LFF un tā piesaistītais konsultants -  SEP un Populous, noslēgtā līguma ietvaros, ir apsekojoši Rīgas domes rezervēto zemes gabalu Lucavsalā, un lai arī darbs pie tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes turpinās, un iesaka joprojām turpināt vērtēt futbola stadionam piemērotākās atrašanās vietas, kas izpildītu svarīgākos priekšnosacījums – ērta pieejamība un augsts komercializācijas potenciāls;

- ir saņemts arī “Skonto” stadiona īpašnieku priekšlikums iegādāties stadionu. Atbilstoši LFF paustajam, Populous ir norādījis, ka Skonto stadions nodrošina pietiekošo zemes gabalu jauna stadiona būvniecībai, ar augstu komercializācijas potenciālu, kur tieši komercpasākumu norise būs viens no stadiona būtiskākajiem ieņēmumu avotiem.

Attiecīgi, atbilstoši darba grupas 9.sēdē nolemtajam, alternatīvu saraksts ir papildināts ar alternatīvu, kuras ietvaros jauns futbola stadions tiek attīstīts esošas, privātas zemes (piemēram, Skonto stadions) infrastruktūras vietā (skat.6.alternatīva).

Līdz ar to, lai aptveroši analizētu moderna stadiona īstenošanas variantus, ir analizētas sekojošas stadiona īstenošanas alternatīvas:

- BTA Daugavas stadiona pārbūve; (Bāzes scenārijs 1) esošā nekustamā īpašuma ietvaros;

- SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” būvē jaunu stadionu (Bāzes scenārijs 2) uz valsts vai pašvaldības zemes;

- SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” būvē jaunu stadionu sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju, uz valsts vai pašvaldības zemes;

- Komersantam tiek piešķirta apbūves tiesība uz pašvaldībai piederoša zemesgabala ar pienākumu uz šīs zemes izbūvēt jaunu stadionu;

- SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju veic jauna stadiona būvniecību PPP partnerības ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes;

- Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes (piemēram, privāta stadiona (“Skonto”) iegāde) un tā tālākā attīstība sadarbībā starp SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”, Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju.

Augstāk minētās alternatīvas tiks aprakstītas un novērtētas atbilstoši definētiem kvalitatīvajiem kritērijiem, ar mērķi identificēt alternatīvas, kas tiktu iekļautas kvantitatīvās novērtēšanas aprēķinā atbilstoši CFLA Vadlīnijām (skat. Ziņojuma 5.punktu).

| Kritērijs | Apraksts / būtība |
| --- | --- |
| Sākotnējais CAPEX slogs valstij | Valsts vai pašvaldības nepieciešamais kapitālais ieguldījums projekta uzsākšanai (lielāks slogs publiskā modelī; mazāks PPP/privātajā modelī). |
| Pārvaldības kontrole | Cik lielā mērā valsts vai pašvaldība saglabā ietekmi pār stadiona darbību, lēmumiem un prioritātēm. |
| Modernizācijas potenciāls | Iespējas un elastība nākotnē veikt stadiona uzlabošanu vai paplašināšanu. |
| Privātā sektora iesaiste | Privātā partnera iesaistes līmenis projektēšanā, finansēšanā, būvniecībā vai ekspluatācijā – īpaši būtiska PPP modeļos. |
| Komerciālo ieņēmumu potenciāls | Potenciālie ienākumi no biļetēm, reklāmas, nomas, VIP pakalpojumiem u.c. |
| Sabiedrības uztvere | Alternatīvas iespējamā akceptēšana plašākā sabiedrībā |
| Ekspluatācijas efektivitāte un ilgtspēja | Iespējamā ekspluatācijas kvalitāte, optimizācija un izmaksu kontrole ilgtermiņā , kā arī atbilstība vides un energoefektivitātes mērķiem, tostarp atjaunojamie resursi (saules enerģija, CO₂ emisiju samazinājums, būvniecības materiālu izvēle, u.c. |

Tabula nr.5, Kvalitatīvie izvērtējuma kritēriji visām alternatīvām

Lai nodrošinātu salīdzināmību, izvirzītās alternatīvas tiks aplūkotas un analizētas atbilstoši CFLA vadlīnijās noteiktajai pieejai, pieņemot, ka projekta (projektēšanas, būvniecības, finansēšanas un ekspluatācijas) ilgums ir 25 gadi, no kuriem 3 gadi paredzēti būvniecībai.

Atbilstoši alternatīvu kvalitatīvajam novērtējumam, kvantitatīvajām analīze tiks iekļautas atsevišķas augstāk novērtētās alternatīvas, kur tiks identificēts to:

- alternatīvu kapitālieguldījumu apjoms,

- ekspluatācijas izmaksas,

- ieņēmumu ģenerēšanas kapacitāte, kā arī

- tiks veikta augsta līmeņa pieejamības maksājuma modelēšana izvirzītajās alternatīvās finansējuma deficīta noteikšanai.

Augstāk minēto aprēķinu rezultātā tiktu identificēts aptuvenais pieejamības maksājumu apmērs, lai varētu noteikt iespējamo finanšu deficīta apmēru katrā no izvirzītajām alternatīvām.

Papildus ir jānorāda, ka neatkarīgi no izvēlētā scenārija plānotais projekts FEA ietvaros tiks izvērtēts no komercdarbības atbalsta viedokļa attiecībā uz visiem projektā iesaistītajiem partneriem un nepieciešamības gadījumā tiks piemērots atbilstīgs komercdarbības atbalsta regulējums, tai skaitā, ja nepieciešams, pirms projekta īstenošanas, iesniedzot paziņojumu Eiropas Komisijai un saņemot pozitīvu tās lēmumu.

4.1.  “BTA Daugavas stadions” pārbūve (Bāzes scenārijs 1)

Stadions “Daugava” kopš 1958.gada ir lielākais stadions Latvijā. Stadions ir vēsturiski kalpojis par Latvijas futbola izlases mājvietu, tajā ir norisinājušās daudzas Baltijas līgas, Eirokausu kvalifikācijas, U-21 un sieviešu izlases spēles, regbija spēlēs, kā arī lielākās sacensības vieglatlētikā Latvijā (Latvijas čempionāts, Rīgas kausi).

Stadionā notiek arī tautas deju kolektīvu koncerti Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un Skolēnu Dziesmu un Deju svētku ietvaros, kā arī vietējo un ārvalstu estrādes mākslinieku uzstāšanās.

Līdzšinējās investīcijas

Stadionā “Daugava” laika posmā no 2017.-2024.gadam ir veikti virkne infrastruktūras modernizācijas darbi aptuveni 14,4 milj. EUR (bez PVN) apmērā, kas ir finansēts ar ES fondu, valsts, LFF, kā arī LNSC pašu finansējumu:

- 2017-2018.gadā ir veikta tribīņu (stadiona ietilpību palielinot līdz 10 533 sēdvietām) un iekštelpu (izbūvētas modernas iekštelpas: treniņu zāles, VIP telpas, mediju centrs) pārbūve;

- 2022.gads: LFF finansēja izbīdāmā jumta izbūvi virs Daugavas stadiona rietumu tribīnēm, kas sedz VIP un mediju zonas;

- 2024.gads: tika rekonstruēts centrālais laukums, pilnībā demontējot un uzbūvējot vieglatlētikas segumu, kā arī ierīkojot apsildāmu futbola laukumu ar dabisko zālāju.

Līdz ar veiktajām investīcijām, UEFA ir piešķīrusi stadionam 4.kategoriju (augstāko).

Alternatīvas ietvaros plānotās investīcijas

Alternatīvas ietvaros tiktu plānota “BTA Daugavas stadions” tālākā modernizācija, kuras ietvaros tiktu veikti vismaz šādi kapitālizdevumi:

- tiek uzbūvēta 4.tribīne;

- virs visām tribīnēm (iesk. jauno tribīni) tiek uzbūvēts jumts ar 100% sēdvietu pret nokrišņu aizsardzību;

- tiek modernizēts laukuma apgaismojums, nomainīts uz LED gaismām.

Finansējums:

Alternatīvas ietvaros valsts (a) iegulda publiskā partnera (LNSC) pamatkapitālā līdzekļus, vai (b) paredz mērķdotāciju publiskajam partnerim (LNSC), pilnā apmērā Nacionālā Futbola stadiona būvniecībai, piemērojot atbilstīgu komercdarbības atbalsta regulējumu.

Nekustamais īpašums

Stadiona modernizācijai nepieciešamais īpašums ir reģistrēts uz valsts vārda (LNSC).

Attēls Nr.1, Projekta īstenošana Bāzes scenārijā 1

Iepirkums:

- LNSC konsultējas (vai arī slēdz sadarbības līgumu ar LFF) par nepieciešamajiem tehniskajiem parametriem Stadiona modernizācijai;

- LNSC gatavo konkursu(-a) par projektēšanu un pārbūvi (“projektē”/”būvē” atsevišķi vai apvienoto “projektē un būvē” dokumentāciju);

- Iepirkumu izsludina Publisko Iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā;

- Slēdz līgumu par Stadiona projektēšanu un rekonstrukciju (būvniecību).

Projekta apsaimniekošana

LNSC nodrošina Stadiona tehniskās uzturēšanas darbus un piesaista ieņēmumus Stadionam.

Kritiskie jautājumi

Alternatīvas īstenošanai jāņem vērā valsts budžeta līdzekļu plānošanas cikls kontekstā ar citām budžeta vajadzībām, kā arī šāda veida Komercdarbības atbalsta saskaņošana Eiropas Komisijā.

Priekšrocības un trūkumi

| Pozīcija | Priekšrocības | Trūkumi / riski |
| --- | --- | --- |
| Sākotnējais CAPEX slogs valstij | ▪ Daļa infrastruktūras jau izbūvēta ▪ Nepieciešami mazāki ieguldījumi nekā pilnīgi jaunā stadiona izbūve | - Ieguldījumi var būt tehniski sarežģīti un dārgāki nekā sākot no nulles. - Esošās infrastruktūras neparedzētie bojājumi vai inženiertehniskās problēmas var būtiski sadārdzināt projektu. Turklāt rekonstruējot, bieži vien ir ierobežotas iespējas optimizēt loģistiku, zonējumu un komerciālo potenciālu, ko vieglāk īstenot no nulles būvētā objektā. - Pastāv risks, ka ES fondu pēcuzraudzības periodā stadiona atkārtota [būtiska] pārbūve nav iespējamas bez finanšu korekcijas, kā rezultātā LNSC ir jāatmaksā ievērojama saņemto finanšu līdzekļu daļa. Pēcuzraudzības periods BTA Daugavas stadionā beidzas 2035.gadā. |
| Pārvaldības kontrole | Valsts saglabā ietekmi pār stadiona darbību, lēmumiem un prioritātēm. | Valsts kā apsaimniekotāks var nebūt efektīvākais infrastruktūras pārvaldnieks |
| Modernizācijas potenciāls | - Pastāvoša infrastruktūras izmantošanas prakse, kas jau šodien ļauj identificēt konkrētas modernizācijas jomas | - Risks pārbūvēt “nepiemērotu” struktūru - Ierobežojumi, ko izvirza 4.tribīnes būvniecība aizsargjoslu kontekstā - ierobežojumi ēku piemērotībai masu pasākumiem (piemēram, WC nepieejamība stadiona telpās, vai sabiedriskās ēdināšanas zonas neesamība stadiona iekštelpās |
| Privātā sektora iesaiste | Nomas attiecību ietvaros (tiek iznomāti m2 komercdarbībai uz katru pasākums - telts), kas neveicina privātā sektora ilgtermiņa ieguldījumus apgrozījuma kāpināšanai | Stadiona dizains neatbalsta infrastruktūras piemērotību ieņēmumu maksimizācijā (piemēram, tirdzniecības zāles, WC zem vienota jumta) |
| Komerciālo ieņēmumu potenciāls | Vidējs, visa infrastruktūra pieder publiskajam partnerim, tomēr tās konfigurācija ierobežo tālākus risinājumus (piemēram , sabiedriskās ēdināšanas zonas neesamība stadiona iekštelpās) | Esošā infrastruktūra neveicina augsta līmeņa pasākumu (UEFA turnīri, atpazīstamu ārvalstu mūziķu koncerti) piesaisti stadionam kā rezultātā ieņēmumi potenciāls ir zems |
| Sabiedrības uztvere | ▪ Modernizēts stadions kalpotu ne tikai futbolam – arī vieglatlētikai, koncertiem, pasākumiem ▪ Viegli pamatot kā esošā aktīva modernizāciju, nevis jaunu “greznību” | ▪ Nav futbola specifisks – kompromiss atmosfērā, skatāmībā un mērķauditorijai |
| Ekspluatācijas efektivitāte un ilgtspēja | Pārbūvei mazākā ietekme uz vidi un uzlabojumi ir iespējami ātrāk | ▪ Esošā infrastruktūra var neļaut integrēt pilnu ilgtspējas risinājumu spektru (piemēram, saules paneļu izvietošana) ▪ Ja netiek integrēti ilgtspējīgi risinājumi – kritika par videi nedraudzīgu investīciju (piemēram, ja netiek ieviestas A++ energoefektivitātes sistēmas (siltināšana, logi, jumti, apgaismojums, HVAC), vai netiek pilnvērtīgi izmantotas pelēkā ūdens izmantošanas sistēmas (lietus ūdens WC, laistīšanai), netiek izmantoti sertificēti, zema CO₂ pēdas būvmateriāli u.t.t. |

Tabula Nr.6, Bāzes scenārija 1 priekšrocības un trūkumi

4.2. LNSC būvē jaunu stadionu (Bāzes scenārijs 2)

Alternatīvas ietvaros tiktu plānota jauna Nacionālā futbola stadiona būvniecība, paredzot uzbūvēt jaunu stadionu ar vismaz 15000 sēdvietām, ar daļēju jumtu, ar 100% sēdvietu pret nokrišņu aizsardzību.

4.2.1. Variants “2A” -  valsts budžets

Finansējums:

Alternatīvas ietvaros valsts (a) iegulda publiskā partnera (LNSC) pamatkapitālā līdzekļus, vai (b) paredz mērķdotāciju publiskajam partnerim (LNSC), pilnā apmērā Nacionālā Futbola stadiona būvniecībai.

Nekustamais īpašums

Ja atbilstošs zemes gabals ir Rīgas domes īpašumā, Rīgas domei būtu jāpieņem lēmums par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, piemēram, Lucavsalā vai citviet, nodošanu valstij bez atlīdzības, un Ministru kabinetam - par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” vārda (līdzīgi kā Komandu sporta spēļu halles projektā Rīgā, Kr.Barona ielā 99c, kur pašvaldība īpašumu bez atlīdzības nodeva valstij IZM personā un attiecīgi IZM šo īpašumu ieguldīja kapitālsabiedrības pamatkapitālā).

Attēls Nr.2, Projekta īstenošana Bāzes scenārija 2A

Iepirkums:

- LNSC konsultējas (vai arī slēdz sadarbības līgumu ar LFF) par nepieciešamajiem tehniskajiem parametriem Stadiona modernizācijai;

- LNSC gatavo konkursu(-a) par projektēšanu un būvniecību (“projektē”/”būvē” atsevišķi vai apvienoto “projektē un būvē” dokumentāciju);

- Iepirkumu izsludina Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā;

- Slēdz līgumu par Stadiona projektēšanu un būvniecību.

Projekta apsaimniekošana

LNSC nodrošina Stadiona tehniskās uzturēšanas darbus un piesaista ieņēmumus Stadionam.

Kritiskie jautājumi

Alternatīvas īstenošanai jāņem vērā, ka pirms alternatīvas īstenošanas FEA ietvaros tiks veikts izvērtējums par komercdarbības atbalsta esamību un nepieciešamības gadījumā tiks piemērots atbilstīgs komercdarbības atbalsta regulējums, tai skaitā, ja nepieciešams, pirms projekta īstenošanas, iesniedzot paziņojumu Eiropas Komisijai un saņemot pozitīvu tās lēmumu.

Priekšrocības un trūkumi

| Pozīcija | Priekšrocības | Trūkumi / riski |
| --- | --- | --- |
| Sākotnējais CAPEX slogs valstij | ▪ Tiek izveidots moderns, uz nākotni vērsts nacionāls sporta objekts | ▪ Ievērojamas izmaksas, ko sedz sabiedrība – iespējama publiskā diskusija par budžeta prioritātēm |
| Pārvaldības kontrole | Valsts saglabā ietekmi pār stadiona darbību, lēmumiem un prioritātēm. | Valsts kā apsaimniekotāks var nebūt efektīvākais infrastruktūras pārvaldnieks |
| Modernizācijas potenciāls | Modernizācijas potenciāls ir plānojams vēl projektēšanas fāzē, ņemot vērā jaunākās tendences stadionu apsaimniekošanā | Modernizācijas potenciāls var netikt pilnībā sasniegts, ja netiek piemērots projektē un būvē princips |
| Privātā sektora iesaiste | ▪ Piesaista augsta līmeņa spēles, turnīrus un fanu bāzi ▪ Atbalsta sporta kultūru, bērnu un jauniešu sportu | ▪ Ja netiek pilnvērtīgi izmantots – pārmetumi par neatbilstošas un dārgas infrastruktūras plānošanu un izveidi |
| Komerciālo ieņēmumu potenciāls | ▪ Jaunu darba vietu radīšana (būvniecībā, apkalpošanā) ▪ Stimulē tūrisma un pasākumu industriju, ienākošo tūrismu | ▪ Netiek īstenota prasmīga pieeja pasākumu piesaistei stadionam, kā rezultātā komerciālo ieņēmumu apjoms nesasniedz izvirzītos mērķus finanšu stabilitātes nodrošināšanai |
| Sabiedrības uztvere | ▪ Pozitīvs signāls par ieguldījumu nacionālajā sportā ▪ Līdzekļu caurskatāmība nodrošina uzticību | ▪ Kritika par iespējamu neefektivitāti ▪ Kritika par 'lieku” izdevumu uzņemšanos taupības apstākļos |
| Ekspluatācijas efektivitāte un ilgtspēja | ▪ Jaunbūvē iespējams integrēt videi draudzīgus risinājumus (saules paneļi, CO₂ neitralitāte, lietus ūdens u.c.) | ▪ Ja netiek integrēti ilgtspējīgi risinājumi – kritika par videi nedraudzīgu investīciju (piemēram, ja netiek ieviestas A++ energoefektivitātes sistēmas (siltināšana, logi, jumti, apgaismojums, HVAC), vai netiek pilnvērtīgi izmantotas pelēkā ūdens izmantošanas sistēmas (lietusūdens WC, laistīšanai), netiek izmantoti sertificēti, zema CO₂ pēdas būvmateriāli u.t.t. |

Tabula Nr.7, Bāzes scenārija 2A priekšrocības un trūkumi

4.2.2. Variants “2B” – "Aizņēmums”

Finansējums:

Alternatīvas ietvaros valsts iegulda publiskā partnera (LNSC) pamatkapitālā finanšu līdzekļus apmērā, kas nepieciešami aizņēmuma piesaistei kredītiestādē, piemērojot atbilstīgu komercdarbības atbalsta regulējumu.

Nekustamais īpašums

Ja atbilstošs zemes gabals ir Rīgas domes īpašumā, Rīgas domei būtu jāpieņem lēmums par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, piemēram, Lucavsalā vai citviet, nodošanu valstij bez atlīdzības, un Ministru kabinetam - par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” vārda (līdzīgi kā Komandu sporta spēļu halles projektā Rīgā, Kr.Barona ielā 99c, kur pašvaldība īpašumu bez atlīdzības nodeva valstij IZM personā un attiecīgi IZM šo īpašumu ieguldīja kapitālsabiedrības pamatkapitālā).

Iepirkums:

- LNSC konsultējas (vai arī slēdz sadarbības līgumu ar LFF) par nepieciešamajiem tehniskajiem parametriem Stadiona būvniecībai;

- LNSC gatavo konkursu(-a) par projektēšanu un būvniecību (“projektē”/”būvē” atsevišķi vai apvienoto “projektē un būvē” dokumentāciju);

- Iepirkumu izsludina Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā;

- Slēdz līgumu par Stadiona projektēšanu un būvniecību.

Projekta apsaimniekošana un ekspluatācija

LNSC nodrošina Stadiona tehniskās uzturēšanas darbus un piesaista ieņēmumus Stadionam.

Attēls Nr.3, Projekta īstenošana Bāzes scenārijā 2B

Kritiskie jautājumi:

| - Publiskā partnera kredītspēja un maksātspēja | Bankas vērtēs kapitālsabiedrības (LNSC) spēju ģenerēt pietiekamu naudas plūsmu parāda apkalpošanai, ņemot vērā ierobežotos ieņēmumus no saimnieciskās darbības. Var tikt pieprasīta skaidra valsts pozīcija par īpašnieka (valsts) iesaistes gatavību, tostarp: - “Komforta vēstule” vai līdzvērtīgs apliecinājums no valsts; - Valsts dotāciju pietiekamības un noturības izvērtējums; - Budžeta finansējuma nepārtrauktības garantijas aizdevuma periodā. |
| --- | --- |
| - Aizdevuma nosacījumi un finanšu kontroles mehānismi | Bankas var noteikt šādus kritērijus: - Finansiālās rezerves (piemēram, 3–6 mēnešu maksājumu rezerve); - Finanšu disciplīnas rādītāji (debt service coverage ratio (DSCR), net debt/EBITDA u.c.); - Ikgadējā pārskatu analīze un izpildes uzraudzība; - Ierobežojumi papildu parāda uzņemšanai vai izdevumu struktūras maiņai. |
| - Līguma pirmstermiņa izbeigšanas riski | Jāvērtē un juridiski skaidri jādefinē potenciālie nosacījumi, kas varētu novest pie bankas vienpusējas iespējas izbeigt līgumu, piemēram: - Finanšu rādītāju neizpilde vai to būtiska pasliktināšanās; - Izmaiņas īpašuma struktūrā (piemēram, LNSC reorganizācija, privatizācija); - Projektam piešķirtā budžeta pārtraukšana vai samazināšana no valsts puses. |
| - Ķīlas un nodrošinājuma jautājumi | Bankas var prasīt ķīlu uz: - Zemes vai infrastruktūras objektiem (ja juridiski iespējams); - Definētām [paredzamajām] naudas plūsmām; - Iespējamiem trešo pušu (piemēram, LFF, pašvaldības) līdzdalības līgumiem. |
| - Komercdarbības atbalsta tiesiska izvērtēšana | Pirms alternatīvas īstenošanas FEA ietvaros tiks veikts projekta izvērtējums par komercdarbības atbalsta esamību un nepieciešamības gadījumā tiks piemērots atbilstīgs komercdarbības atbalsta regulējums, tai skaitā, ja nepieciešams, pirms projekta īstenošanas, iesniedzot paziņojumu Eiropas Komisijai un saņemot pozitīvu tās lēmumu.. |
| - Ietekme uz valsts parādu | Ņemot vērā to, ka LNSC (100% valsts kapitālsabiedrība), atbilstoši Eiropas Savienības nacionālo un reģionālo kontu metodoloģijai un Centrālās statistikas pārvaldes uzturētajam institucionālo sektoru klasifikatoram, ir klasificēta vispārējās valdības sektorā (valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības) un ar savu darbību ietekmē vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu, lēmums par Aizdevuma saņemšanu ir vērtējams kontekstā ar valsts budžeta prioritātēm un valsts parāda vadības apsvērumiem. Kā vērtējama alternatīva ir izskatāma iespēja LNSC tikt izslēgtai no vispārējās valdības sektora klasifikācijas. |

Priekšrocības un trūkumi

| Kritērijs | Priekšrocības | Riski |
| --- | --- | --- |
| Sākotnējais CAPEX slogs valstij | ▪ Samazina tiešo slogu uz valsts budžetu ▪ Nodokļu maksātāji nesedz 100% izmaksu | ▪ Pastāv risks, ka valsts budžeta un valsts parāda vadības apsvērumu dēļ, LNSC, kā klasificētai vispārējās valdības sektora komercsabiedrībai, netiek saņemta atļauja uzņemties saistības ▪ Aizdevumu atmaksas risks gulsies uz sabiedrību, ja netiek nodrošināti pietiekami ieņēmumi |
| Pārvaldības kontrole | Valsts saglabā tiešu ietekmi pār stadiona saimniecisko darbību | ▪ Nepieciešama stingra uzraudzība finanšu kontroles nodrošināšanai |
| Modernizācijas potenciāls | Modernizācijas potenciāls ir plānojams vēl projektēšanas fāzē, ņemot vērā jaunākās tendences stadionu apsaimniekošanā | Projektēšanas fāzē tiek iestrādāti risinājumi, kas neatbilst mūsdienu tendencēm stadionu apsaimniekošanā |
| Privātā sektora iesaiste | ▪ Piesaista augsta līmeņa spēles, turnīrus un fanu bāzi ▪ Atbalsta sporta kultūru, bērnu un jauniešu sportu | ▪ Ja netiek pilnvērtīgi izmantots – pārmetumi par neatbilstošas un dārgas infrastruktūras plānošanu un izveidi |
| Komerciālo ieņēmumu potenciāls | Potenciālie ienākumi no biļetēm, reklāmas, nomas, VIP pakalpojumiem u.c. – atkarīgs no menedžmenta struktūras un tirgus modeļa. | Netiek īstenota prasmīga pieeja pasākumu piesaistei stadionam, kā rezultātā komerciālo ieņēmumu apjoms nesasniedz izvirzītos mērķus finanšu stabilitātes nodrošināšanai |
| Sabiedrības uztvere | ▪ Mazāka iespēja radīt sabiedrības neapmierinātību nekā pie 100% budžeta finansējuma | ▪ Daļa sabiedrības var uzskatīt aizņēmumu par slēptu budžeta izdevumu |
| Ekspluatācijas efektivitāte un ilgtspēja | ▪ Jaunbūvē iespējams integrēt videi draudzīgus risinājumus (saules paneļi, CO₂ neitralitāte, lietus ūdens u.c.) | ▪ Ja netiek integrēti ilgtspējīgi risinājumi – kritika par videi nedraudzīgu investīciju (piemēram, ja netiek ieviestas A++ energoefektivitātes sistēmas (siltināšana, logi, jumti, apgaismojums, HVAC), vai netiek pilnvērtīgi izmantotas pelēkā ūdens izmantošanas sistēmas (lietus ūdens WC, laistīšanai), netiek izmantoti sertificēti, zema CO₂ pēdas būvmateriāli u.t.t. |

Tabula Nr.8, Bāzes scenārija 2B priekšrocības un trūkumi

4.3. LNSC sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un LFF  būvē jaunu stadionu

Alternatīvas ietvaros tiek dibināta jauna kapitālsabiedrība, ko veido valsts (piemēram, izmantojot LNSC), Rīgas valstspilsēta un LFF. Jaunās kapitālsabiedrības pamatkapitālā tiek ieguldīts nekustamais īpašums, kā arī finanšu līdzekļi stadiona būvniecībai pilnā vai daļējā apmērā (pie daļēja apjoma, trūkstošie līdzekļi ir piesaistāmi aizņēmuma  veidā), piemērojot atbilstīgu komercdarbības atbalsta regulējumu. FEA veikšanas ietvaros sadarbību var definēt arī citā veidā, izejot no finanšu un sociālekonomisko aprēķinu visoptimālākā scenārija publiskajam partnerim.

.

Attēls Nr.4, Projekta īstenošana sadarbības scenārijā

Iepirkums:

- Jaunā kapitālsabiedrība definē nepieciešamos tehniskos parametrus Stadiona būvniecībai;

- Kapitālsabiedrība gatavo konkursu(-a) par projektēšanu un būvniecību (“projektē”/”būvē” atsevišķi vai apvienoto “projektē un būvē” dokumentāciju);

- Iepirkumu izsludina Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā;

- Slēdz līgumu par Stadiona projektēšanu un būvniecību.

Ekspluatācija un ieņēmumu piesaiste

Jaunā kapitālsabiedrība nodrošina Stadiona tehniskās uzturēšanas darbus, un kopīgi ar LFF ir līdzatbildīga par pasākumu piesaisti Stadionam.

Kritiskie jautājumi

- Jāvērtē valsts budžeta plānošanas cikls - ieguldījuma pamatkapitālā veikšanas brīdis;

- Jaunas kapitālsabiedrības izveidošanas gadījumā svarīgi nodefinēt kapitāldaļu sadalījumu, dalībnieku pienākumus un tiesības, kā arī iepludināmā finansējuma vadlīnijas;

- Jaunās kapitālsabiedrības maksātspēja - kapitālsabiedrības prognozes/spēja ģenerēt naudas plūsmu parāda apkalpošanai, t.sk. visu īpašnieku gatavība iejaukties (komforta vēstule);

- UEFA Hattrick programmas pieejamība LFF norādītajā apjomā (LFF 09.09.2025 vēstule “Par Latvijas Futbola federācijas ieguldījumu Nacionālā futbola stadiona projektā”);

- Aizdevuma termiņš un nosacījumi – (a) banku vēlme finansēt kapitālsabiedrību, minimālās finanšu rezerves nosacījumi, koeficienti utt., (b) potenciālie nosacījumi Līguma pirmstermiņa laušanai (finanšu rādītāji, izmaiņas īpašuma struktūrā u.c.), (c) ķīlas jautājumi;

- Komercdarbības atbalsta saskaņošana projektam Eiropas Komisijā, ņemot vērā ieguldījumu publiskā partnera pamatkapitālā vai mērķdotācijas piešķiršana (Pasūtītājam).

- Ietekme uz valsts parādu - ņemot vērā to, ka LNSC (100% valsts kapitālsabiedrība), atbilstoši Eiropas Savienības nacionālo un reģionālo kontu metodoloģijai un  Centrālās statistikas pārvaldes uzturētajam institucionālo sektoru klasifikatoram, ir klasificēta vispārējās valdības sektorā (valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības) un ar savu darbību ietekmē vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu, lēmums par Aizdevuma saņemšanu ir vērtējams kontekstā ar valsts budžeta prioritātēm un valsts parāda vadības apsvērumiem. Kā vērtējama alternatīva ir izskatāma iespēja LNSC tikt izslēgtai no vispārējās valdības sektora klasifikācijas.

Priekšrocības un trūkumi

| Pozīcija | Priekšrocības | Trūkumi / riski |
| --- | --- | --- |
| Sākotnējais CAPEX slogs valstij | ▪ Tikai daļa no projekta tiek segta no publiskā sektora līdzekļiem | - Pastāv risks, ka valsts budžeta un valsts parāda vadības apsvērumu dēļ, LNSC, kā klasificētai vispārējās valdības sektora komercsabiedrībai, netiek saņemta atļauja uzņemties saistības - Aizdevumu atmaksas risks gulsies uz sabiedrību, ja nav nodrošināti pietiekami ieņēmumi |
| Pārvaldības kontrole | ▪ Finansiālais un operatīvais slogs tiek sadalīts starp partneriem (valsts, pašvaldība, LFF) | - Iespējama atšķirīgu interešu sadursme lēmumu pieņemšanā - Nepieciešama skaidra pārvaldības struktūra |
| Modernizācijas potenciāls | Tiek attīstīta moderna, mūsdienīga infrastruktūra, ar augstu komercializācijas potenciālu | ▪ Modernizācijas potenciāls var netikt pilnībā sasniegts, ja netiek piemērots projektē un būvē princips |
| Privātā sektora iesaiste | ▪ Jauna sabiedrība var strādāt komerciāli elastīgāk nekā budžeta iestāde (izīrēšana, mārketings, partnerība) | ▪ Jāizveido efektīva pārvaldība, lai izvairītos no lēmumu “iestrēgšanas” (piemēram, par papildus izdevumu segšanu) |
| Privātā finansējuma piesaiste | ▪ Piesaista augsta līmeņa spēles, turnīrus un fanu bāzi ▪ Atbalsta sporta kultūru, bērnu un jauniešu sportu | ▪ Ja netiek pilnvērtīgi izmantots – pārmetumi par neatbilstošas un dārgas infrastruktūras plānošanu un izveidi |
| Komerciālo ieņēmumu potenciāls | Potenciālie ienākumi no biļetēm, reklāmas, nomas, VIP pakalpojumiem u.c. – atkarīgs no menedžmenta struktūras un tirgus modeļa. | Netiek īstenota prasmīga pieeja pasākumu piesaistei stadionam, kā rezultātā komerciālo ieņēmumu apjoms nesasniedz izvirzītos mērķus finanšu stabilitātes nodrošināšanai |
| Sabiedrības uztvere | ▪ Kopprojekts starp valsti, pašvaldību un LFF rada caurspīdīgāku iespaidu nekā vienas puses iniciatīva | ▪ Ja nav skaidras informācijas, kurš ko uzņemas, risks tikt uztvertam kā neskaidram projektam |
| Ekspluatācijas efektivitāte un ilgtspēja | - Vienots īpašnieks nodrošina ilgtermiņa stadiona attīstību, uzturēšanu, ieņēmumu plānošanu - Jaunbūvē iespējams integrēt videi draudzīgus risinājumus (saules paneļi, CO₂ neitralitāte, lietus ūdens u.c.) | ▪ Pastāv risks, ka interešu maiņa (valdība, dome, LFF vadība) var ietekmēt ilgtspējīgu pārvaldību ▪ Ja netiek integrēti ilgtspējīgi risinājumi – kritika par videi nedraudzīgu investīciju (piemēram, ja netiek ieviestas A++ energoefektivitātes sistēmas (siltināšana, logi, jumti, apgaismojums, HVAC), vai netiek pilnvērtīgi izmantotas pelēkā ūdens izmantošanas sistēmas (lietus ūdens WC, laistīšanai), netiek izmantoti sertificēti, zema CO₂ pēdas būvmateriāli u.t.t. |

Tabula Nr.10, Sadarbības scenārija priekšrocības un trūkumi

4.4. Stadiona izbūve, piešķirot apbūves tiesību

Alternatīvas ietvaros komersantam izsoles rezultātā tiek piešķirta apbūves tiesība uz pašvaldībai piederoša zemesgabala ar pienākumu uz šīs zemes izbūvēt jaunu stadionu piemēram, Lucavsalā, t.sk. tā projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un ekspluatāciju.

Privātā partnera ieguldījums un ieguvumi:

- Investīcijas: pilns CAPEX stadiona būvniecībai (bez valsts līdzfinansējuma);

- Apbūves tiesības: 30 gadi uz 10 ha Lucavsalas teritorijā, kur atļauta jaukta centra apbūve līdz 6 stāviem;

- Attīstības iespējas: komerciāli nekustamie īpašumi, kas kalpo kā kapitālieguldījuma atdeves mehānisms, kompensējot stadiona būvniecības un apsaimniekošanas izdevumus;

- Iespējami nosacījumi: būvniecības termiņš, minimālā investīciju summa apbūves teritorijā, sabiedriskās infrastruktūras nodrošināšana (piem., piebraucamie ceļi, mobilitātes risinājumi).

Valsts/pašvaldības resursi:

- Zeme: zemes nodošana lietošanā ar apbūves tiesībām (bez īpašuma atsavināšanas);

- Normatīvā atbalsta funkcija: plānošanas dokumentu pielāgošana, iespējama infrastruktūras līdzdalība (mobilitāte, piekļuve).

Vadības grupas pārstāvji ir tikušies ar virkni nekustamā īpašuma attīstītāju pārstāvju, lai identificētu šādas iespējas priekšrocības un trūkumus. No sarunām ar attīstītājiem tika secināts, ka šāda iecere var, visticamāk, neizdotos vai būt grūti īstenojama, primāri šādu  apstākļu dēļ:

- privātajam partnerim nav zemes īpašuma tiesības, bet tikai apbūves tiesības, kas ierobežo rīcības brīvību ar īpašumu, jo, piemēram, liedz to pārdot (piemēram, ja attīstītājs vēlētos pārdot komercobjektu pēc 10 ekspluatācijas gadiem kāda nekustamā īpašuma fondam, komercobjekta vērtība būs aprobežota ar zemes apbūves  ilgumu);

- tāpat tika norādīts, ka tirgus piesātinājums tirdzniecības platību jomā ir ļoti augsts, biroju jomā – samērīgs, bet, iespējams, Lucavsala nebūtu pievilcīga biroju kompleksu atrašanās vieta;

- investīciju projektu atdeves rādītāji ir izaicinājums, jo pie strauji pieaugošajām būvniecības izmaksām, komercplatību nomas maksu ziņā pozitīva dinamika nav sekojusi, ierobežotas klientu maksātspējas dēļ. Attiecīgi, attīstītāji šobrīd skeptiski iespējas absorbēt ‘papildus CAPEX’ (stadionu) līdzās iespējai veikt komercapbūvi pārējā zemes gabalā, jo tas vēl vairāk apgrūtinātu attīstītāju spēju nodrošināt īpašnieku izvirzītos projektu peļņas rādītājus.

Secinājumi: no veiktajām intervijām sākotnēji var secināt, ka šī alternatīva nav perspektīva.

4.5.  Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes

Šīs alternatīvas ietvaros jauns futbola stadions tiek izbūvēts, ekspluatēts un pārvaldīts privātā partnera pārziņā, balstoties uz publiskā partnera (LNSC vai sadarbības modelis ar Rīgas pašvaldību un LFF kopuzņēmuma ietvaros) noteiktajiem tehniskajiem un funkcionālajiem kritērijiem. Valsts šajā alternatīvā neveic tiešas kapitālieguldījumu investīcijas, bet nodrošina regulārus pieejamības maksājumus par stadiona nodrošināšanu sabiedriskajām funkcijām noteiktā laika periodā.

Finansējums:

Stadiona projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju finansē privātais partneris, izmantojot:

- pašu kapitālu,

- aizdevumus no komercbankām vai finanšu institūcijām,

- iespēju piesaistīt papildu finansējumu, piemēram, no nosaukuma tiesībām, pasākumu ieņēmumiem vai komerciālo telpu iznomāšanas.

Publiskais sektors neveic sākotnējus finanšu ieguldījumus, taču uzņemas saistības segt daļu no projekta izmaksām ilgtermiņā, veicot pieejamības maksājumus tikai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un objekta pieejamības nodrošināšanai lietotājiem.

Attēls Nr.5, Projekta īstenošana scenārijā “Publiskā privātā partnerība”

Nekustamais īpašums

Ja atbilstošs zemes gabals ir Rīgas domes īpašumā, Rīgas domei būtu jāpieņem lēmums par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, piemēram, Lucavsalā vai citviet, nodošanu valstij bez atlīdzības, un Ministru kabinetam - par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” vārda (līdzīgi kā Komandu sporta spēļu halles projektā Rīgā, Kr.Barona ielā 99c, kur pašvaldība īpašumu bez atlīdzības nodeva valstij IZM personā un attiecīgi IZM šo īpašumu ieguldīja kapitālsabiedrības pamatkapitālā).

Sadarbības formas izvēle

Pie nosacījuma, kur tiek veidots kopuzņēmums, tiek parakstīts sadarbības līgums starp LFF, LNSC un Rīgas pašvaldību, kurā tiek atrunāts:

  - Līguma priekšmets

  - LFF ieguldījums

  - LNSC apņemšanās (valsts puse)

  - Rīgas apņemšanas (pašvaldība)

  - Pienākumi ekspluatācijas fāzē

  - Ilgtermiņa attīstība

  - Riski un strīdu izšķiršana

  - U.c. jautājumi.

Iepirkuma process:

Sagatavošanās posms:

- Publiskais partneris veic šādus soļus:

  - nodrošina projekta FEA izstrādi;

  - iegūst kompetento institūciju (CFLA, FM) atzinumus;

  - sagatavo un iesniedz informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā, lai saņemtu atļauju PPP iepirkuma uzsākšanai;

  - veic pārrunas ar starptautiskajām finanšu institūcijām (piemēram, EIB, NIB) par iespēju sniegt finansējumu PPP konkursa uzvarētājam.

PPP iepirkums un PPP līguma slēgšana:

- LNSC kā  publiskais partneris izstrādā PPP iepirkuma dokumentāciju, izsludina PPP iepirkumu par jauna futbola stadiona izveidi un pieejamību, atbilstoši PPP likuma un Publisko iepirkumu likuma regulējumam, detalizētu privātā partnera atlases procedūru analizējot FEA;

- LNSC pēc uzvarētāja noteikšanas veic sarunas ar finansētāju, kurš veic savu izvērtējumu un noslēdz informācijas apmaiņas līgumu ar publisko partneri;

- saņem EUROSTAT atzinumu par projekta uzskaites atbilstību “ārpus-bilances” uzskaites prasībām;

- sagatavo un iesniedz informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā, lai saņemtu atļauju PPP iepirkuma līguma slēgšanai;

- ar  privāto partneri   slēdz ilgtermiņa PPP līgums, kurā noteikti stadiona ekspluatācijas, pārvaldības un pieejamības, atpakaļnodošanas nosacījumi;

- LNSC veic PPP īguma uzraudzību un ikgadējo progresu pārskatu sagatavošanu

Ekspluatācija un ieņēmumu piesaiste

Privātais partneris:

- veic stadiona pilnu tehnisko uzturēšanu, remontus un pārvaldību;

- ir atbildīgs par ieņēmumu piesaisti – izmantojot iespējas no:

  - spēļu organizēšanas,

  - komerciālās nomas (telpas, ložas),

  - pasākumiem,

  - zīmolvedības un sponsorēšanas aktivitātēm.

Kritiskie jautājumi

- Nepieciešams agrīni un skaidri definēt pieejamības maksājumu apmēru un segšanas kārtību starp valsti, pašvaldību un LFF;

- Jāizvērtē riski par ieņēmumu nepietiekamību, īpaši gadījumā, ja stadiona komerciālais potenciāls tiek pārvērtēts;

- Jāparedz mehānismi projekta uzraudzībai, pārredzamībai un sabiedrības informēšanai, lai mazinātu kritiku par ilgtermiņa saistībām.

Priekšrocības un trūkumi

| Kritērijs | Priekšrocības | Trūkumi / riski |
| --- | --- | --- |
| Sākotnējais CAPEX slogs valstij | ▪ Nav nepieciešami sākotnējie ieguldījumi no valsts ▪ Maksājumi tiek izdalīti vairākos gados ▪ Privātā partnera ienākumi var samazināt publiskā partnera pieejamības maksājuma apmēru ▪ Minimāls CAPEX sadārdzinājums risks | ▪ Ilgtermiņā var būt kopumā dārgāks nekā publiskā partnera būvēts objekts (procenti, privātā partnera peļņa) |
| Pārvaldības kontrole | ▪ Skaidra atbildība par būvniecību un ekspluatāciju privātajam partnerim ▪ Privātais partneris uzņemas riskus par izmaksām, kavējumiem, kvalitāti | ▪ Publiskais partneris zaudē tiešu kontroli pār ikdienas apsaimniekošanu un lēmumiem ▪ Nepilnīgs līgums vai uzraudzības trūkums var radīt ilgtspējīgas problēmas |
| Modernizācijas potenciāls | Stadions tiek projektēts un būvēts atbilstoši UEFA 4. kategorijai | Modernizācijas potenciāls var netikt pilnībā sasniegts, ja iepirkumā tiek izmantots Pasūtītāja izstrādātais tehniskais projekts, un netiek piemērots projektē un būvē princips |
| Privātā sektora piesaiste | ▪ Iespēja piesaistīt pieredzējušus partnerus, investīcijas, tehnoloģijas | ▪ Vāja konkurence iepirkumā vai var ietekmēt kvalitāti un izmaksas |
| Komerciālo ieņēmumu potenciāls | ▪ Ieņēmumus gūst privātais partneris – motivācija maksimizēt lietojumu | ▪ Publiskais partneris maksā neatkarīgi no faktiskās izmantošanas vai arī tikai starpību, dalot pieprasījuma risku |
| Sabiedrības uztvere | ▪ Var tikt uztverts kā efektīvs veids, kā nodrošināt infrastruktūru bez tūlītējiem tēriņiem | ▪ Ja nav skaidras komunikācijas, kāda veida darījums tiek veikts, var tikt uztverts kā “slēpts parāds” |
| Ekspluatācijas efektivitāte un ilgtspēja | ▪Vienots īpašnieks nodrošina ilgtermiņa stadiona attīstību, uzturēšanu, ieņēmumu plānošanu ▪ Jaunbūvē iespējams integrēt videi draudzīgus risinājumus (saules paneļi, CO₂ neitralitāte, lietus ūdens u.c.) | Ja netiek integrēti ilgtspējīgi risinājumi – kritika par videi nedraudzīgu investīciju (piemēram, ja netiek ieviestas A++ energoefektivitātes sistēmas (siltināšana, logi, jumti, apgaismojums, HVAC), vai netiek pilnvērtīgi izmantotas pelēkā ūdens izmantošanas sistēmas (lietus ūdens WC, laistīšanai), netiek izmantoti sertificēti, zema CO₂ pēdas būvmateriāli u.t.t. |

Tabula Nr.11, Projekta īstenošana scenārijā “Publiskā-privātā partnerība” priekšrocības un trūkumi

4.6. Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes

Kā vienu no risinājumiem tiek izskatīta iespēja attīstīt jaunu UEFA 4. kategorijas futbola stadionu PPP projekta ietvaros uz privātas zemes, kura tālākā īstenošana tiek veidota kopuzņēmuma ietvaros (kur potenciālie kopuzņēmuma partneri varētu būt t.sk. LNSC, Rīgas pašvaldība, LFF), PPP partnerim veicot investīcijas stadiona būvniecībā, nodrošinot ilgtspējīgu ekspluatāciju un augstu komerciālo potenciālu, kur būtisku daļu no ieņēmumiem veidotu komercpasākumu norise.

Par alternatīvu šajā kontekstā varētu tikt vērtēta iespēja izmantot Rīgas centrā esošo “Skonto” stadiona teritoriju (3,5 ha), kas saskaņā ar LFF konsultantu Populous vērtējumu ir pietiekama jauna stadiona būvniecībai un nodrošina augstu komercializācijas potenciālu.

Šajā alternatīvā iespējami divi risinājumi:

- Variants A: LFF iegādājas privātu zemi ar vai bez stadiona infrastruktūras (piemēram, “Skonto” ) un dāvinājuma līguma ietvaros nodod to valstij (piemēram, LNSC), savukārt publiskais partneris PPP projekta ietvaros attīsta jauno stadionu, veicot pieejamības maksājumu privātajam partnerim;

- Variants B: LFF kopā ar valsti izveido kopuzņēmumu stadiona ekspluatācijai, ieguldot tā pamatkapitālā zemes gabalu ar piekrītošajām ēkām (ja iespējams), un kopuzņēmums kā publiskais partneris PPP projekta ietvaros attīsta jauno stadionu, veicot pieejamības maksājumu privātajam partnerim.

Pie nosacījuma, kur tiek veidots kopuzņēmums:

1. posms – Īpašuma iegāde (LFF pirkums)

- LFF veic privāta stadiona iegādi.

2.posms – Sadarbības formas izvēle

| Sadarbības līguma parakstīšana (Variants A) | Kopuzņēmuma izveide (Variants B) |
| --- | --- |
| Tiek parakstīts sadarbības līgums starp LFF, LNSC un Rīgas pašvaldību, kurā tiek atrunāts: - Līguma priekšmets - LFF ieguldījums - LNSC apņemšanās (valsts puse) - Rīgas apņemšanās (pašvaldība) - Pienākumi ekspluatācijas fāzē - Ilgtermiņa attīstība - Riski un strīdu izšķiršana | Tiek nodibināts kopuzņēmums starp LFF LNSC un Rīgas pašvaldību, kur : - LFF – iegulda īpašumu kā ieguldījumu natūrā (ja juridiski iespējams); - LNSC (valsts) apņemas veikt pieejamības maksājumus; - Rīga (pašvaldība) apņemas veikt pieejamības maksājumus. Tiek parakstīti statūti, akcionāru līgums. |

3. posms – PPP attīstība

Atbilstoši sadarbības formas ar valsti izvēlei (skat augstāk), Publiskais partneris:

  - Izstrādā PPP iepirkuma dokumentāciju un organizē iepirkuma procedūru atbilstoši PPP likuma un Publisko iepirkumu likuma regulējumam, detalizētu privātā partnera atlases procedūru analizējot FEA:

  - PPP iepirkuma procedūras uzvarētājs – privātais partneris demontē, izbūvē un apsaimnieko stadionu, bet publiskais partneris veic pieejamības maksājumus, kas subsīdijas veidā ikgadēji tiek saņemti no valsts un/vai pašvaldību budžetiem (ja komercieņēmumi nesedz).

4. posms – Ilgtermiņa ekspluatācija

Privātais partneris nodrošina infrastruktūras uzturēšanu un komerciālo ekspluatāciju:

- LFF saņem piekļuvi stadionam (treniņiem, spēlēm);

- Kopuzņēmums – kontrolē noslēgtā līguma regulāro izpildi.

Priekšrocības un trūkumi

| Kritērijs | Priekšrocības | Trūkumi / riski |
| --- | --- | --- |
| Sākotnējais CAPEX slogs valstij | ▪ Publiskais sektors neveic ieguldījumu infrastruktūras iegādē; ▪ Publiskā sektora pienākumi ierobežoti pieejamības maksājumos | ▪ LFF var nebūt pietiekami pašu līdzekļi stadiona iegādei, un aizņēmuma ietvaros stadionam var tikt uzlikta ķīla, kas liedz to ieguldīt kopuzņēmuma pamatkapitālā vai dāvināt, kā rezultātā sadarbība ar valsti var nenotikt. ▪ Rīgas domes lokālplānojums var neatļaut konkrētajā Stadiona teritorijā būvēt ēkas, kas būtu komerciāli pietiekoši izdevīgas |
| Pārvaldības kontrole | Publiskā kontrole nodrošināta caur LNSC līdzdalību kopuzņēmumā un PPP līguma nosacījumiem | ▪ Tiešas kontroles trūkums, ja netiek definēti efektīvi veto mehānismi un stratēģiskie statūti |
| Modernizācijas potenciāls | Kopuzņēmums var attīstīt modernu stadionu no jauna vai pārbūvēt, balstoties uz UEFA 4. kategorijas prasībām | ▪ Modernizācijas potenciāls var netikt pilnībā sasniegts, ja netiek piemērots projektē un būvē princips |
| Privātā sektora iesaiste | Iespēja piesaistīt pieredzējušus partnerus, investīcijas, tehnoloģijas | ▪ Vāja konkurence iepirkumā vai var ietekmēt kvalitāti un izmaksas |
| Komerciālo ieņēmumu potenciāls | Ieņēmumus gūst privātais partneris – motivācija maksimizēt lietojumu | ▪ Publiskais sektors maksā neatkarīgi no faktiskās izmantošanas vai arī tikai starpību, dalot pieprasījuma risku |
| Sabiedrības uztvere | Partnerība starp valsti un LFF var tikt uztverta kā sabalansēts risinājums sporta attīstībai | ▪ Sabiedrība var apšaubīt darījumu, ja stadiona iegādes cena ir pārāk liela vai nepamatota, jo valstij ir jāiesaistās. |
| Ekspluatācijas efektivitāte un ilgtspēja | ▪Iespējams izmantot esošu zemesgrāmatas vienību un esošus inž. tīklus ▪ Jaunbūvē iespējams integrēt videi draudzīgus risinājumus (saules paneļi, CO₂ neitralitāte, lietus ūdens u.c.) | ▪ Augsta sarežģītība – jārisina īpašuma ieguldīšana, PPP iepirkums, komercdarbības atbalsts un pārvaldība vienlaikus ▪ Ja netiek integrēti ilgtspējīgi risinājumi – kritika par videi nedraudzīgu investīciju (piemēram, ja netiek ieviestas A++ energoefektivitātes sistēmas (siltināšana, logi, jumti, apgaismojums, HVAC), vai netiek pilnvērtīgi izmantotas pelēkā ūdens izmantošanas sistēmas (lietus ūdens WC, laistīšanai), netiek izmantoti sertificēti, zema CO₂ pēdas būvmateriāli u.t.t. |

Tabula Nr.12, Projekta īstenošana scenārijā “Privāta stadiona iegāde un pārbūve” priekšrocības un trūkumi

4.7. Stadiona īstenošanas alternatīvu salīdzinājums

Lai varētu izsvērt alternatīvas, kurām veikt sākotnējos aprēķinus, visas augstāk minētās alternatīvas ir izvērtētas atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

- Sākotnējais CAPEX slogs valstij;

- Finanšu elastība;

- Pārvaldības kontrole;

- Modernizācijas potenciāls;

- Privātā sektora iesaiste;

- Komerciālo ieņēmumu potenciāls;

- Ekspluatācijas efektivitāte un ilgtspēja.

Alternatīvu novērtēšanai tiek izmantots vērtēšanas modelis 5 baļļu sistēmā, kur 5 ir vislabākais rādītājs.

Tabula Nr.13, Alternatīvu kvalitatīvais novērtējums

Atbilstoši novērtējumam, ņemot vērā gan ierobežoto publiskā sektora CAPEX, gan nepieciešamību attīstīt mūsdienīgu, ilgtspējīgu un komerciāli dzīvotspējīgu stadionu, visaugstāk novērtētās alternatīvā ir alternatīvas ir:

- Nr.1 izvēle - SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju veic jauna stadiona būvniecību PPP partnerības ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes (28 punkti);

- Nr. 2 izvēle – Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes (piemēram, privāta stadiona (“Skonto”) iegāde) un tā tālākā attīstība sadarbībā starp SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”, Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju (28 punkti).

- Nr.3 izvēle - Jauna stadiona būvniecība Rīgā ar aizņēmuma palīdzību publiskā sektora kontroles ietvaros (LNSC vai kopuzņēmums ar Rīgas domi, LFF) (26 punkti);

BTA Daugavas stadiona pārbūve, neraugoties uz potenciāli zemākām sākotnējām pārbūves izmaksām, struktūras, dizaina un uzturēšanas ierobežojumu dēļ nav ilgtspējīgs risinājums un atpaliek no pārējām alternatīvām pēc visiem stratēģiskajiem kritērijiem, tāpēc novērtēts ar viszemāko punktu skaitu.

5. Izmaksu un ieņēmumu potenciāla aplēse

Ņemot vērā augstāk secināto, sākotnējie finanšu aprēķini pieejamības maksājuma novērtējumam apskata sekojošas alternatīvas:

- Jauna stadiona būvniecība Rīgā ar aizņēmuma palīdzību publiskā sektora kontroles ietvaros (LNSC vai kopuzņēmumā ar Rīgas domi, LFF) uz valsts vai pašvaldības zemes;

- Jauna stadiona  būvniecība  PPP ietvaros (LNSC vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju) uz:

  - valsts vai pašvaldības zemes;

  - privātas zemes (piemēram, Skonto).

Aprēķini ņem vērā principus, kas noteikti CFLA Vienkāršotajā FEA vadlīniju modelī,  neņemot vērā risku novērtējumu un to kvantifikāciju naudas plūsmā. Sākotnējo kapitālizdevumu (CAPEX) un uzturēšanas izdevumu (OPEX) apjoms, to norises laiks, kā arī aplēses par ieņēmumu potenciālu ir noteikti, balstoties uz Populous rekomendācijām. Aprēķini ir balstīti uz sekojošu būtisko parametru pieņēmumiem:

- Stadiona standarts: UEFA 4.kategorija - Sēdvietu skaits: 15’000 (sākotnējais), ar potenciālu palielināt līdz 18-20’000 sēdvietām (skat Pielikumu Nr.1 “Latvian National Football Stadium Commercial Feasibility Report, Populous Consulting”) - Jumts: daļējs jumts ar 100% sēdvietu pret nokrišņiem aizsardzību - Zāliens: hibrīdzālājs - Zemes darbi: Skonto alternatīvas gadījumā pieņēmums, ka esošā stadiona demontāžas izmaksas sastādītu 1 milj. EUR virs Populous aplēstajām būvniecības izmaksām.

Aprēķinos nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar stadiona pielāgošanu masu pasākumiem, kā piemēram, pieguļošas ceļu satiksmes infrastruktūras uzlabojumiem. Aprēķini par infrastruktūras pielāgošanas izmaksām tiks veikti FEA.

5.1. Stadiona kapitālizdevumu (CAPEX) aplēse

Atbilstoši Populous aplēsei, jauna stadiona būvniecības varētu sastādīt 67,1 milj. EUR, iesk. projektēšanas izdevumus 4,4 milj. EUR apmērā.

Šāds izmaksu apmērs un sadalījums atbilst kapacitātes ziņā līdzīgu stadionu kapitālizdevumiem (skat. UEFA Guide to Quality Stadiums, ka arī atbilst LFF iepriekš paustajiem datiem, ka stadiona izmaksas varētu potenciāli izmaksāt 60-70 milj. EUR (pie 20’000 sēdvietām).

Augsta līmeņa kapitālizdevumu aplēsē ir ietvertas sekojošas izmaksu grupas un to veidojošās izmaksu pozīcijas:

| Projektēšana un plānošana | - Arhitektūras dizains - Konstrukciju aprēķini - MEP projektēšana (mehāniskā, elektrotehniskā, sanitārtehniskā) - Ārtelpas projektēšana - Atļaujas un saskaņojumi (būvatļaujas, IVN (ja nepieciešams) - Citi plānošanas izdevumi (vadības izmaksas, konsultanti, u.c.) - Dokumentācijas pabeigšana, tostarp UEFA dokumentācija |
| --- | --- |
| Būvniecības izmaksas | - Zemes darbi normālas grunts scenārijā - Sākotnējie darbi (ģeotehniskie pētījumi, pagaidu infrastruktūra) - Tribīnes, t.sk. pamati - Jumts - Laukums (hibrīdzālājs) - Palīgtelpas |
| Inženiertehniskās sistēmas | - Apgaismojuma sistēmas - LED prožektori - Uzstādīšana un konstrukcijas - Elektrības pieslēgums un vadības (kontroles sistēmas) - Projektēšana - Elektrības infrastruktūra - Transformatoru stacija - Kabeļi un sadales sistēmas - Rezerves ģenerators - Projektēšana - Ventilācijas un apsildes sistēmas - Ventilācijas sistēmas (HVAC, VIP un palīgtelpām) - Apsildes sistēma (elektriskā vai gāzes VIP, ģērbtuvēm) - Uzstādīšana - Projektēšana - Ūdensapgāde un kanalizācija - Ūdensvadi un pieslēgums - Kanalizācijas sistēma - Uzstādīšana - Projektēšana - Drošības un komunikācijas sistēmas - Video novērošanas sistēmas - Ugunsdrošības sistēmas (detektori, sprinkleru sistēma) - Skaļruņu sistēma un Wi-Fi - Uzstādīšana - Projektēšana - Citas sistēmas un rezerve |
| Aprīkojums un iekārtas (sēdekļi, LED ekrāni, tablo) | - Aprīkojums un iekārtas (sēdvietas, LED ekrāni, tablo) |
| Neplānotie izdevumu/ rezerve | - Neplānotie izdevumi |

Tabula Nr.14, CAPEX izmaksu grupas

Atbilstoši Populous aplēsei tiek pieņemts, ka jauns stadions vai privāta stadiona attīstība (piemēram, Skonto) varētu tikt uzbūvēts 3 gadu laikā - 1.gadā tiek veikti projektēšanas darbi, demontāžas darbi (Skonto alternatīvā), zemes darbi (kopā aptuveni 15 milj. EUR), kamēr finansiāli intensīvākie būs stadiona būvniecības 2. un 3.gads, kad būvniecības darbu vērtībai sasniedzot aptuveni 26 milj. EUR, iesk. būvniecības garantiju.

5.2. Stadiona ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas (OPEX)

Populous norāda, ka atkarībā no stadiona izmantošanas (vai tikai futbola spēles vai kombinācijā ar koncertu organizēšanu), jaunā stadiona ikgadējās uzturēšanas izmaksas (OPEX) tiek aplēstas aptuveni 2 – 2,3 milj. EUR gadā.

Stadiona uzturēšanas izmaksas veido:

- Komunālo pakalpojumu izmaksas (elektrība, ūdens, kanalizācija);

- Ēkas un infrastruktūras uzturēšana;

- Laukuma uzturēšana;

- Rezerve un citi izdevumi;

- Apdrošināšana;

- Personāls, saistītie izdevumi.

5.3. Ieņēmumu potenciāla aplēse

TOP 5 Eiropas futbola līgu (Lielbritānija, Vācija, Francija, Itālija, Spānija) prakse liecina par tendenci virzīties uz klubu īpašumā esošiem stadioniem, un to lielākais ieņēmumu avots ir raidtiesību pārdošana (ap 50% no ieņēmumiem). “PPP stadionos” ieņēmumu plūsmas ir diversificētas, kur stadiona nomas maksas (no pamatdarbības) ieņēmumi veido līdz 30-50% no ieņēmumiem.

Valstīs ar vājāku komerciālo pieprasījumu, bet stingri izvirzītu sabiedrisko pieejamības mērķi - stadiona nomas maksas ieņēmumi visbiežāk veido lielāko privātā partnera (SPV) ieņēmumu plūsmu.

Šāda situācija, visticamāk, būs arī Latvijā īstenota stadiona PPP projekta gadījumā.

Populous izšķir divus ieņēmumu bāzes scenārijus:

- Futbola scenārijs, kur iespējamie ieņēmumi 1.gadā varētu sasniegt 2,4 milj. EUR;

- Koncertu scenārijs, kur ieņēmumi 1.gadā sasniegtu 3,1 milj. EUR, ieskaitot ar futbola pasākumiem saistītus ieņēmumus.

Ieņēmumu pozīcijas aptver tādu ieņēmumu posteņus kā:

- Stadiona vārda tiesības;

- Reklāmas izvietošana;

- Viesmīlības pakalpojumi;

- ēdināšana,

- merčendaizings,

- stadiona iznomāšana,

- konferenču un semināru telpu iznomāšana,

- telpu noma,

no kuriem vislielāko ieņēmumu īpatsvaru veido viesmīlības pakalpojumi (īpašās ložas un to pakalpojumi), kā arī stadiona iznomāšana, kopā veidojot vairāk aptuveni 60% jeb 1,6 milj. EUR).

Tālākajos aprēķinos izmantotie pieņēmumi:

| LNSC (vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un LFF) būvē jaunu stadionu | Jauna stadiona būvniecība PPP ietvaros (LNSC un/vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uz valsts vai pašvaldības zemes | Uz privātas zemes |
| - Populous norādītie ieņēmumi ar pieņēmumu, ka Stadions saņem aptuveni 60% no ieņēmumu apjoma, kas tiek ģenerēts PPP alternatīvā, jo tā rīcībā varētu nebūt attiecīgās komercprakses šādu darījumu efektīvai noslēgšanai, kā arī tās pārvaldības efektivitāte varētu būt lēnāka, lēmumu pieņemšanas ātruma un elastības dēļ, kas publiskās kapitālsabiedrībās ir vairāk ierobežota nekā privātās kapitālsabiedrības. | - Populous norādītie ieņēmumi | - Populous norādītie ieņēmumi |

Darba grupa atzīmē, ka ņemot vērā Stadiona projekta aprēķinu agrīno stadiju, stadiona ieņēmumos nav ietveri iespējamie ikgadējs UEFA Hattrick programmas finansējums (LFF 09.09.2025 vēstule “Par Latvijas Futbola federācijas ieguldījumu Nacionālā futbola stadiona projektā”).

Modelējot iespējamos ieņēmumus Populous ir norādījis, ka pie maksimālās noslodzes (“koncertu scenārijs”) stadionā gadā varētu notiks 18 pasākumi (12 futbola spēles un 6 koncerti).

6. Naudas plūsmas modelēšana alternatīvā

Finanšu modelēšanas ietvaros izdevumu sadaļā ietverti šādi pieņēmumi:

- Aizņemtā kapitāla īpatsvars: visos scenārijos tiek pieņemts, ka tiek piesaistīts bankas finansējums 80% apmērā no CAPEX, ar fiksētu gada procentu likmi 5%. - Privātā kapitāla izmaksas PPP projektos tiek aprēķinātas, pieņemot, ka projekta mērķuzņēmuma (privātā partnera) pašu kapitāla īpatsvars sastāda 20% no kopējā CAPEX, ar kapitāla izmaksu likmi 10%. - Aizņēmuma atmaksas struktūra: kredīta termiņš – 25 gadi, no kuriem pirmajos trīs būvniecības gados tiek piemērots pamatsummas maksājuma atlikums, saskaņā ar vienošanos ar finansētāju. - Privātā stadiona (Skonto) alternatīvā CAPEX tiek palielināts par 1 miljonu EUR (virs Populous aplēses), atspoguļojot esošās infrastruktūras iespējamās demontāžas izmaksas.

6.1. Jauna stadiona būvniecība Rīgā ar aizņēmuma palīdzību publiskā sektora kontroles ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes

Alternatīvā, kur LNSC (vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un LFF)  būvē jaunu stadionu īstenotu Stadiona projektu ar aizņēmuma palīdzību, piemērojot atbilstīgu komercdarbības atbalsta regulējumu:

- Visa 25 gadu periodā laikā aizdevuma summa ar procentiem vidēji gadā veido ~5 milj. EUR, sākot procentu maksājumu no 1.projekta gada, bet pamatsummas atmaksu no 4.gada;

- Uzturēšanas izdevumi tiek koriģēti līdz ar Patēriņa cenu indeksa izmaiņām, un vidēji visā periodā veido ~2,3 milj. EUR gadā;

- Scenārijā tiek pieņemts, ka Publiskais partneris spēj nodrošināt ap 60% no ieņēmumu apjoma, ko varētu piesaistīt privātais partneris PPP projektā, kopējie ieņēmumi aplēsti ~  2,3 milj. EUR gadā;

- Finansējuma deficīts aplēšams aptuveni 5,8 milj. EUR apmērā (vidēji gadā visa perioda laikā, nediskontētā vērtībā).

Grafiks nr.1, Naudas plūsma pa gadiem Bāzes scenārijā 2 (publiskais partneris)

6.2. Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes

Alternatīvā, kur Stadiona projekts tiktu īstenots PPP alternatīvā (LNSC vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju) uz valsts vai pašvaldības zemes, ar privātā sektora finansējumu stadiona būvniecībai:

- Visa 25 gadu periodā laikā aizdevuma summa ar procentiem vidēji gadā veido ~4 milj. EUR, sākot procentu maksājumu no 1.projekta gada, bet pamatsummas atmaksu no 4.gada;

- Uzturēšanas izdevumi tiek koriģēti līdz ar Patēriņa cenu indeksa izmaiņām, un vidēji visā periodā veido ~2,3 milj. EUR gadā;

- Scenārijā tiek pieņemts, ka Publiskais partneris spēj nodrošināt ap 60% no ieņēmumu apjoma, ko varētu piesaistīt privātais partneris PPP projektā, kopējie ieņēmumi aplēsti ~  3,8 milj. EUR gadā;

- Finansējuma deficīts aplēšams aptuveni 4,9 milj. EUR apmērā (vidēji gadā visa perioda laikā, nediskontētā vērtībā).

Grafiks nr.2, Naudas plūsma pa gadiem PPP scenārijā

6.3. Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes

Alternatīvā, kur jauna stadiona būvniecība tiek īstenota PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes (piemēram, privāta stadiona (“Skonto”) iegāde) un tā tālākā attīstība sadarbībā starp SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”, Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju):

- Visa 25 gadu periodā laikā aizdevuma summa ar procentiem vidēji gadā veido ~4,1 milj. EUR;

- Uzturēšanas izdevumi tiek koriģēti līdz ar Patēriņa cenu indeksa izmaiņām, un vidēji gadā visā periodā veido 2,3 milj. EUR gadā;

- Scenārijā tiek pieņemts, ka kopuzņēmums spēj nodrošināt ap 60% no ieņēmumu apjoma, ko varētu piesaistīt privātais partneris PPP projektā, kopējie ieņēmumi aplēsti ~  3,8 milj. EUR gadā;

- Finansējuma deficīts aplēšams aptuveni 5,0 milj. EUR apmērā (vidēji gadā visa perioda laikā, nediskontētā vērtībā).

Grafiks nr.3, Naudas plūsma pa gadiem Skonto scenārijā

6.4. Kopsavilkums - finansējuma deficīts apskatītajās alternatīvās

| Alternatīva | Ikgadējais naudas plūsmas deficīts visā periodā (milj. EUR), nediskontēts |
| --- | --- |
| - LNSC (vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un LFF) būvē jaunu stadionu ar aizņēmuma palīdzību uz valsts vai pašvaldības zemes | -5,8 |
| - Jauna stadiona būvniecība PPP ietvaros (LNSC vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un LFF) uz valsts vai pašvaldības zemes | -4,9 |
| - Jauna stadiona būvniecība PPP partnerības ietvaros uz privātas zemes, un tā tālākā attīstība sadarbībā starp LNSC, Rīgas pašvaldību un LFF | -5,0 |

Atbilstoši ‘finansējuma deficīta’ pieejai, no mazākā finansējuma deficīta viedokļa visizdevīgākā alternatīva ir “Jauna stadiona  būvniecība  PPP ietvaros (LNSC vai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un LFF)  uz valsts vai pašvaldības zemes PPP partnerības alternatīvā”.

Kumulatīvi visa projekta dzīves ciklā sedzamais finansējuma deficīts no valsts, pašvaldības un LFF resursiem apskatītajās alternatīvās ir aplēsts robežās no 121 – 144 milj. EUR.

Grafiks nr.4, Kumulatīvais finansējuma deficīts apskatītajās alternatīvās projekta laikā

7. Pieejamības maksājuma segšanas avoti

Pie nosacījuma, kur tiek pieņemts lēmums par Stadiona projekta īstenošanu balstoties uz mazāka finansējuma deficīta pieejas ietvaros (PPP alternatīva), tad, ņemot vērā to, ka Projektā būvniecības un pieejamības riskus ir plānots nodot privātajam partnerim, stadiona būvniecības laikā (pirmie 3 gadi) nav paredzēts veikt nekādus maksājumus.

Attiecīgi, publiskais partneris veiks pieejamības maksājumus privātajam partnerim pēc objektu pieejamības nodrošināšanas PPP līgumā paredzētajā termiņā.

Tas nozīmē, ka pirmais pieejamības maksājums privātajam partnerim būtu jānodrošina ne ātrāk kā 2030.-2031.gadā (skat.8.punktu “Projekta laika grafiks”) Lai arī šajā brīdī ir veikta pieejamības maksājuma augsta līmeņa aplēse, provizorisks pieejamības maksājuma apmērs tiks noteikts FEA ietvaros, savukārt precīzs pieejamības maksājuma apmērs tiks noteikts partnerības iepirkuma procedūras rezultātā.

Ņemot vērā iespējamo situāciju, kur Publiskais partneris daļēji uzņemas pieprasījuma risku, veicot pieejamības maksājumu par Stadiona infrastruktūru, bet aprēķinātā pieejamības maksājuma apmērs pārsniedz patreiz prognozēto komerciālo ieņēmumu apjomu, tas būtu kopīgi sedzams no publiskā sektora (valsts un pašvaldības) un/vai LFF līdzekļiem līdzekļiem.

Darba grupas ietvaros tika secināts, ka finansējuma deficīta segšanas avoti varētu tikt potenciāli rasti valsts, Rīgas pašvaldības un LFF UEFA Hattrick finansējuma programmas ietvaros, balstoties uz Rīgas domes un LFF apliecinājuma vēstulēm, kas nozīmē, ka nepieciešamība pēc valsts budžeta dotācijas varētu attiekties tikai uz daļu no ikgadējā pieejamības maksājuma.

Pieejamības maksājuma strukturēšanas varianti

| Variants 1 “Pieejamības maksājums ir atkarīgs no Stadiona ieņēmumu apjoma” (rekomendētā alternatīva) |  |
| --- | --- |
| Stadiona ieņēmumi | Saņem SPV (privātais partneris), veic aprēķinu, nodrošina informāciju LNSC par nepieciešamo pieejamības maksājuma apmēru |
| Valsts/pašvaldības dotācija (kompensācija) | LNSC pārbauda aprēķina korektumu, pārliecinoties, ka pieejamības maksājuma dotācijas kompensācijas daļa nosedz visu pieejamības maksājumu, ko pārskaita SPV. |
| Variants 2 “Pieejamības maksājums nav atkarīgs no Stadiona ieņēmumu apjoma” |  |
| Stadiona ieņēmumi | Saņem SPV. |
| Valsts/pašvaldības dotācija (kompensācija) | LNSC katru gadu saņem precīzu dotācijas apjomu no valsts un pašvaldības, un pārskaita pieejamības maksājumu SPV atbilstoši noslēgtajam PPP līgumam. |

Tā kā projekta tālākai virzībai ir paredzēts veikt FEA, tad precīzāku sadali starp ieinteresēto pušu finansiālās iesaistes apmēru un kārtību noteiks aprēķinos.

8. Projekta laika grafiks

Informatīvā ziņojuma sagatavošanas laikā izstrādāts provizoriskais, laika grafiks, ja viss process tiek virzīts bez aizkavējumiem.

| Veicamās darbības | PPP alternatīva |
| --- | --- |
| - Informatīvais ziņojums “Par jauna nacionālā futbola stadiona īstenošanas alternatīvā” iesniegšana izskatīšanai Ministru kabinetā | 2025. gada septembris |
| - Ministru kabineta lēmums par projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādes uzsākšanu | 2025. gada oktobris |
| - LNSC noslēdz līgumu par FEA izstrādi ar finanšu konsultāciju pakalpojumu sniedzēju projekta īstenošanai | 2025. gada novembris |
| - FEA tiek iesniegts izskatīšanai IZM, CFLA, FM | 2026. gada aprīlis |
| - CFLA, FM, IZM atzinums | 2026. gada jūnijs |
| - LNSC sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par projekta FEA, partnerības iepirkuma procedūras uzsākšanas gatavību, kā arī par valsts un Rīgas pašvaldības ilgtermiņa saistību iespējamo apmēru projekta ietvaros plānotā pieejamības maksājuma līdzfinansēšanai | 2026. gada 3. ceturksnis |
| - LNSC veic juridisko, finanšu un tehnisko konsultantu piesaistes iepirkumu PPP iepirkuma veikšanai | 2026. gada 3. ceturksnis |
| - Līgums ar konsultantiem | 2026. gada 3. ceturksnis |
| - PPP nolikuma un līguma izstrādes pabeigšana | 2027. gada 2. ceturksnis |
| - LNSC veic PPP nolikuma un līguma skaņošanu ar CFLA | 2027. gada 2. ceturksnis |
| - LNSC uzsāk PPP privātā partnera atlases procedūru | 2027. gada 2. ceturksnis |
| - PPP līguma saskaņošana ar privāto partneri un finansētājiem/ investoriem | 2028.gada 1.ceturksnis |
| - CSP sadarbībā ar LNSC un FM saņem ārpus bilances uzskaites viedokli no Eurostat | 2028.gada 1.ceturksnis |
| - LNSC sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par projekta izmaksām, uzsākta PPP projekta īstenošanai | 2028.gada 1.ceturksnis |
| - Privātais partneris uzsāk būvprojekta izstrādi un būvniecību | 2028.gada 2.ceturksnis |
| - Stadions pabeigts, LNSC sāk veikt pieejamības maksājumu | 2030.gada 3.-4.ceturksnis |

Pieejamas https://www.cfla.gov.lv/lv/fea-vadlinijas

Rīgas domes 10.04.2025. vēstule “Par PPP darba grupas uzdevumiem”

LFF 09.09.2025 vēstule “Par Latvijas Futbola federācijas ieguldījumu Nacionālā futbola stadiona projektā”

BDO Latvia, “Par futbola nozares ekonomisko ieguvumu analīzi”, LFF pasūtīts pētījums (2025)

BDO Latvia, “Par futbola nozares ekonomisko ieguvumu analīzi”, LFF pasūtīts pētījums (2025)

“Latvian National Football Stadium Commercial Feasibility Report”, Populous, 31.lpp

LNSC 2025.gada beigās ir īstenojusi infrastruktūras vārda tiesību pārdošanas darījumu apdrošināšanas akciju sabiedrībai “BTA” uz 3 gadiem.

Interviju adresāti pieejami pēc pieprasījuma

Piemēram, ja par privātu zemi tiek izvēlēta Skonto stadiona zeme, Rīgas dome kontekstā ar futbola stadiona projekta iespējamo attīstību norāda, ka ir jāņem vērā, ka objekts izvietots Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā (RVC un AZ), kur darbojas Skanstes teritorijas lokālplānojuma nosacījumi. Saskaņā ar tiem teritorijā ir atļauta perimetrāla apbūve ar augstumu līdz 24 m. Sporta būvēm ir piemērojami izņēmumi attiecībā uz augstumu, bet tie nav piemērojami citām, komerciālām izmantošanām.  Šie nosacījumi ir būtiski, strādājot pie attīstības piedāvājuma, jo jāņem vērā, ka RVC un AZ teritorijā, tās specifikas dēļ plānojuma vai lokālplānojuma grozījumu izstrāde apbūves nosacījumu izmaiņām ir sarežģīta un tas ietekmēs gan procesa izmaksas, gan termiņus, kā arī nav iespējams paredzēt, kāds būtu iznākums šādiem grozījumiem.

“Latvian National Football Stadium Commercial Feasibility Report”, Populous, 31.lpp

UEFA Guide to Quality Stadiums

Kad tiks uzbūvēts stadions? Cik izmaksās, kur tiks ņemta nauda?

“Latvian National Football Stadium Commercial Feasibility Report, Populous Consulting”, 52.lpp.

Turpat, 50-51.lpp

SPV – projekta mērķuzņēmums (special purpose vehicle – no angļu valodas), kas tiek dibināts PPP darījuma ietvaros konkrētā projekta attīstībai

Turpat, 50-51.lpp

“Latvian National Football Stadium Commercial Feasibility Report, Populous Consulting”, 42.lpp.

Rīgas domes 10.04.2025. vēstule “Par PPP darba grupas uzdevumiem”

LFF 09.09.2025 vēstule “Par Latvijas Futbola federācijas ieguldījumu Nacionālā futbola stadiona projektā”