Reformas tvērums: Katastrofu pārvaldības centru būvniecība

| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes, kuras plānots izvietot objektā | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 1. | Liepāja | IEM: VUGD, IeM VSC | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 102 120 | 123 565,20 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 30 636 | 37 069,56 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 27 600 | 33 396 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 55 200 | 66 792 |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība: 1104m2 | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 2 760 000 | 3 339 600 |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 648 600 | 784 806 |
|  |  |  | Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 123 774 | 149 767 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 3 737 930 | 4 534 996 |
| Īss pašreizējās situācijas raksturojums Līdz 2020.gada 1.februārim Liepājā kopumā bija četri ugunsdzēsības depo: Ganību ielā 63/67, Jelgavas ielā 41, Ziemeļu ielā 21A un Kapsēdes ielā 6. Sakarā ar ēkas kritisko stāvokli 2020.gada 1.februārī tika pieņemts lēmums slēgt ugunsdzēsības depo Jelgavas ielā 41. Arī ugunsdzēsības depo Ziemeļu ielā 21A un Kapsēdes ielā 6 neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām un ir sliktā tehniskā stāvoklī, turklāt ugunsdzēsības depo Kapsēdes ielā 6 atrodas uz fiziskai personai piederošas zemes, tāpēc ir pieņemts lēmums par jauna ugunsdzēsības depo būvniecību. Tadējādi turpmāk Liepājā būs tikai divi ugunsdzēsības depo, no kuriem viens atradīsies Ganību ielā 63/67 (esošais ugunsdzēsības depo) un otrs jauns ugunsdzēsības depo Pulvera ielā 18. Īss pasākuma apraksts Liepājā plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā B kategorijas ugunsdzēsības depo un IeM VSC. Objekta būvniecība paredzēta jaunā vietā Pulvera ielā 18. Zemesgabals atrodas IeM īpašumā. Esošās ēkas Kapsēdes ielā 6 un Ziemeļu ielā 21A plānots nojaukt un zemi Ziemeļu ielā 21A, atsavināt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes, kuras plānots izvietot objektā | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 2. | Daugavpils | IEM: VUGD, IeM IC, IeM VSC | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 142 332 | 172 222 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 42 700 | 51 667 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 38 468 | 46 547 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 76 936 | 93 093 |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība: 1443m2 | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) + treniņu torņa izbūve (30 000 EUR (ar PVN) + izbrauktuves izbūve (259 581 EUR (ar PVN) | 3 846 823 | 4 654 656 |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 904 003 | 1 093 844 |
|  |  |  | Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 143 055 | 173 097 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 5 194 317 | 6 285 126 |
| Īss pašreizējās situācijas raksturojums Daugavpilī šobrīd ir četri ugunsdzēsības depo. Daugavpilī plānots veidot administratīvo centru, kurā vienuviet tiktu izvietots VUGD, IeM IC, IeM VSC. Esošā VUGD depo ēka 18. novembra ielā 83 nodota ekspluatācijā 1896. g. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. Nākotnē būtu nepieciešama arī pārējo ugunsdzēsības depo ēku – Vasarnīcu ielā 20A, Piekrastes ielā 23 un Rīgas ielā 1/3 pārbūve vai atjaunošana vai arī jaunu ēku būvniecība, jo pamatā neviena no šīm ēkām neatbilst VUGD vajadzībām. Īss pasākuma apraksts Daugavpilī plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā A kategorijas ugunsdzēsības depo, IeM IC, IeM VSC. Objekta būvniecība paredzēta jaunā vietā – Siguldas ielā 20. Zemesgabals atrodas IeM īpašumā. Esošo VUGD ēku 18. novembra ielā 83 plānots nojaukt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes, kuras plānots izvietot objektā | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 3. | Madona | IEM: VUGD VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 121 915 | 147 517 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 36 575 | 44 255 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 32 950 | 39 870 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 65 900 | 79 739 |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība: 1318m2 | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 3 295 000 | 3 986 950 |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 774 325 | 936 933 |
|  |  |  | Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 148 528 | 179 719 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 4 475 193 | 5 414 983 |
| Īss pašreizējās situācijas raksturojums Madonā šobrīd ir izvietotas šādas IeM padotībā esošās iestādes: VUGD, VP, NVA, VRS un IeM IC. Esošā VUGD depo ēka Saules ielā 8 nodota ekspluatācijā 1960. g. un ir sliktā tehniskā stāvoklī (neatbilstoša ēkas konstrukciju stiprība, kā dēļ aizliegta atsevišķu telpu izmantošana), un tā neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. VP, VRS, IeM IC un NVA šobrīd izvietota objektā Avotu ielā 8, kas ir apmierinošā stāvoklī, savukārt PMLP vajadzībām nepieciešamās telpas tiek nomātas no pašvaldības. Īss pasākuma apraksts Madonā plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā B kategorijas ugunsdzēsības depo, paredzot tajā arī telpas NMPD struktūrvienībai. Objekta būvniecība paredzēta jaunā vietā – Raiņa ielā 49. Šobrīd ar pašvaldību tiek risināts jautājums par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā. Uz projekta pabeigšanas brīdi zemes gabals būs IeM īpašumā. Esošo ēku Saules ielā 8 plānots nojaukt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes, kuras plānots izvietot objektā | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 4. | Alūksne | IEM: VUGD, VP, VRS, NVA, IeM IC VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 237 818 | 287 759 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 71 345 | 86 328 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 64 275 | 77 773 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 128 550 | 155 546 |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība: 2571m2 | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 6 427 500 | 7 777 275 |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 1 510 463 | 1 827 660 |
|  |  |  | Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 247 547 | 299 532 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 8 687 498 | 10 511 873 |
| Īss pašreizējās situācijas raksturojums Alūksnē šobrīd ir izvietotas šādas IeM padotībā esošās iestādes: VUGD, VP, VRS, IeM IC, NVA un PMLP. Alūksnē plānots veidot jaunu katastrofu pārvaldības centru, kurā vienuviet tiktu izvietots VUGD, VP, VRS, IeM IC, NVA, papildus jaunajā ēkā plānots izvietot arī NMPD struktūrvienību. Esošā VUGD depo ēka Dzirnavu ielā 5 nodota ekspluatācijā 1963. g. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. Sliktā stāvoklī ir gan ēkas fasāde, gan iekštelpas. Esošā VP ēka Pils ielā 17A nodota ekspluatācijā 1970. g. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī (bojātas ēkas nesošās konstrukcijas u.c.). Ēka atrodas uz jaukta tipa zemes īpašuma, no kura daļa pieder Labklājības ministrijai, bet daļa fiziskai personai. Ēka saistīta ar garāžu ēku kompleksu Baložu bulvārī 3A, kas arī ir jaukta tipa īpašums. PMLP vajadzībām nepieciešamās telpas tiek nomātas no pašvaldības. Īss pasākuma apraksts Alūksnē plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā 2. kategorijas VP iecirkni un B kategorijas ugunsdzēsības depo, paredzot tajā arī telpas VRS, IeM IC, NVA un NMPD struktūrvienībai. Objekta būvniecība paredzēta jaunā vietā – Ziemeru ielā 4. Šobrīd ar pašvaldību tiek risināts jautājums par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā. Uz projekta pabeigšanas brīdi zemes gabals būs IeM īpašumā. Esošo VUGD ēku Dzirnavu ielā 5 plānots nojaukt, savukārt ēku Pils ielā 17A un Baložu ielā 3A plānots atsavināt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes, kuras plānots izvietot objektā | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 5. | Līvāni | IEM: VUGD, VP, PMLP | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 102 028 | 123 453 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 30 608 | 37 036 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 27 575 | 33 366 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 55 150 | 66 732 |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība: 1103m2 | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 2 757 500 | 3 336 575 |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 648 013 | 784 095 |
|  |  |  | Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 133 675 | 161 747 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 3 754 549 | 4 543 004 |
| Īss pašreizējās situācijas raksturojums Līvānos šobrīd trīs dažādos objektos ir izvietotas šādas IeM padotībā esošās iestādes: VUGD, VP un PMLP Līvānos plānots veidot jaunu katastrofu pārvaldības centru, kurā vienuviet tiktu izvietots VUGD, VP un PMLP. Esošā VUGD depo ēka Celtniecības ielā 4, nodota ekspluatācijā 1973. g. un atrodas stratēģiski sliktā vietā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. Esošā VP ēka Liepu ielā 2 nodota ekspluatācijā 1984. g. un ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī (jāveic sienu un pamatu stiprināšana, apkures, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūve u.c.), turklāt VP vajadzībām esošā ēka ir daudzkārt par lielu, un liela daļa telpu vispār netiek izmantotas. PMLP vajadzībām nepieciešamās telpas tiek nomātas no pašvaldības. Īss pasākuma apraksts Līvānos plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā B kategorijas ugunsdzēsības depo, paredzot tajā arī telpas VP atbalsta punktam un PMLP. Objekta būvniecība paredzēta jaunā vietā – Rīgas ielā 2S. Šobrīd ar pašvaldību tiek risināts jautājums par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā. Uz projekta pabeigšanas brīdi zemes gabals būs IeM īpašumā. Esošās ēkas Celtniecības ielā 4 un Liepu ielā 2 plānots nojaukt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes, kuras plānots izvietot objektā | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 6. | Salacgrīva | IEM: VUGD, VP, VRS VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 70 393 | 85 175 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 21 118 | 25 552 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 19 025 | 23 020 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 38 050 | 46 041 |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība: 761m2 | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 1 902 500 | 2 302 025 |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 447 088 | 540 976 |
|  |  |  | Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 92 412 | 111 818 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 2 590 586 | 3 134 607 |
| Īss pašreizējās situācijas raksturojums Salacgrīvā šobrīd ir izvietotas šādas IeM padotībā esošās iestādes: VUGD, VP, VRS. Salacgrīvā plānots veidot jaunu katastrofu pārvaldības centru, kurā vienuviet tiktu izvietots VUGD, VP, VRS un NMPD. Esošā ēka Transporta ielā 5 nodota ekspluatācijā 1990. gadā Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī (bojātas ēkas nesošās konstrukcijas) un tā neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. Papildus tam no pašvaldības tiek nomāta ēkai piegulošā zemes vienība. Īss pasākuma apraksts Salacgrīvā plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā D kategorijas ugunsdzēsības depo, paredzot tajā telpas arī VP atbalsta punkta vajadzībām, VRS un NMPD. Objekta būvniecība paredzēta jaunā vietā – Vidzemes ielā 31. Šobrīd ar pašvaldību tiek risināts jautājums par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā. Uz projekta pabeigšanas brīdi zemes gabals būs IeM īpašumā. Esošo ēku Transporta ielā 5 plānots nojaukt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes, kuras plānots izvietot objektā | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 7. | Talsi | IEM: VUGD, VP, VRS, IeM IC, PMLP VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 258 630 | 312 942 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 77 589 | 93 883 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 69 900 | 84 579 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 139 800 | 169 158 |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība: 2796m2 | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 6 990 000 | 8 457 900 |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 1 642 650 | 1 987 607 |
|  |  |  | Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 321 813 | 389 394 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 9 500 382 | 11 495 463 |
| Īss pašreizējās situācijas raksturojums Talsos šobrīd trīs dažādos objektos ir izvietotas šādas IeM padotībā esošās iestādes: VUGD, VP, VRS, IeM IC un PMLP. Talsos plānots veidot jaunu katastrofu pārvaldības centru, kurā vienuviet tiktu izvietots VUGD, VP, VRS, IeM IC, PMLP, papildus jaunajā ēkā plānots izvietot arī NMPD struktūrvienību. Esošā VP ēka Akmeņu ielā 5 nodota ekspluatācijā 1987.gadā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī (bojātas ēkas nesošās konstrukcijas, turpinās to deformācija). Esošā VUGD ēka Kr. Valdemāra ielā 94 nodota ekspluatācijā 1970. g. un neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. Ēka saistīta ar ēku Kr. Valdemāra ielā 96A. PMLP vajadzībām nepieciešamās telpas tiek nomātas no privātpersonas. Īss pasākuma apraksts Talsos plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā 2. kategorijas VP iecirkni, B kategorijas ugunsdzēsības depo, paredzot tajā arī telpas VRS, IeM IC, PMLP un NMPD. Objekta būvniecība paredzēta jaunā vietā – Miera un Rīgas ielas krustojumā. Šobrīd ar pašvaldību tiek risināts jautājums par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā. Uz projekta pabeigšanas brīdi zemes gabals būs IeM īpašumā. Esošās ēkas Akmeņu ielā 5 un Kr. Valdemāra ielā 94 plānots nojaukt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes, kuras plānots izvietot objektā | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 8. | Tukums | IEM: VUGD, VP, VRS, IeM IC, PMLP VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 325 045 | 393 304,45 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 97 513,50 | 117 991,34 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 87 850 | 106 298,50 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 175 700 | 212 597 |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība: 3514m2 | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 8 785 000 | 10 629 850 |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 2 064 475 | 2 498 015 |
|  |  |  | Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 247 549 | 299 534 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 11 783 133 | 14 257 590 |
| Īss pašreizējās situācijas raksturojums Tukumā četros dažādos objektos šobrīd ir izvietotas šādas IeM padotībā esošās iestādes: VUGD, VP, VRS, IeM IC un PMLP. Tukumā plānots veidot administratīvo centru, kurā vienuviet tiktu izvietots VUGD, VP, VRS, IeM IC un PMLP, papildus jaunajā ēkā plānots izvietot arī NMPD struktūrvienību. Esošā VP ēka Brīvības laukumā 19 ir nodota ekspluatācijā 1800.gadā un tai ir kultūras pieminekļa statuss, tādējādi ēkas pārbūve, lai pielāgotu to VP vajadzībām, faktiski nav iespējama. Ēka ir ļoti sliktā stāvoklī (brūk fasādes apmetums, izpuvuši pārsegumi, nav ventilācijas un ir problēmas ar vājstrāvas tīkliem u.c. problēmas). Papildus tam VP izmanto arī noliktavu ēku kompleksu Jāņa ielā 3D. Esošā VUGD depo ēka J. Raiņa ielā 24 nodota ekspluatācijā 1937.gadā. Arī šī ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. PMLP vajadzībām nepieciešamās telpas tiek nomātas no privātpersonas. Īss pasākuma apraksts Tukumā plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā 1. kategorijas VP iecirkni un B kategorijas ugunsdzēsības depo, paredzot tajā arī telpas VRS, IeM IC, PMLP un NMPD struktūrvienībai. Objekta būvniecība plānota jautā vietā – Kurzemes ielā 76 un Partizāna ielā 20 (šobrīd notiek attiecīgo zemes vienību apvienošana). Uz projekta pabeigšanas brīdi zemes gabals būs IeM īpašumā. Esošā VP ēka Brīvības laukumā 19 ir kultūras piemineklis un tiks nodota pašvaldības īpašumā vai pārdota. Atsavināt plānots arī ēku J. Raiņa ielā 24 savukārt garāžu kompleksu Jāņa ielā 3D plānots nojaukt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 9. | Viļāni | IEM:VUGD, VP | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 63 548 | 76 892 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 19 064 | 23 068 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 17 175 | 20 782 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 34 350 | 41 564 |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība: 687m2 | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 1 717 500 | 2 078 175 |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 403 613 | 488 371 |
|  |  |  | Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 88 858 | 107 518 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 2 344 108 | 2 836 370 |
| Īss pašreizējās situācijas raksturojums Viļānos šobrīd ir izvietots VUGD depo, bet VP nomā telpas no pašvaldības. Viļānos plānots veidot katastrofu pārvaldības centru, kurā vienuviet tiktu izvietots VUGD un VP. Tāpat plānots veikt ugunsdzēsības depo izvietojuma maiņu, uzlabojot VUGD reaģēšanas spējas, attiecīgi slēdzot esošo ugunsdzēsības depo, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī un neatbilst VUGD vajadzībām. Īss pasākuma apraksts Viļānos plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā jaunu D kategorijas ugunsdzēsības depo un VP atbalsta punktu. Objekta būvniecība paredzēta Rīgas ielā 53A. Uz projekta pabeigšanas brīdi zemes gabals būs IeM īpašumā. |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes, kuras plānots izvietot objektā | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 10. | Alsunga | IEM: VUGD VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 59 478 | 71 968 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 17 843 | 21 590 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 16 075 | 19 451 |
|  |  |  | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 32 150 | 38 902 |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība: 643m2 | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) | 1 607 500 | 1 945 075 |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) | 377 763 | 457 093 |
|  |  |  | Aprīkojums | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi | 85 303 | 103 217 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 2 196 112 | 2 657 296 |
| Īss pašreizējās situācijas raksturojums Alsungā šobrīd ir izvietotas šādas IeM padotībā esošās iestādes: VUGD. Alsungā plānots izbūvēt jaunu D kategorijas ugunsdzēsības depo, papildus paredzot telpas arī NMPD struktūrvienībai. Esošā ēka Skolas ielā 24 nodota ekspluatācijā 1952. gadā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī (ēkai ir malkas apkure un ēkas 2.stāvā nav ūdensvada un kanalizācijas). Ēka neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām, turklāt VUGD vajadzībām tā ir daudzkārt par lielu. Īss pasākuma apraksts Alsungā plānots izbūvēt jaunu katastrofu pārvaldības centru, izvietojot tajā D kategorijas ugunsdzēsības depo, paredzot tajā arī telpas NMPD struktūrvienībai. Objekta būvniecība paredzēta esošās ēkas vietā. Esošo ēku Skolas ielā 24 plānots nojaukt, tās vietā būvējot jauno ēku. Nekustamais īpašums pieder IeM. |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ (1.-8.PASĀKUMS): |  |  |  |  | 49 733 588 | 60 177 642 |  |
| PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS |  |  |  |  | 36 630 000 | X |  |
| KOPĀ (9.-10.PASĀKUMS) |  |  |  |  | 4 540 220 | 5 493 666 |  |
| KOPĀ (1-10.PASĀKUMS) |  |  |  |  | 54 273 808 | 65 671 308 |  |
| Nr.p. k. | Plānotie pasākumi |  |  | Paskaidrojums | Prognozētās izmaksas, euro* |  |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 11. | Ēku nojaukšana energoefektivitātes rādītāju sasniegšanai |  | Demontāžas izmaksas, ieskaitot projektēšanas izmaksas | = plānotā kopējā nojaucamā platība x 100 EUR/m2 (ar PVN) |  |  |
|  | Plānotā nojaucamā platība: 14 832 m2 |  | KOPĀ: |  | 1 483 200 | 1 794 672 |
| Īss pasākuma apraksts Lai nodrošinātu jaunu katastrofu pārvaldības centru būvniecību, kā arī energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, ir plānots kopumā nodrošināt 18 būvju nojaukšanu ar kopējo prognozējamo nojaucamo platību 14 832 m2. |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ (1.-11.PASĀKUMS): |  |  |  |  | 55 757 008 | 67 465 980 |  |

Piezīmes:

a) objekti sarakstā ir sarindoti prioritārā secībā, taču lēmumi par īstenojamajiem būvdarbiem tiks pieņemti, ievērojot iepirkumu rezultātu atbilstoši pieejamā finansējuma apmēram;

b) būvējamo un demontējamo objektu platība un izmaksas ir norādītas indikatīvi un tiks precizētas projekta līguma sagatavošanas procesā;

c) izdevumu sadalījums starp pasākumiem un pozīcijām tiks precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai.

Lietotie saīsinājumi:

IeM – Iekšlietu ministrija;

IeM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;

NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra;

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

VM – Veselības ministrija;

VP – Valsts policija;

VRS – Valsts robežsardze;

IeM VSC – Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs;

VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

PVN – pievienotās vērtības nodoklis.