## Pasākumi_kārtas
5. pielikums Informatīvajam ziņojumam par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada oktobrim
ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika progress***
Sagatavots 24.10.2024 | [8 empty] | PLĀNOTAIS FINANSĒJUMS |  |  | PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS (pieejams atlasēm) | [11 empty] | Atbildīgo iestāžu pieteiktās izmaiņas laika grafikā
PM Nr. | Prior. Nr. | Prioritātes nosaukums | SAM Nr. | SAM nosaukums | Pasākuma Nr. | Pasākuma nosaukums | Kārtas Nr. | Fonds | ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* | KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**) | NACIONĀLAIS līdzfinansējums | Elastības finansējuma % atkarībā no fonda | ES FONDU Elastības finansējums | Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa | ES fondu finansējums bez elastības finansējuma | Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma | Atbildīgā iestāde | Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis | Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis | TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis | RISKA LĪMENIS | MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis | Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies | IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK | IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK | IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzsākšana TAP | IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK | IZMAIŅAS - plānotā atlases uzsāšana | Atbildīgo iestāžu sniegtais pamatojums nobīdēm laika grafikā
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0
BŪTISKI KAVĒTA NORMATĪVĀ REGULĒJUMA IZSTRĀDE | [8 empty] | 777119665 | 914258437 | 137138772 |  | 8: 168455131; 9: 29727375; 10: 608664534; 11: 107411397
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.6. | Zinātniskās darbības digitalizācija un dalība Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī (EOSC market place pakalpojumu iegāde) | _ | ERAF | 18487501 | 21750002 | 3262501 | 0.15773 | 4256611 | 751167 | 14230890 | 2511334 | IZM | 2024 II | 2024 III | 2024 II | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 IV | 2024 IV | 2024 IV | 2024 IV | 2024 IV | 2024 IV | Ņemot vērā faktisko situāciju ar augstākās izglītības un zinātnes programmu nosacījumu izstrādes procesu (t.sk. metodikas atbilstības pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas noteikšanai izstrādes procesu, bez kuras nebija iespējams uzsākt P&A pasākumu atlasi; programmu nosacījumu saskaņošanas procesu; finansējuma pārdales procesu, kas jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju) un Izglītības un zinātnes ministrijas iespējas nodrošināt materiālu iesniegšanu ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda apakškomitejā, lūdzam precizēt šo pasākumu ieviešanas uzsākšanas laika grafiku
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.7. | Inovāciju granti studentiem | _ | ERAF | 14025000 | 16500000 | 2475000 | 0.15773 | 2212098 | 390370 | 11812902 | 2084630 | IZM | 2024-09-27 | Uzsākta UK rakstiskā procedūra 24.10.2024 | 2024 II | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | 2024 IV | 2024 IV | 2025 I | Ņemot vērā faktisko situāciju ar augstākās izglītības un zinātnes programmu nosacījumu izstrādes procesu (t.sk. metodikas atbilstības pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas noteikšanai izstrādes procesu, bez kuras nebija iespējams uzsākt P&A pasākumu atlasi; programmu nosacījumu saskaņošanas procesu; finansējuma pārdales procesu, kas jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju) un Izglītības un zinātnes ministrijas iespējas nodrošināt materiālu iesniegšanu ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda apakškomitejā, lūdzam precizēt šo pasākumu ieviešanas uzsākšanas laika grafiku
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.1.2. | Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei | _ | ERAF | 58001921 | 68237555 | 10235634 | 0.15773 | 32310851 | 5701915 | 25691070 | 4533719 | EM | N/A | N/A | 2024-03-05 | KAVĒJAS | 2024 II | N/A, jo FI | _ | _ | _ | 2024 III | _ | Ņemot vērā ieilgušo saskaņošanu ar iesaistītajām iestādēm
1 | 1.4. | Digitālā savienojamība | 1.4.1. | “Uzlabot digitālo savienojamību” | 1.4.1.1. | Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze) | 1 | ERAF | 6228621 | 7327790 | 1099169 | 0.15773 | 0 | 0 | 6228621 | 1099169 | SM | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 2024 II | KAVĒJAS | 2024 II | 2024 III | _ | _ | 2024 III | 2024 IV | 2025 I | Lai izstrādātu 1.4.1.1. pasākuma īstenošanas noteikumus, kā arī, lai atlases vajadzībām aktualizētu ar platjoslas pieslēgumu aprīkojamo objektu sarakstu, ir nepieciešams ņemt vērā Atveseļošanas fonda investīcijas “2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība” projektu atlases pieredzi un rezultātus. Saskaņā ar CFLA interneta vietnē pieejamo informāciju 2.4.1.2.i. atbalstam iesniegtie projektu iesniegumi atrodas vērtēšanā, t.i., pieņemti lēmumi ar nosacījumu, kuru gala termiņš ir indikatīvi 2024.gada IV ceturksnis. Minētajā termiņā būs pieejama informācija par atlases gaitu un rezultātiem, tostarp par optimālajiem īstenošanas nosacījumiem MK noteikumos un par 2.4.1.2. i ietvaros atbalstītajiem objektiem. Papildus, 1.4.1.1. pasākuma un 2.4.1.2.i. investīcijas secīga īstenošana nodrošina valsts atbalsta principu ievērošanu - abu atbalsta pasākumu demarkāciju laikā un objektu adrešu līmenī.
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.3. | AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē | 2 | ERAF | 47440102 | 55811885 | 8371783 | 0.15773 | 7416391 | 1308774 | 40023711 | 7063009 | KEM | N/A | N/A | 2024 III | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 IV | N/A | N/A | 2024 IV | 2024 IV | N/A, jo FI | Ņemot vērā to, ka nav veikti grozījumi 2022. gada 14. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 342 (prot. Nr. 32 10. paragrāfs) "Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu", kā arī to, ka Klimata un enerģētikas ministrijai (KEM) papildu specifiskā atbalsta mērķu pasākumi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 7. jūnija rīkojumu Nr. 446 "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju" pārnāca ar 2024. gada 1. jūliju, lūdzu veikt sekojošus precizējumus laika grafikā attiecībā uz KEM atbildības specifisko atbalsta mērķi un specifiskā atbalsta mērķa pasākumiem atbilstoši maksājumu prognozēm, kā arī ņemot vērā, ka ir plānota ieviešana caur finanšu instrumentiem.
2 | 2.4. | AER izmantošanas transportā veicināšana | 2.4.1. | “Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, veicinot elektrotransportlīdzekļu izmantošanu” | 2.4.1.3. | Bezemisiju (bateriju) vilcieni***** | _ | KF | 18094768 | 21287963 | 3193195 | 0.15805 | 2859870 | 504683 | 15234898 | 2688512 | SM | 2023-06-29 | 2023-09-11 | 2024 II | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 III | _ | _ | 2024 III | _ | 2024 IV | Precizējumi nepieciešami, ņemot vērā diskusijas ar Eiropas Komisiju saistībā par investīcijas tvērumu, paplašinot projekta iesniedzēju loku (iekļauta Civilās aviācijas aģentūra) un atbilstošiem grozījumiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam (tai skaitā ņemot vērā arī Eiropas Komisijas sniegto komentāru termiņus un dokumentācijas precizēšanu/papildināšanu).
3 | 3.1. | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.1. | Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos ****** | _ | KF | 321397693 | 378114933 | 56717240 | 0.15805 | 71721855 | 12656798 | 249675838 | 44060442 | SM | 2023-06-29 | 2024-06-27 | 2023-08-25 | KAVĒJAS | 2024 II | 2024 III | _ | _ | _ | 2024 IV | 2025 I | 3.1.1.1.pasākuma un 3.1.1.3.pasākuma 2.kārtas MK noteikumu izskatīšana tika atlikta 02.07.2024. MK sēdē. Pamatojoties uz š.g. 20.augusta Ministru kabineta sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma "Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanu 2024. gada jūnijā–jūlijā"” protokollēmuma 2.punktu, Satiksmes ministrijai ir uzdots līdz 2024. gada 3.septembrim iesniegt Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda investīciju pārdales priekšlikumus Finanšu ministrijai. Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā tiks veiktas Kohēzijas fonda finansējuma pārdales un tiks izstrādāti jauni Ministru kabineta noteikumi par 3.1.1.1. un 3.1.1.3.pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu, tiek precizēts plānotais laika grafiks.
3 | 3.1. | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.3. | Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība | 2 | KF | 80000000 | 94117648 | 14117648 | 0.15805 | 0 | 0 | 80000000 | 14117648 | SM | 2023-06-29 | 2024-06-27 | 2023-08-25 | KAVĒJAS | 2024 II | 2024 III | _ | _ | _ | _ | _ | _
3 | 3.1. | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.7. | Iekšzemes intermodālo termināļu ("sauso ostu") attīstības projekti | _ | KF | 25000000 | 29411765 | 4411765 | 0.15805 | 3951239 | 697277 | 21048761 | 3714488 | SM | 2024 II | 2024 III | 2024 III | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 IV | 2025 I | 2025 I | 2025 II | 2025 II | 2025 III | Ņemot vērā, ka pašreiz notiek dalībvalstu diskusijas par Eiropas Komisijas priekšlikumiem kombinēto pārvadājumu direktīvas (Padomes Direktīvu 92/106/EEK) grozījumiem (lai vairāk veicinātu kombinētos pārvadājumus) un dalībvalstīm cita starpā tiek piedāvāts pieņemt valsts politikas satvaru intermodālo pārvadājumu, jo sevišķi kombinēto pārvadājumu, apjoma pieauguma veicināšanai ar mērķi kopumā vismaz par 10% samazināt kombinēto pārvadājumu kopējās izmaksas attiecīgās dalībvalsts teritorijā, kuras sedz uzņēmumi, kas organizē kombinētos pārvadājumus, ir nepieciešams veikt priekšizpēti par intermodālo pārkraušanas termināļu atrašanās vietām Latvijā, ņemot vērā pašreizējo un turpmāko kravu plūsmu pārvirzīšanu uz videi draudzīgiem transporta pārvadājuma veidiem.
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.2. | P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība | _ | ERAF | 70799482 | 83293509 | 12494027 | 0.15773 | 39679949 | 7002344 | 31119533 | 5491683 | VM | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2024 II | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | 2025 I | 2025 II | 2025 III | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.8. | Augstskolu studiju vides modernizācija | 3 | ERAF | 1780892 | 2095168 | 314276 | 0.15773 | 280892 | 49569 | 1500000 | 264707 | IZM | 2024 II | 2024 III | 2024 III | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 IV | 2025 I | 2025 I | 2025 II | 2025 II | 2025 III | Ņemot vērā faktisko situāciju ar augstākās izglītības un zinātnes programmu nosacījumu izstrādes procesu (t.sk. metodikas atbilstības pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas noteikšanai izstrādes procesu, bez kuras nebija iespējams uzsākt P&A pasākumu atlasi; programmu nosacījumu saskaņošanas procesu; finansējuma pārdales procesu, kas jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju) un Izglītības un zinātnes ministrijas iespējas nodrošināt materiālu iesniegšanu ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda apakškomitejā, lūdzam precizēt šo pasākumu ieviešanas uzsākšanas laika grafiku
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.1. | Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē | _ | ESF | 28908160 | 34009600 | 5101440 | 0.15778 | 0 | 0 | 28908160 | 5101440 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024-10-02 | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | 2024 III | 2024 IV | _ | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.4. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana | _ | ESF | 18095404 | 21288711 | 3193307 | 0.15778 | 0 | 0 | 18095404 | 3193307 | IZM | 2024-02-29 | 2024-04-08 | 2024-02-16 | KAVĒJAS | 2024 II | 2024 III | _ | _ | _ | 2024 III | 2024 IV | Precizējumi nepieciešami, ņemot vērā saņemtos komentārus no EK par pieteiktajiem Programmas grozījumiem.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.6. | Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā | _ | ESF | 1005550 | 1183000 | 177450 | 0.15778 | 0 | 0 | 1005550 | 177450 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024-05-20 | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | _ | 2024 IV | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.3. | “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” | 4.2.3.2. | Interešu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām | 1 | ESF | 1377000 | 1620000 | 243000 | 0.15778 | 0 | 0 | 1377000 | 243000 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024 II | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 III | _ | _ | 2024 III | 2024 IV | 2024 IV | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.3. | “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” | 4.2.3.2. | Interešu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām | 2 | ESF | 4250000 | 5000000 | 750000 | 0.15778 | 0 | 0 | 4250000 | 750000 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024 II | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 III | _ | _ | 2025 I | 2025 II | 2025 III | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.4. | “Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti” | 4.2.4.1. | Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai | 2 | ESF | 4898317 | 5762726 | 864409 | 0.15778 | 0 | 0 | 4898317 | 864409 | IZM | 2024 II | 2024 II | 2024 II | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 III | _ | _ | 2024 IV | 2025 I | 2025 I | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.2. | Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā | _ | TPF | 5083937 | 5981103 | 897166 | 0.06568 | 333912 | 58926 | 4750025 | 838240 | IZM | 2024-05-30 | 2024 II | 2024-05-24 | KAVĒJAS | 2024 II | 2024 III | _ | _ | _ | 2024 IV | 2024 IV | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.4. | Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un produktu attīstības pasākumi, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos | _ | TPF | 35298850 | 41528059 | 6229209 | 0.06568 | 2318422 | 409133 | 32980428 | 5820076 | EM | N/A | N/A | 2024 II | KAVĒJAS | 2024 II | N/A, jo FI | _ | _ | 2025 I | 2025 I | _ | _
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.5. | Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu | _ | TPF | 16946467 | 19937020 | 2990553 | 0.06568 | 1113041 | 196419 | 15833426 | 2794134 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024 II | KAVĒJAS | 2024 III | 2024 III | _ | _ | _ | 2024 IV | 2024 IV | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
NORMATĪVAIS REGULĒJUMS IZSTRĀDĒ | [8 empty] | 719626320 | 846619209 | 126992889 |  | 8: 103643845; 9: 18290086; 10: 615982475; 11: 108702803
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.2. | RIS3 pētniecības un inovācijas centri | _ | ERAF | 36098377 | 42468679 | 6370302 | 0.15773 | 5693628 | 1004757 | 30404749 | 5365545 | IZM | 2024 II | 2024 III | 2024-08-02 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 III | 2024 IV | 2024 IV | _ | 2024 IV | 2024 IV | Ņemot vērā faktisko situāciju ar augstākās izglītības un zinātnes programmu nosacījumu izstrādes procesu (t.sk. metodikas atbilstības pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas noteikšanai izstrādes procesu, bez kuras nebija iespējams uzsākt P&A pasākumu atlasi; programmu nosacījumu saskaņošanas procesu; finansējuma pārdales procesu, kas jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju) un Izglītības un zinātnes ministrijas iespējas nodrošināt materiālu iesniegšanu ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda apakškomitejā, lūdzam precizēt šo pasākumu ieviešanas uzsākšanas laika grafiku
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.1.1. | Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai | 2 | ERAF | 9869476 | 11611149 | 1741673 | 0.15773 | 1556666 | 274705 | 8312810 | 1466968 | EM | 2024-04-25 | 2024-08-06 | 2024-03-08 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | 2025 I | Precizējams, ņemot vērā, ka ieviešanai jānotie secīgi pēc AF 5.1.1.2.i investīcijas īstenošanas.
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.2. | “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai ” | 1.2.2.1. | Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā | _ | ERAF | 23471243 | 27613228 | 4141985 | 0.15773 | 0 | 0 | 23471243 | 4141985 | EM | Plānots izskatīt 31.10.2024 AK | 2024 III | 2024-05-03 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.1. | Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos) | _ | ERAF | 147235431 | 173218155 | 25982724 | 0.15773 | 29007341 | 5118943 | 118228090 | 20863781 | EM | N/A | N/A | 2024-06-27 | IZSTRĀDĒ | 2024 IV | N/A, jo FI | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.4. | Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās | _ | ERAF | 86441736 | 101696160 | 15254424 | 0.15773 | 13634050 | 2406008 | 72807686 | 12848416 | EM | 2024-08-29 | 2024 III | 2024-06-19 | IZSTRĀDĒ | 2024 IV | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.6. | Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana | 2 | ERAF | 6500000 | 7647059 | 1147059 | 0.15773 | 0 | 0 | 6500000 | 1147059 | VARAM | 2024-07-25 | 2024-09-03 | 2024-07-30 | IZSTRĀDĒ | 2024 IV | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.7. | Zinātniskās infrastruktūras energoefektivitātes pasākumi | _ | ERAF | 11092500 | 13050000 | 1957500 | 0.15773 | 1749568 | 308747 | 9342932 | 1648753 | EM | 2024-08-29 | 2024 III | 2024-06-19 | IZSTRĀDĒ | 2024 IV | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.8. | Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā | _ | ERAF | 29580000 | 34800000 | 5220000 | 0.15773 | 4665514 | 823326 | 24914486 | 4396674 | EM | 2024 III | 2024 III | 2024-07-18 | IZSTRĀDĒ | 2024 IV | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.2. | “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” | 2.2.2.1. | Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija | 2 | KF | 20000000 | 23529412 | 3529412 | 0.15805 | 0 | 0 | 20000000 | 3529412 | VARAM | Plānots izskatīt 31.10.2024 AK | 2024 IV | 2024-09-16 | IZSTRĀDĒ | 2024 IV | 2025 I | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | Lielākoties novirzes ir viena ceturkšņa ietvarā, atsevišķos gadījumos pat nemainot atlases izsludināšanas periodu vai secinot, ka termiņš indikatīvi tiek kavēts tikai par mēnesi. Nobīde dēļ ieilgušas saskaņošanas TAP.
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.2. | “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” | 2.2.2.1. | Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija | 3 | KF | 25030000 | 29447059 | 4417059 | 0.15805 | 0 | 0 | 25030000 | 4417059 | VARAM | Plānots izskatīt 31.10.2024 AK | 2024 IV | 2024-09-16 | IZSTRĀDĒ | 2024 IV | 2025 II | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | Lielākoties novirzes ir viena ceturkšņa ietvarā, atsevišķos gadījumos pat nemainot atlases izsludināšanas periodu vai secinot, ka termiņš indikatīvi tiek kavēts tikai par mēnesi. Nobīde dēļ ieilgušas saskaņošanas TAP.
2 | 2.3. | Ilgtspējīga mobilitāte | 2.3.1. | “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” | 2.3.1.2. | Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls (Stacija 2.0) | _ | ERAF | 75396164 | 88701370 | 13305206 | 0.15773 | 11891884 | 2098568 | 63504280 | 11206638 | SM | 2024-06-20 | 2024-09-18 | 2024-08-27 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | _ | 2024 IV | _ | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
2 | 2.5. | Enerģētiskās neatkarības un atjaunīgās enerģijas kapacitātes celšana | 2.5.1. | "Ieguldījumi, kas atbalsta STEP mērķu sasniegšanu" | 2.5.1.0. | _ | _ | ERAF | 54884514 | 64570017 | 9685503 | 0.15773 | 8656678 | 1527649 | 46227836 | 8157854 | EM | 2024-09-27 | Uzsākta UK rakstiskā procedūra 24.10.2024 | 2024-06-21 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 III | _ | 2024 IV | _ | _ | 2024 IV | Ieilgusi plānoto investīciju saskaņošana ar EK.
3 | 3.1. | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.2. | Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā | _ | KF | 66603984 | 78357629 | 11753645 | 0.15805 | 10526731 | 1857658 | 56077253 | 9895987 | SM | 2024-05-26 | 2024-08-13 | 2024-08-09 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | _ | 2024 IV | _ | Norisinājās garākas diskusijas, nekā iepriekš plānots, ar nozari par 3.1.1.2.pasākuma investīciju tvērumu, kā arī diskusijas ar Eiropas Komisiju saistībā par investīcijas tvērumu un atbilstošiem grozījumiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam (tai skaitā ņemot vērā arī Eiropas Komisijas sniegto komentāru termiņus un dokumentācijas precizēšanu/papildināšanu).
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.1. | Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība | 4 | ERAF | 4090945 | 4812877 | 721932 | 0.15773 | 0 | 0 | 4090945 | 721932 | VM | 2024-08-29 | 2024-10-16 | 2024-08-30 | IZSTRĀDĒ | 2024 IV | 2025 I | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.4. | Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē | _ | ERAF | 3279958 | 3858775 | 578817 | 0.15773 | 517332 | 91294 | 2762626 | 487523 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024-08-01 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | _ | 2024 IV | _ | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.5. | Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē | 2 | ERAF | 33053439 | 38886399 | 5832960 | 0.15773 | 0 | 0 | 33053439 | 5832960 | IZM | 2024-08-29 | Uzsākta UK rakstiskā procedūra 30.09.2024 | 2024-07-31 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | _ | 2024 IV | 2025 I | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.8. | Augstskolu studiju vides modernizācija | 2 | ERAF | 26656937 | 31361103 | 4704166 | 0.15773 | 4436262 | 782869 | 22220675 | 3921297 | IZM | 2024-08-29 | Uzsākta UK rakstiskā procedūra 30.09.2024 | 2024-06-20 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | _ | 2024 IV | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.11. | Studiju procesa digitalizācija | _ | ESF | 28422947 | 33438762 | 5015815 | 0.15778 | 0 | 0 | 28422947 | 5015815 | IZM | 2024 II | 2024 III | 2024-07-29 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | 2024 IV | 2024 IV | _ | 2024 IV | 2025 I | Ņemot vērā faktisko situāciju ar augstākās izglītības un zinātnes programmu nosacījumu izstrādes procesu (t.sk. metodikas atbilstības pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas noteikšanai izstrādes procesu, bez kuras nebija iespējams uzsākt P&A pasākumu atlasi; programmu nosacījumu saskaņošanas procesu; finansējuma pārdales procesu, kas jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju) un Izglītības un zinātnes ministrijas iespējas nodrošināt materiālu iesniegšanu ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda apakškomitejā, lūdzam precizēt šo pasākumu ieviešanas uzsākšanas laika grafiku
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.4. | “Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti” | 4.2.4.3. | Digitālo prasmju pilnveide | _ | ESF | 3685037 | 4335338 | 650301 | 0.15778 | 581407 | 102601 | 3103630 | 547700 | VARAM | 2024-06-20 | 2024-08-13 | 2024-05-27 | IZSTRĀDĒ | 2024 IV | 2025 I | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.2. | "Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās" | 4.3.2.0. | _ | _ | ERAF | 17141132 | 20166038 | 3024906 | 0.15773 | 4457314 | 786585 | 12683818 | 2238321 | KM | 2024-06-20 | 2024-10-04 | 2024-07-17 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | 2024 III | 2024 IV | 2025 I | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.9. | Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas | _ | ESF | 3697500 | 4350000 | 652500 | 0.15778 | 583373 | 102948 | 3114127 | 549552 | KM | 2024-06-20 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | _ | 2024 IV | 2025 I | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
5 | 5.1. | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.6. | Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība | _ | ERAF | 7395000 | 8700000 | 1305000 | 0.15773 | 5686097 | 1003428 | 1708903 | 301572 | KM | 2024-02-29 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | IZSTRĀDĒ | 2024 III | 2024 IV | _ | _ | _ | 2024 IV | _ | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
PLĀNOTA NORMATĪVĀ REGULĒJUMA IZSTRĀDE - nav uzsākta saskaņošana TAP | [8 empty] | 466671335 | 549025110 | 82353775 |  | 8: 144851249; 9: 25561983; 10: 321820089; 11: 56791793
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.2. | “Prasmju attīstīšana viedās specializācijas, industriālās pārejas un uzņēmējdarbības veicināšanai” | 1.1.2.1. | RIS3 industriālās prasmes | _ | ERAF | 22185000 | 26100000 | 3915000 | 0.15773 | 3499136 | 617494 | 18685864 | 3297506 | IZM | 2024 IV | 2025 I | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 II | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.3.7. | Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai uz eksportu orientētiem komersantiem | _ | ERAF | 25619201 | 30140237 | 4521036 | 0.15773 | 0 | 0 | 25619201 | 4521036 | EM | N/A | N/A | 2024 II | PLĀNOJAS | 2024 IV | N/A, jo FI | _ | _ | 2024 III | _ | _ | Ņemot vērā, ka atbalsta programmas koncepta izveide uzsākta 2024. gada II ceturksnī
1 | 1.4. | Digitālā savienojamība | 1.4.1. | “Uzlabot digitālo savienojamību” | 1.4.1.1. | Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze) | 2 | ERAF | 1166379 | 1372211 | 205832 | 0.15773 | 1166379 | 205832 | 0 | 0 | SM | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 2024 II | PLĀNOJAS | 2024 II | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | _ | _ | 2024 III | 2024 IV | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | 1.4.1.1. pasākuma un 2.4.1.2.i. investīcijas secīga īstenošana nodrošina valsts atbalsta principu ievērošanu - abu atbalsta pasākumu demarkāciju laikā un objektu adrešu līmenī un 1.4.1.1.pasākuma otrās kārtas īstenošana saistīta ar elastības finansējuma saņemšanu.
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.2. | AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos | _ | ERAF | 36703812 | 43180956 | 6477144 | 0.15773 | 0 | 0 | 36703812 | 6477144 | EM | N/A | N/A | 2024 I | PLĀNOJAS | 2024 IV | N/A, jo FI | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.6. | Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana | 3 | ERAF | 12961544 | 15248876 | 2287332 | 0.15773 | 9555249 | 1686221 | 3406295 | 601111 | VARAM | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | PLĀNOJAS | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.2. | “Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns” | 2.1.2.0. | _ | _ | KF | 18246193 | 21466110 | 3219917 | 0.15805 | 2883803 | 508906 | 15362390 | 2711011 | KEM | N/A | N/A | 2024 III | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2024 IV | N/A | N/A | 2024 IV | 2024 IV | N/A, jo FI | Ņemot vērā to, ka nav veikti grozījumi 2022. gada 14. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 342 (prot. Nr. 32 10. paragrāfs) "Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu", kā arī to, ka Klimata un enerģētikas ministrijai (KEM) papildu specifiskā atbalsta mērķu pasākumi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 7. jūnija rīkojumu Nr. 446 "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju" pārnāca ar 2024. gada 1. jūliju, lūdzu veikt sekojošus precizējumus laika grafikā attiecībā uz KEM atbildības specifisko atbalsta mērķi un specifiskā atbalsta mērķa pasākumiem atbilstoši maksājumu prognozēm, kā arī ņemot vērā, ka ir plānota ieviešana caur finanšu instrumentiem.
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.1. | Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2 | ERAF | 8754334 | 10299217 | 1544883 | 0.15773 | 8754334 | 1544883 | 0 | 1 | VARAM | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | PLĀNOJAS | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.3. | Katastrofu risku mazināšanas pasākumi | 2 | ERAF | 1912500 | 2250000 | 337500 | 0.15773 | 0 | 0 | 1912500 | 337500 | IeM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 I | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.3. | Katastrofu risku mazināšanas pasākumi | 4 | ERAF | 287555 | 338300 | 50745 | 0.15773 | 0 | 0 | 287555 | 50745 | IeM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2025 I | PLĀNOJAS | 2025 II | 2025 III | _ | _ | 2026 I | 2026 II | 2026 III | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.1. | “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” | 2.2.1.1. | Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai | 2 | ERAF | 22309636 | 26246631 | 3936995 | 0.15773 | 22309636 | 3936995 | 1 | 0 | VARAM | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | PLĀNOJAS | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.2. | “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” | 2.2.2.3. | Notekūdeņu dūņu pārstrāde | 1 | KF | 6999385 | 8234571 | 1235186 | 0.15805 | 0 | 0 | 6999385 | 1235186 | KEM | 2024 IV | 2025 I | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 II | 2025 I | 2025 II | 2025 I | 2025 II | 2025 III | Ņemot vērā to, ka nav veikti grozījumi 2022. gada 14. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 342 (prot. Nr. 32 10. paragrāfs) "Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu", kā arī to, ka Klimata un enerģētikas ministrijai (KEM) papildu specifiskā atbalsta mērķu pasākumi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 7. jūnija rīkojumu Nr. 446 "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju" pārnāca ar 2024. gada 1. jūliju, lūdzu veikt sekojošus precizējumus laika grafikā attiecībā uz KEM atbildības specifisko atbalsta mērķi un specifiskā atbalsta mērķa pasākumiem atbilstoši maksājumu prognozēm.
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.2. | “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” | 2.2.2.3. | Notekūdeņu dūņu pārstrāde | 2 | KF | 16149296 | 18999172 | 2849876 | 0.15805 | 16149296 | 2849876 | 0 | 0 | KEM | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | PLĀNOJAS | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.2. | “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” | 2.2.2.4. | Aprites ekonomikas principu ieviešana | _ | KF | 10000000 | 11764706 | 1764706 | 0.15805 | 0 | 0 | 10000000 | 1764706 | KEM | N/A | N/A | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 I | N/A | N/A | 2025 IV | 2025 IV | N/A, jo FI | Ņemot vērā to, ka nav veikti grozījumi 2022. gada 14. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 342 (prot. Nr. 32 10. paragrāfs) "Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu", kā arī to, ka Klimata un enerģētikas ministrijai (KEM) papildu specifiskā atbalsta mērķu pasākumi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 7. jūnija rīkojumu Nr. 446 "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju" pārnāca ar 2024. gada 1. jūliju, lūdzu veikt sekojošus precizējumus laika grafikā attiecībā uz KEM atbildības specifisko atbalsta mērķi un specifiskā atbalsta mērķa pasākumiem atbilstoši maksājumu prognozēm, kā arī ņemot vērā, ka ir plānota ieviešana caur finanšu instrumentiem.
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.3. | Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai | 3 | ERAF | 16000000 | 18823530 | 2823530 | 0.15773 | 0 | 0 | 16000000 | 2823530 | VARAM | Plānots izskatīt 28.11.2024 AK | 2024 IV | 2024 III | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2025 I | 2024 IV | _ | 2024 IV | _ | _ | Lielākoties novirzes ir viena ceturkšņa ietvarā, atsevišķos gadījumos pat nemainot atlases izsludināšanas periodu vai secinot, ka termiņš indikatīvi tiek kavēts tikai par mēnesi. Nobīde dēļ ieilgušas saskaņošanas TAP.
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.3. | Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai | 4 | ERAF | 7277500 | 8561765 | 1284265 | 0.15773 | 0 | 0 | 7277500 | 1284265 | VARAM | Plānots izskatīt 28.11.2024 AK | 2024 IV | 2024 III | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2025 I | 2024 IV | _ | 2024 IV | _ | _ | Lielākoties novirzes ir viena ceturkšņa ietvarā, atsevišķos gadījumos pat nemainot atlases izsludināšanas periodu vai secinot, ka termiņš indikatīvi tiek kavēts tikai par mēnesi. Nobīde dēļ ieilgušas saskaņošanas TAP.
2 | 2.3. | Ilgtspējīga mobilitāte | 2.3.1. | “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” | 2.3.1.1. | Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas | _ | ERAF | 3697500 | 4350000 | 652500 | 0.15773 | 583189 | 102915 | 3114311 | 549585 | SM | 2024 III | 2024 III | 2024 III | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2024 IV | 2024 IV | 2025 I | 2025 I | 2025 II | 2025 II | Precizējumi nepieciešami, ņemot vērā diskusijas ar Eiropas Komisiju saistībā par investīcijas tvērumu, paplašinot projekta iesniedzēju loku (iekļauta Civilās aviācijas aģentūra) un atbilstošiem grozījumiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam (tai skaitā ņemot vērā arī Eiropas Komisijas sniegto komentāru termiņus un dokumentācijas precizēšanu/papildināšanu).
2 | 2.3. | Ilgtspējīga mobilitāte | 2.3.1. | “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” | 2.3.1.5. | Risinājuma modelējums ES Zaļā kursa jomā | _ | ERAF | 3000000 | 3529412 | 529412 | 0.15773 | 473176 | 83501 | 2526824 | 445911 | SM | Plānots izskatīt 28.11.2024 AK | 2024 II | 2024 II | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2024 IV | 2024 IV | 2024 IV | 2024 IV | 2025 I | 2025 I | Lai izstrādātu 2.3.1.5.pasākuma īstenošanas noteikumus, ir nepieciešams veikt priekšizpēti par nepieciešamo risinājuma modelējumu nozarē, lai veicinātu Nacionālā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam projektā noteikto mērķu transporta jomā (SEG emisiju samazināšana un atjaunīgās enerģijas īpatsvara, moderno biodegvielu un biogāzes īpatsvara, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās degvielas īpatsvara palielināšana transporta nozarē) sasniegšanu.
2 | 2.4. | AER izmantošanas transportā veicināšana | 2.4.1. | “Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, veicinot elektrotransportlīdzekļu izmantošanu” | 2.4.1.1. | Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti | _ | KF | 32100000 | 37764706 | 5664706 | 0.15805 | 15661075 | 2763719 | 16438925 | 2900987 | SM | 2024 IV | 2025 I | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 II | 2025 I | 2025 II | 2025 I | 2025 II | _ | Lūdzam precizēt 2.4.1.1.pasākuma termiņus par vienu ceturksni. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta (turpmāk -MK) noteikumu par 2.4.1.1.pasākuma īstenošanu pilnvērtīgai izstrādei ir nepieciešami pētījuma “Elektrouzlādes staciju tīkla izveides izpēte TEN-T autoceļu tīklā Latvijā” rezultāti, kurus atbilstoši 11.12.2023 līguma Nr. LVC2023/1.10/AC/722 nosacījumiem ir paredzēts saņemt 2024.gada decembrī, 2.4.1.1.pasākuma MK noteikumu projekta saskaņošanas uzsākšana Tiesību aktu projektu portālā un projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju iesniegšana izskatīšanai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda 2.politikas mērķa “Zaļāka Eiropa” apakškomitejā ir pārplānota uz 2025.gada 1.ceturksni
3 | 3.1. | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.5. | Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība | _ | KF | 34229272 | 40269732 | 6040460 | 0.15805 | 5409921 | 954692 | 28819351 | 5085768 | SM | 2024 IV | 2025 I | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 II | 2025 I | 2025 II | 2025 I | 2025 II | _ | Lūdzam precizēt 3.1.1.5.pasākuma termiņus par vienu ceturksni, ņemot vērā, ka spēkā ir stājusies jaunā TEN-T regula (Regula 2024/1679), kā arī to, ka pirms MK noteikumu izstrādes tiek veikts paplašinātais sākotnējais novērtējums (piesaistot konsultantus SIA “Konsorts”), kura mērķis ir noteikt potenciālās mērķteritorijas, sniegt izvērtējumu 3.1.1.5. pasākuma ieviešanas risinājumam u.c., nepieciešams ilgāks laiks nekā iepriekš plānots kvalitatīva izvērtējuma veikšanai. Līdz ar to nepieciešams precizēt 3.1.1.5. pasākuma normatīvā regulējuma izstrādes un ieviešanas laika grafiku pārplānojot par vienu ceturksni
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.3. | Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru | 1 | ERAF | 2040000 | 2400000 | 360000 | 0.15773 | 0 | 0 | 2040000 | 360000 | VM | 2024-07-25 | Uzsākta UK rakstiskā procedūra 24.10.2024 | 2024-10-18 | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.3. | Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru | 2 | ERAF | 4930000 | 5800000 | 870000 | 0.15773 | 0 | 0 | 4930000 | 870000 | VM | 2024-08-29 | Uzsākta UK rakstiskā procedūra 30.09.2024 | 2024-10-16 | PLĀNOJAS | 2025 II | 2025 II | 2024 III | 2024 III | 2024 III | 2024 IV | 2025 I | Precizēts uz īsāku termiņu, ņemot vērā ieviešanas progresu.
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.4. | Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus | 1 | ERAF | 18297724 | 21526735 | 3229011 | 0.15773 | 3368653 | 594468 | 14929071 | 2634543 | VM | 2024-08-29 | 2024-10-16 | 2024 III | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2025 I | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.4. | Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus | 2 | ERAF | 3060000 | 3600000 | 540000 | 0.15773 | 0 | 0 | 3060000 | 540000 | VM | 2024-08-29 | 2024-10-16 | 2024 III | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2025 I | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.8. | Nevalstisko organizāciju iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā | _ | ESF | 2550000 | 3000000 | 450000 | 0.15778 | 0 | 0 | 2550000 | 450000 | VM | Plānots izskatīt 28.11.2024 AK | 2024 IV | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 II | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.1. | Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai | _ | ERAF | 3697500 | 4350000 | 652500 | 0.15773 | 583189 | 102915 | 3114311 | 549585 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 I | _ | _ | _ | 2025 II | 2025 II | Precizējumi nepieciešami, ņemot vērā Valsts kancelejas sniegto informāciju par pasākuma īstenošanas iespējām.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.2. | Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm | _ | ERAF | 1479000 | 1740000 | 261000 | 0.15773 | 233276 | 41166 | 1245724 | 219834 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 I | _ | _ | _ | _ | 2025 III | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.5. | Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē | 3 | ERAF | 13018473 | 15315851 | 2297378 | 0.15773 | 13018473 | 2297378 | 0 | 0 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2025 II | PLĀNOJAS | 2025 III | 2025 IV | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.9. | Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai | 3 | ESF | 4675000 | 5500000 | 825000 | 0.15778 | 2648594 | 467398 | 2026406 | 357602 | IZM | 2024 III | 2024 III | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2025 I | _ | _ | _ | 2025 I | 2025 II | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.10. | Akadēmiskās karjeras sistēmas reformas ieviešana | _ | ESF | 5512878 | 6485739 | 972861 | 0.15778 | 5512880 | 972861 | 0 | 0 | IZM | 2024 IV | 2025 I | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 II | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.3. | “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” | 4.2.3.3. | Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana | _ | ESF | 1775148 | 2088410 | 313262 | 0.15778 | 280074 | 49425 | 1495074 | 263837 | KM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024 III | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2024 IV | _ | _ | _ | 2025 I | 2025 II | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.3. | “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” | 4.3.3.1. | Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana | _ | ESF | 40672500 | 47850000 | 7177500 | 0.15778 | 29154039 | 5144830 | 11518461 | 2032670 | LM | 2025 III | 2025 IV | 2025 III | PLĀNOJAS | 2025 IV | 2026 I | 2025 I | 2025 II | _ | _ | _ | Skaidrojam, ka LM rosinātās izmaiņas ir saistītas ar aktuālo 2021.–2027. gada plānošanas perioda labklājības nozares SAM pasākumu īstenošanas plānojumu (t.sk. pa kārtām, ieviešanas veidiem), īstenojamo pasākumu prioritāro secību, kā arī atbildīgās iestādes resursus īstenošanas nosacījumu izstrādei.
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.1. | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana | 3 | ESF | 1579425 | 1858148 | 278723 | 0.15778 | 0 | 0 | 1579425 | 278723 | LM | 2025 II | 2025 III | 2025 IV | PLĀNOJAS | 2026 I | 2027 IV | 2024 IV | 2025 I | 2025 II | 2025 III | _ | Skaidrojam, ka LM rosinātās izmaiņas ir saistītas ar aktuālo 2021.–2027. gada plānošanas perioda labklājības nozares SAM pasākumu īstenošanas plānojumu (t.sk. pa kārtām, ieviešanas veidiem), īstenojamo pasākumu prioritāro secību, kā arī atbildīgās iestādes resursus īstenošanas nosacījumu izstrādei.
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.1. | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana | 4 | ESF | 27434580 | 32275977 | 4841397 | 0.15778 | 0 | 0 | 27434580 | 4841397 | LM | Plānots izskatīt 28.11.2024 AK | 2025 I | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 II | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.2. | Atbalsts paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošanai | _ | ESF | 5950000 | 7000000 | 1050000 | 0.15778 | 0 | 0 | 5950000 | 1050000 | LM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024 III | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 I | _ | _ | 2024 IV | 2025 II | 2025 II | Skaidrojam, ka LM rosinātās izmaiņas ir saistītas ar aktuālo 2021.–2027. gada plānošanas perioda labklājības nozares SAM pasākumu īstenošanas plānojumu (t.sk. pa kārtām, ieviešanas veidiem), īstenojamo pasākumu prioritāro secību, kā arī atbildīgās iestādes resursus īstenošanas nosacījumu izstrādei. Papildus informējam, ka izmaiņas 4.3.5.2. pasākuma īstenošanas MK noteikumu izstrādes laika grafikā neietekmēs projekta īstenošanu un tā finanšu plūsmu, jo izmaksu attiecināmība tiks paredzēta pirms MK noteikumu spēkā stāšanās.
4 | 4.4. | Sociālās inovācijas | 4.4.1. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas " | 4.4.1.2. | Starpdisciplināra atbalsta izveide nemotivētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem | _ | ESF | 3400000 | 4000000 | 600000 | 0.15778 | 0 | 0 | 3400000 | 600000 | LM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024 IV | PLĀNOJAS | 2025 I | 2025 II | _ | _ | 2024 III | 2024 IV | 2025 I | Skaidrojam, ka LM rosinātās izmaiņas ir saistītas ar aktuālo 2021.–2027. gada plānošanas perioda labklājības nozares SAM pasākumu īstenošanas plānojumu (t.sk. pa kārtām, ieviešanas veidiem), īstenojamo pasākumu prioritāro secību, kā arī atbildīgās iestādes resursus īstenošanas nosacījumu izstrādei. Papildus informējam, ka izmaiņas 4.3.5.2. pasākuma īstenošanas MK noteikumu izstrādes laika grafikā neietekmēs projekta īstenošanu un tā finanšu plūsmu, jo izmaksu attiecināmība tiks paredzēta pirms MK noteikumu spēkā stāšanās.
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.1. | Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā | 2 | TPF | 47000000 | 55294118 | 8294118 | 0.06568 | 3606877 | 636508 | 43393123 | 7657610 | VARAM | 2024 III | 2024 IV | 2024 III | PLĀNOJAS | 2024 IV | 2025 I | 2024 IV | _ | 2024 IV | _ | _ | Lielākoties novirzes ir viena ceturkšņa ietvarā, atsevišķos gadījumos pat nemainot atlases izsludināšanas periodu vai secinot, ka termiņš indikatīvi tiek kavēts tikai par mēnesi. Nobīde dēļ ieilgušas saskaņošanas TAP.
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS | [8 empty] | 2289762027 | 2693837721 | 404075694 |  | 8: 237260991; 9: 41869573; 10: 2052501036; 11: 363739605
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.1. | Zinātnes politikas ieviešana,vadība un kapacitātes stiprināšana | _ | ERAF | 12239103 | 14398945 | 2159842 | 0.15773 | 1930416 | 340661 | 10308687 | 1819181 | IZM | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 2023-04-11 | APSTIPRINĀTS | 2023-11-28 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.3. | Praktiskas ievirzes pētījumi | 1 | ERAF | 30770000 | 36200000 | 5430000 | 0.15773 | 0 | 0 | 30770000 | 5430000 | IZM | 2023-07-27 | 2023-12-11 | 2023-07-03 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-25 | 2024-09-06 | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.3. | Praktiskas ievirzes pētījumi | 2 | ERAF | 17476000 | 20560000 | 3084000 | 0.15773 | 5598618 | 987991 | 11877382 | 2096009 | IZM | 2025 II | 2025 II | 2023-07-03 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-25 | 2025 III | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.5. | Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu | 1 | ERAF | 8028250 | 9445000 | 1416750 | 0.15773 | 0 | 0 | 8028250 | 1416750 | IZM | 2023-08-31 | 2023-10-17 | 2023-07-25 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-19 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.5. | Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu | 2 | ERAF | 20114979 | 23664682 | 3549703 | 0.15773 | 8565468 | 1511553 | 11549511 | 2038150 | IZM | 2023-08-31 | 2023-10-17 | 2023-07-25 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-19 | 2024-08-26 | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.5. | Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu | 3 | ERAF | 13413000 | 15780000 | 2367000 | 0.15773 | 0 | 0 | 13413000 | 2367000 | IZM | 2024-05-30 | 2024-09-04 | 2024-04-19 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-23 | 2024-10-02 | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.8. | Doktorantūras granti | _ | ERAF | 16269000 | 19140000 | 2871000 | 0.15773 | 2566033 | 452829 | 13702967 | 2418171 | IZM | 2023-08-31 | 2023-10-17 | 2023-07-21 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-19 | 2024-08-27 | _ | _ | _ | _ | 2024 III | Ņemot vērā faktisko situāciju ar augstākās izglītības un zinātnes programmu nosacījumu izstrādes procesu (t.sk. metodikas atbilstības pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas noteikšanai izstrādes procesu, bez kuras nebija iespējams uzsākt P&A pasākumu atlasi; programmu nosacījumu saskaņošanas procesu; finansējuma pārdales procesu, kas jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju) un Izglītības un zinātnes ministrijas iespējas nodrošināt materiālu iesniegšanu ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda apakškomitejā, lūdzam precizēt šo pasākumu ieviešanas uzsākšanas laika grafiku
1 | 1.1. | Pētniecība un prasmes | 1.1.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” | 1.1.1.9. | Pēcdoktorantūras pētījumi | _ | ERAF | 43256500 | 50890000 | 7633500 | 0.15773 | 5481981 | 967408 | 37774519 | 6666092 | IZM | 2023-08-31 | 2023-12-19 | 2023-07-31 | APSTIPRINĀTS | 2024-01-09 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.1.1. | Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai | 1 | ERAF | 5633633 | 6627804 | 994171 | 0.15773 | 888567 | 156806 | 4745066 | 837365 | EM | 2024-02-29 | 2024 I | 2023-09-11 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-23 | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.1.1. | Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai | 3 | ERAF | 27201486 | 32001749 | 4800263 | 0.15773 | 4290362 | 757122 | 22911124 | 4043141 | EM | 2024-09-27 | 2024 II | 2024-05-24 | APSTIPRINĀTS | 2024-10-22 | 2024 IV | _ | 2024 III | _ | _ | _ | Nav sniegta informācija par precizējumu nepieciešamību.
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.1.3. | Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos | _ | ERAF | 1677811 | 1973896 | 296085 | 0.15773 | 264633 | 46699 | 1413178 | 249386 | EM | 2023-09-28 | 2023-11-02 | 2023-01-16 | APSTIPRINĀTS | 2023-10-17 | 2024-10-03 | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.1. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.1.4. | Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai | _ | ERAF | 20866556 | 24548890 | 3682334 | 0.15773 | 3291184 | 580797 | 17575372 | 3101537 | EM | 2023-04-06 | 2023-05-20 | 2022-11-14 | APSTIPRINĀTS | 2023-11-07 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.2. | “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai ” | 1.2.2.2. | Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai | _ | ERAF | 4194527 | 4934738 | 740211 | 0.15773 | 0 | 0 | 4194527 | 740211 | EM | N/A | N/A | 2023-02-16 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-05 | 2023-09-05 | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.1. | Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai | _ | ERAF | 74161672 | 87249026 | 13087354 | 0.15773 | 18075341 | 3189766 | 56086331 | 9897588 | EM | 2023-01-12 | 2023-03-07 | 2022-04-26 | APSTIPRINĀTS | 2023-07-13 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.2. | Iespējkapitāla ieguldījumi | _ | ERAF | 67478205 | 79386124 | 11907919 | 0.15773 | 0 | 0 | 67478205 | 11907919 | EM | N/A | N/A | 2022-08-31 | APSTIPRINĀTS | 2023-08-15 | 2023-08-15 | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.3. | Starta, izaugsmes aizdevumi | _ | ERAF | 13313429 | 15662858 | 2349429 | 0.15773 | 0 | 0 | 13313429 | 2349429 | EM | N/A | N/A | 2023-02-16 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-19 | 2023-09-19 | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.4. | Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai | _ | ERAF | 29361690 | 34543165 | 5181475 | 0.15773 | 0 | 0 | 29361690 | 5181475 | EM | N/A | N/A | 2023-02-16 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-05 | 2023-09-05 | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” | 1.2.3.5. | Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi) | _ | ERAF | 23853429 | 28062858 | 4209429 | 0.15773 | 0 | 0 | 23853429 | 4209429 | EM | N/A | N/A | 2023-02-16 | APSTIPRINĀTS | 2024-01-09 | 2024-01-09 | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.3.6. | Tūrisma produktu attīstības programma | 1 | ERAF | 503343 | 592169 | 88826 | 0.15773 | 79390 | 14010 | 423953 | 74816 | EM | 2023-04-05 | 2023-08-07 | 2022-09-09 | APSTIPRINĀTS | 2023-08-22 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai | 1.2.3. | “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ” | 1.2.3.6. | Tūrisma produktu attīstības programma | 2 | ERAF | 4970515 | 5847665 | 877150 | 0.15773 | 783976 | 138349 | 4186539 | 738801 | EM | 2023-04-05 | 2023-08-07 | 2022-09-09 | APSTIPRINĀTS | 2023-08-22 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.3. | Digitalizācija | 1.3.1. | “Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm” | 1.3.1.1. | IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram | _ | ERAF | 148533271 | 174745025 | 26211754 | 0.15773 | 23427457 | 4134257 | 125105814 | 22077497 | VARAM | 2023-12-21 | 2024-02-09 | 2023-12-14 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-04 | 2024 II | _ | _ | _ | _ | 2024 IV | Lielākoties novirzes ir viena ceturkšņa ietvarā, atsevišķos gadījumos pat nemainot atlases izsludināšanas periodu vai secinot, ka termiņš indikatīvi tiek kavēts tikai par mēnesi. Nobīde dēļ ieilgušas saskaņošanas TAP.
1 | 1.3. | Digitalizācija | 1.3.1. | “Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm” | 1.3.1.2. | Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai | _ | ERAF | 1094772 | 1287968 | 193196 | 0.15773 | 172673 | 30471 | 922099 | 162725 | VK | 2023-05-25 | 2023-07-04 | 2023-06-15 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-26 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
1 | 1.4. | Digitālā savienojamība | 1.4.1. | “Uzlabot digitālo savienojamību” | 1.4.1.4. | Vienotā kiberdrošības infrastruktūra | _ | ERAF | 3697500 | 4350000 | 652500 | 0.15773 | 583189 | 102915 | 3114311 | 549585 | SM | 2023-05-26 | 2023-07-04 | 2023-06-15 | APSTIPRINĀTS | 2024-05-21 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.3. | AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē | 1 | ERAF | 271188 | 319045 | 47857 | 0.15773 | 0 | 0 | 271188 | 47857 | EM | Posmotie projekti (118.p.) | 2024-08-06 | Posmotie projekti | APSTIPRINĀTS | 2024-06-04 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.5. | Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā | _ | ERAF | 16269000 | 19140000 | 2871000 | 0.15773 | 2566033 | 452829 | 13702967 | 2418171 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024-06-11 | APSTIPRINĀTS | 2024-09-17 | 2024-10-22 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.1. | “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” | 2.1.1.6. | Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana | 1 | ERAF | 3093705 | 3639653 | 545948 | 0.15773 | 0 | 0 | 3093705 | 545948 | VARAM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024-04-15 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-16 | 2024-08-26 | _ | _ | _ | _ | 2024 III | Lielākoties novirzes ir viena ceturkšņa ietvarā, atsevišķos gadījumos pat nemainot atlases izsludināšanas periodu vai secinot, ka termiņš indikatīvi tiek kavēts tikai par mēnesi. Nobīde dēļ ieilgušas saskaņošanas TAP.
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.1. | Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām | 1 | ERAF | 35545666 | 41818431 | 6272765 | 0.15773 | 0 | 0 | 35545666 | 6272765 | VARAM | 2023-09-28 | 2023-11-22 | 2023-10-11 | APSTIPRINĀTS | 2024-05-07 | 2024-06-26 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.2. | Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi | 1 | ERAF | 14391596 | 16931290 | 2539694 | 0.15773 | 0 | 0 | 14391596 | 2539694 | VARAM | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-05-26 | APSTIPRINĀTS | 2023-06-27 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.2. | Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi | 2 | ERAF | 34838404 | 40986358 | 6147954 | 0.15773 | 0 | 0 | 34838404 | 6147954 | VARAM | 2024-01-25 | 2024-03-15 | 2024-02-13 | APSTIPRINĀTS | 2024-04-30 | 2024-06-13 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.3. | Katastrofu risku mazināšanas pasākumi | 1 | ERAF | 2741250 | 3225000 | 483750 | 0.15773 | 0 | 0 | 2741250 | 483750 | IeM | 2023-04-05 | 2023-07-04 | 2023-03-27 | APSTIPRINĀTS | 2023-10-17 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.1. | Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām | 2.1.3. | “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” | 2.1.3.3. | Katastrofu risku mazināšanas pasākumi | 3 | ERAF | 49433758 | 58157363 | 8723605 | 0.15773 | 8689746 | 1533484 | 40744012 | 8723605 | IeM | 2023-10-26 | 2023-12-05 | 2023-11-09 | APSTIPRINĀTS | 2024-02-20 | 2024-05-23 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.1. | “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” | 2.2.1.1. | Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai | 1 | ERAF | 51850364 | 61000429 | 9150065 | 0.15773 | 0 | 0 | 51850364 | 9150065 | VARAM | 2024-01-25 | 2024-05-22 | 2024-02-08 | APSTIPRINĀTS | 2024-05-07 | 2024-06-19 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.2. | “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” | 2.2.2.1. | Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija | 1 | KF | 20000000 | 23529412 | 3529412 | 0.15805 | 0 | 0 | 20000000 | 3529412 | VARAM | 2023-09-28 | 2023-11-22 | 2023-10-10 | APSTIPRINĀTS | 2024-03-26 | 2024-05-02 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.2. | “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” | 2.2.2.2. | Atkritumu dalītā vākšana | 1 | KF | 2000000 | 2352942 | 352942 | 0.15805 | 0 | 0 | 2000000 | 352942 | VARAM | 2023-10-26 | 2023-12-18 | 2023-11-08 | APSTIPRINĀTS | 2024-03-26 | 2024-05-15 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.2. | “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” | 2.2.2.2. | Atkritumu dalītā vākšana | 2 | KF | 2000000 | 2352942 | 352942 | 0.15805 | 0 | 0 | 2000000 | 352942 | VARAM | 2024-03-28 | 2024-06-04 | 2024-04-03 | APSTIPRINĀTS | 2024-09-10 | 2024-10-15 | _ | _ | _ | _ | 2024 IV | Lielākoties novirzes ir viena ceturkšņa ietvarā, atsevišķos gadījumos pat nemainot atlases izsludināšanas periodu vai secinot, ka termiņš indikatīvi tiek kavēts tikai par mēnesi. Nobīde dēļ ieilgušas saskaņošanas TAP.
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.2. | Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai | _ | ERAF | 9428625 | 11092500 | 1663875 | 0.15773 | 0 | 0 | 9428625 | 1663875 | VARAM | 2023-09-28 | 2024-06-11 | 2023-10-10 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-09 | 2024-08-09 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.3. | Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai | 1 | ERAF | 2500000 | 2941177 | 441177 | 0.15773 | 0 | 0 | 2500000 | 441177 | VARAM | 2023-10-26 | 2023-12-05 | 2023-11-08 | APSTIPRINĀTS | 2024-03-26 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.3. | Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai | 2 | ERAF | 2500000 | 2941177 | 441177 | 0.15773 | 0 | 0 | 2500000 | 441177 | VARAM | 2023-10-26 | 2023-12-05 | 2023-11-08 | APSTIPRINĀTS | 2024-03-26 | 2024-04-29 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.4. | Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai | 1 | ERAF | 9243750 | 10875000 | 1631250 | 0.15773 | 0 | 0 | 9243750 | 1631250 | VARAM | 2023-04-05 | 2023-06-01 | 2023-04-12 | APSTIPRINĀTS | 2023-07-13 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.5. | Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās | 1 | ERAF | 4225717 | 4971432 | 745715 | 0.15773 | 0 | 0 | 4225717 | 745715 | VARAM | 2023-08-31 | 2023-10-06 | 2023-09-05 | APSTIPRINĀTS | 2024-01-16 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.5. | Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās | 2 | ERAF | 845143 | 994286 | 149143 | 0.15773 | 0 | 0 | 845143 | 149143 | VARAM | 2023-08-31 | 2023-10-06 | 2023-09-05 | APSTIPRINĀTS | 2024-01-16 | 2025 I | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.6. | Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas | 1 | ERAF | 84801 | 99766 | 14965 | 0.15773 | 0 | 0 | 84801 | 14965 | VARAM | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2022-10-21 | APSTIPRINĀTS | 2023-04-05 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.6. | Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas | 2 | ERAF | 2157997 | 2538820 | 380823 | 0.15773 | 0 | 0 | 2157997 | 380823 | VARAM | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2022-10-21 | APSTIPRINĀTS | 2023-04-05 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.6. | Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas | 3 | ERAF | 667002 | 784709 | 117707 | 0.15773 | 0 | 0 | 667002 | 117707 | VARAM | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2022-10-21 | APSTIPRINĀTS | 2023-04-05 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.6. | Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas | 4 | ERAF | 9533420 | 11215789 | 1682369 | 0.15773 | 0 | 0 | 9533420 | 1682369 | VARAM | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2022-10-21 | APSTIPRINĀTS | 2023-04-05 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.2. | Vides aizsardzība un attīstība | 2.2.3. | “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” | 2.2.3.7. | Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē | _ | ERAF | 2822173 | 3320204 | 498031 | 0.15773 | 0 | 0 | 2822173 | 498031 | VARAM | 2023-08-31 | 2023-09-26 | 2023-09-06 | APSTIPRINĀTS | 2024-02-06 | 2024-03-12 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.3. | Ilgtspējīga mobilitāte | 2.3.1. | “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” | 2.3.1.3. | Veloinfrastruktūras attīstība | _ | ERAF | 22492390 | 26461636 | 3969246 | 0.15773 | 3547620 | 626051 | 18944770 | 3343195 | SM | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 2024-07-09 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-09 | 2024-09-09 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | 2.4. | AER izmantošanas transportā veicināšana | 2.4.1. | “Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, veicinot elektrotransportlīdzekļu izmantošanu” | 2.4.1.2. | Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni | 1 | KF | 12544923 | 14758733 | 2213810 | 0.15805 | 0 | 0 | 12544923 | 2213810 | SM | 2024-03-28 | 2024-05-21 | 2024-05-13 | APSTIPRINĀTS | 2024-08-30 | 2024 III | _ | _ | _ | _ | _ | 12.08.2024 Valsts kancelejā ir iesniegts Ministru kabineta noteikumu projekts 24-TA-654, kas paredz 2.4.1.2.pasākuma īstenošanas nosacījumus, tostarp 2.4.1.2.pasākuma otrās projektu iesniegumu kārtas īstenošanas nosacījumus. Paredzams, ka tuvāko nedēļu laikā noteikumu projekts 24-TA-654 tiks iekļauts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2 | 2.4. | AER izmantošanas transportā veicināšana | 2.4.1. | “Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, veicinot elektrotransportlīdzekļu izmantošanu” | 2.4.1.2. | Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni | 2 | KF | 54444719 | 64052611 | 9607892 | 0.15805 | 0 | 0 | 54444719 | 9607892 | SM | 2024-03-28 | 2024-05-21 | 2024-05-13 | APSTIPRINĀTS | 2024-08-30 | 2024-10-03 | _ | _ | _ | _ | _ | 12.08.2024 Valsts kancelejā ir iesniegts Ministru kabineta noteikumu projekts 24-TA-654, kas paredz 2.4.1.2.pasākuma īstenošanas nosacījumus, tostarp 2.4.1.2.pasākuma otrās projektu iesniegumu kārtas īstenošanas nosacījumus. Paredzams, ka tuvāko nedēļu laikā noteikumu projekts 24-TA-654 tiks iekļauts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3 | 3.1. | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.3. | Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība | 1 | KF | 52395743 | 61642051 | 9246308 | 0.15805 | 0 | 0 | 52395743 | 9246308 | SM | 2023-06-29 | 2024-06-27 | 2023-08-25 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-23 | 2024-08-19 | _ | _ | _ | 2024 IV | _ | 3.1.1.1.pasākuma un 3.1.1.3.pasākuma 2.kārtas MK noteikumu izskatīšana tika atlikta 02.07.2024. MK sēdē. Pamatojoties uz š.g. 20.augusta Ministru kabineta sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma "Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanu 2024. gada jūnijā–jūlijā"” protokollēmuma 2.punktu, Satiksmes ministrijai ir uzdots līdz 2024. gada 3.septembrim iesniegt Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda investīciju pārdales priekšlikumus Finanšu ministrijai. Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā tiks veiktas Kohēzijas fonda finansējuma pārdales un tiks izstrādāti jauni Ministru kabineta noteikumi par 3.1.1.1. un 3.1.1.3.pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu, tiek precizēts plānotais laika grafiks.
3 | 3.1. | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.4. | Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība | _ | KF | 71483894 | 84098699 | 12614805 | 0.15805 | 11297998 | 1993764 | 60185896 | 10621041 | SM | 2023-05-26 | 2023-07-11 | 2023-10-17 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-23 | 2024-08-28 | _ | _ | _ | _ | _ | _
3 | 3.1. | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.6. | Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība | _ | KF | 8113999 | 9545882 | 1431883 | 0.15805 | 1282414 | 226308 | 6831585 | 1205575 | SM | 2024-03-28 | 2024-05-21 | 2024-04-26 | APSTIPRINĀTS | 2024-08-13 | 2024-09-12 | _ | _ | _ | _ | _ | _
3 | 3.1. | Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra | 3.1.1. | “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” | 3.1.1.8. | Robežšķērsošanas punktu attīstība | _ | KF | 36069064 | 42434195 | 6365131 | 0.15805 | 5700700 | 1006006 | 30368364 | 5359125 | FM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024-03-06 | APSTIPRINĀTS | 2024-03-26 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.1. | Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība | 1 | ERAF | 70352588 | 82767751 | 12415163 | 0.15773 | 0 | 0 | 70352588 | 12415163 | VM | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2023-03-24 | APSTIPRINĀTS | 2023-08-15 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.1. | Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība | 2 | ERAF | 12826335 | 15089807 | 2263472 | 0.15773 | 0 | 0 | 12826335 | 2263472 | VM | 2023-10-26 | 2024-05-17 | 2024-02-22 | APSTIPRINĀTS | 2024-04-30 | 2024-06-14 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.1. | Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība | 3 | ERAF | 6764203 | 7957886 | 1193683 | 0.15773 | 0 | 0 | 6764203 | 1193683 | VM | 2024-04-25 | 2024-06-27 | 2024-04-26 | APSTIPRINĀTS | 2024-08-13 | 2024-09-12 | _ | _ | _ | _ | 2024 III | Precizēts uz īsāku termiņu, ņemot vērā ieviešanas progresu.
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.1. | Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība | 5 | ERAF | 69311729 | 81543211 | 12231482 | 0.15773 | 0 | 0 | 69311729 | 12231482 | VM | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | APSTIPRINĀTS | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.1. | “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi” | 4.1.1.5. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība | _ | ERAF | 10461001 | 12307060 | 1846059 | 0.15773 | 0 | 0 | 10461001 | 1846059 | VM | 2023-02-02 | 2023-06-09 | 2023-03-24 | APSTIPRINĀTS | 2023-08-15 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.1. | Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | _ | ESF | 11207658 | 13185480 | 1977822 | 0.15778 | 4007776 | 707254 | 7199882 | 1270568 | VM | 2022-09-29 | 2023-01-26 | 2023-07-05 | APSTIPRINĀTS | 2023-11-28 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.2. | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai | _ | ESF | 12575937 | 14795220 | 2219283 | 0.15778 | 0 | 0 | 12575937 | 2219283 | VM | 2023-05-25 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-09 | 2024-08-02 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.3. | Pasākumi atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvie pasākumi jauniešiem | _ | ESF | 961350 | 1131000 | 169650 | 0.15778 | 0 | 0 | 961350 | 169650 | VM | 2023-12-21 | 2024-01-29 | 2023-11-22 | APSTIPRINĀTS | 2024-08-13 | 2024-09-04 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.4. | Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošana un profilakses kvalitātes standartu ieviešana | _ | ESF | 443700 | 522000 | 78300 | 0.15778 | 0 | 0 | 443700 | 78300 | VM | 2024-02-29 | 2024-04-02 | 2024-03-01 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-04 | 2024-07-05 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.5. | Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros | _ | ESF | 5686755 | 6690300 | 1003545 | 0.15778 | 0 | 0 | 5686755 | 1003545 | VM | 2023-05-25 | 2023-07-04 | 2023-04-26 | APSTIPRINĀTS | 2023-08-15 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.6. | Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību | _ | ESF | 14790000 | 17400000 | 2610000 | 0.15778 | 4007775 | 707254 | 10782225 | 1902746 | VM | 2023-09-28 | 2023-11-02 | 2023-09-05 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-19 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.1. | Veselības veicināšana un aprūpe | 4.1.2. | “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” | 4.1.2.7. | Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti | _ | ESF | 2588250 | 3045000 | 456750 | 0.15778 | 0 | 0 | 2588250 | 456750 | VM | 2023-09-28 | 2023-11-02 | 2023-09-19 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-19 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.3. | Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs | _ | ERAF | 14790000 | 17400000 | 2610000 | 0.15773 | 0 | 0 | 14790000 | 2610000 | IZM | 2023-06-29 | 2023-08-18 | 2023-06-21 | APSTIPRINĀTS | 2023-11-14 | 2024-03-08 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.5. | Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē | 1 | ERAF | 21250000 | 25000000 | 3750000 | 0.15773 | 0 | 0 | 21250000 | 3750000 | IZM | 2023-12-21 | 2024-02-19 | 2023-12-07 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-18 | 2024-08-09 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.6. | Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei | 1 | ERAF | 21644414 | 25464017 | 3819603 | 0.15773 | 4026751 | 710603 | 17617663 | 3109000 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024-03-27 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-18 | 2024-08-16 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.6. | Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei | 2 | ERAF | 7395000 | 8700000 | 1305000 | 0.15773 | 1166379 | 205831 | 6228621 | 1099169 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024-03-27 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-18 | 2024-08-16 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.6. | Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei | 3 | ERAF | 7646510 | 8995895 | 1349385 | 0.15773 | 1206048 | 212832 | 6440462 | 1136553 | IZM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024-03-27 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-18 | 2024-08-16 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.6. | Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei | 4 | ERAF | 3885739 | 4571458 | 685719 | 0.15773 | 0 | 0 | 3885739 | 685719 | IZM | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | APSTIPRINĀTS | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.7. | Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība | _ | ERAF | 48981715 | 57625548 | 8643833 | 0.15773 | 7658311 | 1351467 | 41323404 | 7292366 | VARAM | 2023-02-02 | 2023-04-11 | 2023-01-16 | APSTIPRINĀTS | 2023-06-06 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.1. | “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” | 4.2.1.8. | Augstskolu studiju vides modernizācija | 1 | ERAF | 1469563 | 1728898 | 259335 | 0.15773 | 0 | 0 | 1469563 | 259335 | IZM | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | APSTIPRINĀTS | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.3. | Mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, skolēnu izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodisko atbalsta līdzekļu izstrādi pedagogam | _ | ESF | 57664877 | 67841032 | 10176155 | 0.15778 | 15393091 | 2716427 | 42271786 | 7459728 | IZM | 2023-11-30 | 2024-01-05 | 2023-11-07 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-11 | 2024-07-03 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.5. | Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai | _ | ESF | 5810265 | 6835606 | 1025341 | 0.15778 | 900591 | 158927 | 4909674 | 866414 | IZM | 2022-03-10 | 2023-01-26 | 2022-12-29 | APSTIPRINĀTS | 2023-07-04 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.7. | Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās | _ | ESF | 2911964 | 3425840 | 513876 | 0.15778 | 0 | 0 | 2911964 | 513876 | IZM | 2022-10-24 | 2023-01-26 | 2022-10-03 | APSTIPRINĀTS | 2023-07-13 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.8. | Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana | _ | ESF | 621180 | 730800 | 109620 | 0.15778 | 98007 | 17295 | 523173 | 92325 | IZM | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 2023-05-03 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-18 | 2024-07-17 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.9. | Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai | 1 | ESF | 8839650 | 10399589 | 1559939 | 0.15778 | 0 | 0 | 8839650 | 1559939 | IZM | 2022-12-29 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-19 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.2. | “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” | 4.2.2.9. | Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai | 2 | ESF | 3272500 | 3850000 | 577500 | 0.15778 | 0 | 0 | 3272500 | 577500 | IZM | 2023-04-05 | 2023-06-30 | 2023-04-14 | APSTIPRINĀTS | 2023-10-10 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.3. | “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” | 4.2.3.1. | Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs | _ | ESF | 19966500 | 23490000 | 3523500 | 0.15778 | 6407394 | 1130716 | 13559106 | 2392784 | IZM | 2024-01-25 | 2024-03-15 | 2023-12-28 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-16 | 2024-08-19 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.3. | “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditātii” | 4.2.3.4. | Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā | _ | ESF | 5546250 | 6525000 | 978750 | 0.15778 | 875060 | 154422 | 4671190 | 824328 | IZM | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 2023-06-07 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-05 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.4. | “Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti” | 4.2.4.1. | Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai | 1 | ESF | 12331910 | 14508130 | 2176220 | 0.15778 | 1945668 | 343353 | 10386242 | 1832867 | EM | 2024-02-29 | 2024-07-15 | 2023-07-21 | APSTIPRINĀTS | 2024-06-25 | 2024-08-14 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.2. | Izglītība, prasmes un mūžizglītība | 4.2.4. | “Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti” | 4.2.4.2. | Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai | _ | ESF | 29429946 | 34623466 | 5193520 | 0.15778 | 4643313 | 819408 | 24786633 | 4374112 | IZM | 2023-10-26 | 2023-12-05 | 2023-11-15 | APSTIPRINĀTS | 2024-05-07 | 2024-05-31 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.1. | “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” | 4.3.1.2. | Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem | _ | ERAF | 22203111 | 26121308 | 3918197 | 0.15773 | 0 | 0 | 22203111 | 3918197 | LM | 2021-10-28 | 2023-01-26 | 2023-07-26 | APSTIPRINĀTS | 2023-11-28 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.1. | “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” | 4.3.1.3. | Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība | 1 | ERAF | 39015000 | 45900000 | 6885000 | 0.15773 | 6153653 | 1085938 | 32861347 | 5799062 | EM | 2023-04-05 | 2023-10-06 | 2023-03-14 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-19 | 2023-12-01 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.1. | “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” | 4.3.1.3. | Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība | 2 | ERAF | 31237500 | 36750000 | 5512500 | 0.15773 | 4926945 | 869460 | 26310555 | 4643040 | EM | 2023-04-05 | 2023-10-06 | 2023-03-14 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-19 | 2025 I | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.1. | “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” | 4.3.1.5. | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība | _ | ERAF | 9977402 | 11738120 | 1760718 | 0.15773 | 3321958 | 586227 | 6655444 | 1174491 | LM | 2023-10-26 | 2023-12-05 | 2023-11-09 | APSTIPRINĀTS | 2024-02-13 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.3. | “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” | 4.3.3.2. | Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana | _ | ESF | 55437650 | 65220765 | 9783115 | 0.15778 | 11900000 | 2100000 | 43537650 | 7683115 | LM | 2023-04-27 | 2023-06-09 | 2023-04-21 | APSTIPRINĀTS | 2023-11-28 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.3. | “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” | 4.3.3.3. | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | _ | ESF | 10200000 | 12000000 | 1800000 | 0.15778 | 0 | 0 | 10200000 | 1800000 | LM | 2023-05-25 | 2023-06-30 | 2023-06-16 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-19 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.3. | “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu, ilgstošo bezdarbnieku un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu, kā arī neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai, veicināt pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” | 4.3.3.4. | EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā | _ | ESF | 1262250 | 1485000 | 222750 | 0.15778 | 0 | 0 | 1262250 | 222750 | LM | 2023-06-30 | 2023-08-18 | 2023-07-21 | APSTIPRINĀTS | 2023-11-28 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.3. | “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu, ilgstošo bezdarbnieku un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu, kā arī neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai, veicināt pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” | 4.3.3.5. | Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana | _ | ESF | 10924527 | 12852385 | 1927858 | 0.15778 | 0 | 0 | 10924527 | 1927858 | LM | 2023-10-26 | 2023-12-05 | 2024-02-16 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-02 | 2024-08-02 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.3. | “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” | 4.3.3.6. | Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana | _ | ESF | 6800000 | 8000000 | 1200000 | 0.15778 | 0 | 0 | 6800000 | 1200000 | LM | 2023-05-25 | 2023-06-30 | 2023-06-15 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-05 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.3. | “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” | 4.3.3.7. | Valsts darba inspekcijas veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana | _ | ESF | 4249999 | 4999999 | 750000 | 0.15778 | 0 | 0 | 4249999 | 750000 | LM | 2023-11-30 | 2024-01-05 | 2023-12-11 | APSTIPRINĀTS | 2024-04-30 | 2024-06-03 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.1. | Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana | _ | ESF | 1700000 | 2000000 | 300000 | 0.15778 | 0 | 0 | 1700000 | 300000 | LM | 2023-02-02 | 2023-03-22 | 2022-12-13 | APSTIPRINĀTS | 2023-07-13 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.2. | Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās | 1 | ESF | 1581568 | 1860669 | 279101 | 0.15778 | 0 | 0 | 1581568 | 279101 | LM | 2023-11-30 | 2024-01-29 | 2023-11-27 | APSTIPRINĀTS | 2024-04-02 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.2. | Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās | 2 | ESF | 3163132 | 3721332 | 558200 | 0.15778 | 0 | 0 | 3163132 | 558200 | LM | 2023-11-30 | 2024-01-29 | 2023-11-27 | APSTIPRINĀTS | 2024-04-02 | 2026 II | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.3. | Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai | _ | ESF | 4513381 | 5309860 | 796479 | 0.15778 | 0 | 0 | 4513381 | 796479 | LM | 2023-04-27 | 2023-06-09 | 2023-05-17 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-05 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.4. | Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā | _ | ESF | 1479000 | 1740000 | 261000 | 0.15778 | 233349 | 41179 | 1245651 | 219821 | VK | 2023-04-27 | 2023-06-09 | 2023-04-25 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-05 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.5. | Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos | _ | ESF | 1479000 | 1740000 | 261000 | 0.15778 | 233349 | 41179 | 1245651 | 219821 | VK | 2023-04-27 | 2023-06-09 | 2023-04-27 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-26 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.6. | Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai | _ | ESF | 2865562 | 3371250 | 505688 | 0.15778 | 452114 | 79785 | 2413448 | 425903 | TM | 2022-10-27 | 2023-01-26 | 2023-02-23 | APSTIPRINĀTS | 2023-07-13 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.7. | Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību | _ | ESF | 2865563 | 3371251 | 505688 | 0.15778 | 452115 | 79785 | 2413448 | 425903 | TM | 2023-04-27 | 2023-07-04 | 2023-06-12 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-05 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.4. | “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” | 4.3.4.8. | Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju | _ | ESF | 2218500 | 2610000 | 391500 | 0.15778 | 350024 | 61768 | 1868476 | 329732 | KM | 2023-04-27 | 2023-06-30 | 2023-06-06 | APSTIPRINĀTS | 2023-10-10 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.1. | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana | 1 | ESF | 22899260 | 26940306 | 4041046 | 0.15778 | 0 | 0 | 22899260 | 4041046 | LM | 2023-07-27 | 2023-09-26 | 2023-11-17 | APSTIPRINĀTS | 2024-03-12 | 2024-05-22 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.1. | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana | 2 | ESF | 13430158 | 15800186 | 2370028 | 0.15778 | 0 | 0 | 13430158 | 2370028 | LM | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2024-05-14 | APSTIPRINĀTS | 2024-09-03 | 2024-10-18 | _ | _ | _ | 2024 III | 2024 IV | Skaidrojam, ka LM rosinātās izmaiņas ir saistītas ar aktuālo 2021.–2027. gada plānošanas perioda labklājības nozares SAM pasākumu īstenošanas plānojumu (t.sk. pa kārtām, ieviešanas veidiem), īstenojamo pasākumu prioritāro secību, kā arī atbildīgās iestādes resursus īstenošanas nosacījumu izstrādei.
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.3. | Sociālo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana | _ | ESF | 6120000 | 7200000 | 1080000 | 0.15778 | 0 | 0 | 6120000 | 1080000 | LM | 2023-11-30 | 2024-01-05 | 2024-02-19 | APSTIPRINĀTS | 2024-05-28 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.4. | Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība | _ | ESF | 10599500 | 12470000 | 1870500 | 0.15778 | 0 | 0 | 10599500 | 1870500 | LM | 2022-04-28 | 2023-01-26 | 2023-06-13 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-12 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.5. | "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" | 4.3.5.5. | Pieeja tiesiskumam | _ | ESF | 1109250 | 1305000 | 195750 | 0.15778 | 175012 | 30884 | 934238 | 164866 | TM | 2023-05-25 | 2023-07-04 | 2023-07-19 | APSTIPRINĀTS | 2024-02-27 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.1. | Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros | _ | ESF | 6732119 | 7920140 | 1188021 | 0.15778 | 0 | 0 | 6732119 | 1188021 | LM | 2022-05-26 | 2023-01-26 | 2023-06-05 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-05 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.2. | Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei | _ | ESF | 850000 | 1000000 | 150000 | 0.15778 | 0 | 0 | 850000 | 150000 | LM | 2022-02-24 | 2023-01-26 | 2023-03-27 | APSTIPRINĀTS | 2023-07-13 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.3. | Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem | _ | ESF | 3697500 | 4350000 | 652500 | 0.15778 | 0 | 0 | 3697500 | 652500 | LM | 2021-11-26 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | APSTIPRINĀTS | 2023-06-20 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.4. | Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai | 1 | ESF | 8035359 | 9453364 | 1418005 | 0.15778 | 0 | 0 | 8035359 | 1418005 | LM | 2023-12-21 | 2024-01-29 | 2023-12-13 | APSTIPRINĀTS | 2024-02-20 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.4. | Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai | 2 | ESF | 1280641 | 1506637 | 225996 | 0.15778 | 0 | 0 | 1280641 | 225996 | LM | 2024-03-28 | 2024-05-21 | 2024-05-14 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-16 | 2024-08-20 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.5. | Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm | _ | ESF | 11092500 | 13050000 | 1957500 | 0.15778 | 0 | 0 | 11092500 | 1957500 | LM | 2023-06-29 | 2023-08-18 | 2023-06-13 | APSTIPRINĀTS | 2023-11-21 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.6. | Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi | _ | ESF | 16269000 | 19140000 | 2871000 | 0.15778 | 2566843 | 452972 | 13702157 | 2418028 | VARAM | 2023-06-29 | 2023-09-27 | 2023-05-12 | APSTIPRINĀTS | 2023-10-10 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.7. | Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai | 1 | ESF | 19107939 | 22479929 | 3371990 | 0.15778 | 3014758 | 532016 | 16093181 | 2839974 | VK | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 2023-06-19 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-12 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.7. | Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai | 2 | ESF | 16417962 | 19315250 | 2897288 | 0.15778 | 2590346 | 457120 | 13827616 | 2440168 | VK | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 2023-06-19 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-12 | 2024 IV | _ | _ | _ | _ | 2025 III | Ņemot vērā pāsreizējo progresu ar iepriekšminētā pasākuma atlases 1.kārtu un faktu, ka starpposms starp abām atlasēm jau sākotnēji tika paredzēts 1,5 - 2 gadu garumā.
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.8. | IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai | _ | ESF | 3697500 | 4350000 | 652500 | 0.15778 | 583373 | 102948 | 3114127 | 549552 | VK | 2023-05-25 | 2023-07-04 | 2023-06-09 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-12 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.9. | Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai | 1 | ESF | 8475070 | 9970671 | 1495601 | 0.15778 | 1337155 | 235968 | 7137915 | 1259633 | VK | 2023-09-28 | 2023-11-22 | 2023-10-20 | APSTIPRINĀTS | 2024-04-23 | 2024-05-24 | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.3. | Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 4.3.6. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" | 4.3.6.9. | Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai | 2 | ESF | 4466180 | 5254330 | 788150 | 0.15778 | 704652 | 124350 | 3761528 | 663800 | VK | 2023-09-28 | 2023-11-22 | 2023-10-20 | APSTIPRINĀTS | 2024-04-23 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
4 | 4.4. | Sociālās inovācijas | 4.4.1. | "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas " | 4.4.1.1. | Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā | _ | ESF | 12750000 | 15000000 | 2250000 | 0.15778 | 2548069 | 449659 | 10201931 | 1800341 | LM | 2023-05-25 | 2023-07-05 | 2023-07-04 | APSTIPRINĀTS | 2023-12-19 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
5 | 5.1. | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.1. | Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam | 1 | ERAF | 39933000 | 46980000 | 7047000 | 0.15773 | 0 | 0 | 39933000 | 7047000 | VARAM | 2023-06-29 | 2023-08-02 | 2023-06-21 | APSTIPRINĀTS | 2024-01-16 | 2024-05-09 | _ | _ | _ | _ | _ | _
5 | 5.1. | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.1. | Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam | 2 | ERAF | 62868562 | 73963015 | 11094453 | 0.15773 | 0 | 0 | 62868562 | 11094453 | VARAM | 2023-06-29 | 2023-08-02 | 2023-06-21 | APSTIPRINĀTS | 2024-01-16 | 2024-02-21 | _ | _ | _ | _ | _ | _
5 | 5.1. | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.1. | Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam | 3 | ERAF | 27236133 | 32042510 | 4806377 | 0.15773 | 27236133 | 4806377 | 0 | 0 | VARAM | 2023-06-29 | 2023-08-02 | 2023-06-21 | APSTIPRINĀTS | 2024-01-16 | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | _ | _ | _ | _ | _ | _
5 | 5.1. | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.2. | Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana | _ | ERAF | 377295 | 443877 | 66582 | 0.15773 | 0 | 0 | 377295 | 66582 | VARAM | 2022-12-29 | 2023-01-26 | 2022-11-04 | APSTIPRINĀTS | 2023-01-31 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
5 | 5.1. | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.3. | Publiskās ārtelpas attīstība | _ | ERAF | 26736305 | 31454477 | 4718172 | 0.15773 | 0 | 0 | 26736305 | 4718172 | VARAM | 2023-02-02 | 2023-03-07 | 2023-01-13 | APSTIPRINĀTS | 2023-06-06 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
5 | 5.1. | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.4. | Viedās pašvaldības | _ | ERAF | 15529500 | 18270000 | 2740500 | 0.15773 | 0 | 0 | 15529500 | 2740500 | VARAM | 2023-02-02 | 2023-03-07 | 2023-01-16 | APSTIPRINĀTS | 2023-06-27 | 2024-07-08 | _ | _ | _ | _ | _ | _
5 | 5.1. | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.5. | Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus | 1 | ERAF | 20082491 | 23626460 | 3543969 | 0.15773 | 0 | 0 | 20082491 | 3543969 | KM | 2023-04-28 | 2023-07-19 | 2023-06-12 | APSTIPRINĀTS | 2023-09-12 | 2023-10-17 | _ | _ | _ | _ | _ | _
5 | 5.1. | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.5. | Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus | 2 | ERAF | 8573134 | 10086040 | 1512906 | 0.15773 | 0 | 0 | 8573134 | 1512906 | KM | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | APSTIPRINĀTS | Posmotie projekti (118 a p.) | Posmotie projekti (118 a p.) | _ | _ | _ | _ | _ | _
5 | 5.1. | Reģionu līdzsvarota attīstība | 5.1.1. | “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” | 5.1.1.7. | Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana | _ | ERAF | 14790000 | 17400000 | 2610000 | 0.15773 | 2332757 | 411663 | 12457243 | 2198337 | KM | 2023-04-28 | 2024-06-27 | 2023-06-05 | APSTIPRINĀTS | 2023-10-10 | 2023-11-29 | _ | _ | _ | _ | _ | _
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.1. | Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā | 1 | TPF | 1916063 | 2254192 | 338129 | 0.06568 | 0 | 0 | 1916063 | 338129 | VARAM | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024) | 2024-04-24 | APSTIPRINĀTS | 2024-07-09 | 2024-08-08 | _ | _ | _ | _ | _ | _
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.3. | Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku | 1 | TPF | 46043092 | 54168344 | 8125252 | 0.06568 | 0 | 0 | 46043092 | 8125252 | VARAM | 2023-04-05 | 2023-06-16 | 2023-03-24 | APSTIPRINĀTS | 2023-10-17 | 2023-12-27 | _ | _ | _ | _ | _ | _
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.3. | Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku | 2 | TPF | 3236687 | 3807868 | 571181 | 0.06568 | 3236687 | 571181 | 0 | 0 | VARAM | 2023-04-05 | 2023-06-16 | 2023-03-24 | APSTIPRINĀTS | 2023-10-17 | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | _ | _ | _ | _ | _ | _
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.6. | Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās | 1 | TPF | 19788257 | 23280303 | 3492046 | 0.06568 | 0 | 0 | 19788257 | 3492046 | VARAM | 2023-09-28 | 2023-11-16 | 2023-09-08 | APSTIPRINĀTS | 2024-01-23 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.6. | Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās | 2 | TPF | 1391054 | 1636535 | 245481 | 0.06568 | 1391054 | 245481 | 0 | 0 | VARAM | 2023-09-28 | 2023-11-16 | 2023-09-08 | APSTIPRINĀTS | 2024-01-23 | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | _ | _ | _ | _ | _ | _
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.7. | Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana | _ | TPF | 6000000 | 7058824 | 1058824 | 0.06568 | 0 | 0 | 6000000 | 1058824 | VARAM | 2023-12-21 | 2024-01-29 | 2024-01-05 | APSTIPRINĀTS | 2024-05-28 | 2024-07-05 | _ | _ | _ | _ | _ | _
6 | 6.1. | Pāreja uz klimatneitralitāti | 6.1.1. | "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" | 6.1.1.8. | Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos | _ | TPF | 1532920 | 1803436 | 270516 | 0.06568 | 100682 | 17768 | 1432238 | 252748 | VARAM | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 2023-04-20 | APSTIPRINĀTS | 2023-10-17 | Atlase beigusies | _ | _ | _ | _ | _ | _
subtotal | subtotal |  | subtotal | subtotal | subtotal |  |  | subtotal | 4253179347 | 5003740477 | 750561130 |  | 654211216 | 115449017 | 3598968134 | 636645598 | subtotal | subtotal | subtotal | subtotal | subtotal | subtotal | subtotal | subtotal | subtotal | subtotal | subtotal | subtotal
[8 empty] | Pavisam ES fondu finansējums kopā investīcijām nozarēs, bez Tehniskās palīdzības administrēšanai: | [13 empty] | 4253179347
[8 empty] | Projektu iesniegumu atlasēm pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma): | [13 empty] | 3598968134
* ES fondu daļa ieskaistot elatības finansējumu (50% no 2026.gada un 2027.gada finansējuma). Elatības finansējums nav pieejams atlasēm līdz Eiropas Komisijas lēmumam par Programmas ieviešanas vidusposma ziņojumu.
** Nacionālais finansējums tiek norādīts ar 15% līdzfinansējuma likmi, ņemot vērā Programmā noteikto, ka tiks nodrošināts nacionālais līdzfinansējums vismaz 15% un ES fondu finansējuma likme prioritātes līmenī būs 85%. Atsevišķu investīciju gadījumā līdzfinansējuma likmes var atšķirties vienlaikus nodrošinot, ka tiks ievērots Programmā noteiktais, ka ES fondu līdzfinansējums tiks nodrošināts 85% prioritātes līmenī.
*** N/A kolonnā "Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/Izskatīšanas datums AK" un kolonnā "Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums" norādīts pasākumiem, kas tiks īstenoti ar finanšu instrumentu palīdzību un šādā gadījumā nav attiecināms AK un UK process.
*** Attēlotas investīciju optimizācijai veiktie grozījumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam, bet šajā pielikumā netiek iekļauta informācija par finansējuma sadalījumu pa intervences kodiem. Intervences kodu izmaiņas tiks iestrādātas Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam grozījumu failos.
**** Projektu iesniegumu atlases uzsākšanas datums ir atkarīgs no MK noteikumu par SAM īstenošanu vai citu atlases norisei nepieciešamo dokumentu apstiprināšanas datuma, jo tikai pēc pilnībā saskaņotu un apstiprinātu ieviešanas nosacījumu pieejamības, ir iespējams izstrādāt projektu iesniegumu atlases nolikumu.
***** MKN apstiprināti par 18 094 768 euro ES fondu finansējuma daļu
****** Valdības lēmums par 74,4 milj. EUR sekos kontekstā ar SM priekšlikumiem dzelzceļa jomas infrastruktūras investīciju pārskatīšanai. | [8 empty] | 4253179347 | 5003740477 | 750561130 |  | 8: 654211216; 9: 115449017; 10: 3598968134; 11: 636645598
Finanšu ministrs | [25 empty] | A. Ašeradens
Evita Bāliņa, 26304894
Evita.Balina@fm.gov.lv

## GRAFIKI II (hidden)
KUMULATĪVI
Laika grafiks uz 25.04.2023.
MK not. gads un ceturksnis | MK noteikumu faktiskā izpilde; finansējums kumulatīvi, milj. EUR | MK noteikumu finansējums, EUR | MK noteikumu finansējums, milj. EUR - NOBĪDE kumulatīvi | Atlašu finansējums kumulatīvi, milj. EUR | Atlašu finansējums, EUR |  | MK noteikumu apstiprināšanas plāns uz 25.04.2023; finansējums kumulatīvi, milj. EUR | MK noteikumu finansējums, EUR | Atlašu finansējums kumulatīvi uz 25.04.2023., milj. EUR | Atlašu finansējums, EUR | Nobīdes MKN | Nobīdes atlases
2022 IV | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
bez TP prioritātes |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
BEZ KUMULATĀCIJAS
Laika grafiks uz 25.04.2023.
MK not. gads un ceturksnis | MK noteikumu faktiskā izpilde; finansējums , milj. EUR | MK noteikumu finansējums, EUR | MK noteikumu finansējums, milj.EUR - NOBĪDE | Atlašu finansējums, milj. EUR | Atlašu finansējums, EUR |  | MK noteikumu apstiprināšanas plāns uz 25.04.2023; finansējums kumulatīvi, milj. EUR | MK noteikumu finansējums, EUR | Atlašu finansējums kumulatīvi uz 25.04.2023., milj. EUR | Atlašu finansējums, EUR
2022 IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kopā | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
KUMULATĪVI
Laika grafiks uz 25.04.2023.
| MK noteikumu finansējums pa ministrijām kumulatīvi, milj. EUR | [25 empty] | MK noteikumu finansējums pa ministrijām kumulatīvi uz 25.04.2023., milj. EUR
| SM | NOBĪDE | EM | NOBĪDE | VARAM | NOBĪDE | IZM | NOBĪDE | VM | NOBĪDE | LM | NOBĪDE | KM | NOBĪDE | FM | NOBĪDE | VK | NOBĪDE | IeM | NOBĪDE | TM | NOBĪDE | KEM | NOBĪDE | VARAM izpilde | LM izpilde |  | SM | EM | VARAM | IZM | VM | LM | KM | FM | VK | IeM | TM | KEM |  |  |  | SM plāns | SM izpilde | EM plāns | EM izpilde | VARAM plāns | VARAM izpilde | IZM plāns | IZM izpilde | VM plāns | VM izpilde | LM plāns | LM izpilde | KM plāns | KM izpilde | FM plāns | FM izpilde | VK plāns | VK izpilde | IeM plāns | IeM izpilde | TM plāns | TM izpilde | KEM plāns | KEM izpilde
2022 IV | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | 2022 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103.8547 | 4.35 | 2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BEZ KUMULATĀCIJAS
Laika grafiks uz 25.04.2023.
| MK noteikumu finansējums pa ministrijām kumulatīvi, milj. EUR | [25 empty] | MK noteikumu finansējums pa ministrijām uz 25.04.2023., milj. EUR
| SM | NOBĪDE | EM | NOBĪDE | VARAM | NOBĪDE | IZM | NOBĪDE | VM | NOBĪDE | LM | NOBĪDE | KM | NOBĪDE | FM | NOBĪDE | VK | NOBĪDE | IeM | NOBĪDE | TM | NOBĪDE | KEM | NOBĪDE |  |  |  | SM | EM | VARAM | IZM | VM | LM | KM | FM | VK | IeM | TM | KEM
2022 IV | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | 2022 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kopā | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
KUMULATĪVI
Laika grafiks uz 25.04.2023.
| Projektu atlases pa ministrijām kumulatīvi, milj. EUR | [14 empty] | Projektu atlases kumulatīvi uz 25.04.2023., milj. EUR | [14 empty] | KM: Sākotnēji plānotie grafiki 30.09.2022.
| SM | EM | VARAM | IZM | VM | LM | KM | FM | VK | IeM | TM | KEM |  |  |  | SM | EM | VARAM | IZM | VM | LM | KM | FM | VK | IeM | TM | KEM | [6 empty] | MK noteikumu finansējums pa ministrijām kumulatīvi uz 30.09.2023., milj. EUR
2022 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2022 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | EM | VM | IeM | KEM | IZM | VARAM | TM
2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 2022 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | MK noteikumu skaits
2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | EM | VM | IeM | KEM | IZM | VARAM | TM
2024 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
2024 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BEZ KUMULATĀCIJAS
Laika grafiks uz 25.04.2023.
| Projektu atlases pa ministrijām kumulatīvi, milj. EUR | [14 empty] | Projektu atlases kumulatīvi uz 25.04.2023., milj. EUR
| SM | EM | VARAM | IZM | VM | LM | KM | FM | VK | IeM | TM | KEM |  |  |  | SM | EM | VARAM | IZM | VM | LM | KM | FM | VK | IeM | TM | KEM
2022 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2022 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2023 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2024 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2025 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2026 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2027 IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | EM | VARAM | IZM: IZM; VM: IeM; LM: SM
| Projektu atlases izpilde uz 2023.g. I cet. pa ministrijām, milj. EUR | 0 | 0.44388 | IZM: 0; VM: 0; LM: 0
| Projektu atlases plāns 2023.g. I cet. pa ministrijām, milj. EUR | #REF! | #REF! | IZM: 0; VM: #REF!; LM: 0
| MK noteikumu apstiprināšanas izpilde uz 2023.g. I cet. pa ministrijām, milj. EUR | 0 | 0.44388 | IZM: 0; VM: 0; LM: 0
| MK noteikumu apstiprināšanas plāns 2023.g. I cet. pa ministrijām, milj. EUR | #REF! | #REF! | IZM: #REF!; VM: #REF!; LM: #REF!
Būvniecības PPT 0906.2023
|  | Atlašu plānotais kopējais finansējums milj. EUR | Atlašu plānotais skaits
| 2023.g II cet | 14.6391 | 1
| 2023.g III cet | 866.8024 | 9
| 2023.g IV cet | 748.301 | 19
| 2024.g I cet | 606.0958 | 16
| 2024.g II cet | 553.8431 | 14
| 2024.g III cet | 86.9908 | 7
| 2024.g IV cet | 60.3878 | 3
| 2025.g I cet | 82.0178 | 3
| 2026.g I cet | 32.0425 | 1 | [26 empty] | MK noteikumu skaits
[30 empty] | SM | EM | VARAM | IZM | VM | LM | KM | FM | VK | IeM | TM | KEM
[30 empty] | 9 | 19 | 20 | 33 | 11 | 19 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1
3B ppt grafikam | [10 empty] | EM | VARAM | IZM | IeM | SM | KEM | VM | LM | TM | VK
Year and Quarter | Cabinet of Ministers rules for SO/ measure implementation, cumulatively mil. EUR | Calls of project selection, cumulatively mil. EUR | Number of calls for project selection | Number of calls for project selection, cumulatively | [5 empty] | Projektu atlases izpilde uz 2023.g. I cet. pa ministrijām, milj. EUR | 0 | 0.44388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 I | #REF! | #REF! | 1 | 1 | [5 empty] | Projektu atlases plāns 2023.g. I cet. kumulatīvi pa ministrijām, milj. EUR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 II | #REF! | #REF! | 8 | 9 | [5 empty] | MK noteikumu apstiprināšanas izpilde uz 2023.g. I cet. pa ministrijām, milj. EUR | 0 | 0.44388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 III | #REF! | #REF! | 26 | 35 | [5 empty] | MK noteikumu apstiprināšanas plāns 2023.g. I cet. kumulatīvi pa ministrijām, milj. EUR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023 IV | #REF! | #REF! | 55 | 90
2024 I | #REF! | #REF! | 43 | 133
2024 II | #REF! | #REF! | 22 | 155
2024 III | #REF! | #REF! | 15 | 170
2024 IV | #REF! | #REF! | 4 | 174
2025 I | #REF! | #REF! | 3 | 177
2025 II | #REF! | #REF! | 1 | 178
2025 III | #REF! | #REF! | 0 | 178
2025 IV | #REF! | #REF! | 0 | 178
2026 I | #REF! | #REF! | 2 | 180
Flexibility amount in 2026 | #REF! | #REF! | 5 | 185
2026 II | #REF! | #REF! | 0 | 185
2026 III | #REF! | #REF! | 0 | 185
2026 IV | #REF! | #REF! | 0 | 185
2027 I | #REF! | #REF! | 0 | 185
2027 II | #REF! | #REF! | 0 | 185
2027 III | #REF! | #REF! | 0 | 185
2027 IV | #REF! | #REF! | 1 | 186
3B ppt rimbuļi
| Cabinet of Ministers rules to be adopted in 2023 | #REF!
| Cabinet of Ministers rules to be adopted later | #REF!
| Calls of project selection in 2023 | #REF!
| Calls of project selection in next years | #REF!
[12 empty] | SM | IZM | EM | VARAM | VM | LM | KM | FM | VK | IeM | KEM | TM
[11 empty] | Plāns 2023.g. pa ministrijām, milj. EUR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | Izpilde uz 27.06.2023 pa ministrijām, milj. EUR |  |  |  | #REF! | LM: 4.35