KOPSAVILKUMS

Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023.–2027. gadam starpposma izvērtējums

1. Ievads un izvērtējuma mērķis

Informatīvais ziņojums “Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023. – 2027. gadam starpposma ietekmes izvērtējums” izstrādāts, balstoties uz Ministru kabineta 2023. gada 8. novembra rīkojuma Nr.739 3.2. apakšpunktā noteikto: “Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt Ministru kabinetā Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023. – 2027. gadam īstenošanas starpposma ietekmes izvērtējumu līdz 2025. gada 31. decembrim.”

Pamatnostādnes ir strukturētas četros rīcības virzienos, paredzot diferencētu atbalstu mājsaimniecībām atkarībā no ienākumu līmeņa, kā arī ieguldījumus esošā dzīvojamā fonda kvalitātes uzlabošanā.

Starpposma izvērtējums apliecina, ka kopējā virzība mērķa un rezultatīvo rādītāju sasniegšanā ir pozitīva, taču atsevišķu rīcības virzienu rādītāju kontekstā iezīmējas atšķirības, tai skaitā reģionālā griezumā, to sasniegšanas progresā.

2. Kopējais progress mērķu sasniegšanā

2.1. Rezultatīvo rādītāju izpilde

No 9 Pamatnostādnēs noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem:

- 6 starpposma rādītāji 2024. gadam ir pārsniegti, kas norāda uz sekmīgu atsevišķu politikas pasākumu īstenošanu un sasniegto progresu mājokļu pieejamības jomā kopumā;

- 1 rādītājam 2024. gada starpposma izvērtēšanas periodā rezultāts netika vērtēts, jo starpposma mērķis šim rādītājam 2024. gadam nebija noteikts;

- divi rādītāji starpposma mērķus nav sasnieguši, ko galvenokārt ietekmējis nepietiekamais mājokļu būvniecības apjoms, kā arī lēnāks vides piekļūstamības uzlabošanas pasākumu īstenošanas temps, salīdzinājumā ar plānoto.

No 32 pamatnostādnēs nospraustajiem uzdevumiem:

- 17 uzdevumi ir izpildīti;

- 12 uzdevumi ir izpildes procesā;

- 1 uzdevums nav izpildīts;

- 2 uzdevumi ir zaudējuši aktualitāti.

3. Galvenie faktori, kas ietekmējuši kopējo virzību

3.1. Makroekonomiskie faktori

Mājokļu pieejamības politiku būtiski ietekmēja ārējie ekonomiskie apstākļi:

- straujā inflācijas pieauguma 2022.–2023. gadā sekas uz mājsaimniecību budžetu;

- EURIBOR likmju kāpums, kas palielināja hipotekāro aizdevumu slogu mājsaimniecībām;

- būvniecības izmaksu būtisks pieaugums, kas sadārdzināja gan jaunu mājokļu būvniecību, gan esošā fonda atjaunošanu.

3.2. Institucionālie un fiskālie faktori

Valsts budžeta fiskālās telpas ierobežojumi būtiski ietekmēja atsevišķu uzdevumu izpildi. Daļa pasākumu tika pārorientēti vai sašaurināti, saglabājot atbalstu tiem mērķiem, kuriem ir augstākā sociālā ietekme. Vienlaikus pozitīvi vērtējama ES fondu un Atveseļošanas fonda instrumentu elastīga izmantošana, ļaujot kompensēt daļu no valsts budžeta ierobežojumiem.

4. Rīcības virzienu izvērtējums

4.1. Rīcības virziens: Atbalsts mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām

Svarīgākais izdarītais:

- Izveidota centralizēta datu sistēma par pašvaldību dzīvojamo fondu un rindām uz mājokli, būtiski uzlabojot politikas plānošanas procesu nākotnē.

- Uzsākta apjomīgas sociālo mājokļu atjaunošanas un būvniecības programmas īstenošana, kas līdz 2029. gadam palielinās pašvaldību sociālā dzīvojamā fonda kapacitāti vismaz par 1 952 sociālo mājokļu vienībām;

4.2. Rīcības virziens: Atbalsts mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem

Svarīgākais izdarītais:

- Uzsākta zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmas īstenošana reģionos, piesaistot gan pašvaldību kapitālsabiedrības, gan privātos attīstītājus; jau apstiprināti projekti 676 dzīvokļu būvniecībai.

- Stiprināta Mājokļu pieejamības fonda darbība un nodrošināts papildus finansējums.

- Sagatavota un uzsākta PPP projektu plānošana pieejamu īres mājokļu būvniecībai, kā arī uzsākta pilotprojekta 1. lotes iepirkuma procedūras sagatavošana.

4.3. Rīcības virziens: Atbalsts mājsaimniecībām ar vidēji augstiem ienākumiem

Svarīgākais izdarītais:

- Būtiski paplašinātas mājokļu garantiju un subsīdijas “Balsts” programmas, īpaši reģionos. Tika paaugstināti garantiju apmēri, atvieglotas prasības atkārtotai garantiju saņemšanai. Subsīdijas “Balsts” gadījumā tika paplašināts subsīdijas saņēmēju loks.

- Nodrošināts finansējums gan garantiju programmas, gan subsīdijas “Balsts” programmas īstenošanai.

- Uzsākta īpaša hipotekārās kreditēšanas programma mājokļu iegādei reģionos.

4.4. Rīcības virziens: Atbalsts esošā dzīvojamā fonda uzlabošanā

Svarīgākais izdarītais:

- Pilnībā rezervēts ES fondu finansējums visaptverošai daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

- Izstrādāti tipveida energoefektivitātes uzlabošanas projekti visizplatītākajām sērijveida ēkām.

- Veikti būtiski normatīvo aktu grozījumi, atvieglojot dzīvokļu īpašniekiem lēmumu par dzīvojamās mājas uzlabošanu pieņemšanas procesu.

5. Kopējie secinājumi

- Pamatnostādņu īstenošana kopumā norit sekmīgi, pārsniedzot vairākus starpposma rādītājus.

- Strukturālākie izaicinājumi saistīti ar būvniecības izmaksām un fiskālajiem ierobežojumiem sniegt plašāku atbalstu mājsaimniecībām.

- Reģionālā nevienlīdzība mājokļu pieejamībā saglabājas kā būtisks izaicinājums.