## Laika_grafiks_AF
2. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
Atveseļošanas fonda MK noteikumu un informatīvo ziņojumu izstrādes laika grafika riski
Sagatavots 20.06.2023.
Komponentes numurs | Komponentes nosaukums | Reformas vai investīcijas numurs | Reformas vai investīcijas nosaukums | Atlases kārtas numurs (ja attiecināms) | AF finansējums | Atbildīgā iestāde | Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis) | Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis) | Reālais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Augsta riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei
1 | klimata pārmaiņas | 1.1.1.2.i.2. | Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | n/a | 87285492 | SM | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet.
1 | klimata pārmaiņas | 1.1.1.2.i.3. | Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | n/a | 2312500 | SM | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet.
| ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i. | Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai - jaunie inovāciju klasteri | n/a | 78663651 | EM | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i. | Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai - sadarbības tīkli | n/a | 5248431 | EM | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i.2 | Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā | n/a | 40000000 | EM | 2022.g. II cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. III cet.
| klimata pārmaiņas | 1.3.1.2.i. | Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā | n/a | 32967000 | ZM | 2022.g. III cet. | 2022.g. IV cet. | 2023.g. II cet.
| klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i. | Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās | n/a | 23956000 | EM | 2022.g. I cet. | 2022.g. II cet. (atlase ilgst vismaz 1 gadu) | 2023.g. III cet.
| digitālā transformācija | 2.3.1.2.i. | Uzņēmumu digitālo pamatprasmju attīstība | n/a | 20000000 | EM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | 2023.g. I cet.
| likuma vara | 6.1.2.4.i. | Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | n/a | 12758000 | FM | 2022.g. III cet. | n/a | 2023.g. II cet.
| digitālā transformācija | 2.2.1.5.i. | Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana | n/a | 5700000 | KM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | 2023.g. III cet.
Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei
| nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i. | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība | 2 | 64809580 | LM | 2022.g. IV cet. | 2022.g. IV cet. | 2023.g. III cet.
| ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i. | Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti | 2 | 53695699.96 | IZM | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i. | Stratēģiskās P&A izcilības iniciatīvas | 3 | 27309300 | IZM | 2023.g I cet. | 2023.g. II cet. | 2023.g. II cet.
| digitālā transformācija | 2.2.1.3.i. | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā | n/a | 24300000 | EM | 2022.g. II cet. | 2022.g. II cet. | 2023.g. III cet.
2 | digitālā transformācija | 2.4.1.1.i. | Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai | n/a | 12500000 | SM | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| digitālā transformācija | 2.3.1.3.i. | Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība | n/a | 7600000 | IZM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | 2023.g. III cet.
| digitālā transformācija | 2.4.1.2.i. | Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā | n/a | 4000000 | SM | 2022.g. IV cet. | 2023.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i. | Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem: Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamība | 2 | 3400000 | LM | 2022.g. III cet. | 2022.g. III cet. | 2023.g. III cet.
| veselība | 4.2.1.1.i. | Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai | n/a | 3000000 | Veselības ministrija | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| veselība | 4.2.1.r. | Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide | n/a | 500000 | Veselības ministrija | 2022.g. I cet. | 2022.g. I cet. | 2023.g. II cet.
| digitālā transformācija | 2.3.1.4.i. | Individuālo mācību kontu pieejas attīstība | n/a | 14306000 | IZM | 2022.g. III cet. | 2022.g. IV cet. | 2023.g. II cet.
| digitālā transformācija | 2.3.2.1.i. | Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem | n/a | 9542000 | IZM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | 2023.g. I cet.
| digitālā transformācija | 2.3.2.1.i. | Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem | n/a | 3090000 | IZM | 2022.g. II cet. | 2022.g. III cet. | 2023.g. I cet.
Saīsinājumi:
| AF - Atveseļošanas un noturības mehānisms |  |  | EM- Ekonomikas ministrija
| SM - Satiksmes ministrija |  |  | KM - Kultūras ministrija
| IZM - Izglītības un zinātnes ministrija |  |  | LM - Labklājības ministrija
| ZM - Zemkopības ministrija |  |  | FM - Finanšu ministrija
Finanšu ministrs
Laura Naudiņa, 28320492
laura.naudina@fm.gov.lv