(Ministru kabineta

2026. gada 11. augusta

rīkojums Nr. 459)

PAR RISINĀJUMU INSTITUCIONĀLĀS UN KOMPETENČU SADRUMSTALOTĪBAS NOVĒRŠANAI VALSTS VALODAS APGUVĒ PIEAUGUŠAJIEM

Konceptuālais ziņojums

Saturs

Saīsinājumu saraksts	3

I. Konceptuālā ziņojuma kopsavilkums	4

II. Esošās situācijas apraksts	4

Galvenās problēmas	4

Ārējais izvērtējums	5

Politikas konteksts: atsauces uz politikas dokumentiem	6

Valodas apguvēju mērķgrupu raksturojums	7

III. Starpinstitucionālās sadarbības un mācību kvalitātes nodrošinājuma risinājums	9

IZM piedāvātais risinājums vienotas sistēmas izveidei un ieviešanai	11

Datu apmaiņa, pārvaldība un analīze	14

Latviešu valodas apguves pieaugušajiem mācību satura pilnveide un kvalitātes nodrošināšana	15

Nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā	16

IV. Ietekme uz problēmas risināšanu	16

V. Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu	21

Pielikumi	33

1.	pielikums: Latviešu valodas mācību pieaugušajiem administrēšana un norise: pārskats par esošo situāciju (dati apkopoti 2024./2025. gadā, institūcijas ir mainījušas zināmas prasības mācību īstenotājiem 2026. gadā saistībā ar vadlīniju projektu)	33

2.	pielikums: Modulis valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai	42

3.	pielikums: Vadlīnijas par publiski finansētu latviešu valodas mācību organizēšanu un īstenošanu pieaugušajiem neformālajā izglītībā	43

Saīsinājumu saraksts

ANM				Atveseļošanās un noturības mehānisms

APIKK			Apvienotā pieaugušo izglītības koordinācijas komisija

EEZ				Eiropas Ekonomikas zona

EM				Ekonomikas ministrija

ES				Eiropas Savienība

IeM				Iekšlietu ministrija

IKVD				Izglītības kvalitātes valsts dienests

IMK				individuālais mācību konts

IZM 				Izglītības un zinātnes ministrija

KM				Kultūras ministrija

LM				Labklājības ministrija

LU 				Latvijas Universitāte

LVA 				Latviešu valodas aģentūra

MK			            Ministru kabinets

NAP2027			Nacionālais attīstības plāns 2021.‒2027. gadam

NVA				Nodarbinātības valsts aģentūra

pTUA				pirmreizējās termiņuzturēšanās atļauja

PINTSA 	Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome

PMIF				Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

PMLP				Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SIF				Sabiedrības integrācijas fonds

TUA				termiņuzturēšanās atļauja

VIAA				Valsts izglītības attīstības aģentūra

VIIS				Valsts izglītības informācijas sistēma

VPS				Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma

VVPP				Valsts valodas prasmes pārbaude

I. Konceptuālā ziņojuma kopsavilkums

Konceptuālais ziņojums izstrādāts, lai novērstu institucionālo un kompetenču sadrumstalotību valsts valodas apguvē pieaugušajiem neformālajā izglītībā.

Piedāvātā risinājuma mērķis ir izveidot vienotu, pārskatāmu un kvalitatīvu latviešu valodas kā svešvalodas apguves sistēmu pieaugušajiem, stiprinot valsts valodas lietojumu, veicinot apguvēju iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, kā arī sekmējot sabiedrības saliedētību un valsts drošību.

Vienotajā sistēmā paredzēts nodrošināt vienotu procesu pārvaldību, nosakot prasības pedagogiem, aktualizējot mācību metodoloģijas jautājumus un norādot sasniedzamos rezultātus. Plānots arī izveidot digitālu latviešu valodas apguves prasmju pārvaldības platformu un uzlabot informācijas pieejamību par mācību piedāvājumu.

Risinājuma ieviešanas rezultātā tiks:

- izveidota valstiski koordinēta latviešu valodas mācību sistēma pieaugušajiem;

- izstrādātas vienotas vadlīnijas latviešu valodas apguvei pieaugušajiem;

- izveidota koordinēta mācību kvalitātes novērtēšanas sistēma;

- nodrošināta starpinstitūciju sadarbība;

- nodrošināta vienota un publiski pieejama informācija par mācību piedāvājumu;

- izveidota vienota valodas apguvēju datu uzskaite;

- stiprināts atbalsts valodas apguvējiem, mācību īstenotājiem un pedagogiem;

- nodrošinātas latviešu valodas apguves iespējas dažādos prasmes līmeņos;

- nodrošināta efektīvāka publisko līdzekļu izmantošana.

II. Esošās situācijas apraksts

Šobrīd Latvijā publiski finansētas latviešu valodas mācības pieaugušajiem neformālajā izglītībā nodrošina vairākas valsts institūcijas, izmantojot dažādas finansējuma programmas, kas paredzētas atšķirīgām iedzīvotāju grupām. Šāda sistēma ir attīstījusies, pielāgojoties konkrētu mērķgrupu vajadzībām un pieejamajiem finanšu instrumentiem, tomēr tās pārvaldība ir sadrumstalota, un tas ietekmē pieejamību un kvalitāti. Finansējums tiek piešķirts gan no valsts budžeta, gan Eiropas Savienības fondu programmām, kā rezultātā mācību īstenošanai ir atšķirīgi nosacījumi, apjoms un termiņi.

Galvenās problēmas

Izvērtējot publiskā finansējuma latviešu valodas mācību sistēmu pieaugušajiem neformālajā izglītībā, konstatējami vairāki būtiski risināmie jautājumi (ar plašāku situācijas pārskatu var iepazīties 1. pielikumā).

- Pakalpojuma pieejamība valodas apguvējam (klienta perspektīva).

No klienta – potenciālā valodas apguvēja ‒ viedokļa raugoties, nepieciešama viena pieteikšanās vietne valodas mācībām, vienlaikus piedāvājot latviešu valodas prasmes līmeņa pašpārbaudes testu. Pašlaik šādas valstī visiem kopējas vietnes un atbilstošu rīku nav. Valodas apguvējam būtu ērtāk, ja, ierodoties vai tikai plānojot savu ierašanos Latvijā, būtu iespēja noskaidrot, kur un kā sākt latviešu valodas mācības, vai un cik lielā apjomā pienākas publiskais finansējums u. tml.

- Finansējuma un institucionālās sistēmas sadrumstalotība.

Publiskais pakalpojums un finansējuma pieejamība latviešu valodas mācībām veidota, ievērojot mērķauditorijas dažādu grupu vajadzības, kas arī ir bijis pamats esošās mācību piedāvājuma sistēmas izveidei – resp., latviešu valodas mācības piedāvā dažādas institūcijas, izmantojot atšķirīgas finansējuma programmas.

Valsts budžeta dotācija šobrīd ir pieejama reemigrantiem (tiek apmācīti 30 cilvēki ik gadu). Kopš 2022. gada valsts budžeta dotācija tiek nodrošināta Ukrainas civiliedzīvotājiem (2026. gadā plānots mācīt 3 603 personas), šī dotācija ir terminēta.

„Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošanas” programma nodrošina trešo valstu pilsoņu, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļu, personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētāju), valsts valodas apguvi.

No valsts speciālā budžeta apakšprogrammas „Nodarbinātības speciālais budžets” valsts valodas mācības tiek nodrošinātas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām.

Šāds finansējuma piešķīrums rada neizbēgamu kursu pārrāvumu risku valodas apguvējiem. Ierobežota fiskālā telpa un terminēti valsts budžeta piešķīrumi nevar nodrošināt nepārtrauktas valsts valodas mācības.

- Atšķirīgas prasības mācību īstenotājiem un kvalitātes nevienmērība.

Mācību īstenotājiem, kas piedāvā latviešu valodas mācības, ņemot vērā finansējuma programmu veidus, tiek izvirzītas atšķirīgas prasības, resp., valodas apguves satura un administrēšanas kritēriji ir atšķirīgi. Nereti netiek nodrošināta regulāra mācību kvalitātes uzraudzība un kontrole.

- Valsts valodas prasmes pārbaude (VVPP).

Ne visi mācību finansētāji un īstenotāji izvirza prasību kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi pēc attiecīgā valodas prasmes līmeņa apguves, kaut arī šī pārbaude ir viens no mācību kvalitātes rādītājiem.

- Izmaksu atšķirības.

Ir dažādas mācību īstenošanas izmaksas (rēķinot izdevumus par viena valodas apguvēja izglītošanu).

- Pedagogu profesionālās kompetence.

Problemātisks ir jautājums par pieaugušo izglītības īstenotāju profesionālo kompetenci,

resp., vai izglītotājiem ir zināšanas un pieredze latviešu valodas mācīšanā pieaugušo izglītībā.

- Datu uzskaite un pārvaldība.

Valodas apguvēju datu uzskaite Latvijā šobrīd tiek nodrošināta fragmentēti – dažādu institūciju uzturētās informācijas sistēmās, kā arī atsevišķos manuālos reģistros vai lokālos risinājumos. Vienota, centralizēta un savietojama valsts valodas apguvēju datu pārvaldības platforma nepastāv.

Ārējais izvērtējums

Valsts kontroles ziņojumā Vai politika sabiedrības saliedētības jomā tiek mērķtiecīgi plānota un īstenota secināts, ka:

- mērķgrupas starp atbildīgajām iestādēm pārklājas un atbildīgo iestāžu darbības nav koordinētas;

- dati par valsts un pašvaldību īstenotajām latviešu valodas mācībām pieaugušajiem tiek iegūti fragmentēti;

- Kultūras ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursos ir atšķirīgas iespējas un pienākumi mācību dalībniekiem, kā arī atšķirīgi nosacījumi mācību īstenotājiem;

- latviešu valodas mācību pieaugušajiem sistēmas pārvaldība ir decentralizēta un tāpēc neefektīva.

Politikas konteksts: atsauces uz politikas dokumentiem

Nepieciešamība pilnveidot latviešu valodas mācību sistēmu izriet no vairākiem Ministru kabineta uzdevumiem un politikas plānošanas dokumentiem, kas paredz novērst institucionālo sadrumstalotību, uzlabot pakalpojumu pieejamību un stiprināt valsts valodas lietojumu sabiedrībā. Tāpat šis jautājums ir cieši saistīts ar Nacionālajā attīstības plānā un Valsts valodas politikas pamatnostādnēs noteiktajiem mērķiem attiecībā uz pieejamības paplašināšanu un kvalitātes uzlabošanu.

- Konceptuālajā ziņojumā ietverti priekšlikumi, lai izpildītu Ministru kabineta 2025. gada 16. septembra sēdē (protokols Nr. 37 50.§, 3. punkts) doto uzdevumu (25-UZ-532), kas nosaka Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un citām iesaistītajām ministrijām sagatavot priekšlikumus institucionālās un kompetenču sadrumstalotības novēršanai valsts valodas politikas jomā ar mērķi padarīt vienkāršāku valsts valodas politikas veidošanu, ieviešanu un pakalpojumu saņemšanu cilvēkam.

- Uzdevums apzināt latviešu valodas mācības pieaugušajiem piedāvājumu un izstrādāt iespējamos risinājumus efektīvam valsts valodas mācību procesa un prasmju pārbaudes atbalstam IZM noteikts arī MK 18.06.2024. sēdes protokola Nr. 25 63. § trešajā punktā (TAP uzdevums 24-UZ-363): „Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2025. gada 31. decembrim izvērtēt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, kas nosaka izglītības un kvalifikācijas prasības un nosacījumus kvalitātes nodrošināšanai latviešu valodas kā svešvalodas apguves organizētājiem un mācību procesa īstenotājiem pieaugušo izglītībā.”

- Konceptuālais ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Stratēģiskās vadības tematiskās komitejas 2024. gada 2. jūlija protokollēmumā Nr. 6 iekļauto uzdevumu: „5. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un pārējām iesaistītajām ministrijām un institūcijām, izvērtējot iespēju iesaistīt arī privāto sektoru, līdz 2024. gada 15. novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Stratēģiskās vadības tematiskās komitejas sēdē priekšlikumus publisko pakalpojumu un institucionālās sistēmas pilnveidei ar mērķi stiprināt valsts valodas lietojumu (t. sk. izvērtējot: līdzmaksājuma ieviešanu valodas apguvējam, tādējādi veicinot valodas apguves kvalitātes paaugstināšanu; esošā/piešķirtā finansējuma racionālāku un efektīvāku izmantošanu; interaktīvās un digitālās iespējas; esošo sistēmu uzlabošanas un integrācijas iespējas, neveidojot jaunas sistēmas; prasību vienādošanu valodas apguvējiem; vienota procesa ķēdes izveides iespējamību no valodas apguves viedokļa un no uzņēmuma viedokļa)”.

- Valsts valodas politikā saistoša ir Nacionālajā attīstības plānā 2021.‒2027. gadam (turpmāk ‒ NAP2027) noteikto mērķu un uzdevumu ieviešana atbilstoši NAP2027 6. prioritātes „Atvērta, droša un tiesiska sabiedrība” rīcības virziena „Saliedētība” uzdevumam, proti, latviešu valodas lietojuma palielināšana ikdienas saziņā, tostarp digitālajā un sabiedrisko mediju vidē, paplašinot valodas apguves pieejamību un uzlabojot kvalitāti.

- Pamatdokuments valsts valodas politikas, t. sk. latviešu valodas mācību procesa pieaugušajiem, plānošanā ir Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021–2027. Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas plāns 2026.–2027. gadam (projekts) paredz vairākus pasākumus latviešu valodas mācību sistēmas pieaugušajiem pilnveidei: „2.3.1. Valsts valodas apguves sistēmas pieaugušajiem pilnveide, pakāpeniska ieviešana un mācību procesa atbalsts. 2.3.1.1. Apzināts latviešu valodas apguves pieaugušajiem piedāvājums un piedāvāti iespējamie risinājumi efektīvam valsts valodas mācību procesa atbalstam (2025. gada 1. pusgads); 2.3.1.2. Latviešu valodas apguves sistēmas pilnveide (2027. gada 2. pusgads).”

Valodas apguvēju mērķgrupu raksturojums

Mērķgrupu daudzveidība un dinamika ietekmē pieprasījumu, finansējuma instrumentu piesaisti un nepieciešamību pēc vienotas pārvaldības. Latviešu valodas mācību mērķgrupa ir Latvijas pieaugušie iedzīvotāji, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda un kuri likumīgi uzturas mūsu valstī un vēlas sākt apgūt valodu vai uzlabot savu latviešu valodas prasmes līmeni, lielāko uzmanību pievēršot jauniebraucējiem. Latviešu valodas apguves sistēmas mērķgrupā līdztekus Latvijā dzīvojošajiem pieaugušajiem jauniebraucējiem, iekļaujami arī diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi ārvalstīs, kuri vēlas apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes, tostarp gatavojoties reemigrācijai.

Kā liecina migrācijas statistikas dati un tendences mūsdienās, kā arī Latvijā veikto pētījumu secinājumi, jauniebraucēji nākotnē veidos arvien lielāku valodas apguvēju grupu. Jauniebraucējs ir ārzemnieks, kurš nav ne Latvijas pilsonis, ne Latvijas nepilsonis un kurš Latvijā atrodas ne ilgāk kā piecus gadus. Jauniebraucēji ir izvēlējušies Latviju kā mītnes zemi kādas konkrētas motivācijas vadīti. Tie ir iebraucēji no Eiropas Savienības (ES) valstīm, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), Šveices Konfederācijas vai trešajām valstīm. Viņu mērķi dzīvei Latvijā var būt dažādi – studijas Latvijas augstskolās, darba meklējumi, uzņēmējdarbība vai ģimenes apvienošanās, arī patvēruma nepieciešamība.

Starptautiskās aizsardzības saņēmēju grupu veido jauniebraucēji no Sīrijas, Afganistānas, Irānas, arī Indijas, Šrilankas, Tadžikistānas un citām valstīm (pēc PMLP datiem).

2022.‒2026. gadā lielākā bēgļu grupa ierodas no Ukrainas. Ukrainas valstspiederīgajiem šobrīd Latvijā pieejams vislielākais atbalsts latviešu valodas apguvei, taču mācību rezultātu lielā mērā nosaka motivācija mācīties. Tie, kas plāno iespējami ātri atgriezties Ukrainā, valodas mācības uzsāk, bet ne vienmēr tās pabeidz. Kontekstā ar jauniebraucēju statistiskajiem rādītājiem valsts valodas apguves nodrošinājums var kļūt būtisks valsts drošībai, jo nepietiekama valodas prasme var kavēt integrāciju un veicināt sociālo fragmentāciju. Valsts valodas politika Latvijā ir cieši saistīta ar sabiedrības saliedētību un nacionālās identitātes stiprināšanu. Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam uzsvērts, ka latviešu valodas ilgtspēja un lietojums visās sabiedrības jomās ir priekšnoteikums saliedētas sabiedrības veidošanai. Latviešu valodas mācības pieaugušajiem nodrošina arī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), kuras mērķgrupa ir bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas. NVA 2026. gadā valsts valodas programmās plānots iesaistīt 2629 personas.

Publiskais finansējums tiek piešķirts personām, kuras legāli uzturas Latvijā vai ir Latvijas valstspiederīgās un kuras neprot latviešu valodu (izņēmums ‒ latvieši diasporā un reemigranti), kā arī nemācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un ir vismaz 15 gadu vecas.

Saskaņā pastāvīgi dilstošajiem demogrāfijas rādītājiem, Latvija ir ieinteresēta piesaistīt un noturēt izglītotu un augsti kvalificētu darbaspēku no citām valstīm. Ekonomikas ministrija vairākkārt norādījusi uz darbaspēka piesaistes vajadzību tuvākajā laikā. Potenciāli ekonomiski aktīvo iedzīvotāju grupā iekļaujami Latvijā jau iebraukušie ārvalstu studenti. 2025./2026. mācību gadā tie ir 12 343 studenti. Ir nepieciešams vairot viņu interesi un radīt vēlmi palikt un integrēties Latvijā. Ja nav plānots apmesties Latvijā vismaz uz laiku, šai mērķgrupai nav arī motivācijas (vai tā ir ļoti zema) apgūt valodu, izņemot noklausīties obligāto latviešu valodas studiju kursu, kas noteikts Augstskolu likumā (56. panta septītajā daļā).

Ģimenes apvienošanās nolūkā iebraukušo vēlme mācīties ir salīdzināma ar reemigrantu motivāciju – šiem cilvēkiem latviešu valodas lietojums ir ikdienas vajadzība, tādēļ arī ir augsta motivācija to apgūt.

Lai apzinātu jauniebraucēju vajadzības, Latviešu valodas aģentūra veikusi pētījumu Latviešu valodas apguve jauniebraucēju vidū: pieredze un vajadzības (sagatavojusi G. Kļava, L. Brasliņa. R: LVA, 2025). Pētījums ir publicēts LVA tīmekļvietnes valoda.lv sadaļā „Pētījumi”.

Pētījuma ziņojumā apkopoti 2024. gadā Latviešu valodas aģentūras veiktā pētījuma par jauniebraucēju latviešu valodas apguves vajadzībām un pieredzi rezultāti. Pētījuma specifiskā mērķgrupa ir imigranti, kuri Latvijā uzturas ne ilgāk kā piecus gadus, kuri nav ne Latvijas pilsoņi, ne nepilsoņi, ietverot bēgļus, patvēruma meklētājus un trešo valstu pilsoņus. Datu ieguvē izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, veiktas intervijas gan ar pašiem jauniebraucējiem, gan ekspertiem. Pētījumā noskaidroti motīvi un iemesli, kas veicina jauniebraucēju vēlmi apgūt latviešu valodu, apzināta latviešu valodas nozīme imigrantu ikdienas dzīvē, profesionālajā vidē un sociālajā integrācijā.

Gadā vidēji tiek izsniegtas 15 000 termiņuzturēšanās atļaujas (2025. gadā tika izsniegtas 15 739 termiņuzturēšanās atļaujas). 2026. gadā par publisko finansējumu NVA, KM un SIF plānots nodrošināt latviešu valodas mācības 7102 pieaugušajiem. Aptuveni 450 imigrējušo augstskolu beidzēju, kas paliek strādāt Latvijā, ir ieinteresēti papildināt savas valodas prasmes. 2025. gadā publicētais pētījums „Starptautisko studentu integrācija un nodarbinātības iespējas Latvijā” liecina, ka lielākā daļa trešo valstu studentu nepārzina latviešu valodu vai pārzina to tikai pamata līmenī. 41 % no aptaujātajiem studentiem norādījuši, ka neprot latviešu valodu, savukārt 55 % novērtējuši savas zināšanas pamata līmenī. 3 % aptaujāto uzskatījuši, ka pārvalda latviešu valodu vidējā līmenī, un tikai 1 % norādījis, ka viņu latviešu valodas prasmes ir augstā līmenī. Tajā pašā laikā daudzi trešo valstu studenti ir motivēti iemācīties latviešu valodu, jo tas palīdz viņiem iesaistīties Latvijas darba tirgū.

Atbilstoši Pašvaldību likuma ceturtajā pantā noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām mācības pieaugušajiem organizē arī pašvaldības. Pēc IZM veiktās pašvaldību aptaujas (piedalījās 42 pašvaldības) secināts, ka 2025. gadā latviešu valodas mācības nodrošinājušas 7 pašvaldības – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, Rīgas valstspilsētas pašvaldība un Ventspils valstspilsētas pašvaldība (tika norādīts, ka mācības plāno īstenot arī 2026. gadā). Mācības tiek piedāvātas attiecīgajā pašvaldībā deklarētajiem pieaugušajiem iedzīvotājiem – pilsoņiem, nepilsoņiem, citu valstu pilsoņiem, kuriem ir piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja, Ukrainas civiliedzīvotājiem – A1, A2, B1 vai B2 valodas prasmju līmeņa apgūšanai.

Mācības parasti tiek īstenotas pēc pedagogu izstrādātām programmām, bet var būt arī organizēti sarunu klubi vai dažādi valodas prakses pasākumi – ekskursijas, darbnīcas vai kultūras aktivitātes, kas notiek klātienes nodarbībās, attālināti vai kombinēti (gan klātienē, gan attālināti). Akadēmisko stundu apjoms programmās svārstās no 8 līdz 120 stundām, valsts valodas prasmes pārbaude pēc attiecīgā līmeņa apguves netiek prasīta obligāti. Pašvaldību piedāvājums arī turpmāk saglabājams kā elastīgs papildinājums valsts mēroga atbalsta instrumentiem, ļaujot pašvaldībām turpināt darbu līdzšinējā kārtībā un pielāgot mācības iedzīvotāju vajadzībām. Vienlaikus vienotas uzskaites un sistēmas pārskatāmības nodrošināšanai kā potenciāls risinājums ir pašvaldību īstenoto mācību datu ievade STARS platformā (ar pašvaldībām jāvienojas par datu apjomu un ievades pieeju). Ja pašvaldība īsteno pilna apjoma (160 h) valodas prasmes līmeņa kursu, rekomendējams piemērot vienotos procesa un kvalitātes nosacījumus, kas noteikti publiski finansētām latviešu valodas mācībām.

Ārvalstu pilsoņu skaits Latvijā ir mainīgs, taču ar tendenci palielināties. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2021. gadā tie bija 61 919 ārzemnieki, 2023. gadā – gandrīz 75 000 (precīzi – 74 977), bet 2025. gadā – 63 806 cilvēki, kas kādu iemeslu dēļ izvēlējušies Latviju par savu mītnes zemi. Pieaug ārzemnieku īpatsvars, kas apliecina latviešu valodas prasmi valsts valodas prasmes pārbaudē. Šobrīd tie jau ir 85 % no visiem, kas valsts valodas prasmes eksāmenu kārto (2025. gadā valsts valodas prasmes pārbaudei kopā pieteicās 9274 personas).

III. Starpinstitucionālās sadarbības un mācību kvalitātes nodrošinājuma risinājums

IZM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts valodas politikas jomā. Lai nodrošinātu sistēmisku pieeju latviešu valodas mācību piedāvājumam pieaugušajiem, IZM rosina valodas apguvi skatīt gan kā valodas politikas būtisku darbības jomu, gan kā pieaugušo izglītības pakalpojumu. Tas ļauj plašākā sistēmā aplūkot latviešu valodas apguves piedāvājuma kvalitāti, piedāvājumu sabalansēt ar pieprasījumu, nodrošina izmaksu pārredzamību un caurskatāmību. Lai nodrošinātu informācijas ieguvi (t. sk. valodas apguvēju uzskaiti), latviešu valodas apguve iekļaujama pieaugušo prasmju pārvaldības platformā STARS, veidojot moduli valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai. Moduļa izstrādes procesā tiks nodrošināti risinājumi datu apmaiņai ar valsts informācijas sistēmām (VIIS – Valsts izglītības informācijas sistēma, VPS – Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma) un citiem reģistriem (PMLP, SIF, NVA). Papildus plānots sagatavot pedagogus un regulāri pilnveidot pedagogu profesionālās prasmes darbam ar pieaugušajiem, kā arī attīstīt un turpināt mācību un metodisko materiālu izstrādi.

Lai gan valsts valodas politikas konsekventa īstenošana ir būtiska sabiedrībai kopumā, atbilstoši MK Stratēģiskās vadības tematiskās komitejas lēmumam konceptuālajā ziņojumā aplūkoti tikai tie jautājumi, kas skar pieaugušo auditoriju, respektīvi, tos, kas atrodas ārpus formālās izglītības sistēmas. Bez valsts valodas prasmes nav iespējama pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā un Latvijas darba tirgū.

Kā jau iepriekš minēts, atbildība par valsts valodas politikas izstrādāšanu un īstenošanu Latvijas Republikā ir IZM. Valsts valodas politika ir caurviju horizontāla politika, kur ir iesaistītas vairākas ministrijas un to padotības institūcijas. Attiecīgi latviešu valodas mācību piedāvājums pieaugušajiem ir daļa no sabiedrības saliedētības politikas un nodarbinātības politikas pasākumiem, kas tiek nodrošināti KM, LM un to padotības institūciju, kā arī SIF savstarpējā sadarbībā, papildus valodas mācības tiek nodrošinātas pašvaldībās. Tāpat latviešu valodas apguve aktuāla, risinot dažādus pilsonības un imigrācijas jautājumus, kas ir IeM padotības iestāžu kompetencē. Savukārt Ekonomikas ministrijas (EM) Apvienotā pieaugušo izglītības koordinācijas komisija (APIKK) saskaņā ar cilvēkkapitāla attīstības stratēģiskajiem mērķiem un atbilstoši darba tirgus pieprasījumam nosaka mācību piedāvājumu pieaugušo izglītībā, ieskaitot valsts valodas izglītības programmas. Ņemot vērā valsts valodas politikas īstenošanā iesaistīto iestāžu skaitu, nepieciešams stiprināt koordinācijas, sadarbības mehānismus, lai nodrošinātu iestāžu darbību saskaņotību.

1. attēls. Latviešu valodas apguve pieaugušajiem: valsts valodas politika un nozīmīgākās saskarpolitikas.

Latviešu valodas mācību un metodisko materiālu izstrāde pieaugušajiem, kvalitātes uzraudzība un kontrole un koordinācijas jautājumi ir izglītības un valsts valodas politikas īstenošanas pasākumi. Piedāvājuma izstrādē jāņem vērā esošie apstākļi – arvien pieaugošais jauniebraucēju skaits Latvijā, lielais Ukrainas civiliedzīvotāju īpatsvars, nepieciešamība stiprināt latviešu valodas lietojumu sabiedrībā u. c.

IZM izstrādātais risinājums piedāvā pieaugušo izglītības pakalpojumu kopumu, ietverot gan latviešu valodas mācību kvalitātes nodrošinājumu, uzraudzību un kontroli, kvalificētu pedagogu sagatavošanu un profesionālo pilnveidi, kā arī latviešu valodas mācību nodrošinājuma iestrādi pieaugušo prasmju pārvaldības platformā STARS kopējas informācijas ieguvei un valodas apguvēju uzskaitei. Mērķis – vienots latviešu valodas mācību process jaunā kvalitātē. IZM redzējums ir iekļaut vienoto valsts valodas apguves procesu pieaugušajiem kopējā Latvijas izglītības sistēmā.

IZM piedāvātais risinājums vienotas sistēmas izveidei un ieviešanai

Lai mazinātu institucionālo un kompetenču sadrumstalotību valsts valodas politikas jomā un vienkāršotu pieaugušajiem latviešu valodas mācību un valsts valodas prasmes pārbaudes pakalpojumu pieejamību, Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais risinājums paredz pakāpenisku pāreju uz vienotu, centralizētu latviešu valodas apguves sistēmu pieaugušajiem neformālajā izglītībā, nodrošinot mācību nepārtrauktību visām mērķgrupām. Risinājuma īstenošanai noteikts pārejas periods līdz 2029. gadam, kura laikā tiek saglabāti esošie valsts valodas apguves nodrošināšanas mehānismi un paralēli ieviesta jaunā sistēma.

2. attēls. Vienotās sistēmas ieviešanas posmi.

Pārejas perioda 1. posma (2026‒2027) galvenās darbības:

- sagatavoti vai grozīti normatīvie akti, kas skar vienotas latviešu valodas apguves sistēmas ieviešanu;

- sākta moduļa valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai izstrāde platformā STARS;

- noteiktas iesaistīto pušu (LVA, VIAA, KM, SIF, NVA, pašvaldību) lomas pārejas periodā un pēc tā;

- izstrādātas vienotas prasības mācību īstenotājiem, mācību saturam un norisei (vadlīniju projektu sk. 3. pielikumā).

Pārejas perioda 2. posma (2027‒2028) galvenās darbības:

- izstrādāts un ieviests valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanas un pārvaldības modulis pieaugušo prasmju pārvaldības platformā STARS;

- nodrošināta moduļa integrācija ar citām valsts informācijas sistēmām, reģistriem un datubāzēm un iesaistīto institūciju datu avotiem;

- īstenota vienotās sistēmas pilotēšana atsevišķām mērķgrupām;

- brīvpieejas pašpārbaudes testa (A1‒C2) digitalizācija un pieejamība visiem interesentiem;

- konsultatīvs un metodisks atbalsts mācību īstenotājiem, pedagogiem un valodas apguvējiem, informatīvo materiālu sagatavošana;

- valsts budžeta līdzekļu novirzīšana LVA mācību īstenošanai atsevišķām mērķgrupām;

- valsts budžeta un fondu finansējuma plānošana nākamajam posmam vienotās sistēmas pilnvērtīgai darbībai.

Pārejas perioda 3. posma (2029) galvenās darbības:

- nostiprināta IZM kā galvenās atbildīgās ministrijas loma par latviešu valodas apguvi pieaugušajiem;

- pabeigta pāreja no līdzšinējiem fragmentētajiem mehānismiem uz centralizētu pārvaldību;

- nodrošināts, ka visas publiski finansētās latviešu valodas mācības pieaugušajiem tiek organizētas vienotajā sistēmā, dati apkopoti platformā STARS;

- īstenota mācību kvalitātes uzraudzība un kontrole, regulāri pilnveidots mācību saturs, metodiskie risinājumi, pedagogu profesionālā kompetence;

- analizēti valodas apguves rezultāti dažādām mērķgrupām;

- nodrošināta datos balstītu lēmumu pieņemšana un regulāra rezultātu izvērtēšana;

- plānoti ilgtermiņa finanšu un institucionālie risinājumi sistēmas uzturēšanai.

Pārejas periodā tiek saglabāta līdzšinējo institūciju – Kultūras ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un pašvaldību – loma kā mācību iniciatoriem un finansējuma devējiem, vienlaikus ieviešot vienotas prasības mācību īstenotājiem un nodrošinot caurskatāmu publiskā finansējuma izmantošanu. Pārejas periods nepieciešams, lai esošie mācību finansētāji un īstenotāji varētu pilnībā izpildīt jau uzņemtās saistības.

Institucionālās sadarbības modelis pēc pārejas perioda beigām

Valsts izglītības attīstības aģentūra kā sistēmas turētājs:

- nodrošina STARS tehnisko uzturēšanu, attīstību un drošību;

- atbild par datu apstrādes infrastruktūru un integrācijām.

Izglītības un zinātnes ministrija:

- nosaka politikas ietvaru un datu apmaiņas vispārējās prasības;

- uzrauga sistēmas atbilstību valsts valodas politikas mērķiem.

Latviešu valodas aģentūra:

- darbojas kā procesu vadītājs un organizators;

- definē mācību procesa loģiku, datu struktūras un kvalitātes kritērijus;

- nodrošina operacionālo pārvaldību pēc sistēmas ieviešanas.

SIF, NVA, KM un citi partneri:

- nodrošina datu iesniegšanu par finansētajām programmām un dalībniekiem;

- izmanto sistēmu programmu administrēšanai.

IKVD veic mācību kvalitātes kontroli atbilstoši noteiktajām funkcijām un uzdevumiem.

Vienota sistēma

No 2029./2030. gada IZM kļūst par galveno atbildīgo ministriju valsts valodas apguves jomā pieaugušajiem visām mērķgrupām, kurām mācības tiek nodrošinātas par publisko finansējumu, nodrošinot centralizētu pakalpojuma pārvaldību un koordināciju. Par mācību īstenotāju kļūst LVA. Platformā STARS tiek lietots valsts valodas apguves pakalpojumu modulis, kas nodrošina vienotu pieteikšanos mācībām, centralizētu datu uzskaiti un datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām. Uzkrātie dati tiek izmantoti regulārai mācību rezultātu izvērtēšanai un datos balstītu lēmumu pieņemšanai, vienlaikus novēršot dubultā finansējuma riskus. Tiek īstenota vienota mācību kvalitātes uzraudzība un kontrole un nodrošināta valsts valodas apguves pieejamība visām mērķgrupām, tostarp diasporas pārstāvjiem, kā arī brīvpieejas valsts valodas prasmes pašpārbaudes testi (A0–C2).

IZM piedāvātais risinājums vienotas valsts valodas apguves sistēmas izveidei un ieviešanai atbilst ministrijas kompetencei izglītības politikas plānošanā un īstenošanā, kā arī tās atbildībai par pieaugušo izglītības sistēmas attīstību kopumā. Valsts valodas apguve pieaugušajiem pēc būtības ir izglītības pakalpojums, tāpēc tās organizēšanai jābūt institucionāli sasaistītai ar izglītības nozares pārvaldību.

Pašreizējā pieeja, kurā valsts valodas apguves nodrošināšanā iesaistītas vairākas institūcijas ar atšķirīgu kompetenci un atbildības apjomu, neveido vienotu politikas īstenošanu, ierobežo ministrijas iespēju ietekmēt mācību procesa organizāciju un rezultātus, kā arī apgrūtina vienotas kvalitātes uzraudzības un kontroles un rezultātu izvērtēšanas nodrošināšanu. Šāda institucionālā pieeja neatbilst efektīvas, uz rezultātu orientētas publiskās pārvaldes principiem.

Alternatīvas pieejas, kas saglabātu decentralizētu valsts valodas apguves organizēšanu, nenodrošina skaidru institucionālo atbildību un pilnvērtīgu valodas un izglītības politikas īstenošanu. Līdz ar to vienotas un centralizētas sistēmas izveide IZM atbildībā ir uzskatāma par risinājumu, kas nodrošina konsekventu politikas īstenošanu, tiešu ietekmi un atbildību par mācību procesu un tā rezultātiem, kā arī efektīvu publisko līdzekļu pārvaldību.

STARS valodas moduļa risinājumā tiks organizēta mācību procesa administrēšana digitālajā vidē un nodrošināta integrēta datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām. STARS modulis nodrošinās pilnu mācību cikla pārvaldību un mācību procesa administrēšanu:

- programmu iesniegšanu un apstiprināšanu

  - pakalpojumu sniedzēji digitāli iesniedz programmas;

  - IKVD sadarbībā ar LVA veic pakalpojuma sniedzēju izstrādāto autorprogrammu kvalitātes izvērtējumu;

- dalībnieku atlasi un pieteikšanos

  - lietotāji kārto valodas prasmes pašpārbaudes testu (ja nepieciešamas) un piesakās mācībām;

  - sistēma automātiski pārbauda atbilstību finansējuma nosacījumiem;

- mācību grupu administrēšanu

  - grupu komplektēšana, dalībnieku uzskaite;

  - kavējumu, progresu un līgumu uzskaite;

- mācību rezultātu fiksēšanu

  - mācību pabeigšana;

  - apliecību izsniegšana;

- eksāmenu administrēšanu

  - integrēta pieteikšanās valsts valodas prasmes pārbaudēm;

- uzraudzību un analītiku

  - automatizēti pārskati;

  - datu analīze politikas plānošanai;

- datu apmaiņu ar citām sistēmām.

IZM apliecina, ka konceptuālajā ziņojumā iekļautās aktivitātes un STARS risinājums atbilst Datu pārvaldības un koplietošanas, Pakalpojumu pārvaldības un sniegšanas arhitektūras aprakstam, kā arī izglītības un zinātnes nozares digitālās pārvaldes arhitektūras apraksta projektam. 2026. gada 5. februārī Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā, nostiprinot individuālo mācību kontu sistēmu STARS kā neatņemamu Valsts izglītības informācijas sistēmas daļu.

Datu apmaiņa, pārvaldība un analīze

Datu iegūšana, pārvaldība un analīze par latviešu valodas mācību norisi un mācību kvalitāti tiek nodrošināta platformā STARS. Sistēmā tiek uzkrāti dati par mācību īstenotājiem un pedagogiem, kā arī visām personām, kas pieteikušās mācībām, mācās, pabeidz vai nepabeidz mācības, sistēmā parādās valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti (sasaiste ar VPS). Slēdzot sadarbības līgumu, par datu izmantošanu un apstrādi tiek informēti gan mācību īstenotāji, gan valodas apguvēji.

Datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām, reģistriem un datubāzēm tiks nodrošināta, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietojamības risinājumus un normatīvajos aktos noteikto datu aprites kārtību. Platformas STARS darbība paredzēs integrāciju ar citām valsts informācijas sistēmām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu datu apriti, datu kvalitāti, drošību un administratīvo procesu efektivitāti.

Tiks nodrošināta strukturēta datu apmaiņa ar:

- VIIS – informācija par izglītības procesiem;

- VPS – eksāmenu rezultāti un sertifikācija;

- NVA – bezdarbnieku statusa dati un apmācības;

- SIF – integrācijas projektu dati.

Datu apmaiņas risinājumi tiks ieviesti pakāpeniski, izmantojot esošos valsts informācijas sistēmu savietojamības mehānismus un ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo grozījumu izstrādi un jaunu regulējuma risinājumu ieviešanu atbilstoši identificētajām vajadzībām. Datu apmaiņas apjoms un kārtība tiks noteikta, izvērtējot katras integrācijas nepieciešamību, datu pieejamību un tiesisko pamatu:

- katra iesaistītā institūcija ir atbildīga par tās pārziņā esošo datu kvalitāti, aktualitāti un savlaicīgu informācijas ievadīšanu prasmju pārvaldības platformā STARS;

- datu apmaiņa tiek nodrošināta, izmantojot standartizētas integrācijas un saskaņotus datu formātus;

- datu apmaiņas procesi, piekļuves tiesības un drošības prasības tiek noteiktas sadarbības līgumos vai starpresoru vienošanās dokumentos;

- sistēmas datu pārzinis (VIAA) nosaka datu pārvaldības principus, datu kvalitātes prasības un piekļuves politiku;

- iesaistītās institūcijas nodrošina savu datu atbilstību normatīvajām prasībām un veic nepieciešamās korekcijas datu kvalitātes nodrošināšanai;

- regulāri tiek veikta datu kvalitātes uzraudzība un incidentu pārvaldība.

Tiks ieviests centralizēts datu pārvaldības modelis:

- datu īpašumtiesības – katra iestāde saglabā atbildību par saviem ievaddatiem;

- datu kvalitāte – validācijas mehānismi platformā STARS;

- datu pieejamība – reglamentēta piekļuve atbilstoši lietotāja lomām.

Datu apstrāde atbildīs:

- vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR);

- Valsts informācijas sistēmu likumam;

- tiks izmantots princips – „vienreiz ievadīti dati – vairākkārt izmantoti”.

Detalizēts institucionālās sadarbības modelis, tostarp konkrēto pušu atbildības sadalījums, tiks precizēts sistēmas pārvaldības dokumentācijā un sadarbības vienošanās dokumentos starp iesaistītajām institūcijām.

Latviešu valodas apguves pieaugušajiem mācību satura pilnveide un kvalitātes nodrošināšana

Lai nodrošinātu kvalitatīvas valodas mācības definētajām mērķgrupām, izstrādājamas vienotas prasības (gan saturiskās, gan procesa administrēšanas) latviešu valodas mācību īstenošanai, pirms tam skaidri saprotot latviešu valodas apguvēju vajadzības, kā arī piedāvājot mūsdienīgu valodas apguves saturu un metodes.

2025. gadā Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar nozares ekspertiem ir izstrādājusi jaunus latviešu valodas kā svešvalodas mācību programmu paraugus A0 (80 h), A1 (160 h), A2 (160 h), B1 (160 h), B2 (160 h), C1 (160 h), C2 (160 h) latviešu valodas apguves līmeņiem pieaugušajiem atbilstoši Eiropas Padomes valodas politikai un dokumentam „Eiropas Kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”.

Izstrādātas vadlīnijas par publiski finansētu latviešu valodas mācību organizēšanu un īstenošanu pieaugušajiem neformālajā izglītībā, kas nosaka:

- latviešu valodas pieaugušajiem mācību mērķgrupas un finansējuma avotus;

- izglītības programmu paraugus;

- mācību procesa organizēšanas un mācību satura īstenošanas kārtību;

- pedagogu profesionālās kvalifikācijas prasības;

- mācību kvalitātes uzraudzības un kontroles kārtību;

- iesaistīto institūciju kompetenci;

- mācību izmaksu noteikšanas principus.

Ar vadlīniju projektu var iepazīties konceptuālā ziņojuma 3. pielikumā ‒ Vadlīnijas par publiski finansētu latviešu valodas mācību organizēšanu un īstenošanu pieaugušajiem neformālajā izglītībā.

Mācību kvalitātes uzraudzību un kontroli atbilstoši jau esošajām funkcijām veic IKVD (sākot ar 2027. gadu).

Pēc mācību pabeigšanas valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošana ieviešama kā obligāts nosacījums (šo risinājumu jau šobrīd piemēro arī NVA). Šī pieeja ļauj objektīvi novērtēt mācību rezultātus un mācību īstenotāju darba efektivitāti. Paredzēts iegūt atgriezenisko saiti gan no mācību īstenotājiem, gan valodas apguvējiem, kas pabeiguši mācības vai vēl tikai apgūst valodu, proti, tas ļautu reaģēt uz kādām problēmām jau savlaicīgi (arī mācību laikā).

LU sadarbībā ar nozares ekspertiem ir izstrādājusi profesijas standartu latviešu valodas kā svešvalodas pedagogiem pieaugušajiem, kas 06.08.2025. saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA).

Latviešu valodas ilgtspējas nodrošināšanai, kā arī atsaucoties uz investoru un uzņēmēju pieprasījumu, paredzēts veidot jaunu mūsdienīgu interaktīvu pašmācības lietotni latviešu valodas apguvei. Plānots izveidot 5 valodas apguves līmeņus (A0; A1; A2; B1 un B2), katrā līmenī paredzot četru valoddarbību apguvi – klausīšanos, runāšanu, lasīšanu, rakstīšanu. Šāds valodas apguves rīks līdz šim nav bijis pieejams, kaut arī ir būtiski  nepieciešams jauniebraucējiem, ierodoties Latvijā vai tikai plānojot ierašanos, latviešu diasporas pārstāvjiem, tai skaitā reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī citiem lietotājiem, tādējādi veicinot latviešu valodas starptautisku atpazīstamību. Šāda rīka nepieciešamību nosaka arī jaunpieņemtā Imigrācijas likuma nosacījumi.

Kvalitatīvi organizēts latviešu valodas apguves process, tostarp vienotas prasības mācību saturam, mācību procesa organizācijai un rezultātu izvērtēšanai, rada priekšnoteikumus augstākiem valodas apguvēju mācību sasniegumiem. Tas savukārt sekmē latviešu valodas lietojuma paplašināšanos sabiedrībā un veicina jauniebraucēju integrāciju Latvijas sabiedrībā un darba tirgū. Minētā pieeja atbilst Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) rīcības virziena „Saliedētība” mērķim, kas paredz stiprināt latviešu valodas lietojumu kā vienu no saliedētas sabiedrības pamatiem, vienlaikus nodrošinot pieejamas valodas apguves iespējas un atbalstošu vidi valodas apguvējiem.

Nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā

Lai nodrošinātu vienotu valsts valodas mācību sistēmas pieaugušajiem īstenošanu, nepieciešams izstrādāt grozījumus un iesniegt Ministru kabinetā līdz 2026. gada decembra beigām:

- Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 „Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”;

- Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”;

- Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 938 „Latviešu valodas aģentūras nolikums”;

- Ministru kabineta 2025. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 207 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”;

IV. Ietekme uz problēmas risināšanu

Lai izvērtētu piedāvātā risinājuma ietekmi uz identificēto problēmu risināšanu un pamatotu vienotas valsts valodas apguves sistēmas izveides nepieciešamību, ir veikta ietekmes analīze, izmantojot stipro un vājo pušu, iespēju un risku (SVID) pieeju.

Analīzes rezultāti apliecina, ka vienotas sistēmas izveide ir nepieciešama, jo tā nodrošina koordinētu pārvaldību, datu integrāciju un mācību kvalitāti.

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| 1. Pieaugušo prasmju pārvaldības platforma STARS kļūst par vienotu starpinstinstitucionālu tīmekļvietni, kas nodrošina: datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām (VIIS – Valsts izglītības informācijas sistēma, VPS – Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma) un citiem reģistriem (PMLP, SIF, NVA); vienota valsts valodas apguves procesa pieaugušajiem iekļaušanos kopējā Latvijas izglītības sistēmā; vienkopus pieejamu informāciju par katra klienta valodas apguves dinamiku; novērš dubulta finansējuma iespējamību; datu uzkrāšanu, to analīzi un izmantojamību valsts valodas politikas plānošanā un zinātniskos pētījumos; mācību pakalpojuma pieejamību, tostarp diasporas pārstāvjiem. 2. Izstrādātas un apstiprinātas vienotas pamatprasības latviešu valodas mācībām pieaugušajiem (IZM un LVA kompetence), nodrošinot: pilnveidotu, kvalitatīvu, koordinētu, izsekojamu un pēctecīgu valsts valodas apguvi mūžizglītībā, t. sk. brīvpieejas pašpārbaudes testu (A1C2) pieejamību visām mērķgrupām; izglītības programmu pieprasījuma un piedāvājuma pārtraukumu novēršanu; izglītības programmu pilnveidi, mācību materiālu izstrādi, metodisko atbalstu un profesionālo pilnveidi pedagogiem; latviešu valodas skolotāju sagatavošanu darbam ar pieaugušajiem. | Jāstiprina sadarbība ar finanšu programmu īstenotājiem (KM, SIF, LM, NVA). Sadarbībā ar PMLP risināmi jautājumi par integrācijas izveidi ar STARS. Administratīvā un finanšu kapacitāte ir ierobežota. |
| Iespējas | Draudi/riski |
| 1. Prasmju pārvaldības platforma STARS pieejama kopš 2024.gada 5.decembra un apliecinājusi sevi kā nozīmīgu un vienotu instrumentu investīciju vadībai pieaugušo izglītībā. 2026. gada 5. februārī Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā, nostiprinot platformu STARS kā neatņemamu Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) sastāvdaļu. 2. Platformā STARS ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem (valodas apguvēju vajadzībām ‒ no 15 gadu vecuma) var izveidot savu individuālo mācību kontu (IMK), kas ir fiziskas personas digitāls konts. Tajā ir iespēja uzkrāt informāciju par iepriekš iegūto izglītību un profesionālo pieredzi, iegūtajiem izglītību apliecinošiem dokumentiem. Tā ir lieliska iespēja, lai pilnveidotu darbam nepieciešamās prasmes vai pārkvalificētos. Tajā var pārbaudīt savas zināšanas, apskatīt mācību piedāvājumus, pieejamo atbalstu, kā arī tas sniedz citas vērtīgas iespējas. 3. Mācību grupu komplektēšana notiek platformā, kas nodrošina finansējuma avota pārvaldniekam iespēju pārraudzīt mācību procesu – mācību īstenošanas grafiku, kavējumu uzskaiti, mācības pabeigušo/pārtraukušo uzskaiti. 4. STARĀ tiks ieviesta mašīntulkošana, kas nodrošinās iespēju ērti tulkot platformas saturu svešvalodās. | 1. Netiek panākta politiskā vienošanās, Ministru kabinets neapstiprina konceptuālo ziņojumu „Par risinājumu instituvionālās un kompetenču sadrumstalotības novēršanai valsts valodas apguvē pieaugušajiem”. 2. Netiek finansiāli atbalstīts ES kohēzijas politikas programmas 2021.‒2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 1.3.1.1. pasākumā iesniegtais projekts „Moduļa valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai izveide”. 3. Terminēti valsts budžeta piešķīrumi nevar nodrošināt nepārtrauktu valsts valodas apguves procesu. |

Papildus SVID analīzē identificētajiem riskiem ir izvērtēti arī iespējamie riski, ja valsts valodas apguves vienotā sistēma netiek izveidota un saglabājas esošā pieeja.

| Publisko līdzekļu neefektīva izmantošana | Ja netiek nodrošināta vienota pieteikšanās, kā arī vienota datu uzkrāšana par latviešu valodas programmu apguvi, nav caurskatāmības un netiek novērsta dubultā finansējuma iespējamība, vienai personai kvalificējoties dažādiem statusiem un izmantojot dažādas finanšu programmas. Līdz ar to rodas nelietderīgi tērētu valsts budžeta līdzekļu risks. |
| --- | --- |
| Institucionālās un informācijas sadrumstalotības saglabāšanās | Netiek novērsta institucionālā un informācijas sadrumstalotība, jo netiek apvienoti Kultūras ministrijas (KM), Sabiedrības integrācijas fonda (SIF), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) un citu iestāžu dati vienotā platformā. |
| Nepietiekama datu pieejamība un kvalitāte | Netiek nodrošināta kvalitatīvu un ticamu datu pieejamība, kas nepieciešama valsts valodas politikas plānošanai un uzraudzībai un kas stiprina datos balstītu lēmumu pieņemšanu. |
| Mācību kvalitātes un uzraudzības nevienmērība | Netiek nodrošināta caurskatāma mācību norise un vienotas kvalitātes uzraudzība, iespēja lietot kvalitatīvu valodas zināšanu līmeņa noteikšanas testu pirms mācību uzsākšanas, mazinot neatbilstoša līmeņa mācību grupas izvēlēšanās risku. |
| Ierobežota pakalpojuma pieejamība | Pakalpojuma pieejamības neesamība diasporas pārstāvjiem, attālināti piesakoties mācībām, tostarp iespēja lietot brīvpieejas valodas zināšanu līmeņa noteikšanas testu. |
| Mācību procesa nepārtrauktības risks | Terminēti valsts budžeta piešķīrumi nevar nodrošināt nepārtrauktu valsts valodas apguves procesu, kā arī izslēdz iespēju izskatīt jautājumu par valsts valodas apguves nodrošināšanu vēl citām mērķgrupām, piemēram, ārzemju studentiem. |

Valsts valodas apguves modulim platformā STARS ir noteikti vairāki ieguvumu rādītāji (KPI), kas skar administratīvā sloga samazinājumu, procesu efektivitātes pieaugumu un pakalpojuma kvalitātes uzlabošanos. Minētie rādītāji nodrošina pamatu sistēmas darbības rezultātu izvērtēšanai un atspoguļo vienotās valsts valodas apguves sistēmas ieviešanas ietekmi uz pakalpojuma organizēšanu kopumā.

| Ieguvumu rādītāju raksturojums (KPI) | Datu avots un aktualizēšanas biežums | Esošā vērtība | Plānotā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Administratīvā sloga samazināšana. Samazināts manuālās datu apstrādes laiks valodas apguves pakalpojuma administrēšanā. | STARS dati, reizi gadā | ~70 minūtes uz vienu personu | ≤ 10 minūtes uz vienu personu |
| 2. Procesu efektivitātes paaugstināšana. Ieviests vienots digitāls pieteikšanās un pakalpojuma administrēšanas process. | STARS dati, reizi gadā | fragmentēta pieeja, nav vienotas uzskaites | ≥ 90 % pieteikumu tiek apstrādāti digitāli vienotā sistēmā |
|  | procesu analīze | vairāki nesaistīti procesi dažādās institūcijās | 1 vienots centralizēts digitāls process |
| 3. Administratīvā sloga samazināšana. Samazināts laiks datu apkopošanai un pārskatu sagatavošanai. | iestāžu dati / STARS dati, reizi gadā | ~12 stundas viena pārskata sagatavošanai | ≤ 2 stundas viena pārskata sagatavošanai |
| 4. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. Novērsta atkārtota mācību finansēšana vienā valodas prasmes līmenī. | STARS dati, reizi gadā | nav datu, jo šobrīd nepastāv vienota datu uzskaite | 0 % personu atkārtoti apgūst to pašu valodas līmeni par publisko finansējumu |
| 5. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. Nodrošināta vienota valodas prasmes līmeņa noteikšana. | STARS dati, reizi gadā | nav datu, jo šobrīd nepastāv validēts un vienots pašpārbaudes tests | ≥ 15 000 personas gadā izmanto pašpārbaudes testu |
| 6. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. Nodrošināta centralizēta datu uzskaite un pieejamība par valsts valodas apguvi un mācību rezultātiem. | STARS dati, reizi gadā | nav datu, jo šobrīd nepastāv vienota sistēma | pieejami centralizēti dati par ≥ 9 000 personu mācību ceļu un rezultātiem, vienota datubāze |

Piedāvātajam risinājumam ir arī netiešā ietekme uz sabiedriskajiem un sociālekonomiskajiem procesiem:

- uzlabojot valsts valodas apguves kvalitāti un pieejamību, tiek sekmēta latviešu valodas lietojuma paplašināšanās sabiedrībā un stiprināta sabiedrības saliedētība;

- tiek veicināta valodas apguvēju integrācija Latvijas sabiedrībā un darba tirgū, paplašinot latviešu valodas zināšanu sniegtās iespējas dalībai nodarbinātībā un sabiedriskajā dzīvē;

- uzlabota piekļuve valsts valodas apguvei visām mērķgrupām rada priekšnoteikumus sociālās nevienlīdzības mazināšanai un līdzdalības iespēju paplašināšanai;

- risinājums nodrošina iespēju elastīgāk reaģēt uz demogrāfiskajām, migrācijas un darba tirgus izmaiņām.

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 20212027 sasniegšanai noteiktie uzdevumi ir saistīti ar šādiem NAP2027 uzdevumiem: [406] „Nacionālās identitātes apziņas stiprināšana dažādām iedzīvotāju grupām, atbalstot saliedējošu pasākumu īstenošanu kultūras, valodas, teritoriālās, vēsturiskās atmiņas, politiskās un kopīgās ekonomikas dimensijās”; [409] “Latviešu valodas lietojuma palielināšana ikdienas saziņā, tostarp digitālajā un sabiedrisko mediju vidē, paplašinot valodas apguves pieejamību un uzlabojot kvalitāti”. Latviešu valodas prasmes rādītāji saistīti ar NAP noteikto mērķa indikatoru [404] tiek secīgi plānoti arī turpmāk: pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu un kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda (25–64 g. v.), % (bāzes vērtība: 2027.g. – 84 %, plāns: 2030 – 86 %; 2050-89 %Papildus norādām, ka pasākumi, kas vērsti uz latviešu valodas apguves pieejamību, kā arī to ietekme uz NAP2027 noteikto mērķu un uzdevumu ieviešanu atbilstoši 6. prioritātes „Atvērta, droša un tiesiska sabiedrība” rīcības virziena „Saliedētība” uzdevumam: „..latviešu valodas lietojuma palielināšana ikdienas saziņā, tostarp digitālajā un sabiedrisko mediju vidē, paplašinot valodas apguves pieejamību un uzlabojot kvalitāti”, plašāk izvērsta un tiek nodrošināta esošajos plānošanas dokumentos: Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2021.– 2027. gadam (politikas rādītāji: 2.5.27., 3.5.3.7.), Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.–2027. gadam (1.2.2. pasākums) un Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026.gadam(1.1.5. pasākums).

Attiecībā uz Valsts valodas politikas pamatnostādņu 20212027 īstenošanu ir izvērtēti starpposma rādītāji, kam būtiska ietekme arī uz NAP2027 rādītājiem, sk. izvērtētos rādītājus (2.5.2.7. un 3.5.3.7. u.c.) informatīvajā ziņojumā „Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam starpposma un plāna 2022.– 2023. gadam īstenošanas novērtējums” https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/caaeaa43-5d41-4d9c-9a90-943422632ee2

V. Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu

Risinājuma īstenošanai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts no valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, pakāpeniski pārejot uz vienotu un centralizētu latviešu valodas apguves sistēmas pārvaldības modeli. Pārejas periodā līdz 2029. gadam paralēli tiks izmantoti gan esošie finansēšanas mehānismi, gan ieviesta un attīstīta platformas STARS funkcionalitāte.

Salīdzinājumā ar esošo situāciju risinājums paredz efektīvāku finanšu līdzekļu izmantošanu, nodrošinot vienotu mācību administrēšanu, centralizētu datu uzskaiti un vienotas prasības mācību īstenotājiem. Tas samazinās administratīvo slogu iesaistītajām institūcijām un novērsīs funkciju dublēšanos starp dažādiem mācību organizētājiem. Vienlaikus sagaidāms, ka, ieviešot platformu STARS, ilgtermiņā tiks samazinātas ar manuālu datu apstrādi, atskaišu sagatavošanu un mācību koordinēšanu saistītās izmaksas, kā arī uzlabosies publiskā finansējuma izsekojamība un plānošanas kvalitāte.

Risinājuma īstenošanai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts no valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, pakāpeniski pārejot uz vienotu un centralizētu latviešu valodas apguves sistēmas pārvaldības modeli. Pārejas periodā līdz 2029. gadam paralēli tiks izmantoti gan esošie finansēšanas mehānismi, gan ieviesta un attīstīta platformas STARS funkcionalitāte.

Salīdzinājumā ar esošo situāciju risinājums paredz efektīvāku finanšu līdzekļu izmantošanu, nodrošinot vienotu mācību administrēšanu, centralizētu datu uzskaiti un vienotas prasības mācību īstenotājiem. Tas samazinās administratīvo slogu iesaistītajām institūcijām un novērsīs funkciju dublēšanos starp dažādiem mācību organizētājiem. Vienlaikus sagaidāms, ka, ieviešot platformu STARS, ilgtermiņā tiks samazinātas ar manuālu datu apstrādi, atskaišu sagatavošanu un mācību koordinēšanu saistītās izmaksas, kā arī uzlabosies publiskā finansējuma izsekojamība un plānošanas kvalitāte.

- tabula. Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu.

|  | Risinājums | Budžeta programmas (apakš- programmas) kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |  |  |  |  | Pasākuma īstenošanas gads (ja risinājuma īstenošana ir terminēta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads | 2029.gads un turpmāk ik gadu | 2026.gads | 2027. gads | 2028. gads | 2029. gads | turpmākajā laikposmā līdz risinājuma pabeigšanai (ja īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja risinājuma izpilde nav terminēta) |  |
| Finansējums konceptuālā ziņojuma īstenošanai kopā |  |  | 5 572 783 | 1 966 724 | 1 887 562 | 1 523 338 | 123 141 | 1 281 035 | 3 363 050 | 3 256 937 | 0 | 12 802 644 | 0 |
| tajā skaitā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Izglītības un zinātnes ministrija |  | 14 802 | 14 802 | 14 802 | 14 802 | 123 141 | 1 281 035 | 3 363 050 | 3 256 937 | 0 | 12 802 644 | 0 |
|  |  | 45.02.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana” (2.1.pasākums) | 14 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62.09.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2021‒2027)” (2.2.pasākums; 3.1.pasākums) |  |  |  |  | 123 141 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.01.07. „Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana” (2.1.pasākums; 2.3.pasākums) |  | 14 802 | 14 802 | 14 802 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.01.08. „Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana” (5.pasākums) |  |  |  |  |  | 90 881 | 90 881 | 90 881 |  | 90 881 |  |
|  |  | 15.01.50 Eiropas Savienības struktūrfondu projektu un pasākumu īstenošana izglītībā (t.sk. VARAM projekta 1.3.1.1. pasākuma* finansējums (2.2.pasākums*; 3.1.pasākums*; 7.2.pasākums) |  |  |  |  |  | 269 876 | 230 551 | 222 686 |  | 9 726 345 |  |
|  |  | 15.02.04. „Valsts valodas politika un pārvalde” (6.pasākums; 7.1.pasākums) |  |  |  |  |  | 49 594 | 2 727 434 | 2 743 531 |  | 2 785 579 |  |
|  |  | 15.02.51 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās (KM projekts) (1.pasākums; 4.pasākums) |  |  |  |  |  | 870 684 | 314 184 | 199 839 |  | 199 839 |  |
|  | 18. Kultūras ministrija |  | 652 874 | 1 175 694 | 1 100 000 | 1 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70.24.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana” (7.3.pasākums) | 652 874 | 1 175 694 | 1 100 000 | 1 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. Labklājības ministrija |  | 963 628 | 776 228 | 772 760 | 408 536 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74.06.00 "Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi" (7.4.pasākums) | 294 932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)" (7.4.pasākums) | 668 696 | 776 228 | 772 760 | 408 536 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sabiedrības integrācijas fonds |  | 3 941 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06.00.00 „Latviešu valodas apmācības programma” (7.5.pasākums) | 34 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”, programmā 17.00.00 „Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” (7.5.pasākums) | 3 907 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Atbilstoši rīkojuma projektā "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projektu "Sporta reģistra digitālās platformas izveide" un "Moduļa valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai izveide" pasu apstiprināšanu" (26-TA-427) norādītajam un sekojošam MK lēmumam

- tabula. Pasākumi risinājuma ieviešanai.

| Pozīcija | Īstenojamās aktivitātes un izdevumu pozīcijas | Īstenotājs | Atlīdzība/piemaksa, pakalpojums/prece | 2026 (eiro) | 2027 (eiro) | 2028 (eiro) | 2029 (eiro) | 2030 (eiro) un turpmāk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvi izglītojošas informācijas izstrāde un pieejamības nodrošināšana valodas apguvējiem un mācību īstenotājiem, t. sk. pedagogiem | LVA |  | 0 | 165 000 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.1. | Vietnes maciunmacies.valoda.lv pārveide un satura izveide un papildināšana, turpmāk ‒ uzturēšana; 2027. gada sākumā vajadzību apzināšana; aprēķinu pamatā ir pieņēmums, ka tīmekļvietne tiks veidota vienotajā tīmekļvietņu platformā, kuras uzturēšanu nodrošina Valsts kanceleja |  | pamatkapitāls, pakalpojums | 0,00 | 105 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.2. | Informatīvo materiālu izveide (audio, video, teksts, attēli u.c. vizualizācijas) |  | pakalpojums | 0,00 | 30 000,00 |  |  |  |
|  | Korektūra |  | pakalpojums | 0,00 | 10 000 |  |  |  |
|  | Maketēšana |  | pakalpojums | 0,00 | 10 000 |  |  |  |
|  | Drukāto informatīvo materiālu tulkošana citās valodās |  | pakalpojums | 0,00 | 10 000 |  |  |  |
| 2. | Brīvpieejas pašpārbaudes latviešu valodas testa satura izstrāde, digitalizācija, uzturēšana un monitorings | VIAA, IZM |  | 30 532 | 97941 | 58 616 | 50 751 | 50 751 |
| 2.1. | Brīvpieejas pašpārbaudes latviešu valodas testa uzdevumu izstrāde | VIAA |  | 14 802 | 14 802 | 14 802 | 14 802 | 14 802 |
| 2.1.1. | Tests ar lasīšanas, leksikas un gramatikas uzdevumiem A1-C2 līmenim (uzdevumu sākotnējā bāze vienam līmenim aptuveni 90 uzdevumu). 2026. gadā viena līmeņa uzdevumu bāze - 2467 eiro x 6 līmeņi = 14802 eiro. VIAA šim mērķim ir finansējums |  | atlīdzība |  |  |  |  |  |
|  | Uzdevumu bāzes papildināšana (vienam līmenim aptuveni 90 uzdevumu). 2027. gads un turpmākie - 14 802 eiro gadā. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Brīvpieejas pašpārbaudes testu (A1-C2) latviešu valodas prasmes līmeņa noteikšanai satura digitalizācija (1200 izstrādes stundas)** | IZM | pakalpojums | 15 730 | 55 055 | 15 730 | 7865 | 7865 |
| 2.3. | Brīvpieejas pašpārbaudes testu (A1-C2) regulāra ievietošana Valsts pārbaudījumu sistēmā, ekspertēšana un testu izpildes monitorings. Piemaksa par papildu darbu speciālistiem (metodiķiem) 1 speciālists 36. saime V līmenis (10. mēnešalgu grupa) – 2469*20% = 493.80 1 speciālists 36. saime IV līmenis (10. mēnešalgu grupa) - 1980*20% = 396 eiro 3 speciālisti 36. saime III līmenis (9.mēnešalgu grupa) – 1673*20% = 334.6*3 =1003.80 eiro KOPĀ GADĀ 1893,6 mēnesī*12 = 22723,20*1,2359 =28083,60 EUR. | VIAA | Atlīdzība |  | 28 084 | 28 084 | 28 084 | 28 084 |
| 3. | Valodas moduļa izveide stars.gov.lv, integrācija ar citām sistēmām datu apmaiņai risinājuma izstrāde** | VIAA |  | 107 410,3 | 214 820,6 | 214 820,6 | 214 820,5 | 150 000 |
| 3.1. | Moduļa valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai darbināšanai nepieciešamo komponenšu izstrāde platformā STARS, integrācija ar citām informācijas sistēmām, aprobācija un pilnveide |  |  | 107 410,3 | 214 820,6 | 214 820,6 | 214 820,5 | 150 000 |
| 4. | Jaunas interaktīvas pašmācības lietotnes izstrāde | LVA |  | 0 | 677 600 | 254 100 | 139 755 | 139 755 |
| 4.1. | Lietotnes izstrādes izmaksu pozīcijas: specifikācijas izstrāde (~ līdz 50 000 EUR); lietotāju saskarnes un dizaina izstrāde (~ līdz 50 000 EUR); lietotnes izstrāde (~ līdz 100 000‒150 000 EUR); MI risinājumi valodas apguvei (~ 150 000 EUR, bet jāņem vērā, ka MI rīku izvēle un izmantošana ir dinamiska, tāpēc izmaksas var mainīties atbilstoši aktuālajai situācijai); satura izveide (~300 000); satura un dizaina aprobācija mērķgrupām Latvijā un diasporā; citas izmaksas, piem., juridiskās izmaksas (privātums un datu aizsardzība), izveidotā risinājuma infrastruktūras izveide un uzturēšana, licences u. c. (~ 231 700 EUR ); uzturēšana un atjauninājumi (15‒20 % gadā no kopējām izmaksām ~ 139 755 EUR) |  | Pakalpojums | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Izglītības procesa kontrole, pārkāpumu konstatēšana, ieteikumu sniegšana konstatēto trūkumu novēršanai | IKVD | atlīdzība | 0 | 90 881 | 90 881 | 90 881 | 90 881 |
| 6. | Informatīvais un metodiskais atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas mācību īstenotājiem, pedagogiem un valodas apguvējiem, latviešu valodas mācību procesa administrēšana | LVA |  | 0 | 49 593,99 | 183 914,11 | 200 011,46 | 242 059,4 |
| 6.1. | Personāla atlīdzība |  |  | 0 | 44 593,99 | 146 414,11 | 168 011,46 | 207 059,40 |
| 6.1.1. | 1 projektu koordinators 39.1. saimes II A līmenis (9. mēnešalgu grupa), līdz 2029. g. beigām 1 esošais projektu koordinators 1398*20 % = 279,6 eiro (atlīdzība; daļveida slodze); no 2030. g. 1 esošais projektu koordinators (pilna slodze) un 1 jauns (pilna slodze) 1398*1 = 1398 eiro |  | piemaksa; atalgojums | 0 | 3355,20 | 3355,20 | 3355,20 | 17475 |
| 6.1.2. | 1 jurists/iepirkumu speciālists 24. saimes II līmenis (10. mēnešalgu grupa), līdz 2027. g. esošais jurists = 1526*20 % = 305,2 (atlīdzība; daļveida slodze); no 2028. gada 1 jauns jurists/iepirkumu speciālists = 1526*1 = 1526 eiro (pilna slodze) |  | piemaksa; atalgojums | 0 | 3662,40 | 19075 | 19075 | 19075 |
| 6.1.3. | 1 finansists 15. saimes 4B līmenis (11. mēnešalgu grupa), 2027. g. 1 esošais finansists 1905* 20 % = 381,0 eiro (atlīdzība; daļveida slodze); no 2028. g. 1 jauns finansists 1905*1= 1905 eiro (pilna slodze) |  | piemaksa; atalgojums |  | 4572 | 23812,50 | 23812,50 | 23812,50 |
| 6.1.4. | 1 lietvedis/administrators 20.3. saimes III līmenis (8. mēnešalgu grupa), no 2028.g. 1291 eiro (pilna slodze) |  | atalgojums | 0 | 0 | 16137,50 | 16137,50 | 16137,50 |
| 6.1.5. | 2 klientu apkalpošanas speciālisti 25. saime III līmenis (9. mēnešalgu grupa), 2028., 2029. g. 1 speciālists 1398*1 = 1398 eiro, no 2030. g. 2 speciālisti 1398*2 = 2796 eiro (2 pilnas slodzes) |  | atalgojums | 0 | 0 | 17475 | 17475 | 34950 |
| 6.1.6. | 1 izglītības metodiķis 33. saime III līmenis (9. mēnešalgas grupa), 1 esošais izglītības metodiķis 1398*20 % = 279,6 eiro (atlīdzība; daļveida slodze) un 1 jauns izglītības metodiķis no 2028. gada 1398*1=1398 eiro (pilna slodze) |  | piemaksa un atalgojums | 0 | 3355,20 | 17475 | 17475 | 17475 |
| 6.1.7. | 1 galvenais izglītības metodiķis 36. saime IV līmenis (10. mēnešalgu grupa), 1526*20 % = 305,2 eiro (atlīdzība; daļveida slodze); |  | piemaksa | 0 | 3662,40 | 3662,40 | 3662,40 | 3662,40 |
| 6.1.8. | 1 komunikācijas speciālists 26. saime III līmenis (9. mēnešalgu grupa), 1398 eiro (pilna slodze); |  | atalgojums | 0 | 17475 | 17475 | 17475 | 17475 |
| 6.1.9. | 1 pētnieks / datu analītiķis 20.6 saime III līmenis (9. mēnešalgu grupa), no 2029.gada 1398 eiro (pilna slodze) |  | atalgojums | 0 | 0 | 0 | 17475 | 17475 |
|  | Atalgojums kopā gadā |  |  | 0 | 36 082,20 | 118 467,60 | 135 942,60 | 167 537,40 |
|  | DD VSAOI 23,59 % |  |  | 0 | 8511,79 | 27 946,51 | 32 068,86 | 39 522 |
| 6.2. | Veselības apdrošināšana: 500 eiro*pilnas slodzes |  |  | 0 | 500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| 6.3. | Darba vietas ierīkošana: 700 eiro*pilnas slodzes |  |  | 0 | 700 | 3500 | 700 | 1 400 |
| 6.4. | Darba vietas ierīkošana: 800 eiro*pilnas slodzes |  |  | 0 | 800 | 4000 | 800 | 1 600 |
| 6.5. | Citi izdevumi (komandējumi, kvalifikācijas celšana u. c.) |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 6.6. | Telpu noma, komunālie izdevumi (no 2028. g. + 3 telpas, katrā telpā var strādāt līdz 4 personām) |  |  | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 7. | Latviešu valodas mācību nodrošināšana |  |  | 5 557 981 | 1 951 922 | 4 416 280 | 4 052 056 | 12 112 000 |
| 7.1. | Ārzemnieki, kuru iekļaušana atbilst valsts valodas politikas mērķiem un sabiedrības vajadzībām, reemigranti (7,12 EUR = cilvēkstunda; izmaksas sedz šādas pozīcijas: mācību īstenotāju administratīvās izmaksas līdz 10 % no kopējām mācību izmaksām, samaksa pedagogam par nodarbību sagatavošanu, vadīšanu, valodas apguvēju konsultēšanu, mācību un metodiskie materiāli valodas apguvējam un pedagogam, VVPP valsts nodeva, materiāltehniskie resursi ‒ telpu īre un uzkopšana, internets, kancelejas preces, tiešsaistes platformu licences ‒, pedagogu profesionālā pilnveide, bērnu pieskatīšana (ja attiecināms), dzeramais ūdens) Aptuvenais valodas apguvēju skaits gadā, sākot ar 2028.gadu 2100 personas Akadēmisko stundu skaits pa izglītības programmām: A0 ‒ 80 h, A1 ‒ 160 h, A2 ‒ 160 h, B1 ‒ 160 h, B2 ‒ 160 h, C1 ‒ 160 h. + VVPP izmaksas vienai personai – 72 eiro – saskaņā ar atbildīgās iestādes par VVPP maksas pakalpojumu cenrādi. 2100personas*72EUR=151 200EUR | LVA | Pakalpojums (VB) | 0 | 0 | 2 543 520 | 2 543 520 | 2 543 520 |
| 7.2. | Visas publiskā finansējuma mērķgrupas. (7,12 EUR = cilvēkstunda; izmaksas sedz šādas pozīcijas: mācību īstenotāju administratīvās izmaksas līdz 10 %, samaksa pedagogam par nodarbību sagatavošanu, vadīšanu, valodas apguvēju konsultēšanu, mācību un metodiskie materiāli valodas apguvējam un pedagogam, VVPP valsts nodeva, materiāltehniskie resursi ‒ telpu īre un uzkopšana, internets, kancelejas preces, tiešsaistes platformu licences ‒, pedagogu profesionālā pilnveide, bērnu pieskatīšana (ja attiecināms), dzeramais ūdens), sākot ar 2030.gadu Aptuvenais valodas apguvēju skaits gadā 7900 personām par fondu līdzekļiem, sākot ar 2030.gadu Akadēmisko stundu skaits pa izglītības programmām: A0 ‒ 80 h, A1 ‒ 160 h, A2 ‒ 160 h, B1 ‒ 160 h, B2 ‒ 160 h, C1 ‒ 160 h. + VVPP izmaksas vienai personai – 72 eiro – saskaņā ar atbildīgās iestādes par VVPP maksas pakalpojumu cenrādi. 7900 personas*72 EUR = 568 800 EUR | LVA | Pakalpojums (fondi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 568 480 |
| 7.3 | Latviešu valodas apguve trešo valstu pilsoņiem (pasākumu īsteno KM līdz 30.06.2027., IZM turpina no 01.07.2027.) | KM | Pakalpojums (fondi) | 652 874 | 1 175 694 |  |  |  |
|  |  | IZM | Pakalpojums (fondi) |  |  | 1 100 000 | 1 100 000 |  |
| 7.4 | Latviešu valodas apguve bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautām personām | NVA | Pakalpojums (fondi) | 963 627,80 | 776 227,68 | 772 759,80 | 408 535,80 |  |
| 7.5 | Latviešu valodas apguve Ukrainas civiliedzīvotājiem un reemigrantiem | SIF | Pakalpojums (VB) | 3 941 479 |  |  |  |  |

**Atbilstoši rīkojuma projektā "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projektu "Sporta reģistra digitālās platformas izveide" un "Moduļa valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai izveide" pasu apstiprināšanu" (26-TA-427) norādītajam un sekojošam MK lēmumam.

Plānotās darbības institūciju līmenī

- IZM/VIAA izstrādā un integrē STARS platformā Valsts valodas apguves moduli (ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1.1. pasākums „IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram”).

- IZM, LM un KM izstrādā un virza nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā vienotās sistēmas ieviešanai (līdz 2026. gada 31. decembrim).

- Tiek ieviestas IZM/LVA vienotās prasības mācību īstenotājiem (skat. 3. pielikumu Vadlīnijas par publiski finansētu latviešu valodas mācību organizēšanu un īstenošanu pieaugušajiem neformālajā izglītībā).

- Kultūras ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno fondu projektos uzņemtās saistības latviešu valodas mācīšanā līdz 2027. gada 31. decembrim.

- No 2028. gada 1. janvāra IZM/LVA pārņem publiskā finansējuma un kursu īstenošanas administrēšanu latviešu valodas apguvē visām mērķgrupām.

- IZM/LVA izstrādā jaunu interaktīvu pašmācības lietotni latviešu valodas apguvei.

Ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai papildus nepieciešamais finansējums ir 2026.gadā 123 141 euro, 2027.gadā 1 281 035 euro, 2028.gadā 3 363 050 euro, 2029.gadā 3 256 937 euro, 2030.gadā un turpmāk 12 802 644 euro apmērā, to plānots nodrošināt:

- pasākumam “Informatīvi izglītojošas informācijas izstrāde un pieejamības nodrošināšana valodas apguvējiem un mācību īstenotājiem, t. sk. pedagogiem” 2027.gadā 165 000 euro, 2028.gadā 32 000 euro, 2029.gadā 32 000 euro apmērā veicot finansējuma pārdali Latviešu valodas aģentūrai  Nacionālās programmas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda īstenošanas plāna aktivitātes KM PMFI ietvaros. 2030.gadā un turpmāk 32 000 euro apmērā ik gadu atbilstoši IZM 15.06.2026. Finanšu ministrijā iesniegtajam ES fondu 2028-2034 investīciju piedāvājumam;

- pasākumam “Brīvpieejas pašpārbaudes latviešu valodas testa satura izstrāde, digitalizācija, uzturēšana un monitorings”  2026. gadā 15 730 euro, 2027.gadā 83 139 euro, 2028.gadā 43 814 euro, 2029.gadā 35 949 euro apmērā  veicot finansējuma pārdali Izglītības un Zinātnes ministrijai un Valsts izglītības un attīstības aģentūrai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumie, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm” 1.3.1.1. pasākuma „IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram” finansējuma ietvaros. 2030.gadā un turpmāk 35 949 euro apmērā ik gadu ES struktūrfondu plānoto investīciju 2028.-2034.gadam ietvaros;

- pasākumam “Valodas moduļa izveide stars.gov.lv, integrācija ar citām sistēmām datu apmaiņai risinājuma izstrāde” 2026.gadā 107 411 euro, 2027.gadā 214 821 euro, 2028.gadā 214 821 euro, 2029.gadā 214 821 euro apmērā veicot finansējuma pārdali Valsts izglītības un attīstības aģentūrai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumie, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm” 1.3.1.1. pasākuma „IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram” finansējuma ietvaros. 2030.gadā un turpmāk 150 000 euro apmērā ik gadu ES struktūrfondu plānoto investīciju 2028.-2034.gadam ietvaros;

- pasākumam “Jaunas interaktīvas pašmācības lietotnes izstrāde” 2027.gadā 677 600 euro, 2028.gadā 254 100 euro, 2029.gadā 139 755 euro apmērā, veicot finansējuma pārdali Latviešu valodas aģentūrai  Nacionālās programmas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda īstenošanas plāna KM administrētās aktivitātes PMFI (digitālo materiālu izstrādei) ietvaros. 2030.gadā un turpmāk 139 755 euro apmērā ik gadu atbilstoši IZM 15.06.2026. Finanšu ministrijā iesniegtajam ES fondu 2028-2034 investīciju piedāvājumam;

- pasākumam “Izglītības procesa kontrole, pārkāpumu konstatēšana, ieteikumu sniegšana konstatēto trūkumu novēršanai” 2027.gadā un turpmāk ik gadu 90 881 euro apmērā jautājumu izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2027. gadam un budžeta ietvaru 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam" sagatavošanas procesā;

- pasākumam “Informatīvais un metodiskais atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas mācību īstenotājiem, pedagogiem un valodas apguvējiem, latviešu valodas mācību procesa administrēšana” 2027.gadā 49 594 euro, 2028.gadā 167 915 euro, 2029.gadā 184 012 euro, 2030.gadā un turpmāk 226 060 euro apmērā jautājumu izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2027. gadam un budžeta ietvaru 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam" sagatavošanas procesā;

- pasākumam “Latviešu valodas mācību nodrošināšana” 2028.gadā  2 543 520 euro, 2029.gadā 2 543 520 euro, 2030. gadā 2 543 520 euro apmērā jautājumu izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2027. gadam un budžeta ietvaru 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam" sagatavošanas procesā. Finansējumu 2030.gadā un turpmāk 9 568 480 euro apmērā plānot, veidojot ES fondu 2028-2034 investīcijas.

Pielikumi

- pielikums. Latviešu valodas mācību pieaugušajiem administrēšana un norise: pārskats par esošo situāciju (dati apkopoti 2024./2025. gadā, institūcijas ir mainījušas zināmas prasības mācību īstenotājiem 2026. gadā saistībā ar vadlīniju projektu)

|  | Labklājības ministrija (NVA) | Kultūras ministrija (PMIF) | Sabiedrības integrācijas fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Mācību īstenotāju izvēle | Ir vairāki pakalpojuma sniedzēji – izglītības iestādes. Programmu īstenotāju izvēles kārtība „Valsts valodas izglītības programmu īstenotāju izvēles kārtība” | Pakalpojuma sniedzēju atklātas atlases konkurss. | Pakalpojuma sniedzēju atklātas atlases konkurss. https://www.sif.gov.lv/lv/latviesu-valodas-macibas-ukrainas-civiliedzivotajiem https://www.sif.gov.lv/lv/latviesu-valodas-apguve-remigrantiem-un-vinu-gimenes-locekliem |
| Pedagogu izvēles kritēriji (izvirza finansējuma devējs) | Izglītības iestāde nodrošina normatīvo aktu prasībām un izglītības programmā noteiktajam atbilstošas kvalifikācijas pedagogus. | Pedagogs ar augstāko izglītību humanitāro zinātņu baltu filoloģijā vai ar augstāko filologa izglītību, vai ir ieguvis latviešu valodas un literatūras pedagoga kvalifikāciju – un ne mazāk kā divu gadu pieredze latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā. Pieredze iegūta pēdējo piecu gadu laikā izglītības iestādē vai organizējot mācības (kā juridiska vai fiziska persona, kas saņēmusi licenci pašvaldībā par neformālās izglītības programmas īstenošanu). | Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs, ka projektā iesaistītajam pedagoģiskajam personālam ir atbilstošas kvalifikācijas augstākā izglītība vai cita veida kvalifikācija, kas saistīta ar baltu filoloģiju, humanitārām zinībām, svešvalodu mācīšanas metodikas un valodas struktūras zināšanu apguvi, kā arī ir pieredze latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā pieaugušajiem. |
| Normatīvais regulējums: pedagogu kvalifikācijas prasības | Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību, Ministru kabineta noteikumi Nr. 569, 11.09.2018. Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/301572-noteikumi-par-pedagogiem-nepieciesamo-izglitibu-un-profesionalo-kvalifikaciju-un-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kartibu Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 13. un 32. punktu, 48. panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 18. pantu |  |  |
| Diagnosticējošie testi valodas prasmes pašpārbaudei vai mācību sasniegumu diagnostikai | Dažādi testi prasmju pašpārbaudei un mācību procesa organizācijai pieejami LVA tīmekļvietnē. Pašpārbaudes uzdevumi A, B un C latviešu valodas prasmes līmenim: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/03/A_limenis_red.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/03/B_limenis_red.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/03/C_limenis_red.pdf Gatavošanās valsts valodas prasmes pārbaudei: uzdevumi sešiem prasmes līmeņiem (A1–C2) https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/A1_uzdevumi_2022_03.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/A2_uzdevumi_2022_03.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/B1_uzdevumi_2022_03.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/B2_uzdevumi_2022_03.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/C1_uzdevumi_2022_03.pdf https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2022/04/C2_uzdevumi_2022_03.pdf Pašnovērtējumam http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/ Latviešu valodas pašvērtēšanas un pašmācības digitālais rīks pedagogiem (C1, C2) (https://maciunmacies.valoda.lv/pasvertesanas-un-pasmacibas-riks) Nav pieejama vienota testu datubāze e-vidē ar mācību procesam un mācību sasniegumu mērīšanai nepieciešamu interaktivitāti. Pakalpojuma sniedzēji – mācību centri piedāvā arī savus izstrādātos valodas prasmi diagnosticējošos testus, kas piemēroti attiecīgās valodas apguvēju grupas mācību vajadzībām un prasmju līmenim. Līdz ar to dažādu pakalpojumu sniedzēju izmantoto testu rezultāti ne vienmēr ir salīdzināmi. Šādos gadījumos valodas apguvējam, mainot pakalpojuma sniedzēju, nereti jākārto papildu tests. |  |  |
| Latviešu valodas prasmes līmeņi (mācību piedāvājums) | Latviešu valodas apguves kursi tiek nodrošināti 3 prasmes līmeņu 6 apakšlīmeņos: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (atbilstoši Eiropas kopīgajām vadlīnijām un latviešu valodas prasmju līmeņu aprakstiem). | Latviešu valodas apguves kursi tiek nodrošināti 3 prasmes līmeņu 6 apakšlīmeņos: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (atbilstoši Eiropas kopīgajām vadlīnijām un latviešu valodas prasmju līmeņu aprakstiem). | Latviešu valodas apguves kursi tiek nodrošināti 3 prasmes līmeņu 6 apakšlīmeņos: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (atbilstoši Eiropas kopīgajām vadlīnijām un latviešu valodas prasmju līmeņu aprakstiem). |
| Valodas mācību apjoms (programmā paredzētais stundu skaits) | Viena valodas prasmes līmeņa apguvei – 120 stundas. Programma „Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu) – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)” 150 stundas. | 160 stundu viena valodas līmeņa apguvei. | 2026.gadā plānots nodrošināt vismaz 160 stundu latviešu valodas mācības 3 603 Ukrainas civiliedzīvotājiem |
| Valodas apguvēju skaits grupā | Mācības īsteno individuāli vai grupā līdz 15 personām. | Ne vairāk kā 15 cilvēku grupā. Ja latviešu valodas mācību kursu dalībniekiem ir nepieciešams papildu atbalsts mācību programmas apguvei – ne vairāk kā pieci kursa dalībnieki. | Nav noteikts. |
| Izglītības programmas un mācību materiāli | Pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Izglītības iestāžu reģistrā. Pakalpojuma sniedzējam ir jābūt akreditētam, vai tam ir jābūt saņemtai atļaujai valsts valodas izglītības programmu īstenošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina katram klientam mācību (t. sk. izdales) materiālu kopumu, kas paredzēts individualizētu mācību īstenošanai. Izdales un mācību materiāli paliek valodas apguvēja īpašumā. Vairāk informācijas sk.: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve. | Pakalpojuma sniedzējs nodrošina latviešu valodas mācību kursa programmas licencēšanu. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina bezmaksas mācību (t. sk. izdales) materiālus katram valodas apguvējam. | Pakalpojuma sniedzējs iesniedz latviešu valodas apguves kursu programmas pretendentu atlases konkursā. |
| Prasība kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi | Pēc mācību programmas apguves kursu dalībniekiem jākārto valsts valodas prasmes pārbaude un jāsaņem valsts valodas prasmes novērtējums (obligāta prasība). Pārbaudes nokārtošana vai nenokārtošana apgūtajā valodas prasmes līmenī tiešā veidā ietekmē pakalpojuma sniedzējam piešķirtā finansējuma summu. Mācību dalībnieks var kārtot atkārtoti valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi 90 dienu laikā pēc mācību pabeigšanas izglītības iestādē. | Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina, ka vismaz 60 % latviešu valodas apguves kursu dalībnieku kārto valsts valodas prasmes pārbaudi (līdz 2026.g.) Sākot ar 2026.g. VVPP ir obligāta. Kursu īstenotājiem (pakalpojuma sniedzējiem) jānorāda, cik procenti valodas apguvēju pēc mācībām kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi līmenī, kurā programma apgūta. | Finansējuma saņēmējam ir jānodrošina valsts valodas prasmes pārbaudījums sekmīgi kursu pabeigušajiem dalībniekiem, ja ir tāda nepieciešamība. Ir bijusi arī prakse kā kritēriju noteikt valodas prasmes līmeni paaugstinājušo (par vienu pakāpi, piem., no A1 un A2) procentuālo rādītāju, valodas prasmi apliecinot pārbaudē. No 2026. gada valsts valodas prasmes pārbaude pēc katra līmeņa apguves noteikta kā obligāta. |
| Valsts valodas prasmes pārbaude | Par valsts valodas prasmes pārbaudi vairāk informācijas sk. tīmekļvietnē: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-parbaude https://www.visc.gov.lv/en/state-language-proficiency-testing (Informāciju angļu valodā nepieciešams papildināt.) Pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabineta 2022 gada 8. marta noteikumi Nr. 157 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”. Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/330669-noteikumi-par-valsts-valodas-zinasanu-apjomu-un-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-kartibu MK noteikumi nosaka: - - zināšanu apjomu konkrētām profesijām un amatiem, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai; - - personu grupas, kas ir atbrīvotas no pārbaudes kārtošanas vai kurām ir atvieglojumi pārbaudes kārtošanā; - valsts valodas prasmi apliecinošos dokumentus (aktuālos un vēsturiskos). Kopš 2023. gada ir pieejama valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu vienotā datubāze (datubāzei tika pievienoti Valsts valodas centrā glabātie dati, resp., tika digitalizēti 1992.–2000. gada valsts valodas atestācijas protokolu dati). Līdz ar to pašlaik ir iegūstama informācija par vairāk nekā 500 000 personu valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti ir viens no valodas apguves procesa kvalitātes rādītājiem. |  |  |
| Mācību kvalitātes uzraudzība | Kursu norisi uzrauga finansējuma piešķīrējs. Par kursu saturisko kvalitāti atbildīgs finansējuma saņēmējs, piesaistot sadarbības partneri IKVD, kas veic izvērtēšanu. Viens no kvalitātes kritērijiem ir arī valodas apguvēju rezultāti par sekmīgi nokārtotu valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudījumu. | Kursu norisi uzrauga finansējuma piešķīrējs. Par kursu saturisko kvalitāti atbildīgs finansējuma saņēmējs. | Par kursu kvalitāti atbild finansējuma saņēmējs. Finansējuma saņēmējam katra mācību kursa noslēgumā ir jāveic latviešu valodas apguves kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējums. |
| Mērķgrupas | Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautas personas (nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas). | Prioritārā mērķgrupa ir trešo valstu pilsoņi (jaunieši no 13 līdz 25 gadiem un pieaugušie), kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētāji). Mērķgrupā neietilpst ES dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņi. | Ukrainas civiliedzīvotāji, reemigranti un viņu ģimenes locekļi. |
| Cita informācija | Kupona vērtība saskaņā ar Vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku profesionālās un neformālās izglītības mācību programmas apguves un stipendijas izmaksām valsts valodas programmas apguvei ir 583,63 EUR. NVA klientiem piedāvā arī kursu „Valsts valodas prasmju attīstīšana” (praktiskās nodarbības) kā vienu no konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem Atveseļošanas fonda projektā „Prasmju pilnveide pieaugušajiem”. Kursa ilgums ir 40 akadēmiskās stundas. Kurss ir paredzēts, lai sekmētu latviešu valodas lietojumu tiem, kas ikdienā latviešu valodu joprojām lieto pasīvi. Īstenotāju izvēle tiek veikta, piemērojot iepirkuma procedūru. | Attiecināmās izmaksas ‒ 9,00 EUR par vienas latviešu valodas mācību stundas nodrošināšanu vienam valodas apguvējam. | Programmas „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” attiecināmās izmaksas – vienas stundas likme vienam dalībniekam nedrīkst pārsniegt 6,30 eiro par vienu mācību stundu. Programmas „Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” attiecināmās izmaksas – pakalpojuma sniedzējam tiek piešķirts finansējums atbilstoši valodas apguvēju skaitam (vienam dalībniekam pieejamais finansējums nedrīkst pārsniegt 10,00 eiro par vienu akadēmisko stundu). |
| Valodas apguvēju reģistrācija datubāzē | NVA klienti reģistrējas NVA datubāzē un rindas kārtībā saņem mācību kuponu. Izglītības iestādi jeb pakalpojuma sniedzēju valodas apguvējs var brīvi izvēlēties pats vai atrast to NVA piedāvājuma sarakstā tīmekļvietnes sadaļā „Prasmju apguve” vai CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/), reģistrējoties savā profilā. Mācību laikā bezdarbnieks saņem stipendiju 5,00 eiro apmērā par vienu mācību dienu (nodarbinātie stipendiju nesaņem). | Projekta īstenošanas periods ir no projekta līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz 2026. gada 31. jūlijam. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informācijas par latviešu valodas mācību kursu uzsākšanu reģistrāciju SIF uzturētajā trešo valstu pilsoņu datubāzē (vienota datubāze, lai pieteiktos fonda projektos īstenotajiem latviešu valodas apguves un integrācijas kursiem). | Dalībnieku uzskaite notiek SIF uzturētajā integrācijas pasākumu datubāzē (SIF ir datubāzes pārzinis). |
| Finansējuma avoti, apjoms | Plānotais finansējums valsts valodas apguvei valsts budžeta apakšprogrammā 74.06.00 "Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi" 2026.gadā ir 294 932 euro. Plānotais finansējums valsts valodas apguvei valsts budžeta apakšprogrammā 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)" NVA īstenotā ESF Plus projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai ”Nr. 4.3.3.1/1/26/I/001 ietvaros valsts valodas programmu apguvei mērķa grupas dalībniekiem ir plānots šāds finansējums sadalījumā pa gadiem: 2026; 668 695,80. 2027; 776 227,68. 2028; 772 759,80. 2029; 408 535,80. Kopā; 2 626 219,08. | 70.24.00 „Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana” Saskaņā ar informāciju par PMIF aktivitāti „Latviešu valodas kursi un sarunu valodas klubi” finansējums Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 70.24.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana” ir plānots 2026.gadā 652 874 euro apmērā un 2027.gadam 75 694 euro apmērā. | 06.00.00 „Latviešu valodas apmācības programma” reemigrantiem 2024.–2026. gadam: ik gadu – 34 149,00 euro. „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”, programmā 17.00.00 „Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”: 2026.gadā pasākumam “Latviešu valodas mācību nodrošināšana ikvienam Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš uzturas Latvijas Republikā (vismaz 160 h, sākot ar A1 latviešu valodas prasmju līmeni)” kopējais nepieciešamais finansējums 3 907 330,00 euro, no kuriem projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir 3 819 180,00 euro un programmas administrēšanai 88 150,00 euro. |

Klienta darbības

Priekšplāna darbības

Fona (IMK) darbības

Uzzina par iespējām

Izvēlas un lieto pakalpojumu

Apmeklē valsts tīmekļvietnes

Autentificējas

Sagatavo un atjauno profila informāciju (saziņa ar reģistriem / informācijas sistēmām)

Aplūko savu kontu un veic profilā pieejamās darbības

Attēlo profilā informāciju, mācību statusu, izglītības dokumentus

Veic latviešu valodas prasmju pašnovērtējuma testu (pēcvajadzības)

Piesakās mācībām

Uzsāk mācības

Pabeidz mācības

Piesakās valsts  valodas prasmes pārbaudei

Nodrošina meklēšanu izglītības katalogā un vietnes satura attēlošanu

Sinhronizē izglītības kataloga datus (apstiprinātās izglītības programmas), satura attēlošana

Saziņa ar ārējiem reģistriem (PMLP, VIIS, VPS)

Mērķgrupas atbilstības kritēriju pārbaude

Finansējuma piešķiršana

Klienta profila informācijas sagatavošana un paziņojumi

Saziņa ar Latvija.lv moduli / identifikācija bez autentifikācijas rīkiem

Saziņa ar ārējiem reģistriem (VPS)

Pieteikums mācībām

Veic pārbaudi pret finansējuma mērķgrupu

Informācija pakalpojuma sniedzējam par pieteikumu

Izveido mācību grupu

Rezultātu fiksēšana

Pakalpojuma sniedzēju darba izpildes pārskati (par mācību grupām)

Reģistrē faktu par mācībām, finansējumu, papildina klienta profilu

pielikums Modulis valsts valodas apguves pakalpojuma saņemšanai un pārvaldībai

- pielikums. Vadlīnijas par publiski finansētu latviešu valodas mācību organizēšanu un īstenošanu pieaugušajiem neformālajā izglītībā

I. Vispārīgie jautājumi

- Vadlīnijas nosaka kārtību un principus, kādā tiek organizētas latviešu valodas kā svešvalodas mācības (turpmāk – valodas mācības) pieaugušajiem neformālajā izglītībā, ja mācību process tiek finansēts vai līdzfinansēts par valsts budžeta, pašvaldību, Eiropas Savienības fondu finansējumu (turpmāk ‒ publiskais finansējums). Izglītības programmu mērķis ir nodrošināt pieaugušajiem iespēju apgūt latviešu valodu profesionālās darbības, izglītības un pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanai.

- Vadlīnijas nosaka:

  - latviešu valodas pieaugušajiem mācību mērķgrupas un finansējuma avotu;

  - izglītības programmu paraugus, to izmantojumu un mērķi;

  - mācību procesa organizēšanas un mācību satura īstenošanas kārtību;

  - pedagogu profesionālās kvalifikācijas prasības;

  - mācību kvalitātes uzraudzību;

  - iesaistīto institūciju kompetenci;

  - mācību izmaksu noteikšanas principus.

II. Mērķgrupas un finansējuma avots

- Valodas mācības, kas tiek finansētas vai līdzfinansētas par publisko finansējumu, ir pieejamas pieaugušajiem un jauniešiem no 15 gadu vecuma, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā un atbilst kādam no šiem statusiem:

  - jauniebraucēji jeb imigranti, kuri nav ne Latvijas pilsoņi, ne nepilsoņi un kuri Latvijā uzturas ne ilgāk kā piecus gadus;

  - trešo valstu pilsoņi;

  - reemigranti;

  - starptautiskās aizsardzības saņēmēji (bēgļi, alternatīvā statusa saņēmēji, patvēruma meklētāji, Ukrainas civiliedzīvotāji);

  - bezdarbnieki un darba meklētāji;

  - personas, kuras pakļautas bezdarba riskam;

  - citas mērķgrupas, kuru iekļaušana atbilst valsts valodas politikas mērķiem un sabiedrības vajadzībām.

- Publiskais finansējums ir pieejams mācībām no A0 līdz vidējā līmeņa 2. pakāpei (B2).

Publiskais finansējums valodas apguvei C1 līmenī ir pieļaujams, ja valodas apguvējam profesijas pienākumu izpildei nepieciešamas atbilstošas valodas zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un ja darba tirgū ir pieprasījums pēc konkrētās nozares speciālistiem. Pirms mācību uzsākšanas valodas apguvējs apliecina atbilstību profesijas kvalifikācijas prasībām, iesniedzot dokumentus par iegūto izglītību un, ja attiecināms, darba pieredzi.

- Publiskā finansējuma pieejamība viena valodas prasmes līmeņa apguvei tiek ierobežota līdz vienai reizei katram valodas apguvējam, kurš atbilst kādai no šajās vadlīnijās noteiktajām mērķgrupām. Valsts valodas prasmes līmenis tiek uzskatīts par apgūtu, ja izpildītas šo vadlīniju 16.‒17. punkta prasības.

III. Izglītības programmas un to mērķi

- Izglītības programmu paraugus izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – Aģentūra). Aģentūra pēc nepieciešamības veic izglītības programmu satura aktualizēšanu, bet ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā.

- Mācību sasniedzamais rezultāts ir sniegts sešu valodas prasmes līmeņu (A0 (saukts arī pirms A1), A1, A2, B1, B2, C1) aprakstos, aptverot četrus valoddarbības veidus (runāšana, rakstīšana, lasīšana, klausīšanās) un valodas prasmes. Sasniedzamie rezultāti veidoti saskaņā ar Eiropas Padomes valodas politiku, Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei, latviešu valodas līmeņu aprakstiem un izglītības programmu paraugiem.

IV. Mācību procesa organizēšanas un mācību satura īstenošanas kārtība

- Mācību process tiek īstenots atbilstoši sešiem valodas prasmes apguves līmeņiem (A0, A1, A2, B1, B2, C1) un saskaņā ar Aģentūras izstrādātajiem izglītības programmu paraugiem vai mācību īstenotāju autorprogrammām, kas saturiski atbilst valodas prasmju līmeņiem un programmu paraugu sasniedzamajiem rezultātiem. Izglītības programmas platformā stars.gov.lv iesniedz mācību īstenotāji, un tās apstiprina mācību finansētājs.

- Mācību īstenotājs var būt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta vai akreditēta izglītības iestāde vai juridiska persona ar iepriekšēju pieredzi latviešu valodas kā svešvalodas mācību īstenošanā. Izglītības iestādei jābūt reģistrētai Izglītības iestāžu reģistrā.

- Mācību īstenotāji un valodas apguvēji izmanto vienoto prasmju pārvaldības platformu stars.gov.lv, kurā:

  - mācību īstenotāji reģistrē un administrē piedāvātās izglītības programmas, sniedz visu ar mācību īstenošanu saistīto informāciju;

  - valodas apguvēji reģistrē individuālo mācību kontu (turpmāk ‒ IMK), iepazīstas ar mācību piedāvājumu, piesakās mācībām;

  - valodas apguvējs reģistrējas A0 vai A1 valodas prasmes līmeņa mācībām, ja viņam nav latviešu valodas prasmju;

  - reģistrējas A2‒C1 valodas prasmes līmeņa mācībām, ja valodas apguvējam jau ir latviešu valodas prasmes apliecinošais dokuments, kas izdots pēc 2023. gada 1. janvāra;

  - kārto valsts valodas prasmes pārbaudi, lai saņemtu apliecinājumu par savu valodas prasmes līmeni un pēc tam pieteiktos mācībām nākamajā prasmes līmenī.

- Mācības var tikt īstenotas šādos veidos:

  - mācības notiek izglītības iestādē vai citās telpās, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kas atbilst izglītības un piekļūstamības standartiem;

  - mācības notiek attālināti, izmantojot tam paredzētas un piemērotas platformas un programmas;

  - daļa nodarbību notiek izglītības iestādē vai citās telpās, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kas atbilst izglītības un piekļūstamības standartiem, daļa – attālināti; nodarbību proporciju nosaka mācību īstenotājs.

- Izglītības programmu apjoms:

  - A0 prasmes līmenī – 80 akadēmiskās stundas;

  - A1 prasmes līmenī – 160 akadēmiskās stundas;

  - A2 prasmes līmenī – 160 akadēmiskās stundas;

  - B1 prasmes līmenī – 160 akadēmiskās stundas;

  - B2 prasmes līmenī – 160 akadēmiskās stundas;

  - C1 prasmes līmenī – 160 akadēmiskās stundas.

- Valodas mācības tiek organizētas grupās ne mazāk kā astoņiem (8) un ne vairāk kā piecpadsmit (15) valodas apguvējiem. Valodas apguves grupām A0 līmenī pieļaujamais valodas apguvēju skaits nav mazāks par pieciem (5).

- Mācību īstenotājs noslēdz vienošanos vai līgumu ar valodas apguvēju, kurā nosaka sadarbības un mācību norises nosacījumus, abu pušu pienākumus un tiesības, kas nav pretrunā ar mācību finansētāja noteiktajiem mācību īstenošanas nosacījumiem.

- Vienas izglītības programmas (viena valodas prasmes līmeņa apguves) īstenošanas laiks ir ne ilgāk kā 6 mēneši no mācību uzsākšanas.

- Mācību īstenotājs veic nodarbību apmeklējuma uzskaiti un kontroli. Lai saņemtu apliecību par izglītības programmas apguvi, valodas apguvējam jāpiedalās vismaz 80 % no kopējā stundu skaita (A0 ‒ minimāli 64 akadēmiskās stundas, A1‒C1 ‒ minimāli 128 akadēmiskās stundas).

- Pēc sekmīgas izglītības programmas apguves mācību īstenotājs valodas apguvējam izsniedz apliecību par izglītības programmas apguvi un fiksē šo faktu IMK platformā stars.gov.lv.

- Mācību īstenotājs, slēdzot līgumu ar valodas apguvēju un finansētāju, paredz, ka visi mācību grupas dalībnieki, izņemot A0 grupas, kas mācījušies konkrēta valodas prasmes līmeņa izglītības programmā un ir pabeiguši šīs izglītības programmas apguvi, kārto valsts valodas prasmes pārbaudi (turpmāk ‒ VVPP) Valsts izglītības attīstības aģentūrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību. VVPP jānokārto ne vēlāk kā 60 darba dienas pēc valodas mācību pabeigšanas.

- Mācību īstenotājs nodrošina valodas apguvējiem iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības attīstības aģentūrā, veicot nepieciešamo valsts nodevu un maksas pakalpojumu apmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Vismaz 60 % no mācību grupas dalībniekiem jāsasniedz sekmīgs rezultāts valsts valodas prasmes pārbaudē.

V. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas prasības

20. Mācību īstenotāji nodrošina, ka nodarbības vada pedagogi, kuri atbilst šādām prasībām:

20.1. pedagogam ir iegūta latviešu valodas kā svešvalodas skolotāja kvalifikācija vai arī augstākā izglītība baltu filoloģijā, vai arī iegūta latviešu valodas un literatūras skolotāja vai tai pielīdzināma kvalifikācija;

20.2. pedagogs īsteno profesionālās kompetences pilnveidi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apjomam un kārtībai.

- Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikā nodrošina izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde vai iestādes, kuru uzdevums ir valsts valodas politikas īstenošana un latviešu valodas kā svešvalodas apguves organizēšana visās izglītības pakāpēs un mūžizglītībā.

VI. Mācību kvalitātes uzraudzība

- Mācību īstenotāju darbības un mācību norises kvalitāti uzrauga Aģentūra, bet kontroli atbilstoši noteiktajām funkcijām un uzdevumiem īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.

- Kvalitātes uzraudzībā  un kontrolē tiek veiktas šādas darbības:

  - pakalpojuma sniedzēju dokumentācijas pārbaude;

  - pedagogu kvalifikācijas atbilstības pārbaude;

  - valodas apguvēju un mācību īstenotāju viedokļa noskaidrošana un vērtējums par mācībām izglītības programmas apguves laikā un/vai pēc izglītības programmas apguves;

  - mācību norises novērtējums;

  - mācību plānojuma novērtējums: nodarbību ilgums, biežums, norises laiks;

  - satura atbilstības pārbaude platformā stars.gov.lv apstiprinātajām izglītības programmām;

  - materiāltehniskā un mācību materiālu nodrošinājuma novērtējums;

  - mācību vides piemērotība valodas apguvēju un mācību īstenotāju vajadzībām.

VII. Iesaistīto institūciju kompetence mācību procesa atbalstam

- Atbalstu valodas apguvējiem, mācību īstenotājiem un finansētājiem nodrošina atbildīgās institūcijas, ievērojot savas kompetences:

  - Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par vienotās pārvaldības sistēmas izveidi platformā stars.gov.lv un uzturēšanu, kā arī par prasību izstrādi pakalpojumu sniedzējiem un finansējuma pārvaldības principiem.

  - Aģentūra ir koordinējošā institūcija, kas:

  - nodrošina latviešu valodas kā svešvalodas mācības pieaugušajiem neformālajā izglītībā;

    - nodrošina saziņu ar mācību īstenotājiem;

    - veic pakalpojumu sniedzēju atlasi un pārbaudi atbilstoši vienotiem kritērijiem;

    - pārvalda stars.gov.lv valodas moduļa datus un veic šo datu analīzi;

    - veido mācību un metodiskos līdzekļus;

    - īsteno latviešu valodas kā svešvalodas pedagogu profesionālo pilnveidi;

    - sniedz konsultatīvo atbalstu valodas apguvējiem, mācību īstenotājiem un pedagogiem;

    - nodrošina valodas prasmes diagnosticējošo testu digitalizāciju un testu izstrādi pēc funkciju nodošanas;

    - īsteno valsts valodas prasmes pārbaudi pēc funkciju nodošanas.

  - Valsts izglītības attīstības aģentūra ir atbildīga par prasmju pārvaldības platformas stars.gov.lv izstrādi un uzturēšanu, tostarp valodas moduļa izveidi un integrāciju ar citām valsts informācijas sistēmām. Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina arī valodas prasmes diagnosticējošo testu digitalizāciju un testu izstrādi, kā arī īsteno valsts valodas prasmes pārbaudi.

  - Izglītības kvalitātes valsts dienests veic mācību kvalitātes kontroli atbilstoši noteiktajām funkcijām un uzdevumiem.

  - Mācību īstenotāji un mācību finansētāji sniedz konsultatīvo atbalstu valodas apguvējiem atbilstoši mērķgrupai. Mācību īstenotāji un mācību finansētāji īstenotāji pārvalda stars.gov.lv valodas moduļa datus un veic šo datu analīzi par valodas apguvējiem, ar ko noslēgts līgums vai vienošanās.

  - Atbalstu sniedz arī citas institūcijas, kuru darbība ir saistīta ar pieaugušo izglītības jomu, atbilstoši to kompetencei un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

VIII. Mācību izmaksu noteikšanas principi

- Publiskā finansējuma apmērs mācībām tiek noteikts, ievērojot valsts budžeta, pašvaldības vai Eiropas Savienības fondu finansējuma nosacījumus, kā arī aktuālo darba tirgus un izmaksu situāciju Latvijā.

- Mācību izmaksas var veidot šādas izdevumu kategorijas:

  - mācību īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksa:

    - atalgojums par nodarbību vadīšanu;

    - sagatavošanās posms (mācību materiālu izstrāde (ja attiecināms), darbu labošana un vērtēšana, atgriezeniskā saite);

    - konsultāciju sniegšana.

    - Samaksu nosaka astronomiskajās stundās, ieskaitot starpbrīžus starp nodarbībām (A0 līmenī 80 stundas, A1‒C1 līmenī 160 stundas), uz katru nodarbību noteiktas papildu 30 minūtes 26.1.2. un 26.1.3. pienākumu veikšanai (A0 līmenī 40 stundas, A1‒C1 līmenī 80 stundas).

  - Mācību īstenotāju mācību administrēšanas izdevumi:

    - valodas apguvēju uzskaite;

    - mācību procesa plānošana, īstenošana un dokumentēšana;

    - dalība kvalitātes uzraudzības un kontroles procesos;

    - informatīvais un konsultatīvais atbalsts valodas apguvējiem un pedagogiem;

    - sadarbība ar mācību finansētāju.

  - Nodrošinājums mācību procesa īstenošanai un atbalstam:

    - mācību telpu īre un to uzkopšana (ja nepieciešams);

    - internets;

    - drukātie vai digitālie mācību materiāli (grāmatas, darba lapas, rokasgrāmatas u. c.);

    - platformu licences vai piekļuve tiešsaistes rīkiem (ja attiecināms);

    - bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nodrošināšana valodas apguvēju līdzdalības veicināšanai, ja apguvēja aprūpē vai uzraudzībā ir bērns vecumā līdz 7 gadiem.

  - Pedagogu profesionālās pilnveides izmaksas ‒ dalība metodiskajos semināros un tālākizglītības kursos (atbilstoši noteiktajām prasībām).

- Mācību īstenotājs sadala piešķirto finansējumu atbilstoši šo noteikumu 26. punktā noteiktajām izdevumu kategorijām; ja nepieciešams, izmaksu pamatotības izvērtēšanai var tikt pieprasīts šī sadalījuma pamatojums.

Izglītības un zinātnes ministre; (paraksts**); I. Indriksone. ** Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku

Pieejams: https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-politika-sabiedribas-saliedetibas-joma-tiek-merktiecigi-planota-un-istenota

Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. MK rīkojums Nr. 601, 25.08.2021. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325679-par-valsts-valodas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Cilvēkkapitāla attīstības rīcības plāns 2026.–2027. gadam. Pieejams: 24-TA-273 https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2d477536-f88c-439c-a768-7f9cb025f7d9

Ārvalstu studējošo (pēc pases izdevējvalsts) skaits (Izglītības un zinātnes ministrija, VIIS (operatīvie dati)). Avots: https://sap-pub.viis.gov.lv:8443/BOE/OpenDocument/2411191259/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?logonSuccessful=true&shareId=0

(7) Ārvalstu studējošajiem studiju kursu obligātajā apjomā iekļaujama valsts valodas apguve, ja studijas Latvijā ir paredzamas ilgāk par sešiem mēnešiem vai pārsniedz 30 kredītpunktus. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums

Pieejams: https://valoda.lv/wp-content/uploads/2025/12/Petijums_Latviesu-valodas-apguve-jauniebrauceju-vidu_2025.pdf

Statistika: uzturēšanās atļaujas (2025. gads). Avots: https://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika-uzturesanas-atlaujas-2025-gads

Pieejams: https://biceps.org/wp-content/uploads/2025/12/treso_valstu_studentu_nodarbinatiba_2025.pdf

Pētījums „Starptautisko studentu integrācija un nodarbinātības iespējas Latvijā”. Pieejams: https://arpasaulespieredzi.lv/wp-content/uploads/2025/11/Treso_valstu_studentu_nodarbinatiba_2025.pdf

Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums. Ministru kabineta noteikumi Nr. 528, Rīgā, 16.09.2003.

Eiropas Padome. Valodas politikas nodaļa. Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Rīga : LVA, 2006. 220 lpp. Pieejamas: https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/Projekti/LV_mat_evp_valodu_pase.pdf

Eiropas Kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana . Pavadošais izdevums. Rīga : LVA, 2024. Pieejamas: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2024/07/Eiropas-kopigas-pamatnostadnes-valodu-apguvei-macisanas-macisana-vertesana-Pavadosais-izdevums.pdf

Latviešu valodas kā svešvalodas pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasības. Pieejamas: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-340.pdf.

NAP2027 rīcības virziena „Saliedētība” mērķis: [398] „Viens no saliedētas sabiedrības pamatiem ir plaša latviešu valodas lietošana. Saliedēta sabiedrība aktīvi piedāvā valodas apguves un prasmju pilnveides iespējas tiem, kas to vēlas, un valodas pratēji brīvprātīgi un aktīvi atbalsta valodas apguvējus, atbalstošā veidā sarunājoties ar tiem latviski. Tāpat jāstiprina latviešu valodas dinamiska bagātināšana visās jomās.”

Eiropas Padome. Valodas politikas nodaļa. Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Rīga : LVA, 2006. 220 lpp. Pieejamas: https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/Projekti/LV_mat_evp_valodu_pase.pdf

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi: pamatlīmenis A1, A2, vidējais līmenis B1, B2. Rīga: LVA, 2016, 232 lpp. Pieejams: https://maciunmacies.valoda.lv/maci/valodas-prasmes-limeni

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi: augstākais līmenis C1, C2. Vadlīnijas. Rīga: LVA, 76 lpp. Pieejams: turpat.

Personas, kuras nav reģistrētas Latvijā reģistrētā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē.

Eiropas Kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Pavadošais izdevums. ISBN 978-9934-617-49-2 © Latviešu valodas aģentūra, 2024. gads. Pieejams: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2024/07/Eiropas-kopigas-pamatnostadnes-valodu-apguvei-macisanas-macisana-vertesana-Pavadosais-izdevums.pdf.

Latviešu valodas kā svešvalodas pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasības: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-340.pdf.

Izglītības likuma 46.pants: (6) Neformālās izglītības programmas īstenotājs var pretendēt uz valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļu saņemšanu šādas programmas īstenošanai tikai pēc tam, kad Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izvērtējis īstenotāja darbības kvalitāti. Izvērtējumu atkārto ne retāk kā reizi trijos gados. Izglītības iestādes darbības kvalitāti neformālās izglītības programmas īstenošanā var izvērtēt izglītības iestādes akreditācijas ietvaros. Šīs daļas noteikumus nepiemēro attiecībā uz šā panta piektās daļas 2., 3. un 4. punktā minētajiem neformālās izglītības programmu īstenotājiem.