(Ministru kabineta

2023. gada  . ___________

rīkojums Nr. ______

Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam īstenošanas plāns 2023.-2024.gadam

(informatīvā daļa)

Saīsinājumi

Atveseļošanas fonda plāns/AF plāns - Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns

DP - 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"

ESF – Eiropas Sociālais fonds

ESF+ – Eiropas Sociālais fonds Plus

IeM – Iekšlietu ministrija

Ieslodzītie – apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātie, kas sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādē

IeVP – Ieslodzījuma vietu pārvalde

LM – Labklājības ministrija

NAP2027 -  Latvijas  Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam

NFI – Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021. gada periods

NVO – nevalstiskās organizācijas

Probācijas klients – šī plāna izpratnē: nosacīti notiesāta persona, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvota persona, persona, kas notiesāta ar sabiedrisko darbu, persona, par kuru tiesa, prokurors vai brīvības atņemšanas iestādes administrācija ir pieprasījusi izvērtēšanas ziņojumu, persona, kas notiesāta ar probācijas uzraudzību, persona, kas nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības vai persona, kam tiesa piemērojusi audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – sabiedriskais darbs, persona, kas iesaistījusies izlīguma procesā

Programma 2021.-2027. – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam

Projekts Nr. 9.1.2. – IeVP ESF projekts Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū"

Projekts Nr. 9.1.3. – IeVP ESF projekts Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"

SAM – specifiskais atbalsta mērķis (rezultāts, kura panākšanu konkrētos valsts vai reģiona apstākļos veicinās, īstenojot ieguldījumu prioritāti vai  Eiropas Savienības prioritāti un veicot darbības vai pasākumus)

TM – Tieslietu ministrija

VB – Valsts budžets

VPD – Valsts probācijas dienests

I. Plāna kopsavilkums

Ar 2022. gada 13. jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.413 tika pieņemtas Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes), kas noteic resocializācijas politikas attīstību, aptverot laika periodu līdz 2027. gadam. Pamatnostādnes detalizē NAP 2021. - 2027. gadam (apstiprināts ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 2. jūlija lēmumu Nr. 418/Lm13) rīcības virziena "Drošība" 441. uzdevuma (Efektīva soda izpilde un sodīto personu reintegrācija sabiedrībā, uzlabojot resocializācijas darbu, palielinot personāla pieejamību un nodrošinot adekvātu infrastruktūru, kā arī nostiprinot pašvaldību un NVO lomu) izpildes jautājumus.

Resocializācijas politikas pamatnostādņu plāns 2023.–2024. gadam (turpmāk – Plāns) izstrādāts, izpildot Ministru kabineta 2022. gada 13. jūnija rīkojuma Nr. 413 “Par Resocializācijas politikas pamatnostādnēm 2022.–2027. gadam” trešo punktu “Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2022. gada 1. septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā plānu pamatnostādņu īstenošanai 2022.–2024. gadam.

Tāpat Plāns izstrādāts, lai nodrošinātu Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu ieviešanai 2021.–2027. gada plānošanas periodam nosacījumus un ieviestu un īstenotu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.-2027. gadam 4.3. prioritātes "Nodarbinātība un sociālā iekļaušana" 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" pasākumu 4.3.4.6. "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai", kuru īstenos Valsts probācijas dienests (turpmāk – SAM 4.3.4.6.) un pasākumu 4.3.4.7. “Nodarbinātības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību”, kuru īstenos Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – SAM 4.3.4.7.).

Resocializācijas politikas  mērķis ir mazināt noziedzīgās uzvedības riskus ieslodzītajiem un probācijas klientiem soda izpildes laikā, tādējādi radot priekšnoteikumus personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām, t.sk. aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos (arī nodarbināmības jomā). Resocializācijas politikas tiešā mērķa grupa – ieslodzītie un probācijas klienti un netiešā mērķa grupa – ieslodzīto un probācijas klientu ģimenes locekļi un atbalsta personas, kas ir būtisks resurss personas likumpaklausīgas dzīves nodrošināšanā.

Plāns nodrošina pasākumus Pamatnostādņu mērķa un rīcības virzienu sasniegšanai, nodrošinot līdz šim Ministru kabinetā atbalstīto politikas plānošanas dokumentu pēctecību un uzsāktās politikas tālāku attīstību.

Plāna pasākumu īstenošanai nepieciešamo līdzekļu indikatīvs aprēķins iekļauts Plāna pielikumā.

Plānā netiek iekļauti pasākumi, kuru izpildei paredzēts finansējums no Darbības programmas 2014.-2020. ESF, un, kuri tiek turpināti atbilstoši projektā Nr. 9.1.2. un projektā Nr. 9.1.3. plānotajām aktivitātēm līdz abu projektu beigām (2023. gada beigām). Šie pasākumi netiek atkārtoti iekļauti Plānā.

Tāpat Plāna izstrādē ievēroti Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” noteiktais, un saskaņā ar šiem noteikumiem, Plāns ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kuru ir izstrādājusi Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļa, balstoties uz visu līdz šim Ministru kabinetā apstiprināto politikas plānošanas dokumentu attiecībā uz notiesāto resocializācijas, ieslodzīto izglītības, notiesāto nodarbinātības attīstības, attieksmes pret notiesātajiem nepilngadīgajiem īstenošanas rezultātiem, konsultācijām ar IeVP un VPD ekspertiem un citām iesaistītām pusēm, kā arī ņemot vērā pieejamos pētījumus.

Plāna izstrādē ievērota Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktā kārtība sabiedrības iesaistei, publicējot Plāna projektu Tiesību aktu projektu publiskajā portālā 2022. gada 12. decembrī. Par Plānu tika saņemts Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas viedoklis.

II. Esošās situācijas raksturojums

Latvijā 2009. gadā tika apstiprināta Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas koncepcija (turpmāk – Resocializācijas koncepcija), kurā ietvertais notiesāto resocializācijas modelis Latvijas Sodu izpildes kodeksā tika nostiprināts 2011. gadā. Tādējādi pirmajā posmā tika izveidots pilnvērtīgs resocializācijas modelis, kas vairāk skāra IeVP un VPD kompetenču sadalījuma jautājumus, kā arī centienus radīt/ iegūt visus nepieciešamos un tobrīd vēl trūkstošos resocializācijas instrumentus, it īpaši, resocializācijas programmas.

2015. gadā tika apstiprinātas Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes un to Īstenošanas  plāns, kuros jau lielāka uzmanība tika pievērsta esošo resocializācijas instrumentu satura kvalitatīvai izvērtēšanai un pilnveidošanai, lai tie atbilstu pasaules praksē pastāvošajiem kvalitātes kritērijiem, kā arī darbinieku kvalitatīvu mācību aspektam. Tādējādi otrajā posmā galvenais fokuss ir ticis pievērsts kvalitātes nodrošināšanas aspektam.

Pamatnostādnes kā trešā posma ideju nesējas paredz jau dziļāku koncentrēšanos uz ieslodzīto un probācijas klientu tuvināšanu sabiedrībā notiekošajiem procesiem, resocializācijas darba elastības veicināšanu un darba metožu un pakalpojumu pielāgošanu ieslodzīto un probācijas klientu individuālajām un ļoti dinamiskajām vajadzībām. Resocializācijas politikas attīstības trešajā posmā īpaša uzmanība tiek pievērsta darba ar specifiskām mērķa grupām, piemēram, personas, kurām ir psihiskās veselības problēmas, personas ar atkarību izraisošo vielu un procesu (piemēram, azartspēļu, datorspēļu, sociālo mediju) lietošanas traucējumiem, sievietes, bērni un jaunieši, attīstībai, kriminālsodu izpildes (resocializācijas darba) efektivitātes pētījumiem, kā arī IeVP un VPD personāla profesionālās sagatavotības un noturības nozīmei un atbilstošai infrastruktūrai kā sekmīga resocializācijas procesa priekšnosacījumam.

Papildus jānorāda, ka attiecībā uz tādām mērķa grupām kā ieslodzītie un probācijas klienti ir paredzēti arī atsevišķi pasākumi citos politikas plānošanas dokumentos, piemēram, 2022. gada 25. oktobrī Ministru kabinetā apstiprinātajā Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025. gadam, (piemēram, izstrādāt un ieviest atkarību izraisošo vielu lietošanas selektīvās profilakses pasākumus ieslodzījuma vietās (ieslodzītajiem) un probācijas klientiem, kā arī piesaistīt narkologus darbam ieslodzījuma vietās un probācijas klientiem nodrošināt valsts apmaksātus ceļa izdevumus nokļūšanai pie narkologa).

Plāna izstrādes mērķis ir Pamatnostādņu ieviešana noteiktajā periodā, lai nodrošinātu tajās noteiktā resocializācijas politikas mērķa - mazināt noziedzīgās uzvedības riskus ieslodzītajiem un probācijas klientiem soda izpildes laikā, tādējādi radot priekšnoteikumus personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām, t.sk. aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos (arī nodarbināmības jomā), sasniegšanu.

Plāna pasākumu darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji ir veidoti, balstoties uz Pamatnostādnēs izvirzītajiem politikas rezultātiem un to rezultatīvajiem rādītājiem. Tabulā norādīta rezultatīvo rādītāju starpvērtība, kuru plānots sasniegt līdz 2024. gadam. Tāpat Plānā saglabāta Pamatnostādņu 4. pielikumā izmantotā pasākumu numerācija. Pamatnostādņu pasākumi, kuri Plānā nav ietverti, tiks īstenoti nākamajā Plāna periodā (no 2025.-2027. gadam).

| Plāna mērķis |  |  |  |  |  |  |  |  | Plāna izstrādes mērķis ir nodrošināt secīgu un plānotu institūciju rīcību noteiktajā periodā, kas ļautu sasniegt resocializācijas politikas mērķi (mazināt noziedzīgās uzvedības riskus ieslodzītajiem un probācijas klientiem soda izpildes laikā, tādējādi radot priekšnoteikumus personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām, t.sk. aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos (arī nodarbināmības jomā), sasniegšanu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Politikas rezultāts (PR) – Notiesāto un probācijas klientu īpatsvars, kas pēc soda izpildes beigām iesaistās nodarbināmībā un aktīvi iekļaujas sabiedrībā. Rezultatīvais rādītājs (RR); 2022; 2023; 2024. 1. Nodarbināto bijušo ieslodzīto skaits; Spēkā stājas normatīvie akti, kas nodrošina šādas informācijas saņemšanu; Tiek fiksēta rādītāja vērtība; Tiek fiksēta rādītāja vērtība. 2. Legālajā nodarbinātībā iesaistīto probācijas klientu īpatsvara pieaugums; 12%; 13 %; 14 %. 2. Politikas rezultāts (PR) – soda izpildes vajadzībām atbilstoša infrastruktūra IeVP un VPD, t.sk. ieviesti nepieciešamie e-risinājumi, efektivizējot iestāžu iekšējos procesus un atbrīvojot personālresursus resocializācijas īstenošanai. Rezultatīvais rādītājs (RR); 2022; 2023; 2024. 1. Ieviestie e-risinājumi IeVP; 1; 2; 2. 2. E-indekss VPD; 53; 54; 55. 3. Vietu skaits, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos; 504/10,4 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*; 504/10,4 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*; 604/14,2 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*. * īpatsvars aprēķināts par pamatu ņemot noteikto maksimālo vietu skaitu ieslodzījuma vietās 2021. gada 1. jūlijā. 2021. gada 1. jūlijā par minētajām prasībām un modernai resocializācijai atbilstošām ir atzīstamas 80 vietas Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem (no jauna uzbūvētas vai renovētas un starptautiskajiem standartiem atbilstošas) un 200 vietas Olaines cietuma Atkarīgo centrā, kā arī renovētajā Valmieras cietuma izmeklēšanas nodaļas korpusā (94 vietas). 3. Politikas rezultāts (PR) – veicināta institūciju sadarbība un sodu izcietušo personu iekļaušana sabiedrībā (pilnveidota pašvaldību, NVO un citu institūciju izpratne par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā un sodu izcietušo personu reintegrācijā, tādējādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un veicinot personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību). Rezultatīvais rādītājs (RR); 2022; 2023; 2024. 1. IeVP organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām; 9; 0; 1. 2. IeVP organizētajos izglītojošajos, atbalsta un konsultatīvajos pasākumos iesaistīto pašvaldību, NVO un citu institūciju dalībnieku skaits; 162; 0; 15. 3. VPD organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām, t.sk. par sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu; 20; 27; 28. 4. VPD organizētajos izglītojošajos, atbalsta un konsultatīvajos pasākumos iesaistīto pašvaldību, NVO un citu institūciju dalībnieku skaits; 20; 173; 173. |
| - RĪCĪBAS VIRZIENS Turpināt pilnveidot resocializācijas darbu ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem atbilstoši mainīgās vides izaicinājumiem, t.sk. jaunām mērķa grupām, kā arī ieviešot resocializācijas darba (kriminālsoda izpildes) efektivitātes mērījumu sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.uzdevums. Ieslodzīto un probācijas klientu resocializācijas instrumentu pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  |  |  |  |  | Darbības rezultāts |  |  |  |  |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija |  |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. | Risku/resursu novērtēšanas un resocializācijas darba organizēšanas instrumenta pieaugušajiem probācijas klientiem ieviešana, pilnveidošana, ieskaitot darbības rezultātu izvērtēšanu un darbinieku apmācību |  |  |  |  |  |  | Precīzāks darbs pie noziedzīgās uzvedības risku noteikšanas un atbilstošu resocializācijas vajadzību konstatēšanas |  |  |  |  |  | Izstrādāts un ieviests jauns specializēts riska un vajadzību novērtēšanas instruments pieaugušiem (26 gadi un vecāki) probācijas klientiem | TM |  |  | VPD |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| 2. | Risku/resursu novērtēšanas un resocializācijas darba organizēšanas instrumenta bērniem un jauniešiem (25 gadi un jaunāki) ieviešana, pilnveidošana, ieskaitot darbības rezultātu izvērtēšanu un darbinieku apmācību |  |  |  |  |  |  | Precīzāks darbs pie noziedzīgās uzvedības risku noteikšanas un atbilstošu resocializācijas vajadzību konstatēšanas |  |  |  |  |  | Ieviests jauns specializēts riska un vajadzību novērtēšanas instruments probācijas klientiem vecumā no 11-25 gadiem (jaunieši un bērni) | TM |  |  | VPD |  | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apmācīti 324 darbinieki |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Risku un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide notiesātajiem brīvības atņemšanas iestādēs |  |  |  |  |  |  | Precīzāks darbs pie notiesāto noziedzīgās uzvedības risku noteikšanas un atbilstošu resocializācijas vajadzību konstatēšanas |  |  |  |  |  | Uzsākts pētījums/ vadlīniju izstrāde par RVN instrumenta piemērošanu bērniem un jauniešiem (personām vecumā no 14 līdz 25 gadu vecumam) brīvības atņemšanas iestādēs. | TM |  |  | IeVP |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| 6. | Jaunu resocializācijas programmu ieviešana darbam ar jaunām notiesāto mērķa grupām brīvības atņemšanas iestādēs, darbības rezultātu izvērtēšana un nodarbināto apmācība |  |  |  |  |  |  | Precīzāka iedarbība uz noziedzīgās uzvedības risku, kuru mazina ar attiecīgo resocializācijas programmu |  |  |  |  |  | Uzsākts pētījums par papildus nepieciešamajām resocializācijas programmām brīvības atņemšanas iestādēs | TM |  |  | IeVP |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| 8. | Esošo resocializācijas programmu validēšana/ pilnveide brīvības atņemšanas iestādēs |  |  |  |  |  |  | Precīzāka iedarbība uz noziedzīgās uzvedības risku, kuru mazina ar attiecīgo resocializācijas programmu, labāki resocializācijas rezultāti |  |  |  |  |  | Uzsākti pētījumi/izvērtējumi par 6 esošo resocializācijas programmu efektivitāti | TM |  |  | IeVP |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| 9. | Esošo resocializācijas programmu darbības rezultātu izvērtēšana un pilnveidošana. Atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu (piemēram, bērni, jaunieši, personas ar garīgās veselības problēmām, resocializācijas vajadzībām atbilstošu resocializācijas programmu izstrāde, resocializācijas instrumentu un programmu aprobēšana un validizēšana |  |  |  |  |  | Precīzāka iedarbība uz noziedzīgās uzvedības risku, kuru mazina ar attiecīgo resocializācijas programmu |  |  |  |  |  | Pētījums par citu valstu labo praksi sabiedrībā īstenojamu resocializācijas programmu pielāgošanā un piemērošanā saskaņā ar probācijas klientu individuālajām vajadzībām |  | TM |  |  | VPD |  | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probācijas programmu pilnveidošanā iesaistīti un darbā ar tām apmācīti 150 darbinieki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. uzdevums. Probācijas klientu resocializācijas modeļa pārskatīšana un pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts |  |  |  |  |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  |  |  |  |  | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |
| 1. | Probācijas klientu resocializācijas modeļa pilnveidošana, taisnīguma atjaunošanas metožu integrēšana VPD funkciju izpildē, probācijas klientu sasniegto resocializācijas rezultātu dinamiskās novērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana |  |  | Efektīvāks darbs ar probācijas klientu, labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanai |  |  |  |  |  | Apmācības par darbu ar bērniem un jauniešiem nodrošinātas 250 darbiniekiem Apmācības par bērnu tiesību aizsardzību nodrošinātas 130 darbiniekiem |  |  |  |  |  |  | TM |  | VPD |  | 2024.gada 31.decembris |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mācības 180 darbiniekiem par taisnīguma atjaunošanu un šo pieeju piemērošanu darbā ar probācijas klientiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Īstenotas mācības izlīguma starpniekiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apmācīti 80 izlīguma veicēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.uzdevums. Jaunu atbalsta pasākumu ieviešana ieslodzītajiem, probācijas klientiem, viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts |  |  |  |  |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  |  |  |  | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |  |
| 2. |  | Probācijas bērnu un jauniešu mājas modeļa koncepta izstrāde un ieviešana; |  |  |  | Precīzāks darbs ar bērnu un jauniešu resocializāciju, efektīvāka personālresursu izmantošana labākam resocializācijas rezultātam |  |  |  |  |  | Izstrādāts modeļa ieviešanas plāns |  |  |  |  | TM |  | VPD | 2024.gada 31.decembris |  |
| 3. |  | Atbalsta pasākumi probācijas klientu resocializācijai (piem., speciālistu konsultācijas un terapijas pasākumi), atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām; |  |  |  | Specifiska atbalsta nodrošināšana labākam resocializācijas rezultātam |  |  |  |  |  | Narkologa/atkarību speciālista konsultācijas 60 probācijas klientiem |  |  |  |  | TM |  | VPD/ | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Psihoterapeita konsultācijas 25 probācijas klientiem (dzimumnoziedzniekiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas 75 probācijas klientiem |  |  |  |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jurista konsultācijas 100 probācijas klientiem sociālo problēmjautājumu atrisināšanai |  |  |  |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |
| 5. |  | Pasākumi ieslodzīto ģimenes saišu stiprināšanai, t.sk. pētījums par ģimenes saišu stiprināšanas vajadzībām dažādām ieslodzīto vecumposmu grupām |  |  |  | Saiknes ar ģimeni nostiprināšana, tādejādi palielinot iespēju notiesātajam atgriezties ģimenē pēc atbrīvošanas |  |  |  |  |  | 18 īstenoti pasākumi |  |  |  |  | TM |  | IeVP/ | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 dalībnieki (ieslodzītie un ģimenes locekļi) plānotajos pasākumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Jauni atbalsta pasākumi (NVO un citu speciālistu atbalsts ieslodzītajām mātēm ar bērniem, lai veidotu pozitīvus sociālos kontaktus ārpus ieslodzījuma vietas un izglītotu par dažādiem ar bērna attīstību saistītos jautājumiem) |  |  |  | Saiknes ar ģimeni nostiprināšana, tādejādi palielinot iespēju notiesātajam atgriezties ģimenē pēc atbrīvošanas |  |  |  |  |  | Īstenoto pasākumu skaits - 37 (t.sk.individuāli pasākumi) Iļģuciema cietuma Mātes un bērna nodaļā esošajām ieslodzītajām un viņu bērniem |  |  |  |  | TM |  | IeVP/ | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aktivitātē iesaistītas 48 ieslodzītās un viņu bērni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Informatīvi pasākumi ieslodzītajiem par ģimenes vērtībām un vecāku lomu bērna dzīvē, par vecāku prasmēm, par bērnu audzināšanu bez vardarbīgām audzināšanas metodēm |  |  |  | Saiknes ar ģimeni nostiprināšana, tādejādi palielinot iespēju notiesātajam atgriezties ģimenē pēc atbrīvošanas |  |  |  |  |  | 9 īstenoti pasākumi |  |  |  |  | TM |  | IeVP/ | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 aktivitātē iesaistītu ieslodzīto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Speciālistu konsultācijas, dažādi terapijas pasākumi, aktivitātes un atbalsta pasākumi ieslodzītajiem ar garīgās veselības robežstāvokļiem vai problēmām |  |  |  | Efektīvāks darbs ar ieslodzīto labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanai |  |  |  |  |  | Ieslodzītajiem ar garīgās veselības robežstāvokļiem vai problēmām sniegtas 50 konsultācijas |  |  |  |  | TM |  | IeVP/ | 2024.gada 31.decembris |  |
| 10. |  | Nodarbību cikla “Veiksmīgas bērna audzināšanas pamati” īstenošana notiesātajām, kuru bērni uzturas Iļģuciema cietuma Mātes un bērnu nodaļā |  |  |  | Pilnveidotas notiesāto sieviešu zināšanas par bērna attīstību un pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm, veicinot pozitīvas izmaiņas uzvedībā un attieksmē pret bērnu, mazinot pārkāpumu pret bērnu risku |  |  |  |  |  | 18 notiesātās sievietes Iļģuciema cietumā. |  |  |  |  | TM |  | IeVP/ | 2024.gada 31.decembris |  |
| 11. |  | Informatīvie pasākumi probācijas klientu (bērnu) vecākiem par vecumposmu attīstības īpatnībām, VPD darbu ar bērniem un vecākiem kā atbalsta personām. |  |  |  | Veicināta vecāku līdzdarbība bērnu sociālās uzvedības korekcijas jomā un stiprināta vecāku kā atbalsta personu loma |  |  |  |  |  | 10 (bērnu) probācijas klientu vecāki. |  |  |  |  | TM |  | VPD/ | 2024.gada 31.decembris |  |
| 1.4. uzdevums. Jaunu resocializācijas darba metožu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums | Darbības rezultāts |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  |  |  | Atbildīgā institūcija |  |  | Līdzatbildīgās institūcijas/ Finansējuma avots | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  | Interaktīvu resocializācijas darba metožu attīstība un aprobācija, tai skaitā nepieciešamā aprīkojuma iegāde (piem., interaktīvas spēles, video/audio materiāli). | Efektīvāks darbs ar probācijas klientu labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanai |  |  |  |  |  |  |  |  | Ieviesta 1 jauna interaktīva darba metode |  |  |  | TM |  |  | VPD/ | 2024.gada 31.decembris |  |
| 2. |  | Ārvalstu labās prakses apzināšana un pētniecība attiecībā uz resocializācijas darba probācijas jomā organizēšanu specifiskām mērķgrupām, tostarp bērniem, jauniešiem, sievietēm, personām ar psihiskās uzvedības problēmām, atkarību izraisošo vielu un procesu lietošanas traucējumiem, kā arī resocializācijas darba instrumentu pilnveidošana | Labās prakses apzināšana un ieviešana efektīvāka probācijas klientu resocializācijas procesa nodrošināšanai |  |  |  |  |  |  |  |  | Īstenoti 7 pētījumi par resocializācijas darba organizēšanu dažādām mērķa grupām |  |  |  | TM |  |  | VPD/ | 2024.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pilnveidotas 2 resocializācijas darba metodes vai instrumenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.uzdevums. Kriminālsodu izpildes (resocializācijas darba) efektivitātes pētījumi, t.sk. probācijas klientu sociālās iekļaušanas koeficienta modeļa izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts |  |  |  |  |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  |  |  |  | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |  |
| 2. |  | Resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas ieviešana, t.sk. pētījumi |  |  |  | Uzsākta resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas izveide |  |  |  |  |  | Pētījums |  |  |  |  | TM |  | VPD | 2024.gada 31.decembris |  |
| 3. |  | Sabiedrības gatavības uzņemt personu pēc brīvības atņemšanas izciešanas mērījumu sistēma |  |  |  | Veikts pētījums par to, cik personas noteiktā laika periodā pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu |  |  |  |  |  | Pētījums |  |  |  |  | TM |  | IeVP | 2023.gada 31.decembris |  |

| 2. RĪCĪBAS VIRZIENS Nodrošināt jaunajām resocializācijas vajadzībām atbilstoša personāla pieejamību ieslodzījuma vietās un Valsts probācijas dienestā, t.sk. brīvprātīgo un līdzgaitnieku pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.uzdevums. Ieslodzījuma vietu, probācijas darbinieku un brīvprātīgo apmācības kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  | Pasākums |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas/ |  |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  |  | VPD nodarbināto un brīvprātīgo apmācību pasākumi, t.sk. e-mācību attīstība un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas un koučingu, ikgadējās konferences VPD nodarbinātajiem un sadarbības partneriem |  | Nodrošināts apmācīts un aktīvs VPD personāls labākam resocializācijas rezultātam. |  | Esošo e-mācību kursu satura pārskatīšana un aktualizācija: 9 mācību kursi | TM | VPD |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Digitālo prasmju attīstības mācības 200 VPD darbiniekiem (visā norādītājā periodā) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lektoru kopas kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 70 darbiniekiem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Angļu valodas mācības 40 darbiniekiem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vasaras skola 135 VPD vadītājiem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Taisnīguma atjaunošanas praksēm veltītas konferences – 2 konferences |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Konference par darbu ar bērniem un jauniešiem – 2 konferences |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 konference par sadarbību ar NVO sektoru, sociālo uzņēmējdarbību un personu ar kriminālsodu izpildes sistēmas pakalpojumu saņemšanas pieredzi iesaisti probācijas klientu resocializācijā |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Konference par darbu ar seksuāliem varmākām – 2 konferences |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 115 grupu supervīzijas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1530 individuālās supervīzijas |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | VPD brīvprātīgā darba programmu pilnveidošana un īstenošana, pasākumi brīvprātīgo kopienas attīstībai |  | Nodrošināts apmācītu un aktīvu brīvprātīgo (t.sk. līdzgaitnieku) atbalsts labākam resocializācijas rezultātam |  | Līdzgaitnieku darbs ar 200 probācijas klientiem | TM | VPD |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nodrošinātas mācības 40 brīvprātīgajiem/ līdzgaitniekiem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nodrošinātas mācības 350 VPD nodarbinātajiem par līdzgaitniecību |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mācības 26 brīvprātīgajiem par darbu ar dzimumnoziedzniekiem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 brīvprātīgo saliedēšanas pasākumi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mācības 60 brīvprātīgajiem izlīguma starpniekiem |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | IeVP nodarbināto un brīvprātīgo apmācību pasākumi, t.sk. e-mācību attīstība un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas un koučingu |  | Nodrošināts apmācīts un aktīvs IeVP personāls labākam resocializācijas rezultātam |  | Grupu vadīšanas prasmes (30 apmācībās iesaistītie) | TM | IeVP | 2024.gada 31.decembris |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mācības (treniņi) nodarbinātajiem par motivējošo intervēšanu un sarunas prasmēm (30 apmācībās iesaistītie) |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Angļu valodas nodarbības darbiniekiem (10 apmācībās iesaistītie) |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Grupu supervīzijas nodarbinātajiem (Aktivitātē iesaistīto nodarbināto skaits 130) |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Individuālās supervīzijas nodarbinātajiem (Aktivitātē iesaistīto nodarbināto skaits 200) |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |  |  |
| 2.2.uzdevums. IeVP jauno mācību programmu aprobācija un īstenošanas uzsākšanas nodrošināšana jaunajā Olaines Mācību centrā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums |  |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |  |
| Šī uzdevuma pasākumi tiks īstenoti IeVP ESF projekta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.uzdevums Kontaktpersonu ieviešanas uzsākšana atsevišķās brīvības atņemšanas iestādēs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums |  |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  | Kontaktpersonu sistēmas ieviešana |  |  | Pārgrupēti ieslodzījuma vietas personāla resursi, kas ļauj iegūt maksimālu notiesāto resocializācijas efektu |  | Kontaktpersonu sistēma ieviesta 2 brīvības atņemšanas iestādēs (Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Iļģuciema cietumā) | TM | IeVP |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |
| 2.4.uzdevums. Individuālā izvērtējuma ieviešanas uzsākšana brīvības atņemšanas iestādēs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums |  |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  | Pakāpeniska individuālā izvērtējuma ieviešana pa mērķa grupām, lēmumu veidiem, utt. |  |  | Jauna modeļa ieviešana dažādu jautājumu izlemšanai ieslodzījuma izpildes ietvaros (piemēram, par resocializācijas līdzekļu piemērošanu individuālā vai grupu darba formā atbilstoši brīvības atņemšanas iestādes veidam, atļauju īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju bēru vai slimā radinieka apmeklēšanai, atļauju lietot privāto palīglīdzekli mācībām studiju programmās utt.) |  | Ieslodzītajiem tiek pakāpeniski ieviests individuālais izvērtējums (TM apstiprināts rīcības plāns) | TM | IeVP |  |  | 2024.gada 31.decembris (turpināsies nākamajā Plāna periodā 2025.-2027.gadam) |  |
| 2.5.uzdevums. Sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirību izvērtēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā |  | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. | Sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirību no sociālā darba sabiedrībā izvērtēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos |  |  | Normatīvi nostiprinātas soda izpildes laikā veiktā sociālā darba atšķirības labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanai |  | Ziņojums tieslietu ministram |  | TM | IeVP LM |  |  | 2023.gada 31.decembris |  |
|  |  |  |  |  |  | Izstrādāti normatīvo aktu grozījumi |  |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris |  |

| 2.6. uzdevums. Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, aprūpes organizēšanas atšķirību izvērtējums un virzīšana izskatīšanai valdībā |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1. | Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, aprūpes organizēšanas atšķirību izvērtējums un virzīšana izskatīšanai valdībā | Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, situācijai atbilstošs ieslodzījuma izpildes process, kura ietvaros tiek nodrošināta viņu resocializācija | Informatīvais ziņojums valdībai par šādu ieslodzīto aprūpes modeli | TM | IeVP LM | 2024.gada 1.marts |

| 3. RĪCĪBAS VIRZIENS Nodrošināt soda izpildes vajadzībām adekvātu infrastruktūru, t.sk. nepieciešamos e-risinājumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.uzdevums. Nepieciešamo e-risinājumu izstrāde un ieviešana IeVP un VPD darba efektivizācijai, t.sk. e-lietas 2.kārta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |
| 1. |  | Probācijas klientu lietu vadības kvalitātes sistēmas pilnveidošana e-risinājumu plašākai pielietošanai | Probācijas klientu resocializācijas procesa pilnveidošana atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām. Noteiktas VPD nodarbināto mācību (profesionālās pilnveides) vajadzības. | Pieredzes apmaiņas vizīte uz ārvalstīm par probācijas klientu lietu vadības kvalitātes pārbaužu veikšanu | TM | VPD |  |  | 2024.gada 31.decembris |
| 2. |  | IeVP procesu digitalizācijas nodrošināšana | Aizvien vairāk digitalizētu/automatizētu ieslodzījuma vietu procesu, kas nodrošina personālresursu efektīvu izmantošanu | Digitalizēti pamatdarbības procesi (piemēram, starpsistēmu informācijas nodošana, tiesu nolēmu izpilde, ieslodzīto uzraudzība, drošība un resocializācija, ieslodzīto plūsmu, datu aizsardzības u.c. nodrošināšana), kas saistīti ar ieslodzīto pārvaldību e-lietas projekta 2.kārtas ietvaros plānotajām aktivitātēm | TM | IeVP |  |  | 2024.gada 31.decembris (turpināsies nākamajā Plāna periodā 2025.-2027.gadam) |
|  |  |  |  | Digitalizēti pamatdarbības procesi, kas ir saistīti ar ieslodzīto E-lietas ieviešanu e-lietas projekta 2.kārtas ietvaros |  |  |  |  | 2024.gada 31.decembris (turpināsies nākamajā Plāna periodā 2025.-2027.gadam) |
|  |  |  |  | e-indeksa pieaugums |  |  |  |  | 2024.gads |
|  |  |  |  | Resocializācijas procesa informācijas tehnoloģijas risinājumu izveide |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Ieviesti efektīvi tehnoloģiski risinājumi darba procesu pilnveidošanai VPD | Digitalizēti atbalsta un pamatdarbības procesi | e-indeksa pieaugums | TM | VPD |  |  | 2024.gada 31.decembris (turpināsies nākamajā Plāna periodā 2025.-2027.gadam) |
| 4. |  | VPD informācijas sistēmas “Probācijas klientu uzskaites sistēma” pilnveidošana un attīstība, kā arī nepieciešamā tehnoloģiskā inventāra/aprīkojuma iegāde | Digitalizēti atbalsta un pamatdarbības procesi | 1 pilnveidots resocializācijas instruments un darba metodes ieviesti IS “PLUS” produkcijas vidē” | TM | VPD |  |  | 2024.gada 31.decembris |
|  |  |  |  | PLUS attīstība e-lietas projekta 2.kārtas īstenošana |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | E-lietas projekta Audio-video rīka komponentes ieviešana VPD |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Digitālajā vidē notiekošās komunikācijas ar citām valsts iestādēm un sabiedrību pieaugums | Efektīvāki iekšēji procesi iestādē, kas veicina raitāku resocializācijas procesa norisi | VPD valsts un pašvaldību iestādēm elektroniski parakstīto nosūtīto dokumentu īpatsvars pieaudzis līdz 75% no nosūtīto dokumentu kopskaita | TM | VPD |  |  | 2024.gada 31.decembris |
|  |  |  |  | Fiziskām personām elektroniski parakstīto nosūtīto dokumentu īpatsvars pieaudzis līdz 4% no nosūtīto dokumentu kopskaita |  |  |  |  |  |
| 3.2.uzdevums. Ieslodzītajiem domātu e-mācību attīstīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |
| 1. | Profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumi ieslodzītajiem jaunizstrādātajā e-vidē |  | Īstenoti profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumi ieslodzītajiem, tādejādi palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū | Īstenota programma valsts valodas apguvei 9 cietumos | TM |  | IeVP |  | 2024.gada 31.decembris (turpināsies nākamajā Plāna periodā 2025.-2027.gadam) |
|  |  |  |  | Īstenotas 3 darba prasmju programmas |  |  |  |  |  |
| 3.3.uzdevums. Normatīvo aktu izstrāde e-risinājumu nodrošināšanai, rezultatīvo rādītāju uzkrāšanai un informācijas/datu apmaiņai /e-risinājumi notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai IeVP un VPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |
| 1. |  | Normatīvo aktu pilnveidošana notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai VPD | Likumā precīzi noteikts VPD pētījumu veikšanai nepieciešamās informācijas ieguves tiesiskais pamats un kārtība | Grozījumi VPD likumā | TM |  | VPD |  | Izpildīts |
| 2. |  | Normatīvo aktu pilnveidošana notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai IeVP | Likumā precīzi noteiktas IeVP tiesības apstrādāt datus un šādas apstrādes kārtība, radīts informācijas apmaiņas, pētījumu un rezultātu izvērtējuma veikšanai nepieciešamās informācija ieguves tiesiskais pamats | Jauns IeVP likums | TM |  | IeVP |  | 2024.gada 1.janvāris |
| 3.4.uzdevums. Jaunā Liepājas cietuma būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |
| 1. |  | Jaunā Liepājas cietuma būvniecība | Pabeigta pārprojektēšana un uzsākti būvdarbi | Uzsākti būvdarbi | TM | TNA, IeVP |  |  | 2024.gada 31.decembris |
| 3.5.uzdevums. NFI projektā paredzētā jaunā Mācību centra būvniecība un darbības uzsākšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  | Mācību centra jaunās infrastruktūras būvniecība Olaines cietumā | Nodrošināta starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem atbilstoša un droša infrastruktūra efektīvai IeVP darbinieku apmācībai | Jaunās infrastruktūras būvniecības pabeigšana | TM | IeVP |  | 2024.gada 1.marts |  |
|  |  |  |  | Mācību centra darbības uzsākšana jaunajā infrastruktūrā |  |  |  | 2024.gada 1.septembris |  |
| 2. |  | Jaunu mācību programmu īstenošana jaunajā Mācību centra infrastruktūrā | Jaunajā infrastruktūrā IeVP personāls tiek apmācīts modernās un kvalitatīvās mācību programmās | TM apstiprināts rīcības plāns IeVP ESF projektā izstrādāto IeVP personāla mācību programmu īstenošanas nodrošināšanai jaunajā Mācību centra infrastruktūrā | TM | IeVP |  | 2023.gada 1.oktobris |  |
| 3.6.uzdevums. NFI projektā paredzētā atklātā cietuma korpusu būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  | Izpildes termiņš |  |
| 1. |  | Atklātā cietuma korpusa/korpusu būvniecība Olaines cietumā | Nodrošināta starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem atbilstoša un droša infrastruktūra efektīvai notiesāto resocializācijai. Mācību centrā apmācāmajiem IeVP jaunajiem darbiniekiem tiek nodrošinātas prakses iespējas modernā cietumu infrastruktūrā | Atklātā cietuma korpusa darbības uzsākšana | TM | IeVP |  | 2024.gada 30.aprīlis |  |
|  |  |  |  | IeVP jauno darbinieku skaits, kas uzsākuši praksi jaunajā cietumu infrastruktūrā |  |  |  | 2024.gada 30.aprīlis |  |
| 3.7.uzdevums. Darbam ar bērniem un jauniešiem pielāgotas telpas, t.sk. taisnīguma atjaunošanas aktivitāšu īstenošanai (VPD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas |  |  | Izpildes termiņš |
| Pasākumi tiks īstenoti pēc 2024.gada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. RĪCĪBAS VIRZIENS Stiprināt pašvaldību un NVO lomu, t.sk. veidojot izpratni par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā, izglītojot un nodrošinot atbalsta pasākumus NVO, pašvaldībām un citām institūcijām, tādejādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.uzdevums. Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  | Pasākums |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1. |  |  |  | Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un mācības iesaistīto institūciju pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem |  | Vienotas izpratnes radīšana iesaistīto institūciju un NVO pārstāvjos par risku mazināšanas iespējām probācijas klientiem, un priekšnoteikumu radīšanu sabiedrības gatavībai uzņemt personu pēc soda izciešanas un personas aktīvai iekļaušanai sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmībā | Īstenoti 12 starpinstitūciju sadarbības pasākumi | TM | VPD IeVP pašvaldības NVO VPVBTAI | 2024.gada 31.decembris |
| 4.2.uzdevums. Izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas dažādu sabiedrības sektoru pārstāvjiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  | Pasākums |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1. |  |  | Konferences un citi pasākumi VPD nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projektu īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām |  |  | Sabiedrība ir informēta par sabiedrībā izciešamo sodu labo praksi un probācijas klientu resocializācijas sistēmas attīstību, pieaug sabiedrības izpratne par to | Īstenoti 7 pasākumi (konferences un citi informatīvi pasākumi par projektu īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām) | TM | VPD IeVP pašvaldības NVO citas institūcijas | 2024.gada 31.decembris |
| 2. |  |  | Konferences un citi pasākumi IeVP nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projektu īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām |  |  | Sabiedrība ir informēta par ieslodzīto resocializācijas sistēmas attīstību, labo praksi, pieaug sabiedrības izpratne par to | Īstenota 1 konference | TM | IeVP VPD pašvaldības NVO citas institūcijas | 2024.gada 31.decembris |
| 4.3.uzdevums Taisnīguma atjaunošanas (restorative justice) veicināšanas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1. |  |  | Sabiedrības informēšana par taisnīguma atjaunošanu |  |  | Sabiedrība ir informēta par taisnīguma atjaunošanas principu kriminālsodu izpildē un tā praktisko pielietojumu (izlīgums, plašas sabiedrības līdzdalības veidi, cietušo interešu ievērošana, brīvprātīgais darbs) | Ikgadējās izlīguma nedēļas īstenošana. Periodā 2 pasākumi | TM | VPD pašvaldības NVO citas institūcijas | 2024.gada 31.decembris |
|  |  |  |  |  |  |  | Izglītojošu audio/video materiālu izstrāde par izlīgumu un taisnīguma atjaunošanas metodēm kriminālajā justīcijā |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ikgadēji darbam ar noziegumos cietušajiem veltīti pasākumi. Periodā 2 pasākumi |  |  |  |
| 4.4.uzdevums. Sabiedrības iesaistes un atbalsta pasākumi notiesāto personu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  |  |  | Pasākums |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1. |  |  |  | Sabiedrības informēšanas un sociālās kampaņas par notiesāto personu sociālo uzņēmējdarbību un tās atbalstīšanas nepieciešamību |  | Sabiedrība ir informēta par probācijas klientu iespējām iesaistītes sociālajā uzņēmējdarbībā, un notiek reāla probācijas klientu iesaiste tajā | 3 diskusijas ar NVO sektora pārstāvjiem par esošo un bijušo probācijas klientu sociālās uzņēmējdarbības attīstību un integrāciju darba tirgū | TM | VPD IeVP NVO | 2024.gada 31.decembris |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 mācību vizīte uz citām valstīm valsts pārvaldes un NVO organizāciju pārstāvjiem par likumpārkāpumus izdarījušu personu sociālās uzņēmējdarbības attīstību |  |  |  |
| 4.5.uzdevums. Regulāras ikgadējas apmācības pašvaldību un citu institūciju darbiniekiem par personu noziedzīgās uzvedības riskiem, notiesātā personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbības lomu jauna likumpārkāpuma novēršanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Pasākums |  |  | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvā rādītāja vērtība 2024.gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1. | Ikgadēji semināri IeVP nodarbinātajiem un sadarbības partneriem par darba specifiku ar notiesātu personu |  |  |  |  | Pieredzes apmaiņas veicināšana kvalitatīvāka resocializācijas rezultāta nodrošināšanai | 1 pasākums, kurā piedalījušies 30 dalībnieki (dažādu iestāžu pārstāvji) | TM | IeVP VPD LM pašvaldības NVO tiesneši prokurori | 2024.gada 31.decembris |
| 2. | VPD organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām, |  |  |  |  | Pašvaldības, NVO un citas institūcijas informētas par kriminālsodu sistēmas mērķiem, labo praksi un ieguvumiem sabiedrības drošības veicināšanā | VPD organizētajos atbalsta un konsultatīvajos pasākumos piedalījušies 520 pārstāvji no pašvaldībām un NVO | TM | VPD IeVP LM pašvaldības NVO tiesneši prokurori, policijas pārstāvji | 2024.gada 31.decembris |

III. Teritoriālā perspektīva

Plāna īstenošana nav saistīta ar teritoriālo perspektīvu, jo Plānā tāpat kā Pamatnostādnēs definētie uzdevumi jāīsteno notiesātā vai probācijas klienta atrašanās vietā.

Šobrīd ieslodzījuma vietas nav vienmērīgi izvietotas Latvijas teritorijā, to izvietojumu ietekmējuši dažādi vēsturiski apstākļi. Savukārt VPD teritoriālo struktūrvienību izvietojums ir piesaistīts tiesu izvietojumam Latvijas teritorijā, tomēr VPD nevar ietekmēt probācijas klientu sadalījumu teritoriālajā aspektā, to nosaka klientu iepriekšējās dzīvesvietas atrašanās vieta vai arī probācijas klienta vēlme dzīvot noteiktas pašvaldības teritorijā.

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Tieslietu ministrijai Plāna īstenošanai nepieciešamais papildu finansējums 2023. gadam un turpmākajiem gadiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Skatīt pielikumu.

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam, https://likumi.lv/ta/id/333223-par-resocializacijas-politikas-pamatnostadnem-2022-2027-gadam

Par Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.– 2027. gada plānošanas periodam, https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e534ea4f-a22d-430f-803e-c9df0731cb19

Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam, https://likumi.lv/ta/id/327732-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmu-2021-2027-gadam

4.3.4.6. pasākuma ietvaros plānotais kopējais finansējums ar elastības finansējumu ir 3 371 250 euro (tai skaitā elastības finansējuma apjoms 531 899 euro), tai skaitā ESF+ finansējums 2 865 562 euro (tai skaitā elastības finansējuma apjoms 452 114 euro) un valsts budžeta finansējums 505 688 euro (tai skaitā elastības finansējuma apjoms 79 785 euro);  4.3.4.7. pasākuma ietvaros plānotais kopējais finansējums ir 3 371 251 euro (tai skaitā elastības finansējuma apjoms 531 900 euro), tai skaitā ESF+ finansējums 2 865 563 euro (tai skaitā elastības finansējuma apjoms 452 115 euro) un valsts budžeta finansējums 505 688 euro (tai skaitā elastības finansējuma apjoms 79785 euro).

Ministru kabineta 2009. gada 9. janvāra rīkojums Nr. 7 "Par "Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas koncepciju"", pieejams: https://likumi.lv/ta/id/186354-par-ar-brivibas-atnemsanas-sodu-notiesato-personu-resocializacijas-koncepciju

https://m.likumi.lv/ta/id/336736-par-profilakses-pasakumu-un-veselibas-aprupes-pakalpojumu-uzlabosanas-planu-alkoholisko-dzerienu-un-narkotisko-vielu-lietosanas-izplatibas-mazinasanas-joma-20232025-gadam