Projekts

Ministru kabineta 2021. gada __._________

rīkojums Nr.__)

Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai

2021.-2024.gadam

Izmantotie saīsinājumi

SAC –  sociālās aprūpes centrs

EM – Ekonomikas ministrija

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

LM – Labklājības ministrija

LNB – biedrība “Latvijas Neredzīgo biedrība”

LNS – biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

NVO – nevalstiskās organizācijas

PB – pašvaldības budžets

PKC – Pārresoru koordinācijas centrs

SIVA – Sociālās integrācijas valsts aģentūra

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VSAC – valsts sociālās aprūpes centrs

NRC Vaivari - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””

VB- Valsts budžets

VM – Veselības ministrija

- Plāna kopsavilkums un situācijas apraksts

Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2022.-2024.gadam (turpmāk – Plāns) ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kurš tiek izstrādāts,  lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu attīstību turpmākajiem trim gadiem, pamatojoties uz LM  izstrādājamajām “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” (turpmāk – Pamatnostādnes). Pamatnostādnes ir izstrādātas LM saskaņā ar MK  apstiprināto nozaru politiku pamatnostādņu indikatīvo sarakstu  2021.-2027.gada plānošanas periodam, un to mērķis ir sekmēt iedzīvotāju sociālo aizsardzību, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamus un individuālajām vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un juridiskā atbalsta sistēmu un veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē. LM Pamatnostādnēs tiek analizēta esošā situācija sociālo pakalpojumu, identificēti galvenie izaicinājumi un nepieciešamie pasākumi, lai sekmētu sociālo pakalpojumu attīstību, definēti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji.

Plāna mērķis ir noteikt īstermiņā veicamos pasākumus, lai sekmētu vienmērīgu, personu vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstību. Mērķa sasniegšanai Plāns paredz kompleksu pasākumu kopumu divos Pamatnostādnēs noteiktajos rīcības virzienos:

- Moderna un pieejama sociālo pakalpojumu sistēma, kas cita starpā uzlabo iedzīvotāju iespējas dzīvot neatkarīgi un dzīvot sabiedrībā, iekļauties izglītībā un darba tirgū;

- Sociālo pakalpojumu jomas pārvaldības stiprināšana.

Plānā iekļautie pasākumi sekmēs arī Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam noteikto uzdevumu un rezultatīvo radītāju sasniegšanu.

Vienlaikus Plāns ir saskaņots, bet nedublē citos politikas plānošanas dokumentos ietvertos pasākumus, kas vērsti uz personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, bērnu un  ģimeņu ar bērniem interešu un aprūpes vajadzību nodrošināšanu. Tā, piemēram:

- MK 17.08.2021. apstiprināto Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam ;

- LM izstrādē esošo Bērnu, jaunatnes un ģimenes politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam;

- VM  izstrādes procesā esošās “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” (iezīmē pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidošanai, tostarp pilnveidot un attīstīt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pilngadīgām personām  ar smagiem funkcionāliem traucējumiem).

- Plānā paredzētie pasākumi 2021.-2024. gadam

| 1.Rīcības virziens Moderna un pieejama sociālo pakalpojumu sistēma, kas cita starpā uzlabo iedzīvotāju iespējas dzīvot neatkarīgi un dzīvot sabiedrībā, iekļauties izglītībā un darba tirgū |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pus gadam) |  | Paredzētais finansējums eiro un tā avoti |  |
| 1.Uzdevums. Palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un atbilstību mērķa grupas vajadzībām, tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - palielināt atbalstu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem un pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. garīga rakstura traucējumiem vai multipliem traucējumiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem, t.sk. cilvēkiem ar demenci, un sniedzot atbalstu viņu ģimenes locekļiem un neformālajiem aprūpētājiem, veicināt starpdisciplināru pieeju sociālajā aprūpē |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Nodrošināt papildu finansējumu pašvaldībām, kuras nodrošina pakalpojumus bērniem ar invaliditāti, kuriem noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | Piešķirtas mērķdotācijas pašvaldībām | Bērni, kuriem noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība, saņem pašvaldības nodrošinātus sociālos pakalpojumus un atbalstu dzīvesvietā | LM | pašvaldības | No 2022.g. 1. pusg. |  | VB 2022.g. 3542 600 2023.g 7 085 200 2024.g. 10627800 |  |
| 1.1.2. Nodrošināt Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērniem un jauniešiem izmantošanu atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar FT individuālā budžeta modeļa ietvaros. | Noteikta vienota sistēma atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | Metodika atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | LM |  | 2022. g. 2. pusg. |  | ES fondu Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” aktivitātes ietvaros – 93 500 |  |
| 1.1.3.Izvērtēt iespēju diferencēt un palielināt surdotulka stundas tarifa likmi izglītības iestādēs un saskarsmes nodrošināšanai. | Sagatavots izvērtējums par sniegtā pakalpojuma apjomu, sarežģītību atkarībā no pakalpojuma veida (izglītības iestāde, ikdienas komunikācija, pasākumi, u.tml). Noteiktas provizoriskās izmaksas valsts budžetam. | - Izvērtējums par surdotulka tarifa likmi; - Palielināta surdotulka stundas tarifa likme izglītības iestādēs un saskarsmes nodrošināšanai, ja tas noteikts izvērtējumā | LM | IZM, Latvijas Rektoru padome, Latvijas Studentu apvienība, augstskolas, NVO | 2023.g. 2.pusg. |  | Tiks veikts nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins un nepieciešamības gadījumā sagatavots papildu budžeta līdzekļu pieprasījums |  |
| 1.1.4. Izstrādāt surdotulka profesijas standartu | Sagatavots surdotulka profesijas standarta projekts | Surdotulka profesijas standarts | SIVA | IZM, LM | 2022. g. 2.pusg. |  | Esošais VB |  |
| 1.1.5. Paaugstināt surdotulku profesionālā sagatavotība | Sagatavota bakalaura programma un plānotas budžeta vietas | - Bakalaura programma - bakalaura studiju programmas studenti | SIVA | IZM, LM | - 2023.g. 1.pusg. - 2024.g 2.pusg |  | Nepieciešami papildus līdzekļi VB |  |
| 1.1.6. Veicināt labās prakses pārnesi sociālo pakalpojumu plānošanā, kas balstīta uz personu individuālo vajadzību apzināšanu un analīzi. | Apzināti pašvaldību sociālo pakalpojumu plānošanas labās prakses risinājumi un popularizēta to pozitīvā sistēmiskā pieredze. | - Labās prakses pieredzes apmaiņas pasākumi - Pašvaldību sociālo pakalpojumu attīstības plāni | - LM - pašvaldības | Pašvaldības, Sociālo pakalpojumu sniedzēji | No 2023.g 2. pusg. |  | Esošā budžeta ietvaros |  |
| 1.1.7. Paplašināt sociālo pakalpojumu izveidei pieejamās aizdevumu iespējas | Uzrunātas komercbankas par aizdevumu programmas izveidi sociālo pakalpojumu sniedzējiem | Investīciju programma sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu izveidei | EM | Altum, LM , Pakalpojumu sniedzēji | 2023.g. 2. pusg. |  | Esošais VB |  |
| 1.2. veidot starpdiscplinārus sociālos pakalpojumus hroniski un nedziedināmi slimiem (paliatīvā aprūpē esošiem) cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem un neformālajiem aprūpētājiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Izstrādāt pierādījumos balstītu hospisa aprūpes mājās pakalpojuma modeli pilngadīgām personām | Īstenots izmēģinājuma projekts hospisa aprūpes mājās pilngadīgām personām un atbalsta viņu ģimenes locekļiem nodrošināšanai. Pamatojoties uz pilotprojekta rezultātiem, izstrādāts pierādījumos balstīts pakalpojuma organizācijas modelis un saturs (pakalpojuma grozs). Izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajam normatīvajam regulējumam. | - Pierādījumos balstīts pakalpojuma organizācijas modelis un noteikts pakalpojuma saturs. - Pakalpojuma regulējums normatīvajos aktos | LM | VM, NVO | - 2023.g. 1.pusg. - 2024.g. 1.pusg. |  | Esošais VB |
| 1.2.2. Paplašināt atbalsta pieejamību paliatīvajā aprūpē esošiem bērniem dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā turpinot pakalpojuma sniegšanu līdz 24 gadu vecumam | Pagarināts periods, kurā paliatīvā aprūpē esošajiem bērniem dzīvesvietā pieejams psihosociāls atbalsts | Grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē psihosociālo rehabilitāciju paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem | LM | VM, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība | 2022.g 1.pusg. |  | Esošais VB |
| 1.2.3. Nodrošināt efektīvu atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveidi, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama | a) Paaugstināta pakalpojuma pieejamība pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama (paliatīvās aprūpes pacientiem) un nodrošināts atbalsta viņu ģimenes locekļiem; | SAM 4.3.5.2. aktivitātes reglamentējošie MK noteikumi | LM | VM, NVO | No 2022. .g. 1.pusg |  | Esošais VB |
|  | b) izveidotas multidisciplināras un starpnozaru paliatīvās aprūpes dzīvesvietā sistēmas, t.sk. aprobēta aprūpes mājās, atelpas brīža un multidisciplināras komandas darbība | Izveidota vismaz viena mobilā paliatīvās aprūpes komanda, kas nodrošina nepieciešamos pakalpojumus 150 paliatīvās aprūpes pacientiem | VM, LM | NVD, RAKUS, BKUS | No 2022 |  | ESF finansējums 5,9 milj. projekta Nr.9.2.5.0/17/I/001 ietvaros (atbilstoši informatīvajā ziņojumā "Onkoloģijas nozares attīstība Latvijā" norādītajam) |
| 1.2.4. Nodrošināt apmācības sociālo pakalpojumu sniedzējiem par paliatīvās aprūpes pakalpojumiem | Cilvēkiem pieejams kvalitatīvs sociālais pakalpojums | Apmācīti sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji un ilgstošas sociālās aprūpes institūciju darbinieki, kuri sniedz pakalpojumu | LM, VM | RSU, LU | No 2022.g |  | Nepieciešams papildu finansējums (ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda finansējuma ietvaros - detalizēti aprēķini tiks sagatavoti pie projekta izstrādes) NAP 2027 plānotā ES fondu finansējuma ietvaros - 4.3.5.2.pasākums |
| 1.2.5. Nodrošināt paliatīvajā aprūpē strādājošo sociālo pakalpojumu sniedzēju motivēšanas pasākumus | Mazināts paliatīvajā aprūpē strādājošo sociālo pakalpojumu institūciju darbinieku izdegšanas risks. | Motivēšanas pasākumi paliatīvās aprūpes sniegšanā iesaistītajiem sociālo pakalpojumu institūciju darbiniekiem (supervīzijas, kovīzijas) . | LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | No 2022 |  | Nepieciešams papildu finansējums (ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda finansējuma ietvaros - detalizēti aprēķini tiks sagatavoti pie projekta izstrādes) NAP 2027 plānotā ES fondu finansējuma ietvaros - 4.3.5.2.pasākums |
| 1.2.6. Nodrošināt psihoemocionālo atbalstu paliatīvās aprūpes pacientam un ģimenei viņa dzīvesvietā. | a) Noteikti valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgiem paliatīvās aprūpes pacientiem un viņu ģimenes locekļiem. | Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā | LM | VM, Pašvaldības | 2022.g 2.pusg. |  | Esošais VB |
|  | b) Noteikta kārtība, kādā pilngadīgs paliatīvās aprūpes pacients un viņu ģimenes locekļi saņem psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem. | Ministru kabineta noteikumi | LM | VM, Pašvaldības | 2023.g 2.pusg |  | Esošais VB |
|  | c) Pieejams psihoemocionālais atbalsts paliatīvās aprūpes pacientiem un ģimenes locekļiem reģionos. | Pakalpojumu saņem līdz 1200 paliatīvā aprūpē esošas personas un 2400 viņu ģimenes locekļi | LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | No 2024.g. |  | Nepieciešams papildu finansējums (no valsts budžeta līdzekļiem), tiks aprēķināts, izstrādājot MK noteikumus |
| 1.2.7. Nodrošināt informāciju par paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību un atbalsta saņemšanas iespējām. | Mazināti stereotipi un veicināta sabiedrības izpratne par paliatīvo aprūpi | a) Informatīvās kampaņas, informatīvie materiāli (bukleti, ceļveži, infografikas, videografikas), informatīvi izglītojoši semināri, u.c. pasākumi b) informācija LM mājaslapā | LM, VM | SPKC, NDD | No 2022.g. |  | Esošais VB |
| 1.2.8. Apkopot informāciju par privātajiem paliatīvās aprūpes sniedzējiem sociālās aprūpes institūcijās reģionos. Veicināt informācijas izplatīšanu. | Iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var izmantot privāto paliatīvās sociālās aprūpes institūciju pakalpojumus. | Publiski pieejama informācija par privātajiem paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem sociālās aprūpes institūcijās. | LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | No 2022.g. |  | Esošais VB |
| 1.2.9. Nodrošināt brīvprātīgā darba veicēju piesaisti un motivēšanu atbalsta sniegšanai paliatīvās aprūpes pacientiem un viņu ģimenes locekļiem. Eiropas Savienības valstīs brīvprātīgo kustība ir plaši attīstīta, t.sk. arī paliatīvajā aprūpē. | Atbalsta paliatīvās aprūpes pacientam un viņa ģimenes locekļiem sniegšanā ir iesaistīti brīvprātīgā darba veicēji. | Brīvprātīgā darba veicēji | LM, VM | NVA | No 2022. g. |  | Nepieciešams papildu finansējums (ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda finansējuma ietvaros - detalizēti aprēķini tiks sagatavoti pie projekta izstrādes) NAP 2027 plānotā ES fondu finansējuma ietvaros -4.3.5.2.pasākums |
| 1.2.10. Uzlabot bezmaksas mācību un informatīvo materiālu pieejamību par aprūpes praktiskajiem paņēmieniem | Piederīgie un neformālie aprūpētāji var izmantot video pamācības aprūpes vajadzību nodrošināšanai | E- vidē pieejami mācību materiāli par aprūpes metodēm | LM | NVO, sociālo pakalpojumu sniedzēji | Regulāri |  | Esošais VB |  |
| 1.3. attīstīt atbalstu bērniem ar iespējamu vai esošu invaliditāti, tai skaitā, nodrošinot metodisku un praktisku atbalstu viņu aprūpē iesaistītajiem ģimenes locekļiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. nodrošināt bērnu aprūpes un pieskatīšanas pakalpojumu mājās ģimenēm ar bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem | Aprobēts Atelpas brīža pakalpojums mājoklī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | a) Atelpas brīža pakalpojuma mājoklī apraksts b) Izmēģinājumaprojekts | LM | NVO | 2022. gada 2. pusgads |  | ES fondi, Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” aktivitātes ietvaros – 137 300,00 |  |
| 1.3.2. Izvērtēt atelpas brīža pakalpojuma mājās ieviešanu ģimenēm ar bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem | Izvērtēta atelpas brīža pakalpojuma mājās nodrošināšanas iespējamību, nepieciešamos resursus | - Izvērtējums b) Normatīvie akti, kas regulē atelpas brīža pakalpojumu mājās | LM | NVO | 2023. g. 1.pusg. |  | a) Esošais VB b) Neieciešamie papildus VB līdzekļi tiks aprēķināti , izstrādājot normatīvos aktus |  |
| 1.3.3. nodrošināt psiholoģisko atbalstu ģimenēm ar bērnu ar invaliditāti vai iespējamu invaliditāti | Pieejams psihosociāls un metodisks atbalsts ģimenēm | a) psihologa konsultācijas b) sociālais darbs c) atbalsta un pašpalīdzības grupas | Pašvaldības | Sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | Regulāri |  | Esošais PB |  |
| 1.3.4. Nodrošināt informācijas pieejamību par iespējamajiem atbalsta veidiem ģimenēm ar bērnu ar invaliditāti | Piederīgajiem ir iespēja saņemt tiešu ātru, pilnīgu un korektu informāciju | Informācija LM mājas lapā par sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām | LM | NVO, sociālo pakalpojumu sniedzēji | Regulāri |  | Esošais VB |  |
| 1.4. pilnveidot un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus (gan akūtu problēmu risināšanai, gan ilgtermiņa atbalsta nodrošināšanai) bērniem un jauniešiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, tai skaitā atkarības vielu un procesu atkarībām un multiplām problēmām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Sadarbībā ar nozares ekspertiem ieviest sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar uzvedības traucējumiem | a) Izstrādāts bērniem ar uzvedības traucējumiem esošā un nepieciešamā atbalsta apkopojums (apraksts) | Sadarbības rezultātā izveidota ceļa karte pakalpojumu tālākai attīstībai, izstrādei un ieviešanai (noteiktas vecuma grupas, nepieciešamo pakalpojumu pārklājums un dizains u.c.) | LM | VM IZM VP (valsts policija) pašvaldības | 2022.g. 2.pusg. |  | Esošais VB |  |
|  | b) Ieviests vismaz viens jauns pakalpojums bērniem ar uzvedības traucējumiem | Īstenots un izvērtēts vismaz viens pilotprojekts | LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | 2024.g |  | Nepieciešami papildu līdzekļi VB , tiks aprēķināti pēc pakalpojuma apraksta izveides |  |
| 1.4.2. Veicināt labās prakses pārnesi, metodiski un organizatoriski atbalstot esošo pakalpojumu pārņemšanu citās pašvaldībās. | Apzināti labie prakses risinājumi un popularizēta to pozitīvā ietekme | a) labās prakses semināri b) pieredzes apmaiņas braucieni c) publiski pieejama informācija , t.sk. LM mājaslapā | LM Pašvaldības | Sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | regulāri |  | Esošie VB un PB līdzekļi |  |
| - Uzdevums. Veicināt personu pāreju uz sabiedrībā balstītu vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu saņemšanu, vienlaikus uzlabojot institucionālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.veidot ģimeniskai videi pietuvinātas pakalpojumu sniegšanas vietas bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ieviest ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu bērnu SAC, VSAC | Nodrošināt SAC un VSAC filiāļu, kurā nodrošina sociālo pakalpojumu bērniem darba organizācijas maiņu | a)SAC, VSAC filiāļu darbinieki b)vadlīnijas | LM, pašvaldības | SAC, VSAC | pastāvīgi |  | Esošais VB vai PB |  |
| - Veicināt ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma attīstību VSAC | Nodrošināt mācības par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojums sniegšanu | a)metodiskais materiāls par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanu b) 80 VSAC “Kurzeme un VSAC Rīga darbinieki | LM, sadarbībā ar Biedrību “Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem’’ | VSAC | 2021.g 1. pusg |  | Esošais VB 7800 |  |
| - Attīstīt sociālos pakalpojumus bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem kopienā | Nodrošināt ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums dzīvojamās mājas atsevišķā dzīvoklī | Īstenots izmēģinājuma projekts | LM | Rīgas dome, VSAC “Rīga” | 2022. g. I pusgads līdz 2023.g II pusgads |  | Esošais VB un PB |  |
| - Mazināt sabiedrības stigmas attiecībā un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem | Apzināta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma pieredze un izplatīti labās prakses piemēri | a) labās prakses semināri b) pieredzes apmaiņas braucieni c) publiski pieejama informācija , t.sk. LM mājaslapā | LM Pašvaldības | Sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | regulāri |  | Esošais VB un PB |  |
| - Izstrādāt prasības ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam | Noteiktas vienotas prasības sociālā pakalpojuma sniedzējam | Grozījumu MK noteikumos Nr. 338 | LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | 2023.g. 1.pusg. |  | Esošais VB un PB |  |
| 2.2.veidot ģimeniskai videi pietuvinātas pakalpojumu sniegšanas vietas pensijas vecuma personām, veicināt personas pašaprūpes spēju uzturēšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Attīstīt klientu izmitināšanas iespējas vienvietīgās un divvietīgās istabās SAC un VSAC | Esošajos SAC, VSAC uzlaboti klientu sadzīves apstākļi | Pakalpojumu saņēmēji | Pašvaldības, LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | Sakot no 2022 |  | Esošā VB vai PB ietvarā |  |
| - Izstrādāt prasības ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam pilngadīgām personām | Noteiktas vienotas prasības sociālā pakalpojuma sniedzējam | - Grozījumi MK noteikumos Nr. 338 - Grozījumi MK noteikumos Nr. 431 - Metodiskie materiāli | LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | 2023.g. 1.pusg. |  | Esošais VB un PB |  |
| 2.2.2. Izveidot ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma sniegšanas vietas senioriem | Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde; 2. ĢVPP infrastruktūras izbūve (t.sk. būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība) un teritorijas labiekārtošana; 3. Materiāltehniskā nodrošinājuma (t.sk. inventāra) iegāde. | ANM darbību reglamentējošie TA | Pašvaldības, LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | 2021. gada 3. ceturksnis – 2023. gada 4. ceturksnis |  | ANM finansējums 64 930 823 |  |
| 2.3.uzlabot sociālās aprūpes institūcijās sniegto pakalpojumu kvalitāti (IKT risinājumi, optimāls klientu skaits iestādē), tai skaitā pielāgojot, uzlabojot un pilnveidojot institūciju infrastruktūru personas pašaprūpes veicināšanai, cieņpilnai aprūpei un epidemioloģiskā apdraudējuma novēršanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. izstrādāt VSAC filiāļu attīstības plānus | Nodrošināta plānveida VSAC darba uzlabošana | VSAC Attīstības plāni | VSAC |  | 2022.gada 2.pusg |  | Esošais VB |  |
| 2.3.2. uzlabota epidemioloģiskās drošība SAC un VSAC s pasākumi (tai skaitā, apgāde ar IAL) | darbiniekiem un klientiem nodrošināti epidemioloģiskās drošības pasākumi | - Klienti - darbinieki | VSAC, SAC |  | Regulāri |  | Esošai VB un PB |  |
| 2.3.2.veicināt brīvprātīgo iesaisti VSAC pakalpojumu sniegšanā | Sagatavoti un motivēti brīvprātīgie | a) Apmācības brīvprātīgā darba veicējiem VSAC b) izvērtējums par brīvprātīgā darba veicēju VSAC godināšanas iespējām | LM | VSAV | 2023.g 1.pusg |  | Esošais VB |  |
| 2.3.3. Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana LM līgumorganizācijās | Piešķirts papildu līdzekļi sociālā pakalpojuma nodrošināšanai | Sociālā pakalpojuma saņēmēji | LM | LM Līgumorganizācijas | No 2022 |  | VB 2022.g. 818 954 2023.g. 818 954 2024.g 818 954 |  |
| 2.3.4. Veicināt VSAC un SAC klientu cieņpilnu dzīvi. | Izstrādātas vadlīnijas par: a) VSAC un SAC klientu privātās dzīves neaizskaramību b) VSAC klientu pārvietošanos starp VSAC vai līgumorganizācijām nodrošināšanu c) sadarbību ar ģimenes ārstiem un ārstiem speciālistiem par VSAC un SAC klientu nāves gadījumu fiksēšanā. | Vadlīnijas – 3 Mācību skaits – 1 | LM | VSAC, VM, Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija | 2022. gada 2.pusgads |  | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  |
| 2.3.5.Uzlabot VSAC klientu zināšanas seksualitātes jomā | VSAC darbinieku apmācība personu ar GRT seksualitātes un reproduktīvās veselības jomā | - Apmācību programma - 40 VSAC darbinieki | LM sadarbībā ar Biedrību “Papardes zieds” | VSAC | 2021.gada 2.pusg. |  | Esošais VB 6100 |  |
| 2.2.5. Palielināt klientam paredzēto dzīvestelpu SAC | Pārskatītas higiēnas prasības par telpu platību vienam klientam | Grozījumi noteikumos Nr. 431 | LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO | 2023.g. 1.pusg. |  | Esošais VB un PB |  |
| 3.Uzdevums. Nodrošināt līdzvērtīgu sociālo pakalpojumu pieejamību reģionos, nosakot iedzīvotājiem obligāti nodrošināmo sociālo pakalpojumu veidus novadu un valsts pilsētu pašvaldībās un tā ieviešanas nosacījumus (minimālie standarti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Ieviest līdzvērtīgus nosacījumus sociālo pakalpojumu saņemšanā pašvaldībā. | Neatkarīgi no pašvaldību lieluma un iedzīvotāju skaita, nodrošināta tādus sociālos pakalpojumus, kuri novērš vai mazina dzīvības un veselības apdraudējumu, kā arī būtiskus sociālās funkcionēšanas ierobežojumus | - Informatīvais ziņojums par vienmērīgu sociālo pakalpojumu tīkla attīstību pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem - Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā - grozījumi NA | LM | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji | - 2021.g1.pusg b) un c) 2023.g. 2.pus |  | Esošais VB |  |
| 3.1.2. Veicināt obligātā sociālo pakalpojumu “groza” ieviešanu pašvaldībās | a) Skaidrotas iedzīvotāju tiesības uz sociālo pakalpojumu saņemšanu | Īstenoti sabiedrības informēšanas pasākumi | LM | Masu mēdiji | 2022.g. 2.pusg. |  | Esošais VB |  |
|  | b) Organizētas diskusijas par sociālo pakalpojumu groza finansēšanu | Izstrādāts sociālo pakalpojumu groza finansēšanas modelis (t.sk. DAC) | LM | VARAM LPS |  |  |  |  |
| 3.1.3.Ieviest uzraudzības mehānismu minimālā sociālo pakalpojumu “groza” nodrošināšanai | a) organizētas ikgadējas pārrunas ar pašvaldībām | tikšanās ar pašvaldībām | LM | Pašvaldības | No 2023.g. |  | Esošais VB |  |
|  | b) sniegta informācija par sociālo pakalpojumu “groza” ieviešanu | informatīvie pasākumi | LM | Pašvaldības | No 2023.g. |  | Esošais VB |  |
| 3.1.4. Veicināt labās prakses apmaiņu sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociālajiem dienestiem | Organizētas tikšanās | Tikšanās ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociālajiem dienestiem | LM | Pašvaldības | No 2023.g |  | Esošais VB |  |
| 3.1.5. veicināt IKT risinājumu izmantošanu SAC | Veikta SAC neraksturīgu iepirkumu procedūru apzināšana un izveidot iespēja iepirkt risinājumus ar pārbaudītām izmaksām | a) SAC un VSAC izmanto IKT tehnoloģijas aprūpes darba nodrošināšanai b) IKT risinājumu izmantošana iepirkumu organizēšanā, t.sk. izmantojot EIS | LM | VARAM LPS Aprūpes SAC apvienība | regulāri |  | Esošais PB |  |
| 4.Uzdevums. Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.pārskatīt sociālo pakalpojumu saturu atbilstoši mērķa grupas individuālām vajadzībām (uz klientu vērsts pakalpojuma dizains), uzlabot pakalpojumu rezultātu mērīšanu, kas liecinātu par pakalpojuma ietekmi un efektivitāti un, balstoties uz pakalpojumu saņēmēju pieredzi, vērtējumu par pakalpojumu kvalitāti un pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Izvērtēt valsts finansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām un procesiem, kvalitāti un efektivitāti izvērtējums | Veikts pētījums par šobrīd pieejamo valsts finansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām un procesiem, kvalitāti un efektivitāti | - Algoritms valsts finansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām un procesiem, satura kvalitātes un efektivitātes rādītāju monitoringam - Ieteikumi pakalpojumu satura pilnveidei | LM | VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds | - 2021.g 2.pusg - 2022 |  | Esošais VB |  |
| 4.1.2. Pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, paaugstināt to kvalitāti un pieejamību bērniem un pilngadīgām personām, kuras ir atkarīgas no apreibinošām vielām vai procesiem | a) Piešķirti papildu līdzekļi sociālā pakalpojuma bērniem un pilngadīgām personām, kuras ir atkarīgas no apreibinošām vielām vai procesiem, nodrošināšanai | Palielinājies sociālā pakalpojuma saņēmēju skaits | LM | Sociālā pakalpojuma sniedzēji | No 2022 |  | VB 2022.g. 580 284 2023.g. 580 284 2024.g. 580 284 |  |
|  | b) Nodrošināts pakalpojums visā valsts teritorijā | Pakalpojums pieejams tuvāk dzīvesvietai | LM |  | No 2022 |  | Esošais PB |  |
| 4.1.3. uzlabot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, pilnveidošana, pieejamību un kvalitāti - pakalpojuma vardarbībā cietušiem bērniem satura uzlabošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām; - pakalpojuma satura pārskatīšana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām vardarbību veikušiem bērniem (pakalpojuma satura aprobācija pilotprojektā) | Piešķirti papildu līdzekļi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, nodrošināšanai | - Pakalpojumu satura pilnveidošana - grozījumi (MK noteikumos Nr.1613; un 338) -2 - Īstenots izmēģinājuma projekts | LM | LBF, NVO | - 2022 - 2024 |  | a)VB 2022.g. 689830 2023.g. 689830 2024.g.689 830 b) tiks veikts nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins un pie nepieciešamības sagatavots papildu budžeta līdzekļu pieprasījums |  |
| 4.1.4. Pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, paaugstināt to kvalitāti un pieejamību no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām t.sk.: -ieviešot pakalpojumus personām paaugstināta dzīvības apdraudējuma riska gadījumos; -nodrošinot personas ar krīzes dzīvokļa pakalpojumu; - veikt sākotnējo konsultāciju apmaksu; - pilnveidot pakalpojumu ārvalstniekiem u.c.- | Uzlabota pakalpojumu pieejamība un piešķirti papildu līdzekļi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai | a) Grozījumi tiesību aktos - MK 22.12.2009. noteikumos Nr.1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām", un MK 23.12.2014. noteikumos Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" b)no vardarbības cietušo un vardarbību veikušo pilngadīgo personu skaits | LM | Sociālā pakalpojuma sniedzēji | a) 2021.g 2.pusg No 2022. g |  | a) Esošais budžets b) Attiecībā uz atalgojuma palielināšanu VB 2022.g. 711026 2023.g. 663394 2024.g. 669394 Papildus pasākumiem tiks veikts nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins un pie nepieciešamības sagatavots papildu budžeta līdzekļu pieprasījums |  |
| 4.1.5. Uzsākt diskusijas par iespēju veidot centrus, piesaistīt atbalsta personas saskarsmes ar bērnu prasmju uzlabošanai (t.sk. tikšanās vieta ar vardarbīgo vecāku u.c.) | Radīt sabiedrības vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus | Izvērtēta jauna pakalpojuma izveidošanas iespēja | LM | NVP, pašvaldības | No 2023 |  | Tiks veikts nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins un pie nepieciešamības sagatavots papildu budžeta līdzekļu pieprasījums |  |
| 4.1.6. Pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar dzirdes traucējumiem saturu | Radīti sabiedrības vajadzībām atbilstošāki sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar redzes un dzirdes traucējumiem | Pārskatītas esošās sociālās rehabilitācijas programmas, grozījumi normatīvajā regulējumā (MK noteikumos Nr.338) - 1 | LM | LNS, LNB | 2023 II pusgads |  | Tiks veikts nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins un pie nepieciešamības sagatavots papildu budžeta līdzekļu pieprasījums |  |
| 4.1.7. Uzlabot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes traucējumiem pakalpojumu pieejamību (pakalpojuma kvalitatīvai sniegšanai nepieciešams nodrošināt finansējuma pieaugumu, izdevumu pozīciju pārskatīšanu) | Piešķirti papildu līdzekļi | Sociālā pakalpojuma saņēmēju skaits | LM | LNB | No 2022 |  | VB 2022.g. 444 242 2023.g 44 242 2024.g. 444 242 |  |
| 4.1.8. Pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar dzirdes traucējumiem (pakalpojuma kvalitatīvai sniegšanai nepieciešams nodrošināt finansējuma pieaugumu, izdevumu pozīciju pārskatīšanu) | Piešķirti papildu līdzekļi | Sociālā pakalpojuma saņēmēju skaits | LM | LNS | No 2022 |  | VB 2022.g. 331516 2023.g 331516 2024.g. 331516 |  |
| 4.2. pārskatīt sociālo pakalpojumu cenu atbilstību faktiskajām tirgus cenām un izvērtēt sociālo pakalpojumu finansēšanas sasaisti ar ekonomisko rādītāju (patēriņa cenu indekss, vidējā darba samaksa, minimālā mēneša darba alga, nodokļu samaksa un izmaiņas nodokļu sistēmā) izmaiņām, tādējādi nodrošinot kvalitatīvākus pakalpojumus un atbilstošāku atalgojumu pakalpojumu sniedzējiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās | Piešķirts valsts budžeta finansējums VSAC | VSAC darbinieki saņem konkurētspējīgu atalgojumu | LM | VSAC | No 2022.gada |  | 2022. g. -9850680, 2023,g. 10400772 2024.g. 11986002 |  |
| 4.2.2. Pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem (CTU) | Sociālā pakalpojuma sniedzēja cena pielīdzināta tās faktiskajām izmaksām | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | LM | Sociālā pakalpojuma sniedzēji | No 2022.g |  | VB 2022.g. 34 058 2023.g. 34 058 2024.g 34 058 |  |
| 4.2.3. palielināt sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās strādājošo darbinieku atalgojumu | Pieprasīti papildus līdzekļu atalgojumam | Grozījumi MK 29.01.2013. noteikumos Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” | LM | Pašvaldības | 2023g. 2.pusg |  | Aprēķini par papildus nepieciešamajiem līdzekļiem tiks veikti izstrādājot MK noteikumus |  |
| 4.3. uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzības un efektivitātes novērtēšanas sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Izstrādāt vadlīnijas vienotu sociālo pakalpojumu aprakstu veidošanai un satura vērtēšanai. | Izstrādāti un ieviesti vienoti principi sociālo pakalpojumu satura veidošanai un aprakstīšanai, kā arī kritēriji to kvalitātes vērtēšanai | Izstrādātas vadlīnijas 1 | LM | pašvaldības | 2023.g. 2.pusg |  | Esošais VB |  |
| 4.4. pilnveidot sociālo pakalpojumu finansēšanas modeli, palielināt pakalpojuma saņēmēja pašnoteikšanās iespējas un atbilstoši savām individuālajām vajadzībām noteiktā finansējuma ietvaros saņemt pakalpojumu (individuālā budžeta pieejas ieviešana) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.Pārskatīt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma samaksas kārtību | Organizētas diskusijas ar iesaistītajām pusēm | Vienošanās ar ieinteresētajām pusēm par efektīvāku sociālā pakalpojuma finansēšanu, tai skaitā izskatītas iespējas par izmaiņām normatīvajos aktos | LM | LPS | 2024.g 2. pusg. |  | Esošais VB |  |
| 4.4.2.Pārskatīt sociālo pakalpojuma samaksas kārtību, tai skaitā par apgādnieku pienākumu maksāt par nodrošināto sociālo pakalpojumu | Organizētas diskusijas ar iesaistītajām pusēm | Vienošanās ar ieinteresētajām pusēm par efektīvāku sociālā pakalpojuma finansēšanu, tai skaitā izskatītas iespējas par izmaiņām normatīvajos aktos | LM | LPS | 2024.g 2. pusg. |  | Esošais VB |  |
| 4.4.3. Uzlabots naudas līdzekļu izlietojums bērnu aprūpes institūcijās | Organizētas diskusijas | Vienota kārtības piemērošana bērnu personīgo naudas līdzekļu izmaksā | LM | Pašvaldības | 2022.g 1.pusg. |  | Esošais VB |  |
| 4.4.4.Uzlabota naudas līdzekļu atguve par āppusģimenes aprūpi | Organizētas diskusijas, tai skaitā par līdzekļu atguves institūta izveidi | - vienošanās par naudas līdzekļu atguvē nepieciešamajiem pasākumiem - Grozījumi normatīvajos aktos atbilstoši vienošanās | LM | Pašvaldības | 2022.g 1.pusgads |  | Esošais VB |  |
| 4.4.5. palielināt valsts līdzfinansējumu grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumam | Piešķirts papildus finansējums | - Grozījumi sociālo pakalpojumu likumā - Grozījumi MK noteikumos Nr. 829 | LM | Pašvaldības | 2023.g 1.pusgads |  | Nepieciešamais papildus finansējums tiks aprēķināts sagatavojot NA |  |
| 4.5. attīstīt sociālās inovācijas, tai skaitā, digitālus un tehnoloģiskus risinājumus sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī uzlabot sociālo pakalpojumu sniedzēju digitālās prasmes un IKT risinājumu izmantošanā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. uzlabot sociālo pakalpojumu sniedzēju digitālās prasmes | Izveidoti mācību piedāvājumi IT un IKT apgūšanā un uzlabošanā | Apmācīti darbinieki | IT lomā darbojosšās institūcijas | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | Regulāri |  | Esošie VB, PB citi līdzekļi |  |
| 4.5.2. nodrošināt informācijas uzkrāšanu par sociālo pakalpojumu sniegšanu un administrēšanu | Izveidota darba vide pakalpojuma sniedzējam datu uzkrāšanai un procesu organizēšanai | Izveidots jauns modulis SPOLIS koplietošanas vietnē par personu ar redzes vai dzirdes invaliditāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem | LM | LNS, LNB | 2023.2.pusg |  | ERAF līdzekļi 107 000 |  |
|  |  | Izveidots jauns modulis SPOLIS koplietošanas vietnē par surdotulka pakalpojumu | LM | LBF | 2023.2.pusg |  | Plānoti grozījumi, ar kuriem šo aktivitāti iekļaut ERAF projektā |  |
| 4.5.3. izstrādāt savstarpēju datu apmaiņas risinājumu, lai nodrošinātu automātisku Valsts statistikas pārskata un atskaišu par sniegtajiem pakalpojumiem izveidošanu un iesniegšanu LM | Izstrādāta savstarpēja datu apmaiņa, starp SPOLIS, SOPA un LBF, lai nodrošinātu datu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām: a) automātisku Valsts statistikas pārskata izveidošanu un iesniegšanu LM; b) datu apmaiņu par sniegtajiem pakalpojumiem (vardarbībā cietušie bērniem un pilngadīgām personām) starp pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām, LBF un LM. | Vienota informācijas plūsma SPOLĪ par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem no prettiesiskām darbībām cietušām personām (gan bērniem, gan pilngadīgām personām) | LM | LBF, pašvaldības | 2022.g. 1.pusgads (datu apmaiņa par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām pilngadīgām personām) 2024.g. 2.pusgads (datu apmaiņa par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušiem bērniem) |  | ESF projekts Tiks veikts nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins un pie nepieciešamības sagatavots papildu budžeta līdzekļu pieprasījums |  |
| 4.5.4. uzlabot TPL uzskaites sistēmu | a) paplašināts TPL pakalpojuma saņemšanas kanālu skaits, piedāvājot klientiem elektroniski sniegto pakalpojumu iespējas; b) elektronizēts TPL pakalpojuma administrēšanas process, ieviešot jaunu, uz procesiem balstītu funkcionalitāti; c) ieviesti datu apmaiņas risinājumi TPL pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai (PMLP, VDEĀVK, SOPA u.c.) | - Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto elektroniski sniegtos TPL pakalpojumus; -Izveidots jauns modulis SPOLIS koplietošanas vietnē par TPL pakalpojumu | LM | NRC Vaivari LNS, LNB | 2023.g. 2.pusg. |  | 364 000 ERAF līdzekļi |  |
| 4.5.5. Izvērtēt iespēju izveidot mobilo lietotni TPL pakalpojuma saņēmējiem, lai veicinātu pakalpojumu pieejamību un informācijas apriti. | Veikts izvērtējums par iespēju izstrādāt mobilo aplikāciju, un pozitīva lēmuma gadījumā – izstrādāta mobilā aplikācija | TPL pakalpojuma saņēmēji, kuri lieto mobilo aplikāciju | LM | NRC Vaivari | 2024. g 2. pusg. |  | Tiks veikts nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins un pie nepieciešamības sagatavots papildu budžeta līdzekļu pieprasījums |  |
| 4.5.6. Uzlabot sociālo pakalpojumu klientiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti | Izveidota e-veselības pakalpojumu platforma | Sociālo pakalpojumu sniedzēji, kuri lieto e-veselības platformu | LM | VSAC, sociālo pakalpojumu sniedzēji | 2024. g 2. pusg. |  | EAF 1.9 milj. |  |
| 4.6. uzlabot iedzīvotājiem nepieciešamo tehnisko palīglīdzekļu (TPL) klāstu un pilnveidot to piešķiršanas kārtību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.Uzlabot TPL nodrošinājumu iedzīvotājiem | Pakāpeniski reformēt TPL nodrošināšanu, ieviešot klientu brīvas izvēles principu, t.s. izvēršot personu līdzmaksājuma iespējas TPL iegādei ar kompensācijas mehānismu. | 10% pakalpojuma saņēmēju izvēlas TPL saņemt ar līdzmaksājumu | LM | VM, NRC Vaivari, NVO | No 2022.g |  | Tiks veikts nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins un pie nepieciešamības sagatavots papildu budžeta līdzekļu pieprasījums |  |
| 4.6.2.TPL pieejamības un klāsta pilnveidošana ņemot vērā sabiedrības nepieciešamību un iesniegtos priekšlikumus | Piešķirti valsts budžeta līdzekļi TPL nodrošināšanai | Palielināts TPL saņēmēju skaits | LM | NRC Vaivari, pakalpojuma sniedzēji | No 2022 |  | VB 2022.g. 5 87 888 2023.g 5 785 757 2024.g 5 973 349 |  |
| 4.6.3. TPL - skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana | Piešķirti valsts budžeta līdzekļi skābekļa koncentratoru iegādei | TPL saņēmēju skaits | LM | NRC Vaivari, pakalpojuma sniedzēji | No 2022 |  | VB 2022.g 878 628 2023.g. 878 628 2024.g. 878 628 |  |
| 4.6.4. Uzsākt diskusiju par iespēju attīstīt klientu līdzdalības principu TPL pakalpojuma nodrošināšanā | Izveidota darba grupa, kas sniedz izvērtējumu un priekšlikumus par iespēju ieviest 10 % līdzmaksājumu (nosakot no līdzmaksājuma atbrīvojamās grupas un izvērtējot starptautisko pieredzi) TPL saņemšanā | Darba grupas ziņojums | LM | NRC Vaivari, NVO, TPL pakalpojuma sniedzēji | 2023 |  | Tiks veikts nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins un pie nepieciešamības sagatavots papildu budžeta līdzekļu pieprasījums |  |
| 4.7. apzināt sabiedrības vajadzības un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus, pirms tam tos izmēģinot un pārliecinoties par to efektivitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Sniegt atbalstu ģimenēm, kuras nodrošina pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem aprūpi. | Aprobēts atelpas brīža pakalpojums mājoklī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. | a) Atelpas brīža pakalpojuma mājoklī apraksts b) īstenots izmēģinājuma projekts | LM | Sociālā pakalpojuma sniedzējs | 2022. gada 2. pusgads |  | ES fondi, Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” aktivitātes ietvaros – 115 492 |  |
| 4.7.2. Sniegt psihosociālo atbalstu ģimenēm, kurās ir bērns ar autiskā spektra traucējumiem | Aprobēta jauna sociālā pakalpojuma sniegšana bērniem ar autiskā spektra traucējumiem | Izmēģinājuma projekts | LM, NVO | Sociālā pakalpojuma sniedzējs | 2022-2023 |  | ES fondu Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” aktivitātes ietvaros |  |
| 4.7.3. ieviest Hospisa pakalpojumu | Nodrošināts hospisa pakalpojums | Izmēģinājuma projekts | LM | NVO, | 2022.g |  | Nepieciešami papildus līdzekļi |  |
| 4.7.4. veikt sociālo problēmu izpēti pašvaldībās, noteikt problēmas | Noteiktas sociālās problēmas un potenciālo pakalpojumu saņēmēju mērķa grupu (piemēram, jaunieši ar uzvedības traucējumiem, personas bez noteiktas dzīvesvietas) vajadzības pašvaldībās | a) Sociālās vides izpētes pašvaldībās b) jaunu sociālo pakalpojumi izmēģinājumprojekti c) papildus līdzekļu nepieciešamības plānošana pašvaldībās | Pašvaldības | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | Regulāri |  | Esošais PB |  |
| 4.7.5. attīstīt jaunus finanšu instrumentus inovāciju projektiem | Jaunu instrumentu pieejamība | a) Izveidīti jauni inovatīvi pakalpojumi b) jaunas darba metodes sociālo pakalpojumu sniedzējās institūcijās | LM | VARAM FM | 2024.gada 1.pusg |  | Nepieciešami papildus līdzekļi |  |
| 4.8. nodrošināt iespēju personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem, asistentiem un sociālo pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem apgūt prasmes aprūpēt (tostarp prasmes izmantot tehnoloģiskos un digitālos rīkus aprūpes veikšanā), komunicēt un izprast personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzības, kā arī attīstīt sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiju ātrākai cilvēku atgriešanai darba tirgū, sociālajā dzīvē, izglītībā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. Atbalstīt neformālos aprūpētājus | SD ir pārliecība par darba kvalitāti un iespējas intervencei, ja neformāla aprūpētāja darbs negatīvi ietekmē personas stāvokli | sniegts atbalsts mājsaimniecības locekļiem (mācības, konsultācijas) | Pašvaldības |  | regulāri |  | Esošai PB |  |
| 4.8.2. Izveidot un nodrošināt praktisku apmācību programmu piederīgajiem un neformālajiem aprūpētājiem | Neformālajiem aprūpētājiem ir zināšanas aprūpes darbos un ir iespējas tos veikt nekaitējot savai un aprūpējamā veselībai. | - Video materiāli - Apmacīti piederīgie un neformālie aprūpētāji | Pašvaldības | Sociālo pakalpojumu sniedzējiLM .NVA Mācību iestādes | regulāri |  | Esošais PB un pakalpojuma sniedzēju budžets |  |
| 4.8.3. Nodrošināt neformālajiem aprūpētajiem izmatot IKT un tehnoloģiju Kompetences centra mācību piedāvājumus | dublējas |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.4.Uzlabot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem | precizēts profesionālās rehabilitācijas saturs un saņemšanas kārtība personām ar funkcionāliem traucējumiem | Grozījumi MK 21.02.2017. noteikumos Nr.94 "Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu", | LM | SIVA | 2021 |  | Esošais VB |  |
| 4.9. pārskatīt sociālā pakalpojuma saturu, tai skaitā harmonizējot terminoloģiju (ieviešot atbilstīgu tiesisko regulējumu) un nosacījumus pakalpojumiem (pārejā starp dažādiem vecumposmiem), atbilstoši uz personu vērstiem pakalpojumu sniegšanas principiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Aktualizēt sociālo pakalpojumu un sociālā darba jomas terminoloģiju | Veicināta aktuālu, precīzu un nozarē saskaņotu terminu lietošana | a) veikti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos. b) veikti informatīvi pasākumi vienotas terminoloģijas izmantošanai (forumi, semināri) | LM | LPS, NRC Vaivari, LNS, LNB, VM, profesionālās organizācijas, sociālo pakalpojumu sniedzēji | 2023. g. 2.pusg. |  | Esošais VB |  |
| 4.9.2. Identificēt pakalpojumus, kuru saturs un sniegšana būtu pārskatāms atbilstoši izmaiņām terminoloģijā | Veikta pakalpojumu un tā satura atbilstības jaunākajai terminoloģijai izpēte, identificētas problēmas | a) izpēte b) diskusijas par nepieciešamajām izmaiņām c) priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos | LM | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | 2023. g. 1.pusg. |  | Esošais VB |  |
| 4.10 sekmēt inovatīvu tehnoloģisko un mākslīgā intelekta risinājumu izstrādi aprūpes pakalpojuma sniegšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. Veicināt sociālo pakalpojumu sniedzēju un neformālo aprūpētāju izpratni par tehnoloģiju izmantošanu sociālo pakalpojumu sniegšanā un neformālajā aprūpē. | Metodikas izstrāde tehnoloģiju izmantošanai sociālo pakalpojumu sniegšanā un neformālā aprūpē | Izstrādāta metodika | LM |  | 2022. gada 2. Pusgads |  | ES fondi, Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” aktivitātes ietvaros, finansējums – 54 230.99 EUR. |  |
| 5.Uzdevums. Stiprināt sociālā darba nozīmi un lomu citu saistīto nozaru vidū un sabiedrībā: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. sekmēt izpratni par sociālā darba profesiju un veicināt tās novērtēšanu sabiedrībā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Organizēt ikgadējo konkursu "Gada balva sociālajā darbā" | Nodrošināta labāko sociālo darbinieku un vadītāju sociālā darba jomā apbalvošana, informācijas publiskošana par konkursa uzvarētājiem, veicinot pozitīvu sociālā darba jomas tēlu sabiedrībā | Reizi gadā īstenots konkurss | LM | LPS, LSDB, LPSDVA, | Ikgadējs pasākums |  | 34 000 (8500 eiro x 4 gadi) Valsts budžets |  |
| 5.1.2.Pasākumu īstenošana sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanai 2014. – 2020.gada plānošanas perioda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros (SAM pasākums Nr.9.2.1.1.) | Informatīvo kampaņu realizācija sociālā darba atpazīstamības veicināšanai un labās prakses popularizēšanai | Īstenotas 2 informatīvās kampaņas | LM | LPSDVA, LPS, LSDB | 2022 |  | 170 532 ESF finansējums |  |
| 5.1.3.Organizēt informatīvās kampaņas sociālā darba atpazīstamības sabiedrībā un labās prakses veicināšanai (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Informatīvo kampaņu realizācija sociālā darba atpazīstamības veicināšanai un labās prakses popularizēšanai | Uzsākta 1 informatīvā kampaņa, kas tiks pabeigta 2025. gadā | LM |  | 2024 |  | 115 500 ESF finansējums |  |
| 5.1.4.Aktivitātes sabiedrības informēšanai par ESF 2021. – 2027. plānošanas perioda LM projektu sociālā darba attīstībai (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošināta publicitāte LM īstenotajam projektam, kas vērsts uz sociālā darba attīstību | Izstrādātie publicitātes materiāli un iegādātie reprezentatīvie materiāli | LM |  | 2024 |  | 5113 ESF finansējums |  |
| 5.1.5. Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksa pārskatīšana un aktualizēšana | Nodrošināts aktuāls ētikas kodekss sociālo darbinieku profesionālajai darbībai | Apstiprināts aktualizēts ētikas kodekss | LSDB | LM, LPSDVA | 2022.g. 1.pusg. |  | Esošās administratīvās kapacitātes ietvaros |  |
| 5.2. nostiprināt sociālā darba profesiju tiesiskajā regulējumā, t.sk. jautājumu par sociālā darba specializācijām un reģistrēšanu vai sertificēšanu, sociālā darbinieka (neatkarīgi no prakses vietas) atzinuma ietekmi (statusu) citu institūciju speciālistu lēmumu pieņemšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.Informatīvā ziņojuma un atbilstošu grozījumu izstrāde normatīvajos aktos, t.sk. grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā vai Sociālā darba likuma izstrāde | Sociālā darba profesijas nostiprināšana normatīvajā regulējumā | Izstrādātie normatīvie akti | LM | LSDB, LPSDVA, LPS | 2024 |  | LM administratīvās kapacitātes ietvaros |  |
| 5.3. stiprināt profesionālo organizāciju (LSDB, LPSDVA) rīcībspēju sociālā darba profesijas profesionālā standarta uzturēšanā un celšanā un rīcībpolitikas attīstībā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.Mērķdotācijas piešķiršana LSDB un LPSDVA darbības attīstībai | Stiprināta sociālā darba jomas vadošo profesionālo nevalstisko organizāciju kapacitāte | Piešķirtās mērķdotācijas apjoms | LM | LSDB LPSDVA | Katru gadu sākot ar 2022. gadu |  | 180 000 (60 000 eiro x 3 gadi) Esošais VB |  |
| 5.4. veicināt sociālā darba prakses pētniecību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. Sociālā darba prakses izpēte dažādos valsts reģionos (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Pierādījumos balstītas sociālā darba prakses un sociālo pakalpojumu attīstība. | Izstrādāta metodoloģija un veikts pētījums sociālā darba prakses izpētei kādā no reģioniem | LM | Pašvaldības, Administratīvie reģioni | Metodoloģijas izstrādes uzsākšana 2022. gadā, pirmais pētījums kādā no reģioniem 2023. gadā |  | 66 000 ESF finansējums |  |
| 6. uzdevums. Sociālo pakalpojumu sniegšanā un sociālajā darbā iesaistīto cilvēkresursu analīze, piesaiste un prasmju pilnveide |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. veidot valsts pasūtījumu sociālā darba speciālistu izglītības programmu saturam, pilnveidot sociālā darba speciālistu izglītības programmas (pirmā un otrā līmeņa augstākās izglītības, tālākizglītības programmas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Latvijas augstskolu sociālā darba jomas studiju programmu izvērtējums (SAM pasākums Nr.9.2.1.1.) | Pierādījumos balstīts sociālā darba jomas studiju programmu īstenošanas procesa un izglītības rezultāta kvalitātes izvērtējums un sniegti priekšlikumi to uzlabošanai. | Izstrādāta metodoloģija, kas multiplicējama longitudinālas izpētes vajadzībām un veikts izvērtējošs pētījums sociālā darba izglītības kvalitātes jomā. | LM |  | 2021 | 47 819 (Kopējā līguma summa 59 774) |  |  |
| 6.1.2.Iespēju izvērtēšana, prasību un priekšlikumu izstrāde ar sociālā darba jomu saistīto nozaru citu profesiju pārstāvju pārkvalifikācijai par sociālā darba speciālistiem. (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Izvērtētas iespējas jaunu sociālā darba speciālistu piesaistei, nodrošinot atbilstošu pārkvalifikāciju citu saistīto nozaru speciālistiem | Izvērtētas iespējas, izstrādātas prasības un priekšlikumi ar sociālā darba jomu saistīto nozaru citu profesiju pārstāvju (sociālais pedagogs, pedagogs, psihologs, medicīnas jomā strādājošie) pārkvalifikācijai par sociālā darba speciālistiem. | LM | IZM | 2024 |  | 63 000 ESF finansējums |  |
| 6.1.3. 5 mācību moduļu satura izstrāde integrēšanai augstskolu sociālā darba studiju programmās sociālā darba metožu apguvei darbam ar dažādām mērķa grupām, t.sk. 3 sociālā darba izglītības programmu ar integrētajiem mācību moduļiem akreditēšana (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) |  | Izstrādāti un integrēti augstskolu sociālā darba studiju programmās 5 mācību moduļi | LM | Valsts finansētās augstskolas, kurās ir sociālā darba studiju programmas | 2024 |  | 42 000 ESF finansējums |  |
| 6.2. Nodrošināt metodisku atbalstu, attīstīt specializācijas iespējas un veicināt profesionālās kompetences pilnveidi, tostarp izmantojot darba vidē balstītu mācību elementus, nodrošinot metodiku darbam ar dažādām klientu mērķa grupām ilgtspējīgu ieviešanu praksē un savlaicīgi integrējot reformu un citu izmaiņu un jauninājumu saturu papildu kompetenču un jaunu speciālistu sagatavošanā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.Semināri ilgstošas sociālās aprūpes centru sociālajiem darbiniekiem | Pilnveidota ilgstošās sociālās aprūpes centru sociālo darbinieku profesionālā kompetence, sniegta informācija par aktuālajām tēmām | Vismaz reizi ceturksnī noorganizēts 1 seminārs | LM |  | Katru gadu |  | 9 132 (2283 eiro x 4 gadi) Esošais VB |  |
| 6.2.2. Vasaras skola sociālajiem darbiniekiem (sociālo dienestu, sociālās aprūpes iestāžu, NVO, slimnīcu, ieslodzījuma vietu u.c.) | Pilnveidota sociālo darbinieku profesionālā kompetence, veicināta pieredzes apmaiņa un izplatīta labās prakses pieredze | Katru gadu vismaz 2 vasaras skolas 3 dienu garumā 30 - 60 dalībniekiem | LM |  | Katru gadu |  | 73 600 (18 400 x 4 gadi) Esošais VB |  |
| 6.2.3. Tematiskais nodrošinājums sociālo dienestu vadītāju vasaras skolai | Pilnveidota un attīstīta sociālo dienestu vadītāju kompetence, t.sk. vadībā, līderībā, nodrošināta pieredzes apmaiņa un labās prakses izplatīšana | Katru gadu vismaz viena vasaras skola sociālo dienestu vadītājiem | LPSDVA | LM | Katru gadu |  | 10 800 (3600 x 3 gadi) Esošais VB |  |
| 6.2.4. Sociālā darba ikgadējā konference | Nodrošināts metodiskais atbalsts sociālajā jomā strādājošajiem | Kopā noorganizētas 3 konferences (1 konference gadā) | LM |  | 2024 |  | 121 554 ESF finansējums 2021. 2022., 2023. gadā SAM pasākums Nr.9.2.1.1. – 76 554 euro 2024. gadā SAM pasākums Nr: 4.3.5.4. - 45 000 |  |
| 6.2.5. Izdevumi par sociālās jomas aktualitātēm un teorijām | Pilnveidota sociālā darba speciālistu profesionālā kompetence | SAM pasākuma Nr.9.2.1.1. ietvaros : 1) 1) 2021. gadā izstrādāta Sociālā darba teoriju un metožu grāmata; 2) 2022. gadā izstrādāta Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca; 3) Izdoti periodiskie izdevumi “Sociālais darbs Latvijā” 2021. gadā – 2 izdevumi; 2022.gadā – 2 izdevumi; 2023.gadā - 1 izdevums. SAM pasākuma Nr.4.3.5.4 ietvaros izdoti periodiskie izdevumi “Sociālais darbs Latvijā”: 2023. gadā 1 izdevums, 2024. gadā 2 izdevumi | LM |  | 2024 |  | 322 445 SAM pasākuma Nr.9.2.1.1. ietvaros: - 50 432 (grāmatas līguma kopējā summa ir 70 155,80); - 121 463 (vārdnīcas līguma kopējā summa ir 194 158,90; - 53 050 SAM pasākuma Nr.4.3.5.4 ietvaros 97 500 SAM pasākuma Nr.4.3.5.4 ietvaros 97 500 |  |
| 6.2.6. Ikgadējie metodiskie/reģionālie semināri sociālā darba speciālistiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem | Nodrošināts metodiskais atbalsts sociālajā jomā strādājošajiem | SAM pasākuma Nr.9.2.1.1. ietvaros 2021. – 2023. gadā noorganizēti 5 metodiskie semināri gadā SAM pasākuma Nr. 4.3.5.4. ietvaros noorganizēti 2023. gadā 5 reģionālie semināri, 2024. gadā 8 reģionālie semināri | LM | Pašvaldības, Administratīvie reģioni | 2024 |  | 74 937 ESF finansējums SAM pasākums Nr.9.2.1.1.: 35 937 euro SAM pasākums Nr. 4.3.5.4: 39 000 |  |
| 6.2.7.Ikgadējās tematiskās diskusijas (SAM pasākums Nr.9.2.1.1.) | Nodrošināta iespēja ar sociālā darba profesiju saistīto jautājumu aktualizēšanai un risinājumu identificēšanai | Noorganizētas 2 diskusijas 2021., 2022. gadā, 1 diskusija 2023.gadā | LM |  | 2023 |  | 10 436ESF finansējums |  |
| 6.2.8.Darbnīcas, domnīcas un vasaras skolas par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba uzdevumu veikšanai nepieciešamo prasmju attīstību (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošināti pasākumi sociālā darba speciālistu informācijas, pieredzes un domu apmaiņai, labās prakses izplatīšanai un sociālā darba attīstības tālākai plānošanai | 2022. gadā 1 pasākums, 2023., 2024. gadā 3 pasākumi gadā | LM |  | 2024 |  | 168 000 ESF finansējums |  |
| 6.2.9. Metodiku izstrāde sociālajam darbam ar dažādām mērķa grupām, pieejām, metodēm, formām sociālajā darbā (SAM pasākums Nr.9.2.1.1.) | Veicināta metodiku sociālajam darbam ar dažādām klientu mērķa grupām, pieejām, metodēm, formām sociālajā darbā un vadības kvalitātes moduli ilgtspējīga ieviešana praksē | Izstrādātas 7 metodikas | LM |  | 2023 |  | 1 046 792 ESF finansējums |  |
| 6.2.10. Klātienes mācību īstenošana sociālajam darbam ar dažādām mērķa grupām, pieejām, metodēm, formām sociālajā darbā un vadības kvalitātes moduli (SAM pasākums Nr.9.2.1.1.) | Veicināta metodiku darbam ar dažādām sociālā darba klientu mērķa grupām, pieejām, metodēm, formām sociālajā darbā un vadības kvalitātes moduli ilgtspējīga ieviešana praksē | Nodrošinātas mācības sociālajiem darbiniekiem indikatīvi 28 klātienes mācību grupās | LM |  | 2023 |  | 354 981,77 ESF finansējums (kopējā līgumu izpilde no 2020-2023 - 377 380,97) |  |
| 6.2.11. E-mācību īstenošana sociālajam darbam ar dažādām mērķa grupām, pieejām, metodēm, formām sociālajā darbā un vadības kvalitātes moduli (SAM pasākums Nr.9.2.1.1.) | Veicināta izpratne par dažādām klientu mērķa grupām, pieejām, metodēm, formām sociālajā darbā un vadības kvalitātes moduli | Nodrošinātas mācības sociālajiem darbiniekiem indikatīvi 68 e-mācību grupas | LM | VAS | 2023 |  | 53 520 ESF finansējums (kopējā līguma summa 58 200) |  |
| 6.2.12. Sociālā darba kopienā metodikas izstrāde (SAM pasākums Nr.9.2.1.1.) | Veicināta vienota izpratne par sociālo darbu kopienā un tā attīstība | Izstrādāts metodiskais materiāls, klātienes mācību un e-mācību programmas | LM |  | 2023 |  | 214 648 ESF finansējums |  |
| 6.2.13. Metodisko materiālu un e-mācību programmu sociālajam darbam ar dažādām mērķa grupām izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā aktualizācija, pilnveide un klātienes mācību (vidēji 96h) un e-mācību sociālajiem darbiniekiem īstenošana (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošināta 2014. – 2020.gada plānošanas perioda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros izstrādāto metodisko materiālu un e-mācību programmu pilnveide un iedzīvināšana, atbilstošas sociālā darba speciālistu apmācības | Uzsākta metodisko materiālu izvērtēšana, aktualizācija, jaunu papildinošu metodiku izstrāde (tiks pabeigta 2025. gadā) Klātienes mācībās noorganizētas indikatīvi 20 mācību grupās E-mācībās noorganizētas indikatīvi 20 mācību grupās | LM |  | 2024 |  | 460 350 ESF finansējums |  |
| 6.2.14. Jaunu, aktuālu metodiku izstrāde un aprobācija, t.sk. sociālajam darbam ar likumpārkāpējiem, kuri atbrīvoti no ieslodzījuma vietas, personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošināta profesionālās kompetences pilnveide sociālajiem darbiniekiem | Uzsākta vismaz 2 metodiku izstrāde un aprobācija pilotprojektos | LM |  | 2024 |  | 378 000 ESF finansējums |  |
| 6.2.15. Tālākizglītības mācību programmu (vismaz 160h) izstrāde (5 programmas) sociālajiem darbiniekiem darbam ar dažādām mērķa grupām un to realizācija (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošinātas sociālo darbinieku specializācijas iespējas darbam ar dažādām mērķa grupām | Izstrādātas un licencētas 5 tālākizglītības mācību programmas 140 dalībnieki apguvuši vismaz vienu mācību programmu | LM |  | 2024 |  | 286 400 ESF finansējums |  |
| 6.2.16. Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana un pētījuma veikšana (SAM pasākums Nr.9.2.1.1.) | Veicināta ģimenes asistenta pakalpojuma ieviešana pašvaldībās | Izstrādāts ģimenes asistenta pakalpojuma apraksts, mācību programma, īstenotas mācības 50 ģimenes asistentiem, veikts pētījums par ģimenes asistenta pakalpojuma ieviešanas iespējām | LM |  | 2023 |  | 750 020,21 ESF finansējums (kopējā summa 774 279,21) |  |
| 6.2.17. Profesionālās kompetences pilnveides programmas ģimenes asistentiem (vismaz 160 stundas) satura pilnveide, attīstība, licencēšana un īstenošana (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošināta esošo ģimenes asistentu profesionālās kompetences pilnveide un jaunu ģimenes asistentu sagatavošana | Izstrādāta, licencēta vismaz 160h mācību programma Mācību programmu apguvušas indikatīvi 5 – 6 grupas | LM | pašvaldības | 2024 |  | 140 950 ESF finansējums |  |
| 6.2.18.Pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveide - dalība apmācībās un supervīzijā (SAM pasākums Nr.9.2.1.1.) | Veicināta sociālā darba speciālistu profesionālā kompetence | Sociālā darba speciālisti pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām | LM |  | 2023 |  | 408 000 ESF finansējums |  |
| 6.2.19. Supervīziju nodrošināšana pašvaldību sociālo pakalpojumu iestāžu darbiniekiem (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošināts atbalsts pašvaldībām supervīziju nodrošināšanai sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu darbiniekiem, t.sk. iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem, sociālā darba speciālistiem, ģimenes asistentiem, aprūpētājiem, u.c. speciālistiem | Daļēji kompensēti izdevumi supervīziju nodrošināšanai pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu darbiniekiem, t.sk. iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem, sociālā darba speciālistiem, ģimenes asistentiem, aprūpētājiem, u.c. speciālistiem | LM | pašvaldības | 2024 |  | 414 960 ESF finansējums |  |
| 6.2.20.Profesionālās kompetences pilnveide pašvaldību ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu aprūpētājiem (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošināta esošo aprūpētāju profesionālās kompetences pilnveide un jaunu aprūpētāju sagatavošana | Mācību programmu apguvušas 357 personas | LM | pašvaldības | 2024 |  | 357 000 ESF finansējums |  |
| 6.2.21. Stipendijas sociālajiem darbiniekiem ar profesionālu pieredzi, kuri iegūst supervizora izglītību (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Veicināta supervizoru ar izglītību un pieredzi sociālajā darbā sagatavošana, profesionālā atbalsta supervīziju veidā nodrošināšana sociālā darba speciālistiem | Stipendijas saņēmuši 25 sociālie darbinieki | LM | Izglītības iestādes, kurās var iegūt supervizora izglītību | 2024 |  | 132 500 ESF finansējums |  |
| 6.2.22. Līderības attīstība sociālā darba jomā esošo un jauno sociālo darbinieku, sociālā darba praktikantu atbalstam (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Apzināti sociālie darbinieki ar līderības iezīmēm un intensīvās līderības mācībās pilnveidotas viņu līderības prasmes, kuras tiek ieguldītas profesionāla un emocionāla atbalsta sniegšanai esošajiem un jaunajiem darbiniekiem, praktikantiem | Intensīvās līderības mācībās piedalījušies 20 sociālie darbinieki no dažādām pašvaldībām | LM | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji | 2024 |  | 165 000 ESF finansējums |  |
| 6.2.23. Starpdisciplinārās ekspertu komandas darbības modeļa izstrāde un pilotprojekta realizācija pašvaldībās (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Veicināts profesionāls atbalsts pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējiem krīzes situācijās | Uzsākta modeļa izstrāde | LM | Pašvaldības, LSDB, LPSDVA, Latvijas Supervizoru apvienība | 2024 |  | 30 923 ESF finansējums |  |
| 6.3. nodrošināt mērķtiecīgu pāreju ar 2028.gadu pilnībā ieviešot jauno pieeju sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.Mērķdotācija ģimenes asistentu atlīdzībai pašvaldībās | Veicināt ģimenes asistenta pakalpojuma iedzīvināšanu un attīstību pašvaldībās | Mērķdotācija 80% apmērā 2022., 2023. gadā tiek piešķirta 50 ģimenes asistentu atlīdzības segšanai, 2024. gadā 100 ģimenes asistentu atlīdzības segšanai | LM | pašvaldības | 2024 |  | 4 688 280 Papildu VB finansējums |  |
| 6.3.2. Klātienes mācības sociālajiem darbiniekiem par sociālo darbu ģimenēm ar bērniem | Veicināta sociālo darbinieku ar ģimenēm ar bērniem profesionālā kompetence | SAM pasākuma Nr.9.2.1.1. ietvaros līdz 2023. gadam nodrošinātas mācības 9 mācību grupās SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4. ietvaros līdz 2024. gadam nodrošināta metodikas aktualizācija un mācības vismaz 3 mācību grupās | LM |  | 2024 |  | 248 764 SAM pasākums Nr.9.2.1.1.: 192 114; SAM pasākums Nr: 4.3.5.4.: 56 650 |  |
| 6.3.3. Darbnīcas, domnīcas un vasaras skolas par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba uzdevumu veikšanai nepieciešamo prasmju attīstību sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošināti pasākumi sociālo darbinieku, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem informācijas, pieredzes un domu apmaiņai, labās prakses izplatīšanai un sociālā darba attīstības tālākai plānošanai | 2022. gadā 1 pasākums, 2023., 2024. gadā 2 pasākumi | LM |  | 2024 |  | 120 000 ESF finansējums |  |
| 6.3.4. Licencētas tālākizglītības mācību programmas (vismaz 160h) izstrāde un realizācija sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošinātas sociālo darbinieku specializācijas iespējas darbam ar ģimenēm ar bērniem | Izstrādāta un licencēta viena vismaz 160h mācību programma Mācību programmu apguvuši 18 sociālie darbinieki | LM |  | 2024 |  | 89 456 ESF finansējums |  |
| 6.3.4. Mācību moduļa sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem izstrāde integrēšanai augstskolu programmās (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Izstrādāts mācību modulis augstskolu sociālā darba studiju programmām sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem metožu apguvei | Izstrādāts viens mācību modulis | LM | Valsts finansētās augstskolas, kurās ir sociālā darba studiju programmas | 2024 |  | 6 600 ESF finansējums |  |
| 6.4. izvērtēt un saskaņā ar darba tirgus pieprasījumu palielināt nepieciešamo no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu studiju virziena “Sociālā labklājība” programmās valsts dibinātās augstākās izglītības iestādēs (tai skaitā, ģimenes asistentu, mentoru, sociālo rehabilitētāju un sociālo aprūpētāju izglītības programmās) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Valsts budžeta finansēto studiju vietu skaita palielināšana sociālā darba studiju programmās | Nodrošināt papildus sociālā darba speciālistu sagatavošanu vakanču mazināšanai sociālās jomas iestādēs | Sākot ar 2022. gadu valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits sociālā darba studiju programmās tiek palielināts katru gadu par 20 studiju vietām | IZM | LM | 2024 |  | 704 368 Papildu VB finansējums |  |
| 6.5. ieviest motivējošus pasākumus profesionālu mācībspēku piesaistei un sagatavošanai sociālā darba jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1.Sociālā darba praktiķu studijas sociālā darba maģistra studiju programmās nolūkā nodrošināt mācībspēkus darba vidē balstītu mācību moduļu īstenošanai sociālā darba studijās. (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Nodrošināta profesionālu mācībspēku sagatavošana darba vidē balstītu mācību moduļu īstenošanai sociālā darba studijās | Uzsākta kompensāciju izmaksa daļējai studiju maksas segšanai 16 sociālajiem darbiniekiem nepilna laika maģistra studiju apguvei | LM | Valsts finansētās augstskolas, kurās ir sociālā darba studiju programmas, pašvaldību sociālie dienesti, LSDB, LPSDVA | 2024 |  | 52 000 ESF finansējums |  |
| 6.5.2.Maģistra studiju programmās studējošo potenciālo mācībspēku atlase un padziļinātas studijas docējamo studiju kursu satura un augstskolu pedagoģijas jomās (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Īstenotas profilētas padziļinātas studijas – “mazā akadēmija” – maģistrantu – potenciālo mācībspēku sagatavošanai darbam sociālā darba bakalaura studiju programmās. | Uzsākta 12 mācībspēku sagatavošana darbam sociālā darba bakalaura studiju programmās | LM | Augstskolas, kurās ir sociālā darba maģistra studiju programmas | 2024 |  | 21 600 ESF finansējums |  |
| 6.5.3. Augstskolu mācībspēku un Labklājības ministrijas sociālā darba un sociālo pakalpojumu politikas veidošanas jomā iesaistīto speciālistu stažēšanās nozares iestādēs – pašvaldību sociālajos dienestos un sociālā darba jomas biedrībās un nodibinājumos praktisko kompetenču dažādošanai sociālajam darbam ar dažādām mērķa grupām (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) | Augstskolu pilna laika pamatslodzē nodarbināti mācībspēki apguvuši praktiska sociālā darba iemaņas, vismaz 3 mēnešus saskaņā ar personalizētu plānu stažējoties nozares iestādēs Labklājības ministrijas sociālā darba un sociālo pakalpojumu politikas veidošanas jomā iesaistītie speciālisti apguvuši praktiska sociālā darba iemaņas | Vismaz 3 augstskolās, kuras īsteno sociālā darba studiju programmas, stažēšanās programmu 3 mēnešu garumā izpildījuši vismaz 9 mācībspēki Vismaz 6 Labklājības ministrijas speciālisti apguvuši praktiska sociālā darba iemaņas | LM | IZM, Valsts finansētās augstskolas, kurās ir sociālā darba studiju programmas, sociālo pakalpojumu sniedzēji | 2024 |  | 19 800 ESF finansējums |  |
| 6.6. apzināt esošos un nepieciešamos sociālā darba un sociālo pakalpojumu jomā nodarbināto cilvēkresursus un prognozēt to vajadzību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. Sociālās jomas cilvēkresursu darba tirgus prognožu veidošanu | Nodrošināt datu analīzē balstītu informāciju nepieciešamo sociālās jomas cilvēkresursu plānošanai | Precizēta, pilnveidota metodoloģija un veikti atbilstošas ikgadējās darba tirgus prognozes | EM | LM, NVA | Ikgadējas darba tirgus prognozes sākot ar 2023. gadu |  | Valsts budžeta ietvaros (EM pamatdarbības ietvaros) |  |
| 7. Uzdevums Pilnveidot sociālā darba speciālistu un citu sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu atalgojuma un motivācijas sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. piešķirt valsts budžeta mērķdotāciju sociālajiem darbiniekiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.Valsts mērķdotācijas sociālo darbinieku atlīdzībai | Veicināt sociālo darbinieku motivāciju strādāt jomā, mazināt sociālo darbinieku kadru mainību | Valsts mērķdotāciju piemaksas pie algas veidā saņēmuši 1142 sociālie darbinieki | LM | pašvaldības | 2024 |  | 7 511 604 Papildu VB finansējums |  |
| 7.2. izveidot konkurētspējīgu sociālā darba un citu sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu atalgojuma sistēmu, tajā skaitā, izstrādājot atalgojuma noteikšanas modeļus, paredzot pamatlikmi un mainīgo daļu, kas nosakāma attiecībā no specializācijas, t.i. nepieciešamajām kompetencēm (kvalifikācijas), pieredzes un atbildības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Atalgojuma sistēmas izstrāde un nostiprināšana normatīvajos aktos (t.sk. grozījumi Valsts amatu katalogā) | Veicināt vienotu, konkurētspējīgu un taisnīgu (profesionālās kompetences, atbildības līmeņa, u.c. kritērijos balstītu) atalgojuma sistēmu sociālajā jomā strādājošajiem | Izstrādāta atalgojuma sistēma un atbilstoši normatīvie akti | LM | pašvaldības | 2023 |  | Summa netiek atsevišķi izdalīta, jo atspoguļojas 2.RV 7.4. uzdevumā SAM pasākuma Nr.9.2.1.1. ietvaros |  |
| 7.3. nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu sociālā darba un citu sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem atbilstoši noteiktajai atalgojuma sistēmai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. Sociālā darba speciālistu (sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji, sociālās palīdzības organizatori) un sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītā atbalsta personāla (t.sk. aprūpētāji, ģimenes asistenti, u.c.) algas pieaugums sociālajā dienestā un tā struktūrvienībās | Nodrošināts konkurētspējīgs atalgojums sociālā darba speciālistiem un citiem sociālās jomas speciālistiem | Algas pieaugums atbilstoši 7.2. uzdevumā izstrādātajai atlīdzības sistēmai | Pašvaldības |  | 2024 |  | 6 280 488 (2024.gads) Pašvaldību budžets |  |
| 7.4. izstrādāt objektīvus kritērijus sociālo darbinieku slodzes noteikšanai un uzsākt to ieviešanu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. Sociālā darba prakses slodzes kritēriju, rezultatīvo rādītāju un kvalitātes vadības moduļa izstrāde. (SAM pasākuma Nr.9.2.1.1. ietvaros) | Veicināt pamatotu sociālo darbinieku noslodzi, nodrošinot kvalitatīvu sociālā darba veikšanu | Izstrādāti kritēriji slodzes noteikšanai, kvalitātes vadības modulis un vadlīnijas sociālo pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām to ieviešanā | LM |  | 2023 |  | 297 045 ESF finansējums |  |

| 2.Rīcības virziens | Sociālo pakalpojumu jomas pārvaldības stiprināšana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pus gadam) | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| 1.Uzdevums. Attīstīt uz personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām mērķētu atbalsta pasākumu sistēmu (t.sk. starpnozaru līmenī), primāri tādās jomās kā nodarbinātība, veselība, izglītība, publiskās vides un sabiedriskā transporta pieejamība |  |  |  |  |  |  |  |
| - Veikt izvērtējumu par sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību un to ietekmi uz cilvēku pirmspensijas vecumā, pensijas vecumā un personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālo atstumtību |  | Izzināti šķēršļi sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībā un atstumtības riskam . | Izvērtējums par sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību un to ietekmi uz cilvēku pirmspensijas vecumā, pensijas vecumā un personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālo atstumtību. | LM | Pakalpojuma sniedzēji, pašvaldības | 2021.g.1.pusg. | Esošais VB |
| - Nodrošināt apkopotas informācijas pieejamību par atbalsta pakalpojumiem invaliditātes seku mazināšanai (VK #Lab) |  | Izstrādāts elektronisks un iespiests katalogs par atbalsta pakalpojumu pieejamību un pakalpojumu sniedzējiem Izstrādāta aplikācija viedierīcēm | Pakalpojumu katalogs - 1 | LM | Nozaru ministrijas, NVO | 2023.gada 2.pusgads | Esošajā valsts budžeta finansējuma, pie iespējas piesaistot ES fondu līdzekļus |
| 2.Uzdevums. Integrēt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu plānošanu, koordinēšanu un finansēšanu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izveidot starpdisciplināra psihoemocionāla atbalsta nodrošināšanu bērniem ar smagu diagnozi un viņu likumiskajiem pārstāvjiem |  | Sniegts holistisks psihoemocionālais atbalsts ģimenēm un bērniem | Sniegtie pakalpojumi – 2000 gadījumu gadā | BKUS Sociālie dienesti | LM | 2023.gada 2.pusgads | VB un ES fondu finansējums Tiks precizēts |
| - Izveidot integrētā ilgstošās sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas modeli |  | Uzlabota veselības aprūpes pakalpojuma pieejamība ilgstoša sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijās klientiem | a) Integrētā ilgstošās sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas modelis – 1 b) Izmēģinājuma projekts | VM, LM | LPS, Rīgas pašvaldība | 2022. 2.pusgads | Budžets tiks precizēts |
| 3.Uzdevums. Izveidot starpinstitucionālās sadarbības algoritmus (ceļa karšu) un stiprināt pašvaldību starpinstitucionālās komandas sadarbību klientu gadījumu vadīšanā |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Starpinstitucionālās sadarbības algoritmu (ceļa karšu) izstrāde un pilotēšana (SAM pasākuma Nr.9.2.1.1.) |  | Stiprināt pašvaldību starpinstitucionālās komandas sadarbību klientu gadījumu vadīšanā | Izstrādātie algoritmi (ceļa kartes) | LM | pašvaldības | 2023 | ESF finansējums Summa netiek atsevišķi izdalīta, jo atspoguļojas 2.RV 7.4. uzdevumā SAM pasākuma Nr.9.2.1.1. ietvaros |
| 3.2. Pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības plānošanas dokumentu izveide un aktualizēšana |  | Nodrošināta vispusīga informācija par sociālo pakalpojumu nepieciešamību un attīstāmajiem sociālajiem pakalpojumiem | Sociālo pakalpojumu attīstības plānošanas dokumenti | Pašvaldības | Sociālo pakalpojumus sniedzēji | regulāri | Esošais PB |
| 3.3. Nodrošināts atbalsts pašvaldībām sociālo pakalpojumu plānošanā un attīstīšanā |  | Apzinātas problēmas sociālo pakalpojumu attīstībā pašvaldībās un uzlabota starpinstitūciju sadarbība | Klātienes tikšanās ar sociālo dienestu un pašvaldību pārstāvjiem | LM | Pašvaldības, VARAM | No 2022.g. 1.pusgada | Esošais VB |
| 4.Uzdevums. Uzlabot starpinstitucionālo sadarbību starp saistītajām nozarēm un pašvaldību sociālajiem dienestiem |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Starpprofesionāļu un starpnozaru tematiskās diskusijas (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) Sadarbības tēmas tiks iekļautas arī ideju forumos un reģionālajos semināros 2.RV 6.2. uzdevuma ietvaros (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) |  | Nodrošinātas tematiskās diskusijas starpprofesionāļu un starpnozaru jautājumu risināšanai un speciālistu sadarbības veicināšanai | 2023. gadā 1 diskusija, 2024. gadā 2 diskusijas | LM | VM IZM IeM pašvaldības | 2024 | 9000 ESF finansējums |
| 5.Uzdevums. Izvērtēt dažādām mērķa grupām pieejamos sociālos pakalpojumus, īpaši pievēršot uzmanību nepieciešamajai starpinstitucionālajai sadarbībai efektīvu pakalpojumu nodrošināšanā |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Izvērtēt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu pieejamību veselības un izglītības pakalpojumiem kopienā |  | Nodrošināti bērnu attīstībai un veselībai nepieciešamie pakalpojumi | a)starpinstitucionālās sadarbības komandu sanāksmes b) pašvaldības institucionālās sadarbības modeļi | pašvaldības | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | regulāri | Esošais PB un sociāla pakalpojuma sniedzēja budžets |
| 5. Izvērtēt dažādu sociālo pakalpojumu saņēmēju mērķa grupu speciālās vajadzības pēc citu jomu nodrošināmajiem pakalpojumiem un to pieejamību sociālā pakalpojumu saņemšanas laikā |  | Identificētas problēmas klientiem nepieciešamo pakalpojumu saņemšanā un uzlabota to pieejamība | a) sociālo pakalpojumu saņēmēju nenodrošināto vajadzību izpētes projekti b) metodiskie materiāli par starpinstitucionālo sadarbību sadarbības b) grozījumi normatīvajos aktos (ja konstatēta nepieciešamība) | LM | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji | No 2023.gada 1. pusgada | Esošais VB |
| 6.Uzdevums. Paplašināt starpdisciplināro pieeju sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā bērniem un pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā, multipliem traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, tai skaitā, cilvēkiem ar demenci, un hroniski slimiem un nedziedināmiem cilvēkiem (paliatīvā aprūpē esošiem) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. vecināt starpdisciplināras pieejas pielietošanu sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā bērniem un pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem pieredzi |  | Organizētas diskusijas par sociālo pakalpojumu satura dažādošanu un apzināta situācija sociālo pakalpojumu starpdisciplinārājā pieredzē | a) diskusijas ar citu jomu speciālistiem par pakalpojumu savstarpēju integrēšanu b) izmēģinājuma projekti starpdisciplināru pakalpojumu ieviešanā c) sadarbības modeļi | LM | VM, IZM, VARAM, sociālo pakalpojumu sniedzēji | Regulāri | Esošais VB |
| 6.2. Precizēti sociālo pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, t.sk.: sociālo pakalpojumu nodrošināšanu ārkārtējās situācijas apstākļos; |  | Sociālo pakalpojumu sniedzējiem izveidoti klientu drošināšanā ar sociālajiem pakalpojumiem ārkārtējās situācijas apstākļos | Grozījumi SPSP likumā | LM | VM, pašvadlības | 2021.g.2.pusg | Esošais VB |
| 8.Uzdevums. Uzlabot augsti kvalificēta darbaspēka piesaisti un to veiktspējas pilnveidošanu |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Valsts un pašvaldību iestāžu sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu vadības līmeņa speciālistu profesionālās kompetences pilnveide pārvaldības un līderības moduļu veidā tālākizglītības programmu ietvaros (SAM pasākuma Nr: 4.3.5.4.) |  | Pilnveidota valsts un pašvaldību iestāžu sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu vadības līmeņa speciālistu profesionālā kompetence | Izstrādāta tālākizglītības programma/jaunais profesionālās kompetences standarts valsts un pašvaldību iestāžu sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu vadības līmeņa speciālistu profesionālās kompetences pilnveidei (gan vadītājiem ar augstāko izglītību sociālā darba jomā, gan vadītājiem ar citu augstāko izglītību) | Augstskolas, tālākizglītības programmu īstenotāji | LM, pašvaldības | 2024 | 49 376 ESF finansējums |
| 8.2.Uzlabot speciālistu nodrošinājumu ar dzīvojamo platību |  | Pašvaldībās izveidotas mājokļa nodrošināšanas programmas sociālās jomas speciālistiem | Piešķirta dzīvojamā platība | Pašvaldības |  | Regulāri | Esošais PB |
| 8.3 Veicināt sociālā darba speciālistu motivāciju izglītības ieguvei |  | Sociālo darbu studējošiem nodrošināts materiālais atbalsts | Pašvaldības stipendijas sociālā darba jomā strādājošajiem | Pašvaldības |  | regulāri | Esošais PB |

- Teritoriālā perspektīva

Plāna pasākumi ir attiecināmi uz visu Latvijas Republikas teritoriju un neveido atšķirības vai nelīdzvērtīgu pieeju sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pašvaldībās.  Ņemot vērā jauno administratīvi teritoriālo reformu, tiek prognozēta labāka sociālo pakalpojumu pieejamība un efektīvāka esošo cilvēkresursu uz sociālo pakalpojumu sniedzēju iespēju izmantošana. Sociālajiem pakalpojumiem ir jābūt līdzvērtīgi nodrošinātiem gan novadu, gan valsts pilsētu pašvaldībās atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam pēc sociālā atbalsta.

Plašāka informācija par pakalpojumu attīstības teritoriālo perspektīvu ir iekļauta Pamatnostādnēs.

- Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Plāna ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu tiks veikts pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

Apstiprināts ar Ministru kabineta 17.08.2021. rīkojumu Nr. 577 “Par Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam”. Pieejams https://likumi.lv/ta/id/325492-par-planu-personu-ar-invaliditati-vienlidzigu-iespeju-veicinasanai-20212023-gadam

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 01.09.2021. rīkojumu Nr. 616 “Par Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”. Pieejams https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Pasākumu, kurus plānots īstenot ar ES fondu atbalstu, rezultatīvie rādītāji var mainīties, veicot korekcijas projektos.

Uzdevumu, kurus plānots īstenot ar ES fondu atbalstu, finansējuma apmērs ir indikatīvs.

Pasākums atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr. 774 “Par konceptuālo ziņojumu "Par situāciju paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā" 2.tabulatas 3. punktā minētajam