Informatīvais ziņojums

“Par katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai organizēto iepirkuma procedūru rezultātu (Dobele, Jūrmala (Kauguri), Ludza, Saldus)”

Nacionālās drošības koncepcijā (turpmāk – Koncepcija), kas 2023. gada 28. septembrī tika apstiprināta Saeimā, norādīts, ka Latvijas nacionālajai drošībai ir militārā, ārpolitiskā un iekšējās drošības dimensija, kas ir savstarpēji saistītas, un iekšējās drošības dimensijai svarīga ir arī civilās aizsardzības sistēmā ietilpstošo institūciju kapacitāte un to spēju attīstīšana. Koncepcijā noteiktas prioritātes iekšējai drošībai un konstitucionālajai iekārtai radītā apdraudējuma novēršanai, un viena no tām ir civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana, attiecībā uz kuru norādīts, ka nepieciešams īstenot katastrofu pārvaldības sistēmas reformu, lai nodrošinātu vienlīdz efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu darbu visā valsts teritorijā, uzlabojot reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu sadarbību un koordināciju, izveidojot katastrofu pārvaldības centrus, tādējādi arī uzlabojot atbildīgajās institūcijās nodarbināto darba apstākļus un darba drošību.

Katastrofu pārvaldības sistēmas funkcionēšanas būtisks priekšnosacījums esošajos ģeopolitiskajos apstākļos ir katastrofu pārvaldības centru būvniecība un to funkcionēšana atbilstoši noteiktajām prioritātēm.

Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (prot. Nr.2, 1.§) kā ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un kā valsts nozīmes prioritātēm (pielikuma 40. pozīcija) ir atbalstīta finansējuma piešķiršana Iekšlietu ministrijai pasākumam “VUGD depo – katastrofu pārvaldības centri” (turpmāk – Pasākums) 2023. – 2025. gadam 103 151 786 euro apmērā.

Ministru kabineta 2025. gada 18. februāra sēdē (prot. Nr.7, 37.§) Iekšlietu ministrija informēja par Pasākuma īstenošanas progresu un tā ietvaros plānoto katastrofu pārvaldības centru Ludzā, Aizkrauklē, Rēzeknē, Krāslavā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē, Balvos, Limbažos un Saldū projektēšanai un būvniecībai organizēto iepirkumu gaitu un nepieciešamā finansējuma apmēru to projektēšanai un būvniecībai pēc attiecīgo iepirkuma procedūru pabeigšanas, kas indikatīvi tika noteikts 102 386 573 euro apmērā visiem deviņiem norādītajiem objektiem. Ministru kabinets šajā sēdē atbalstīja Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par Pasākuma īstenošanas turpināšanu, nodrošinot katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Aizkrauklē, Rēzeknē, Krāslavā, Kauguros, Dobelē, Balvos, Limbažos un Saldū izsludināto iepirkuma procedūru turpināšanu un lēmumu pieņemšanu tajos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pilnā apjomā, vienlaikus paredzot, ka Pasākuma īstenošanas turpināšanai nepieciešamais finansējums:

a) ne vairāk kā 29 022 839 euro apmērā (tai skaitā 24 669 413 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums un 4 353 426 euro valsts budžeta līdzfinansējums) piesaistāms no Eiropas Savienības fondu (turpmāk – ES fondi) līdzekļiem, ievērojot ES fondu tematiskās komitejas 2025. gada 22. janvāra sēdē panākto konceptuālo vienošanos par papildus finansējuma pārdali Iekšlietu ministrijas identificētajām vajadzībām katastrofu pārvaldības/civilās aizsardzības infrastruktūrai, atļaujot Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) uzņemties saistības un noslēgt līgumus katastrofu pārvaldības centru būvniecībai pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas šā avota ietvaros pirms Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam grozījumu apstiprināšanas un investīciju regulējuma izstrādes;

b) nepārsniedzot 73 363 734 euro piesaistāms pēc attiecīgo iepirkuma procedūru pabeigšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finansējuma (apropriācijas) pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītu pasākumu īstenošanai, paredzot saistību uzņemšanos konkrēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai 2025.–2027. gadam un finansējuma pārdali atbilstoši iepirkuma procedūru rezultātiem.

Lai nodrošinātu ERAF līdzekļu piesaistīšanu katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai, Iekšlietu ministrijai šajā sēdē tika uzdots līdz 2025. gada 31. martam izstrādāt un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  Ministru kabineta noteikumu projektu par investīcijām katastrofu pārvaldības centru projektēšanā un būvniecībā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros. Vienlaikus, līdz ar lēmumiem par trūkstošā finansējuma piesaistīšanu no ERAF, tika rasta vienošanās, ka, papildus piešķirtajam ERAF finansējumam, attiecīgajā ES fondu projektā kā attiecināmas būtu iekļaujamas arī citu katastrofu pārvaldības centru projektēšanas, būvniecības un citu saistīto pakalpojumu izmaksas, kam paredzēts valsts budžeta finansējums, tādējādi veicinot ES fondu deklarējamo izdevumu plūsmu tuvākajos gados. Attiecīgi Iekšlietu ministrijai jānosaka konkrēts to objektu saraksts, kas iekļaujams un attiecināms ES fondu projektā.

Informatīvais ziņojums “Par katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai organizēto iepirkuma procedūru rezultātu (Dobele, Jūrmala (Kauguri), Ludza, Saldus)” ir sagatavots ar mērķi informēt Ministru kabinetu par Pasākuma ietvaros plānoto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai organizēto iepirkuma procedūru rezultātu, kā arī lai nofiksētu risinājumu, kas paredz ES fondu projektā iekļaut atsevišķus katastrofu pārvaldības centrus, kuru projektēšanai un būvniecībai paredzēts valsts budžeta finansējums, t.sk. ņemot vērā, ka daļā gadījumu šis finansējums jau ir pieprasīts, bet daļā – vēl būs pieprasāms.

- Esošās situācijas apraksts

Izpildot Ministru kabineta 2025. gada 18. februāra sēdē (prot. Nr.7, 37.§) dotos uzdevumus, ievērojot to, ka Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) organizētajās iepirkuma procedūrās – atklāts konkurss “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Preiļos, Aizkrauklē, Siguldā, Ludzā” (identifikācijas numurs IeM NVA 2023/119) un atklāts konkurss “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Rēzeknē, Krāslavā, Kauguros, Dobelē, Balvos, Limbažos, Saldū” (identifikācijas numurs IeM NVA 2023/120) – iepirkuma komisijas ir pieņēmušas lēmumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu daļās, kas paredz katastrofu pārvaldības centru projektēšanu un būvniecību Aizkrauklē un Limbažos, kas nebija pārsūdzēti Iepirkumu uzraudzības birojā, tika sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"” (Ministru kabineta 2025. gada 9. aprīļa rīkojums Nr.202).

Ņemot vērā iepriekš minēto lēmumu, kopumā Pasākuma ietvaros uz šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi ir atbalstīta valsts budžeta līdzekļu piešķiršana (pārdale) 72 672 844 euro apmērā (skatīt 1. tabulu). Ir noteikti katastrofu pārvaldības centri un to projektēšanai, būvniecībai un saistīto pakalpojumu izdevumu segšanai piešķirtā finansējuma apmērs, kuru plānots attiecināt uz ERAF – katastrofu pārvaldības centri Tukumā, Rīgā (Bolderajā), Kuldīgā, Preiļos, Siguldā, Aizkrauklē un Limbažos – kopā 7 objekti ar kopējo plānotā finansējuma apmēru 59 904 535 euro (skatīt 1. tabulu):

1.tabula

Pārskats par Pasākuma īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem

| Mērķis | PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS |  |  |  |  |  | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | KOPĀ |  |
| katastrofu pārvaldības centra (KPC) būvniecībai Tukumā, inženierpakalpojumiem MK 27.10.2023. rīk. Nr. 708 (MK 24.10.2023. prot.Nr.53 59.§), tajā skaitā | 264 918 | 2 941 073 | 6 987 363 | 1 971 928 |  | 12 165 282 | x |
| KPC TUKUMĀ (ar saistītajiem pakalpojumiem) |  | 2 256 161 | 6 302 451 | 1 800 700 |  | 10 359 312 | Plānots pārat-tiecināt uz ERAF. |
| Inženierkonsultantu pakalpojumi ANM objektiem | 264 918 | 684 912 | 684 912 | 171 228 |  | 1 805 970 | Nav plānots pārattiecināt uz ERAF. |
| KPC būvniecības pabeigšanai Aizputē, Rūjienā, Kandavā un Saulkrastos) MK 13.02.2024. sēdes prot.Nr.7 30.§. (24-TA-190), MK rīk.13.08.2024. Nr.661; MK 13.08.2024.prot.Nr.31 57. §) (24-TA-1676) |  | 3 500 692 | 781 860 |  |  | 4 282 552 | Nav plānots pārattiecināt uz ERAF. |
| KPC būvniecībai Rīgā (Bolderājā), Jūrmalā (Dzintaros), Kuldīgā) (I grupa) MK rīk.13.08.2024. Nr.662; MK 13.08.2024.prot.Nr.31 58. §.) (24-TA-533), tajā skaitā: |  | 392 696 | 14 840 421 |  |  | 15 233 117 | x |
| KPC BOLDERAJĀ (ar saistītajiem pakalpojumiem) |  | 98 174 | 3 895 616 |  |  | 3 993 790 | Plānots pārat-tiecināt uz ERAF. |
| KPC KULDĪGĀ (ar saistītajiem pakalpojumiem) |  | 149 660 | 6 076 319 |  |  | 6 225 979 | Plānots pārat-tiecināt uz ERAF. |
| KPC DZINTAROS (ar saistītajiem pakalpojumiem) |  | 144 862 | 4 868 486 |  |  | 5 013 348 | Nav plānots pārattiecināt uz ERAF. |
| KPC būvniecībai Siguldā un Preiļos) (II grupa) MK 26.09.2024.rīk.Nr. 778; MK 24.09.2024. prot.Nr.39 24. § (24-TA-1964), tajā skaitā: |  | 40 838 | 19 276 860 |  |  | 19 317 698 | x |
| KPC PREIĻOS (ar saistītajiem pakalpojumiem) |  | 20 419 | 10 053 332 |  |  | 10 073 751 | Plānots pārat-tiecināt uz ERAF. |
| KPC SIGULDĀ (ar saistītajiem pakalpojumiem) |  | 20 419 | 9 223 528 |  |  | 9 243 947 | Plānots pārat-tiecināt uz ERAF. |
| KPC Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā darbības nodrošināšanai) (ANM objektu aprīkošanai) MK 29.10.2024.prot.Nr.46 78. §. ) (24-TA-2084) |  |  | 1 666 439 |  |  | 1 666 439 | Nav plānots pārattiecināt uz ERAF. |
| KPC būvniecībai Aizkrauklē un Limbažos (II un III grupa) (MK 09.04.2025.rīk.Nr.202; 08.04.2025. sēdes prot. Nr. 14 32. §) (25-TA-538), tajā skaitā: |  |  | 955 236 | 14 814 429 | 4 238 091 | 20 007 756 | x |
| KPC AIZKRAUKLĒ (ar saistītajiem pakalpojumiem) |  |  | 492 376 | 7 952 364 | 2 052 479 | 10 497 219 | Plānots pārat-tiecināt uz ERAF. |
| KPC LIMBAŽOS (ar saistītajiem pakalpojumiem) |  |  | 462 860 | 6 862 065 | 2 185 612 | 9 510 537 | Plānots pārat-tiecināt uz ERAF. |
| KOPĀ | 264 918 | 6 875 299 | 44 508 179 | 16 786 357 | 4 238 091 | 72 672 844 | x |
| tajā skaitā KPC, kurus plānots attiecināt uz ERAF | 0 | 2 544 833 | 36 506 482 | 16 615 129 | 4 238 091 | 59 904 535 | Plānots pārat-tiecināt uz ERAF. |

Attiecīgi 1. tabulā redzamo plānotā finansējuma apmēru saistībā ar katastrofu pārvaldības centru projektēšanu, būvniecību un saistītajiem pakalpojumiem prognozēti 59 904 535 euro apmērā, kas atbilstoši līdzšinējiem lēmumiem jau ir piešķirts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"”, paredzēts iekļaut Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” (turpmāk – ERAF 2.1.3.3. pasākums) ceturtās kārtas projektā. Šis risinājums nav saistīts ar papildu finansējuma paredzēšanu, tas ir vērsts uz ES fondu deklarējamo izdevumu plūsmas veicināšanu tuvākajos gados.

- Iepirkuma procedūru rezultāts

Kā iepriekš norādīts, Pasākuma ietvaros plānoto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Aizkrauklē, Rēzeknē, Krāslavā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē, Balvos, Limbažos un Saldū, organizētas divas iepirkuma procedūras. Iepriekšējo lēmumu projektu sagatavošanas brīdī iepirkuma komisiju lēmumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai attiecībā uz norādītajiem objektiem nebija pieņemti vai bija pārsūdzēti. Šobrīd to ietvaros sasniegts šāds progress:

2.tabula

Pārskats par katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai organizēto iepirkumu ietvaros sasniegto progresu

| Iepirkums | Iepirkuma daļa | Katastrofu pārvaldības centrs | Iepirkums pabeigts | Pārdalīts finansējums | Noslēgts līgums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IeM NVA 2023/119 | 1. | Preiļi | Jā | Jā | Jā | Finansējums piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem, tiks pārattiecināts uz ERAF (skatīt 1. tabulu) |
|  | 2. | Aizkraukle | Jā | Jā | Jā |  |
|  | 3. | Sigulda | Jā | Jā | Jā |  |
|  | 4. | Ludza | Jā | Nē | Nē | x |
| IeM NVA 2023/120 | 1. | Rēzekne | Nē | Nē | Nē | x |
|  | 2. | Krāslava | Nē | Nē | Nē | x |
|  | 3. | Jūrmala (Kauguri) | Jā | Nē | Nē | x |
|  | 4. | Dobele | Jā | Nē | Nē | x |
|  | 5. | Balvi | Nē | Nē | Nē | x |
|  | 6. | Limbaži | Jā | Jā | Jā | Finansējums piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem, tiks pārattiecināts uz ERAF (skatīt 1. tabulu) |
|  | 7. | Saldus | Jā | Nē | Nē | x |

2. tabulā ir redzams, ka katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū organizētie iepirkumi ir noslēgušies, iepirkuma komisijas ir pieņēmušas lēmumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Neskatoties uz iepirkuma komisijas lēmumu pārsūdzēšanu attiecībā uz minētajiem objektiem Iepirkumu uzraudzības birojā, tas ir lēmis atļaut pasūtītājam (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) slēgt iepirkuma līgumus ar atklāto konkursu attiecīgajās daļās noteiktajiem uzvarētājiem, atstājot spēkā attiecīgo iepirkuma komisiju lēmumus. Attiecīgi var tikt slēgti projektēšanas un būvdarbu līgumi.

Ievērojot to, ka iepirkumi ir noslēgušies, tajā skaitā ir noteiktas plānotās līgumu summas un katastrofu pārvaldības centru projektēšanas un būvdarbu termiņi (laika grafiki) atbilstoši iepirkuma dokumentācijai (līgumu projektiem), ir aktualizēta šo katastrofu pārvaldības centru projektēšanai, būvniecībai un saistīto pakalpojumu segšanai nepieciešamā finansējuma prognoze (apkopoti skatīt 3. tabulā, detalizēti – informatīvā ziņojuma 1.pielikumā (ierobežotas pieejamības informācija)).

3.tabula

Prognoze par katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū, kā arī saistītajiem pakalpojumiem nepieciešamā finansējuma apmēru atbilstoši iepirkuma procedūru rezultātam (noapaļojot līdz veseliem euro)

| Katastrofu pārval-dības centrs | Projektēšana, būvdarbi, autor-uzraudzība, euro (ar PVN) | Saistītie darbi un pakalpojumi, euro (ar PVN) |  |  | KOPĀ (noapaļojot līdz veseliem euro), euro, tajā skaitā: | 2025. gadā | 2026. gadā | 2027. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Būv-projekta ekspertīze | Būvuz-raudzība | Inženierkon-sultantu pakalpojumi |  |  |  |  |
| Ludza | 11 597 008 | 124 880 | 94 380 | 157 300 | 11 973 568 | 452 573 | 5 815 433 | 5 705 562 |
| Jūrmala (Kauguri) | 12 791 986 | 103 760 | 94 380 | 157 300 | 13 147 426 | 145 164 | 6 678 062 | 6 324 200 |
| Dobele | 10 433 566 | 68 850 | 94 380 | 157 300 | 10 754 096 | 176 442 | 5 236 340 | 5 341 314 |
| Saldus | 9 891 878 | 68 980 | 113 256 | 175 450 | 10 249 564 | 176 700 | 4 087 460 | 5 985 404 |
| KOPĀ: | 44 714 438 | 366 470 | 396 396 | 647 350 | 46 124 654 | 950 879 | 21 817 295 | 23 356 480 |

Katastrofu pārvaldības centros Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū ir paredzēta šādu iestāžu izvietošana:

4.tabula

Plānotie katastrofu pārvaldības centri Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū

| Nr. p.k. | Vieta | Kategorija |  | Iestādes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VP | VUGD |  |
| 1. | Ludza | IE | B | VP; VUGD; VRS; PMLP; NVA; IC; NMPD |
| 2. | Jūrmala (Kauguri) | IE | B | VP; VUGD; IC; NMPD |
| 3. | Dobele | IE | B | VP; VUGD; IC; PMLP; NMPD |
| 4. | Saldus | IE | B | VP; VUGD; NVA; IC; NMPD |
| IE – iecirknis; VP – Valsts policija; VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; VRS – Valsts robežsardze; PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra; IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests |  |  |  |  |

Katastrofu pārvaldības centru plānotā platība veido no 3,2 līdz 4,5 tūkst. m2 ar vidējām kopējām būvniecības un visu plānoto saistīto pakalpojumu izmaksām robežās no 2,9 līdz 3,2 tūkst. euro/m2 (detalizētāk skatīt informatīvā ziņojuma 1. pielikumā (ierobežotas pieejamības informācija)). Jāņem vērā, ka objektu specifika paredz attiecīgo specifisko prasību ievērošanu, starp kurām ir jāmin:

- ar konkrētās būvniecībā paredzētās zemes vienības ģeoloģiskām un inženiertehniskām īpatnībām saistītie izdevumi - nav pieejami faktiskie ģeodēziskie dati, līdz ar to pastāv riski attiecībā uz grunts darbu apjomiem (norakumi/piebērumi), lietusūdens novadīšanas iespējamiem risinājumiem, kā arī komunikāciju (apkures, kanalizācijas un elektroapgādes) izbūves vai pārbūves risinājumiem;

- visā projektēšanas un būvniecības stadijā jānodrošina 3D BIM vidē ar digitālo dvīņu izstrādi un punktu mākoņu salīdzinājumiem būvniecības gaitā (objekta skenēšana), kā arī informācijas uzturēšana vienotajā datu vidē un tās nodošana apsaimniekošanai 3D BIM vidē;

- tehniskajā specifikācijā paredzēto ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iegāde, uzstādīšana un apkalpošana (piemēram - saules baterijas, siltumsūkņi, apkure, ventilācijas sistēma, piekļuves kontrole, videonovērošana, ģeneratori un elektroauto uzlādes punkti);

- speciālo dienestu prasībām atbilstošu iekārtu un aprīkojumu iegāde, uzstādīšana un apkalpošana (piemēram - speciālā apģērba žāvēšanas iekārtas un skapji, speciālo apģērbu mazgāšana, šļūteņu žāvēšanas sistēmas, dūmgāzu nosūces sistēmas, trenažieri iekštelpām un ārtelpām u.c.);

- inženiertīklu, piebrauktuvju, ielas apgaismojuma izbūve atbilstoši pašvaldību, komunālo pakalpojumu sniedzēju, un inženiertīklu apsaimniekotāju tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām, kā arī specializētā transporta mazgāšanas notekūdeņu sistēmu izbūve atbilstoši Valsts vides dienesta izvirzītajām prasībām.

Ievērojot to, ka katastrofu pārvaldības centru Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū projektēšanas, būvniecības un saistīto pakalpojumu izmaksas ir paredzēts segt ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros, īstenojot projektu “Katastrofu pārvaldības centru būvniecība” (turpmāk – ERAF projekts), ir noteikts attiecīgā projekta īstenošanai un administrēšanai nepieciešamā finansējuma apmērs 2025. – 2028. gadam, kas prognozēti veido 395 770 euro visam projekta īstenošanas periodam (detalizētāk skatīt informatīvā ziņojuma 2. pielikumā). Ievērojot minēto, ERAF projektā ir paredzēts ietvert 11 katastrofu pārvaldības centru projektēšanu un būvniecību atbilstoši zemāk norādītajam, kopējām ERAF 2.1.3.3. pasākuma prognozētajām izmaksām veidojot 106 424 959 euro:

5.tabula

ERAF 2.1.3.3.pasākuma ietvaros plānotie katastrofu pārvaldības centri, aktualizēta maksājumu prognoze

| Nr.p.k. | Katastrofu pārvaldības centrs | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUKUMS* | 2 132 589 | 7 076 723 | 1 150 000 |  |  | 10 359 312 |
| 2 | BOLDERAJA* | 16 133 | 2 029 725 | 1 947 932 |  |  | 3 993 790 |
| 3 | KULDĪGA* | 86 313 | 3 508 597 | 2 631 069 |  |  | 6 225 979 |
| 4 | PREIĻI * | 8 197 | 4 021 304 | 6 044 250 |  |  | 10 073 751 |
| 5 | SIGULDA* | 8 197 | 3 689 382 | 5 546 368 |  |  | 9 243 947 |
| 6 | AIZKRAUKLE |  | 492 376 | 7 952 364 | 2 052 479 |  | 10 497 219 |
| 7 | LIMBAŽI |  | 462 860 | 6 862 065 | 2 185 612 |  | 9 510 537 |
| KOPĀ PIEŠĶIRTS NO 18.00.00., PĀRATTIECINĀMS UZ ERAF 2.1.3.3.PASĀKUMU |  | 2 251 429 | 21 280 967 | 32 134 048 | 4 238 091 |  | 59 904 535 |
| 8 | LUDZA |  | 452 573 | 5 815 433 | 5 705 562 |  | 11 973 568 |
| 9 | JŪRMALA (KAUGURI) |  | 145 164 | 6 678 062 | 6 324 200 |  | 13 147 426 |
| 10 | DOBELE |  | 176 442 | 5 236 340 | 5 341 314 |  | 10 754 096 |
| 11 | SALDUS |  | 176 700 | 4 087 460 | 5 985 404 |  | 10 249 564 |
| KOPĀ PROJEKTĒŠANAS, BŪVNIECĪBAS UN SAISTĪTO PAKALPOJUMU IZMAKSAS** |  |  | 950 879 | 21 817 295 | 23 356 480 |  | 46 124 654 |
| PROJEKTA ĪSTENOŠANAS UN ADMINISTRĒŠANAS IZMAKSAS*** |  |  | 74 654 | 127 664 | 124 219 | 69 233 | 395 770 |
| KOPĀ PIEPRASĀMS UN SEDZAMS NO 80.00.00. 2.1.3.3.PASĀKUMA IETVAROS *** |  |  | 1 025 533 | 21 944 959 | 23 480 699 | 69 233 | 46 520 424 |
| PAVISAM KOPĀ ERAF 2.1.3.3.PASĀKUMS: |  | 2 251 429 | 22 306 500 | 54 079 007 | 27 718 790 | 69 233 | 106 424 959 |
| *maksājumu prognoze aktualizēta, ievērojot izpildes datus par iepriekšējiem periodiem, kā arī prognozi par izpildi nākamajā periodā. ** Atbilstoši iepirkumu dokumentācijā paredzētajam, iesniegto piedāvājumu finanšu piedāvājumos ietilpst arī inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkopes izmaksas, lai nodrošinātu inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkopes un remontdarbu pakalpojumu veikšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, izmantojot informāciju , kas atrodas BIM vidē, kuru izstrādā “projektē-būvē” līguma ietvaros. Ievērojot to, ka minētie izdevumi nav attiecināmi segšanai no ES fondu līdzekļiem, tos nav paredzēts segt no ES fondu līdzekļiem, finansējumu to segšanai pieprasot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.i., atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 15 “Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam” 9.4. apakšpunktam vai saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 “Apropriācijas rezerve”, ņemot vērā izmaiņas izdevumos pabeigto Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzturēšanai, ja projekts vai tā posms ir pilnībā pabeigts, nodots ekspluatācijā, par to ir veikts galīgā norēķina maksājums un tas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem. *** Ievērojot plānoto projekta īstenošanas un administrēšanas izmaksu attiecināšanas periodu ar 2025. gada 1. jūniju, kā arī to, ka pēc būvdarbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešama to nodošana pasūtītājam un attiecīgajiem dienestiem (iestādēm), ko ir paredzēts nodrošināt līdz 2028. gada III ceturkšņa beigām. |  |  |  |  |  |  |  |

Katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū, kā arī saistīto pakalpojumu izdevumu segšanai nepieciešamo finansējumu nepārsniedzot 46 124 654 euro, kā arī attiecīgā projekta īstenošanai un administrēšanai nepieciešamo finansējumu nepārsniedzot 395 770 euro ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros plānots pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kādā tiek pārdalīta apropriācija Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Ievērojot to, ka uz ERAF 2.1.3.3. pasākumu ir paredzēts attiecināt katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Tukumā, Rīgā (Bolderajā), Kuldīgā, Preiļos, Siguldā, Aizkrauklē un Limbažos no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"” piešķirto finansējumu 59 904 535 euro apmērā, kopējais ERAF 2.1.3.3. pasākuma plānotais finansējums veido 106 424 959 euro.

Atzīmējams, ka Pasākuma īstenošanai ir pieejams ERAF finansējums 29 022 839 euro apmērā (tai skaitā 24 669 413 euro ERAF finansējums un 4 353 426 euro valsts budžeta līdzfinansējums), attiecīgi finansējums 77 402 120 euro apmērā veido nacionālo līdzfinansējumu, kas pārsniedz pasākumam pieejamo ERAF finansējumu.

Ierosinātais risinājums nav saistīts ar papildu finansējuma paredzēšanu, bet gan uzskatāms par tehnisku risinājumu, pārstrukturējot finansējuma avotus, t.i.:

- nosakot, ar kādu katastrofu pārvaldības centru projektēšanu un būvniecību un saistīto pakalpojumu saistītās izmaksas būtu iekļaujamas ERAF 2.1.3.3.pasākumā;

- paredzot, ka iepriekš Pasākuma ietvaros atbalstīto katastrofu pārvaldības centru izbūvi Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū īsteno ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros, attiecīgi pieprasot šim mērķim nepieciešamo finansējumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.i., nevis no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" programmas, bet šā budžeta resora 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Ievērojot to, ka investīciju regulējuma izstrāde šobrīd ir procesā, pēc kā būs iespējama arī attiecīgā projekta iesnieguma iesniegšana un apstiprināšana, ir noteikts priekšfinansējuma apmērs, kas Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) būtu nepieciešams Pasākuma īstenošanas turpināšanai pirms iepriekš minēto darbību izpildes un attiecīgi pieprasāms no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”:

6.tabula

Pasākuma īstenošanas turpināšanai nepieciešamā priekšfinansējuma prognoze ERAF 2.1.3.3.pasākuma ietvaros

| Nr.p.k. | Katastrofu pārvaldības centrs | 2025 | Tajā skaitā priekš-finansējums | Pamatojums, skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | LUDZA | 452 573 | 18 150 | Inženierkonsultantu pakalpojumu izmaksas (3 mēn)/ prognoze līdz 2025. gada septembrim (ieskaitot) (detalizētāk skatīt 1.pielikumā). |
| 9 | JŪRMALA (KAUGURI) | 145 164 | 18 150 |  |
| 10 | DOBELE | 176 442 | 18 150 |  |
| 11 | SALDUS | 176 700 | 18 150 |  |
| KOPĀ PROJEKTĒŠANAS, BŪVNIECĪBAS UN SAISTĪTO PAKALPOJUMU IZMAKSAS |  | 950 879 | 72 600 |  |
| PROJEKTA ĪSTENOŠANAS UN ADMINISTRĒŠANAS IZMAKSAS |  | 74 654 | 36 531 | Projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistīto nodarbināto atlīdzība (2-4 mēn)/prognoze līdz 2025. gada septembrim (ieskaitot) (detalizētāk skatīt 2.pielikumā). |
| KOPĀ |  | 1 025 533 | 109 131 | x |

Savukārt, ievērojot to, ka iepirkuma procedūras katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Rēzeknē, Krāslavā un Balvos nav noslēgušās, pēc attiecīgo iepirkumu procedūru pabeigšanas ir plānots sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma (-u) projektu (-s) par finansējuma (apropriācijas) pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītu pasākumu īstenošanai, paredzot saistību uzņemšanos konkrēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai atbilstoši attiecīgo iepirkuma procedūru rezultātam atbilstoši Ministru kabineta 2025. gada 18. februāra sēdē lemtajam (prot. Nr.7, 37.§, 4. punkts) (detalizētāk skatīt 3.pielikumā).

Pārskats par Pasākuma īstenošanai piešķirtajiem un pārdalītajiem līdzekļiem ir pievienots informatīvā ziņojuma pielikumā (3. pielikums).

- PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Informatīvajam ziņojumam pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz:

- 1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju par katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai Ludzā, Jūrmalā (Kauguros), Dobelē un Saldū organizēto iepirkuma procedūru rezultātu.

- Atļaut Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) uzņemties saistības 2025. – 2027. gadam un noslēgt līgumus protokollēmuma 1. punktā minēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai, būvniecībai un saistīto pakalpojumu segšanai nepārsniedzot 46 124 654 euro.

3. Pieņemt zināšanai, ka ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros būvējamo katastrofu pārvaldības centru projektēšanai, būvniecībai un saistīto izmaksu segšanai:

3.1. Tukumā, Rīgā (Bolderajā), Kuldīgā, Preiļos, Siguldā, Aizkrauklē un Limbažos nepieciešamais finansējums 59 904 535 euro ir piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem, to pārdalot no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" (turpmāk – 18. programma), atzīstot šos izdevumus par vienreizējiem pasākumiem likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta un likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē;

3.2. Jūrmalā (Kauguros), Dobelē, Ludzā un Saldū nepieciešamais finansējums ne vairāk kā 46 124 654 euro, kā arī projekta īstenošanas un administrēšanas finansējums ne vairāk kā 395 770 euro apmērā ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros tiks pieprasīts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

4. Atļaut Iekšlietu ministrijai finansējumu līdz 109 131 euro apmērā kā priekšfinansējumu protokollēmuma 3.2. apakšpunktā minēto izdevumu segšanai pieprasīt pirms Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam grozījumu apstiprināšanas, investīciju regulējuma izstrādes un attiecīgā projekta iesnieguma iesniegšanas un apstiprināšanas.

5. Ievērojot protokollēmuma 4. punktā paredzēto, Iekšlietu ministrijai informēt Ministru kabinetu par risinājumiem gadījumā, ja netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par grozījumiem  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021. – 2027. gadam, kā arī ja pēc regulējuma izstrādes vai projekta apstiprināšanas rodas būtiskas izmaiņas attiecībā uz plānoto investīciju tvērumu un finansējumu.

- 6. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas piedāvāto risinājumu attiecībā uz valsts budžeta finansējuma, kas piešķirts no 18. programmas protokollēmuma 3.1. apakšpunktā minēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai, būvniecībai un saistīto izmaksu segšanai, līdz 59 904 535 euro deklarēšanu ERAF 2.1.3.3. pasākuma ietvaros, vienlaicīgi atbalstot, ka attiecīgie izdevumi vairs netiek atzīti par vienreizējiem pasākumiem un netiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa.

- 7. Finanšu ministram informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par protokollēmuma 6. punktā paredzēto.

Piešķirts papildu finansējums vidēja termiņa budžeta (2024. – 2026. gadam) likumprojekta virzības gaitā (2. lasījums) 2026.gadā 1 971 938 euro apmērā, Ministru kabineta 24.10.2023. gada 24. oktobra sēdes prot. Nr. 53, 59. §, 3.2.2.apakšpunkts

Pieejami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120590 un https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118123

Iepirkumu uzraudzības biroja Sūdzību izskatīšanas komisijas 2025. gada 3. aprīļa lēmums Nr.4-1.2/25-68 un 2025. gada 7. aprīļa lēmums Nr.4.1-2/25-72

Atbilstoši iepirkumu komisiju lēmumiem (ar PVN)