(Ministru kabineta

2026. gada 26. maija

rīkojums Nr. 309)

LATVIJAS ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS MEHĀNISMA PLĀNA

CETURTAIS PAPILDINĀJUMS

LATVIJA

2026

SATURA RĀDĪTĀJS

1. DAĻA. IEVADS PAR PAPILDINĀJUMU	3

1.   Vispārīgais mērķis	3

2.   Papildinājuma pamatojums	3

2. DAĻA. PAPILDU UN MAINĪTO REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS	6

1.Kopsavilkuma tabula par katru mainīto komponenti.	6

2. Ierosinātās izmaiņas	9

2.1. Mainītie pasākumi	9

2.2. Uz citu maksājuma pieprasījumu pārliktie rādītāji	27

2.3. Jaunie pasākumi	27

3. DAĻA. PLĀNA PAPILDINĀMĪBA UN ĪSTENOŠANA	27

3.1.	Saskanība ar citām iniciatīvām	27

3.2.	Finansējuma savstarpējā papildināmība	27

3.3.	Efektīva īstenošana	27

3.5.	Kontrole un revīzija	27

3.6.	Komunikācija	27

4. DAĻA. PLĀNA VISPĀRĒJĀ SASKAŅOTĪBA UN IETEKME	27

4.1. Saskanīgums	27

4.2. Dzimumu līdztiesība un iespēju vienlīdzība visiem	27

4.3. Ekonomiskās, sociālās un institucionālās noturības stiprināšana	27

4.4. Salīdzinājums ar investīciju atsauces vērtību	28

1. DAĻA. IEVADS PAR PAPILDINĀJUMU

1.   Vispārīgais mērķis

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk - AF plāns) ceturtajā papildinājumā paredzēts precizēt atsevišķu reformu un investīciju rādītājus, atspoguļojot dažādas izmaiņas ārējos apstākļos, ņemot vērā projektu īstenošanas gaitā radušās problēmas un objektīvus neparedzētos apstākļus. Projektu īstenošanas procesā tika veiktas iepirkumu procedūras, kuras noslēdzās (t.sk. atkārtoti) bez rezultāta, līdz ar to nepieciešams veikt precizējumus rādītāju sasniedzamās vērtībās, kā arī tas rada nobīdes noteiktajos rādītāju un investīciju izpildes termiņos. Vienlaikus secināts, ka viens rādītājs nav sasniedzams noteiktajā termiņā, attiecīgi tā izpildei noteiktais finansējums tiek novirzīts citai investīcijai, nodrošinot efektīvāku mērķu sasniegšanu.

Tāpat, pēc Eiropas Komisijas ierosinājuma, papildinājumā iekļauti mērķtiecīgi vienkāršošanas priekšlikumi, lai precizētu pašreizējo prasību formulējumu atsevišķiem 1.1.1.r., 1.1.1.i., 1.2.1.2.i,  1.2.1.4.i., 2.1.2.1.i., 2.1.3.1.i., 2.2.1.1.i.,  2.3.1.2.i.,   2.4.1.2.i.,  3.1.1.4.i., 3.1.2.1.i, 3.1.2.3.i., 3.1.2.6.i., 5.1.1.1.i., 5.1.1.2.i., 5.2.1.r., 6.1.2.4.i. reformu un investīciju rādītājiem, tādejādi nodrošinot gala maksājuma pieprasījuma raitu izvērtēšanu.

AF plāna ceturtais papildinājums paredz pārdales starp komponentēm, vienlaikus papildinājums neparedz reformu ambīciju mazināšanu. Esošā AF plāna ceturtais papildinājums paredz finansējuma samazinājumu 3 010 779 EUR apmērā digitāliem mērķiem, finansējums klimata mērķiem paredzēts saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regula (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – AF regula) noteiktajiem nosacījumiem.

2.   Papildinājuma pamatojums

1.1.1.r reforma “Ilgtspēiīga transporta sistēma”

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem AF plāna vienkāršošanai.

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot mērķa aprakstu.

1.1.1.i investīcija “Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana”

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem AF plāna vienkāršošanai.

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot mērķa aprakstu.

1.2.1.2.i investīcija “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienota finanšu

instrumenta veidā”

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem AF plāna vienkāršošanai.

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot mērķa aprakstu.

1.2.1.4.i investīcija “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās”

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem AF plāna vienkāršošanai.

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot mērķa aprakstu.

2.1.1.1.i. investīcija “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem AF plāna vienkāršošanai.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.30 aprakstu.

2.1.2.1.i. investīcija “Centralizētas platformas, risinājumi vai sistēmas”

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants  saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem AF plāna vienkāršošanai.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas mērķa Nr.34 nosaukumā un aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi, un izmaiņas investīcijas nosaukumā un aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.34 aprakstu.

2.1.3.1.i. investīcija “Datu pieejamība, koplietošana un analītika”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants  saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem AF plāna vienkāršošanai.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas mērķa Nr.39 nosaukumā un aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi, un izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.39 aprakstu.

2.2.1.1.i. investīcija “Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei ”

Juridiskais pamats: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot mērķa aprakstu

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.

2.3.1.1.i. investīcija “Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana”

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.panta 1.punkts.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.

2.3.1.2.i. investīcija “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja nosaukumā un aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku rādītāja cover notedokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.

2.3.2.2.i. investīcija “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants  saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem AF plāna vienkāršošanai.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.76 aprakstu.

2.3.2.3.i. investīcija “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants.

Pamatojums: ņemot vērā būtisku apstākļu maiņu un identificētos riskus investīcijas 2.3.2.3.i papildu darbību īstenošanā, nav iespējama rādītāja nr. 79a izpilde noteiktajā laikā un tiek rosināts svītrot rādītāju nr. 79a no Atveseļošanas fonda plāna, tā izpildei paredzēto finansējumu novirzot 3.1.1.7.i.

2.4.2.1.i. investīcija “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes ” infrastruktūras attīstība”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku rādītāja cover notedokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.

3.1.1.3.i. investīcija “Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai reģionos”

Juridiskais pamats: AF Regulas 21. pants saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem AF plāna vienkāršošanai.

Pamatojums:  Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.96 aprakstu.

3.1.1.4.i investīcija “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai”

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem AF plāna vienkāršošanai.

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot mērķa aprakstu.

3.1.1.7.i. investīcija “Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants.

Pamatojums:  Labāka alternatīva. Grozījumi tiek pamatoti ar sasniegtajiem rezultātiem un papildu finansējuma nepieciešamību 3.1.1.7.i investīcijā, ņemot vērā, ka pieprasījums noslēgtajiem aizdevumu līgumiem, apstiprinātajiem projektiem un iesniegtajiem un vērtēšanā esošajiem projektiem pārsniedz 3.1.1.7.i. investīcijā pieejamo AF finansējumu. Šobrīd 3.1.1.7.i. investīcijā kopumā ir noslēgti 3 aizdevumu līgumi par kopējo dzīvokļu skaitu 260 dzīvokļi un ANM finansējumu 23,11 milj. EUR. Papildus 3.1.1.7.i investīcijā ir apstiprināti 2 projekti (160 dzīvokļi, ANM finansējums 14,22 milj. EUR), iesniegti un vērtēšanā ir 5 projekti (418 dzīvokļi, ANM finansējums 35,66 milj. EUR.) Visu iesniegto un izvērtēšanā esošo projektu apstiprināšanai pietrūkst 12,978 milj. EUR (145 dzīvokļi).

Lai nodrošinātu Atveseļošanas fonda investīciju maksimālu rezultātu, t.sk. risinātu Eiropas Padomes rekomendācijās Latvijai 2025.gadā (Council recommendation on the economic, social, employment, structural and budgetary policies of Latvia 2025) izteikto ieteikumu veicināt cenas ziņā pieejamu mājokļu piedāvājumu Latvijā, tiek piedāvāts pārdalīt papildus AF finansējumu 3 010 779 EUR apmērā no 2.3.2.3.i investīcijas uz 3.1.1.7.i. investīciju, nodrošināt papildus ~ 30 dzīvokļu būvniecību.

3.1.2.1.i. investīcija “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek samazināta 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja vērtība par 22 vienībām (t.i., no 250 uz 228 pielāgotiem personu mājokļiem). Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu dēļ līdz 31.08.2026. nav iespējams iepriekš minēto mērķrādītāju sasniegt sākotnēji plānotajā apmērā.

3.1.2.3.i. investīcija “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.

Pamatojums:  Ar ierosinātajām izmaiņām tiek redakcionāli precizēts investīcijas apraksts, to salāgojot ar Padomes lēmumā ietverto informāciju.

3.1.2.6.i. investīcija “Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek palielināta 3.1.2.6.i. investīcijas ietvaros sasniedzamā 130a. mērķrādītāja vērtība par 0,4 miljoniem euro (t.i., tiek paredzēts, ka NRC “Vaivari” tiks piešķirti nevis 7,2, bet 7,6 miljoni euro, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību).  Mērķrādītāja vērtība tiek palielināta par finansējuma daļu, kas ir saistīta ar 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja vērtības samazinājumu. Tāpat tiek pagarināts 3.1.2.6.i. investīcijas īstenošanas ilgums par vienu ceturksni – proti, tiek paredzēts, ka investīciju varēs īstenot līdz 31.08.2026.

5.1.1.1.i. investīcija “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku rādītāja cover notedokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.

5.1.1.2. investīcija “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku rādītāja cover notedokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.

5.2.1.r. reforma “Augstākās izglītības un zinātniskās izcilības un pārvaldības reforma”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.

6.1.2.4.1.i. investīcija “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā”

Juridiskais pamats: AF regulas 21.panta 1.punkts.

Pamatojums: Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi.

2. DAĻA. PAPILDU UN MAINĪTO REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS

1.Kopsavilkuma tabula par katru mainīto komponenti

| Mainītās komponentes nosaukums: Komponente Nr.1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” |  |
| --- | --- |
| CID atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C1]-R[1-1-1-r-], LV-C[C1]-I[1-1-1-i-], LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-], LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-] |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 1.1.1.r. “Ilgtspēiīga transporta sistēma” 1.1.1.i. “Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana” 1.2.1.2.i “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienota finanšu instrumenta veidā” 1.2.1.4.i “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās” |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | Q; 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | Q; Komponentes/pasākuma apraksts. Q; Atskaites punkti un mērķrādītāji. ☐; Aplēstās izmaksas. ☐; Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā). ☐; Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”. |

| Mainītās komponentes nosaukums: Komponente Nr.2 “Digitālā transformācija” |  |
| --- | --- |
| Padomes īstenošanas lēmuma (turpmāk - CID) atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-], LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-], LV-C[C2]-I[2-1-3-1-i-], LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-], LV-C[C2]-I[2-3-1-1-i-], LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-], LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-], LV- C[C2]-I[2-3-1-5-i-],, LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-], LV-C[C2]-I[2-4-1-2-i-] , |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija” 2.1.2.1.i. “Centralizētas platformas, risinājumi vai sistēmas” 2.1.3.1.i. “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” 2.2.1.1.i “Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” 2.3.1.1.i. “Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana” 2.3.1.2.i. “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” 2.3.2.2.i. “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” 2.3.2.3.i. “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” 2.4.2.1.i. “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība” |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | Q; 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | Q; Komponentes/pasākuma apraksts. Q; Atskaites punkti un mērķrādītāji. Q; Aplēstās izmaksas. ☐; Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā). ☐; Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”. |

| Mainītās komponentes nosaukums: Komponente Nr.3 “Nevienlīdzības mazināšana” |  |
| --- | --- |
| CID atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C3]-I[3-1-1-3-i-], LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-], , LV-C[C3]-I[3-1-1-7-i-], LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-], LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-] LV-C[3]-I[3-1-2-6-i-] |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 3.1.1.3.i. “Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai reģionos” 3.1.1.4.i “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” 3.1.1.7.i. “Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai” 3.1.2.1.i. “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” 3.1.2.3.i. “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” 3.1.2.6.i. “Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana” |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | Q; 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | Q; Komponentes/pasākuma apraksts. Q; Atskaites punkti un mērķrādītāji. Q; Aplēstās izmaksas. ☐; Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā). ☐; Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”. |

| Mainītās komponentes nosaukums: Komponente Nr.5 “Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma” |  |
| --- | --- |
| CID atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i], LV-C[C5]-I[5-1-1-2-i-], LV-C[C5]-R[5-2-1-r-] |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 5.1.1.1.i. “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” 5.1.1.2.i. “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” 5.2.1.r. “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | Q; 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | ☐; Komponentes/pasākuma apraksts. Q; Atskaites punkti un mērķrādītāji. ☐; Aplēstās izmaksas. ☐; Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā). ☐; Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”. |

| Mainītās komponentes nosaukums: Komponente Nr.6 "Likuma vara" |  |
| --- | --- |
| CID atsauce uz investīciju/reformu | LV-C[C6]-I[6-1-2-4-1-i] |
| Investīcijas/reformas nosaukums | 6.1.2.4.i. “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” |
| Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID | Grozījumi |
| Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu) | Q; 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ. ☐; 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi). ☐; 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam. ☐; Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums. |
| Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem) | ☐; Komponentes/pasākuma apraksts. Q; Atskaites punkti un mērķrādītāji. ☐; Aplēstās izmaksas. ☐; Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā). ☐; Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”. |

2. Ierosinātās izmaiņas

2.1. Mainītie pasākumi

| 1.1.1.r. reforma “Ilgtspējīga transporta sistēma” (CID atsauce Nr.2) LV-C[C1]-R[1-1-1-r-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas reformas aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par izpildi. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Reformas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Reformas apraksts | Pasākuma mērķis ir sniegt ieguldījumu Latvijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanā, galveno uzmanību pievēršot transportam. Pasākums paredz, ka stājas spēkā tiesību akts(-i) un ziņojumi, kas saistīti ar sabiedriskā transporta tīklu. | Pasākuma mērķis ir sniegt ieguldījumu Latvijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanā, galveno uzmanību pievēršot transportam. Pasākums paredz, ka stājas spēkā tiesību akts(-i) un ziņojums/i, kas saistīts/i ar sabiedriskā transporta tīklu. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Atskaites punkts Nr.2 Kvalitatīvie rādītāji: Tiesību akts(-i) ir stājies(-ušies) spēkā un ziņojumi ir apstiprināti | Atskaites punkts Nr. 2 Kvalitatīvie rādītāji: Tiesību akts(-i) ir stājies(-ušies) spēkā un ziņojums/i ir apstiprināts/i |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 1.1.1.i. investīcija “Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana” (CID atsauce Nr.4) LV-C[C1]-I[1-1-1-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par izpildi. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Pasākuma mērķis ir atbalstīt Rīgas metropoles multimodālā transporta infrastruktūru. Pasākums ietver investīciju programmas tīras mobilitātes un infrastruktūras jomā. | Pasākuma mērķis ir atbalstīt Rīgas metropoles multimodālā transporta infrastruktūru. Pasākums ietver investīcijas tīras mobilitātes un infrastruktūras jomā. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Atskaites punkts Nr.4. Nosaukums: Parakstīti līgumi par Rīgas. Centrālās dzelzceļa stacijas. modernizāciju | Atskaites punkts Nr.4. Nosaukums: Parakstīts/i līgums/i par Rīgas centrālo dzelzceļa staciju |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 1.2.1.2.i. investīcija “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienota finanšu instrumenta veidā” (CID atsauce Nr.11) LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas un mērķrādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par izpildi. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Pasākuma mērķis ir uzlabot Latvijas uzņēmumu energoefektivitāti. Šis pasākums ietver atbalsta programmu institūciju darbībām, piemēram, energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, ieguldījumiem ilgtspējīgā transportā, jaunu energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanai ražošanā vai jaunu produktu un tehnoloģiju pētniecībai saistībā ar mazoglekļa ekonomiku, klimatnoturību un pielāgošanos tām. | Pasākuma mērķis ir uzlabot Latvijas uzņēmumu energoefektivitāti. Šis pasākums ietver atbalstu institūciju darbībām, piemēram, energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, ieguldījumiem ilgtspējīgā transportā, jaunu energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanai ražošanā vai jaunu produktu un tehnoloģiju pētniecībai saistībā ar mazoglekļa ekonomiku, klimatnoturību un pielāgošanos tām. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr.11 Apraksts: Plānotie siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aiztaupījumi tonnās (CO2 ekvivalentā). | Mērķrādītājs Nr.11 Apraksts: Plānotie siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aiztaupījumi tonnās (CO2 ekvivalentā) gadā. |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 1.2.1.4.i. investīcija “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās” (CID atsauce Nr.18) LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par izpildi. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr.18 Apraksts: Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās, ko apliecina ēkas energosertifikāts pirms un pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas | Mērķrādītājs Nr.18 Apraksts: Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās, kas aprēķināts, pamatojoties uz energoefektivitātes sertifikātiem |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 2.1.1.1.i. investīcija “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija” LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.30 aprakstu. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Pasākuma mērķis ir pārveidot publiskās pārvaldes pakalpojumus un to sasniegšanas procesus ekonomikas digitālai transformācijai. Pasākums sastāv no investīcijām vairākās IKT sistēmās vai risinājumos. | Pasākuma mērķis ir pārveidot publiskās pārvaldes pakalpojumus un to sasniegšanas procesus ekonomikas digitālai transformācijai. Pasākumu veido IKT sistēmu vai risinājumu nodrošināšana. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 2.1.2.1.i. investīcija “Centralizētas platformas, risinājumi vai sistēmas” (pašreizējā redakcija) (CID atsauce Nr.34) LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas mērķa Nr.34 nosaukumā un aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi, un izmaiņas investīcijas nosaukumā (2.1.2.1.i. “Platformas, risinājumi vai sistēmas”) un aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.34 aprakstu. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | 2.1.2.1.i. “Centralizētas platformas, risinājumi vai sistēmas” | 2.1.2.1.i. “Platformas, risinājumi vai sistēmas” |
| Komponentes un/vai pasākuma nosaukums | Centralizētas platformas, risinājumi vai sistēmas | Platformas, risinājumi vai sistēmas |
| Investīcijas apraksts | Pasākuma mērķis ir atbalstīt administrācijas darbību kā vienotai organizācijai, ieviešot standartizētas atbalsta funkcijas. Pasākums sastāv no centralizētu IKT platformu, risinājumu vai sistēmu piegādes. | Pasākuma mērķis ir atbalstīt administrācijas darbību kā vienotai organizācijai, ieviešot standartizētas atbalsta funkcijas. Pasākumu veido IKT platformu, risinājumu vai sistēmu nodrošināšana. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr.34 Nosaukums: Centralizētas IKT platformas, risinājumi vai sistēmas Apraksts: Centralizētas IKT platformas, risinājumi vai sistēmas tiks nodrošinātas, piemēram, lai atbalstītu sabiedriskos pakalpojumus, administratīvās funkcijas vai vietējo pārvaldību. | Mērķrādītājs Nr.34 Nosaukums: IKT platformas, risinājumi vai sistēmas Apraksts: IKT platformas, risinājumi vai sistēmas tiks nodrošinātas, piemēram, lai atbalstītu sabiedriskos pakalpojumus, administratīvās funkcijas vai vietējo pārvaldību. |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 2.1.3.1.i. investīcija “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” (CID atsauce Nr.39) LV-C[C2]-I[2-1-3-1-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas mērķa Nr.39 nosaukumā un aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi un izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.39 aprakstu. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Pasākuma mērķis ir nodrošināt datu apmaiņu publiskajā sektorā un starp publisko un privāto sektoru. Pasākums paredz nodrošināt piekļuvi datu kopām no dažādām publiskās pārvaldes nozarēm. | Pasākuma mērķis ir nodrošināt datu apmaiņu publiskajā sektorā un starp publisko un privāto sektoru. Pasākums paredz datu kopu pieejamību platformās. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr.39 Nosaukums: Nozares, kurām datu kopas ir pieejamas platformās Apraksts: Datu kopām jābūt pieejamām valsts platformās, aptverot vismaz 10 publiskās pārvaldes nozares, kā piemēram: uzņēmējdarbība, zinātne, vide, finanses, publiskais iepirkums, veselības aprūpe, veterinārija un lauksaimniecība. | Mērķrādītājs Nr.39 Nosaukums: Datu kopu pieejamība platformās Apraksts: 10 publiskās pārvaldes datu kopām jābūt pieejamām platformās. |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 2.2.1.1.i. investīcija “Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” (CID atsauce Nr.44a) LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas atskaites punkta aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Atskaites punkts Nr. 44a: Apraksts: Ir pabeigtas visas Eiropas digitālās inovācijas centru darba paketes, izņemot tās, kuras finansē no programmas "Digitālā Eiropa". | Atskaites punkts Nr. 44a: Apraksts: Ir pabeigtas Eiropas digitālās inovācijas centru darba paketes, izņemot tās, kuras finansē no programmas "Digitālā Eiropa". |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 2.3.1.1.i. investīcija “Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana” LV-C[C2]-I[2-3-1-1-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Pasākuma mērķis ir palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm. Pasākums paredz augstākās izglītības studiju programmām paredzētu avanzētu digitālo prasmju apmācību moduļu izstrādi. | Pasākuma mērķis ir palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm. Pasākums paredz augstākās izglītības studiju programmām paredzētu moduļu izstrādi. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 2.3.1.2.i. investīcija “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” (CID atsauce Nr.64) LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas, kā arī rādītāja nosaukumā un aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Pasākuma mērķis ir paaugstināt digitālo prasmju līmeni uzņēmumos. Pasākums paredz uzņēmumiem nodrošināt pamata digitālo prasmju apmācības. | Pasākuma mērķis ir paaugstināt digitālo prasmju līmeni uzņēmumos. Pasākums paredz dalību digitālo prasmju apmācībās. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr.64 Nosaukums: Uzņēmumiem nodrošinātas apmācības par digitālo pamatprasmju apguvi Apraksts: Uzņēmumiem sniegto apmācību skaits par digitālajām pamatprasmēm. | Mērķrādītājs Nr 64 Nosaukums: Digitālo prasmju apmācības Apraksts: Apmeklēto apmācību skaits par digitālo pamatprasmju apguvi |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 2.3.2.2.i. investīcija “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.76 aprakstu. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Investīcijas mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes darbinieku digitālās prasmes. Investīcija ietver digitālo prasmju ietvara izstrādi un apmācību nodrošināšanu vairākās digitālo prasmju ietvara jomās. | Pasākuma mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes darbinieku digitālās prasmes. Pasākums ietver digitālo prasmju ietvara izstrādi un apmācību apmeklēšanu. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 2.3.2.3.i. investīcija “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” (CID atsauce Nr.79a) LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītājs Nr. 79a tika ieviests kā papildu rādītājs, lai paplašinātu investīcijas ietekmi, izmantojot finanšu ekonomiju. Ņemot vērā būtiskus ieviešanas riskus (juridiskos, piegāžu un termiņu), kas apdraud tā savlaicīgu izpildi, un to, ka investīcijas sākotnējie mērķi jau ir sasniegti, tiek ierosināts rādītāju svītrot. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Komponentes un/vai pasākuma apraksts | Investīcijas apraksts: Investīcijas mērķis ir nodrošināt piekļuvi mācību saturam un ļaut skolēniem no sociāli neaizsargātām grupām piedalīties attālinātās mācību procesā. Līdz 2021.gada beigām tiks apstiprināts ietvars attālinātās izglītības organizēšanai un īstenošanai izglītības iestādēs. Investīcija sastāv no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādes vispārējās izglītības apguvei, sociāli neaizsargāto grupu skolēnu atbalstam Investīcijas īstenojamas līdz 2023.gada 31.decembrim. | Investīcijas apraksts: Investīcijas mērķis ir nodrošināt skolēniem iespēju piedalīties attālinātās mācībās un piekļūt mācību saturam īpaši skolēniem no sociāli neaizsargātām grupām. Investīcija sastāv no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma un cita tehniskā nodrošinājuma iegādes vispārējās izglītības apguvei īpaši sociāli neaizsargāto grupu skolēnu atbalstam. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | 79a: IKT aprīkojums Bāze: 0 Kvalitatīvais mērķis: Rēķini Apraksts: Izglītības un zinātnes ministrijas parakstītie rēķini par IKT aprīkojuma iegādi vismaz 3 miljonu eiro apmērā. Pārbaudes mehānisms: IKT aprīkojuma iegādi apliecinošo dokumentu kopijas. Termiņš: 3. cet. 2026 | Svītrot 79a |
| Aplēstās izmaksas | Investīcijas finansējums 18 010 779 | Investīcijas finansējums 15 000 000 |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 2.4.1.2.i. investīcija “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība” (CID atsauce Nr.83) LV-C[C2]-I[2-4-1-2-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Izmaiņu nav. | Izmaiņu nav. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Atskaites punkts Nr.83 Apraksts: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsniegtās pabeigšanas vēstules projektiem piecos Latvijas reģionos par piekļuvi ļoti augstas kapacitātes platjoslas internetam mājsaimniecībām un sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, uzņēmumiem, skolām un slimnīcām. | Atskaites punkts Nr.83 Apraksts: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsniegtās pabeigšanas vēstules par piekļuvi ļoti augstas kapacitātes platjoslas internetam mājsaimniecībām un sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, uzņēmumiem, skolām un slimnīcām. |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 3.1.1.3.i. investīcija “Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai reģionos” LV-C[C3]-I[3-1-1-3-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu saskaņotību ar mērķa Nr.96 aprakstu. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Pasākuma mērķis ir atbalstīt industriālo zonu infrastruktūru un piesaistīt investorus un uzņēmumus Latvijas reģioniem ārpus Rīgas. Pasākums ietver atbalstu industriālo parku un teritoriju attīstībai reģionos; ANM ietvaros pasākums tiek pabeigts ar industriālo parku un teritoriju būvdarbiem. Pamatojoties uz ANM ieguldījumu, investīcijas mērķis ir veicināt industriālo parku operatoru vai potenciālo ieguldītāju investīcijas 85 000 000 EUR apmērā. | Pasākuma mērķis ir atbalstīt industriālo zonu infrastruktūru un piesaistīt investorus un uzņēmumus Latvijas reģioniem ārpus Rīgas. Pasākums ietver atbalstu industriālo parku un teritoriju attīstībai reģionos; ANM ietvaros pasākums tiek pabeigts ar industriālo parku un teritoriju būvdarbiem. Pamatojoties uz ANM ieguldījumu, investīcijas mērķis ir veicināt industriālo parku operatoru un/vai potenciālo ieguldītāju investīcijas 85 000 000 EUR apmērā. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 3.1.1.4.i. investīcija “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” (CID atsauce Nr. 103) LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas rādītāja nosaukumā un aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par izpildi. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr.103 Nosaukums: Uzbūvētu dzīvokļu skaits Apraksts: 300 dzīvokļiem jābūt uzbūvētiem. | Mērķrādītājs Nr.103 Nosaukums: Ekspluatācijā nodotu dzīvokļu skaits Apraksts: Ekspluatācijā nodoti 300 dzīvokļi. |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 3.1.1.7.i. investīcija "Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai" (CID atsauce Nr.109a) LV-C[C3]-I[3-1-1-7-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grozījumi tiek pamatoti ar sasniegtajiem rezultātiem un papildu finansējuma nepieciešamību 3.1.1.7.i investīcijā, jo pieprasījums noslēgtajiem aizdevumu līgumiem, apstiprinātajiem projektiem un iesniegtajiem un vērtēšanā esošajiem projektiem pārsniedz 3.1.1.7.i. investīcijā pieejamo AF finansējumu. Šobrīd 3.1.1.7.i. investīcijas ietvaros zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā ir noslēgti 3 aizdevumu līgumi par kopējo dzīvokļu skaitu 260 dzīvokļi un ANM finansējumu 23,11 milj. EUR. Papildus 3.1.1.7.i investīcijā ir apstiprināti 2 projekti (160 dzīvokļi, ANM finansējums 14,22 milj. EUR), iesniegti un vērtēšanā ir 5 projekti par 418 dzīvokļu būvniecību un ANM finansējumu 35,66 milj. EUR. Visu iesniegto un izvērtēšanā esošo projektu apstiprināšanai pietrūkst 12,978 milj. EUR Lai nodrošinātu efektīvāku Atveseļošanas fonda mērķu sasniegšanu Latvijā, t.sk. risinātu Eiropas Padomes rekomendācijās Latvijai 2025.gadā (Council recommendation on the economic, social, employment, structural and budgetary policies of Latvia 2025) izteikto ieteikumu veicināt cenas ziņā pieejamu mājokļu piedāvājumu Latvijā, papildus AF finansējuma pārdale no 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” uz 3.1.1.7.i. investīciju 3 010 779 euro apmērā ļaus 3.1.1.7.i investīcijas ietvaros finansēt un attiecināt papildu ~ 30 dzīvokļu izveidi. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav. | Izmaiņu nav. |
| Investīcijas apraksts | Pasākums ietver publiskās investīcijas mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu finansējuma pieejamību zemas īres mājokļu būvniecībai Latvijā. Mehānisms darbojas, tieši sniedzot aizdevumus privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās darbībās. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma mērķis sākotnēji ir nodrošināt finansējumu vismaz 38 267 662 EUR apmērā. [...] | Pasākums ietver publiskās investīcijas mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu finansējuma pieejamību zemas īres mājokļu būvniecībai Latvijā. Mehānisms darbojas, tieši sniedzot aizdevumus privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās darbībās. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma mērķis sākotnēji ir nodrošināt finansējumu vismaz 41 278 441 EUR apmērā. [...] |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | 109.a atskaites punkts Termiņš: 2. cet. 2025 Apraksts: Stājas spēkā īstenošanas nolīgums, un Latvija pārskaita Altum 38 267 662 EUR. | 109.a atskaites punkts Termiņš: 2. cet. 2026 Apraksts: Stājas spēkā īstenošanas nolīgums, un Latvija pārskaita Altum 41 278 441 EUR. |
| Aplēstās izmaksas | Investīcijas finansējums 38 267 662 EUR | Investīcijas finansējums 41 278 441 EUR |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 3.1.2.1.i. investīcija “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” (CID atsauce Nr. 117.) LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-T[117] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek samazināta 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja vērtība, paredzot, ka 117. mērķrādītāja ievaros iepriekš plānoto 250 personu mājokļu vietā tiks pielāgoti 228 personu mājokļi (t.i., samazinājums par 22 personu mājokļiem). Minētās izmaiņas tiek veiktas, jo, balstoties uz uzraudzības datiem un pārrunājot aktuālo progresu un mērķrādītāja izpildes iespējas ar finansējuma saņēmējiem (pašvaldībām), ir secināts, ka objektīvu apstākļu dēļ līdz 31.08.2026. nav iespējams iepriekš minēto mērķrādītāju sasniegt sākotnēji plānotajā apmērā. Mērķrādītāja izpildi ir kavējis tas, ka ne visām 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas īstenošanā iesaistītajām pašvaldībām ir izdevies līdzšinēji piesaistīt būvdarbu veicējus un citus pakalpojumu sniedzējus mājokļu vides pielāgošanai (iepirkumu procedūras (t.sk. atkārtoti izsludinātās) ir noslēgušās bez rezultāta gan tāpēc, ka nav saņemti pretendentu piedāvājumi, gan tāpēc, ka pretendentu piedāvājumu cenas pieprasījums pārsniedz projektos pieejamo finansējumu un pašvaldībām nav pieejami papildu resursi vai tiesības pašvaldības finanšu resursus ieguldīt privātpersonu īpašumos). Uzraudzības dati vairāku pašvaldību projektos liecina arī par riskiem nodrošināt pacēlāju, kas ir viens no būtiskākajiem vides pielāgojumu veidiem šīs investīcijas projektu ietvaros, izgatavošanu un uzstādīšanu līdz 31.08.2026. Par finansējuma daļu, kas ir saistīta ar 117. mērķrādītāja vērtības samazinājumu (402 578 euro jeb 22 x 18 299 euro (finansējuma apmērs, kas indikatīvi plānots viena mājokļa vides pielāgošanai)), Labklājības ministrija aicina palielināt 3.1.2.6.i. investīcijai noteiktā 130a. mērķrādītāja sasniedzamo vērtību. Papildus jāmin, ka: - lai mazinātu riskus 117. mērķrādītāja izpildei, Labklājības ministrija ir arī apzinājusi pašvaldību iespējas veikt pielāgojumus papildu mērķa grupas personu mājokļos (šim aicinājumam ir atsaukušās kopumā septiņas pašvaldības, paredzot veikt pielāgojumus papildu 12 mērķa grupas personu mājokļos); - ņemot vērā, ka mērķrādītāja vērtības izpilde ir jānodrošina visā investīcijas īstenošanas periodā, ir jāņem vērā neprognozējamais “cilvēka” faktors. Proti, ka 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas īstenošanas laikā kāda no mērķa grupas personām var pārtraukt dalību attiecīgās pašvaldības projektā dažādu apsvērumu dēļ, piemēram, pasliktinoties veselības stāvoklim tiek ievietota ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, maina dzīvesvietu, nomirst u.c. Līdz ar to ir svarīgi nepārprotami noteikt, ka šie gadījumi neietekmē 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas 115. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja izpildi, ja attiecīgie apstākļi iestājas pēc šo rādītāju sasniegšanas (t.i., dalību pārtraukusī mērķa grupas persona veido iepriekš minēto rādītāju vērtību). Vienlaikus Eiropas Komisija ir ierosinājusi vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA [..] Šā investīciju pasākuma mērķis ir ir veicināt ēku pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi veicinot viņu sociālo iekļaušanu. Šis pasākums ietver valsts un pašvaldību ēku pielāgošanu, kurās tiek sniegti labklājības sektora sabiedriskie pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi (turpmāk – valsts un pašvaldību ēkas), un personu ar funkcionāliem traucējumiem mājokļu pielāgošanu. | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA [..] Pasākuma mērķis ir veicināt ēku pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi veicinot viņu sociālo iekļaušanu. Šis pasākums ietver valsts un pašvaldību ēku pielāgošanu, kā arī mājokļupielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr. 117 Apraksts: “Mājokļu pielāgošana 250 personām”. | Mērķrādītājs Nr. 117 Apraksts: “Mājokļu pielāgošana 228 personām”. |
| Aplēstās izmaksas | 14 497 637 euro | 14 095 059 euro |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 3.1.2.3.i. investīcija “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” (CID atsauce Nr. 123.) LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]-T[123] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ar ierosinātajām izmaiņām tiek redakcionāli precizēts investīcijas apraksts, to salāgojot ar Padomes lēmumā ietverto informāciju. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr. 123 Apraksts: “Apliecinājums(-i) būvniecības pabeigšanai, lai nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas. Tiek nodrošinātas pamata ierīces un mēbeles.”. | Mērķrādītājs Nr. 123 Apraksts: “Apliecinājums par ēku gatavību nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu 312 ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas. Tiek nodrošinātas pamata ierīces un mēbeles.”. |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 3.1.2.6.i. investīcija “Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana” (CID atsauce Nr. 130a.) LV-C[C3]-I[3-1-2-6-i-]-T[130a] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ar ierosinātajām izmaiņām tiek palielināta 3.1.2.6.i. investīcijas ietvaros sasniedzamā 130a. mērķrādītāja vērtība, paredzot, ka NRC “Vaivari” tiks piešķirti 7 599 497 euro, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību (t.i., piešķirtā finansējuma palielinājums par 402 578 euro jeb par finansējuma daļu, kas ir saistīta ar 3.1.2.1.i. investīcijas 2. kārtas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja vērtības samazinājumu). Tāpat tiek pagarināts 3.1.2.6.i. investīcijas īstenošanas ilgums par vienu ceturksni – proti, tiek paredzēts, ka 3.1.2.6.i. investīciju varēs īstenot līdz 31.08.2026. Minētās izmaiņas sekmēs tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu nepārtrauktību visā 3.1.2.6.i. investīcijas īstenošanas periodā, nodrošinot iespēju lielākam mērķa grupas personu skaitam saņemt viņu individuālajām vajadzībām atbilstošus tehniskos palīglīdzekļus. Vienlaikus Eiropas Komisija ir ierosinājusi vienkāršošanas izmaiņas investīcijas aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA [..] Šā pasākuma mērķis ir uzlabot personu ar funkcionāliem traucējumiem piekļuvi mobilitātei, pašaprūpei, funkciju aizstāšanai vai atjaunošanai un alternatīviem saziņas tehniskajiem palīglīdzekļiem. Pasākums sastāv no tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas. [..] 1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais atbalsts)/ 130a: [..] Kolonna “Nosaukums”: “7,2 miljoni eiro piešķirti NRC “Vaivari”, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību”. | C. KOMPONENTS NR. 3 NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA [..] Pasākuma mērķis ir uzlabot personu ar funkcionāliem traucējumiem piekļuvi mobilitātei, pašaprūpei, funkciju aizstāšanai vai atjaunošanai un alternatīviem saziņas tehniskajiem palīglīdzekļiem. Pasākums sastāv no atbalsta tehnisko palīglīdzekļu pieejamībai. [..] 1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais atbalsts)/ 130a: [..] Kolonna “Nosaukums”: “7,6 miljoni eiro piešķirti NRC “Vaivari”, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību”. |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr. 130a Nosaukums: “7,2 miljoni eiro piešķirti NRC “Vaivari”, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību”; [..] Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)/Mērķis: “7,2”; [..] Orientējošs pabeigšanas grafiks/Ceturksnis/Gads: “2. cet. 2026”. | Mērķrādītājs Nr. 130a Nosaukums: “7,6 miljoni eiro piešķirti NRC “Vaivari”, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību”; [..]Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)/Mērķis: “7,6”; [..] Orientējošs pabeigšanas grafiks/Ceturksnis/Gads: “3. cet. 2026”. |
| Aplēstās izmaksas | 7 196 909 euro | 7 599 487 euro |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 5.1.1.1.i. investīcija “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” (CID atsauce Nr.156) LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas atskaites punkta aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. Precizējumi neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums |  |  |
| Investīcijas apraksts | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Atskaites punkts Nr. 156 Apraksts: Ekonomikas ministrija publicē: - divus ziņojumus par RIS3 jomām ar datiem, kas aptver vismaz vienu gadu, no kuriem vismaz vienā jāiekļauj arī Inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi. - vienu ziņojumu, kurā ietverts pētniecības atbalsta programmai un sadarbības tīklu atbalsta programmai izvēlēto privāto starpnieku darbības novērtējums, kā arī jaunā inovāciju pārvaldības modeļa darbības analīze. | Atskaites punkts Nr. 156 Apraksts: Ekonomikas ministrija publicē: - divus ziņojumus par RIS3 jomām, no kuriem vismaz vienā jāiekļauj arī Inovāciju atbalsta programmas novērtējums. - vienu ziņojumu, kurā ietverts pētniecības atbalsta programmai vai sadarbības tīklu atbalsta programmai izvēlēto starpnieku snieguma novērtējums, kā arī inovāciju pārvaldības modeļa analīze. |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 5.1.1.2.i. investīcija “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” (CID atsauce Nr.158) LV-C[C5]-I[5-1-1-2-i-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas atskaites punkta aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. Precizējumi neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Atskaites punkts Nr. 158 Apraksts: Līgumu parakstīšana, kas apliecina Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā pētniecības un attīstības, sadarbības un internacionalizācijas projektu finansēšanai. | Atskaites punkts Nr. 158 Apraksts: Līgumu parakstīšana, kas apliecina Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā projektiem, kas saistīti ar pētniecību un attīstību, sadarbību un internacionalizāciju, vai IPCEI. |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 5.2.1.r. reforma “Augstākās izglītības un zinātniskās izcilības un pārvaldības reforma” (CID atsauce Nr.162) LV-C[C5]-I[5-2-1-r-] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas atskaites punkta aprakstā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. Precizējumi neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Reformas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Reformas apraksts | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr. 162 Apraksts: Pēc augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformas tiks izveidoti vai atjaunināti 10 publisko universitāšu pārvaldības dokumenti (piemēram, statūti). Tajos būs iekļautas (i) rektora ievēlēšanas procedūras un (ii) atbildības sadalījums starp iekšējām pārvaldības institūcijām, tostarp akadēmiskās lēmumu pieņemšanas un stratēģiskās lēmumu pieņemšanas atdalīšana. | Mērķrādītājs Nr. 162 Apraksts: Tiks izveidoti vai atjaunināti 10 publisko universitāšu pārvaldības dokumenti (piemēram, statūti). Tajos jāiekļauj (i) rektora ievēlēšanas procedūras un (ii) atbildības sadalījums starp iekšējām pārvaldes institūcijām, tostarp akadēmiskās lēmumu pieņemšanas un stratēģiskās lēmumu pieņemšanas atdalīšana. |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

| 6.1.2.4.i. investīcija “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” (CID atsauce Nr. 183.) LV-C[C6]-I[6-1-2-4-1-i-]-T[183] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Komisijas ierosinātas vienkāršošanas izmaiņas mērķrādītāja nosaukumā, lai nodrošinātu veiksmīgāku dokumentu saskaņošanu par rādītāja izpildi. Precizējumi neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. |  |  |
| Mainītie elementi | Pašreizējā redakcija | Grozītā redakcija |
| Investīcijas nosaukums | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Investīcijas apraksts | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Atskaites punkti un mērķrādītāji | Mērķrādītājs Nr.183 Nosaukums: Nesošās un norobežojošās konstrukcijas un aprīkojums vadības pakalpojumu veikšanai | Mērķrādītājs Nr.183 Nosaukums: Nesošās un norobežojošās konstrukcijas un aprīkojums |
| Aplēstās izmaksas | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Zaļā un digitālā izsekojamība | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |
| Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” | Izmaiņu nav | Izmaiņu nav |

2.2. Uz citu maksājuma pieprasījumu pārliktie rādītāji:

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

2.3. Jaunie pasākumi:

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

3. DAĻA. PLĀNA PAPILDINĀMĪBA UN ĪSTENOŠANA

3.1.	Saskanība ar citām iniciatīvām:

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

3.2.	Finansējuma savstarpējā papildināmība:

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

3.3.	Efektīva īstenošana:

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

3.4.	Apspriešanās process ar ieinteresētajām personām:

Lai nodrošinātu lielāku sabiedrības iesaisti AF plāna papildinājuma izstrādē un saskaņošanā, tas tika nodots oficiālai saskaņošanai tiesību aktu portālā AF īstenošanā atbildīgajām nozaru ministrijām un Valsts kancelejai no 2026.gada 11.maija līdz 14.maijam, un informācija 12.maijā tika nosūtīta arī ES fondu uzraudzības komitejas dalībniekiem, aicinot sadarbības partnerus izskatīt AF plāna papildinājumu un sniegt atzinumu.

3.5.	Kontrole un revīzija:

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

3.6.	Komunikācija:

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

4. DAĻA. PLĀNA VISPĀRĒJĀ SASKAŅOTĪBA UN IETEKME

4.1. Saskanīgums: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

4.2. Dzimumu līdztiesība un iespēju vienlīdzība visiem: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

4.3. Ekonomiskās, sociālās un institucionālās noturības stiprināšana: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

4.4. Salīdzinājums ar investīciju atsauces vērtību: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

Finanšu ministrs; (paraksts**); A. Ašeradens. ** Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku