Informatīvais ziņojums

“Plāna darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam izpildes un ietekmes izvērtējums”

Satura rādītājs

Izmantoto saīsinājumu saraksts	3

I	Izvērtējuma kopsavilkums	6

Diasporas latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas	7

Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana	8

Diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā	10

Atbalsts remigrācijai	10

Diasporas likuma īstenošana	11

Plāns darbam ar diasporu 2024. – 2026. gadam	11

II	Veiktie pasākumi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	15

# Izmantoto saīsinājumu saraksts

AiM – Aizsardzības ministrija

ALA – Amerikas Latviešu apvienība

AppLV – Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”

ĀM – Ārlietu ministrija

CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija

CSP – Centrālās statistikas pārvalde

CVK – Centrālā vēlēšanu komisija

DAKLA – Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība

DKP – Diasporas konsultatīvā padome

DB – darba burtnīca

DV – Organizācijas “Daugavas Vanagi” centrālā valde

ELA – Eiropas Latviešu apvienība

EM – Ekonomikas ministrija

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

EsiLV – Biedrība “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai”

ESF –  Eiropas Sociālais fonds

ES fondi - Eiropas Savienības fondu finansējums

EURES – Eiropas nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls

FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija

FM – Finanšu ministrija

FNA – Finanšu nozares asociācija

IeM – Iekšlietu ministrija

IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

ĪLNP – Biedrība “Īrijas Latviešu Nacionālā padome”

KLK – Krievijas latviešu kongress

KM – Kultūras ministrija

LAAJ – Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

LĀZA – Latviešu ārstu un zobārstu apvienība

LI – Latvijas institūts

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LM – Labklājības ministrija

LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs

LNAK – Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNKC – Latvijas Nacionālais kultūras centrs

LPS – Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”

LR – Latvijas Republika

LU – Latvijas Universitāte

LU DMPC – Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs

LVA – Latviešu valodas aģentūra

LVRTC – Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

MG – mācību grāmata

MK – Ministru kabinets

NEPLP – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

NKC – Nacionālais kino centrs

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra

NVD – Nacionālais veselības dienests

NVO – Nevalstiskās organizācijas

PBLA – Pasaules brīvo latviešu apvienība

PLMC – Pasaules latviešu mākslas centrs

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SEPLP – Sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

SIF – Sabiedrības integrācijas fonds

SM – Satiksmes ministrija

SOLVIT – Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības un EEZ dalībvalstu neformāls problēmu risināšanas tīkls

TM – Tieslietu ministrija

VAM – Valsts aizsardzības mācības

VAS – Valsts administrācijas skola

VARAM – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (līdz 2024. gada 1. jūlijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

VB – Valsts budžets

VBF – Valsts budžeta finansējums

VID – Valsts ieņēmumu dienests

VISC – Valsts izglītības satura centrs

VK – Valsts kanceleja

VM – Veselības ministrija

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VVPP – valsts valodas prasmes pārbaude

# Izvērtējuma kopsavilkums

Diasporas politika ir nozīmīga valsts politikas joma un viens no nozīmīgākajiem ĀM darbības virzieniem, kurā galvenā uzmanība tiek vērsta uz sadarbību ar Latvijas diasporu un tās atbalsta pasākumiem.

2023. gada nogalē noslēdzās pirmā visaptverošā starpnozaru diasporas politikas plānošanas dokumenta “Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam” (turpmāk – Plāns) īstenošana. Plāns tika izstrādāts saskaņā ar Diasporas likuma 6. panta 2. daļas 1. punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka ĀM ir atbildīgā ministrija diasporas politikas plānošanas dokumentu izstrādē un diasporas politikas koordinēšanā.

Lai sasniegtu Diasporas likumā noteiktos diasporas politikas mērķus, Plāns tika izstrādāts, koncentrējoties uz vienotu pieeju diasporas politikas īstenošanā un nosakot Latvijas valsts pārvaldes iestāžu īstenotās politikas prioritārās jomas, sasniedzamos mērķus, darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kā arī izpildes termiņus un nepieciešamo finansējuma apmēru to īstenošanai 2021.–2023. gadā.

Plānā katram kalendārajam gadam bija iestrādāts diasporas politikas veidošanā iesaistīto iestāžu diasporas atbalstam paredzētais ikgadējais finansējums. Vidējā termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai tika noteikts: 2021.g. – 3 075 426 euro; 2022.g. – 3 071 626 euro; 2023.g. – 3 071 626 euro.

Plānā tika ietverts atbalsts diasporas daudzveidīgajām vajadzībām likumā noteikto diasporas politikas mērķu sasniegšanai, aptvertas līdz 2021. gadam īstenotās un turpmākajos gados plānotās valsts, diasporas un nevalstisko organizāciju iniciatīvas, kā arī iezīmēti tie uzdevumi un prioritātes, ko nosaka diasporas dinamiskā attīstība globālos apstākļos.

No 2019. gada novembra līdz 2020. gada jūnijam Plāna izstrāde notika piecās tematiskās darba grupās, kas ļāva veiksmīgi mijiedarbojoties valsts sektoram un diasporas NVO, apzināt un iekļaut Plānā uzdevumus, kuri ir īpaši svarīgi un aktuāli diasporai. ĀM Plāna sagatavošanā plaši iesaistīja valsts pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības, diasporas NVO, kā arī citas institūcijas un NVO, kuras savā darbībā nodrošina diasporas politikas īstenošanu: AiM, CVK, CSDD, EM, FKTK, FM, IeM, IKVD, IZM, KM, LI, LIAA, LM, LNA, LNB, LNKC, LVA, LVRTC, NEPLP, NKC, NVA, PMLP, SIF, SM, TM, LU DMPC, VARAM, VISC, VK, VM, VRAA, Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģionus, kā arī NVO: ALA, AppLV, biedrību “Laiks BL”, biedrību “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība”, ELA, Finanšu nozares asociāciju, vairākpaaudžu ģimeņu semināra 3x3 saietu rīkotāju biedrību “Trīs reiz trīs”, ĪLNP, LAAJ, Latviešu ārstu un zobārstu apvienību, Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu Ārpus Latvijas, organizācijas “Daugavas Vanagi” centrālo valdi, PBLA, Pasaules latviešu jauniešu semināra 2x2 organizatoru “Nodibinājumu 2x2”, portālu “Baltic-Ireland.ie”.

Atbilstoši Diasporas likumā ietvertajiem diasporas politikas uzdevumiem Plāna aktivitātes tika strukturētas četros rīcības virzienos:

- latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas;

- diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana;

- diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā;

- atbalsts remigrācijai.

## Diasporas latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas

Atbildīgās Latvijas valsts institūcijas – IZM, KM, LVA, VISC, SIF, LNA, NKC, LNKC, Latvijas izglītības iestādes – un diasporas NVO – PBLA, ELA, ĪLNP, un citas diasporas NVO.

Latviešu valodas apguve tika noteikta kā prioritāte latviskās identitātes saglabāšanā. Rīcības virziena mērķis bija saglabāt latviešu valodas prasmes dažādu vecumu cilvēku grupās, īpaši bērniem un jauniešiem, uzlabot un attīstīt valodas apguves instrumentus, celt diasporas skolotāju profesionālās kompetences, saglabāt nacionālo identitāti, kultūru un tradīcijas, saglabāt diasporas kultūras un vēstures mantojumu.

Lai veicinātu latviešu valodas saglabāšanu, ik gadu vairāk nekā 50 diasporas skolām, vasaras vidusskolām un valodas apguves nometnēm tika piešķirts finansējums izglītības procesa nodrošināšanai. Tāpat arī gan ASV, gan Eiropā, gan valstīs Latvijas austrumos tika nodrošināta skolotāju izglītošana un darbība. Vīrusa Covid–19 pandēmijas dēļ skolotāji tika izglītoti arī tiešsaistē. Tika izveidoti daudzi un dažādi digitāli metodiskie materiāli, lai tos padarītu pieejamākus diasporas skolotājiem. Mācību materiāli latviešu valodas apguvei no A1 līdz B2 valodas apguves līmenim izveidoti pieaugušajiem, remigrantiem un jaunatbraucējiem. Bērniem izveidoti mācību materiāli A1 – A2 latviešu valodas apguves līmenim. Tāpat izveidotas rotaļas un arī digitālas spēles latviešu valodas apguvei. It īpaši 2021. gadā rasti vairāki tiešsaistes risinājumi, piemēram, tiešsaistes semināri valodas apguves nodrošināšanai. Klātienē diasporas mītnes valstīs īstenoti gan semināri, gan meistarklases, gan kursi, gan pieredzes apmaiņas pasākumi. Tika nodrošināti arī valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmeni atsevišķās Eiropas valstīs un ASV.

Latviskās identitātes saglabāšanai diasporā tika organizēti tikšanās cikli ar latviešu autoriem, tika īstenoti “2x2” jauniešu semināri, kuros pārskata periodā piedalījās 934 dalībnieki, un “3x3” ģimeņu saieti, kuros piedalījās 2156 dalībnieki. Tāpat arī LNB īstenojusi lasīšanas veicināšanas programmu, mudinot lasīt grāmatas latviešu valodā,  un dāvinājusi grāmatas diasporas skolām.

Kultūras un tās vērtību saglabāšana diasporā ir ļoti nozīmīgs uzdevums, tostarp īstenojot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, diasporā aktīvi tiek atbalstīti ar Dziesmu un deju svētku tradīciju ilgtspēju saistīti pasākumi Austrālijā, ASV un Eiropā. Tāpat tika sniegts atbalsts arī diasporas koru un deju kolektīvu līdzdalībai XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos. Norisinājušies arī semināri un meistarklases diasporas dziesmu un deju kolektīvu vadītājiem.

Saistībā ar materiālās kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanu diasporā LNA veica vairāku diasporas arhīvu fondu dokumentu digitalizāciju, dokumentēšanu un arhivēšanu. Tā pat arī tika papildināta informācija par arhīvu veidošanu un citiem materiāliem gan papildinot mājaslapu, gan veidojot tiešsaistes seminārus. Organizētas arī dažādu veidu izstādes diasporā un nodoti materiāli krājumiem.

## Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana

Atbildīgās Latvijas valsts institūcijas – VK, ĀM, EM, IZM, KM, IeM, LM, AiM, VARAM, SIF, CVK, NEPLP, LU DMPC, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs, Saeima, citas valsts institūcijas, LPS, diasporas NVO un citas NVO. Rīcības virziena mērķi bija stiprināt diasporas līdzdalību diasporas politikas izstrādē un īstenošanā, stiprināt diasporas organizāciju kapacitāti un aktivitāti, tāpat arī palielināt balsstiesīgo reģistrēto diasporas pārstāvju skaitu un palielināt valsts pakalpojumu pieejamību diasporai.

Lai veicinātu saskaņotu diasporas politikas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu, ik gadus DKP sēdēs tikās Latvijas valsts institūciju un diasporas NVO pārstāvji. Pēc diasporas pārstāvju iniciatīvas, darbs notika arī DKP izveidotajās tematiskajās darba grupās - Attālinātais darbs un nomad visa, Diasporas mediji, Diasporas latviešu valodas un izglītība, kā arī Remigrācijas koordinācija. DKP regulāri ir sekojusi līdzi Plāna īstenošanai un sasniegtajiem rezultātiem. Tas ir ļāvis gūt plašu priekšstatu par diasporas vajadzībām, lai uzturētu pietiekami spēcīgu diasporas saikni ar Latviju. Līdz ar DKP izveidi ir radīta efektīva konsultatīva sadarbības platforma, lai nodrošinātu iespējami plašu diasporas pārstāvību likumu un normatīvo aktu izstrādē, kā arī diasporas politikas attīstībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Pārskata periodā ir veikti grozījumi vēlēšanu likumos. Tāpat tika popularizēta balsošana pa pastu, papildināti informatīvie materiāli, lai skaidrotu pasta balsošanu.

Pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanai, tāpat kā diasporas saiknes stiprināšanai ar Latviju, svarīga ir regulāra saziņa ar diasporu. Lai veicinātu komunikāciju un informācijas apriti starp diasporu un Latviju, ir sniegts atbalsts diasporas medijiem, rīkojot atklātus projektu konkursus.

Pārskata periodā katru gadu, pēc ĀM pasūtījuma, LU DMPC veica pētījumus par diasporai aktuālām tēmām: 2021. gadā - “Attālinātais darbs kā cilvēkkapitāla piesaistes iespēja Latvijas attīstībai” un “Diasporas nometnes”, 2022. gadā - “Latvijas profesionāļu iesaiste diasporas diplomātijā un tīklojuma diplomātijas potenciāls” un “Latvijas diasporas ekonomiskā sadarbība”, bet 2023. gadā - “Diasporas mediju pētījums” un “Diasporas organizāciju kapacitātes un vajadzību pētījums”, kuri ir publiski pieejami https://www.diaspora.lu.lv/petijumi/.

2021. gadā saistībā ar valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību diasporai ir veiktas izmaiņas dažādos likumos (likums “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā”), nosakot īsāku pārejas periodu, no kura personas apliecība (eID karte) tiek noteikta par obligātu personu apliecinošo dokumentu arī personām, kuras Iedzīvotāju reģistra (no 2021.gada 28. jūnija Fizisko personu reģistrs) noteiktajā kārtībā sniegušas ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī, likums “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” stājās spēkā 2021.gada 12.jūlijā. Tāpat arī veiktas darbības, lai paaugstinātu e-paraksta pieejamību un izveidošanu diasporā.

Aplūkojot Plānā noteikto saistībā ar  Valsts aizsardzības dienesta ieviešanu un attīstību, tika izveidots buklets tautiešiem “Kā rīkoties krīzes gadījumā, ja dzīvo ārpus Latvijas”.

## Diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā

Atbildīgās Latvijas valsts institūcijas – ĀM, EM, IZM, VARAM, LIAA, NVA, LR diplomātiskās pārstāvniecības, LU DMPC, citas valsts pārvaldes institūcijas, diasporas organizācijas un NVO.

Lai veicinātu diasporas iesaisti tautsaimniecības attīstībā un diasporas iesaisti investīciju piesaistē, eksporta attīstībā un inovācijās, kā arī diasporas tūrisma jomā pārskata periodā PBLA organizēja Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumus, tāpat tika rīkoti forumi Spotlight Latvia un Biznesa brokastis. LIAA dažādās platformās un veidos informēja diasporas pārstāvjus par saviem pakalpojumiem un savu piedāvājumu, kā arī organizēja eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes pasākumus, tāpat arī nodrošināja diasporas jauniešiem prakses vietas.

Ir veikts pētījums, lai varētu izveidot diasporas un Latvijas pētnieku un zinātnisko institūtu sadarbības tīklu, izveidota platforma ResearchLatvia un noorganizēts 5. Pasaules latviešu zinātnieku kongress.

## Atbalsts remigrācijai

Atbildīgās Latvijas valsts institūcijas – LM, VARAM, IeM, IZM, FM, VM, ĀM, VRAA, SIF, LVA, NVA, kā arī ir iesaistītas pašvaldības, plānošanas reģioni, FKTK un FNA.

Diasporai tika nodrošināta informācija par darba un dzīves iespējām Latvijā, sniedzot individuālu atbalstu (gan teorētisku, gan praktisku) saistībā ar atgriešanos. Tāpat arī veicināti apstākļi, lai atvieglotu administratīvās procedūras remigrācijas procesā.

Saistībā ar informācijas pieejamību diasporai par remigrācijas un darba iespējām aktīvi ir ticis reklamēts EURES tīkls Latvijā un tā piedāvātās iespējas. Tāpat arī rīkoti tiešsaistes pasākumi diasporas medijos, veidoti raidījumi par atgriešanos Latvijā, noritējuši darba gadatirgus pasākumi. Ir organizētas gan tiešsaistes, gan klātienes tikšanās ar diasporas organizācijām, vēstniecībām, pašvaldībām u.c. institūcijām par darba iespējām Latvijā. Aktīvi darbojās arī reģionālie remigrācijas koordinatori, ar kuru palīdzību pārskata periodā – trijos gados – atgriezušās 2456 personas. Ir arī veiktas izmaiņas Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā, lai cilvēkiem būtu iespēja parocīgāk un precīzāk ievadīt informāciju par sevi.

## Diasporas likuma īstenošana

Saskaņā ar Diasporas likuma Pārejas noteikumos noteikto ir pieņemts vai grozīts ievērojams skaits tiesību aktu. Veiktās izmaiņas likumdošanā atrisina vairākus diasporai nozīmīgus jautājumus, piemēram, papildu dzīvesvietas deklarēšana, iespēja piedalīties valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanā un piedalīties Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, tautas nobalsošanā un likumu ierosināšanā, balsojot pa pastu, iespēja remigrējušam diasporas loceklim piemērot pensijas neapliekamo minimumu tādā apmērā, kāds tas bijis noteikts ārvalstī, kurā pensija tikusi piešķirta, nodrošināta iespēja brīvprātīgi pievienoties valsts sociālās apdrošināšanas sistēmai, lai nākotnē saņemtu vecuma pensiju. Izglītības jomā, piemēram, izglītojamie var iesniegt dokumentus izglītības iestādē pirms atgriešanās, uzrādot iespējamo papildu adresi Latvijā, nodrošinātas tiesības izglītojamajam pretendēt uz atbalsta pasākumiem Latvijā imigrējošo izglītojamo atbalstam, tai skaitā valsts valodas apguvei viena līdz divu mācību gadu laikā, kā arī paātrināts diploma atzīšanas process augstskolu reflektantiem, lai uzsāktu vai turpinātu studijas augstākās izglītības iestādēs Latvijā u.c.

Joprojām tiek gatavoti un pilnveidoti vairāki tiesību aktu grozījumi, lai izpildītu Diasporas likuma Pārejas noteikumos noteiktos uzdevumus.

## Plāns darbam ar diasporu 2024. – 2026. gadam

Kopš 2023. gada marta ciešā sadarbībā ar Latvijas valsts institūcijām un diasporas NVO tika izstrādāts “Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam” (turpmāk – Otrais  plāns), kas ir apstiprināts MK 2024. gada 23. janvāra sēdē. Šis ir jau otrais starpnozaru politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts Diasporas likumā izvirzīto diasporas politikas mērķu sasniegšanai un kurā apkopoti visu ar diasporas jautājumiem saistīto iestāžu uzdevumi, sasniedzamie darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji, kā arī izpildes termiņi un nepieciešamais finansējums. Otrais plāns turpina tās iniciatīvas, kuras ir bijušas iekļautas Plānā darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam un kuras, izvērtējot iepriekšējā Plāna īstenošanu, iesaistītās iestādes, NVO un diasporas organizācijas ir nodefinējušas kā veiksmīgas. Vienlaikus Otrajā plānā iekļautas arī jaunas iniciatīvas un uzdevumi, ko nosaka diasporas dinamiskā attīstība un globālie izaicinājumi.

Ir skaidri iezīmējušies galvenie virzieni, kuriem arī šajā Otrajā plānā jāpievērš īpaša nozīme. Tie ir – latviešu valodas un kultūras izpēte, saglabāšana un attīstība ārpus Latvijas, diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana, t.sk. darbs ar diasporas jaunatni, diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā, kā arī valsts pārvaldē un priekšnoteikumu radīšana remigrācijas veicināšanai. Kā vēl viens būtisks uzdevums ir diasporas mediju stiprināšana un Latvijas mediju telpas un informācijas pieejamība diasporai, kas sekmē piederības sajūtu Latvijai un informētību par sociāli ekonomiskajām un politiskajām norisēm Latvijā.

Otrajā plānā ir ietverti arī valsts pārvaldes iestāžu īstenojamo pasākumu apraksti un informācija par nepieciešamo valsts finansējumu to īstenošanai 2024.–2026. gadā. Ir iestrādāts diasporas politikas veidošanā iesaistīto iestāžu diasporas atbalstam paredzētais ikgadējais finansējums: 2024. gadā -  2 937 349 euro, 2025. gadā - 2 935 849 euro, 2026. gadā -  2 914 327 euro.

Otrajā plānā iekļautie darbības virzieni ir identiski četriem iepriekšējā Plāna virzieniem - latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas; diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana; diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā; atbalsts remigrācijai.

Jomas, kurām Otrā plāna īstenošanai paredzēts lielākais finansējums (ikgadēji):

- Latviešu valodas saglabāšanai diasporā – finansiāls atbalsts diasporas latviešu skolu darbībai, latviešu valodas apguve tālmācībā diasporas skolēniem un jauniešiem, Latvijas pedagogu līdzdalība mācību procesos un nometnēs ārpus Eiropas, nodrošināta latviešu valodas apguves mācību un metodisko līdzekļu, informatīvo materiālu izstrāde un pieejamība u.tml. (atbildīgā institūcija – IZM).

- Piederības stiprināšana Latvijai, nacionālās identitātes saglabāšanai, vienotas kultūras un vēsturisko vērtību apzināšanās veicināšanai un saglabāšanai diasporā – atbalsts ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju saistītu pasākumu rīkošanai un norisei diasporas mītnes zemēs, bērnu nometņu organizēšanai Latvijā un diasporas mītnes zemēs, diasporas bērnu lasīšanai latviešu valodā, diasporas arhīvu saglabāšanai un digitalizācijai u.tml. (atbildīgā institūcija – KM).

- Balsstiesīgo diasporas pārstāvju iesaiste vēlēšanās – atbalsts informatīvo un skaidrojošo materiālu kopumam (vizuāli materiāli, semināri un diskusijas diasporas pārstāvjiem) par vēlēšanu procesu Latvijā un praktiskajām iespējām piedalīties vēlēšanās, atrodoties ārvalstīs, ieskaitot balsošanas procesu, pieejamās balsošanas vietas un veidus, t.sk. pasta balsošanu (atbildīgā institūcija – CVK).

- Stiprināta diasporas organizāciju aktivitāte un organizēto pasākumu un iniciatīvu skaits – atbalsts Latvijas pārstāvniecību un diasporas organizāciju projektu īstenošanai (atbildīgā institūcija – ĀM).

- Pētījumu veikšana diasporas un remigrācijas jomā tālākai politikas veidošanai – atbalsts rīcībpolitikas veidošanai diasporas un remigrācijas politikas jomā (atbildīgā – ĀM), kas balstās LU DMPC  īstenotajos pētījumos.

- Komunikācijas/informācijas aprites uzlabošana starp Latviju un diasporu, atbalsts diasporas medijiem – Mediju atbalsta fonda ietvaros atbalstīta kvalitatīva, diasporas auditorijai nozīmīga satura veidošana un stiprināta diasporas mediju kapacitāte profesionāla un daudzveidīga mediju satura veidošanai un regulārai izplatīšanai (atbildīgā institūcija – KM).

- Ekonomiskās sadarbības veicināšana ar diasporu un diasporas iesaisti investīciju piesaistē, eksporta attīstībā, inovācijās un diasporas tūrisma jomā – atbalsts diasporas pārstāvju iesaistei LIAA deleģēto funkciju (eksporta, investīciju piesaistes, tūrisma, uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības veicināšana un valsts tēla komunikācija) īstenošanā (atbildīgā institūcija – EM).

- Praktiska atbalsta sniegšana remigrējušo integrācijai Latvijā – atbalsts personalizētu informācijas piedāvājumu sagatavošanai potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem, kuri ar koordinatoru atbalstu Latvijā jau ir atgriezušies pēc ilgstošas prombūtnes ārvalstīs, reģionālo remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana – uzņēmējdarbības atbalsts u.tml. (atbildīgā institūcija – VARAM).

- Latviešu valodas lietošana ikdienā – atbalsts remigrantiem latviešu valodas apguvei un viņu ģimenes locekļiem (atbildīgā – SIF).

Apzinoties demogrāfisko situāciju valstī, lielo ārvalstīs mītošo tautiešu skaitu un straujos asimilācijas procesus, valsts uzdevums ir saglabāt un uzturēt diasporas saikni ar Latviju. Sagaidām, ka Otrajā plānā iekļautie apjomīgie remigrācijas atbalsta pasākumi būs būtiski priekšnoteikumi diasporas pārstāvju remigrācijas veicināšanai.

Lielākais izaicinājums nākamajos trīs gados būs Otrā plāna īstenošana un piešķirtā finansējuma ieguldīšana atbilstoši mērķiem.

Kopumā secināms, ka laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam Plāna īstenošanā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes ir gandrīz pilnā apmērā realizējušas noteiktos uzdevumus. Tomēr pasākumu izpildes rezultāti liecina, ka ne visi uzdevumi ir izpildīti, jo viss finansējums netika apgūts. Tam ir zināmi iemesli, jo 2021. gadā jau bija vērojamas vīrusa Covid-19 atstātās sekas un vairākas iepriekš ieplānotās aktivitātes tika atceltas. Neskatoties uz vairākiem objektīviem apstākļiem, Plānā iekļautie politikas rezultatīvie rādītāji caurmērā ir sasniegti.

Pirmā visaptverošā Plāna īstenošana ir pierādījusi šāda plānošanas dokumenta nepieciešamību, tajā izvirzītās prioritātes – latviešu valodas, identitātes un latvietības uzturēšana, komunikācija, jaunatnes piesaiste un diasporas aktīvāka iesaiste Latvijas tautsaimniecībā, kā arī remigrācijas veicināšana – ir tās jomas, kurās ieviestās vērtīgās iniciatīvas ir būtiski turpināt arī Otrajā plānā.

# Veiktie pasākumi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji

| Plāna mērķis |  |  | Plāna mērķis ir stiprināt diasporas nacionālo identitāti un piederību Latvijai, veicināt diasporas saikni ar Latvijas kultūru, ekonomiku, tautsaimniecību un zinātni, nodrošināt labvēlīgus apstākļus remigrācijai, atbalstīt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts un rezultatīvais rādītājs |  |  | Nostiprināta diasporas nacionālā identitāte, piederība Latvijai, palielināta diasporas iesaiste Latvijā notiekošajos sabiedriskajos procesos, kā arī nodrošināti labvēlīgi apstākļi remigrācijai. |  |  |
| 1. Rīcības virziens: Latviskās identitātes un piederības Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas. |  |  |  |  |  |
| Attiecināmie politikas plānošanas dokumenti: |  |  | “Valsts valodas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam”; “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam”; “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam” un kultūras nozaru attīstības stratēģijas. |  |  |
| Politikas mērķis: Nostiprināt diasporas latvisko identitāti un piederību Latvija, sekmēt latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā. |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji: |  |  | 1) saglabātas latviešu valodas prasmes dažādās diasporas mērķa grupās, īpaši bērniem un jauniešiem - grupā ar visaugstāko asimilācijas risku. Rādītājs: diasporas skolās iesaistījušies bērni, kas apmeklē latviešu skolu: 2023. gadā - 13% (avots: LU Filozofijas un socioloģijas institūta un LVA dati); 2) uzlaboti un attīstīti radoši un laikmetam atbilstoši valodas apguves instrumenti - tālmācības iespējas, pašmācības iespējas un to pieejamība diasporai; 3) palielināts atbalsts diasporas izglītotājiem profesionālās kompetences pilnveidē un metodikā. Rādītājs: diasporas izglītotāju profesionālās pilnveides pasākumus (VB līdzfinansēto) apmeklējušo personu skaits/gadā 215 personas (2023.g.); 4) saglabāta nacionālā identitāte, kultūra un tradīcijas diasporā; 5) saglabāts diasporas kultūras un vēstures mantojums. |  |  |
| Nr. | Uzdevums/ Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 1.1. Veicināt latviešu valodas saglabāšanu diasporā |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Sniegt atbalstu nedēļas nogales skolām, vasaras vidusskolām | Nodrošināts atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei nedēļas nogales skolās un vasaras vidusskolās | Finansiālu atbalstu saņēmušas vismaz 55 diasporas nedēļas nogales skolas un vasaras vidusskolas, tajās izglītoti 2000 diasporas bērni un jaunieši | 1) IZM 2) LVA | 2021.g. - Finansiālu atbalstu saņēmušas 53 diasporas skolas un vasaras vidusskolas, tajās izglītoti 1703 diasporas bērni un jaunieši (PBLA skolās – 534, ELA skolās - 1169). Ieguldītais finansējums – 176 808 euro. 2022.g. - Finansiālu atbalstu saņēmušas 62 diasporas skolas un vasaras vidusskolas, tajās izglītoti 1894 diasporas bērni un jaunieši. Ieguldītais finansējums – 166 000 euro. 2023.g. - Finansiālu atbalstu saņēmusi 61 diasporas skolas, tai skaitā vasaras vidusskolas, un vasaras vidusskolas, tajās izglītoti 1837 diasporas bērni un jaunieši. Ieguldītais finansējums – 166 000 euro. |
|  |  |  | Nodrošināta skolotāju darbība 5 vietās Austrumu diasporā (8 skolotāju vietas), 2 no tām - attālināti ("Skype" nodarbības) | 1) IZM 2) LVA | 2021.g. - Nodrošināta skolotāju darbība Krievijas Federācijā klātienē un attālināti – pirmajā pusgadā astoņi skolotāji piecās vietās, otrajā pusgadā septiņi skolotāji četrās vietās (netika atrasts skolotājs darbam Baškortostānā). Ieguldītais finansējums – 31 586,80 euro. 2022.g. - Nodrošināta skolotāju darbība četrās vietās austrumu diasporā klātienē un attālināti (astoņas skolotāju vietas). Baškortostānā latviešu valodas apguve pēc pandēmijas laikā netika atjaunota Krievijas sāktās karadarbības Ukrainā dēļ. Ieguldītais finansējums – 28 823 euro. 2023.g. - Nodrošināta skolotāju darbība piecās vietās austrumu diasporā klātienē un attālināti (astoņas skolotāju vietas). Jauna latviešu valodas apguves grupa Sanktpēterburgā. Ieguldītais finansējums – 29 575 euro. |
|  |  |  | Uz Garezera, Kursas un Annas Ziedares vasaras vidusskolu nosūtīti Latvijas pedagogi (27 pedagogi) | 1) IZM | 2021.g. - Pandēmijas ierobežojumu dēļ tika atbalstīta Latvijas pedagogu līdzdalība tiešsaistes mācību īstenošanai (23 pedagogi). Ieguldītais finansējums – 49 386 euro. 2022.g. - Latvijas pedagogu līdzdalība vasaras vidusskolu mācību procesā – Garezers, Kursa (16 pedagogi klātienē, viens – attālināti), Annas Ziedares vasaras vidusskola (pieci pedagogi klātienē). Ieguldītais finansējums – 83 264 euro. 2023.g. - Nodrošināta Latvijas pedagogu līdzdalība vasaras vidusskolu mācību procesā – Garezers, Kursa (20 pedagogi), Annas Ziedares vasaras vidusskola (seši pedagogi). Ieguldītais finansējums – 108 478 euro. |
| 1.1.2. | Metodisko mācību līdzekļu izstrāde un pieejamība diasporai | Nodrošināta mācību, informatīvo un metodisko materiālu, izglītības pētījumu izstrāde un pieejamība, digitālo kultūras resursu (tostarp par Latvijas kultūras kanonu u.c.) pieejamība, digitālo latviešu valodas apguves resursu, t.sk. valodas korpusu izstrāde un pilnveide diasporai un mācību līdzekļu C līmenim izstrāde | Digitālo latviešu valodas apguves resursu lietotāju skaits diasporā: 2021.gadā - 35 000, 2022.gadā - 36 000; 2023.gadā - 37 000. | 1) IZM 2) LVA, KM | 2021.g. - Digitālo latviešu valodas apguves resursu lietotāju skaits diasporā 2021. gadā – 37 418. - Izveidots digitāls mācību materiāls “Personības un notikumi” 13–14 gadus veciem diasporas skolēniem; - Izdots mācību līdzeklis 7–11 gadus veciem diasporas skolēniem “Parunāsimies!” (1500 eks. tirāža); - Sagatavots gramatikas minimuma un praktikuma (B līmenim) diasporas jauniešiem un pieaugušajiem manuskripts; - Izveidoti četri diasporas skolotāju metodikas skolas “Pupa” elektroniskie izdevumi; - Izstrādāta eLaipas mobilā versija; - Izveidots atbalsta materiāls diasporas skolotājiem – interaktīvs kalendārs 2022. gadam; - Veikta diasporas skolotāju digitālā kalendāra “Diennašķis 2021” satura un maketa adaptācija 2022. gadam; - Izveidots digitāls literatūras mācību materiāls (mācību grāmata un skolotāju grāmata) diasporas vasaras vidusskolu 3. klasei; - Izveidota digitāla viktorīna diasporas un remigrantu jauniešiem; - Izveidots digitāls mācību līdzeklis 4.–5. klases remigrantu skolēniem; - Nosūtīti mācību un metodisko materiālu dāvinājumi ap 80 diasporas skolām; - Katru mēnesi nosūtītas balvas konkursu uzvarētājiem; - Iegādāti platformas soma.lv abonementi 2022. gadam (200 abonementi diasporas skolotājiem, 300 abonementi diasporas skolēniem); - Veikta mācību materiālu izveides organizācija un pārraudzība; - Vietnes maciunmacies.lv pilnveide. Ieguldītais finansējums – 163 917,51 euro. 2022.g. - Digitālo latviešu valodas apguves resursu lietotāju skaits diasporā 2022. gadā – 48 000. - Izdots mācību līdzeklis pieaugušajiem “Latviešu valodas gramatika: pamatlīmenis A1”; - Sagatavots mācību līdzekļa pieaugušajiem “Gramatika: pamatlīmenis A2” manuskripts; - Izveidotas digitālas skolotāja grāmatas izdevumiem “Laipa A1” un “Laipa A2”; - Izveidoti digitāli pašpārbaudes darbi B1 un B2 atbilstoši mācību līdzeklim “Laipa”; - Izveidots digitāls mācību līdzeklis reemigrantiem un jauniebraucējiem “Mācību materiāli latviešu valodas apguvei. 1.–3. klase”; - Izveidoti digitāli mācību un metodiskie materiāli 10–11 gadus veciem diasporas skolēniem A2 līmenim (pirmajam mācību gadam); - Atjaunota un saturiski papildināta digitālā spēle “Atrodi vārdus!” pirmsskolas vecuma bērniem; - Atjaunota darbības vārdu apguves lietotne “Lociņš”; - Pilnveidota lingvokulturoloģiskā vārdnīca “E-PUPA” (tehniskā korektūra, animācijas atjaunināšana, saišu problēmu novēršana, tabulu un vietnes ielādes pilnveide, attēlu sagatavošana u.c.); - Izstrādāts makets literatūras mācību līdzeklim diasporas vasaras vidusskolu 4. klasei; - Sagatavots monogrāfijas “Kā saglabāt latviešu valodu bilingvālās un multilingvālās ģimenēs ārpus Latvijas” manuskripts (200 lpp.); - Sagatavoti seši video “Rotaļas latviešu valodas apguvei”, modificēts e-kurss “Atvērsim vārtus”; - Veikta vietnes maciunmacies.lv uzturēšana un pilnveide; - Atjaunota vietne sazinastilts.lv; - Veikta piedruka mācību līdzekļiem “Laipa MG A1”, “Laipa DB A1”, “Laipa MG A2”, “Laipa DB A2”, “1.kl. DB, I daļa”, “Atvērsim vārtus! A2”, “3.kl. DB, I daļa”, “3.kl. DB, II daļa”; - Nosūtīti mācību un metodisko materiālu dāvinājumi ap 49 diasporas skolām; - Katru mēnesi nosūtītas balvas konkursu uzvarētājiem. Ieguldītais finansējums – 141 516 euro. 2023.g. - Digitālo latviešu valodas apguves resursu lietotāju skaits diasporā 2023. gadā – 50 156. - Veikta mācību, informatīvo un metodisko materiālu, digitālo latviešu valodas apguves resursu izstrāde un nodrošināta pieejamība diasporai, reemigrantiem; - Izdots mācību līdzeklis “Latviešu valodas gramatika” A1 un A2 līmenim; - Sagatavota un ievietota e-vidē darba burtnīca (turpmāk – DB) 1.–3. kl. (1.d.) jauniebraucējiem, t. sk. ukraiņiem, digitāls žurnāls pirmsskolas vecuma diasporas bērniem (četri izdevumi), diasporas skolotāja labās prakses metodiskais materiāls “Radošas idejas darbam ar Imanta Ziedoņa “Krāsainām pasakām””; - Pilnveidotās un paplašinātās gramatikas tabulas; - Veikta mācību līdzekļu komplektu “Laipa A1” un “Laipa A2” satura pilnveide; - Izveidots manuskripts mācību un metodiskajiem materiāliem 10–11 gadus veciem diasporas skolēniem A2 līmenim (otrajam mācību gadam); - Izveidoti maketi DB 1.–3. kl. (2.d.) un DB 4.–6. kl. (1.d.) jauniebraucējiem, t. sk. ukraiņiem, monogrāfijai “Kā saglabāt latviešu valodu bilingvālās un multilingvālās ģimenēs ārpus Latvijas”, literatūras mācību materiālam diasporas vasaras vidusskolām pirmajam mācību gadam; - Piedrukāts izdevums “Mans latviskākais vārds”; - Veikta vārdnīcas “e-Pupa” pilnveide pēc datu pārneses uz jauno versiju; - Nosūtīti mācību un metodiskie līdzekļi 33 diasporas skolām. Ieguldītais finansējums – 128 498 euro. |
| 1.1.3. | Atbalsts citiem neformālās izglītības pasākumiem, īpaši bērnu un jauniešu mērķauditorijā | Atbalstīta diasporas izglītojošo pasākumu un remigrācijas pasākumu organizēšana, t.sk. nometnēm un jauniešu apmaiņas programmām Latvijā un ārvalstīs | Atbalstīta 6 diasporas bērnu un jauniešu izglītojošu nometņu organizēšana Latvijā un ārvalstīs, t.sk. tematiskas valodas apguves nometnes | 1) IZM 2) ELA, ĪLNP | 2021.g. - Nodrošināts finansiāls atbalsts biedrībai ĪLNP, lai īstenotu divas neformālās izglītības nometnes Īrijā un vienu nometni Ziemeļīrijā, ar mērķi veicināt latviešu valodas apguvi diasporas jauniešiem. Ieguldītais finansējums – 42 139,96 euro. 2022.g. - Īstenotas divas nometnes Īrijā, viena – Ziemeļīrijas latviešu diasporas jauniešiem latviešu valodas apguvei (ĪLNP), īstenota viena diasporas un Latvijas jauniešu sadraudzības vasaras skola – nometne “Olimpiskais Kvants” un diasporas bērnu un jauniešu nometne “Eiropas Vasaras skola 2022” Latvijā (ELA). Ieguldītais finansējums – 68 855 euro. 2023.g. - Atbalstītas trīs nometnes, lai veicinātu diasporas jauniešu latviešu valodas apguvi – divas Ziemeļīrijā (īstenotājs: ĪLNP), viena Latvijā (īstenotājs: ELA). Ieguldītais finansējums – 53 120 euro. |
|  |  |  | Finansēti vismaz 12 izglītojoši pasākumi latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai diasporā. Nodrošināts līdzfinansējums ceļa izdevumiem uz Latvijas un mītņu zemju diasporas skolotāju kursiem vismaz 40 diasporas skolotājiem. Pasākumu dalībnieku skaits kopā 300 | 1) IZM 2) LVA | 2021.g. - Finansēti 10 izglītojoši pasākumi, kuros kopā iesaistījušies 509 dalībnieki. Pandēmijas dēļ lielākā daļa klātienes pasākumu atcelti, bet attālinātajiem pasākumiem ir mazākas izmaksas. Daļa finansējuma pārvirzīta diasporas skolu atbalstam, kā arī pēc PBLA pieprasījuma pārplānota mācību materiālu meklētāja www.sietins.lv satura papildināšanai un tehniskiem uzlabojumiem. Ieguldītais finansējums – 49 192 euro. 2022.g. - Finansēti septiņi izglītojoši pasākumi latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai diasporā, kuros kopā iesaistījušies 194 dalībnieki. Nodrošināts līdzfinansējums ceļa izdevumiem uz Latvijas un mītņu zemju diasporas skolotāju kursiem 23 diasporas skolotājiem. Daļa finansējuma (15 000 euro) pēc PBLA pieprasījuma pārplānota mācību materiālu meklētāja www.sietins.lv satura papildināšanai. Ieguldītais finansējums – 60 000 euro. 2023 g. - Finansēti 11 izglītojoši pasākumi latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai diasporā, kuros piedalījušies 624 dalībnieki. Nodrošināts līdzfinansējums ceļa izdevumiem uz Latvijas un mītņu zemju diasporas skolotāju kursiem 23 diasporas skolotājiem. Daļa finansējuma (15 000 euro) pēc PBLA pieprasījuma pārplānota mācību materiālu meklētāja www.sietins.lv satura papildināšanai. Ieguldītais finansējums – 60 000 euro. |
|  |  |  | Organizēti 2 apmaiņas pasākumi, konkursu cikls diasporas un remigrantu bērniem (kopā 100 dalībnieku) | 1) IZM 2) LVA | 2021. g.: - Apmaiņas pasākumi pandēmijas dēļ atcelti; - Organizēti Valodas spēļu kluba diasporas bērniem ikmēneša konkursi (ap 600 dalībnieku mēnesī); - Organizēts izzinošu tiešsaistes prāta spēļu turnīrs “Cietie rieksti latviešiem pasaulē” diasporas jauniešiem un ģimenēm (piedalījušās 60 diasporas komandas); - Īstenota slēpošanas aktivitāšu kopa “Mans dārgums Latvijā” (33 diasporas veidoti slēpņi, konkurss, atklāšanas pasākums tiešsaistē); - Organizētas izzinošas tiešsaistes sacensības (virtuālā ekskursija) “Izzini Kurzemi!” diasporas un reemigrantu jauniešiem (divas spēles, 50 dalībnieku). Ieguldītais finansējums – 22 203,17 euro. 2022. g.: - Apmaiņas pasākumi atcelti, jo gada sākumā joprojām jūtama pandēmijas ietekme, kā arī Krievijas sāktās karadarbības dēļ Ukrainā daļa diasporas vecāku atturas savus bērnus sūtīt uz Latviju; - Organizēti Valodas spēļu kluba ikmēneša konkursi diasporas bērniem (12 konkursi. 3778 dalībnieki, no kuriem 375 diasporas bērni); - Organizēts izzinošu tiešsaistes prāta spēļu turnīrs “Cietie rieksti latviešiem pasaulē” diasporas jauniešiem un ģimenēm (pieci konkursi un viens tiešsaistes pasākums, piedalījušās 50 diasporas komandas); - Organizēti pieci tiešsaistes pasākumi diasporas jauniešiem “Jauniešu sarunu telpa” (10 dalībnieki). Ieguldītais finansējums – 24 043 euro. 2023. g.: - Apmaiņas pasākumi atcelti; - Organizēti Valodas spēļu kluba ikmēneša konkursi diasporas bērniem (12 konkursi, 5294 dalībnieku, no kuriem 365 diasporas bērni); - Organizēts izzinošu tiešsaistes prāta spēļu turnīrs “Cietie rieksti latviešiem pasaulē” diasporas jauniešiem un ģimenēm (pieci konkursi un viens tiešsaistes pasākums, piedalījušās 52 diasporas komandas); - Organizēta diasporas skolu komandu apbalvošana “Zelta pūka” (viens konkurss, 11 apbalvojumi). Ieguldītais finansējums – 23 270 euro. |
|  |  |  | Sadarbībā ar LU organizēta latviešu valodas un kultūras vasaras skola diasporas jauniešiem un līdzfinansēta latviešu valodas un kultūras vasaras skolas organizēšana (4 grupas, kopā 58 dalībnieki) | 1) IZM 2) LVA | 2021. g.- Sadarbībā ar LU organizēta latviešu valodas un kultūras vasaras skola diasporas jauniešiem un līdzfinansēta latviešu valodas un kultūras vasaras skolas organizēšana (četras grupas, kopā 57 dalībnieki). Ieguldītais finansējums – 8226,77 euro. 2022. g.- Sadarbībā ar LU organizēta latviešu valodas un kultūras vasaras skola diasporas jauniešiem un līdzfinansēta latviešu valodas un kultūras vasaras skolas organizēšana (divas grupas, kopā 62 dalībnieki). Ieguldītais finansējums – 10 000 euro. 2023. g.- Sadarbībā ar LU organizēta latviešu valodas un kultūras vasaras skola diasporas jauniešiem un līdzfinansēta latviešu valodas un kultūras vasaras skolas organizēšana (viena grupa, kopā 12 dalībnieki). Ieguldītais finansējums – 6 369 euro. |
| 1.1.4. | Izstrādāt ceļa karti diasporas nedēļas nogales skolām un citiem neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. īslaicīgām vizītēm Latvijas skolās | Ņemot vērā diasporas daudzveidīgās vajadzības, sadarbībā ar diasporas izglītotājiem izveidotas individuālas programmas un to atbalsta materiāli skolotājiem, nometņu organizētājiem un vecākiem, balstoties uz Diasporas izglītības vadlīnijām | Izveidotas individuālas programmas, metodiskie materiāli un izglītojoši pasākumi pedagogiem diasporas izglītības vadlīniju satura ieviešanai. Organizēts seminārs diasporas skolotājiem un Latvijas skolotājiem, kas strādā diasporas skolās (ik gadu). Latviskās izglītības vadlīniju satura četrās mācību satura jomās programmu paraugu izstrāde un pilnveide diasporai (2 programmas ik gadu). Latviešu valodas apguves visai ģimenei un tematisko nometņu programmas | 1) IZM 2) VISC, diasporas organizācijas | 2021. g.- Izveidoti metodiskie un mācību materiāli: - Tematisko uzdevumu kopā “Svētki”; - Uzdevumi un kalendārs “Latvijas vēsture”; - Dažādas tematikas (Latvijas daba, kultūra, vēsture) tekstu kopas; - Semināra norise pārcelta un īstenota 2022.gada martā; - Pilnveidota latviešu valodas apguves A1 programma un izstrādāta A2 programma un uzdevumi; - Bilingvāla (angļu un latviešu) literāro tekstu hrestomātija (apt.300 tekstu). Ieguldītais finansējums – 55 390 euro. 2022. g.- Organizēti semināri un kursi diasporas izglītības nozaru pārstāvjiem: - Nodrošināts tiešsaistes seminārs “Latvijas skolotāji diasporas vasaras vidusskolās” (26.03.2022.); - Tiešsaistes seminārā ELA pārstāvjiem sniegta informācija par latviešu valodas prasmes līmeņiem un aktualitātēm valsts valodas prasmes pārbaudes procesā (28.03.2022); - Seminārs Stokholmas latviešu skolas skolotājiem (23.04.2022.) un seminārā Bredfordā (Lielbritānijā) (22.05.2022.) diasporas skolotājiem par Latviešu valodas prasmes pārbaudi un VISC atbalsta materiāliem Diasporas izglītības satura vadlīniju īstenošanai; - Seminārs Čikāgā (16.07.2022.) un Garezera vasaras vidusskolā (20.07.2022.) diasporas skolotājiem par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem ASV un citās valstīs, izstrādātajiem atbalsta materiāliem Diasporas izglītība satura vadlīniju īstenošanai, kā arī izmaiņām valsts valodas prasmju pārbaudes procesā 2023. gadā; - Nodrošināts Bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursu piedāvājums (tālmācības programma) latviešu diasporas interesentiem ārvalstīs; Sagatavoti metodiskie, mācību un cita veida materiāli Diasporas izglītības satura vadlīniju (latviskās izglītības) īstenošanai: - Projekta “Latviešu literatūra diasporai un globālajai kultūrtelpai” (Latviešu literatūras vēsture angļu valodā) 3. posma īstenošana; - Materiālu “Latvijas daba un ģeogrāfija” un “Latvijas vēsture” informatīvās daļas sagatavošana angļu valodā (materiāli publiskoti VISC tīmekļa vietnē); - Īstenots projekts “Latvijas maratons; - 42 temati par Latviju latviešu valodas apguvei” (izstrādāts mācību materiāla saturs diasporas skolēniem (11–15 gadi) atbilstoši A2 un B1 valodas prasmes līmeņiem). Ieguldītais finansējums – 33 250 euro. 2023. g.- Nodrošināti semināri diasporas izglītības nozares pārstāvjiem Garezera vasaras vidusskolā un Ziemeļīrijā par valsts valodas prasmes pārbaudes procesa digitalizāciju, kā arī jauno sešu līmeņu pārbaudes modeli. Izveidoti Adaptētie mācību materiāli 1.-3.klasē, kas izmantojami diasporas skolēniem (A1-A2 valodas prasmes līmenim). Ieguldītais finansējums – 30 000 euro. |
| 1.1.5. | Koordinēt un sniegt atbalstu diasporas skolotāju un izglītotāju konsultēšanai un profesionālās meistarības pilnveidei | Sistemātisks atbalsts diasporas izglītotāju profesionālajai pilnveidei, t.sk. organizēta profesionālās pilnveides studiju programmas izstrāde un īstenošana diasporas pedagogiem Latvijas augstskolās un interaktīvas diasporas izglītības platformas nodrošināšana diasporas skolotāju izglītošanai vietnē www.maciunmacies.lv | Organizēti metodikas kursi Latvijā diasporas skolotājiem (3 dienu nometne, izglītoti 50 diasporas pedagogi) | 1) IZM 2) LVA | 2021. g.- Atcelti pandēmijas dēļ. Ieguldītais finansējums – 0 euro. 2022. g.- Organizēti metodikas kursi (divu dienu nometne) diasporas skolotājiem Latvijā (izglītoti 42 diasporas skolotāji). Pakalpojumu sadārdzinājuma dēļ samazināts dienu skaits. Savukārt dalībnieku skaits nesasniedz plānoto, jo daļa skolotāju atsauca dalību vīrusa Covid-19 pandēmijas dēļ. Ieguldītais finansējums – 29 040 euro. 2023. g.- Organizēti metodikas kursi Latvijā diasporas skolotājiem Latvijā (trīs dienu nometne, 63 dalībnieki). Ieguldītais finansējums – 54 922 euro. |
|  |  |  | Organizēti metodikas kursi un meistarklases ārvalstīs diasporas skolotājiem, informatīvie semināri ārvalstīs diasporas vecākiem (vismaz 2 metodikas kursi, 2 meistarklases un 2 informatīvie semināri, izglītoti 65 pedagogi, 30 vecāki) | 1) IZM 2) LVA | 2021. g.- Kursi, meistarklases un semināri atcelti pandēmijas dēļ, to vietā organizēti tīmekļsemināri: - viens seminārs par vieglo valodu un kustību rotaļām attālināto nodarbību laikā (220 dalībnieku); - viens seminārs par vēstures apguvi diasporā (36 dalībnieki); - divi semināri metodikas skolas diasporas skolotājiem “Pupa” (55 dalībnieki); - deviņi tiešsaistes pasākumi gadskārtu tradīciju ciklā “Zumēšana” (kopā 211 unikālie dalībnieki); - piecas tiešsaistes latviešu valodas apguves nodarbības diasporas bērniem “Mārītes skola” (82 dalībnieki; kopā 549 dalībnieki); - Dalība Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē organizētajā ikgadējā diasporas organizāciju pārstāvju sanāksmē - prezentācija un diskusija par aktualitātēm diasporas izglītībā (piedalījušās 24 diasporas organizācijas, tajā skaitā diasporas skolas). Ieguldītais finansējums – 11 288,20 euro. 2022.g. organizēti pasākumi: - viena meistarklase diasporas skolotājiem un viens informatīvs seminārs diasporas vecākiem Bergenas latviešu kultūras skolā “Bergausis” (Norvēģijā) (izglītoti 17 diasporas skolotāji no četrām skolām un 20 diasporas vecāki); - viens metodikas kurss Lielbritānijas un Īrijas diasporas skolotājiem Bredfordā (Lielbritānijā) (izglītoti 30 diasporas skolotāji no 15 skolām); - viena tiešsaistes konference diasporas un Latvijas tālmācības pedagogiem (82 dalībnieki); - seši tīmekļsemināri diasporas skolotājiem “LVA metodikas skola “Pupa”” (244 dalībnieki); - 10 latvisko tradīciju tiešsaistes pasākumi diasporas skolotājiem un vecākiem “Zumēšana: cilvēka mūža cikls” (354 dalībnieki); - Dalība ALA diasporas skolotāju konferencē Ņūdžersijā (ASV) (izglītoti 44 diasporas skolotāji un skolu vadītāji). Kopējais dalībnieku skaits: - klātienes pasākumos: 91 diasporas skolotājs, 20 diasporas vecāki; - attālinātajos pasākumos: 680. Ieguldītais finansējums – 20 728 euro. 2023.g. organizēti pasākumi: - viens diasporas skolotāju seminārs Stokholmā, Zviedrijā (48 dalībnieki); - viens seminārs Bredfordā, Lielbritānijā (55 dalībnieki); - LVA metodikas skolā “Pupa” organizēti deviņi izglītojoši tīmekļsemināri diasporas skolotājiem” (74 dalībnieki); - viena tiešsaistes konference attālināto mācību īstenotājiem (125 dalībnieki); - trīs izglītojoši semināri tiešsaistē LVA attālināto nodarbību skolēnu vecākiem (informēti un izglītoti 299 skolēnu vecāki); - viens izglītojošs pasākums tiešsaistē LVA attālināto nodarbību skolēnu ģimenēm (izglītoti 40 skolēni un vecāki). Ieguldītais finansējums – 14 480 euro. |
|  |  |  | Diasporas skolu sadarbības projekts “Skolu tilti” (organizēti 2 pasākumi) | 1) IZM 2) LVA | 2021–2023.g. - Atcelts pandēmijas un izmaksu kāpuma dēļ. Ieguldītais finansējums – 0 euro. |
|  |  |  | Tālmācības kursi (3 grupas) diasporas un Latvijas skolotājiem, izglītoti 12 skolotāji darbam lva.classflow.lv vidē | 1) IZM 2) LVA | 2021- 2023.g. - vairs nav pieprasījuma – pandēmijas laikā visi ieinteresētie diasporas skolotāji ir izglītoti. Ieguldītais finansējums – 0 euro. |
|  |  |  | Diasporas tālmācības programmas īstenošana Latvijas augstskolās | 1) IZM | 2021.g. - Izstrādāta, uzsākta diasporas skolotāju LU tālmācības programmas “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs” īstenošana. Programma ieguvusi Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē 2021. Ieguldītais finansējums – 22 324,50 euro. 2022.g. - Programmai 15 absolventi. Ieguldītais finansējums – 23 232 euro. 2023.g. - Programmai 26 absolventi. Ieguldītais finansējums – 23 232 euro. |
|  |  |  | Diasporas izglītotāju forumu, konferenču, semināru organizēšana | 1) IZM | 2021–2023. g.- Nav īstenots. Ieguldītais finansējums – 0 euro. |
|  |  |  | Atbalsts pedagogiem remigrantu bērnu iekļaušanai Latvijas izglītības sistēmā: meistarklases, semināri, kursi (izglītoti 80 pedagogi) | 1) IZM 2) LVA | 2021g. organizēti pasākumi: - divi kursi remigrantu pedagogiem (55 dalībnieki); - trīs pieredzes apmaiņas pasākumi tiešsaistē remigrantu pedagogiem (176 dalībnieki); - divas meistarklases remigrantu pedagogiem (25 dalībnieki). Ieguldītais finansējums – 9 119 euro. 2022.g. organizēti pasākumi: - trīs kursi (izglītoti 58 pedagogi un 69 administrācijas un pašvaldības darbinieki); - viena meistarklase (izglītoti 14 pedagogi); - viens tiešsaistes pieredzes apmaiņas pasākums (izglītoti 83 pedagogi); - viens tiešsaistes izglītojošs pasākums reemigrantu ģimenēm un pedagogiem (36 dalībnieki). Ieguldītais finansējums – 8 580 euro. 2023.g. organizēti pasākumi: - trīs kursi remigrantu pedagogiem un skolu administrācijas darbiniekiem (71 dalībnieks); - četras meistarklases (izglītoti 46 pedagogi); - divi tiešsaistes pieredzes apmaiņas pasākumi (izglītoti 75 pedagogi). Ieguldītais finansējums – 12 030 euro. |
|  |  |  | Diasporas izglītības platformā sniegts konsultatīvs atbalsts diasporas skolotājiem un vecākiem, t.sk. diasporas izglītības aktualitātes, diasporas skolu pieredzes un materiālu apmaiņa, informācija par izglītotājiem, izglītības iestādēm un organizācijām, kurām ir diasporas un remigrantu bērnu un jauniešu izglītošanas pieredze | 1) IZM 2) LVA | 2021. g.- Izveidota interaktīva izglītojoša platforma diasporas skolotājiem un vecākiem “Izglītība diasporā” https://maciunmacies.valoda.lv/izglitiba-diaspora. Ieguldītais finansējums – 6 942,55 euro. 2022 – 2023. g.- Platformas diasporas skolotājiem un vecākiem “Izglītība diasporā” pārvaldība un satura papildināšana. Ieguldītais finansējums – 14 072 euro (2022), 14 072 euro (2023). |
| 1.1.6. | Iesaistīt diasporas bērnus un jauniešus tālmācības programmās Latvijas skolās un augstskolās un izvērtēt iespējas organizēt īslaicīgas diasporas bērnu un jauniešu vizītes Latvijas skolās | Nodrošināts atbalsts latviešu valodas kā mājas valodas un kā svešvalodas apguvei ClassFlow (tālmācības) vidē diasporas bērniem un pusaudžiem | Apmācītas 200 personas gadā | 1) IZM 2) LVA | 2021. g. : Izglītoti 240 diasporas skolēni. Ieguldītais finansējums – 20 7543,50 euro. 2022. g.: - Izglītoti 250 diasporas skolēni; - ClassFlow tālmācības resursu krātuve papildināta ar 60 jaunām nodarbībām; - Organizēts viens pasākums tiešsaistē “Tādi esam!” ClassFlow nodarbību skolēniem un vecākiem (203 dalībnieki); - viens klātienes seminārs LVA tālmācības skolotājiem un metodiķiem (19 dalībnieki); - viens seminārs pedagogiem tiešsaistē par ClassFlow resursu krātuves materiāliem. Ieguldītais finansējums – 194 985 euro. 2023. g.: - Izglītoti 299 diasporas skolēni; - Izstrādāti 17 jaunu nodarbību materiāli attālināto mācību īstenotājiem; - Organizēti divi klātienes semināri LVA tālmācības skolotājiem un metodiķiem (katrā 19 dalībnieki); - Organizēts salidojums LVA tālmācības nodarbību skolēniem Latvijā (200 dalībnieku). Ieguldītais finansējums – 188 571 euro. |
|  |  | Organizētas diasporas bērnu un jauniešu vizītes Latvijas izglītības iestādēs | Īslaicīgās vizītēs Latvijas izglītības iestādēs uzturējušies diasporas bērni un jaunieši (5-10 personas mācību gadā) | 1) IZM 2) diasporas organizācijas, Latvijas izglītības iestādes | 2021 – 2023. g.- Nav īstenots vīrusa Covid-19 pandēmijas dēļ, nav bijis pieprasījuma. Ieguldītais finansējums – 0 euro. |
| 1.1.7. | Nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudes un to pieejamību diasporai | Nodrošinātas valsts valodas prasmes pārbaudes (VVPP) diasporas mītnes zemēs | Izstrādāti diagnosticējošie testi un pārbaudes darbi diasporai (2 testu komplekti), veiktas VVPP vidēji 100 personām diasporā (atbilstoši pieprasījumam) | 1) IZM 2) VISC | 2021. g.- Izveidoti divi pārbaudes darbu komplekti un 10 dažādas tematikas un satura diagnosticējošo uzdevumu komplekti. Atbilstoši pieprasījumam nodrošinātas VVPP 29 personām Īrijā un Vācijā. Ieguldītais finansējums – 23 000 euro. 2022. g.: - Nodrošinātas valsts valodas prasmes pārbaudes Stokholmā (Zviedrijā), Garezera vasaras vidusskolā (ASV Mičiganas štatā), Drohedā (Īrijā) – kopā 75 diasporas pārstāvjiem; - Sagatavots un VISC tīmekļa vietnē publiskots pārskats par valsts valodas prasmes pārbaudēm diasporā laikā no 2015. līdz 2021. gadam; - Izstrādāti valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu komplekti diasporas jauniešiem sešu līmeņu valodas prasmes pārbaudes modelim izpildei tiešsaistē; - Izstrādāti valodas lietojuma uzdevumi A1, A2 līmenim diasporas jauniešiem latviešu valodas prasmes pašpārbaudei. Ieguldītais finansējums – 30 965 euro. 2023.g.: - Nodrošināta daļēji digitalizēta valsts valodas prasmes pārbaude, izmantojot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu, Garezera vasaras vidusskolā un Rietumkrasta vasaras vidusskolā “Kursa” (ASV), kā arī Ziemeļīrijā – kopā 64 cilvēkiem; - Izstrādāti valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu komplekti diasporas jauniešiem sešu līmeņu valodas prasmes pārbaudes modelim; - Izstrādāti leksikas un gramatikas uzdevumi A1, A2 līmenim diasporas jauniešiem latviešu valodas prasmes pašpārbaudei. Ieguldītais finansējums – 48 000 euro. |
| 1.1.8. | Nodrošināts atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm | Ik gadu atbalstīti vismaz 10 projekti nometņu organizēšanai diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm | Īstenoti 10 projekti, pasākumu dalībnieku skaits - kopā ap 400 | 1) KM 2) SIF | Pasākuma īstenošanu administrē Sabiedrības organizācijas fonds. 2021. g. - Turpinājās vīrusa Covid-19 izraisītā pandēmija, kas noteica ierobežojumus klātienes pasākumu norisei Latvijā, tādēļ daļu finansējuma atklāta konkursa rezultātā tika nodota PBLA un ELA, katrai uzticot 5 nometņu rīkošanas atbalstīšanu dažādos diasporas apdzīvotos pasaules reģionos (PBLA) un Eiropā (ELA). Nometnes notika ASV, Austrālijā, Grieķijā, Itālijā, Jaunzēlandē, Kanādā, Lielbritānijā, Somijā un Vācijā; SIF 2021. gadā mainīja nometņu administrēšanas ciklu, jau tā paša gada rudenī izsludinot konkursu nometņu organizēšanai 2022. gada vasarā un gada nogalē noslēdzot līgumus ar pretendentiem par savlaicīgu 11 nometņu rīkošanas uzsākšanu Latvijā un ārpus Latvijas. Šāds risinājums nodrošina, ka informācija par bērnu vasaras nometnēm tagad ir savlaicīgāka; PBLA un ELA rīkoto nometnes parādīja, ka ir nepieciešams atbalstīt bērnu nometņu norisi gan Latvijā, gan diasporas mītnes zemēs. Tādēļ no 2022. gada nometņu konkursu nolikums paredz, ka tiek atbalstītas arī ārpus Latvijas reģistrētu diasporas organizāciju pieteikumi un nometnes var tikt rīkotas diasporas mītnes zemēs. 2022. g. notika 11 nometnes diasporas bērniem: - Latvijā – 8; - Lielbritānijā -2; - Kanādā – 1. Nometņu rīkotāji bija no Latvijas (7), Īrijas (1), Kanādas (1) un Lielbritānijas (2). 2023. g. arī notika 11 nometnes, kurās kopējais dalībnieku skaits bija 443 bērni, t.sk. 5 diasporas mītnes zemju nometnēs kopā bija 224 bērni, tostarp ārvalstu dalībnieki – 183 un 41 dalībnieks no Latvijas. 6 Latvijas nometnēs kopā bija 219 bērni, tostarp ārvalstu dalībnieki – 120 un 99 dalībnieki no Latvijas. KM ieguldītais finansējums 2021.g. – 15 6516 euro. SIF ieguldītais finansējums 2021.g. – 50 537,62 euro. KM ieguldītais finansējums 2022.g. – 15 6516 euro. SIF ieguldītais finansējums 2022.g. – 15 3687,60 euro. KM ieguldītais finansējums 2023.g. – 15 6516 euro. SIF ieguldītais finansējums 2021.g. – 16 1026,43 euro. |
| 1.2. Stiprināt diasporas piederību Latvijai, saglabāt nacionālo identitāti un veicināt vienotu kultūras un vēsturisko vērtību apzināšanos diasporā. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Atbalstīt latviskās identitātes saglabāšanu |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Atbalstīt profesionālās kultūras un mākslas pieejamību diasporai - koncerti, viesizrādes, tikšanās ar kultūras (literatūras, mākslas u.tml.) profesionāļiem u.c. līdzīgi pasākumi | Organizēt viesizrādes, koncertus u.c. kultūras pasākumus diasporas mītnes zemēs | Ik gadu atbalstīta 7 pasākumu (t.sk. pasākumu ciklu ietvaros) norise ar vidēji 80 dalībniekiem vienā pasākumā | 1) KM | 2021.g. tika pabeigts 7 tiešsaistes tikšanos cikls ar Latvijas literatūras (vēstures romānu sērija “Mēs. Latvija XX gadsimts” un romānu un monogrāfiju sērija “Es esmu…”) autoriem, kā arī tiešsaistes saruna ar Latvijas daudzsēriju filmas “Benjamiņa. Latvijas preses karaliene” autoriem. Tiešsaistes pasākumos piedalījās ievērojams skaits interesentu no dažādām pasaules vietām, kā arī pasākumi tika ierakstīti, tādējādi nodrošinot to ilgtspēju un dodot iespēju vēl plašākai auditorijai noskatīties to satura atkārtojumu. Ieguldītais finansējums 2021.g. – 74 500 euro. Ieguldītais finansējums 2022.g. – 70 000 euro. Ieguldītais finansējums 2023.g. – 70 000 euro. Papildus informācija 1.2.2.1. punktā. Finansējums apvienots ar 1.2.2.1. plāna punktā piešķirto finansējumu. |
| 1.2.1.2. | Atbalstīt diasporā iedibināto tradīciju pēctecību un vairākpaaudžu ģimeņu (3x3) sadarbības programmu | Sniegt atbalstu vairākpaaudžu ģimeņu 3x3 saietu rīkošanai Latvijā un ārpus Latvijas | Ik gadu atbalstīta vismaz 8 saietu norise Latvijā, Eiropā, ASV un Austrālijā vidēji ar 120 dalībniekiem vienā saietā, t.sk. atbalstot skolotāju/lektoru ceļa izdevumus saietiem ārpus Latvijas, kā arī dalībnieku no Krievijas piedalīšanos saietos Latvijā | 1) KM | Pasākumu īstenoja biedrība “Trīs reiz trīs”, ar kuru atklāta konkursa rezultātā tiek noslēgts līdzdarbības līgums. Pasākums paplašina dalībnieku latviskās zināšanas, stiprina latviskuma apzināšanos ģimenēs, sekmē latviskas kopības izjūtas un draudzību veidošanos. Tā ietvaros: - 2021.g. notika 6 vairākpaaudžu ģimeņu saieti ar kopējo reģistrēto dalībnieku skaitu 648 cilvēki, t.sk. 2 saieti notika klātienē – Vācijā (137 dalībnieki) un Lielbritānijā (51 dalībnieks), bet 4 bija virtuālie saieti – Īrijā (113 dalībnieki), 2 saieti ASV (kopā – 222 dalībnieki) un Kanādā (125 dalībnieki). Ieguldītais finansējums – 45 258 euro. - 2022.g. notika 7 saieti ar kopējo dalībnieku skaitu – 889 cilvēki, t.sk. – Vācijā (110 dalībnieki), Lielbritānijā (69 dalībnieki), Īrijā (75 dalībnieki), ASV (81 dalībnieks), Austrālijā (86 dalībnieki), Latvijā (kopā – 448 dalībnieki). Ieguldītais finansējums – 70 000 euro. - 2023.g. notika 7 saieti ar kopējo dalībnieku skaitu – 1 267 cilvēki, t.sk. Vācijā (105 dalībnieki), Lielbritānijā (78 dalībnieki), Īrijā (80 dalībnieki), ASV (115 dalībnieki), Austrālijā (88 dalībnieki), Latvijā (kopā – 801 dalībnieks). Ieguldītais finansējums – 70 000 euro. Pavisam 3 gados vairākpaaudžu ģimeņu 3x3 saietos ir piedalījušies 2 156 dalībnieki. |
| 1.2.1.3. | Atbalstīt diasporā iedibinātās jauniešu (2x2) nometnes sadarbības programmas nacionālo tradīciju pēctecības veicināšanai | Sniegt atbalstu diasporas un latviešu jauniešu 2x2 semināru rīkošanai | Ik gadu atbalstīta 2 jauniešu nometņu norise vidēji ar 70 dalībniekiem vienā nometnē | 1) KM | Pasākumu īstenoja nodibinājums “2x2”, ar kuru atklāta konkursa rezultātā tiek noslēgts līdzdarbības līgums. Tā ietvaros sarīkoti 2x2 semināri: - 2021.g. – klātienē Latvijā (58 dalībnieki), un 2x2 Zoom tiešsaistes pasākums (47 dalībnieki), kā arī tika sarīkoti 4 tiešsaistes pasākumi iepriekšējo gadu semināru dalībniekiem, kopskaitā – 186 dalībniekiem. Ieguldītais finansējums – 0 euro. - 2022.g. notika 2 2x2 semināri ar kopējo dalībnieku skaitu 113 - nometne ASV un Īrijā. Lai maksimāli sasniegtu rezultātus, tika izveidota 2x2 Digitālā komanda (ar bijušo semināru dalībniekiem), kas palīdz uzturēt un reklamēt 2x2 aktivitātes. Ieguldītais finansējums – 13000 euro. - 2023.g. bija 2 2x2 semināri, un tie abi notika Latvijā, kopējais dalībnieku skaits – 186. Ieguldītais finansējums – 13 000 euro. Pavisam trīs gados jauniešu 2x2 nometnēs ir bijuši 934 dalībnieki, t.sk. nometnēs ārpus Latvijas bijuši 518 dalībnieki, Latvijā – 416 dalībnieki. |
| 1.2.1.4. | Diasporas bērnu iesaiste lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" | Veicināt diasporas bērnu lasīšanu latviešu valodā | Ik gadu programmā iesaistīti vismaz 55 diasporas kopienu centri no 20 dažādām diasporas mītnes zemēm. Iegādāti grāmatu komplekti un nogādāti bērniem lasīšanai diasporas kopienu centros | 1) KM 2) LNB | Pasākumu īstenoja LNB, un tā ietvaros panākta liela programmas izplatība latviešu diasporas centros ārpus Latvijas: - Līdz 2021.g. beigām programma darbojas 30 valstīs Eiropā, ASV, Austrālijā, Dienvidāfrikā (Keiptaunā), Jaunzēlandē (Oklendā) – kopumā 71 centrā (no aptuveni 106 latviešu diasporas centriem). Ieguldītais finansējums – 41 668 euro. - Līdz 2022.g. beigām programmā tika iesaistīti 67 latviešu diasporas centri 29 valstīs – Eiropā, Amerikā, Austrālijā, Dienvidāfrikā, Jaunzēlandē. Ieguldītais finansējums – 44 321 euro. - 2023.g. programmā bija iesaistīti 73 latviešu diasporas centri 28 valstīs Eiropā, Amerikā, Austrālijā, Dienvidāfrikā, Jaunzēlandē. Ieguldītais finansējums – 44 321 euro. Aktivitāte ietver kvalitatīvas, lasītprieku veicinošas grāmatu kolekcijas atlasi, iepirkto grāmatu un publicitātes materiālu loģistikas nodrošināšanu iesaistītajām institūcijām, konsultatīvo darbu lasīšanas veicināšanā iesaistītajiem pieaugušajiem, un citas aktivitātes. |
| 1.2.1.5. | Nodrošināt iespēju diasporas centros izrādīt Latvijas filmas (spēlfilmas, animācijas un dokumentālās filmas) | Nodrošināt iespēju izrādīt Latvijas filmas diasporas kopienām un sabiedrībai | Katru gadu nodrošināta iespēja 100 filmu izrādīšanas seansiem | 1) KM 2) NKC | Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums. |
| 1.2.1.6. | Diasporas mūziķu ieguldījums Latvijas mūzikas talantu meistarkursos | Sniegt atbalstu izcilu latviešu diasporas un Latvijas mūziķu un mācībspēku vadītu starptautisku latviešu jauno mūziķu meistarkursu norisei Latvijā | Katru gadu atbalstīta meistarkursu norise jaunajiem latviešu mūziķiem vidēji ar 80 dalībniekiem vienā meistarkursu nometnē | 1) KM | Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums. |
| 1.2.2. Sekmēt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu diasporā |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Atbalsts latviešiem ārzemēs Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanai | Nodrošināt atbalstu ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju saistītu pasākumu rīkošanai un norisei | Ik gadu sniegts atbalsts vismaz divu lielu un divu mazo pasākumu rīkošanai un norisei | 1) KM | Pasākumu administrēja PBLA pārstāvniecība, un tā ietvaros tika sniegts atbalsts diasporas latviešu organizācijām ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju saistītu lielu un mazāku pasākumu rīkošanā: - 2021.g. – Austrālijā notikušajām Latviešu 58. Kultūras dienām Sidnejā un 2023. gadā – 59. Kultūras dienām Melburnā; - 2022.g.– atbalsts XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku St. Polā, Minesotā, ASV, sagatavošanai un norisei – programmas izveide un repertuāra apguve, domājot gan par Dziesmu un deju svētku tradīciju uzturēšanu, gan par Latvijas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanu Ziemeļamerikas latviešiem; - 2022.g. – atbalsts Dziesmu svētkiem Eslingena – 75 Vācijā; - 2022.g. notika 37. Austrālijas Latviešu jaunatnes dienas Adelaidē; - 2021.g.ar koncertuzvedumu “Jura Kronberga piemiņas koncertuzvedums diasporai” tika atzīmēta ELA 70 gadu jubileja. Pasākuma ietvaros atbalstītas arī citas ar Dziesmu svētku tradīciju saistītas aktivitātes un notikumi Austrālijā, ASV, Kanādā, Brazīlijā, Eiropā, tostarp jaundarbi dejā un dziesmā XVI Latviešu dziesmu un deju svētkiem Kanādā, Sidnejas latviešu biedrības projekts “Ieskandinām Dziesmu svētkus Austrālijā!”, Ziemeļamerikas latviešu koru nometne “Piesaulē”, atbalsts Frankfurtes mākslinieciskajām kopām un ģimeņu korim “Trejzemīte” ceļā uz 2023. gada Dziesmu un deju svētkiem Rīgā, Jāņu svinēšana Brazīlijā ar Latvijas folkloristu dalību, lugas “Benjamiņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam” viesizrādes Luksemburgā un Frankfurtē, mūzikas grupas “Tautumeitas” virtuālais koncerts Ziemeļamerikas latviešiem. Ieguldītais finansējums 2021.g. – 74 500 euro. Ieguldītais finansējums 2022.g. – 70 000 euro. Ieguldītais finansējums 2023.g. – 70 000 euro. Finansējums apvienots ar 1.2.1.1. plāna punktā piešķirto finansējumu. |
| 1.2.2.2. | Metodiskais atbalsts latviešu diasporas pašdarbības kopu darbības atbalstam to mītnes zemēs un diskusijas par kultūras jautājumiem | Semināros un meistarkursos sagatavot koru un deju kolektīvu vadītājus, kā arī rīkot diskusijas par kultūras jautājumiem diasporā | Ik gadu sniegts metodiskais atbalsts 80 koru un deju kopu vadītājiem | 1) KM 2) LNKC | Pasākumu īstenoja LNKC. Gatavojoties 2023. gada Dziesmu un deju svētkiem Latvijā un starpsvētku pasākumiem ārvalstīs, diasporas mākslinieciskajiem kolektīviem tika nodrošināts plašs metodiskais atbalsts, semināri, kursi un kopmēģinājumi: - 2021.g. pandēmijas radīto ierobežojumu rezultātā vairākas aktivitātes notika tiešsaistē, tika sagatavots metodiskais materiāls deju kolektīvu vadītājiem, notika vairāki informatīvie semināri; - Plāna darbības laikā notika trīs divgadīgā profesionālās pilnveides kursa “Latviešu deju skola 9” sesijas un noslēgums tiešsaistē, tajās piedalījās diasporas deju kolektīvu vadītāji no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Vācijas, Austrālijas, Īrijas, Lielbritānijas un ASV; - 2021.g.notika Eiropas diasporas latviešu tautas deju kopu vadītāju saiets Vācijā un repertuāra apguves semināri ASV, Zviedrijā un Brazīlijā; - Gan 2022., gan 2023.g. notika 5 deju kopu kopmēģinājumi Vācijā, Īrijā, Zviedrijā un Lielbritānijā u.c. valstīs, un tajos kopā bija ap 1800 dalībniekiem; - 2021.g. notika kordiriģentu sanāksmes tiešraide un ieraksts no Rīgas, informatīvais seminārs diriģentiem un koru vadītājiem, kā arī kordiriģēšanas un dziedāšanas meistarklase un kopmēģinājums Luksemburgā un kordiriģēšanas meistarklase Lielbritānijā; - 2022.g. (8), 2023. gadā (17) notika kopmēģinājumi koriem Īrijā, Vācijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Austrālijā un ASV (kopā 15 meistarklases/kopmēģinājumi ar aptuveni 100 dalībniekiem katrā); - 2021. un 2023.g. tika nodrošināta ekspertu dalība un metodiskais atbalsts 4 amatierteātru festivālos (Vācijā, Norvēģijā, ASV un Lielbritānijā), kopā tajos bija vairāk nekā 500 dalībnieki; - 2022.g. tika nodrošināta virsdiriģentu piedalīšanās Eslingenai – 75 pasākumos Vācijā (I. Cinkuss un R.Vanags) un XV Vispārējos Dziesmu un deju svētkos Minesotā, ASV (I. Cinkuss un D. Adviljone); - Notika folkloras kopu meistarklase Luksemburgā un Vācijā. 2023.g. Dziesmu svētku laikā tika nodrošināta pasākuma “Pasaules latviešu saieta Nams” sagatavošana un norise 2023.gada 3.jūlijā (46 kolektīvi, 1000 dalībnieki, 3500 skatītāji). Ieguldītais finansējums 2021.g. – 28 988 euro. Ieguldītais finansējums 2022.g. – 32 982 euro. Ieguldītais finansējums 2023.g. – 33 000 euro. |
| 1.2.2.3. | Mērķa pasākumi diasporas pašdarbības kopu darbības atbalstam un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumam | Atbalstītas dažādas nozares pārstāvošu diasporas pašdarbības kopu (koru, deju un folkloras kopu, amatierteātru, ansambļu u.tml.) darbība diasporas mītnes zemēs | Atbalstītas 56 kopas | 1) KM | Pasākumu īstenoja PBLA sadarbībā ar diasporas reģionālajām organizācijām (ELA, ALA, LNAK, LAAJ, DAKLA un KLK). Aktivitātes ietvaros gadā atbalstu saņēma 72 – 75 diasporas mākslinieciskās pašdarbības kopas – kori, deju kopas, folkloras kopas, amatierteātri u.tml. Atbalstu saņēmušās 13 – 14 kopas, kuras pārstāvēja ASV, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu un Krieviju un kopā 59 – 62 Eiropas valstis pārstāvošas kopas. Atbalsts ir saņemts visdažādāko vajadzību nodrošināšanai: mēģinājumu, koncertu un nometņu telpu nomai, tērpu, tērpu sastāvdaļu un aksesuāru iegādei un šūšanai, amatierteātra izrāžu dekorāciju izgatavošanai un rekvizītu iegādei, folkloras kopām nepieciešamo latviešu tradicionālo tautas instrumentu iegādei un skaņu aparatūras – mikrofoni, skaņu un miksera pults u.tml. aprīkojuma – iegādei. 39 kopas piedalījās XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos Rīgā, savukārt visas Austrālijas kopas piedalījās 59. Latviešu kultūras dienās Austrālijā. 2023.g. kopas norādīja, ka tās uzstājās dažādos pasākumos savā mītnes zemē vai arī citās latviešu diasporas mītnes zemēs: - Kopas vismaz 176 reizes piedalījās pašu, citu latviešu diasporas kopu, Latvijas vēstniecību rīkotos pasākumos, kā arī mītnes zemēs rīkotajās Latviešu kultūras dienās – katra kopa vidēji ir piedalījusies vismaz 2,5 pasākumos; - Kopas vismaz 68 reizes ir piedalījušās mītnes zemes kopienu rīkotos pasākumos. Tā kā līdzdarbības līgums trijiem gadiem (2022.decembris-2024. gada decembris) tika noslēgts 2022. gada pašās beigās, tad, lai sakārtotu pasākuma īstenošanas ciklu, 2023. gada finansējums apropriācijas pārdales kārtībā tika nodots veselības budžetam. Ieguldītais finansējums 2021.g. – 84 000 euro. Ieguldītais finansējums 2022.g. – 84 000 euro. Ieguldītais finansējums 2023.g. – 0 euro. |
| 1.2.2.4. | Diasporas dalībnieku atbalstam Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā Latvijā | Sniegt atbalstu diasporas pašdarbības kopu izmitināšanai un ēdināšanai Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā | Sniegts atbalsts 1500 diasporas dalībnieku izmitināšanai un 2500 dalībnieku ēdināšanai | 1) KM | Tika īstenots Dziesmu svētku budžeta ietvaros. Finansējums, kas iecerēts plānā, netika piešķirts. |
| 1.2.3. Sekmēt materiālās kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanu |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Diasporas arhīvu un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana - apzināšana, izpēte, digitalizācija, pārvešana uz Latviju | Nodrošināta latviešu diasporas arhīvu un nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu, pētniecību un tajos esošā dokumentārā un kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai | Komandējumi dokumentu apzināšanai, ik gadu digitalizēti 50 tūkst. dokumentu lapu, pilnveidotas arhīvu un LNB digitālās platformas | 1) KM 2) LNA, LNB | Pasākumu īstenoja LNA: - 2021.g. tika izveidota un turpmākos gados attīstīta diasporas arhīviem veltīta tīmekļvietne, kurā tiek publicēta informācija par diasporas vēsturisko mantojumu. Tai ir trīs lielas sadaļas: Diasporas dokumenti arhīvos; LNA veidotās datubāzes, kurās atrodama informācija par tiem cilvēkiem, kas bija spiesti doties trimdā; LNA veidotās izstādes; - 2021. un 2022.g. LNA fondā tika veikta Austrālijas Nacionālajā arhīvā atrodamo latviešu tautības ieceļotāju dokumentu digitalizācija, un papildināta ar šajā arhīvā glabātiem digitalizētiem latviešu pārvietoto personu (displaced persons) dokumentiem par vēl vismaz 506 latviešiem un ar viņiem kopā no Eiropas izceļojušajiem ģimenes locekļiem; - 2022.g. notika aktīva trimdas personu kartotēku datu digitalizācija un pārvietošana uz vietni diaspora.arhivi.lv, notika aktīvs darbs aktualizējot un apkopojot informāciju vietnē diaspora.arhivi.lv; - Vietni papildinājuši sadarbībā ar PBLA veidoto videolekciju un vebināru ieraksti par diasporas organizācijas arhīva veidošanu – dokumentu uzkrāšanu un sakārtošanu; - 2022. un 2023.g. ir turpināts darbs pie latviešu diasporas dokumentu arhivēšanas Latviešu centrā Minsterē; arhīvs aptver Minsteres Latviešu ģimnāzijas apjomīgo kolekciju, kurā apkopotas vēsturiskās liecības par latviešu izglītību, sākot no bēgļu gaitām Vācijā līdz pat ģimnāzijas darbības pārtraukšanai – tika arhivētas 120 kastes dokumentu par 1949. – 1998. gadu. Apzināti arī vairāki diasporas personu arhīvi, kurus plānots nodot glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam. - 2022.g. Zviedrijā tika turpināts un pabeigts darbs pie latviešu diasporas dokumentu arhivēšanas Zviedrijas Valsts arhīvā, tostarp par izglītības iegūšanas iespējām latviešu valodā, Stokholmas latviešu skolu un Latviešu skolu valdi Zviedrijā, un tika apstrādāti personu arhīvi. Ieguldītais finansējums 2021.g. – 32 000 euro. Ieguldītais finansējums 2022.g. – 37 000 euro. Ieguldītais finansējums 2023.g. – 37 000 euro. - 2021.g. LNB pasākums ietvēra Trimdas dziesmu svētku datubāzes papildināšanu LNB tīmekļvietnē – apakšnodaļā “Svētki pasaulē” pārskatīja un papildināja ar svētku aprakstu, fotogrāfiskajiem materiāliem, diasporas svētku nozīmīgāko personību aprakstu un repertuāru apkopošanu, uzlabota sadaļas struktūras un vizuālā daļa, atlasīti videointerviju materiāli un pievienoti, kuriem satura piekļuves uzlabošanas nolūkos tiks sagatavoti subtitri latviešu un angļu valodās. No 2022.g. pasākuma īstenotājs ir PBLA pārstāvniecība, ar kuru noslēgts līdzdarbības līgums atklāta konkursa rezultātā: - 2022.g. aktivitātes ietvaros ir izveidota interaktīva karte, kurā diaspora ir ievietojusi informāciju par diasporas arhīvu un dokumentārā mantojuma glabāšanas vietām diasporas mītnes zemēs visā pasaulē; - Sadarbība ar LNA tika sagatavoti 4 vebināri par diasporas organizācijas arhīva veidošanu – dokumentu uzkrāšanu un sakārtošanu. Vebināri deva iespēju diasporas sabiedrībai iepazīties ar dažādiem dokumentu saglabāšanas aspektiem: par materiālu sistematizēšanu, retiem dokumentāriem materiāliem, to digitalizāciju, audiovizuālo materiālu saglabāšanu. - Tika sagatavotas, publicētas un izplatītas Diasporas arhīvu apstrādes un digitalizācijas vadlīnijas latviešu un angļu valodā. Vadlīnijās dots tieši diasporas arhīvu apstrādei un saglabāšanai piemērotas darba gaitas apraksts, un tās ir testētas 4 diasporas arhīvos. Ieguldītais finansējums 2021.g. – 6 178 euro. Ieguldītais finansējums 2022.g. – 8 576 euro. Ieguldītais finansējums 2023.g. – 8 576 euro. |
| 1.2.3.2. | Pasākumi latviešu diasporas mākslas saglabāšanai un eksponēšanai Latvijā | Nodrošināts pastāvīgs, padziļināts un visaptverošs ieskats latviešu diasporas mākslas attīstībā caur latviešu diasporas mākslinieku oriģināldarbu kolekciju pieejamību Latvijā | Izstādīti un publikai pieejami vizuālās mākslas darbi pieejamās un mākslas darbu izstādīšanai piemērotās telpās | 1) KM | Pasākuma īstenotājs bija PLMC, ar kuru atklāta konkursa rezultātā ir noslēgts līdzdarbības līgums: - 2021.g. no PLMC rīcībā esošās mākslas kolekcijas tika izveidotas 2 sezonālās izstādes – “Rolands Kaņeps” un “Pavasaris Austrālijā”, kā arī videoformātā sagatavota virtuālā izstāde, no ASV tika saņemts sešu mākslinieku darbu sūtījums, mākslas grāmatas un sūtījums ar grāmatām un arhīva liecībām; - 2022.g. notika izstādes: “Aleksandrs Karpovs”, Viļņa Strazdiņa izstāde “Mierīgas ainavas”, Leldes Kalmītes izstāde “Nemierīgas ainavas” un izstāde “Annus reiz trīs” (Liepājā), izstāde “Ojārs un Silvija. Abstraktais ekspresionisms Čikāgā” un PLMC pastāvīgajā kolekcijā esošo mākslinieču mākslas darbu izstāde “Sava istaba”, no ASV tika saņemts apvienots mākslas darbu grāmatu un arhīva materiālu sūtījums, un tika saņemts sūtījums no kāda ziedotāja Kanādā; 2023.g. turpinājās izstāde “Ojārs un Silvija – Abstraktais impresionisms Čikāgā”, kas vēlāk pārceļoja uz Alūksnes novada muzeju, turpinājās arī izstāde no PLMC kolekcijā esošo sieviešu mākslinieču radīto darbu izstāde “Sava istaba”, notika izstāde “Abstrakti raksti” un “Aiz horizonta. ALMA Cēsīs”, kā arī darbu sāka divas izstādes, kuras turpināsies vēl arī 2024. gadā. Tika saņemts viens apvienots mākslas darbu un arhīva materiālu sūtījums no ASV, kā arī tika saņemti arī ziedotāju apmaksāti mākslas darbu sūtījumi. Ieguldītais finansējums 2021.g. – 12 000 euro. Ieguldītais finansējums 2022.g. – 12 000 euro. Ieguldītais finansējums 2023.g. – 12 000 euro. |
| 1.2.3.3. | Diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma apzināšana, komplektēšana un komunicēšana sabiedrībai | Pētnieciskiem un izglītojošiem nolūkiem veidot diasporas materiālā mantojuma krājumu | Ik gadu sagatavota izstāde/ izglītojoša programma un publiski pasākumi par diasporas daudzveidīgo pieredzi | 1) KM | Pasākumu īsteno biedrība “Muzejs un pētniecības centrs – Latvieši pasaulē”, ar kuru atklāta konkursa rezultātā ir noslēgts līdzdarbības līgums. Muzejs ir akreditēts, kas liecina par kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu muzeju darbību: - Triju gadu laikā muzeja krājums papildināts ar 2395 jaunieguvumiem (plānots – 1500), visvairāk ar jaunieguvumiem papildinātas kolekcijas Trimdinieki – ASV, Trimdinieki – Vācija, Trimdinieki – Austrālija, Trimdinieki - Kanāda, Trimdinieki - Lielbritānija, Trimdinieki – Zviedrija; - noslēdzoties 2023. gadam muzeja krājumā ir 28194 priekšmetu, t.sk. 14029 – pamatkrājumā un 14165 - palīgkrājumā); - 2021.-2022. gadā sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru ir izstrādāts krājuma importēšanas rīks, kas ļauj digitalizēt un eksportēt muzeja priekšmetus uz Nacionālo muzeju krājuma kopkatologu; - 2021. gadā notika izstāde "Bēgļu gaitās", kuru veidoja spilgti priekšmeti, kas 1944. gadā tika izvesti no Latvijas un nu atgriezušies mājās; - 2021. gadā notika hibrīdizstāde “SAVĒJIE – Latvieši profesionāļi 21. gadsimtā” par nozīmīgiem latviešu profesionāļiem pasaulē, izstādes ietvaros notikusi 21 intervija ar diasporas latviešiem, tika izveidota un vadīta izglītojoša orientēšanās spēle pilsētvidē “Rīga 1944”, dažādām mērķgrupām, t.sk. latviešu diasporas jauniešiem notikušas ekskursijas muzeja krātuvē LNB; - 2022. gadā ar koncepcijas izstrādi sākas izstādes “Uzvilkt Latviju. Latvieša tautas tērps pasaulē” gatavošana – 2023. gada vasarā tā bija skatāma LNB, un tajā 40 latviešu tautastērpi atklāja to darinātāju un valkātāju pieredzi Eiropā, Austrālijā un abos Amerikas kontinentos. Šī bija visveiksmīgākā izstāde muzeja 16 gadu pastāvēšanas laikā – apmeklētāju iecienīta (12,5 tūkst.), preses atspoguļota un aizkustinošu dzīvesstāstu piepildīta; - 2022. gadā tika piedāvātas trīs tematiskas mazformāta izstādes: - “Būsim pazīstami!”, “Stāstu sega” un “VĀRPA – latviešu kolonija Brazīlijā”; - 2022. gadā izstādes “NYET, NYET, SOVIET!” ietvaros tika novadītas 49 izglītojošas nodarbības dažādās Latvijas skolās, 10 publiskas ekskursijas, kā arī 8 ekskursijas muzeja krātuvē LNB dažādām mērķgrupām, t.sk. latviešu diasporas jauniešiem un Latvijas senioriem; - 2023. gadā tika piedāvātas tematiskas mazformāta izstādes: “Dziesmusvētki ārpus Latvijas” ,“Skaistākais vārds. Ārzemju latviešu redzamās un neredzamās saites ar Latviju”; - 2021. gadā izveidotās izstādes “NYET, NYET, SOVIET!” uzglabāšanas nodrošināšanai apakšprogrammas ietvaros tika pārvirzīts papildu finansējums. Ieguldītais finansējums 2021 – 31 452 euro. Ieguldītais finansējums 2022 – 30 000 euro. Ieguldītais finansējums 2023 – 30 000 euro. |

| 2. Rīcības virziens: Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attiecināmie politikas plānošanas dokumenti: |  |  | Projekts “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam”; Nacionālās drošības koncepcija; Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (pašreiz ir izstrādes stadijā); Valsts pārvaldes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam. |  |  |
| Politikas mērķis: Veicināt diasporas politisko un pilsonisko līdzdalību Latvijā notiekošajā, lai stiprinātu diasporas pārstāvju piederības sajūtu Latvijai un vairotu līdzatbildību par valsts un sabiedrības attīstību. |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji: |  |  | 1) Diaspora piedalās diasporas politikas izstrādē un īstenošanā; 2) Stiprināta diasporas organizāciju kapacitāte, pieaugusi diasporas organizāciju aktivitāte un organizēto pasākumu un iniciatīvu skaits; 3) Pieaudzis balsstiesīgo reģistrēto diasporas pārstāvju skaits 2021.gada pašvaldību un 2022. Saeimas vēlēšanās - katru gadu 50 000; 4) Pieaugusi valsts pakalpojumu pieejamība diasporai. |  |  |
| Nr. | Uzdevums/ Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 2.1. Veicināt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Nodrošināt diasporas iesaisti politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē (it īpaši ar diasporu saistīto) | Valsts institūcijās uzlabota izpratne par diasporas iesaisti politikas plānošanas procesā un regulējuma izstrādē un ietekmes uz diasporu novērtēšanā | 1) izveidots valsts (ĀM sadarbībā ar VK) komunikācijas tīkls ar diasporas pārstāvjiem (organizācijām, ekspertiem u.c.); 2) apkopta informācija par diasporu interesējošām jomām un aktuālajiem jautājumiem (ĀM ar Diasporas konsultatīvā padomes starpniecību); 3) katru gadu apkopoti ministriju iesniegtie plāni attiecībā uz plānotajiem tiesību aktu projektiem un jauniem politikas plānošanas dokumentiem un par tiem informēti diasporas pārstāvji, lai ieinteresētās personas varētu iesaistīties to izstrādes procesā (ĀM); 4) sagatavots mācību saturs valsts pārvaldes darbiniekiem par diasporas aspektu un iesaisti tiesību aktu izstrādes un attīstības plānošanas procesā, kā arī nodrošināta tā iekļaušana VAS organizētajos kursos, informāciju iekļaujot arī atbilstošos metodiskos materiālos (ĀM sadarbībā ar VAS); 5) reizi gadā organizēts diasporas un valsts pārvaldes sadarbības seminārs, lai sniegtu informāciju par diasporai aktuāliem jautājumiem un diskutētu par sadarbības virzieniem, pieaicinot seminārā Latvijas valsts iestāžu politikas plānotājus un juridisko dienestu pārstāvjus un diasporas pārstāvjus (ĀM sadarbībā ar VK); 6) nodrošināta diasporas aspekta iekļaušanu tiesību aktu izstrādes procesā TAP portālā (VK) | 1) VK/ĀM 2) Citas valsts institūcijas | 1) ĀM notur DKP sēdes 4 reizes gadā un reizi gadā notiek diasporas profesionāļu forums. Komunikācijas tīkls ar diasporas pārstāvjiem līdz šim nav izveidots. VK 2023.gadā piedāvāja ĀM aicināt plānotā diasporas profesionāļu foruma dalībniekus aizpildīt tiešsaistes formu (vai pieteikuma formu foruma laikā), izsakot savu interesi turpmāk saņemt informāciju par līdzdalības iespējām valsts pārvaldē. Pēc informācijas apkopošanas VK bija plānojusi nosūtīt ministrijām aicinājumu izmantot komunikācijas tīklu ar diasporas pārstāvjiem to iesaistei diasporai aktuālos projektos. Netika panākta vienošanās ar ĀM par diasporas saraksta sadarbībai ar valsts pārvaldi izveidi un uzturēšanu. Tādējādi, tiešsaistes forma netika izplatīta un nosūtīt informāciju ministrijām nevarēja, jo tāda netika apkopota. 2) Diasporu interesējošie jautājumi tiek apkopoti un pārrunāti DKP sēdēs un DKP darba grupās (Latviešu valodas un izglītības darba grupa, Remigrācijas koordinācijas darba grupa, Diasporas mediju darba grupa). 3) Sadarbībā ar iesaistītajām valsts institūcijām un diasporas organizācijām ĀM ik gadus apkopo jaunos politikas plānošanas dokumentus un par tiem informē diasporas pārstāvjus. 4) Ņemot vērā, ka plānā ietvertā darbība ir turpināta nākamā perioda plānā, attiecīgi tiks veiktas nepieciešamās darbības. Nepieciešama atkārtota saruna starp VAS, VK un ĀM par iespējām. 5) VK organizēja līdzdalības labās prakses pēcpusdienu valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kur viena no apspriestajām tēmām bija diasporas iesaiste valsts pārvaldē. Pasākums notika 2023. gada 6. jūlijā Ministru kabinetā, Brīvības bulvārī 36. Pasākumā piedalījās Elita Gavele, Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos, ĀM, Elīna Pinto, biedrības “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai” valdes pārstāve, Agnis Sauka, Latviešu biedrības Belģijā vadītājs, Laima Kraule, Eiropas Latviešu jauniešu biedrības "Eiropas Jaunieši" vicepriekšsēdētāja. Ik gadus ĀM sadarbībā ar VK un Valsts prezidenta kanceleju organizē Starptautiskajās organizācijās strādājošo diasporas profesionāļu forumu. 6) Veiktās izmaiņas likumdošanā atrisina vairākus diasporai nozīmīgus jautājumus, piemēram, papildu dzīvesvietas deklarēšana, iespēja piedalīties valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanā un piedalīties Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, tautas nobalsošanā un likumu ierosināšanā, balsojot pa pastu, iespēja remigrējušam diasporas loceklim piemērot pensijas neapliekamo minimumu tādā apmērā, kādā tas noteikts attiecīgajā ārvalstī, nodrošināta iespēja brīvprātīgi pievienoties valsts sociālās apdrošināšanas sistēmai, lai nākotnē saņemtu vecuma pensiju. Izglītības jomā, piemēram, izglītojamie var iesniegt dokumentus izglītības iestādē pirms atgriešanās, uzrādot iespējamo papildu adresi Latvijā, nodrošinātas tiesības izglītojamajam pretendēt uz atbalsta pasākumiem imigrējošo izglītojamo atbalstam, tai skaitā valsts valodas apguvei no viena līdz divu mācību gadu laikā, kā arī paātrināts diplomatzīšanas process augstskolu reflektantiem, lai uzsāktu vai turpinātu studijas augstākās izglītības iestādēs Latvijā u.c. VK, sniedzot atzinumus par tiesību aktu projektiem TAP portālā, vērtē sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu, tostarp diasporas iesaisti. |
| 2.1.2. | Nodrošināt Diasporas konsultatīvās padomes darbību | Veicināta saskaņotas diasporas politikas izstrāde un ikgadējo prioritāšu noteikšana, kā arī sekmēta diasporas politikas īstenošana un novērtēšana | Rīkotas vismaz 4 sēdes gadā | 1) ĀM 2) EM, IZM, KM, VK, IeM, LM, NEPLP, SIF, Saeima, VARAM, Diasporas organizācijas un LPS | 2021. gadā notikušas 4 DKP sēdes. Ieguldītais finansējums – 2299 euro. 2022. gadā notikušas 4 DKP sēdes. Ieguldītais finansējums – 4207 euro. 2023. gadā notikušas 4 DKP sēdes. Ieguldītais finansējums – 4551 euro. No EM, IZM, KM, VK, IeM, LM, NEPLP, SIF, Saeimas, VARAM, Diasporas organizāciju un LPS puses nodrošināta pārstāvība DKP, kā arī darba grupās. |
| 2.1.3. | Veicināt balsstiesīgo diasporas pārstāvju iesaisti vēlēšanās, pilnveidojot vēlēšanu pieejamību un informētību par balsošanas iespējām ārvalstīs | Ieviestas izmaiņas atbilstoši grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" un Vēlētāju reģistra likumā, kas paredz vēlētājiem ārvalstīs ērtāk izmantojamas balsošanas iespējas dalībai vēlēšanās, tautas nobalsošanās, parakstu vākšanās. Ieviests vēlētāju reģistrs Saeimas vēlēšanās un tautas nobalsošanās. Īstenoti vēlētāju ārvalstīs informēšanas pasākumi par balsošanas iespējām ārvalstīs | 2021.gada pašvaldību vēlēšanās: 1) ieviests pakalpojums, lai elektroniski pieteiktos balsot pa pastu un saņemtu vēlēšanu materiālus; 2) sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli CVK mājaslapā, sociālajos tīklos par 1 tēmu - balsošanas kārtība ārvalstīs. 2022.gada Saeimas vēlēšanās: 1) 50 000 vēlētāju piedalījušies vēlēšanās ārvalstīs; 2) pilnveidota un atvieglota iespēja reģistrēties pasta balsošanai no ārvalstīm; 3) sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli (dažādi formāti, kanāli) par 3 tēmām - pasta balsošanas kārtība, balsošanas kārtība ārvalstīs, aicinājums piedalīties vēlēšanās | 1) CVK 2) ĀM | Plāna īstenošanas laikā ir sasniegts izvirzītais darbības rezultāts - ieviestas izmaiņas atbilstoši grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Vēlētāju reģistra likumā, kas paredzēja vēlētājiem ārvalstīs ērtāk izmantojamas balsošanas iespējas dalībai vēlēšanās, tautas nobalsošanās, parakstu vākšanās. Ieviests vēlētāju reģistrs, kas nodrošina to personu uzskaiti, kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu, Pašvaldības domes vēlēšanu likumu vai Saeimas vēlēšanu likumu ir tiesības vēlēt Latvijas Republikā. Vēlētājiem, kuri uzturējās ārvalstīs, sākot ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, tiek nodrošināta iespēja piedalīties vēlēšanās, balsojot pa pastu. Pirmo reizi vēlētāji, kuriem bija balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturējās ārvalstīs, varēja pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. CVK vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu reģistrēja un vēlēšanu materiālus balsošanai nosūtīja kopumā 276 vēlētājiem ārvalstīs. Lai arī šis skaits nebija liels, tas bija būtisks solis pilsoniskās līdzdalības veicināšanā. Izvērtējot 2021. gada pašvaldību vēlēšanas secinām, ka sasniegti Plānā iekļautie rezultatīvie rādītāji: 1) ieviests pakalpojums, lai elektroniski pieteiktos balsot pa pastu un saņemtu vēlēšanu materiālus; 2) sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli CVK mājaslapā, sociālajos tīklos par tēmu - balsošanas kārtība ārvalstīs. Sadarbībā ar ĀM un diasporas organizācijām tika īstenoti vēlētāju ārvalstīs informēšanas pasākumi par balsošanas iespējām ārvalstīs. Tika sagatavots videomateriāls “Balsošana pa pastu no ārvalstīm 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās”, kā arī infografika “Pasta balsošana no ārvalstīm”. Izvērtējot Plānā iekļautos uzdevumus attiecībā uz 2022. gada Saeimas vēlēšanām secinām, ka: 1) vēlēšanās ārvalstīs, t.sk. balsojot pa pastu piedalījās 25 960 vēlētāji līdz ar ko netika sasniegts optimistiskais Plānā izvirzītais mērķis, ka 50 000 vēlētāju piedalījušies vēlēšanās ārvalstīs. 2) atbilstoši izvirzītajam mērķim tika pilnveidota un atvieglota iespēja reģistrēties pasta balsošanai no ārvalstīm; 3) sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli (infografikas, videomateriāli) par pasta balsošanas kārtību un kā nobalsot, atrodoties ārvalstīs, balsošanas kārtību vēlēšanu iecirknī ārvalstīs, kā arī aicinājums piedalīties vēlēšanās. Informācija tika izplatīta gan CVK interneta vietnē, sociālajos tīklos, kā arī sadarbībā ar ĀM un diasporas organizācijām tika īstenoti vēlētāju ārvalstīs informēšanas pasākumi par balsošanas iespējām ārvalstīs. Visi Plānā iekļautie uzdevumi un pasākumi tika īstenoti CVK piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. |
| 2.2. Veicināt diasporas pašorganizēšanos un atbalstīt diasporas organizāciju darbību |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Atbalstīt diasporas organizāciju darbību | Stiprināta diasporas organizāciju kapacitāte, pieaugusi diasporas organizāciju aktivitāte un organizēto pasākumu un iniciatīvu skaits | Ik gadu īstenoti vismaz 15 projekti vismaz 10 valstīs diasporas pilsoniskās līdzdalības jomā | 1) KM 2) SIF | Pasākuma īstenošanu administrē SIF. Projektu īstenošanai 2021. gadā tika atlasīti un īstenoti 14 projekti, 2022. gadā un 2023. gadā – katrā 16 projekti. Tas, kādas aktivitātes tiek atbalstītas ir atkarīgs no projektu iesniedzējiem, taču pēdējo gadu konkursu rezultātus raksturo arī atbalstu saņēmušās organizācijas, piemēram, projekti, kurus īsteno: - Diasporas (tostarp – reģionālās) virsorganizācijas (PBLA, LAAJ, ELA, ELA Jauniešu biedrība); - Remigrantu un sadarbību ar diasporu īstenojošas NVO Latvijā AppLV, EsiLV); - Diasporas latviešu amatierteātru kustību pārstāvoša organizācija; - Informācijas un komunikācijas platforma biedrība “Latvieši.com”. Jāuzsver, ka pieprasījums pēc atbalsta diasporas NVO ir audzis, jo sevišķi pēc Diasporas likuma stāšanās spēkā. Ieguldītais finansējums 2021 – 194 403 euro. SIF 2021.g. atbalstīti projekti 14, 190 821,48 euro. Ieguldītais finansējums 2022 – 239 022 euro. SIF 2022.g. atbalstīti projekti 16, 230 868,86 euro. Ieguldītais finansējums 2023 – 199 022 euro. |
| 2.2.2. | Atbalstīt sadarbības projektus ar diasporu, diasporas ieguldījuma Latvijā veicināšanai, t.sk. vēstniecību sadarbībai ar diasporu | Atbalstītas aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumi, kā arī citas aktivitātes, kas veicinātu diasporas pašorganizēšanos, latviskās identitātes stiprināšanu un saiknes ar Latviju uzturēšanu | Konkursa kārtībā realizēti aptuveni 100 projekti gadā, projektos iesaistot aptuveni 16 000 diasporas pārstāvjus | 1) ĀM 2) LR diplomātiskās pārstāvniecības, diasporas organizācijas, NVO u.c. | 2021. gadā apstiprināti 108 projekti, aptuvenais mērķauditorijas skaits – 57006 cilvēki. Piešķirtais projektu finansējums – 161492,52 euro. 2022. gadā apstiprināti 96 projekti, aptuvenais mērķauditorijas skaits – 19 929 cilvēki. Piešķirtais projektu finansējums – 160 968,42 euro. 2023. gadā apstiprināti 111 projekti, aptuvenais mērķauditorijas skaits – 31178. Piešķirtais projektu finansējums – 161 339,82 euro. |
| 2.2.3. | Veicināt Latvijas diasporas aktīvu iesaisti mītņu zemju medijos izplatīto pret Latviju vērstu nepatiesu ziņu un dezinformācijas atspēkošanā | Veikta stratēģiska komunikācija, lai diasporas mītņu zemju sabiedrība iegūst labāku izpratni par pret Latviju vērstus naidīgos naratīvus un dezinformāciju, kas aiz tā stāv un kāds ir nolūks | Trīs vebināri par aktuāliem jautājumiem saistībā ar Latvijas stratēģisko komunikāciju un dezinformācijas mazināšanu | 1) VK 2) ĀM | VK Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs 2023.gada 30. oktobrī ir piedalījies “Latviesi.com” organizētā diskusijā par diasporas lomu Valsts aizsardzības koncepcijā. |
| 2.3. Komunikācijas/informācijas aprites uzlabošana diasporā un starp Latviju un diasporu, atbalsts diasporas medijiem. |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Sabiedriskā pasūtījuma veidošana un pārraidīšana par diasporas un remigrācijas tematiku komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos | Izsludinātie konkursi sabiedriskā pasūtījuma veidošanai un pārraidīšanai diasporas medijiem un vietējiem medijiem (vietējos medijos par remigrācijas tematiku) | Izsludināts 1 konkurss, atbalstīti vismaz 2 projekti | 1) NEPLP | NEPLP 2021.gadā bija jāizsludina viens konkurss sabiedriskā pasūtījuma veidošanai un pārraidīšanai diasporas medijiem un vietējiem medijiem (vietējos medijos par remigrācijas politiku), atbalstot vismaz divus projektus. Pamatojoties uz minēto, NEPLP 2021. gada 10. jūnijā izsludināja konkursu “Satura veidošana par diasporas un remigrācijas tematiku 2021. gadā elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas un radio programmas”. Saskaņā ar minētā konkursa rezultātiem: - Finansējums 11 852,38 euro (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi euro un 38 centi) apmērā tika piešķirts SIA “VIDZEMES TELEVĪZIJA” projekta “Ar pasaules pieredzi Latvijā” veidošanai un izplatīšanai; - Finansējums 18 241,88 euro (astoņpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro un 88 centi) apmērā tika piešķirts AS “RADIO SWH” projekta “Tikko atgriezušies” veidošanai un izplatīšanai; - Finansējums 7 905,74 euro (septiņi tūkstoši deviņi simti pieci euro un 74 centi) apmērā tika piešķirts SIA “AUSMA MEDIA” projekta “Tutas lietas” veidošanai un izplatīšanai. Kopumā Plāna 2.3.1. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildei 2021.gadā tika piešķirts un ieguldīts finansējums 38 000 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro) apmērā. Pēc 2021. gada 4. augusta attiecīgā plāna punkta kompetences pārņem SEPLP, nav ziņu par izsludinātiem konkursiem. |
| 2.3.2. | Mediju atbalsta fonda ietvaros atbalsts diasporas medijiem un Latvijas medijiem diasporai sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā | Atbalstīts sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana diasporas auditorijai gan diasporas medijos gan medijos Latvijā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru, mediju telpu | Atbalstīti 4 projekti (vismaz divi diasporas mediju projekti un divi Latvijas mediju projekti) | 1) KM 2) SIF | Pasākuma īstenošanu administrē SIF. 2021., 2022. un 2023. gadā tika atbalstīta 3 projektu pieteikumu īstenošana: - 2 projektu īstenotāji ir reģistrēti Latvijā, bet 1 – diasporas mītnes zemēs. Lai gan finansējuma kopējā summa 2022. gadā tika palielināta, salīdzinot to ar finansējumu, kādu saņem citās (nacionālo un reģionālo) kategorijās Mediju atbalsta fonda finansējumu saņemošie, diasporas medijiem pieejamais finansējums neļauj saņemt tādu pašu finansējumu – proti, nelielais finansējuma pieaugums ir ļāvis nedaudz palielināt vienam medijam piešķiramo summu, taču nav pietiekams, lai palielinātu iespējamo saņēmēju skaitu; Pasākuma finansējumu (60 000 euro) veido 38 000 euro finansējums no KM valsts budžeta programmas 27.00.00. “Mediju politikas pasākumi” un 22 000 euro no budžeta programmas 26.02.00. “Diasporas pasākumu īstenošana” Ieguldītais finansējums 2021 – 40000 euro. Ieguldītais finansējums 2022 – 59999,10 euro. Atskaites termiņš par 2023. – 30.06.2024. Pasākumu īsteno biedrība “Laiks-BL” un biedrība ”Latviesi.com”, sniegtais atbalsts kapacitātes stiprināšanai ļāvis sagatavot publikācijas un rakstus par diasporai un Latvijas sabiedrībai kopumā nozīmīgām tēmām. Līdzdarbības līgumi tika noslēgti pašā 2022. gada nogalē, tādēļ aktivitātes ir īstenotas 2023. gadā: - Biedrība “Latviesi.com” portāla Latviesi.com medija sadaļā publicēja vairāk nekā 60 publikācijas par diasporai aktuālām sabiedriski nozīmīgām norisēm pasaulē un Latvijā, platformā Facebook tika publicēti 54 iknedēļas publikāciju apkopojumi par norisēm diasporas mītnes zemēs, notika 4 profesionāļu diskusijas par diasporai aktuālām tēmām – Diasporas organizāciju un mediju loma “X stundā”, “Vai un kam vajadzīgi diasporas mediji?”, “Kā diasporas organizācijas mediji sasniedz diasporu?”, “Kā Latvijas mediji sasniedz diasporu: Diaspora Latvijas medijos – pārāk reta parādība”. - Biedrība "Laiks-BL” sagatavoja publikācijas par šādām tēmām, kas ik nedēļas tika publicētas laikrakstā “Laiks”: - Regulārā kultūras informācija, Rakstu sērija “Trimdas arhīvu mājupceļš”; - Kultūrvēsturiskā mantojuma vērtējums, atcere un saglabāšana; - Atgriezeniskās saiknes veidošana; - Latviešu Dziesmu svētkiem – 150; - Nozīmīgas jubilejas latviešu grāmatniecībā; - Valsts programmas “Latviešu grāmatai 500” atspoguļojums. Ieguldītais finansējums 2022 – 18 000 euro. Ieguldītais finansējums 2023 – 18 000 euro. SIF 2021.g. atbalstīti 4 projekti. SIF 2022.g. atbalstīti 3 projekti. SIF 2023.g. atbalstīti 3 projekti. |
| 2.3.3. | Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu pieejamība nodrošināšana visā Latvijas teritorijā, kā arī diasporas mītnes zemēs | Sabiedriskā pasūtījuma veidošana un pārraidīšana par diasporas un remigrācijas tematiku | Satura kvalitātes izvērtējumi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu satura kvalitātes vadības sistēmas ietvaros. VSIA “Latvijas Televīzija”: vidēji 45 satura vienības gadā; VSIA “Latvijas Radio”: vismaz 45 raidījumi “Globālais latvietis” (kā arī vismaz 50 atkārtojumi), vismaz 50 raidījumi “Kā jums tur iet” (kā arī vismaz 50 atkārtojumi) | 1) NEPLP | No 2021. gada 4. augusta atbildīgs par plāna punkta izpildi – SEPLP. 2021. gadā 100 satura vienības: - 60 ziņu sižeti LTV1 ziņu raidījumos (Lielbritānija, ASV, Austrālija); - 32 raksti un publikācijas portālā LSM.LV; - 8 satura vienības kultūras, izklaides un bērnu/jauniešu raidījumos. 2022. gadā 113 satura vienības: - 55 ziņu sižeti LTV1 ziņu raidījumos (Lielbritānija, Vācija, ASV); - Vēlēšanu debates Bonnā, Vācijā; - 50 raksti un publikācijas portālā LSM.LV; - 7 satura vienības izklaides un kultūras raidījumos. 2023. gadā 114 satura vienības: - 55 ziņu sižeti LTV1 ziņu raidījumos (Lielbritānija, Vācija, ASV, Beļģija); - 52 raksti un publikācijas portālā LSM.LV; - 7 satura vienības kultūras un izklaides raidījumos. Papildus informējam, ka: - 2022.gadā replay.lv ES teritorijā ieviesa autorizāciju ar smart ID, tādējādi nodrošinot plašāku satura piekļuvi. Šo sistēmu plānots ieviest arī LSM Bērnistabā; - Bez ģeogrāfiska ierobežojuma tiek nodrošināts interneta televīzijas kanāls visiemltv.lv ; - Ik gadu LSM.lv veido saturu sadarbībā ar autoriem, kas dzīvo diasporā – Vācijā, Skotijā, Zviedrijā, Francijā, Lielbritānijā; - LSM.lv sadarbbojas ar diasporas mediju Latviesi.com, apmainoties ar saturu. 2021. gadā Latvijas Radio 1 nodrošināja saturu par Latvijas diasporu un remigrācijas tematiku dažādu formātu raidījumos: - “Globālais latvietis. 21. Gadsimts” (raidījums diasporai visā pasaulē 1 reizi nedēļā multimediālā formātā, sadarbībā ar www.latviesi.com); - “Krustpunktā”; - “Pēcpusdiena”; - “Divas puslodes” attīstot satura pieejamību dažādās raidīšanas platformās. Latvijas Radio 2 skanēja diasporai veltīts raidījums “Latviešiem pasaulē” (raidījums par dažādām diasporas kopienām, kolektīviem un personībām, kā arī pasākumiem un aktualitātēm latviešu mītnes zemēs, skan 1 reizi nedēļā). Tāpat Vasaras saulgriežos Latvijas Radio 2 realizēja jau tradicionālo projektu “Gadsimta garākā Līgodziesma”, kas popularizē un turpina latviešu unikālo dziedāšanas tradīciju, izvijoties cauri Latvijai un uzturot saikni ar diasporas koriem un amatierkolektīviem. Latvijas Radio 3 – Klasika veidoja intervijas ar ārzemēs dzīvojošajiem latviešu mūziķiem (piemēram, E. Garanču, K. Opolais, B. Skridi, K. Auznieku u.c.), stāstot par viņu pieredzi kultūras procesos pasaulē. Mazākumtautību valodās raidošā programma Latvijas radio 4 – Doma laukums atspoguļoja tematiku raidījumu “Kā jums tur”, “Aleksandra studija”, “Doma laukums brīvdienās” u.c. ietvaros. Savukārt Latgales multimediju studijas veidotajā raidījumā “Kolnasāta” (skanēja Latvijas Radio 1 programmā) regulāri notika saziņa ar diasporas latviešiem/ latgaliešiem, iekļaujot arī viņu viedokli par dažādām aktualitātēm raidījuma saturā. 2022. gadā turpināja skanēt iepriekš uzskaitītie raidījumi, papildinot Latvijas Radio 3 – Klasika saturu ar raidījumu ciklu “Mana pieredze Latvijai” par radošo industriju pārstāvju statusu ārvalstīs. Šajā gadā Latvijas Radio izstrādāja mobilo lietotni, nodrošinot ~200 dažādu audio raidījumu un oriģinālsatura raidierakstu pieejamību pēc pieprasījuma, 6 Latvijas Radio kanālu tiešraides un vairāku tematisko īslaicīgu mūzikas interneta kanālu pieejamību. Īpaši piedomājot par ērtu satura pieejamību diasporas auditorijai, lietotne pieejama ne vien Latvijas teritorijā, bet arī 43 citās pasaules valstīs - Argentīnā, Austrālijā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Kostarikā, Čehijā, Dānijā, Dominikānā, Ekvadorā, Gvatemalā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Grieķijā, Honkongā, Ungārijā, Islandē, Īrijā, Izraēlā, Itālijā, Jamaikā, Latvijā, Lietuvā, Malaizijā, Meksikā, Nīderlandē, Jaunzēlandē, Norvēģijā, Panamā, Peru, Polijā, Paragvajā, Portugālē, Singapūrā, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Taivānā, Taizemē, Apvienotajā Karalistē un Urugvajā. 2023. gadā joprojām tika veidots Latvijas Radio 1 raidījums “Globālais latvietis. 21. gadsimts” sadarbībā ar ELA un PBLA, turpinot stāstīt un analizēt notikumus un procesus diasporā. Arī citi Latvijas Radio 1 raidījumi (piemēram, “Divas puslodes”, “Krustpunktā”, “Zināmais nezināmajā”, “Kultūras rondo”, “Monopola viesis” u.c.) nodrošināja sadarbību ar ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, lai viņu zināšanas un pieredzi iekļautu satura veidošanā. Latvijas Radio 2 kopā ar diasporas pārstāvjiem turpināja veidot raidījumu “Latviešiem pasaulē”. Šis saturs tiek publicēts arī interneta medijā Latviesi.com. 2023. gada “Gadsimta garākā līgodziesma” projektā no 26 kolektīviem pieci pārstāvēja diasporu – Koris “Saule” (Itālija), postfolka grupa “Rudzurika”(Luksemburga), jauktais koris “Pilskalns” (Austrija), koris “Rietumvējšs” (Dānija), koris “Latve” (Francija). Latvijas Radio 3 - Klasika atspoguļoja ārzemēs dzīvojošo tautiešu pieredzi un prasmes, veidojot sižetus un raidījumus par kultūras dzīvi pasaulē, piemēram, Latvijas izcilo mākslinieku panākumiem (A.Nelsons Zalcburgas Lieldienu festivālā, latviešu mūziķi Leipcigas “Gewandhaus” orķestrī, I.Apkalna Berlīnes “Konzerthaus” u.c.). Latvijas Radio 4 – Doma laukums turpināja iesaistīt informatīvo, analītisko un tematisko raidījumu veidošanā Latvijas iedzīvotājus, kas šobrīd dzīvo, strādā vai mācās ārzemēs, atspoguļojot viņu pieredzi un viedokļus par Latvijas sabiedrībai aktuālajiem jautājumiem. Īpaši sabiedriskā radio saturs par diasporas tautiešiem tika veidots XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku ietvaros, kas aizvadīti 150 gadu jubilejas zīmē, izceļot korus, deju kolektīvus, folkloras kopas, tautas mūzikas ansambļus, koklētāju ansambli un amatieru teātra dalībniekus. |
| 2.4. Atbalstīt pētījumus diasporas un remigrācijas jomā tālākai politikas veidošanai. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Atbalstīt LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra darbību | Atbalstīts zinātniskās kompetences centrs pētījumos balstītai rīcībpolitikas veidošanai diasporas un remigrācijas politikas jomā | 1-3 pētījumi gadā | 1) ĀM 2) LU DMPC | 2021. gadā pēc ĀM pasūtījuma LU DMPC īstenoja pētījumu “Attālinātais darbs kā cilvēkkapitāla piesaistes iespēja Latvijas attīstībai”. Ieguldītais finansējums – 22 982 euro. 2022. gadā pēc ĀM pasūtījuma LU DMPC īstenoja pētījumu “Latvijas profesionāļu iesaiste diasporas diplomātijā un tīklojuma diplomātijas potenciāls”. Ieguldītais finansējums – 22 772 euro. 2023. gadā pēc ĀM pasūtījuma īstenoti 2 pētījumi “Diasporas mediju pētījums”, “Diasporas organizāciju kapacitātes un vajadzību pētījums”. Ieguldītais finansējums – 22 856 euro. |
| 2.5.Uzlabot Latvijas valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību diasporai. |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Izvērtēt iespējas izstrādāt grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, nosakot īsāku pārejas periodu obligātās personas apliecības (eID kartes) Latvijas valsts piederīgajam, kurš sniedzis ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā. Veicināt personas apliecībā (eID kartē) iekļauto elektroniskās identitātes apliecināšanas un elektroniskā paraksta radīšanai nepieciešamo līdzekļu pieejamību, paaugstinot personas apliecībās iekļauto sertifikātu aktivizēšanas īpatsvaru, nolūkā paplašināt pieeju valsts sniegtajiem e-pakalpojumiem un e-paraksta lietošanai tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kuri snieguši ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī. | Veikts izvērtējums par: 1) lietderību izstrādāt grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, nosakot īsāku pārejas periodu obligātās personas apliecības (eID kartes) mērķa grupai; 2) mērķa grupām diasporā, kurām visvairāk ir nepieciešami valsts sniegtie e-pakalpojumi; 3) atbilstošāko attiecināšanas termiņu; 4) nepieciešamajām procedūrām personas apliecības (eID kartes) ieguves vienkāršošanai un tajās iekļaujamo sertifikātu aktivizēšanas īpatsvara paaugstināšanai | Sagatavots projekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā" vai izstrādātas citas rekomendācijas personas apliecības (eID kartes) un e-paraksta lietošanas veicināšanai diasporā | 1) IeM 2) ĀM | Izstrādāti grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā (2021. gada 10. jūnija likums “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā”), nosakot īsāku pārejas periodu, no kura personas apliecība (eID karte) tiek noteikta par obligātu personu apliecinošo dokumentu arī personām, kuras Iedzīvotāju reģistra (no 28.06.2021. Fizisko personu reģistra likumā) noteiktajā kārtībā sniegušas ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī, 2021. gada 10. jūnija likums “”Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” stājās spēkā 2021. gada 12. jūlijā. Lai veicinātu personas apliecībās iekļauto elektroniskās identitātes apliecināšanas un elektroniskā paraksta radīšanai nepieciešamo līdzekļu (e-paraksta sertifikātu) pieejamību, PMLP paredzēja 2021.gadā paaugstināt personas apliecībās iekļauto e-paraksta sertifikātu aktivizēšanas īpatsvaru. Līdz ar to no tām personas apliecībām, kuras izsniegtas LR pārstāvniecībās ārvalstīs un kurās iekļauti e-paraksta sertifikāti, 2021.gadā 96% tie ir aktivizēti. Savukārt, no personas apliecībām, kuras izsniegtas Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārvalstīs un kurās iekļauti e-paraksta sertifikāti, 2022. gadā un 2023. gadā aktivizēti 99%. Uzdevums izpildīts esošo PMLP budžeta līdzekļu ietvaros. |
| 2.6. Diasporas iesaiste visaptverošas aizsardzības ieviešanā un attīstībā. |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Diasporas iesaistes veicināšana visaptverošas aizsardzības ieviešanā un attīstībā. | Izvērtētas iespējas diasporas lomas definēšanai un iesaistei visaptverošas valsts aizsardzības ietvarā | Organizētas tikšanās ar diasporas organizāciju pārstāvjiem, lai diskutētu par iespējamo diasporas organizāciju iesaisti (piemēram, par diasporas organizāciju iesaisti AiM bukleta veidošanā par ārvalstīs esošo Latvijas pilsoņu iespējamo atbalstu valsts aizsardzības stiprināšanai krīžu gadījumos (AiM 72h bukleta projekta paplašināšanai) | 1) AiM 2) ĀM, Diasporas organizācijas | AiM sadarbībā ar ĀM, KM un latviešu diasporas virsorganizācijām 2021. gadā uzsāka darbu pie bukleta redakcijas ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem “Kā rīkoties krīzes gadījumā, ja dzīvo ārpus Latvijas”, to pabeidzot 2022. gadā. Buklets tika veidots ar mērķi sagatavot vadlīnijas diasporas rīcībai Latvijas valsts hibrīdā un militārā apdraudējuma pārvarēšanai. Bukletā iekļauta informācija par rīcību krīzes situācijās, uzticamiem informācijas kanāliem par situāciju Latvijā un pasaulē, dezinformācijas riskiem, diasporas rīcību militārā apdraudējuma pārvarēšanai un noderīgu kontaktinformāciju ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem, kuri krīzes vai militāra apdraudējuma gadījumā vēlētos atgriezties Latvijā. Buklets 2022. gadā prezentēts latviešu diasporām Lielbritānijā, Kanādā un ASV. 2021. gadā Jaunsardzes centrs piedāvāja latviešu diasporai Lielbritānijā VAM tālmācības (turpmāk - e-VAM) programmu, bet šis piedāvājums neguva atsaucību. 2022./2023. mācību gadā e-VAM uzsāka divi jaunieši – viens no Lielbritānijas un viens no Dānijas, 2024. gadā e-VAM kurss viņiem beigsies. |

| 3. Rīcības virziens: Diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attiecināmie politikas plānošanas dokumenti: |  |  | Nacionālās Industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (pašreiz ir izstrādes stadijā); Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam; Tūrisma mārketinga stratēģija 2018.-2023. gadam; Informatīvais ziņojums "Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai". |  |  |
| Politikas mērķis: Stiprināt saites ar diasporas uzņēmējiem, zinātniekiem u.c. profesionāļiem, veicinot mijiedarbību intelektuālā potenciāla apritē un diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecības attīstībā. |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji: |  |  | 1) Diasporai nodrošināta informācija par diasporas ekonomiskās sadarbības iespējām ar Latviju; 2) Aktīva diasporas profesionāļu iesaiste projektos, kas veicina Latvijas tautsaimniecības attīstību; 3) Apzināta un uzturēta diasporas zinātnieku datu bāze, to izmantojot zinātnes un Latvijas sociāl-ekonomiskajai (uzņēmējdarbības konkurētspējas un zināšanu komercalizācijas) attīstībai; 4) Īstenota zināšanu pārnese starp diasporu un Latviju. |  |  |
| Nr. | Uzdevums/ Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 3.1. Veicināt ekonomisko sadarbību ar diasporu un diasporas iesaisti investīciju piesaistē, eksporta attīstībā, inovācijās un diasporas tūrisma jomā. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma pēctecības nodrošināšana | Apzināti Latvijas diasporas uzņēmēji un profesionāļi un veicināta to iesaiste Latvijas tautsaimniecības attīstībā | Organizēts 1-2 pasākumi gadā. Minimālais dalībnieku skaits 900, tajā skaitā 500 klātienē un 400 attālināti. Sadalījums: 30% diaspora un 70% vietējā auditorija. | 1) ĀM 2) PBLA | 2021. gadā rīkoti 2 pasākumi: Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums, Spotlight Latvia ASV. Ieguldītais finansējums – 32902 euro. 2022. gadā rīkoti 3 pasākumi: Starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu forums, “Biznesa brokastis” Londonā, “Biznesa brokastis” Frankfurtē. Ieguldītais finansējums – 36 158 euro. 2023. gadā rīkoti 2 pasākumi: Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums, Spotlight Latvia ASV. Ieguldītais finansējums – 39 926 euro. |
| 3.1.2. | Diasporas iesaiste Latvijas uzņēmējdarbībā un Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā | Diasporas pārstāvju iesaiste LIAA deleģēto funkciju (eksporta, investīciju piesaistes, tūrisma, uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības veicināšana) īstenošanā, kā arī sadarbība ar diasporu darbā ar radošajām industrijām, sportu un sociālās uzņēmējdarbības jautājumiem | 1) Elektroniski uzrunāta diasporas auditorija (150 000 personas) par iespēju iesaistīties Latvijas tautsaimniecības veicināšanā; 2) Noorganizēti 30 tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti trīs virzienos - eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbība; 3) Līdzdalība 15 pasākumos diasporai vai remigrantiem, kuros auditorija tiek informēta par Latvijas eksporta veicināšanu, investīciju piesaisti, uzņēmējdarbību un tās iespējām Latvijā, kā arī par darba iespējām Latvijā; 4) Uzsākti 40 projekti Latvijas eksporta veicināšanai un investīciju piesaistei ar diasporas profesionāļu iesaisti; 5) Nodrošinātas diasporas pārstāvjiem 6 prakses vietas EM un LIAA struktūrvienībās | 1) EM 2) LIAA, Diasporas organizācijas, citas valsts pārvaldes iestādes, NVO | 1) Izpildīts. Sadarbībā ar lielāko diasporas mediju Latviesi.com ikgadēji uzrunāta plaša diasporas auditorija, informējot par LIAA pakalpojumiem, atbalsta programmām, pasākumiem un iespējām iesaistīties Latvijas tautsaimniecības veicināšanā. Sasniegtā auditorija: - 2021. gadā – 434 158 personas; - 2022. gadā – 184 072 personas; - 2023. gadā – 307 232 personas. 2) Izpildīts. LIAA ikgadēji organizējusi vai līdzorganizējusi uzņēmējdarbības un eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes pasākumus, iesaistot diasporas uzņēmējus un profesionāļus. - 2021. gadā noorganizēti 30 pasākumi; - 2021. gadā pasākumu organizēšanas iespējas un formātu lielā mērā ietekmēja Covid-19 ierobežojumi. Liela daļa pasākumu tika organizēta tiešsaistē. Kā nozīmīgāko var minēt LIAA projekta “Biznesa inkubatori” pirmsinkubācijas (PINK) programmu diasporai, kas 2021. gadā tika realizēta kā pilotprojekts. Programmas ietvaros diasporas pārstāvjiem bija iespēja attālināti piedalīties PINK programmas apmācībās biznesa idejas attīstīšanai. PINK programmā piedalījās 71 diasporas pārstāvis no 23 valstīm (visvairāk no Vācijas un Apvienotās Karalistes). Programmas rezultātā vismaz 7 dalībnieki pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Turpmākajos gados diasporas pārstāvjiem tika nodrošināta iespēja piedalīties PINK programmā kopā ar Latvijas topošajiem uzņēmējiem, bet atsevišķa programma diasporai netika veidota. - 2022. gadā noorganizēts 31 pasākums, no kuriem nozīmīgākie bija sadarbībā ar Latvian American Chamber of Commerce organizētie pasākumi: - Latvijas – ASV biznesa forums XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV laikā, Sentpolā, Minesotā; - Biznesa forums “Spotlight Latvia” Losandželosā. - 2023. gadā noorganizēti 50 pasākumi, no kuriem nozīmīgākie bija: - Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums Rīgā (sadarbībā ar PBLA un ĀM); - Biznesa forums “Spotlight Latvia” Bostonā, ASV (sadarbībā ar LACC); - Vebināru cikls “MiniSpotlight” (sadarbībā ar LACC un The Red Jackets; 10 vebināru cikls, no kuriem 4 notika 2023. gadā, bet 6 tiks organizēti 2024. gadā); - Latvijas uzņēmēju un Kanādas latviešu tīklošanās pasākums pārtikas nozares izstādes SIAL Toronto laikā (sadarbībā ar LNAK); - Biznesa seminārs Austrālijas latviešu uzņēmējiem un profesionāļiem Austrālijas Latviešu kultūras dienu ietvaros u.c. 3) Izpildīts. LIAA ikgadēji pārstāvēta pasākumos diasporai vai remigrantiem, kuros auditorija tiek informēta par Latvijas eksporta veicināšanu, investīciju piesaisti, uzņēmējdarbību un tās iespējām Latvijā: - 2021. gadā – 29 pasākumos (lielākoties, stāstot par iespēju pieteikties PINK programmai); - 2022. gadā –17 pasākumos, t.sk. dalība PBLA organizētajos forumos “Biznesa brokastis diasporas uzņēmējiem” Frankfurtē, Vācijā, un Londonā, Lielbritānijā, informējot par ekonomiskās sadarbības iespējām ar Latviju un Latvijas valsts tēla komunikācijas stratēģiju, kā arī dalība 2x2 nometnē, lai diskutētu ar diasporas jauniešiem par ekonomiskās sadarbības iespējām ar Latviju un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā u.c.; - 2023. gadā –20 pasākumos, t.sk.: - paneļdiskusijā “Zinātnes komercializācija un akadēmiskā ataudze” Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros Rīgā; - tiešsaistes diskusijā “Vai remigrācija = inovācija?”; - diasporas organizāciju pārstāvju sanāksmē Apvienotajā Karalistē u.c. 4) Izpildīts. LIAA mērķtiecīgi iesaistījusi diasporas uzņēmējus un profesionāļus eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes projektos: - 2021. gadā uzsākti 43 projekti; - 2022. gadā – 49 projekti; - 2023. gadā – 53 projekti. 5) Daļēji izpildīts. Diasporas pārstāvjiem ikgadēji nodrošinātas vairākas prakses vietas LIAA struktūrvienībās gan Latvijā, gan pārstāvniecībās ārvalstīs: - 2021. gadā – 2 prakses vietas; - 2022. gadā – 4 prakses vietas; - 2023. gadā – 6 prakses vietas. LIAA sadarbojas arī ar ALA, piedāvājot prakses vietas LIAA struktūrvienībās Latvijā ALA organizētajā vasaras prakses programmā “Pavadi vasaru Latvijā”. 2021. un 2022. gadā prakses vietu nodrošināšanu ietekmēja vīrusa Covid -19 pandēmijas ierobežojumi. LIAA ieguldītais finansējums: 2021. gadā – 130 166,16 euro 2022. gadā – 158 887,65 euro 2023. gadā – 228 919,21 euro NVA pieteikta dalība un sagatavots piedāvājumu prakses vietai NVA. |
| 3.1.3. | Diasporas iesaiste Latvijas eksporta veicināšanā un investīciju piesaistē |  |  | 1) EM 2) LIAA, Diasporas organizācijas, citas valsts pārvaldes iestādes, NVO |  |
| 3.1.4. | Diasporas iesaiste Latvijas tūrisma nozares eksporta veicināšanā |  |  | 1) EM 2) LIAA, Diasporas organizācijas, citas valsts pārvaldes iestādes, NVO |  |
| 3.1.5. | Diasporas studentu un jauniešu informēšana un iesaiste uzņēmējdarbībā un darba tirgū Latvijā |  |  | 1) EM 2) LIAA, NVA, VARAM, (citas valsts pārvaldes institūcijas), diasporas organizācijas, NVO |  |
| 3.2. Attīstīt diasporas pētnieku sadarbību ar Latvijas pētniekiem un zinātniskajām institūcijām, kā arī inovatīvajiem uzņēmējiem. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Uzturēt sadarbības platformu ar zinātnes diasporu kopīgu pētniecības un attīstības pasākumu īstenošanai un sadarbības iespēju paplašināšanai | 1) diasporas tīkla paplašināšana un komunikācijas nodrošināšana, tostarp diasporas pētnieku iesaiste rīcībpolitikas rekomendāciju izstrādē; 2) Latvijas pētnieku un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības (tostarp ar pētniekiem diasporā) situācijas un viedokļu apzināšana, kā arī datubāze sadarbības tīkla integrācijai; 3) Viedokļu apzināšana par prioritārajiem atbalsta instrumentiem un to arhitektūru sadarbības stiprināšanai ar pētniekiem diasporā | LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra īstenots pētījums | 1) IZM 2) LU DMPC | 2021: LU DMPC veikts pētījums “Sadarbība izcilībai: Latvijas un diasporas pētnieku skatījums uz savstarpējo sadarbību” (pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/media/13358/download) un iegūta datubāze sadarbības tīkla integrācijai. Ieguldītais finansējums – 24 187,90 euro. 2022: Turpināta sadarbība ar ELA un kustību EsiLV par sadarbības pasākumiem pētniecībā ar diasporas pārstāvjiem valstīs ar lielāko diasporas pārstāvju īpatsvaru. Noslēgts līgums par tiešsaistes platformas ResearchLatvia izstrādi, kas papildus citām funkcijām, pildīs arī diasporas komunikācijas platformas funkciju, tostarp, nodrošinot diasporas tīklojuma un kontaktu meklētāju, kā arī noderīga informatīvā materiāla kopu. Diasporas pārstāvju cieša iesaiste Pasaules latviešu zinātnieku kongresa organizēšanā, kā arī diasporas pārstāvju iekļaušana Kongresa Zinātniskās komitejas sastāvā satura ietvara izstrādē. 2023: Turpināta komunikācija ar apzinātajiem diasporas pārstāvjiem par 5. Pasaules latviešu zinātnieku kongresu. Diasporas pārstāvju iesaistīšana Zinātniskajā komitejā, kura nodrošina gan kongresa satura izstrādi, gan kongresa runātāju atlasi un iesaisti kongresā, tostarp arī īpaši iekļaujot diasporas pārstāvjus. Ieguldītais finansējums – ERAF darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā”. |
| 3.2.2. | Diasporas pētnieku un studējošo informēšana par pētniecības programmu konkursiem un darba iespējām Latvijā | Komunikācijas materiālu izstrāde un aprite, sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu ekonomiskajām un diplomātiskajām pārstāvniecībām. Mājaslapas ResearchLatvia izveide un informācijas pieejamības nodrošināšana | 1) Ikgadēji izstrādāti materiāli par aktuālāko informāciju digitālā un drukas formātos, kuri ir pieejami vēstniecībās un diasporas organizācijām piecās prioritārajās valstīs, ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi; 2) Izstrādāta un popularizēta mājaslapa ResearchLatvia, kur ir pieejama informācija diasporas pētniekiem un studējošajiem | 1) IZM 2) LIAA, Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības, diasporas organizācijas, nozaru organizācijas, citi soc. Partneri. | 2021: - Noslēgts sadarbības līgums ar ELA (skatīt arī 3.2.3.) par pasākumu organizēšanu un regulāras informācijas apmaiņu un komunikācijas nodrošināšanu sociālajos tīklos); - Latvijas 2022. gada zinātnes kalendārā iekļauti diasporas pētnieki (komunikācijas aprite); - Sagatavoti informatīvie materiāli par veiktā pētījuma par sadarbību ar diasporas pētniekiem rezultātiem, īpaši uzsverot pētnieku izstrādātos ieteikumus sadarbības veicināšanai. Ieguldītais finansējums - (skatīt 3.2.3.) pārplānota izpilde: 2022. gada 3.-4.ceturksnis 2022: - Noslēgts līgums ar tiešsaistes platformas ResearchLatvia izstrādi, kas papildus citām funkcijām, kalpos par informatīvu platformu gan par Latvijas zinātnes infrastruktūru, gan iespējām pieteikties pētniecības programmām un citiem pētniekiem un studējošajiem saistošu informāciju. 2023: - Tiek turpināta ResearchLatvia mājaslapas izstrāde un pilnveide, vienlaikus tiek gatavota portāla satura informācija publicēšanai; - Atsevišķa informācijas sagatavošana par aktuālo zinātnē veikta arī 5. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa “Zinātne Latvijai” ietvaros, publicējot digitālas publikācijas 3 tēmu tvērumā, kas iekļauj gan līdz šim sasniegto, gan arī zinātnieku rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem zinātnes izaugsmei nākotnē. Ieguldītais finansējums – ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā”. |
| 3.2.3. | Organizēt zinātnes diasporas tīklošanās pasākumus valstīs, kur koncentrēts vislielākais skaits Latvijas izcelsmes pētnieku (Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Zviedrijā, ASV) | Īstenoti zinātnes diasporas tīklošanās pasākumi Latvijas zinātniekiem, diasporas zinātniekiem un inovatīvu uzņēmumu profesionāļiem Lielbritānijā, Zviedrijā, Vācijā. Tematiski fokusēti hakatoni, match-making pasākumi ar mērķi stiprināt fokusētas sadarbības grupas un kopēju projektu pieteikumu sagatavošana | 1) Tiek sistemātiski īstenoti tīklošanās un tematiski fokusēti pasākumi ar mērķi stiprināt fokusētas sadarbības grupas - ikgadēji vismaz 5 katrā no valstīm; 2) kopēju pētniecības projektu pieteikumu sagatavošana vai diasporas pētnieku / profesoru sadarbība ar zinātniskajām institūcijām Latvijā - 5 | 1) IZM 2) LIAA, diasporas organizācijas (ar kurām noslēgti sadarbības līgumi), Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības | 2021: - Atklāta diskusija ar LU DMPC pētniecēm par jaunākā zinātnes sadarbības pētījuma atziņu un rekomendāciju ieviešanu (2021.gada 29.novembrī); - Sadarbībā ar LU DMPC organizēts publisks veiktā pētījuma par sadarbību ar diasporas pētniekiem rezultātu seminārs (ELA); - Dalība 2021.gada oktobrī ALA 70. kongresā, kuras ietvaros kongresa delegātiem IZM pārstāvji prezentēja: - Plānus Latvijas sadarbības veicināšanai ar diasporas zinātniekiem; - Tuvākos sadarbību veicinošos pasākumus; - Iespējas pētniekiem un studējošajiem iesaistīties Latvijas zinātnes programmās. 2021.g. noslēgts līgums ar ELA, līguma ietvaros paredzēta pasākumu organizēšana un regulāras informācijas apmaiņa un komunikācijas nodrošināšana sociālajos tīklos. Līguma izpildes laiks ir līdz 2023. gada martam. Ieguldītais finansējums – 5000 euro. 2022: Turpināta sadarbība ar ELA un jo īpaši kustību EsiLV par sadarbības pasākumiem pētniecībā ar diasporas pārstāvjiem valstīs ar lielāko diasporas pārstāvju īpatsvaru. 2022. gadā - 4956,00 euro. 2023: līdz pat 2023. gada Pasaules latviešu zinātnieku kongresam notika vairākas sanāksmes un tīklošanās pasākumi diasporas pārstāvjiem gan Latvijā, gan ārpus tās, nodrošinot iespējas arī interesentiem pieslēgties tiešsaistē. Šie pasākumi tika organizēti sadarbībā ar ELA. Tēmu lokā vēl bez, piemēram, mākslīgā intelekta zinātnē izmantošana, iekļautas arī prezentācijas par latviešu zinātnieku kongresu, tādējādi nodrošinot aktīvāku diasporas zinātnieku iesaisti kongresā. 2023. gadā - 7937,00 euro. Ieguldītais finansējums – ERAF darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā”). |
| 3.2.4. | 5.Pasaules latviešu zinātnieku kongresa organizēšana | Organizēts 5. Pasaules latviešu zinātnieku kongress | Iesaistīti 800 zinātnes jomas pārstāvji, tai skaitā vismaz 70 diasporas pārstāvji | 1) IZM 2) LIAA, Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības, diasporas organizācijas, nozaru organizācijas, citi soc. partneri | 2021: Uzsākta 5.Pasaules latviešu zinātnieku kongresa konsultatīvās padomes darbības mērķu un uzdevumu izskatīšana un papildināšana. Ieguldītais finansējums – 0 euro. 2022: Izveidota Kongresa konsultatīvā padome, iesaistot gan dažādas institūcijas Latvijā, tostarp zinātnes universitātes un ĀM, gan arī Kongresa satura izveidei piesaistīti 12 zinātnieki darbībai Zinātniskajā komitejā, no kuriem 6 ir no diasporas. Uzsākta kongresa plānošana, satura izveidošana un vienošanās par pasākumu formātiem Kongresa ietvaros un runātāju/aktīvo dalībnieku identificēšana. 2023: Turpināts plānošanas darbs gan ar kongresa konsultatīvo padomi, gan kongresa Zinātnisko komiteju, kā arī iesaistītajām institūcijām un organizācijām, lai nodrošinātu veiksmīgu 5.Pasaules latviešu zinātnieku kongresa norisi. Kongresā trīs dienu laikā klātienē piedalījās nedaudz virs 1000 dalībniekiem, taču kopumā (arī aktīvā tiešsaistē) Kongresā piedalījās 1300 dalībnieku no 30 valstīm. Papildus tam, kongresa tiešraidi varēja vērot gan YouTube, gan arī Latvijas medijos (TVNET un LSM.lv). Ieguldītais finansējums – ERAF darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā”). |

| 4. Rīcības virziens: Atbalsts remigrācijai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attiecināmie politikas plānošanas dokumenti: |  |  | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam. |  |  |
| Politikas mērķis: Nodrošināt labvēlīgus apstākļus remigrācijai |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji: |  |  | 1) Diasporai nodrošināta informācija par darba un dzīves iespējām, atgriežoties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā; 2) Sniegts individuāls atbalsts diasporas pārstāvjiem, kuri apsver iespēju vai ir lēmuši atgriezties un strādāt Latvijā; 3) Sniegts praktisks atbalsts remigrējušo integrācijai Latvijā; 4) Atvieglotas administratīvas procedūras remigrācijas procesā; 5) 3 gados Latvijā atgriezušies 16500 remigranti (katru gadu 5500 remigranti) (rādītājs pēc CSP datiem). |  |  |
| Nr. | Uzdevums/ Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 4.1. Sekmēt informācijas pieejamību diasporai par remigrācijas un darba iespējām Latvijā |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Veicināt informācijas pieejamību diasporai par darba un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā | Sniegta informācija par brīvajām darba vietām un darba tirgus situāciju Latvijā; Īstenoti atbalsta pasākumi remigrantu nodarbinātības veicināšanai un integrācijai darba tirgū Latvijā | 2 tiešsaistes (Eiropas darba dienu platformā) darba un karjeras dienas Latvijā gadā; sistemātiska noderīgas informācijas izplatīšana ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo auditorijai sociālā tīkla Facebook kontā euroES Latvia; NVA mājaslapas sadaļas “Vēlies atgriezties Latvijā”, kurā tiek piedāvāta informācija par NVA un euroES atbalstu remigrācijas jautājumos pilnveide; euroES konsultācijas (praktiski jautājumi par administratīvajām procedūrām, atgriežoties Latvijā, meklējot darbu, sociālās sistēmas koordinācija u.c.), t.sk. euroES konsultācijas tiešsaistē; NVA CV un vakanču portāla uzlabošana un popularizēšana, attālināto pakalpojumu pilnveide; NVA pārstāvniecība latviešu diasporas organizāciju, Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību organizētajos pasākumos Latvijas valstspiederīgo atbalstam; Sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātajiem sadarbības partneriem (Latvija Strādā, Your Move) | 1) LM 2) NVA | NVA savas kompetences ietvaros 2021. gadā ir īstenojusi šādus pasākumus: - 2 tiešsaistes darba gadatirgus (Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu) “Darbs un karjera Latvijā” 25. maijā un 1. decembrī. Pasākumos piedalījās kopā 87 Latvijas darba devēji, piedāvājot 1600 brīvās darbavietas, 1335 darba meklētāji, no tiem 624 darba meklētāji pieteicās piedāvātajām vakancēm; - EURES ietvaros organizēti 5 vebināri “Gribu atgriezties Latvijā! Ar ko sākt?”, kopējais dalībnieku skaits – 124, kuri plāno atgriezties Latvijā, vai jau ir atgriezušies, no 24 pasaules valstīm, visvairāk dalībnieki bija no Apvienotās Karalistes, Īrijas un ASV. Vebināru saturs tika veidots atbilstoši dalībnieku iesūtītajiem interesējošiem jautājumiem, galvenokārt par starpvalstu sociālajām garantijām, nodokļu jautājumiem, administratīvajām formalitātēm, darba iespējām, uzņēmējdarbības uzsākšanu, attālināto darbu u.c. Pēc pasākumiem attālināti sniegtas 207 individuālās konsultācijas Latvijas valstspiederīgajiem; - EURES remigrācijas raidījumu cikls “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, kopā 12 raidījumi, kas tika pārraidīti sociālajā tīklā Facebook EURES Latvia kontā. Katrs raidījums tika veltīts kādai noteiktai tēmai, kas aktuāla, pārceļoties uz dzīvi Latvijā. Visos raidījumos piedalījās arī eksperti no dažādām kompetentajām iestādēm – VSAA, LIAA, IZM, VID, PMLP, NVD, NVA u.c. Remigrācijas raidījums kopā noskatījās 5881 unikālie lietotāji no 27 valstīm (statistika apkopota, ņemot vērā 1 nedēļas datus pēc katra raidījuma); - Nodrošināti informatīvi pasākumi “Noderīga informācija ārvalstīs dzīvojošiem darba meklētājiem un darba ņēmējiem” diasporas portālā Latviesi.com un sociālajā tīklā Facebook Latviesi.com gada 1.ceturksnī; - Medijos publicētas 196 EURES aktualitātes ar noderīgu informāciju Latvijas valstspiederīgajiem. Sociālajā tīklā Facebook EURES Latvia kontā veiktas 190 publikācijas ar mērķi sasniegt diasporas auditoriju un veicināt EURES pakalpojumu atpazīstamību; - Rasti risinājumi NVA CV un vakanču portāla funkcionalitātes uzlabošanai – ieviestas papildu pazīmes vakanču atlasei, piemēram, attālināti veicams darbs/ daļēji attālināti veicams darbs/sezonas darbs, integrēta vakanču karte, pievienota prasmju un kompetenču izvēlne, nodrošināta attālināta pieteikšanās bezdarbnieka un darba meklētāja statusam. NVA savas kompetences ietvaros 2022. gadā ir īstenojusi šādus pasākumus: - 2022. gadā tika translēti seši EURES remigrācijas raidījumi “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”. Raidījumus noskatījās 2979 unikālie skatītāji no 13 dažādām pasaules valstīm. 2022. gada raidījumi tika veltīti sekojošām tēmām: “NVA Tiešsaistes darba dienas Latvijā”, “Transportlīdzekļu ievešanas un ārvalstīs izsniegto autovadītāja apliecību lietošanas kārtība”, “Remigrantu bērnu integrācija Latvijas izglītības sistēmā”, “Iedzīvotāju tiesību aizstāvību Eiropas Savienībā”, “Mājokļa iegādes atbalsts un tā pieejamība Latvijā”, “Remigrācijas atbalsta pakalpojumi”. Raidījumos piedalījās dažādu jomu eksperti no CSDD, VSAA, VARAM, IZM, SOLVIT, Luminor Bank. Interviju laikā tika apspriesta aktuālā informācija par darba iespējām un dzīves apstākļiem Latvijā, valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumiem un atbalstu. Sociālajos medijos ieraksti par pasākumiem sasniedza 87 tūkstošus lielu auditoriju; - 2022. gadā norisinājās četri EURES vebināri “Gribu atgriezties Latvijā! Ar ko sākt?”. Vebināros piedalījās 93 interesenti no 17 dažādām pasaules valstīm: ASV, Apvienotās Karalistes, Īrijas, Vācijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Čīles, Norvēģijas, Francijas, Itālijas, Spānijas u.c. Vebināros tika sniegta informācija par praktiskiem soļiem atgriežoties Latvijā, kā arī atbildes uz remigrantu interesējošajiem jautājumiem. Biežāk uzdotie jautājumi vebināra laikā: darba iespējas, bērnu integrēšana skolās, pabalsta eksports, pensijas, izglītības sistēma, mājokļa iegādes atbalsts, kas jādara izbraucot no ārvalsts/atgriežoties Latvijā. Sociālajos medijos ieraksti par pasākumiem sasniedza 49 tūkstošus lielu auditoriju; - Tiešsaistes darba gadatirgus “Darba un karjeras dienas Latvijā” 30. novembrī Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu. Pasākumā piedalījās 37 Latvijas darba devēji un 1259 darba meklētāji, tika reģistrētas 526 brīvās darba vietas. Pasākumu “Darbs un karjera Latvijā” tiešsaistē skatījās vairāk kā 38 tūkstoši interesentu; - NVA mājaslapas sadaļas “Vēlies atgriezties Latvijā” pilnveide. Sadaļā ievietoti 18 euroES raidījumi remigrācijas atbalstam "Esi informēts, atgriežoties Latvijā", NVA euroES konsultantu ieteikumi tiem, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijā, izveidota jautājumu un atbilžu sadaļa “Attālinātais darbs starpvalstu kontekstā”; - Medijos publicētas 201 EURES aktualitātes ar noderīgu informāciju Latvijas valstspiederīgajiem; - Sistemātiska noderīgas informācijas izplatīšana ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo auditorijai sociālajos tīklos Facebook un LinkedIn. 2022. gadā Facebook EURES Latvia kontā veiktas 238 publikācijas un LinkedIn 62 publikācijas ar mērķi sasniegt diasporas auditoriju un veicināt EURES pakalpojumu atpazīstamību; - EURES dalība LU pētījuma “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai” fokusgrupas diskusijā, kuras mērķis bija apzināt dzīves un darba iespējas Latvijas reģionos, kā arī pašvaldību atbalsta instrumentus remigrācijas veicināšanai, lai izzinātu jaunu darba vietu izveides un piesaistes iespējas reģionos un sagatavotu priekšlikumus kāds atbalsts vai resursi būtu nepieciešami remigrācijas mērķu sasniegšanai; - EURES dalība radio intervijā Latvijas Radio 4 par remigrantu vebināru “Gribu atgriezties Latvijā! Ar ko sākt?” un citiem remigrācijas jautājumiem; - EURES dalība Re:TV raidījumu cikla “Ģimenes skola” sērijā par ģimenēm, kuras atgriežas Latvijā no ārvalstīm; - NVA CV un vakanču portāla uzlabošana, iekļauta papildu informācija un norādes vakanču apraksta pilnveidošanai. NVA savas kompetences ietvaros 2023. gadā ir īstenojusi šādus pasākumus: - 2023. gadā norisinājās četri EURES tiešsaistes semināri “Gribu atgriezties Latvijā! Ar ko sākt?”. Tiešsaistes semināros piedalījās 74 interesenti no 16 dažādām pasaules valstīm: Apvienotās Karalistes, Austrijas, Beļģijas, Īrijas, Čehijas, Francijas, Vācijas, Zviedrijas, Grieķijas, Itālijas, Norvēģijas, Islandes, u.c. Tiešsaistes semināros tika sniegta informācija par praktiskiem soļiem atgriežoties Latvijā, kā arī atbildes uz remigrantu interesējošajiem jautājumiem. Biežāk uzdotie jautājumi semināra laikā: NVA un EURES pakalpojumi, darba iespējas, bērnu integrēšana skolās, pabalsta eksports, pensijas, izglītības sistēma, mājokļa iegādes atbalsts, kas jādara izbraucot no ārvalsts/atgriežoties Latvijā; - Tiešsaistes darba gadatirgus “Darba un karjeras dienas Latvijā” 18. oktobrī Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu. Pasākumā piedalījās 37 darba devēji un 1576 darba meklētāji no Latvijas, Apvienotās Karalistes, Īrijas, Francijas, Itālijas, Somijas, Portugāles, Spānijas un citām Eiropas valstīm, tika reģistrētas 202 brīvās darba vietas un organizētas 32 darba tiešsaistes darba intervijas. Pasākumu “Darbs un karjera Latvijā” tiešsaistē skatījās vairāk kā 48 tūkstoši interesentu; - EURES tiešsaistes semināri: EURES tiešsaistes seminārs Latvijas valstspiederīgo diasporai Īrijā “ES pensijas”, EURES tiešsaistes seminārs “Strādāji ārvalstīs? Uzzini par savu pensiju!” sadarbībā ar ELA, VSAA, VID pārstāvjiem u.c.; - Tiešsaistes un klātienes tikšanās ar vēstniecībām, pašvaldībām un citām organizācijām par remigrācijas jautājumiem: NVA un EURES tiešsaistes tikšanās ar Latvijas vēstniecību Norvēģijā, Nīderlandē, Apvienotajā Karalistē par sadarbības veicināšanu remigrācijas jautājumos, EURES tiešsaistes tikšanās ar Ogres novada pašvaldību par remigrācijas jautājumiem, NVA dalība pasākumā “Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums”, NVA dalība tikšanās ar diasporas organizāciju un skolu pārstāvjiem Apvienotajā Karalistē, EURES un Vidzemes plānošanas reģiona klātienes tikšanās Cēsīs ar delegāciju no Brazīlijas, NVA un EURES tikšanas ar Pasaules brīvo latviešu apvienību, NVA un EURES dalība Bērzes strazdu “Latviešu diasporas vasaras pasākumā 2023” Apvienotajā Karalistē, EURES dalība Latvijas Radio 1 diasporas raidījumā “Globālais latvietis”, kā arī EURES dalība DKP Latviešu valodas un izglītības darba grupas sanāksmēs; - Sadarbība ar medijiem, diasporas organizācijām, vēstniecībām informācijas apritē, nosūtītas relīzes un vizualizācijas materiāli par visiem NVA un EURES informatīvajiem pasākumiem remigrācijas veicināšanai. Medijos publicētas 217 EURES aktualitātes ar noderīgu informāciju Latvijas valstspiederīgajiem; - NVA vietnē un sociālo tīklu kontos regulāri publicētas ziņas par visiem NVA un EURES informatīvajiem pasākumiem remigrācijas veicināšanai. 2023. gada ietvaros Facebook EURES Latvia kontā veiktas 230 publikācijas un LinkedIn 55 publikācijas ar mērķi sasniegt diasporas auditoriju un veicināt EURES pakalpojumu atpazīstamību. |
| 4.1.2. | Sniegt informatīvu atbalstu un individuālas konsultācijas darba, mājokļa, izglītības u.c. ar remigrāciju saistītos jautājumos ar reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkla starpniecību | Sagatavoti personalizēti informācijas piedāvājumi potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem; ar koordinatoru atbalstu Latvijā ir atgriezušas personas pēc ilgstošas prombūtnes ārvalstīs | Sagatavoti vismaz 1500 personalizēti piedāvājumi gadā; laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam uz dzīvi Latvijā ar koordinatoru atbalstu ir atgriezušās ne mazāk kā 1 750 personas | 1) VARAM, Plānošanas reģioni 2)Pašvaldības | Darbu turpina reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkls (katrā plānošanas reģionā viens remigrācijas koordinators), sagatavojot personalizētus informācijas piedāvājumus potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem. Koordinatori sniedz atbalstu cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes ārvalstīs. Sagatavoti 8056 personalizēti piedāvājumi (kopš 2018. gada, kad darbu uzsāka remigrācijas koordinatori - 14 962). Uz dzīvi Latvijā ar koordinatoru atbalstu ir atgriezušās 2456 personas (kopš 2018. gada, kad darbu uzsāka remigrācijas koordinatori 4534 personas). Ieguldītais finansējums 2021 – 2023: 769857,09 euro. |
| 4.1.3. | Nodrošināt iespēju papildus dzīvesvietas adresei ārvalstīs norādīt vienu papildu adresi Latvijā | Atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem Dzīvesvietas deklarēšanas likumā veiktas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā (Fizisko personu reģistrā) un saistīto Valsts informācijas sistēmu savietotāja infrastruktūras (latvija.lv) e-pakalpojumos | Radīta iespēja diasporas pārstāvjiem papildus dzīvesvietas adresei ārvalstīs norādīt vienu papildu adresi Latvijā, lai atvieglotu sagatavošanās pasākumus, kas saistīti ar vēlmi atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā | 1) IEM 2) VRAA | Ar 01.07.2021. Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā (iepriekš Iedzīvotāju reģistrs) ir nodrošināta funkcionalitāte ar iespēju papildus deklarētajai dzīvesvietas adresei Latvijā vai norādītajai adresei ārvalstī noradīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī. Portālā Latvija.lv ir ieviests jauns e-pakalpojums "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana", kas ir e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs" apvienojums un, kas papildus šo e-pakalpojumu līdz šim esošajai funkcionalitātei nodrošina jaunu funkcionalitāti saistībā ar papildu adreses norādīšanu. Uzdevuma īstenošanai izlietotie valsts budžeta līdzekļi: 161705 euro, t.sk.: - 70 471 euro apmērā ĀM virzītas prioritātes “Diasporas atbalsta nodrošināšana” ietvaros; - 91 234 euro apmērā budžeta apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros. |
| 4.1.4. | Attīstīt vienoto valsts un pašvaldību portālu www.latvija.lv, nodrošinot aktuālo informāciju par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, kas svarīgi tiem, kas plāno atgriezties Latvijā | Vienuviet nodrošināts www.latvija.lv lietotājiem viegli uztverams, pieejams un aktuāls informāciju dzīves situāciju aprakstos gan dzīves situācijā “Kas jāievēro Latvijas valstspiederīgajiem ārzemēs?”, gan arī “Atgriešanās un pārcelšanās uz dzīvi Latvijā” | Dzīves situāciju “Kas jāievēro Latvijas valstspiederīgajiem ārzemēs” un “Atgriešanās un pārcelšanās uz dzīvi Latvijā” unikālo skatījumu skaits gadā portālā www.latvija.lv 1 500. | 1) VARAM 2) VRAA | Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā ir uzturēta un tehniski precizēta dzīves situācija “Atgriešanās un pārcelšanās uz dzīvi Latvijā”. Savukārt dzīves situācija “Kas jāievēro Latvijas valstspiederīgajiem ārzemēs?” tika pārstrādāta un precizēta, tā pieejama ar jaunu nosaukumu “Noderīga informācija, atrodoties ārzemēs Dzīves situācijas “Atgriešanās un pārcelšanās uz dzīvi Latvijā” skatījumu skaits 2022. gadā 1 722 reizes. Dzīves situācijas “Noderīga informācija, atrodoties ārzemēs” skatījumu skaits 2022. gadā 568 reizes. Ieguldītais finansējums – ESF. |
| 4.2. Pakalpojumi un atbalsts diasporas pārstāvju integrācijai Latvijā |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VRAA |
| 4.2.1. | Reģionālo remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana | Radītas jaunas nodarbinātības iespējas reģionos, t.sk. izveidotas jaunas darba vietas, nodrošinot priekšnoteikumus remigrācijai | Radītas vismaz 50 jaunas darba vietas | 1) VARAM 2) Plānošanas reģioni | Atbalsta pasākuma ieviešana ir uzsākta 27.06.2023, ko paredz VARAM izstrādātais informatīvais ziņojums “Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu” (pieņemts MK 27.06.2023.). Reģionu ietvaros konkurss notiek pašvaldībām - finansējums pieejams trīs gadu periodam (2024.-2026. gads). Savukārt, ikgadējais valsts budžeta finansējums ir 400 000 euro jeb 80 000 euro katrā plānošanas reģionā. Atbalsta pasākuma ieviešana ir uzsākta 27.06.2023. Līdz 2023. gada beigām veikti sagatavošanās darbi konkursu izsludināšanai, tajā skaitā konkursu nolikumu izstrāde un saskaņošana, līgumu slēgšana starp plānošanas reģioniem un pašvaldībām. Attiecīgi jaunas darba vietas atbalsta pasākuma ietvaros tiks radītas pēc konkursu izsludināšanas un lēmumu pieņemšanas – 2024. gadā un turpmākajos gados. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums neattiecas uz 2023. gada atbalsta pasākumu, ņemot vērā, ka līdz 2023. gada beigām tika veikti sagatavošanās darbi konkursu izsludināšanai, tas ir, atbalsta pasākuma ieviešanai. |
| 4.2.2. | Sekmēt atbalstu latviešu valodas apguvei remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem | Latviešu valodu apguvušas personas (skaits gadā), kas paaugstinājuši valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi | Gadā apmācītas 150 personas | 1) SIF | 2021 – 2023: 96 personas; 2021.g. – 11 613,63 euro; 2022.g. – 28 027,81 euro; 2023.g. – 43 972,20 euro. |
| 4.2.3. | Veicināt nepilngadīgo remigrantu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā un remigrējušo ģimeņu sociolingvistisko integrāciju | 4.2.3.1. Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" | Plānots, ka grozītie MK noteikumi noteiks, ka izglītojamam, kurš iepriekš ir mācījies Latvijā, vai citas valsts izglītojamam, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, nosaka viena līdz divu mācību gada laikā īstenojamos valsts finansētos atbalsta pasākumus obligātās pamatizglītības ieguvei - latviešu valodas prasmes pilnveidei un mācību priekšmetu "Latviešu valoda" vai "Literatūra", vai "Latviešu valoda un literatūra" un citu mācību priekšmetu apguvei | 1) IZM | 2021 – 2023: Izstrādāti MK noteikumi Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē ” (apstiprināti 2022. gada 11. janvārī), 24.4. apakšpunktā paredzot, ka nosaka viena līdz divu mācību gadu laikā īstenojamos atbalsta pasākumus mācību priekšmeta “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra” apguvei un valsts valodas prasmes pilnveidei citos mācību priekšmetos, pamatojoties uz noteikto izglītojamā latviešu valodas prasmes līmeni un apgūtā mācību satura līmeni. Atbalsts reemigrantiem noteikts arī MKnoteikumos Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. Ieguldītais finansējums 2021 – 2023: 0 euro. |
|  |  | 4.2.3.2. Īstenots pasākumu cikls remigrējušo ģimeņu integrācijas atbalstam | 1) Organizētas nometnes remigrantu ģimenēm (norises laiks: 2022. gada, 2023. gada oktobris/novembris) Nometnē, līdztekus integrācijas un valodas tēmu apguvei, tiks veicināta vietējo un remigrantu bērnu sapratne, dalībnieki - 30 personas. 2) Informatīvu ceļvežu izstrāde remigrantiem - 2 ceļveži (on-line versija); atbalsta sniegšanai skolotāja darbā un darbā ar vecākiem - kopējais lietotāju skaits 4000 personu.; 3) Latviešu valodas nodarbības tiešsaistē remigrējušiem skolēniem vai skolēniem, kuru ģimenes gatavojas remigrēt (nodrošināta latviešu valodas apguve Classflow (tālmācības) vidē remigrantu bērniem un pusaudžiem - 2022. gadā un 2023. gadā sniegts atbalsts latviešu valodas apguvē 100 skolēniem) | 1) IZM 2) LVA | Finansējums pasākumu īstenošanai nav ticis piešķirts. Pārplānojot esošo finansējumu, īstenoti šādi pasākumi: 2021: Sagatavoti 2 informatīvi materiāli reemigrantu atbalstam: “Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un “Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanas Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā”. Izveidots integrēts mācību materiāls (darba lapas, digitāli uzdevumi, spēles un animācijas filmas) 4. – 5. klašu reemigrantu skolēniem. 2022: Sagatavoti tulkojumi angļu valodā informatīvajiem materiāliem “Ceļvedim pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un “Ceļvedim vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā”. 2023: Izveidota digitāla karte reemigrantu vecākiem par latviešu valodas apguves resursiem (latviešu un angļu valodā). Sagatavots integrēts mācību materiāls (darba lapas, digitāli uzdevumi, spēles un animācijas filmas) 1. – 3. klašu reemigrantu skolēniem. Ieguldītais finansējums 2021–2023 (iekļauts 1.1.5.punktā). |
| 4.3. Administratīvo šķēršļu mazināšana remigrantiem. |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Uzlabot profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procesu remigrējušo diasporas locekļu ātrākai iesaistei darba tirgū | Izstrādāti un virzīti priekšlikumi likumprojektam "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" | Grozījumi paredzēs divkārši saīsināt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas lēmuma pieņemšanas termiņu gadījumos, ja pretendents ir diasporas loceklis, kurš profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstī, Austrālijas Savienībā, Brazīlijas Federatīvajā Republikā, Jaunzēlandē vai valstī, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu | 1) IZM | 2021–2023: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” pieņemti 10.09.2020., stājās spēkā 07.10.2020. Reaģējot uz Covid-19 radīto situāciju, lai piesaistītu nepieciešamos veselības aprūpes cilvēkresursus, galvenokārt no diasporas, kā arī noteiktu nosacījumus reģistrācijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā termiņa atjaunošanai, 2022.gada 23.martā stājās spēkā grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (turpmāk - Likums), nosakot valstu sarakstu, kurās veselības aprūpes pakalpojumu organizācija un sniegšana ir tik augstā kvalitātē, lai ārsti, māsas, vecmātes, ārstu palīgi, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši kādā no sarakstā iekļautajām valstīm, varētu piemērot atvieglotas prasības īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai (atvieglotas prasības noteiktas MK 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”). Ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem ne vienmēr būs latviešu valodas zināšanas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamajā līmenī, līdz ar to grozījumi Likumā paredzēja, ka ārstniecības iestādes nodrošina saziņu attiecībā uz valodas pielietojumu profesionālās darbības veikšanai ar pacientu un citām ārstniecības personām situācijā, kad ārstniecības persona, ierodoties no ārvalstīm, nepārzina latviešu valodu pilnvērtīgai profesionālās darbības veikšanai. Līdzīgs princips ir ietverts arī 2022. gada 3.martā pieņemtajā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kad ārstniecības personām, kuras profesionālo darbību ir veikušas Ukrainā un kuras ir Ukrainas civiliedzīvotāji, tai skaitā diasporas pārstāvjiem no Ukrainas, ir vienkāršota procedūra darba uzsākšanai mediķa profesijā Latvijas ārstniecības iestādēs. |
| 4.3.2. | Īstenot pasākums diasporas bērnu un jauniešu piesaistei profesionālās un augstākās izglītības jomā Latvijā | 1) izmantojot platformu “StudyinLatvia” kopā ar augstskolām īstenot pasākumus diasporas jauniešiem, lai piesaistītu viņus studijām Latvijā latviešu vai angļu valodā; 2) lai nodrošinātu veiksmīgu sadarbību ar diasporu profesionālās izglītības eksporta jomā, būtiska ir regulāra un sistēmiska informācijas apmaiņa; 3) tiek iegūta iespējami precīza informācija par diasporas jauniešu interesi un potenciālu iesaistīties Latvijas profesionālās izglītības procesos; 4) interesentiem, kas vēlas apgūt profesionālās izglītības programmas, t.sk. arī izglītojamiem diasporā, sākotnējas informācijas ieguvei ir iespēja izmantot portālus Profesiju pasaule, http://www.profesijupasaule.lv/ un NIID, http://www.niid.lv/; 5) plānots grozīt normatīvos aktus (Jāveic grozījumi Augstskolu likumā un Izglītības likumā, kur tiks noteikts deleģējums jaunu MK noteikumu izstrādei), lai augstskolas, kas izpilda noteiktus nosacījumus, no noteiktām valstu grupām var atzīt izglītības diplomus studiju uzsākšanai vai to turpināšanai | 1) Platformā “StudyinLatvia” uzturēta informācija par studijām Latvijā latviešu un angļu valodā; 2) IZM profesionālās izglītības pievilcības veicināšanas un popularizēšanas kampaņa, piesaistot arī diasporas jauniešus. Kampaņa sniegs ieguldījumu diasporas jauniešu informētības pakāpes palielināšanai; 3) Risināts jautājums par diasporas interesentu apzināšanu un šī procesa sistēmisku īstenošanu. Veikta aptauja, izpēte, lai plānotu un veiktu turpmākus mērķtiecīgus pasākumus diasporas jauniešu dalības Latvijas profesionālās izglītības sistēmā; 4) informācija diasporai par profesionālās izglītības programmām portālos Profesiju pasaule, http://www.profesijupasaule.lv/ un NIID, http://www.niid.lv/; 5) augstskolas atzīst ārvalstu izglītības diplomus studiju uzsākšanai vai to turpināšanai; 6) IZM organizē motivējošus un skaidrojošus pasākumus Latvijas izglītības iestādēm par diasporas bērnu un jauniešu iesaisti Latvijas izglītības procesos | 1) IZM | 2021: 1) Nodrošināta nacionālās iniciatīvas Study in Latvia īstenošana, atbalstot Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju, eksportspēju un mobilitāti, veicinot ārvalstu studentu piesaisti un informācijas apriti par studijām Latvijas augstskolās kvalitatīvās, ES dalībvalstu valodās īstenotās studiju programmās; uzturēta un attīstīta Study in Latvia tīmekļvietne un studiju programmu datu bāze ārvalstu studentiem; 2) – 4) Profesionālās izglītības iestādes savās Investīciju un attīstības stratēģijās 2021. – 2027. gadam (turpmāk – stratēģijas) ir ietvērušas pasākumus darbam ar diasporu, jo to paredz IZM sadarbībā ar VISC izstrādātās Vadlīnijas stratēģiju sagatavošanā un darba plānošanā. Vairākas profesionālās izglītības iestādes 2021. gadā ir īstenojušas pasākumus diasporas jauniešu informēšanai par Latvijas profesionālās izglītības sniegtajām iespējām, kā arī īstenojušas saziņu ar jauniešiem un viņu ģimenēm par konkrētām mācību iespējām; 5) Lai augstākās izglītības kvalifikācijas tiktu atzītas automātiski, bez jebkādām papildu procedūrām, parakstīts līgums starp Baltijas un Beniluksa valstīm. 2022 – 2023: 1) Nodrošināta nacionālās iniciatīvas Study in Latvia īstenošana, atbalstot Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju, eksportspēju un mobilitāti, veicinot ārvalstu studentu piesaisti un informācijas apriti par studijām Latvijas augstskolās kvalitatīvās, ES dalībvalstu valodās īstenotās studiju programmās; uzturēta un attīstīta Study in Latvia tīmekļvietne un studiju programmu datu bāze ārvalstu studentiem; 2) – 4) Profesionālās izglītības iestādes savās stratēģijās ir ietvērušas pasākumus darbam ar diasporu, jo to paredz IZM sadarbībā ar VISC izstrādātās Vadlīnijas stratēģiju sagatavošanā un darba plānošanā. Vairākas profesionālās izglītības iestādes (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Ogres tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Saldus tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskola, Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Jelgavas tehnikums). 2022. gadā ir īstenojušas pasākumus diasporas jauniešu informēšanai par Latvijas profesionālās izglītības sniegtajām iespējām, kā arī īstenojušas saziņu ar jauniešiem un viņu ģimenēm par konkrētām mācību iespējām; 5) Lai augstākās izglītības kvalifikācijas tiktu atzītas automātiski, bez jebkādām papildu procedūrām, parakstīts līgums starp Baltijas un Beniluksa valstīm. Ieguldītais finansējums 2021 – 2023: VB ietvaros. |
| 4.3.3. | Izstrādāt citus priekšlikumus papildu adreses piemērošanai remigrācijas procesa atvieglošanai | Mazināti administratīvie šķēršļi remigrācijas procesā | 1) Izvērtēts priekšlikums par papildu adreses piemērošanu diasporai pieteikt kapavietu likumprojekta, kas paredz noteikt ar apbedīšanas pakalpojumu, kā arī kapsētu izveidošanu un uzturēšanu saistītus jautājumus, izstrādes gaitā; 2) Izvērtētas iespējas kā atvieglot pieeju finanšu pakalpojumu pieejamību diasporai; 3) Izvērtētas iespējas atzīt diasporas bērnu ārvalsts ārstu izziņas par bērna veselības stāvokli, kas paredzētas bērnu reģistrēšanai uzņemšanai vispārizglītojošās izglītības iestādē vai pirmsskolas iestādē Latvijā, t.sk. iespējas papildu adreses pielietošanai šajos procesos | 1) VARAM 2) FM – atbildīgā, FKTK, FNA – līdzatbildīgā institūcija 3) IZM – atbildīgā, VM – līdzatbildīgā institūcija | Likumprojekts “Kapsētu likums” 2022. – 2023. gadā bija izstrādes procesā un 2023. gada martā un aprīlī tika nodots publiskajai apspriešanai. Likumprojektu bija paredzēts pieņemt 2024. gada 7. maija MK sēdē, taču ministru prezidente likumprojekta apstiprināšanu atlika uz nenoteiktu laiku. Likumprojektam “Kapsētu likums” būtu jāstājas spēkā 2025. gada 1. janvārī. Likumprojektā “Kapsētu likums” paredzēts, ka kapavietu piešķir pašvaldība kā publiskas lietas sevišķās izmantošanas tiesības. Pašvaldība Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga kapavietas piešķiršanu, tai skaitā administratīvā akta izdošanu, deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pašvaldība kapavietu piešķir šādā secībā: - Atbilstoši mirušā pēdējai vai iesniedzēja deklarētās dzīvesvietas adresei vai norādītajai papildu dzīvesvietas adresei; - Atbilstoši iesniedzēja izvēlei, ja kapsētā atrodas iesniedzēja lietošanā esoša brīva kapavieta; - Atbilstoši iesniedzēja izvēlei, ja kapsētā ir brīva kapavieta. Vienlaikus likumprojekts noteic, ka ziņas par ārvalstīs veiktu Fizisko personu reģistrā reģistrētas mirušās personas apbedīšanu, kremāciju, mirušā pārapbedīšanu, apbedīta mirušā kremāciju vai urnas pārvietošanu Fizisko personu reģistrā aktualizē PMLP vai Latvijas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs, ja saņemts attiecīgs ārvalsts iestādē izdots dokuments. 2) Kontu direktīva nosaka tiesības uz pamatkontu jebkuram patērētājam, kas ir Eiropas Savienības rezidents un kas likumīgi uzturas Eiropas Savienības teritorijā. Tās preambulas 3. apsvērums noteic, ka “netraucēta iekšējā tirgus darbība un mūsdienīgas un sociāli iekļaujošas ekonomikas izveide arvien vairāk kļūst atkarīga no maksājumu pakalpojumu vispārējās pieejamības”. Kontu direktīva nostiprina Eiropas Savienības Pamattiesību hartas universālās vērtības saistībā ar maksājumu konta pieejamību. Šī direktīva par vienu no mērķiem noteikusi to, ka dalībvalstīm jānodrošina piekļuve maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām neatkarīgi no patērētāja finanšu apstākļiem, piemēram, nodarbinātības statusa, ienākumu līmeņa, kredītvēstures vai personiskā bankrota. Viens no galvenajiem finanšu iekļautības instrumentiem Eiropas Savienībā ir 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (Kontu direktīva). Tā ievieš arī patērētāja pamatkontu (maksājuma kontu ar pamata funkcijām). Par pamatkontu uzskata, ierobežotākas funkcionalitātes maksājuma kontu, kas nodrošina vismaz šādus pakalpojumus (ja tādus kredītiestāde sniedz): naudas līdzekļu iemaksa un izņemšana, maksājumi (tostarp regulārie un tiešā debeta), internetbanka un maksājumu karte. Diasporu un remigrācijas finanšu pakalpojumu pieejamības veicināšanai jāņem arī vērā Latvijas Bankas sniegtā informācija par kreditēšanas ietekmi, kā arī finanšu iekļautība (financial inclusion) jeb finanšu integrācija pārsvarā tiek definēta kā process, kas nodrošina pienācīgu, ātru un atbilstošu piekļuvi finanšu produktiem un pakalpojumiem. Savukārt finanšu atstumtība (financial exclusion) ir process, kurā jāsaskaras ar grūtībām piekļūt finanšu pakalpojumiem un produktiem, kas nepieciešami pamata finansiālo vajadzību piepildīšanai. Piekļuve vismaz pamata finanšu produktiem un pakalpojumiem ir priekšnoteikums cilvēka dalībai mūsdienu ekonomiskajā un arī sociālajā dzīvē. Finanšu pakalpojumu pieejamība pārsvarā ir atkarīga no maksājuma konta pieejamības indivīdiem. 3) 2021 – 2023 Izstrādājot MK noteikumus Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē ” izvērtētas iespējas (tai skaitā, atzīt diasporas bērnu ārvalsts ārstu izziņas par bērna veselības stāvokli) un iespējas pielietot papildu adreses. Izvērtējot iespējas atzīt diasporas bērnu ārvalsts ārstu izziņas par bērna veselības stāvokli, kas paredzētas bērnu reģistrēšanai uzņemšanai vispārizglītojošās izglītības iestādē vai pirmsskolas iestādē Latvijā, ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” nav mainīti nosacījumi attiecībā uz iesniedzamo medicīnisko dokumentāciju. Bērna medicīniskajā kartē vai izziņā, kas tiek prasīta, stājoties skolā, iekļauta noteikta informācija, kuru ir būtiski zināt izglītības iestādei. Atzīt būtu iespējams tikai tādu dokumentu, kurā ir iekļauta pilnīga un saņēmējam saprotama informācija. Ņemot vērā, ka skolā var pieteikties diasporas bērni no dažādām valstīm ar dažādu veselības aprūpes kārtību, prasībām un valodu, būtu grūti nodrošināt vienotu kārtību dokumentu atzīšanai. Iespējams, būtu nepieciešams arī tulkojums, kas procesu sarežģītu. Tā kā arī Latvijā dzīvojošajiem bērniem ne vienmēr ir iespējams iesniegt skolā medicīnisko izziņu vienlaikus ar pārējiem dokumentiem, augstāk minētie noteikumi paredz, ka šo izziņu drīkst iesniegt līdz lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu izglītības programmā. Līdz ar to arī diasporas bērniem ir dots ilgāks laiks nepieciešamās medicīniskās izziņas saņemšanai Latvijā. Jāņem vērā, ka pārceļoties uz dzīvi Latvijā, jādomā arī par veselības aprūpes saņemšanu, tādēļ vienai no pirmajām darbībām vajadzētu būt reģistrācijai pie ģimenes ārsta. Ņemot vērā Diasporas likuma 15. panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka diasporas locekļiem iespēju pirms remigrācijas savlaicīgi reģistrēt savus bērnus Latvijas vispārējās izglītības iestādēs, kā arī speciālajās pirmsskolas izglītības grupās, noteikumi paredz, ka, piesakot izglītojamo izglītības programmā, jānorāda izglītojamā papildu adrese Latvijā. |
| 4.3.4. | Repatriācijas programmas pārskatīšana un pielāgošana Diasporas likumam | Veikta analīze par Repatriācijas un Diasporas likumu iespējamo pārklāšanos, lai nodrošinātu visām remigrantu grupām vienlīdzīgus nosacījumus | Izstrādāti priekšlikumi likumprojekta(u) grozījumiem | 1) ĀM 2) IEM | 2022. gadā sadarbībā ar ĀM tika sagatavots informatīvais ziņojums “Par Repatriācijas likumu”, kurā tika iekļauta analīze par Repatriācijas un Diasporas likumu pārklāšanos, lai nodrošinātu visām remigrantu grupām vienlīdzīgus nosacījumus. Informatīvais ziņojums tika pieņemts MK sēdē 2023. gada 10. janvārī, nosakot, veikt grozījumus Repatriācijas likumā. Grozījumi Repatriācijas likumā Saeimā pieņemti 2023. gada 8. jūnijā (stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā, zaudēs spēku 2028. gada 1. jūlijā). |

Ārlietu ministre 														B. Braže

Ministru kabineta 2021. gada 19. janvāra rīkojums Nr. 33 "Par Plānu darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam". Latvijas Vēstnesis, 14, 21.01.2021. https://likumi.lv/ta/id/320368

Diasporas likums. Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. 14.11.2018. https://likumi.lv/ta/id/302998

Pieejams tīmekļa vietnē https://www.sargs.lv/lv/ka-rikoties-krizes-situacija_diasporai