Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra rīkojumā Nr. 49 “Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai” ietverto pasākumu izpildes gaitu”

Informatīvais ziņojums ir sagatavots atbilstoši Ministru prezidenta 2021.gada 13.augusta rezolūcijai Nr. Nr. 2021-1.1.1./44-44, ar kuru ekonomikas ministram ir uzdots sadarbībā ar atbildīgajām un līdzatbildīgajām institūcijām sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra rīkojuma Nr. 49 "Par Rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai" izpildes gaitu un plānā iekļauto pasākumu īstenošanu.

Rīcības plāns, kuru Ministru kabinets ir apstiprinājis ar 2020.gada 11.februāra rīkojumu Nr. 49 “Par Rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai” bija izstrādāts atbilstoši 2019. gada 13. septembra rezolūcijai Nr. 1.1.1/34-34, ar kuru Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Iepirkumu uzraudzības biroju, Konkurences padomi un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju tika dots uzdevums izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra sēdē informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem publiskā iepirkuma sistēmas uzlabošanai, tai skaitā sniegt priekšlikumus, kas ierobežo pretendentu iespējas slēgt aizliegtas vienošanās publiskajā iepirkumā, paredzot skaidrus mehānismus, kas veicina pretendentu brīvu konkurenci.

Rīcības plāns satur kompleksus pasākumus publisko iepirkumu procesa pilnveidošanai, tai skaitā likumdošanas iniciatīvas, politikas plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī metodisko materiālu izstrādi publisko iepirkumu procesa kvalitātes uzlabošanai.

Ekonomikas ministrija saņēma atbildīgo un līdzatbildīgo institūciju informāciju par rīcības plāna pasākumu izpildes progresu, kas ir apkopota tabulā.

Papildus vēlamies informēt, ka Ekonomikas ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām turpina darbu pie Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmuma Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu” izvērtēšanas, tai skaitā izvērtē nepieciešamību ieviest papildu pasākumus konkurences pārkāpumu riska mazināšanai. Informācija tiks iesniegta izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstoši Ministru prezidenta 2021.gada 13.augusta rezolūcijai Nr. 2021-1.1.1./45-45.

Tabulā lietotie saīsinājumi:

BVKB		Būvniecības valsts kontroles birojs

EM		Ekonomikas ministrija

FM		Finanšu ministrija

IeM		Iekšlietu ministrija

IUB 		Iepirkumu uzraudzības birojs

IZM		Izglītības un zinātnes ministrija

KNAB		Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

KP		Konkurences padome

TM		Tieslietu ministrija

SM		Satiksmes ministrija

VARAM	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VAS		Valsts administrācijas skola

VASES	VAS “Elektroniskie sakari”

VRAA		Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VID		Valsts ieņēmumu dienests

VK		Valsts kanceleja

| Nr. | Rīcības plāna pasākums | Darbības rezultāts | Atbildīgā/līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš un izpildes progress |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izstrādāt metodisko materiālu kvalifikācijas prasību noteikšanai (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi) un nodrošināt to publicitāti. | - Standartizētas kvalifikācijas prasības nozaru griezumā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi), kas novērš nepamatotu un neobjektīvu kvalifikācijas prasību izvirzīšanu iepirkuma procedūras dokumentos. | VARAM, EM, SM/ IUB, KP, VASES | T. 30.12.2020. Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: VARAM: sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) nozares asociāciju pārstāvjiem izstrādāja Publisko iepirkumu vadlīnijas IKT jomā (turpmāk – Iepirkumu vadlīnijas). Iepirkumu vadlīniju projekts tika nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai un Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk- IUB) ar VARAM 2020.gada 3.novembra vēstuli Nr.1-132/9828 un attiecīgi precizēts pēc minēto institūciju atzinumu saņemšanas. Iepirkumu vadlīniju projekts 2020.gada 11.decembrī tika publicēts sabiedriskajai apspriešanai VARAM tīmekļvietnē (https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/publisko-iepirkumu-vadlinijas-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-joma-projekts) un Valsts kancelejas tīmekļvietnē (https://www.mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti), atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem līdzdarboties, sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā. Noteiktajā termiņā atzinumi par Iepirkumu vadlīniju projektu netika saņemti. SM: Satiksmes ministrija izstrādāja ieteikumus kvalifikācijas prasībām publiskos iepirkumos autotransporta jomā, sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un biedrību “Auto asociācija”. Ieteikumi nosūtīti Iepirkumu uzraudzības birojam 19.03.2021. (Nr.04-02/1166). Pēc papildus jautājumiem 28.05.2021. nosūtīti precizējumi (Nr.04.2-02/2184). Satiksmes ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas, iekļaujot kritērijus, kas būtu objektīvi piemērojami publiskajos iepirkumos, lai nodrošinātu balss telefonijas un interneta piekļuves pakalpojumus mobilajos un fiksētajos elektronisko sakaru tīklos (turpmāk – vadlīnijas). Izpildot uzdevumu, Satiksmes ministrija ir lūgusi sniegt priekšlikumus par raksturojošiem kritērijiem, kas būtu objektīvi piemērojami publiskajos iepirkumos, lai nodrošinātu balss telefonijas un interneta piekļuves pakalpojumus mobilajos un fiksētajos elektronisko sakaru tīklos kompetentajām institūcijām un elektronisko sakaru nozares asociācijām. Priekšlikumus kritēriju izstrādei sniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), Konkurences padome, Valts akciju sabiedrībai „Elektroniskie sakari” (turpmāk- VAS ES), SIA “BITE Latvija”, SIA “Latnet”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Biedrība “Latvijas Telekomunikāciju asociācija”, Biedrība „Latvijas Telekomunikāciju asociācija”, Biedrība „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija. Satiksmes ministrija izvērtēja sniegtos priekšlikumus, konsultējoties ar Regulatoru, VAS ES par diskutabliem jautājumiem (piemēram, aktīvo bāzes staciju skaita, kā kritērija izmantošanu publiskajos iepirkumos), izstrādāja vadlīnijas. 2020.gada 4.decembrī tika organizēta sanāksme ar priekšlikumu sniegšanā iesaistītajām institūcijām un veikta diskusija par izstrādātajām vadlīnijām. Iepirkumu uzraudzības birojs ir izskatījis Satiksmes ministrijas izstrādātās Vadlīnijas, sniedzis ieteikumus vadlīniju precizēšanai, atbalstījis precizētās vadlīnijas un atbilstoši Rīkojuma 1.2. punktam, 2021.gada 8.jūnijā publicējis savā tīmekļa vietnē. Līdz ar to, Satiksmes ministrija ir izpildījusi Rīkojuma 1.1. punktā noteikto uzdevumu. EM: Ministru kabinets 2020.gada 11.februārī izdeva rīkojumu Nr.49 “Par Rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai” un tajā ietverto uzdevumu Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Konkurences padomi, Iepirkumu uzraudzības biroju un citām institūcijām izstrādāt standartizētas kvalifikācijas prasības nozaru griezumā (būvniecība),kas novērš nepamatotu un neobjektīvu kvalifikācijas prasību izvirzīšanu iepirkuma procedūras dokumentos – izpildi. Ekonomikas ministrija izveidoja darba grupu, kurā vienojās izstrādāt vadlīnijas, kas mazinātu praksē konstatētās problēmas un veicinātu vienotu izpratni būvdarbu iepirkumu veicējiem būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos, kas balstīti labās prakses piemēros. Darba grupas ,,Publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai būvniecībā” dalībnieki saskaņoja vadlīnijas ,,Kvalifikācijas prasību sagatavošana ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos”. Vadlīniju mērķis ir mazināt praksē konstatētās kļūdas, radīt vienotu izpratni un sniegt praktiskus ieteikumus publisko būvdarbu iepirkumu veicējiem, kas balstīti labās prakses piemēros. Vadlīnijas aptver rekomendācijas par Publisko iepirkuma likuma 46. panta piemērošanu, proti, iepirkumā vērtējamās pretendentu tehniskās un profesionālās spējas ēku būvdarbu iepirkumos. Vadlīnijas var piemērot arī ēku būvdarbu iepirkumos, kam piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu. Vadlīnijas publicētas IUB un Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnēs - (https://www.iub.gov.lv/lv/nozaru-ministriju-vadlinijas) (https://www.em.gov.lv/lv/buvspecialisti) |
|  |  | - Veikta metodisko materiālu publicēšana Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. | IUB | T: 30.12.2020. Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: Vadlīnijas publicētas IUB tīmekļvietnē (https://www.iub.gov.lv/lv/nozaru-ministriju-vadlinijas) VARAM - Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (publicētas 26.01.2021.); EM Vadlīnijas „Kvalifikācijas prasību sagatavošana ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos” (publicētas 26.05.2021); SM Publisko iepirkumu vadlīnijas mobilo un fiksēto sakaru iepirkumiem (publicētas 08.06.2021.); SM Publisko iepirkumu vadlīnijas autotransporta jomā (publicētas 10.06.2021.) |
|  |  | - Nodrošināti reģionālie apmācību semināri par izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem kvalifikācijas prasību noteikšanai. | IUB/ VARAM, EM, SM, KP | T: 01.07.2021. Statuss: DAĻĒJI IZPILDĪTS Informācija par izpildi: FM 1) IUB informēja par izstrādātajām būvniecības vadlīnijām konferencē ““Kur virzās būvniecības iepirkumi?” Pieredze. Labā prakse”, kas norisinājās 27.05.2021 2) informatīvie pasākumi par pārējo iestāžu vadlīnijām plānoti rudenī. IUB ir aicinājis iesaistītās ministrijas kā vadlīniju izstrādātājas piedalīties informatīvajos pasākumos. Vienlaikus par IUB mājaslapā ievietotajām vadlīnijām pasūtītāji informēti, izmantojot IUB informācijas izplatīšanas kanālus. KP: Lai nodrošinātu iepirkumu veicēju kompetences paaugstināšanu konkurences neitralitātes risku identificēšanā un iepirkumu karteļa pazīmju atpazīšanā KP katru gadu veic regulārus izglītojošos seminārus publiskiem un privātiem pasūtītājiem, tajā skaitā kopā ar sadarbības iestādēm (2020 – 12; 2021 – 8). |
|  |  | 1.4. Izvērtēta iespēja ieviest Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta paplašināto standartu (extended ESPD EDM), lai nodrošinātu vienotu pieeju kvalifikācijas prasību noteikšanai. | VRAA, IUB | T: 30.12.2021 Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: EIS šobrīd ir integrēts risinājums kas atbilst vienkāršotajam ESPD standartam. Šobrīd ESPD standarts un e-formu standarts ir nodots Oficiālajam Vēstnesim un plānots, ka turpmāk (sākot ar versiju 3.0) būs izmantojams tikai paplašinātais (angļu valodā - extended) standarts, kura turpmāka ieviešana ir nodota katras ES dalībvalsts kompetencē, līdz ar to būtu nepieciešamas izmaiņas EIS, kas nākotnē varētu tikt finansētas no ERAF. |
| 2. | Veikt ieguvumu izvērtējumu publisko iepirkumu centralizācijai, balstoties uz ārvalstu pieredzes analīzi, uzticot lielu un sarežģītu iepirkumu veikšanu centralizētai iepirkumu institūcijai. | 2.1. Identificēti ieguvumi publisko iepirkumu centralizācijai, balstoties uz ārvalstu pieredzes izvērtējumu, kā arī izvērtēts efektīvākais institucionālais risinājums, piemērojamās nozares un noteikts nepieciešamais publiskais finansējums. | IUB/ VK | T: 01.03.2021. Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: Veikts pētījums par ārvalstu praksi centralizēto iepirkumu veikšanai. |
|  |  | 2.2. Iesniegts informatīvais ziņojums izskatīšanai Ministru kabinetā par publisko iepirkumu centralizāciju. | FM/ IUB, VK | T: 30.12.2021. Statuss: IZPILDĪTE TURPINĀS Informācija par izpildi: Notiek izpilde. |
| 3. | Celt iepirkuma komisijas locekļu kvalifikāciju un kapacitāti. | 3.1. Veikta vienotas apmācību programmas izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātu iepirkumu veicēju kompetences paaugstināšanu. | VK (VAS)/ IUB, EM, KP, BVKB, SM, VRAA | T: 30.12.2020. Statuss: DAĻĒJI IZPILDĪTS Informācija par izpildi: IUB: Izstrādāta profesionālo kompetenču novērtēšanas metodika iepirkumu speciālistiem. Tajā integrēts EK izstrādātais kompetenču modelis (ProcurComp). Pielietošanas metodika ietver arī mācību programmas ietvaru. Notiek darbs pie mācību moduļu izstrādes. VRAA: VRAA nodrošina un aktualizē interaktīvo video apmācību risinājumu kā arī ari sagatavo un publicē ar EIS lietošanu saistītus skaidrojumus. Ja šī uzdevuma izpildē no VRAA ir tikusi prasīta kāda informācija, tā ir nodrošināta atbilstoši pieprasījumiem un VRAA kompetencei. KP: Lai nodrošinātu iepirkumu veicēju kompetences paaugstināšanu konkurences neitralitātes risku identificēšanā un iepirkumu karteļa pazīmju atpazīšanā KP katru gadu veic regulārus izglītojošos seminārus publiskiem un privātiem pasūtītājiem, tajā skaitā kopā ar sadarbības iestādēm (2020 – 12; 2021 – 8). |
|  |  | 3.2. Veikta iepirkumu speciālistu atlīdzības regulējuma pārskatīšana | VK | T: 30.12.2020. Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: Iepirkumu speciālistiem atbilstoši amatu klasificēšanai, nosakot mēnešalgu, piemēro Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, nosakot mēnešalgu grupu, atbilstoši veicamajiem darba pienākumiem, sarežģītībai, atbildībai. Nosakāmās mēnešalgas apmērs ir amplitūdā no 802 euro līdz 1647 euro. Papildus tam, iestāde var piemērot arī papildus motivācijas elementus (vispārīgās piemaksas) līdz 60% no noteiktās mēnešalgas, kā arī piemērot speciālo piemaksu par iestādei būtisko mērķu sasniegšanu līdz 100% apmērā no noteiktās mēnešalgas. Valsts kanceleja virzīja un Ministru kabineta 2020.gada 20.oktobra sēdes dienas kārtībā tika sākotnēji iekļauts likumprojekts “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, kas cita starpā paredzēja arī mēnešalgas maksimālo robežu pārskatīšanu, atbilstoši valsts ekonomiskai attīstībai. Tika paredzēts, ka maksimālā iespējamā mēnešalga iepirkumu speciālistiem būtu 2253 euro. Vienlaikus norādāms, ka būtu iespējams noteikt arī piemaksas līdz 30% apmērā no mēnešalgas. Minētā jautājuma skatīšana Ministru kabineta sēdē tika atlikta. |
|  |  | 3.3. Noteikta nepieciešamā kvalifikācija iepirkuma komisijas priekšsēdētājam. | FM/ VK (VAS) | T: 01.01.2023. Informācija par izpildi netika iesniegta |
| 4. | Samazināt juridiskus riskus, ieviešot vienveidīgu darbu pieņemšanas - nodošanas procesu, norēķinu kārtību, tādējādi nodrošinot zemākas būvniecības izmaksas un godīgu konkurenci. | Izstrādāta tipveida darbu pieņemšanas - nodošanas un norēķinu kārtība publiskos būvdarbu līgumos. | EM | T: 01.07.2020. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Informācija par izpildi: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu” ir izsludināts VSS 2021.gada 7.janvārī (VSS-1, protokols Nr.1). Ministru kabineta noteikumu projekts paredz ieviest publiskajos būvdarbu līgumos vienotus būvdarbu pieņemšanas – nodošanas un samaksas noteikumus, kā arī vienotus līgumsaistību izpildes garantijas noteikumus. Vienotu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas noteikumu, samaksas kārtības un līguma saistību nodrošinājuma noteikumu ieviešana veicinās publisko būvdarbu procesa caurspīdīgumu un konkurenci, kā arī mazinās korupcijas un nekvalitatīvu būvdarbu risku. Noteikumu projekta regulējumu piemēros publiskajiem būvdarbu iepirkumiem, kas tiks izsludināti pēc 2022.gada 1.jūlija. Pārejas periods ir nepieciešams, lai pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu veicēji varētu pielāgot izstrādātos līgumus noteikumu projekta nosacījumiem, kā arī pielāgot savus iekšējos procesus. Ņemot vērā saņemtos iebildumus, plānots iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai VSS līdz augusta beigām. |
| 5. | Veicināt informācijas pieejamību ārvalstu piegādātājiem par publiskajiem iepirkumiem. | Veikts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicēto iepirkuma paziņojumu tulkojums angļu valodā. | IUB/ VARAM | T: 01.07.2021. Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: No 10.06.2021. IUB tīmekļvietnē (info.iub.gov.lv), kur ir pieejamas publisko iepirkumu paziņojumu publikācijas, ir integrēts Hugo.lv mašīntulkošanas rīks informācijas nodrošināšanai angļu valodā. |
| 6. | Efektīvs ārvalstu sertificēto speciālistu reģistrēšanas process (kvalifikācijas atzīšanas process). | Izstrādātas vadlīnijas sertificēšanas institūcijām, lai nodrošinātu efektīvu kvalifikācijas atzīšanas procesu. | EM/ IZM | T: 01.07.2020. Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: Ekonomikas ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra rīkojuma Nr. 49 “Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai” 6.punktam ir izstrādājusi detalizētās vadlīnijas par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās būvniecības jomā. Vadlīnijas aptver kvalifikācijas atzīšanas procesu īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, kā arī pastāvīgai profesionālai darbībai Latvijas Republikā. Šīs vadlīnijas ir izstrādātas kā atbalsta materiāls Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas profesionāļiem, kas vēlas sniegt pakalpojumu Latvijas Republikā būvniecībā reglamentētajās profesijās, kā arī kvalifikācijas atzīšanas institūcijām, lai veicinātu vienotiem nosacījumiem un uz vienotu izpratni balstītus profesionālās kvalifikācijas procesus, samazināt risku Eiropas Savienības regulējumam neatbilstošo lēmumu pieņemšanai un brīvā pakalpojumu sniegšanas traucēšanai. Vadlīnijas publicētas Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē - (https://www.em.gov.lv/lv/buvspecialisti ) |
| 7. | Pilnveidot informācijas pieejamību par publisko iepirkumu līgumiem | 7.1. Nodrošināts analītisks publicēto iepirkuma paziņojumu monitoringa rīks, kas automatizētā veidā analizē katra pasūtītāja un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumus un iepirkumu riska pazīmes. | IUB | T: 01.07.2020. Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: Mērķa sasniegšanai ieviesti digitālie risku izvērtēšanas rīki: 1) Digitālais iepirkumu risku izvērtēšanas rīks, kas analizē un apkopo informāciju no iepirkumu paziņojumiem un iesniegumu komisijas lēmumiem, kas ieinteresētajām pusēm, piem., uzraugošajām iestādēm, preses pārstāvjiem un sabiedrībai dod iespēju vienkopus un bez maksas analizēt informāciju par pasūtītāju. Rīks pieejams datu vizualizācijas rīka sadaļā „Iepirkumu veicēju profili”. 2) pie publikācijām nodrošinātas atsevišķas pazīmes – sarkanie karodziņi (jeb red flags), ko attēloto pie publikācijām, ja iepirkumam pastāv kādi no publiskā iepirkuma riskiem, piemēram, veikta paātrināta procedūra vai procedūra bez iepriekšējās publikācijas, saņemts mazs piedāvājumu skaits, nav paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana u.c. |
|  |  | 7.2. Izstrādāti grozījumi publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos, paredzot pārskatāmu informāciju par publisko iepirkumu līgumu faktisko gala izpildi. | FM/ IUB, EM | T: 30.12.2020. Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: Izstrādāti un Saeimā iesniegti likumprojekti – likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.851/Lp13), kas izskatīts Saeimā 1.lasījumā 11.02.2021. un likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr.1029/Lp13). Ar grozījumiem paredzēts papildināt likumu ar jaunu pantu – Līgumu reģistrs. Tiek paredzēts, ka Līgumu reģistrā tiks vienviet, pārskatāmā un atlasāmā veidā, nodrošināta informācija par visiem pasūtītāja noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to grozījumiem, par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē ir publicējams paziņojums. - Līgumu reģistrā būs pieejami dati, kas ietver informāciju par pasūtītāju, piegādātāju, līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, līgumcenu, līguma izpildes termiņu, līguma grozījumiem, kā arī informāciju par faktisko līguma izpildi (līgumcenu, izpildes termiņu, līguma izpildītāju un līguma izbeigšanas iemeslu, ja attiecināms) un citu informāciju, ja nepieciešams. - Visa līgumu reģistrā publicējamā informācija tiks iegūta no publicētajiem paziņojumiem un pašam pasūtītājam būs jāsniedz informācija tikai attiecībā uz faktisko līguma izpildi. - Līgumu reģistrs nodrošinās iepirkumu līgumu izpildes pārredzamību, kā arī plašākas kontroles un uzraudzības iespējas, lai pārliecinātos, ka iepirkuma līgumi tiek izpildīti atbilstoši līgumā paredzētajam. |
|  |  | 7.3. Nodrošināts publiski pieejams iepirkuma līgumu reģistrs, kas ērtā vizuālā formā attēlo informāciju par publisko iepirkumu līgumiem, tostarp par līgumu faktisko gala izpildi. | IUB | T: 30.12.2021. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Informācija par izpildi: Saistīts ar likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.851/Lp13), kas izskatīts Saeimā 1.lasījumā 11.02.2021. un likumprojektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr.1029/Lp13). |
|  |  | 7.4. Izvērtēta iespēja papildināt iepirkuma līgumu reģistru ar informāciju par apakšuzņēmējiem. |  | T: 30.12.2021. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Informācija par izpildi: Termiņš izvērtējumam par iepirkumu līgumu reģistra papildināšanu ar apakšuzņēmējiem vēl nav iestājies. Uzdevums saistīts ar likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.851/Lp13), kas izskatīts Saeimā 1.lasījumā 11.02.2021. un likumprojektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr.1029/Lp13). Jautājums par līgumu reģistra ieviešanu Saeimā vēl nav izlemts, un tas būtu vērtējams sadarbībā ar EM, BVKB, KP, FM, VID, IUB, VRAA – gan attiecībā uz publiskojamo informāciju, gan attiecībā uz tās iegūšanu, lai radītu maksimāli mazu slogu. |
| 8. | Pilnveidoti kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, lai novērstu negodprātīgu rīcību | Izvērtēti un atbilstoši izvērtējumam sagatavoti grozījumi publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos, lai pilnveidotu kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus, paredzot izslēgšanu par: 8.1. pieļautiem būtiskiem profesionālās darbības pārkāpumiem (piemēram, konkurences, darba drošības, vides jomās), ko pasūtītājs ar tā rīcībā esošu informāciju var pierādīt; 8.2. pieļautiem būtiskiem pārkāpumiem iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu izpildē (t.sk. situācijās, kad nav izpildīts ar citu pasūtītāju noslēgts iepirkuma līgums, atceļot prasību par saņemtu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams); 8.3. nodokļu jomas normatīvo aktu pārkāpumiem (ne tikai par nodokļu parādu esamību, bet arī tad, ja Valsts ieņēmumu dienestam nav iesniegtas normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas, kas bija jāiesniedz); 8.4. vienam patiesajam labuma guvējam piederošu piegādātāju veiktiem pārkāpumiem, novēršot iespēju izvairīties no izslēgšanas no dalības iepirkumos. Pārskatīti izslēgšanas nosacījumu piemērošanas noilguma termiņi, 12 mēnešus aizstājot ar 3 gadiem, kā arī pārskatīts nosacījums, ka pasūtītājam var netikt paziņoti apakšuzņēmēji, kuri veic mazāk par 10% no kopējā būvdarbu vai pakalpojumu apjoma, lai nodrošinātu, ka uz šiem apakšuzņēmējiem tiek attiecināta izslēgšanas gadījumu pārbaude. | FM/ TM, IUB, KP | T: 01.07.2021. Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: Izstrādāti un Saeimā iesniegti likumprojekti – likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.851/Lp13), kas izskatīts Saeimā 1.lasījumā 11.02.2021., likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Nr.850/Lp13), kas izskatīts Saeimā 1.lasījumā 18.02.2021., kā arī likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr.1029/Lp13) un likumprojekts “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” (Nr.1015/Lp13). Ar grozījumiem paredzēts pilnveidot esošos kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemeslus, lai dotu pasūtītājiem plašākas iespējas izslēgt no iepirkumiem negodprātīgus kandidātus un pretendentus. Kā būtiskākie grozījumi minami: - precizēta nodokļu pārbaudes kārtība; - paplašinātas pasūtītāja iespējas izslēgt kandidātu vai pretendentu par konkurences pārkāpumiem, profesionālās darbības pārkāpumiem, iepriekš nepildītu līgumu, u.c. - izveidots līgumu reģistra regulējums. - pagarināts kandidātu un pretendentu izslēgšanas periods no 12 mēnešiem uz 36 mēnešiem; - noteikts, ka kontrole un izslēgšanas iemeslu pārbaude attiecas uz visiem pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem; - precizēta izslēgšanas iemeslu pārbaudes kartība un rīcība, konstatējot izslēgšanas iemeslu; - precizēts regulējums kā kandidāts vai pretendents nodrošina uzticamību un kad uzskatāms, ka uzticamība ir atjaunota; - precizēts pārbaudāmo personu loks, nosakot, ka noteikti izslēgšanas iemesli attiecināmi arī uz patieso labuma guvēju un personām, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē. Ar grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” tiek paredzēts noteikt gadījumus, kad tiek uzskatīts, ka nodokļu maksātājam ir neizpildītas saistības nodokļu jomā. Ar minēto regulējumu tiek paplašināts tas piegādātāju loks, kuri dēļ neizpildītām saistībām nodokļu jomā, tiks izslēgti no dalības iepirkumos. |
| 9. | Noteikt pasūtītāja pienākumu pārliecināties, ka piegādātājs ir norēķinājies ar apakšuzņēmējiem publiskos būvdarbu līgumos. | 9.1. Novērsta iespēja negodīgai konkurencei, kas balstīta uz nenorēķināšanos ar apakšuzņēmējiem publiskos būvdarbu līgumos. | EM/FM | T: 30.12.2020. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Informācija par izpildi: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu” ir izsludināts VSS 2021.gada 7.janvārī (VSS-1, protokols Nr.1). Noteikumu projekts paredz ģenerāluzņēmēja pienākumu nodrošināt laicīgu norēķināšanos ar visiem publiskā būvdarbu līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem. Tāpat noteikumu projekts paredz pasūtītājam pienākumu pārliecināties, ka vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē nav iesniegta apakšuzņēmēja pretenzija par rēķina apmaksas kavējumu, pretenzijas esamības gadījumā, pasūtītājam ir pienākums atteikt rēķina apmaksu ģenerāluzņēmējam neizpildīto saistību apmērā. Ņemot vērā saņemtos iebildumus, plānots iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai VSS līdz augusta beigām. |
|  |  | 9.2. Pilnveidota vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze, kas sniedz iespēju pārliecināties par norēķiniem ar apakšuzņēmējiem publiskos būvdarbu līgumos. | EM | T: 30.12.2021. Statuss: IZPILDE NAV UZSĀKTA Informācija par izpildi: Izpilde tiks uzsākta pēc Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu” (VSS-1) akceptēšanas Ministru kabinetā. |
| 10. | Izvērtēt nepieciešamību noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma komisijas locekļiem valsts amatpersonas statusu. | Izvērtēta iespēja un iesniegts informatīvais ziņojums izskatīšanai Ministru kabinetā par iespēju noteikt valsts amatpersonas statusu publiskā sektora sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma komisijas locekļiem. | KNAB/ VK, VID | T: 01.09.2021. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Informācija par izpildi: KNAB ir secinājis, ka ir nepieciešams noteikt valsts amatpersonas statusu publiskā sektora sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma komisijas locekļiem, un izstrādā attiecīgus grozījumus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Minētos likumprojektus plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2021.gada 15.septembrim. |
| 11. | Paplašināt Konkurences padomes pilnvaras ar efektīvākiem atbildības piemērošanas rīkiem. | 11.1. Izvērtēta iespēja paplašināt Konkurences padomes tiesības attiecībā uz atbildības piemērošanu uzņēmumu amatpersonām. | KP/ TM | T: 30.12.2020. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Informācija par izpildi: KP ir sagatavojusi priekšlikumus grozījumiem Konkurences likumā, kas paredz paplašināt atbildības subjektu loku par konkurences tiesību pārkāpumiem, ieviešot atbildību tirgus dalībnieku amatpersonām par iesaistīšanos aizliegtu vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpumos. EM KP sagatavoto priekšlikumu izskatīšanu un virzību ir atlikusi līdz brīdim, kamēr netiks pabeigts darbs pie likumprojekta “Grozījumu Konkurences likumā” (VSS-864) izstrādes un saskaņošanas procesa un tas netiks iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Pēc iepriekš minētā likumprojekta izskatīšanas Ministru kabineta sēdē, EM uzsāks diskusijas ar TM par valdes locekļu atbildības noteikšanu un darbu pie nepieciešamo grozījumu izstrādes Konkurences likumā. |
|  |  | 11.2. Sagatavoti un iesniegti grozījumi normatīvajos aktos (Konkurences likumā, Ministru kabineta noteikumos) par Konkurences padomes pilnvaru paplašināšanu un efektivizēšanu. | KP/ EM | T: 30.12.2020. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Informācija par izpildi: Sagatavots un izsludināts 2020.gada 8.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā” (Prot. Nr.40 6.§ VSS-864), ar kuru tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2019/1/ES par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu prasības nacionālajā likumdošanā. Direktīva paredz stiprināt KP darbību ar nepieciešamajām neatkarības garantijām, resursiem un izpildes pilnvarām efektīvai konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanai un prevencijai, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. panta piemērošanai. Šobrīd likumprojekts atrodas saskaņošanas procesā un plānots to iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g. 30.septembrim. |
|  |  | 11.3. Izvērtēta iespēja informācijas apmaiņai starp Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistru un Konkurences padomes reģistru. | IeM, VRAA, KP/ EM | T: 30.12.2020. Statuss: IZPILDĪTS Informācija par izpildi: VRAA: Sadarbībā ar KP tika piedāvāti vairāki sadarbības varianti informācijas piekļūšanai EIS, kā rezultātā tika veiktas izmaiņas normatīvajos aktos un tika izveidoti KP EIS lietotāji ar kontrolējošo institūciju sistēmas kompetenci, lai sekotu līdzi iepirkumiem un piekļūtu EIS iepirkumu informācijai. IeM: Konkurences padomei saskaņā ar Sodu reģistra likuma 12.panta otro daļu ir nodrošināta iespēja par konkurences tiesību pārkāpumus izdarījušo personu Sodu reģistrā iekļaut atzīmi par to, vai atbilstoši konstatētajam pārkāpumam kandidāts vai pretendents izslēdzams no iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. Tālāk šī informācija atbilstoši Ministru kabineta 28.02.2017.noteikumiem Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” tiek nodota e-iepirkumu sistēmai. IeM, VRAA KP: EM organizētā projekta “Vienotās darba vides izveide visā Ekonomiskas ministrijas resorā” ietvaros tika apsvērts izveidot arī KP valsts informācijas sistēmu konkurences pārkāpumu reģistram, pārņemot no IeM IC Sodu reģistra funkcijas konkurences pārkāpumu reģistrēšanai. Laika posmā līdz 2020.gada septembrim KP sagatavoja likumprojektu “Grozījumi Konkurences likumā” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), paredzot KP kā Konkurences pārkāpuma reģistra pārraudzītāju un par plānoto datu apstrādes kārtību konsultējoties Datu valsts inspekcijā. Vienotās darbības vides ieviešanas projekta realizāciju apturot, ar IeM panākta vienošanās par Sodu reģistra tālāku uzturēšanu konkurences pārkāpumu reģistrēšanai. |
| 12. | Centralizēt zaudējumu atlīdzināšanas prasību par konkurences tiesību pārkāpumiem celšanu | 12.1. Izvērtēta iespēja piešķirt kompetenci valsts iestādei centralizēti vērsties ar zaudējumu atlīdzināšanas prasību tiesā pret uzņēmumiem, kas pārkāpuši Konkurences likumu. | KP/ EM | T: 01.03.2021. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Informācija par izpildi: KP: 24.02.2021. KP iesniedza EM detalizētu ziņojumu par tiesiskiem risinājumiem iespējai piešķirt kompetenci valsts iestādei centralizēti vērsties ar zaudējumu atlīdzināšanas prasību tiesā pret uzņēmumiem, kas pārkāpuši Konkurences likumu. Centralizēta zaudējumu atlīdzināšanas kārtība būtu piemērojama attiecībā uz visiem publiskajiem pasūtītājiem (neatkarīgi no to tiesiskā statusa), kuru publiskie iepirkumi tiek finansēti no valsts vai pašvaldību, vai Eiropas Savienības naudas līdzekļiem. Vērtējot iespējamo zaudējumu atlīdzināšanas centralizāciju, apskatīti vairāki iespējamie centralizācijas risinājumi, no kuriem piemērotāki būtu vai nu autonoma centralizācija vai paralēlas kompetences noteikšana atbildīgajai iestādei. Abi šie risinājumi, visticamāk, nozīmē izmaiņu veikšanu normatīvajos aktos, taču arī secināts, ka jau ar esošo regulējumu, ar kuru Ģenerālprokuratūrai ir piešķirtas tiesības iesniegt prasību tiesā, lai nodrošinātu likumā noteikto valsts un pašvaldības tiesību un interešu aizsardzību, iespējams, var attīstīt praksi centralizētā zaudējumu atlīdzināšanā bez grozījumiem normatīvajos aktos. Vienlaikus netika izslēgta arī iespēja centralizētu zaudējumu atlīdzināšanas funkciju nodot citai iestādei. 25.08.2021. EM un KP diskusija par optimālāko risinājumu, ko piedāvāt MK, lemjot par centralizētas zaudējumu atlīdzības kārtības izveidi, lai valsts budžetā atgūtu zaudējumus no tirgus dalībniekiem, kas pārkāpuši Konkurences likumu publisko pasūtītāju – valsts un pašvaldību iestāžu, publisko personu kapitālsabiedrību – organizētajos iepirkumos. |
|  |  | 12.2. Iesniegts informatīvais ziņojums izskatīšanai Ministru kabinetā par centralizētu zaudējumu atlīdzināšanu attiecībā uz prasībām, kuras var celt publiskās personas. | KP/ EM | T: 30.12.2021. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Informācija par izpildi: Balstoties uz KP sagatavoto ziņojumu, EM plāno virzīt izskatīšanai MK priekšlikumus par centralizētu zaudējumu atlīdzināšanu attiecībā uz prasībām, kuras var celt publiskās personas. Nepieciešamas vēl papildus diskusijas par potenciālo iestādi, kas varētu šo uzdevumu veikt. |
| 13. | Izstrādāt metodisko materiālu zaudējumu aprēķināšanai un zaudējumu par konkurences tiesību pārkāpumu piedziņai. | Sagatavoti un apkopoti metodiskie materiāli, veikta metodisko materiālu publicēšana Konkurences padomes tīmekļvietnē. | KP | T: 30.12.2021. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Informācija par izpildi: Tiek apzināti ES līmeņa metodiskie materiāli valstu tiesām un zaudējumu atlīdzināšanas prasībās iesaistītajām personām (tajā skaitā, EK vadlīnijas un praktiskās norādes kaitējuma apmēra noteikšanai zaudējumu atlīdzināšanas prasībās saistībā ar LESD 101. un 102. panta pārkāpumiem), to apkopošana, lai termiņā publicētu informāciju KP tīmekļvietnē. |
| 14 | Efektīvs būvniecības process, celta būvniecības nozares produktivitāte un kvalitāte, un samazinātas izmaksas visā būves dzīves ciklā. | Noteikta būvju informācijas modelēšana (BIM) kā obligāta prasība būvdarbu iepirkumos (noteikta apjoma objektos). | EM | T: 31.12.2025. Statuss: IZPILDE TURPINĀS Uzdevuma izpildes progress: Lai jēgpilni ieviestu BIM publiskajos iepirkumos ir jāveic virkne pasākumu. Ir izstrādāta BIM ieviešanas ceļa karte. BIM Ceļa kartē noteikti galvenie rīcības virzieni, kas nepieciešami sekmīgai tā ieviešanai būvniecības nozarē – standartu, vadlīniju un normatīvo prasību izstrāde, gan jauno, gan esošo būvspeciālistu kompetenču paaugstināšana darbā ar digitāliem rīkiem, un piemēru un labās prakses apzināšana un demonstrēšana. Atbalstu BIM Ceļa kartē iekļautajiem pasākumiem ir paudušas būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas, izglītības un valsts iestādes. Izpildītie uzdevumi: 2019.gadā: - Nodibināta darba grupa BIM ceļa kartes izstrādei un BIM ieviešanai; - Sadarbībā ar SIA “Latvijas standarts” (turpmāk – LVS) Veikts pētījums par nepieciešamajiem ieguldījumiem BIM ieviešanai; - Sadarbībā ar LVS Izstrādāti mācību materiāli par tēmām BIM modelēšana, BIM koordinēšana un BIM vadība – katrs 24 stundu apmērā; - Sniegts atbalsts BIM konferences organizēšanā 2019.gada 23.oktobrī; - Izstrādātas vadlīnijas (VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ)) pasūtītājiem un būvniecības nozarei BIM prasību izvirzīšanai, BIM īstenošanas plānam un BIM konsultanta piesaistīšanai; - Pārņemti ISO 19650 sērijas 1. un 2. daļas standarti; - Veicināta starptautiskā sadarbība BIM ieviešanā, organizēts būvniecības nozares pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju 2019.gada 4. – 8. marts (20 dalībnieki no 15 iestādēm/organizācijām) Baltijas BIM workšopa organizēšana 2019.gada 12. un 13.decembrī. 2020.gadā: - Sadarbībā ar LVS un Rīgas Tehnisko Universitāti (turpmāk – RTU) veiktas apmācībās 264 būvniecības specialistiem par tādām tēmām kā BIM modelēšana, BIM vadība un BIM koordinēšana; - Sadarbībā ar LVS izstrādāts pētījums par BIM labo praksi (detalizēta analīze par BIM izmantošanas ieguvumiem 10 projektos) un metodoloģiju ieguvumu novērtēšanai no BIM izmantošanas projektos; - Sadarbībā ar LVS un VNĪ veiktas publisko pasūtītāju apmācības (apmācīti 47 dalībnieki no dažādām valsts un pašvaldību iestādēm) par BIM prasību izvirzīšanu publiskos iepirkumos; - Sadarbībā ar LVS un VNĪ izstrādātas vadlīnijas aktīvu informācijas prasībām un BIM modeļu izstrādei un uzturēšanai apsaimniekošanas laikā; - Sniegts atbalsts BIM konferences organizēšanā 2020.gada 22.oktobrī; - Pārņemti ISO 19650 sērijas 3. un 5. daļas standarti; - Sadarbībā ar LVS un biedrību “Building Design and Construction Council” apbalvoti 2019.gadā labākie (nominētie) BIM speciālisti Latvijā; 2021.gadā: - Noslēgts līgums starp LVS un RTU būvniecības digitalizācijas centru par apmācību īstenošanu 2021.gadā. 1. pusgadā par dažādām tēmām apmācītas 552 personas. Apmācības tiks turpinātas rudens semestrī; - Noslēgts līgums starp LVS un VNĪ par apmācību semināriem publiskajiem pasūtītājiem par BIM ieviešanu publiskos iepirkumus, vasaras laikā apmācītas 50 personas dažādām valsts un pašvaldību iestādēm; - Sadarbībā ar LVS veikts iepirkums par būvniecības klasifikāciju sistēmu izpēti, ieviešanai BIM projektos – pētījuma veikšanas laiks 2021.gada rudenī; - Sniegts atbalsts Būvniecības digitalizācijas asociācijas rīkotajā Būvniecības digitalizācijas dienā 2021.gada 15.aprīlī; - Sadarbībā ar LVS un biedrību “Building Design and Construction Council” apbalvoti 2020.gadā labākie (nominētie) BIM speciālisti Latvijā; - Pārskatīti vai izstrādāti būvniecības profesijas standarti LKI 7. līmeņa profesijai Būvinženieris un LKI 6. līmeņa profesijām Ēku būvinženieris un Inženierkomunikāciju būvinženieris, ieviešot prasības attiecībā uz BIM un mūsdienīgiem būvniecības procesiem, kas savukārt pēc tam tiek ieviestas augstskolu būvniecības studiju programmās; - Sadarbībā ar LVS veikts iepirkums par vienotas datu vides ieviešanu BIM projektos – pētījuma veikšanas laiks 2021.gada rudenī; |

Ekonomikas ministrs	J.Vitenbergs

http://paligs.eis.gov.lv/pasutitajiem/N_0_1.html

https://info.iub.gov.lv/lv/visual

https://www.iub.gov.lv/lv/sarkanie-karodzini

https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums#:~:text=10)%20pieprasit%20un%20sanemt%20tiesu%20pieeju%20valsts%20informacijas%20sistema%20uzkratajai%20informacijai%20par%20iepirkumiem%2C%20iepirkumu%20proceduram%2C%20iesniegtajiem%20pieteikumiem%20un%20piedavajumiem.