## 2. pielikums. Bāzes scenārijā iekļautās rīcībpolitikas un pasākumi

1. rīcības virziens - emisiju samazināšana no piesārņojošām darbībām

| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Ietekmētās vielas | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildī-gās institūcijas | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.1. apakšuzdevums: Piesārņojošo darbību radīto emisiju kontrole |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1.1.1. | Nodrošināt jaunajos secinājumos par LPTP noteikto prasību ieviešanu | Samazinās gaisa piesārņojums, ko rada A kategorijas piesārņojošās darbības. | NOx NMGOS PM2,5 SO2 | Veikta visu atļauju pārskatīšana, kuras izsniegtas tādām piesārņojošām darbībām, attiecībā uz kurām ir pieņemti jauni EK Īstenošanas lēmumi | VVD | - | 2030. gads (bet ne vēlāk kā četrus gadus pēc attiecīgā EK Īstenošanas lēmuma spēkā stāšanās) |
| B.1.1.2. | Stiprināt Valsts vides dienesta kapacitāti, lai nodrošinātu efektīvāku piesārņojošo darbību radīto emisiju kontroli | Samazinās gaisa piesārņojums, ko rada B un C kategorijas piesārņojošās darbības. Tiek nodrošināta efektīva un regulāra gaisu piesārņojošo darbību kontrole, īpašu uzmanību pievēršot teritorijām, kurās pārsniegti augšējie gaisu piesārņojošo vielu sliekšņi, kā arī veikta visu operatoru iesniegto mērījumu pārbaude. | NOx NMGOS PM2,5 NH3 SO2 | 1) Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu kontroles plāns integrēts VVD ikgadējā pārbaužu plānā; 2) Veikta ikgadēja vidējas jaudas sadedzināšana iekārtu operatoru iesniegto mērījumu un statistikas pārskatu pārbaude | VVD | KEM | Pastāvīgi līdz 2030. gadam |
| B.1.1.3. | Elektrotīkla pieslēgumu pie piestātnēm un drošu kuģošanas apstākļu nodrošināšana ostās | Samazinās emisijas, ko rada kuģu palīgdzinēju darbināšana stāvēšanas laikā piestātnēs | PM2,5 SO2 NOx B(a)P | Ostu skaits, kurās veiktas investīcijas – divas ostas. Tiek īstenotas esošās atbalsta programmas. | SM | Ventspils brīvostas pārvalde, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Liepājas, Ventspils pašvaldības | 2029. gads |
| B.1.2.1. | Sniegt finansiālu atbalstu, lai veicinātu publisko būvju un rūpniecības objektu pieslēgšanu CSAS | Veicināta rūpniecības objektu un publisko būvju pieslēgšana CSAS, tādā veidā samazinot emisijas, ko rada individuālo sadedzināšanas iekārtu izmantošana | PM2,5 B(a)P | 1) Īstenotas esošās atbalsta programmas; 2) rūpniecības objektu un publisko būvju skaits, kas pieslēgti CSAS | EM (sniedz atbalstu ne tālāk kā līdz ēkas zemes robežai) KEM VARAM | pašvaldības | 2028. gads |
| B.1.3. apakšuzdevums: Emisiju samazināšana sadedzināšanas iekārtās, tai skaitā centralizētajās siltumapgādes sistēmās |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1.3.1. | Sniegt finansiālu atbalstu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai pašvaldību siltumapgādē (mērķteritorija – valstspilsētu un novadu pilsētu teritorijas) | Esošas vidējas jaudas (1-50 MW) sadedzināšanas iekārtu, kuras izmanto biomasu, aprīkošana ar tehniskajiem risinājumiem, lai tiktu nodrošinātas vides normatīvajos aktos noteiktās emisiju robežvērtības | PM2,5 PM10 | Īstenota finansiālā atbalsta programma | VARAM | Siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji | 2025. - 2027. gads |
| B.1.3.2. | Sniegt finansiālu atbalstu emisiju attīrīšanas iekārtu ieviešanai publiskajās ēkās un ražošanas sektora uzņēmumos, ja tas nepieciešams saskaņā ar MK noteikumiem par sadedzināšanas iekārtām un nav iespējams nodrošināt ēkas pieslēgšanu CSAS | Gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu, tai skaitā elektrostatisko filtru, iegāde, uzstādīšana vai nomaiņa, ja tas nepieciešams emisiju robežvērtību ievērošanai un ja tā tiek veikta vienlaikus ar cietās biomasas siltumenerģijas tehnoloģiju ieviešanu vai ja darbība ir paredzēta ēkas energosertifikātā | PM2,5 PM10 | Īstenotas esošās atbalsta programmas | EM KEM VARAM (pašvaldību ēkas) | pašvaldības | 2026. gads |

2. rīcības virziens - energoefektivitātes paaugstināšana ēkās un AER izmantošanas veicināšana

| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Ietekmētās vielas | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildī-gās institūcijas | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.1. | Sniegt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai dzīvojamās ēkās, īstenojot ANMP un KPP atbalsta programmas, paredzot arī nosacījumus par gaisa piesārņojuma samazināšanu no apkures iekārtām | Samazinās daļiņu emisija, nosakot šādu darbību obligātu veikšanu dzīvojamās ēkas siltumapgādes sistēmā, vienlaikus ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem: 1) pieslēgums CSAS; 2) pāreja uz bezemisiju siltumapgādes tehnoloģiju risinājumu; 3) ekodizaina prasībām atbilstošu biomasas tehnoloģiju ieviešana; 4) gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu, tai skaitā elektrostatisko filtru, iegāde, uzstādīšana vai nomaiņa daudzdzīvokļu ēkas siltumapgādes sistēmā, ja tas nepieciešams emisiju robežvērtību ievērošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sadedzināšanas iekārtām | PM2,5 PM10 NMGOS NOx | Enerģijas ietaupījums gadā vismaz: 1) 14423 MWh (ANMP, 2026); 2) 51241 MWh (KPP, 2029). | EM |  | 2030. gads |
| B.2.2. | Sniegt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai un bezemisiju AER izmantojošu siltumapgādes iekārtu ieviešanai valsts (publiskās) ēkās, īstenojot ANMP un KPP atbalsta programmas, un EKII programmu | Samazinās emisijas energoefektivitātes pasākumu īstenošanas un bezemisiju AER izmantojošu iekārtu ieviešanas rezultātā | PM2,5 PM10 NMGOS NOx | Enerģijas ietaupījums gadā vismaz: 1) 3875 MWh (ANMP, 2026); 2) 27029 MWh (KPP, 2029) | EM IZM KEM | KM | 2030. gads |
| B.2.3. | Sniegt finansiālu atbalstu uzņēmējdarbībai energoefektivitātes pasākumu īstenošanai un bezemisiju AER izmantojošu siltumapgādes iekārtu ieviešanai, īstenojot ANMP un KPP atbalsta programmas | Samazinās emisijas energoefektivitātes pasākumu īstenošanas un bezemisiju AER izmantojošu iekārtu ieviešanas rezultātā | PM2,5 PM10 NMGOS NOx | Enerģijas ietaupījums gadā vismaz: 10300 MWh (ANMP, 2026) | EM |  | 2030. gads |
| B.2.4. | Sniegt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai un bezemisiju AER izmantojošu energoapgādes iekārtu ieviešanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā, īstenojot ANMP un KPP atbalsta programmas | Samazinās radītās emisijas energoefektivitātes pasākumu īstenošanas un bezemisiju AER izmantojošu iekārtu ieviešanas rezultātā | PM2,5 PM10 NMGOS NOx | Primārās enerģijas ietaupījums gadā vismaz: 1) 4545 MWh (ANMP, 2025); 2) 1400 MWh (KPP, 2029) Renovētā platība: 1) 0,054 milj.m2 (ANMP, 2025); 2) 0,027 milj.m2 (KPP, 2029); AER enerģijas papildu ražošanas jauda vismaz: 2 MW (KPP, 2029) | VARAM | Pašvaldības | 2030. gads |

3. Rīcības virziens - emisiju samazināšana no sadedzināšanas iekārtām mājsaimniecību sektorā

| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Ietekmētās vielas | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildī-gās institūcijas | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.1. apakšuzdevums: veicināt mājsaimniecību pieslēgšanos pie efektīvas centralizētās siltumapgādes sistēmas un bezemisiju un zemu emisiju siltumapgādes tehnoloģiju ieviešanu |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.1.1. | Sniegt finansiālu atbalstu viendzīvokļa un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pieslēgšanai CSAS (esošas programmas) | Samazinās mājsaimniecību un daudzdzīvokļu ēku radītās apkures emisijas, finansiāli atbalstot to pieslēgšanos efektīvai CSAS, kur tas ir ekonomiski un tehniski pamatoti. | PM2,5 PM10 NMGOS SO2 B(a)P | Īstenotas esošās atbalsta programmas | VARAM EM (atbalsts tiek sniegts ne tālāk kā līdz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zemes robežai) KEM |  | 2026. gads |
| B.3.1.2. | Sniegt finansiālu atbalstu mājsaimniecībām veco neefektīvo cietā kurināmā, tostarp biomasas, sadedzināšanas iekārtu nomaiņai (esoša programma) | Samazinās radītās emisijas, veicot vecu un neefektīvu cieto kurināmo izmantojošo iekārtu nomaiņu | PM2,5 PM10 NMGOS | Esošo cietā kurināmā sadedzināšanas iekārtu nomaiņa vismaz 1210 mājsaimniecībās | VARAM |  | 2025. – 2027. gads |

4. rīcības virziens - emisiju samazināšana transporta sektorā

| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Ietekmētās vielas | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.1. | Alternatīvo degvielu infrastruktūras izveidošana | Pieaug alternatīvo degvielu izmantošana transporta sektorā, kā rezultātā samazinās transporta radītās emisijas | PM2,5 NOx | 1) 2060 ETL uzlādes punkti; 2) septiņu lieljaudas uzlādes punktu izbūve TEN-T pamattīklā | 1) EM 2) SM | Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” | 1) 2026. gada maijs 2) 2029. gada decembris |
| B.4.2. | Veicināt alternatīvo degvielu izmantošanu transporta sektorā | Pieaug alternatīvo degvielu izmantošana transporta sektorā, kā rezultātā samazinās transporta radītās emisijas | PM2,5 NOx | Īstenoti “Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam” ietvertie pasākumi alternatīvo degvielu izmantošanas veicināšanai | SM | EM | 2025.-2029. gads |
| B.4.3. | Finansiāli atbalstīt tīro publisko transportlīdzekļu izmantošanu pašvaldību funkciju izpildei (esošās programmas) | Tiek veicināta tādu publisko transportlīdzekļu izmantošana, kas nerada gaisu piesārņojošo vielu emisijas. | PM2,5 NOx | Sniegts finansiāls atbalsts un iegādāti bezemisiju transportlīdzekļi: 1) 15 ETL (M2 un M3 kategorija); 2) 31 ETL | VARAM |  | 1) 2025. gads 2) 2029. gads |
| B.4.4. | Sniegt finansiālu atbalstu fiziskām personām un apstrādes rūpniecības nozares komersantiem ETL (M1 un N1 kategorija) iegādei | Samazinās privātā transporta un uzņēmumu transporta radītais piesārņojums | NOx, PM2,5 | Tiek īstenotas esošās atbalsta programmas | EM KEM |  | 2026. gads |
| B.4.5. | Dzelzceļa tīkla un ritošā sastāva modernizācija Papildus skatīt B.7.2.5. pasākumu - Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana | Tiek samazinātas dzelzceļa radītās emisijas | PM2,5 NOx | Tiek īstenoti pasākumi, kuri izriet no "Indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna 2025.–2029. gadam". Jaunu vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums – 130 km. Iegādāti 9 bateriju elektrovilcieni. | SM | Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” VSIA “Autotransporta direkcija” | 2025. - 2030. gads |
| B.4.6. | Finansiālā atbalsta sniegšana multimodālu transporta mezglu un pārsēšanās punktu veidošanai: stāvparku, sabiedriskā transporta pieturu un velonovietņu izveide pie dzelzceļa stacijām, sabiedriskā transporta un dzelzceļa pieturu satuvināšanai. Papildus skatīt B.7.2.5.pasākumu | Tiek veicināta sabiedriskā transporta un velotransporta izmantošana un samazinās privātā transporta radītais gaisa piesārņojums | PM2,5 NOx | Tiek īstenotas esošās atbalsta programmas – vismaz 25 projekti. | SM | Pašvaldības un pašvaldību kapitālsabiedrības Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” | 2029. gads |
| B.4.7. | Velosipēdu ceļu izbūve gar autoceļiem un pašvaldību teritorijās atbilstoši pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un/vai pilsētu mobilitātes plāniem Papildus skatīt B.7.2.5.pasākumu | Samazinās privātā transporta radītais piesārņojums velotransporta izmantošanas pieauguma rezultātā | PM2,5 NOx | 1) jauna atdalītā riteņbraukšanas infrastruktūra – 60 km; 2) infrastruktūras lietotāju skaits: 5820 lietotāji 2029. gadā (bāze - 0 lietotāji 2020.gadā). | SM | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas valsts ceļi", pašvaldības | 2029. gads |
| B.4.8. | Pastiprināt transportlīdzekļu tehnisko (tai skaitā, emisiju) kontroli uz ceļiem, kā arī novērst atgāzu pēcapstrādes sistēmu demontēšanu | Satiksmē piedalās tikai tādi transportlīdzekļi, kas atbilst normatīvo aktu prasībām un nepārsniedz noteiktās izplūdes gāzu emisiju prasības | PM2,5 NOx | 1) Izvērtētas un pārbaudes tehnoloģiju pieejamības gadījumā veikta atbilstošas izmaiņas MK noteikumos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa; 2) Veikta pastiprināta transportlīdzekļu kontrole uz ceļiem; 3) Ieviesta papildus kontrole valsts tehniskajā apskatē. | SM Valsts policija | Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” | 1) Indikatīvi 2026. -2029. gads (atkarībā no tehnoloģiju pieejamības tirgū); 2) pastāvīgi; 3) Indikatīvi 2026. -2029. gads (atkarībā no tehnoloģiju pieejamības tirgū). |
| B.4.9. | Izvērtēt iespēju pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes degvielai, ko izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās | Tiek veicināta elektroenerģijas ražošana no AER un naftas produktu izmantošanas samazināšana brīvostu un speciālo ekonomisko zonu teritorijās | PM2,5 NOx | Veikta izpēte par nodokļa likmes pakāpeniska paaugstināšanas iespējamību un nepieciešamības gadījumā veikti grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”. | FM |  | 2025.gads |

6. Rīcības virziens – emisiju samazināšana lauksaimniecībā

| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Vielas |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija |  | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.6.1. apakšuzdevums: Slāpekļa mēslojuma izmantošanas radītā piesārņojuma samazināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.6.1.1. | Veicināt jauno tehnoloģiju izmantošanu, lai nodrošinātu precīzu minerālmēslu lietošanu | Tiek veicināta slāpekļa minerālmēslojuma efektīva lietošana, samazinot patērētā mēslojuma daudzumu uz platības vienību | NH3 | Pasākuma mērķa platība 2027. gadā 237 313 ha (Atbilstoši MK apstiprinātajam “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.-2030. gadam” pasākumu būtu lietderīgi ieviest graudkopības saimniecībās ar LIZ platību, kas lielāka par 200 ha un attiecināt uz 5 % no kopējās kviešu platības valstī un 1 % no kopējās rapšu platības valstī uz 2025.gadu un 11 % no kopējās kviešu platības valstī un 4 % no kopējās rapšu platības valstī līdz 2030.gadam). |  | ZM |  |  | 2025. -2030. gadam |
| B.6.1.2. | Izstrādāt kultūraugu mēslošanas plānus, kas nodrošina optimālu kultūraugu mēslošanu tajās teritorijās, kur šobrīd šādas prasības nav noteiktas. | Tiek veicināta slāpekļa minerālmēslojuma efektīva lietošana, samazinot patērētā mēslojuma daudzumu uz platības vienību | NH3 |  | Pasākuma mērķa platība: 2025. gadā 109 000 ha un 2030. gadā 246 000 ha (pasākums attiecināms uz visām saimniecībām, bet īpaši uz jauktas specializācijas saimniecībām, kas apsaimnieko LIZ platību līdz 400 ha) | ZM |  |  | 2025. - 2030. gads |
| B.6.1.3. | Veicināt slāpekli piesaistošu kultūraugu audzēšanu | Tiek veicināta mazāka slāpekļa minerālmēslojuma apjoma izmantošana aramzemes platībās, kurās tiek audzēti vai uzturēti šādi kultūraugi: 1) slāpekli piesaistoši kultūraugi; 2) zaļmēslojuma augu aizņemtas papuves; 3) zālāji pasējā; 4) pupas un zirņi. | NH3 |  | Pasākuma mērķa platības 2027. gadā: 1) 51 752 ha; 2) 18 136 ha; 3) 26 007 ha; 4) 41970 ha. Tauriņzieži kultūraugu rotācijā tiek iekļauti 6 % no kopējās LIZ platības valstī līdz 2025. gadam. | ZM |  |  | 2025.-2030. gads |
| B.6.2. apakšuzdevums: Videi draudzīga kūtsmēslu apsaimniekošana ārpus novietnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.6.2.1. | Veicināt šķidro kūtsmēslu krātuvju nosegšanu ar: 1) peldošu keramzīta granulu kārtu, 2) peldošu plastmasas plēves pārsegumu, betona pārsegumu, 3) teltsveida pārklājumu; 4) citiem pārklājuma veidiem, kas atbilst emisiju samazināšanas mērķiem un tehnoloģiskajām prasībām. | Šķidro kūtsmēslu krātuvju nosegšana ierobežo slāpekļa savienojumu zudumus | NH3 |  | Attiecas uz saimniecībām, kurās tiek audzētas vismaz 1000 cūkas, 300 slaucamās govis vai 200 liellopi. |  | ZM |  | 2025.-2030. gads |
| B.6.2.2. | Veicināt lagūnas tipa krātuvju aizstāšanu ar cilindriskajām krātuvēm | Pakāpeniski tiek aizstātas lagūnas tipa krātuves ar cilindriskajām tādā veidā samazinot amonjaka emisijas | NH3 |  | Paredzēts, ka cilindriskās krātuves tiktu izmantotas: 1) 2025. gadā 19 % un 2030. gadā 29 % slaucamo govju šķidrmēslu apsaimniekošanai, un 2) 2025. gadā 31 % un 2030. gadā 42 % cūku šķidrmēslu apsaimniekošanai |  | ZM |  | 2025.-2030. gads |
| B.6.2.3. | Veicināt tiešo šķidro kūtsmēslu iestrādi augsnē ar: 1) cauruļvadu izkliedēšanas sistēmu, 2) tiešas iestrādes izkliedētāju, 3) lentveida izkliedētāju ar nokarenām caurulēm, 4) lentveida izkliedētāju ar nokarenām caurulēm, kas aprīkotas ar izkliedes uzgaļiem | Tiešās šķidrmēslu iestrādes rezultātā tiek samazināti slāpekļa savienojumu zudumi | NH3 |  | Noteiktā mērķa platība precīzai šķidrmēslu iestrādei 2027. gadā 21 357 ha. Pasākums attiecināms uz šādām saimniecībām: 1) ar cauruļvadu izkliedēšanas sistēmu - attiecas uz saimniecībām ar vairāk nekā 200 liellopiem, vairāk nekā 300 slaucamām govīm vai vairāk nekā 1000 cūkām; 2) ar tiešas iestrādes izkliedētāju - attiecas uz saimniecībām ar vairāk nekā 200 liellopiem, vairāk nekā 300 slaucamām govīm un vairāk nekā 1000 cūkām; 3) ar lentveida izkliedētāju - attiecas uz saimniecībām, kas apsaimnieko LIZ platību līdz 400 ha, liellopu skaits līdz 200, slaucamo govju skaits līdz 300, vai cūku skaits līdz 1000; 4) kūtsmēslu iestrādi ar lentveida izkliedētāju ar nokarenām caurulēm, kas aprīkotas ar izkliedes uzgaļiem, veic saimniecībās, kas apsaimnieko LIZ platību līdz 400 ha (liellopu skaits līdz 200, slaucamo govju skaits līdz 300, cūku skaits līdz 1000) | ZM |  |  | 2025.-2030. gads |
| B.6.2.4. | Samazināt šķidrmēslu iestrādes laiku līdz 4 h un pakaišu mēslu iestrādes laiku līdz 12 h un 4 h | Pasākuma īstenošana samazina gan smakas, gan amonjaka emisijas | NH3 |  | Šķidrie kūtsmēsli augsnē tiek iestrādāti 4 h laikā A kategorijas cūku un mājputnu intensīvās audzēšanas uzņēmumos un saimniecībās, kurās liellopu skaits pārsniedz 300 dzīvniekus. Pakaišu/bezpakaišu kūtsmēsli augsnē tiek iestrādāti 4 h laikā A kategorijas mājputnu intensīvās audzēšanas uzņēmumos. Pakaišu kūtsmēslu iestrādes laiks tiek samazināts līdz 12 h visās saimniecībās | ZM |  |  | 2025.-2030. gads |
| B.6.2.5. | Veicināt biogāzes ražošanu | Tiek samazinātas smakas un amonjaka emisijas, ko rada kūtsmēslu uzglabāšana | NH3 |  | Pasākums orientēts uz kūtsmēslu apsaimniekošanu, nosakot maksimāli iespējamo potenciālu, kāds iespējams kūtsmēslu pārstrādei saimniecībās. | ZM |  | KEM | 2025.-2030. gads |
| B.6.2.6. | Pagarinātās ganīšanas veicināšana lopkopībā | Tiek samazinātas emisijas, kas rodas kūtsmēslu apsaimniekošanā. | NH3 |  | Kopējais pasākuma mērķis 44 494 liellopu vienības | ZM |  |  | 2025.-2030. gads |
| B.6.3. apakšuzdevums: Citi pasākumi lauksaimniecības radīto emisiju samazināšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.6.3.1. | Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība | Bioloģiskās piena lopkopības radītās NH3 emisijas uz vienu govi ir mazākas nekā konvencionālās lauksaimniecības sistēmā. | NH3 |  | Bioloģiskās piena lopkopības grupā iekļaujas: 2020. gadā - 14 % slaucamo govju no kopējā govju skaita, 2025. gadā - 21 % 2030. gadā – 22%. Mērķis uz 2027. gadu 33 000 liellopu vienības. | ZM |  |  | 2025.-2030. gads |
| B.6.4. apakšuzdevums: Lauksaimniecības radīto emisiju samazināšanas kontrole. Lauksaimniecības operatoru konsultēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.6.4.1. | Īstenot Lauksaimniecības operatoru kontroles atbilstoši VVD kontroles kārtībai. | Veiktas operatoru kontroles, nodrošinot MK 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” noteikto prasību izpildes kontroli. Operatoru izmantotās mēslu krātuves atbilst normatīvo aktu prasībām. | NH3 |  | Veiktas operatoru riskos balstītas kontroles atbilstoši VVD kontroles kārtībai. | VVD |  |  | 2025.-2030. gads (nepārtraukti) |
| B.6.4.2. | Nodrošināt MK 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 “Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” noteikto prasību izpildes kontroli. | Tiek izstrādāti mēslošanas plāni, veikta atbilstoša mēslošanas līdzekļu izkliedēšana un ievērotas citas noteikumos noteiktās prasības | NH3 |  | Veikta ikgadēja normatīvo aktu izpildes kontrole objektos, ievērojot riska pieeju | Valsts augu aizsardzības dienests, VVD |  |  | 2025.-2030. gads (nepārtraukti) |
| B.6.4.3. | Apmācību un konsultāciju pakalpojumu sniegšana lauksaimniekiem par amonjaka emisijas samazināšanas iespējām lauksaimnieciskajā darbībā | Panākta lauksaimnieku paradumu maiņa, kā rezultātā samazinās gaisa piesārņojums, ko rada lauksaimniecības sektors | NH3 |  | Regulāri tiek veikta lauksaimnieku izglītošana un informēšana par pasākumiem, ko var veikt amonjaka emisiju samazināšanai | ZM |  |  | 2025.-2030. gads |

7. Rīcības virziens - emisiju aprēķinu sistēmas uzlabošana, gaisa kvalitātes monitorings un pārvaldība

| Nr.p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Ietekmētās vielas | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija vai izpildē iesaistītā institūcija | Līdzatbildī-gās institūcijas | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. apakšuzdevums: Gaisa kvalitātes pasākumi pašvaldībās |  |  |  |  |  |  |  |
| B.7.2.1. | Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes rīcības programmas 2021.-2025. gadam pasākumu ieviešana | Uzlabojas pilsētvides gaisa kvalitāte, īstenojot pasākumus, paredzēti Liepājas programmā. Tiek sniegts finansiāls atbalsts to ieviešanai. | PM10 PM2,5 NOx C6H6 B(a)P | Tiek īstenota gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma | Liepājas pašvaldība | KEM VARAM (investīciju jomā) | 2024.-2028. gads |
| B.7.2.2. | Īstenot Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2021. -2025. gadam noteiktos pasākumus | Tiek ieviesti pasākumi, kas paredzēti Rīgas valstspilsētas programmā. Tiek sniegts finansiāls atbalsts to ieviešanai | PM10 PM2,5 NOx C6H6 B(a)P | Īstenota gaisa kvalitātes uzlabošanas programma | Rīgas pašvaldība8 | SM EM KEM VARAM (investīciju jomā) | 2025. gads |
| B.7.2.3. | Stāvparku – mobilitātes punktu attīstība Rīgas pilsētā un Rīgas aglomerācijas pašvaldībās | 1) izpētīti iespējamie risinājuma varianti stāvparku ieviešanai (Rīgas pilsētā ir veikta stāvparku ieviešanas izpēte un izstrādāta “Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta tīkla reformas attīstības plāna” izstrāde, kas ietver sadaļu par stāvparku izpēti un izveidi. 2) balstoties uz Rīgas pašvaldības veikto izpēti, kā arī Rīgas plānošanas reģiona veikto izpēti uzsākta stāvparku izveide, kas samazina transporta radīto piesārņojumu Rīgā | PM10 PM2,5 NOx B(a)P | 1) Veikts pētījums un izstrādāta koncepcija; 2) Rīgas pilsētā un Rīgas aglomerācijas pašvaldībās darbojas aptuveni 15 stāvparki – mobilitātes punkti (atkarībā no pieejamām zemes vienībām stāvparku jeb mobilitātes punktu izbūvei) | Rīgas un Pierīgas pašvaldības8 | SM | 1)2026.gads 2) 2030.gads. |
| B.7.2.4. | Zemās emisiju zonas vai pašvaldības ceļu nodevu noteikšanai Rīgas pilsētā un, ja attiecināms, iekasētā finansējuma novirzīšana gaisa kvalitātes uzlabošanai | 1) Rīcības plāna izstrāde, ņemot vērā emisiju no iekšdedzes dzinējiem ierobežošanas nepieciešamību 2) Izveidota Zemo emisiju zona, kas samazina transporta radīto piesārņojumu pilsētvidē vai ieviest ceļu nodevas | PM10 PM2,5 NOx B(a)P | 1) izstrādāti zemo emisiju zonas alternatīvie scenāriji; 2) izstrādāts rīcības plāns zemo emisijas zonu ieviešanai (ieskaitot Satiksmes pārkārtošanas plānu). 3) Ieviesti Rīcības plāna pasākumi | Rīgas pašvaldība8 SM |  | 1) 2025.gada I pusgads 2) 2026.gads 3) 2028. gads |
| B.7.2.5. | Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana | Īstenoti projekti, lai samazinātu transporta radīto piesārņojumu un veicinātu sabiedriskā transporta izmantošanu. | PM10 PM2,5 NOx B(a)P | Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports: 1) Izveidotas elektrificētas dzelzceļa līnijas un modernizētas esošās dzelzceļa līnijas pasažieru pārvadāšanai – 100 km; Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas ST sistēmā: 2) iegādāti 17 elektroautobusi un izbūvētas 7 autobusu uzlādes stacijas; 3) izveidoti astoņi mobilitātes punkti; 4) izveidots viens sabiedriskā transporta mezgls; 5) Izbūvēts tramvaja līnijas (2,2 km) un trolejbusu līnijas (0,3 km) pagarinājums, un transportmijas punkts. Pilnveidota veloceļu infrastruktūra: 6) 52 km jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras Rīgā un Pierīgā | SM Rīgas pašvaldība, Ādažu un Saulkrastu novadu pašvaldības8 | VAS “Latvijas dzelzceļš” Pašvaldības | 2024. -2029.gads |

Piesārņojoša darbība ir darbība, kuras veikšanai nepieciešama A kategorijas vai B kategorijas atļauja, vai C kategorijas darbības reģistrācija.

minētās darbības tiek iekļautas kā atbalsta programmu attiecināmās darbības.

Atbalstītas ar MK 2021. gada 21. oktobra rīkojumu Nr. 710 “Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027.gadam iekļauj ES fondu 2021. - 2027.plānošanas perioda pasākumus, kuri tiek īstenoti līdz 2029.gadam ieskaitot.

fokuss uz izglītojamo mobilitāti un skolu tīkla sasniedzamības veicināšanu.

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/atd-nosledz-ligumu-par-akumulatoru-bateriju-elektrovilcienu-iegadi

Pasākums ir rekomendēts Komisijas 2017. gada 15. februāra īstenošanas lēmumā (ES) 2017/302, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES nosaka secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz mājputnu vai cūku intensīvo audzēšanu.

Šeit un tālāk - pasākuma izpildē iesaistītā institūcija

Atbilstoši 13.11.2025. MK rīkojumam Nr.728 “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešo papildinājumu”