- Rīcības virziens ATTĪSTĪBA un DROŠUMSPĒJA

| Politikas rezultāti |  | [1] Pieaugusi zinātniskā izcilība un ilgtspēja latviešu valodas un lībiešu valodas pētniecībā. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| 1.1. uzdevums | Nodrošināt zinātniskos un praktiskos resursus latviešu valodas izpētes ilgtspējai. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Izstrādāt Valsts pētījumu programmas uzdevumus latviešu valodas izpētei un īstenot projektus zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstībai valodniecībā un robežzinātnēs. | 1.1.1.1. Latviešu valodas attīstības un lietojuma nostiprināšana atbilstoši NAP [404] pasākumā plānotajam - nodrošināt VPP "Latviešu valoda" paplašināšanu. Izstrādāti VPP stratēģiskie virzieni, mērķi, uzdevumi, definēti sasniedzamie rezultāti. | Izstrādāts un apstiprināts Ministru kabineta rīkojums par valsts pētījumu programmu, kurā iekļauti uzdevumi latviešu valodas attīstībai, izstrādāts projektu konkursa nolikums, īstenotas VPP projektu konkursa procedūras un uzsākta VPP projektu īstenošana valodniecībā un robežzinātnēs. | IZM | LU LVI, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.1.1.2. Īstenots Valsts pētījumu programmas projekta "Latviešu valoda" apakšprojektu kopums atbilstoši Ministru kabineta rīkojumā Nr. 465 "Par valsts pētījumu programmu "Latviešu valoda"" noteiktajiem 10 uzdevumiem. | Īstenoti 10 Valsts pētījumu programmas projekta "Latviešu valoda" apakšprojekti: "Valodu ontoloģija" - vadītājs Dr. phil. Raivis Bičevskis; "Sociolingvistika" - vadītāja Dr. habil. philol. Ina Druviete; "Gramatika" - vadītāja Dr. philol. Andra Kalnača; "Leksikogrāfija" - vadītāja Dr. habil. philol. Ilga Jansone; "Onomastika" - vadītāja Dr. philol. Sanda Rapa; "Terminoloģija"- vadītājs Dr. habil. med. Māris Baltiņš; "Tulkojumzinātne" - vadītājs Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs; "Valodu apguve" - vadītāja Dr. habil. philol. Dace Markus; "Reģionālistika" - vadītāja Dr. philol. Anna Vulāne; "Lībiešu valoda" - vadītājs Dr. phil. Valts Ernštreits. | IZM | LU un sadarbības partneri: Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola, LU Matemātikas un informātikas institūts, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, LVA | 2022. gada I pusgads |
| 1.1.2. | Latviešu valodas situācijas Latvijā un diasporā izpēte. | 1.1.2.1. "Valodas situācija Latvijā: 2016-2020" (pētījuma izdošana; pētījuma tulkošana angļu valodā) | 1 pētījums; pētījuma tulkošana un izdošana angļu valodā | IZM | LVA | 2022. gada I pusgads |
|  |  | 1.1.2.2. pētījuma "Latviešu valoda diasporā: situācijas izpēte" sagatavošana publicēšanai | 1 elektronisks izdevums | IZM | LVA | 2022. gada I pusgads |
| 1.1.3. | Valodas politikas pētījumi kontekstā ar sabiedrības lingvistiskās uzvedības izpēti. | Pētījums par valodas uztveri sabiedrībā | 1 pētījums | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Īstenoti – 3 pasākumi, 5 rezultāti izpildīti |  |  |  |  |  |  |
| [1.1.1.1.] īstenots Apstiprināts Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” ar mērķi noteikt programmas virsmērķi, uzdevumus, īstenošanas termiņu un piešķirto finansējumu, ietverot 6 tematiskos uzdevumus: - Latvijas vēsture, latviešu un mazākumtautību identitāte. - Izglītības transformācija. - Demogrāfija un migrācija - Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība. - Latviešu valodas attīstība 21. gadsimtā un tās valstiskā loma. - Latvijas lingvistiskā daudzveidība. Projektu īstenošanas laiks no 2021.-2024.gadam, informācija par apstiprinātajiem projektiem pieejama: https://www.lzp.gov.lv/lv/letonika-latviskas-un-eiropeiskas-sabiedribas-attistibai [1.1.1.2.] īstenots Īstenoti valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” 10 apakšprojekti, plānotie un sasniegtie rezultāti pieejami vietnē: https://www.lzp.gov.lv/lv/projekts/latviesu-valoda; https://www.lzp.gov.lv/lv/projekts/latviesu-valoda; https://lavi.lu.lv/vpp-latviesu-valoda/; https://www.izm.gov.lv/lv/media/5818/download?attachment Programmā veikti pētījumi valodas ontoloģijas, sociolingvistikas (ieskaitot, valodas situācijas monitoringu), latviešu valodas gramatikas, leksikoloģijas un leksikogrāfijas (saskarē ar IT speciālistiem), Latvijas vietvārdu un personvārdu izpētes, latviešu terminoloģijas, latgalistikas jomās un lībiešu valodas leksikā un gramatikā, paplašinot zināšanu bāzi valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un attīstību; izstrādāti un testēti elektroniskie valodas resursi (latviešu valodas vārdnīcas, lībiešu valodas datubāze, latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīks), lai veicinātu latviešu valodas un lībiešu valodas resursu pieejamību interneta vidē; izmantojot OPEN SCIENCE un OPEN DATA principus, nodrošināta sabiedrībai nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamība internetā un Latvijas un Eiropas publiskajās bibliotēkās; veikti plaši, intervijās un anketēšanā, kā arī tiešā saskarē ar valodas apguvējiem balstīti pētījumi, sniegti priekšlikumi par latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguves optimizāciju atbildīgajām ministrijām, mācību iestādēm, pedagogiem, vecākiem. Rezultāti publiskoti 14 grāmatās, 9 vārdnīcās, t. sk. 6 elektroniskajās vārdnīcās, 39 rakstos, kas iekļauti SCOPUS un WoS datubāzēs. [1.1.2.1.] īstenots Elektroniski pieejams pētījuma “Valodas situācija Latvijā: 2016–2020” izdevums angļu valodā (2022.gads). Tajā plašākai speciālistu, pētnieku un valodas politikas iestāžu un organizāciju auditorijai sniegta informācija par valodas situācijas aktualitātēm Latvijā, pieejams: https://valoda.lv/elektroniski-pieejams-petijuma-valodas-situacija-latvija-2016-2020-izdevums-anglu-valoda/ Veikta Valsts valodas politikas pamatnostādņu īstenošanas vidusposma sabiedrības aptauja “Valodas situācija Latvijā”: VPP "Letonika" valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta Nr. VPP-LETONIKA-2022/1-0001 “Mūsdienu latviešu valodas lietojums un attīstība” īstenošana (LU sadarbības partneris – LVA, 2022–2024) ietvaros (2023.gadā). [1.1.2.2.] īstenots 2022.gadā veikts pētījums “Latviešu valoda diasporā: situācijas izpēte”, tajā noskaidrota valodas situācija un latviešu valodas uzturēšanas prakse un attīstības tendences latviešu diasporā salīdzināmā skatījumā, apzinot nozīmīgākos faktorus latviešu valodas saglabāšanai, pieejams: https://valoda.lv/elektroniski-pieejams-petijums-latviesu-valoda-diaspora/ [1.1.3.] īstenots Veikts pētījums "Jauniešu valoda Latvijā: latviešu un angļu valodas prestižs, prasme un lietojums" (izstrādāts manuskripts, ietverti aptaujas "Latviešu un angļu valodas lietojums jauniešu vidū (2022-2023)" rezultāti), pieejams: https://valoda.lv/wp-content/uploads/2016/12/Jaunie%C5%A1u-valoda-Latvij%C4%81_Sociolingvistisks-p%C4%93t%C4%ABjums_2022-2024.pdf |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. uzdevums | Attīstīt akadēmisko latviešu valodu, latviešu terminoloģiju un terminradi kā zinātniskās darbības daļu. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas darba organizēšana un sabiedrības konsultēšana. | 1.2.1.1. Regulāri sniegta informācija par LZA Terminoloģijas komisijas un apakškomisiju darbu | 1) Notikušas vidēji 10 LZA TK Terminoloģijas komisijas sēdes gadā; 2) LZA Terminoloģijas komisijas sēžu un apakškomisiju darba materiālu ievietošana LNTP (10 publicējumi gadā) | IZM | LZA TK, Terminoloģijas komisijas apakškomisijas, VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.2.1.2. Pēc pieprasījuma sniegtas konsultācijas par terminoloģijas jautājumiem valsts un ES institūcijām, juridiskām personām un citiem interesentiem. | Sniegtas 200 konsultācijas gadā | IZM | LZA TK, LZA TK apakškomisijas | 2023. gada II pusgads |
| 1.2.2. | Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla (LNTP) termini.gov.lv satura uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana. | LNTP ievadīti šķirkļi ar Valsts valodas centra tulkojumos lietotajiem un ar valsts pārvaldes un Eiropas Savienības iestādēm saskaņotajiem terminiem; publiskotas no 2009. gada līdz 2019. gadam sniegtās konsultācijas par terminoloģiju un ar to saistītiem jautājumiem; pilnveidota LNTP funkcionalitāte. | Ievadīto šķirkļu skaits: ik gadu - 2000 (kopā 3 gados - 6000), kā arī LNTP pieejamas publikācijas par terminoloģiju un ar to saistītiem jautājumiem. | TM | IZM (LVA); LZA TK; KM (KISC), VVC | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Īstenoti – 2 pasākumi, 3 rezultāti – izpildīti |  |  |  |  |  |  |
| [1.2.1.1.] īstenots 1) LZA TK organizējusi astoņas sēdes 2022. gadā un 10 sēdes 2023. gadā. Tajās izskatīti un apstiprināti vairāki nozīmīgi termini dažādās nozarēs. Īpaši izceļami botānikas, ekonomikas, izglītības, statistikas un demogrāfijas, kā arī termini klimata un enerģētikas jomā. 2) Latvijas Nacionālajā terminoloģijas portālā (LNTP) publiskoti 12 dokumenti (2022.g. 8 LZA TK protokoli un 4 LZA TK lēmumi); 14 dokumenti (2023.g. – 10 LZA TK protokoli un 4 LZA TK lēmumi). https://termini.gov.lv/komisija/protokoli [1.2.1.2.] īstenots Sniegtas rakstiskas un mutiskas konsultācijas: 2022.gadā 120 konsultācijas par dažādu angļu terminu ekvivalentiem latviešu valodā, 2023.gadā – apmēram 130 konsultācijas. [1.2.2.] īstenots Publiskošanai nodoti 2024 šķirkļi 2022. gadā, 2043 šķirkļi – 2023. gadā. Aktuālās terminoloģijas ziņas tiek publiskotas portālā. 2023. gadā portālam pievienojies arī “Latvijas Valsts standarts” (īstenotājs – VVC). |  |  |  |  |  |  |

| 1.3. uzdevums | Atbalstīt un nostiprināt latgaliešu rakstu valodu. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumu aktualizēšana un lietojuma veicināšana. | VVC tīmekļa vietnes sadaļas "Latgaliešu rakstu valoda" satura regulāra papildināšana un precizēšana; interviju un skaidrojumu sniegšana plašsaziņas līdzekļos | Publicēto skaidrojumu skaits: ik gadu - 12 Sniegto interviju skaits: ik gadu - 6 | TM | VVC, LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| 1.3.2. | Latgaliešu rakstu valodas lingvistisks apraksts: vēstures, avotu, normas un mūsdienu situācijas izpēte. | Atbilstoši MK 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 475 "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai"") 6.6.1. uzdevuma Latvijas lingvistiskās vides reģionālās un vēsturiskās savpatības attīstība (b) un (e) virzienam veikta latgaliešu rakstu valodas vēstures un mūsdienu situācijas izpēte, mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpusa (MuLA) pilnveide, valodas tehnoloģiju attīstība latgaliešu rakstu valodai. | Latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīka lingvistiskās daļas turpinājums - 15 000 leksisko vienību iestrāde | IZM | LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | Mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpuss (MuLa) papildināts MuLa līdz 2,5 milj. vārdlietojumu | IZM | LU MII, RTA | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | Mutvārdu tekstu korpusa attīstīšana -1 tekstu korpuss (apjoms: 15 h runas ierakstu transkripti) | IZM | RTA | 2023. gada II pusgads |
| 1.3.3. | Atbalsta pasākumi latgaliešu rakstu valodas apguvei vispārējā izglītībā. | 1.3.3.1. Izstrādāti atbalsta materiāli, t.sk. digitāls rīks, latgaliešu rakstu valodas apguvei vispārējā izglītībā un novadmācībā (ja attiecināms). | Izveidoti mācību materiāli un ieteikumi latgaliešu rakstu valodas apguvei 7.-9.klasē. | IZM | VISC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.3.3.2. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: atbalsts latgaliešu rakstu valodas metodikas kursiem. | Sniegts atbalsts skolotāju kursu organizēšanai: katru gadu 1 kurss, izglītoti 30 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Īstenoti – 3 pasākumi, 6 rezultāti izpildīti |  |  |  |  |  |  |
| [1.3.1.] īstenots 2022. un 2023. gadā vietnes sadaļā “Latgaliešu rakstu valodas konsultāciju apkopojums” kopā publiskoti 35 skaidrojumi. 2023. gadā sniegtas 4 intervijas (īstenotājs – VVC). Aktualizējot latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumus un veicinot lietojumu, LU LaVI publicēti zinātniskie raksti: · Vulāne, Anna. Antona Breidaka ieguldījums augšzemnieku dialekta un latgaliešu rakstu valodas izpētē. Linguistica Lettica, Nr. 30. Linguistica Lettica, 2022, Nr. 30, 7–29. (SCOPUS) https://lavi.lu.lv/linguistica-lettica; https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52767 · Seile, Elza, Vulāne, Anna. (2023). Introduction of Regional Varieties of Latvian Language in Secondary School. Human, Technologies and Quality of Education. Rīga: Latvijas Universitāte, 689–706. https://doi.org/10.22364/htqe.2023.54; nolasīti referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs, publiskās lekcijas: ·Seile, Elza, Vulāne, Anna. Latviešu valodas reģionālo paveidu iepazīšana vidusskolā: problēmas un to risināšanas iespējas. LU 81. starptautiskā zinātniskā konference „Valoda un literatūra izglītības kontekstā”, Rīga, 03.02.2023. · Rapa, Sanda., Vulāne, Anna. Izloksnes un apvidvārdi – valodas bagātība. Referāts seminārā “Ieteikumi un veiksmes stāsti kulināro ekspedīciju organizēšanā un mutvārdu liecību dokumentēšanā”. Preiļu Galvenā bibliotēka, 14.06.2023. Kopā ar S. Rapu. · Rapa, Sanda, Vulāne, Anna. Latviešu valodas attīstība. Dialekti. Vietvārdi. Latvijas Pašvaldību savienības īstenotā projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” 4.seminārs. Ludzas kultūras centrā. 19.05.2023. · Stafecka, Anna. Ceļojums pa latgaliešu valodas dzīlēm. Referāts Rīgas latgaliešu biedrībā “Trešō zvaigzne” 2023. gada 23. decembrī; dalība diskusijās, radioraidījumos: · Piedalīšanās vidusskolas “Patnis” pasākumā “Patriotisms. Vērtības. Mēs”: diskusija par latviešu valodas nozīmi šodien, valodas apdraudējumu; par to, kas ir pamatvērtības, to nozīmi, 09.03.2023. · Vulāne A., Svilāns A., Zeiļa R. “ō” voi “uo” – iz streida ceļa otkon latgalīšu rokstu volūda. M. Upeniece, R. Lazdiņa. LR1. Latgolys stuņde (Latgales apraide). 31.03.2023. https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/latgales-stunda-latgolys-stunde/-voi-uo-iz-streida-cela-otkon-latgalisu-rokstuvoluda.a174946/ · Intervija ar Annu Stafecku par pirmajām latgaliešu grāmatām LR 1 raidījumā Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500 ( 01.12.2022) https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gramatniecibai-pa-pedam.-cela-uz-latviesu-gramatu/1753.-gada-izdoto-evangelia-toto-anno-uzluko-ka-latgaliesu-rakst.a169476/ izglītība: · Studiju kursā Latviešu valodas reģionālie varianti studenti – topošie latviešu valodas skolotāji – tiek iepazīstināti ar rīku un latgaliešu rakstu valodu. Industriālie projekti: · 09.09.2022.–10.06.2023. projekts “Latvijas valsts meži” mērķziedojums – izmēģinājumprojekts “Latgaliešu valodas apguve izglītības iestādēs Latgalē”” (Nr.2022-1-ZIE010) · 20.09.2021.–31.05.2022. projekts “Latvijas valsts meži” mērķziedojuma izmēģinājumprogramma “Latgaliešu rakstu valoda Latgales izglītības iestādēs”” (VKKF Nr.2021-1-ZIE006. [1.3.2.] īstenots 1.Latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīka lingvistiskās daļas turpinājums – iestrādāts 15 000 leksisko vienību, analizētas rīka izmantošanas iespējas tekstu rediģēšanā, lai noskaidrotu nepilnības. Ar rīka izmantošanas iespējām iepazīstināti projektā "Latgaliešu valodas apguve izglītības iestādēs Latgalē" iesaistītie skolotāji (2021-2023) un pedagogi latgaliešu rakstu valodas skolotāju kursos "Vosoruošona" (īstenotājs – LU LaVI). 2.Mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpuss (MuLa) papildināts: korpusa apjoms: 2 milj. vārdlietojumu (2,8 milj. tekstvienību) https://korpuss.lv/id/MuLa2022 (īstenotājs – LU MII). 3. MuLaR – izveidota korpusa platforma, saskarne angļu, latviešu un latgaliešu valodā: https://mularkorpuss.rta.lv/, apjoms – 23h audio ierakstu transkripcijas, 187 296 vārdlietojumi (īstenotājs – RTA) [1.3.3.1.] īstenots Lai veidotu izpratni par vietējās kopienas un reģiona vēsturi, kultūras mantojumu un tradīcijām, izstrādāts vispārējās vidējās izglītības sociālās un pilsoniskās jomas specializētā kursa „Novadu mācība” programmas paraugs (2021, VISC). Tavaklase.lv saņēmusi Latgaliešu kultūras balvu “Boņuks” par mācību video kursu “Latgaliešu rakstu valoda” (2023, VISC). RTA E-mācību platforma, kas atbilst aktuālajiem valodu izglītības jomas izaicinājumiem, ir lietotājam draudzīga un viegli pieejama latgaliešu u.c. reģionālo valodu apguvējiem. https://owlplus.eu/latgalian/. Izveidoti mācību materiāli un ieteikumi latgaliešu rakstu valodas apguvei, projekts "Tiesības uz piederību un līderība: ceļi (apdraudēto) valodu lietojumam skolās". [1.3.3.2.] īstenots Latgaliešu valodas un kultūras kursi “Vosoruošana” īstenoti (2023. gadā 14. reizi), 2022. gadā finansējums no IZM/LVA nav pieprasīts; 2023.gadā no IZM/LVA piešķirts finansējums (2825,00 euro). Nodarbību vadīšana latgaliešu valodas un kultūras kursos “Vosoruošona”. Semināri un videolekcijas par latgaliešu tekstu un runas korpusu izmantošanas iespējām valodas apguvei un novadmācībai: https://ltg.korpuss.rta.lv/video_lekcijas/ (īstenotājs – RTA). |  |  |  |  |  |  |

| 1.4. uzdevums | Paplašināt latviešu valodas lietojuma vidi Braila rakstā*, zīmju un vieglajā valodā. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. | Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas standartizācija, apguve un popularizēšana | 1) latviešu zīmju valodas klātienes un/vai tālmācības kursi 36 h (grupu skaits); 2) latviešu zīmju valodas 12 h kursi skolotāju profesionālai pilnveidei (grupu skaits); 3) semināri un konferences zīmju valodas standartizācijai un popularizēšanai (pasākumu skaits) | 1) 2023. g. - 10 2) 2023. g. - 20 3) 2023. g. - 5 | IZM | LiepU, LM, LNS, LVA | 2023. gada II pusgads |
| 1.4.2. | Vieglās valodas un zīmju valodas resursu attīstība. | 1.4.2.1. ESIF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā Nr.8.3.1.1/16/I/002 pasākums "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana", izstrādāti mācību līdzekļi latviešu zīmju valodā un vieglajā valodā. | 1) 6 mācību līdzekļi sākumskolai, t.sk. ābece, mācību līdzeklis pamatskolai latviešu valodā kā digitāls resurss teksta atveidošanai latviešu zīmju valodā, vairākvalodu vārdnīca un pārbaudes darbs latviešu valodā. 2) 15 mācību līdzekļi 7.-9.klasei tiks pārveidoti vieglajā valodā. | IZM | VISC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.4.2.2. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas pētniecība. | VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots vismaz viens projekts atbilstoši 6.5.2. uzdevuma priekšmetam - mūsdienu latviešu valodas sistēmas izpēte valodas statisko un dinamisko norišu kopsakarībā un valodas tehnoloģiju attīstība, kurā iekļauts (d) virziens (sk. MK 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 475 "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai""). | IZM | LiepU, LM, LNS, LVA, LZP | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.4.2.3. Īstenots ERASMUS + Stratēģiskās partnerības projekts "Vieglā valoda integrācijai" - projektā vieglās valodas atbalstam izstrādāti vieglās valodas resursi - palīglīdzekļi valodiskajai integrācijai. | 1) Vieglās valodas rokasgrāmata; 2) Vieglās valodas vārdnīca; 3) Tālākizglītības kurss vieglās valodas tekstu rakstītājiem | LU HZF Lietišķās valodniecības centrs | VVA | 2022. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Daļēji īstenoti – 2 pasākumi, 4 rezultāti – 2 izpildīti, 2 daļēji izpildīti |  |  |  |  |  |  |
| [1.4.1.] daļēji īstenots 1) 2023. gadā organizēti zīmju valodas apmācības kursi (1 grupa, 10-14 personas), īstenotājs – LNS. 2) Latviešu zīmju valodas skolotāju profesionālās pilnveides kursi nav īstenoti. 3) 2023. gadā LNS organizēja pasākumu, kur tika prezentēti vairāki zīmju valodas materiāli https://www.lns.lv/lat/?doc=21793. [1.4.2.1] daļēji īstenots 1) Izdoti mācību līdzekļi saziņai latviešu valodā un latviešu zīmju valodā 1. – 6. klasēm, izstrādāti ES fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekts Skola 2030 publicējis Interaktīvos mācību un metodiskos līdzekļus skolēniem ar dzirdes traucējumiem un tie ir pieejami skolo.lv vidē: E-kurss “Kurss skolēniem ar dzirdes traucējumiem” https://skolo.lv/course/view.php?id=753994 2022. gadā par valsts budžeta līdzekļiem tika sagatavoti arī vēl divi zīmju valodas materiāli bērniem ar dzirdes traucējumiem: latviešu zīmju valodas roku formas spēļu kartītes un jaunas pasakas par gadalaikiem videoversijā zīmju valodā ar ilustrācijām. Informācija par pasakām: https://www.lns.lv/lat/?doc=21428. 2) Pasākuma īstenošana tiks turpināta. [1.4.2.2.] īstenots Īstenots VPP projekta "Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība" 4.virziens “Datos balstīta latviešu zīmju valodas izpēte” – izstrādāts latviešu zīmju valodas (LZV) lingvistiskā korpusa dizains un vadlīnijas. Izveidota un ieviesta LZV korpusa pagaidu izmēģinājuma versija (īstenotājs: LU MII, RTU LA (LiepU)). [1.4.2.3.] īstenots 1) 2022. gadā izdota grāmata “Vieglā valoda. Rokasgrāmata”, pieejama: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Projekti/perlsi/Viegla_valoda_Rokasgramata.pdf (īstenotājs – LVA). 2) 2023. gadā īstenots projekts Nr. lzp-2023/1-0388 "Latviešu vieglās valodas izpētes veicināšana tās lietotāju sociālai iekļaušanai" ar mērķi veicināt latviešu vieglās valodas izpēti, lai sekmētu tās lietotāju sociālo iekļaušanu. Izstrādāti trīs veidu korpusi: latviešu vieglās valodas runāto tekstu korpuss, latviešu vieglās valodas rakstīto tekstu korpuss, intralingvāls latviešu vieglās valodas paralēlais korpuss, kas palīdz izstrādāt segmentācijas metodoloģiju neironu mašīntulkošanai. Veikta kognitīvās slodzes mazināšanas stratēģiju efektivitātes izvērtēšana. Veikta izpratnes par un attieksmes pret latviešu vieglās valodas korelācijas faktoranalīze (īstenotājs – LU HZF). 3) Izstrādāts un īstenots kurss ValoC000 Vieglā valoda. Kurss piedāvā vispusīgu ievadu iekļaujošas sabiedrības, vienkāršās un vieglās valodas jēdzienos un to izpratnē, un tā mērķis ir sniegt klausītājiem prasmes, kas nepieciešamas, lai veidotu/tulkotu/adaptētu/izmantotu profesionālajā saziņā tekstus vieglajā latviešu valodā, nodrošinot informācijas pieejamību cilvēkiem ar pastāvīgi vai īslaicīgi ierobežotu lasītprasmi, studentu skaits 2023.g. – 28 (īstenotājs – LU HZF). *Latviešu valodas lietojuma vides Braila rakstā paplašināšanai veiktas aktivitātes: Ar Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) starpniecību Braila raksta apmācība, cilvēkiem ar redzes invaliditāti tiek nodrošināta LM finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros. LNB Tiflotehnisko palīglīdzekļu nodaļā par LM budžeta līdzekļiem ir nodrošināti visi nepieciešamie palīglīdzekļi, kas nodrošina Braila raksta lietošanu, rakstot vai lasot - Braila raksta rāmis, Braila rakstāmmašīna, Braila datora displejs. LNB LM finansētā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros izdod Neredzīgo Biedrības Žurnālu “Rosme”, kas ir saņemams dažādos formātos, tai skaitā arī Braila rakstā, tā veicinot Braila raksta lietošanu arī ikdienā. Izdevniecība, vienreiz gada papildus izdod arī gada kalendāru Braila rakstā. Nepieciešamības gadījumā drukā Tiflotehnikas palīglīdzekļi lietošanas instrukcijas Braila rakstā un pēc pieprasījuma, koriģē vides pieejamībā nepieciešamos tekstus Braila rakstā. LNB Sadarbībā ar Pasaules diktātu Latviešu valodā, veicina iespēju, diktātu rakstīt arī Braila rakstā, nodrošinot procesam nepieciešamos materiālus vietu un personu, kas labo Braila rakstītu darbus. Atsevišķu projektu ietvaros LNB nodrošinājis latviešu valodas apguvi krievvalodīgo LNB biedru vidū, veicinot gan latviešu valodas gan Braila raksta lietošanu ikdienā.Sadarbojoties ar organizācijām, kas izgatavo dažādas norādes, vai materiālus vides vai pakalpojumu pieejamībai, LNB veicina Braila raksta lietošanu. Īstenotājs – LM, LNB. |  |  |  |  |  |  |

| 1.5. uzdevums | Veicināt lībiešu valodas vitalitāti. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. | Atbalsts lībiešu valodas izpētei, normēšanai un attīstībai. | 1.5.1.1. Sākta lībiešu valodas normēšana, leksikas papildināšana un standartizācija (t.sk. leksikas, vietvārdu un gramatisko formu apzināšana un uzkrāšana). | 1) Nodrošināta pastāvīga lībiešu valodas normēšana (rakstības un gramatikas standartizācija; leksikas un tās gramatisko formu normēšana; normēšanai nepieciešamās izpētes veikšana u.c.) Izstrādātas lībiešu valodas normas atbilstoši aktuālajām vajadzībām (valodas lietotājiem, mācību līdzekļu izstrādei, pētniekiem u.c.). | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 2) Nodrošināta pastāvīga lībiešu valodas leksikas papildināšana un šķirkļu izstrāde (leksikas ieguve no dažādiem valodas avotiem; leksikas datubāzes šķirkļu izstrāde). Lībiešu valodas leksikas papildināšana, jaunvārdu veidošana un terminoloģijas izstrāde atbilstoši aktuālajām vajadzībām (valodas lietotājiem, mācību līdzekļu izstrādei, pētniekiem u. c.). | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 3) Nodrošināta lībiešu valodas vietvārdu apzināšana un standartizācija, jaunu vietvārdu veidošana un rekonstruēšana lībiešu valodā (vietvārdu apzināšana un standartizācija; vietvārdu veidošana jauniem objektiem; vietvārdu rekonstruēšana vietām, kuru lībiskie nosaukumi nav atrodami avotos) Nodrošināta lībiešu oficiālo vietvārdu reģistra uzturēšana un papildināšana. Nodrošināta jaunveidojamo lībiešu vietvārdu apstiprināšana. | IZM | LU LI, VVC, LĢIA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.5.1.2. Lībiešu valodas dokumentēšana, pētniecība, digitalizācija un publicēšana, t.sk. lībiešu valodas pētnieciskās bāzes izveide un darbība. | 1) Nodrošināta fundamentālu un lietišķu lībiešu valodas, pētījumu veikšana. Sagatavoti rakstu krājumi, kopkatalogi u.c. zinātniskas publikācijas. | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 2) Nodrošināta lībiešu valodas leksikas datubāzes, morfoloģijas datu bāzes, tekstu korpusa, audiomateriālu un videomateriālu krātuves darbība un papildināšana. Nodrošināta lībiešu valodā tapušo avotu (rakstītā, audio vai video formātā) un to kolekciju, tostarp ārvalstīs un personiskajās kolekcijās, apzināšana, digitalizācija un pārvēršana elektroniskā formātā. | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 3) Veikta lībiešu valodas elektronisko resursu pielāgošana ikdienas lietotājam un nodrošināta to pieejamība lībiešu valodas uzturēšanai un apguvei. | IZM | LU LI, avotu krātuves | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.5.1.3. Lībiešu valodas pētnieku sadarbība un ataudzes nodrošināšana. | Nodrošināta lībiešu valodas pētnieku semināru norise (2 x gadā). Nodrošināta Lībiešu vasaras universitātes darbība (2023). Notikusi konference Livonica (2023). Apzinātas lībiešu valodas apguves nodrošināšanas iespējas Latvijas augstskolās; izstrādāti lībiešu valodas lekciju kursu plāni. | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
| 1.5.2. | Lībiešu valodas vides uzturēšana un apguves iespēju nodrošināšana. | 1.5.2.1. Lībiešu valodas pratēju iesaistes programmas darbība (programmas ietvaros lībiešu valodas pratēji iesaistīti dažādu ar valodas prasmju izmantošanu saistītu uzdevumu izpildē, nodrošinot valodas vides uzturēšanu, lībiešu valodas pieejamību un pratēju valodas prasmes saglabāšanos un pilnveidi). | Četri lībiešu valodas pratēji (2 PLE) nodrošina citu pasākumu plāna uzdevumu izpildi (veic tekstu pārrakstīšanu un ierunāšanā, tulkošanu, lībiešu valodas mācīšanu, uzturēšanu u. c. uzdevumus atbilstoši individuālajām iemaņām). Nodrošināta lībiešu valodas prasmes uzturēšana un citu uzdevumu izpilde. | IZM | LU LI | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.5.2.2. Sistēmas izveide secīgai lībiešu valodas apguvei dažādām izglītojamo grupām (apguves sistēmas izveidei nepieciešamās izpētes veikšana, sistēmas izstrāde, pielāgošana izglītojamo vajadzībām un aprobācija). | Apzinātas lībiešu valodas apguves vajadzības un piemērotākais valodas apguves modelis. Sagatavots sākotnējais valodas apguves iesācējiem programmas paraugs. | IZM | LU LI | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.5.2.3. Mācību materiālu sagatavošana (lībiešu valodas mācīšanai nepieciešamo mācību materiālu apzināšana; kontaktstundu plānu, tīmekļa risinājumu, lietotņu izveide vai adaptācija lībiešu valodas mācīšanas vajadzībām; mācību palīglīdzekļu sagatavošana un izdošana vai publiskošana). | Lībiešu valodas apguves vajadzībām nepieciešamo mācību materiālu veidu noskaidrošana. Eksperimentālu valodas apguves iesācējiem mācību materiālu paraugu sagatavošana. | IZM | LU LI, NVO | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.5.2.4. Lībiešu valodas pasniedzēju sagatavošana programma (potenciālo pasniedzēju loka apzināšana; pasniedzēju izglītošana par valodas mācīšanas pedagoģiskajiem aspektiem, zināšanu par lībiešu valodu un lībiešu valodas prasmju pilnveide). | Apzināts potenciālo pasniedzēju loks un viņu kvalifikācija. Atlasīti vismaz 2 pasniedzēji, kas var iesaistīties lībiešu valodas mācīšanā. Sākta potenciālo pasniedzēju sagatavošana un kvalifikācijas pilnveide. | IZM | LU LI | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 1.5.2.5. Lībiešu valodas lietojuma vides un apguves iespēju uzturēšana (lībiešu valodā veidota satura pieejamība; lībiešu valodas lietojums vidē; lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolu un lībiešu valodas pratēju un apguvēju tikšanās vai rezidences lībiešu valodas vides uzturēšanas nolūkā). | 1) Nodrošināta lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas "Mierlinkizt" norise (1 x gadā, 10 dienas). Nodrošinātas lībiešu valodas pratēju tikšanās (4 x gadā, 3 dienas). | IZM | KM, NVO, LU LI | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 2) Izveidoti aktīvai un pasīvai lībiešu valodas lietošanai nepieciešamie elektroniskie rīki dažādām platformām - klaviatūras draiveri, pareizrakstības rīki, tostarp viedierīcēm, automātiskās tulkošanas rīki u. c. Izstrādāti lībiešu valodas klaviatūras draiveri (Mac, PC, Linux viedierīcēm - iOs un Android). Izstrādāts eksperimentāls lībiešu valodas pareizrakstības pārbaudes rīks. | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 3) Nodrošināta lībiešu valodā veidota satura pieejamība informatīvajās platformās un sociālo tīklu profilos. Sagatavoti un izdoti lībiešu valodas avoti. Sagatavoti un publicēti video un audio materiāli dažādām auditorijām, tostarp bērniem un jauniešiem. Nodrošināta lībiešu valodas digitālo krātuvju uzturēšana un pieejamība. | IZM | NVO, LU LI, KM | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 4) Nodrošināts lībiešu valodas lietojums lībiešu vēsturiskajā teritorijā - Lībiešu krastā - izvietotajās ceļazīmēs un norādēs. Nodrošināts lībiešu valodas lietojums informatīvajos stendos un materiālos, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un iestāžu mājas lapās. Nodrošināts lībiešu valodas lietojums kultūras procesā. | IZM | VVC, NVO, pašvaldības SM [Ceļazīmēm nepieciešams SM finansējums], KM, EM, VARAM | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Daļēji īstenoti – 2 pasākumi, 15 rezultāti – daļēji izpildīti |  |  |  |  |  |  |
| [1.5.1.1.] daļēji īstenots VPP projekta “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” apakšprojektā “Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca” 1) nodrošināta pastāvīga lībiešu valodas normēšana; 2) nodrošināta pastāvīga lībiešu valodas leksikas papildināšana un šķirkļu izstrāde. VVC 2022. un 2023. gadā izveidota Valsts valodas centra Lībiešu valodas ekspertu komisija, kas ar centra direktora rīkojumu Nr. 3-1.4/8 tika oficiāli izveidota 2024. gada 15. janvārī. Turpinās aktuālo jautājumu noskaidrošana, terminu izstrāde, leksikas datubāzes papildināšana. 3) LĢIA Vietvārdu datubāzē tiek uzturēti 25 ciemu vārdi lībiešu valodā (bij. Lībiešu krasta teritorijā) un oficiāli apstiprinātie 2 dabas objektu lībiskie oficiālie paralēlnosaukumi Kolkasragam un Irbes upei (Kūolka nanā un Īra). LU Lībiešu institūts: Fundamentāli lietišķo pētījumu projektā “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (2020 – 2022) https://www.livonian.lv/lv/istenotie-projekti/flpp-libiesu-vietvardu-apzinasana-kartesana-un-oficialo-vietvardu-registra-izveide-2020-2022/ izveidota lībiešu vietvārdu datubāze, tā ir publiski pieejama vietnē livonian.tech un balticmaps.eu, veikta vietvārdu kartēšanu un izveidots un izdots lībiešu vietvārdu katalogs-reģistrs lietojumam oficiālajā saziņā: “Lībiešu vietvārdu katalogs”. V. Ernštreits, P. Dambergs, B. Šuvcāne, Rīga: LU Lībiešu institūts (par katalogu: https://www.livonian.lv/lv/publikacijas/iespeja-iepazit-libiesu-vietu-nosaukumus-un-to-stastus-gramata-libiesu-vietvardu-katalogs/). Turpinās darbs pie vietvārdu datubāzes papildināšanas. [1.5.1.2.] daļēji īstenots 1) VPP projektā “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” īstenots apakšprojekts “Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca” https://www.lzp.gov.lv/lv/projekts/daudzfunkcionala-libiesu-valodas-vardnica. Publicēti 7 zinātniskie raksti; 2 kopkatalogi u. c. publikācijas. 2) LU Lībiešu institūta izveidotajā lībiešu resursu portālā https://livonian.tech/ pieejami lībiešu valodas elektroniskie resursi ikdienas lietotājam (vārdnīca, turpinās skaņas pievienošana vārdnīcai; kartogrāfiskais materiāls; valodas apguves materiāli u. c.). Turpinās darbs datubāzu papildināšanā. 3) Sadarbībā ar Norvēģijas Trumses Arktiskās Universitātes pētniecības grupu Divvun izveidota iespēja rakstīt lībiešu valodā viedierīcēs – pareizrakstības pārbaudes rīks un tastatūra: https://livonian.tech/ka-lietot-libiesu-valodu-sava-viedierice/ Turpinās darbs elektronisko resursu pielāgošanai lietošanai valodas apguves un uzturēšanas mērķim. [1.5.1.3.] daļēji īstenots Lībiešu valodas pētnieku dalība semināros nodrošināta VPP projekta “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” ietvaros. Pārskata periodā īstenota trešā Lībiešu vasaras universitāte (31.07.-08.08.2021.), 2023.gadā plānotais pasākums, tai skaitā konference Livonica, tiks īstenots nākamajā plānošanas periodā. 2022. un 2023. gadā LU HZF nodrošināts studiju kurss “Lībiešu valoda” rudens semestrī, nodrošināta studentu iepazīstināšana ar lībiešu vēsturi un kultūru, tostarp literatūru, lībiešu valodas pētniecību un lībiešu valodas pamatu apguve akadēmiskās somugristikas studijās. Studējošo skaits 2022. gadā – 14 studentu; 2023. gadā – 8 studenti. 2022. un 2023. gadā LU Lībiešu institūts nodrošinājis lekciju kursu “Lībiešu valoda un kultūra” RTU Liepājas akadēmijā (tagadējais nosaukums) Kultūras vadības studiju programmas studējošajiem. Studējošo skaits 2022. gadā – 16, 2023. gadā – 14. Novadīti vairāku lekciju kursi par lībiešu valodu ārvalstu augstskolās. [1.5.2.1.] daļēji īstenots VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” apakšprojektā “Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca” piesaistīti 2 pratēji, ar IZM piešķirto finansējumu nodrošināta vēl 2 valodas pratēju iesaiste tekstu pārrakstīšanā un ierunāšanā, lībiešu valodas mācīšanas un uzturēšanas vajadzībām īstenotajos pasākumos, darbs tiek turpināts nākamajā īstenošanas periodā. [1.5.2.2. – 1.5.2.4.] daļēji īstenots LU īstenotajā projektā “Eiropas valodu prasmes līmeņu pielāgošana lībiešu valodai: jauna iespēja izzūdošajām pasaules valodām” (01.02.2020. līdz 31.01.2023.) īstenotas piecas aktivitātes: 1. Lībiešu valodas apguves un uzturēšanas situācijas apzināšana. 2. EVPL vadlīniju pielāgošana lībiešu valodas saglabāšanas un apguves vajadzībām. 3. Citu Eiropas apdraudēto valodu pieredzes apkopošana lībiešu valodai pielāgoto EVPL vadlīniju modeļa kontekstā un EVPL vadlīniju pielāgošanas principu izstrāde apdraudētajām valodām. 4. Lībiešu valodai pielāgotajās EVPL vadlīnijās balstītu ieteikumu sagatavošana lībiešu valodas apguves instrumentu veidošanai un ieteikumu sagatavošanās laikā radušos korekciju ieviešana EVPL vadlīniju piemērošanas principos apdraudētajām valodām. 5. Projekta rezultātu sagatavošana brīvpieejas lietošanai. https://www.lu.lv/en/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112-pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-3-karta/eiropas-valodu-prasmes-limenu-pielagosana-libiesu-valodai-jauna-iespeja-izzudosajam-pasaules-valodam/ 2023. gadā atbalstīts un nākamajā pārskata periodā tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr. lzp-2023/1-0264 “Lībiešu valodas pārmantošana: zināšanas par kritiski apdraudētas valodas transmisiju mūsdienās kā pamats procesā balstītu valodas saglabāšanas un revitalizācijas instrumentu izveidē”, kā arī, īstenojot IZM piešķirtā finansējuma valodas apguves nodrošināšanai, izstrādāta eksperimentālā valodas apguves kursa jauniešiem programma (kurss uzsākts 2023. gada oktobrī, turpinās). Turpinās divu pasniedzēju valodas iesācēju kursa nodrošināšanai apmācība un sagatavošana. [1.5.2.5.] daļēji īstenots 1) Īstenota ikgadējā lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skola “Mierlinkizt 2023” (27.07.–05.08.2023.), organizētājs: LU Lībiešu institūts, IZM finansējums. Lībiešu valodas pratēju tikšanās notikušas pasākumos, kas veltītas lībiešu valodas un kultūras tradīcijām, tai skaitā Lībiešu mantojuma dienas atzīmēšanas tradīcijai, ko 2023. gadā aizsācis LU LI sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru: libiesugads.lv. Kopš 2023. gada oktobra tiek īstenots lībiešu valodas apguves regulārs kurss (2 nodarbības nedēļā) jauniešiem (IZM finansējums), turpinās. Ikgadēji pasākumi, kas turpinās. 2) Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektā “Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca” (VPP-LETONIKA-2021/2-0002) izstrādāts lībiešu valodas pareizrakstības rīks un tastatūras viedierīcēm. Izmantojot projektā izveidotos datus un morfoloģisko analizatoru, izveidots brīvpieejas lībiešu valodas pareizrakstības pārbaudes rīks (2024). https://livonian.tech/ka-lietot-libiesu-valodu-sava-viedierice/ Lai nodrošinātu lībiešu valodas lietošanas iespējas viedierīcēs, izveidoti lībiešu valodas tastatūras draiveri iOS un Android sistēmām (2024). https://livonian.tech/ka-lietot-libiesu-valodu-sava-viedierice/ Izstrādāts projektā plānotais lībiešu valodas morfoloģiskais analizators (2024). Tāpat nākamajā periodā uzsākts un turpinās lībiešu valodas runas sintezatora izveide (LU atbalstīts projekts) un tā izmantošans datu multiplicēšanai izstrāde. 3) Vairāk nekā 40 publicitātes pasākumi (intervijas, sarunas, mācību stundas izglītības iestādēs, festivāli u. c.), ar kuriem detalizēt var iepazīties LU LI profilā sociālajā tīklā facebook. LU Lībiešu institūta Facebook lapā publicēti vairāk nekā 80 ieraksti. Sagatavotas video stundas sadarbībā ar Tavaklase.lv; lībiešu valodas stundas pieejamas gan vietnē tavaklase.lv: www.tavaklase.lv/programma/libiesu-valoda-1-stunda/, gan arī LU Lībiešu institūta Youtube kanālā. Izveidots un uzturēts sociālo mediju profils #līvõkīelkõks lūbiešu valodas runātāju iespējai lietot valodu. Ar IZM finansējumu izveidoti jauni video materiāli valodas apguvei (sagatavoti 2023., tiks publicēti 2024.). Turpinās darbs satura lībiešu valodā pieejamības nodrošināšanai. 4) Daļēji uzstādītas ceļazīmes lībiešu valodā Lībiešu krastā (sadarbībā ar Satiksmes ministriju). Turpināta sadarbība ar privāto sektoru, nodrošinot konsultācijas lībiešu valodas lietojumā. Īstenoti Lībiešu mantojuma gada pasākumi (pašvaldību, kultūras organizāciju un apvienību, privātpersonu iesaiste): www.libiesugads.lv |  |  |  |  |  |  |