INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“RESOCIALIZĀCIJAS POLITIKAS PAMATNOSTĀDŅU 2022.–2027. GADAM  ĪSTENOŠANAS STARPPOSMA NOVĒRTĒJUMS”

Rīgā, 2025

Saturs

IEVADS	3

INFORMĀCIJA PAR PAMATNOSTĀDŅU UN PLĀNA IEVIEŠANAS REZULTĀTIEM	4

1. RĪCĪBAS VIRZIENS – TURPINĀT PILNVEIDOT RESOCIALIZĀCIJAS DARBU AR IESLODZĪTAJIEM UN PROBĀCIJAS KLIENTIEM ATBILSTOŠI MAINĪGĀS VIDES IZAICINĀJUMIEM, T.SK. JAUNĀM MĒRĶA GRUPĀM, KĀ ARĪ IEVIEŠOT RESOCIALIZĀCIJAS DARBA (KRIMINĀLSODA IZPILDES) EFEKTIVITĀTES MĒRĪJUMU SISTĒMU.	5

2. RĪCĪBAS VIRZIENS – NODROŠINĀT JAUNAJĀM RESOCIALIZĀCIJAS VAJADZĪBĀM ATBILSTOŠA PERSONĀLA PIEEJAMĪBU IESLODZĪJUMA VIETĀS UN VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTĀ, T.SK. BRĪVPRĀTĪGO UN LĪDZGAITNIEKU PIEEJAMĪBU.	8

3. RĪCĪBAS VIRZIENS – NODROŠINĀT SODA IZPILDES VAJADZĪBĀM ADEKVĀTU INFRASTRUKTŪRU, T.SK. NEPIECIEŠAMOS E-RISINĀJUMUS.	11

4. RĪCĪBAS VIRZIENS – STIPRINĀT PAŠVALDĪBU UN NVO LOMU, T.SK. VEIDOJOT IZPRATNI PAR KATRA SEKTORA LOMU ATKĀRTOTA LIKUMPĀRKĀPUMA NOVĒRŠANĀ, IZGLĪTOJOT UN NODROŠINOT ATBALSTA PASĀKUMUS NVO, PAŠVALDĪBĀM UN CITĀM INSTITŪCIJĀM, TĀDEJĀDI VEICINOT SABIEDRĪBAS GATAVĪBU UZŅEMT PERSONU PĒC SODA IZCIEŠANAS UN PERSONAS AKTĪVU IEKĻAUŠANOS SABIEDRĪBAS PROCESOS, T.SK. NODARBINĀMĪBU	13

SECINĀJUMI PAR PAMATNOSTĀDNĒS UN PLĀNĀ IEKĻAUTO UZDEVUMU IZPILDI UN TURPMĀKĀ RĪCĪBA	16

IEVADS

Ar Ministru kabineta 2022. gada 13. jūnija rīkojumu Nr. 413 (turpmāk – Rīkojums Nr. 413) (prot. Nr. 30 26. §) tika apstiprinātas Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.–2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes). Rīkojuma Nr.413 5. punktā Tieslietu ministrijai noteikts uzdevums sagatavot un tieslietu ministram līdz 2025. gada 1. jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā pamatnostādņu īstenošanas starpposma novērtējumu (Valsts kancelejas uzdevuma numurs 22- UZ-628). Ņemot vērā šo uzdevumu, Tieslietu ministrija ir sagatavojusi šo informatīvo ziņojumu un tajā atspoguļota informācija par Pamatnostādņu īstenošanu laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31.decembrim.

Ar Ministru kabineta 2023. gada 8.jūnija rīkojumu Nr. 344 (prot. Nr. 30 37. §) tika apstiprināts Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2022.–2027. gadam īstenošanas plāns 2023.–2024. gadam (turpmāk – Plāns 23-24), savukārt ar Ministru kabineta 2024. gada 1.oktobra rīkojumu Nr. 799 (prot. Nr. 40 45. §) tika apstiprināts Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2022.–2027. gadam īstenošanas plāns 2025.–2027. gadam (turpmāk – Plāns 25-27).

Pamatnostādņu īstenošana notiek arī izmantojot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3. prioritātes "Nodarbinātība un sociālā iekļaušana" 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" pasākumu 4.3.4.6. "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai", kuru īsteno Valsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) (turpmāk – SAM 4.3.4.6.) un pasākumu 4.3.4.7. "Nodarbinātības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību", kuru īsteno Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – IeVP) (turpmāk – SAM 4.3.4.7.)  paredzēto finansējumu.

Tāpat Pamatnostādņu un Plāna 23-24 īstenošana notika izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) Nr. 9.1.2. "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – SAM 9.1.2.) un SAM Nr. 9.1.3. "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" (turpmāk – SAM 9.1.3.) paredzēto finansējumu.

Informatīvajā ziņojumā sniegta informācija par Pamatnostādnēs un Plānā 23-24 iekļauto valsts budžeta finanšu līdzekļu, Norvēģijas finanšu instrumenta un SAM 4.3.4.6., SAM 4.3.4.7., SAM 9.1.2. un SAM 9.1.3. investīciju ietvaros finansēto uzdevumu izpildi VPD un IeVP īstenojot sekojošus projektus:

- SAM 4.3.4.6. ietvaros īstenojamais VPD projekts Nr. 4.3.4.6/1/23/I/001 "Atbalsts probācijas klientu resocializācijai" (turpmāk – Projekts 4.3.4.6.);

- SAM 4.3.4.7. ietvaros īstenojamais IeVP projekts Nr. 4.3.4.7./1/24/I/001 "Drošība: atbildīga resocializācija ieslodzītajiem (DARI)" (turpmāk – Projekts 4.3.4.7.);

- SAM 9.1.2. ietvaros īstenotais IeVP projekts Nr. 9.1.2.0/16.I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (turpmāk – Projekts 9.1.2.);

- SAM 9.1.3. ietvaros īstenotais IeVP projekts Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – Projekts 9.1.3.);

- Norvēģijas finanšu instrumenta  2014.–2021.gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" IeVP projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" (turpmāk – NFI projekts);

- Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1.2.r "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekts "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms (turpmāk - ANM e-lietas 2. posms)

Šajā informatīvajā ziņojumā ir sniegta atskaite par atsevišķu uzdevumu ieviešanas rezultātiem arī vēlākā laika periodā, ja šie rezultāti ir bijuši nozīmīgi.

INFORMĀCIJA PAR PAMATNOSTĀDŅU UN PLĀNA IEVIEŠANAS REZULTĀTIEM

Pamatnostādnēs ietvertās resocializācijas politikas mērķis ir mazināt noziedzīgās uzvedības riskus ieslodzītajiem un probācijas klientiem soda izpildes laikā, tādējādi radot priekšnoteikumus personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām, t.sk. aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos (arī nodarbināmības jomā).

Ņemot vērā, ka resocializācijas politikas īstenošana ieslodzījuma vietās un VPD darbībā aptver ļoti plašu jautājumu loku, kas nosaka nepieciešamību pēc pasākumiem vairākos rīcības virzienos, Pamatnostādnēs tika noteikti vairāki politikas rezultāti un izrietošie politikas rezultatīvie rādītāji.

1.tabula. Pamatnostādnēs noteiktie politikas rezultāti un politikas rezultatīvie rādītāji

| Politikas rezultāts: | Politikas rezultatīvie rādītāji: |
| --- | --- |
| - Notiesāto un probācijas klientu īpatsvars, kas pēc soda izpildes beigām iesaistās nodarbināmībā un aktīvi iekļaujas sabiedrībā | 1.1. Nodarbināto bijušo ieslodzīto skaits; 1.2. Legālajā nodarbinātībā iesaistīto probācijas klientu īpatsvara pieaugums |
| 2. Soda izpildes vajadzībām atbilstoša infrastruktūra IeVP un VPD, t.sk. ieviesti nepieciešamie e-risinājumi, efektivizējot iestāžu iekšējos procesus un atbrīvojot personālresursus resocializācijas īstenošanai | 2.1. Ieviestie e-risinājumi IeVP; 2.2. E-indekss VPD; 2.3. Vietu skaits, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos. |
| 3. Veicināta institūciju sadarbība un sodu izcietušo personu iekļaušana sabiedrībā (pilnveidota pašvaldību, NVO un citu institūciju izpratne par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā un sodu izcietušo personu reintegrācijā, tādējādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un veicinot personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību) | 3.1. IeVP organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām; 3.2. IeVP organizētajos izglītojošajos, atbalsta un konsultatīvajos pasākumos iesaistīto pašvaldību, NVO un citu institūciju dalībnieku skaits; 3.3. VPD organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām, t.sk. par sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu; 3.4. VPD organizētajos izglītojošajos, atbalsta un konsultatīvajos pasākumos iesaistīto pašvaldību, NVO un citu institūciju dalībnieku skaits |

Lai sasniegtu Pamatnostādnēs definēto resocializācijas politikas mērķi, Pamatnostādnēs ietverti konkrēti rādītāji un uzdevumi, kas strukturēti četros savstarpēji saskaņotos un saistītos rīcības virzienos:

- turpināt pilnveidot resocializācijas darbu ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem atbilstoši mainīgās vides izaicinājumiem, t.sk. jaunām mērķa grupām, kā arī ieviešot resocializācijas darba (kriminālsoda izpildes) efektivitātes mērījumu sistēmu;

- nodrošināt jaunajām resocializācijas vajadzībām atbilstoša personāla pieejamību ieslodzījuma vietās un VPD, t.sk. attiecībā arī uz brīvprātīgajiem un līdzgaitniekiem;

- nodrošināt soda izpildes vajadzībām adekvātu infrastruktūru, t.sk. nepieciešamos e-risinājumus;

- stiprināt pašvaldību un NVO lomu, t.sk., veidojot izpratni par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā, izglītojot un nodrošinot atbalsta pasākumus NVO, pašvaldībām un citām institūcijām, tādējādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un veicinot personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmībā.

Pamatnostādnēs minēto rīcības virzienu un uzdevumu īstenošana ļaus sasniegt arī SAM 4.3.4.6. un SAM 4.3.4.7.  noteiktos iznākuma un rezultāta rādītājus.

Informācija par Pamatnostādņu un Plāna 23-24 ieviešanas rezultātiem informatīvajā ziņojumā iekļauta atbilstoši Pamatnostādnēs un Plānā 23-24 ietvertajiem rīcības virzieniem. Informatīvajā ziņojumā izmantots Plānā 23-24 ietvertais pasākumu iedalījums. Sīkāka informācija par katra pasākuma izpildes gaitu ir atrodama šī ziņojuma pielikumā (sk. pielikumu).

1. RĪCĪBAS VIRZIENS – TURPINĀT PILNVEIDOT RESOCIALIZĀCIJAS DARBU AR IESLODZĪTAJIEM UN PROBĀCIJAS KLIENTIEM ATBILSTOŠI MAINĪGĀS VIDES IZAICINĀJUMIEM, T.SK. JAUNĀM MĒRĶA GRUPĀM, KĀ ARĪ IEVIEŠOT RESOCIALIZĀCIJAS DARBA (KRIMINĀLSODA IZPILDES) EFEKTIVITĀTES MĒRĪJUMU SISTĒMU.

1.1. uzdevums – Ieslodzīto un probācijas klientu resocializācijas instrumentu pilnveidošana

Pārskata periodā:

- tika ieviests novērtēšanas instruments “Child and Adolescents Needs and Strenghts” (CANS) – bērnu un jauniešu atbalsta vajadzību un resursu novērtēšanas rīks, kas no 2023. gada 1. janvāra tiek izmantots nodrošinot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – probācijas novērošana – īstenošanu. Atbilstošas mācības tika nodrošinātas 150 darbiniekiem;

- Projekta 9.1.3. ietvaros tika izstrādāts un aprobēts, kā arī 2023. gada nogalē ieviests praksē jauns risku un vajadzību novērtēšanas (turpmāk – RVN) instruments vispārējā recidīva riskam, savukārt Projektā 4.3.4.7. RVN instrumentu pilnveides jomā tika veikta RVN-V jeb vispārīgā instrumenta datu ievades prakses izpēte, papildus gatavojot sākotnējos uzlabojumus un sagatavojoties nākamajam pilnveides posmam – prognozētspējas analīzei. Jaunu RVN instrumentu izstrādes jomā tiek veikti pasākumi darbību harmonizēšanai ar VPD jauniešiem un sievietēm paredzētu instrumentu izstrādei.

- 2022.-2023. gadā Projekta 9.1.3. ietvaros tika izstrādātas, pilnveidotas vai pārņemtas un ieviestas praksē 13 resocializācijas programmas, vienlaikus definējot katras resocializācijas programmas mērķa grupu un kontrindikācijas dalībai resocializācijas programmā. Savukārt 2024. gadā Projektā 4.3.4.7 izstrādāts pētījums par nepieciešamajām jaunajām resocializācijas programmām;

- Projektā 4.3.4.7. 2024.gadā tika uzsākta vairāku resocializācijas programmu efektivitātes pilnveide;

- probācijas programmu pilnveidošanā iesaistīti un darbā ar tām apmācīti 106 VPD nodarbinātie.

Plāna 23-24 1.1. uzdevums kopumā ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Ņemot vērā, ka Projekta 4.3.4.6. un Projekta 4.3.4.7. īstenošana tika uzsākta tikai 2024.gadā, atsevišķu šī uzdevuma pasākumu izpilde tika pārcelta uz Plānu 25-27 (piemēram, jauna specializācijas riska un vajadzību novērtēšanas instrumenta pieaugušajiem (26 gadi un vecāki) probācijas klientiem izstrāde un ieviešana un pētījums par citu valstu labo praksi sabiedrībā īstenojamu resocializācijas programmu pielāgošanā un piemērošanā saskaņā ar probācijas klientu individuālajām vajadzībām).

1.2. uzdevums – Probācijas klientu resocializācijas modeļa pārskatīšana un pilnveidošana

Pārskata periodā:

- No 2022. līdz 2024. gadam mācībās par tēmām, kas saistītas ar darbu ar bērniem un jauniešiem (neskaitot apmācības par bērnu tiesību aizsardzību), piedalījušies 236 nodarbinātie;

- No 2022. līdz 2024. gadam apmācībās par bērnu tiesību aizsardzību piedalījušies 132 darbinieki;

- mācību pasākumos par taisnīguma atjaunošanas pieejām un to piemērošanu darbā ar probācijas klientiem piedalījušies 230 VPD nodarbinātie;

- mācībās izlīguma starpniekiem piedalījušies 60 VPD nodarbinātie un 8 brīvprātīgie izlīguma starpnieki;

- No 2022. līdz 2024. gadam apmācīti 47 izlīguma veicēji.

Līdz ar to Plāna 23-24  1.2. uzdevums kopumā ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Ņemot vērā to, ka efektīvāka darba ar probācijas klientu un labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanas panākumu atslēga ir nodarbināto apmācības, Plāna 23-24 1.2. uzdevuma pasākums iekļauts arī Plānā 25-27, nosakot jaunas sasniedzamās rezultatīvā rādītāja vērtības.

1.3. uzdevums – Jaunu atbalsta pasākumu ieviešana ieslodzītajiem, probācijas klientiem, viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām

Pārskata periodā:

- 2024. gadā VPD komanda Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas rīkotā inovācijas sprintā radīja īpaši darbam ar bērniem un jauniešiem pielāgotu konsultāciju telpu. Inovācijas sprinta ietvaros iegūtās zināšanas un paveiktais tika izmantots kā pamats darbam ar bērniem un jauniešiem piemērotas telpas izveidei Rīgas Rietumu reģiona teritoriālajā struktūrvienībā.  Darbam ar bērniem un jauniešiem piemērotu jaunu telpu izveide vai atsevišķu telpu pielāgošana šobrīd esošajās biroju telpās notiks pakāpeniski atbilstoši VPD finansiālajām iespējām;

- Līdz 2024. gada 31. decembrim ir notikušas 23 psihoterapeita konsultācijas, kurās ir iesaistīti deviņi probācijas klienti. Iepirkums "Psihiskās veselības speciālistu un psihoterapeitu konsultāciju īstenošanu probācijas klientiem" noslēdzās 2024. gada 3. ceturksnī. Psihoterapeitu konsultāciju nodrošināšana turpināsies arī 2025. gadā. Konsultācijas tiek nodrošinātas  Projekta 4.3.4.6. ietvaros;

- psihiskās veselības speciālistu konsultācijas pārskata periodā saņēma 214 probācijas klienti. 2022.un 2023.gadā psihiskās veselības konsultācijas probācijas klientiem tika nodrošinātas Projekta 9.1.2. ietvaros, bet 2024.gadā konsultācijas tika nodrošinātās Projekta 4.3.4.6. ietvaros.

- Projekta 9.1.3. ietvaros notiesāto ģimenes saišu stiprināšanai 2022. gadā ieslodzījuma vietās tika organizēti 38 "Ģimenes dienas" pasākumi, kur kopumā piedalījās 447 notiesātie un 1291 viesis, no tiem 951 pieaugušie un 340 bērni; 2023. gadā organizēti 32 "Ģimenes dienas" pasākumi, kur kopumā piedalījās 426 notiesātie un 1162 viesi, no tiem 838 pieaugušie un 324 bērni;

- 2024. gadā Projekts 4.3.4.7. ietvaros tika organizēti 19 ģimenes saišu stiprināšanas pasākumi "Ģimenes un atbalsta dienas", kur kopumā piedalījās 213 notiesātie un 535 ģimenes locekļi, no tiem 389 pieaugušie un 146 nepilngadīgie;

- Projekta 4.3.4.7. ietvaros pārskata periodā tika uzsākts pētījums par ģimenes saišu stiprināšanas vajadzībām dažādām ieslodzīto vecumposmu grupām (mātes ar bērniem līdz četru gadu vecumam, jaunieši, seniori, personas ar garīgās veselības problēmām), ko veic SIA ''Ernst & Young Baltic'';

- Projekta 9.1.2. ietvaros tika organizētas 13 psihologa lekcijas Liepājas cietumā un Daugavgrīvas cietuma Daugavpils un Grīvas nodaļā, kur lekcijas apmeklēja 242 klienti. Savukārt 2023. gadā organizēta 21 psihologa lekcija (3 lekciju cikls) Iļģuciema cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Jēkabpils cietumā, Jelgavas cietumā, Daugavgrīvas cietuma Daugavpils un Grīvas nodaļās, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīcā), kur lekcijas apmeklēja 334 ieslodzītie.

- Projektā 4.3.4.7. tika organizēti divi personām ar garīgiem traucējumiem paredzēti veselības vingrošanas pasākumi, kuros kopumā piedalījās 25 dalībnieki (unikālie – 22 dalībnieki);

- 16 ieslodzītās personas, kuras laika periodā no 2023. gada 13. jūlija līdz 2024. gada 10. oktobrim kopā ar bērniem uzturējās Iļģuciema cietuma Mātes un bērna nodaļā, tika iesaistītas programmā "Māte un bērns/vecāku prasmes un zināšanas". Saskaņā ar Projekta 4.3.4.7. īstenošanas plānu atbalstu mātēm un bērniem plānots uzsākt  2025.gada 2.ceturksnī.

- 2024. gadā tika organizēti divi informatīvie pasākumi probācijas klientu (bērnu) vecākiem par vecumposmu attīstības īpatnībām, VPD darbu ar bērniem un vecākiem kā atbalsta personām, kuros kopumā piedalījās 10 probācijas klientu (bērnu) vecāki. Pasākums tika nodrošināts Projekta 4.3.4.6. ietvaros.

Plāna 23-24 1.3. uzdevums kopumā ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Visi  Plāna 23-24 1.3. uzdevuma pasākumi iekļauti arī Plānā 25-27, un tiem noteiktas jaunas sasniedzamās rezultatīvā rādītāja vērtības.

Rezultatīvā rādītāja vērtība "Narkologa/atkarību speciālista konsultācijas 60 probācijas klientiem" un rezultatīvā rādītāja vērtība "Jurista konsultācijas 100 probācijas klientiem sociālo problēmjautājumu atrisināšanai" pārskata periodā netika sasniegta, taču šie pasākumi iekļauti Plānā 25-27.

Rezultatīvā rādītāja vērtība "Īstenoto pasākumu skaits - 37 (t.sk. individuāli pasākumi) Iļģuciema cietuma Mātes un bērna nodaļā esošajām ieslodzītajām un viņu bērniem" un “Aktivitātē iesaistītas 48 ieslodzītās un viņu bērni” netika sasniegta, taču tā izpilde ir uzsākta, jo 2024. gadā tika izsludināts iepirkums pakalpojuma lekciju kursa mātēm par dažādiem ar bērna attīstību saistītiem jautājumiem nodrošināšanu un saskaņā ar minētā projekta īstenošanas plānu atbalstu mātēm un bērniem plānots uzsākt 2025.gada 2.ceturksnī.

1.4. uzdevums – Jaunu resocializācijas darba metožu ieviešana

Pārskata periodā:

- 2024. gadā VPD tika ieviests interaktīvo resocializācijas darba metožu grozs, kurā ietilpst vairākas interaktīvās metodes (piemēram, asociatīvās kārtis, galda spēles, grāmatas u.c.);

- ar Projekta 4.3.4.6. atbalstu Pārskata periodā uzsākti 5 pētījumi, kur visiem pētījuma gala ziņojumi plānoti 2025.gadā;

- 2022. gadā VPD ar IeVP Projekta 9.1.3. atbalstu un finansējumu uzsāka jauna novērtēšanas instrumenta ieviešanu darbā ar bērniem un jauniešiem – Child and Adolescents Needs and Strenghts (CANS), kas VPD praksē tika ieviests 2023. gadā. 2024. gadā VPD ir ieviesis jaunu instrumentu – pārmaiņu posmu novērtējumu, kas tiek izmantots probācijas klientu uzraudzības procesā. Instrumenta ieviešana notikusi VPD budžeta ietvaros.

Līdz ar to Plāna 23-24 1.4. uzdevums kopumā ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Abi   Plāna 23-24 1.4.uzdevuma pasākumi iekļauti arī Plānā 25-27, nosakot jaunas sasniedzamās rezultatīvā rādītāja vērtības (piemēram, 1.pasākumā līdz 2027.gada 31.decembrim plānots ieviest 4 interaktīvas darba metodes).

1.5 uzdevums – Kriminālsodu izpildes (resocializācijas darba) efektivitātes pētījumi, t.sk. probācijas klientu sociālās iekļaušanas koeficienta modeļa izstrāde

Pārskata periodā:

- 2024.gadā IeVP veica pētījumu par to, cik personas noteiktā laika periodā pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu;

- 2023. un 2024.gadā tika veikti priekšdarbi VPD recidīva pētījuma veikšanai.

Līdz ar to Plāna 23-24 1.5. uzdevums kopumā ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Plāna 23-24 1.5. uzdevuma pasākums, kas saistīts ar  resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas ieviešanu iekļauts Plānā 25-27 un šī pasākuma rezultatīvā rādītāja vērtību plānots pilnībā sasniegt līdz 2027.gada 31.decembrim. Šī uzdevuma izpilde ir uzsākta – 2024. gadā ir sagatavots un VPD apstiprināts recidīva pētījuma plāns, nosakot šī pētījuma gala ziņojuma sagatavošanu līdz 2025. gada 15.decembrim.

2. RĪCĪBAS VIRZIENS – NODROŠINĀT JAUNAJĀM RESOCIALIZĀCIJAS VAJADZĪBĀM ATBILSTOŠA PERSONĀLA PIEEJAMĪBU IESLODZĪJUMA VIETĀS UN VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTĀ, T.SK. BRĪVPRĀTĪGO UN LĪDZGAITNIEKU PIEEJAMĪBU.

Rīcības virziena īstenošanai Pamatnostādnēs paredzēti uzdevumi un Plānā 23-24 tika iekļauti attiecīgi pasākumi.

2.1. uzdevums – Ieslodzījuma vietu, probācijas darbinieku un brīvprātīgo apmācības kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas

Pārskata periodā:

- 2022. gadā pilnveidots e-mācību kurss "Darbs ar personām ar psihiskās veselības/uzvedības traucējumiem". Pasākums īstenots no VPD budžeta. Savukārt 2024. gadā aktualizēts mācību saturs e-mācību kursam jaunajiem VPD nodarbinātajiem "Ievads probācijas darbā", kur pasākumi īstenoti VPD budžeta ietvaros;

- pārskata periodā digitālo prasmju attīstības mācībās piedalījās 205 VPD nodarbinātie. Pasākumi īstenoti VPD budžeta ietvaros;

- lektoru kopas kvalifikācijas pilnveides pasākumos piedalījies 81 VPD nodarbinātais – mācību vadītājs. Pasākumi īstenoti gan VPD budžeta ietvaros, gan Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros;

- profesionālās pilnveides kursus angļu valodā apguva 12 VPD nodarbinātie. Mācības tika nodrošinātas Projekta 9.1.3. budžeta ietvaros;

- pārskata periodā vadītāju vasaras skolas organizētajās mācībās piedalījušies 134 VPD vadītāji. Pasākumi īstenoti gan VPD budžeta ietvaros, gan Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros;

- pārskata periodā notika trīs konferences, kas veltītas taisnīguma atjaunošanas praksēm (brīvprātīgajam darbam), trīs konferences par darbu ar bērniem un jauniešiem, trīs konferences par darbu ar seksuāliem varmākām;

- pārskata periodā tika īstenotas 340 grupu supervīzijas un 1049 individuālās supervīzijas. Pasākumi īstenoti IeVP projekta Nr. 9.1.3. un Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros;

- pārskata periodā tika noslēgtas 200 vienošanās ar 200 probācijas klientiem;

- 2022. un 2023. gadā Projekta 9.1.2. finansējuma ietvaros tika apmācīts attiecīgi 18 un 21 VPD brīvprātīgais līdzgaitnieks. Savukārt 2024. gadā Projekta 4.3.4.6. finansējuma ietvaros tika apmācīti 14 VPD brīvprātīgie līdzgaitnieki. Kopā pārskata periodā apmācīti 53 līdzgaitnieki;

- pārskata periodā mācībās un semināros kopā piedalījās 395 dalībnieki;

- pārskata periodā projektu ietvaros kopā par darbu ar dzimumnoziegumiem (Atbildīguma un atbalsta apļi) tika apmācīti 37 brīvprātīgie;

- 2022. gada 10. jūnijā notika saliedēšanās pasākums "Orientieris 2022"  brīvprātīgajiem darba veicējiem. Pasākums īstenots Projekta 9.1.2. ietvaros. 2024. gada 13.-14. septembrī notika 1.Vislatvijas brīvprātīgo saliedēšanas pasākums, kas tika īstenots Projekta 4.3.4.6. ietvaros. Papildus minētajiem pārskata periodā VPD organizēja vēl 15 brīvprātīgo saliedēšanas pasākumus (finansējums tika nodrošināts no VPD budžeta līdzekļiem). Kopā pārskata periodā tika organizēti 17 pasākumi;

- pārskata periodā VPD tika apmācīti 20 brīvprātīgie izlīguma starpnieki;

- Projekta 4.3.4.7. ietvaros izsludināts iepirkums par grupu vadīšanas prasmju, motivējošās intervēšanas un sarunu prasmju mācību, kā arī angļu valodas nodarbību pakalpojumiem; īstenotas 11 grupu supervīziju sesijas (87 dalībnieki); īstenotas 12 individuālās supervīziju sesijas. Atsevišķās daļās iepirkums par supervīziju pakalpojumiem palika bez rezultāta un tiks izsludināts atkārtoti.

Līdz ar to Plāna 23-24 2.1. uzdevums ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Plāna 23-24 2.1. uzdevuma pasākumi, lai nodrošinātu pilnīgu to izpildi, ir iekļauti arī Plānā 25-27 un visu pasākumu rezultatīvā rādītāja vērtības tiks pilnībā sasniegtas līdz 2027.gada 31.decembrim.

Pārskata periodā ieplānotās konferences “Par sadarbību ar NVO sektoru, sociālo uzņēmējdarbību un personu ar kriminālsodu izpildes sistēmas pakalpojumu saņemšanas pieredzi iesaisti probācijas klientu resocializācijā” norise tika pārcelta uz 2025. gadu un tiks īstenota Projekta 4.3.4.6. ietvaros.

2.2. uzdevums – IeVP jauno mācību programmu aprobācija un īstenošanas uzsākšanas nodrošināšana jaunajā Olaines Mācību centrā. Šī uzdevuma pasākumi tiks īstenoti sākot ar 2025.gadu.

Līdz ar to Plāna 23-24 2.2. uzdevuma izpilde šī ziņojuma ietvaros nav vērtējama, jo jau sākotnēji tika noteikts, ka tā izpilde tiks uzsākta 2025.gadā. Plāna 23-24 2.2. uzdevuma pasākums “Četru jauno profesionālās pilnveides mācību programmu īstenošana jaunajā IeVP Mācību centrā” un šī pasākuma rezultatīvā rādītāja vērtība “IeVP Mācību centrā apmācīti 300 nodarbinātie” iekļauti Plānā 25-27 un tiks sasniegti līdz 2027.gada 31.decembrim

2.3. uzdevums – Kontaktpersonu ieviešanas uzsākšana atsevišķās brīvības atņemšanas iestādēs

Pārskata periodā ir veikti priekšdarbi kontaktpersonu sistēmas ieviešanai  brīvības atņemšanas iestādēs – ir izstrādāta neformālās izglītības programma “Kontaktpersona ieslodzījuma vietās”, organizēti semināri “Kontaktpersona ieslodzījuma vietās” un 2024. gadā tika uzsākta kontaktpersonu sistēmas pilotprojekts Rīgas Centrālcietumā.

Līdz ar to Plāna 23-24 2.3. uzdevums ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Ņemot vērā kontaktpersonas sistēmas aprobācijas rezultātus, IeVP ir secinājusi, ka ir iespējams pakāpeniski uzsākt kontaktpersonu sistēmas ieviešanu darbā ar notiesātajām personām Rīgas Centrālcietumā sākot no 2025.gada otrā pusgada, tādēļ minētā pasākuma izpilde tiks turpināta Plāna 25-27 ietvaros.

2.4. uzdevums –  Individuālā izvērtējuma ieviešanas uzsākšana brīvības atņemšanas iestādēs

Pārskata periodā tika izstrādāti vairāki grozījumi normatīvajos aktos, kas noteic plašāku individualizācijas principa (individuālā izvērtējuma) izmantošanu brīvības atņemšanas soda izpildes ietvaros.

Līdz ar to Plāna 23-24 2.4. uzdevums ir uzskatāms par daļēji izpildītu, minētais uzdevums iekļauts arī Plānā 25-27 un tā izpilde tiks turpināta līdz 2027.gada 31.decembrim.

2.5. uzdevums –  Sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirību izvērtēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos

Pārskata periodā Projekta 9.1.2. ietvaros 2022. gadā tika izstrādāta rokasgrāmata ieslodzījuma vietu un pašvaldību sociālajiem darbiniekiem darbam ar personām ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma, kurā, cita starpā, ir aprakstīta sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirība no sociālā darba sabiedrībā un pārskata periodā tika organizēti attālināti semināri 5 Latvijas reģionos, kuros piedalījās ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu sociālie darbinieki un pašvaldību sociālie darbinieki. 2024. gadā tika uzsākts darbs pie jaunu Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādes par notiesāto resocializācijas īstenošanas kārtību, iekļaujot tajā sadaļu par sociālā darba veikšanu brīvības atņemšanas soda izpildes laikā.

Līdz ar to Plāna 23-24 2.5. uzdevums ir uzskatāms par daļēji izpildītu, taču darbs ir turpināms, tādēļ uzdevums iekļauts arī Plānā 25-27 un abas šī pasākumu rezultatīvā rādītāja vērtības tiks pilnībā sasniegtas līdz 2027.gada 31.decembrim.

2.6. uzdevums –  Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, aprūpes organizēšanas atšķirību izvērtējums un virzīšana izskatīšanai valdībā

Pārskata periodā IeVP sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir uzsākusi darbu pie uzdevuma izpildes, tomēr tas tiks pabeigts līdz 2027.gada 31.decembrim.

Līdz ar to Plāna 23-24  2.6. uzdevums ir uzskatāms par daļēji izpildītu, taču darbs ir turpināms, tāpēc uzdevums ir iekļauts Plānā 25-27 un tā rezultatīvā rādītāja vērtība tiks pilnībā sasniegta līdz 2027.gada 31.decembrim.

3. RĪCĪBAS VIRZIENS – NODROŠINĀT SODA IZPILDES VAJADZĪBĀM ADEKVĀTU INFRASTRUKTŪRU, T.SK. NEPIECIEŠAMOS E-RISINĀJUMUS.

Rīcības virziena īstenošanai Pamatnostādnēs paredzēti uzdevumi un Plānā tika iekļauti attiecīgi pasākumi:

3.1. uzdevums – Nepieciešamo e-risinājumu izstrāde un ieviešana IeVP un VPD darba efektivizācijai, t.sk. e-lietas 2.kārta

Pārskata periodā:

- 2024. gada oktobrī norisinājās VPD nodarbināto pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā par probācijas klientu lietu vadības kvalitātes pārbaužu veikšanu;

- pārskata periodā Projekta 9.1.3. ietvaros tika izveidota RVN-V digitālā versija, izveidojot atbilstošu moduli IIS2, kā arī veikts darbs pie vairāku IeVP pamatdarbības procesu digitalizācijas.

- 2024. gadā tika izstrādāta ieslodzītā  e-vides (ieslodzītā digitālais kabinets) 1.kārta, savukārt 2.kārta tiks izstrādāta 2025.gada 1.pusgadā.

- 2024.gadā veikti IIS2 funkcionālie pilnveidojumi, papildinot Projekta 9.1.3.  ietvaros pārņemto IIS1 funkcionalitāti – t.sk. resocializācijas procesa risinājumu pilnveide;

- 2023. gadā VPD IS "PLUS" produkcijas vidē ieviesa jaunu novērtēšanas instrumentu darbā ar bērniem un jauniešiem, savukārt 2024. gadā VPD IS "PLUS" produkcijas vidē ieviesa jaunu instrumentu – pārmaiņu posmu novērtējumu, kas tiek izmantots probācijas klientu uzraudzības procesā, lai identificētu probācijas klienta gatavību pārmaiņām un laika gaitā – pārmaiņu norisi, kas var sniegt atbalstu probācijas speciālistam piemērotāko uzraudzības stratēģiju darbā ar attiecīgo probācijas klientu izvēlē. Abi instrumenti ieviesti VPD budžeta ietvaros;

- attiecībā uz VPD PLUS pilnveidi veiksmīgi ir īstenotas 2024.gadā ieplānotās projekta aktivitātes, apgūts 2024.gadā plānotais finansējums;

- 2024. gadā netika ieviests Audio-video rīks VPD, jo rīka jaunākā versija vēl nebija gatava, taču to plānots ieviest līdz 2026. gadam.

- Rezultatīvā rādītāja vērtība "VPD valsts un pašvaldību iestādēm elektroniski parakstīto nosūtīto dokumentu īpatsvars pieaudzis līdz 75% no nosūtīto dokumentu kopskaita" – izpildīts. 2024. gadā valsts un pašvaldību iestādēm nosūtīto elektroniski parakstīto dokumentu īpatsvars veidoja 96,66 % no nosūtīto dokumentu kopskaita;

- Rezultatīvā rādītāja vērtība "Fiziskām personām elektroniski parakstīto nosūtāmo dokumentu īpatsvars pieaudzis līdz 4% no nosūtāmo dokumentu kopskaita" – izpildīts. 2024.gadā elektroniski parakstīti dokumenti VPD veidoja 26% no fiziskām personām nosūtīto dokumentu kopskaita.

Līdz ar to Plāna 23-24 3.1. uzdevums ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Lai nodrošinātu 3.1. uzdevuma pasākumu pilnīgu izpildi, tie iekļauti arī Plānā 25-27,  papildinot ar jaunām rezultatīvo rādītāju vērtībām, piemēram, pasākumam “Probācijas klientu lietu vadības kvalitātes sistēmas pilnveidošana e-risinājumu plašākai pielietošanai” noteikta jauna rezultatīvā rādītāja vērtība – “Klientu lietošanai domātas aplikācijas par Emociju menedžmentu izstrāde”.

3.2. uzdevums – Ieslodzītajiem domātu e-mācību attīstīšana

Pārskata periodā:

- 2022.-2023.gadā valsts valodas apguves programma tika īstenota visās ieslodzījuma vietās un sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizēta valsts valodas prasmes pārbaude;

- 2022.-2023.gadā darba prasmju attīstības ietvaros ieslodzījuma vietās organizētas 13 programmas, t.i. angļu valodas mācības pamata (A) vai vidējā (B) līmenī, praktiskā darba iemaņas un prasmes informācijas apstrādē, izmantojot MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, lietojumprogrammas; programma "Uzņēmējdarbības pamati", ādas izstrādājumu izgatavošanas mācības, autoiekrāvēja operatora iemaņu attīstības programma, kokapstrādes programma, programma “Sadzīves tehnikas remonts”, “Nagu dizains”, programma “Datorzinības”, programma “Rokdarbi”, programma “Fotografēšanas pamati studijas apstākļos”, programma “Fitnesa pamati”, programma “Gleznošana un grafika”;

- digitālā mācību vide ieslodzījuma vietās pārskata periodā netika izveidota, taču IeVP nodrošināja valsts valodas prasmju pārbaužu kārtošanai nepieciešamos apstākļus, t.sk. digitālo vidi, ieslodzījumā esošajiem izglītojamajiem.

Līdz ar to Plāna 23-24  3.2 uzdevums ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Lai sasniegtu pasākumā definēto ideju par jaunizstrādātu e-vidi, Plāna 3.2.uzdevuma pasākums “Profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumi ieslodzītajiem jaunizstrādātajā e-vidē” iekļauts Plānā 25-27, nosakot jaunu rezultatīvā rādītāja vērtību “Izveidota konkrētu mācību e-vide”, kuru tiek plānots sasniegt līdz 2027.gada 31.decembrim.Jāturpina plānot valsts valodas apguve ieslodzījuma vietās, finansējot to no dažādiem pieejamiem finanšu līdzekļu avotiem.

3.3. uzdevums – Normatīvo aktu izstrāde e-risinājumu nodrošināšanai, rezultatīvo rādītāju uzkrāšanai un informācijas/datu apmaiņai /e-risinājumi notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai IeVP un VPD

Pārskata periodā:

- 2024. gada 18. decembrī stājās spēkā grozījumi Valsts probācijas dienesta likuma 18.2 pantā (Darbības rezultātu izpēte un publiskošana);

- likumprojekta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums" izstrāde ir uzsākta.

Līdz ar to Plāna 23-24 3.3. uzdevums ir uzskatāms par daļēji izpildītu,  un  uzdevuma izpildes pasākums ir iekļauts Plānā 25-27 un ir precizēta šī pasākuma rezultatīvā rādītāja vērtība, kuru pilnībā plānots sasniegt līdz 2025.gada 31.decembrim.

3.4. uzdevums Jaunā Liepājas cietuma būvniecība

Pārskata periodā tika uzsākti un veiksmīgi norit jaunā Liepājas cietuma būvdarbi.

Līdz ar to Plāna 23-24  3.4. uzdevums ir uzskatāms par izpildītu. Attiecībā uz šo uzdevuma pasākuma rezultatīvā rādītāja vērtību “Uzsākti būvdarbi” uzdevums kopumā vērtējams kā izpildīts, taču ņemot vērā to, ka jaunā Liepājas cietuma kompleksa nodošana ekspluatācijā paredzama 2025.gadā, minētais uzdevums iekļauts arī Plānā 25-27, nosakot jaunas rezultatīvā rādītāja vērtības “Objekts nodots ekspluatācijā” (izpildes termiņš 2025.gada 29.septembris) un “Uz jauno cietumu pārvesti ieslodzītie” (izpildes termiņš 2026.gada 1.aprīlis).

3.5. uzdevums – NFI projektā paredzētā jaunā Mācību centra būvniecība un darbības uzsākšana

Pārskata periodā:

- 2024.gada 3.decembrī jaunā Mācību centra ēka tika pieņemta ekspluatācijā;

- Projekta 9.1.3. ietvaros tika izstrādāta un 2023. gada martā IeVP Mācību centrā tika uzsākta četru jaunu profesionālās pilnveides programmu īstenošana virsnieku sastāva amatpersonām.

Līdz ar to Plāna 23-24  3.5. uzdevums ir uzskatāms par izpildītu.

3.6. uzdevums – NFI projektā paredzētā atklātā cietuma korpusu būvniecība

Pārskata periodā NFI projekta ietvaros tika izstrādāts atklātā cietuma korpusa tehniskais projekts. Atklātā cietuma korpusa būvniecība netika realizēta ģeopolitiskās situācijas ietekmē strauji pieaugušu būvniecības izmaksu dēļ. To plānots īstenot tuvākajos gados no cita finansējuma avota.

Līdz ar to Plāna 23-24  3.6. uzdevuma izpilde ir uzsākta. Plānots, ka atklātā cietuma būvniecība tiks veikta citu finanšu instrumentu programmu ietvaros.

3.7. uzdevums – Darbam ar bērniem un jauniešiem pielāgotas telpas, t.sk. taisnīguma atjaunošanas aktivitāšu īstenošanai (VPD) tiks īstenots Projekta 4.3.4.6. ietvaros pēc 2024.gada.

Līdz ar to Plāna 23-24  3.7. uzdevuma izpilde nav vērtējama, jo jau sākotnēji pasākuma “Izveidotas darbam ar bērniem un jauniešiem, izlīguma procesa vadīšanai pielāgotas telpas” izpilde bija plānota pēc 2024.gada. Līdz ar to šis uzdevums ir iekļauts Plānā 25-27, tam noteikta rezultatīvā rādītāja vērtība “Izlīguma īstenošanai pielāgotas 2 telpas” un to plānots sasniegt līdz 2027.gada 31.decembrim.

4. RĪCĪBAS VIRZIENS – STIPRINĀT PAŠVALDĪBU UN NVO LOMU, T.SK. VEIDOJOT IZPRATNI PAR KATRA SEKTORA LOMU ATKĀRTOTA LIKUMPĀRKĀPUMA NOVĒRŠANĀ, IZGLĪTOJOT UN NODROŠINOT ATBALSTA PASĀKUMUS NVO, PAŠVALDĪBĀM UN CITĀM INSTITŪCIJĀM, TĀDEJĀDI VEICINOT SABIEDRĪBAS GATAVĪBU UZŅEMT PERSONU PĒC SODA IZCIEŠANAS UN PERSONAS AKTĪVU IEKĻAUŠANOS SABIEDRĪBAS PROCESOS, T.SK. NODARBINĀMĪBU

Rīcības virziena īstenošanai Pamatnostādnēs paredzēti uzdevumi un Plānā tika iekļauti attiecīgi pasākumi:

4.1. uzdevums – Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem

Pārskata periodā:

- īstenoti 14 starpinstitūciju sadarbības pasākumi,  kuros piedalījās VPD, Valsts policijas, IeVP, Bērnu aizsardzības centra, sociālo dienestu, bāriņtiesu un NVO pārstāvji.

Līdz ar to Plāna 23-24  4.1. uzdevums ir uzskatāms par izpildītu. Neskatoties uz pasākuma izpildi, Plāna 23-24 4.1.uzdevuma pasākums “Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un mācības iesaistīto institūciju pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem” atkārtoti iekļauts arī Plānā 25-27, nosakot jaunu rezultatīvā rādītāja vērtību “Īstenotas ikgadējas starpinstitūciju sadarbības mācības (kopā – 3)” (izpildes termiņš 2027.gada 31.decembris).

4.2. uzdevums –  Izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas dažādu sabiedrības sektoru pārstāvjiem

Pārskata periodā:

- organizētas 9 konferences, kas veltītas projektos īstenotajām iniciatīvām, kā arī pasaulē un Latvijas kriminālsodu sistēmā pastāvošajai labajai praksei par ieslodzīto un probācijas klientu resocializāciju un tās attīstības perspektīvām -  “Notiesātā ceļš uz darba tirgu – iespējas un izaicinājumi”, “Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – Veidojam nākotni tagad”, “Ģimene. Likums. Prevencija”, “CIK TĀLU LĪDZ SODA IZPILDES MĒRĶIM?" u.c.

Līdz ar to Plāna 23-24  4.2. uzdevums ir uzskatāms par izpildītu. Tomēr neskatoties uz minēto, Plāna 23-24 4.1. uzdevuma pasākumi iekļauti arī Plānā 25-27, kur pasākumam “Konferences un citi pasākumi IeVP nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projektu īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām” noteikta jauna rezultatīvā rādītāja vērtību “Īstenotas 6 konferences (t.sk. 3 starptautiskas) un citi pasākumi par projektu īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām” (izpildes termiņš 2027.gada 31.decembris).

4.3. uzdevums – Taisnīguma atjaunošanas (restorative justice) veicināšanas pasākumi

Pārskata periodā:

- tika organizēti trīs pasākumi "Izlīguma nedēļa". 2022. un 2023. gadā pasākumi tika organizēti VPD budžeta līdzekļu ietvaros, bet 2024. gadā organizētais pasākums notika Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros;

- tika organizēti trīs noziegumos cietušajiem veltīti pasākumi. 2022. un 2023. gadā pasākumi organizēti VPD budžeta līdzekļu ietvaros, bet 2024. gadā cietušajiem veltītais pasākums organizēts Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros.

Līdz ar to Plāna 23-24  4.3. uzdevums ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Plāna 23-24 4.3.uzdevuma pasākums iekļauts arī Plānā 25-27, tai skaitā nosakot arī  jaunas rezultatīvā rādītāja vērtības “Ikgadējās izlīguma nedēļas īstenošana (kopā – 3 pasākumi)”, “Ikgadēji darbam ar noziegumos cietušajiem veltīti pasākumi (kopā – 3 pasākumi)” un “Viena sociālā kampaņa par taisnīguma atjaunošanu kriminālajā justīcijā” (izpildes termiņš 2027.gada 31.decembris).

Izglītojošu audio/video materiālu izstrāde par izlīgumu un taisnīguma atjaunošanas metodēm kriminālajā justīcijā tika  pārcelta uz 2025. gadu un materiālu izveide tiks īstenota Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros.

4.4. uzdevums – Sabiedrības iesaistes un atbalsta pasākumi notiesāto personu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Pārskata periodā:

- pārskata periodā notika 2 diskusijas ar NVO sektora pārstāvjiem par esošo un bijušo probācijas klientu sociālās uzņēmējdarbības attīstību un integrāciju darba tirgū. Viens pasākums tika īstenots no VPD budžeta līdzekļu, otrs – Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros;

Līdz ar to Plāna 23-24 4.4. uzdevums ir uzskatāms par daļēji izpildītu. Plāna 23- 24 4.4.uzdevuma pasākums “1 mācību vizīte uz citām valstīm valsts pārvaldes un NVO organizāciju pārstāvjiem par likumpārkāpumus izdarījušu personu sociālās uzņēmējdarbības attīstību" ir plānots 2026.gadā un tiks īstenots Projekta 4.3.4.6. budžeta ietvaros.

4.5. uzdevums – Regulāras ikgadējas apmācības pašvaldību un citu institūciju darbiniekiem par personu noziedzīgās uzvedības riskiem, notiesātā personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbības lomu jauna likumpārkāpuma novēršanā

Pārskata periodā:

- Projekta 4.3.4.6. un Projekta 4.3.4.7. ietvaros tika organizētas vairākas mācības un semināri gan NVA darbiniekiem – karjeras konsultantiem, kas strādā ar ieslodzītajiem, gan arī semināri un mācības ar IeVP, VPD, Valsts policijas, Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras un citu iestāžu pārstāvju dalību.

- tika organizētas deviņas VPD reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmes, kurās kopumā piedalījās 827 pārstāvji. 2024. gadā VPD organizēja divus izglītojošus pasākumus sadarbības partneriem kriminālsoda un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes jomā, un papildus katrā VPD reģiona teritoriālajā struktūrvienībā ik gadu tiek īstenoti pasākumi sadarbības partneriem, tostarp NVO un pašvaldību pārstāvjiem. Kā arī katrā reģionā ir izveidotas konsultatīvās padomes, kuru sastāvā ir gan NVO, gan pašvaldību institūciju pārstāvji. Savukārt Projekta 9.1.3. ietvaros pārskata periodā notika ikgadējās Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku - karjeras konsultantu - mācības par ieslodzījuma vietu specifiku.

Līdz ar to Plāna 23-24 4.5. uzdevums ir uzskatāms par izpildītu. Neskatoties uz Plāna 23-24 4.5.pasākuma izpildi, abi šī uzdevuma pasākumi iekļauti arī Plānā 25-27, nosakot pasākumam “Ikgadēji semināri IeVP nodarbinātajiem un sadarbības partneriem par darba specifiku ar notiesātu personu” jaunu rezultatīvā rādītāja vērtību “3 pasākumi, kuros kopā piedalījušies 90 dalībnieki (dažādu iestāžu pārstāvji)” (izpildes termiņš 2027.gada 31.decembris).

SECINĀJUMI PAR PAMATNOSTĀDNĒS UN PLĀNĀ IEKĻAUTO UZDEVUMU IZPILDI UN TURPMĀKĀ RĪCĪBA

Pamatnostādnēs iekļautie uzdevumi un Plānā 23-24 iekļautie pasākumi atskaites periodā tika īstenoti atbilstoši pieejamajiem valsts budžeta līdzekļiem un starptautisko donoru vai projektos pieejamiem līdzekļiem, kā arī šo pasākumu izpilde ir notikusi atbilstoši laika periodam, par kuru sagatavots šis informatīvais ziņojums. Uzdevumu un pasākumu īstenošana ir radījusi stabilu un dinamisku attīstību visā nozarē.

Lielākā daļa no Plānā 23-24 iekļautajiem pasākumiem ir izpildīta vai daļēji izpildīta.

No Plānā 23-24 ietvertajiem uzdevumiem par izpildītiem ir uzskatāmi:

- 3. rīcības virziena 3.4., 3.5. uzdevums;

- 4. rīcības virziena 4.1., 4.2., 4.5.uzdevums.

No Plānā 23-24 iekļautajiem uzdevumiem par daļēji izpildītiem ir uzskatāmi:

- 1. rīcības virziena: 1.1., 1.2.,1.3., 1.4., 1.5.uzdevums;

- 2. rīcības virziena 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.uzdevums;

- 3. rīcības virziena 3.1., 3.2., 3.3.uzdevums;

- 4. rīcības virziena 4.3., 4.4.uzdevums.

No Plānā 23-24 iekļautajiem uzdevumiem par uzsāktiem ir uzskatāmi:

- 3. rīcības virziena 3.6.uzdevums;

Turpmākā rīcība: Turpināt Pamatnostādnēs un Plānā 25-27 ietverto pasākumu izpildi atbilstoši Plānā 25-27 iekļautajam laika grafikam, valsts budžetā, Projektos 4.3.4.6.,  4.3.4.7. un ANM e-lietas 2. posma plānotajiem finanšu līdzekļiem.

tieslietu ministre							     Inese Lībiņa - Egnere

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs					        Mihails Papsujevičs

Studente 67046123

Vita.Studente@tm.gov.lv

https://likumi.lv/ta/id/333223-par-resocializacijas-politikas-pamatnostadnem-20222027gadam

https://likumi.lv/ta/id/342567-par-resocializacijas-politikas-pamatnostadnu-2022-2027-gadam-istenosanas-planu-2023-2024-gadam

https://likumi.lv/ta/id/355343-resocializacijas-politikas-pamatnostadnu-20222027-gadam-istenosanas-plans-20252027-gadam

Pamatnostādņu 1. rīcības virziena 1. uzdevums - Ieslodzīto un probācijas klientu resocializācijas instrumentu pilnveidošana

Pamatnostādņu 1. rīcības virziena 2. uzdevums - Probācijas klientu resocializācijas modeļa pārskatīšana un pilnveidošana

Pamatnostādņu 1. rīcības virziena 3. uzdevums - Jaunu atbalsta pasākumu ieviešana ieslodzītajiem, probācijas klientiem, viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām

https://inovacija.mk.gov.lv/lv/jaunumi/inovacijas-sprinta-radita-probacijas-darbam-ar-jauniesiem-pielagota-vide/

Pamatnostādņu 1. rīcības virziena 3. uzdevums - Jaunu resocializācijas darba metožu ieviešana

Pamatnostādņu 1. rīcības virziena 3. uzdevums - Kriminālsodu izpildes (resocializācijas darba) efektivitātes pētījumi, t.sk. probācijas klientu sociālās iekļaušanas koeficienta modeļa izstrāde

Pamatnostādņu 2. rīcības virziena 1. uzdevums - Ieslodzījuma vietu, probācijas darbinieku un brīvprātīgo apmācības kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas

Pamatnostādņu 2. rīcības virziena 2. uzdevums - IeVP jauno mācību programmu aprobācija un īstenošanas uzsākšanas nodrošināšana jaunajā Olaines Mācību centrā

Pamatnostādņu 2. rīcības virziena 3. uzdevums - Kontaktpersonu ieviešanas uzsākšana atsevišķās brīvības atņemšanas iestādēs

Pamatnostādņu 2. rīcības virziena 4. uzdevums -  Individuālā izvērtējuma ieviešanas uzsākšana brīvības atņemšanas iestādēs

Pamatnostādņu 2. rīcības virziena 5. uzdevums -  Sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirību izvērtēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos

Pamatnostādņu 2. rīcības virziena 6. uzdevums -  Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, aprūpes organizēšanas atšķirību izvērtējums un virzīšana izskatīšanai valdībā

Pamatnostādņu 3. rīcības virziena 1. uzdevums - Nepieciešamo e-risinājumu izstrāde un ieviešana IeVP un VPD darba efektivizācijai, t.sk. e-lietas 2.kārta

Pamatnostādņu 3. rīcības virziena 2. uzdevums - Ieslodzītajiem domātu e-mācību attīstīšana;

Pamatnostādņu 3. rīcības virziena 3. uzdevums - Normatīvo aktu izstrāde e-risinājumu nodrošināšanai, rezultatīvo rādītāju uzkrāšanai un informācijas/datu apmaiņai /e-risinājumi notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai IeVP un VPD

Pamatnostādņu 3. rīcības virziena 4. uzdevums - Jaunā Liepājas cietuma būvniecība

Pamatnostādņu 3. rīcības virziena 5. uzdevums - NFI projektā paredzētā jaunā Mācību centra būvniecība un darbības uzsākšana

Pamatnostādņu 3. rīcības virziena 6. uzdevums - Normatīvo aktu izstrāde e-risinājumu nodrošināšanai, rezultatīvo rādītāju uzkrāšanai un informācijas/datu apmaiņai /e-risinājumi notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai IeVP un VPD

Pamatnostādņu 3. rīcības virziena 7. uzdevums - Darbam ar bērniem un jauniešiem pielāgotas telpas, t.sk. taisnīguma atjaunošanas aktivitāšu īstenošanai (VPD)

Pamatnostādņu 4. rīcības virziena 1. uzdevums - Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem

Pamatnostādņu 4. rīcības virziena 2. uzdevums -  Izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas dažādu sabiedrības sektoru pārstāvjiem.

Pamatnostādņu 4. rīcības virziena 3. uzdevums - Taisnīguma atjaunošanas (restorative justice) veicināšanas pasākumi

Pamatnostādņu 4. rīcības virziena 4. uzdevums - Sabiedrības iesaistes un atbalsta pasākumi notiesāto personu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Pamatnostādņu 4. rīcības virziena 5. uzdevums - Regulāras ikgadējas apmācības pašvaldību un citu institūciju darbiniekiem par personu noziedzīgās uzvedības riskiem, notiesātā personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbības lomu jauna likumpārkāpuma novēršanā