(Ministru kabineta

2022. gada 23. marta

rīkojums Nr. 193)

Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam darba plāns

I. Plāna kopsavilkums

Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam (apstiprinātas ar MK 14.07.2021. rīkojumu Nr.509) (turpmāk – Pamatnostādnes) izvērtēta esošā situācija azartspēļu un izložu jomā, izklāstītas konstatētās problēmas un iespējamie to risinājumu varianti. Attiecīgi, Pamatnostādņu darba plānā iekļauts detalizēts pasākumu ieviešanas laika grafiks, vienlaikus paredzot katram pasākumam nepieciešamo finansējumu pa gadiem. Pamatnostādņu darba plāns saskaņots ar pamatnostādņu izstrādes procesā iesaistītajām valsts iestādēm un nozaru organizācijām.

II. Esošās situācijas raksturojums

Azartspēļu un izložu nozares darbība tiek regulēta atbilstoši Azartspēļu un izložu likumam (turpmāk – AIL), kas stājās spēkā 2006.gada 1.janvārī, kā arī uz AIL pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem. Uz azartspēļu un izložu nozari attiecas arī citi Latvijas un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību akti, tajā skaitā likuma “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” regulējums un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējums attiecībā uz azartspēļu un izložu organizētāja tiesībām un pienākumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. ES līmenī azartspēļu un izložu nozare ir atzīta kā īpaša rakstura saimnieciska darbība, kura ņem vērā katras dalībvalsts īpatnības un tradīcijas – tās regulējums nav harmonizēts ES līmenī un ir katras dalībvalsts kompetencē. Azartspēļu un izložu nozares regulējumam jāpiemēro subsidiaritātes princips un tam jābūt regulējuma pamatā, ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās tradīcijas un kultūru. Neskatoties uz to, ka azartspēļu nozares regulējums nav harmonizēts, ievērojot sekas, kas var ietekmēt indivīdu, Eiropas Komisija ir izstrādājusi vairākus dokumentus, kas var tikt izmantoti, strādājot pie nacionālā regulējuma pilnveidošanas. Turklāt Valdības rīcības plānā, kā viena no valdības prioritātēm ir iekļauta azartspēļu pieejamības ierobežošana, vienlaikus pilnveidojot azartspēļu un izložu regulējumu, paredzēta aktīva darbība ierobežojot nelegālās azartspēles un izlozes. Plāna mērķis; Nodrošināt drošu un godīgu azartspēļu un izložu vidi, mazinot iespējamo negatīvu ietekmi sabiedrības kopējām interesēm, tajā skaitā cilvēku fiziskai drošībai un veselībai.. Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i; Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam: 1. Samazinās azartspēļu un izložu problemātisko spēlētāju skaitu (Pozitīvi ietekmēto problemātisko vai potenciāli problemātisko spēlētāju skaitu (% no visiem potenciāli problemātiskajiem) - 90%); 2. Atbildīga un godīga uzņēmējdarbības vide (Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu un izložu organizētāju piedāvātas spēles (% no kopējā azartspēļu un izložu tirgus) - 20%, Mazināta sabiedrības motivācija piedalīties Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu un izložu organizētāju piedāvātajās spēlēs (fiziskajām personām atteikto maksājumu samazinājums pret 2020.gada bāzes skaitli) - 30%, Uzņēmējdarbības vides pilnveidošana, t.sk. administratīvā sloga mazināšana, centralizējot lēmuma pieņemšanu par azartspēļu organizēšanu (% samazinājums informācijas pieprasījumiem pašvaldībām un pārsūdzēto lietu skaits tiesās) - 10%); 3. Pilnveidota azartspēļu un izložu (AI) nozares uzraudzība (Efektīvāka azartspēļu un izložu reklāmu kontrole (ierobežotas neatļautās darbības AI nozarē, %) - 90%, Samazināts sabiedrības sūdzību skaits par azartspēļu un izložu reklāmām % (pret 2020.gadu) - 20%).. 1. Rīcības virziens; Atkarības profilakses, preventīvie, problemātiskā spēlētāja atbalsts un sabiedrības izglītojoši pasākumi.. Nr. p. k.; Pasākums; Darbības rezultāts; Rezultatīvais rādītājs; Atbildīgā institūcija; Līdzatbildīgā institūcija; Izpildes termiņš (AI PN); Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam). 1.RV 1.UZD. Noteikt vecuma ierobežojumu dalībai azartspēlēs no 21 gada vecuma.. 1.1.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Ierobežota piekļuve personām, kuras nav sasniegušas 21 gada vecumu, dalībai azartspēlēs.; Nav konstatēti gadījumi, kad persona, kura jaunāka par 21 gadu, piedalās azartspēlēs.; FM; IAUI; 2021; 30.06.2022.. 1.RV 2.UZD. Normatīvajos aktos noteikt vecuma ierobežojumu piedalīties izlozēs personām, kas nav sasniegušas 18 gadus, nodrošinot personu apliecinošu dokumentu pārbaudi tirdzniecības vietās.. 1.2.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Ierobežota piekļuve personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, dalībai izlozēs.; Nav konstatēti gadījumi, kad persona, kura jaunāka par 18 gadiem, piedalās izlozēs.; FM; IAUI; 2021; 30.06.2022.. 1.RV 3.UZD. Normatīvajos aktos noteikt ierobežojumu darba laikam azartspēlēm, sākot no 6.00 līdz 9.00, izņemot totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas.. 1.3.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Ierobežot personām, kuras izmanto azartspēļu pakalpojuma pieejamību, dalību tajās nenoteiktu laiku.; Nav konstatēti gadījumi, kad izmantots azartspēļu pakalpojums neierobežotu laiku.; FM; IAUI; 2021; 30.06.2022.. 1.RV 4.UZD. Ieviest “zemes” azartspēļu spēlētāju reģistrācijas prasību.. 1.4.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Radot caurskatāmu spēlētāja finanšu plūsmu, uzraugošām iestādēm tiek radīts instruments monitorēt, analizēt un novērsti iespējamos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas paredzamos riskus.; Novērsta azartspēļu pakalpojuma anonimitāte.; FM; IAUI; 2022; 30.06.2022.. 1.RV 5.UZD. Ieviest “zemes” azartspēļu spēlētāju personificētās “gudrās kartes” (ang. smart card). Normatīvajos aktos noteikt prasības “zemes” azartspēļu organizētājam nodrošināt, ka spēlētāja reģistrācijas posmā spēlētājs var pēc noklusējuma noteikt naudas depozīta maksimālās summas ierobežojumus, kā arī pagaidu ierobežojumus.. 1.5.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Likumā definētas iesaistīto pušu tiesības un pienākumi.; Ieviests azartspēļu spēlētāja monitorings.; FM; IAUI; -; 30.06.2022.. 1.5.2.; Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi.; Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, nosakot izmantošanas nosacījumus, uzkrājamās informācijas apjomu un tās izmantošanas iespējas.; FM; IAUI; -; 30.12.2022.. 1.5.3.; Ieviesta “zemes” azartspēļu spēlētāju personificētā “gudrā karte”.; Ieviests “gudrās kartes” rīks.; Nozares uzņēmumi; -; 2025; 30.12.2025.. 1.RV 6.UZD. Pašvaldībām izstrādāt priekšlikumus alternatīvo brīvā laika pavadīšanas veidu integrācijai teritorijās, kur azartspēļu zāle ir vieglāk pieejama alternatīva salīdzinājumā ar citām brīvā laika pavadīšanas iespējām, tajā skaitā izmantojot pašvaldību rīcībā esošo infrastruktūru.. 1.6.1.; Ieviesti alternatīvi brīvā laika pavadīšanai pasākumi.; Piedāvāti alternatīvi brīvā laika pavadīšanas pasākumi. Izstrādāts informatīvs materiāls par aktuāliem alternatīviem izklaides veidiem pašvaldības teritorijā.; Nodrošināti alternatīvi brīvā laika pavadīšanas pasākumi, par to informējot sabiedrību.; VARAM; VM, IZM, KM, biedrība “Latvijas Tautas sporta asociācija”, biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”, Latvijas Antidopinga biroja, Eiropas Fair Play kustība Latvijā, Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA), Latvijas Pašvaldību savienība (LPS); 2021; 30.12.2021.. 1.RV 7.UZD. Precizēt azartspēļu nozares un izložu jomas normatīvo regulējumu, nepārprotami nosakot, kādus azartspēļu organizētāju piedāvātos brīvprātīgās sadarbības programmas elementus ir atļauts un ir aizliegts izmantot. Brīvprātīgās sadarbības programmas elementus ir atļauts izmantot pirms 2025.gada, ja azartspēļu organizētāji var izpildīt 8., 9., 10. punktā minētos pienākumus, kā arī “zemes” azartspēlēs ieviestas 5.punktā minētās kartes.. 1.7.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Novērstas plašas pašreizēja regulējuma interpretācijas iespējas.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI; 2022; 30.06.2022.. 1.RV 8.UZD. Noteikt azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu brīvprātīgās sadarbības programmā ar spēlētājiem iekļaut atbildīgas spēles rīkus un nosacījumus, nodrošinot, ka sadarbības programmas dalībnieks nevar piedalīties spēlē vai turpināt spēli, ja nav tos izmantojis.. 1.8.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Ieviesta brīvprātīgas sadarbības programma, kas paredz azartspēļu spēlētāja monitoringu, identificējot pārmērīgas tieksmes uz azartspēlēm spēlēšanu veidošanās risku un nosakot ierobežojumus risku novēršanai.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI; 2025; 30.12.2025.. 1.RV 9.UZD. Azartspēļu un izložu organizētājiem, piedāvājot sadarbības programmu, noteikt pienākumu novērtēt spēlētāja uzvedību un ierobežot azartspēļu vai izložu spēlētāja spēlēšanu, ja ir identificētas problēmspēlētāja pazīmes.. 1.9.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Azartspēļu un izložu organizētājiem, piedāvājot sadarbības programmu, noteikt pienākumu novērtēt spēlētāja uzvedību un ierobežot azartspēļu vai izložu spēlētāja spēlēšanu, ja ir identificētas problēmspēlētāja pazīmes.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI, LM; 2025; 30.12.2025.. 1.RV 10.UZD. Noteikt azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu apkopot nepersonalizēto informāciju par sadarbības programmas dalībniekiem par pārskata gadu un minēto informāciju reizi gadā līdz nākamā gada 1.martam nodod IAUI AI nozares monitoringam.. 1.10.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Noteikta kārtība un procedūra, kā tiek sniegta nepersonalizētā informācija IAUI par azartspēļu un izložu spēlētāju.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI; 2025; 30.12.2025.. 1.RV 11.UZD. Paredzēt normatīvajā regulējumā smēķēšanas aizliegumu azartspēļu zālēs un kazino, izņemot uz regulējuma apstiprināšanas dienu speciāli paredzētajās smēķēšanas telpās, kur nodrošināta pastiprināta gaisa ventilācija (datums tiks precizēts likuma pieņemšanas brīdī).. 1.11.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Noteikti ierobežojumi smēķēšanai azartspēļu zālēs un kazino, paredzot novērst kaitīgus apstākļus azartspēļu organizēšanas vietās esošajām personām.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI; 2021; 30.06.2022.. 1.RV 12.UZD. Noteikt normatīvajā regulējumā ierobežojumu azartspēļu spēlēšanas laikā alkohola piedāvāšanai par brīvu.. 1.12.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Noteikts aizliegums alkohola piedāvāšanai par brīvu azartspēļu organizēšanas vietās, paredzot novērst citu kaitīgu apstākļu ietekmi uz personām, kas var rosināt pārmērīgas tieksmes uz azartspēlēm veidošanos.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI; 2021; 30.06.2022.. 1.RV 13.UZD. Noteikt normatīvajā regulējumā azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu konstruktīvi nodalīt azartspēļu organizēšanas vietās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu telpas no telpām, kurās tiek spēlētas azartspēles.. 1.13.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Noteikt azartspēļu organizēšanas vietās obligātu savstarpēji nesaistītu pakalpojumu telpu nodalījumu, paredzot novērst kaitīgu apstākļu ietekmi uz azartspēļu organizēšanas vietās esošajām personām.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI; 2021; 30.06.2022.. 1.RV 14.UZD. 14.1. Nodefinēt riskanta azartspēļu spēlētāja un interaktīvo izložu dalībnieka pazīmes. Izcelt ievainojamāko personu segmentu un nodrošināt tā uzvedības monitoringam īpašu uzraudzību. 14.2. Ieviest automātisko uzvedības monitoringa analītisko rīku, kas ļauj identificēt riskantos azartspēļu spēlētājus un interaktīvo izložu dalībniekus, kuriem vēl nav diagnosticēta atkarība. 14.3. Rast Baltijas valstu pašatteikušos personu identifikācijas risinājumu.. 1.14.1.; Izstrādāts metodiskais materiāls, kurā definētas riskanta azartspēļu spēlētāja un interaktīvo izložu dalībnieka pazīmes.; Metodiskajā materiālā definētas riskanta azartspēļu spēlētāja un interaktīvo izložu dalībnieka pazīmes.; Izstrādāts metodiskais materiāls.; FM; IAUI, SPKC, VM, LM; 2024; 30.12.2024.. 1.14.2.; Ieviest automātisko uzvedības monitoringa analītisko rīku, kas ļauj identificēt riskantos azartspēļu spēlētājus un interaktīvo izložu dalībniekus, kuriem vēl nav diagnosticēta atkarība.; Iespēja identificēt riskantos azartspēļu spēlētājus un interaktīvo izložu dalībniekus, kuriem vēl nav diagnosticēta atkarība.; Ieviests automātiskais uzvedības monitoringa rīks.; FM (IAUI); SPKC, VM; 2024; 30.12.2024.. 1.14.3.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, paredzot deleģējumu Baltijas valstu pašatteikušos personu identifikācijas risinājuma izveidei.; Izveidots Baltijas valstu pašatteikušos personu identifikācijas tehniskais risinājums.; Nav konstatēti gadījumi, ka azartspēļu spēlētājiem, kuriem ir liegta iespēja vienā no Baltijas valstīm dalība azartspēlēs, piedalīties azartspēļu procesā, kādā citā no Baltijas valstīm.; FM (IAUI); SPKC, VM; 2024; 30.12.2024.. 1.RV 15.UZD. Veikt regulāru izvērtējumu par citās valstīs īstenotām indicētās profilakses programmām procesu atkarības (it īpaši azartspēļu atkarībai interaktīvajā vidē) novēršanai, kas atbilst labās prakses principiem, piedāvājot ieviest strukturētu, teorijā balstītu un empīriski pamatotu (novērtētu) programmu (turpmāk – interaktīvās intervences programmu), kas pielāgota Latvijas situācijai.. 1.15.1.; Veikts izvērtējums par citās valstīs īstenotām indicētās profilakses programmām procesu atkarības (it īpaši azartspēļu atkarībai interaktīvajā vidē) novēršanai.; Izvērtējuma rezultātā identificēta labā prakse un iespējamie riski, kas integrējami profilakses programmā.; Izstrādāts izvērtējums un uzsākta diskusija ar iesaistītajām iestādēm par pieņemamāko profilakses programmas procesu atkarībām ieviešanu Latvijā.; FM; IAUI, SPKC, VM, LM; 2023; 30.12.2023.. 1.15.2.; Ieviesta interaktīvās intervences programma, kas pielāgota Latvijas situācijai.; Ieviesta programma darba vidē.; Ieviesta interaktīvās intervences programma ar kuru identificēti azartspēļu spēlētāji, kuriem novērojama pārmērīga tieksme uz azartspēļu spēlēšanu.; FM (IAUI); SPKC, VM; 2027; 30.12.2027.. 1.RV 16.UZD. Automātiskajā uzvedības monitoringa analītiskajā rīkā identificetās personas (t.sk. riskantie azartspēļu spēlētāji un interaktīvo izložu dalībnieki) novirzīt atbalsta saņemšanai, arī virtuālajā vidē, piedāvājot alternatīvu saturu un interaktīvās intervences programmu, kas veicina resocializācijas iespējas.. 1.16.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Identificētas personas, kurām novērojama pārmērīga tieksme no azartspēļu un interaktīvo izložu spēlēšanas un novirzītas atbalsta saņemšanai, kas veicina resocializācijas iespējas.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI, SPKC, VM, LM; 2022; 30.06.2022.. 1.16.2.; Analizēta iegūtā informācija no automātiskās uzvedības monitoringa analītiskā rīka. Identificēts atbalsts personām (t.sk. riskantie azartspēļu spēlētāji un interaktīvo izložu dalībnieki), piedāvājot alternatīvu saturu un interaktīvās intervences programmu, kas veicina resocializācijas iespējas.; Identificētās personas novirzītas atbalsta saņemšanai.; FM (IAUI); SPKC, VM, LM; 2025; 30.12.2025.. 1.RV 17.UZD. Vienlaikus ar 15.punktā minēto, izstrādāt izvērtējuma vadlīnijas indicētās profilakses intervences programmai un indicētās profilakses darbam interaktīvajā vidē, vēršot uzmanību uz pakalpojuma/programmas atbilstību labās prakses principiem (analizējot konkrētos gadījumus vai analizējot intervenču atbilstību labas prakses principiem).. 1.17.1.; Izstrādātas vadlīnijas indicētās profilakses intervences programmas izmantošanai.; Iesaistīto iestāžu vienotas zināšanas un izpratne par intervences programmas izmantošanu.; Izstrādātas vadlīnijas.; FM; IAUI, SPKC, VM, LM; 2024; 30.12.2024.. 1.RV 18.UZD. Iesaistīt NVO, kas realizē projektus atkarības profilaksē, ka arī valsts un pašvaldību institūcijas, automātiskā uzvedības monitoringa analītiskā rīka izstrādē un indicētās profilakses interaktīvās intervences programmas pārņemšanā un popularizēšanā.. 1.18.1.; Izveidota darba grupa automātiskā uzvedības monitoringa analītiskā rīka izstrādei.; Izveidota darba grupa sadarbībā ar NVO, veidojot indicētās profilakses intervences programmu un automātisko uzvedības monitoringa analītisko rīku. Informēta sabiedrība par automātiskā uzvedības monitoringa analītiskā rīka izstrādi un sabiedrības līdzdalību projekta īstenošanā.; Sadarbībā ar NVO izveidots automātiskā uzvedības monitoringa analītiskā rīka prototips un indicētās profilakses intervences programma.; FM; IAUI, SPKC, VM, LM, RPNC, pašvaldību institūcijas (Sociālie dienesti un skolas); 2021.-2027; 2021.-2027.. 1.RV 19.UZD. Īstenot valsts mēroga sabiedrības informēšanas pasākumus par procesu atkarības riskiem un pieejamo palīdzību iedzīvotājiem, kuri cieš no procesu atkarības.. 1.19.1.; Īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par procesu atkarības riskiem, tajā skaitā pieejamo palīdzību.; Palielinājusies sabiedrības informētība par procesu atkarības riskiem un pieejamo palīdzību.; Viena informatīva kampaņa gadā par procesu atkarībām (informatīvs materiāls, audio vai video, u.c.).; VM, SPKC; IAUI; 2027; 30.12.2027.. 1.RV 20.UZD. Nodrošināt pašvaldībās veselības veicināšanas un profilakses pasākumus procesu atkarības (tostarp azartspēļu atkarības) risku mazināšanai.. 1.20.1.; Nodrošināt pašvaldībās veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.; Īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi pašvaldībās. Palielinājusies sabiedrības informētība par veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem.; Ne retāk kā reizi gadā nodrošināt pašvaldības ar informāciju sabiedrībai par alternatīviem brīvā laika pavadīšanai veidiem, aicinot pašvaldības to izplatīt, izmantojot tās rīcībā pieejamos informācijas sniegšanas kanālus.; SPKC; IAUI, pašvaldības; 2027; 30.12.2027.. 1.RV 21.UZD. Izvērtēt iespēju paplašināt konsultatīvā tālruņa smēķēšanas atmešanai darbību, nodrošinot telefonisku atbalstu arī iedzīvotājiem, kuri vēršas pēc palīdzības procesu atkarības, tai skaitā patoloģiskas azartspēļu spēlēšanas tieksmes rezultātā.. 1.21.1.; Izvērtēt iespēju paplašināt konsultatīvā tālruņa darbību, telefoniski konsultējot arī iedzīvotājus par procesu atkarībām, tajā skaitā pārmērīgu azartspēļu spēlēšanu.; Paplašināta konsultatīvā tālruņa darbība, nodrošinot arī telefonisku atbalstu personām, kuras vēršas pēc palīdzības procesu atkarības, t.sk. azartspēļu atkarības gadījumos.; Ir pieejamas telefoniskas konsultācijas personām ar procesu atkarību t.sk. azartspēļu atkarību.; SPKC, VM; -; 2022; 30.12.2022.. 1.RV 22.UZD. Īstenot izglītojošas profilakses programmas skolās par procesu atkarības riskiem, adaptējot labās prakses programmas modeli no citām valstīm: 1) izstrādāt materiālus izglītojošām skolu prevencijas programmām skolēniem, programmu vadītājiem; 2) apmācīt programmu vadītājus; 3) īstenot programmu vispārizglītojošās skolās Latvijā.. 1.22.1.; Īstenot izglītojošo profilakses programmu skolās par procesu atkarības riskiem.; Palielinājusies skolēnu informētība par procesu atkarības riskiem. Vispārējās izglītības iestādēs pieejama profilakses programma par procesu atkarības riskiem.; Izstrādāta programma. Apmācīti programmu vadītāji. Ieviesta programma.; SPKC, VM; IZM, Pusaudžu resursu centrs; 2022; 30.12.2022.. 1.RV 23.UZD. Īstenot iedzīvotāju paradumu monitoringu, veicot regulārus pētījumus par atkarības izraisošo procesu lietošanas tendencēm un paradumiem valstī.. 1.23.1.; Veikt iedzīvotāju paradumu monitoringu.; Veikts pētījums par atkarību izraisošo procesu tendencēm un paradumiem valstī.; Atbilstoši pētījumā konstatētajām tendencēm un izvirzītajiem priekšlikumiem, uzsākta diskusija ar iesaistītajām iestādēm par turpmāko rīcību.; SPKC, VM; -; 2024; 30.12.2024.. 1.RV 24.UZD. Pilnveidot valsts mēroga sabiedrības informēšanas pasākumus par IAUI piedāvātajiem psihologu pakalpojumiem, pašatteikušos personu/spēlētāju reģistru.. 1.24.1.; Informēta sabiedrība par atkarības veidošanās riskiem, psihologa pakalpojumu un pašatteikušos personu reģistra pieejamību.; Izplatīta informācija par pieejamiem psihologa pakalpojumiem, pašatteikušos personu reģistru un citiem pakalpojumiem, lai saņemtu palīdzību personas, kuras cieš no pārmērīgas tieksmes no azartspēļu spēlēšanas.; Divas reizes gadā izplatīta informācija, izmantojot IAUI rīcībā pieejamās informatīvās platformas.; IAUI; -; 2021; 30.12.2021.. 1.RV 25.UZD. Uzlabot pieejamību valsts apmaksātai Minesotas stacionārās ārstēšanas programmai personām, kurām diagnosticēta patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, palielinot apmaksāto ārstēšanas vietu skaitu (aptuveni par 100 pacientiem gada laikā).. 1.25.1.; Nodrošināt Minesotas stacionārās ārstēšanas programmas pieejamību personām, kurām diagnosticēta patoloģiska tieksme uz azartspēlēm.; Nodrošināta pieejamība valsts apmaksātai Minesotas programmai personām, kurām diagnosticēta pataloģiska tieksme uz azartspēlēm.; Gada griezumā aptuveni 100 personām, kurām diagnosticēta patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, tiek nodrošināta valsts apmaksāta Minesotas stacionārās ārstēšanas programma.; VM; RPNC; 2022; 30.12.2022.. 1.RV 26.UZD. Nodrošināt valsts apmaksātas veselības vai klīnisko psihologu vadītas ambulatorās atbalsta grupas personām, kurām diagnosticēta patoloģiska tieksme uz azartspēlēm.. 1.26.1.; Nodrošināt atbalsta grupu pieejamību personām, kurām diagnosticēta patoloģiska tieksme uz azartspēlēm.; Nodrošināta pieejamība valsts apmaksātām atbalsta grupām personām, kurām diagnosticēta pataloģiska tieksme uz azartspēlēm.; Ir pieejamas valsts apmaksātas ambulatorās atbalsta grupas.; VM; RPNC; 2022; 30.12.2022.. 1.RV 27.UZD. Īstenot apmācības klīniskajiem un veselības psihologiem, lai pilnveidotu profesionālās zināšanas un iemaņas attiecībā uz palīdzības sniegšanu izložu un azartspēļu spēlētājiem, tai skaitā personām, kurām raksturīga patoloģiska tieksme uz azartspēļu spēlēšanu.. 1.27.1.; Nodrošināt apmācības klīniskajiem un veselības psihologiem, lai pilnveidotu profesionālās zināšanas un iemaņas darbam ar personām, kurām diagnosticēta patoloģiska tieksme uz azartspēlēm.; Pilnveidot klīnisko un veselības psihologu zināšanas un iemaņas palīdzības sniegšanā personām, kurām raksturīga patoloģiska tieksme uz azartspēļu un izložu spēlēšanu.; Apmācīti 168 klīniskie un veselības psihologi.; VM, RPNC, IAUI; -; 2022; 30.12.2022.. 2. Rīcības virziens; Azartspēļu un izložu reklāmas aizlieguma kontrole un vizuālā noformējuma prasības.. Nr. p. k.; Pasākums; Darbības rezultāts; Rezultatīvais rādītājs; Atbildīgā institūcija; Līdzatbildīgā institūcija; Izpildes termiņš (AI PN); Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam). 2.RV 1.UZD. Noteikt IAUI kā atbildīgo iestādi par reklāmas aizlieguma kontroli azartspēļu un izložu jomā.. 2.1.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Mainīta atbildīgā iestāde, kas uzraudzīs reklāmas tirgu azartspēļu un izložu jomā, nodrošinot savlaicīgu un profesionālu rīcību, novēršot azartspēļu un izložu reklāmas izplatīšanu publiskajā telpā.; Izstrādāti grozījumi likumā.; IAUI; EM; 2021; 30.06.2022.. 2.RV 2.UZD. Izvērtēt azartspēļu un izložu reklāmas ierobežojuma efektivitāti televīzijā, radio, kā arī interaktīvajā vidē.. 2.2.1.; Veikts izvērtējums par azartspēļu un izložu reklāmas ierobežojumu efektivitāti.; Izvērtējuma rezultātā noteiktas turpmākās darbības reklāmu ierobežošanai.; Veikts pētījums un uzsākta diskusija ar iesaistītajām iestādēm par izvērtējumā konstatēto un, ja nepieciešams, paredzot turpmākās darbības.; FM; IAUI, KM, Latvijas Reklāmas asociācija, Latvijas Raidorganizāciju asociācija, Latvijas Preses izdevēju asociācija; 2021; 30.12.2022.. 2.RV. 3.UZD. 3.1. Noteikt prasības attiecībā uz preču zīmēm, kā arī izkārtņu saturu azartspēļu jomā, aizliedzot izmantot tekstu vai grafiskos elementus, kas var vedināt uz dalību spēlē. 3.2. Prasības attiecībā uz preču zīmēm, kā arī izkārtņu saturu azartspēļu jomā, aizliedzot izmantot tekstu vai grafiskos elementus, kas var vedināt uz dalību spēlē, tiek ieviestas un sāk darboties.. 2.3.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Vienotas prasības visām azartspēļu organizēšanas vietām par azartspēļu zāļu fasādes noformējumu, tādējādi novēršot ietekmi uz personām, kurām var rasties nepārvarama tieksme uz azartspēlēm, kuras var ietekmēt fasādes noformējums azartspēļu organizēšanas vietās, vienlaikus veidojot vienota stila fasādes noformējumu.; Izstrādāti grozījumi likumā. Izstrādāti ar likumu saistītie Ministru kabineta noteikumi.; FM, EM; IAUI; 2021; 30.06.2022.. 2.3.2.; Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi.; FM, EM; IAUI; -; 30.12.2022.. 2.3.3.; Ieviestas prasības azartspēļu organizētājiem.; -; 2023; 30.12.2023.. 2.RV 4.UZD. Ministru kabineta noteikumos noteikt vienotas prasības azartspēļu zāļu publiskās ārtelpas (tajā skaitā skatlogu noformējuma) dizainam.. 2.4.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Vienotas prasības visām azartspēļu organizēšanas vietām par azartspēļu zāļu fasādes noformējumu.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI; 2022; 30.06.2022.. 2.4.2.; Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kas noteic vienoto stilu un prasības ārtelpu noformējumam azartspēļu organizēšanas vietām.; Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi.; FM; IAUI; 2022; 30.12.2022.. 2.RV 5.UZD. Noteikt VAS “Latvijas Loto” pienākumu sertificēties Eiropas Loteriju Asociācijas Atbildīgas spēles standartam, nosakot atbilstības sertifikāta nepārtrauktības uzraudzību IAUI.. 2.5.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, kuros noteikts VAS “Latvijas Loto” pienākums sertificēties Eiropas Loteriju Asociācijas Atbildīgas spēles standartam, vienlaikus nosakot IAUI uzraudzības pienākumu atbilstības sertifikāta nepārtrauktības esībai.; VAS “Latvijas Loto” ievēro Atbildīgas spēles standartu.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI; 2021; 30.06.2022.. 3. Rīcības virziens; Azartspēļu un izložu pieejamības regulēšana.. Nr. p. k.; Pasākums; Darbības rezultāts; Rezultatīvais rādītājs; Atbildīgā institūcija; Līdzatbildīgā institūcija; Izpildes termiņš (AI PN); Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam). 3.RV 1.UZD. Paplašināt to vietu uzskaitījumu, kur aizliegts organizēt azartspēles, paredzot lēmuma pieņemšanu par azartspēļu organizēšanu tikai valsts līmenī. Normatīvajos aktos noteikt šādus papildu kritērijus jaunu azartspēļu vietu atvēršanai, nosakot, ka aizliegts organizēt azartspēles: a) ēkās vai būvēs, kur izvietotas pirmsskolas izglītības iestādes, pamata un vidējās izglītības iestādes un 250 metru attālumā/ perimetrā no to ieejas; b) publiskos spēļu un rekreācijas laukumos (termins “publiskais spēļu un rekreācijas laukums” tiek lietots 2020.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” izpratnē) un 250 metru attālumā/ perimetrā no to ieejas; c) dzīvojamās ēkās ārpus Rīgas centra un tā aizsardzības zonas, kā arī dzīvojamās ēkās citās Latvijas pilsētās.. 3.1.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Paplašināts to vietu uzskaitījums, kur aizliegts organizēt azartspēles, līdz ar to norma paredz novērst iespēju dalībai azartspēlēs personām, kur novērojama liela sabiedrības pulcēšanās, kā arī paredzamas bērnu un jauniešu aktivitātes.; Atbilstoši 08.03.2022. MK sēdes protokola Nr.13 38.§, 2.punktam - Finanšu ministrijai precizēt plāna projektu, svītrojot 3. rīcības virziena 1. uzdevumu, šis uzdevums tiek svītrots.. 3.RV 2.UZD. Paaugstināt minimāli pieļaujamo azartspēļu automātu skaitu vienā azartspēļu zālē no divdesmit uz divdesmit piecām vienībām.. 3.2.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Palielināts minimālais noteiktais uzstādīto un ekspluatējamo azartspēļu automātu skaits vienā azartspēļu zālē no divdesmit uz divdesmit piecām vienībām.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI, LM; 2021; 30.06.2022.. 3.RV 3.UZD. Izstrādāt kārtību, kādā IAUI izvērtē azartspēļu organizēšanas vietas atbilstību normatīvo aktu prasībām un izsniedz attiecīgās atļaujas.. 3.3.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Izstrādāts deleģējums.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI, LM, LLPA, LPS; 2022; 30.06.2022.. 3.3.2.; Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi.; Izstrādāta Ministru kabineta noteikta kārtība, kas paredz noteikt IAUI darbības, izvērtējot pieteikumus azartspēļu organizēšanas vietu atvēršanai un to atbilstību normatīvo aktu prasībām, attiecīgi pieņemot lēmumu par azartspēļu organizēšanas atļaujas izsniegšanu, samazinot kapacitātes slogu pašvaldībām, izvērtējot pieteikumus azartspēļu zāļu atvēršanai, kā arī iespējamās tiesvedības negatīvu lēmumu pārsūdzības gadījumā.; Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi.; FM; IAUI, LM, LLPA, LPS; 2022; 30.12.2022.. 4. Rīcības virziens; Nelegālā tirgus ierobežošana.. Nr. p. k.; Pasākums; Darbības rezultāts; Rezultatīvais rādītājs; Atbildīgā institūcija; Līdzatbildīgā institūcija; Izpildes termiņš (AI PN); Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam). 4.RV 1.UZD. Normatīvajos aktos noteikt IAUI tiesības bloķēt vai ierobežot piekļuvi konkrētajai tīmekļa vietnei, kas satur azartspēļu reklāmu.. 4.1.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Noteiktas IAUI tiesības bloķēt vai ierobežot piekļuvi konkrētajai tīmekļa vietnei, kas satur azartspēļu reklāmu, nodrošinot savlaicīgu un profesionālu rīcību, novēršot azartspēļu un izložu reklāmas izplatīšanu publiskajā telpā.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI, SM; 2021; 30.06.2022.. 4.RV 2.UZD. IAUI nodrošināt komunikāciju ar lielākajiem sociālajiem tīkliem, kā arī banneru izplatīšanas kanāliem (kā Google Adword, Aol Advertising, Right Media, BuyAds.com, OpenX) ar pieprasījumu nelegālās reklāmas nepieejamībai no Latvijas IP adresēm.. 4.2.1.; Komunikācija ar lielākajiem sociālajiem tīkliem par nelegālas reklāmas ierobežošanu.; IAUI nodrošināt komunikāciju ar lielākajiem sociālajiem tīkliem, kā arī banneru izplatīšanas kanāliem (kā Google Adword, Aol Advertising, Right Media, BuyAds.com, OpenX) ar pieprasījumu nelegālās reklāmas nepieejamībai no Latvijas IP adresēm.; Komunikācija ar lielākajiem sociālajiem tīkliem.; IAUI; -; Pastāvīgi; Pastāvīgi. 4.RV 3.UZD. Īstenot informatīvo kampaņu par atbildības piemērošanu fiziskajām personām Latvijā no Latvijas teritorijas piedalīties Latvijā nelicencētās azartspēlēs un/vai nelicencētās izlozēs, kā arī citiem riskiem (atkarībām, krāpšanu un datu aizsardzības prasību neievērošanu).. 4.3.1.; Informēta sabiedrība par sekām un atbildību, izmantojot nelicencētu azartspēļu vietnes.; Īstenota informatīva kampaņa par atbildības piemērošanu fiziskajām personām Latvijā no Latvijas teritorijas piedalīties Latvijā nelicencētās azartspēlēs un/vai nelicencētās izlozēs, kā arī citiem riskiem (atkarībām, krāpšanu un datu aizsardzības prasību neievērošanu).; Divas reizes gadā īstenota informatīvu kampaņu, paredzot mazināt personu iesaisti azartspēļu vietnēs, kas nav reģistrētas Latvijas Republikā, vienlaikus mazinot riskus iesaistīties krāpnieciskās tīmekļa vietnēs, kur Latvijas Republikas jurisdikcija nav piemērojama.; FM; IAUI; Pastāvīgi; Pastāvīgi. 5. Rīcības virziens; Azartspēļu un izložu nozares tendenču monitorings.. Nr. p. k.; Pasākums; Darbības rezultāts; Rezultatīvais rādītājs; Atbildīgā institūcija; Līdzatbildīgā institūcija; Izpildes termiņš (AI PN); Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam). 5.RV 1.UZD. Iesaistīto pušu sadarbības pilnveidošana labas prakses pārņemšanai un informācijas apmaiņai par aktualitātēm.. 5.1.1.; Informācijas apmaiņa ar iesaistītajām iestādēm, par azartspēļu un izložu jomas aktualitātēm.; Izmantojot aktuālos informācijas apmaiņas vai komunikācijas platformas, organizēt regulāras sanāksmes par aktualitātēm azartspēļu un izložu jomā.; Divas reizes gadā organizēta iesaistīto iestāžu tikšanās.; FM; IAUI, VM, nozares pārstāvji; 2021; 30.12.2021.. 5.RV 2.UZD. Reģionālās sadarbības starp Baltijas valstīm nodrošināšana.. 5.2.1.; Starpvalstu sadarbība azartspēļu un izložu uzraudzības jomā.; Izmantojot aktuālos informācijas apmaiņas vai komunikācijas platformas, organizēt regulāras sanāksmes par aktualitātēm azartspēļu un izložu jomā.; Reizi gadā organizēta iesaistīto iestāžu tikšanās un informācijas apmaiņa.; IAUI; FM; 2021; 30.12.2021.. 5.RV 3.UZD. Nodrošināta sistematizēta statistikas apkopošana, retrospektīvā tendenču izvērtēšana.. 5.3.1.; Azartspēļu un izložu tirgus monitorings.; Izvērtētas tendences azartspēļu un izložu jomā, vienlaikus vērtējot nepieciešamās darbības jomas pilnveidošanai un pēc nepieciešamības veicot grozījumus normatīvajā regulējumā.; Divas reizes gadā publicēt IAUI tīmekļa vietnē analītisko materiālu par azartspēļu un izložu jomas tendencēm.; IAUI; FM; 2021; 30.12.2021.. 5.RV 4.UZD. Publikācijas un informatīvie materiāli.. 5.4.1.; Informēta sabiedrība par azartspēļu un izložu pārmērīgas spēlēšanas kaitīgo ietekmi uz personu.; Izveidots informatīvs materiāls.; Divas reizes gadā informēta sabiedrību par azartspēļu un izložu pārmērīgās tieksmes uz spēlēšanu kaitīgo ietekmi uz personu.; IAUI, IZM; VM; 2021.-2027.; 31.12.2027.. 5.RV 5.UZD. Izvērtēt nepieciešamību azartspēļu un izložu regulējumu attiecināt arī uz videospēlēm, kā arī noteikt pasākumus azartspēļu atkarības veidošanas risku mazināšanai videospēlēs.. 5.5.1.; Sagatavots izvērtējums par azartspēļu un izložu regulējuma attiecināšanu arī uz videospēlēm.; Atbilstoši izvērtējumā izdarītajiem secinājumiem un piedāvātajiem attīstības modeļiem, pieņemts lēmums par tālākām darbībām.; Sagatavots izvērtējums un uzsākta diskusija ar iesaistītajām iestādēm par izvērtējumā konstatēto un nepieciešamības gadījumā lemjot par turpmāko rīcību.; IAUI; FM, PTAC, VM, KM, IZM, LM; 2021; 30.06.2022.. 6. Rīcības virziens; IAUI veiktā uzraudzības procesa pilnveidošana.. Nr. p. k.; Pasākums; Darbības rezultāts; Rezultatīvais rādītājs; Atbildīgā institūcija; Līdzatbildīgā institūcija; Izpildes termiņš (AI PN); Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam). 6.RV 1.UZD. Normatīvajos aktos noteikt azartspēļu organizēšanas vietu atļauju izsniegšanas procesa centralizēto pieeju, par atbildīgo nosakot IAUI.. 6.1.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; IAUI noteikta par atbildīgo iestādi, kas izvērtē azartspēļu organizēšanas vietas atbilstību normatīvo aktu prasībām un izsniedz attiecīgās atļaujas, samazinot kapacitātes slogu pašvaldībām, izvērtējot pieteikumus azartspēļu zāļu atvēršanai, kā arī iespējamās tiesvedības negatīvu lēmumu pārsūdzības gadījumā.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI, LPS, LLPA; 2021; 30.06.2022.. 6.RV 2.UZD. Nodrošināt informācijas apmaiņu starp IAUI un VID par fiziskai personai izmaksātajām summām, veicot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.. 6.2.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Informācijas apmaiņa starp IAUI un VID par fizisku personu ienākumiem no izložu un azartspēļu spēlēšanas gūtajiem ienākumiem.; Izstrādāti grozījumi likumā.; IAUI; VID; 2022; 30.12.2022.. 6.RV 3.UZD. Nodrošināt video ieraksta glabāšanas termiņu azartspēļu organizēšanas vietās līdz 30 dienām.. 6.3.1.; Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.; Azartspēļu organizētājiem noteikts pienākums nodrošināt video ieraksta glabāšanas termiņu azartspēļu organizēšanas vietās līdz 30 dienām, samazinot to gadījumu skaits, kad sūdzību izskatīšanā nav iespējams pārliecināties par notikušo, izmantojot video ierakstus no konkrētās azartspēļu organizēšanas vietas.; Izstrādāti grozījumi likumā.; FM; IAUI; -; 30.06.2022.. 6.3.2.; Ieviesta prasība azartspēļu organizētājiem, nodrošināt video ieraksta glabāšanas termiņu azartspēļu organizēšanas vietās līdz 30 dienām.; Nozares uzņēmumi; -; 2023; 30.12.2023.. 6.RV 4.UZD. IAUI kapacitātes stiprināšana – 2 amata vietas – saistībā ar interaktīvo azartspēļu tendencēm, reklāmas aizlieguma ievērošanas uzraudzības funkcijām, azartspēļu organizēšanas vietu atļauju centralizētā procesa ieviešanu, kā arī atkarības profilaktisko pasākumu pastiprināšanu.. 6.4.1.; Izdots rīkojums par amata vietu piešķiršanu.; Izdots rīkojums par amata vietu piešķiršanu, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu darbu, ņemot vērā paredzamo pienākumu loka paplašināšanu - interaktīvo azartspēļu uzraudzība, reklāmas aizlieguma ievērošanas uzraudzības funkcija, azartspēļu organizēšanas vietu atļauju centralizētā procesa ieviešana, kā arī atkarības profilaktisko pasākumu pastiprināšana.; Divas jaunas amata vietas.; FM; IAUI; 2021; 30.12.2021..

III. Teritoriālā perspektīva

Ietekme uz valsts (pašvaldību) teritoriālā plānojuma aspektiem ir atkarīga no izvēlētajiem Pamatnostādņu rīcības virzienu risinājumiem. Teritoriālās attīstības perspektīva tiks ietekmēta, pieņemot lēmumu par risinājumu azartspēļu fiziskās pieejamības ierobežojumu rīcības virzienā.

| IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzdevums | Pasākums | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums |  | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  |  |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |  |
| Finansējums plāna realizācijai kopā |  |  |  | 0 | 324555 | 113479 | 169531 |  | 0 |  | 0 | 393900 | 726745 | 449245 |  | 706745 | 605245 | 0 | 0 |  |
| tajā skaitā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veselības ministrija |  |  |  | 0 | 261577 | 43168 | 99220 |  | 0 |  | 0 | 393900 | 339245 | 339245 |  | 339245 | 339245 | 0 | 0 |  |
|  |  | 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)” |  | 0 | 241577 | 24768 | 99220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana” |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 66124 | 66124 | 66124 |  | 66124 | 66124 | 0 | 0 |  |
|  |  | 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 205490 | 205490 | 205490 |  | 205490 | 205490 | 0 | 0 |  |
|  |  | 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” |  | 0 | 20000 | 18400 | 0 |  | 0 |  | 0 | 122286 | 67631 | 67631 |  | 67631 | 67631 | 0 | 0 |  |
| Finanšu ministrija |  |  |  | 0 | 62978 | 70311 | 70311 |  | 0 |  | 0 | 0 | 387500 | 110000 |  | 367500 | 266000 | 0 | 0 |  |
|  |  | Eiropas Komisijas Strukturālo reformu Tehniskā atbalsta instruments |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 387500 | 110000 |  | 367500 | 266000 | 0 | 0 |  |
|  |  | 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” |  | 0 | 62978 | 70311 | 70311 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. rīcības virziens | Atkarības profilakses, preventīvie, problemātiskā spēlētāja atbalsts un sabiedrības izglītojoši pasākumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1. uzdevums - Noteikt vecuma ierobežojumu dalībai azartspēlēs no 21 gada vecuma. 1.1.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2. uzdevums - Normatīvajos aktos noteikt vecuma ierobežojumu piedalīties izlozēs personām, kas nav sasniegušas 18 gadus, nodrošinot personu apliecinošu dokumentu pārbaudi tirdzniecības vietās. 1.2.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3. uzdevums - Normatīvajos aktos noteikt ierobežojumu darba laikam azartspēlēm, sākot no 6.00 līdz 9.00, izņemot totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas. 1.3.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4. uzdevums - Ieviest “zemes” azartspēļu spēlētāju reģistrācijas prasību. 1.4.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5. uzdevums - Ieviest “zemes” azartspēļu spēlētāju personificētās “gudrās kartes” (ang. smart card). Normatīvajos aktos noteikt prasības “zemes” azartspēļu organizētājam nodrošināt, ka spēlētāja reģistrācijas posmā spēlētājs var pēc noklusējuma noteikt naudas depozīta maksimālās summas ierobežojumus, kā arī pagaidu ierobežojumus. 1.5.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. 1.5.2. Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi. 1.5.3. Ieviesta “zemes” azartspēļu spēlētāju personificētā “gudrā karte”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6. uzdevums - Pašvaldībām izstrādāt priekšlikumus alternatīvo brīvā laika pavadīšanas veidu integrācijai teritorijās, kur azartspēļu zāle ir vieglāk pieejama alternatīva salīdzinājumā ar citām brīvā laika pavadīšanas iespējām, tajā skaitā izmantojot pašvaldību rīcībā esošo infrastruktūru. 1.6.1. Ieviesti alternatīvi brīvā laika pavadīšanai pasākumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7. uzdevums - Precizēt azartspēļu nozares un izložu jomas normatīvo regulējumu, nepārprotami nosakot, kādus azartspēļu organizētāju piedāvātos brīvprātīgās sadarbības programmas elementus ir atļauts un ir aizliegts izmantot. Brīvprātīgās sadarbības programmas elementus ir atļauts izmantot pirms 2025.gada, ja azartspēļu organizētāji var izpildīt 8., 9., 10. punktā minētos pienākumus, kā arī “zemes” azartspēlēs ieviestas 5.punktā minētās kartes. 1.7.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8. uzdevums - Noteikt azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu brīvprātīgās sadarbības programmā ar spēlētājiem iekļaut atbildīgas spēles rīkus un nosacījumus, nodrošinot, ka sadarbības programmas dalībnieks nevar piedalīties spēlē vai turpināt spēli, ja nav tos izmantojis. 1.8.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9. uzdevums - Azartspēļu un izložu organizētājiem, piedāvājot sadarbības programmu, noteikt pienākumu novērtēt spēlētāja uzvedību un ierobežot azartspēļu vai izložu spēlētāja spēlēšanu, ja ir identificētas problēmspēlētāja pazīmes. 1.9.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10. uzdevums - Noteikt azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu apkopot nepersonalizēto informāciju par sadarbības programmas dalībniekiem par pārskata gadu un minēto informāciju reizi gadā līdz nākamā gada 1.martam nodod IAUI AI nozares monitoringam. 1.10.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11. uzdevums - Paredzēt normatīvajā regulējumā smēķēšanas aizliegumu azartspēļu zālēs un kazino, izņemot uz regulējuma apstiprināšanas dienu speciāli paredzētajās smēķēšanas telpās, kur nodrošināta pastiprināta gaisa ventilācija (datums tiks precizēts likuma pieņemšanas brīdī). 1.11.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.12. uzdevums - Noteikt normatīvajā regulējumā ierobežojumu azartspēļu spēlēšanas laikā alkohola piedāvāšanai par brīvu. 1.12.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.13. uzdevums - Noteikt normatīvajā regulējumā azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu konstruktīvi nodalīt azartspēļu organizēšanas vietās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu telpas no telpām, kurās tiek spēlētas azartspēles. 1.13.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. uzdevums 1.14.1. Nodefinēt riskanta azartspēļu spēlētāja un interaktīvo izložu dalībnieka pazīmes. Izcelt ievainojamāko personu segmentu un nodrošināt tā uzvedības monitoringam īpašu uzraudzību. 1.14.2. Ieviest automātisko uzvedības monitoringa analītisko rīku, kas ļauj identificēt riskantos azartspēļu spēlētājus un interaktīvo izložu dalībniekus, kuriem vēl nav diagnosticēta atkarība. 1.14.3. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, paredzot deleģējumu Baltijas valstu pašatteikušos personu identifikācijas risinājuma izveidei. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 322500 | 0 | 322500 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.14.1. Nodefinēt riskanta azartspēļu spēlētāja un interaktīvo izložu dalībnieka pazīmes. Izcelt ievainojamāko personu segmentu un nodrošināt tā uzvedības monitoringam īpašu uzraudzību. 1.14.2. Ieviest automātisko uzvedības monitoringa analītisko rīku, kas ļauj identificēt riskantos azartspēļu spēlētājus un interaktīvo izložu dalībniekus, kuriem vēl nav diagnosticēta atkarība. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2225000 | 0 | 222500 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13. Finanšu ministrija | Eiropas Komisijas Strukturālo reformu Tehniskā atbalsta instruments | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2225000 | 0 | 222500 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.14.3. pasākums. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, paredzot deleģējumu Baltijas valstu pašatteikušos personu identifikācijas risinājuma izveidei. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13. Finanšu ministrija | Eiropas Komisijas Strukturālo reformu Tehniskā atbalsta instruments | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.15. uzdevums Veikt regulāru izvērtējumu par citās valstīs īstenotām indicētās profilakses programmām procesu atkarības (it īpaši azartspēļu atkarībai interaktīvajā vidē) novēršanai, kas atbilst labās prakses principiem, piedāvājot ieviest strukturētu, teorijā balstītu un empīriski pamatotu (novērtētu) programmu (turpmāk – interaktīvās intervences programmu), kas pielāgota Latvijas situācijai. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ieviesta interaktīvās intervences programma, kas pielāgota Latvijas situācijai. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13. Finanšu ministrija | Eiropas Komisijas Strukturālo reformu Tehniskā atbalsta instruments | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.16. uzdevums 1.16.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. 1.16.2. Automātiskajā uzvedības monitoringa analītiskajā rīkā identificetās personas (t.sk. riskantie azartspēļu spēlētāji un interaktīvo izložu dalībnieki) novirzīt atbalsta saņemšanai, arī virtuālajā vidē, piedāvājot alternatīvu saturu un interaktīvās intervences programmu, kas veicina resocializācijas iespējas. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.16. Analizēta iegūtā informācija no automātiskās uzvedības monitoringa analītiskā rīka. Identificēts atbalsts personām (t.sk. riskantie azartspēļu spēlētāji un interaktīvo izložu dalībnieki), piedāvājot alternatīvu saturu un interaktīvās intervences programmu, kas veicina resocializācijas iespējas. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13. Finanšu ministrija | Eiropas Komisijas Strukturālo reformu Tehniskā atbalsta instruments | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17. uzdevums Vienlaikus ar 24.punktā minēto, izstrādāt izvērtējuma vadlīnijas indicētās profilakses intervences programmai un indicētās profilakses darbam interaktīvajā vidē, vēršot uzmanību uz pakalpojuma/programmas atbilstību labās prakses principiem (analizējot konkrētos gadījumus vai analizējot intervenču atbilstību labas prakses principiem). |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 266000 | 0 | 0 |  |
|  | Izstrādātas vadlīnijas indicētās profilakses intervences programmas izmantošanai. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 266000 | 0 | 0 |  |
|  | 13. Finanšu ministrija | Eiropas Komisijas Strukturālo reformu Tehniskā atbalsta instruments | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 266000 | 0 | 0 |  |
| 1.18. uzdevums Iesaistīt NVO, kas realizē projektus atkarības profilaksē, ka arī valsts un pašvaldību institūcijas, automātiskā uzvedības monitoringa analītiskā rīka izstrādē un indicētās profilakses interaktīvās intervences programmas pārņemšanā un popularizēšanā. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Izveidota darba grupa automātiskā uzvedības monitoringa analītiskā rīka izstrādei. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13. Finanšu ministrija | Eiropas Komisijas Strukturālo reformu Tehniskā atbalsta instruments | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.19. uzdevums Īstenot valsts mēroga sabiedrības informēšanas pasākumus par procesu atkarības riskiem un pieejamo palīdzību iedzīvotājiem, kuri cieš no procesu atkarības. |  |  | 0 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Informēta sabiedrība par procesu atkarību riskiem un pieejamo palīdzību. |  | 0 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 29. Veselības ministrija | 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)” | 0 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.20. uzdevums Nodrošināt pašvaldībās veselības veicināšanas un profilakses pasākumus procesu atkarības (tostarp azartspēļu atkarības) risku mazināšanai. |  |  | 0 |  | 20000 | 18400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Nodrošināti pašvaldībās veselības veicināšanas un profilakses pasākumi. |  | 0 |  | 20000 | 18400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 29. Veselības ministrija |  | 0 |  | 20000 | 18400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.21. uzdevums Izvērtēt iespēju paplašināt konsultatīvā tālruņa smēķēšanas atmešanai darbību, nodrošinot telefonisku atbalstu arī iedzīvotājiem, kuri vēršas pēc palīdzības procesu atkarības, tai skaitā patoloģiskas azartspēļu spēlēšanas tieksmes rezultātā. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54468 | 54468 | 54468 | 54468 |  | 54468 | 0 | 0 |  |
|  | Izvērtētas iespējas paplašināt konsultatīvā tālruņa darbību un attiecīgi veiktas normatīvo aktu izmaiņas, ja nepieciešams. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54468 | 54468 | 54468 | 54468 |  | 54468 | 0 | 0 |  |
|  | 29. Veselības ministrija | 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana” | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54468 | 54468 | 54468 | 54468 |  | 54468 | 0 | 0 |  |
| 1.22. uzdevums Īstenot izglītojošas profilakses programmas skolās par procesu atkarības riskiem, adaptējot labās prakses programmas modeli no citām valstīm: 1) izstrādāt materiālus izglītojošām skolu prevencijas programmām skolēniem, programmu vadītājiem; 2) apmācīt programmu vadītājus; 3) īstenot programmu vispārizglītojošās skolās Latvijā. |  |  | 0 |  | 75756 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11656 | 11656 | 11656 | 11656 |  | 11656 | 0 | 0 |  |
|  | Īstenota izglītojoša profilakses programma skolās par procesu atkarības riskiem. |  | 0 |  | 75756 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11656 | 11656 | 11656 | 11656 |  | 11656 | 0 | 0 |  |
|  | 29. Veselības ministrija | 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)” | 0 |  | 75756 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 29. Veselības ministrija | 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana” | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11656 | 11656 | 11656 | 11656 |  | 11656 | 0 | 0 |  |
| 1.23. uzdevums Īstenot iedzīvotāju paradumu monitoringu, veicot regulārus pētījumus par atkarības izraisošo procesu lietošanas tendencēm un paradumiem valstī. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 99220 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Iedzīvotāju paradumu monitorings. |  | 0 |  | 0 | 0 | 99220 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 29. Veselības ministrija | 63.07.00. “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)” | 0 |  | 0 | 0 | 99220 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| *1.24. uzdevums - Pilnveidot valsts mēroga sabiedrības informēšanas pasākumus par IAUI piedāvātajiem psihologu pakalpojumiem, pašatteikušos personu/spēlētāju reģistru. 1.24.1 Informēta sabiedrība par atkarības veidošanās riskiem, psihologa pakalpojumu un pašatteikušos personu reģistra pieejamību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. uzdevums Uzlabot pieejamību valsts apmaksātai Minesotas stacionārās ārstēšanas programmai personām, kurām diagnosticēta patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, palielinot apmaksāto ārstēšanas vietu skaitu (aptuveni par 100 pacientiem gada laikā). |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 205490 | 205490 | 205490 | 205490 |  | 205490 | 0 | 0 |  |
|  | Nodrošināta Minesotas programmas pieejamība. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 205490 | 205490 | 205490 | 205490 |  | 205490 | 0 | 0 |  |
|  | 29. Veselības ministrija | 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 205490 | 205490 | 205490 | 205490 |  | 205490 | 0 | 0 |  |
| 1.26. uzdevums Nodrošināt valsts apmaksātas veselības vai klīnisko psihologu vadītas ambulatorās atbalsta grupas personām, kurām diagnosticēta patoloģiska tieksme uz azartspēlēm. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 122286 | 67631 | 67631 | 67631 |  | 67631 | 0 | 0 |  |
|  | Nodrošināta atbalsta grupu pieejamība personām, kurām diagnosticēta patoloģiska tieksme uz azartspēlēm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 122286 | 67631 | 67631 | 67631 |  | 67631 | 0 | 0 |  |
|  | 29. Veselības ministrija | 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 122286 | 67631 | 67631 | 67631 |  | 67631 | 0 | 0 |  |
| 1.27. uzdevums Īstenot apmācības klīniskajiem un veselības psihologiem, lai pilnveidotu profesionālās zināšanas un iemaņas attiecībā uz palīdzības sniegšanu izložu un azartspēļu spēlētājiem, tai skaitā personām, kurām raksturīga patoloģiska tieksme uz azartspēļu spēlēšanu. |  |  | 0 |  | 65821 | 24768 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Nodrošinātas apmācības klīniskajiem un veselības psihologiem, lai pilnveidotu profesionālās zināšanas un iemaņas attiecībā uz personām, kurām diagnosticēta patoloģiska tieksme uz azartspēlēm. |  | 0 |  | 65821 | 24768 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 29. Veselības ministrija | 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)” | 0 |  | 65821 | 24768 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. rīcības virziens | Azartspēļu un izložu reklāmas aizlieguma kontrole un vizuālā noformējuma prasības. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1. uzdevums - Noteikt IAUI kā atbildīgo iestādi par reklāmas aizlieguma kontroli azartspēļu un izložu jomā. 2.1.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2. uzdevums - Izvērtēt azartspēļu un izložu reklāmas ierobežojuma efektivitāti televīzijā, radio, kā arī interaktīvajā vidē. 2.2.1. Veikts izvērtējums par azartspēļu un izložu reklāmas ierobežojumu efektivitāti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3. uzdevums: - Noteikt prasības attiecībā uz preču zīmēm, kā arī izkārtņu saturu azartspēļu jomā, aizliedzot izmantot tekstu vai grafiskos elementus, kas var vedināt uz dalību spēlē. - Prasības attiecībā uz preču zīmēm, kā arī izkārtņu saturu azartspēļu jomā, aizliedzot izmantot tekstu vai grafiskos elementus, kas var vedināt uz dalību spēlē, tiek ieviestas un sāk darboties. 2.3.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. 2.3.2. Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi. 2.3.3. Ieviestas prasības azartspēļu organizētājiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4. uzdevums - Ministru kabineta noteikumos noteikt vienotas prasības azartspēļu zāļu publiskās ārtelpas (tajā skaitā skatlogu noformējuma) dizainam. 2.4.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. 2.4.2. Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kas noteic vienoto stilu un prasības ārtelpu noformējumam azartspēļu organizēšanas vietām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5. uzdevums - Noteikt VAS “Latvijas Loto” pienākumu sertificēties Eiropas Loteriju Asociācijas Atbildīgas spēles standartam, nosakot atbilstības sertifikāta nepārtrauktības uzraudzību IAUI. 2.5.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, kuros noteikts VAS “Latvijas Loto” pienākums sertificēties Eiropas Loteriju Asociācijas Atbildīgas spēles standartam, vienlaikus nosakot IAUI uzraudzības pienākumu atbilstības sertifikāta nepārtrauktības esībai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. rīcības virziens | Azartspēļu un izložu pieejamības regulēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1. uzdevums - Paplašināt to vietu uzskaitījumu, kur aizliegts organizēt azartspēles, paredzot lēmuma pieņemšanu par azartspēļu organizēšanu tikai valsts līmenī. Normatīvajos aktos noteikt šādus papildu kritērijus jaunu azartspēļu vietu atvēršanai, nosakot, ka aizliegts organizēt azartspēles: a) ēkās vai būvēs, kur izvietotas pirmsskolas izglītības iestādes, pamata un vidējās izglītības iestādes un 250 metru attālumā/ perimetrā no to ieejas; b) publiskos spēļu un rekreācijas laukumos (termins “publiskais spēļu un rekreācijas laukums” tiek lietots 2020.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” izpratnē) un 250 metru attālumā/ perimetrā no to ieejas; c) dzīvojamās ēkās ārpus Rīgas centra un tā aizsardzības zonas, kā arī dzīvojamās ēkās citās Latvijas pilsētās. 3.1.1. Atbilstoši 08.03.2022. MK sēdes protokola Nr.13 38.§, 2.punktam - Finanšu ministrijai precizēt plāna projektu, svītrojot 3. rīcības virziena 1. uzdevumu, uzdevums tiek svītrot. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2. uzdevums - Paaugstināt minimāli pieļaujamo azartspēļu automātu skaitu vienā azartspēļu zālē no divdesmit uz divdesmit piecām vienībām. 3.2.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3. uzdevums - Izstrādāt kārtību, kādā IAUI izvērtē azartspēļu organizēšanas vietas atbilstību normatīvo aktu prasībām un izsniedz attiecīgās atļaujas. 3.3.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. 3.3.2. Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. rīcības virziens | Nelegālā tirgus ierobežošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1. uzdevums - Normatīvajos aktos noteikt IAUI tiesības bloķēt vai ierobežot piekļuvi konkrētajai tīmekļa vietnei, kas satur azartspēļu reklāmu. 4.1.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2. uzdevums - IAUI nodrošināt komunikāciju ar lielākajiem sociālajiem tīkliem, kā arī banneru izplatīšanas kanāliem (kā Google Adword, Aol Advertising, Right Media, BuyAds.com, OpenX) ar pieprasījumu nelegālās reklāmas nepieejamībai no Latvijas IP adresēm. 4.2.1. Komunikācija ar lielākajiem sociālajiem tīkliem par nelegālas reklāmas ierobežošanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3. uzdevums - Īstenot informatīvo kampaņu par atbildības piemērošanu fiziskajām personām Latvijā no Latvijas teritorijas piedalīties Latvijā nelicencētās azartspēlēs un/vai nelicencētās izlozēs, kā arī citiem riskiem (atkarībām, krāpšanu un datu aizsardzības prasību neievērošanu). 4.3.1. Informēta sabiedrība par sekām un atbildību, izmantojot nelicencētu azartspēļu vietnes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. rīcības virziens | Azartspēļu un izložu nozares tendenču monitorings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.1. uzdevums - Iesaistīto pušu sadarbības pilnveidošana labas prakses pārņemšanai un informācijas apmaiņai par aktualitātēm. 5.1.1. Informācijas apmaiņa ar iesaistītajām iestādēm, par azartspēļu un izložu jomas aktualitātēm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.2. uzdevums - Reģionālās sadarbības starp Baltijas valstīm nodrošināšana. 5.2.1. Starpvalstu sadarbība azartspēļu un izložu uzraudzības jomā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.3. uzdevums - Nodrošināta sistematizēta statistikas apkopošana, retrospektīvā tendenču izvērtēšana. 5.3.1. Azartspēļu un izložu tirgus monitorings. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.4. uzdevums - Publikācijas un informatīvie materiāli. 5.4.1. Informēta sabiedrība par azartspēļu un izložu pārmērīgas spēlēšanas kaitīgo ietekmi uz personu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.5. uzdevums - Izvērtēt nepieciešamību azartspēļu un izložu regulējumu attiecināt arī uz videospēlēm, kā arī noteikt pasākumus azartspēļu atkarības veidošanas risku mazināšanai videospēlēs. 5.5.1. Sagatavots izvērtējums par azartspēļu un izložu regulējuma attiecināšanu arī uz videospēlēm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. rīcības virziens | IAUI veiktā uzraudzības procesa pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.1. uzdevums - Normatīvajos aktos noteikt azartspēļu organizēšanas vietu atļauju izsniegšanas procesa centralizēto pieeju, par atbildīgo nosakot IAUI. 6.1.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.2. uzdevums - Nodrošināt informācijas apmaiņu starp IAUI un VID par fiziskai personai izmaksātajām summām, veicot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos. 6.2.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.3. uzdevums - Nodrošināt video ieraksta glabāšanas termiņu azartspēļu organizēšanas vietās līdz 30 dienām. 6.3.1. Izstrādāti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. 6.3.2. Ieviesta prasība azartspēļu organizētājiem, nodrošināt video ieraksta glabāšanas termiņu azartspēļu organizēšanas vietās līdz 30 dienām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. uzdevums - IAUI kapacitātes stiprināšana – 2 amata vietas - saistībā ar interaktīvo azartspēļu tendencēm, reklāmas aizlieguma ievērošanas uzraudzības funkcijām, azartspēļu organizēšanas vietu atļauju centralizētā procesa ieviešanu, kā arī atkarības profilaktisko pasākumu pastiprināšanu. 6.4.1. Izdots rīkojums par amata vietu piešķiršanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1. Izdots rīkojums par amata vietu piešķiršanu. |  | 0 |  | 62978 | 70311 | 70311 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13. Finanšu ministrija | 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 0 |  | 62978 | 70311 | 70311 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

* Uzdevumi tiks īstenoti esošā budžeta līdzekļu ietvarā.

Pielikums: Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam darba plānā iekļauto uzdevumu izmaksu aprēķini – datne: FMaprek_AI_PN_DP_161121.

Finanšu ministrs; (paraksts**); J. Reirs. ** Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku