Plāns

“Aizsardzības industrijas un inovāciju atbalsta stratēģijas 2025-2036 ieviešanas plāns 2026. – 2028. gadam”

I. Plāna kopsavilkums

Aizsardzības industrijas un inovāciju atbalsta stratēģijas 2025 - 2036 ieviešanas plāns 2026. – 2028. gadam (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts saskaņā ar četriem Aizsardzības industrijas un inovāciju atbalsta stratēģijā 2025 – 2036 (turpmāk – Stratēģija) identificētajiem galvenajiem rīcības virzieniem, un to apakšvirzieniem (turpmāk – AV) un tas iezīmē prioritāri veicamos pasākumus no 2026. – 2028. gadam. Atbildīgajām institūcijām Plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2026. – 2028. gadā paredzēts nodrošināt tām esošo līdzekļu vai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, kas izklāstīts Plāna IV sadaļā.

Stratēģijas izstrādē tika plaši iesaistīti dažādi partneri, gan no publiskā, gan privātā sektora, tai skaitā no nozares asociācijām –  Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas, Latvijas Industrijas attīstības konfederācijas, Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Starptautiskā aizsardzības produkcijas ražotāju asociācijas un Kritiski svarīgu izejmateriālu ražotāju asociācijas.

II. Esošās situācijas raksturojums

2025. gada 18. martā Ministru kabinets apstiprināja Stratēģiju, kas arī satur esošās situācijas raksturojumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2025. gada 18. marta sēdes protokola Nr. 11 45. § minēto uzdevumu, Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju ir izstrādājusi Plānu.

Plānojot un ieviešot atbalsta pasākumus, kuru ieviešanai un realizācijai plānots atbalsts no publiskajiem līdzekļiem saimnieciskās darbības veicējiem tādu preču un pakalpojumu piedāvāšanai tirgū, kam iespējams arī ar aizsardzību nesaistīts lietojums (t.sk. divējāda lietojuma preču piedāvāšana tirgū), pasākumi tiks vērtēti komercdarbības atbalsta kontroles kontekstā, un, ja vienlaikus izpildīsies visas Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā minētās pazīmes, pasākumi tiks ieviesti, piemērojot atbilstoša komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumus.

Izmantotie saīsinājumi:

AII – augstākās izglītības iestādes

Altum – Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūciju Altum”

AM – Aizsardzības ministrija

ĀM – Ārlietu ministrija

CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

DAIF Latvija – Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija

EM – Ekonomikas ministrija

ES – Eiropas Savienība

FM – Finanšu ministrija

IEM – Iekšlietu ministrija

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

LBTU – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LMT – SIA “Latvijas Mobilais Telefons”

LU – Latvijas Universitāte

LZP – Latvijas Zinātnes padome

NATO – Ziemeļatlantijas līguma organizācija

NBS – Nacionālie bruņotie spēki

NVO – nevalstiskā organizācija

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte

RTA – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
LVCA – Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācija

RTU – Rīgas Tehniskā universitāte

UniLab – Latvijas universitāšu biznesa inkubators

VAK – SIA “Valsts aizsardzības korporācija”

VALIC – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

VK – Valsts kanceleja

VP – Valsts policija

VPK – Valsts policijas koledža

VUGD - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Rīcības virziens Nr. 1

Stipra un starptautiski konkurētspējīga aizsardzības tehnoloģiskā un industriālā bāze

| Nr. p.k. | Pasākums un saistība ar Stratēģijas apakšvirzienu vai uzdevumu | Darbības rezultāts / Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zināšanu un tehnoloģiju pārnese vismaz divās kritisko spēju jomās (AV nr.1 - Piegādes drošība kā spēju virzītājs) | Noslēgti vismaz trīs jauni lielo spēju līgumi ar nacionālās industrijas līdzdalību līdz 30% apmērā | AM | LIAA | 31.12.2028. |
|  |  | Izveidots vismaz 1 specializēts klāsteris ar tirgus “vilcējspēka” efektu | LIAA, Nozares NVO | AM | 31.12.2028. |
|  | Normatīvo aktu par AM licencēšanas procesu precizēšana saskaņā ar veikto izvērtējumu par Eiropas Savienības regulējuma ietekmi uz Latvijas normatīvajiem aktiem (AV nr.4 - Atbalsta mehānismi) | Precizēts un vienkāršots nacionālais normatīvais regulējums par AM speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu darbam par ES kopējā militāro preču sarakstām minētajām precēm | AM, ĀM | IEM, valsts drošības iestādes | 30.09.2026. |
|  | Militārās ražošana attīstīšana Latvijā (Stratēģijas uzdevums nr. 2.1) | Uzsākti vismaz 2 jauni militāro ražotņu projekti | EM | AM, LIAA | 31.12.2028. |
|  | Nacionālās aizsardzības industrijas starptautiskās konkurētspējas stiprināšana (AV nr.4 - Atbalsta mehānismi) | Noorganizēti vismaz 3 vietējās aizsardzības industrijas popularizēšanas stendi starptautiskajās izstādēs, konferencēs u.c. industrijas pasākumos | LIAA | AM, AM, nozares NVO | Ikgadēji |
|  | Publiskā finansējuma pieejamība aizsardzības un drošības nozarei (AV nr.6 - Publiskā un privātā finansējuma piesaiste) | Aizsardzība un drošība noteikta par prioritāti ES Daudzgadu budžeta nākamajā periodā | FM, ĀM | AM, IEM, EM | 31.12.2027. |
|  | Pabeigta VALIC kā kompetences centra reforma (AV nr.5 - Nacionālie kompetences centri) | VALIC kļuvis par galveno kontaktpunktu NBS kā gala lietotāja vajadzību apgādes un pārapgādes nodrošināšanai | AM |  | 31.12.2026. |
|  | Mobilo sakaru tīkla pārklājuma un ātrgaitas interneta pakalpojuma pilnveidošana sadarbībā ar vietējo industriju (AV nr.5 - Nacionālie kompetences centri) | Identificēt iespējamās pasīvās infrastruktūras izveides punktus, kur nepieciešama valsts iesaiste mobilo sakaru pārklājuma uzlabošanai, un tehniskās prasības iespējamiem valsts atbalsta pasākumiem | SM | Mobilo sakaru komersanti | 31.12.2028. |
|  | Nacionālās viesabonēšanas pakalpojuma ieviešana (apdraudējuma situācijā nodrošinot signāla pastiprināšanu šūnu apraides risinājuma nodrošināšanai, Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 un 112 eZvana funkcionalitātes darbības nodrošināšanai, elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieejamības nepārtrauktībai sabiedrībai) sadarbībā ar vietējo industriju (AV nr.5 - Nacionālie kompetences centri) | Krīzes vai dabas katastrofu gadījumā, kad viens tīkls var būt bojāts, lietotāji var automātiski pieslēgties citiem tīkliem | SM | Mobilo sakaru komersanti | 31.12.2028. |
|  | Nodrošināts finansējums 80 milj. EUR apmērā ar atbalsta iespējām industrijas investīciju projektiem militāru un divējādas pielietojamības produktu attīstībai (Stratēģijas uzdevums nr. 3.1) | Nodrošināts finansējums 80 milj. EUR apmērā ik gadu, kas apstiprināts Ministru kabinetā | EM | Altum, LIAA, nozares NVO | 01.03.2026. |
|  |  | Izstrādāta un Ministru kabinetā apstiprināta atbalsta programma | EM | AM, Altum, LIAA, nozares NVO | 01.11.2026. |
|  | Birokrātisko šķēršļu atrisināšana EM izveidotajā Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu operatīvajā darba grupā, kā arī nepieciešamības gadījumā Ministru prezidenta vadītajā Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomē (Stratēģijas uzdevums nr. 2) | Novērsti vismaz 4 birokrātiskie šķēršļi, kas kavē aizsardzības industrijas nozares projektu īstenošanu Latvijā | LIAA | EM, citas nozaru ministrijas, kur attiecināms | 31.12.2026. |
|  | Piekļuve publisku pakalpojumu saņemšanai prioritārā kārtībā un termiņā projektu īstenotājiem drošības un aizsardzības jomā, kā arī militārās ražošanas projektu īstenotājiem (Stratēģijas uzdevums nr. 2) | Samazināts administratīvais slogs komersantiem, kuri īsteno projektus stiprinot un attīstos drošības un aizsardzības industriju Latvijā | EM | LIAA | 31.12.2026. |
|  |  | Nodrošināts, ka, veidojoties komersantu rindai publisku pakalpojumu saņemšanai prioritārā kārtībā un termiņā, militārās ražošanas projektu īstenotāji tiek ārpuskārtas apkalpoti kā pirmie | EM | LIAA | 31.12.2026. |
|  | Agrīnā brīdināšana – sirēnu tīkla attīstība sadarbībā ar vietējo industriju (AV nr.5 - Nacionālie kompetences centri) | Pilnveidota agrīnā brīdināšana – sirēnu tīkls | IEM |  | 31.12.2028. |
|  | Iekšlietu ministrijas, drošības iestāžu un aizsardzības resora radiosakaru tīkla (starpsistēmu vārtejas) risinājumu pilnveidošana sadarbībā ar vietējo industriju. (AV nr.5 - Nacionālie kompetences centri) | Pilnveidoti Iekšlietu ministrijas, drošības iestāžu un aizsardzības resora radiosakaru tīkla risinājumi | IEM | AM | 31.12.2028. |
|  | VUGD dzīvības glābšanas spējas nodrošināšana. Specifiska VUGD tehnikas un aprīkojuma (t.sk. bruņu vestu un cita līdzīga, specifiska aprīkojuma, pamatojoties uz Ukrainas pieredzi) attīstība sadarbībā ar vietējo industriju (AV nr.5 - Nacionālie kompetences centri) | Attīstītas VUGD dzīvības glābšanas spējas šādās jomās: 1. Speciālā tehnika –visurgājēji u.c. 2. IAL - ballistiskā aizsardzība – vestes, ķiveres, elkoņu un ceļu aizsargi, cits aprīkojums; 3. Meklēšanas un glābšanas aprīkojums (USAR); 4. Treniņu poligona infrastruktūras attīstība (apdraudējuma simulācijas trenažieru izbūve, piemēram, ēku un strukturālo konstrukciju sabrukšanai, CBRN u.c.); 5. CBRN aprīkojums (monitoringam, novērtēšanai, detektēšanai, dekontaminācijai u.c.); 6. Loģistikas risinājumi un aprīkojums; 7. Apmācības un mācību nodrošinājums, jauno apdraudējumu un izaicinājumu vidēs ( glābšanas darbi kara seku radītajās apdraudētajās vidēs). | IEM |  | 31.12.2028. |
|  | Vienotā kontaktu centra platformas attīstība VUGD resursu operatīvai pārvaldībai sadarbībā ar vietējo industriju (AV nr.5 - Nacionālie kompetences centri) | Uzlabota informatīvā sistēma (reāllaika resursu pārvaldība, video zvans, mākslīgais intelekts) | IEM |  | 31.12.2028. |
|  | Vienotā ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas attīstīšana, paredzot integrētu patvertņu tīkla sistēmu, sadarbībā ar vietējo industriju (AV nr.5 - Nacionālie kompetences centri) | Uzlabota Vienotā ugunsdrošības un civilās aizsardzības platforma ar integrētu patvertņu tīkla sistēmu. Patvertņu tīkla koordinēšana un jaunu pieteikšana no juridiskām un fiziskām personām. Tiek uzkrāti dati (apsekošanas rezultāti, objekta stāvokļa raksturojums, publisko un ne-publisko patvertņu saraksts, patvertņu vizuālā informācija (attēli utt.), u.c. informācija) un notiek automātiska datu analīze. | IEM |  | 01.01.2027. |
|  | Iekšlietu nozares dienestu darbības nepārtrauktības nodrošināšana sadarbībā ar vietējo industriju (AV nr.5 - Nacionālie kompetences centri) | Nodrošinātas IeM dienestu infrastruktūras noturības veidošanai: 1) Stacionāro ģeneratoru izbūve ēkās un degvielas uzglabāšanas infrastruktūras izveide pie ēkām (virszemes un pazemes glabātuves); 2) Degvielas/dīzeļa siltuma pūtēji (siltuma avots); 3) Stacionārie ģeneratori; 4) Mobilie vai pārvietojamie ģeneratori; 5) Ūdens (pārvietojamās attīrīšanas iekārtas) un pārtikas rezervju nodrošinājums (vismaz 7-14 dienām, visiem nodarbinātajiem); 6) Mobilās degvielas tvertnes – t.sk. uz treileriem (mobilitātes pasākumiem); 7) Alternatīvo sakaru nodrošinājums – satelīta risinājumi u.c. | IEM |  | 31.12.2028. |
|  | Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Izmeklēšanas atbalsta pārvaldes reaģēšanas spēju stiprināšana hibrīdkara apdraudējuma gadījumā sadarbībā ar vietējo industriju (AV nr.5 - Nacionālie kompetences centri) | Attīstītas izmeklēšanas atbalsta spējas Valsts policijā. | IEM |  | 31.12.2028. |

Rīcības virziens Nr. 2

Aizsardzības industrijas integrācija NBS uzdevumu izpildē

| Nr. p.k. | Pasākums un saistība ar Stratēģijas apakšvirzienu un uzdevumu | Darbības rezultāts / Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aizsardzības industrijas iekļaušanās NBS apgādē miera, krīzes un kara laikā: Kritiskā infrastruktūra (Stratēģijas uzdevums nr. 1.1) | Kritiskās infrastruktūras statusu ieguvuši vismaz 6 aizsardzības industrijas uzņēmumi | AM | MIDD, IEM | 31.12.2028. |
|  | Aizsardzības industrijas iekļaušanās NBS apgādē miera, krīzes un kara laikā: Stratēģiskā partnerība (AV nr.2 – Stratēģiskā partnerība) | Noslēgti vismaz 3 stratēģiskās partnerības līgumi NBS kritisko spēju prioritāšu jomās | AM |  | 31.12.2028. |
|  | Militārās kompetences pārnese uz aizsardzības industriju (Stratēģijas uzdevums nr. 2) | Izstrādāta pilotprogramma atvaļināto karavīru un virsnieku nodarbināšanai aizsardzības industrijā | AM | Nozares NVO | 01.06.2026. |
|  |  | Izveidota programma atvaļināto karavīru un virsnieku nodarbināšana aizsardzības industrijā pēc atvaļināšanās vismaz 3 aizsardzības industrijas uzņēmumos | AM | Nozares NVO | 31.12.2028. |
|  | Vietējās militārās jaudas attīstīšana (Stratēģijas uzdevums nr. 1.4) | Izveidota artilērijas munīcijas modulāro pulvera lādiņu komplektēšanas rūpnīca Latvijā | AM | VAK | 30.09.2026. |
|  | Nacionāla līmeņa Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību īstenošana sadarbībā ar vietējo industriju | Īstenotas Nacionāla līmeņa Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības | IEM | AM, Nozares NVO, Katastrofas pārvaldīšanas subjekti (atbilstoši kompetencei) | 31.12.2028. |
|  | Aizsardzības ministrijas NBS poligonu, tehniskās bāzes un to aprīkojumu izmantošana Valsts policijas speciālo uzdevumu vienību apmācībām visā Latvijas Republikas teritorijā; aprīkojuma attīstība, poligonu uzlabošana sadarbībā ar vietējo industriju (AV nr.6 - Industrijas specializācija) | Nodrošinātas ikdienas kaujas šaušanas un speciālās taktiskās apmācības un nodrošināta uzlabota vispārējā fiziskā sagatavotība | IeM |  | 31.12.2028. |

Rīcības virziens Nr. 3

Aizsardzības industriālās un tehnoloģiskās bāzes inovētspējas stiprināšana

| Nr. p.k. | Pasākums un saistība ar Stratēģijas apakšvirzienu un uzdevumu | Darbības rezultāts / Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valsts pētījumu programmas “Aizsardzības inovāciju pētījumu programmas” īstenošana (AV nr.1 - Aizsardzības nozares atbalsts pētniecībai) | Īstenoti vai uzsākti vismaz 12 lietišķās pētniecības projekti | LZP, AM |  | 30.09.2028. |
|  | Kiberdrošības lietišķās pētniecības programma (Stratēģijas uzdevums Nr.2) | Atbalstīti un īstenoti trīs kiberdrošības lietišķās pētniecības projekti | AM |  | 31.12.2028. |
|  | AM grantu konkursa īstenošana militāra un divējāda lietojuma tehnoloģiju atbalstam (Stratēģijas uzdevums Nr.7) | Īstenots grantu konkurss | AM | EM, LIAA | Ikgadēji |
|  | Testēšanas un validācijas pakalpojumu izveide (AV nr.4 - Testēšanas un validācijas pakalpojuma izveide) | Izveidota ATIC loģistikas un tehniskā atbalsta kapacitāte | AM |  | 31.01.2026. |
|  |  | Izveidota ATIC zinātniskā kapacitāte | AM |  | 01.01.2027. |
|  |  | Ik gadu NBS infrastruktūrā tiek testēti līdz 24 inovatīviem risinājumiem | AM |  | Ikgadēji |
|  | Pirmsakcelerācijas programmas īstenošana (AV nr.2 - Aizsardzības inovāciju atbalsta mehānismi) | Ik gadu akcelerēti 10 jaunuzņēmumi, saņemot mentoringa pakalpojumus un finansiālu atbalstu | LBTU, LU, RSU, RTU, UNILAB | AM | Ikgadēji |
|  | UNILAB operacionalizācija darbībai NATO DIANA tīklā (Stratēģijas uzdevums Nr.6.1) | Ik gadu akcelerēti līdz 10 starptautiskie uzņēmumi atbilstoši NATO DIANA pieprasījumam. | UNILAB | AM | Ikgadēji |
|  | Latvijas testa centru pieteikšana NATO DIANA tīklā (Stratēģijas uzdevums Nr.6.3) | 5G testa centrs operacionāls un tiek izmantots NATO DIANA programmā. | AM | UNILAB, LMT | 01.04.2026. |
|  |  | Viens testa centrs identificēts un operacionāls NATO DIANA programmā | AM | AII, UNILAB | 31.12.2026. |
|  |  | Identificēti un operacionāli vismaz trīs papildus testa centri NATO DIANA programmā | AM | AII, UNILAB | 31.12.2028. |
|  | Aizsardzības inovāciju pasākumi (Stratēģijas uzdevums Nr.3) | Ik gadu īstenots vismaz viens aizsardzības inovāciju pasākums | AM |  | Ikgadēji |
|  | Pētniecības un attīstības (P&A) projekti NBS spēju attīstībai (Stratēģijas uzdevums Nr.9) | Noslēgti (pabeigti) četri nacionālie aizsardzības P&A projekti | AM |  | 31.12.2026. |
|  |  | Ik gadu uzsākti vismaz trīs jauni P&A projekti | AM |  | Ikgadēji |
|  |  | NBS kā pirmais jeb “atslēgas klients” diviem P&A inovāciju iepirkumiem | AM | NBS | 31.12.2028. |
|  |  | VAK uzsāk un īsteno vismaz vienu P&A projektu militārām vajadzībām | VAK | AM | 31.12.2028. |
|  | Aizsardzības inovāciju fonda izveide (AV nr.2 - Aizsardzības inovāciju atbalsta mehānismi) | Nodrošināts valsts budžeta finansējums 50 milj. EUR apmērā atbalsta sniegšanai | AM | EM, Altum | 01.02.2026. |
|  |  | Izveidotais fonds uzsāk darbību un veic pirmās investīcijas | Altum | AM | 30.06.2027. |
|  |  | Noslēgusies fonda pārvaldnieka atlase | Altum | AM | 30.06.2026. |
|  | Atbalstīti komersanti divejāda pielietojuma produktu vai tehnoloģiju izstrādē (AV nr.5 - Divējāda lietojuma inovāciju prioritāte nacionālā līmenī) | Atbalstīti vismaz 30 uzņēmumi, kuri izstrādā divejāda lietojuma jaunus produktus un tehnoloģijas aizsardzības un drošības jomā | EM | CFLA, AM | 31.12.2028. |
|  | Atbalsta programma uzņēmumiem “Produktivitātes aizdevumi” (AV nr.5 - Divējāda lietojuma inovāciju prioritāte nacionālā līmenī) | Atbalstīti vismaz 30 uzņēmumi, kuri izstrādā divejāda lietojuma jaunus produktus un tehnoloģijas aizsardzības un drošības jomā | EM | Altum, AM, LZP | 31.12.2028. |
|  | Maģistru darbu konkurss (Stratēģijas uzdevums Nr.4) | Ik gadu noslēgti un īstenoti vismaz četri maģistra darbu izstrādes projekti | LBTU, LU, RSU, RTU u.c. | AM | Ikgadēji |
|  | Atbalsts uzņēmumu dalībai Eiropas Aizsardzības fonda (EDF) projektos (Stratēģijas uzdevums Nr.10) | Dubultota Latvijas uzņēmumu un pētniecības iestāžu iesaiste EDF projektu konsorcijos | AM |  | 31.12.2028. |
|  | Pētniecības un attīstības (P&A) projekti iekšlietu resora attīstībai (AV nr.1 - Aizsardzības nozares atbalsts pētniecībai) | Identificētas iespējas P&A projektiem iekšējās drošības, robežsardzes u.c. jomās | IEM |  | 31.12.2028. |
|  | Iekšējās drošības stiprināšana sadarbībā ar aizsardzības un drošības industrijas uzņēmumiem | Aizvadīta gadā viena Iekšlietu ministrijas Industrijas diena | IEM | Nozares NVO | 01.01.2026.- 31.12. 2028. |
|  |  | Aizvadīti gadā vismaz divi inovāciju domnīcas “Aktuālie risinājumi drošības un aizsardzības jomā” pasākumi | IEM | Nozares NVO | 01.01.2026.- 31.12. 2028. |
|  |  | Aizvadītas gadā vismaz divas Kiberdrošības un izmeklēšanas grupas sanāksmes ar DAIF Latvija dalību | IEM | VP, VPK, Nozares NVO | 01.01.2026.-31.12. 2028. |
|  | Īstenota transportlīdzekļu pārbūve, pielāgošana un aprīkošana sadarbībā ar vietējo industriju un izmantojot inovatīvus risinājumus (Stratēģijas uzdevums Nr.9.1.) | Veikta transportlīdzekļu pārbūve VP specializēto uzdevumu vienībām | IEM | Nozares NVO | 31.12.2028. |
|  | Inovācijas iepirkuma pieejas ieviešanas izvērtējums (AV nr. – P&A pasūtījums NBS vajadzībām) | Veikts izvērtējums par inovāciju iepirkuma pieejas piemērošanu atbilstoši NBS spēju attīstības vajadzībām | AM | FM, EM | 30.06.2026. |

Rīcības virziens Nr. 4

Tautsaimniecības piegāžu ķēžu noturība aizsardzības industrijas un NBS vajadzībām

| Nr. p.k. | Pasākums un saistība ar Stratēģijas apakšvirzienu un uzdevumiem | Darbības rezultāts / Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Krājumu izveide kritiski svarīgo preču izejvielu un sastāvdaļu pieejamībai (Stratēģijas uzdevums nr.1) | Materiālzinātņu pētījumi par alternatīvu izejvielu un sastāvdaļu radīšanu, kas dažādo piegādes ķēdes kritiskiem materiāliem | AM, EM, LIAA | Nozares NVO | 10.12.2026. |
|  |  | Izveidots plāns NBS kara laika pārapgādes vajadzībām (degviela, pārtika, medikamenti u.c.) atbilstoši noteiktajām dienas apgādes devām | AM |  | 31.12.2026. |
|  |  | Nodrošinātas NBS kara laika pārapgādes vajadzības (degviela, pārtika, medikamenti u.c.) atbilstoši noteiktajām dienas apgādes devām | AM |  | 31.12.2028. |
|  | Sekmēta kritiski svarīgo preču pieejamība (Stratēģijas uzdevums nr.2) | Aktualizēts kritiski svarīgo preču saraksts, integrējot Ukrainas pieredzi | AM, EM, LIAA | Nozares NVO | 31.12.2026. |
|  |  | Veikts pētījums par Latvijas industrijas spējām kritiski svarīgo preču pieejamības nodrošināšanai | EM | AM, LIAA, Nozares NVO | 31.12.2026. |
|  | Izstrādāta rīcība tirgus iztrūkumu mazināšanai, t.sk., ES līmeņa un valsts atbalsta mehānismu nodrošināšanai (Stratēģijas uzdevums nr.2.3) | Iesniegti priekšlikumi ES līmeņa normatīvā regulējuma izmaiņām | EM |  | 01.02.2026. |
|  |  | Nodrošināta viedokļa pārstāvība ES darba grupās | FM | EM | 31.12.2026. |
|  | Patvertņu sistēmas attīstība, pielāgojot pagrabstāvus vai pazemes stāvus visās valsts un pašvaldību ēkās, kurās ir pagrabstāvi vai pazemes stāvi, sadarbībā ar vietējo industriju | Pilnveidota patvertņu sistēma. | IeM |  | 31.12.2028. |

III. Teritoriālā perspektīva

Aizsardzības industrijas un inovāciju atbalsta politika tiks īstenota visā Latvijas teritorijā un attieksies uz visiem Latvijas uzņēmumiem, kuru saimnieciskā darbība saistās ar aizsardzības industriju, aizsardzības industrijas NVO un valsts pētniecības iestādēm. Plānā noteiktos uzdevumus un pasākumus ir paredzēts īstenot gan Rīgā, gan reģionos.

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Atbildīgajām institūcijām Plānā paredzētie pasākumi 2026. – 2028. gadā tiks īstenoti institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu vai jau apstiprinātu ES vai citu institūciju grantu programmu līdzfinansēto projektu ietvaros. Papildu nepieciešamais valsts budžeta finansējums var tikt precizēts, iesniedzot priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2026. gadā un turpmākajos gados skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Ja valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā papildu valsts budžeta finansējums plānā iekļauto pasākumu īstenošanai netiek piešķirts vai tiek piešķirts daļēji, atbildīgās institūcijas nodrošina, ka tiek īstenoti plānā paredzētie pasākumi, kurus var nodrošināt atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.