Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” īstenošanu un uzraudzību

- Informatīvā ziņojuma pamatojums

- Ministru kabineta informatīvais ziņojums (turpmāk – ziņojums) izstrādāts saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta pirmo un otro daļu, lai noteiktu efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu vadības principiem atbilstošu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonda plāns) 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību un attiecīgi nosaka investīcijas:

  - mērķi, mērķa grupu, sasniedzamos atskaites punktus, uzraudzības rādītāju un kopējos rādītājus;

  - pieejamo finansējumu;

  - finansējuma saņēmēja un Atveseļošanas fonda plāna īstenošanā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus;

  - atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

  - projekta īstenošanas nosacījumus un uzraudzības kārtību.

- Ziņojums izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulā (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanās un noturības mehānismu (turpmāk – Regula (ES) 2021/241), normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību, kā arī Finanšu ministrijas izstrādātajās vadlīnijās “Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu” iekļautajiem nosacījumiem, un Labklājības ministrijas izstrādātājām pamatnostādnēm “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam”, kurās kā viens no pieciem rīcības virzieniem ir noteikts: moderna un pieejama sociālo pakalpojumu sistēma, kas cita starpā uzlabo iedzīvotāju iespējas dzīvot neatkarīgi un dzīvot sabiedrībā, iekļauties izglītībā un darba tirgū.

- Investīcijas īstenošana paredz izveidot modernu, pieejamu centru, kurā sev nepieciešamo atbalstu var saņemt personas ar visplašāko funkcionālo traucējumu loku, šo personu ģimenes locekļi, kā arī profesionāļi (sociālās nozares, izglītības nozares un citi speciālisti, kuri ikdienā rūpējās, nodarbojas vai izglīto personas ar funkcionāliem traucējumiem). Pakalpojumiem, kas tiks sniegti centrā, ir jābūt efektīviem, kvalitatīviem, pierādījumos un labajā praksē balstītiem, kā arī tiem ir jāveicina personu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācija vai atgriešanās darba tirgū un sabiedrībā.

- Labklājības ministra pārraudzībā esošā Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) īsteno valsts politiku personu ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās integrācijas jomā, īstenojot profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītība), profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas un sniedzot profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu. Aģentūras nodrošināto pakalpojumu mērķa grupa ir personas ar funkcionāliem traucējumiem, personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) darbspējas vecumā.

- Novērtējot Aģentūras darba rezultātus, kā arī mērķa grupas un sabiedrības pieprasījumu, secināts, ka:

  - sociālās rehabilitācijas pakalpojums (pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā) apjomīgas rindas uz pakalpojumu dēļ, personām ar funkcionāliem traucējumiem nav pieejams periodā, kad personai tas būtu visvairāk nepieciešams, lai iespējami ātri atgrieztos darba tirgū, turklāt pakalpojuma mērķa grupa ir pārāk plaša, kas būtiski ietekmē pakalpojuma pieejamību, kā arī pakalpojums nav tieši mērķēts uz atgriešanos darba tirgū;

  - profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros Aģentūra īsteno profesionālās vidējās izglītības, profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pamatizglītības un arodizglītības programmas, kā arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti, kā arī personām ar GRT. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.4.1/16/I/001 “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros Aģentūra personām ar GRT ir izstrādājusi un ieviesusi 35 prasmju apmācības programmas. Tomēr, ievērojot pakalpojuma mērķa grupas dažādās vajadzības un iespējas, Aģentūra nevar piedāvāt profesionālās kvalifikācijas ieguvi visām klientu grupām, lai nodrošinātu to iekļaušanos vai atgriešanos darba tirgū;

  - profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma laikā personas ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti vai GRT saņem speciālistu (karjeras konsultants, psihologs, sociālais darbinieks, ārsts, ārsts-psihiatrs, fizioterapeits, ergoterapeits, pedagogs) novērtējumu personas spējām, prasmēm, motivācijai un veselības stāvoklim un ieteikumu mācīties kādā no Aģentūras izglītības programmām, ja tā ir piemērota klientam;

  - darbā ar personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti vai GRT Aģentūra sadarbojas arī ar klientu atbalsta personām un neformālajiem aprūpētājiem (turpmāk – neformālie aprūpētāji), kam ir būtiska ietekme uz Aģentūras sniegto sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk abi kopā – sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojums vai rehabilitācijas pakalpojums) mērķu sasniegšanu un sasniegto rezultātu ilgtspēju. Sadarbība ir izgaismojusi virkni problēmu – bieži neformālajiem aprūpētājiem nepieciešamas papildu, zināšanas un prasmes, lai komunicētu un sniegtu personas vajadzībām atbilstošu atbalstu un aprūpi. Piemēram, zināšanas kā aprūpēt vai sniegt atbalstu personai ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti  vai personai ar GRT slimības saasinājuma gadījumā, kāda aprūpe un atbalsts sniedzams pēc traumas, kā lietojami tehniskie palīglīdzekļi pārvietošanās spēju, pašaprūpes un dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Neformālie aprūpētāji atzīst, ka ir problemātiski motivēt un organizēt aprūpējamās personas ikdienu, jo viņu aprūpējamiem dažos gadījumos ir ierobežotas iespējas saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un ka profesionālās piemērotības noteikšanas ieteikums nesniedz pietiekami plašu informāciju par personas iespējām saņemt izglītību un/vai atbalstu personai ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti vai GRT ārpus Aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem. Nodrošinot profesionālās piemērotības noteikšanas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, būtiska ietekme uz pakalpojuma kvalitāti ir vides piekļūstamībai, jaunu tehnoloģiju nodrošinājumam un inovatīvām metodēm, lai elastīgi sasaistītu novērtēšanas instrumentus un rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši individuālajām personas vajadzībām.

- Aģentūra kopš 2015. gada ir Eiropas Rehabilitācijas platformas (European Platform for Rehabilitation) (turpmāk – ERP) biedrs un veiksmīgi sadarbojas ar ERP dalīborganizācijām, gūstot pieredzi darbam ar personām ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem, tai skaitā personām ar GRT, un informāciju par dažādām metodēm un instrumentiem, jaunākajam tehnoloģijām darba pilnveidošanai.  2020. gadā sadarbībā ar ERP dalīborganizācijām Aģentūra veica pētījumu “From care to employment. A short study on programmes supporting return-to-work” par labās prakses piemēriem, kas veicina cilvēku ar invaliditāti un/vai veselības traucējumiem atgriešanos darba tirgū. Pētījumā izvērtēti sešu organizāciju labās prakses piemēri no piecām Eiropas valstīm (Beļģija, Nīderlande, Lielbritānija, Spānija un Latvija). Pētījumā aprakstītas veiksmīgās pieejas, kas veicina cilvēku ar veselības traucējumiem ātrāku atgriešanos darba tirgū, piemēram:

- “GTB” (Beļģija) darba treneri sadarbojas ar medicīnas iestādēm, sociālo pakalpojumu sniedzējiem un rehabilitācijas institūcijām, kur tiekas ar šo iestāžu klientiem un pacientiem, un iedrošina viņus piedalīties iespēju veicināšanas pasākumos, lai kopīgi noteiktu sasniedzamos uzdevumus un veicinātu personu atgriešanos darba tirgū, piemeklējot piemērotu darba veidu, vietu un režīmu,

- “Heliomare” (Nīderlande) sadarbojas ar arodārstiem, kuri nosūta profesionālajai rehabilitācijai personas, kas ilgstoši slimo un atrodas uz darba zaudēšanas riska robežas. Speciālisti izvērtē personas esošo darba specifiku, veselības stāvokli (tā ierobežojumus un iespējas attiecībā uz pienākumu veikšanu), piemeklē atbilstošākos profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai pēc iespējas katru personu atgrieztu esošajā darba vietā, iespējams – citā amatā un pildot citus darba pienākumus. Galvenā ideja ir ļaut personai apgūt jaunas prasmes un zināšanas, lai pie esošajiem veselības traucējumiem atgrieztos ierastajā darba vietā.

- Izvērtējot esošo situāciju un ārvalstu pieredzi, secināts, ka Latvijā personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti ir pieejami dažādi pakalpojumi gan veselības aprūpes, gan sociālo pakalpojumu jomā, bet katrs pakalpojums tiek nodrošināts atsevišķi un nesaistīti ar pārējiem pieejamajiem pakalpojumiem. Lai sasniegtu iespējami labākos rezultātus atbilstoši katras personas funkcionālo traucējumu apmēram, tieši viņam nepieciešamie pakalpojumi būtu sniedzami iespējami sasaistīti, papildinoši un pēctecīgi. Tāpēc, vismaz sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā, ir nepieciešama personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.i., personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un personām ar GRT, pieejamo pakalpojumu reforma, kuras rezultātā tiktu pilnveidots Aģentūras sniegtais sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojums. Pilnveidotajam pakalpojumam būtu jānodrošina sinerģija starp personai sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un jau šobrīd īstenoto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, tai skaitā, paredzot multidisciplināru atbalstu personas funkcionēšanas spēju atjaunošanai, profesionālās piemērotības noteikšanu darbspēju novērtēšanai, apmācību dažādās profesionālās izglītības un prasmju attīstības programmās, darba praksi un karjeras atbalstu.

- Pilnveidotā sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma mērķis – personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana vai atgriešana darba tirgū, veicot agrīnu intervenci personai uzreiz pēc medicīniskās rehabilitācijas ārstniecības iestādē, lai maksimāli saglabātu rehabilitācijas potenciālu un nepazaudētu personas motivāciju atgriezties darba tirgū. Būtiski nodrošināt mērķētus un savlaicīgus rehabilitācijas pakalpojumus klientu grupām darbspējas vecumā, kurām atlikušās darbspējas vērtējamas kā pietiekamas un ir rehabilitācijas potenciāls tās attīstīt un atjaunot. Lai minēto īstenotu, nepieciešams veikt šādas darbības (uzdevumus):

  - precīzi identificēt mērķa grupu, kā galvenos kritērijus rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai nosakot agrīnas intervences iespējamību (uzreiz pēc medicīniskās rehabilitācijas), atlikušo darbspēju potenciālu un personas motivētību atgriezties darba tirgū. Uz personas iesaisti rehabilitācijas pakalpojumā nepieciešams skatīties kompleksi, paredzot sinerģisku sociālās rehabilitācijas sasaisti ar profesionālās piemērotības noteikšanu un turpmāku personas apmācību (pārkvalifikāciju) profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros, iekļaušanu darba tirgū, tai skaitā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru;

  - balstoties uz Aģentūras sniegto pakalpojumu klāstu, izstrādāt jaunu, uz nodarbinātības veicināšanu vērstu pakalpojuma sniegšanas standartu jeb aprakstu, sinerģiski attīstot tādu sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, kas veicinās personas darbspēju saglabāšanu, atjaunošanu, pārkvalificēšanos vai prasmju ieguvi darba atsākšanai iespējami īsā laikā, tādējādi veicinot klientu drošumspēju;

  - izmantot Aģentūras pieredzi un infrastruktūru, veidojot jaunas prasmju apmācības programmas jeb kompetenču attīstības programmas moduļus gan personām, kurām ikdienā jārūpējas par personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām – neformālajiem aprūpētājiem, gan sociālās nozares, izglītības nozares un citiem speciālistiem (turpmāk – kompetenču attīstības programma). Kompetenču attīstības programma, to veidojot kā atsevišķu moduļu kombinācijas, būs elastīgi piemērojama klientu individuālajām vajadzībām. Kompetenču attīstības programmas moduļu saturā būs iekļauta personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību un psiholoģiskā atbalsta noteikšana, tehnoloģiju un tehnisko palīglīdzekļu lietošanas, sociālo prasmju apguves, sadzīves un pašaprūpes prasmju un citu prasmju apguve;

  - attīstīt Aģentūras infrastruktūru, nodrošinot pakalpojuma kvalitāti, veidojot universālo dizainu, uzlabojot infrastruktūras vides piekļūstamību, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi, tai skaitā tehnoloģijas, tehnoloģiju un tehnisko palīglīdzekļu pieejamību praktisko nodarbību īstenošanai u.c.;

  - veicināt atbalsta pakalpojuma (apmācību) pieejamību neformālajiem aprūpētājiem, izveidojot mobilo darba staciju tehnoloģiju un tehnisko palīglīdzekļu demonstrēšanai reģionos, lai neformālajiem aprūpētājiem kompetenču attīstības programmas apgūšanai nebūtu jādodas uz Jūrmalu, un vismaz daļa pakalpojuma būtu pieejama tuvāk personu dzīvesvietai.

- Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus, ir nepieciešams izveidot vienotu sociālās integrācijas kompetenču attīstības centru (turpmāk – kompetenču centrs), kurā vienuviet gan sociālās nozares un izglītības nozares, un citi speciālisti, gan personas ar funkcionāliem traucējumiem, gan to neformālie aprūpētāji varēs saņemt sev nepieciešamo informāciju, praktisku atbalstu un iespējas apgūt nepieciešamās prasmes. Ņemot vērā Aģentūras jau šobrīd par valsts budžeta līdzekļiem sniegtos gan sociālās, gan profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti, kā arī ņemot vērā Aģentūrā jau esošo pieejamo vidi, pieejamos speciālistus un uzkrāto pieredzi, kompetenču centrs tiks veidots Aģentūrā. Proti, Aģentūra uz esošās bāzes izveidos modernu, pieredzē un praksē balstītu kompetenču centru personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai, izstrādājot jaunu rehabilitācijas pakalpojuma dizainu. Pakalpojuma saturā būs iekļauta kompetenču attīstības programma (moduļi) neformālajiem aprūpētājiem, kā arī sociālās nozares, izglītības nozares un citiem speciālistiem, pilnveidots profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums un integrēts sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojums. Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti, Aģentūra attīstīs infrastruktūru, pilnveidos vides piekļūstamību, ieviesīs universālo dizainu, pilnveidos materiāli tehnisko bāzi, tai skaitā tehnoloģijas un tehnisko palīglīdzekļu pieejamību praktisko nodarbību īstenošanai, kā arī izveidos jaunu pakalpojuma sniegšanas aprakstu (standartu), kurā iekļaus ne tikai norādījumus sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai, bet arī nosacījumus tā kvalitātes novērtēšanai un uzturēšanai. Investīcijas rezultātā tiks izveidots Latvijā modernākais kompetenču centrs personu ar funkcionāliem traucējumiem atbalstam, kurā tiks sniegti aprobēti efektīvi, kvalitatīvi, pierādījumos un labākajā praksē balstīti pakalpojumi, tai skaitā apmācības neformālajiem aprūpētājiem un dažādu nozaru speciālistiem, kuri ikdienā rūpējas, nodarbojas ar vai izglīto personas ar funkcionāliem traucējumiem tādejādi maksimāli veicinot personu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju vai atgriešanos darba tirgū un sabiedrībā arī nākotnē.

- Investīcijas īstenošanā kā finansējuma saņēmējus netiek plānots piesaistīt biedrības un nodibinājumus, kas darbojas sabiedriskajam labumam, jo investīcija tiks īstenota, pilnveidojot jau esošās valsts deleģētās funkcijas, kuras Aģentūra veic, sniedzot sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 15.1 pants).

- Vispārīgie jautājumi

- Investīcijas mērķis ir nodrošināt, ka sev nepieciešamo atbalstu varēs saņemt gan personas, kuru funkcionālie traucējumi tām liedz vai varētu liegt iekļauties darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē, gan viņu neformālie aprūpētāji, gan arī sociālās nozares, izglītības nozares un citi speciālisti, kuri ikdienā rūpējās un nodarbojas vai izglīto personas ar funkcionālajiem traucējumiem. Investīcija paredz izveidot modernu, pieredzē un praksē balstītu kompetenču centru, tai skaitā neformālo aprūpētāju un sociālās un izglītības nozares speciālistu apmācībai darbā ar personām ar funkcionāliem traucējumiem.

- Investīcijas mērķa grupa ir personas ar funkcionāliem traucējumiem un viņu neformālie aprūpētāji, sociālās nozares un izglītības nozares speciālisti.

- Sasaiste ar Atveseļošanas fonda plāna ietvaros Labklājības ministrijas īstenojamo reformu:

  - investīcijas rezultātā tiks mazināta sabiedrības sociālā nevienlīdzība, mērķtiecīgi atbalstot personas ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu neformālos aprūpētājus, tādējādi veicinot šo personu atgriešanos vai iesaistīšanos darba tirgū un citās sabiedriskās dzīves sfērās;

  - investīcijas rezultātā tiks pilnveidots sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojums, kas Aģentūrā tiek nodrošināts personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, lai tos būtu iespējams sniegt pēctecīgi un balstoties uz izvērtētajām personu vajadzībām;

  - tiks nodrošināta vides piekļūstamība un infrastruktūras uzlabošana sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas vietās.

- Investīcijas īstenošanā sasniedzami šādi:

  - atskaites punkti:

    - līdz 2023. gada 31. martam – pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts;

    - līdz 2024. gada 31. martam – ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp, vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana;

    - līdz 2025. gada 30. aprīlim – ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju;

  - uzraudzības rādītājs – līdz 2023. gada 30. jūnijam – ekspertu grupa ir izstrādājusi jaunu metodiku saistībā ar kompetenču centru;

  - kopējie rādītāji – līdz 2025. gada 30. aprīlim:

    - gada primārās enerģijas patēriņa ietaupījums;

    - izglītības vai apmācības dalībnieku skaits.

- Atskaites punktu, uzraudzības rādītāja un kopējo rādītāju sasniegšanu finansējuma saņēmējs apliecina Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma), šī ziņojuma 25.punktā noteiktā veidā un kārtībā iesniedzot šādu dokumentu un informācijas kopumu:

  - šī ziņojuma 14.1.1. apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanai:

    - Aģentūras konsultatīvās padomes (turpmāk – Aģentūras Padome) pieņemtā sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta kopiju,

    - izrakstu no sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Eiropas Padomes 2021. gada 6. jūlija Īstenošanas lēmuma (ES) Nr. 2021/0164 par Latvijas atveseļošanas un noturības mehānisma plāna novērtējuma apstiprināšanu (turpmāk – Padomes Īstenošanas lēmums),  ietvertajam atskaites punkta aprakstam;

  - šī ziņojuma 14.1.2. apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanai:

    - apliecinājumu par darbu pabeigšanu divās ēkās ar uzlabotu infrastruktūru un tehnisko un materiālo aprīkojumu, kas izdots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo regulējumu, kopijas

    - īsu aprakstu par veiktajiem infrastruktūras pielāgošanas darbiem (to veidiem) un piegādāto tehnisko un materiālo aprīkojumu, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam;

    - energoefektivitātes novērtēšanas sertifikātus pirms un pēc Aģentūras ēku atjaunošanas, pārbūves vai pielāgošanas, kas veikta nolūkā palielināt ēku energoefektivitāti, veicot fasādes, sienu, jumta, stāvu siltināšanas darbus;

  - šī ziņojuma 14.1.3. apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanai:

    - Aģentūras apstiprinātas kompetenču attīstības programmas un sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta (standarta) kopiju,

    - Aģentūras Padomes protokola, ar kuru apstiprināti izmēģinājuma projektu rezultāti un pieņemti pakalpojumi pēc to aprobācijas, kopiju;

  - šī ziņojuma 14.2. apakšpunktā minētā uzraudzības rādītāja sasniegšanai –Aģentūras Padomes protokola, ar kuru saskaņota izstrādātā metodika darbam ar personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem, kopiju;

  - šī ziņojuma 14.3.1. apakšpunktā minētā kopējā rādītāja izpildi apliecina šī ziņojuma 15.2.3 apakšpunkta minētajā kārtībā;

  - šī ziņojuma 14.3.2. apakšpunktā minētā kopējā rādītāja izpildi apliecina, aizpildot dalībnieku pārskatu par personām, kuras piedalījušās izglītības vai apmācību pasākumos.

- Šī ziņojuma 14.3.2. apakšpunktā minētajā kopējā rādītājā ieskaita dalībniekus (unikālas personas), kas piedalās šī ziņojuma 22.1.1. un 22.1.3. apakšpunktā minētajā izmēģinājuma projektā (personas dalība tiek ieskaitīta katrā izglītības vai apmācības pasākumā). Kopējā rādītāja izpildes progresa atspoguļošanai Aģentūra uzkrāj informāciju par atbalstu saņēmušajām personām, norādot personas dzimumu un vecuma grupu, tai skaitā par personām, kuras piedalījušās digitālo prasmju pilnveidē (ja attiecināms). Atbilstoši dalībnieku pārskata veidlapai revīzijas un kontroles vajadzībām Aģentūra apstrādās šādus personu datus – personas vārds, uzvārds, personas kods.

- Investīcijas īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 7 150 262 euro, tai skaitā attiecināmais Atveseļošanas fonda finansējums ir 6 000 000 euro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa segšanai (turpmāk – PVN) ir indikatīvi 1 150 262 euro. Izmaksu aprēķina apraksts sniegts šī ziņojuma pielikumā.

- Investīcijas atbalsta veids ir grants.

- Pēc šī ziņojuma pieņemšanas Ministru kabinetā nozares ministrija normatīvajos aktos par kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas noteiktajā kārtībā, organizē valsts budžeta līdzekļu pieejamību investīcijas projekta priekšfinansēšanai šī ziņojuma 17. punktā minētā kopējā finansējuma, tai skaitā PVN, segšanai, pieprasot finansējumu apropriācijas pārdalei no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

- Par investīcijas īstenošanu atbildīgā nozares ministrija ir Labklājības ministrija (turpmāk arī – nozares ministrija).

- Atbilstoši Atveseļošanas fonda plāna (apstiprināts ar Padomes Īstenošanas lēmumu) 1111. punktam finansējuma saņēmējs ir Aģentūra. Aģentūrai investīcijas projekta īstenošana tiks uzdota, balstoties uz nozares ministrijas izdotu pārvaldes lēmumu (rīkojumu).

- Atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumi

- Investīcijas projekta īstenošanai atbalstāmas šādas darbības:

  - sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveide un pakalpojumu aprobācija izmēģinājuma projektā:

    - sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu apraksta izstrāde un pakalpojuma aprobācija izmēģinājuma projektā;

    - metodikas izstrāde darbam ar neformālajiem aprūpētājiem un Aģentūras speciālistu apmācība, lai nodrošinātu speciālistu kompetences pilnveidi darbam ar neformālajiem aprūpētājiem;

    - kompetenču attīstības programmas (moduļu) darbam ar personām ar funkcionālajiem traucējumiem izstrāde un aprobācija izmēģinājuma projektā;

  - infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana, tehnoloģiju un materiāli tehniskās bāzes izveide kompetenču centra darbībai:

    - esošās ēkas (Slokas iela 61, 1.korpuss, Jūrmalā), kurā tiks īstenota kompetenču centra darbība, iekštelpu un ieejas mezglu atjaunošana un pārbūve (tai skaitā, projektēšana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība) vides pieejamības prasību nodrošināšanai, tai skaitā ēkas ventilācijas sistēmas, zibensaizsardzības, ugunsdrošības un balss trauksmes izziņošanas sistēmas atjaunošana, kā arī ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošana un citi darbi, kas atbilst investīcijas mērķim;

    - esošās ēkas (Dubultu prospekts 71, 1. un centrālais korpuss, Jūrmalā), kurā ir izvietotas telpas sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (tai skaitā, projektēšana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība);

    - tehnoloģiskā aprīkojuma un materiāli tehnisko līdzekļu iegāde kompetenču centra telpu iekārtošanai darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem;

    - mobilās darba stacijas izveide (tai skaitā, elektroautomašīnas iegāde un aprīkošana ar tehnoloģijām un materiāltehniskajiem līdzekļiem darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem) atbalsta pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai reģionos;

  - informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;

  - investīcijas projekta vadība un īstenošana.

- Investīcijas projektā plāno šādas izmaksas:

  - šī ziņojuma 34.2. apakšpunktā minētā investīcijas projekta īstenošanā iesaistītā finansējuma saņēmēja personāla atlīdzības izmaksas, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu;

  - šī ziņojuma 22.1.1. apakšpunktā minētā sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma aprobācijas (izmēģinājuma projekta) izmaksas;

  - šī ziņojuma 22.1.3. apakšpunktā minētās kompetenču attīstības programmas aprobācijas (izmēģinājuma projekta) izmaksas saskaņā ar vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

  - pakalpojumu līgumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šī ziņojuma 22.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un piegādes un pakalpojumu līgumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šī ziņojuma 22.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  - PVN izmaksas investīcijas ietvaros netiek finansētas no Atveseļošanas fonda finansējuma, bet tās finansējuma saņēmējs sedz no valsts budžeta finansējuma, kuru piesaista šī ziņojuma 19. punktā minētajā kārtībā.

- Investīcijas projekta atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām no Atveseļošanas fonda, ja tās ir tieši saistītas ar šī ziņojuma 14.1. apakšpunktā definētajiem atskaites punktiem, atbilst šajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk kā 2022. gada 1. janvārī. Investīcijas projekta atbalstāmo darbību, kuru īstenošana pabeigta līdz 2021. gada 31. decembrim, īstenošanas izdevumi nav attiecināmi finansēšanai no Atveseļošanas fonda.

- Investīcijas īstenošanas un uzraudzības nosacījumi

- Investīcijas projekta īstenošanai un uzraudzībai nepieciešamās informācijas iesniegšanu nodrošina vadības informācijas sistēmā, ja uz informācijas iesniegšanas brīdi ir nodrošināta tās funkcionalitāte, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Ja investīcijas projekta īstenošanai un uzraudzībai nepieciešamā informācija ir iesniegta elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, pēc vadības informācijas sistēmas funkcionalitātes pieejamības finansējuma saņēmējs pēc nozares ministrijas uzaicinājuma, tās noteiktajā termiņā ievada informāciju vadības informācijas sistēmā.

- Investīcijas projekta īstenošanai:

  - nozares ministrija piecu darbdienu laikā pēc šī ziņojuma apstiprināšanas šī ziņojuma 25. punktā noteiktajā kārtībā nosūta finansējuma saņēmējam:

    - uzaicinājumu iesniegt investīcijas projekta iesnieguma veidlapu ar projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju (turpmāk – projekta veidlapa), norādot aizpildāmos projekta datu laukus vadības informācijas sistēmā, ja informācijas iesniegšanas brīdī ir nodrošināta tās funkcionalitāte;

    - uzaicinājumu iesniegt investīcijas projekta veidlapu elektroniskā dokumenta veidā, ja informācijas iesniegšanas brīdī nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte;

  - finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc šī ziņojuma 26.1.1. vai 26.1.2. apakšpunktā minētā uzaicinājuma saņemšanas iesniedz investīcijas projekta veidlapu šī ziņojuma 26.1.1. vai 26.1.2. apakšpunktā minētajā uzaicinājumā noteiktajā kārtībā;

  - nozares ministrija 15 darbdienu laikā pēc šī ziņojuma 26.2. apakšpunktā minētās projekta veidlapas saņemšanas no finansējuma saņēmēja organizē iesniegtās investīcijas projekta veidlapas pārbaudi atbilstoši šajā ziņojumā noteiktajam un projekta veidlapā pieprasītajai informācijai, kā arī, sadarbojoties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, pārbauda, vai uz finansējuma saņēmēju nav attiecināms neviens no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 136. pantā minētajiem izslēgšanas kritērijiem, ja nepieciešams, lūdz finansējuma saņēmēju veikt papildinājumus un precizējumus iesniegtajā projekta veidlapā, nosakot termiņus precizējumu un papildinājumu iesniegšanai;

  - šī ziņojuma 26.3. apakšpunktā minētās izslēgšanas kritēriju pārbaudes veikšanai nozares ministrija lūdz Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai sniegt izziņas izslēgšanas kritēriju pārbaudei, nosakot, ka termiņš izziņu sagatavošanai un nosūtīšanai nozares ministrijai nav īsāks par piecām darbdienām no nozares ministrijas pieprasījuma saņemšanas.

- Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad no nozares ministrijas ir saņemta informācija, ka šī ziņojuma 26.2. apakšpunktā minētā projekta veidlapa atbilst šim ziņojumam un projekta veidlapā pieprasītajai informācijai, iesniedz nozares ministrijai šī ziņojuma 25. punktā noteiktajā kārtībā:

  - plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafiku, ņemot vērā šī ziņojuma 34.8. apakšpunktā minētos termiņus informācijas ievadei vadības informācijas sistēmā;

  - plānoto iepirkumu plānu.

- Investīcijas projekta ietvaros šī ziņojuma 22.1.1., 22.1.2. un 22.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu uzrauga Aģentūras Padome. Aģentūras Padomes sastāvā ir finansējuma saņēmēja, nozares ministrijas, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības, Jūrmalas profesionālās vidusskolas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un citu biedrību un nodibinājumu pārstāvji.

- Šī ziņojuma 28.  punktā minētā Aģentūras Padome:

  - saskaņo šī ziņojuma 22.1.1. apakšpunktā minēto sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma aprakstu (standartu);

  - saskaņo šī ziņojuma 22.1.2. apakšpunktā minēto metodiku;

  - saskaņo šī ziņojuma 22.1.3. apakšpunktā minēto kompetenču attīstības programmu.

- Šī ziņojuma 22.1.1., 22.1.2. un 22.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja īstenošanas personāls un šī ziņojuma 34.3. apakšpunktā minētajā kārtībā finansējuma saņēmēja izvēlēts pakalpojuma sniedzējs.

- Pēc šī ziņojuma 22.1.2. apakšpunktā minētās metodikas izstrādes finansējuma saņēmējs, piesaistot nozares ekspertus šī ziņojuma 34.3. apakšpunktā minētajā kārtībā, nodrošina Aģentūras speciālistu apmācības izstrādātās metodikas pielietošanai, lai nodrošinātu speciālistu kompetences pilnveidi darbam ar neformālajiem aprūpētājiem.

- Šī ziņojuma 22.2.1. un 22.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ieguldījumi infrastruktūrā tiek veikti nozares ministrijas īpašumā esošajās ēkās, kuras nodotas lietošanā Aģentūrai un kuru lietošanas tiesības ir nostiprinātas Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

- Ņemot vērā Ministru kabineta 1994. gada 27. decembra rīkojumā Nr.578-r “Par bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu “Šampētera nams””, Ministru kabineta 2004. gada 14. oktobra rīkojumā Nr.762 “Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību” noteikto un pamatojoties uz 2018. gada 28. februāra līgumu “Līgums par Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un savstarpējo sadarbību Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas izstrādē un īstenošanā” un 2018. gada  31. jūlijā starp Aģentūru un Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” noslēgtu apsaimniekošanas līgumu, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams”, kuras 100% valsts kapitāla daļu turētāja ir nozares ministrija, piedalās šī ziņojuma 22.2.1. un 22.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā.

- Īstenojot investīcijas projektu, finansējuma saņēmējs:

  - novērš dubultfinansēšanas riskus, nodrošinot, ka investīcijas projektā plānotās atbalstāmās darbības un to izmaksas pēdējo piecu gadu laikā nav finansētas, netiek finansētas, kā arī tās nav plānots finansēt no citām valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta programmām;

  - šī ziņojuma 22.4. apakšpunktā minētās darbības ietvaros uz projekta īstenošanas laiku piesaista projekta īstenošanas personālu, tai skaitā galveno speciālistu metodiķi, vecāko izglītības metodiķi, mācību procesa organizatoru, skolotāju mentoru, komunikācijas speciālistu mērķgrupas piesaistē, tehnisko ekspertu un vecāko iepirkumu speciālistu, un nodrošina, ka projekta īstenošanas laikā tiek ievēroti interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumi, nodrošinot vismaz šādus pasākumus:

    - projekta īstenošanā iesaistītais personāls ir informēts par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem un krāpšanas pazīmēm;

    - projekta īstenošanā iesaistītais personāls ir parakstījis apliecinājumu par pienākumu ziņot par konstatētajiem vai iespējamajiem trūkumiem un pārkāpumiem;

    - projekta īstenošanā iesaistītais personāls ir informēts par iespēju ziņot par pārkāpumiem un par ziņotāju aizsardzību atbilstoši Trauksmes celšanas likumam;

  - piesaista piegādātājus un pakalpojuma sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, īstenojot atklātas, pārredzamas, nediskriminējošas un konkurenci nodrošinošas iepirkuma procedūras, tai skaitā nosakot rīcību investīcijas projektā plānoto būvdarbu izmaksu pieauguma gadījumā un iespējamo būvdarbu līgumcenas indeksāciju, ja tas paredzēts šī ziņojuma 26. punktā minētajā investīcijas projekta veidlapā. Ja iespējams, organizējot publiskā iepirkuma procedūras, ievēro zaļā iepirkuma un sociāli atbildīgā iepirkuma principus;

  - piegāžu līgumos un pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

  - šī ziņojuma 22.3. apakšpunktā minētos informācijas un publicitātes pasākumus nodrošina saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām;

  - nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par investīcijas projekta izdevumiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā, piemēram, izveidojot atbilstošu uzskaites kodu sistēmu par visiem investīcijas projekta īstenošanai veiktajiem darījumiem, kā arī pamatojošajā dokumentācijā norādot identifikatoru – 3.1.2.4.i. Nodrošina atsevišķu PVN izmaksu uzskaiti, kā arī atgriež valsts budžetā neizmantotā PVN daļu, ja sākotnēji plānotais PVN apjoms būs lielāks nekā faktiski nepieciešams;

  - nodrošina, ka normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību minētajām institūcijām ir pieejama ar investīcijas projekta īstenošanu saistītā dokumentācija. Dokumentācijas pieejamību nodrošina vadības informācijas sistēmā vai pie finansējuma saņēmēja. Ja dokumentācija ir pieejama tikai pie finansējuma saņēmēja, nodrošina tās iesniegšanu institūcijai, kas atbilstoši normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteiktajai kompetencei to pieprasa;

  - nodrošinot normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteiktā pienākuma izpildi attiecībā uz informācijas ievadi vadības informācijas sistēmā Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, datus uzkrāj un ievada vadības informācijas sistēmā līdz kārtēja gada 10. janvārim (ar statusu uz iepriekšējā gada 31. decembri) un 10. jūlijam (ar statusu uz kārtējā gada 30. jūniju);

  - nekavējoties informē nozares ministriju par problēmām (tai skaitā konstatētām iespējamiem trūkumiem un pārkāpumiem) investīcijas projekta īstenošanā, kuras saistītas ar normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzības kārtību noteikto finansējuma saņēmēja pienākuma izpildi un Atveseļošanas fonda plāna prasību ievērošanu un riskiem, kuri apdraud šā ziņojuma 14.1. apakšpunktā noteikto atskaites punktu sasniegšanu;

  - īsteno investīcijas projektu saskaņā ar Atveseļošanas fonda plāna 1. pielikuma “Principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējums” investīcijas izvērtējumu un atbilstoši Regulas (ES) 2021/241 5. panta 2. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) Nr.2020/85 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) 2019/2088 17. panta prasībām nodrošina, ka tiek ievēroti nacionālajos normatīvajos aktos noteiktie principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” vides mērķi:

    - klimata pārmaiņu mazināšanai;

    - spējai pielāgoties klimata pārmaiņām;

    - ilgtspējīgai ūdens un jūras resursu izmantošanai un aizsardzībai;

    - pārejai uz aprites ekonomiku, ieskaitot atkritumu rašanās novēršanu un to reciklēšanu;

    - piesārņojuma novēršanai un kontrolei;

    - bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai;

  - iesniedzot progresa pārskatu, sniedz apliecinājumu, ka izdevumos iekļautās PVN summas nav un netiks atgūtas no valsts budžeta priekšnodokļa veidā;

  - nodrošina ar investīcijas projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas uzglabāšanu piecus gadus pēc šī ziņojuma 48. punktā noteiktā termiņa;

  - uzskatāms par datu pārzini saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK ievērošanu attiecībā uz tādu personas datu apstrādi vadības informācijas sistēmā, kas nepieciešami, lai īstenotu investīcijas projektu, kā arī sagatavotu un iesniegtu šī informatīvā ziņojuma 16. punktā un 34.8. apakšpunktā minēto informāciju.

- Ja, īstenojot investīcijas projektu, ir nepieciešami grozījumi investīcijas projektā, plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafikā vai plānoto iepirkumu plānā, tos izdara šādā kārtībā:

  - finansējuma saņēmējs iesniedz investīcijas projekta, plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafika vai plānoto iepirkumu plāna grozījumu priekšlikumu nozares ministrijā šī ziņojuma 25. punktā noteiktajā kārtībā;

  - nozares ministrija iesniegto investīcijas projekta grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību investīcijas projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai pārbauda 10 darbdienu laikā pēc investīcijas projekta grozījumu priekšlikuma saņemšanas, bet attiecībā uz iesniegtajiem grozījumiem plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafikā vai plānoto iepirkumu plānā, tos pieņem zināšanai vai piecu darbdienu laikā no to saņemšanas dienas informē finansējuma saņēmēju par nepieciešamajiem precizējumiem (tajā skaitā ievērojot tā atkārtotas iesniegšanas kārtību un termiņus);

  - ja nozares ministrija noraida investīcijas projekta, plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafika vai plānoto iepirkumu plāna grozījumu priekšlikumu, tā norāda atteikuma pamatojumu un, ja nepieciešams, informāciju par veicamajiem precizējumiem un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību un termiņiem;

  - atkārtoti iesniegto grozījumu priekšlikumu nozares ministrija izskata piecu darbdienu laikā no to saņemšanas dienas;

  - nozares ministrija veic atbilstošu grozījumu šī informatīvā ziņojuma 21. punktā minētajā nozares ministrijas pārvaldes lēmumā (rīkojumā).

- Investīcijas projekta uzraudzību nodrošina nozares ministrija sadarbībā ar normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību minētajām institūcijām un atbilstoši tajos noteiktai kārtībai.

- Nodrošinot investīcijas projekta īstenošanas uzraudzību, normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteiktās institūcijas atbilstoši kompetencei veic vismaz šādas pārbaudes:

  - interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanai;

  - dubultfinansējuma riska novēršanai;

  - sasniegto atskaites punktu un to pamatojošās dokumentācijas atbilstības pārbaudi, tai skaitā, ietverot datu ticamības pārbaudi.

- Papildus nozares ministrija:

  - lai nodrošinātu informācijas pieejamību šī ziņojuma 37. punktā minēto pārbaužu veikšanai, gadījumā, ja šī ziņojuma 27.1. un 27.2. apakšpunktā minētā informācija ir iesniegta, izmantojot nozares ministrijas oficiālo elektronisko pastu, piecu darbdienu laikā nosūta Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai šī ziņojuma 27.1. un 27.2. apakšpunktā minēto informāciju un Iepirkumu uzraudzības birojam šī ziņojuma 27.2. apakšpunktā minēto informāciju;

  - pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā, organizē investīcijas projekta ieviešanas progresa sanāksmes, pieaicinot finansējuma saņēmēju un nepieciešamības gadījumā arī Centrālo finanšu un līgumu aģentūru;

  - nekavējoties informē Finanšu ministriju kā Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas koordinatoru un, ja nepieciešams, Ministru kabinetu, ja nozares ministrija investīcijas projekta ietvaros ir konstatējusi vai no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Iepirkumu uzraudzības biroja, Finanšu ministrijas kā Atveseļošanas fonda plāna revīzijas iestādes, Eiropas Komisijas, citām kontrolējošām iestādēm vai finansējuma saņēmēja saņēmusi informāciju par konstatētiem trūkumiem un pārkāpumiem saistībā ar Atveseļošanas fonda plāna prasību īstenošanu, un riskiem šī ziņojuma 14.1. apakšpunktā minēto atskaites punktu sasniegšanai, sniedzot detalizētu aprakstu par radušos situāciju, trūkumu un pārkāpumu rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, kā arī sniedzot aprakstu par turpmāko iespējamo risinājumu par veicamajām darbībām un uzlabojumiem, lai novērstu konstatētās nepilnības;

  - pēc finansējuma saņēmēja progresa pārskata saņemšanas pārbauda, vai tam pievienots finansējuma saņēmēja apliecinājums, ka tas PVN izmaksas nav atguvis un neatgūs no valsts budžeta priekšnodokļa veidā;

  - uzskatāma par datu pārzini saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK ievērošanu attiecībā uz tādu personas datu apstrādi normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteikto funkciju izpildei.

- Nozares ministrijai ir tiesības vienpusēji paziņot finansējuma saņēmējam par investīcijas projekta pārtraukšanu, ja:

  - finansējuma saņēmējs nepilda šī ziņojuma 26. punktā minētajā investīcijas projekta veidlapā noteikto, tai skaitā investīcijas projekta īstenošana nenotiek atbilstoši investīcijas projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt šī ziņojuma 14.1. apakšpunktā minēto atskaites punktu sasniegšanu;

  - finansējuma saņēmējs investīcijas projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju.

- Investīcijas ietvaros komercdarbības atbalsts nav plānots. Finansējuma saņēmējs ir labklājības ministra pārraudzībā esošā tiešās pārvaldes iestāde, kas atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 914 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums” 2. punktā noteiktajam īsteno valsts politiku personu ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās integrācijas jomā, tai skaitā, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 15.1 pantam sniedz valsts finansētus sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, ko nesniedz citi pakalpojumu sniedzēji. Sociālās politikas pilnveide, veicinot sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģisku attīstību cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai, ir valsts pārvaldes uzdevums, kas nav uzticams fiziskai personai, privāto tiesību juridiskai personai vai šādu personu apvienībai. Aģentūra, īstenojot investīcijas projektu, neveic ar saimniecisku darbību saistītus pienākumus, investīcijas projektā atjaunotā infrastruktūra un iegādātais materiāltehniskais aprīkojums tiks izmantots tikai kompetenču centra darbības nodrošināšanai, sniedzot valsts finansētus pakalpojumus, līdz ar to projektā plānotie pasākumi nav klasificējami kā komercdarbības atbalsts.

- Citu atbalsta instrumentu, tai skaitā, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda un  Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu, ietvaros netiek plānoti ieguldījumi sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar funkcionāliem traucējumiem, līdz ar to nav nosakāma ne sinerģija, ne demarkācija ar citiem atbalsta instrumentiem. Papildu ieguldījumu gadījumā tie tiks veikti sinerģijā ar investīcijas projekta ietvaros plānotajiem ieguldījumiem, vienlaikus nepieļaujot dubultfinansēšanas risku.

- Investīcijas projekta ietvaros tiks īstenoti dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgas iespējas veicinoši pasākumi: pilnveidoto sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros nākotnē tiks sniegts būtisks ieguldījumus personu ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem spējai iekļauties darba tirgū un sabiedrībā. Investīcijas projekta īstenošanā, tai skaitā, kompetenču attīstības programmas un sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma aprobācijas laikā tiks nodrošināta informācijas pieejamība un vides piekļūstamība, nediskriminācija pēc vecuma, dzimuma, etniskās piederības u.c. pazīmēm un vienlīdzīgu iespēju principa ievērošana. Investīcijas projekta īstenošanā iesaistītajām sievietēm un vīriešiem tiks nodrošināta vienāda samaksa par vienādas vērtības darbu. Pilnveidojot Aģentūras infrastruktūru, tiks nodrošināta vides piekļūstamība, tai skaitā investīcijas projektā īstenojot būvniecību šī informatīvā ziņojuma 22.2.1. un 22.2.2. apakšpunktā minētajās ēkās, tiks ievēroti un ņemti vērā piekļūstamības principi, nodrošinot fizisko piekļuvi ēkām un telpām, tai skaitā, piekļuvi informācijai, kas palīdz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi pārvietoties ēkās un telpās. Investīcijas projekta ietvaros tiks īstenotas specifiskas darbības, kas veicina vides piekļūstamību:

- vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, tās paredzot projektēšanas un būvniecības procesā, ko apliecina pievienojot dokumentus, piemēram, konsultāciju protokolu,

- projektēšanas laikā un pirms objekta nodošanas ekspluatācijā publiskajai infrastruktūrai tiks veikts vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums (iegūto punktu skaits nav zemāks par 8).

Investīcijas projekta ietvaros tiks ievērots Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21, kā arī tiks īstenotas darbības, kas īpaši veicina vides un informācijas piekļūstamību personām ar kustību, redzes, dzirdes vai GRT, vecāka gadagājuma cilvēkiem un vecākiem ar maziem bērniem. Tiks ņemts vērā Labklājības ministrijas izstrādātais metodiskais materiāls “Labās prakses ieteikumi vides piekļūstamības nodrošināšanai papildus LBN 200-21 noteiktajam” un Eiropas dalībvalstu apbūvētas vides piekļūstamības standarts LVS EN 17210:2021 “Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības”.

- Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu moderna, pieredzē un praksē balstīta kompetenču centra, tai skaitā neformālo aprūpētāju, sociālās nozares, izglītības nozares un citu speciālistu apmācībai darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, darbību, šī ziņojuma 22.1.1. un 22.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros izveidotās sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma un kompetenču attīstības programmas ilgtspējas nodrošināšanai pēc investīcijas projekta beigām, tiks izskatīts Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem pieteikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, Labklājības ministrijai iesniedzot attiecīgu pieteikumu prioritārajam pasākumam.

- Prognozēts, ka ilgtspējas nodrošināšanai pēc attiecīgās atbalstāmās darbības īstenošanas un objektu nodošanas ekspluatācijā būs nepieciešams finansējums indikatīvi:

- 2 500 euro gadā ventilācijas sistēmas, kas tiks atjaunota šī ziņojuma 22.2.1. apakšpunktā atbalstāmās darbības ietvaros, uzturēšanai,

- 2 000 euro gadā elektroautomašīnas, kas tiks iegādāta šī ziņojuma 22.2.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, uzturēšanai (tehniskā apkope, apdrošināšana, elektroenerģija u.c.)

- 38 627 euro gadā tehnoloģiskā aprīkojuma un materiāltehnisko līdzekļu, kas tiks iegādāti šī ziņojuma 22.2.3. un 22.2.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, uzturēšanai.

- Nozares ministrija ir veikusi principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumu investīcijas projekta atbalstāmajām darbībām un novērtējusi tās kā atbilstošas minētā principa nosacījumiem. Atbilstoši novērtējumam plānotie ieguldījumi neparedz būtisku siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu, kā arī neradīs negatīvu ietekmi uz pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķu sasniegšanu.

- Investīcijas projekta atbalstāmo darbību specifikas dēļ ietekme uz Zaļo dimensiju un Digitālo dimensiju nav konstatēta.

- Investīcijas projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

- Investīcijas projektu īsteno līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ņemot vērā šajā informatīvajā ziņojumā minēto, Labklājības ministrija kā Atveseļošanas fonda plāna 3.1.2.4.i investīcijas atbildīgā nozares ministrija aicina Ministru kabinetu atbalstīt investīcijas īstenošanu.

Labklājības ministrs							G. Eglītis

Valsts sekretārs							I. Alliks

I.Mača, 67021595

Ineta.Maca@lm.gov.lv

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/58057-likums-par-budzetu-un-finansu-vadibu

Pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/anm/01_anm_plans_04062021.pdf

Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN

Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumi Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība”; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325986-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-istenosanas-un-uzraudzibas-kartiba

Pieejams: https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1

Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojums Nr.616 “Par Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325828-bpar-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021bb2027b-bgadamb?&search=on

Funkcionālais traucējums – slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai GRT, kas ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā.

Ministru kabineta 2017. gada 21. februāra noteikumi Nr. 94 “Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu”; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/288897-kartiba-kada-persona-sanem-valsts-finansetus-profesionalas-rehabilitacijas-pakalpojumus-un-profesionalas-piemerotibas-noteiksanas-pakalpojumu

Papildu informācija pieejama: https://www.siva.gov.lv/lv/projekts/esf-2014-2020-eiropas-savienibas-fonda-projekts-nr914116i001-personu-ar-invaliditati-vai-gariga-rakstura-traucejumiem-integracija-nodarbinatiba-un-sabiedriba

Termins “atbalsta personas un neformālais aprūpētājs” tiek lietots, lai raksturotu neprofesionāļus – personas, kuras rūpējas, sniedz atbalstu vai aprūpē personu ar funkcionāliem traucējumiem radniecības, draudzības saišu vai vienošanās (piem., kaimiņš vai brīvprātīgais) dēļ.

Termins “vides pieejamība” nozīmē vides/objekta/pakalpojuma pieejamību vai esamību kopumā. Savukārt “vides piekļūstamība” nozīmē, ka konkrētajai videi/objektam/pakalpojumam ir iespēja fiziski piekļūt un to var lietot, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde, tauste) kanālus. Tādējādi vides pieejamība var izslēgt vides piekļūstamību, savukārt vides piekļūstamība ietver arī vides pieejamību. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvu (ES) Nr. 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām nākotnē abu jēdzienu lietojums tiks nošķirts; pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32019L0882

Pieejams: https://www.epr.eu/wp-content/uploads/From-Care-to-Employment-A-Short-Study-on-Programmes-Supporting-Return-to-Work.pdf

“GTB - Gespecialiseerd Team Bemiddeling (specializētā starpprofsionāļu komanda); pieejams: https://www.gtb.be/

Standarts – noteikts kvalitātes līmenis, arī apraksts vai modelis, kas tiek vispārēji akceptēts https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/standard

2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68488-scialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums

Personas, kuras ikdienā sniedz atbalstu, aprūpē un izglīto personas ar funkcionāliem traucējumiem.

Pilnveidotais sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts atskaites punktā nosaukts par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma aprakstu, lai uzsvērtu profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma (atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 13. apakšpunktā minētajam) “profesionālā rehabilitācija - pasākumu kopums, kas pēc individualizētas funkcionālo traucējumu izvērtēšanas un profesionālās piemērotības noteikšanas personām darbspējīgā vecumā nodrošina jaunas profesijas, profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai atjaunošanu, tai skaitā profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējās izglītības pakāpē un multidisciplinārus pakalpojumus integrācijai darba tirgū” ietekmi un nozīmīgumu pilnveidojamā rehabilitācijas pakalpojuma saturā. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumā iegūtās zināšanas un prasmes ir viens no būtiskākajiem personu ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, kas sekmē, tai skaitā, integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Aģentūras speciālisti un ārpakalpojumā piesaistītie speciālisti.

Pieejams: https://www.siva.gov.lv/lv/konsultativa-padome

Pieejams: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10157-2021-INIT/lv/pdf

Padomes Īstenošanas lēmuma pielikums; pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/anm/darbibas_kartiba_lv.pdf

Būvniecības valsts kontroles biroja izdota akta par būves nodošanu ekspluatācijā, kas izdots saskaņā ar normatīvo regulējumu būvniecības jomā, un pieņemšanas un nodošanas aktu par piegādāto materiāltehnisko aprīkojumu kopijas

Energoefektivitātes paaugstināšana plānotā Aģentūras ēkās Dubultu prospektā 71, Jūrmalā (1. un centrālā korpusā)

Lēmuma kopija par kompetenču attīstības programmas un sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta (standarta) pieņemšanu pēc to aprobācijas izmēģinājuma projektos

Atbilst Atveseļošanas fonda plāna 2. pielikumā norādītajām.

Valsts budžeta finansējuma apmērs var mainīties atkarībā no investīcijas projekta īstenošanai veikto darījumu izmaksām un tām piemērotā PVN apmēra.

Pieejams: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10157-2021-INIT/lv/pdf

Lai nodrošinātu atbilstību 2013. gada 9. jūlija Būvniecības likuma un 2021. gada 19. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” terminoloģijai būvniecības jomā, 22.2.1. atbalstāmās darbības kontekstā tiek lietots termins “vides pieejamība”.

Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanas izmaksas tiks segtas Aģentūrai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Investīcijas projekta vadības personāla izmaksas tiks segtas Aģentūrai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Izmaksas atbilstoši ar Aģentūras rīkojumu apstiprinātam pakalpojuma izmaksu grozam, kas saskaņots ar nozares ministriju.

Investīcijas īstenošanai tiks izmantota pilnveidota (apvienota) labklājības ministra apstiprināta metodika “Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” un 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1. pasākuma “Profesionālā rehabilitācija” īstenošanai”, attiecinot to arī uz Atveseļošanas fonda 3.1.2.4.i investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” īstenošanu. Metodikas pilnveide un apstiprināšana tiks veikta pirms faktisko izmaksu veikšanas; pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/lmmet_unitcost_9111-9141_30012020.pdf

Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj/?locale=LV

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26574-par-bezpelnas-organizaciju-valsts-uznemumu-sampetera-nams

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/95074-par-bezpelnas-organizacijas-valsts-sabiedribas-ar-ierobezotu-atbildibu-sampetera-nams-parveidosanu-par-valsts-sabiedribu

Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra instrukcijas Nr. 3 “Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” 71. punkts; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/285534-arvalstu-finansu-instrumentu-finansetu-civiltiesisku-ligumu-izstrades-un-slegsanas-instrukcija-valsts-tiesas-parvaldes-iestades

Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 10.2. apakšpunktā noteiktais finansējuma saņēmēja pienākums – atbilstoši kompetencei un ievērojot noteiktos termiņus un kārtību, ievada vadības informācijas sistēmā informāciju Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma (saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 27. pantu) un maksājuma pieprasījuma (saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 22. pantu) sagatavošanai

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/253732-socialas-integracijas-valsts-agenturas-nolikums

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds Plus, Kohēzijas fonds un Taisnīgas pārkārtošanās fonds.

Attiecināms, ja tas skar konstrukcijas, kuras attiecināmas uz vides piekļūstamību.

Labklājības ministrijas vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma anketa pieejama: https://www.lm.gov.lv/lv/vides-pieejamibas-pasnovertejums-2020

Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/326992-buvju-visparigo-prasibu-buvnormativs-lbn-200-21

Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/ieteikumi-ieklaujosas-vides-veidosanai

Pieejams: https://www.lvs.lv/lv/products/153687 (maksas lejupielāde).

Ilgtspēja tiks nodrošināta, izmantojot valsts budžeta finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 10.4. apakšpunktā noteiktajam; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/253649-kartiba-kada-nosakams-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevumu-kopapjoms-un-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevum...