## FMZINp6_Kavējumi 2023
6. pielikums Informatīvajam ziņojumam par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada oktobrim
Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi
Dati no iestādēm un KPVIS uz 15.10.2024.
Nr.p.k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi - izpildāmais pēc būtības (2 investīcijas, 3 reformas) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Iestādes sniegtais skaidrojums / FM zināmā informācija | FM viedoklis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | LM | (122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija | 31.12.2024. (+18 mēneši) | 19.03.2024. MK sēdē izskatīts Labklājības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā iekļauta informācija par panākto vienošanos ar Eiropas Komisiju un Finanšu ministriju saistībā ar turpmāku investīcijas īstenošanu, paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). Labklājības ministrija ir sagatavojusi atbilstošus grozījumus MK noteikumos par 3.1.2.3.i. īstenošanu un 09.07.2024. tie ir izskatīti un pieņemti MK sēdē. Atkārtotā atklātā konkursa projekta iesniegumu atlase tika izsludināta 30.07.2024. ar projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 09.09.2024. Taču, uzklausot pašvaldību un potenciālo projekta iesniedzēju informāciju, ka projekta sagatavošanai un iesniegšanai noteiktais termiņš nav pietiekams sadarbības ar pašvaldību nostiprināšanai (pilnvarojumu līgumu vai nodomu protokolu noslēgšanai), Labklājības ministrija sagatavoja noteikumu projektu, kas paredz projekta iesniegumu atlases termiņa pagarinājumu līdz 07.10.2024. Minētie grozījumi MK noteikumos ir pieņemti 03.09.2024. Paralēli Labklājības ministrija ir ierosinājusi priekšlikumus Darbības kārtības grozījumiem, lai precizētu 122. mērķrādītāja nosaukumu un sasniedzamo termiņu. Atbilstoši tiek ierosināts precizēt nosaukumu "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi 17 līgumus par projektu īstenošanu". Ierosinātās izmaiņas 122. mērķrādītāja nosaukumā ir nepieciešamas, lai minētājā mērķrādītājā varētu ieskaitīt visas starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un finansējuma saņēmējiem noslēgtās vienošanās un līgumus par projektu īstenošanu šīs investīcijas ietvaros, t.i., piemēram, ne tikai noslēgtās vienošanās ar pašvaldībām, bet arī līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem (biedrībām, nodibinājumiem un komersantiem) par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu. Noslēdzoties 07.10.2024. atklātā konkursa projekta iesniegumu atlasei, tās ietvaros saņemti 7 projektu iesniegumi. Norit to izvērtēšana. Bet, ievērojot, ka arī atkārtotās projektu iesniegumu atlases ietvaros netika sasniegta 122. mērķrādītāja vērtība noteiktajā apjomā, LM ir uzsākusi sarunas ar FM un EK par papildu priekšlikumu grozījumiem Eiropas Padomes lēmumā virzību, samazinot minētā mērķrādītāja vērtību un izskatot alternatīvus risinājumus atlikušā finansējuma izmantošanai. Vēl vienu (trešo) atklātu projektu iesniegumu atlasi un projektu īstenošanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas termiņā (līdz 30.06.2026.) nav iespējams realizēt. | Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt papildus grozījumu priekšlikumu papildinājumam Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un grozījumiem Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija.
2 | VM | (143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma | 30.11.2024. (+15 mēneši) | Noteiktajā termiņā nav sasniegts rādītājs “Cilvēkresursu attīstības stratēģija”, ņemot vērā, ka MK nav panākta vienošanās par stratēģijas apstiprināšanu. Līdz ar to Stratēģija tiks skatīta kontekstā ar valsts budžeta apstiprināšanu, kas plānots šī gada oktobrī un pēc valsts budžeta pieņemšanas Stratēģija tiks virzīta apstiprināšanai Ministru kabinetā, provizoriski š.g. novembrī. | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
3 | SM | (1) Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā - reforma | 31.10.2024. (+10 mēn.) | 01.07.2024. precizētais plāna projekts “Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāns no 2024. līdz 2030.gadam” iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai MK. 27.09.2024. tika saņemta Ministru prezidentes rezolūcija, uzdodot precizēt plāna projektu, aktualizējot Rīgas metropoles transporta sistēmas attīstībai plānotās investīcijas atbilstoši aktuālajai situācijai un plāniem, to īstenošanas termiņus, finansējuma apmēru un avotus katram plānotajam pasākumam, t.sk. Rail Baltica projekta kontekstā. Plāna projekts tiek precizēts atbilstoši Ministru prezidentes rezolūcijai. Rādītāju (plāns apstiprināts MK) plānots sasniegt līdz 31.10.2024.
4 | EM | (57) Stimuli un pienākumi uzņēmumiem izglītot un apmācīt savus darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties mācībās - reforma | 31.10.2024. (+10 mēneši) | Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi noteikuma projektu, kas pašlaik ir skaņošanā.
Finanšu ministrs |  |  |  |  | A. Ašeradens
A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv

## FMZINp7_Kavējumi 2024
7. pielikums Informatīvajam ziņojumam par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada oktobrim
Iestāžu ziņotie 2024. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi
Dati no iestādēm un KPVIS uz 15.10.2024.
Nr.p.k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi - izpildāmais pēc būtības (16 investīcijas, 4 reformas) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Iestādes sniegtais skaidrojums / FM zināmā informācija | FM viedoklis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | LM | (115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai - investīcija | 30.06.2025. (+15 mēneši) | 11.06.2024. Ministru kabineta sēdē izskatīts LM sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā iekļauta informācija par LM plānotajām darbībām saistībā ar turpmāku investīcijas īstenošanu. Neskatoties uz to, ka 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas pasākuma projektos ir identificētas problēmas saistībā ar pietiekama skaita mērķa grupas personu atlasi, kas ietekmē noteiktā 115. atskaites punkta izpildi šobrīd noteiktajā termiņā, minētās nobīdes nerada riskus maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, jo atskaites punkta izpilde tiks nodrošināta līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai (līdz 2025. gada 2. ceturksnim). Lai veicinātu atskaites punkta izpildi, Labklājības ministrija ir veikusi tiesiskā regulējuma grozījumus, precizējot mērķa grupas atlases kritērijus un aicinājusi pašvaldības apzināt papildu mērķa grupas personas, kas atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 512 mērķa grupas atlases kritērijiem. Papildus Labklājības ministrija vērtēs iespējas veikt atbilstošus Ministru kabineta noteikumu Nr. 512 grozījumos, pārdalot AF granta atlikumus no 3.1.2.1.i. pirmās kārtas investīcijas un veidojot rezerves mērķa grupas kvotas, tādējādi veicinot iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu papildu mērķa grupas personām mājokļu vides pielāgošanā, lai mazinātu vides šķēršļus, kompensētu cilvēkiem ar invaliditāti funkcionēšanas ierobežojumus, kā arī uzlabotu mobilitāti un sociālo un ekonomisko patstāvību. | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
2 | LM | (113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās - investīcija | 30.06.2025. (+12 mēneši) | 13.08.2024. Ministru kabineta sēdē izskatīts LM sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā iekļauta informācija par LM plānotajām darbībām saistībā ar turpmāku investīcijas īstenošanu. Neskatoties uz to, ka 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas pasākuma projektos ir identificētas problēmas saistībā ar iepirkumu konkursu norisi (vairāki iepirkumi noslēgušies bez rezultāta), kas ietekmē noteiktā 113. atskaites punkta izpildi šobrīd noteiktajā termiņā, minētās nobīdes nerada riskus maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, jo atskaites punkta izpilde tiks nodrošināta līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai (līdz 2025. gada 2. ceturksnim).Uz 01.10.2024. atskaites punkts ir izpildīts par 53 ēkām jeb 84 % apmērā no MK noteikumos plānotās vērtības (63 ēkas).
3 | VM | (133) Ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība projektā “Genome for Europe — GoLatvia project”) - reforma | 31.12.2024. (+9 mēn) | Ir izveidota nepieciešamā datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūra projekta īstenošanai, notiek darbs pie genoma references izveides. Šobrīd tiek iesaistīti donori, lai iegūtu bioloģisko paraugu un varētu veikt pilna genoma sekvencēšanu 3500 paraugiem. Rādītāja izpilde kavējas, jo rekomendācijas sekvencēšanas procesa parametriem bija pieejamas tikai 2023.gada maijā, līdz ar to pilna genoma sekvencēšanu varēja uzsākt tikai 2023.gada maijā, kā arī ierobežotas laboratorijas kapacitātes dēļ mēnesī iespējams veikt ap 200 genoma paraugu pilna genoma sekvencēšanu. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2024.gada 31.decembrim. Lai novērstu tālākus termiņa kavējumu riskus, Veselības ministrija sadarbībā ar finansējuma saņēmēju nodrošina pastiprinātu projekta progresa kontroli, ne retāk kā reizi mēnesī monitorējot projekta progresa datus un pēc nepieciešamības organizējot uzraudzības sanāksmes, kurās tiek identificēti nepieciešamie pasākumi un uzdevumi projekta progresa intensificēšanai.
4 | EM | (157) Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai (stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, noslēgti līgumi par atbalsta programmu īstenošanu, atlasīti dalībnieki) - investīcija | 31.12.2024. (+9 mēneši) | Kopā apstiprināti četri Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē visu četru konkursu īstenošanu. Plānots, ka līgumi ar projekta īstenotājiem tiks noslēgti līdz 31.12.2024. Vienlaikus apstiprināto projektu sarakstu būs iespējams iesniegt ne ātrāk kā 31.12.2024., ņemot vērā, ka vēl nav pabeigusies dalībnieku atlase visās dalībvalstīs un beigusies partneru meklēšana.
5 | KEM | (216) Grozījumi elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos, kas paredz neto norēķinu sistēmas darbību - reforma | 31.12.2024. (+9 mēneši) | Spēkā stājušies grozījumi Ministru kabienta noteikumos par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu, kas nosaka neto norēķinu sistēmas darbību. Tiek izstrādāts saistīto aktīvo lietotāju regulējums, lai nodrošinātu iespēju aktīvajiem lietotājiem kopīgot elektroenerģiju ārpus vienas ēkas robežām, nereģistrējoties energokopienu reģistrā. Plānotais saistīto aktīvo lietotāju regulējuma apstiprināšanas laiks līdz 2024.gada 31.decembrim
6 | EM | (17) Paziņojums saņēmējiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR energoefektivitātes uzlabošanai valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās - investīcija | 30.06.2025. (+9 mēneši) | Turpinās darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes un grozījumiem 1.2.1.4.i. investīcijas Ministru kabineta noteikumos Nr. 443 arī attiecībā uz projektu otrā posma īstenošanas nosacījumiem. Rādītāju plānots sasniegt 2025. gada 1.pusgadā, ņemot vērā iepirkumu procesu un tehniskās dokumentācijas izstrādes ilgumu.
7 | VM | (145) Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis - reforma | 30.03.2025. (+9 mēneši) | Veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis pēc būtības ir ieviests ar sekojošiem dokumentiem: 1) 28.03.2023. pieņemot grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem", 2) izstrādājot "Veselības darbaspēka attīstības stratēģiju līdz 2029. gadam" projektu, ka arī 3) pamatojot mainīgās algas daļu ar Valsts kancelejas datiem. Taču sarunās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem ir izteikts iebildums, ka minētie atalgojuma principi ir jāapstiprina ar normatīvo aktu, līdz ar to tiek strādāts pie Ministru kabineta Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" grozījumiem, lai nostiprinātu šos atalgojuma principus MK noteikumos. Minētos grozījumus MK noteikumos plānots izstrādāt līdz 2025.gada I ceturksnim. Izstrādājot jaunu algu modeli, izveidots pamats ilgtspējīgai un efektīvai veselības aprūpes darbaspēka plānošanai un nodrošināšanai, atbalstot reformas vispārējos mērķus.
8 | TM | (195) Mācību centra izveide - investīcija | 30.06.2025. (+6 mēneši) | 2024.gada februārī izsludināts iepirkums telpu pielāgošanas darbiem, kas noslēdzies bez rezultātiem. 25.04.2024. tika izsludināts jauns iepirkums ar telpu pielāgošanas darbu izpildes pagarinājumu. 23.04.2024. MK ir izskatīts un apstiprināts TM informatīvais ziņojums par atskaites punkta sasniegšanas termiņu 2025.gada 2 ceturksnī. 17.07.2024. noslēgts līgums par telpu pārbūvi Tieslietu akadēmijas izveidei. 25.08.2024. izsludināts iepirkums "Tieslietu akadēmijas telpu aprīkošana ar audiovizuālajiem risinājumiem un to uzturēšana".
9 | EM | (63) To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve - investīcija | 31.12.2024. (+6 mēneši) | Ņemot vērā to, ka 2.3.1.2.i. investīcijas abu kārtu projekti tikai uz 2024.gada 30.jūniju ir tikuši apstiprināti vai tikko noslēguši līgumus par projekta īstenošanu, tad rādītaju sasniegšana līdz 2024.gada 30. jūnijam nav iespējama. Rādītāja sasniegšana plānota līdz 2024.gada beigām.
10 | EM | (47) Atbalstīto projektu skaits, kuriem piešķir grantus par īstenotām investīcijām | 31.12.2024. (+ 6 mēneši) | Uz 22.07.2024 CFLA ir veikusi finansējuma saņēmēju projektu atlasi un noslēgusi 7 līgumus. Papildus CFLA ir uzsaukusi vēl vienu uzsaukumu, lai piešķirtu brīvo finansējumu. EM 17.07.2024.vērsās pie FM ar lūgumu iesniegt Eiropas komisijai rādītāja Nr.47/48 grozījumus, piedāvājot CID precizējumā iekļaut skaidrojumu par rādītāja sasniegšanu. Ņemot vērā minēto, rādītāju Nr. 47 plānots sasniegt līdz 2024.gada 31.decembrim.
11 | EM | (50) "Altum" piešķirto aizdevumu skaits - investīcija | 31.12.2024. (+6 mēneši) | Investīcijas ietvaros uz 2024. gada 31. augustu "Altum" saņēmuši 64 pieteikumus un uzsākuši to izvērtēšanu atbilstoši programmas izvirzītajiem nosacījumiem. Noslēgti 48 līgumi. Plānots rādītāju sasniegt līdz 2024. gada 4.ceturksnim.
12 | EM | (21) Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību - investīcija | 31.12.2024. (+6 mēneši) | 2024.gada 30.augustā stājās spēkā Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 577 "Vēja elektrostaciju maksājumu kārtība vietējās kopienas attīstībai", kas nosaka vēja elektrostaciju maksājumu apmēru vietējās kopienas attīstībai, tādējādi pozitīvi ietekmējot vēja elektrostaciju ieviešanas procesu. Saskaņošanā ir Ārlietu ministrijas 2024. gadā izstrādātais informatīvais ziņojums “Vēja parku attīstība Latvijā un aizsardzības nozares operatīvās vajadzības”, attiecīgi turpinās darbs pie normatīvā regulējuma izstrādes. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2024. gada beigām.
13 | EM | (43) To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālo inovāciju centrs (EDIC) izdevis vienībām, kas nav mazie un vidējie uzņēmumi, vidējas kapitalizācijas sabiedrības un publiskais sektors - investīcija | 31.10.2024. (+4 mēneši) | Lai nodrošinātu rādītāju sasniegšanu, 11.10.2024. ir iesniegts Eiropas Komisijai Atveseļošanas fonda Darbības kārtības grozījumu priekšlikumi, kas paredz noteikt, ka par rādītāju tiek uzskatītas Eiropas digitālās inovācijas centra izsniegtās ceļa kartes vienībām 1400 apmērā. Saskaņā ar Eiropas digitālās inovācijas centru sniegto informāciju līdz 25.09.2024. izsniegtas 1488 digitālās attīstības ceļa kartes komersantiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, tad pēc būtības rādītās ir sasniegts un pēc Eiropas Komisijas Atveseļošanas fonda Darbības kārtības grozījumu apstiprināšanas tiks izstrādāts un iesniegts kopsavilkums (cover note).
14 | IZM | (71) To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos - investīcija | 30.04.2025. (+4 mēneši) | Ņemot vērā šī brīža progresu, mācības tiks uzsāktas rudens otrajā pusē, līdz ar ko līdz 2024.gada decembrim netiks sasniegts plānotais rezultatīvais rādītājs. Provizoriski rādītājs tiks sasniegts 2025.gada aprīlī.
15 | FM | (172) Modernizētu analītisko risinājumu darbības uzsākšana - investīcija | 31.10.2024. (+4 mēneši) | Finansējuma saņēmējs informējis, ka ir īstenotas visas paredzētās aktivitātes. Atskaites punkta izpildes statuss tiks mainīts, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra būs izskatījusi noslēguma progresa pārskatu. Noslēguma progresa pārskats tiks apstiprināts indikatīvi līdz 2024.gada oktobra beigām.
16 | FM | (173) Jaunu analītisko sistēmu darbības uzsākšana - investīcija | 31.10.2024. (+4 mēneši) | Finansējuma saņēmējs informējis, ka ir īstenotas visas paredzētās aktivitātes. Atskaites punkta izpildes statuss tiks mainīts, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra būs izskatījusi noslēguma progresa pārskatu. Noslēguma progresa pārskats tiks apstiprināts indikatīvi līdz 2024.gada oktobra beigām.
17 | IZM | (58) Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par prasmju fondu ieviešanu, kuros noteikta prasmju fondu struktūra un iesaistīto personu tiesības un pienākumi - reforma | 31.12.2024. (+3 mēneši) | 2024. gadā tika turpinātas diskusijas ar nozarēm un sociālajiem partneriem par Latvijas kontekstam atbilstoša Prasmju fonda koncepta attīstību. Ir nodrošināta Latvijas pārstāvība Cedefop pētījumā par Prasmju fondiem Eiropā, tostarp dalība fokusa grupas diskusijās un intervijās ar pētniekiem. Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts un šobrīd notrīt tā izskatīšana IZM ietvaros. Plānots, ka līdz 2024. gada novembrim Ministru kabineta noteikumu projekts tiks izsludināts sabiedriskajā apspriešanā TAP un līdz 2024. gada decembra beigām – tiks iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā.
18 | IZM | (66) Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus - investīcija | 31.03.2025. (+3 mēneši) | Ministru kabineta noteikumi apstiprināti 2024.gada 23.jūlijā. Dalībnieku pieteikšanās mācībām platformā tiks uzsākta oktobrī un mācības novembrī, sasniedzot plānoto sasniedzamo rādītāju 2025.gada 31.martā.
19 | EM | (8) Altum apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR - investīcija | 31.12.2024. (+3 mēneši) | Ar apstiprinātajiem projektiem tiek saprasti par projekta īstenošanu starp sabiedrību “Altum” un pilnvaroto personu noslēgto civiltiesisko līgumu projektu kopējās attiecināmās izmaksas. Tā kā pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma, tad šī rādītāja uzskaitē tās netiek ietvertas. Rādītāju plānots izpildīt līdz 2024.gada beigām.
20 | FM | (182) Saņemta būvatļauja kontroles dienestu infrastruktūras būvniecībai Kundziņsalā - investīcija | 31.12.2024. (+3 mēneši) | Vienotā līguma izpildē novērots projektēšanas darbu kavējums, kas galvenokārt saistīts ar ēku projekta izstrādi. Lai novērstu ietekmi kopējam projektam, no kopējās ieceres izdalīti vēl divas ieceres - paskaidrojuma raksts ģeotermālajiem urbumiem un atsevišķais būvprojekts ārējiem inzeniertīkliem. Šādi tiek panākts, ka darbi, kurus bija plānots veikt vēl 2024. gadā tiek uzsākti savlaicīgi. Atskaites punkts sasniegts daļēji. 18.09.2024. saņemta atzīme par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi daļai no veicamajiem darbiem (ģeotermālo urbumu ierīkošanai). Atskaites punkts sasniegts daļēji. Pilnībā atskaites punkts tiks sasniegts pēc tam, kad būvatļaujā tiks saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (t.i. pēc būvprojekta saskaņošanas) un atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Attiecīgi būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes atzīmi plānots saņemt līdz 31.12.2024.
Finanšu ministrs |  |  |  |  | A. Ašeradens
A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv