## Nr.1 - Neizpildītie 2022.gads
1. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
Neizpildītie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi, kurus iestādes prognozē izpildīt 2023. gada 2. ceturksnī vai vēlāk
Dati no KPVIS uz 22.02.2023
Nr.p.k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas, 10 reformas) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Iestādes sniegtais skaidrojums | FM viedoklis
1 | LM | (113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās – investīcija | 30.06.2024. (+18 mēn.) | Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023., bet LM vērtē, ka tā izpilde praktiski nav iespējama, tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā, būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību. Tādēļ LM ir iesniegusi AF plāna grozījumu priekšlikumus, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam). | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai. Vienlaikus, atbilstoši Finanšu ministrijas pusgada ziņojuma* protokola projektam, nozares ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t. sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar MK lēmumu ir noteikts citādi.
2 | LM | (115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai– investīcija | 31.12.2023. (+15 mēn.) | Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.03.2023. LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2023.g. decembrim). Tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā), nepieciešams pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldības neplāno uzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA.
3 | IZM | (55) Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītot to darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties - reforma | 31.12.2023. (+12 mēn.) | Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministrijām, sociālajiem un sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai mazinātu birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums apvienot vienos MK noteikumos kritērijus un kārtību attiecībā uz stimuliem un pienākumiem (55), kā arī kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem (57 ) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023.gada beigām.
4 | IZM | (78) IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) - investīcija | 30.06.2023. (+6 mēn.) | Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023. Ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdēšanu, ir būtiski kavēta iepirkuma līguma slēgšana sākotnēji plānotajā termiņā.
5 | VM | (132) Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai - reforma | 30.06.2023. (+ 6 mēn.) | Atskaites punkta ieviešana kavējas, ņemot vērā, ka šobrīd Integrētas aprūpes ieteikumu izstrādes ietvaros ir noslēgts ārpakalpojuma līgums, kā ietvaros nepieciešams apkopot lielu datu apjomu, veikt analīzi un ieteikumu izstrādi. Pašlaik norit darbs pie satura izstrādes, kā rezultātā tiks izstrādāti trīs integrētas veselības aprūpes modeļi. Precizētais integrētas veselības aprūpes vadlīniju izstrādes laiks ir līdz 2023.gada 30.jūnijs. | Ministru kabineta 2023.gada 21.februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes "Veselība" 4.1.reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 132. atskaites punkta īstenošanas termiņa kavējumu”. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b2905094-66a0-436e-8f22-52c1a1aeba3d
6 | VM | (131) Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana - reforma | 30.06.2023. (+ 9 mēn.) | Termiņa kavējums saistīts ar ilgstošu stratēģijas saskaņošanas procesu, ņemot vērā, ka tās izstrādes un pieņemšanas procesā ir iesaistīti dažādu nozaru, institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī to, ka stratēģija aptver plašu digitālās veselības aprūpes jautājumu loku, tai skaitā, datu izmantošanu, koplietošanu un pārvaldību, nozares valsts un privātās informācijas sistēmas, valsts koplietošanas IKT risinājumus, digitālās prasmes u.c., līdz ar to VM nepieciešams ilgāks laiks atskaites punkta ieviešanai - līdz 2023.gada 30.jūnijam. | Veselības ministrija iesniegusi izsaktīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu (22-TA-3805) MK sēdes protokollēmumā ir norādīts termiņš līdz 2023.gada 31.martam, taču kad šis MK ziņojums tiks skatīts MK sēdē, tad VM lūgs precizēt MK protokollēmumā norādīto termiņu no 2023.gada 31.marta uz 2023.gada 30.jūniju. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5b47abeb-8074-4c34-ba9b-01b1e55e6149
7 | VKanc | (196) Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns - reforma | 31.05.2023. (+5 mēn.) | Tiek plānots, ka Modernizācijas plāns tiks apstiprināts valdībā 2023.gada maijā. | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai. Vienlaikus, atbilstoši Finanšu ministrijas pusgada ziņojuma* protokola projektam, nozares ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t. sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar MK lēmumu ir noteikts citādi.
8 | VKanc | (198) Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai - reforma | 31.05.2023. (+5 mēn.) | Tiek plānots, ka konceptuālais ziņojums “Par Vienoto pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē” tiks apstiprināts 2023.gada maijā.
9 | IZM | (69) Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai - reforma | 31.05.2023. (+5 mēn.) | Izglītības likuma grozījumi apstiprināti 2022.gada 11.oktobrī, nosakot deleģējumu izstrādāt MK noteikumus līdz 2023.gada 31.maijam.
10 | FM | (167) Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija – reforma | 30.04.2023. (+4 mēn.) | Lai sasniegtu konkrēto rādītāju, Saeimā ir iesniegti divi likumprojekti - “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” un “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””. Plānots, ka abu likumprojektu izskatīšana Saeimā varētu tikt pabeigta līdz 2023.gada 30 aprīlim.
11 | FM | (181) VNĪ: Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā - investīcija | 30.06.2023. (+6 mēn.) | Plānots, ka atskaites punktu izpildīs līdz 2023. gada 30.jūnijam. Pieprasītais valsts budžeta finansējums ir atbalstīts (MK atbalstīts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam” (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2)) un notiek investīcijas ieviešanas regulējuma saskaņošana.
12 | FM | (184) VID: Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu - investīcija | 30.06.2023. (+6 mēn.) | VNĪ vadībā paredzēts vienots iepirkums par kravu kontroles rentgena iekārtas uzstādīšanu un kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā (t. i., vienlaicīgi izpildot 181. un 184. rādītājus). Pieprasītais valsts budžeta finansējums ir atbalstīts (MK atbalstīts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam” (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2)) un notiek investīcijas ieviešanas regulējuma saskaņošana. Plānots, ka atskaites punktu izpildīs 2023. gada 30.jūnijam.
13 | VM | (151) Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību – investīcija | 30.04.2023. (+4 mēn.) | Nacionālā veselības dienesta 07.11.2022. organizētais iepirkums beidzās bez rezultāta (netika saņemts neviens pieteikums). Iepirkuma komisija lēma uzsākt sarunu procedūru, kas šobrīd ir procesā. Saskaņā ar VM informatīvā ziņojuma projektu MK izpildi nodrošināt līdz 30.04.2023.
14 | EM | (42) Digitālā brieduma testa sistēmas izveide uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu – reforma | 01.04.2023 (+10 mēn.) | Rādītāju plānots pabeigt līdz 01.04.2023., kad būs pieejams EK izveidotais digitālā brieduma tests.
15 | EM | (41) Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas – reforma | 01.04.2023. (+7 mēn) | Reģionālo kontaktpunktu izveide ir uzsākta, bet nav pilnībā pabeigta. Rādītāju plānots pabeigt līdz 01.04.2023., kad būs pieejams EK izveidotais digitālā brieduma tests.
16 | EM | (154) Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai – reforma | 01.04.2023. (+3 mēn) | Stratēģija ir izstrādāta un saskaņota ar RIS3 jomas vadības grupas dalībniekiem. Nepieciešams saskaņot izstrādātās stratēģijas ar Inovāciju un pētniecības pārvaldības padomes dalībniekiem. Rādītāju plānots pabeigt līdz 2023. gada 1.aprīlim.
Papildus Labklājības ministrijas sniegtā informācija par iespējamo kavējumu
| Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi (7 investīcijas, 10 reformas) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Iestādes sniegtais skaidrojums | FM viedoklis
| LM | (118) Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību - investīcija | 31.03.2023. (+9 mēn) vai 30.09.2023. (+15 mēn.) | Atskaites punkta izpildei ir nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (līdz 2023.gada 31.martam (2023. gada 1.cet.)), kas saistīts ar iepirkumu sarežģītību un nepieciešamību piesaistīt papildu ekspertu iepirkumu dokumentācijas izstrādei, kā arī vairākkārtēju iepirkuma dokumentācijas precizēšanu (IUB pirmspārbaude). Ja iepirkums noslēgsies bez rezultāta (nebūs neviena kvalitatīva pieteikuma) vai ieilgs līgumslēgšanas process (pārsūdzības IUB), LM rosinās AF plāna grozījumos noteikt izpildi līdz 2023.gada 30.septembrim. | Lai nodrošinātu maksājuma pieprasījuma iesniegšanu EK līdz 2023.gada beigām, 118. atskaites punktu nepieciešams izpildīt ne vēlāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam, attiecīgi atskaites punkta izpilde līdz 2023.gada 30.septembrim nav pieļaujama. Labklājības ministrijai nekavējoties izvērtēt 118.atskaites punkta aktuālo situāciju saistībā ar iespējamajiem iepirkuma rezultātiem, un gadījumā, ja atskaites punktu nav iespējams izpildīt līdz 2023. gada 30. jūnijam, lūdzam marta sākumā Finanšu ministrijā iesniegt pamatotus AF plāna grozījumus termiņa pagarinājumam.
* Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2023. gada 1. martam (pusgada ziņojums)
Finanšu ministrs |  |  |  |  | A. Ašeradens
A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv

## Nr.2 - Kavējumi 2023.gads
2. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķu izpildes kavējumi
Dati no KPVIS uz 22.02.2023
Nr.p.k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas, 4 reformas) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Iestādes sniegtais skaidrojums | FM viedoklis
1 | LM | (116) Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus - investīcija | 31.12.2024. (+ 15 mēn.) | LM iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu, pagarinot līdz 2024.g.decembrim (2024.g.4.cet.), kas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta “Specifiskas mērķa grupas atlasīšana personas mājokļa vides pieejamības uzlabošanai" sasniegšanā. | Līdz 2023.gada 1.jūnijam iestādēm sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu ar situācijas izklāstu, konstatētajiem riskiem, plānoto rīcību un nepieciešamajiem pasākumiem, lai iekļautos Atveseļošanas fonda plāna paredzētajā termiņā un nodrošinātu rādītāju izpildi līdz 2023.gada beigām.
2 | LM | (119) Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana - investīcija | 30.09.2024. (+15 mēn.) | LM prognozē, ka atskaites punktu varētu izpildīt līdz 2024.g. septembrim (2024.g. 3.cet.). LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. 3.cet.), kā arī investīcijas kopējo īstenošanas termiņu (pagarinot līdz 2026.g.1.cet.). Secīgas nobīdes, ņemot vērā nobīdes atskaites punkta “Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autoruzraudzību” izpildē.
3 | IZM | (58) Prasmju fondu koncepcijas izstrāde - reforma | 30.09.2024. (+9 mēn.) | Ir notikušas sarunas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā rezultātā atzīmētas 2 vai 3 nozares, kurās varētu tikt ieviests prasmju fondu koncepts. Vienlaikus, strādājot pie Valdības rīcības plāna, un, ņemot vērā darba devēju viedokli, plānots Prasmju fondu konceptu izstrādāt līdz 2024.gada 30.septembrim (2024.gada 3.cet.)
4 | LM | (111) Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu - reforma | 31.01.2024. (+12 mēn.) | Izstrādātie likumprojekti 2023.gada 24.janvārī apstiprināti Ministru kabinetā, kā arī 2023.gada 17.februārī tie pieņemti Saeimā 1.lasījumā. Ja Saeima nepieņems Labklājības ministrijas virzītos tiesību aktus līdz 2023.gada 31.martam, Labklājības ministrija atskaites punkta izpildi ziņos ar nobīdi 2024.gada janvārī.
5 | FM | (182) Saņemta būvatļauja - investīcija | 30.06.2024. (+6 mēn.) | Rādītāja statuss tiks kavēts. Atskaites punkta izpilde ir pakārtota atskaites punkta Nr.181 un Nr.184 izpildei, proti, būvatļauju plānots saņemt viena gada laikā pēc projektēšanas un būvniecības līguma parakstīšanas. Atskaites punktu provizoriski plānots sasniegt 2024.gada 2.cet.
6 | FM | (180) Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā - investīcija | 30.06.2024 (+6 mēn.) | Izsludināts iepirkums FM VID 2022/170/ANM “Rentgena iekārtas un pasta sūtījumu automātiskās līnijas piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana”. Sākotnējais iesniegšanas termiņš 29.12.2022. Ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu un potenciālo pretendentu papildu jautājumus, veikti dokumentu precizējumi un izsludinātajam iepirkumam piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 15.februārim. Tādējādi atskaites punktu plānots sasniegt līdz 2024.gada 30.jūnijam.
7 | VM | (143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma | 31.03.2024. (+9 mēn.) | Notiek darbs pie stratēģijas izstrādes un pie strapnodevumu sagatavošanas. Stratēģijas projekta izstrādi plānots pabeigt līdz 2023.gada 2.ceturkšņa beigām, bet pati stratēģija tiks izstrādāta līdz 2023.gada beigām, plānots apstiprināt 2024.gada 1.ceturksnī.
8 | LM | (122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija | 31.12.2023. (+6 mēn.) | Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots - tas tiks sasniegts 2023.gada decembrī (2023.gada 4.cet.) | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai. Ja rādītāju izpilde tiek nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām un pārvaldības deklarācijas tiek iesniegtas KPVIS līdz 2024.gada 25.janvārim*, tad FM skatījumā šie kavējumi nav ar augstu risku.
9 | IZM | (161) Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija - reforma | 31.12.2023. (+6 mēn.) | Augstskolu konsolidācijas plānu izstrāde plānota līdz 2023.gada decembra beigām. Ir pieņemti Ministru kabineta lēmumi par Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. Izstrādē ir Ministru kabineta rīkojumi par Banku augstolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs.
10 | VARAM | (32) Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai - investīcija | 30.06.2023. (+3 mēn.) | Šobrīd Ministru kabinetā ir apstiprināti 2 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni, 5 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir gatavi virzībai Ministru kabinetā, 7 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir nodoti saskaņošanā iesaistītajām institūcijām, savukārt viens centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns ir vēl izstrādē un plānots nodot institūcijām saskaņošanā šā gada marta sākumā. Mērķi provizoriski plānots sasniegt līdz 2023.gada jūnija beigām.
* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" 17.punktam
Finanšu ministrs |  |  |  |  | A. Ašeradens
A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv